## InventarioDiseño
Nombre lista de chequeo | Nombre Aconex | Nombre JDE | HC | HC PRY | Sucursal | Ciudad | Cluster2 | Gerente | Inicio Diseño | Estado | ARQ | Responsable ARQ | EST | Responsable EST | EST2 | Responsable EST2 | SUM | Responsable SUM | SYP | Responsable SYP | RCI | Responsable RCI | GAS | Responsable GAS | PEI | Responsable PEI | COM | Responsable COM | DIN | Responsable DIN | SPR | Responsable SPR | HVA | Responsable HVA | GEO | Responsable GEO | TOP | Responsable TOP | BIM | Responsable BIM | EMC | Responsable EMC | SHU | Responsable SHU | BIO | Responsable BIO | RVE | Responsable RVE | NES | Responsable NES | CPC | Responsable CPC | CPC_ELE | Responsable CPC_ELE | FCA | Responsable FCA | ING | Responsable ING
ALTOS DEL PUENTE | ALTOS DEL PUENTE | ALTOS DEL PUENTE | 011004971000 | 01100497 | BUCARAMANGA | Piedecuesta | Paseo del puente | Claudia Cruz |  | Diseño ajustado | MARVAL | Harold Ricardo Avila Nova | MARVAL | Ivan Ochoa Rincon |  |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | GEOTECNOLOGIA |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | [10 empty] | MARVAL | Daniel Ricardo Sepulveda Llanes | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Laura Alejandra Dulcey Galvis | MARVAL | Fabio Rodriguez Rodriguez
AMARETTO | AMARETTO | AMARETTO | 005523601000 | 00552360 | Costa | Barranquilla | Miramar | Jose Luis Suarez |  | Cerrado | MARVAL | Alejandro Hoyos Ruiz | MELO & ALVAREZ |  |  |  | H2O |  | H2O |  | H2O |  | CONSECO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Antony Rafael de los Reyes Reyes | MARVAL | Valerya Karolina Fontalvo Esper | MARVAL | Abimael Padilla Gómez
AQUANOVA | AQUANOVA | AQUANOVA | 040001201000 | 04000120 | Costa | Puerto Colombia | Ciudad Mallorquin | Jose Luis Suarez |  | Cerrado |  |  | MELO & ALVAREZ |  |  |  | H2O |  | H2O |  | H2O |  | CONSECO |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Jerimgberg Gonzalez Monroy | MARVAL | Jose David Cabarcas Consuegra | MARVAL | Tatiana Alexandra Navarro Alvarez
AZAFRAN | AZAFRAN CIUDAD TIERRABUENA | AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | 011520201000 | 01152020 | Bucaramanga | Piedecuesta | Tierrabuena | Claudia Cruz |  | Cerrado | MARVAL | Catherine Ramirez Peña | MARVAL | Ivan Ochoa Rincon |  |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | ORBITA |  | ORBITA |  | ORBITA |  | ORBITA |  | ORBITA |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Maria Fernanda Cuellar Ortega | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Karol Stefany Chacon Martinez | MARVAL | Ruby Márquez Castillo
BAIKAL | BAIKAL | BAIKAL | 007845101000 | 00784510 | Cali | Cali | Valle del Lili | Jahir Vargas |  | Cerrado | MARVAL | Sergio Hernan Alvarado Quintero | SOLARTEYCIA |  | PYP |  | COAGUAS |  | COAGUAS |  | SECOI |  | OCCIDENTE |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | [10 empty] | MARVAL | Pedro Albeiro Jojoa Hernandez | MARVAL | Stiver Sebastian Martinez Rojas | MARVAL | Joan Felipe Ballen Espinosa | MARVAL | Alexi Fernando Hernandez Tinoco
AREIA | BELATERRA AREIA | BELATERRA AREIA | 007843201000 | 00784320 | Cali | Cali | Belaterra | Jahir Vargas |  | Cerrado |  |  | MARVAL |  |  |  | PROSESCO |  | PROSESCO |  | PROSESCO |  | PROSESCO |  | PROYELCO |  | PROYELCO |  | PROYELCO |  | PROYELCO |  | PROYELCO | [5 empty] | MARVAL | [11 empty] | MARVAL |  | MARVAL |  | MARVAL |  | MARVAL
PIETRA | BELATERRA PIETRA | BELATERRA PIETRA | 007843351000 | 00784335 | Cali | Cali | Belaterra | Jahir Vargas |  | Diseño inicial | MARVAL | Diana Milena Casasbuenas | PYP |  |  |  | COAGUAS |  | COAGUAS |  | COAGUAS |  | OCCIDENTE |  | PROYELCO |  | PROYELCO |  | PROYELCO |  | PROYELCO |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Pedro Albeiro Jojoa Hernandez | MARVAL | Stiver Sebastian Martinez Rojas | MARVAL | Juan Diego Losada Caballero | MARVAL | Lorenzo Montero Nagel
PRAIA | BELATERRA PRAIA | BELATERRA PRAIA | 007843251000 | 00784325 | Cali | Cali | Belaterra | Jahir Vargas |  | Cerrado |  |  | PYP |  |  |  | COAGUAS |  | COAGUAS |  | COAGUAS |  | COAGUAS |  | PROYELCO |  | PROYELCO |  | PROYELCO |  | PROYELCO |  | PROYELCO | [5 empty] | MARVAL | [11 empty] | MARVAL |  | MARVAL |  | MARVAL |  | MARVAL
TEMPUS | BELATERRA TEMPUS | BELATERRA TEMPUS | 007843301000 | 00784330 | Cali | Cali | Belaterra | Jahir Vargas |  | Cerrado | MARVAL | Diana Milena Casasbuenas | PYP |  |  |  | COAGUAS |  | COAGUAS |  | COAGUAS |  | COAGUAS |  | PROYELCO |  | PROYELCO |  | PROYELCO |  | PROYELCO |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Pedro Albeiro Jojoa Hernandez | MARVAL | Stiver Sebastian Martinez Rojas | MARVAL | Joan Felipe Ballen Espinosa | MARVAL | Carlos Eduardo Gallego Uribe
BOSQUES DEL HATO | BOSQUES DEL HATO | BOSQUES DEL HATO | 011495121000 | 01149512 | Bucaramanga | Piedecuesta | Rio del hato | Claudia Cruz |  | Cerrado | MARVAL | Pedro Ivan Gerardino Neira | MARVAL | Ivan Ochoa Rincon |  |  | FABIO RODRIGUEZ |  | FABIO RODRIGUEZ |  | FABIO RODRIGUEZ |  | FABIO RODRIGUEZ |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV | [5 empty] | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | [10 empty] | MARVAL | Maria Fernanda Cuellar Ortega | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL |  | MARVAL | Fabio Rodriguez Rodriguez
BURDEOS | BURDEOS CIUDAD LA SALLE | BURDEOS CIUDAD LA SALLE | 002848401000 | 00284840 | BOGOTA | Bogota | La salle | Ricardo Rozo |  | Suspendido | MARVAL | Camilo Andres Mendez Polania | PYP |  |  |  | PLINCO |  | PLINCO |  | PLINCO |  | PLINCO |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AVG |  | ANDRES GARCIA BIOCLIMATICA | [5 empty] | MARVAL | Santiago Vásquez Garzón | MARVAL | Jerimgberg Gonzalez Monroy | MARVAL |  | MARVAL | Aura Milena García Flórez
LOS FLAMENCOS | CIUDAD DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | 024750101000 | 02475010 | Costa | Soledad | Ciudad del Parque | German Baquero |  | Cerrado |  |  | MARVAL |  |  |  | H2O |  | H2O |  | H2O |  | CONSECO |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Antony Rafael de los Reyes Reyes | MARVAL | Jully Dayana Jimenez Ramirez | MARVAL | Lina Yadira Olarte Lopez
TAYRONA APTOS E3 | TAYRONA APARTAMENTOS | C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | 024749751000 | 02474975 | Costa | Soledad | Ciudad del Parque | German Baquero |  | Diseño ajustado | MARVAL | Yeison Andres Pinzon Sanchez | MARVAL | Jose Caceres Suarez | ESQUISSO |  | H2O |  | H2O |  | H2O |  | CONSECO |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Jerimgberg Gonzalez Monroy | MARVAL | Jully Dayana Jimenez Ramirez | MARVAL | Julian Leonardo Pedreros Castellanos
CADIZ | CADIZ | CADIZ | 002508301000 | 00250830 | BOGOTA | Bogota | Iberia | Ronald Forero |  | Cerrado | MARVAL | Diego Alexander Acosta Garcia | MARVAL | Sergio Jerez Tellez |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | [11 empty] | MARVAL |  | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL |  | MARVAL
CERROS DE SANTA MARIA | CERROS DE SANTA MARIA | CERROS DE SANTA MARIA | 012704101000 | 01270410 | BUCARAMANGA | Floridablanca | Turena | Nathalia Alvarez |  | Diseño inicial | MARVAL | Pedro Ivan Gerardino Neira | MARVAL | Ivan Ochoa Rincon |  |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PRICA |  | PRICA |  | PRICA |  | PRICA |  | PRICA |  | GEOTECNOLOGIA |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Maria Fernanda Cuellar Ortega | MARVAL | Stiver Sebastian Martinez Rojas | MARVAL | Karol Stefany Chacon Martinez | MARVAL | Jhon Edinson Barba Avila
CHAMONIX | CHAMONIX CIUDAD LA SALLE | CHAMONIX CIUDAD LA SALLE | 002848451000 | 00284845 | BOGOTA | Bogota | La salle | Ricardo Rozo |  | Diseño etapa >1 | MARVAL | Eder Leonardo Avila Ruiz | MARVAL | Jose Caceres Suarez |  |  | PLINCO |  | PLINCO |  | PLINCO |  | PLINCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AVG | [7 empty] | MARVAL | Daniel Ricardo Sepulveda Llanes | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL |  | MARVAL | Aura Milena García Flórez
BARI | CIUDAD DEL PARQUE BARI | CIUDAD DEL PARQUE BARI | 024874201000 | 02487420 | Costa | Soledad | Ciudad del Parque | German Baquero |  | Cerrado |  |  | MARVAL |  |  |  | H2O |  | H2O |  | H2O |  | CONSECO |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Antony Rafael de los Reyes Reyes | MARVAL | Jully Dayana Jimenez Ramirez | MARVAL | Katherine del Carmen Fabrega Molina
COCUY | CIUDAD DEL PARQUE COCUY | CIUDAD DEL PARQUE COCUY | 024875101000 | 02487510 | Costa | Soledad | Ciudad del Parque | German Baquero |  | Cerrado |  |  | MARVAL |  |  |  | H2O |  | H2O |  | H2O |  | CONSECO |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Jerimgberg Gonzalez Monroy | MARVAL | Jully Dayana Jimenez Ramirez | MARVAL | Katherine del Carmen Fabrega Molina
COUNTRY PARK | COUNTRY PARK | COUNTRY PARK | 012496301000 | 01249630 | Bucaramanga | Floridablanca | Country | Diana Garcia |  | Cerrado | MARVAL | Luis Eduardo Camacho Torres | MARVAL | Ivan Ochoa Rincon |  |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | GEOTECNOLOGIA |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Maria Fernanda Cuellar Ortega | MARVAL | Stiver Sebastian Martinez Rojas | MARVAL | David Felipe Naranjo Aldana | MARVAL | Nathalia Alvarez Rangel
COUNTRY WOODS | COUNTRY WOODS | COUNTRY WOODS | 012496251000 | 01249625 | BUCARAMANGA | Floridablanca | Country | Diana Garcia |  | Diseño etapa >1 | MARVAL | Luis Eduardo Camacho Torres | MARVAL | Ivan Ochoa Rincon |  |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | GEOTECNOLOGIA |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Maria Fernanda Cuellar Ortega | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Paula Galvis | MARVAL | Jose Luis Suarez
DIMARO | DIMARO | DIMARO | 005523201000 | 00552320 | Costa | Barranquilla | Miramar | Jose Luis Suarez |  | Cerrado |  |  | MELO & ALVAREZ |  |  |  | H2O |  | H2O |  | H2O |  | CONSECO |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Antony Rafael de los Reyes Reyes | MARVAL | Valerya Karolina Fontalvo Esper | MARVAL | Julio Jesus Curvelo Castrillo
EL CAMPO | EL CAMPO | EL CAMPO | 002080901000 | 00208090 | BOGOTA | Bogota | Usme | Ronald Forero |  | Cerrado | MARVAL | Diego Alexander Acosta Garcia | IPI |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | [11 empty] | MARVAL | Laura Carolina Araque García | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL |  | MARVAL | Edgar Fernando Rojas Novoa
CASTEL | EL CASTEL IBERIA RESERVADO | EL CASTELL IBERIA RESERVADO | 002508501000 | 00250850 | BOGOTA | Bogota | Iberia | Ronald Forero |  | Cerrado | MARVAL | Edna Karolina D'Achardi Morales | PYP |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | ECO PROYECTOS |  | ECO PROYECTOS |  | AMV |  | ECO PROYECTOS |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AVG |  | ANDRES GARCIA BIOCLIMATICA | [5 empty] | MARVAL | Cristian Gerardo Roa Hernandez | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL |  | MARVAL | Doriam Mayreth Sanchez Saenz
AZUCENA | EL JARDIN AZUCENA | EL JARDIN AZUCENA | 014507341000 | 01450734 | Costa | Cartagena | El jardin | Carolina Reategui |  | Cerrado |  |  | MELO & ALVAREZ |  |  |  | AQ INGENIERIA |  | AQ INGENIERIA |  | AQ INGENIERIA |  | CONSECO |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Lizeth Tatiana Campos Rodriguez | MARVAL | Juan Guillermo Moira Cassiani | MARVAL | Edinson Dannylo Otero Rojas
DALIA | EL JARDIN DALIA | EL JARDIN DALIA | 014507351000 | 01450735 | Costa | Cartagena | El jardin | Carolina Reategui |  | Cerrado | MARVAL | Pablo Adenis Casallas Leon | MELO & ALVAREZ |  |  |  | AQ INGENIERIA |  | AQ INGENIERIA |  | AQ INGENIERIA |  | CONSECO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | [10 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Lizeth Tatiana Campos Rodriguez | MARVAL | Israel de Jesus Funez Olivera | MARVAL | Gustavo David Galvan Ordosgoitia
VIOLETA | EL JARDIN VIOLETA | EL JARDIN VIOLETA | 014507331000 | 01450733 | Costa | Cartagena | El jardin | Carolina Reategui |  | Cerrado |  |  | MELO & ALVAREZ |  |  |  | AQ INGENIERIA |  | AQ INGENIERIA |  | AQ INGENIERIA |  | CONSECO |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Lizeth Tatiana Campos Rodriguez | MARVAL | Israel de Jesus Funez Olivera | MARVAL | Carlos Andres Sandoval Quiñonez
EL ROSAL (CAMBIA NOMBRE) | EL ROSAL | EL ROSAL | 002080731000 | 00208073 | BOGOTA | Bogota | Usme | Ricardo Rozo |  | Cerrado | MARVAL | Diego Alexander Acosta Garcia | IPI |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AVG | [7 empty] | MARVAL | Santiago Vásquez Garzón | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Carlos Mario Bonilla Martin | MARVAL | Edgar Fernando Rojas Novoa
FIORINO | FIORINO | FIORINO | 007846101000 | 00784610 | Cali | Cali | San Fernando | Jahir Vargas |  | Cerrado |  |  | SOLARTEYCIA | [11 empty] | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV | [5 empty] | MARVAL | [11 empty] | MARVAL |  | MARVAL |  | MARVAL |  | MARVAL
GALLET | GALLET CIUDAD LA SALLE | GALLET CIUDAD LA SALLE | 002848351000 | 00284835 | BOGOTA | Bogota | La salle | Ricardo Rozo |  | Cerrado | MARVAL | German Andres Triana Pinto | PYP |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AGR | [7 empty] | MARVAL |  | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Camila Pedraza Aldana | MARVAL | Yenny Paola Munevar Peña
GENOVA CC | GENOVA COMERCIO | GENOVA | 1 | 1 | Costa | Barranquilla | Miramar | Jose Luis Suarez |  | Cerrado |  |  | MELO & ALVAREZ |  |  |  | H2O |  | H2O |  | H2O |  | CONSECO |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Alba Mayorga Garcia | MARVAL | Jose David Cabarcas Consuegra | MARVAL | Jeniffer Perez Padilla
GENOVA VIVIENDA | GENOVA VIVIENDA | GENOVA | 005523401000 | 00552340 | Costa | Barranquilla | Miramar | Jose Luis Suarez |  | Diseño ajustado | MARVAL | Carolina Avella Palacio | MELO & ALVAREZ |  |  |  | H2O |  | H2O |  | H2O |  | CONSECO |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Antony Rafael de los Reyes Reyes | MARVAL | Jose David Cabarcas Consuegra | MARVAL | Erich Joaquin Camargo Hernandez
CITIZEN | CITIZZEN | IZOLA ZENTRAL-CITIZZEN | 002498501000 | 00249850 | BOGOTA | Bogota | Zentral | Ricardo Rozo |  | Diseño inicial | MARVAL | Jose Alfredo Jimenez Bernal | AYCARDI |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | VANTI |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AVG | [7 empty] | MARVAL | Laura Carolina Araque García | MARVAL | Jerimgberg Gonzalez Monroy | MARVAL |  | MARVAL | Ivan Jair Álvarez Soler
ALMERIA | ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | 002079601000 | 00207960 | BOGOTA | Bogota | Alsacia | Ricardo Rozo |  | Cerrado | MARVAL | Camilo Andres Mendez Polania | AYCARDI |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AVG | [7 empty] | MARVAL |  | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL |  | MARVAL | Gabriel Solano Toloza
CABRERA | CABRERA | LA CABRERA | 002080501000 | 00208050 | BOGOTA | Bogota | Usme | Ricardo Rozo |  | Cerrado | MARVAL | Diego Alexander Acosta Garcia | IPI |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | [11 empty] | MARVAL |  | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL |  | MARVAL | Edwin Andrey Cogua Garzón
LA CRUZ | LA CRUZ. | LA CRUZ | 002080631000 | 00208063 | BOGOTA | Bogota | Usme | Ricardo Rozo |  | Cerrado | MARVAL | Diego Alexander Acosta Garcia | IPI |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AVG | [7 empty] | MARVAL |  | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Diego Rincon Sanchez | MARVAL | Edgar Fernando Rojas Novoa
LA PEÑA | LA PEÑA | LA PEÑA | 002080331000 | 00208033 | BOGOTA | Bogota | Usme | Ronald Forero |  | Cerrado | MARVAL | Diego Alexander Acosta Garcia | IPI |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AVG | [7 empty] | MARVAL | Laura Carolina Araque García | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Diego Rincon Sanchez | MARVAL | Nidia Esperanza Herrera Padilla
LA SCALA | LA SCALA | LA SCALA | 002737201000 | 00273720 | BOGOTA | Bogota | Norte | Ricardo Rozo |  | Diseño inicial | MARVAL | Diego Alexander Acosta Garcia | AYCARDI |  |  |  | PLINCO |  | PLINCO |  | PLINCO |  | PLINCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AVG |  | ANDRES GARCIA BIOCLIMATICA | [5 empty] | MARVAL | Laura Carolina Araque García | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | MARVAL | Aura Milena García Flórez
LA TERRA | LA TERRA ALSACIA RESERVADO | LA TERRA ALSACIA RESERVADO | 002079501000 | 00207950 | BOGOTA | Bogota | Alsacia | Ricardo Rozo |  | Cerrado | MARVAL | Edisson Fabian Gutierrez Muñoz | AYCARDI |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AVG | [7 empty] | MARVAL |  | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Santiado Rubiano | MARVAL | Aura Milena García Flórez
LINZ | LINZ | LINZ | 002498301000 | 00249830 | BOGOTA | Bogota | Zentral | Ricardo Rozo |  | Suspendido | MARVAL | Camilo Andres Mendez Polania | PYP |  |  |  | PLINCO |  | PLINCO |  | PLINCO |  | PLINCO |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | [11 empty] | MARVAL | Daniel Ricardo Sepulveda Llanes | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Leslie Nicole Devia Riaño | MARVAL | Ivan Jair Álvarez Soler
LOIRA | LOIRA CIUDAD LA SALLE | LOIRA CIUDAD LA SALLE | 002848251000 | 00284825 | BOGOTA | Bogota | La salle | Ricardo Rozo |  | Cerrado | MARVAL | Juan Gabriel Niño Herrera | MARVAL | Sergio Jerez Tellez |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AGR | [7 empty] | MARVAL |  | MARVAL | Jerimgberg Gonzalez Monroy | MARVAL | Valentina Sanchez Mantilla | MARVAL | Ana Milena Gallo Sanabria
LORCA | LORCA | LORCA | 002508401000 | 00250840 | BOGOTA | Bogota | Iberia | Ronald Forero |  | Suspendido | MARVAL | Jose Alfredo Jimenez Bernal | PYP |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AVG |  | ANDRES GARCIA BIOCLIMATICA | [5 empty] | MARVAL | Santiago Vásquez Garzón | MARVAL | Jerimgberg Gonzalez Monroy | MARVAL | Laura Fernanda Pedreros Araque | MARVAL | Johana Diaz Mora
LA PAZ | LA PAZ | LOTE CLINICA LA PAZ | 002079000000 | 00207900 | BOGOTA | Bogota | Usme | Ricardo Rozo |  | Cerrado | MARVAL | Diego Alexander Acosta Garcia | IPI |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  | DISELECTRICOS |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | [11 empty] | MARVAL |  | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Carlos Mario Bonilla Martin | MARVAL
LYON 2 | LYON 2 CIUDAD LA SALLE | LYON 2 CIUDAD LA SALLE | 002848201000 | 00284820 | BOGOTA | Bogota | La salle | Ricardo Rozo |  | Cerrado | MARVAL | Diego Alexander Acosta Garcia | PYP |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | [11 empty] | MARVAL |  | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Luis Andres Plata Gutierrez | MARVAL | Aura Milena García Flórez
LYON 1 | LYON CIUDAD LA SALLE | LYON CIUDAD LA SALLE | 002848151000 | 00284815 | BOGOTA | Bogota | La salle | Ricardo Rozo |  | Cerrado | MARVAL | Diego Alexander Acosta Garcia | PYP |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | [11 empty] | MARVAL |  | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Luis Andres Plata Gutierrez | MARVAL | Aura Milena García Flórez
MERIDIANO | MERIDIANO | MERIDIANO | 010441201000 | 01044120 | BUCARAMANGA | Giron |  | Diana Garcia |  | Diseño etapa >1 | MARVAL | Juan Gabriel Niño Herrera | MELO & ALVAREZ |  | PYP |  | FABIO RODRIGUEZ |  | FABIO RODRIGUEZ |  | FABIO RODRIGUEZ |  | FABIO RODRIGUEZ |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | GEOTECNOLOGIA |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | [10 empty] | MARVAL | Sara Lucia Guayan | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Jaime Humberto Velasco Landazabal | MARVAL | Carmen Yaneth Bautista Amado
METROPOLI 30 | METROPOLI 30 | METROPOLI 30 | 002847101000 | 00284710 | BOGOTA | Bogota |  | Ronald Forero |  | Diseño inicial | MARVAL | Edisson Fabian Gutierrez Muñoz | PYP |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | VANTI |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AGR |  | ANDRES GARCIA BIOCLIMATICA | [5 empty] | MARVAL |  | MARVAL | Jerimgberg Gonzalez Monroy | MARVAL | Laura Fernanda Pedreros Araque | MARVAL | Nayib Samir Castro Gene
MONTPELLIER | MONTPELLIER | MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | 002848101000 | 00284810 | BOGOTA | Bogota | La salle | Ricardo Rozo |  | Cerrado | MARVAL | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | PYP |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AVG | [7 empty] | MARVAL |  | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Silvio Andres Velandia | MARVAL | Hervin Oswaldo Cutha
PALMANOVA | PALMANOVA | PALMANOVA | 040001101000 | 04000110 | Costa | Puerto Colombia | Ciudad Mallorquin | Jose Luis Suarez |  | Cerrado |  |  | MELO & ALVAREZ |  |  |  | H2O |  | H2O |  | H2O |  | CONSECO |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Antony Rafael de los Reyes Reyes | MARVAL | Jose David Cabarcas Consuegra | MARVAL | Ivan Darío Barbosa Vásquez
PANORAMIK | PANORAMIK | PANORAMIK | 001735101000 | 00173510 | BUCARAMANGA | Bucaramanga |  | Diana Garcia |  | Diseño inicial | MARVAL | Juan Gabriel Niño Herrera | MELO & ALVAREZ |  |  |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | GEOTECNOLOGIA |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | [10 empty] | MARVAL | Maria Fernanda Cuellar Ortega | MARVAL | Stiver Sebastian Martinez Rojas | MARVAL | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | MARVAL | Dennyz Tatiana Rondon Villarreal
TRINITARIOS | PARQUE ACUATICO TRINITARIOS | PARQUE ACUATICO TRINITARIOS | 041001101000 | 04100110 | Bucaramanga | San Vicente |  | Oscar Navarro Iglesias |  | No diseño | [28 empty] | MARVAL | [11 empty] | MARVAL |  | MARVAL |  | MARVAL |  | MARVAL
AURORA | AURORA PARQUE ORIENTE | PARQUE ORIENTE AURORA | 012699101000 | 01269910 | Bucaramanga | Floridablanca | Parque oriente | Claudia Cruz |  | Cerrado | MARVAL | Juan Gabriel Niño Herrera | MARVAL | Ivan Ochoa Rincon | MELO & ALVAREZ |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Maria Fernanda Cuellar Ortega | MARVAL | Stiver Sebastian Martinez Rojas | MARVAL | David Felipe Naranjo Aldana | MARVAL | German Alirio Villarreal Solano
MONTEVISTA | PARQUE ORIENTE MONTEVISTA | PARQUE ORIENTE MONTEVISTA | 012699301000 | 01269930 | BUCARAMANGA | Floridablanca | Parque oriente | Claudia Cruz |  | Diseño inicial | MARVAL | Juan Gabriel Niño Herrera | MARVAL | Jose Caceres Suarez |  |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | [10 empty] | MARVAL | Jorge Armando Luna Ramirez | MARVAL | Stiver Sebastian Martinez Rojas | MARVAL | Jaime Humberto Velasco Landazabal | MARVAL | Paula Katherine Pinto Marín
SOLEIL | SOLEIL PARQUE ORIENTE | PARQUE ORIENTE SOLEIL | 012699201000 | 01269920 | Bucaramanga | Floridablanca | Parque oriente | Claudia Cruz |  | Cerrado | MARVAL | Harold Ricardo Avila Nova | MARVAL | Ivan Ochoa Rincon |  |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | [10 empty] | MARVAL | Maria Fernanda Cuellar Ortega | MARVAL | Stiver Sebastian Martinez Rojas | MARVAL | Jaime Humberto Velasco Landazabal | MARVAL | Luisa Fernanda Henao Gomez
PASEO DE SEVILLA | PASEO DE SEVILLA | PASEO DE SEVILLA | 002510101000 | 00251010 | BOGOTA | Bogota | Iberia | Ronald Forero |  | Cerrado | MARVAL | Edisson Fabian Gutierrez Muñoz | AYCARDI |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | [11 empty] | MARVAL |  | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Laura Fernanda Pedreros Araque | MARVAL | Nayib Samir Castro Gene
SAN RAFAEL | PASEO SAN RAFAEL | PASEO SAN RAFAEL | 021072851000 | 02107285 | BOGOTA | Zipaquira | San Rafael | Ronald Forero |  | Suspendido | MARVAL | Eder Leonardo Avila Ruiz | AYCARDI |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AVG | [7 empty] | MARVAL | Sara Lucia Guayan | MARVAL | Jerimgberg Gonzalez Monroy | MARVAL |  | MARVAL | Yorleynys Montejo Ruiz
EL POBLADO | PEÑAZUL EL POBLADO | PEÑAZUL EL POBLADO | 031955501000 | 03195550 | BOGOTA | Ricaute | PEÑA AZUL | Ronald Forero |  | Diseño etapa >1 | MARVAL | Juan Gabriel Niño Herrera | PYP |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | [10 empty] | MARVAL | Sara Lucia Guayan | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Maria Fernanda Vera Gamboa | MARVAL | Luis A. Garzon Calderon
PEÑON ALICANTE | PEÑON DE ALICANTE | PEÑON DE ALICANTE | 002410921000 | 00241092 | BOGOTA | Bogota | Iberia | Ronald Forero |  | Suspendido | MARVAL | Jose Alfredo Jimenez Bernal | PYP |  | ELKIN GARCIA |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | [11 empty] | MARVAL |  | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Jose Luis Caballero Angarita | MARVAL | Jennifer Paola Lopez Vaca
CENTRO COMERCIAL PLAZA DORADA | PLAZA DORADA CC | PLAZA DORADA | 005937551000 | 00593755 | Costa | Barranquilla | Puerta Dorada | German Baquero |  | Cerrado |  |  | MELO & ALVAREZ |  |  |  | H2O |  | H2O |  | H2O |  | CONSECO |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Alba Mayorga Garcia | MARVAL | Elkin Fabian Diaz Amaya | MARVAL | Pedro Antonio Rincon Cifuentes
MARISMA | PUERTA DORADA MARISMA | PUERTA DORADA MARISMA | 005937651000 | 00593765 | Costa | Barranquilla | Puerta dorada | German Baquero |  | Diseño etapa >1 | MARVAL | Daniel Santoyo Panche | MARVAL | Jose Caceres Suarez |  |  | H2O |  | H2O |  | H2O |  | CONSECO |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Antony Rafael de los Reyes Reyes | MARVAL | Andres Felipe Miranda Ramos | MARVAL | Carlos Alberto Quiroz Torres
NATURA | PUERTA DORADA NATURA | PUERTA DORADA NATURA | 005751101000 | 00575110 | Costa | Barranquilla | Puerta Dorada | German Baquero |  | Cerrado | MARVAL | Alvaro Jose Villamizar Varona | MELO & ALVAREZ |  |  |  | H2O |  | H2O |  | H2O |  | CONSECO |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Alba Mayorga Garcia | MARVAL | Andres Felipe Miranda Ramos | MARVAL | Pedro Antonio Rincon Cifuentes
ALTAGRACIA | TEXTO159 | PUNTALTA ALTAGRACIA | 014966201000 | 01496620 | Costa | Cartagena | Punta Alta | Gabriel Solano |  | Cerrado |  |  | MELO & ALVAREZ |  |  |  | AQ INGENIERIA |  | AQ INGENIERIA |  | AQ INGENIERIA |  | CONSECO |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Lizeth Tatiana Campos Rodriguez | MARVAL | Kevin Cardona Marmol | MARVAL | Juan Manuel Rodriguez Rey
ALTARENA | PUNTALTA ALTARENA | PUNTALTA ALTARENA | 014966301000 | 01496630 | Costa | Cartagena | Punta Alta | Carolina Reategui |  | Diseño etapa >1 | MARVAL | Alejandro Hoyos Ruiz | MELO & ALVAREZ |  |  |  | AQ INGENIERIA |  | AQ INGENIERIA |  | AQ INGENIERIA |  | CONSECO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Stiver Sebastian Martinez Rojas | MARVAL | Kevin Cardona Marmol | MARVAL | Edinson Dannylo Otero Rojas
ALTAVISTA | PUNTALTA ALTAVISTA | PUNTALTA ALTAVISTA | 014966402000 | 01496640 | Costa | Cartagena | Punta Alta | Carolina Reategui |  | Suspendido |  |  | MELO & ALVAREZ |  |  |  | AQ INGENIERIA |  | AQ INGENIERIA |  | AQ INGENIERIA |  | CONSECO |  | LAC |  | LAC |  | LAC |  | LAC |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL |  | MARVAL | Kevin Cardona Marmol | MARVAL | Juan Manuel Rodriguez Rey
ALCALA | ALCALA GRAN RESERVA | ALCALA GRAN RESERVA | 001049202000 | 00104920 | BUCARAMANGA | Bucaramanga | Gran Reserva | Diana Garcia |  | Diseño ajustado | MARVAL | Luis Eduardo Camacho Torres | MELO & ALVAREZ |  |  |  | CEDEÑO |  | CEDEÑO |  | CEDEÑO |  | CEDEÑO |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | GEOTECNOLOGIA |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | [10 empty] | MARVAL | Maria Fernanda Cuellar Ortega | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | MARVAL | Alix Tatiana Avendaño Baron
RIVERBAY | RIVERBAY | RIVERBAY | 005979101000 | 00597910 | Costa | Barranquilla |  | Jose Luis Suarez |  | Diseño etapa >1 | MARVAL | Yarley Viviana Rojas Becerra | MELO & ALVAREZ |  |  |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | CONSECO |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Antony Rafael de los Reyes Reyes | MARVAL | Maryeth Angelica Mafiol Sánchez | MARVAL | Orlando David Iguaran Maestre
RIVERBLUE | RIVERBLUE | RIVERBLUE | 005753101000 | 00575310 | Costa | Barranquilla |  | Jose Luis Suarez |  | Diseño etapa >1 | MARVAL | Pablo Adenis Casallas Leon | MELO & ALVAREZ |  |  |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | CONSECO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Jerimgberg Gonzalez Monroy | MARVAL | Jose David Cabarcas Consuegra | MARVAL | Jeniffer Perez Padilla
RIVERSIDE | RIVERSIDE | RIVERSIDE | 005978101000 | 00597810 | Costa | Barranquilla |  | Jose Luis Suarez |  | Cerrado |  |  | MELO & ALVAREZ |  |  |  | H2O |  | H2O |  | H2O |  | CONSECO |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Antony Rafael de los Reyes Reyes | MARVAL | Maryeth Angelica Mafiol Sánchez | MARVAL | Luz Dary Ramos Rangel
SAINT MICHELL | SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | 002848301000 | 00284830 | BOGOTA | Bogota | La salle | Ricardo Rozo |  | Cerrado | MARVAL | Jose Alfredo Jimenez Bernal | PYP |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AVG |  | ANDRES GARCIA BIOCLIMATICA | [5 empty] | MARVAL |  | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Jose Luis Caballero Angarita | MARVAL | Jhon Alexander Guarín
SAN SEBASTIAN | SAN FELIPE | SAN SEBASTIAN - LA QUINTA | 021076401000 | 02107640 | BOGOTA | Zipaquira | La quinta | Ronald Forero |  | Diseño inicial | MARVAL | Eder Leonardo Avila Ruiz | MARVAL | Jose Caceres Suarez |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | ECO PROYECTOS |  | ECO PROYECTOS |  | AMV |  | ECO PROYECTOS |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AVG | [7 empty] | MARVAL |  | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | MARVAL | Yorleynys Montejo Ruiz
SAN MATEO | SAN MATEO LA QUINTA | SAN MATEO - LA QUINTA | 021076351000 | 02107635 | BOGOTA | Zipaquira | La quinta | Ronald Forero |  | Cerrado | MARVAL | Diego Alexander Acosta Garcia | MARVAL | Jose Caceres Suarez |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | [11 empty] | MARVAL | Daniel Ricardo Sepulveda Llanes | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Maria Fernanda Vera Gamboa | MARVAL | Zury Andreina Orduz
SANTA CLARA | SANTA CLARA | SANTA CLARA | 007830101000 | 00783010 | Cali | Cali | Belaterra | Jahir Vargas |  | Cerrado |  |  | PYP |  |  |  | COAGUAS |  | COAGUAS |  | COAGUAS |  | COAGUAS |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | CARLOS H PARRA |  |  |  | MARVAL | [11 empty] | MARVAL |  | MARVAL |  | MARVAL |  | MARVAL
SAONA | SAONA | SAONA | 007844201000 | 00784420 | Cali | Cali | Ciudad Jardin | Jahir Vargas |  | Cerrado |  |  | SOLARTEYCIA |  |  |  | PROSESCO |  | PROSESCO |  | PROSESCO |  | PROSESCO |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV | [5 empty] | MARVAL | [11 empty] | MARVAL |  | MARVAL |  | MARVAL |  | MARVAL
SKY TOWER | SKY TOWER | SKY TOWER | 001732101000 | 00173210 | BUCARAMANGA | Bucaramanga |  | Diana Garcia |  | Diseño inicial | MARVAL | Pedro Ivan Gerardino Neira | MARVAL | Ivan Ochoa Rincon |  |  | CEDEÑO |  | CEDEÑO |  | CEDEÑO |  | CEDEÑO |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | GEOTECNOLOGIA |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | SPEM |  | AVG | [7 empty] | MARVAL | Maria Fernanda Cuellar Ortega | MARVAL | Stiver Sebastian Martinez Rojas | MARVAL | Karol Stefany Chacon Martinez | MARVAL | Jose Luis Suarez
SOLARIO | SOLARIO | SOLARIO | 024081101000 | 02408110 | Costa | Soledad | Ciudad del Parque | German Baquero |  | Diseño ajustado | MARVAL | Alejandro Hoyos Ruiz | MELO & ALVAREZ |  |  |  | H2O |  | H2O |  | H2O |  | CONSECO |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  | IPE |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Jerimgberg Gonzalez Monroy | MARVAL | Elkin Fabian Diaz Amaya | MARVAL | Lina Yadira Olarte Lopez
TERRACOTA | TERRACOTA | TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | 011520101000 | 01152010 | Bucaramanga | Piedecuesta | Tierrabuena | Claudia Cruz |  | Cerrado |  |  | MARVAL |  |  |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | ORBITA |  | ORBITA |  | ORBITA |  | ORBITA |  | ORBITA | [5 empty] | MARVAL | [11 empty] | MARVAL |  | MARVAL |  | MARVAL |  | MARVAL
TRIBECA | TRIBECA. | TRIBECA | 007849201000 | 00784920 | Cali | Cali | San Fernando | Jahir Vargas |  | Cerrado | MARVAL | Sergio Hernan Alvarado Quintero | PYP |  |  |  | PROSESCO |  | PROSESCO |  | PROSESCO |  | PROSESCO |  | PROYELCO |  | PROYELCO |  | PROYELCO |  | PROYELCO |  | PROYELCO |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | [11 empty] | MARVAL |  | MARVAL |  | MARVAL |  | MARVAL
VENECIA | VENECIA | VENECIA | 014747301000 | 01474730 | Costa | Cartagena |  | Carolina Reategui |  | Suspendido |  |  | MELO & ALVAREZ |  |  |  | AQ INGENIERIA |  | AQ INGENIERIA |  | AQ INGENIERIA |  | CONSECO |  | LAC |  | LAC |  | LAC |  | LAC |  | LAC |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL |  | MARVAL | Kevin Cardona Marmol | MARVAL | Maria Carolina Reategui
VERDANIA | VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | 002905101000 | 00290510 | BOGOTA | Bogota | Mazuera | Ronald Forero |  | Diseño inicial | MARVAL | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | PYP |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AVG |  | ANDRES GARCIA BIOCLIMATICA | [5 empty] | MARVAL | Laura Carolina Araque García | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Valentina Sanchez Mantilla | MARVAL | Leonardo de Jesus Guerro
VIVERDI | VIVERDI | VIVERDI | 007846201000 | 00784620 | Cali | Cali | San Fernando | Jahir Vargas |  | Cerrado | MARVAL | Diana Milena Casasbuenas | PYP |  |  |  | COAGUAS |  | COAGUAS |  | COAGUAS |  | COAGUAS |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Pedro Albeiro Jojoa Hernandez | MARVAL | Stiver Sebastian Martinez Rojas | MARVAL | Joan Felipe Ballen Espinosa | MARVAL | Aida Fernanda Tello Garcia
ZURI | ZURI | ZURI - ZENTRAL | 002498601000 | 00249860 | BOGOTA | Bogota | Zentral | Ricardo Rozo |  | Diseño etapa >1 | MARVAL | Edisson Fabian Gutierrez Muñoz | IPI |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  |  |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AVG | [7 empty] | MARVAL | Santiago Vásquez Garzón | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL | Leslie Nicole Devia Riaño | MARVAL | Ivan Jair Álvarez Soler
PARKSIDE | PARKSIDE | PARKSIDE | 040002201000 | 04000220 | Costa | Barranquilla |  | Jose Luis Suarez |  | Diseño inicial | MARVAL | Pablo Adenis Casallas Leon | ESQUISSO |  |  |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | ESQUISSO | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Jerimgberg Gonzalez Monroy | MARVAL | Maryeth Angelica Mafiol Sánchez | MARVAL | Ivan Darío Barbosa Vásquez
RIVERA DEL HATO | RIVERA DEL HATO | RIVERA DEL HATO | 011495161000 | 01149516 | BUCARAMANGA | Piedecuesta | Rio del hato | Claudia Cruz |  | Diseño inicial | MARVAL | Juan Gabriel Niño Herrera | MARVAL | Ivan Ochoa Rincon |  |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | BIMDELEC |  | BIMDELEC |  | BIMDELEC |  | BIMDELEC |  | BIMDELEC |  | GEOTECNOLOGIA |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | [10 empty] | MARVAL | Daniel David Redondo Cuello | MARVAL | Jerimgberg Gonzalez Monroy | MARVAL |  | MARVAL | Carlos Andres Moreno Villamizar
SABANA DEL HATO | TEXTO163 | SABANA DEL HATO | 011495251000 | 01149525 | BUCARAMANGA | Piedecuesta | Rio del hato | Claudia Cruz |  | No iniciado
TURKANA | TEXTO162 | TURKANA | 007845201000 | 00784520 | Cali | Cali | Valle del Lili | Jahir Vargas |  | No iniciado
REGENCY | PROVENZA REGENCY | REGENCY | 002022701000 | 00202270 | BOGOTA | Bogota | Provenza | Ricardo Rozo |  | Diseño inicial | MARVAL | Edna Karolina D'Achardi Morales | PYP |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | VANTI |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL |  |  |  | AGR |  | ANDRES GARCIA BIOCLIMATICA | [5 empty] | MARVAL |  | MARVAL | Genny Noguera Nuñez | MARVAL |  | MARVAL | Aura Milena García Flórez
ASTORIA | ASTORIA | ASTORIA | 007849301000 | 00784930 | CALI | CALI |  | Jahir Vargas |  | Diseño inicial | MARVAL | Sergio Hernan Alvarado Quintero | PYP |  |  |  | COAGUAS |  | COAGUAS |  | COAGUAS |  | OCCIDENTE |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Pedro Albeiro Jojoa Hernandez | MARVAL | Stiver Sebastian Martinez Rojas | MARVAL |  | MARVAL | Jairo Jahir Vargas Romero
COSTANERA | COSTANERA | COSTANERA | 005464101000 | 00546410 | COSTA | Barranquilla |  | Jose Luis Suarez |  | Diseño inicial | MARVAL | Daniel Orlando Chacon Carlos | MELO & ALVAREZ |  |  |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | CONSECO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Antony Rafael de los Reyes Reyes | MARVAL | Maryeth Angelica Mafiol Sánchez | MARVAL | Luz Dary Ramos Rangel
RIVERAQUA | RIVERAQUA | RIVERAQUA | 005754101000 | 00575410 | COSTA | Barranquilla |  | Jose Luis Suarez |  | Diseño inicial | MARVAL | Yeison Andres Pinzon Sanchez | MELO & ALVAREZ |  |  |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | PROYECTAR IA |  | CONSECO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | AVINGCO |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Jerimgberg Gonzalez Monroy | MARVAL | Jose David Cabarcas Consuegra | MARVAL | Jose Luis Suarez
EL RINCON | PEÑAZUL EL RINCON | PEÑAZUL EL RINCON | 3 | 3 | BOGOTA | Ricaute | PEÑA AZUL | Ronald Forero |  | No iniciado | [28 empty] | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA
CARIBBEAN | CARIBBEAN BEACH RESORT | CARIBBEAN BEACH RESORT | 003089201000 | 00308920 | COSTA | Santa Marta |  | Jose Luis Suarez |  | Diseño inicial | MARVAL | Carolina Avella Palacio | MELO & ALVAREZ |  |  |  | INCO |  | INCO |  | INCO |  | CONSECO |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV |  | AMV | [5 empty] | MARVAL | Stefanny Garces Perez | SPEM | [9 empty] | MARVAL | Wilmer Josué Castañeda Quijano | MARVAL | Antony Rafael de los Reyes Reyes |  |  | MARVAL | Juan Manuel Rodriguez Rey
NOVUS | NOVUS | NOVUS | 012706101000 | 01270610 | BUCARAMANGA | Floridablanca |  | Nathalia Alvarez |  | Diseño inicial | MARVAL | Pedro Ivan Gerardino Neira | MARVAL | Ivan Ochoa Rincon |  |  | CEDEÑO |  | CEDEÑO |  | CEDEÑO |  | CEDEÑO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ESQUISSO |  | ALFONSO URIBE |  |  |  | MARVAL | MARLON ANGARITA BECERRA | [10 empty] | MARVAL | Daniel David Redondo Cuello | MARVAL | Stiver Sebastian Martinez Rojas | MARVAL |  | MARVAL | Jose Luis Salazar Mesa
FENICIA | FENICIA |  | 2 | 2 | BOGOTA | Bogota | Fenicia | Ronald Forero |  | Diseño inicial | MARVAL | Edna Karolina D'Achardi Morales | PYP |  |  |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | INDRACOL |  | VANTI |  | INGELCOM |  | INGELCOM |  | AMV |  | INGELCOM |  |  |  | ALFONSO URIBE | [17 empty] | MARVAL | Jerimgberg Gonzalez Monroy |  |  | MARVAL | Nayib Samir Castro Gene
MALAGA CR 2 |  |  |  |  | BOGOTA | Bogota | Iberia |  |  | No iniciado
PLATAFORMA COMERCIO IBERIA |  |  |  |  | BOGOTA | Bogota | Iberia |  |  | No iniciado
CHAMONIX 2 |  |  |  |  | BOGOTA | Bogota | La salle |  |  | No iniciado
SAINT MICHELL 2 |  |  |  |  | BOGOTA | Bogota | La salle |  |  | No iniciado
SAINT PHILIPPE |  |  |  |  | BOGOTA | Bogota | La salle |  |  | No iniciado
BOSQUES DE GUAYMARAL NO VIS |  |  |  |  | BOGOTA | Bogota |  |  |  | No iniciado
BOSQUES DE GUAYMARAL VIS |  |  |  |  | BOGOTA | Bogota |  |  |  | No iniciado
CITY CENTER PROVENZA |  |  |  |  | BOGOTA | Bogota |  |  |  | No iniciado
NAVARRA | NAVARRA |  |  |  | BUCARAMANGA | Bucaramanga | Gran Reserva | Diana Garcia |  | No iniciado
NATIVA | NATIVA |  |  |  | BUCARAMANGA | Floridablanca |  | Nathalia Alvarez |  | No iniciado
SAUCES DEL HATO | SAUCE |  |  |  | BUCARAMANGA | Piedecuesta | Rio del hato | Claudia Cruz |  | No iniciado
CITY CENTER 2 |  |  |  |  | BUCARAMANGA | Bucaramanga | Gran Reserva |  |  | No iniciado
LA PEDREGOSA |  |  |  |  | BUCARAMANGA | Bucaramanga |  |  |  | No iniciado
PROFESIONALES |  |  |  |  | BUCARAMANGA | Bucaramanga |  |  |  | No iniciado
BAIKAL 2 |  |  |  |  | CALI | CALI |  |  |  | No iniciado
PANGOLA VIS |  |  |  |  | CALI | CALI |  |  |  | No iniciado
BOSQUES DE MIRAMAR |  |  |  |  | COSTA | Barranquilla | Miramar |  |  | No iniciado
NATURA 2 |  |  |  |  | COSTA | Barranquilla | Puerta Dorada |  |  | No iniciado
CRISTALINA 2 |  |  |  |  | COSTA | Barranquilla | Puerta Dorada |  |  | No iniciado
PARMA 2 |  |  |  |  | COSTA | Cartagena |  |  |  | No iniciado
Note on BG1: Director de obra y si no tiene Gerente
Note on C2: Alamos del puente
Note on C33: Orizon
Note on C86: Provenza platinum

## AvanceDiseño
sucursal | proyecto | etapa | componente | ARQ | ELE | EST | GAS | HID | HVA | % Avance
BOGOTA | CHAMONIX | Etapa_1 | BAS | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
BOGOTA | CHAMONIX | Etapa_1 | CLH | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% |  | 97%
BOGOTA | CHAMONIX | Etapa_1 | PAR | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
BOGOTA | CHAMONIX | Etapa_1 | POR | 100% | 100% | 100% |  | 90% |  | 98%
BOGOTA | CHAMONIX | Etapa_1 | SUB | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
BOGOTA | CHAMONIX | Etapa_1 | TAN_1 | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
BOGOTA | CHAMONIX | Etapa_1 | TAN_2 | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
BOGOTA | CHAMONIX | Etapa_1 | TOR_1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% |  | 98%
BOGOTA | CHAMONIX | Etapa_1 | URB | 78% | 100% | 100% | 84% | 83% |  | 89%
BOGOTA | CHAMONIX | Etapa_2 | TOR_2 | 100% | 100% | 100% | 83% | 100% |  | 99%
BOGOTA | CHAMONIX | Etapa_3 | TOR_3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
BOGOTA | CHAMONIX | Etapa_4 | TOR_4 | 76% | 100% | 100% | 57% | 57% |  | 80%
BOGOTA | CHAMONIX | General | PRY | 100% | 54% |  | 0% | 0% |  | 64%
BOGOTA | CITIZEN | Etapa_1 | BAS | 83% | 67% | 84% |  | 73% |  | 77%
BOGOTA | CITIZEN | Etapa_1 | CLH | 59% | 37% | 59% | 24% | 44% |  | 50%
BOGOTA | CITIZEN | Etapa_1 | PAR | 86% | 67% | 88% | 72% | 69% |  | 78%
BOGOTA | CITIZEN | Etapa_1 | POR | 42% | 34% | 42% | 27% | 0% |  | 30%
BOGOTA | CITIZEN | Etapa_1 | SUB | 70% | 67% | 81% |  | 69% |  | 73%
BOGOTA | CITIZEN | Etapa_1 | TAN | 83% | 67% | 85% |  | 68% |  | 75%
BOGOTA | CITIZEN | Etapa_1 | TOR_2 | 86% | 53% | 86% | 69% | 56% |  | 72%
BOGOTA | CITIZEN | Etapa_1 | URB | 39% | 12% | 39% | 11% | 37% |  | 30%
BOGOTA | CITIZEN | Etapa_2 | TOR_1 | 20% | 14% | 42% | 41% | 42% |  | 30%
BOGOTA | CITIZEN | General | PRY | 87% | 27% |  |  |  |  | 51%
BOGOTA | EL POBLADO | Etapa_3 | TOR_A | 81% | 86% | 98% | 86% | 85% | 88% | 87%
BOGOTA | EL POBLADO | Etapa_3 | TOR_B | 81% | 86% | 98% | 86% | 85% | 88% | 87%
BOGOTA | EL POBLADO | General | PRY |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
BOGOTA | FENICIA | Etapa_1 | CLH | 13% | 0% | 15% | 0% | 9% | 0% | 10%
BOGOTA | FENICIA | Etapa_1 | PAR | 25% | 22% | 10% |  | 7% | 0% | 16%
BOGOTA | FENICIA | Etapa_1 | TOR_1 | 23% | 18% | 19% | 20% | 17% | 0% | 19%
BOGOTA | FENICIA | Etapa_1 | URB | 21% | 4% | 0% |  | 15% |  | 12%
BOGOTA | FENICIA | Etapa_2 | TOR_2 | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12%
BOGOTA | FENICIA | General | PRY | 47% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 12%
BOGOTA | LA SCALA | Etapa_1 | BAS | 79% | 100% | 88% |  | 100% |  | 89%
BOGOTA | LA SCALA | Etapa_1 | CLH | 68% | 51% | 66% | 70% | 56% |  | 62%
BOGOTA | LA SCALA | Etapa_1 | PAR | 77% | 100% | 77% |  | 90% |  | 85%
BOGOTA | LA SCALA | Etapa_1 | PIS | 87% | 100% | 79% |  | 100% |  | 84%
BOGOTA | LA SCALA | Etapa_1 | POR | 96% | 100% | 78% |  | 90% |  | 90%
BOGOTA | LA SCALA | Etapa_1 | SUB | 73% | 100% | 65% |  | 100% |  | 81%
BOGOTA | LA SCALA | Etapa_1 | TAN | 56% | 57% | 57% |  | 57% |  | 57%
BOGOTA | LA SCALA | Etapa_1 | TOR_1 | 91% | 100% | 98% | 100% | 100% |  | 97%
BOGOTA | LA SCALA | Etapa_1 | TOR_2 | 39% | 0% | 39% | 0% | 0% |  | 22%
BOGOTA | LA SCALA | Etapa_1 | URB | 76% | 100% | 100% | 71% | 53% |  | 81%
BOGOTA | LA SCALA | General | PRY | 100% | 44% |  | 0% | 0% |  | 62%
BOGOTA | METROPOLI 30 | Etapa_1 | BAS | 100% | 95% | 100% |  | 86% |  | 95%
BOGOTA | METROPOLI 30 | Etapa_1 | CLH | 86% | 93% | 96% | 97% | 88% |  | 91%
BOGOTA | METROPOLI 30 | Etapa_1 | PAR | 91% | 95% | 100% | 100% | 83% |  | 93%
BOGOTA | METROPOLI 30 | Etapa_1 | POR | 86% | 97% | 100% | 86% | 83% |  | 91%
BOGOTA | METROPOLI 30 | Etapa_1 | SUB | 87% | 83% | 95% |  | 85% |  | 88%
BOGOTA | METROPOLI 30 | Etapa_1 | TAN | 85% | 59% | 90% |  | 64% |  | 73%
BOGOTA | METROPOLI 30 | Etapa_1 | TOR_1_2 | 86% | 67% | 96% | 86% | 69% |  | 81%
BOGOTA | METROPOLI 30 | Etapa_1 | URB | 83% | 92% | 85% | 83% | 81% |  | 85%
BOGOTA | METROPOLI 30 | Etapa_3 | TOR_3 | 42% | 0% | 42% | 0% | 0% |  | 22%
BOGOTA | METROPOLI 30 | Etapa_4 | TOR_4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
BOGOTA | METROPOLI 30 | Etapa_5 | TOR_5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
BOGOTA | METROPOLI 30 | General | PRY | 100% | 64% |  |  |  |  | 78%
BOGOTA | PEÑON ALICANTE | Etapa_1 | URB | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0%
BOGOTA | PEÑON ALICANTE | Etapa_2 | LOCALES | 18% | 10% | 0% | 17% | 0% | 0% | 8%
BOGOTA | PEÑON ALICANTE | Etapa_2 | TOR_A | 42% | 25% | 42% | 42% | 16% | 0% | 33%
BOGOTA | PEÑON ALICANTE | General | PRY | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
BOGOTA | REGENCY | Etapa_1 | BAS | 42% | 33% | 44% |  | 36% |  | 39%
BOGOTA | REGENCY | Etapa_1 | CLH_1 | 42% | 30% | 42% | 18% | 44% |  | 39%
BOGOTA | REGENCY | Etapa_1 | PAR | 46% | 43% | 51% | 58% | 48% |  | 48%
BOGOTA | REGENCY | Etapa_1 | PIS | 43% | 16% | 29% | 0% | 17% |  | 24%
BOGOTA | REGENCY | Etapa_1 | POR | 42% | 10% | 42% | 0% | 40% |  | 33%
BOGOTA | REGENCY | Etapa_1 | SUB | 40% | 32% | 41% |  | 36% |  | 37%
BOGOTA | REGENCY | Etapa_1 | TAN | 23% | 0% | 20% |  | 22% |  | 15%
BOGOTA | REGENCY | Etapa_1 | TOR_A | 46% | 47% | 49% | 55% | 49% |  | 48%
BOGOTA | REGENCY | Etapa_1 | URB | 17% | 0% | 25% | 0% | 12% |  | 12%
BOGOTA | REGENCY | Etapa_2 | TOR_2 | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22%
BOGOTA | REGENCY | Etapa_3 | TOR_3 | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22%
BOGOTA | REGENCY | Etapa_4 | TOR_4 | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22%
BOGOTA | REGENCY | General | PRY | 67% | 0% |  |  |  |  | 27%
BOGOTA | SAN SEBASTIAN | Etapa_1 | CLH | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BOGOTA | SAN SEBASTIAN | Etapa_1 | PAR | 100% | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 76%
BOGOTA | SAN SEBASTIAN | Etapa_1 | SUB | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0%
BOGOTA | SAN SEBASTIAN | Etapa_1 | TAN_1 | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0%
BOGOTA | SAN SEBASTIAN | Etapa_1 | TOR_1y2 | 13% | 12% | 2% | 27% | 14% | 0% | 11%
BOGOTA | SAN SEBASTIAN | Etapa_1 | TOR_3y4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BOGOTA | SAN SEBASTIAN | Etapa_1 | URB | 39% | 0% | 0% |  | 0% |  | 12%
BOGOTA | SAN SEBASTIAN | Etapa_2 | TOR_12y13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BOGOTA | SAN SEBASTIAN | Etapa_2 | TOR_15y6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BOGOTA | SAN SEBASTIAN | Etapa_3 | TOR_10y11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BOGOTA | SAN SEBASTIAN | Etapa_3 | TOR_7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BOGOTA | SAN SEBASTIAN | Etapa_3 | TOR_8y9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BOGOTA | SAN SEBASTIAN | General | PRY | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
BOGOTA | VERDANIA | Etapa_1 | TOR_5 | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 7%
BOGOTA | VERDANIA | Etapa_1 | URB | 85% | 66% | 85% | 69% | 66% |  | 75%
BOGOTA | VERDANIA | Etapa_2 | CLH_3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
BOGOTA | VERDANIA | Etapa_2 | TOR_4 | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 7%
BOGOTA | VERDANIA | Etapa_3 | TOR_3 | 42% | 38% | 42% | 41% | 42% |  | 41%
BOGOTA | VERDANIA | Etapa_4 | CLH_2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
BOGOTA | VERDANIA | Etapa_4 | TOR_2 | 97% | 86% | 100% | 92% | 91% |  | 94%
BOGOTA | VERDANIA | Etapa_5 | BAS | 85% | 83% | 100% |  | 86% |  | 88%
BOGOTA | VERDANIA | Etapa_5 | CLH_1 | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 96%
BOGOTA | VERDANIA | Etapa_5 | PAR | 86% | 96% | 100% | 100% | 83% |  | 91%
BOGOTA | VERDANIA | Etapa_5 | PIS | 43% | 16% | 44% | 0% | 17% |  | 28%
BOGOTA | VERDANIA | Etapa_5 | POR | 91% | 97% | 100% | 86% | 83% |  | 92%
BOGOTA | VERDANIA | Etapa_5 | SUB | 94% | 95% | 100% |  | 100% |  | 97%
BOGOTA | VERDANIA | Etapa_5 | TAN | 83% | 100% | 100% |  | 83% |  | 93%
BOGOTA | VERDANIA | Etapa_5 | TOR_1 | 97% | 86% | 100% | 92% | 91% |  | 94%
BOGOTA | VERDANIA | General | PRY | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
BOGOTA | ZURI | Etapa_1 | BAS | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
BOGOTA | ZURI | Etapa_1 | CLH | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
BOGOTA | ZURI | Etapa_1 | PAR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
BOGOTA | ZURI | Etapa_1 | POR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
BOGOTA | ZURI | Etapa_1 | SUB | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
BOGOTA | ZURI | Etapa_1 | TAN | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
BOGOTA | ZURI | Etapa_1 | TOR_1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
BOGOTA | ZURI | Etapa_1 | TOR_2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
BOGOTA | ZURI | Etapa_1 | URB | 79% | 96% | 100% | 92% | 100% |  | 92%
BOGOTA | ZURI | Etapa_2 | TOR_3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
BOGOTA | ZURI | Etapa_3 | LOCALES | 42% | 0% | 42% | 0% | 0% |  | 22%
BOGOTA | ZURI | Etapa_3 | TOR_5 | 68% | 53% | 68% | 57% | 56% |  | 62%
BOGOTA | ZURI | Etapa_4 | TOR_4 | 91% | 100% | 100% | 83% | 83% |  | 93%
BOGOTA | ZURI | General | PRY | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
BUCARAMANGA | ALCALA | Etapa_1 | CLH | 91% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 97%
BUCARAMANGA | ALCALA | Etapa_1 | PAR | 87% | 100% | 97% |  | 100% |  | 96%
BUCARAMANGA | ALCALA | Etapa_1 | POR | 80% | [5 empty] | 80%
BUCARAMANGA | ALCALA | Etapa_1 | SUB | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
BUCARAMANGA | ALCALA | Etapa_1 | TOR_A | 88% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 96%
BUCARAMANGA | ALCALA | General | PRY | 91% | 63% |  | 0% | 0% |  | 60%
BUCARAMANGA | ALTOS DEL PUENTE | Etapa_1 | BAS | 85% | 79% | 75% |  | 89% |  | 82%
BUCARAMANGA | ALTOS DEL PUENTE | Etapa_1 | CLH | 55% | 49% | 61% |  | 52% | 61% | 55%
BUCARAMANGA | ALTOS DEL PUENTE | Etapa_1 | PAR | 83% | 100% | 96% |  | 100% |  | 94%
BUCARAMANGA | ALTOS DEL PUENTE | Etapa_1 | PIS | 47% | 50% | 48% |  | 0% |  | 47%
BUCARAMANGA | ALTOS DEL PUENTE | Etapa_1 | POH | 0% | 100% |  |  |  |  | 27%
BUCARAMANGA | ALTOS DEL PUENTE | Etapa_1 | POR | 73% | 100% |  |  | 100% | 100% | 88%
BUCARAMANGA | ALTOS DEL PUENTE | Etapa_1 | REP_1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
BUCARAMANGA | ALTOS DEL PUENTE | Etapa_1 | SUB | 0% | 100% |  |  |  |  | 93%
BUCARAMANGA | ALTOS DEL PUENTE | Etapa_1 | TAN | 79% | 100% | 100% |  | 100% |  | 94%
BUCARAMANGA | ALTOS DEL PUENTE | Etapa_1 | TOR_A | 56% | 40% | 61% | 58% | 57% |  | 55%
BUCARAMANGA | ALTOS DEL PUENTE | Etapa_1 | URB | 63% | 51% | 58% |  | 38% |  | 53%
BUCARAMANGA | ALTOS DEL PUENTE | Etapa_2 | TOR_B | 33% | 8% | 21% | 14% | 24% |  | 22%
BUCARAMANGA | ALTOS DEL PUENTE | Etapa_3 | REP_2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
BUCARAMANGA | ALTOS DEL PUENTE | Etapa_3 | TOR_C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
BUCARAMANGA | ALTOS DEL PUENTE | General | PRY | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 58%
BUCARAMANGA | CERROS DE SANTA MARIA | Etapa_1 | BAS | 95% | 100% | 97% |  | 100% |  | 97%
BUCARAMANGA | CERROS DE SANTA MARIA | Etapa_1 | PAR | 86% | 100% | 97% |  | 100% |  | 96%
BUCARAMANGA | CERROS DE SANTA MARIA | Etapa_1 | POR | 80% | 100% |  |  | 100% | 100% | 93%
BUCARAMANGA | CERROS DE SANTA MARIA | Etapa_1 | SUB |  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
BUCARAMANGA | CERROS DE SANTA MARIA | Etapa_1 | TAN | 91% | 100% | 97% |  | 100% |  | 96%
BUCARAMANGA | CERROS DE SANTA MARIA | Etapa_1 | TOR_A | 99% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 99%
BUCARAMANGA | CERROS DE SANTA MARIA | Etapa_1 | URB | 81% | 87% | 100% |  | 100% |  | 90%
BUCARAMANGA | CERROS DE SANTA MARIA | Etapa_2 | PIS | 74% | 100% | 86% |  | 100% |  | 81%
BUCARAMANGA | CERROS DE SANTA MARIA | Etapa_2 | POH | 83% | 85% | 88% | 89% | 86% |  | 86%
BUCARAMANGA | CERROS DE SANTA MARIA | Etapa_2 | TOR_B | 84% | 86% | 75% | 89% | 80% | 88% | 82%
BUCARAMANGA | CERROS DE SANTA MARIA | Etapa_3 | CLH | 37% | 11% | 29% | 30% | 28% | 39% | 28%
BUCARAMANGA | CERROS DE SANTA MARIA | Etapa_3 | TOR_C | 59% | 42% | 59% | 58% | 57% | 53% | 55%
BUCARAMANGA | CERROS DE SANTA MARIA | General | PRY | 92% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 49%
BUCARAMANGA | MONTEVISTA | Etapa_1 | BAS | 78% | 100% |  |  | 100% |  | 86%
BUCARAMANGA | MONTEVISTA | Etapa_1 | PAR | 97% | 82% | 97% |  | 100% |  | 95%
BUCARAMANGA | MONTEVISTA | Etapa_1 | POR | 80% | 100% |  |  | 100% | 100% | 91%
BUCARAMANGA | MONTEVISTA | Etapa_1 | SUB | 15% | 42% | 0% |  | 0% |  | 21%
BUCARAMANGA | MONTEVISTA | Etapa_1 | TAN | 91% | 100% | 75% |  | 100% |  | 82%
BUCARAMANGA | MONTEVISTA | Etapa_1 | TOR_A | 99% | 100% | 97% | 100% | 100% |  | 99%
BUCARAMANGA | MONTEVISTA | Etapa_1 | TOR_C | 99% | 100% | 97% | 100% | 100% |  | 99%
BUCARAMANGA | MONTEVISTA | Etapa_1 | URB | 63% | 47% | 39% |  | 44% |  | 50%
BUCARAMANGA | MONTEVISTA | Etapa_2 | TOR_D | 0% | 14% | 6% | 0% | 3% |  | 5%
BUCARAMANGA | MONTEVISTA | Etapa_3 | CLH | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BUCARAMANGA | MONTEVISTA | Etapa_3 | PIS | 30% | 0% | 30% |  | 0% |  | 27%
BUCARAMANGA | MONTEVISTA | Etapa_3 | POH | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BUCARAMANGA | MONTEVISTA | Etapa_3 | REP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
BUCARAMANGA | MONTEVISTA | Etapa_3 | TOR_B | 0% | 14% | 6% | 0% | 3% |  | 5%
BUCARAMANGA | MONTEVISTA | Etapa_3 | TOR_E | 0% | 6% | 6% | 0% | 3% |  | 3%
BUCARAMANGA | MONTEVISTA | General | PRY | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 53%
BUCARAMANGA | NATIVA | Etapa_1 | PAR_1 | 24% | 22% | 22% | 15% | 17% | 2% | 21%
BUCARAMANGA | NATIVA | Etapa_1 | TAN | 64% | 0% | 0% |  | 0% |  | 13%
BUCARAMANGA | NATIVA | Etapa_1 | TOR_A | 18% | 17% | 33% | 22% | 13% | 3% | 21%
BUCARAMANGA | NATIVA | Etapa_1 | URB | 18% | 0% | 0% |  | 0% |  | 6%
BUCARAMANGA | NATIVA | Etapa_2 | PAR_2 | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
BUCARAMANGA | NATIVA | Etapa_2 | REP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BUCARAMANGA | NATIVA | Etapa_3 | PIS | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
BUCARAMANGA | NATIVA | Etapa_3 | POH | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BUCARAMANGA | NATIVA | General | PRY | 44% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 11%
BUCARAMANGA | NOVUS | Etapa_1 | PAR | 26% | 23% | 22% |  | 6% | 3% | 19%
BUCARAMANGA | NOVUS | Etapa_1 | PIS | 31% | 0% | 0% |  |  |  | 10%
BUCARAMANGA | NOVUS | Etapa_1 | POH | 15% | 12% | 23% |  | 16% |  | 18%
BUCARAMANGA | NOVUS | Etapa_1 | REP | 51% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 23%
BUCARAMANGA | NOVUS | Etapa_1 | TAN | 64% | 0% | 32% |  | 0% |  | 37%
BUCARAMANGA | NOVUS | Etapa_1 | TOR_A | 62% | 50% | 65% | 62% | 56% |  | 59%
BUCARAMANGA | NOVUS | Etapa_1 | URB | 21% | 14% | 23% |  | 1% |  | 14%
BUCARAMANGA | NOVUS | Etapa_2 | TOR_B | 19% | 17% | 20% | 17% | 15% |  | 18%
BUCARAMANGA | NOVUS | Etapa_2 | TOR_C | 19% | 17% | 20% | 17% | 15% |  | 18%
BUCARAMANGA | NOVUS | General | PRY | 81% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 21%
BUCARAMANGA | PANORAMIK | Etapa_1 | BAS | 82% | 100% |  |  | 100% |  | 90%
BUCARAMANGA | PANORAMIK | Etapa_1 | PAR | 81% | 86% | 89% |  | 70% |  | 82%
BUCARAMANGA | PANORAMIK | Etapa_1 | POR | 82% | 100% |  |  | 100% | 100% | 93%
BUCARAMANGA | PANORAMIK | Etapa_1 | SUB | 69% | 100% | 100% |  |  |  | 95%
BUCARAMANGA | PANORAMIK | Etapa_1 | TAN | 88% | 100% | 100% |  | 100% |  | 96%
BUCARAMANGA | PANORAMIK | Etapa_1 | TOR_A | 83% | 87% | 86% | 72% | 73% |  | 82%
BUCARAMANGA | PANORAMIK | Etapa_1 | URB | 64% | 48% | 28% |  | 39% |  | 48%
BUCARAMANGA | PANORAMIK | Etapa_2 | CLH | 37% | 10% | 38% |  | 23% |  | 29%
BUCARAMANGA | PANORAMIK | Etapa_2 | PIS | 33% | 0% | 33% |  | 0% |  | 29%
BUCARAMANGA | PANORAMIK | Etapa_2 | POH | 0% | 0% |  |  |  |  | 0%
BUCARAMANGA | PANORAMIK | Etapa_2 | TOR_B | 83% | 86% | 83% | 72% | 73% | 100% | 81%
BUCARAMANGA | PANORAMIK | Etapa_2 | TOR_C | 83% | 86% | 84% | 72% | 73% | 100% | 81%
BUCARAMANGA | PANORAMIK | General | PRY | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 50%
BUCARAMANGA | RIVERA DEL HATO | Etapa_1 | PAR | 42% | 29% | 39% | 28% | 28% | 11% | 34%
BUCARAMANGA | RIVERA DEL HATO | Etapa_1 | TAN | 80% | 33% | 44% |  | 100% |  | 52%
BUCARAMANGA | RIVERA DEL HATO | Etapa_1 | TOR_A | 41% | 23% | 42% | 27% | 20% | 9% | 32%
BUCARAMANGA | RIVERA DEL HATO | Etapa_1 | URB | 35% | 19% | 26% |  | 25% |  | 27%
BUCARAMANGA | RIVERA DEL HATO | Etapa_2 | TOR_B | 41% | 23% | 42% | 27% | 20% | 9% | 32%
BUCARAMANGA | RIVERA DEL HATO | Etapa_3 | PIS | 41% | 0% | 43% |  |  |  | 41%
BUCARAMANGA | RIVERA DEL HATO | Etapa_3 | POH | 42% | 13% | 32% | 21% | 16% | 8% | 28%
BUCARAMANGA | RIVERA DEL HATO | Etapa_3 | REP_2 | 51% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 23%
BUCARAMANGA | RIVERA DEL HATO | Etapa_4 | REP_1 | 51% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 23%
BUCARAMANGA | RIVERA DEL HATO | General | PRY | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 25%
BUCARAMANGA | SKY TOWER | Etapa_1 | BAS | 50% | [5 empty] | 50%
BUCARAMANGA | SKY TOWER | Etapa_1 | CLH_1 | 91% | 84% | 92% | 96% | 88% | 93% | 89%
BUCARAMANGA | SKY TOWER | Etapa_1 | PAR | 91% | 80% | 94% | 93% | 89% | 100% | 90%
BUCARAMANGA | SKY TOWER | Etapa_1 | PIS | 85% | 0% | 80% |  | 0% |  | 51%
BUCARAMANGA | SKY TOWER | Etapa_1 | POR | 54% | [5 empty] | 54%
BUCARAMANGA | SKY TOWER | Etapa_1 | SUB |  | 75% |  |  |  |  | 75%
BUCARAMANGA | SKY TOWER | Etapa_1 | TAN | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
BUCARAMANGA | SKY TOWER | Etapa_1 | TOR_A | 92% | 81% | 92% | 93% | 91% | 94% | 90%
BUCARAMANGA | SKY TOWER | Etapa_1 | URB | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
BUCARAMANGA | SKY TOWER | Etapa_2 | CLH_2 | 90% | 84% | 98% | 96% | 88% | 93% | 90%
BUCARAMANGA | SKY TOWER | Etapa_2 | TOR_B | 79% | 54% | 98% | 68% | 67% | 66% | 75%
BUCARAMANGA | SKY TOWER | Etapa_3 | CLH_3 | 92% | 84% | 92% | 96% | 88% |  | 90%
BUCARAMANGA | SKY TOWER | General | PRY | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 45%
CALI | ASTORIA | Etapa_1 | PAR | 38% | 29% | 28% |  | 23% | 6% | 30%
CALI | ASTORIA | Etapa_1 | POR | 23% | 4% | 23% |  | 0% | 0% | 13%
CALI | ASTORIA | Etapa_1 | TAN | 67% | 0% | 32% |  |  |  | 47%
CALI | ASTORIA | Etapa_1 | TOR_A | 51% | 39% | 51% | 20% | 42% | 39% | 45%
CALI | ASTORIA | Etapa_1 | URB | 35% | 18% | 18% |  | 26% |  | 26%
CALI | ASTORIA | Etapa_3 | REP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CALI | ASTORIA | General | PRY | 91% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 23%
CALI | PIETRA | Etapa_1 | BAS | 63% | 100% |  |  | 100% |  | 85%
CALI | PIETRA | Etapa_1 | CLH | 68% | 100% |  |  | 100% | 100% | 82%
CALI | PIETRA | Etapa_1 | PAR | 83% | 90% | 96% |  | 89% |  | 89%
CALI | PIETRA | Etapa_1 | PIS | 74% | 100% | 98% |  | 100% |  | 90%
CALI | PIETRA | Etapa_1 | POH | 71% | 100% |  |  | 100% |  | 83%
CALI | PIETRA | Etapa_1 | POR | 75% | 100% |  |  | 100% | 100% | 91%
CALI | PIETRA | Etapa_1 | SUB | 0% | 100% |  |  |  |  | 93%
CALI | PIETRA | Etapa_1 | TAN | 79% |  | 97% |  |  |  | 95%
CALI | PIETRA | Etapa_1 | TOR_A | 98% | 85% | 97% | 100% | 100% | 100% | 96%
CALI | PIETRA | Etapa_1 | URB | 72% | 78% | 100% |  | 86% |  | 79%
CALI | PIETRA | Etapa_2 | TOR_B | 58% | 44% | 64% | 30% | 58% | 63% | 55%
CALI | PIETRA | Etapa_3 | REP | 76% | 57% | 55% | 54% | 57% | 56% | 61%
CALI | PIETRA | General | PRY | 92% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 49%
COSTA | ALTARENA | Etapa_1 | BAS | 100% | 94% | 96% |  | 100% |  | 98%
COSTA | ALTARENA | Etapa_1 | CLH | 100% | 96% | 99% |  | 100% | 93% | 99%
COSTA | ALTARENA | Etapa_1 | PAR | 100% | 94% | 99% |  | 100% |  | 98%
COSTA | ALTARENA | Etapa_1 | POR | 100% | 100% | 98% |  | 100% | 100% | 100%
COSTA | ALTARENA | Etapa_1 | TAN | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
COSTA | ALTARENA | Etapa_1 | TOR_A | 100% | 96% | 98% | 100% | 100% | 94% | 99%
COSTA | ALTARENA | Etapa_1 | URB | 100% | 97% | 100% | 100% | 81% |  | 93%
COSTA | ALTARENA | Etapa_2 | PIS | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% |  | 98%
COSTA | ALTARENA | Etapa_2 | POH | 100% | 96% | 100% |  | 100% | 100% | 99%
COSTA | ALTARENA | Etapa_2 | REP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
COSTA | ALTARENA | Etapa_2 | SUB_2 | 100% | 85% | 100% |  | 100% |  | 95%
COSTA | ALTARENA | Etapa_3 | TOR_B | 99% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 98%
COSTA | ALTARENA | General | PRY | 100% | 0% |  |  |  |  | 41%
COSTA | CARIBBEAN | Etapa_1 | PAR | 32% | 20% | 32% | 23% | 21% | 1% | 26%
COSTA | CARIBBEAN | Etapa_1 | TOR_CABO | 43% | 18% | 38% | 51% | 33% | 9% | 34%
COSTA | CARIBBEAN | Etapa_1 | URB | 35% | 4% | 5% |  | 1% |  | 14%
COSTA | CARIBBEAN | Etapa_2 | TOR_SIERRA | 43% | 18% | 27% | 23% | 16% | 3% | 26%
COSTA | CARIBBEAN | Etapa_3 | TOR_TAYRONA | 32% | 18% | 27% | 23% | 16% | 9% | 23%
COSTA | CARIBBEAN | General | PRY | 86% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 23%
COSTA | COSTANERA | Etapa_1 | PAR | 49% | 39% | 45% | 20% | 45% | 19% | 44%
COSTA | COSTANERA | Etapa_1 | TOR_A | 51% | 47% | 53% | 53% | 49% | 39% | 50%
COSTA | COSTANERA | Etapa_1 | URB | 49% | 42% | 48% |  | 98% |  | 54%
COSTA | COSTANERA | Etapa_2 | REP_1 | 57% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 26%
COSTA | COSTANERA | Etapa_3 | TOR_B | 42% | 33% | 42% | 42% | 37% | 21% | 39%
COSTA | COSTANERA | Etapa_4 | TOR_C | 42% | 22% | 42% | 27% | 20% | 9% | 32%
COSTA | COSTANERA | Etapa_5 | REP_2 | 57% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 26%
COSTA | COSTANERA | Etapa_6 | REP_3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COSTA | COSTANERA | Etapa_7 | REP_4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COSTA | COSTANERA | Etapa_8 | REP_5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COSTA | COSTANERA | General | PRY | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 27%
COSTA | MARISMA | Etapa_1 | BAS | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
COSTA | MARISMA | Etapa_1 | CLH | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
COSTA | MARISMA | Etapa_1 | PAR | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
COSTA | MARISMA | Etapa_1 | POR | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100%
COSTA | MARISMA | Etapa_1 | SUB_1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
COSTA | MARISMA | Etapa_1 | TAN | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
COSTA | MARISMA | Etapa_1 | TOR_A | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 100% | 99%
COSTA | MARISMA | Etapa_1 | TOR_C | 100% | 100% | 98% | 94% | 100% | 100% | 99%
COSTA | MARISMA | Etapa_1 | TOR_D | 100% | 100% | 98% | 94% | 100% | 100% | 99%
COSTA | MARISMA | Etapa_1 | URB | 100% | 82% | 100% | 100% | 93% |  | 91%
COSTA | MARISMA | Etapa_2 | PIS | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% |  | 97%
COSTA | MARISMA | Etapa_2 | POH | 100% | 100% | 100% |  | 91% |  | 97%
COSTA | MARISMA | Etapa_2 | SUB_2 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
COSTA | MARISMA | Etapa_2 | TOR_B | 100% | 100% | 97% | 94% | 92% | 100% | 97%
COSTA | MARISMA | Etapa_2 | TOR_E | 23% | 23% | 22% | 29% | 21% | 0% | 23%
COSTA | MARISMA | Etapa_3 | TOR_F | 19% | 12% | 11% | 11% | 16% | 0% | 14%
COSTA | MARISMA | General | PRY | 100% | [5 empty] | 100%
COSTA | PARKSIDE | Etapa_1 | BAS | 68% | 72% | 80% |  | 77% |  | 74%
COSTA | PARKSIDE | Etapa_1 | CLH | 68% | 69% | 77% | 50% | 73% | 73% | 71%
COSTA | PARKSIDE | Etapa_1 | PAR | 67% | 64% | 77% | 57% | 73% | 59% | 71%
COSTA | PARKSIDE | Etapa_1 | PIS | 43% | 10% | 19% | 0% | 0% |  | 15%
COSTA | PARKSIDE | Etapa_1 | POH | 42% | 35% | 55% | 29% | 41% | 50% | 43%
COSTA | PARKSIDE | Etapa_1 | POR | 66% | 73% | 80% | 55% | 74% | 75% | 73%
COSTA | PARKSIDE | Etapa_1 | SUB | 40% | 0% | 53% |  | 0% |  | 27%
COSTA | PARKSIDE | Etapa_1 | TAN | 26% | 0% | 37% |  | 8% |  | 19%
COSTA | PARKSIDE | Etapa_1 | TOR_A | 55% | 47% | 73% | 56% | 56% | 62% | 58%
COSTA | PARKSIDE | Etapa_1 | URB | 52% | 50% | 24% |  | 51% |  | 48%
COSTA | PARKSIDE | Etapa_2 | TOR_B | 41% | 29% | 39% | 41% | 42% | 0% | 37%
COSTA | PARKSIDE | General | PRY | 60% | 45% |  |  |  |  | 51%
COSTA | RIVERAQUA | Etapa_1 | PAR | 42% | 31% | 38% | 14% | 43% | 24% | 38%
COSTA | RIVERAQUA | Etapa_1 | PIS | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
COSTA | RIVERAQUA | Etapa_1 | POH | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1%
COSTA | RIVERAQUA | Etapa_1 | TAN | 28% | 0% | 6% |  | 100% |  | 12%
COSTA | RIVERAQUA | Etapa_1 | TOR_A | 52% | 46% | 55% | 55% | 49% | 39% | 51%
COSTA | RIVERAQUA | Etapa_1 | URB | 38% | 25% | 19% |  | 34% |  | 31%
COSTA | RIVERAQUA | Etapa_2 | TOR_B | 28% | 20% | 32% | 27% | 17% | 9% | 25%
COSTA | RIVERAQUA | Etapa_3 | REP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COSTA | RIVERAQUA | General | PRY | 43% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 11%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_1 | BAS | 68% | 90% | 94% |  | 100% |  | 86%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_1 | CLH | 73% | 95% | 94% |  | 100% | 100% | 89%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_1 | PAR | 100% | 100% | 98% |  | 100% |  | 99%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_1 | PIS | 68% | 100% | 90% |  | 100% |  | 83%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_1 | POH_1 | 61% | 66% | 65% |  | 70% | 70% | 65%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_1 | POR | 78% | 100% | 94% |  | 100% | 100% | 91%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_1 | SUB_1 | 68% | 92% | 97% |  | 100% |  | 88%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_1 | TAN | 100% | 100% | 97% |  | 100% |  | 98%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_1 | TOR_A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_1 | TOR_B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_1 | TOR_C | 96% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 98%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_1 | URB | 98% | 92% | 100% |  | 100% |  | 97%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_2 | POH_2 | 62% | 66% | 65% | 100% | 70% | 70% | 66%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_2 | REP_1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_2 | SUB_2 | 74% | 92% | 86% |  | 67% |  | 84%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_2 | TOR_D | 78% | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 92%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_2 | TOR_E | 86% | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 95%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_2 | TOR_F | 78% | 89% | 93% | 100% | 100% | 100% | 90%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_3 | REP_2 | 100% | 85% | 100% | 100% | 57% | 100% | 87%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_3 | REP_3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 57% | 100% | 91%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_3 | TOR_G | 87% | 89% | 76% | 100% | 73% | 97% | 83%
COSTA | RIVERBAY | Etapa_3 | TOR_H | 85% | 88% | 78% | 100% | 73% | 100% | 83%
COSTA | RIVERBAY | General | PRY | 87% | 91% |  | 0% | 0% | 100% | 72%
COSTA | RIVERBLUE | Etapa_1 | BAS | 66% | 94% | 81% |  | 85% |  | 81%
COSTA | RIVERBLUE | Etapa_1 | CLH | 69% | 96% | 82% |  | 82% | 93% | 81%
COSTA | RIVERBLUE | Etapa_1 | PAR | 81% | 82% | 81% |  | 83% | 92% | 82%
COSTA | RIVERBLUE | Etapa_1 | POR | 76% | 96% | 80% |  | 83% | 92% | 84%
COSTA | RIVERBLUE | Etapa_1 | REP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
COSTA | RIVERBLUE | Etapa_1 | SUB_1 | 84% | 95% | 83% |  | 0% |  | 86%
COSTA | RIVERBLUE | Etapa_1 | TAN | 80% | 100% | 79% |  | 68% |  | 78%
COSTA | RIVERBLUE | Etapa_1 | TOR_A | 95% | 94% | 93% | 100% | 83% | 94% | 92%
COSTA | RIVERBLUE | Etapa_1 | URB | 77% | 92% | 100% |  | 77% |  | 82%
COSTA | RIVERBLUE | Etapa_2 | PIS | 83% | 100% | 84% |  |  |  | 85%
COSTA | RIVERBLUE | Etapa_2 | POH | 68% | 96% | 81% | 100% | 83% | 89% | 82%
COSTA | RIVERBLUE | Etapa_2 | SUB_2 | 84% | 95% | 83% |  |  |  | 88%
COSTA | RIVERBLUE | General | PRY | 7% | 0% |  |  |  |  | 5%

## Sostenibilidad
ID Sost. | Proyecto | Uso | Ciudad | Prioridad | Diagnóstico EDGE | Estado de la Certificación | Año de inicio de entrega | Etapas a certificar con fecha fin de construcción (mes y año) | Área construida TOTAL (m2) | Área construida VIVIENDA (m2)
2 | SAN SEBASTÍAN - LA QUINTA | VIS | Zipaquirá | Prioridad 4 | Pendiente | Diagnosticado | 2026 | E1: 12/2026 | 63538.8496 | 77700.1
5 | SAN MATEO - LA QUINTA | NO VIS | Zipaquirá | Prioridad 2 | CUMPLE | Diagnosticado | 2026 | E1 (T1, T2): 02/2026 E2 (T9,T8): 04/2026 E3 (T3): 09/2027 E4 (T4, T5): 03/2028 E5 (T6, T7): 12/2028 | 47208.64 | 31225.58
8 | AMARETTO | NO VIS | Barranquilla | Prioridad 1 | CUMPLE | Registrado | 2026 | E1 (T1, T5, T6): 09/2026 E2 (T2, T4, T7): 11/2027 E3 (T3, T8, T9, T10): 10/2028 | 72552.7 | 50308.2
9 | PUNTALTA ALTARENA | NO VIS | Cartagena | Prioridad 2 | CUMPLE | Registrado | 2027 | E1 (T1): 05/2027 E2 (T2): 06/2028 E3 (T3): 11/2028 | 48227.41 | 28249.56
11 | PUERTA DORADA MARISMA | VIS | Barranquilla | Prioridad 1 | CUMPLE | Registrado | 2025 | E1 (T1, T3, T8): 09/2026 E2 (T2, T4, T5, T6) 11/2027 E3 (T7, T9): 10/2028 | 65565.1 | 47383.6
13 | PUERTA DORADA NATURA | VIP | Barranquilla | Prioridad 1 | CUMPLE | Registrado | 2025 | E1 (T1 a 18): 10/2026 E2 (T19 a 41): 09/2027 | 42893.03 | 37536.32
14 | COSTANERA | NO VIS | Barranquilla | Prioridad 1 | CUMPLE | Registrado | 2028 | E1 (T1,T2,T3): 14/11/2028 E2 (T4,T5,T6): 5/9/2029 E3 (T7,T8): 16/03/2030 | 55589.84 | 31231.2
16 | EL JARDÍN DALÍA | VIS | Cartagena | Prioridad 1 | CUMPLE | Registrado | 2025 | E1(T1,2,3,5,12,11,13,14,15): 07/2026 E2 (T5,6,7,8,9,10): 06/2027 | 8432.88 | 7221.87
17 | PARQUE ORIENTE MONTEVISTA E1 | VIS | Bucaramanga | Prioridad 3 | NO CUMPLE | Diagnosticado | 2027 | E1 (T1 Y T5): 07/2028 E2 (T2 Y T6): 01/2029 E3 (T3, T4 Y T7): 09/2029 |  | 25328.44
18 | PANORAMIK | VIS | Bucaramanga | Prioridad 1 | CUMPLE | Registrado | 2028 | E1 (T1): 06/2028 E2 (T2 Y T3): 06/2029 | 66896.05 | 43407.31
19 | SANTA CLARA | NO VIS | Cali | Prioridad 1 | CUMPLE | Registrado | 2025 | E1 (T1 y T2): 11/2025 E2 (T8,T9,T6): 12/2027 E3(T5,T3,T4): 05/2028 | 34226.65 | 30618.24
20 | BELATERRA PIETRA | NO VIS | Cali | Prioridad 2 | CUMPLE | Registrado | 2027 | E1 (T1): 12/2027 E2 (T2): 01/2028 E3 (T3): 11/2028 E4 (T4): 07/2029 E5 (T5): 03/2030 E6 (T6): 11/2030 | 28902.575 | 21668.64
25 | CIUDAD DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | VIS | Soledad | Prioridad 2 | CUMPLE | Registrado | 2025 | E1 (T1 Y T3): 12/2025 E2 (T2): 07/2027 | 38045.97 | 26717.64
30 | RIVERBLUE | VIS | Barranquilla | Prioridad 2 | CUMPLE | Registrado | 2026 | E1 (T1 y T2): 04/2027 E2 (T3 y T4): 08/2027 E3 (T5 y T6): 03/2028 | 45770.59 | 38860.26
31 | SOLARIO E1 y E2 | VIS | Barranquilla | Prioridad 3 | CUMPLE | Registrado | 2025 | E1 (T1, T2, T3): 07/2025 E2 (T4,T5): 12/2026 E3 (T6): 04/2027 | 34264.15 | 28310.68
33 | EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIS | Bogotá | Prioridad 1 | CUMPLE | Registrado | 2026 | E1 (T1 y T4): 8/2026 E2 (T3A y T3B): 3/2028 E3(T8, T9): 09/2028 | 73850.03 | 53002.74
48 | METROPOLI 30 - T1 y T2 | VIS | Bogotá | Prioridad 1 | CUMPLE | Registrado | 2028 | E1 (T1 y T2): 08/2028 E2 (T3): 03/2029 E3 (T4 y T5): 04/2030 | 68474.04 | 44373.96
49 | PARKSIDE | NO VIS | Barranquilla | Prioridad 2 | CUMPLE | Registrado | 2027 | E1 (T1): 02/2028 E2 (T2): 11/2028 | 31627.35 | 20059.76
50 | ASTORIA | NO VIS | Cali | Prioridad 2 | CUMPLE | Diagnosticado | 2028 | E1 (T1): 07/2028 E2 (T2): 09/2028 E3 (T3): 06/2029 E4 (T4): 03/2030 | 24411.93 | 21053.9
58 | ALTOS DEL PUENTE | VIS | Bucaramanga | Prioridad 4 | NO CUMPLE | Diagnosticado |  |  |  | 49462.85
59 | CERROS DE SANTA MARIA | NO VIS | Bucaramanga | Prioridad 4 | CUMPLE | Diagnosticado | 2027 | E1 (T1, T2 y T3): 02/2029 | 45759.67 | 40191.56
64 | CARIBBEAN BEACH RESORT | NO VIS | Santa Marta | Prioridad 2 | CUMPLE | Registrado | 2028 | E1 (T1): 11/2028 E2 (T2): 07/2029 E3 (T3): 11/2029 | 114599.99 | 60174.41
67 | NOVUS FLORIDA | VIS | Bucaramanga | Prioridad 4 | NO CUMPLE | Diagnosticado | 2028 | E1 (T1, T2): 11/2028 E1 (T3, T4): 06/2029 | 31914.21 | 27555.33
70 | LA SCALA | NO VIS | Bogotá | Prioridad 2 | CUMPLE | Diagnosticado | 2027 | E1 (T1): 10/2027 E2 (T2): 04/2029 | 49575.04 | 32607.7
Note on I1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actualización 02/09/2025
Note on B2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nuevo Nombre: San Sebastian Respuesta: Antes San Felipe
Note on F2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se había hecho un diagnóstico pero se debe actualizar porque hubo un rediseño.
Note on I2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: E1: T1, T2, T3, T4 E2: T5, T6, T12, T13 E3: T7, T8, T9, T10, T11
Note on I3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ALISTAMIENTO PREVISTO: TORRE 01 21/01/2026 TORRE 02 10/02/2026 TORRE 09 9/04/2026 TORRE 08 10/06/2026 TORRE 03 3/03/2027 TORRE 04 16/09/2027 TORRE 05 16/11/2027 TORRE 06 27/01/2028 TORRE 07 13/03/2028
Note on I4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TORRE 01 22/04/2026 TORRE 05 25/06/2026 TORRE 06 21/09/2026 TORRE 02 5/05/2027 TORRE 04 6/07/2027 TORRE 07 2/11/2027 TORRE 03 3/01/2028 TORRE 08 31/03/2028 TORRE 09 28/06/2028 TORRE 10 3/10/2028
Note on I5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TORRE 01 27/04/2027 TORRE 02 30/06/2028 TORRE 03 30/11/2028
Note on I6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TORRE 03 15/09/2025 TORRE 08 20/03/2026 TORRE 01 21/09/2026 TORRE 02 19/11/2026 TORRE 04 3/04/2027 TORRE 05 25/10/2027 TORRE 06 17/03/2028 TORRE 07 19/11/2027 TORRE 09 25/10/2028
Note on I7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TORRE 02 5/11/2025 TORRE 01 5/11/2025 TORRE 04 5/11/2025 TORRE 03 5/11/2025 TORRE 06 5/12/2025 TORRE 05 5/12/2025 TORRE 08 5/12/2025 TORRE 07 5/12/2025 TORRE 09 10/03/2026 TORRE 10 10/03/2026 TORRE 11 31/03/2026 TORRE 13 31/03/2026 TORRE 12 31/03/2026 TORRE 15 10/07/2026 TORRE 14 10/07/2026 TORRE 18 31/07/2026 TORRE 17 31/07/2026 TORRE 16 31/07/2026 TORRE 19 22/10/2026 TORRE 20 22/10/2026 TORRE 21 22/10/2026 TORRE 22 18/11/2026 TORRE 23 18/11/2026 TORRE 24 18/11/2026 TORRE 26 21/01/2027 TORRE 25 21/01/2027 TORRE 29 10/02/2027 TORRE 28 10/02/2027 TORRE 27 10/02/2027 TORRE 31 5/04/2027 TORRE 30 5/04/2027 TORRE 33 21/04/2027 TORRE 32 21/04/2027 TORRE 34 14/06/2027 TORRE 35 14/06/2027 TORRE 37 30/06/2027 TORRE 36 30/06/2027 TORRE 38 23/08/2027 TORRE 39 23/08/2027 TORRE 40 7/09/2027 TORRE 41 7/09/2027
Note on B8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solicitar a proveedor que nos de la ficha técnica a 80 psi, y revisar mientras tanto a un caudal máximo.
Note on I8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ALISTAMIENTO PREVISTO: TORRE 01 8/05/2028 TORRE 02 10/08/2028 TORRE 03 16/11/2028 TORRE 05 21/02/2029 TORRE 04 30/05/2029 TORRE 06 7/09/2029 TORRE 07 12/12/2029 TORRE 08 19/03/2030
Note on I9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TORRE 01 15/12/2025 TORRE 02 15/12/2025 TORRE 03 25/03/2026 TORRE 04 25/03/2026 TORRE 12 24/04/2026 TORRE 11 24/04/2026 TORRE 13 27/05/2026 TORRE 15 16/07/2026 TORRE 14 16/07/2026 TORRE 06 2/03/2027 TORRE 05 2/03/2027 TORRE 08 23/04/2027 TORRE 07 23/04/2027 TORRE 09 21/06/2027 TORRE 10 21/06/2027
Note on I10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ALISTAMIENTO PREVISTO: TORRE 01 6/11/2027 TORRE 05 17/07/2028 TORRE 02 17/10/2028 TORRE 06 18/01/2029 TORRE 07 24/04/2029 TORRE 03 27/06/2029 TORRE 04 12/09/2029
Note on I11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ALISTAMIENTO PREVISTO: TORRE 01 21/06/2028 TORRE 01 21/06/2028 TORRE 02 16/03/2029 TORRE 03 24/07/2029
Note on I12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TORRE 01 6/09/2025 TORRE 02 20/11/2025 TORRE 08 24/06/2027 TORRE 07 5/08/2027 TORRE 06 16/12/2027 TORRE 05 19/01/2028 TORRE 03 14/03/2028 TORRE 04 25/05/2028
Note on B13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Explorar con CASA - Tenemos tanque de compensación.
Note on I13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ALISTAMIENTO PREVISTO: TORRE 01 1/12/2027 TORRE 02 5/01/2028 TORRE 03 3/11/2028 TORRE 05 16/07/2029 TORRE 04 21/03/2030 TORRE 06 28/11/2030
Note on I14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TORRE 03 28/03/2025 TORRE 01 15/12/2025 TORRE 02 16/07/2027
Note on B15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Plan Zonal Riomar de Argos
Note on I15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TORRE 01 22/12/2026 TORRE 02 12/04/2027 TORRE 03 12/07/2027 TORRE 04 23/08/2027 TORRE 06 25/10/2027 TORRE 05 6/03/2028
Note on I16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TORRE 01 14/03/2025 TORRE 02 31/03/2025 TORRE 03 5/06/2025 TORRE 04 13/10/2026 TORRE 05 10/12/2026 LOCAL 2/03/2027 TORRE 06 20/04/2027
Note on H17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diciembre de 2025 se pasa a 2026
Note on B18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta de circularidad
Note on H18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diciembre 2027 se pasa a 2028
Note on I19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TORRE 01 14/02/2028 TORRE 02 14/11/2028
Note on I20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TORRE 01 5/07/2028 TORRE 02 6/09/2028 TORRE 03 29/06/2029 TORRE 04 26/03/2030
Note on B21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se van a rediseñar apartamentos
Note on I22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TORRE 01 23/11/2027 TORRE 02 10/06/2028 TORRE 03 5/02/2029
Note on I23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: T-CABO 10/11/2028 T-SIERRA 10/07/2029 T-TAYRON 13/11/2029
Note on I24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TORRE 01 8/06/2028 TORRE 02 6/11/2028 TORRE 03 3/03/2029 TORRE 04 16/06/2029
Note on I25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TORRE 01 28/10/2027 TORRE 02 30/04/2029

## Avance
Proyecto | Avance | HC | Sucursal | Comienzo Previsto | Comienzo Real | Fin Previsto | Fin Real
MERIDIANO | 70% | 10441201000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2026-06-24 | 2026-07-09
TORRE VITRO | 98% | 1047201000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2022-05-19 | 2026-02-24
LOS CEDROS RESERVA DE SAN JORGE | 100% | 10477201000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2014-07-23 | 2014-11-05 | 2019-03-28 | 2024-03-05
LOS CAOBOS RESERVA SAN JORGE | 99% | 10477301000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 2022-08-08 | 2024-02-28
ALCALA GRAN RESERVA | 0% | 1049202000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2028-09-21 | 2028-09-28
NAVARRA GRAN RESERVA | 0% | 1049204000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2029-09-05 | 2029-09-11
CITY CENTER | 89% | 1084201000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2025-12-18 | 2026-07-28
PORTAL DE LA LOMA | 100% | 11004941000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2015-08-29 | 2015-07-15 | 2022-09-07 | 2024-02-28
BULEVAR DEL PUENTE | 98% | 11004961000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2018-12-03 | 2018-12-26 | 2022-12-27 | 2023-12-27
ALAMOS DEL PUENTE | 0% | 11004971000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2024-01-15 | 2025-01-03 | 2025-08-08 | 2026-07-30
URBANISMO RIO DEL HATO | 81% | 11495000000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2022-02-10 | 2028-12-12
PRADERA DEL HATO | 98% | 11495111000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2015-04-01 | 2015-07-28 | 2019-08-06 | 2025-12-05
BOSQUES DEL HATO | 94% | 11495121000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2015-11-14 | 2015-11-14 | 2026-04-07 | 2026-05-06
SERRANIA DEL HATO | 98% | 11495131000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2015-07-29 | 2015-07-28 | 2025-01-13 | 2026-09-09
COLINA DEL HATO | 97% | 11495141000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2016-07-05 | 2016-07-23 | 2023-03-27 | 2025-12-16
RIVERA DEL HATO | 0% | 11495161000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2028-05-03 | 2028-05-03
RIO DEL HATO MALL | 94% | 11495162000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2024-02-10 | 2025-12-01
SAUCE DEL HATO | 0% | 11495171000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2026-03-17 | 2026-05-13 | 2028-09-05 | 2028-10-30
LA VEGA DE SAN ROQUE | 99% | 11507101000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2021-07-02 | 2021-07-23 | 2023-06-02 | 2026-01-29
URBANISMO TIERRA BUENA ETAPA 2 | 100% | 11520000000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2023-01-11 | 2023-10-06 | 2025-01-14 | 2025-09-18
TERRACOTA | 97% | 11520101000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2024-09-03 | 2025-12-29
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | 45% | 11520201000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2028-04-20 | 2028-02-16
TERRAZA DE MIRAFLORES | 97% | 11616101000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 2026-04-01 | 2026-02-20
F1 TERRAZA DE MIRAFLORES | 100% | 11616101000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 2021-09-29 | 2025-12-12
MIRAFLORES DEL VALLE | 97% | 11617101000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2020-05-28 | 2020-06-05 | 2023-10-07 | 2024-04-05
VENTURA | 100% | 12482201000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2018-10-30 | 2018-11-19 | 2021-04-28 | 2021-11-19
URBANISMO MASAI | 100% | 12496000000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 2021-03-02 | 2024-02-28
EL COUNTRY - MASAI | 99% | 12496151000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2024-04-26 | 2025-11-24
COUNTRY LIVING | 95% | 12496201000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2024-03-07 | 2026-01-09
COUNTRY WOODS | 39% | 12496251000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2029-04-18 | 2029-08-03
COUNTRY PARK | 53% | 12496301000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2027-08-30 | 2027-05-18
BELLOMONTE | 100% | 12503101000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2016-04-29 | 2017-07-21
BELLFORT | 100% | 12503201000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2022-08-24 | 2024-04-03
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | 90% | 12699000000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2025-07-30 | 2026-02-05
E1 URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | 91% | 12699000000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2025-07-15 | 2026-02-05
PARQUE ORIENTE AURORA | 50% | 12699101000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2023-03-14 | 2023-12-01 | 2027-03-24 | 2027-04-15
PARQUE ORIENTE SOLEIL | 53% | 12699201000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2027-01-20 | 2027-01-26
PARQUE ORIENTE MONTEVISTA | 0% | 12699301000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2027-11-12 | 2028-04-07
CERROS DE SANTA MARIA | 0% | 12704101000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2025-06-03 | 2025-07-24 | 2029-04-12 | 2029-04-06
NOVUS FLORIDA | 0% | 12706101000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2028-06-08 | 2028-06-08
NATIVA | 0% | 12707101000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2028-08-14 | 2028-08-14
URB EXTERNO EL JARDIN DALIA | 77% | 14507300000 | Sucursal CARTAGENA | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2026-01-21 | 2025-12-02
EL JARDIN ORQUIDEA | 100% | 14507301000 | Sucursal CARTAGENA | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2022-12-14 | 2024-05-30
EL JARDIN CAMELIA | 100% | 14507311000 | Sucursal CARTAGENA | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2023-03-29 | 2025-03-31
EL JARDIN LAUREL | 95% | 14507321000 | Sucursal CARTAGENA | 2021-07-06 | 2021-07-30 | 2024-06-25 | 2025-11-25
EL JARDIN VIOLETA | 0% | 14507331000 | Sucursal CARTAGENA | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 2029-03-22 | 2029-06-30
EL JARDIN AZUCENA | 64% | 14507341000 | Sucursal CARTAGENA | 2023-05-15 | 2023-06-08 | 2027-07-21 | 2027-07-21
EL JARDIN DALIA | 13% | 14507351000 | Sucursal CARTAGENA | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2027-09-30 | 2027-09-01
MILAN | 68% | 14747101000 | Sucursal CARTAGENA | 2020-08-01 | 2021-06-03 | 2028-06-30 | 2028-06-30
PARMA | 97% | 14747201000 | Sucursal CARTAGENA | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2024-07-29 | 2026-01-05
PUNTALTA ALTARENA | 1% | 14966301000 | Sucursal CARTAGENA | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2029-07-05 | 2029-06-28
PUNTALTA ALTAVISTA | 0% | 14966401000 | Sucursal CARTAGENA | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2026-06-09 | 2026-06-05
PROYECTO SKY TOWER | 1% | 1732101000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2025-05-20 | 2025-06-05 | 2030-01-11 | 2030-05-03
PANORAMIK | 2% | 1735101000 | Sucursal BUCARAMANGA | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2029-09-10 | 2030-02-11
PROVENZA REGENCY | 0% | 2022701000 | Sucursal BOGOTÁ | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2029-02-06 | 2029-02-05
LA TERRA | 66% | 2079501000 | Sucursal BOGOTÁ | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2026-12-02 | 2027-01-28
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | 44% | 2079601000 | Sucursal BOGOTÁ | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2028-02-08 | 2028-03-06
URBANISMO USME TRES QUEBRADAS | 72% | 2080000000 | Sucursal BOGOTÁ | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2025-03-13 | 2026-01-27
LA PALMA | 66% | 2080131000 | Sucursal BOGOTÁ | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2025-11-04 | 2026-04-21
LA PEÃ‘A | 24% | 2080331000 | Sucursal BOGOTÁ | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2026-08-20 | 2026-11-05
LA CABRERA | 41% | 2080501000 | Sucursal BOGOTÁ | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2027-03-04 | 2027-05-26
LA CRUZ | 89% | 2080631000 | Sucursal BOGOTÁ | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2025-07-22 | 2026-02-24
EL ROSAL | 0% | 2080731000 | Sucursal BOGOTÁ | 2025-06-27 | 2025-11-25 | 2027-06-25 | 2027-11-24
EL CAMPO | 6% | 2080901000 | Sucursal BOGOTÁ | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2027-06-02 | 2027-09-23
ABADIA SAN RAFAEL | 100% | 21072601000 | Sucursal BOGOTÁ | 2021-07-02 | 2021-09-10 | 2024-10-10 | 2025-06-03
PASEO DE SAN RAFAEL | 39% | 21072851000 | Sucursal BOGOTÁ | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2029-09-14 | 2029-09-14
SAN MATEO - LA QUINTA | 13% | 21076351000 | Sucursal BOGOTÁ | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2029-02-12 | 2029-02-12
SAN SEBASTIAN LA QUINTA | 0% | 21076401000 | Sucursal BOGOTÁ | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2027-10-25 | 2027-10-26
SOLARIO | 51% | 24081101000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2028-08-14 | 2028-08-14
CIUDAD DEL PARQUE NUKAK | 100% | 24749651000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2021-01-20 | 2021-04-27 | 2023-06-23 | 2023-09-19
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | 64% | 24749751000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2022-06-16 | 2022-06-15 | 2028-07-12 | 2028-07-12
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | 53% | 24750101000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2027-11-29 | 2027-10-15
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | 36% | 24875101000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2028-04-10 | 2028-04-10
LINZ | 98% | 2498301000 | Sucursal BOGOTÁ | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2025-08-01 | 2025-12-04
IZOLA ZENTRAL-CITIZZEN | 0% | 2498501000 | Sucursal BOGOTÁ | 2025-05-09 | 2025-10-27 | 2028-07-03 | 2028-12-20
ZURI - ZENTRAL | 13% | 2498601000 | Sucursal BOGOTÁ | 2023-11-15 | 2024-04-04 | 2029-05-11 | 2029-05-11
LORCA | 22% | 2508401000 | Sucursal BOGOTÁ | 2023-05-08 | 2023-04-20 | 2031-05-12 | 2031-05-14
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | 22% | 2508501000 | Sucursal BOGOTÁ | 2023-09-18 | 2023-11-13 | 2029-02-13 | 2029-02-13
LA SCALA | 1% | 2737201000 | Sucursal BOGOTÁ | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 2029-09-27 | 2029-09-20
METROPOLI 30 | 1% | 2847101000 | Sucursal BOGOTÁ | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2030-11-15 | 2031-03-21
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | 78% | 2848101000 | Sucursal BOGOTÁ | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 2026-07-25 | 2026-08-03
LYON CIUDAD LA SALLE | 97% | 2848151000 | Sucursal BOGOTÁ | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2025-01-27 | 2026-02-17
VIVIENDA LYON CIUDAD LA SALLE | 98% | 2848151000 |  | 2022-05-31 | 2022-10-19 | 2025-01-27 | 2025-12-29
ALISTAMIENTO Y ENTREGAS | 100% | 2848151000 | Sucursal BOGOTÁ | 2024-05-06 | 2024-06-07 | 2024-07-22 | 2025-02-24
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | 97% | 2848201000 | Sucursal BOGOTÁ | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2024-12-05 | 2026-02-19
LOIRA CIUDAD LA SALLE | 95% | 2848251000 | Sucursal BOGOTÁ | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2025-12-27
GALLET CIUDAD LA SALLE | 89% | 2848351000 | Sucursal BOGOTÁ | 2022-11-09 | 2023-01-03 | 2026-06-25 | 2026-08-12
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | 4% | 2848401000 | Sucursal BOGOTÁ | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2030-10-11 | 2030-10-08
CHAMONIX CUIDAD LA SALLE | 10% | 2848451000 | Sucursal BOGOTÁ | 2024-09-13 | 2024-09-03 | 2028-02-29 | 2028-02-29
URBANISMO CIUDAD LA SALLE | 52% | 2848601000 | Sucursal BOGOTÁ | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2027-11-02 | 2027-05-07
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | 2% | 2905101000 | Sucursal BOGOTÁ | 2024-06-04 | 2024-09-26 | 2032-01-09 | 2032-03-04
CARIBBEAN BEACH RESORT | 0% | 3089201000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 2028-11-10 | 2028-11-27
PALMANOVA | 100% | 40001101000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2024-11-15 | 2025-09-18
AQUANOVA | 83% | 40001201000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2025-08-22 | 2026-03-03
PARKSIDE | 1% | 40002201000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2028-01-13 | 2028-02-10
COSTANERA | 0% | 5464101000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2028-06-10 | 2028-06-10
BOLONIA | 100% | 5505101000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2022-11-25 | 2024-01-30
LA PLAZUELA | 96% | 5516101000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2018-06-15 | 2018-07-03 | 2024-04-29 | 2026-03-11
FLORENCIA | 100% | 5523101000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2023-10-20 | 2024-06-20
DIMARO | 73% | 5523201000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2027-09-02 | 2027-09-02
GENOVA | 37% | 5523401000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2030-01-22 | 2030-01-22
MIRAMAR PLAZA | 94% | 5523501000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2025-02-12 | 2025-11-24
AMARETTO | 11% | 5523601000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2029-01-06 | 2028-08-10
RIVERBLUE | 0% | 5753101000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2025-06-03 | 2025-08-22 | 2028-04-07 | 2028-06-09
RIVERAQUA | 0% | 5754101000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 2028-06-02 | 2028-06-02
URBANISMO PUERTA DORADA | 81% | 5937000000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2025-12-30 | 2026-07-27
PUERTA DORADA EL LAGO | 100% | 5937501000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2023-05-03 | 2024-08-22
PLAZA DORADA | 99% | 5937551000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2024-07-09 | 2025-11-10
PUERTA DORADA CRISTALINA | 66% | 5937601000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2027-02-23 | 2027-06-28
PUERTA DORADA MARISMA | 22% | 5937651000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2029-02-26 | 2029-02-26
RIVERSIDE | 81% | 5978101000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2022-05-17 | 2022-07-11 | 2026-01-15 | 2026-03-26
RIVERBAY | 5% | 5979101000 | Sucursal BARRANQUILLA | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2028-12-20 | 2029-02-22
SANTA CLARA | 19% | 7830101000 | Sucursal CALI | 2023-05-02 | 2023-07-28 | 2028-09-22 | 2028-09-22
BELATERRA VENTUS | 100% | 7843101000 | Sucursal CALI | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2022-09-23 | 2024-01-26
BELATERRA AQUARIS | 100% | 7843151000 | Sucursal CALI | 2021-06-15 | 2021-04-26 | 2024-06-21 | 2025-04-09
BELATERRA TEMPUS | 29% | 7843301000 | Sucursal CALI | 2023-08-12 | 2024-04-05 | 2029-03-02 | 2029-03-02
BELATERRA PIETRA | 0% | 7843351000 | Sucursal CALI | 2025-10-15 | 2025-10-27 | 2028-02-17 | 2028-02-29
SAONA | 94% | 7844201000 | Sucursal CALI | 2021-02-15 | 2021-03-01 | 2026-02-11 | 2026-04-27
BAIKAL | 72% | 7845101000 | Sucursal CALI | 2020-06-01 | 2020-09-04 | 2027-09-04 | 2027-10-28
FIORINO | 94% | 7846101000 | Sucursal CALI | 2020-10-13 | 2020-11-17 | 2025-04-24 | 2026-03-30
TRIBECA | 67% | 7849201000 | Sucursal CALI | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2028-01-07 | 2028-01-07
ASTORIA | 0% | 7849301000 | Sucursal CALI | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2028-07-05 | 2028-07-05

## Responsables
Proyecto | Responsable | Cargo | Correo
Burdeos Ciudad La Salle | Fabian Enrique Gutiérrez Tole | Director de obra | a
Burdeos Ciudad La Salle | Eulises José Silva Sarmiento | Residente | d
Burdeos Ciudad La Salle | María Paula Sánchez Marín | Residente auxiliar | ds
Burdeos Ciudad La Salle | Víctor Alfonso Gómez Gómez | Residente logístico | s
Burdeos Ciudad La Salle | Aura Milena García Flórez | Director Técnico | vs
Burdeos Ciudad La Salle | Roberto Ricardo Rozo Cifuentes | Gerente de proyectos | ad
Burdeos Ciudad La Salle | Camilo Andrés Pulgarín Bautista | Ingeniero Lean 3 | ss
Burdeos Ciudad La Salle | Silvio Andrés Velandia | Ingeniero FCA | a
Burdeos Ciudad La Salle | María Paula Ulloa Rodríguez | Profesional SYST | d
Burdeos Ciudad La Salle | Camilo Andrés Méndez Polanía | Arquitecto | ds
Burdeos Ciudad La Salle | Genny Saray Noguera Núñez | Coordinador Eléctrico | s
Burdeos Ciudad La Salle | Catalina Carvajal Rubiano | Analista de compras | vs
Burdeos Ciudad La Salle | Sorani Martínez Barreto | Coordinadora de pilotaje | ad
Burdeos Ciudad La Salle | Jhon Edinsson Maldonado Suárez | Analista de Programación | ss
Burdeos Ciudad La Salle | Luz Ángela Martínez Mondragón | Residente Administrativo de Equipos | a
Burdeos Ciudad La Salle | Juan Pablo Romero Cortés | Director Nacional Lean y Bim | d
Burdeos Ciudad La Salle | Karen Andrea Barbosa Alvarado | Residente Auxiliar #2 | ds
Chamonix Ciudad La Salle | Roberto Ricardo Rozo Cifuentes | Gerente de proyectos | s
Chamonix Ciudad La Salle | Aura Milena García Flórez | Director Técnico | vs
Chamonix Ciudad La Salle | David Ricardo Tarquino Hortúa | Residente | ad
Chamonix Ciudad La Salle | Jhon Edinsson Maldonado Suárez | Analista de Programación | ss
Chamonix Ciudad La Salle | Camilo Andrés Pulgarín Bautista | Ingeniero Lean 3 | a
Chamonix Ciudad La Salle | Kelis Vanessa Paternina Medrano | Residente auxiliar | d
Chamonix Ciudad La Salle | Eder Leonardo Ávila Ruiz | Arquitecto | ds
Chamonix Ciudad La Salle | Heiler Alejandro Portela Gómez | Coordinador BIM | s
Chamonix Ciudad La Salle | José Luis Caballero Angarita | Ingeniero FCA | vs
Chamonix Ciudad La Salle | Lucy Skint Bueno | Ingeniero Ambiental | ad
Chamonix Ciudad La Salle | Juan Pablo Romero Cortés | Director Nacional Lean y Bim | ss
Chamonix Ciudad La Salle | Sorani Martínez Barreto | Coordinadora de pilotaje | a
Chamonix Ciudad La Salle | Camilo Enrique Cárdenas Robledo | Residente logístico | d
Chamonix Ciudad La Salle | Jhoan Nicolás Archila Patarroyo | Residente #2 | ds
Chamonix Ciudad La Salle | Karoll Dayana Estapa Bonilla | Profesional SYST | s
Chamonix Ciudad La Salle | Karen Tatiana Piedra Cortés | Residente Auxiliar #2 | vs
Gallet Ciudad La Salle | Andrés Felipe Arenas Suárez | Practicante Lean | ad
Gallet Ciudad La Salle | Ana Milena Gallo Sanabria | Director de obra | ss
Gallet Ciudad La Salle | Luz Marisol Rojas Guepud | Residente logístico | a
Gallet Ciudad La Salle | Tatiana | Residente | d
Gallet Ciudad La Salle | Roberto Ricardo Rozo Cifuentes | Gerente de proyectos | ds
Gallet Ciudad La Salle | Germán Alejandro Suárez | Analista de Programación | s
Gallet Ciudad La Salle | Camilo Andrés Pulgarín Bautista | Ingeniero Lean 3 | vs
Gallet Ciudad La Salle | Camila Pedraza Aldana | Ingeniero FCA | ad
Gallet Ciudad La Salle | Yenny Paola Munevar Peña | Director Técnico | ss
Gallet Ciudad La Salle | Jorge Andrés Gutiérrez Puentes | Profesional SYST | a
Gallet Ciudad La Salle | Andrés Felipe Arenas Suárez | Residente auxiliar | d
Gallet Ciudad La Salle | Catalina Carvajal Rubiano | Analista de compras | ds
Gallet Ciudad La Salle | Elizabeth Flórez Díaz | Analista de Compras y Suministros | s
Gallet Ciudad La Salle | Germán Andrés Triana Pinto | Arquitecto | vs
Gallet Ciudad La Salle | Paola Andrea Ramírez Jiménez | Ingeniero Lean | ad
Gallet Ciudad La Salle | David Esteban Yate Bastidas | Residente Auxiliar #2 | ss
Gallet Ciudad La Salle | Oscar Javier Serrano Raba | Contralor de proyectos | a
Gallet Ciudad La Salle | Juan Pablo Charry López | Residente #2 | d
Gallet Ciudad La Salle | Tatiana | Practicante de Interventoría #1 | ds
Gallet Ciudad La Salle | Tatiana | Residente de acabados | s
Gallet Ciudad La Salle | Pedro José Vecino Martínez | Programador de obra #2 | vs
Gallet Ciudad La Salle | Tatiana | Coordinador Logístico | ad
Gallet Ciudad La Salle | Angie Tatiana Rodríguez Trujillo | Residente Auxiliar #3 | ss
Gallet Ciudad La Salle | Jefferson Steven Rodríguez González | Técnico de almacén | a
Gallet Ciudad La Salle | Liliana Alejandra Vargas Coy | Residente Auxiliar #4 | d
Loira Ciudad La Salle | Ricardo Mauricio Roa Téllez | Residente | ds
Loira Ciudad La Salle | Juan Camilo Fernández Gamboa | Residente auxiliar | s
Loira Ciudad La Salle | Edith Tatiana Prieto Cuevas | Residente logístico | vs
Loira Ciudad La Salle | Christian David Nieto Taborda | Programador de obra | ad
Loira Ciudad La Salle | Ana Milena Gallo Sanabria | Director de obra | ss
Loira Ciudad La Salle | Karen Valentina Sánchez Guzmán | Ingeniero FCA | a
Loira Ciudad La Salle | María Camila Zukim Osorio | Profesional SYST | d
Loira Ciudad La Salle | Camilo Andrés Pulgarín Bautista | Ingeniero Lean 3 | ds
Loira Ciudad La Salle | Claudia Marcela Sánchez Morera | Contralor de proyectos | s
Loira Ciudad La Salle | Tatiana | Residente de Equipos | vs
Loira Ciudad La Salle | Yenny Paola Munevar Peña | Director Técnico | ad
Loira Ciudad La Salle | Roberto Ricardo Rozo Cifuentes | Gerente de proyectos | ss
Loira Ciudad La Salle | Julio César Ruiz Díaz | Residente Administrativo de Equipos | a
Loira Ciudad La Salle | Elizabeth Flórez Díaz | Coordinador Logístico | d
Loira Ciudad La Salle | Catalina Carvajal Rubiano | Analista de Compras y Suministros | ds
Loira Ciudad La Salle | Julián Alejandro Martín Ramírez | Arquitecto | s
Loira Ciudad La Salle | Tatiana | Diseñador estructural | vs
Loira Ciudad La Salle | Ricardo Sánchez Hernández | Coordinador SIG | ad
Loira Ciudad La Salle | Mara Patricia Maya Pisciotti | Director de compras | ss
Loira Ciudad La Salle | Cristian Mateo López Duquino | Residente Auxiliar #2 | a
Loira Ciudad La Salle | Tatiana | Coordinador Eléctrico | d
Loira Ciudad La Salle | Sergio Alfredo Jerez Téllez | Diseñador externo | ds
Loira Ciudad La Salle | Germán Alejandro Suárez | Analista de Programación | s
Loira Ciudad La Salle | Juan Felipe Capador Serney | Residente #2 | vs
Loira Ciudad La Salle | Tatiana | Practicante de Interventoría #1 | ad
Loira Ciudad La Salle | Tatiana Torres Correa | Residente Auxiliar #3 | ss
Loira Ciudad La Salle | Catalina Carvajal Rubiano | Analista de compras | a
Lyon 2 Ciudad La Salle | Cindy Johanna Rodríguez Torres | Director de obra | d
Lyon 2 Ciudad La Salle | Tatiana | Residente | ds
Lyon 2 Ciudad La Salle | Elizabeth Vásquez Poloche | Residente logístico | s
Lyon 2 Ciudad La Salle | Angel Yovanni Silva López | Residente logístico | vs
Lyon 2 Ciudad La Salle | Jhoan Nicolás Archila Patarroyo | Residente auxiliar | ad
Lyon 2 Ciudad La Salle | Constanza Catalina Acuña Durán | Residente Auxiliar #2 | ss
Lyon 2 Ciudad La Salle | William Andrés Sanjuán Dueñas | Practicante Lean | a
Lyon 2 Ciudad La Salle | Víctor Alfonso Fuentes Dallos | Ingeniero FCA | d
Lyon 2 Ciudad La Salle | Christian David Nieto Taborda | Programador de obra | ds
Lyon 2 Ciudad La Salle | Camilo Andrés Pulgarín Bautista | Ingeniero Lean | s
Lyon 2 Ciudad La Salle | Roberto Ricardo Rozo Cifuentes | Gerente de proyectos | vs
Lyon 2 Ciudad La Salle | David Ricardo Tarquino Hortúa | Residente #2 | ad
Lyon 2 Ciudad La Salle | Aura Milena García Flórez | Director Técnico | ss
Lyon 2 Ciudad La Salle | Trixi Danelly Orjuela García | Profesional SYST | a
Lyon 2 Ciudad La Salle | Tatiana | Residente Auxiliar #3 | d
Lyon 2 Ciudad La Salle | Tatiana | Residente de Equipos | ds
Lyon 2 Ciudad La Salle | Diego Alexander Acosta García | Arquitecto | s
Lyon 2 Ciudad La Salle | Oscar Javier Serrano Raba | Contralor de proyectos | vs
Lyon 2 Ciudad La Salle | Luisa Fernanda Cardozo Rodríguez | Analista de Programación | ad
Lyon 2 Ciudad La Salle | Tatiana | Residente de supervisión técnica | ss
Lyon 2 Ciudad La Salle | Elizabeth Flórez Díaz | Coordinador Logístico | a
Lyon 2 Ciudad La Salle | Catalina Carvajal Rubiano | Analista de Compras y Suministros | d
Lyon 2 Ciudad La Salle | Lucy Skint Bueno | Ingeniero Ambiental | ds
Lyon 2 Ciudad La Salle | Juan Pablo Romero Cortés | Director Nacional Lean y BIM | s
Lyon 2 Ciudad La Salle | Carlos Leonardo Sanabria Sandoval | Practicante de Interventoría #1 | vs
Lyon 2 Ciudad La Salle | Tatiana | Residente Auxiliar #4 | ad
Lyon Ciudad La Salle | Cindy Johanna Rodríguez Torres | Director de obra | ss
Lyon Ciudad La Salle | David Ricardo Tarquino Hortúa | Residente | a
Lyon Ciudad La Salle | Elizabeth Vásquez Poloche | Residente logístico | d
Lyon Ciudad La Salle | Andrés Felipe Garzón Obando | Residente auxiliar | ds
Lyon Ciudad La Salle | Jhoan Nicolás Archila Patarroyo | Residente Auxiliar #2 | s
Lyon Ciudad La Salle | William Andrés Sanjuán Dueñas | Practicante Lean | vs
Lyon Ciudad La Salle | Luis Andrés Plata Gutiérrez | Ingeniero FCA | ad
Lyon Ciudad La Salle | Daniela Patricia Herrera Meléndez | Ingeniero Lean | ss
Lyon Ciudad La Salle | Christian David Nieto Taborda | Programador de obra | a
Lyon Ciudad La Salle | Roberto Ricardo Rozo Cifuentes | Gerente de proyectos | d
Lyon Ciudad La Salle | Karen Andrea Barbosa Giraldo | Residente #2 | ds
Lyon Ciudad La Salle | Juliana Andrea Chacón Páez | Practicante de Interventoría #1 | s
Lyon Ciudad La Salle | Aura Milena García Flórez | Director Técnico | vs
Lyon Ciudad La Salle | Trixi Danelly Orjuela García | Profesional SYST | ad
Lyon Ciudad La Salle | (vacío) | Residente Auxiliar #3 | ss
Lyon Ciudad La Salle | Camilo Andrés Pulgarín Bautista | Ingeniero Lean 3 | a
Lyon Ciudad La Salle | Jhony Alexand | Residente de Equipos | d
Montpellier | Tatiana | Practicante Lean | ds
Montpellier | Erika Solangy Muñoz Boada | Residente auxiliar | s
Montpellier | Hervin Oswaldo Cutha Pinto | Director de obra | vs
Montpellier | Rubén Darío Avellaneda Mantilla | Residente | ad
Montpellier | Sergio Estrada Charry | Residente #2 | ss
Montpellier | Christian David Nieto Taborda | Programador de obra | a
Montpellier | Diego Alejandro Torres Castañeda | Residente logístico | d
Montpellier | Silvio Andrés Velandia | Ingeniero FCA | ds
Montpellier | Liliana Margarita Marrugo Rincón | Profesional SYST | s
Montpellier | Tatiana | Profesional SYST | vs
Montpellier | Roberto Ricardo Rozo Cifuentes | Gerente de proyectos | ad
Montpellier | Juan Diego Agurto Arango | Contralor de proyectos | ss
Montpellier | Camilo Andrés Pulgarín Bautista | Ingeniero Lean | a
Montpellier | Catalina Carvajal Rubiano | Analista de Compras y Suministros | d
Montpellier | Elizabeth Flórez Díaz | Coordinador Logístico | ds
Montpellier | Luz Angela Martínez Mondragón | Residente Administrativo de Equipos | s
Montpellier | Julio César Ruiz Díaz | Residente Administrativo de Equipos | vs
Montpellier | Julio César Ruiz Díaz | Residente Administrativo de Equipos | ad
Montpellier | Julio César Ruiz Díaz | Residente Administrativo de Equipos | ss
Montpellier | Julio César Ruiz Díaz | Residente Administrativo de Equipos | a
Montpellier | Julio César Ruiz Díaz | Residente Administrativo de Equipos | d
Montpellier | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | Arquitecto | ds
Montpellier | Catalina Carvajal Rubiano | Analista de compras | s
Montpellier | Jhon Edinsson Maldonado Suárez | Analista de Programación | vs
Montpellier | Aura Milena García Flórez | Director Técnico | ad
Montpellier | Tatiana | Practicante de Interventoría #1 | ss
Montpellier | Tatiana | Diseñador externo | a
Montpellier | Carlos Augusto Ruiz García | Residente de acabados | d
Montpellier | Heiler Alejandro Portela Gómez | Coordinador BIM | ds
Montpellier | Tatiana | Residente de acabados #2 | s
Montpellier | Tatiana | Ingeniero electromecánico | vs
Saint Michel | Jhon Alexander Guarín Reina | Director de obra | ad
Saint Michel | Germán Steven León Garzón | Residente | ss
Saint Michel | Mónica Milena Velásquez Castañeda | Residente auxiliar | a
Saint Michel | (no válido) (no usar) | Programador de obra | d
Saint Michel | (no válido) (no usar) | Practicante Lean | ds
Saint Michel | José Luis Caballero Angarita | Ingeniero FCA | s
Saint Michel | Yury Christina Ibañez Amaya | Residente logístico | vs
Saint Michel | Lizeth Vanessa Rodríguez Ortiz | Residente #2 | ad
Saint Michel | Aura Milena García Flórez | Director Técnico | ss
Saint Michel | Carmen Adriana García | Contralor de proyectos | a
Saint Michel | Norfy Estefanía Bedoya | Profesional SYST | d
Saint Michel | Judy Carolina Villanueva Sandoval | Residente de Equipos | ds
Saint Michel | Camilo Andrés Pulgarín Bautista | Ingeniero Lean 3 | s
Saint Michel | Catalina Carvajal Rubiano | Analista de compras | vs
Saint Michel | José Alfredo Jiménez Bernal | Arquitecto | ad
Saint Michel | (no válido) (no usar) | Residente Administrativo de Equipos | ss
Saint Michel | Jhon Edinsson Maldonado Suárez | Analista de Programación | a
Saint Michel | Tatiana | Ingeniero electromecánico | d
Saint Michel | Juan Pablo Romero Cortés | Director Nacional Lean y BIM | ds
Saint Michel | Paula Camila Sañudo González | Residente auxiliar | s
Saint Michel | (no válido) (no usar) | Residente auxiliar | vs
Saint Michel | (vacío) | Residente auxiliar | ad
Saint Michel | (vacío) | Residente auxiliar | ss
Saint Michel | (vacío) | Residente auxiliar | a
Saint Michel | (vacío) | Residente auxiliar | d
Saint Michel | (vacío) | Residente auxiliar | ds
Urb Externo | Carlos Alberto Mojica Rodríguez | Director de obra | s
Urb Externo | Diego René Rodríguez Moncada | Residente | vs
Urb Externo | Juan David Ortiz Sarria | Residente auxiliar | ad
Urb Externo | (no válido) (no usar) | Practicante Lean | ss
Urb Externo | Christian David Nieto Taborda | Programador de obra | a
Urb Externo | Diego Alejandro Gómez González | Residente logístico | d
Urb Externo | Hebert Tiller Osorio Cuesta | Ingeniero FCA | ds
Urb Externo | Catalina Carvajal Rubiano | Analista de compras | s
Urb Externo | Carmen Adriana García | Contralor de proyectos | vs
Urb Externo | Paola Andrea Sánchez Benavides | Residente #2 | ad
Urb Externo | Laura Alexandra Rodríguez Martínez | Residente Auxiliar #2 | ss
Urb Externo | Cielo Inés Cáceres Quintero | Director Técnico | a
Urb Externo | (no válido) (no usar) | Practicante de Interventoría #1 | d
Urb Externo | Lucy Skint Bueno | Ingeniero Ambiental | ds
Urb Externo | Juan Camilo Perilla Rojas | Residente Auxiliar #3 | s
Urb Externo | Camilo Andrés Pulgarín Bautista | Ingeniero Lean 3 | vs
Urb Externo | (no válido) (no usar) | Residente de Equipos | ad
Urb Externo | Jhon Edinsson Maldonado Suárez | Analista de Programación | ss
Urb Externo | Darío Acosta Rubiano | Coordinador Administrativo de Proyectos | a
El Campo | edgar fernando rojas novoa | Director de obra | d
El Campo | diana catalina valencia lópez | Residente auxiliar | ds
El Campo | ana maria marroquin rincon | Programador de obra | s
El Campo | paola andrea bravo morcillo | Residente Auxiliar #2 | vs
El Campo | john alberto gonzalez rincon | Residente logístico | ad
El Campo | ronald ferney forero amaya | Gerente de proyectos | ss
El Campo | henry guarin carvajal | Director Técnico | a
El Campo | camilo andres pulgarin bautista | Ingeniero Lean 3 | d
El Campo | jeisson hernan lesmes mendoza | Residente | ds
El Campo | heiler alejandro portela gomez | Coordinador BIM | s
El Campo | diego alexander rincon sanchez | Ingeniero FCA | vs
El Campo | mauricio cervantes hurtado | Coordinador Administrativo de Proyectos | ad
El Campo | jhon benavides medina | Residente de Equipos | ss
El Campo | diego alexander rincon sanchez | Ingeniero FCA #2 | a
El Campo | luz angela martinez mondragon | Residente Administrativo de Equipos | d
El Campo | alba yobjana mejía ruiz | Profesional SYST | ds
El Campo | carlos arvey diaz santiago | Residente #2 | s
El Campo | nadya yiri riveros torres | Analista de Programación | vs
El Campo | juan manuel aguirre prieto | Coordinador Eléctrico | ad
El Campo | sisblehidy torres jaramillo new | Residente de control e interventoría | ss
El Campo | brayan stiven veloza fonseca | Residente Auxiliar #3 | a
El Campo | jessenia montoya campo | Analista de compras | d
El Campo | edwin andrey cogua garzon | Equipo MARVAL | ds
El Campo | genny saray noguera nuñez | Ingeniera Eléctrica | s
El Campo | ximena orduz gaona | Ingeniero de Contratación | vs

## Restricciones
Proyecto | Restriccion | Responsable | Actividad | tipoRestriccion | FechaCompromisoInicial | FechaCompromisoActual | numeroReprogramacionesCompromiso
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | PQDERO MAMPOSTERIA | Contratos | 2022-01-05 | 2021-12-01 | 0
TORRE VITRO | Orden de compra | Wilson Andrés Espindola Patiño | APARATOS SANIT/LAVAM P7-8-9-10 | Materiales |  | 2022-01-20 | 0
CADIZ | Legalización contrato Mampostería T1 | William Andres Sanjuan Dueñas | T1 MAMPOSTERIA | Contratos |  | 2022-01-24 | 2
MORETTI | disponibilidad de instaladores | Federico Portocarrero | T7 Puerta ventana corrediza piso 4-3-2-1 | Mano de obra |  | 2022-01-24 | 0
BAIKAL | definición ed contratista y precio para los sumideros | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | TP Bajantes ALL | Contratos |  | 2022-01-26 | 0
BELATERRA VENTUS | R ing sika 101 piscina | Alex Fabian Carreño Tarazona | Armadoyfundida muros -Piscina Niños | Materiales |  | 2022-01-27 | 0
BELATERRA VENTUS | Disponibilidad cuadrilla estructura | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Relleno -Piscina Niños | Mano de obra |  | 2022-01-27 | 0
BELATERRA VENTUS | Definición de diseño hidráulico | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Construccion filtro -Piscina Niños | Diseños |  | 2022-01-28 | 0
BELATERRA VENTUS | Definición de hiperfresco | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Placa de cubierta | Contratos |  | 2022-01-28 | 0
TORRE VITRO | Llegada a obra | Wilson Andrés Espindola Patiño | ENCHAPE CERAMICA BAÑOS P1 | Materiales |  | 2022-01-30 | 0
TORRE VITRO | Llegada a obra | Wilson Andrés Espindola Patiño | PISOS PASILLO PISO 11-12-13-14 | Materiales |  | 2022-01-30 | 0
FIORINO | LLEGADA DISEÑO MUROS MC EJE N - L | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PARQ MOD2B S2 Muros de contención -Eje K | Diseños |  | 2022-01-31 | 0
BELATERRA VENTUS | R ing concreto (impermeabilizado) piscina | Alex Fabian Carreño Tarazona | Armadoyfundida cimentacion -Piscina Adultos | Materiales |  | 2022-02-01 | 0
BELATERRA VENTUS | R ing concreto (impermeabilizado) piscina | Alex Fabian Carreño Tarazona | Armadoyfundida muros -Piscina Adultos | Materiales |  | 2022-02-01 | 0
BELATERRA VENTUS | Definición de tipo tratamiento junta piscina | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Piso perimetral -Piscina Niños | Diseños |  | 2022-02-01 | 0
BELATERRA VENTUS | Definición tipo impermeabilización exterior piscina | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Piso perimteral -Piscina Adultos | Diseños |  | 2022-02-01 | 0
BELATERRA VENTUS | R ing concreto (impermeabilizado) piscina | Alex Fabian Carreño Tarazona | Relleno -Piscina Niños | Materiales |  | 2022-02-01 | 0
CADIZ | Llegada material Pañete T5 | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T5 PAÑETE FACHADA | Materiales |  | 2022-02-04 | 2
CADIZ | Llegada material HS | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T1 MONTANTE DE GAS | Materiales |  | 2022-02-04 | 1
CADIZ | Llegada material HS | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T5 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales |  | 2022-02-04 | 1
CADIZ | LLegada mampostería T5 | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T5 MAMPOSTERIA | Materiales |  | 2022-02-04 | 2
NAPOLI | Planeacion importación juegos infantiles | Wendy Jhoana Perez Martinez | Instalación de Juegos Infantiles | Materiales |  | 2022-02-08 | 0
NAPOLI | T8 Elaboracion contrato mampostería y friso | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T8 Mamposteria Fachada piso 11-1 | Contratos |  | 2022-02-08 | 0
MASARI | ENVIO R-ING FALTANTES T3 | LAURA SOFIA FORERO MAFLA | T4 Aparatos sanitarios | Materiales |  | 2022-02-08 | 0
NAPOLI | T5-T6 Llegada de andamios para acabado de fachada | Wendy Jhoana Perez Martinez | T5-T6 Acabado fachada pricipal | Equipos |  | 2022-02-10 | 0
BELATERRA VENTUS | cuadrillas para excavacion | Alex Fabian Carreño Tarazona | RAS Construccion de cajas | Mano de obra |  | 2022-02-10 | 0
BAIKAL | DEFINIR ESPECIFICACION Y PROCESO | Jairo Jahir Vargas Romero | T1 Mortero cubierta | Diseños |  | 2022-02-12 | 0
MASARI | LEGALIZACION CONTRATO | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | T4 Estucoyprimera mano piso 1-2-3-4 | Contratos |  | 2022-02-14 | 0
NAPOLI | T1-T2 Elaboración y legalización contrato nomenclatura contrato nomenclatura | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T1 Instalacion nomenclatura piso 1-11 | Contratos |  | 2022-02-15 | 0
NAPOLI | T5 Montar orden de compra lavaderos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T5 Lavaderosylavaplatos piso 1-11 | Materiales |  | 2022-02-17 | 0
BAIKAL | LEGALIZACION CONTRATO DRYWALL T1 | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Estructura Dry wall Muros piso 1-19 | Contratos |  | 2022-02-18 | 0
BAIKAL | legalización contrato mamposteria | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Tp Mamposteria de cuarto de maquinas | Contratos |  | 2022-02-18 | 1
SAONA | MANO DE OBRA CONTRATISTA DH | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | MC Excavacionyfundida de cajas electricas de inspeccion | Mano de obra |  | 2022-02-18 | 0
SAONA | MANO DE OBRA CONTRATISTA | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | T1 Detallado estructura S3-S2-S1 | Mano de obra |  | 2022-02-21 | 2
BELATERRA VENTUS | Disponibilidad personal para detallado estructura | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Detallado estructura- Externo Fach Lat Ext 12-1 | Mano de obra |  | 2022-02-21 | 0
NAPOLI | T8 Adjudicación contrato estuco y pintura | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T8 Pintura foso ascensor | Contratos |  | 2022-02-22 | 0
MORETTI | legalizacion del contrato | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | Instalación Reja Metálica | Contratos |  | 2022-02-24 | 2
BAIKAL | RESANADORES | ANA MARIA MARULANDA ARIAS | T1 Detallado estructura- Externo Fach Ppal 19-1 | Mano de obra |  | 2022-02-25 | 1
NAPOLI | T6 Elaboración y legalización contrato inst de ascensores | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T6 Inicio contratista instalacion ascensor | Contratos |  | 2022-02-28 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Fundicion de antepechos cubierta | Equipos |  | 2022-02-28 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Placa cuarto de maquinas | Equipos |  | 2022-02-28 | 0
BELATERRA VENTUS | terminar estructura foso ascensor | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Instalación de guias, alineación | Otra |  | 2022-02-28 | 0
FIORINO | ELABORACION DE JOBS EQUIPOS DE PRESION TANQUE DE AGUA | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | Obra civil -Cuarto de Maquina piscina | Equipos |  | 2022-02-28 | 0
SAONA | MANO DE OBRA CONTRATISTA | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | T1 Pantallas, columnasynivel 1 N+3,55 -Sotano 1 | Mano de obra |  | 2022-03-01 | 2
FIORINO | ELABORAR JOBS PASAMANOS DE ESCALERAS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PARQ MOD1 Barandasypasamanos escaleras | Contratos |  | 2022-03-02 | 0
BELATERRA VENTUS | adjudicacion de contrato | Deybis Antonio Marin Grajales | T1 Montante hidraulica | Contratos |  | 2022-03-03 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Instalación equipos Cuarto de Maquinas | Equipos |  | 2022-03-03 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 Detallado estructura aptos 1-12 | Equipos |  | 2022-03-03 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 Placa piso 2-11 | Equipos |  | 2022-03-03 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T4 Placa piso 2-11 | Equipos |  | 2022-03-03 | 0
BAIKAL | formaleta | Jose David Borja Barbetti | CH Armado yfundida cimentacion | Equipos |  | 2022-03-04 | 1
BAIKAL | suministro piso atlanta y pared satinada | Jose David Borja Barbetti | T1 Pisos 1-19 | Materiales |  | 2022-03-04 | 2
FIORINO | AVANCE DE OBRAS DE CIMENTACION | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Instalaciones Electricas Nivel 5,87 | Otra |  | 2022-03-07 | 0
MASARI | crear jobs de impermeabilización de cubierta y pit | Jose Arley Agudelo Herrera | T4 Limpieza PIT ascensor | Contratos |  | 2022-03-08 | 0
BELATERRA VENTUS | Disponibilidad cuadrilla estructura | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Armadoyfundida cimentacion -Piscina Niños | Mano de obra |  | 2022-03-10 | 2
BELATERRA VENTUS | lleno con material seleccionado zona de piscina de niños | Carlos Eduardo Gallego Uribe | SUBESTACION Construccion de los carcamos - Armadoyfundida | Mano de obra |  | 2022-03-10 | 0
BAIKAL | DISPONIBILIDAD MATERIALES DEL DISEÑO | Jose David Borja Barbetti | TP MOD1 Barandasypasamanos -Escaleras | Materiales |  | 2022-03-11 | 1
SAONA | MANO DE OBRA CONTRATISTA DH | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | MC Ptos sanitarios pisos S2-S1-P4-P5-P6 | Mano de obra |  | 2022-03-14 | 0
BAIKAL | NIPLES CON RUANA | Jose David Borja Barbetti | Armado yfundida cimentacion - Tanque Alm | Materiales |  | 2022-03-15 | 2
BAIKAL | DISEÑO PAVIMENTO FLEXIBLE | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | Parqueadero de visitantes carrera 100-T1 (Capa de mejoramiento) | Diseños |  | 2022-03-15 | 0
NAPOLI | T8 Llegada andamios resane foso de ascensor | Wendy Jhoana Perez Martinez | T8 Arreglos pantallas foso | Equipos |  | 2022-03-16 | 0
BAIKAL | CONTRATO ESTRUCTURA PISCINA | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Armadoyfundida cimentacion pisicina ad | Contratos |  | 2022-03-18 | 2
BAIKAL | CONTRATO ESTRUCTURA PISCINA | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Armadoyfundida losa de fondo piscina ad | Contratos |  | 2022-03-18 | 2
BAIKAL | suministro del material por el contratista | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | TP Cableado red media tension | Materiales |  | 2022-03-18 | 3
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | E2 REDES AGUAS RESIDUALES | Contratos |  | 2022-03-21 | 0
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | ED COMUNAL INST HIDROSANOTARIAS | Contratos |  | 2022-03-21 | 0
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | TANQUE IMPERMEABILIZACION | Contratos |  | 2022-03-21 | 0
BELATERRA VENTUS | cuadrillas de instalacion | Carlos Eduardo Gallego Uribe | PARQ MOD3 Pruebas de bajantes ALL | Mano de obra |  | 2022-03-22 | 2
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 EXCAVACION DE VIGASyDADOS | Contratos |  | 2022-03-23 | 1
BELATERRA VENTUS | IDENTIFICAR RUTA DE DESFOGUE | Carlos Eduardo Gallego Uribe | SUBESTACION Instalacion desfogue planta de emergencia | Diseños |  | 2022-03-24 | 0
FIORINO | CALCULO DE CANTIDADES DE CARPINTERIA METALICA PARQ | Joan Felipe Ballen Espinosa | PARQ SOT2 Puertas de depósitos | Contratos |  | 2022-03-24 | 0
MASARI | CONTRATISTA GASES DE OCCIDENTE | Jose Arley Agudelo Herrera | T4 Ptos gas piso 1-2-3-4 | Mano de obra |  | 2022-03-28 | 0
NAPOLI | T10-T11 Llegada acero piso 4 al 7 | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10-T11 Muro placa piso 1-11 | Materiales |  | 2022-03-30 | 0
NAPOLI | Requerimiento rejas cerramiento | Tania Margarita Romero Varilla | Instalación Reja Metálica cerramiento perimetral T5-T6-T7 | Materiales |  | 2022-03-31 | 0
BELATERRA VENTUS | adjudicacion de contrato | Deybis Antonio Marin Grajales | PARQ Instalación de canales entre juntas | Contratos |  | 2022-03-31 | 1
BELATERRA VENTUS | Falta de mano de obra | Carlos Eduardo Gallego Uribe | RAS Introduccion de tuberia | Mano de obra |  | 2022-03-31 | 1
BELATERRA VENTUS | detallado foso ascensor | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Instalación de arranque de guias. | Otra |  | 2022-03-31 | 1
BELATERRA VENTUS | Avance de obra | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 Bajante sanitario | Otra |  | 2022-03-31 | 0
BELATERRA VENTUS | Avance de obra | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 Ventilacion Forzada | Otra |  | 2022-03-31 | 0
NAPOLI | T5 llegada lavaplatos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T5 Lavaderosylavaplatos piso 1-11 | Materiales |  | 2022-04-02 | 0
BELATERRA AQUARIS | adjudicacion y legalizacion contrato, acuerdo de precios | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD1 Excavacionysolado de Zapatas | Contratos |  | 2022-04-05 | 0
NAPOLI | T8 Llegada andamios fachada | Wendy Jhoana Perez Martinez | T8 Friso culata 2 | Equipos |  | 2022-04-05 | 0
BELATERRA VENTUS | Adjudicación contratos | Natalia Martinez Montero | T1 Ajuste, aseo, protocolos | Contratos |  | 2022-04-10 | 0
BELATERRA AQUARIS | confirmar diseño | Steven Raigosa Rios | T1 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Diseños |  | 2022-04-12 | 0
BELATERRA AQUARIS | confirmar diseño | Steven Raigosa Rios | T3 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Diseños |  | 2022-04-12 | 0
MASARI | SEGUIMIENTO ACTIVIDAD | LAURA SOFIA FORERO MAFLA | T4 Mamposteria Fachada piso 5-6-7-8 | Mano de obra |  | 2022-04-12 | 0
MASARI | CONTRATISTA GO | LAURA SOFIA FORERO MAFLA | T4 Ptos gas piso 5-6-7-8 | Mano de obra |  | 2022-04-12 | 0
MORETTI | contrato de aseo y detallado | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | T7 Primera lavada | Contratos |  | 2022-04-14 | 3
TORRE VITRO | Orden de compra | Wilson Andrés Espindola Patiño | PISOS PORCELANATO PISO 7-8-9-10 | Materiales |  | 2022-04-14 | 3
BELATERRA VENTUS | Contratista no tiene material | Carlos Eduardo Gallego Uribe | SUBESTACION Conexión de tuberia (Subestacion-Tableros) | Materiales |  | 2022-04-15 | 0
NAPOLI | Suministro rejas cerramiento | Tania Margarita Romero Varilla | Instalación Reja Metálica cerramiento perimetral T5-T6-T7 | Materiales |  | 2022-04-16 | 0
BAIKAL | disponibilidad del personal del contratista | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T1 Red electrica provisional ascensor | Mano de obra |  | 2022-04-18 | 4
MASARI | CONTRATISTA INST ELECTRICAS | Jose Arley Agudelo Herrera | T4 Cableado piso 1-8 | Mano de obra |  | 2022-04-19 | 0
BAIKAL | SUMINISTRO DE CABLE POR AMV | JOSE LUIS ROLDAN IZQUIERDO | TP Red electrica provisional ascensor | Materiales |  | 2022-04-21 | 1
FIORINO | RECOMENDAION DE SUELISTA PARA LLENOS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T2 Armado y fundida Vigas de cimentación Nivel 11,07 | Diseños |  | 2022-04-25 | 0
CADIZ | falta personal contratista | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T1 MAMPOSTERIA CUBIERTA | Mano de obra |  | 2022-04-25 | 1
BELATERRA AQUARIS | legalizar cto de izaje torre grua para torres 1-2-3-4-5 | Julio Cesar Ruiz Diaz | TG1 Izaje torre grua 1 para T1,T4,T5 | Contratos |  | 2022-04-26 | 2
NAPOLI | T7 Req. Puertas corta fuego | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T7 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-04-27 | 0
BELATERRA VENTUS | No asignación contratista | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Anden perimetral Porteria | Contratos |  | 2022-04-29 | 0
BELATERRA VENTUS | Sin contrato | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Inst Portones Principales de acceso | Contratos |  | 2022-04-29 | 0
MASARI | CONTRATISTA REDES ELECTRICAS | LAURA SOFIA FORERO MAFLA | T4 Cableado piso 1-8 | Mano de obra |  | 2022-04-29 | 0
NAPOLI | T9 Enviar acta de vanos Balcones y Puertas ventanas | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T9 Barandas Balcones | Materiales |  | 2022-04-30 | 0
MASARI | SUMINISTRO PORCELANATO 50% | Wilson Fernando Castañeda López | T4 Pisos ceramica - piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2022-05-02 | 0
NAPOLI | T9 Alistamienti y entrega Formal Foso de ascensor ALTUS | Tania Margarita Romero Varilla | T9 Acta Entrega Foso Ascensor | Otra |  | 2022-05-03 | 0
TORRE VITRO | Llegada a obra | Wilson Andrés Espindola Patiño | PISOS PORCELANATO PISO 11-12-13-14 | Materiales |  | 2022-05-05 | 5
BAIKAL | CONTRATO MORTEROS Y ENCHAPES PARQUEADERO | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | TP MOD2 Mortero de escaleras (Cub-Sot) | Contratos |  | 2022-05-06 | 4
FIORINO | ELABORACION DE CANTIDADES PARA CONTRATO HYS T2 | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Instalaciones Hidrosanitarias Nivel 11,07 | Contratos |  | 2022-05-09 | 0
BELATERRA AQUARIS | Contrato torre grua | Eduard Andres Quinayas Beltran | TG1 Izaje torre grua 1 para T1,T4,T5 | Contratos |  | 2022-05-10 | 0
NAPOLI | T8-T9-T10 Elaboración contrato de gas | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T9 Montante gas | Contratos |  | 2022-05-10 | 3
BELATERRA AQUARIS | llegada de acero | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ2 MOD1 Armado ,encofrado zarpa -Eje 1 (L-S) | Materiales |  | 2022-05-12 | 0
BELATERRA AQUARIS | llegada de acero | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ2 MOD2 Armadoyfundida Vigas de Cimentacion | Materiales |  | 2022-05-12 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Ajuste estandar piso y enchapes torre 2 y 3 | Haider Osmandi Escobar Marimon | T3 Enchapes Piso 11-1 | Materiales |  | 2022-05-13 | 0
SAONA | Contratos para elaborar | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Ptos sanitarios Sotano 3-1 | Contratos |  | 2022-05-16 | 0
FIORINO | Pendiente diseños arquitectonico estructura de cubierta de parqueaderos. | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | CH Placa de cubierta -Losa - Pergolas | Diseños |  | 2022-05-17 | 0
BELATERRA VENTUS | montar requerimiento de material agregado | (NO VALIDO) (NO USAR) | RAP Introduccion de tuberia | Materiales |  | 2022-05-19 | 0
BELATERRA VENTUS | montar jobs | Carlos Eduardo Gallego Uribe | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Portería | Contratos |  | 2022-05-19 | 0
BELATERRA VENTUS | llegada de materiales | Wilson Fernando Castañeda López | T4 Friso piso 1-12 | Materiales |  | 2022-05-19 | 1
BELATERRA AQUARIS | llegada de acero | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ2 MOD1 S1 Columnasypantalla | Materiales |  | 2022-05-19 | 0
BELATERRA AQUARIS | llegada de materiales | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ2 MOD3 Armado ,encofrado zarpa -Eje S (11-16) | Materiales |  | 2022-05-19 | 0
BELATERRA AQUARIS | adjudicacion y legalizacion de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T2 Instalaciones Hidrosanitarias | Contratos |  | 2022-05-19 | 1
BELATERRA AQUARIS | adjudicacion y legalizacion de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T3 Instalaciones Hidrosanitarias | Contratos |  | 2022-05-19 | 1
BAIKAL | legalización del contrato | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | UAR Frisos | Contratos |  | 2022-05-20 | 1
TORRE VITRO | Llegada a obra de tableros e instalacion de los mismos | Jose Luis Salazar Mesa | TABLEROS DISTRIB ZONAS COMUNES | Materiales |  | 2022-05-20 | 3
NAPOLI | T5 Seg. Entrega formal ascensores por parte de ALTUS | Tania Margarita Romero Varilla | T5 Acta Entrega Ascensor | Otra |  | 2022-05-21 | 0
FIORINO | CONSULTAR CON JENNY NOGUERA ALCANCE | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PORT Red electrica provisional ascensor | Diseños |  | 2022-05-23 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Legalizacion y subir polizas contrato hidrosanitario | Edwin Martinez Garcia | T1 Red san punto en placa (arañas) | Contratos |  | 2022-05-24 | 0
SAONA | Aprobación por Emcali | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | MC SUBESTACION Instalacion puerta cortafuego Subestacion | Diseños |  | 2022-05-25 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Acta de vanos rejillas condensadoras T2 y 3 | Haider Osmandi Escobar Marimon | T2 Barandas condensadoras A.A. | Otra |  | 2022-05-25 | 0
BELATERRA AQUARIS | Suministro de tuberia | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ2 MOD1 Excavacion e Instalacion de filtros | Materiales |  | 2022-05-26 | 2
BELATERRA AQUARIS | adjudicacion y legalizacion contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD3 Excavacionyfundida de cajas sanitarias de inspeccion | Contratos |  | 2022-05-26 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Pendiente llegada de parciales de hierro de muros y mallas de placas | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Estructura P1 a P16 | Materiales |  | 2022-05-27 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Montar pedido pendiente de Acueducto | Aldair Martinez Rios | Inst Tuberia de distribucion T2,3 Red agua potable | Materiales |  | 2022-05-27 | 0
NAPOLI | T9 Elaboración contrato impermeabilización | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T9 Impermeabilización Cubierta | Contratos |  | 2022-05-28 | 0
BELATERRA VENTUS | Construccion de T3 y T4 | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Desmonte torre grua | Otra |  | 2022-05-31 | 0
NAPOLI | T7 Llegada aparatos sanitarios | Wendy Jhoana Perez Martinez | T7 Aparatos sanitarios pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-05-31 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada de malla electrosoldada para placa | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Antepiso | Materiales |  | 2022-05-31 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Requerimiento plastico negro | Monica Salazar Espinosa | PARQ Losa Antepiso | Materiales |  | 2022-05-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | adjudicación de licitación | Julio Cesar Ruiz Diaz | PARQ1 RCI Instalacion de tuberia colgada A.C SCH | Materiales |  | 2022-06-01 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Andamio 70x1x30 para instalación superboar T1 | Aldair Martinez Rios | T1 Laminado Drywall Piso 11-1 | Equipos |  | 2022-06-02 | 1
BELATERRA VENTUS | Confirmacion de llegada de materiales | Wilson Fernando Castañeda López | T4 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos |  | 2022-06-03 | 1
NAPOLI | T7 Adjudicación y legalización contrato impermeabilización | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T7 Impermeabilización Cubierta | Contratos |  | 2022-06-04 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Seguimiento legalización excavación piscina | MITCHELL FERNEY MELO MONTENEGRO | Excavacion de cimentacion Piscinas | Contratos |  | 2022-06-07 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Legalizacion y subir polizas contrato hidrosanitario | Edwin Martinez Garcia | T1 Redes Electricas Comun por Estructura P1-P16 | Contratos |  | 2022-06-07 | 1
NAPOLI | T7 Llegada Lavaplatos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T7 Lavaderosylavaplatos piso 1-11 | Materiales |  | 2022-06-07 | 0
BELATERRA VENTUS | Llegada de puertas cortafuego | Alex Fabian Carreño Tarazona | T1 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales |  | 2022-06-09 | 0
BELATERRA AQUARIS | Coordinación de planta-espacios | Steven Raigosa Rios | PARQ1 Muros subestacion, cuarto tecnico | Diseños |  | 2022-06-09 | 0
BELATERRA AQUARIS | adjudicación y legalización contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD2 Excavacion e Instalacion de filtros | Contratos |  | 2022-06-09 | 1
BELATERRA AQUARIS | adjudicacion y legalizacion contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Armadoyfundida Vigas de cimentación | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | legalizacion contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Instalaciones Hidrosanitarias | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | adjudicacion y legalizacion contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | T2 Armadoyfundida Vigas de cimentación | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATO | Eduard Andres Quinayas Beltran | T3 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | adjudicar y legalizar contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T3 Detallado estructura aptos 1-12 | Contratos |  | 2022-06-09 | 1
BELATERRA AQUARIS | adjudicación y legalización contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Contratos |  | 2022-06-09 | 1
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | Armadoyvaciado de columnas Piso 2 | Contratos |  | 2022-06-12 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | Mamposteria Club House Nivel 1 | Contratos |  | 2022-06-13 | 0
BAIKAL | CONTRATO MONTANTE Y FLAUTAS | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Montante hidraulica | Contratos |  | 2022-06-13 | 3
NAPOLI | T8 Seg. Llegada ventanearía OLGLAS | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T8 Vent Culata 1 | Materiales |  | 2022-06-13 | 0
FIORINO | ELABORAR PEDIDO MADERA ENTARIMADO CIMENTACION T2 | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | T2 Instalaciones Electricas Nivel 5,87 | Materiales |  | 2022-06-14 | 1
FIORINO | EQU- FORMALETA DE MURO CONTENCION T2 11,07 | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | T2 Armado y fundida de Muro de contención Nivel 11,07 | Equipos |  | 2022-06-15 | 0
BELATERRA AQUARIS | Suministro de tuberia | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ2 MOD1 Excavacion e Instalacion de tuberia sanitaria | Materiales |  | 2022-06-16 | 3
BELATERRA VENTUS | Llegada sika anchorfix | Wilson Fernando Castañeda López | T4 Escaleras 1-12 | Materiales |  | 2022-06-16 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Acta de vanos Ventanas T3 | Haider Osmandi Escobar Marimon | T3 Ventana Fachada Principal | Otra |  | 2022-06-16 | 0
NAPOLI | T10-T11 Seg. Legalización contrato montante contra incendio | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Montante hg 6 | Contratos |  | 2022-06-18 | 0
FIORINO | LLEGADA DE ACERO PISCINA | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | Armadoyfundida cimentacion -Piscina Adultos | Materiales |  | 2022-06-19 | 1
NAPOLI | T10-T11 Reg. Gabinetes contra incendio | Tania Margarita Romero Varilla | T10 Gabinetes contra incendios piso 1-11 | Materiales |  | 2022-06-21 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada de hierro para cimentacion T6 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 Fundida cimentacion Superficial | Materiales |  | 2022-06-21 | 1
BELATERRA VENTUS | Llegada de materiales concreto estampado y pvc sanitario | Wilson Fernando Castañeda López | Piso perimteral -Piscina Adultos | Materiales |  | 2022-06-22 | 1
BELATERRA AQUARIS | Suministro de material | Steven Raigosa Rios | PARQ1 RCI Instalacion de tuberia vertical (Montante) | Materiales |  | 2022-06-23 | 1
BELATERRA AQUARIS | Creación contrato estructural | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD1 Armado ,encofrado zarpa -Eje S (1-6) | Contratos |  | 2022-06-23 | 3
BELATERRA VENTUS | LLEGADA PLANTA DE EMERGENCIA | Carlos Eduardo Gallego Uribe | SUBESTACION Instalacion desfogue planta de emergencia | Equipos |  | 2022-06-23 | 0
BELATERRA VENTUS | legalización de contrato | Natalia Martinez Montero | T3 Friso piso 1-12 | Contratos |  | 2022-06-23 | 3
BAIKAL | CONTRATO CARP METALICA TORRE 1 | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 PtayVentanas Metal C Maquinas | Contratos |  | 2022-06-24 | 2
BAIKAL | PERMISO ROTURA DE VIA | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | TANQUE RAP Excavacion red de alcantarillado | Otra |  | 2022-06-27 | 6
NAPOLI | T9 Seg. Respuesta homologación enchape baños | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Piso punto fijoyescaleras piso 11-1 | Materiales |  | 2022-06-28 | 0
SAONA | NO SE HA DEFINIDO CONTRATISTA | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Mamposteria sotano 1 | Contratos |  | 2022-06-28 | 4
EL JARDIN ORQUIDEA | Acta de vanos Puertas de madera T2 y 3 | Haider Osmandi Escobar Marimon | T2 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Otra |  | 2022-06-29 | 5
BELATERRA AQUARIS | Creación Contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD3 Armado ,encofrado zarpa -Eje S (11-16) | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación Contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD3 Excavacionysolado de Zapatas | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | PORT F1 Armadoyfundida Columnas- Port-Recepcion-Admon | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación Contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Escaleras 1-12 | Contratos |  | 2022-06-30 | 1
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | T2 Escaleras 1-12 | Contratos |  | 2022-06-30 | 1
BELATERRA AQUARIS | Contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | UAR F1 Armadoyfundida Vigas cubierta | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
NAPOLI | T7-T8-T9 Llegada ascensores importaciones MARVAL | Wendy Jhoana Perez Martinez | T8 Red electrica prov foso ascensor | Equipos |  | 2022-06-30 | 1
NAPOLI | T9 Seg. Llegada Balcones y Puertas ventanas | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T9 Puertas Ventanas | Materiales |  | 2022-06-30 | 0
CADIZ | inicio de actividad a destiempo | Miguel Felipe Alarcon Medina | T2 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Otra |  | 2022-06-30 | 1
FIORINO | SUMINISTRO ALAMBRE SALIDAS ELECTRICAS | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | T1 Cableado piso 1-17 | Materiales |  | 2022-07-01 | 0
SAONA | No tiene contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Ptos gas nivel 1-5 | Contratos |  | 2022-07-05 | 2
SAONA | NO SE HA DEFINIDO CONTRATISTA | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Ptos sanitarios nivel 5-8 | Contratos |  | 2022-07-06 | 5
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Detallado estructura aptos 1-12 | Contratos |  | 2022-07-07 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creacion de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | UAR F1 Placa en concreto | Contratos |  | 2022-07-07 | 0
BAIKAL | TRASLADO BODEGA ENCHAPE | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Localizacionyreplanteo | Otra |  | 2022-07-08 | 2
BELATERRA AQUARIS | adjudicación y legalización contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Armadoyfundida Vigas de cimentación | Contratos |  | 2022-07-09 | 1
FIORINO | Elaboración de cantidades enchapes | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Mortero piso 1-17 | Contratos |  | 2022-07-12 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | R ING 67 tuberia, geotextil, triturado | Haider Osmandi Escobar Marimon | Armadoyfundida cimentacion Piscinas | Materiales |  | 2022-07-18 | 7
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada de hierro de vigas parqueadero | Valentina Sanchez Mantilla | PARQ Col P2+ placa P3 | Materiales |  | 2022-07-19 | 1
CADIZ | legalizacion de contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | SUB 2 MAMPyPAÑETE | Contratos |  | 2022-07-21 | 2
BELATERRA AQUARIS | Creación contrato Club house | Eduard Andres Quinayas Beltran | Armadoyvaciado de columnas Piso 1 | Contratos |  | 2022-07-21 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creacion de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ1 Instalación de canales entre juntas | Contratos |  | 2022-07-23 | 0
FIORINO | Solicitar materiales para afinados y cargues de pisos | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | T1 Enchape baños piso 1-17 | Materiales |  | 2022-07-25 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Definir, adjudicar y leg contratación formaleta para parqueadero | Edwin Martinez Garcia | PARQ Col P1+ placa P2 | Contratos |  | 2022-07-26 | 1
BELATERRA VENTUS | Adjudicar y legalizar contrato | Natalia Martinez Montero | ReplanteoySiembra de Zona Verde Cesión Calle 54c | Contratos |  | 2022-07-27 | 4
BELATERRA VENTUS | Adjudicar y legalizar contrato | Natalia Martinez Montero | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes T2 | Contratos |  | 2022-07-27 | 4
NAPOLI | Req. Puertas corta fuego | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T9 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-07-27 | 0
BELATERRA AQUARIS | pedido de materiales | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ2 MOD1 Bajantes ALL | Materiales |  | 2022-07-28 | 1
RIVERSIDE | No se ha aprobado el por el comité de compras | MITCHELL FERNEY MELO MONTENEGRO | T1 Pilotaje | Contratos |  | 2022-07-28 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato Equipo de bombeo tanque | Israel de Jesus Funez | Instalación Sistema de Bombeo | Contratos |  | 2022-07-29 | 0
NAPOLI | T10 Llegada andamios para resanes fosos de ascensores | Wendy Jhoana Perez Martinez | T11 Arreglos pantallas foso | Materiales |  | 2022-07-30 | 0
NAPOLI | T7-T8-T9 Llegada ascensores (Importaciones Marval) | Wendy Jhoana Perez Martinez | T8 Llegada de ascensor a obra ascensor | Equipos |  | 2022-07-30 | 2
EL JARDIN ORQUIDEA | Solicitud contrato barandas parqueadero de motos | Haider Osmandi Escobar Marimon | PinturayDemarcación Parqueadero de Motos | Contratos |  | 2022-08-02 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Elaborar Contrato Pasamanos T2 y 3 | Israel de Jesus Funez | T2 BarandasyPasamanos Pto Fijo | Contratos |  | 2022-08-02 | 4
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato Estuco T2 y 3 | Israel de Jesus Funez | T3 Estuco Aptos Piso 11-1 | Contratos |  | 2022-08-02 | 2
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | TANQUE LAVADOyDESINFECCION | Contratos |  | 2022-08-02 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato carp aluminio porteria TCBU 825 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PORT Ventanería y puertas acceso portería | Contratos |  | 2022-08-02 | 0
BELATERRA VENTUS | Llegada de material | Wilson Fernando Castañeda López | Aparatos sanitarios Porteria-Recepcion | Materiales |  | 2022-08-03 | 4
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y legalizar contrato RCI parqueadero TCBU 904 | Edwin Martinez Garcia | PARQ Instalacion RCI | Contratos |  | 2022-08-06 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición Flejes Platinas | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Otra |  | 2022-08-06 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Revision de la llegada de todo el hierro del edificio de parqueadero | Valentina Sanchez Mantilla | PARQ Col P3+ placa P4 | Materiales |  | 2022-08-09 | 0
MASARI | CONTRATO | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | Pinturaydemarcación de cancha multiple | Contratos |  | 2022-08-09 | 1
CADIZ | inicia actividad a destiempo | Tatiana | ED COMUNAL MAMPOSTERIAyPAÑETES | Mano de obra |  | 2022-08-10 | 2
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T6 Llegada de material tub PEAD C.I. | Neil Fernando Barrios Molina | T-2 PLACA ANTEPISO 1ER NIVEL | Materiales |  | 2022-08-11 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T6 Llegada de material tub PEAD C.I. | Neil Fernando Barrios Molina | T-7 PLACA ANTEPISO 1ER NIVEL | Materiales |  | 2022-08-11 | 0
PARMA | Comparación cotizaciones formaleteria para escaleras | Sismary Babilonia Medrano | T1 ArmadoyFundida de Escaleras | Equipos |  | 2022-08-11 | 0
BAIKAL | R-ING DRYWALL TP | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | TP Buitrones de bajantes ALLyELE | Contratos |  | 2022-08-12 | 4
BELATERRA AQUARIS | adjudicar y legalizar contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Contratos |  | 2022-08-12 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Seguimiento Legalización C. Pasamanos T2 y 3 | Israel de Jesus Funez | T3 BarandasyPasamanos Pto Fijo | Contratos |  | 2022-08-12 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Envío de re-diseño tanque por parte del diseñador estructural | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO PLZ1 E1 - CONSTRUCCION MUROS E1 TANQUE | Diseños |  | 2022-08-13 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T6 Elaboración contrato mamp y frisos | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-1 FRISO INTERNO P1-P5 | Contratos |  | 2022-08-15 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T6 Elaboración contrato mamp y frisos | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-3 MAMPOSTERIA P1-P5 | Contratos |  | 2022-08-15 | 0
FIORINO | creación de contratos | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Enchape baños piso 1-17 | Contratos |  | 2022-08-15 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Fabricacion contrato MO electrico parq | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PARQ SS a P7 Tuberia y cableado | Contratos |  | 2022-08-16 | 0
NAPOLI | T10-T11 Seg. Legalización contrato red de gas | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10-T11 Ptos gas piso 1-11 | Contratos |  | 2022-08-16 | 2
BAIKAL | CONTRATO DE DEMARCACION | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Demarcación de parqueadero visitiantes- T1 | Contratos |  | 2022-08-17 | 0
BAIKAL | LLEGADA DE ASCENSORES A OBRA | Julio Cesar Ruiz Diaz | TP Aplomada e inst equipos | Equipos |  | 2022-08-19 | 3
NAPOLI | T10-T11 Seg. Legalización contrato Red de refrigeración | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Red de refrigeracion piso 11-1 | Contratos |  | 2022-08-20 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Impermeabilización interna | Camilo Andres Padilla Ospino | Construcción Cto de Maquinas Piscinas (Obra Negra) | Otra |  | 2022-08-22 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Impermeabilización interna | Camilo Andres Padilla Ospino | T2 Graniplast Fachada Posterior | Otra |  | 2022-08-22 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Limpieza tanque | Camilo Andres Padilla Ospino | Funcionamiento Tanque | Otra |  | 2022-08-23 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Revisión Interna Modulación | Andres Felipe Garzon Obando | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Otra |  | 2022-08-23 | 2
LYON CIUDAD LA SALLE | Revisión Interna Modulación | Andres Felipe Garzon Obando | T3 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Otra |  | 2022-08-23 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Revision formaleta para embandar cimentacion T6 | Valentina Sanchez Mantilla | T6 Fundida cimentacion Superficial | Materiales |  | 2022-08-23 | 0
CADIZ | inicio actividad a destiempo | Tatiana | CTO BASURAS CIMENTACION | Mano de obra |  | 2022-08-24 | 2
BELATERRA VENTUS | Realizar requerimientos del material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 Ptos sanitarios piso 1-12 | Materiales |  | 2022-08-24 | 1
SAONA | NO TIENE CONTRATO | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC GABINETES CONTRA INCENDIO | Contratos |  | 2022-08-24 | 0
SAONA | legalizacion contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Mamposteria pto fijo nivel 5-nivel 8 | Contratos |  | 2022-08-24 | 2
BAIKAL | ADICION AL CONTRATO DE URBANISMO | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | ZC RAP Introduccion de tuberia | Contratos |  | 2022-08-26 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Diseño de juntas estructurales para placas, muro de contención y pantallas | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO PLZ1 E1 - MURO CONTENCION LYON 1 | Diseños |  | 2022-08-27 | 2
LYON CIUDAD LA SALLE | Diseño de juntas estructurales para placas, muro de contención y pantallas | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO PLZ2 E1 - PLACA PRIMER PISO | Diseños |  | 2022-08-27 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalización Contrato | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T1 PREHUECOS PILOTES | Contratos |  | 2022-08-27 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y leg contrato equipos de bombeo MOBU 681 | Edwin Martinez Garcia | Instalacion sistema de bombeo tanque de agua | Contratos |  | 2022-08-29 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato nomenclatura y señalización | Israel de Jesus Funez | Armadoyfundida cimentacion Piscinas | Contratos |  | 2022-08-30 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato aseo | Israel de Jesus Funez | T1 Primera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2022-08-30 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato de nomenclatura y señalización | Israel de Jesus Funez | T1 Primera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2022-08-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creacion de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | UAR F1 Mamposteria | Contratos |  | 2022-08-30 | 1
CADIZ | se inicia actividad a destiempo | Miguel Felipe Alarcon Medina | SUB 2 INST EQUIPOS | Mano de obra |  | 2022-08-30 | 0
CADIZ | inicia actividad a destiempo | Tatiana | T3 MURO PLACA P1-17 | Mano de obra |  | 2022-08-30 | 0
BAIKAL | DEFINICION PARQUE ACUATICO ARQ. CATALINA VALDES | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | Enchapes piscina niños | Otra |  | 2022-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creacion de contratos | Eduard Andres Quinayas Beltran | PORT F1 Frisos Porteria- Port-Recepcion-Admon | Contratos |  | 2022-08-31 | 2
BELATERRA AQUARIS | Creación de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T3 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos |  | 2022-08-31 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato estructura piscina | Israel de Jesus Funez | Impermeabilizacion Exterior Piscinas | Contratos |  | 2022-08-31 | 1
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T4 Ptas baños pisos 1-12 | Contratos |  | 2022-08-31 | 0
NAPOLI | T10 Llegada Andamios para friso fachada | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10-T11 Friso culata 1 | Materiales |  | 2022-08-31 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Leg contrato MO parqueadero electrico | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PARQ SS a P7 Tuberia y cableado | Contratos |  | 2022-09-01 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T12 Llegada material HG tub C.I. | Neil Fernando Barrios Molina | T-2 RED CONTRAINC. P5-P1 | Materiales |  | 2022-09-02 | 0
BAIKAL | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS TABLEROS DE SUBESTACION POR AMV | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T5 Cableado SE-Tablero torre | Otra |  | 2022-09-02 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Cotización y pedido ductos de escombros | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 ASEO VIVIENDA 1RA MANO PISO 1 a 17 | Materiales |  | 2022-09-03 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar requerimiento de material | Tatiana | T2 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2022-09-03 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Cotización y pedido ductos de escombros | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 ASEO VIVIENDA 1RA MANO PISO 1 a 17 | Materiales |  | 2022-09-03 | 0
BAIKAL | otro si contrato urbanismo hidrosanitario | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Instalacion de geodren - Tanque Reg | Contratos |  | 2022-09-05 | 3
LYON CIUDAD LA SALLE | Realizar contrato de MO ayudante | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T3 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Contratos |  | 2022-09-05 | 2
SAONA | NO SE HA DEFINIDO CONTRATISTA | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC GABINETES CONTRA INCENDIO | Contratos |  | 2022-09-06 | 2
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T3 Detallado estructura- Externo Fach Post 12-1 | Contratos |  | 2022-09-07 | 0
BELATERRA VENTUS | Creación de contratos | Natalia Martinez Montero | T4 Detallado estructura -Patios 1-12 | Contratos |  | 2022-09-07 | 0
BELATERRA VENTUS | Creación de contratos | Natalia Martinez Montero | T4 Detallado estructura- Externo Fach Ppal 12-1 | Contratos |  | 2022-09-07 | 0
BELATERRA VENTUS | Llegada de Acero Base Tg1 | Wilson Fernando Castañeda López | T6 Izaje torre grua 1 | Materiales |  | 2022-09-07 | 6
SAONA | Definir contratista mamposteria MC | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC SUBESTACION Muros en maposteria (Planta de Emergencia) | Contratos |  | 2022-09-07 | 5
RIVERSIDE | Revisión Contrato | Luz Dary Ramos Rangel | Tanque Armado y fundida cimentación | Otra |  | 2022-09-07 | 0
BAIKAL | AUTORIZACION DE EMCALI | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | RAP Acometida de general ( Red ppal - Medidor general) | Otra |  | 2022-09-09 | 3
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato mampostería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Contratos |  | 2022-09-10 | 1
NAPOLI | T9 llegada material balcones OLGLASS | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T9 Barandas Balcones | Materiales |  | 2022-09-10 | 0
MASARI | Llegada de enchape | Wilson Fernando Castañeda López | T4 Detallesyterminacion | Materiales |  | 2022-09-12 | 0
EL JARDIN LAUREL | Contrato mampostería zonas comunes | Israel de Jesus Funez | Frisos Cuarto basuras | Contratos |  | 2022-09-12 | 0
BAIKAL | otro si contrato urbanismo hidrosanitario | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Filtros - Tanque Reg | Contratos |  | 2022-09-12 | 3
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | SISTEMAS DE DRENAJE E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS | Juan Alberto Gutierrez Forero | PORTERIA 2 - Placa cubierta y terraza | Diseños |  | 2022-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | SEGUIMIENTO DE LLEGADA DE CONTENEDORES Y EQUIPOS | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | PRELIMINARES GENERALES | Equipos |  | 2022-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | LEGALIZACION CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS | SILVIO ANDRES VELANDIA | EXCAVACION MECANICA S1 - TORRE 1 - PARQ | Contratos |  | 2022-09-13 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | DISEÑO DE CIMENTACION TORRE GRÚA ; ENVIO A DISEÑADOR DE INFORMACION | Juan Alberto Gutierrez Forero | IZAJE TG1 TORRE 3 | Diseños |  | 2022-09-13 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato zonas verdes | Israel de Jesus Funez | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores Torre 3 | Contratos |  | 2022-09-13 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Apertura licitacion y armada de formato contratacion | Edwin Martinez Garcia | PORT Ventanería y puertas acceso portería | Contratos |  | 2022-09-14 | 0
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T4 Empaste culata derecha | Contratos |  | 2022-09-14 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar OC puertas de madera baños aux | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Suministro Puerta madera Baño P1-P16 | Materiales |  | 2022-09-15 | 0
NAPOLI | T10-T11 Acta de vanos Balcones | Tania Margarita Romero Varilla | T10-T11 Barandas Balcones | Materiales |  | 2022-09-15 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Solicitud de contrato a FCA | Katherine Fabrega | T-1 GRANIPLAST PLACA P.F. P5-P1 | Contratos |  | 2022-09-19 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato barandas parqueaderos de motos | Israel de Jesus Funez | PinturayDemarcación Parqueadero de Motos | Contratos |  | 2022-09-20 | 3
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | LEGALIZACION CONTRATO DE ESTRUCTURA | SILVIO ANDRES VELANDIA | P.SOTANOS - PANTALLAS HINCADA | Contratos |  | 2022-09-20 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | CH Llegada de material acero | Neil Fernando Barrios Molina | EXCAVACION PISCINAS | Materiales |  | 2022-09-22 | 0
NAPOLI | T10-T11 Req. Material pvc montante hidráulica | Jose David Villafañe Barraza | T10 Montante hidraulica | Materiales |  | 2022-09-24 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Pedido Acero Tanque | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | SOTANO PLZ1 E1 - CONSTRUCCION MUROS E1 TANQUE | Materiales |  | 2022-09-24 | 4
LYON CIUDAD LA SALLE | Despiece y pedido Acero | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | SOTANO PLZ1 E1 - VIGA GUIA LYON 1 | Materiales |  | 2022-09-24 | 2
RIVERSIDE | No se ha legalizado contrato | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 descabece de pilotes | Contratos |  | 2022-09-25 | 0
FIORINO | ELABORAR CANTIDADES DE DRYWALL T1 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Laminaylijado Dry wall Cielo piso 1-17 | Contratos |  | 2022-09-26 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato alcantarillado urbanismo interno | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Red recoleccion aguas lluvias negras T1 Y T6 | Contratos |  | 2022-09-27 | 3
CADIZ | inicio actividad a destiempo | Tatiana | T3 MAMPOSTERIA | Mano de obra |  | 2022-09-27 | 1
BELATERRA VENTUS | Llegada de grifería | Wilson Fernando Castañeda López | T4 Aparatos de cocina | Materiales |  | 2022-09-28 | 0
BELATERRA AQUARIS | Llegada de transformador | Steven Raigosa Rios | Red Media Tension F1 - Cableado Carrera 90- Transformador | Equipos |  | 2022-09-28 | 7
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Solicitud de Contrato | Katherine Fabrega | T-2 PUERTAS ACCESO P5-P1 | Contratos |  | 2022-09-29 | 0
NAPOLI | T8 Llegada cerraduras ppales | Wendy Jhoana Perez Martinez | T8 Ptas acceso piso 1-11 | Materiales |  | 2022-09-30 | 0
NAPOLI | T9 Llegada lavaplatos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Lavaderosylavaplatos piso 1-11 | Materiales |  | 2022-09-30 | 0
FIORINO | Visita de obra de parte de gases de occidente | Julian Orlando Ayala Cortes | T1 Ptos gas piso 1-17 | Otra |  | 2022-09-30 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | SISTEMAS DE DRENAJE E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS | Juan Alberto Gutierrez Forero | PORTERIA 1 - Placa cubierta y terraza | Diseños |  | 2022-10-01 | 1
BELATERRA AQUARIS | crecion contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PORT F1 Puntos hidraulicos- Port-Recepcion-Admon | Contratos |  | 2022-10-03 | 1
NAPOLI | T8 Toma de medidas mesones | Tania Margarita Romero Varilla | T8 Mesones granito cocina - baños piso 1-11 | Materiales |  | 2022-10-03 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | UAR F1 Puntos hidraulicos | Contratos |  | 2022-10-03 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedir tuberia para el sistema de bombeo de control de aguas de infiltración | Erika Solangy Muñoz Boada | EXCAVACION MECANICA S1 - TORRE 1 - PARQ | Materiales |  | 2022-10-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Suministro de tuberia, accesorios y válvulas PVC y tanque séptico. | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | PROVISIONAL HIDRAULICA | Materiales |  | 2022-10-03 | 0
FIORINO | Licitación estructura metalica parequeaderos y barandas escaleras | (NO VALIDO) (NO USAR) | PARQ MOD3 Barandasypasamanos -Escaleras | Contratos |  | 2022-10-04 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | puesta tierra torre grua | Juan Camilo Fernandez Gamboa | INICIO DE OBRA | Equipos |  | 2022-10-05 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización de contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos |  | 2022-10-05 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitud Contrato | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-07 | 3
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitud Contrato | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-07 | 3
FIORINO | Ingreso de personal | Natalia Ospina Herrera | T2 Armado y fundida Vigas de cimentación Nivel 11,07 | Mano de obra |  | 2022-10-09 | 0
FIORINO | Asginar personal | Julian Orlando Ayala Cortes | RAS Excavacion red de alcantarillado (Cam anden- 21S) | Mano de obra |  | 2022-10-10 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Elaboración de contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-1 GRANIPLAST PLACA P.F. P5-P1 | Contratos |  | 2022-10-10 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y leg contrato carp madera T1 | Edwin Martinez Garcia | T1 Instalacion Puerta madera Baño P1-P16 | Contratos |  | 2022-10-11 | 0
RIVERSIDE | No se ha aprobado el por el comité de compras | MITCHELL FERNEY MELO MONTENEGRO | T1 Red Baja tensión y comunicaciones Exc-Tub-Relleno | Contratos |  | 2022-10-11 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Revisión pendientes de placas parqueadero | Tatiana | SOTANO PLZ2 E1 - FILTROS FRANCES E INST HIDROSANITARIAS CONTRAPISO | Otra |  | 2022-10-12 | 3
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | UAR F1 Puntos hidrosanitarios | Contratos |  | 2022-10-13 | 3
SAONA | NO SE HA ASIGNADO CONTRATISTA | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Mamposteria internayexterna S2-S1-P4-P5-P6 | Contratos |  | 2022-10-14 | 2
FIORINO | LEGALIZACION DE CONTTRATO ALEJANDRO MOSQUERA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Pisos 1-17 | Contratos |  | 2022-10-15 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-1 ENCHAPE BÑ P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-11 ENCHAPE BÑ P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-2 ENCHAPE COC-LAV P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-4 ENCHAPE COC-LAV P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-6 ENCHAPE COC-LAV P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-8 ENCHAPE COC-LAV P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
FIORINO | SOLICITUD FORMALETA NEGATIVO | Julian Orlando Ayala Cortes | T1 Baranda vidrio templado balcon piso 1-17 | Equipos |  | 2022-10-17 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato acueducto interno | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Red recoleccion aguas lluvias negras T1 Y T6 | Contratos |  | 2022-10-18 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Cotización y pedido negativos | Elizabeth Vasquez Poloche | T2 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Equipos |  | 2022-10-18 | 3
LYON CIUDAD LA SALLE | Definir dimensiones ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Otra |  | 2022-10-18 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Cotización y pedidos negativos | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Materiales |  | 2022-10-18 | 3
NAPOLI | T9 Seg. Llegada Gasodomésticos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Aparatos de cocina piso 1-11 | Materiales |  | 2022-10-18 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato desagues y plomeria T6 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T6 Desagues Subterraneos | Contratos |  | 2022-10-19 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Disponibilidad de maquinaria | Tatiana | TRAMO POZO ALL 24-32 EXCAVACION DE CAJA | Equipos |  | 2022-10-19 | 0
MILAN | Solicitar contrato mampostería salón de eventos zonas comunes o sociales | Jose Manuel Florez Sarmiento | Mamposteria salón eventos | Contratos |  | 2022-10-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Restriccion por falta de equipos por inicio en otra obra LYON | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 PREHUECOS PILOTES HINCADO | Equipos |  | 2022-10-20 | 0
BAIKAL | CAMBIO DE BOMBAS DE IMPULSION | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | Prueba sistema de bombeo - Tanque Alm | Materiales |  | 2022-10-20 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Verificación redes existentes en andén transv 22B | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 16-23 EXCAVACION DE CAJA | Seguridad y Espacio |  | 2022-10-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | falta material en obra | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T10 PROLONGACIONES VERTICALES HIDRO-SANITARIAS 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-10-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | falta materiales en obra | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T11 PROLONGACIONES VERTICALES HIDRO-SANITARIAS 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-10-21 | 0
FIORINO | VERIFICAR CONTRATO FILTRO PERIMETRAL | (NO VALIDO) (NO USAR) | RP Filtro perimentral Torre 1 13P-CAM 3P | Contratos |  | 2022-10-23 | 1
EL JARDIN LAUREL | Orden de compra pisos y enchapes T1,T2,T3 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1 Inst. Pisos P 11-1 | Materiales |  | 2022-10-24 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Verificación redes existentes en andén transv 22B | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 16-23 EXCAVACION CAJA ANDEN | Seguridad y Espacio |  | 2022-10-25 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Leg contrato carp aluminio Porteria | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PORT Ventanería y puertas acceso portería | Contratos |  | 2022-10-25 | 0
JARDIN IMPERIAL | solicitar rein67 accesorios combo sanitario | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 APARATOS SANITARIOS | Materiales |  | 2022-10-25 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitud Contrato | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 LAVADO FACHADA | Contratos |  | 2022-10-25 | 5
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Modulación pantalla preexcavada | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO PLZ1 E1 - PANTALLA PREEXCAVADA S1 LYON 2 | Otra |  | 2022-10-25 | 3
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar requerimiento de pisos y enchapes | Tatiana | T2 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2022-10-25 | 4
NAPOLI | T8 Seg Llegada balcones OLGLASS | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T8 Barandas Balcones | Materiales |  | 2022-10-25 | 1
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T6 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos |  | 2022-10-26 | 3
BELATERRA AQUARIS | Legalización del contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T5 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Contratos |  | 2022-10-26 | 1
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Prolongaciones Eléctricas Piso 1-11 | Contratos | 2022-11-09 | 2022-10-27 | 2
BAIKAL | disponibilidad de personal del contratista | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | TP Instalaciòn Plataforma | Mano de obra |  | 2022-10-28 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Montar Contrato Carpintería Metálica | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 INST. PUERTAS ACCESO Y CERRADURA PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-28 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Solicitar Contrato Lavado y Desinfección Tanque | Cindy Johanna Rodriguez Torres | TQ- Limpieza y desinfección tanque | Contratos |  | 2022-10-29 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Pedido Combos Sanitarios | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T2 INST. SANITARIOS, LAVAMANOS Y GRIFERIAS PISO 1 a 17 | Materiales |  | 2022-10-29 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar OD plomería | Tatiana | T1 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2022-10-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación del job | Steven Raigosa Rios | T6 Armadoyfundida Vigas de cimentación | Contratos |  | 2022-10-29 | 0
RIVERSIDE | Hacer requerimiento material PVC | Edgar Leonardo Mateus Rondon | T1 Excavación Cimentación superficial | Materiales |  | 2022-10-31 | 0
RIVERSIDE | Hacer requerimiento material prolongaciones T2- PVC | Sandra Patricia Palencia Cantillo | T2 Prolongaciones hidrosanit P1-P17 | Materiales |  | 2022-10-31 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | La validación del empalme con la vía existemte transv. 22B | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 16-23 ESTRUCTURA ANDEN | Seguridad y Espacio |  | 2022-10-31 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Creacion contrato en JD carp aluminio porteria | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PORT Ventanería y puertas acceso portería | Contratos |  | 2022-11-01 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Búsqueda de proveedor Grafil 4mm | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2022-11-01 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Legalización de contrato de Carpintería en Aluminio | SILVANA OSPINO ESCOBAR | CARP. ALUMINIO LOCALES | Contratos |  | 2022-11-01 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Legalización de contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-2 PUERTAS ACCESO P5-P1 | Contratos |  | 2022-11-01 | 0
JARDIN IMPERIAL | Legalizacion de contrato | Matthew David Hernandez Posada | T10 MONTANTE GAS | Contratos |  | 2022-11-01 | 1
BELATERRA VENTUS | Llegada de material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T3 RCI Prueba tuberia A.C SCH | Materiales |  | 2022-11-02 | 3
LYON CIUDAD LA SALLE | Montar OG Bloque y Ladrillo | Andres Felipe Garzon Obando | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2022-11-02 | 2
BELATERRA AQUARIS | Adjudicacion y legalizacion de contratos | Julio Cesar Ruiz Diaz | PORT F1 Mortero- Port-Recepcion-Admon | Contratos |  | 2022-11-02 | 3
BAIKAL | CONTRATO CERRAMIENTO PISCINA | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Muro de cerramiento -Piscina Ad | Contratos |  | 2022-11-04 | 2
MIRAFLORES DEL VALLE | GENERAR OG HIERRO CIMENTACION TG T6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Cimentacion torre grua | Materiales |  | 2022-11-04 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE CANTIDADES A LICITACION MADERA FASE 4 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T8 Ptas int. wc | Contratos |  | 2022-11-04 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Revisión Final Presupuesto | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 ARMADA Y FUNDIDA ARRANQUE DE MUROS | Otra |  | 2022-11-04 | 2
JARDIN IMPERIAL | CONFIRMAR ACTA DE VANOS | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 VENTANERIA INTERNA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-11-04 | 0
JARDIN IMPERIAL | CONFIRMACION ACTA DE VANOS | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 VENTANERIA POSTERIOR PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-11-04 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definición formaleta zonas comunes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | EDIF COMUNAL 1 - CIMENTACIÓN Y PLACA CONTRAPISO | Equipos |  | 2022-11-05 | 5
LYON CIUDAD LA SALLE | Entrega estándar hidrosanitario de vivienda | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T1 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2022-11-05 | 4
MIRAFLORES DEL VALLE | CREACION CASO QNTR HIDROSANITARIO T7 | Carlos Andres Moreno Villamizar | T7 Ptos hidraulicos en estruct p1-12 | Contratos |  | 2022-11-05 | 0
MILAN | Legalización contrato morteros, pisos y enchapes T1 | Nelson Miguel Martínez Rey | T1 Mortero Piso 1-2-3 | Contratos |  | 2022-11-07 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Montar requerimiento de material | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T1 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2022-11-08 | 6
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato estuco T3 | Israel de Jesus Funez | T3 Empasteycaracoleado piso 1-11 | Contratos |  | 2022-11-08 | 1
RIVERSIDE | Revisión Fechas Y Diseño | Luz Dary Ramos Rangel | T2 Excavación Cimentación superficial | Contratos |  | 2022-11-08 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Visto bueno ing. Luz Adriana contrato estructura tanque | (NO VALIDO) (NO USAR) | Cimentacion tanque de agua-cto maquinas | Contratos |  | 2022-11-08 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Eduard Andres Quinayas Beltran | T3 Mamposteria pto fijo piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-09 | 3
BAIKAL | LEGACIÓN DEL CONTRATO | Julio Cesar Ruiz Diaz | Sistema de revestimiento acrilico- Cancha multiple | Contratos |  | 2022-11-10 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE CANTIDADES LAVADEROS FASE 4 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T8 Lavaderos | Contratos |  | 2022-11-11 | 0
BAIKAL | Contrato aseo y detallado etapa 1 | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Segunda lavada | Contratos |  | 2022-11-11 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Planeación bodegas de materiales y contenedores contratistas | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Otra |  | 2022-11-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Aprobación costo de entibados | ROBERTO RICARDO ROZO CIFUENTES | EXCAVACION MECANICA S1 - TORRE 1 - PARQ | Diseños |  | 2022-11-14 | 1
FIORINO | ELABORAR CANTIDADES DE DRYWALL T1 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Estructura Dry wall Cielo piso 1-17 | Contratos |  | 2022-11-15 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Definir especificaciones impermeabilización | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Otra |  | 2022-11-15 | 2
RIVERSIDE | Enviar fechas ventanería T4-T3 | Luz Dary Ramos Rangel | T4 Vent fachada principal | Contratos |  | 2022-11-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Solicitud de materiales | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 19-25 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Materiales |  | 2022-11-16 | 1
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 Friso piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-16 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | UAR F1 Carpinteria metalica (TolvasyPuertas) | Contratos |  | 2022-11-16 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Contratos de otros si disepil | Karen Valentina Sanchez Guzman | T3 PREHUECOS PILOTES HINCADO | Contratos |  | 2022-11-16 | 0
CADIZ | Solicitud contrato drywall y superboard | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T3 DRYWALL | Contratos |  | 2022-11-17 | 0
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Revisar formaleta cámaras de inspección | Aldair Martinez Rios | V3 CAMARA DE INSPECCION | Equipos |  | 2022-11-17 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Contactar OLGLAS para establecer compromiso de llegada material | Nayelis Torres Mendez | T2 Baranda Balcón en Vidrio P1-11 | Materiales |  | 2022-11-18 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE CANTIDADES A LICITACION IMPERMEABILIZACION F4 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T8 Impermeab cubierta | Contratos |  | 2022-11-18 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición formaleta | Cindy Johanna Rodriguez Torres | EDIF COMUNAL 2 - CIMENTACIÓN Y PLACA DE CONTRA PISO | Equipos |  | 2022-11-19 | 3
CADIZ | Solicitud contrato instalación y mantenimiento ascensor | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T2 ASCENSOR | Contratos |  | 2022-11-20 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Revisar y formalizar el contrato incluido otro si | Juan Alberto Gutierrez Forero | PILOTAJE - SOTANOS TORRE 3 | Contratos |  | 2022-11-21 | 7
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato pisos y enchapes T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Enchape Zona Wc P1-P16 | Contratos |  | 2022-11-22 | 3
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Legalización de contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-7 FRISO P1-P5 | Contratos |  | 2022-11-22 | 0
CADIZ | Legalización contrato - CCR T2 - GRANIPLAST CARRAPLAST | William Andres Sanjuan Dueñas | T2 GRANIPLAST FACHADA | Contratos |  | 2022-11-22 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Revisar Sobre Hinca de Pilotes | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T1 DESCABECE DE PILOTES | Otra |  | 2022-11-22 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Aprobación ventana sala con rejilla incluida | ROBERTO RICARDO ROZO CIFUENTES | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Otra |  | 2022-11-22 | 1
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización (casetones) | Eduard Andres Quinayas Beltran | PORT F1 Armadoyfundida Placa - Port-Recepcion-Admon | Contratos |  | 2022-11-23 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación del job | Steven Raigosa Rios | T6 Instalaciones Hidrosanitarias | Contratos |  | 2022-11-23 | 3
BELATERRA VENTUS | Legalización de contrato | Natalia Martinez Montero | T5 Friso piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-23 | 1
PRUEBA CARTAGENA | prueba rest + 6 semanas 3 | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T3 Instalación Citofono ascensor | Equipos |  | 2022-11-24 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - Trasalado formaleta cimentación del poblado | Mauricio Ortiz Aya | T9 Armadoyfundida vigas de amarre | Equipos |  | 2022-11-24 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato estuco y pintura T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Estuco wC aux P1-P16 | Contratos |  | 2022-11-24 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE MATERIAL CI CH | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | Prueba montante hg 6 | Materiales |  | 2022-11-25 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Creacion contrato en JD carp aluminio T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Sum Ventaneria series 1-8-7-6 Alcobas aux P1-P16 | Contratos |  | 2022-11-25 | 0
COUNTRY LIVING | ENVIO FORMATO DE CONTRATACION A FABRICA CARP ALUMINIO CH | Luis Alexander Ochoa | Carp. Aluminio minimarket semi-sot 1 edif parq | Contratos |  | 2022-11-25 | 0
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Revisar cantidades de acero vía 2 para inventario | Jose Humberto Salcedo Pajaro | V2 ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL | Materiales |  | 2022-11-25 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO | APROBACIÓN O1 | Claudia Marcela Sanchez Morera | T2 MAMPOSTERIA MUROSyANTEPECHOS P1-P9 | Materiales |  | 2022-11-25 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar contrato de mamposteria | Ricardo Mauricio Roa Tellez | BAS - Inst. carpinteria metalica | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Coordinación de diseños de todas las especialidades | Juan Alberto Gutierrez Forero | P.SOTANOS - Instalacion tuberia red de gas | Diseños |  | 2022-11-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar contrato de mamposteria | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PORTERIA 1 - Inst. carpinteria metalica y madera | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar contrato de mamposteria | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 ESTRUCTURA CIELO RASO PUNTO FIJO | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar contrato de mamposteria | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
RIVERSIDE | Seguimiento Con Ing. Diego Salas (Revisión Contrato Hidrosanit T2) | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 Excavación Cimentación superficial | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
EL JARDIN LAUREL | Legalización contrato morteros y pisos T1 | Israel de Jesus Funez | T1 Mortero Piso 11-1 | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
JARDIN IMPERIAL | Estándar Friso zonas húmedas | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 FRISO PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-11-29 | 0
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Montar pedido acero vía 3 | Aldair Martinez Rios | V3 ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL | Materiales |  | 2022-11-29 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - Validación Estandar hidrosanitario-Cimen-Gas (Desagues) | Tatiana | T9 Excavacion cimentacion | Materiales |  | 2022-11-29 | 0
COUNTRY LIVING | ENVIO DE CANTIDADES A LICITACION PORTON DE ACCESO VEHICULAR | Karol Stefany Chacon Martinez | Instalacion porton de acceso | Contratos |  | 2022-11-29 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar formato contratacion contrato estructura tanque | Edwin Martinez Garcia | Cimentacion tanque de agua-cto maquinas | Contratos |  | 2022-11-29 | 0
COUNTRY LIVING | envio de cantidades a contratista hidrosanitario t2 | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Ptos hidro-sanitarios con estructura | Contratos |  | 2022-11-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicacion y legalizacion contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | PARQ1 Barandasypasamanos -Escaleras mod 1,3,4 | Contratos |  | 2022-11-30 | 3
NAPOLI | T10-T11 Seg. Llegada 1er despacho balcones | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10-T11 Barandas Balcones | Materiales |  | 2022-11-30 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Llegada de material a obra | John Garcia Castillo | T-9 VENTANERÍA PATIOS PISO 12-1 | Materiales |  | 2022-11-30 | 0
FIORINO | Calculo de cantidades | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Empaste escaleras piso 1-17 | Contratos |  | 2022-11-30 | 1
JARDIN IMPERIAL | solcitud de equipos de andamio | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 FRISO FACHADA POSTERIOR SERIE 144 - 143 PISO 6 AL 1 | Equipos |  | 2022-11-30 | 0
JARDIN IMPERIAL | solcitud de equipos de andamio | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 FRISO PATIOS PISO 7 AL 11 | Equipos |  | 2022-11-30 | 0
JARDIN IMPERIAL | rediseño de cimentacion | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 Pilotaje adicional torre 7 | Diseños |  | 2022-11-30 | 3
PEÑAZUL LA ALDEA | T8 - REQ mantenimiento Torre grua | Tatiana | T9 Escaleras | Equipos |  | 2022-11-30 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | cambio de diseños | Ana Milena Gallo Sanabria | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 15 | Diseños |  | 2022-11-30 | 0
LA PLAZUELA | Seguimiento llegada talanquera cra 44 a obra | Jairo Jahir Vargas Romero | Inst. Talanqueras cra 44 | Materiales |  | 2022-12-01 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creacion de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PORT F1 Friso Fachada- Port-Recepcion-Admon | Contratos |  | 2022-12-01 | 1
BELATERRA AQUARIS | Creación contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Solado | Contratos |  | 2022-12-01 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Contrato Cimentación torre 1 | Kevin Cardona Marmol | T1 ARMADOyFUNDIDA DADOSyVIGAS DE AMARRE | Contratos |  | 2022-12-02 | 0
JARDIN IMPERIAL | cuadro comparativo | Matthew David Hernandez Posada | T10 MONTANTE HG 6 | Contratos |  | 2022-12-02 | 3
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Legalización contrato | Nicolas Eduardo Gutierrez Vasquez | T-10 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Contratos |  | 2022-12-02 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8 - ingreso personal mamposteria por parte del contratista | Yorleynis Montejo Ruiz | T8 Frisos piso 4-5-6 | Mano de obra |  | 2022-12-02 | 0
COUNTRY LIVING | cierre de negocio con el contratista pint parq | Karol Stefany Chacon Martinez | Pintura Sotano Edificio Parq | Contratos |  | 2022-12-02 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | CREACION DE CONTRATO EN JDE Y ENVIO A CONTRATISTA CARP METALICA T13 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T13 Pasamanos pto fijo piso 12-11-10-9 | Contratos |  | 2022-12-03 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | CREACION O1 EN EL SISTEMA PUERTAS CORTAFUEGO T14 Y 15 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 Inst. Ptas Cortafuego 12-11-10-9 | Materiales |  | 2022-12-03 | 0
BELATERRA VENTUS | Avance de obra | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T4 Bajante aguas lluvias | Otra |  | 2022-12-04 | 0
BELATERRA VENTUS | Avance de obra | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T4 Reventilacion | Otra |  | 2022-12-04 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Licencia de construcción | Juan Alberto Gutierrez Forero | EXCAVACION MECANICA S2 E1 - Z1 -T1 | Otra |  | 2022-12-05 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Llegada tablon | John Garcia Castillo | T-10 ENCHAPE PISOyESCALERAS PTO FIJO | Materiales |  | 2022-12-05 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Llegada de formaletas | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-8 CUARTO DE MAQUINA | Equipos |  | 2022-12-05 | 0
FLORENCIA | T2 JOB Contrato nomenclatura | Abimael Eduardo Padilla gomez | T2 Instalacion nomenclatura piso 1-8 | Contratos |  | 2022-12-06 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Diseño anillo de gas | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 PROLONGACIONES GAS PISO 1 al 17 | Diseños |  | 2022-12-06 | 3
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA A OBRA | Diego Alejandro Montes Feria | RE ET1 Cabeladoyconexiones | Materiales |  | 2022-12-06 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Finalización pilotaje Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO - PREHUECOS | Equipos |  | 2022-12-06 | 0
JARDIN IMPERIAL | solicitud de andamios fachada | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 FRISO FACHADA PRINCIPAL SERIE 137 - 138 PISO 6 AL 1 | Equipos |  | 2022-12-06 | 2
EL JARDIN CAMELIA | Contrato instalación de barandas escaleras torre 3 y 5 | Israel de Jesus Funez | T3 Barandas y Pasamanos Pto Fijo | Contratos |  | 2022-12-06 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación de job | Steven Raigosa Rios | T1 Pintura foso ascensor | Contratos |  | 2022-12-06 | 5
COUNTRY LIVING | MONTAJE EN JDE Y ENVIO DE MINUTA EQUIPO DE BOMBEO | Luis Alexander Ochoa | Instalación Sistema de Bombeo | Contratos |  | 2022-12-07 | 1
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación del contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T6 Instalaciones Hidrosanitarias | Contratos |  | 2022-12-07 | 1
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | CONTRATO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TANQUE | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | TQ- Limpiezaydesinfección tanque | Contratos |  | 2022-12-07 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Equipos se encuentran en proyecto Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | Izaje TG1 Torre 1 | Equipos |  | 2022-12-07 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Equipos se encuentran en proyecto Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES HINCADO | Equipos |  | 2022-12-07 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Equipos se encuentran en proyecto Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 PREHUECOS PILOTES HINCADO | Equipos |  | 2022-12-07 | 0
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO DE CORBATA PARA MUROS DE CUBIERTA | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 ANTEPECHOS EN CONCRETO CUBIERTA | Materiales |  | 2022-12-07 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | REUNION CON CONTRATISTA ASCENSOR SALON SOCIAL | Diego Armando Cala Rugeles | entrega foso ascensor local comercial y salón social | Otra |  | 2022-12-08 | 2
PUERTA DORADA LA BAHIA | LLEGADA DE BOBCAT | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-7 PLACA ANTEPISO | Equipos |  | 2022-12-08 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LEGALIZACIÓN | Maria Fernanda Vera Gamboa | CH EstucoyPintura | Contratos |  | 2022-12-09 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA MATERIAL | Víctor Manuel Diaz Laverde | T2 RED GAS | Materiales |  | 2022-12-09 | 0
COUNTRY LIVING | ENVIO DE MINUTA DE DRYWALL ZR-COCINAYWC PISO 1-20 | Karol Stefany Chacon Martinez | T1 Estructura para Drywall ZR-cocinaywc piso 1-20 | Contratos |  | 2022-12-09 | 0
JARDIN IMPERIAL | ADICIONAR LINEA AL CONTRATO DE LA ESTRUCTURA | Matthew David Hernandez Posada | T10 ANTEPECHOS EN CONCRETO CUBIERTA | Contratos |  | 2022-12-09 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Entrega foso | Arles Javier Rojas Gutierrez | T8 ASCENSOR | Seguridad y Espacio |  | 2022-12-09 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Visita de aprobación de acueducto | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T-7 INSTALACIÓN MEDIDORES AGUA T7 | Otra |  | 2022-12-09 | 0
DIMARO | T2 Req. Desagues cimentación | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T2 Desagues placa antepiso | Otra |  | 2022-12-10 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA DE MATERIAL HIDROSANITARIO T14 Y 15 A OBRA | Leydy Diana M Torres Jimenes | T14 Ptos hidraulicos piso 9-10-11-12 | Materiales |  | 2022-12-10 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Diseño Tanque de Amortiguamiento | Cindy Johanna Rodriguez Torres | TQ - Instalación de equipos de suministro - tanque | Diseños |  | 2022-12-10 | 2
JARDIN IMPERIAL | solicitar rein67 lavaderos | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 LAVADEROS | Materiales |  | 2022-12-10 | 3
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | CONTRATO NUEVO | Israel de Jesus Funez | ZONAS VERDES (TIERRA+GRAMA+PLANTAS) V6 TRAMO 1 | Contratos |  | 2022-12-12 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Verificación de concreto y acero en JDE | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 23-24 CONSTRUCCION DE SUMIDEROS ALL | Materiales |  | 2022-12-12 | 1
EL COUNTRY - MASAI | genrar og y envio a proveedor montante ci | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Montante Contra Incendio | Materiales |  | 2022-12-12 | 0
COUNTRY LIVING | ENVIO DE FC A FABRICA EQUIPO DE BOMBEO | Luis Alexander Ochoa | Instalación Sistema de Bombeo | Contratos |  | 2022-12-12 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Construcción de pozo séptico en campamento | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PROVISIONAL HIDRAULICA | Mano de obra |  | 2022-12-12 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - OD Instalaciones hidrosanitario-gas-RCI) | Tatiana | T9 Prolongaciones hidraulicas, sanitariasygas piso 1-2-3 | Materiales |  | 2022-12-13 | 2
EL COUNTRY - MASAI | ADICIONAL EN EL SISTEMA VIGA DE BUITRONES T3 Y 4 | Paula Galvis | T3 Mamposteria de buitrones patios serie 14 | Contratos |  | 2022-12-13 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Aprobacion comite de compras contrato carp. aluminio PORT | Edwin Martinez Garcia | PORT Ventanería y puertas acceso portería | Contratos |  | 2022-12-13 | 2
FLORENCIA | URB Llegada acero subestación 2 | Carlos Arturo Ferrer Amador | Cimentaciónyestructura Subestacion Electrica 2 | Materiales |  | 2022-12-13 | 0
FLORENCIA | T4 Req. Cal para resanes fosos de sacensor | Kathleen Alanys Estren Escorcia | T3 Arreglos pantallas foso | Materiales |  | 2022-12-13 | 0
FLORENCIA | T4 Llegada gabinetes contra incendio | Carlos Arturo Ferrer Amador | T3 Montante hg 6 | Materiales |  | 2022-12-13 | 0
FLORENCIA | T4 Req. Montante potable y contra incendio | Kathleen Alanys Estren Escorcia | T3 Montante hidraulica | Materiales |  | 2022-12-13 | 0
RIVERSIDE | Hacer requerimiento hierro y malla parq | Edgar Leonardo Mateus Rondon | Parq. Estructura | Materiales |  | 2022-12-13 | 2
JARDIN IMPERIAL | REALIZAR COMPRA DE CORBTAS PARA MUROS | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T10 ANTEPECHOS EN CONCRETO CUBIERTA | Materiales |  | 2022-12-14 | 0
COUNTRY LIVING | ENVIO DE CANTIDADES A LICITACION IMPERMEABILIZACION CH Y TORRE1 | Karol Stefany Chacon Martinez | T1 Impermeabilizacion de Cubierta | Contratos |  | 2022-12-14 | 1
BELATERRA AQUARIS | definir cantidades utilizadas | LADY LAURA PANTOJA CALVACHE | T1 Inventarioyubicación lineas de vida | Seguridad y Espacio |  | 2022-12-14 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | aprobacion de o1 gabinetes ci t14 y 15 | Yenifer Yasmin Noguera Ortega | T14 Gabinetes contra incendios | Materiales |  | 2022-12-15 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA MATERIAL | Víctor Manuel Diaz Laverde | T1 PISOS APTOS | Materiales |  | 2022-12-15 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Sistema de manejo de aguas de nivel freatico (presentar el esquema de distribucion de bombas) | Juan Alberto Gutierrez Forero | EXCAVACION MECANICA S1 - TORRE 1 - PARQ | Diseños |  | 2022-12-15 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- RING_094 Instalaciones hidrosanitario-gas-RCI (Estrucutra) | Tatiana | T9 Prolongaciones hidraulicas, sanitariasygas piso 1-2-3 | Materiales |  | 2022-12-15 | 2
DIMARO | T3 Llegada acero pilotaje | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T3 Pilotaje | Materiales |  | 2022-12-15 | 0
FLORENCIA | T2 Acta de vanos barandas manejadoras | Katty Julieth Benavides Quiroz | T2 Barandas condensadoras A.A. | Materiales |  | 2022-12-15 | 0
FIORINO | Adjudicación y legalización adicional desfogue | (NO VALIDO) (NO USAR) | SUBESTACION Instalacion desfogue planta de emergencia | Contratos |  | 2022-12-15 | 0
JARDIN IMPERIAL | rein67 cerraduras puertas | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 PTAS INT PISO | Materiales |  | 2022-12-15 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | R ING 67 Para instalación de aparatos sanitarios torre 2 | Angel Santiago Contreras Garces | T2 LAVAMANOS P 20-1 | Materiales |  | 2022-12-15 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8- Llegada Drywall para entradas ascensor | Yorleynis Montejo Ruiz | T8 Instalacion de guias , rielesyménsulas | Materiales |  | 2022-12-16 | 0
BAIKAL | suministro por parte del contratista | Jose David Borja Barbetti | T1 Acta Entrega Ascensor | Materiales |  | 2022-12-16 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | CREACION CASO EN QNTRL CITOFONIA F4 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T8 Instalacion citofono | Contratos |  | 2022-12-16 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada de bodega prefabricada y andamios para almacenamiento de tubería | Elizabeth Vasquez Poloche | T2 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2022-12-17 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definir estrategia de excavación y drenaje tanque | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO PLZ1 E1 - EXCAVACION MECANICA TANQUE | Otra |  | 2022-12-17 | 1
EL COUNTRY - MASAI | DESPACHO ROCIADORES T1 | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T1 Prueba de Montante Contra Incendio | Materiales |  | 2022-12-19 | 2
LA VEGA DE SAN ROQUE | Ajuste de caso para que todas las torres queden con Orlando Galvis | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T27-28 Pintura FachadaFrontal | Contratos |  | 2022-12-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Equipos se encuentran en proyecto Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES HINCADO | Equipos |  | 2022-12-19 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar OD de rajon para adecuación plataforma pilotaje | Erika Solangy Muñoz Boada | PILOTAJE - SOTANOS TORRE 1 | Materiales |  | 2022-12-19 | 0
EL JARDIN LAUREL | Solicitud contrato Instalaciones hidrosanitarias T2 | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T2 Ptos Hidrosanitarios Piso 1-11 | Contratos |  | 2022-12-19 | 0
BELATERRA AREIA | Llegada de formaleta | Diana Marcela Vergara Soto | Armado y fundida cimentacion - Tanque Alm | Equipos |  | 2022-12-19 | 0
PUNTALTA ALTOFARO | Montar OG Montante hidraúlica T4 | Adriana Patricia Sara Paez | T4 MONTANTE HIDRAULICA | Materiales |  | 2022-12-20 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Legalización contrato electricas | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 INSTALACIONES ELECTRICAS | Contratos |  | 2022-12-20 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato imperm cubiertas E3 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T21-22-23-24 Cubierta-Impermeab | Contratos |  | 2022-12-20 | 0
CIUDAD DEL PARQUE SALAMANCA | Modificaciones en Cantidades contractuales | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | VIAS | Contratos |  | 2022-12-20 | 0
FLORENCIA | T4 Req. desagues PVC | Kathleen Alanys Estren Escorcia | T4 Relleno placa antepiso | Materiales |  | 2022-12-20 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | solicitud ganchos | JESUS EDUARDO DURAN SANCHEZ | T8 GRANIPLAST PATIOS | Equipos |  | 2022-12-21 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Seguimiento llegada ventanas torre 3 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T3 Ventaneria Culata | Materiales |  | 2022-12-21 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega Cant FCA | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | ED PARQ DRYWALL | Contratos |  | 2022-12-21 | 0
BELATERRA AQUARIS | coordinar fechas de llegada material | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T3 Mesonylavaplatos | Materiales |  | 2022-12-22 | 1
CIUDAD DEL PARQUE BARI | LLegada de material | Neil Fernando Barrios Molina | CONEXIÓN A MACROMEDIDOR Y LLENADO TANQUE | Materiales |  | 2022-12-22 | 0
FIORINO | elaboración OD, red de suministro | Natalia Ospina Herrera | RAP Red de conduccion (Tanque almacenamiento- Torre 1) Descolgada | Otra |  | 2022-12-22 | 1
EL JARDIN LAUREL | Solicitud contrato puertas principales T1 | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1 Puertas Métalica Acceso Aptos Piso 11-1 | Contratos |  | 2022-12-23 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE FORMATO DE CONTRATACION CARP MADERA PORTERIA 2 | Luis Alexander Ochoa | Intalacion de carp Madera Porteria-Recepcion 2 | Contratos |  | 2022-12-23 | 2
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Llegada de material | David Esteban Yate Bastidas | PORT- Inst. carpinteria metalica aluminioymadera | Materiales |  | 2022-12-23 | 0
MILAN | Legalizacion contratos morteros y pisos zonas sociales o comunes | Nelson Miguel Martínez Rey | Morteros, PisosyEnchapes Admón | Contratos |  | 2022-12-26 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de requerimiento hierro cerramiento f4 | (NO VALIDO) (NO USAR) | F4 Excavacion cimentacion cerramiento perimetral | Materiales |  | 2022-12-26 | 2
LA VEGA DE SAN ROQUE | Revision dir obra contrato buitrones en superboard E4 | Paula Pinto Marin | T27-28 Pintura FachadaPosterior | Contratos |  | 2022-12-26 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar contrato instalacion ascensor T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Entrega Foso ascensor | Contratos |  | 2022-12-27 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Llegada Bomba sumergible | Mauricio Ortiz Aya | T9 Excavacion cimentacion | Equipos |  | 2022-12-27 | 2
FLORENCIA | T5 Req. Montante Potable | Jesús Alberto Diaz Rosales | T5 Montante hidraulica | Materiales |  | 2022-12-27 | 0
JARDIN IMPERIAL | RING-67-Pruebas Hidráulicas y Estanqueidad | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 PRUEBA HIDRAULICA PISO 1 AL 11 (ANTES DE PISOS-ENCH) | Materiales |  | 2022-12-27 | 0
BAIKAL | suministro por parte del contratista | Jose David Borja Barbetti | T1 Espejos | Materiales |  | 2022-12-28 | 1
BAIKAL | LEGALIZACION CONTRATO DE ESTRUCTURA | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 Descabece de pilotes | Contratos |  | 2022-12-28 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada ganchos cubierta | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 ASCENSOR | Materiales |  | 2022-12-28 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | solicitud de materiales para instalacion de ganchos | ANGIE LORENA ROZO CASTRO | T9 GRANIPLAST PATIOS | Materiales |  | 2022-12-28 | 0
CADIZ | Solicitud contrato Graniplast y Carraplast T3 | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T3 CARRAPLAST PF | Contratos |  | 2022-12-28 | 0
CADIZ | Solicitud contrato lavado e impermeabilización fachada | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T3 IMPERM FACHADA | Contratos |  | 2022-12-28 | 2
CADIZ | Legalización contrato CCR T2 T3 T4 - SUMIN E INSTAL PTAS CORTAFUEGO | William Andres Sanjuan Dueñas | T4 PUERTAS CORTAFUEGO | Contratos |  | 2022-12-28 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud formaleta | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T12-11 ARMADOyFUNDIDA PLACA | Equipos |  | 2022-12-30 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Llegada de material | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T1 INST. NOMENCLATURA APTOS TORRE | Materiales |  | 2022-12-30 | 0
DIMARO | PARQ Llegada de acero N+12,50 | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Armado y fundida de placa N+12.50 PARQ | Materiales |  | 2022-12-30 | 0
LOTE MADERO | APROBACIÃ“N DE CPC CONTRATO ALUMBRADO PUB | Carlos Alfredo Rodriguez Salgado | Red Alumbrado Publico | Contratos |  | 2022-12-30 | 0
FLORENCIA | T4 Req. Cal para resanes fosos de sacensor | Kathleen Alanys Estren Escorcia | T4 Arreglos pantallas foso | Materiales |  | 2022-12-31 | 0
NAPOLI | T10-T11 Adjudicacion contrato impermeabilización cubiertas | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Impermeabilización Cubierta | Contratos |  | 2022-12-31 | 0
NAPOLI | T10-T11 Llegada puertas CHALLENGER | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T11 Ptas int piso 1-11 | Materiales |  | 2022-12-31 | 1
DIMARO | T2 Llegada acero muro-placa piso 1 al 5 | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Muro-placa piso 1-10 | Materiales |  | 2022-12-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | PLTA EMER INSTALACION EQUIPOS | Materiales | 2024-10-24 | 2024-01-29 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | aprobacion de o1 de material hidrosanitario t13 | Yenifer Yasmin Noguera Ortega | T13 Ptos hidraulicos piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-01-03 | 0
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T10 PISO PUNTO FIJO PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-01-03 | 2
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar og y envio a proveedor hidrosanitario t13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Ptos hidraulicos piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-01-04 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Legalización Contrato Movimientos internos y externos de material | Luis Andres Plata Gutierrez | SOTANO PLZ1 E1 - EXCAVACION MECANICA CIELO ABIERTO S1 | Contratos |  | 2023-01-04 | 10
PEÑON DE ALICANTE | Licitación contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 INST ELEC APTOS FUNDIDA | Contratos |  | 2023-01-05 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | aporbacion de o1 porteria 2 | Yenifer Yasmin Noguera Ortega | Puntos hidraulicos Porteria-Recepcion 2 | Materiales |  | 2023-01-05 | 2
ABADIA SAN RAFAEL | llegada de ganchos | Lucy Hortencia Avila Romero | T9 GRANIPLAST PATIOS | Equipos |  | 2023-01-05 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Contrato puertas cortafuegos torre 5 | Israel de Jesus Funez | T5 Puertas Corta Fuegos Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-01-06 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | generar og y envio a proveedor puertas port2 y salon social | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | Instalacion Puertas Porteria- Recepcion 2 | Materiales |  | 2023-01-06 | 2
PUERTA DORADA EL LAGO | Marco de ascensor | John Jairo Trinidad Velasquez | T3 GRANIPLAST PTO FIJO | Otra |  | 2023-01-09 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | Envio de planos definitivos a FCA | Yorleynis Montejo Ruiz | Excavacion de cimentacion superficial Piscinas | Diseños |  | 2023-01-10 | 0
DIMARO | JOB Contrato Drywall zona social | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Estructura y laminado drywall Porteria | Contratos |  | 2023-01-10 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Leg contrato carp de madera T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Suministro Puerta madera Baño P1-P16 | Contratos |  | 2023-01-10 | 5
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato buitrones en superboard E2 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T37-38 Pintura FachadaPosterior | Contratos |  | 2023-01-10 | 0
CADIZ | Solicitud contrato impermeabilización cubierta | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T3 IMPERM CUB | Contratos |  | 2023-01-11 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizcion contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | AZV ET1 Siembra pastoyplantas | Contratos |  | 2023-01-11 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Definicion de proveedor grama sintetica juegos infantiles y biosaludables | Edwin Martinez Garcia | J. Infant/Biosalud: instal juegos | Contratos |  | 2023-01-11 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento concreto | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH ESTRUCTURA | Materiales |  | 2023-01-12 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Marco de ascensor | John Jairo Trinidad Velasquez | T3 GRANIPLAST PTO FIJO | Otra |  | 2023-01-12 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato Ecolimpia | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ PILOTAJE | Contratos |  | 2023-01-12 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar acero muros y placas pisos 6 al 22 | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MUROS Y PLACAS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-01-13 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada a obra griferia lavaplatos | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Mezcladores | Materiales |  | 2023-01-13 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | aprobacion o1 hierro y malla p7-cub t12 y 11 | Yenifer Yasmin Noguera Ortega | T12-11 Muro placa piso1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-01-13 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE MATERIAL A OBRA ENCHAPE F4 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T8 Ench coc-bñ piso 1-12 | Materiales |  | 2023-01-13 | 0
JARDIN IMPERIAL | Orden de Compra | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T11 GABINETES CONTRA INCENDIOS | Materiales |  | 2023-01-13 | 0
DIMARO | T1 Llegada de formaleta escaleras | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Escaleras 1-10 | Equipos |  | 2023-01-14 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Montar OG de Grafil con proveedor Grafiles y mallas | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2023-01-14 | 7
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar OG de grafil con proveedor de Grafiles y Mallas | Angel Yovanni Silva Lopez | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2023-01-14 | 7
MIRAFLORES DEL VALLE | llegada de incrustaciones adicionales t5 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T5 Lavaplatos | Materiales |  | 2023-01-14 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizcion contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | ZD ET1 Kioscos | Contratos |  | 2023-01-15 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Adjudicaccion contratista | Tatiana | PS NIÑOS ET1 Impermeabilizacion | Contratos |  | 2023-01-16 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Coordinación de diseños de todas las especialidades | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Diseños |  | 2023-01-16 | 1
EL COUNTRY - MASAI | generar og y envio a proveedor montante de consumo | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Montante de Consumo | Materiales |  | 2023-01-16 | 3
EL JARDIN LAUREL | Legalización contrato instalaciones hidrosanitarias T2 | Israel de Jesus Funez | T2 Ptos Hidrosanitarios Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-01-16 | 0
FIORINO | CONSULTAR DISEÑO PUENTES Y RAMPAS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | CH Instalaciòn Plataforma | Diseños |  | 2023-01-16 | 0
NAPOLI | T10-T11 Llegada puertas CHALLENGER | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T11 Ptas acceso piso 1-11 | Materiales |  | 2023-01-16 | 1
CIUDAD DEL PARQUE SALAMANCA | Llegada de puertas internas en madera T10-T11-T12 | Carlos Arturo Ferrer Amador | T-12 PUERTAS INTERNAS PISO 5-1 | Materiales |  | 2023-01-16 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | ACTIVIDAD PREVIA | John Jairo Trinidad Velasquez | T3 DetalleyTerminación | Otra |  | 2023-01-17 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar OC cajas de medidores de agua punto fijo | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Cajas medidores agua | Materiales |  | 2023-01-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | mantenimiento | Jonathan Camilo Fuentes | T2 Muros Pta Ascensor 2 | Equipos |  | 2023-01-17 | 0
FIORINO | Adjudicación y legalización de contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Relleno, estucoy1era mano pisos 1-17 | Contratos |  | 2023-01-18 | 2
SAONA | NO SE TIENE CONTRATISTA | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC Meson granito baños-cocineta | Contratos |  | 2023-01-18 | 0
DIMARO | T1 Job Contrato pisos y enchapes | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Mortero piso 1-10 | Contratos |  | 2023-01-18 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento Material | (NO VALIDO) (NO USAR) | E2 REDES AGUAS RESIDUALES | Materiales |  | 2023-01-19 | 0
JARDIN IMPERIAL | Asignar Contratista | Matthew David Hernandez Posada | T11 1ERA MANO PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-01-19 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | JESUS EDUARDO DURAN SANCHEZ | T9 GRANIPLAST FACHADA | Materiales |  | 2023-01-20 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | ED PARQ DRYWALL | Contratos |  | 2023-01-20 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Aprobacion comite compras contrato imp E4 | Edwin Martinez Garcia | T27-28 Cubierta-Impermeab | Contratos |  | 2023-01-20 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar og de hierro de cimentacion grua t13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13-12-11 Cimentacion torre grua | Materiales |  | 2023-01-21 | 0
DIMARO | T2 Llegada desagues cimentación | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Desagues placa antepiso | Materiales |  | 2023-01-21 | 0
FLORENCIA | T4 Montar orden de compra Montante potable y contra incendio | Carlos Arturo Ferrer Amador | T3 Montante hidraulica | Materiales |  | 2023-01-21 | 1
PUERTA DORADA LA BAHIA | NO HAY CONTRATO | Andres Felipe Miranda Ramos | T-8 PLACA ANTEPISO | Contratos |  | 2023-01-22 | 0
BAIKAL | CONTRATO MAMPOSTERIA CH | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CH Mamposteria (Piso 1-5) | Contratos |  | 2023-01-23 | 4
PARMA | INSTALACIONES ELECTRICAS TORRES Y URBANISMO | Kevin Cardona Marmol | T2 Instalaciones Eléctricas Ascensor 1 | Contratos |  | 2023-01-23 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato estructura subestación y planta | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Cimentacion sub y planta | Contratos |  | 2023-01-24 | 2
CADIZ | inicio de actividad a destiempo | Miguel Felipe Alarcon Medina | T2 PAÑETE CUBIERTA | Otra |  | 2023-01-24 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | LLEGADA DE RELLENO | Eddinson Javier Rueda | T-7 RED CONINCE PISO 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-01-24 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar concretos muros y placas pisos 6 al 22 | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MUROS Y PLACAS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-01-24 | 1
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | DEFINIR DISEÑO PUERTA P13-P13A | David Esteban Yate Bastidas | PORT- Inst. carpinteria metalica aluminioymadera | Diseños |  | 2023-01-24 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizcion contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | PYR Dotacion (Sala Espera-Porteria) | Contratos |  | 2023-01-25 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Julio Cesar Ruiz Diaz | PORT F1 Inst Portones Principales de acceso | Contratos |  | 2023-01-25 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Legalizar contrato inst grama sintetica juegos inf y gym biosaludable | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | J. Infant/Biosalud: instal juegos | Contratos |  | 2023-01-25 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de acero | Neil Fernando Barrios Molina | T8-T9-T10 Fundida de vigas y dados | Materiales |  | 2023-01-25 | 0
PRUEBA CARTAGENA | llegada de material | Jonathan Camilo Fuentes | T3 Pta Salida Cubierta | Materiales |  | 2023-01-26 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE MINUTA A CONTRATISTA HIDROSANITARIO T7 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T7 Ptos hidraulicos en estruct p1-12 | Contratos |  | 2023-01-26 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE COMBOS SANITARIOS T8 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T8 Aparatos sanitarios | Materiales |  | 2023-01-27 | 0
JARDIN IMPERIAL | Solicitar ring 067 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 FRISO FACHADA PRINCIPAL SERIE 137 - 138 PISO 6 AL 1 | Materiales |  | 2023-01-28 | 0
FLORENCIA | T6 Seg. Llegada rejas cerramiento | Abimael Eduardo Padilla gomez | E3 Excavación, inst tuberiayrelleno acometida acueducto | Materiales |  | 2023-01-28 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Creación de códigos porcelanato y pizarra negra | Elizabeth Vasquez Poloche | EDIF COMUNAL 1 - Enchape de escaleras y pisos | Materiales |  | 2023-01-28 | 8
EL COUNTRY - MASAI | llegada de gabinetes CI | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Instalacion Gabinetes CI P1-20 | Materiales |  | 2023-01-30 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T14 MAMP FACHADA | Materiales |  | 2023-01-30 | 0
CADIZ | Legalización de contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 ASEO | Contratos |  | 2023-01-30 | 0
CADIZ | inicio de actividad a destiempo | Miguel Felipe Alarcon Medina | T4 SONDEO REDES ELECTRICAS | Otra |  | 2023-01-30 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | LLEGADA MATERIAL | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-6 CARPINTERIA MADERA PISOS 9-10-11 | Materiales |  | 2023-01-30 | 0
EL JARDIN LAUREL | Legalización de contrato cimentación y estructura T3 | Israel de Jesus Funez | T3 Armadoyfundida Placa Flotante Cimentación | Contratos |  | 2023-01-30 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizcion contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | Terraceo T3yT6 | Contratos |  | 2023-01-30 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Realizacion de modelo BIM tema pinturas. | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PISO 1-24 | Diseños |  | 2023-01-30 | 4
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA MATERIAL | Víctor Manuel Diaz Laverde | T1 PISOS PUNTO FIJO | Materiales |  | 2023-01-30 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - Llegada de enchape TABLON TRADIC GRAFILADO S.E | Mauricio Ortiz Aya | T8 Piso punto fijo piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-01-31 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA TIERRA PARA EMPRADIZAR | David Esteban Yate Bastidas | T 1-2 Siembra de pradosyarboles | Materiales |  | 2023-01-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | ESPERA A PROVEEDOR DE ENERGÍA (AIR-E) | John Jairo Trinidad Velasquez | Revisión Retie Sub. Eléctrica | Otra |  | 2023-01-31 | 3
PUERTA DORADA EL LAGO | MATERIAL EN OBRA | John Jairo Trinidad Velasquez | T4 Puertas alcoba ppalybaño auxiliar | Materiales |  | 2023-01-31 | 2
FLORENCIA | PARQ Entrega foso de ascensor 12 | Abimael Eduardo Padilla gomez | Instalaciónyentrega en funcionamiento ascensor 1y2 Parqueadero | Otra |  | 2023-01-31 | 1
NAPOLI | JOB Contrato inst ascensores | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T11 Acta Entrega Foso Ascensor | Contratos |  | 2023-01-31 | 0
DIMARO | PAR Llegada acero placa PISO 6 - N+14,00 | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Armado y fundida de columnas N+14.00 PARQ | Materiales |  | 2023-01-31 | 0
DIMARO | Elaboracion contrato pisos y enchapes zona social | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Mortero, pisos y enchapes Cto Basuras | Contratos |  | 2023-01-31 | 1
CADIZ | Solicitud del contrato | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T2 GRAMA SINTETICA | Contratos |  | 2023-01-31 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Revision contrato dir obra Aseo E4 | Paula Pinto Marin | T27-28 Aseo P1 a P5 | Contratos |  | 2023-01-31 | 0
JARDIN IMPERIAL | Solicitar andamios | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 FRISO FACHADA POSTERIOR SERIE 140 - 139 PISO 6 AL 1 | Equipos |  | 2023-02-01 | 0
PARMA | Montar caso control Mamposteria torre 2 | Henry Patiño Diaz | T2 Mamposteria Aptos Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-02-01 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Realizar pedido de material | ALEJANDRO HUMBERTO VARGAS CORREA | T 7 Ptas int piso 12 al 1 | Materiales |  | 2023-02-01 | 0
DIMARO | T3 Orden de compra acero cimentación | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T3 Armado y fundida zapatas y vigas cimentacion | Materiales |  | 2023-02-01 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato mamposteria y friso E2 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T37-38 mamposteria P1 a P5 | Contratos |  | 2023-02-01 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de material hidrosanitario t13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Ptos hidraulicos piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-02-01 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | GENERAR OG MATERIAL PVC TORRE 6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Ptos hidraulicos en estruct p1-12 | Materiales |  | 2023-02-02 | 7
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitud de material | Andersson David Candanosa Caro | T 6 Ptas int piso 12 al 1 | Materiales |  | 2023-02-02 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega Cant FCA | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 ASCENSOR | Contratos |  | 2023-02-03 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T4 ASCENSOR | Materiales |  | 2023-02-03 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada a obra aparatos sanitarios y lavamanos | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Lavamanos Sanitario P1-P16 | Materiales |  | 2023-02-03 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada material cimentacion T3 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3 Solado Cimentación | Materiales |  | 2023-02-03 | 3
SAONA | No tiene contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Enchapes baños-duchas- cocineta | Contratos |  | 2023-02-04 | 8
SAONA | No tiene contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Pisos escalerasypunto fijo | Contratos |  | 2023-02-04 | 8
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Aprobación visita acueducto | Doriam Mayreth Sanchez | T-8 INSTALACIÓN MEDIDORES AGUA T8 | Otra |  | 2023-02-04 | 0
RIVERSIDE | Requerimiento mamp y friso T2 | Jose David Villafañe Barraza | T2 Mamposteria Int. P1-P17 | Materiales |  | 2023-02-06 | 0
CADIZ | Legalización de contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T2 GRAMA SINTETICA | Contratos |  | 2023-02-06 | 0
CADIZ | Solicitud del contrato | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T4 IMPERM CUB | Contratos |  | 2023-02-06 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Coordinación de diseños de todas las especialidades | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Diseños |  | 2023-02-06 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | terminacion del muro pantalla | Ana Milena Gallo Sanabria | T3 PREHUECOS PILOTES HINCADO | Otra |  | 2023-02-06 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Contratación granocauchos | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | 4- CUB ZC - Afinados de pisos cesped artificial - zona juego niños | Contratos |  | 2023-02-06 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Consolidado ventanería obsidia | Fredy Mauricio Novoa Garcia | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Otra |  | 2023-02-06 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Solicitar reunión para modulación formaleta Piscina | Juan Camilo Dominguez Acuña | Armado y fundida estructura Piscinas | Equipos |  | 2023-02-06 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | PORT MAMP - PAÑETE | Materiales |  | 2023-02-06 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T4 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Materiales |  | 2023-02-06 | 1
EL COUNTRY - MASAI | envio de minuta a contratista pintura t3 y 4 | Paula Galvis | T3 Estucoyprimera mano piso 1-20 | Contratos |  | 2023-02-06 | 5
PEÑAZUL LA ALDEA | Entrega de pendientes acta 17-01-23 | Tatiana | T8 Acta de entrega foso | Otra |  | 2023-02-07 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Homologos PARED JAYA BLANCA 25 *43,2 | Mauricio Ortiz Aya | T8 Pisos ceramica - piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-02-07 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | inspección de ganchos | ANGIE LORENA ROZO CASTRO | T9 GRANIPLAST PATIOS | Seguridad y Espacio |  | 2023-02-07 | 1
CADIZ | Legalización contratos | William Andres Sanjuan Dueñas | T4 ASEO PF | Contratos |  | 2023-02-07 | 0
JARDIN IMPERIAL | FUNDIR ANTEPISO T10_11 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 Retiro de Campamentos y almacenes de torre 7 | Mano de obra |  | 2023-02-07 | 0
BELATERRA VENTUS | Adjudicación y legalización | Natalia Martinez Montero | T6 Granipast fachada pricipal | Contratos |  | 2023-02-08 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA A OBRA | Víctor Manuel Diaz Laverde | T1 ENCHAPE MUROS APTOS | Materiales |  | 2023-02-08 | 2
DIMARO | T1 Elaboracion Contrato pisos y enchapes | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Mortero escaleras piso 1-10 | Contratos |  | 2023-02-08 | 0
DIMARO | T3 Job contrato cim y estructura | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T3 Descabece de pilotes | Contratos |  | 2023-02-08 | 0
PARMA | Definir contratista mamposteria torre 1 | Jose Manuel Florez Sarmiento | T1 Mamposteria Aptos Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-02-09 | 0
EL JARDIN CAMELIA | R ING 67 bajantes y arañas Torre 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Bajante Sanitarios | Materiales |  | 2023-02-09 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de cantidades a dirección de obra | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T13 Mamposteria piso 1-2-3-4 | Contratos |  | 2023-02-10 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | ED PARQ PINTURA | Contratos |  | 2023-02-10 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud materiales | Sebastian Sanchez Santana | T6 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA + RCI | Materiales |  | 2023-02-10 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | NO HAY CONTRATO | Carlos Alberto Quiroz Torres | T-9 RED CONINCE PISO 5-6-7-8 | Contratos |  | 2023-02-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | SEGUIMIENTO RESIDEÑO CIMENTACION | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T8 Excavación Cimentación | Diseños |  | 2023-02-10 | 0
EL COUNTRY - MASAI | llegada de materiales montante CI | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Montante Contra Incendio | Materiales |  | 2023-02-13 | 1
JARDIN IMPERIAL | Definir especificaciones Gabinetes RCI | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 GABINETES CONTRA INCENDIOS | Materiales |  | 2023-02-13 | 0
PASEO DE SEVILLA | Legalización Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 ESTUCOyPINTURA PLACA 1RA MANO PISO 1-4 | Contratos |  | 2023-02-13 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL- Aseo | Contratos | 2023-03-28 | 2023-02-13 | 5
CADIZ | Legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T4 ASCENSOR | Contratos |  | 2023-02-13 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | Lucy Hortencia Avila Romero | T2 MONTANTE DE GAS | Materiales |  | 2023-02-14 | 1
CADIZ | Legalización de contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T4 IMPERM CUB | Contratos |  | 2023-02-14 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato de Aseo Torre 2 y 3 | Israel de Jesus Funez | T2 Tercera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2023-02-14 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada a obra cajas de medidores de agua puntos fijos T1 | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Cajas medidores agua | Contratos |  | 2023-02-14 | 1
EL JARDIN LAUREL | Legalizacion contrato instalaciones hidrosanitarias T3 | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T3 Ptos Hidrosanitarios Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-02-15 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA | Asiganación Torre grúa para torre 1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 IZAJE TORRE GRUA 1 | Equipos |  | 2023-02-15 | 3
MILAN | R ING 67 Prolongaciones Hidrosanitarios T4 | Cielo Luz Rodriguez Lopez | T4 Prolongaciones Hidrosanitarias Piso 4-5-6 | Materiales |  | 2023-02-15 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Llegada de bloque | Aldair Martinez Rios | T 9 Mamposteria piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-02-15 | 0
DIMARO | T1 Elaboracion Contrato estuco y pintura | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Estuco piso 1-10 | Contratos |  | 2023-02-15 | 1
PUERTA DORADA LA BAHIA | FALTA DE PERSONAL POR AVANCE DE OBRA | Eddinson Javier Rueda | F2 ANILLO DE GAS | Mano de obra |  | 2023-02-15 | 0
FLORENCIA | T4 Llegada material desagues PVC | Carlos Arturo Ferrer Amador | T4 Relleno placa antepiso | Materiales |  | 2023-02-15 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato Cimentación y Estructura T1,T2 y T3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-02-16 | 1
PEÑON DE ALICANTE | llegada de formaleta | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 SOLADO VIGAS CIM | Equipos |  | 2023-02-16 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato Cimentación y Estructura T1,T2 y T3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 ARMADO Y FUNDIDA PLACA ANTEPISO | Contratos |  | 2023-02-16 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato Cimentación y Estructura T1,T2 y T3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T3 ARMADO Y FUNDIDA PLACA ANTEPISO | Contratos |  | 2023-02-16 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Disponibilidad de grúa auxiliar | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Equipos |  | 2023-02-16 | 0
MILAN | Legalización contrato mampostería salón de eventos zonas comunes o sociales | Nelson Miguel Martínez Rey | Mamposteria salón eventos | Contratos |  | 2023-02-16 | 4
PARMA | legalización contrato instalaciones eléctricas torres y urbanismo | Kevin Cardona Marmol | T3 Prolongaciones Eléctricas Punto Fijo Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-02-16 | 3
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA DE HIERRO P7-CUB T13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Muro placa piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-02-16 | 3
DIMARO | T1 Req. andamios para mamp y friso fachada | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Mamposteria buitrones Fachada | Equipos |  | 2023-02-16 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | LLEGADA MATERIAL FALTANTE | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-9 MONTAJE ASCENSOR | Materiales |  | 2023-02-17 | 0
PARMA | Contrato Mamposteria torre 1 | Kevin Cardona Marmol | T1 Mamposteria Aptos Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-02-17 | 1
JARDIN IMPERIAL | Montar OG puertas cortafuego | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T11 PUERTAS CORTAFUEGO PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-02-17 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Luis Alejandro Garzon | T4 VENTANAS | Materiales | 2024-06-25 | 2023-11-29 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | ENTREGA FOSO ASCENSOR CH | Diego Armando Cala Rugeles | Ascensor CH entrega de foso | Otra |  | 2023-02-18 | 3
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitud desmoldante | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T1 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Materiales |  | 2023-02-18 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Revisar inst gas en zonas humedas y ventilación | Ricardo Mauricio Roa Tellez | Z.SOCIAL E1 - Mamposteria de Fachada e interna | Diseños |  | 2023-02-20 | 4
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | No se ha liberado por parte de presupuestos para contratación. | Edinson Dannylo Otero rojas | V6-1 INSTALACION GEOTEXTIL T-2400 | Otra |  | 2023-02-20 | 2
JARDIN IMPERIAL | Propuestas para Homologación enchape baños - seguimiento | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T10 ENCH COC-BÑ PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-02-20 | 0
EL JARDIN LAUREL | Legalización contrato puertas principales | Israel de Jesus Funez | T1 Puertas Métalica Acceso Aptos Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-02-20 | 1
COUNTRY LIVING | llegada de malla de piso 9-14 | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Fundida de Apartamentos pisos 1-20 | Materiales |  | 2023-02-20 | 0
CADIZ | Legalización contratos - CCR T3 T4 - CARPINTERIA METALICA | William Andres Sanjuan Dueñas | T4 PUERTAS PPAL | Contratos |  | 2023-02-20 | 6
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitar diseño | Julian Pedreros Castellanos | T-2 Barandas y pasamanos pto fijo | Diseños |  | 2023-02-21 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE CONTRATACION | Andres Felipe Miranda Ramos | T7 GRANIPLAST PTO FIJO | Contratos |  | 2023-02-21 | 0
SAONA | NO SE TIENE CONTRATISTA | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC barandasypasamanos puentes peatonales | Contratos |  | 2023-02-21 | 2
SAONA | contrato suministro e instalación lamina punzonada | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 acabado - carpinteria metalica sotanos 3-2-1 | Contratos |  | 2023-02-21 | 4
JARDIN IMPERIAL | Contrato cimentación y estructura - Enviar a contratistas | Matthew David Hernandez Posada | T8 Descabece de Pilotes Cimentación | Contratos |  | 2023-02-21 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8 -Envío planos aprobados Challenger para fabricación carp madera | Yorleynis Montejo Ruiz | T8 Ventanasypuertas ventanas | Otra |  | 2023-02-21 | 2
EL COUNTRY - MASAI | FC DOMO CUBIERTA ESCALERA JUNTO A T3 | Luis Alexander Ochoa | instalacion de cubierta liviana | Contratos |  | 2023-02-21 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Solicitud contrato construcción acabado andenes | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 16-23 INST BORDILLO | Contratos |  | 2023-02-21 | 0
COUNTRY WOODS | Definicion proveedor formaleta estructura T1 | Jose Luis Salazar Mesa | T1 Estructura P1 a P20 | Equipos |  | 2023-02-22 | 0
MILAN | OG Prolongaciones Hidrosanitarias | Sismary Babilonia Medrano | T4 Prolongaciones Hidrosanitarias Piso 4-5-6 | Materiales |  | 2023-02-22 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Llegada de bloque | Aldair Martinez Rios | Mamposteria Salon Social | Materiales |  | 2023-02-22 | 2
DIMARO | T3 JOB Contrato cim-estruc | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T3 Muro-placa piso 1-10 | Contratos |  | 2023-02-22 | 0
LOTE MADERO | SOLICITAR ACOPLES RAPIDOS Y ADAPTADORES | Daniel Enrique Guerrero Ruiz | E2 Parque lineal vía 6 E-1 | Materiales |  | 2023-02-22 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Solicitud contrato buitrones super board | Luis Alejandro Garzon | T1 ESTRUCTURA DRYWALL APTOS | Contratos |  | 2023-02-22 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Documentacion personal retro | Yuli Alejandra Moreno Reinoso | T2 SOLADO VIGAS CIM | Seguridad y Espacio |  | 2023-02-23 | 0
COUNTRY WOODS | Pendiente definicion proveedor formaleta | Jose Luis Salazar Mesa | PARQ Col S1 + placa P1 mod 1 | Materiales |  | 2023-02-23 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento | Andres Felipe Guerrero Amaya | CH ESTRUCTURA | Materiales |  | 2023-02-23 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA OG DE MONTANTES GAS E INCENDIO T13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Montante hg 6 | Materiales |  | 2023-02-24 | 2
MIRAFLORES DEL VALLE | ORDEN DE COMPRA MATERIAL RANURADO T6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Ptos hidraulicos en estruct p1-12 | Materiales |  | 2023-02-24 | 5
EL JARDIN CAMELIA | Aprobación Modulación Piscina | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | Armado y fundida estructura Piscinas | Equipos |  | 2023-02-24 | 0
PASEO DE SEVILLA | ADAMIOS | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T-6 PAÑETES FACHADA PATIOS PEQUEÑOS INTERNOS | Equipos |  | 2023-02-24 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA DE PERSONAL A OBRA | José Alejandro Barcenas Moreno | T1 2DA MANO APTOS | Mano de obra |  | 2023-02-24 | 2
RIVERSIDE | Montaje TG | Luis Yamil Arevalo Castro | T2 Muro placa P1-P17 | Equipos |  | 2023-02-24 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE PUERTAS CORTAFUEGO CH Y PORTERIA 2 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | Instalacion puertas cortafuegos | Materiales |  | 2023-02-25 | 1
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Correo: consulta con estructural para refuerzo escotilla | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | E.PARQ - Resaneypintura general murosyplaca | Diseños |  | 2023-02-27 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Acta de vanos Barandas Condensadoras | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T3 Barandas condensadoras A.A. | Materiales |  | 2023-02-27 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | Lucy Hortencia Avila Romero | T10 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA + RCI | Materiales |  | 2023-02-27 | 1
FLORENCIA | URB Llegada Mobiliario terraza piso 9 | Carlos Arturo Ferrer Amador | Adecuación terrazas BBQ, area reacreativaydescanso | Materiales |  | 2023-02-28 | 0
FLORENCIA | T5 Llegada materiales Montante Potable | Carlos Arturo Ferrer Amador | T5 Montante hidraulica | Materiales |  | 2023-02-28 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LLegada de acero | Neil Fernando Barrios Molina | T27-T28-T29-T30 Muros P1-P5 | Materiales |  | 2023-02-28 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | ACTIVIDAD PREVIA | John Jairo Trinidad Velasquez | T4 DetalleyTerminación | Otra |  | 2023-02-28 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | LEGALIZACION CONTRATO | Carlos Alberto Quiroz Torres | T-6 1RA LAVADA PF P11-P1 | Contratos |  | 2023-02-28 | 0
EL JARDIN CAMELIA | R ING 67 Prolongaciones Hidro- santarias Torre 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Prolongaciones Hidrosanitarias Piso 1-11 | Materiales |  | 2023-02-28 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Llegada de acero Piscina | Juan Camilo Dominguez Acuña | Armado y fundida cimentacion Piscinas | Materiales |  | 2023-02-28 | 1
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Llegada tuberia faltante | David Esteban Yate Bastidas | E.PARQ - Inst. Valvulas, accesorios Hidraulicos | Materiales |  | 2023-02-28 | 3
PEÑAZUL LA ALDEA | Subest - Sgto Llegada de puertas y dampers | Tatiana | SE3 conexión definitiva | Otra |  | 2023-02-28 | 3
PROVENZA PRESTIGE | Construccion de la placa del malacate | Angela Milena Bonilla Rivera | T3 Cajas de inspeccion filtrosydesagues | Otra |  | 2023-02-28 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato instalacion ascensor T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Entrega Foso ascensor | Contratos |  | 2023-02-28 | 2
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Llegada de adoquín para andenes | David Adriano Bohorquez Velasquez | TRAMO POZO ALL 23-24 INST ADOQUIN ANDEN | Materiales |  | 2023-02-28 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Eduard Andres Quinayas Beltran | T3 Granipast fachada pricipal | Contratos |  | 2023-03-01 | 2
MILAN | Contrato hidrosanitario Torre 4 | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Desagues 1er Piso | Contratos |  | 2023-03-01 | 1
DIMARO | PARQ Llegada de acero placa N+18,50 | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Armado y fundida de placa N+20.00 PARQ | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
DIMARO | T2 Req. ajustado prolongaciones hidrosanitarias, bajantes, etc. | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T2 Desacolgado sanitario piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
DIMARO | T2 Montar orden de compra mampostería y friso | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Mamposteria Fachada piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
DIMARO | T2 Montar orden de compra mampostería y friso | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Mamposteria interna piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
LOTE MADERO | SOLICITAR RAMPAS DE ACCESO DISCAPACITADO | Daniel Enrique Guerrero Ruiz | E2 Parque lineal reserva del manantial | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
LOTE MADERO | Solicitud de materiales | Daniel Enrique Guerrero Ruiz | Zonas duras PC 3 L SIERRA | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | No tiene equipo en obra | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-8 LLEGADA DE ASCENSOR | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Contratar caja de gas | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Contratos |  | 2023-03-01 | 6
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Contratar caja de gas | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Contratos |  | 2023-03-01 | 5
PEÑON DE ALICANTE | ingresos de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 RELLENOS VIGAS DE CIM | Mano de obra |  | 2023-03-02 | 1
JARDIN IMPERIAL | DESCAPOTE | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 Excavación Cimentación | Mano de obra |  | 2023-03-02 | 2
COUNTRY WOODS | Armar ring contrato electrico parqueadero | Paula Galvis | PARQ S1 a P7 Tuberia y cableado | Contratos |  | 2023-03-02 | 1
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Compra y suministro de desmoldante | Neil Fernando Barrios Molina | T-1 DETALLE-TERMINACION P5-P1 | Materiales |  | 2023-03-03 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Suministro de tolete | Sergio Luis Sabalza Barrios | E-1 Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado | Materiales |  | 2023-03-03 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Montar OG Bajantes y arañas Torre 4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Bajante Sanitarios | Materiales |  | 2023-03-03 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Legalización Contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-03 | 4
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Terminacion pilotaje Gallet | Ana Milena Gallo Sanabria | SOTANO - PILOTAJE TIPO TORNILLO | Equipos |  | 2023-03-03 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR MORTERO , PISO Y ENCHAPE T5,T6,T7,T8 | Katherine Fabrega | T5-T6 Mortero aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Contratos |  | 2023-03-04 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitud de contrato | Katherine Fabrega | T8 Ptas int piso 12 al 1 | Contratos |  | 2023-03-05 | 0
FIORINO | Legalización de contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH Drywall cielo - Lijadoypintura | Contratos |  | 2023-03-06 | 0
BELATERRA AREIA | Realizar pedido de Material Hidrosanitario de Torres. | Steven Raigosa Rios | T1 Instalaciones Hidrosanitarias en cimentacion | Materiales |  | 2023-03-06 | 0
PEÑON DE ALICANTE | documentacion volquetas retiros | Diana Milena Pedraza | T1 SOLADO VIGAS CIM | Seguridad y Espacio |  | 2023-03-06 | 1
EL COUNTRY - MASAI | ENVIO DE REQUERIMIENTO ADICIONAL MONTANTE CI T3 | Jhon Edinson Barba Avila | T3 Montante Contra Incendio | Materiales |  | 2023-03-06 | 1
PUNTALTA ALTOFARO | Llegada de Gabinetes RCI t4 | Adriana Patricia Sara Paez | T4 GABINETES CONTRA INCENDIO | Materiales |  | 2023-03-07 | 1
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar contrato de Puertas Internas de T10 | Katherine Fabrega | T 10 Ptas int piso 12 al 1 | Contratos |  | 2023-03-07 | 0
CADIZ | Definir personal para el corte de las plaquetas | Tatiana | T1 LAVADEROS | Mano de obra |  | 2023-03-07 | 0
CADIZ | Llegada del material por parte de IMAS | Tatiana | T5 IMPERM CUB | Materiales |  | 2023-03-07 | 0
PASEO DE SEVILLA | Creación de Contrato | Jose Alejandro Torres Rodriguez | Excavaciones redesycajas Tramo PLL6 | Contratos |  | 2023-03-07 | 0
PASEO DE SEVILLA | Solicitud de material | OSCAR ANDRES OVIEDO GUTIERREZ | T-6 IMPERM. E INSTAL.TABLÓN PATIO PISO 1 | Materiales |  | 2023-03-08 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizcion contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | PS T1-T2 ET1 Inst desnatadores-rejillas-desagües | Contratos |  | 2023-03-08 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9-Revisión cantidaes Mamp y pañete | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Mamposteria piso 1-2-3 | Contratos |  | 2023-03-08 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Convenio calentador con VANTI | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 PROLONGACIONES GAS PISO 1 al 17 | Otra |  | 2023-03-08 | 6
PARMA | Elaboración Contrato Red de Gas torre 1 y 2 | Kevin Cardona Marmol | T1 Puntos de Gas Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-03-08 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Definir detalles finales de mamposteria para cerramiento E1 | (NO VALIDO) (NO USAR) | Cerramiento conjunto T1-T6 | Diseños |  | 2023-03-08 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Julio Cesar Ruiz Diaz | T4 Pintura foso ascensor | Contratos |  | 2023-03-08 | 0
DIMARO | T3 Llegada acero cimentacion | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T3 Excavacion cimentacion | Materiales |  | 2023-03-08 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR DESAGUES SANITARIOS T27,T28,T29,T30 | Katherine Fabrega | T27-T28 Prolong. Sanit y tub. Descolgadas (Estruc) P1-P5 | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR ESTRUCTURA T27,T28,T29,T30 | Katherine Fabrega | T27-T28-T29-T30 Muros P1-P5 | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR DESAGUES SANITARIOS T35,T36,T37,T38,T39 | Katherine Fabrega | T29-T30 Prolong. Sanit y tub. Descolgadas (Estruc) P1-P5 | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS T31,T32,T33,T34 | Katherine Fabrega | T38-T39 Aparatos Sanitarios P1-P5 | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
DIMARO | T1 Seg Adjudicación y legalización contrato red de refrigeración | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Red de refrigeracion piso 1-10 | Contratos |  | 2023-03-09 | 1
DIMARO | T3 Seg. Legalizacion contrato cim-estructura | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Muro-placa piso 1-10 | Contratos |  | 2023-03-09 | 1
JARDIN IMPERIAL | CARTILLAS ACERO PISO 1 AL 4 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 MUROS PTA ASCENSOR | Materiales |  | 2023-03-09 | 3
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T11 RED DE REFRIGERACIÓN PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8-contrato policarbonatos cubierta | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 PtayVentanas Metal C Maquinasysalida Cubierta | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Avance de la obra | Angela Milena Bonilla Rivera | Plaz 3 Aseo 2da Mano | Mano de obra |  | 2023-03-09 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega cant FCA | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 ASCENSOR | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
COUNTRY WOODS | Llegada de formaleta de placa de parq a obra | Jennifer Sierra Cabeza | PARQ Col S1 + placa P1 mod 1 | Materiales |  | 2023-03-09 | 2
TERRAZA DE MIRAFLORES | ENVIO DE FC DE DRYWALL F3 | Luis Alexander Ochoa | T14 Buitron fachada principal | Contratos |  | 2023-03-10 | 1
JARDIN IMPERIAL | DEFINIR PROVEEDOR ALQUILER FORMALETA | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Equipos |  | 2023-03-10 | 1
JARDIN IMPERIAL | DEFINIR PROVEEDOR ALQUILER FORMALETA | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 MUROS PTA ASCENSOR | Equipos |  | 2023-03-10 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T5 ESTUCO | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T5 GRANIPLAST FACHADA | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T5 GRANIPLAST PF | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T6 ENCHAPE PATIOS | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T7 CARRAPLAST | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T7 ENCHAPE PF | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T7 GRANIPLAST FACHADA | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T7 GRANIPLAST PF | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización Contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ INST HIDRAULICAS | Contratos |  | 2023-03-10 | 2
PRUEBA CARTAGENA | entrega especificaciones | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | T2 Accesorios Gabinetes Contra Incendio P11-1 | Diseños |  | 2023-03-11 | 0
DIMARO | T3 Req. Inst Hidrosanitarias muro-placa | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T3 Ptos hidro-sanitarios muro-placa piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-11 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | Lucy Hortencia Avila Romero | T6 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA + RCI | Materiales |  | 2023-03-13 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Solicitud de contrato | Carlos Alberto Quiroz Torres | T-8 PTA PROVISIONAL PISOS 9-10-11 | Contratos |  | 2023-03-13 | 0
RIVERSIDE | Envío cantidades hierro pendiente: Placa parq. (ultima) - Escaleras - Rampa | Edgar Leonardo Mateus Rondon | Parq. Estructura | Materiales |  | 2023-03-13 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | En proceso de revisión Propuestas. | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 ARMADO Y FUNDIDA ARRANQUE DE MUROS | Contratos |  | 2023-03-13 | 2
COUNTRY WOODS | Armar ring contrato estructura parqueadero módulos C y D | Paula Galvis | PARQ Cimentacion nivel +4.50: Ciclopeo-armar-fundir zapatas y vig cim | Contratos |  | 2023-03-13 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de Alta Gerencia | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 24-32 CONSTRUCCION DE SUMIDEROS ALL | Otra |  | 2023-03-13 | 2
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de Alta Gerencia | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 27-35 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Otra |  | 2023-03-13 | 2
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Generación de contrato | Israel de Jesus Funez | V6-1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | Contratos |  | 2023-03-13 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba | Jonathan Camilo Fuentes | Construccion filtro perimetral piscinas | Equipos |  | 2023-03-13 | 0
FIORINO | Diseño de policarbonato cubierta | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Instalación de Cubierta | Diseños |  | 2023-03-13 | 1
PASEO DE SEVILLA | FALTA ENCHAPE DEL 1-4 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 ENCHAPE PISOyMURO BAÑOS PISO 5-8 | Mano de obra |  | 2023-03-14 | 0
EL COUNTRY - MASAI | PRIMER DESPACHO DE VENTANERIA T3 | Jhon Edinson Barba Avila | T3 Ventaneria fachadas internas pisos 1-20 | Materiales |  | 2023-03-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Llegada de materiales | David Adriano Bohorquez Velasquez | TRAMO POZO ALL 19-25 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Materiales |  | 2023-03-15 | 3
PASEO DE SEVILLA | BAJAR TG | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | PozosyCajas de inspección tramo PLL6 - Torres 6 | Otra |  | 2023-03-15 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LEG CONTRATO INS APARATOS | Maria Fernanda Vera Gamboa | T1 AIRES ACONDICIONADOS | Contratos |  | 2023-03-15 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de material a la obra | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERÍA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-03-15 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Llegada de torre grua en obra | Erika Solangy Muñoz Boada | IZAJE TG1 TORRE 1 | Materiales |  | 2023-03-15 | 0
EL JARDIN LAUREL | Contrato Mampoteria Torre 2 | Israel de Jesus Funez | T2 Mamposteria Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-03-15 | 1
JARDIN IMPERIAL | ENVÍO CONTRATO AL CONTRATISTA | Matthew David Hernandez Posada | T11 LAMINAyLIJADO DRY WALL PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-03-15 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud del contrato | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | SS2 ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-03-15 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | Solicitud de contrato | Tatiana Alexandra Navarro Alvarez | E-3 Anden interno - Piso peatonal Interno | Contratos |  | 2023-03-15 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | No ha llegado el material | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-20 Vent fachada principal | Materiales |  | 2023-03-15 | 0
RIVERSIDE | Envío programación de llegada mampostería | Sandra Patricia Palencia Cantillo | T2 Mamposteria Fachada ppal | Materiales |  | 2023-03-15 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Programación de obra | Eddinson Javier Rueda | T-6 MONTAJE ASCENSOR | Otra |  | 2023-03-16 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | No se tiene código para montar pedido | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E1 CONSTRUCCION ZANJAS DE GRAVA RED PLUVIAL | Materiales |  | 2023-03-16 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud materiales | Andres Felipe Guerrero Amaya | T14 MONTANTE DE GAS | Materiales |  | 2023-03-16 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Contrato piso Gimnasio | Kevin Cardona Marmol | PisosyEnchapes Gimnasio | Contratos |  | 2023-03-16 | 3
MILAN | Elaboración Red hidrosanitarias parqueadero-urbanismo | Nelson Miguel Martínez Rey | Puntos sanitarios Porteria-Recepcion | Contratos |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada del material | Daniela Patricia Herrera Melendez | Impermeabilizacion Interna Piscinas | Materiales |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | entrega especificaciones | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | Relleno piscinas | Diseños |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba | Jonathan Camilo Fuentes | T3 Aparatos Eléctricos Pto Fijo Piso 1-11 | Equipos |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Suministro de pluma para mampostería | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T3 Granipast Fachada Ppal | Equipos |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Suministro de pluma para mampostería | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T3 Graniplast Culata | Equipos |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Suministro de pluma para mampostería | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T3 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Equipos |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | rest a + 6 semanas 2 | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Laminado Drywall Piso 11-1 | Materiales |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | rest a + 6 semanas 2 | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Montaje Ascensor 2 | Materiales |  | 2023-03-17 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | LLegada bloque mamp | Mauricio Ortiz Aya | T9 Mamposteria piso 1-2-3 | Materiales |  | 2023-03-17 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Legalización de contrato | Luisa Fernanda Navarro Picon | CIM-ESTRUCTURA PARQUEADERO | Contratos |  | 2023-03-17 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud de contrato | Julian Pedreros Castellanos | T-2 Pintura foso ascensor | Contratos |  | 2023-03-17 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA DE ENCHAPE PORTERIA 2 | Leydy Diana M Torres Jimenes | Instalacion alistadoypisos Porteria-Recepcion 2 | Materiales |  | 2023-03-17 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | ENTREGA DE FOSO ASCENSOR T14-15 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T14 Instalaciones Electricas foso | Otra |  | 2023-03-17 | 0
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO REDISEÑO CIMENTACION T7-8-9 | Nayelis Torres Mendez | T9 Fundida de vigas de Cimentación | Materiales |  | 2023-03-18 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE CONTRATACION | Andres Felipe Miranda Ramos | T7 Puertas Principales | Contratos |  | 2023-03-18 | 2
DIMARO | URB Seg. Pedido de Transformador eléctrico subestación 1 | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Inst. Transformador Sub. Electrica 1 | Materiales |  | 2023-03-18 | 1
DIMARO | T2 Req. mamposteria y friso | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T2 Desacolgado sanitario piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-18 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR ENCHAPES Y CERAMICAS DE PISO T9,T10,T11,T12 | John Mario Pérez Pulido | T1-T2 Pisos Aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Materiales |  | 2023-03-19 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Llegada bloque | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-8 MAMPOSTERA PF P11-P1 | Materiales |  | 2023-03-20 | 0
BAIKAL | llegada de cables con longitud corregida | Jose David Borja Barbetti | TP Puesta en marcha asc | Materiales |  | 2023-03-20 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud materiales | (NO VALIDO) (NO USAR) | T10 MURO PLACA P1-12 | Materiales |  | 2023-03-20 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Ingreso de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 ARMADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIM | Mano de obra |  | 2023-03-20 | 0
PASEO DE SEVILLA | BAJAR TG | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | Rellenos Tramo PN6 | Otra |  | 2023-03-21 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 CARRAPLAST BAJO PLACA PUNTO FIJO Y PASILLO | Contratos | 2023-04-26 | 2023-03-21 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición y homologacion c900 | Elizabeth Vasquez Poloche | T2 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2023-03-21 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Aprobacion jefe FCA contrato estructura PH | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PH Cimentacion: ciclopeo y zapatas + vigas de amarre | Contratos |  | 2023-03-21 | 2
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Llegada de materiales | David Adriano Bohorquez Velasquez | TRAMO POZO ALL 23-24 INST BORDILLO | Materiales |  | 2023-03-21 | 3
ABADIA SAN RAFAEL | definir cotas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | E1 CERRAMIENTO DEFINITIVO | Seguridad y Espacio |  | 2023-03-21 | 5
JARDIN IMPERIAL | SEGUIMIENTO ELABORACION O4 SUPERVISION TECNICA | Matthew David Hernandez Posada | T9 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-03-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | CARTILLAS ACERO PISO 5 AL 8 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-03-22 | 2
BELATERRA AQUARIS | Adicional al contrato | Steven Raigosa Rios | T2 Impermeabilizacion cubierta | Contratos |  | 2023-03-22 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA MATERIAL | José Alejandro Barcenas Moreno | T1 VENTANAS | Materiales |  | 2023-03-22 | 9
DIMARO | T2 Montar orden de compra Consumibles resanes de estructura | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Resanes internos estructura 1-10 | Materiales |  | 2023-03-22 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | No existe contrato | Andres Felipe Miranda Ramos | T-8 ESTUCO Y 1RA MANO PINTURA PISO 1-2-3-4 | Contratos |  | 2023-03-23 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | Envio de minuta a contratista de drywall t14 -15 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T15 Buitron fachada principal | Contratos |  | 2023-03-23 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEGALIZACIÓN CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T10 MESON GRANITO COCINA - BAÑOS | Contratos |  | 2023-03-23 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEGALIZACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T10 ESTRUCTURA DRY WALL PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION DE CONTRATO TOPOGRAFIA | Matthew David Hernandez Posada | T9 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-03-24 | 1
PRUEBA CARTAGENA | montar requerimiento | Monica Salazar Espinosa | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores Torre 2 | Materiales |  | 2023-03-24 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA DE MESONES T13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Lavaplatos | Materiales |  | 2023-03-24 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Lecalización de concreto | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-6 Armado de vigas y cabezales - fundida dados en ccto ciclopeo | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar aparatos sanitarios piso 12 a 1 T10 | Roberto Kitchen Morales | T 10 Aparatos sanitarios piso 12 al 1 | Materiales |  | 2023-03-24 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Llegada de materiales para salón social | Neil Fernando Barrios Molina | ACABADOS SALON SOCIAL | Materiales |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | ED PARQ ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | ED PARQ INST HIDRAULICAS | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 ARMADO Y FUNDIDA ESCALERAS P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 ARMADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIM | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 CAJAS DE INSPECCION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 DESAGÜES CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 FRISOS INTERNOS APTOS | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 MAMP FACHADA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RED GAS APTOS PUNTO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RED GAS MONTANTE ACOMETIDA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED HID APTOS PRUEBA 2 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RED HID APTOS PUNTOS (PROL EN MAMP) | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RED HID MEZCLADORES (AL TIEMPO DE LAS PROL EN MAMP) | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED HIDRAULICA ACOMETICA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RESANES MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 ARMADO Y FUNDIDA ESCALERAS P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 ARMADO Y FUNDIDA PLACA ANTEPISO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 CAJAS DE INSPECCION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 DESAGÜES CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 INST ELEC APTOS FUNDIDA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 MAMP FACHADA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RED GAS APTOS PUNTO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 RED GAS APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 RED HID APTOS PUNTOS (PROL EN MAMP) | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RED HID APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 RED HIDRAULICA ACOMETICA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 SOLADO VIGAS CIM | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TANQUE CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | TANQUE ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | TANQUE FILTRO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TANQUE IMP EXTERNA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | TANQUE RELLENO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Homologos de material | Jessenia Montoya Campo | T3 Enchape sobre muroypiso baños piso 2 a 17 | Materiales |  | 2023-03-24 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Reubicación carreteable | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA PUNTAL P1 - Z4 | Otra |  | 2023-03-25 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR METALICA T27,T28,T29,T30 | Katherine Fabrega | T27-T28 Barandas y pasamanos | Contratos |  | 2023-03-25 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR MESONES T27,T28,T29,T30 | Katherine Fabrega | T31 Mesones P1-P5 | Contratos |  | 2023-03-25 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR PVC INSTALACIONES HIDRAULICAS T27,T28,T29,T30 | Katherine Fabrega | T38-T39 Prolong. sanitarias e hidraulicas (Mamp) P1-P5 | Materiales |  | 2023-03-25 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud contrato viga metálica | Tatiana | PORT VENTANAS | Contratos |  | 2023-03-27 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZD - FILTROS CONTRAPISO E INST HIDROSANITARIAS | Materiales |  | 2023-03-27 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | A espera de terminar pilotaje de tornillo | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZH - EXCAVACION CIELO ABIERTO CON TALUDES | Contratos |  | 2023-03-27 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | llegada de acero | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZH - FILTROS CONTRAPISO E INST HIDROSANITARIAS | Materiales |  | 2023-03-27 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada de mamparas | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Equipos |  | 2023-03-27 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | En proceso de contratación desde Bucaramanga | Keli Johana Aguiar Polo | TRAMO POZO ALL 16-23 INSTALACION ILUMINACION ANDEN | Contratos |  | 2023-03-28 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Aprobacion comite de compras contrato vías y pavimento E4 y E2 | Edwin Martinez Garcia | Cra 2 Andenes/Vía | Contratos |  | 2023-03-28 | 4
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Habilitar carreteable por el eje 1 | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA PUNTAL P1 - Z6 | Seguridad y Espacio |  | 2023-03-28 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | CONTRATISTA | John Jairo Trinidad Velasquez | T6 Ventaneria en Alum Fachada posterior | Mano de obra |  | 2023-03-28 | 1
FIORINO | Legalización de contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | PARQ Lavado e imperm a la vista Eje A T1 (Muro de contención) | Contratos |  | 2023-03-28 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato Cerramiento Piscina - Elaboración | Israel de Jesus Funez | Cerramiento Perimetral Piscinas | Contratos |  | 2023-03-28 | 5
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Graniplast Cto Máquinas | Diseños | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definición anticipos | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T3 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2023-03-28 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición anticipos ladrillo y bloque | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Materiales |  | 2023-03-28 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Revisión concreto placa piso 1 | Tatiana | SOTANO PLZ2 E1 - PLACA PRIMER PISO | Materiales |  | 2023-03-28 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada formaleta | Elizabeth Vasquez Poloche | T2 ESCALERAS EN CONCRETO TORRE PISO 1 | Equipos |  | 2023-03-29 | 0
PASEO DE SEVILLA | Solicitud de Materiales | OSCAR ANDRES OVIEDO GUTIERREZ | Edif - Aparatos Sanitarios 3er Piso | Materiales |  | 2023-03-29 | 0
PASEO DE SEVILLA | Legalización Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 ESTRUCTURA DRYWALL BAÑOSyROPAS PISO 1-4 | Contratos |  | 2023-03-29 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizacion adicional goteros | Maria Fernanda Vera Gamboa | T1 ARMADOyFUNDIDA ESCALERAS P1-P9 | Contratos |  | 2023-03-29 | 1
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar material Lavadero T9 | Stephany Paola Salcedo Solano | T 9 Lavaderos piso 12 al 1 | Materiales |  | 2023-03-29 | 0
LOTE MADERO | Llegada de materiales | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Zonas duras PC 3 L SIERRA | Materiales |  | 2023-03-29 | 0
BAIKAL | suministro de los materiales por el contratista | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | Sistema de revestimiento acrilico- Cancha multiple | Materiales |  | 2023-03-29 | 0
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T6 Primera lavada | Contratos |  | 2023-03-29 | 1
MILAN | Contrato alcantarillado - acueducto y redes hidrosanitarias parqueadero | Nelson Miguel Martínez Rey | Inst Tuberia de alcantarillado T1 | Contratos |  | 2023-03-30 | 1
JARDIN IMPERIAL | CARTILLAS ACERO PISO 5 AL 8 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MAMPOSTERIA ACCESO PISO A PISO ASCENSOR | Materiales |  | 2023-03-30 | 2
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Lorenzo Montero Nagel | T6 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Diseños | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Lorenzo Montero Nagel | T6 Relleno entre Vigas Cimentación | Diseños | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0
PALMANOVA | Ajuste de cartillas | Alberto de la Hoz | T3 Fundida de vigas y dados | Materiales |  | 2023-03-30 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - Lllegada de enchape PISO HARA BRILLAN BEIGE 60X60 (1000 m2) | Mauricio Ortiz Aya | T8 Pisos ceramica - piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-03-30 | 1
CITY CENTER | Llegada de parales, correas y portacorreas para placa de T2 | Monica Lucia Sarmiento Deglado | T2 P9COLUMNAS-P10 PLACA | Equipos |  | 2023-03-30 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de Alta Gerencia | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 24-32 ESTRUCTURA PAVIMENTO | Otra |  | 2023-03-30 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Sergio Hernan Alvarado Quintero | CH Aplomada e inst equipos | Diseños | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE DESAGUES T6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Ptos hidraulicos en estruct p1-12 | Materiales |  | 2023-03-31 | 6
PUERTA DORADA EL LAGO | LIMPIEZA DE FOSO (RETIRO DE ARENA Y ESCOMBRO) | John Jairo Trinidad Velasquez | T6 Red electrica foso | Otra |  | 2023-03-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T7 Ventanería en Alum Culata | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | LIMPIEZA DE FOSO (RETIRO DE ARENA Y ESCOMBRO) | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 Red electrica foso | Otra |  | 2023-03-31 | 0
FLORENCIA | E2 Adjudicacion y legalizacion contrato nomenclatura | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Instalacion nomenclatura piso 1-12 | Contratos |  | 2023-03-31 | 1
NAPOLI | T10 Entrega formal foso de ascensor a ALTUS | Jose David Villafañe Barraza | T10 Acta Entrega Foso Ascensor | Otra |  | 2023-03-31 | 2
DIMARO | T1 Llegada piso ducha CORONA | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Pisos piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Legalización de contrato eléctrico | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-1 Ajustes finales y entrega ascensor | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PARMA | Elaboracion contrato morteros | Dairo Jose Alvarez Rodriguez | T1 Mortero de Baños Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Legalización de contrato de Mampostería T1 | Kevin Cardona Marmol | T1 MAMPOSTERIA PISO 1-2-3 | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Elaboración de Contrato ciclópeo Box C. | Israel de Jesus Funez | CICLOPEO BOX COULVERT TRAMO 2-2 | Contratos |  | 2023-03-31 | 6
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 llegada de enchaoe PISO HARA BRILLAN BEIGE 60X60 (1000m2) | Mauricio Ortiz Aya | T8 Pisos ceramica - piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Licitación contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ INST HIDRAULICAS | Contratos |  | 2023-03-31 | 6
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 ARMADO Y FUNDIDA PLACA ANTEPISO | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Contrato Legalizado Instalaciones T1-2-3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 DESAGÜES CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-31 | 3
PEÑON DE ALICANTE | Selección de Contratista | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 INST ELEC APTOS FUNDIDA | Contratos |  | 2023-03-31 | 4
PEÑON DE ALICANTE | Contrato Legalizado Instalaciones T1-2-3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED GAS APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-31 | 3
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED HID APTOS PRUEBA 2 | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED HID MEZCLADORES (AL TIEMPO DE LAS PROL EN MAMP) | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 ARMADO Y FUNDIDA ESCALERAS P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 CAJAS DE INSPECCION | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Selección de Contratista | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 INST ELEC APTOS FUNDIDA | Contratos |  | 2023-03-31 | 4
PEÑON DE ALICANTE | Contrato Legalizado Instalaciones T1-2-3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RED GAS APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-31 | 2
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RED HID APTOS PUNTOS (PROL EN MAMP) | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RED HIDRAULICA ACOMETICA | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Selección de Contratista | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T3 INST ELEC APTOS FUNDIDA | Contratos |  | 2023-03-31 | 4
PEÑON DE ALICANTE | Contrato Legalizado Instalaciones T1-2-3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T3 RED HIDRAULICA ACOMETICA | Contratos |  | 2023-03-31 | 2
PEÑON DE ALICANTE | Legalización del contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TANQUE EXCAVACION | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TANQUE REMATES ESTRUCT | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PASEO DE SEVILLA | llegada de personal | OSCAR ANDRES OVIEDO GUTIERREZ | T-6 ESTUCO BAJO PLACA PUNTO FIJO | Mano de obra |  | 2023-03-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | TERMINAR GRANIPLAST DE FACHADA | John Jairo Trinidad Velasquez | T7 Impermeabilizacióin Cubierta | Otra |  | 2023-04-01 | 0
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | No se ha liberado por parte de presupuestos para contratación. | Edinson Dannylo Otero rojas | V6-1 ELABORACION DE JUNTAS | Otra |  | 2023-04-01 | 1
FIRENZE | Hacer pedido de mesones de T8 | LEVI JAFED HENRIQUEZ PEÑA | T8 MESONES CON ESTUFA | Materiales |  | 2023-04-03 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | No tiene contrato | Carlos Alberto Quiroz Torres | T-8 ESTUCO Y 1RA MANO PINTURA PISO 1-2-3-4 | Contratos |  | 2023-04-03 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Finalización Pilotaje Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T2 PREHUECOS PILOTES | Equipos |  | 2023-04-03 | 4
COUNTRY LIVING | Envio de cantidades de mamposteria t2 a direccion de obra | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Mamposteria Interna de aptos pisos 1-20 | Contratos |  | 2023-04-03 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T10 ARMADOyFUNDIDA PLACA | Materiales |  | 2023-04-03 | 0
EL JARDIN LAUREL | Elaboración Contrato de Mortero | Israel de Jesus Funez | T2 Mortero Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-04-03 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T3 Mamposteria sucia piso 1-12 | Diseños | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 0
BELATERRA AREIA | Llegada Formaleta Nopin | Diana Marcela Vergara Soto | PARQ MOD1 Losa maciza y vigas desolgadas | Equipos |  | 2023-04-04 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Legalización contrato de demolición | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | P.SOTANOS - DEMOLICION VIGA GUIA | Contratos |  | 2023-04-04 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Legalización contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T7 DRYWALL | Contratos |  | 2023-04-04 | 1
CADIZ | Llegada de material por parte de AINCOM | Tatiana | CTO BASURAS CARP METALICA | Materiales |  | 2023-04-04 | 1
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato andenes E2 y E4 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Calle 10 Andenes/Vía | Contratos |  | 2023-04-04 | 3
BELATERRA AQUARIS | Requerimiento | Jhordan Alexis Hernandez Angola | Materas- Mamp a la vista -Piscina Niños | Materiales |  | 2023-04-04 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | REVISION DISEÑO DE PISCINAS | Juan Alberto Gutierrez Forero | Z.SOC PISC - Placa piso y muros piscinas | Diseños |  | 2023-04-05 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalización ducto drywall | Maria Fernanda Vera Gamboa | T1 ACTA ENTREGA ASCENSOR | Contratos |  | 2023-04-05 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO | Aprobación de material "eucoconcrelisto" | Luis Alejandro Garzon | T2 PRUEBAS ESTANQUEIDAD | Materiales |  | 2023-04-05 | 0
PRUEBA CARTAGENA | llegada de material | Jonathan Camilo Fuentes | T2 Montaje Ascensor 2 | Materiales |  | 2023-04-05 | 0
CADIZ | Legalización de contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T4 GRANIPLAST FACHADA | Contratos |  | 2023-04-05 | 2
PUERTA DORADA ARRECIFE | Solicitud de contrato | Tatiana Alexandra Navarro Alvarez | E-3 Acabados Muros Cuarto Sub. Electrica | Contratos |  | 2023-04-06 | 1
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E1 INSTALACION DE ARBOLES | Contratos |  | 2023-04-06 | 0
CITY CENTER | Enviar planos record de los parqueaderos de T2 para continuar proceso de contratacion | Carlos Andres Moreno Villamizar | PLATAFORMA E2B SANITARIAS | Contratos |  | 2023-04-06 | 0
CADIZ | Mano de obra por parte del contratista | Miguel Felipe Alarcon Medina | T2 PAÑETE CUBIERTA | Mano de obra |  | 2023-04-07 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA DE PUERTAS DE MADERA T13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Ptas int. wc | Materiales |  | 2023-04-08 | 0
DIMARO | T3 Llegada material Hidrosanitarias muro-placa | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T3 Ptos hidro-sanitarios muro-placa piso 1-10 | Materiales |  | 2023-04-08 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T1 MESON COCINAyESTUFA | Materiales |  | 2023-04-09 | 0
EL COUNTRY - MASAI | Envío de requerimiento | Jhon Edinson Barba Avila | T3 Montante Contra Incendio | Contratos |  | 2023-04-10 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Julian Pedreros Castellanos | T-9 Solado | Diseños | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | NO HA LLEGADO MATERIAL | Carlos David Turizo Hernandez | T-19 Mueble cocina, lavadero y baños | Materiales |  | 2023-04-10 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Llegada bombas RCI | David Esteban Yate Bastidas | T1 PRUEBAS RED CONTRAINCENDIO | Materiales |  | 2023-04-10 | 4
LOIRA CIUDAD LA SALLE | revisión de contrato | Karen Valentina Sanchez Guzman | T3 2DA PRUEBAS HIDRAÚLICAS PISO 1-15 | Contratos |  | 2023-04-10 | 5
SAONA | No tiene contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Estucoyprimera mano -pisos 3-4-5-6 | Contratos |  | 2023-04-10 | 9
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO CIMENTACION T7 | Nayelis Torres Mendez | T9 Fundida de vigas de Cimentación | Materiales |  | 2023-04-11 | 1
SANTA CLARA | VIVIENDA_ HID_ ALCANTARILLADO | Tatiana Alejandra Correa Franco | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado MOD COMUNAL | Diseños | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEGALIZACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T11 ESTRUCTURA DRY WALL PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-04-11 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | Lucy Hortencia Avila Romero | T7 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA + RCI | Materiales |  | 2023-04-11 | 1
COUNTRY LIVING | ENTREGA FOSO ASCENSOR T1 | Tatiana Rondon Villareal | T1 Arreglos pantallas foso | Contratos |  | 2023-04-11 | 3
PEÑAZUL LA ALDEA | Precio concreto Racmenor a 0.45 con fibra | Mauricio Ortiz Aya | T9 Cuarto de maquinas | Materiales |  | 2023-04-11 | 2
LYON CIUDAD LA SALLE | Comparativo enchape vs Pintucoat | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 MORTERO PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Diseños |  | 2023-04-12 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Llegada de material a obra | Diego Alejandro Montes Feria | PYR Carp Aluminio | Materiales |  | 2023-04-12 | 1
LOTE MADERO | REDISEÑOS DEL ALUMBRADO POR MODIFICACIONES | Dany Fabian Jerez | Alumbrado publico PC 3 L SIERRA | Diseños |  | 2023-04-12 | 0
DIMARO | T3 Llegada material PVC arañas | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T3 Desacolgado sanitario piso 1-10 | Materiales |  | 2023-04-12 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 MAMPOSTERIA | Diseños | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_HID_ ACUEDUCTO | Steven Raigosa Rios | T9 Montante hidraulica | Diseños | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato pintura de fachada | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Graniplast fachada lateral Izq | Contratos |  | 2023-04-13 | 2
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Contrato | Tatiana | PARQUE E1 MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACION PARA SIEMBRA | Contratos |  | 2023-04-13 | 0
CITY CENTER | Leg contrato protección contra caídas | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 P11COLUMNAS-P12 PLACA | Contratos |  | 2023-04-13 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Contrato conexiones hidraulicas | SILVIO ANDRES VELANDIA | P.SOTANOS S2 - Construccion cajas y sifones | Contratos |  | 2023-04-13 | 0
PRUEBA CARTAGENA | URBANISMO_ EST_ PAR_ESTRUCTURA | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T2 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Diseños | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEGALIZCION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T7 PROLONGACIONES HIDRO-SANITARIAS 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-04-14 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEGALIZCION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T8 PROLONGACIONES VERTICALES HIDRO-SANITARIAS 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-04-14 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento enchape piscinas | (NO VALIDO) (NO USAR) | PISC Mortero y enchape interior piscina adultos y niños | Materiales |  | 2023-04-14 | 1
PUERTA DORADA ARRECIFE | Solicitud de contrato | Tatiana Alexandra Navarro Alvarez | E-3 Inst Puerta cortafuegos Sub. Eléct | Contratos |  | 2023-04-14 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización del contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 DESAGÜES CIMENTACION | Contratos |  | 2023-04-14 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | Legalización de contrato | Jaime Humberto Velasco Landazabal | EstucoyPintura Porteria-Recepcion 2 | Contratos |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de Alta Gerencia | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 16-23 RED GAS | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 19-25 EXCAVACION CAJA ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 19-25 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 19-25 INSTALACION SARDINEL | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 24-32 EXCAVACION CAJA ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 24-32 INST DOMICILIARIA AR | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 24-32 INTALACION MEDIA TENSION ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 25-27 ESTRUCTURA PAVIMENTO | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 25-27 INST BORDILLO | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 25-27 INSTALACION FILTRO | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 25-27 INTALACION MEDIA TENSION | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 27-35 ESTRUCTURA PAVIMENTO | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 27-35 INST BORDILLO | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 27-35 INSTALACION FILTRO | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 27-35 INTALACION MEDIA TENSION | Otra |  | 2023-04-15 | 0
NAPOLI | T10-T11 Llegada de equipos ascensores IMPORTACION MARVAL | Wendy Jhoana Perez Martinez | T11 Llegada de ascensor a obra ascensor | Equipos |  | 2023-04-15 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Definición referencias enchapes | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T1 ENCHAPE DE PISOS PUNTO FIJO PISO 1-16 | Diseños |  | 2023-04-17 | 0
EL COUNTRY - MASAI | LLEGADA DE MATERIAL DE ENCHAPE | Maria Paula Pineda Quijano | T3 Enchape de wc-cocina-z.ropas piso 1-20 | Materiales |  | 2023-04-17 | 2
COUNTRY WOODS | Adj y leg contrati hidrosanitario parqueadero | Paula Galvis | PARQ Inst. hidraulicas y aguas lluvias | Contratos |  | 2023-04-17 | 0
DIMARO | URB Legalización contrato Vías y andenes | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 Andenes externos | Contratos |  | 2023-04-17 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Confirmación fechas llegada enchapes | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2023-04-17 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Ingreso de personal del contratista | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Mano de obra |  | 2023-04-17 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Ingreso de personal por parte del contratista | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T2 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Mano de obra |  | 2023-04-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definicion formaleta | Tatiana | EDIF COMUNAL 2 - CIMENTACIÓN Y PLACA DE CONTRA PISO | Equipos |  | 2023-04-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada de formaleta | Tatiana | T1 ESCALERAS EN CONCRETO TORRE PISO 1 a 17 | Equipos |  | 2023-04-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definicion templete | Tatiana | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Otra |  | 2023-04-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 Muros Pta Ascensor 1 | Contratos | 2023-05-02 | 2023-04-17 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Legalización Contrato de Aseo | Israel de Jesus Funez | T5 Tercera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2023-04-18 | 1
FIORINO | Pedido de soporte lavadero | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Lavaderos | Materiales |  | 2023-04-18 | 0
RIVERSIDE | T1 Modulación formaleta | Edgar Leonardo Mateus Rondon | T1 Muro placa P1-P17 | Equipos |  | 2023-04-18 | 0
CADIZ | Llegada material por parte del contratista dle contratista | Tatiana | PORTERÍA MESONES COCINA y BAÑOS | Materiales |  | 2023-04-18 | 1
LA VEGA DE SAN ROQUE | Montar OC material hidrualico de 6" con accesorios para red suministro pozo exterior | Cristian Leandro Cuevas Uribe | RED CONEXIÓN AGUAS NEGRAS | Materiales |  | 2023-04-18 | 2
PASEO DE SEVILLA | Legalización Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 SUPERBOARD DINTELES PISO 12 | Contratos |  | 2023-04-19 | 0
DIMARO | Elaboracion y legalizacion de contrato Vias y Andenes | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 Vias y Anden acceso Proyecto-Cto Basuras | Contratos |  | 2023-04-19 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEGALIZACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T11 RED DE REFRIGERACIÓN PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-04-19 | 1
BELATERRA VENTUS | Llegada de material | Wilson Fernando Castañeda López | T5 Lavaderos | Materiales |  | 2023-04-19 | 4
EL COUNTRY - MASAI | CREACION DE JDE DE PINTURA DE PISO 2 EDIFICIO PARQUEADERO | Paula Galvis | Pintura piso 2 Edificio Parq | Contratos |  | 2023-04-19 | 8
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de material | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E1 INSTALACION CUNETA PREFABRICADA | Materiales |  | 2023-04-20 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud del contrato | Arles Javier Rojas Gutierrez | SS2 LAVADO E IMPERM FACHADA | Contratos |  | 2023-04-20 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Conciliación propuesta economica | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | P.SOTANOS - EXCAVACION SOTANO 1 | Contratos |  | 2023-04-20 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | Legalizacion de Contratos | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Mortero piso 7-8-9 | Contratos |  | 2023-04-20 | 0
MILAN | LEGALIZAR CONTRATO ESTUCO Y PINTURA TORRE 2 | Nelson Miguel Martínez Rey | T2 Estucoy1ra Mano Pintura Piso 1-2-3 | Contratos |  | 2023-04-20 | 3
PALMANOVA | Seguimiento llegada contenedor ascensores T1-T2-Club house | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T1 Inst. Ascensor | Materiales |  | 2023-04-21 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T7 Ventaneria en Alum Fachada posterior | Materiales |  | 2023-04-21 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | ENTREGA FOSO ASCENSOR T15 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T15 Entrega foso ascensor | Mano de obra |  | 2023-04-21 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de formaleta | Leidy Diana Vega Salcedo | ED PARQ CIMENTACION | Equipos |  | 2023-04-21 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 RED GAS MONTANTE ACOMETIDA | Materiales |  | 2023-04-21 | 0
PEÑON DE ALICANTE | ingresos de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 DESAGÜES CIMENTACION | Mano de obra |  | 2023-04-21 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 RED HIDRAULICA ACOMETICA | Materiales |  | 2023-04-21 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Precio de malla de parte de fabrica | Tatiana | T2 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Materiales |  | 2023-04-21 | 0
FLORENCIA | T4 Seg. Llegada 1er despacho venta interna OLGLASS | Abimael Eduardo Padilla gomez | T4 Vent Interna | Materiales |  | 2023-04-22 | 0
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO CONCRETO CIMENTACION | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 Fundida de vigas de Cimentación | Materiales |  | 2023-04-22 | 2
EL JARDIN LAUREL | Cotización Formaleta Cerramiento Perimetral | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Mamposteria-Friso cerramiento perimetral T2,3 | Equipos |  | 2023-04-24 | 0
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION DE CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T10 BARANDASyPASAMANOS PTO FIJO | Contratos |  | 2023-04-24 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Katherine Fabrega | T11-T12 Puertas baño auxiliar | Materiales | 2023-12-28 | 2024-02-28 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Katherine Fabrega | T7 Puertas baño auxiliar | Materiales | 2023-12-28 | 2024-02-28 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Entrega diseño estructural placa parqueadero sobre terreno natural | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T 1-2-3 Rellenos redes de acueducto | Diseños |  | 2023-04-24 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitud contrato pintura fachada y punto fijo | Aura Milena Garcia Florez | T1 PINTURA FACHADA | Contratos |  | 2023-04-24 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | liberacion contrato mamposteria | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 15 | Contratos |  | 2023-04-24 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Contrato de suministro de plaquetas de cocinas y lavaderos | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T1 MORTERO INTERIOR APTOS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2023-04-24 | 0
COUNTRY LIVING | Contrato De Estructura Piscinas | Karol Stefany Chacon Martinez | Impermeabilizacion Piscinas | Contratos |  | 2023-04-24 | 1
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato hidrofugos patios E1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T10-11-12 mamposteria P1 a P5 | Contratos |  | 2023-04-25 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Hacer requerimiento material eléctrico T3 y T4 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T4 Redes hidraulicas por Mamposteria P1-P12 | Materiales |  | 2023-04-25 | 0
RIVERSIDE | T2 Seguimiento Ingreso Personal Gas | Gisella Paola Sarmiento Perez | T2 Prolongaciones Gas P1-P17 | Mano de obra |  | 2023-04-25 | 0
CADIZ | Llegada material por parte del contratista | Tatiana | T1 NOMENCLATURA | Materiales |  | 2023-04-25 | 3
CADIZ | Llegada material por parte del contratista | Tatiana | T5 NOMENCLATURA | Materiales |  | 2023-04-25 | 3
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Adicional de bordillos en contrato de estructura de Tam | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Mamposteria piso 1-2-3 | Contratos |  | 2023-04-25 | 0
PASEO DE SEVILLA | Legalización Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T 6 Mejoramiento - subbase andenes | Contratos |  | 2023-04-26 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Llegada de mano de obra | Diego Alejandro Montes Feria | PS T4-T5 ET2 Estructura | Mano de obra |  | 2023-04-26 | 0
PALMANOVA | Revisión cambio diseño | Ivan Dario Barbosa Vasquez | Pool house cimentación y estructura | Diseños |  | 2023-04-26 | 0
SAONA | contrato construcción muros Cerramiento Exterior | (NO VALIDO) (NO USAR) | Excavacion cimentacion cerramiento perimetral- torre 1yMC | Contratos |  | 2023-04-26 | 6
SAONA | Adjudicar Contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | MC Puertas internas | Contratos |  | 2023-04-26 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Leg contrato inst citofonia | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | ED PARQ ASCENSOR | Contratos |  | 2023-04-27 | 3
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | En proceso de contratación | Keli Johana Aguiar Polo | TRAMO POZO ALL 16-23 INSTALACION ILUMINACION ANDEN | Contratos |  | 2023-04-27 | 0
PALMANOVA | Envio comparativo | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | Club house estructura | Equipos |  | 2023-04-27 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | No hay material en obra | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-9-MAMPOSTERIA CUBIERTA | Materiales |  | 2023-04-27 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Llegada de formaletas | Sergio Luis Sabalza Barrios | CIM-ESTRUCTURA PARQUEADERO | Equipos |  | 2023-04-28 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | Llegada del material | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-21 Vent culata 2 | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 llegada de enchaoe PISO PARED VANCOUVER CAFE CD 50% restante OG completar 100% | Mauricio Ortiz Aya | T8 Pisos ceramica - piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 RED GAS APTOS RED | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
PEÑON DE ALICANTE | llegada de formaleta | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Equipos |  | 2023-04-28 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 INST ELEC APTOS FUNDIDA | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
PASEO DE SEVILLA | Aprobación de Materiales | (NO VALIDO) (NO USAR) | Edif - Dotacion Gimnasio | Materiales |  | 2023-04-28 | 4
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | pedido madera formaleta escaleras | Tatiana | EDIF COMUNAL 2 - ESCALERA EN CONCRETO | Materiales |  | 2023-04-28 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegada de acero piso 1 al 5 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 MURO PLACA PISO 1-2-3 | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
EL JARDIN LAUREL | Legalización Contrato de Gas | Israel de Jesus Funez | T2 Montante Gas Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-04-28 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Liberar area torre 2 para mover carreteable | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA PUNTAL P1 - Z7 | Seguridad y Espacio |  | 2023-04-28 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalización de contrato de pisos y enchapes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 MORTERO INTERIOR APTOS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2023-04-29 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Legalización del Contrato | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-1 Pintura foso ascensor | Contratos |  | 2023-04-29 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud de Contrato Red CI | Julian Pedreros Castellanos | T-5 Montante hg 6 | Contratos |  | 2023-04-29 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - Lllegada de enchape PISO HARA BRILLAN BEIGE 60X60 (m2 pdtes OG) | Mauricio Ortiz Aya | T8 Pisos ceramica - piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-04-30 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud de contrato | Julian Pedreros Castellanos | TANQUE IMPERMEAB. | Contratos |  | 2023-04-30 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Legalización de contrato | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-2 Red electrica def foso asc | Contratos |  | 2023-04-30 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | ED PARQ MAMP - PAÑETE | Materiales |  | 2023-05-01 | 0
EL COUNTRY - MASAI | ENVIO DE CANTIDADES A COMPRAS PARA LICITACION NOMENCLATURA T3 | Paula Galvis | T3 Instalacion nomenclatura de apto p1-20 | Contratos |  | 2023-05-02 | 0
COUNTRY LIVING | VALIDACION DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL ENCHAPE PARQUEADERO Y CLUB HOUSE | Ginna Marcela Muñoz Lemus | Pisosyenchapes minmarket semi-sot 1 edif parq | Materiales |  | 2023-05-02 | 0
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T7 TUBERIA EMBEBIDA HIDRO-SANITARIOS PISO 1-11 | Contratos |  | 2023-05-02 | 1
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T8 PROLONGACIONES HIDRAULICAS PISO 1-11 | Contratos |  | 2023-05-02 | 1
JARDIN IMPERIAL | ARTILLAS ACERO PISO 9-CUBIERTA | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 MUROS PTA ASCENSOR | Materiales |  | 2023-05-02 | 3
SAONA | Pedido de materiales | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Ptos sanitarios nivel 1-4 | Materiales |  | 2023-05-02 | 2
ABADIA SAN RAFAEL | legalizacion Contrato electrico | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | EC1 CIMENTACION | Contratos |  | 2023-05-02 | 2
CADIZ | Definir medida de puertas por vanos | Tatiana | T3 PUERTAS PPAL | Materiales |  | 2023-05-02 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada de material hidrosanitario cimentacion | Angel Yovanni Silva Lopez | T3 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2023-05-02 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Cuadro comparativo uso de Tec Dren vs Filtro espina de pescado | Tatiana | SOTANO PLZ2 E1 - FILTROS FRANCES E INST HIDROSANITARIAS CONTRAPISO | Otra |  | 2023-05-02 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO | Incremento de personal en obra. | Edward Camilo Urrego Aguilera | T2 MAMPOSTERIA ANTEPECHOS PUNTO FIJO | Mano de obra |  | 2023-05-03 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalización contratos pisos y enchapes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 MORTERO PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Contratos |  | 2023-05-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Traslado sala de ventas Alsacia | John Alfredo Ceron Castro | DESCAPOTE Y LIMPIEZA TORRE 2 | Otra |  | 2023-05-03 | 0
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO ELEMENTOS DE BORDE | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-05-03 | 0
LOTE MADERO | Llegada de materiales puntos de riego | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Moviliario Urbano PC10 | Materiales |  | 2023-05-03 | 0
PALMANOVA | T4-T5 Ajuste de cartillas | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T4 Muros P1-P12 | Materiales |  | 2023-05-04 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Legalización contrato Mamposteria torre 1 | Kevin Cardona Marmol | T1 MAMPOSTERIA PISO 1-2-3 | Contratos |  | 2023-05-04 | 1
PASEO DE SEVILLA | Contrato | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-6 VENTANERÍA PATIOS PISO 12-1 | Contratos |  | 2023-05-04 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada de material eléctrico T6 y T5 | Valentina Sanchez Mantilla | T6 Redes Electricas Comun por mampostería P1-P16 | Materiales |  | 2023-05-04 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de tubería | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E2 INTALACION TUBERIA PLUVIAL | Materiales |  | 2023-05-04 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato drywall porteria | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PORT Cielo raso portería | Contratos |  | 2023-05-04 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | ENTREGA FOSO ASCENSOR | (NO VALIDO) (NO USAR) | T15 Entrega foso ascensor | Mano de obra |  | 2023-05-05 | 1
PUERTA DORADA LA BAHIA | Contrato | Andres Felipe Miranda Ramos | T-8 MONTAJE ASCENSOR | Contratos |  | 2023-05-05 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada del material | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 RED HID MEZCLADORES (AL TIEMPO DE LAS PROL EN MAMP) | Materiales |  | 2023-05-05 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada material | Elizabeth Vasquez Poloche | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2023-05-05 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Legalizar contrato de Mesón de cocina baño de T10 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T 10 Meson de cocina - baño piso 12 al 1 | Contratos |  | 2023-05-06 | 0
DIMARO | T3 Llegada material contra incendio cimentación | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T3 Inst hidrahulicas y contra incendio placa antepiso | Materiales |  | 2023-05-06 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZACION ESTRUCTURA T27,T28,T29,T30 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T27-T28-T29-T30 Muros P1-P5 | Contratos |  | 2023-05-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZAR INST. HIDROSANITARIAS T35,T36,T37,T38,T39 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T29-T30 Prolong. Sanit y tub. Descolgadas (Estruc) P1-P5 | Contratos |  | 2023-05-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS T31,T32,T33,T34 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T38-T39 Aparatos Sanitarios P1-P5 | Contratos |  | 2023-05-08 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | rendimiento | Tatiana | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Mano de obra |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada del material | Daniela Patricia Herrera Melendez | Frisos Muros Piscinas | Materiales |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 1 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | Fundida anden circulación Piscinas | Diseños |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Suministro de pluma para mampostería | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | Fundida anden circulación Piscinas | Equipos |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 1 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial T3 | Diseños |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | entrega especificaciones | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | T3 Lavamanos Piso 11-1 | Diseños |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Suministro de pluma para mampostería | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T3 Lavamanos Piso 11-1 | Equipos |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | llegada material | Juan Sebastian Lozada Muñoz | T3 Resanes Pantalla Foso | Materiales |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada del material | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 Reventilación | Materiales |  | 2023-05-08 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud contrato | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CH LAVADO E IMPERM FACHADA | Contratos |  | 2023-05-08 | 0
COUNTRY LIVING | LLEGADA DE ENCHAPE DE PARQUEADEO Y CLUB HOUSE | Ginna Marcela Muñoz Lemus | Pisosyenchapes minmarket semi-sot 1 edif parq | Materiales |  | 2023-05-08 | 0
EL COUNTRY - MASAI | Adicional del contrato sobre recorrido de tubería | Paula Galvis | Insta Tubo Desfogue Planta E | Contratos |  | 2023-05-08 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega Cant FCA | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 IMPERM CUB | Contratos |  | 2023-05-09 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato mesón en granito recepcion porteria | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PORT Instalacion meson cocina y recepcion porteria | Contratos |  | 2023-05-09 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Pedido material hidrosanitario | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | EDIF COMUNAL 2 - CIMENTACIÓN Y PLACA DE CONTRA PISO | Materiales |  | 2023-05-09 | 2
LYON CIUDAD LA SALLE | Ingreso de personal por parte del contratista de estructura | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T3 ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDA DADOS Y VIGAS | Mano de obra |  | 2023-05-09 | 1
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T1 Tapa acceso cto maq | Materiales | 2023-12-28 | 2023-11-29 | 0
CADIZ | Legalización Contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 DRYWALL PF | Contratos |  | 2023-05-09 | 0
CADIZ | Legalización Contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T4 DRYWALL FACHADA | Contratos |  | 2023-05-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Solicitud de material | John Mario Pérez Pulido | T1-T2 Aparatos Sanitarios P1-P5 | Materiales |  | 2023-05-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LLEGADA PVC INSTALACIONES HIDRAULICAS T27,T28,T29,T30 | Neil Fernando Barrios Molina | T38-T39 Prolong. sanitarias e hidraulicas (Mamp) P1-P5 | Materiales |  | 2023-05-09 | 0
EL JARDIN LAUREL | Contrato Red agua potable | Israel de Jesus Funez | Puntos hidraulicos Urbanismo T1 Red Agua potable | Contratos |  | 2023-05-09 | 4
JARDIN IMPERIAL | LLEGADA FORMALETA CIMENTACION | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 Fundida de vigas de Cimentación | Equipos |  | 2023-05-09 | 2
EL JARDIN LAUREL | Llegada de acero | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Cimentación Salón de Eventos | Materiales |  | 2023-05-10 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Legalización de contrato carpintería de aluminio T1 | Kevin Cardona Marmol | T1 VENTANA FACHADA POSTERIOR | Contratos |  | 2023-05-10 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Inicio llegada ladrillo y bloque | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MAMPOSTERIA PASILLO TORRE | Materiales |  | 2023-05-10 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR LAVADO T1,T2,T3,T4 | Katherine Fabrega | T1-T2 Lavado de apartamentos y puntos fijos | Contratos |  | 2023-05-10 | 0
LOTE MADERO | Legalización de contratos | Carlos Alfredo Rodriguez Salgado | Movim de tierra via 8 y conform de taludes | Contratos |  | 2023-05-10 | 0
PASEO DE SEVILLA | Legalización del Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 ASEO 1ra MANO PISO 5-8 | Contratos |  | 2023-05-11 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | Legalizacion de contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Estructra Dry wall piso 7-8-9 | Contratos |  | 2023-05-11 | 0
SAONA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Mortero nivel 1-13 | Diseños | 2023-07-04 | 2023-08-23 | 1
MILAN | Contrato estuco y pintura zonas sociales | Nelson Miguel Martínez Rey | EstucoyPintura Salón Juegos | Contratos |  | 2023-05-11 | 4
PUNTALTA ALTAGRACIA | Montar OG Viga de placas - elementos de borde torre 1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 MURO PLACA PISO 4-5-6 | Materiales |  | 2023-05-11 | 0
BELATERRA AQUARIS | DEFINIR CONTRATO INSTALACION | Julio Cesar Ruiz Diaz | T4 Ventaneria fachada principal | Contratos |  | 2023-05-11 | 0
COUNTRY WOODS | Solicitud de planos para pedido de material desagues T1 | Jose Luis Salazar Mesa | T1 Ptos hidro-sanitarios por estructura P1 a P20 | Diseños |  | 2023-05-12 | 0
BAIKAL | pedido ladrillo-acero-pétreos | ANA MARIA MARULANDA ARIAS | T2 Mamposteria sucia piso 1-19 | Materiales |  | 2023-05-12 | 4
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | andamios colgantes | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-3 Friso culata 2 | Equipos |  | 2023-05-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Andamios Colgantes | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-4 Friso culata 2 | Equipos |  | 2023-05-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Andamios Colgantes | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-5 Friso culata 2 | Equipos |  | 2023-05-12 | 0
FIORINO | Elaboración de contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | Anden perimetral Carrera 37 | Contratos |  | 2023-05-12 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | (NO VALIDO) (NO USAR) | CANCHAS AFINADO | Diseños | 2023-08-18 | 2023-08-24 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Legalización Contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | SS2 MAMP - PAÑETE | Contratos |  | 2023-05-13 | 0
FLORENCIA | T5 Seg Llegada ascensores IMPORTACION MARVAL | Carlos Arturo Ferrer Amador | T5 Llegada de ascensor a obra ascensor | Equipos |  | 2023-05-15 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud de andamios | Sergio Andres Barrera Rolong | T-5 Friso fachada principal | Equipos |  | 2023-05-15 | 0
PUNTALTA ALTOFARO | Legalización de contrato de red de refrigeración | Kevin Cardona Marmol | T4 RED DE REFRIGERACIÓN PISO 1-21 | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Revisión de contrato Idroq para ducterias | Angie Marcela Teheran Aguilar | Ducteria Hidrosanitaria-Eléctrica Piscinas | Otra |  | 2023-05-15 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Elaboración Contrato Instalación de Mesones | Israel de Jesus Funez | T3 Mesón Inoxidable de la Isla P11-1 | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Elaboración Contrato de Aseo | Israel de Jesus Funez | T3 Tercera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar pedidos | Tatiana | EDIF COMUNAL 2 - CIMENTACIÓN Y PLACA DE CONTRA PISO | Materiales |  | 2023-05-15 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Liberación de espacio | Tatiana | SOTANO PLZ1 E2 - MURO CONTENCION TRINCHERAS E1 | Seguridad y Espacio |  | 2023-05-15 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición precio enchape ecocerámica cuarto basuras | Catalina Carvajal Rubiano | PORTERIA - Afinados sobre pisos | Materiales |  | 2023-05-15 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Programación pruebas de verticalidad pilotes hincados | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T3 ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDA DADOS Y VIGAS | Otra |  | 2023-05-15 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud contrato | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T5-6 EXCAVACION VIGAS | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato impermeabilizacion tanque y cubiertas | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Imperm. Tanque de agua-cto maquinas | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
COUNTRY LIVING | ENVIO DE REQUERIMIENTO HIERRO Y MALLADEL 14 AL 20 | Luis Carlos Peña Vega | T2 Detallado de Estructura pisos 1-20 | Materiales |  | 2023-05-16 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T14 ASCENSOR | Materiales |  | 2023-05-16 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Llegada de enchape pto fijo | Aldair Martinez Rios | T3 Piso Pto Fijo Piso 11-1 | Materiales |  | 2023-05-16 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Red Hid Aptos Puntos | Diseños | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Movida de torre grua | Arles Javier Rojas Gutierrez | T5 EXCAVACION VIGAS | Seguridad y Espacio |  | 2023-05-16 | 2
PEÑAZUL LA ALDEA | T8 - contrato de Aseo | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 Aseo grueso | Contratos |  | 2023-05-16 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solucionar el tema de vinipel con contratista y fabrica de contratos | John Alfredo Ceron Castro | T1 BAJANTE SANITARIO | Otra |  | 2023-05-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | John Alfredo Ceron Castro | T1 INST. MESON COCINA PISO 1-22 | Materiales | 2024-09-19 | 2024-02-09 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Montar pedido de arena zarandeada y arena mixta para grouting | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-05-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedido cortadora de ladrillo | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-05-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar pedido hidrosanitario hasta piso 11 | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 PUNTOS SANITARIOS PISO 1-22 | Otra |  | 2023-05-16 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Legalización contrato pisos y enchapes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2023-05-17 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Legalización contrato pisos y enchapes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 MORTERO INTERIOR APTOS PISO 1 A 17 Y PLAQUETAS COCINA Y LAVADEROS | Materiales |  | 2023-05-17 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Incremento de personal en obra. | Luis Alejandro Garzon | T2 MAMPOSTERIA ANTEPECHOS PUNTO FIJO | Mano de obra |  | 2023-05-17 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | legalización contratos pisos y enchape | Aura Milena Garcia Florez | T1 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2023-05-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalizacion contrato pisos y enchapes | Aura Milena Garcia Florez | T2 MORTERO INTERIOR APTOS PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2023-05-17 | 0
BELATERRA AREIA | Llegada de Formaleta | Diana Marcela Vergara Soto | T1 Modulacion en sitio muros | Equipos |  | 2023-05-17 | 1
BELATERRA AQUARIS | no tiene contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Primera lavada | Contratos |  | 2023-05-17 | 1
PALMANOVA | Enviar requerimiento materiales | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T4 Friso Fachada Ppal | Materiales |  | 2023-05-17 | 1
LA PLAZUELA |  | Jairo Jahir Vargas Romero | T6 Estructura Drywall P8-P1 | Materiales | 2023-10-31 | 2023-11-17 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEGALIZCION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T7 TUBERIA EMBEBIDA HIDRO-SANITARIOS PISO 1-11 | Contratos |  | 2023-05-18 | 1
PROVENZA PRESTIGE | Legalizacion contrato | Angela Milena Bonilla Rivera | T3 Aseo 1era mano piso 2 a 17 | Contratos |  | 2023-05-18 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Empaste fachada interior (Patios) | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Estucoy1ra mano baños aux- pisos 1-12 | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Graniplast escaleras piso 12-1 | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Empaste escaleras piso 1-12 | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Empaste pasillos piso 1-12 | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Graniplast culata izquierda | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T7 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Contratos |  | 2023-05-18 | 3
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Empaste culata izquierda | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Empaste fachada principal | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Graniplast culata derecha | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Graniplast pasillos piso 12-1 | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | GENERAR OG DE MONTANTE CI Y GABINETES | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Montante hidraulica | Materiales |  | 2023-05-18 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización contrato | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E2 INSTALACION CANALIZACION REDES DE ILUMINACION | Contratos |  | 2023-05-18 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Seguimiento a la reunión con la CAR para verificación de límites del proyecto | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 19-25 EXCAVACION DE CAJA | Otra |  | 2023-05-18 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Seguimiento a la reunión con la CAR para verificación de límites del proyecto | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 25-27 EXCAVACION DE CAJA | Otra |  | 2023-05-18 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | REVISION DE MATERIAL HIDRAULICO DE T7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Ptos hidraulicos en estruct p1-12 | Materiales |  | 2023-05-19 | 1
PRUEBA CARTAGENA | Solicitud bloque | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Materiales |  | 2023-05-19 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Solicitud mamparas | Yuli Alejandra Moreno Reinoso | T2 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Equipos |  | 2023-05-19 | 1
MILAN | Formaleta para estructura T4 | Sismary Babilonia Medrano | T4 Muro Placa Piso 1-2-3 | Equipos |  | 2023-05-20 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Contrato | Andres Felipe Miranda Ramos | T-9 MORTERO CUBIERTA-IMPERMEABILIZACION | Contratos |  | 2023-05-20 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada de personal ingreso inicio pilotaje | Tatiana | EDIF COMUNAL 1 - ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Mano de obra |  | 2023-05-22 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Revisión pedidos | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T3 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2023-05-22 | 2
MILAN | Solicitud de contrato para enchapes T4 | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Estucoy1ra Mano Pintura Piso 1-2-3 | Contratos |  | 2023-05-22 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Orden de compra | Mariano José Castro Borre | T6 Puertas Principales | Materiales |  | 2023-05-23 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Orden de compra | Mariano José Castro Borre | T8 Puertas - ClosetyMuebles de cocina (Kit de acbados) | Materiales |  | 2023-05-23 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Legalizar contrato de Estructura drywall piso 4,3,2,1 de T10 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T 10 Estructura Dry wall piso 4-3-2-1 | Contratos |  | 2023-05-23 | 0
CADIZ | Llegada de material por parte de HJM | Tatiana | T3 DRYWALL PF | Materiales |  | 2023-05-23 | 1
SAONA | Seguimiento de la Llegada de material | Carlos Julio Beltran Lozanos | T1 Vent fachada principal | Materiales |  | 2023-05-23 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Replanteo y aprobación de vanos, revisión de anclaje 10 aptoss | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERÍA PUNTO FIJO PISO 1-22 | Otra |  | 2023-05-23 | 0
LINZ E1 | VIVIENDA_ ELEC_PLANTA DE EMERGENCIA | Ivan Jair Alvarez | Zonas comunes red de baja tension | Diseños | 2024-05-12 | 2024-06-19 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 llegada de enchaoe PISO HARA BRILLAN BEIGE 60X60 (pdtes OG m2) | Mauricio Ortiz Aya | T8 Pisos ceramica - piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-05-23 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Incluir en el contrato eléctrico al ingeniero electricista que firma como responsable construcción de obra | ROBERTO RICARDO ROZO CIFUENTES | T1 INST. APARATOS ELÉCTRICOS PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-05-23 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | EQUIPAMIENTO_ARQ_ CLH_ESTUCO- PINTURA | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH PINTURA | Diseños | 2023-07-31 | 2023-08-24 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato T37-T44 pintura | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T37-38 Pintura FachadaFrontal | Contratos |  | 2023-05-23 | 4
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato hidrosanitario T4 y T3 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T4 Desagues Subterraneos | Contratos |  | 2023-05-23 | 1
BELATERRA AREIA | Asignar y Legalizar contrato T5 | Juan Diego Losada Caballero | T5 Armado y fundicion cimentacion foso ascensor | Contratos |  | 2023-05-24 | 2
FIORINO | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Graniplast culata izquierda | Diseños | 2023-11-01 | 2023-09-04 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZAR METALICA T27,T28,T29,T30 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T27-T28 Barandas y pasamanos | Contratos |  | 2023-05-24 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZAR RED DE GAS T27,T28,T29,T30 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T35-T36-T37 Prolongaciones Gas P1-P5 | Contratos |  | 2023-05-24 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Comparativo desmoldante Glass 3x1 vs Separol N (tambor 200kg) | John Alfredo Ceron Castro | T1 ESTRUCTURA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-05-24 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | Fundida de andenes y sobreancho G1 T15-16-17-18 Y 19 | Contratos | 2023-07-07 | 2023-05-24 | 7
PASEO SAN RAFAEL | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Diseños | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Yorleynis Montejo Ruiz | T9 Estructra Dry wall piso 7-8-9 | Materiales | 2023-12-18 | 2023-10-31 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Terminar mamposteria para generar espacio | Angela Milena Bonilla Rivera | Plaz 3 Aseo 2da Mano | Seguridad y Espacio |  | 2023-05-25 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Llegada de material parte de AMV | Orlando Santamaria Garcia | T3 Instalaciones electricas pto fijo piso 1 a 17 | Materiales |  | 2023-05-25 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Definicion contratista mamposteria | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 MAMPOSTERÍA PUNTO FIJO | Contratos |  | 2023-05-25 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Lorenzo Montero Nagel | T7 Instalacion de tuberia C-900 RCI-Cimentacion | Diseños | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Lorenzo Montero Nagel | T8 Instalacion de tuberia C-900 RCI-Cimentacion | Diseños | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 3 | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T3 Lavamanos Piso 11-1 | Equipos |  | 2023-05-25 | 2
JARDIN IMPERIAL | URBANISMO_ ARQ_ URB_ANDENES INTERNOS | Alejandro Hoyos Ruiz | F2 ANDENES TORRE 8 | Diseños | 2023-07-30 | 2023-09-06 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | En proceso de contratación | Keli Johana Aguiar Polo | TRAMO POZO ALL 16-23 INSTALACION ILUMINACION ANDEN | Contratos |  | 2023-05-25 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud materiales | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH ENCHAPES | Materiales |  | 2023-05-25 | 2
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE SUMINISTRO | Luis Fernando Zuñiga | T7 Ventanería en Alum Culata | Materiales |  | 2023-05-25 | 0
PARMA | Solicitud de contrato de estructura para T3 | Kevin Cardona Marmol | T3 Fundida Muro Placa Piso 1 al 22 | Contratos |  | 2023-05-26 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADA PPL PISO 1-24 | Diseños | 2024-01-26 | 2024-03-05 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Materiales |  | 2023-05-26 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitar Materiales F3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 PROLON CIMENyESTRUC HIDRAULICAS | Materiales |  | 2023-05-26 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE REQUERIMIENTO MAMPOSTERIA T7 | Diego Armando Cala Rugeles | T7 Mamposteria piso 1-12 | Materiales |  | 2023-05-26 | 4
BURGOS CASTILLA RESERVADO | llegada pegacor | John Garcia Castillo | T-10 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 12-9 | Materiales |  | 2023-05-27 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legaliacion contrato | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Contratos |  | 2023-05-28 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Terminación de hincado de pilotes Torre 3 | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Otra |  | 2023-05-29 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | llegada formaleta muros | Tatiana | T2 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Equipos |  | 2023-05-29 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Revisión de diseños de tanque de amortización | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ1 - TABLE ESTACADO TANQUE | Diseños |  | 2023-05-29 | 0
EL COUNTRY - MASAI | ADJUNDICAION CONTRATO MESONES T3 Y 4 | Luis Alexander Ochoa | T3 Mesones cocina- bañosybbq p1-20 | Contratos |  | 2023-05-29 | 3
COUNTRY WOODS | Solicitud de compra equipos de bombeo | Jose Luis Salazar Mesa | Instalacion sistema de bombeo tanque de agua | Equipos |  | 2023-05-29 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Elaboración Contrato Mortero | Israel de Jesus Funez | T4 Mortero Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-05-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA | jhj | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Otra |  | 2023-05-29 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZACIÓN MORTERO, PISOS Y ENCHAPES T9,T10.T11,T12 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T11-T12 Mortero aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Contratos |  | 2023-05-30 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T7 Ventaneria en Alum Fachada ppal | Materiales |  | 2023-05-30 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 Ventaneria en Alum Fachada posterior | Materiales |  | 2023-05-30 | 0
FLORENCIA | T3 Seg. Llegada 1er despacho ptas internas | Abimael Eduardo Padilla gomez | T3 Pta int bano auxiliar piso 1-8 | Materiales |  | 2023-05-30 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 IMPERM CUB | Contratos |  | 2023-05-30 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar OC centros de medicion gas cubierta | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Centros de Medición Gas | Materiales |  | 2023-05-30 | 3
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | legalizacion contrato | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Contratos |  | 2023-05-30 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | PLACA PRIMER PISO E1 - PLAZOLETA 3 | Materiales | 2024-01-24 | 2023-12-20 | 0
SAONA | Definir Contratista | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Mamposteria sotano 1 | Contratos |  | 2023-05-30 | 0
BELATERRA PRAIA | Llegada material para cerramiento | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | Preliminar Cerramiento provisional | Materiales |  | 2023-05-30 | 0
SAONA | Llegada del material por parte del proveedor | Carlos Julio Beltran Lozanos | T1 Vent fachada posterior | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Legalización Contrato de Aseo | Israel de Jesus Funez | T3 Segunda Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2023-05-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | Zona verde perimetral Carrera 90 | Contratos |  | 2023-05-31 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T15 GABINETES RCI | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
BAIKAL | URBANISMO_ ARQ_ URB_ZONAS VERDES | Sergio Hernan Alvarado Quintero | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes CH | Diseños | 2023-08-05 | 2023-09-12 | 0
DIMARO | T5 Llegada acero pilotaje | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T5 Pilotaje | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
CADIZ | Llegada de Lavaderos T2 | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T2 LAVADEROS | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
DIMARO | T4 Adjudicacion y Legalizacion contrato acabado fachadas | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Acabado fachada pricipal | Contratos |  | 2023-05-31 | 0
PALMANOVA | LEGALIZACIÓN CONTRATO | Jose David Cabarcas Consuegra | Subestación 2 estructura | Contratos |  | 2023-05-31 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB ZONAS VERDES | Contratos | 2023-07-11 | 2023-05-31 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Entrega resane apartamento inicial para validacion | Tatiana | T1 RESANE ESTRUCTURA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Otra |  | 2023-05-31 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO | LEGALIZACION CONTRATO | Maria Fernanda Vera Gamboa | T4 ARMADO INST ELECTRICAS | Contratos |  | 2023-05-31 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Programar llegada mampostería fachada y divisoria pisos 6 al 10 | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERÍA PUNTO FIJO PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-06-01 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE GABINTES CI | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Montante hidraulica | Materiales |  | 2023-06-01 | 0
EL JARDIN AZUCENA | NIVELES MEJORAMIENTO | Edinson Dannylo Otero rojas | Inicio de obra | Diseños |  | 2023-06-01 | 0
CADIZ | Llegada de material a obra | Miguel Felipe Alarcon Medina | T2 BARANDAS PF | Materiales |  | 2023-06-01 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar material de muro placa piso 1,2,3,4 T11 | Andersson David Candanosa Caro | T 11 Muro placa piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-06-02 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | Adictivos impermeabilización fachada | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Impermeabilizacion Fachada | Materiales |  | 2023-06-02 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | Montar orden de adictivos y ladrillos | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Mamposteria Fachada piso 9-10-11-12 | Materiales |  | 2023-06-02 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Selección de contratista | Leidy Diana Vega Salcedo | ED PARQ ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-06-02 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Ingreso de personal | Jeison Daniel Bossa Peña | T2 RESANES MURO-PLACA P1-P12 | Mano de obra |  | 2023-06-02 | 0
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL - MAMPOSTERIA INTERNA | Contratos | 2023-07-18 | 2023-06-02 | 4
SAN LUCAS LA QUINTA | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ CLH_CIELO RASOS | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH DRYWALL | Diseños | 2023-08-18 | 2023-08-24 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de la formaleta a obra | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 15 | Equipos |  | 2023-06-05 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | T8- Llegada de puertas Princiapales | Yorleynis Montejo Ruiz | T8 Marco, puertaycerradura acceso principal apartamento | Otra |  | 2023-06-05 | 0
FIORINO | pedido material mortero | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Mortero piso 1-18 | Materiales |  | 2023-06-05 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-7 Vent fachada principal | Materiales | 2024-06-05 | 2024-03-14 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T1 Suministro Pasamanos punto fijo | Materiales | 2024-02-09 | 2023-12-26 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-6 Vent culata 2 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-03-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T5-6 EXCAVACION VIGAS | Contratos |  | 2023-06-05 | 0
BAIKAL | contrato mampostería torre 2 | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Mamposteria sucia piso 1-19 | Contratos |  | 2023-06-06 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Inventario de acero y presentar cartilla a corte de 31 de mayo | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 ESTRUCTURA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-06-06 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada material hidrosanitario | Elizabeth Vasquez Poloche | T2 PROLONGACIONES GAS PISO 1 al 17 | Materiales |  | 2023-06-06 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Hacer la conexion electrica e hidraulica de la cortadora de ladrillo | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 OTRAS BAJANTES | Otra |  | 2023-06-06 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | segun fecha de llegada de la tuberia para hacer los niples para puntos hidraulicos, acordar con el contratista hacerlos en obra y suministrarle la tuberia | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 OTRAS BAJANTES | Otra |  | 2023-06-06 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Legalización contrato mano de obra | Andres Felipe Miranda Ramos | T6 Puertas alcoba ppalybaño auxiliar | Contratos |  | 2023-06-06 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Legalización contrato mano de obra | Andres Felipe Miranda Ramos | T7 Puertas Principales | Contratos |  | 2023-06-06 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T1 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T2 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar OC enchape piscina | Valentina Sanchez Mantilla | PISC Mortero y enchape interior piscina adultos y niños | Materiales |  | 2023-06-07 | 3
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | F2 RED GAS TORRE 8 - 9 | Diseños | 2023-07-30 | 2023-09-20 | 1
BELATERRA PRAIA | Llegada de material T1 a T5 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T1 Instalaciones Hidrosanitarias-cimentacion | Materiales |  | 2023-06-07 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada arriostramiento torre grúa | Jhony Alexander Triana Pelaez | Izaje TG1 Torre 1 | Equipos |  | 2023-06-07 | 2
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 SUM CLOSET | Materiales | 2024-03-20 | 2024-04-08 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | P.SOTANOS E2 - FILTROS PERIMETRALES TANQUE | Materiales |  | 2023-06-08 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E1 INSTALACION JUEGO BIOSALUDABLES | Contratos |  | 2023-06-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR TUBERIA CONTRAINCENDIOS T31,T32,T33,T34 | Katherine Fabrega | T35-T36-T37 Red Contra Incendio P1-P5 | Materiales |  | 2023-06-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 1 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | Cerramiento Perimetral Piscinas | Diseños |  | 2023-06-08 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de material | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E1 ACABADO ARQUITECTONICO JUEGOS BIOSALUDABLES | Materiales |  | 2023-06-09 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada a obra hierro para estructura piscina | Valentina Sanchez Mantilla | PISC Cimentacion piscinas adultos y niños | Materiales |  | 2023-06-09 | 3
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de material | Neil Fernando Barrios Molina | T1-T2 Aparatos Sanitarios P1-P5 | Materiales |  | 2023-06-09 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | Demarcacion de Parqueaderos FASE 1- Plataforma | Contratos |  | 2023-06-10 | 1
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO ELEMENTOS DE BORDE PISO 1-4 T8-9 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-06-12 | 2
EL JARDIN ORQUIDEA | ontrato Pérgolas Piscina - Legalización | Israel de Jesus Funez | Instalación de Pérgolas Piscinas | Contratos |  | 2023-06-12 | 4
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de la formaleta a obra | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T1 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Equipos |  | 2023-06-12 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materailes a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | Z.SOCIAL CH - COLUMNAS PISO 1 A PISO 2 | Materiales |  | 2023-06-12 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato de pintira y demarcacion parqueaderos | Aura Milena Garcia Florez | SOTANO - Pintura y demarcacion Parqueaderos | Contratos |  | 2023-06-12 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de acero a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZA - EXCAVACION CIELO ABIERTO CON TALUDES | Materiales |  | 2023-06-12 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | LLegada de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZB - EXCAVACION MANUAL DE VIGAS | Materiales |  | 2023-06-12 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZB - PASES ELÉCTRICOS Y CANALIZACIONES | Materiales |  | 2023-06-12 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materailes a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZC - EXCAVACION MANUAL DE VIGAS | Materiales |  | 2023-06-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZD - AMARRE VIGAS DE CIMENTACIÓN | Materiales |  | 2023-06-12 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZH - AMARRE VIGAS DE CIMENTACIÓN | Materiales |  | 2023-06-12 | 2
LYON CIUDAD LA SALLE | contrato de pintura | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 SONDEO REDES ELECTRICAS PISO 1 a 17 | Contratos |  | 2023-06-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Contratos | 2023-07-07 | 2023-06-13 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | Inicio de obra | Contratos | 2023-07-07 | 2023-06-13 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada a obra cable T1 | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Cableado Electrico Comun P1-P16 | Materiales |  | 2023-06-13 | 1
SAONA | Adjudicar Contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | MC Enchape en madera SAUNA | Contratos |  | 2023-06-13 | 5
BELATERRA AREIA | Adjudicacion y Legalización de Contrato. | Juan Diego Losada Caballero | Impermeabilizacion - Tanque Alm | Contratos |  | 2023-06-13 | 1
MERIDIANO | DEFINICION DE FORMALETA Y ANDAMIOS TUBULARES PARA VIGAS Y PLACAS | Paola Andrea Gonzalez Borbon | MODULO 1 EST vigas y placa p2 | Equipos |  | 2023-06-14 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Coordinar con In Nova para la muestra de llenos de estuco | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-06-14 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Recibir el apartamento modelos rematado por contratista DFG | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-06-14 | 0
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL - ASEO | Contratos | 2023-07-28 | 2023-06-14 | 7
FIRENZE | Solicitar contrato de mortero y piso T6 | Orlando David Iguaran Maestre | T6 Mortero P1-P6 | Contratos |  | 2023-06-14 | 2
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar contrato de nomenclatura | Katherine Fabrega | T 7 Primera lavada piso 12 al 1 | Contratos |  | 2023-06-14 | 0
DIMARO | URB Req. adoquines andenes | Julio Jesus Curvelo Castrillo | E1 Andenes externos | Materiales |  | 2023-06-15 | 0
NAPOLI | T10 Seg. Ingreso personal inst ascensores ALTUS | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Montaje ascensor | Mano de obra |  | 2023-06-15 | 0
COUNTRY WOODS | Armar ring contrato mampostería T1 | Paula Galvis | T1 Mamp interna aptos P1 a P20 | Contratos |  | 2023-06-15 | 2
PARMA | Legalizar de contrato para desagues | Kevin Cardona Marmol | T3 Desagues Subterraneos | Contratos |  | 2023-06-15 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Requerimiento mamposteria torre 1 | Michelina Angelone Gutierrez | T1 MAMPOSTERIA PISO 1-2-3 | Materiales |  | 2023-06-15 | 1
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EQUIPOS DE BOMBEO | Contratos | 2023-07-21 | 2023-06-15 | 3
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada material hidrosanitario | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2023-06-15 | 2
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Mano de obra |  | 2023-06-15 | 1
PEÑON DE ALICANTE | ingresos de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Mano de obra |  | 2023-06-15 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definicion suministro recebo | Victor Alfonso Fuentes Dallos | SOTANO PLZ2 E2 - RELLENOS 1 COMPACTADOS | Materiales |  | 2023-06-16 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitar Material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T12 MAMPOSTERIA | Materiales |  | 2023-06-16 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Legalización de contrato | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-3 Barandas y pasamanos pto fijo | Contratos |  | 2023-06-16 | 4
EL JARDIN AZUCENA | PISO CONTENEDOR | Maria Isabel Morales Cotes | Campamento | Mano de obra |  | 2023-06-16 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Solicitud de contrato para pisos T1 | Kevin Cardona Marmol | T1 PISO P 1-2-3 | Contratos |  | 2023-06-16 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Legalización Contrato Ptos. de Gas | Israel de Jesus Funez | T4 Ptos Gas Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-06-17 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | URBANISMO_ ARQ- NO EST_ CER_CARPINTERIA METALICA CERRAMIENTO | German Andres Triana Pinto | T1-T2 CERRAMIENTO PERIMETRAL Columnas | Diseños | 2023-08-06 | 2023-09-26 | 2
FLORENCIA | T3 Seg. Llegada 1er desapcho puertas internas | Abimael Eduardo Padilla gomez | T3 Pta int bano auxiliar piso 1-8 | Materiales |  | 2023-06-17 | 0
VIVERDI | Legalización de Contrato hidrosanitario | Joan Felipe Ballen Espinosa | MOD PORT Filtro perimetral | Contratos |  | 2023-06-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Revisión de Diseño | Yenny Paola Munevar Peña | E. LOCALES - Montaje planta de emergencia | Diseños |  | 2023-06-19 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Falta de espacio por ubicación de Torre Grúa | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ2 - AMARRE CONSTRUCCION PLACA TAPA TANQUE | Seguridad y Espacio |  | 2023-06-19 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Falta de espacio por ubicación de Torre Grúa | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ2 - FUNDIDA CONSTRUCCION PLACA TAPA TANQUE | Seguridad y Espacio |  | 2023-06-19 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | EQUIPAMIENTO_ARQ_ CLH_ESTUCO- PINTURA | Julian Alejandro Martin Ramirez | 1ER CH - Cieloraso en Drywall | Diseños | 2024-01-13 | 2023-09-19 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | compra dotación porteria | Víctor Manuel Diaz Laverde | PYR Dotacion (Sala Espera-Porteria) | Materiales |  | 2023-06-20 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Suministro de material | Victor Alfonso Fuentes Dallos | SOTANO PLZ2 E2 - RELLENOS 1 COMPACTADOS | Materiales |  | 2023-06-20 | 3
COUNTRY LIVING | TRASLADO DE HIERRO PISO 18 A CUBIERTA | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Detallado de Estructura pisos 1-20 | Materiales |  | 2023-06-20 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T7 Ventaneria en Alum Fachada posterior | Materiales |  | 2023-06-20 | 0
BELATERRA PRAIA | PROVEEDOR DE FORMALETA PARA MUROS Y LOSA TORRES 1-5 | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Modulación en sitio | Equipos |  | 2023-06-21 | 0
EL JARDIN AZUCENA | DETALLADO Y PINTURA | Maria Isabel Morales Cotes | Cerramiento provisional | Mano de obra |  | 2023-06-21 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Enviar correo dando respuesta a las no conformidades de interventoria | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - PLACA DE CIMENTACIÓN | Otra |  | 2023-06-21 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Entrega de movil para la prov de la torre | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-06-21 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Adicional grupo AZER (Excavación) | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-06-21 | 1
CADIZ | Solicitud material | Miguel Felipe Alarcon Medina | T3 MESON COCINAyESTUFA | Materiales |  | 2023-06-21 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Julian Pedreros Castellanos | T-8 Montante hg 6 | Diseños | 2023-08-22 | 2023-09-21 | 0
COUNTRY WOODS | Apertura licitacion carp metálica barandas T1 | Paula Galvis | T1 Baranda metalicas P1-20 | Contratos |  | 2023-06-22 | 1
BELATERRA AQUARIS | ADJUDICACION Y LEGALIZACION CONTRATO | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos |  | 2023-06-22 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Montar 0G mamposteria torre 1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 MAMPOSTERIA PISO 1-2-3 | Materiales |  | 2023-06-22 | 1
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T1-2 Y 3 TERMINACION CUBIERTA | Contratos | 2023-08-29 | 2023-06-22 | 2
PROVENZA PRESTIGE | Solicitud contrato | Angela Milena Bonilla Rivera | T3 Inst. Espejos WC piso 2 a 17 | Contratos |  | 2023-06-22 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar ladrillo y bloque | Juliana Andrea Chacon Paez | EDIF COMUNAL 2 - Mamposteria de Fachada | Materiales |  | 2023-06-23 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T4 Redes Electricas Comun por Estructura P1-P12 | Contratos | 2023-07-30 | 2023-06-23 | 0
PALMANOVA | T4 Malla P1-P3 | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T4 Muros P1-P12 | Materiales |  | 2023-06-23 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Armado zapatas tanque | Contratos | 2023-07-19 | 2023-06-23 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Fundida de zapatas, dados y vigas de cimentacion tanque | Contratos | 2023-07-19 | 2023-06-23 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Muros laterales y cuarto de maquinas de tanque | Contratos | 2023-07-19 | 2023-06-23 | 1
PRUEBA CARTAGENA | URBANISMO_TOPOGRAFIA | LICETH ANDREA TORRES PRADA | Inicio de Obra | Diseños | 2023-09-02 | 2023-10-04 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizcion contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | T1 DIVISIONES DE BAÑO-ESPEJOS | Contratos |  | 2023-06-24 | 6
LOTE SEVILLA | Solicitud orchestly | Mauricio Cervantes Hurtado | Instalacion red de agua potable via 4 (GLTA-ENT MARISMA) | Contratos |  | 2023-06-26 | 0
EL JARDIN LAUREL | Elaboración Contrato de Drywall | Israel de Jesus Funez | T2 Superboard Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-06-26 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | MODULO 1 Inst elec Fundida | Contratos | 2023-08-02 | 2023-06-26 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Terminacion pilotaje T2 | Ana Milena Gallo Sanabria | SOTANO ZH - EXCAVACION CIELO ABIERTO CON TALUDES | Mano de obra |  | 2023-06-26 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Legalizar contrato estuco y pintura | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 ESTUCO Y PINTURA PLACA PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-06-27 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EQUIPOS DE BOMBEO | Contratos | 2023-08-01 | 2023-06-27 | 1
EL JARDIN LAUREL | Solicitud R-ING067 | Izza Milena Rangel Franco | T1 Mesón Acero Inoxidable con LavaplatosyEstufa P11-1 | Materiales |  | 2023-06-27 | 1
LOTE SEVILLA | envio R-ing 067 | Daniel Enrique Guerrero Ruiz | Instalacion red alc. Pluvial via 4 | Materiales |  | 2023-06-27 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud del contrato | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T3 MAMPOSTERIA | Contratos |  | 2023-06-27 | 1
CADIZ | Llegada de material | Tatiana | T3 BARANDAS PF | Materiales |  | 2023-06-28 | 0
SAONA | Cajillas para medidores de gas | Laura Esthepanny Lozano Banguero | T1 Montante gas | Materiales |  | 2023-06-28 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Legalización contrato enchape | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-06-28 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Comprar galga de pintura, pie de rey metalico, ferro scan, | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 OTRAS BAJANTES | Otra |  | 2023-06-28 | 3
BAIKAL | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Estructura Dry wall Cielo piso 1-19 | Diseños | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Contrato de Impermeabilización torre 2 | Kevin Cardona Marmol | T2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Contratos |  | 2023-06-29 | 5
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T10 DETALLESyTERMINACION | Contratos | 2023-08-30 | 2023-06-29 | 1
DIMARO | Z SOCIAL Seg. Llegada 1er despacho carp aluminio MOVIGLASS | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Carpintería en aluminio Porteria | Materiales |  | 2023-06-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Entrega de un apto modelo rematado totalmente por dfg y chimeneas | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-06-30 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada material hidrosanitario | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-17 | Materiales |  | 2023-06-30 | 1
MILAN | Solicitud de contrato para mampostería | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Mamposteria Piso 1-2-3 | Contratos |  | 2023-06-30 | 1
PRUEBA CARTAGENA | etert | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 Estructura Drywall Piso 11-1 | Mano de obra |  | 2023-06-30 | 2
FIORINO | Diseño de puente metalico CH-T2 | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | CH Instalacion de barandasypasamanos escaleras | Diseños |  | 2023-06-30 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada consumibles | (NO VALIDO) (NO USAR) | T12-11 RESANES ESTRUCTURA | Materiales |  | 2023-06-30 | 0
DIMARO | URB Legalizacion contrato vías y andenes | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 Anden Interno conexión T1-T2 | Contratos |  | 2023-06-30 | 0
DIMARO | T1 Seg. Llegada ascensores IMPORTACION MARVAL | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Llegada de ascensor a obra Ascensores 1-2 | Equipos |  | 2023-06-30 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud de contrato pisos y enchapes | Julian Pedreros Castellanos | T-4 Mortero P1-P12 | Contratos |  | 2023-06-30 | 0
LOTE SEVILLA | Solicitud Orchestly | Daniel Enrique Guerrero Ruiz | Instalacion red alc. Sanitario via 4 (GLTA-ENT MARISMA) | Contratos |  | 2023-06-30 | 0
SOLARIO | Aun no definen el contratista que se encargara del mantenimiento de la torre grua | Mariam Jese Donado Cantillo | T1 Izaje torre grua | Contratos |  | 2023-07-01 | 1
DIMARO | T1 Llegada gabinetes contra incendio | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Gabinetes contra incedio piso 1-10 | Materiales |  | 2023-07-01 | 1
EL JARDIN AZUCENA | REQUERIMIENTO HIERRO SUBESTACIÓN | Maria Isabel Morales Cotes | PORTERIA CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales |  | 2023-07-01 | 3
VIVERDI | Suministrar información de puntos para contratación | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | E1 Zonas Comunes Red de Baja Tension | Otra |  | 2023-07-03 | 0
LORCA | llegada acero | Fabian Antonio Lopez Molano | PQDERO CIM Pilotes | Materiales |  | 2023-07-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | 1 viaje de bloque #4 semanal y Ladrillo # 5 cada 15 días | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-03 | 1
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | Empasteypintura de fachadas | Contratos | 2023-07-31 | 2023-07-04 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y legalizar contrato CONT4250 Tapas fibra de vidrio canales y bombas EBAR | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | RED CONEXIÓN AGUAS NEGRAS | Contratos |  | 2023-07-04 | 2
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T7 Ventanería en Alum Culata | Materiales |  | 2023-07-04 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 URB ACUEDUCTO PPAL Rellleno tuberia | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 URB RED ALC PLU PPAL Rellleno tuberia | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 URB RED ALC SAN PPAL Rellleno tuberia | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-04 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | URBANISMO_ ARQ_ URB_ZONAS VERDES | Juan Gabriel Niño Herrera | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores Etapa 3 | Diseños | 2023-08-27 | 2023-10-03 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definicion tanque de amortiguamiento | Aura Milena Garcia Florez | TQ- Instalación de equipos de suministro - tanque | Diseños |  | 2023-07-04 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Presentar pedido de acero para pilotaje de porteria | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - PLACA DE CIMENTACIÓN | Otra |  | 2023-07-05 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | SS2 CIMENTACION | Contratos | 2023-08-01 | 2023-07-05 | 4
PALMANOVA | Fialización mamposteria pto fijo | Andres Felipe Meza Iglesias | T1 Barandas Pto Fijo Instalación | Otra |  | 2023-07-05 | 0
DIMARO | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T5 Armado y fundida zapatas y vigas cimentacion | Diseños | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 0
EL JARDIN AZUCENA | VIVIENDA_ HID_ TAN_PASES HIDRAULICOS | Edinson Dannylo Otero rojas | TQ Instalacion pasamuros en tanque | Diseños | 2023-09-08 | 2023-10-04 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T4 VENTANAS FACHADA | Contratos |  | 2023-07-06 | 0
PALMANOVA | T4 Llegada de tuberia PVC estructra | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T4 Inst. Tub. hidro-sanit (Estruct) | Materiales |  | 2023-07-06 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | llegada de hierro y malla piso 7a cub | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Detallado estructura 1-12 | Materiales |  | 2023-07-06 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T5-6 MURO PLACA P1-12 | Contratos | 2023-08-02 | 2023-07-07 | 1
VIVERDI | Llegada de acero para caisson | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T1 PARTE BAJA Caisson diametro 1.2m | Materiales |  | 2023-07-07 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | CH VENTANAS | Materiales | 2024-04-24 | 2024-01-29 | 0
VIVERDI | Legalización de contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | MOD PORT CONTRA FIORINO S2 Excavacion y perfilada muro de contencion | Contratos |  | 2023-07-09 | 5
SOLARIO | Pedido de material acero para T3 | ALEJANDRO HUMBERTO VARGAS CORREA | T3 Cimentacion torre grua | Materiales |  | 2023-07-10 | 0
RIVERSIDE | Estandarizar manejadoras – barandas | Jose David Villafañe Barraza | T2 Vent fachada principal | Materiales |  | 2023-07-10 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada de material | Angel Yovanni Silva Lopez | T3 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Equipos |  | 2023-07-10 | 1
EL COUNTRY - MASAI | LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Inst quicios | Equipos |  | 2023-07-10 | 0
SERRANIA DEL HATO | Legalizacion contrato hidrosanitario T6 | Monica Alejandra Melgarejo | T6 puntos hidrosanit plca | Contratos |  | 2023-07-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO GRIFERIAS | Nayelis Torres Mendez | T8 PRUEBA HIDRAULICA PISO 1 AL 11 (CON ESTRUCTURA) | Materiales |  | 2023-07-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA | REQUERIMIENTO HIERRO SUBESTACIÓN | Maria Isabel Morales Cotes | SUBESTACION ELEC cimentacion | Materiales |  | 2023-07-11 | 4
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 Puerta ventana Fachada Ppal | Materiales |  | 2023-07-11 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Armado zapatas tanque | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-11 | 0
CITY CENTER | Apertura licitacion contrato carp aluminio T2 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 PISO 17 A 14 SERIES 13 y 14 FFL ALCOBA-VESTIER | Contratos |  | 2023-07-11 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Seguimiento contrato muros y carcamos sub estacion | Tatiana | SOTANO - Montaje planta de emergencia | Contratos |  | 2023-07-12 | 3
EL JARDIN AZUCENA | VIVIENDA_ HID_ TAN_PASES HIDRAULICOS | Edinson Dannylo Otero rojas | TQ Instalacion pasamuros en tanque | Diseños | 2023-09-03 | 2023-10-11 | 0
BELATERRA PRAIA | TRASLADO DE MATERIAL SOBRANTE DE VENTUS | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | Campamento- (Administrativo,logistica, contratista todo costo) | Materiales |  | 2023-07-12 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Fundir la torta inferior el martes 4 de julio del eje 1 al eje 5 y la siguiente semana fundir la torta superior del eje 1 al 5 | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - PLACA DE CIMENTACIÓN | Otra |  | 2023-07-13 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Hacer entrega de cartilla de acero a contratista hasta el piso 22 | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ESTRUCTURA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-13 | 4
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | El contratisa de estructura quedara parada por falta de acero sin embargo no debe dejar ir a la gente | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Mano de obra |  | 2023-07-13 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Cierre de pedido de redes para validacion de material de ultimos pisos (redes hidraulicas, sanitarias, gas) | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-13 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | No se hara devolucion de la malla sin autorización de gerencia de obra | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-13 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar pedido de concreto de Placa | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-13 | 35
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Contratisa enchape recibira ayuda de Hayling para registro en el cim y en plataforma ARHI | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-13 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Estándar de enchape y cargue de piso | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-13 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Resolver las no conformidades abiertas por interventoria | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-13 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Presentar el informe de verticalidad | John Alfredo Ceron Castro | T1 OTRAS BAJANTES | Otra |  | 2023-07-13 | 3
BAIKAL | contrato instalaciones gas | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Ptos gas piso 1-19 | Contratos |  | 2023-07-13 | 1
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Tatiana | PARQUE E1 INSTALACION SEÑALIZACION ACCESOS | Contratos |  | 2023-07-13 | 0
CADIZ | llegada de material | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T4 MAMPOSTERIA CUBIERTA | Materiales |  | 2023-07-13 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | LLEGADA DE CLOSETH Y KITS | Yorleynis Montejo Ruiz | T8 Closet alcobas, vestier, linos | Otra |  | 2023-07-14 | 0
LORCA | Entrega planos estructural | Johanna Diaz Mora | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Diseños |  | 2023-07-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CH AP COCINA | Materiales | 2024-03-27 | 2024-04-04 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | CORRIDA CERRAMIENTO PROVISIONAL | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T 7-8-9-10 Demarcación Parqueaderos | Otra |  | 2023-07-15 | 0
FIORINO | Legalización de contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 Llegada de ascensor a obra | Contratos |  | 2023-07-17 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Revisar enchapes kiosko | Michelina Angelone Gutierrez | Pisos y Enchapes Kiosko social | Otra |  | 2023-07-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Contrato | Victor Alfonso Fuentes Dallos | EDIF COMUNAL 1 - Instalaciones electricas y Cieloraso en Drywall | Contratos |  | 2023-07-17 | 1
BAIKAL | fabricación contrato morteros y enchapes | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Friso piso 1-19 | Contratos |  | 2023-07-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Llegada material de prolongaciones hidraulicas piso 1,2,3,4 T11 | Aldair Martinez Rios | T 11 Prolongaciones hidraulicas piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-07-17 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T3 Barandas instalación | Materiales |  | 2024-02-07 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | German Andres Triana Pinto | T4 aptos Mamposteria interna 1 a 17 | Diseños | 2023-10-23 | 2023-10-17 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | DFG debera suministrar y garantizar personal exclusivo para el curado de los muros si se hace unicamente con agua | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Mano de obra |  | 2023-07-18 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Segun programacion de insumos de mampostería, en obra se debe contar con un viaje en stock | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-18 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO | llegada pedido acero de estructura | Víctor Manuel Diaz Laverde | PS T4-T5 ET2 Estructura | Materiales |  | 2023-07-18 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- LLEGADA GRAFIL | Yorleynis Montejo Ruiz | T9 Pañete Exterior | Materiales |  | 2023-07-18 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T29-30 Cubierta-Impermeab | Contratos | 2023-08-07 | 2023-07-18 | 3
BOSQUES DEL HATO | Definición niveles de cimentación | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | MURO CONTENCION T10 | Otra |  | 2023-07-19 | 0
COUNTRY WOODS | Adj y leg contrato redes electricas T1 | Paula Galvis | T1 Prolongaciones electricas por estructura P1 a P20 | Contratos |  | 2023-07-19 | 0
PASEO DE SEVILLA | Legalización Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 PUERTAS ACCESO PISO 5-8 | Contratos |  | 2023-07-19 | 1
SAONA | Sin Contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 Telescopaje 1 Torre Grua N6-N7 | Contratos |  | 2023-07-19 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Estandar frisos zonas húmedas | Michelina Angelone Gutierrez | FRISO PISO 1-2-3 T1 | Materiales |  | 2023-07-20 | 1
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Tatiana | PARQUE E1 INSTALACION DE LUMINARIAS | Contratos |  | 2023-07-20 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 PUERTAS CORTAFUEGO | Contratos |  | 2023-07-21 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PH Barandas puntos fijos, escalera y terraza P1 a P4 | Contratos | 2023-08-10 | 2023-07-21 | 8
EL JARDIN LAUREL | Legalización Contrato de Mampostería | Israel de Jesus Funez | T3 Mamposteria Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-07-21 | 3
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Llegada material montante Hg 6 T11 | Aldair Martinez Rios | T 11 Montante hg 6 | Materiales |  | 2023-07-22 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Ingreso personal contratista | Diana Paola Ruiz Bernal | T-10 INSTALACION PUERTAS CORTA FUEGO | Mano de obra |  | 2023-07-24 | 0
BOSQUES DEL HATO | Legalizar contrato hidrosanitario T11 y T10 | Laura Alejandra Dulcey Galvis | DESAGUES T11 | Contratos |  | 2023-07-24 | 0
FIORINO | Llegada de material | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Mortero piso 1-18 | Materiales |  | 2023-07-24 | 0
PRUEBA CARTAGENA | lksjdkas | HEIDER SOLARTE LOPEZ | Enchapes Piscinas Adultos | Mano de obra |  | 2023-07-25 | 4
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Envio de muestras de acero de torre 01, sotanos | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - EXC MANUAL FILTROS Y VIGAS CIMENTACIÓN | Materiales |  | 2023-07-25 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | CH MESONES | Materiales | 2024-06-14 | 2024-04-16 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Solicitud de matriales | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 RED HIDRAULICA MONTANTE | Materiales |  | 2023-07-25 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar OC aparatos sanitarios T5, 4 y 3 | Valentina Sanchez Mantilla | T5 Lavamanos Sanitario P1-P16 | Materiales |  | 2023-07-25 | 5
EL JARDIN AZUCENA | OG HIERRO TANQUE | Juan Camilo Dominguez Acuña | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales |  | 2023-07-26 | 2
BELATERRA PRAIA | Adjudicar y legalizar contrato est. tanque | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | Tanque Alm solado | Contratos |  | 2023-07-26 | 1
CADIZ | Llegada puertas | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T3 PUERTA BAÑO | Materiales |  | 2023-07-26 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Terminar diseño definitivo Tanque | Katherine Fabrega | Excavacion zapatas tanque | Diseños |  | 2023-07-26 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada de material | OSCAR ANDRES OVIEDO GUTIERREZ | T-6 INSTAL. MESON COCINA PISO 1-4 (PRIMERA ENTREGA) | Materiales |  | 2023-07-26 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalización contrato citofonía. | Maria Fernanda Vera Gamboa | T1 APARATOS ELECTRICOS | Contratos |  | 2023-07-26 | 6
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisión de pedidos de acero y balance para el pedido final (pisos 18 al 22) para evitar sobrantes | John Alfredo Ceron Castro | T1 LAVADO ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-07-27 | 5
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar facturas de malla recibida por equivocación | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-27 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisión de informe de acero presentado por contraloría junto con el área de ingeniería | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-27 | 2
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO MALLA P9-CUBIERTA | Nayelis Torres Mendez | T9 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-07-27 | 0
CITY CENTER | Armar ring contrato carp metalica (pasamanos y otros T2) | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 HALL-ESCALERA EJE h CARP METAL | Contratos |  | 2023-07-27 | 0
DIMARO | T1 Seg Llegada 1er despacho mesones | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Mesones cocina - bbq piso 1-10 | Materiales |  | 2023-07-28 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Montaje Ascensor 1 | Contratos | 2023-08-14 | 2023-07-28 | 0
EL JARDIN LAUREL | Instalación Puertas Principales | Israel de Jesus Funez | T2 Puertas Métalica Acceso Aptos Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-07-28 | 1
LORCA | legalizacion del contrato | Camila Pedraza Aldana | T1 CIM Pilotes | Contratos |  | 2023-07-28 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 ALAMBRADO | Contratos | 2023-08-24 | 2023-07-28 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | pedido de acero | Tatiana | EDIF COMUNAL 1 - COLUMNAS PISO 1 A TERRAZA | Materiales |  | 2023-07-29 | 0
FIORINO | Legalización de contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | Demarcacion de Parqueaderos- Plataforma | Contratos |  | 2023-07-30 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | EstucoyPintura Cuarto basuras | Contratos | 2023-08-15 | 2023-07-31 | 0
FIORINO | Completarr el pedido de la mamposteria ladrillo de 12 | Julian Orlando Ayala Cortes | T2 Mamposteria pto fijo piso 1-18 | Materiales |  | 2023-07-31 | 2
DIMARO | T4 Llegada Hidrosanitario muro placa piso 1 al 10 | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T4 Ptos hidro-sanitarios muro-placa piso 1-10 | Materiales |  | 2023-07-31 | 0
DIMARO | URB Seg. Llegada Transformador eléctrico subestación 1 | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Inst. Transformador Sub. Electrica 1 | Materiales |  | 2023-07-31 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | Lucy Hortencia Avila Romero | T4 MAMPOSTERIA | Materiales |  | 2023-07-31 | 0
COUNTRY LIVING | ENVIO DE CANTIDADES A COMPRAS DRYWALL T2 | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Estructura para Drywall ZR-cocinaywc piso 1-20 | Contratos |  | 2023-07-31 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato domos T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 mortero nivelacion cubierta | Contratos |  | 2023-08-01 | 5
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | COLUMNAS S2 E1 - PLAZOLETA 7 | Materiales |  | 2023-08-01 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Montar Pedido PVC Baños Piscina | Juan Camilo Dominguez Acuña | Tuberia Hidrosanitaria Baños de Piscina | Materiales |  | 2023-08-01 | 6
NAPOLI | T11 Req. Puertas corta fuego | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T11 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales |  | 2023-08-01 | 0
CADIZ | Avance RETILAP | Miguel Felipe Alarcon Medina | T3 GRAMA SINTETICA | Diseños |  | 2023-08-02 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Solicitar acero de tanque | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | Excavacion zapatas Nivel -4A | Materiales |  | 2023-08-02 | 0
MERIDIANO | envio de requerimiento columnas y placas | Jose Luis Estevez | PORTERIA armada de vigas y zapatas | Materiales |  | 2023-08-02 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG cimentación tanque | Juan Camilo Dominguez Acuña | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales |  | 2023-08-02 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Entregable consolidado de estudios de suelo | ABEL BAYARDO GAMBOA TOLOZA | LocalizaciónyReplanteo Mov. De tierras | Diseños |  | 2023-08-02 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Mesón Inoxidable de la Isla P11-1 | Contratos | 2023-08-27 | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con FCA contratista encargado de descarche de pisos para afinado | Christian Camilo Gonzalez Acosta | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Reflectores para mamposteria para pañetes (FREDZAMON COTIZAR REFLECTORES) | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Semana del 24 al 29 de Julio. Realizar Pedido de Mampostería y Eléctricos | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar una lampara más para instalar iluminación en una escalera | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Seguridad y Espacio |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Certificar al personal de muestras suministrado por DFG | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar fechas de despacho de malla. Si demora mas de un mes, se compra al colegio | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FCA se reuna con Pedro Ramos para revisar cantidades de excavacion con grupo Azer, ya que hacen falta cantidades en el contato | Christian Camilo Gonzalez Acosta | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar una lampara más para instalar iluminación en una escalera | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Seguridad y Espacio |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar llegada de material de redes electricas. Que hace falta? | Christian Camilo Gonzalez Acosta | PORT-EDIF COMUN Excavacion Red Hidraulica | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FCA se reuna con Pedro Ramos para revisar cantidades de excavacion con grupo Azer, ya que hacen falta cantidades en el contato | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 CARGUE DE PISOS PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar fechas de despacho de malla. Si demora mas de un mes, se compra al colegio | John Alfredo Ceron Castro | T1 CARGUE DE PISOS PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Listas de chequeo con R-ING 008. Descargar de aconex | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 CARGUE DE PISOS PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Reflectores para mamposteria para pañetes (FREDZAMON COTIZAR REFLECTORES) | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Imprimir secuencia constructiva y enviarla a los contratistas | John Alfredo Ceron Castro | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con FCA contratista encargado de descarche de pisos para afinado | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Reflectores para mamposteria para pañetes (FREDZAMON COTIZAR REFLECTORES) | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Imprimir secuencia constructiva y enviarla a los contratistas | John Alfredo Ceron Castro | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar materiales de RCI | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 ESTUCO Y PINTURA PLACA PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Programacion detallada de obra para tener fechas exactas de actividades | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ESTUCO Y PINTURA PLACA PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revision de riesgo de caida de materiales en las mamparas | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 ESTUCO Y PINTURA PLACA PISO 1-22 | Seguridad y Espacio |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Certificar al personal de muestras suministrado por DFG | John Alfredo Ceron Castro | T1 Instalacion red electrica | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar fechas de despacho de malla. Si demora mas de un mes, se compra al colegio | John Alfredo Ceron Castro | T1 Instalacion red electrica | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Semana del 24 al 29 de Julio. Realizar Pedido de Mampostería y Eléctricos | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 Instalacion red electrica | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Listas de chequeo con R-ING 008. Descargar de aconex | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 Instalacion red electrica | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con FCA contratista encargado de descarche de pisos para afinado | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar fechas de despacho de malla. Si demora mas de un mes, se compra al colegio | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Verificar planos para definir muros en rh y superboard | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar avances de obra con mamposteria y DFG recibir pisos parejos | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con FCA contratista encargado de remate de caja de valvula de gas | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Reflectores para mamposteria para pañetes (FREDZAMON COTIZAR REFLECTORES) | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Semana del 24 al 29 de Julio. Realizar Pedido de Mampostería y Eléctricos | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Listas de chequeo con R-ING 008. Descargar de aconex | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Contrato pospuesto | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
EL COUNTRY - MASAI | informe a importaciones de aparatos de cocicna en mal estado | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Aparatos de cocina P1-20 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T2 Fundida cimentacion Superficial | Contratos | 2023-08-24 | 2023-08-03 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada de material pendiente de arañas y prolongaciones | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3 Prolongaciones Hidrosanitarias Piso 1-11 | Materiales |  | 2023-08-04 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada de pead | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1 Puertas Métalica Acceso Aptos Piso 11-1 | Materiales |  | 2023-08-04 | 0
LORCA | Solicitud Materiales ( Acero) | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | T1 CIM Fundida cimentación superficial vigas | Materiales |  | 2023-08-04 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Cimentación Subestación Eléctrica | Contratos | 2023-08-22 | 2023-08-05 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Programación despachos ventanas de acuerdo a frisos fachada | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Barandas y Pasamanos Pto Fijo | Materiales |  | 2023-08-07 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Programación despachos ventanas de acuerdo a frisos fachada | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Ventana Fachada Principal | Materiales |  | 2023-08-07 | 0
SOLARIO | Llegada de material para mampostería club house | Mariam Jese Donado Cantillo | CLUB HOUSE Mamposteria fachada posterior | Materiales |  | 2023-08-07 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PH Mamposteria interna P1 a P4 + cuarto de maquinas | Contratos | 2023-08-27 | 2023-08-08 | 2
BOSQUES DEL HATO | Adj y leg contrato excavacion y mov tierras T11 y T10 | Laura Alejandra Dulcey Galvis | T11: Mejoramiento del suelo | Contratos |  | 2023-08-08 | 0
FIORINO | Llegada de enchape | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Enchape baños piso 1-18 | Materiales |  | 2023-08-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T9 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2024-03-26 | 2024-02-06 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T7 Puertas ppales y puertas patios | Contratos | 2023-08-28 | 2023-08-08 | 4
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Katherine Fabrega | T27-T28-T29-T30 Muros P1-P5 | Diseños | 2023-09-30 | 2023-11-07 | 0
COUNTRY PARK | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Vianey Eliana Roa Aceros | PQDERO Montante RCI | Diseños | 2024-07-09 | 2023-11-07 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Falta de espacio por ubicación de Torre Grúa | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ1 - AMARRE CONSTRUCCION MUROS TANQUE | Seguridad y Espacio |  | 2023-08-09 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Verificar en planos los muros que estan en RH y los muros en superboard para definir la tuberia a utilizar | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Diseños | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Hayling revisar la ejecucion de la ow de DFG para proteccion de caida de material sobre sala de ventas | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Seguridad y Espacio | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada material mesón cocina baño de T9 | DIANA ROCIO MARQUEZ NIÑO | T3 Mesón Acero Inoxidable con LavaplatosyEstufa P11-1 | Materiales | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0
CITY CENTER | Requerimiento material PALP T2 | Mayra Vergara | T2 P5 APTOS Ptos gas | Materiales | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de hierro mamposteria t13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Mamposteria pto fijo piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-08-10 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Semana del 31 al 5 de Agosto. Realizar Pedido de Redes Hidra./ Enchapes | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-10 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Se entrega relacion de pedidos montados (OG) cada 4 pisos el dia 09/08/223 a la Ing. Aura | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Materiales |  | 2023-08-10 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Se entrega relacion de pedidos montados (OG) cada 4 pisos el dia 09/08/223 a la Ing. Aura | John Alfredo Ceron Castro | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-10 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Definir vanos de ventanas con Etalum | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-08-11 | 3
EL JARDIN CAMELIA | OG - RCI T4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Montante HG 6 Piso 1-18 | Materiales |  | 2023-08-11 | 7
CADIZ | Llegada de mesones | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T3 MESON COCINAyESTUFA | Materiales |  | 2023-08-11 | 0
BELATERRA AQUARIS | llegada de material | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T6 Friso piso 1-12 | Materiales |  | 2023-08-11 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CH Instalacion Puertas Ascensor | Contratos | 2023-08-29 | 2023-08-12 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Definición de Nivel | Julian Pedreros Castellanos | LOCALES CIM-ESTRUCT. | Diseños |  | 2023-08-12 | 0
FIORINO | LEGALIZAR CONTRATO DEMARCACION | Joan Felipe Ballen Espinosa | Demarcacion de Parqueaderos- Sotano 2 | Contratos |  | 2023-08-13 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Requerimiento de sanitarios | Michelina Angelone Gutierrez | Aparatos Sanitarios Baños de Piscina | Materiales | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T8 MONTANTE GAS | Diseños | 2023-10-15 | 2023-11-22 | 0
BOSQUES DEL HATO | Contrato deteccion incendio T6 y T7 | Laura Alejandra Dulcey Galvis | P1 A P12 T11 DUCTO ELEC PLACA | Contratos |  | 2023-08-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T5 PUERTAS PPAL | Contratos |  | 2023-08-14 | 0
FLORENCIA | T4 Entrega formal foso de ascensor a ALTUS | Kathleen Alanys Estren Escorcia | T4 Acta Entrega Foso Ascensor | Otra |  | 2023-08-15 | 1
LOTE SEVILLA | llegada de materiales | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Pavimentacion y sardinel via 4 (GLTA-ENT MARISMA) | Materiales |  | 2023-08-15 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | Lucy Hortencia Avila Romero | T7 PROLON SANITARIASyLLUVIAS | Materiales | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0
BELATERRA PRAIA | Protocolo del transformador | Lorenzo Montero Nagel | Provisional de energia | Otra |  | 2023-08-15 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Placa cubierta Planta de Emergencia | Contratos | 2023-08-31 | 2023-08-15 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 SUM PUERTA CORTAFUERGO | Materiales | 2023-11-29 | 2024-03-04 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Falta de espacio por ubicación de Torre Grúa | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ1 - FUNDIDA CONSTRUCCION MUROS TANQUE | Seguridad y Espacio |  | 2023-08-15 | 7
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Revisión de diseños de tanque de amortización | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ2 - FORMALETEADA CONSTRUCCION MUROS TANQUE | Diseños |  | 2023-08-15 | 2
COUNTRY LIVING |  | Tatiana Rondon Villareal | Instalacion de Drywall Pool House | Materiales | 2024-04-23 | 2024-03-04 | 0
COUNTRY PARK | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 RED SAN aptos Red | Diseños | 2023-09-20 | 2023-11-14 | 2
VIVERDI | Llegada de acero para cimentación torre 1 | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T1 PARTE BAJA Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales |  | 2023-08-16 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Revisión de diseños de tanque de amortización | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ2 - FUNDIDA CONSTRUCCION PLACA TAPA TANQUE | Diseños |  | 2023-08-16 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Requerimiento de redes detección incendios pedido final (pisos 18 al 22) balancear materiales requeridos vs stock en almacén para evitar sobrantes | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ALAMBRADA PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-16 | 20
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar informe d material sobrantes de hidrosanitario, gas, sanitario | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-08-16 | 4
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con mamposteria en que aptos se puede trabajar con constratisa de enchape | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Requerimiento de redes gas pedido final (pisos 18 al 22) balancear materiales requeridos vs stock en almacén para evitar sobrantes | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 OTRAS BAJANTES | Materiales |  | 2023-08-16 | 5
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LIBERAR REVISION DE PISO 2 Y 3 PARA ENTREGA E INGRESO DE PERSONAL | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Otra | 2023-08-09 | 2023-08-17 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 Mortero de Baños Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-08-31 | 2023-08-17 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_LAVADO DE FACHADAS | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH LAVADO E IMPERM FACHADA | Diseños | 2023-10-24 | 2023-11-16 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T37-38 Metal PtaPatios P1 | Contratos | 2023-09-13 | 2023-08-17 | 2
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Aprobación diseños SDA | Jose Alejandro Torres Rodriguez | PARQUE E2 ACABADO DE ANDEN ADOQUIN | Diseños |  | 2023-08-17 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | E-1 SALON SOCIAL VENTANERIA | Materiales | 2024-03-11 | 2024-03-07 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | EC1 MAMP - PAÑETE | Contratos | 2023-09-14 | 2023-08-18 | 1
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Mamposteria Pto Fijo Piso 1 - 19 | Contratos | 2023-09-04 | 2023-08-18 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LIBERAR REVISION DE PISO 2 Y 3 PARA ENTREGA E INGRESO DE PERSONAL | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra | 2023-08-09 | 2023-08-18 | 1
MERIDIANO | LLEGADA DE HIERRO VIGAS Y PLACA CUBIERTA | Jose Luis Estevez | MODULO 1 EST vigas y placa p3 | Materiales |  | 2023-08-18 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Estuco Guardería | Contratos | 2023-09-05 | 2023-08-19 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | EstucoyPintura Punto Fijo Parqueadero | Contratos | 2023-09-05 | 2023-08-19 | 1
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | Carp. metalica u.t.b. semi-sot edif parq | Materiales |  | 2023-08-21 | 0
SERRANIA DEL HATO | Pendiente llegada de muestras ladrillo santa fe y medellin para revisar color | Laura Tatiana Guevara Luna | MAMPOSTERIA P1 A P4 T6 | Materiales | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Gestion Documento de constancia de capacidad de carga gancho de instalación | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA | Diseños |  | 2023-08-22 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T3 Instalación Citofono ascensor | Materiales |  | 2023-08-22 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T1 Puertas Métalica Acceso Aptos Piso 11-1 | Contratos | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada de ventanas torre 2 | Izza Milena Rangel Franco | T2 Ventana Fachada Principal | Otra | 2023-08-23 | 2023-08-22 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | CLUB HOUSE Red CI | Materiales | 2024-02-13 | 2024-01-30 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada formaleta | Aldair Martinez Rios | T3 ARMADO Y FIGURADO LOSA DE CIMENTACION | Equipos | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada formaleta | Lucy Hortencia Avila Romero | EC1 ESTRUCTURA | Equipos |  | 2023-08-23 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Pedir acero estructura comunales | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | EDIF COMUNAL 2 - COLUMNAS PISO 1 A PISO 2 | Materiales |  | 2023-08-23 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | T1 INST. PUERTAS Y CERRADURAS BAÑO PISO 1 A 15 | Materiales | 2024-12-06 | 2024-06-25 | 0
MERIDIANO | envio de requerimiento de alcantarillado | Carmen Yaneth Bautista | E1 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado | Materiales |  | 2023-08-23 | 2
MERIDIANO | LLEGADA DE PERLINES Y CORPALOSA A OBRA | Paola Andrea Gonzalez Borbon | MODULO 1 EST vigas y placa p2 | Materiales |  | 2023-08-23 | 2
MERIDIANO | llegada hierro porteria | Paola Andrea Gonzalez Borbon | PORTERIA armada de vigas y zapatas | Materiales |  | 2023-08-23 | 0
MERIDIANO | GENERAR OG Y ENVIO A PROVEEDOR TUBERIA HD | Paola Andrea Gonzalez Borbon | Provisional de agua | Materiales |  | 2023-08-23 | 8
BELATERRA PRAIA | ADJUDICAR CONTRATO IZAJE TORRE GRUA | Julio Cesar Ruiz Diaz | TG1 Izaje torre grua 2 para T1,T2 | Equipos | 2023-08-11 | 2023-08-23 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento sst | Dina Estella Pastrana Oquendo | T1 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Seguridad y Espacio | 2023-08-09 | 2023-08-23 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Acta de vanos torre 1 | David Alejandro Granados Mejia | T1 VENTANA FACHADA PRINCIPAL | Otra | 2023-08-18 | 2023-08-24 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T2 Empaste piso 1 al 11 | Contratos | 2023-09-07 | 2023-08-24 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Conformacion terraza | Materiales |  | 2023-08-24 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud de Bloque | Camilo Andres Pacheco Vasco | E-1 SALON SOCIAL MAMPOST.-FRISOS | Materiales |  | 2023-08-24 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH ASEO | Diseños | 2024-02-10 | 2023-11-23 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Aprobación Serie 6 Codensa | Jose Alejandro Torres Rodriguez | PARQUE E1 MANIOBRA DE CONEXIÓN A PUNTO DE CONEXIÓN | Diseños |  | 2023-08-24 | 1
MERIDIANO | llegada de hierro bascula a obra | Paola Andrea Gonzalez Borbon | Instalacion bascula | Materiales | 2023-09-25 | 2023-08-24 | 0
BAIKAL | asignación de contratista por Gases de Occidente | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Montante gas | Otra | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Cambio de contratista ejecutor | Eduard Andres Ayala Gongora | T3 3era Pruebas Red Contraincendios - Equipo ppal | Otra | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud y llegada de anadamio tipo escalera y barandas para seguridad durante actividad de excavación | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Seguridad y Espacio | 2023-08-19 | 2023-08-26 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Se entrega relacion de pedidos montados (OG) cada 4 pisos el dia 09/08/223 a la Ing. Aura | John Alfredo Ceron Castro | T1 ESTUCO Y PINTURA PLACA PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-26 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar una muestra de estuco en apartamento modelo para evaluar su adherencia a la estructura | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-08-26 | 5
VIVERDI | Llegada de formaleta muros | Julio Cesar Ruiz Diaz | MOD PORT CONTRA FIORINO S2 Armada y fundida muro de contencion | Materiales | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada ascensores | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T2 Llegada Ascensores a Obra | Materiales |  | 2023-08-28 | 1
PRUEBA CARTAGENA | Llegada parcial de segundo faltante de tuberia | DIANA ROCIO MARQUEZ NIÑO | Relleno Red de alcantarillado T2 | Materiales | 2023-08-22 | 2023-08-28 | 1
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Friso piso 1-12 | Contratos | 2023-09-12 | 2023-08-28 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada formaleta -muro-placa | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T14 BARANDAS PF | Equipos |  | 2023-08-28 | 0
EL COUNTRY - MASAI | prueba equipos | Paula Galvis | T4 Pintura vacio ventilacion serie 17 | Equipos | 2023-09-01 | 2023-08-28 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | Terraceo T3yT6 | Contratos | 2023-09-14 | 2023-08-28 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | REPARACIÓN TORRE GRUA - TORRE 3 | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T2 ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACION | Equipos | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Seguimiento despacho de concreto para Argos por Demoras | ROBERTO RICARDO ROZO CIFUENTES | T2 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 19 | Materiales | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Despacho proveedores | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 EST Muro placa P1-P17 | Materiales | 2023-08-30 | 2023-08-29 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Montar 01 concreto | Andres Felipe Arenas Suarez | T4 Cimentacion torre grua | Materiales | 2023-08-26 | 2023-08-29 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Revisión de diseños de tanque de amortización | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ1 - EXCAVACION CIELO ABIERTO TANQUE | Diseños |  | 2023-08-29 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZB - PASES ELÉCTRICOS Y CANALIZACIONES | Materiales |  | 2023-08-29 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFINIR EL DETALLE DE LA VIGA DE CIM CONTRA PILOTES TEMPORALES | Julian Alejandro Martin Ramirez | SOTANO ZH - DESCABECE DE PILOTES | Diseños | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 ARMADO INST HIDRAULICAS | Contratos | 2023-09-21 | 2023-08-29 | 4
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PLACA SUBPRESION S2 E3 - Z3 - PLZ4 | Materiales |  | 2023-08-29 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada del acero T11 a T14 | Neil Fernando Barrios Molina | T11-T12-T13-T14 Muros P1-P5 | Materiales |  | 2023-08-29 | 1
RIVERBAY | Iniciar Layout de obra | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Otra |  | 2023-08-29 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T4 CARGUE PISOS | Contratos | 2023-09-22 | 2023-08-29 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Puertas cortafuego piso 1-19 | Contratos | 2024-01-09 | 2023-08-29 | 0
COUNTRY LIVING | Llegada de Martillos - Dotación Gabinetes | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T1 Dotacion de Gabinetes CI P1-20 | Materiales |  | 2023-08-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA | CARTIILAS PORTERIA | Maria Isabel Morales Cotes | PORTERIA CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales |  | 2023-08-30 | 4
LORCA | Solicitud de material | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | PQDERO Cimentacion torre grua | Materiales |  | 2023-08-30 | 2
PASEO SAN RAFAEL | Llegada formaleta | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-15 | 2023-08-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Seguimiento de gestión de personal de obra | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-11-01 | 2023-08-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Inicio proceso contrato: Cerramiento provisional | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-08-31 | 2023-08-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Permiso Plan de Manejo Tránsito (ya se solicitó) | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-08-18 | 2023-08-30 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA DE MATERIAL A OBRA | Víctor Manuel Diaz Laverde | T4 PISOS APTOS | Materiales | 2024-01-23 | 2023-08-30 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T3 Montante hidraulica | Materiales | 2024-04-04 | 2024-02-28 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Solicitar Faltante de tanque | Jairo Antonio Alvarez Hernandez | Losa inferior tanque | Materiales | 2023-08-05 | 2023-08-30 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Acero de Refuerzo | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-9 Armado de vigas y cabezales - fundida dados en ccto ciclopeo | Materiales | 2023-09-30 | 2023-08-31 | 0
DIMARO | T1 Llegada griferías | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Aparatos sanitarios pisos 1-10 | Materiales |  | 2023-08-31 | 0
DIMARO | T2 Llegada material de pisos | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Pisos piso 1-10 | Materiales |  | 2023-08-31 | 0
DIMARO | T4 Llegada PVC Bajantes | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T4 Desacolgado sanitario piso 1-10 | Materiales |  | 2023-08-31 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Acero de refuerzo cimentación | Maria Jose Andrade Melendez | E-1 Cerramiento Excav - cimentación Cerram. Perimetral | Materiales | 2023-09-16 | 2023-08-31 | 0
NAPOLI | T10 Llegada puertas corta fuego | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales |  | 2023-08-31 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Puerta Metálica de Acceso Apto Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | Llegada Puerta Cortafuego T6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Inst. Ptas Cortafuego 1-12 | Materiales |  | 2023-08-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ CLH_CIELO RASOS | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH DRYWALL | Diseños | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Supeditado a Programaciones de Entrega y Ventas | Angela Milena Bonilla Rivera | T3 Revision RETIE | Otra |  | 2023-08-31 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | Impermeabilizacion Piscinas | Contratos | 2023-09-26 | 2023-09-01 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 instalación de divisiones de baño | Contratos | 2023-09-19 | 2023-09-01 | 3
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Impermeabilizacion Piscinas | Contratos | 2023-09-10 | 2023-09-01 | 1
LA PLAZUELA | Seguimiento inicio trabajos foso ascensor (Contratista) | Jairo Jahir Vargas Romero | T2 Inst. de Plataforma ascensor | Otra | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 DRYWALL FACHADA | Contratos | 2023-09-19 | 2023-09-01 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | SE DEBEN INSTALAR LAS BOMBAS PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA DEL SÓTANO | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - EXCAVACION SOTANO 1 | Equipos | 2023-08-30 | 2023-09-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Validar la revisión previa de los planos en sótanos antes de fundida | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - PLACA DE CIMENTACIÓN | Diseños | 2023-08-19 | 2023-09-02 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Validar la revisión previa de los planos en sótanos antes de fundida | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Diseños | 2023-08-19 | 2023-09-02 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Planos para detalles no estructurales | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Diseños | 2023-08-11 | 2023-09-02 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | SE DEBEN SUBIR MAMPARAS AL PISO 15 | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-22 | Mano de obra | 2023-08-31 | 2023-09-02 | 0
VIVERDI | Llegada de acero Tipo 2 (Ejes 6, L y P) | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | MOD S2 PORT CONTRA TORRE Armada y fundida muro de contencion | Materiales | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 0
FIORINO | LLEGADA ENCHAPE | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Enchape cocinaylavadero piso 1-18 | Materiales |  | 2023-09-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Cantidades concreto tanque | Monica Milena Velasquez Castañeda | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUE | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Acero fosos torre 1 | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Definit caudales de equipos piscina | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | Z.SOC 1 PISC - Montaje equipo de piscinas | Diseños | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Puertas cortafuego piso 1-19 | Materiales |  | 2023-09-04 | 0
SOLARIO | Diseños eléctricos | German Alberto Baquero Mican | E1 ALC PLU CONE TORR 1 Instalacion de tubería | Diseños | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 0
SOLARIO | LLegada de pedido 126 acero T2 | Mariam Jese Donado Cantillo | T2 EST Muro P1-P12 | Materiales | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 0
PALMANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T8 Puerta baño auxiliar | Materiales | 2024-01-27 | 2024-07-10 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | istas de chequeo de interventoría | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 15 | Otra | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Llegada de material ACERO | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | COLUMNAS S1 E1 - PLAZOLETA 7 | Materiales | 2023-11-04 | 2023-09-05 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Revisar con proveedor el tema del motor de giro y repuestos | Julio Cesar Ruiz Diaz | IZAJE TG1 TORRE 1 | Equipos | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar O1 de cemento, arena y aditivos | Erika Solangy Muñoz Boada | S.PARQ E1 - Mamposteria interna | Materiales | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Salida automante para destinar zona acopio de acero. | Tatiana | T1 EST Muro placa P1-P17 | Equipos | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Mortero Piso 11-1 | Contratos | 2023-09-20 | 2023-09-05 | 0
EL JARDIN VIOLETA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T1 RED HID aptos Prueba 1(estructura) | Diseños | 2023-11-05 | 2023-12-15 | 0
EL JARDIN VIOLETA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T1 RED SAN aptos Red | Diseños | 2023-11-05 | 2023-12-15 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada faltante de enchape | HEIDER SOLARTE LOPEZ | Enchapes Piscinas Adultos | Materiales | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada de enchape piscinas | Valentina Sanchez Mantilla | PISC Mortero y enchape interior piscina adultos y niños | Materiales |  | 2023-09-05 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | REALIZAR LA CARTILLA DE HIERRO ETALA 1A | Diego Rene Rodriguez Moncada | Vía de 13 a 21 C1 Construcción de sumideros | Otra | 2023-09-07 | 2023-09-06 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición tipo de mesón | Catalina Carvajal Rubiano | T1 INST. MESON COCINA PISO 1 a 17 (INCLUYENDO ESTUFA Y SOPORTE DE MESON) | Materiales | 2023-08-30 | 2023-09-06 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar O1 mesones | Constanza Catalina Acuña Duran | T1 INST. MESON COCINA PISO 1 a 17 (INCLUYENDO ESTUFA Y SOPORTE DE MESON) | Materiales | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Acero de pilotaje, torre 3 (incluye conectores) | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Requerimiento OD para cerramiento perimetral provisional de obra | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Programación de concreto para arranque pilotaje. Pendiente definición de proveedor | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Seguimiento permiso Plan de Manejo de Tránsito (ya se solicito) | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Seguimiento Contrato Cimentación y Estructura (Sin iniciar) - CONT3396 | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 0
DIMARO | T2 Req. Gabinetes contra incendio | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T2 Gabinetes contra incedio piso 1-10 | Materiales |  | 2023-09-06 | 0
CADIZ | Llegada material pie de amigo | Miguel Felipe Alarcon Medina | T3 MESON COCINAyESTUFA | Materiales | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento elementos de borde piso 9 a cubierta | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2023-08-15 | 2023-09-06 | 3
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 BarandasyPasamanos Escaleras Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-09-12 | 2023-09-07 | 0
SANTA CLARA | Pedido de acero para est sótanos y muros de contención | Tatiana Alejandra Correa Franco | PQDERO EST MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 EJE 8-20 (A-D) S2 Armado y fundida columnas | Materiales | 2023-08-23 | 2023-09-07 | 2
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Mortero aptos- piso 1-12 | Contratos | 2023-09-20 | 2023-09-07 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Estandar pisos y enchapes torre 1 | Michelina Angelone Gutierrez | T1 ENCHAPES P 1-2-3 | Materiales | 2023-08-30 | 2023-09-07 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | 3. DEFINIR LLEGADA DE DISCOS DE ANCLAJE | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Otra | 2023-09-16 | 2023-09-07 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | EL DÍA LUNES SE DEBE INICIAR ESTUCO Y PINTURA EN PISO 2, EL CONTRATISTA DEBE TRAER 3 ESTUCADORES REALIZANDO 1 PISO SEMANAL | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ESTUCO Y PINTURA PLACA PISO 1-22 | Mano de obra | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Para fundida de cubierta de torre se debe ajustar el concreto con una relacion de A/C=0.45 con fibra de nylon para reducir la fisuracion en placa por cambios tecnicos | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-09-07 | 1
BELATERRA AQUARIS | EQUIPO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | LADY LAURA PANTOJA CALVACHE | T6 Detallado estructura- Externo Fach Lat Izq 12-1 | Seguridad y Espacio | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T15 PUERTA BAÑO | Materiales |  | 2023-09-07 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LLEGADA DE MESONES T1,T2,T2,T4 | Neil Fernando Barrios Molina | T1-T2 Mesones P1-P5 | Materiales |  | 2023-09-07 | 0
LOTE SEVILLA | Aprobacion actividad | Dany Fabian Jerez | Estabilizacion VS (VIA 6 A VIA 11) | Otra |  | 2023-09-07 | 1
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Llegada material | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T-9 INSTAL. MESON COCINA PISO 12-9 | Materiales |  | 2023-09-07 | 1
PROVENZA PRESTIGE | Llegada de Medidores | Jessenia Montoya Campo | T3 Medidores de acueducto | Materiales | 2023-09-21 | 2023-09-08 | 0
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T7 Fundida de vigas de Cimentación | Diseños | 2024-09-01 | 2023-12-20 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Pisos Cto Basuras | Contratos | 2023-09-25 | 2023-09-09 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | PisosyEnchapes PorteriayRecepción | Contratos | 2023-09-25 | 2023-09-09 | 1
RIVERSIDE |  | Luz Dary Ramos Rangel | T4 Closet alcobas, vestier, linos P17-P1 | Materiales | 2025-03-14 | 2024-07-15 | 0
VIVERDI | Pedido de material hidrosanitario mod comunal parcial | Valentina Escobar | MOD SOCIAL Filtro perimetral | Materiales | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Revisar y aprobar presupuesto | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | EXCAVACION MECANICA S2 11-12-13-14 | Otra | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 BARANDAS PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Contratos | 2023-06-21 | 2023-09-11 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Montar O1 lavaderos | Juliana Andrea Chacon Paez | T2 INST. LAVADEROS Y GRIFERIAS PISO 1 A 17 (INCLUIDO SOPORTE) | Materiales | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Programacion CESAR CASTAÑO | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | PLACA PUNTAL S1 - Z2 | Mano de obra | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Digitar vigas club house 1 cimentación | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Materiales | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0
BAIKAL | EQUIPAMIENTO_ ARQ- NO EST_ PIS_PERGOLAS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | CH Cubierta en pergola de concreto de terraza | Diseños | 2023-08-04 | 2023-09-12 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Mesones granito cocina-isla-piso 1-12 | Contratos | 2023-08-29 | 2023-09-12 | 1
FLORENCIA | GRANIPLAST PTO FIJO | Kathleen Alanys Estren Escorcia | T3 Instalacion nomenclatura piso 1-8 | Otra | 2023-09-08 | 2023-09-12 | 0
SOLARIO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T2 Porcelana Sanitaria | Diseños | 2024-01-19 | 2023-12-11 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Autorizar el arreglo de la cabina de la torre grúa | Julio Cesar Ruiz Diaz | IZAJE TG1 TORRE 3 | Equipos | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Revisar y definir cantidades de andamios | ROBERTO RICARDO ROZO CIFUENTES | T1 Mamposteria a la vista cerramiento | Equipos | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Yorleynis Montejo Ruiz | T9 Marcos Puertasycerraduras internas | Materiales | 2024-01-26 | 2023-12-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | O1 de madera de entibado de excavación tanque | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZH - EXCAVACION CIELO ABIERTO CON TALUDES | Otra | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Montar OG acero cimentación torre 5 | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T5 Descargue acero | Otra | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de malla para mampara | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 15 | Otra | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | ORDEN DE EQUIPO EN OBRA | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 15 | Equipos | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Monta O1 de puertas cortafuego | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Otra | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB ZONAS VERDES | Contratos | 2023-08-29 | 2023-09-13 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Luis Alejandro Garzon | T4 PUERTAS CORTAFUEGO | Materiales | 2024-05-16 | 2024-04-01 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | MONTAR O1 ROLLOS DE PLASTICO | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Materiales | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | MONTAR O1 INSUMOS DEL VIVERO | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 0
MERIDIANO | generar og y envio a proveedor hierro cimentacion modulo 2 | Paola Andrea Gonzalez Borbon | MODULO 2 armada de vigas y zapatas | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-13 | 1
CADIZ | Solicitud de material | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T3 NOMENCLATURA | Materiales |  | 2023-09-13 | 2
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | LLegada de acero tanque | Aldair Martinez Rios | Losa inferior tanque | Materiales | 2023-08-30 | 2023-09-13 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Katherine Fabrega | T1-T2 Puertas ppales y puertas patios | Materiales | 2024-03-13 | 2024-04-03 | 0
LA PLAZUELA | Seguimiento Ingreso de personal a trabajos en fachada | Jairo Jahir Vargas Romero | T6 Acabado fachada principal | Otra | 2023-08-26 | 2023-09-14 | 1
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T1 Cub Impermeabilizaciones | Materiales | 2024-05-03 | 2024-04-03 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Mesón cocina Lavaplatos en Acero Inoxidable Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-12-12 | 2023-09-14 | 0
PRUEBA CARTAGENA | llegada piso ascensor | Jonathan Camilo Fuentes | T3 Piso Ascensor 1 | Materiales | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Aprobación SDA | Jose Alejandro Torres Rodriguez | PARQUE E2 INSTALACION SEÑALIZACION MOBILIARIO | Diseños | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada de materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T16 MESON COCINAyESTUFA | Materiales | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T10 aptos Caracoleado P1-P11 | Contratos | 2023-10-30 | 2023-09-15 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Quedar al dia con los prestamos que la ha hecho la torre para la red electrica e hidraulica en sotanos | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales | 2023-08-19 | 2023-09-15 | 1
PUERTA DORADA ARRECIFE | NO HA LLEGADO MATERIAL A OBRA | Sergio Andres Berdugo Ortiz | T-21 Pta Salida Cubierta | Materiales |  | 2023-09-16 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FUNDIDA DE SOBRE RECORRIDOS EN PLACA Y REMATE DE FOSOS EN ASCENSORES | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ARMADA Y FUNDIDA PLACA DE CONTRAPISO | Otra | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS PROVISIONALES EN PUNTOS FIJOS PARA CUIDAR EL CARGUE DEL PISO | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 CARGUE DE PISOS PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Otra | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | SE DEBE GARANTIZAR QUE EL AGUA NO CORRA HACÍA EL FOSO DEL ASCENSOR | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Diseños | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de material de protección de ascensor malla y polisombra | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 RESANE FOSO ASCENSOR | Seguridad y Espacio | 2023-09-28 | 2023-09-16 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Respuesta correo fundaciones y pilotaje | Jairo Alberto Florez Ramirez | P.SOTANOS - Pilotaje | Otra | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Estandar kit nuevos acabados | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | PLACA PUNTAL P1 - Z19 | Materiales | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada andamio | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 ENTREGA FOSO ASCENSOR | Equipos | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Inst de puerta ppal en madera | Diseños | 2023-09-05 | 2023-09-18 | 1
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Meson granito cocina -isla -baños | Contratos | 2024-01-26 | 2023-09-18 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Correo con fechas llegada acero | Yury Christina Ibañez Amaya | PLACA PUNTAL S1 - Z3 | Materiales | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Solicitar despiece caseton a cesar castaño | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Materiales | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0
BOSQUES DEL HATO | Llegada de formaleta para torre 15 de agosto | Laura Katherine Barrios Gomez | MURO CONTENCION T11 | Equipos |  | 2023-09-18 | 2
SOLARIO | Pegaenchape torre 1 | Mariam Jese Donado Cantillo | T1 aptos Piso ceramica P1-P11 | Materiales | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Pendiente por llegar a obra las válvulas 3' | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T1 RED HID Montante | Materiales | 2023-09-14 | 2023-09-19 | 0
SOLARIO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T1 Porcelana Sanitaria | Diseños | 2024-01-23 | 2023-12-18 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | OG aprobada de material | ROBERTO RICARDO ROZO CIFUENTES | T1 aptos Mortero | Materiales | 2023-09-20 | 2023-09-19 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Mesones granito cocina-isla-piso 1-12 | Materiales |  | 2023-09-19 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Cinta PVC y demás materiales para fundida de tanque | Ricardo Mauricio Roa Tellez | P.SOTANOS E2 - CONSTRUCCION MUROS TANQUE | Materiales | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Hacer O1 de acero y concreto | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PLACA SUBPRESION S2 E1 - Z8 - T3 | Materiales | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Llegada 100% material de 4 pisos | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | T1 HORIZONTALES GAS PISO 1-24 | Materiales | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Entrega de certificados de procedencia de materiales de cantera: Arena de peña, rio y gravilla | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 15 | Otra | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Subsanar Observaciones de O1 de Puertas cortafuego | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T2 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Otra | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Cierre de contrato de provisional electrica con INTELRED | Karen Valentina Sanchez Guzman | PROVISIONAL ELÉCTRICA | Otra | 2023-10-03 | 2023-09-19 | 0
PASEO DE SEVILLA | Arribo de material- Espera de Aprobación | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | Edif - Dotacion Gimnasio | Materiales |  | 2023-09-19 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato mamposteria T4 y T3 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T2 Desagues Subterraneos | Contratos |  | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Confirmacion de fecha de despacho tuberia PEAD | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Materiales | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Creación OG de plastico | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Marcación de sobrantes | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Instalación protección a la tuberia de almacen | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Seguridad y Espacio | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Generar OG de tuberia, accesorios de filtro, hierro de camaras | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | Vía de 13 a 21 Instalación filtro | Materiales | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 0
EL COUNTRY - MASAI |  | Paula Galvis | T3 Impermeabilizacion de Cubierta | Contratos | 2023-10-06 | 2023-09-20 | 0
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO | Nayelis Torres Mendez | T9 ENCHAPE COCINA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-09-20 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Estandar pvc | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2023-08-28 | 2023-09-20 | 2
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO | Nayelis Torres Mendez | T8 ENCH COC-BÑ PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-09-20 | 3
PEÑAZUL EL POBLADO | ACTA DE VANOS | Edward Camilo Urrego Aguilera | T2 BARANDAS ESCALERASyPUNTOS FIJOS | Diseños | 2023-09-07 | 2023-09-20 | 1
PROVENZA PRESTIGE | Entregas de Aptos | Orlando Santamaria Garcia | T3 Aseo para entrega | Otra | 2023-10-15 | 2023-09-21 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | URBANISMO_ ARQ-EST_ PAR_CARPINTERIA METALICA | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | T1 ESTRUCTURA MUROS EN DRYWALL PISO 1-24 | Diseños | 2024-02-17 | 2024-04-10 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Puerta Metálica de Acceso Apto Piso 1 - 22 | Materiales |  | 2023-09-21 | 0
SANTA CLARA | Pedido de material sanitario sótanos | Tatiana Alejandra Correa Franco | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado MOD COMUNAL | Materiales | 2023-08-16 | 2023-09-21 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T5 CARGUE PISOS | Contratos | 2023-10-17 | 2023-09-21 | 1
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T4 ASCENSOR | Contratos | 2023-10-17 | 2023-09-21 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Instalación de PuertasyVentanas Gimnasio | Contratos | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T7 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Contratos | 2023-10-05 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Reubicar el acceso de la obra, para poder habilitar el espacio requerido para armado de acero de anillo 6 | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Seguridad y Espacio | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | MANDAR A ENSAYOS EMPALMES ROSCADOS, TERMINALES ROSCADOS Y ACERO EJE 7-12 PISO 1 | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - VIGA ANILLO CINTURON | Materiales | 2023-09-23 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | REVISIÓN Y ENVÍO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA CON GERMAN PARA IMPRIMIR Y COMPARTIR CON EL EQUIPO DE TRABAJO | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Otra | 2023-10-13 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | 11. General plano de detalles de mampostería para la cubierta para que el diseñador estructural lo apruebe. Debe quedar listo para el día 20 de Sept. | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERÍA ANTEPECHO CUBIERTA- COLUMNETAS | Diseños | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | INICIAR PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES HIDROSANITARIAS Y DEFINIR NUEVO CONTRATISTA | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-22 | Otra | 2023-09-23 | 2023-09-22 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH MAMP - PAÑETE | Contratos | 2023-10-18 | 2023-09-22 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos | 2023-10-06 | 2023-09-23 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Lavaderos Piso 11-1 | Contratos | 2023-10-23 | 2023-09-25 | 1
FIORINO |  | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | Anden perimetral T2 | Contratos | 2023-10-08 | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Cielo Raso Acabado Drywall | Contratos | 2024-07-26 | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst Baranda Placa Aire Acon | Contratos | 2024-07-18 | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst ventaneria de fachada posterior serie 03 | Contratos | 2024-11-24 | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst ventaneria de fachada posterior serie 05 | Contratos | 2024-11-24 | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 02 | Contratos | 2024-11-24 | 2023-09-25 | 0
EL JARDIN LAUREL | Montar OG Concreto parqueaderos comunales | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | ArmadoyFundida Parqueadero | Materiales | 2023-09-08 | 2023-09-25 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Revisión general de presupuesto vivienda | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | PLACA PUNTAL S1 - Z1 | Otra | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | cantidades conectores torre 4 y ch1 sotano 3 | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Materiales | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 0
COUNTRY LIVING |  | Tatiana Rondon Villareal | Instalacion de jacuzzi | Materiales | 2024-09-23 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | acta de vanos para fabricación | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | CH Ventaneria de aluminio | Otra | 2023-09-15 | 2023-09-25 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Pedido material para estacado | Norfy Estefania Bedoya | EXCAVACION MECANICA S1 - Z1-Z2-Z3-Z4-Z5-Z6 | Seguridad y Espacio | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Montar orden de compra de todos los concretos | Andres Felipe Garzon Obando | PORTERIA - COLUMNAS PRIMER PISO Y CUARTO BASURA | Materiales | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de mamposteria | Erika Solangy Muñoz Boada | PORTERIA 1 - Mamposteria de Fachada e interna | Materiales | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido placa p2 t2 | Erika Solangy Muñoz Boada | T2 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Materiales | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Asigcar el caso contrato cerramiento perimetral | Ana Milena Gallo Sanabria | T1-T2 CERRAMIENTO PERIMETRAL Columnas | Otra | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | pedido de hierero cimentacion | Tatiana | T5 Placa contrapiso | Materiales | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Montar orden OS para contrato de formaleta de muros y placa de torre 2 | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T2 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Equipos | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | Demarcacion de Parqueaderos Etapa 3 | Contratos | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0
PEÑON DE ALICANTE | LLEGADA DE ANDAMIOS | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 FOSO ASCENSOR RESANES | Equipos | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 0
PEÑON DE ALICANTE | LLEGADA DE ANDAMIOS | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 RESANES DE PATIOS (4) | Equipos | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento mesones inoxidables T5 | Jessica Alexandra Rodriguez Garcia | T5 Meson Cocina acero inox-Lavaplatos P1-P16 | Materiales | 2023-10-06 | 2023-09-26 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CH CARP METALICA | Materiales | 2024-05-29 | 2024-04-18 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Modular formaleta para sumideros | Diego Rene Rodriguez Moncada | Vía de 12 a 13 C1 Construcción de sumideros | Materiales | 2023-09-27 | 2023-09-26 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 Muros Pta Ascensor 2 | Materiales |  | 2023-09-26 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Barandas y Pasamanos Pto Fijo | Contratos | 2023-11-27 | 2023-09-26 | 0
FIRENZE | Ingreso de personal a trabajos en foso ascensor | Orlando David Iguaran Maestre | T4 Aplomada e Inst. equipos ascensor | Mano de obra | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0
CADIZ | Personal para enchape | Miguel Felipe Alarcon Medina | T4 ENCHAPES ESCALERAS | Mano de obra | 2023-10-05 | 2023-09-27 | 0
MERIDIANO | ENVIO DE REQUERIMIENTO DE BOLO Y CONCRETO PARA CICLOPEOS | Jose Luis Estevez | MODULO 2 Fundida Ciclopeo | Materiales | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE |  | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T1 ASEO VIVIENDA 1RA MANO PISO 1 a 17 | Contratos | 2023-10-23 | 2023-09-27 | 3
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T1 Impermeabilización Cubierta | Contratos | 2023-10-05 | 2023-09-27 | 1
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Acabado granisplast punto fijo escaleras pisos S3-P6 | Contratos | 2023-10-11 | 2023-09-27 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Mamposteria pto fijo nivel 1-nivel 4 | Contratos | 2023-10-11 | 2023-09-27 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Aptos Mortero | Diseños | 2023-12-18 | 2024-01-09 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Cotización modulación formaleta | Juan Camilo Dominguez Acuña | SUBESTACION ELEC estructura | Equipos | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Cotizaciones aptos estructura | Matthew David Hernandez Posada | T2 EST Muro placa | Materiales | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Conformacion terraza | Contratos | 2023-11-07 | 2023-09-28 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Mueble soporte mesón piso 1 - 22 | Contratos | 2023-11-07 | 2023-09-28 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T14 AP SANITARIOS | Materiales |  | 2023-09-28 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Ed Porteria-ZC Comunal Cim excavacion comun | Contratos | 2023-10-24 | 2023-09-28 | 3
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T13-T14 Mamposteria interna P1-P5 | Contratos | 2023-10-24 | 2023-09-28 | 2
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Mamposteria interna | Contratos | 2023-10-24 | 2023-09-28 | 2
PRUEBA CARTAGENA | generar orden de compra | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T2 Lavaderos Piso 11-1 | Materiales | 2023-08-30 | 2023-09-29 | 1
FIORINO | Llegada de enchape de rompeolas | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | Rompeolas -Piscina Adultos | Materiales |  | 2023-09-29 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1-T2 Nomenclatura apartamentos | Contratos | 2024-01-15 | 2023-09-29 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5-T6 Nomenclatura apartamentos | Contratos | 2024-01-15 | 2023-09-29 | 2
NAPOLI | T10 Llegada puertas corta fuego | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales |  | 2023-09-30 | 1
RIVERSIDE | Seguimiento llegada formaleta Estructura T1 | Luis Yamil Arevalo Castro | T1 Muro placa P1-P17 | Equipos | 2023-10-05 | 2023-10-02 | 0
MERIDIANO |  | Carmen Yaneth Bautista | Planta de Emergencia Inst puerta | Materiales | 2024-06-14 | 2024-04-24 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Comunicado, aseguradora por otro si Cesar Castaño | Jairo Alberto Florez Ramirez | PLACA PUNTAL S1 - Z1 | Otra | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Actualizar cuadro resultados quimicos | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA PUNTAL S1 - Z13 | Otra | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada ascensores | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Materiales | 2023-10-23 | 2023-10-02 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar OD material | Constanza Catalina Acuña Duran | T3 INST. LAVADEROS Y GRIFERIAS PISO 1 A 17 (INCLUIDO SOPORTE) | Materiales | 2023-10-06 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTAS DE COMPROMISO DE CONTRATISTAS | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - EXCAVACION SOTANO 2 | Mano de obra | 2023-09-30 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | MONTAR PEDIDO DE LAS BOCAPUERTAS (GRAVILLA, MONA, ETC) | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 CARGUE DE PISO APARTAMENTO PISO 1-22 | Materiales | 2023-09-23 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Se debe entregar completamente rematada la obra gris en los pisos 2 y 3 para poder iniciar los enchapes de los aptos | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-22 | Otra | 2023-09-30 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | DEFINIR MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL FOSO DEL ASCENSOR | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 INST. QUICIOS ASCENSOR | Seguridad y Espacio | 2024-01-02 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | AJUSTAR % DE AVANCE DE ACTIVIDAD DE PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PARA RECLAMOS DEL CONTRATO | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-22 | Otra | 2023-09-23 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Informar a DFG el problema de los vanos cerrados para corregirlos en lals alcobas ppales | Sandra Patricia Porras Torres | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Otra | 2023-10-06 | 2023-10-02 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Montar O1 Mesones | Juliana Andrea Chacon Paez | T2 INST. MESON COCINA PISO 1 a 17 (INCLUYENDO ESTUFA Y SOPORTE DE MESON) | Materiales | 2023-09-05 | 2023-10-02 | 1
PEÑON DE ALICANTE | ingreso de personal para pruebas y resanador | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 RED GAS APTOS PRUEBA 2 | Mano de obra | 2023-09-30 | 2023-10-02 | 0
FIORINO | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_NOMENCLATURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Detalladayterminacion | Diseños | 2024-01-15 | 2024-01-23 | 0
FIORINO | EQUIPAMIENTO_ ARQ _ PIS_PISOS Y ENCHAPES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Enchapes -Piscina Adultos | Diseños | 2023-09-01 | 2023-10-02 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Inicio de morteros | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Mortero Piso 11-1 | Otra | 2023-08-22 | 2023-10-03 | 4
EL COUNTRY - MASAI |  | Paula Galvis | T3 Aseo de entrega aptos P1-20 | Contratos | 2023-10-27 | 2023-10-03 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada cable P.F. y demás material eléctrico faltante T1 | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Inst electrica SIPRA | Materiales | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Revision de aparatos electricos T6 | Valentina Sanchez Mantilla | T6 Aparatos Electricos Comun P1-P16 | Materiales | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud materiales | JESUS EDUARDO DURAN SANCHEZ | T3 ENCHAPE | Materiales |  | 2023-10-03 | 4
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | SE3 conexión definitiva | Contratos | 2023-09-19 | 2023-10-03 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | MONTAR O1 DE MESONES DE COCINA | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 INST. MESON COCINA PISO 1 a 15 (INCLUYENDO ESTUFA Y SOPORTE DE MESON) | Otra | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | ENVIO DE MUESTRAS DE ACERO A SGS | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 15 | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | O1 Hidrosanitario RCI Y GAS | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T2 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | montar O1 de concretos y hiereros | Andres Felipe Arenas Suarez | T3 Cimentacion torre grua | Materiales | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Contrato de excavación Abecol - Liberacion Contrato | SILVIO ANDRES VELANDIA | EXCAVACION MECANICA S1 - TORRE 3 - PARQ | Otra | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Cotizacion rejilla fachada y comparativo con superboard | Juan Alberto Gutierrez Forero | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Hacer R-EQU para planeación de andamios eléctricos elevador de carga | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 MAMPOSTERIA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-24 | Equipos | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Enviar minuta de Manuel Gonzalez | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | OD CONECTORES SÓTANO | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZH - EXCAVACION CIELO ABIERTO CON TALUDES | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGA A OBRA | Víctor Manuel Diaz Laverde | T4 ACTA ENTREGA ASCENSOR | Equipos | 2024-01-23 | 2023-10-04 | 0
LORCA | SOLICITUD MATERIALEA | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | T1 RED HID aptos Prueba 1 | Materiales | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 0
MERIDIANO | Envio de requerimiento hierro de tanque | Jose Luis Estevez | TQ Excavacion a maquina para cimentacion Tanque | Materiales | 2023-09-23 | 2023-10-04 | 1
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Vent fachada principal | Contratos | 2024-08-01 | 2023-10-04 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG Requerimiento dovela, concreto y geotextil | Henry Francisco Carrillo Orjuela | Estructura del pavimento | Materiales | 2023-09-30 | 2023-10-04 | 0
LOTE MADERO | Llegada de ladrillo para piso peatonal | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Moviliario Urbano PC 2 L SIERRA | Materiales | 2023-09-27 | 2023-10-04 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Formaleta | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-9 Solado | Equipos | 2023-09-30 | 2023-10-05 | 0
DIMARO | URB Seg. Pago macro medidor | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Instalación Macromedidor | Otra | 2023-09-30 | 2023-10-05 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 aptos Piso ceramica | Contratos | 2023-10-31 | 2023-10-05 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T1 Red de gas montante | Contratos | 2023-11-01 | 2023-10-05 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud Puertas baño | Andres Felipe Guerrero Amaya | T13 PUERTA BAÑO | Materiales | 2023-10-09 | 2023-10-05 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Realizar O1 acero sumideros, codos de 45 y concreto sumideros | (NO VALIDO) (NO USAR) | Andenes 20 a 21 Estructura andén | Materiales | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Actualización documentos de calidad | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Realizar actas de inicio de las provisionales electricas | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | PROPONER Y DEFINIR BAÑOS PORTATILES PARA PODER CONSTRUIR ANILLO 6 | Hayling Enerieth Parra Prieto | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Seguridad y Espacio | 2023-09-23 | 2023-10-05 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Gestionar llegada de rejilla de puerta ventana sala después de haber definido el diseño | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Diseños | 2023-08-24 | 2023-10-05 | 2
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 CIM Fundida cimentación Muretes | Contratos | 2023-11-01 | 2023-10-05 | 0
SANTA CLARA | Llegada de acero para est sótanos y muros de contención | Leidy Johanna Palacio Ruiz | PQDERO EST MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 EJE 8-20 (A-D) S2 Armado y fundida columnas | Materiales | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Graniplast Culata 2 | Contratos | 2023-10-23 | 2023-10-06 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 1ra mano pintura piso 1-10 | Contratos | 2023-11-02 | 2023-10-06 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada ventanería | Tatiana | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Materiales | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Contratos | 2023-11-02 | 2023-10-09 | 3
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 PARTE BAJA Solado | Contratos | 2023-10-24 | 2023-10-09 | 4
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Graniplast fachada posteior | Contratos | 2023-10-24 | 2023-10-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Llegada minicargador | Yury Christina Ibañez Amaya | PLACA PUNTAL S1 - Z13 | Equipos | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Arreglos aptos modelos | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Otra | 2023-10-17 | 2023-10-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T4 PLACA CONTRAPISO | Diseños | 2024-07-09 | 2024-01-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | EQUIPAMIENTO_ EST_ POR_ESTRUCTURA | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | Z.SOCIAL 2 - Columna piso 1 a 2 | Diseños | 2025-01-15 | 2024-01-09 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | Tatiana | T10 PUERTAS CORTAFUEGO | Materiales |  | 2023-10-10 | 6
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Instalación de red contraincedios E1 | Contratos | 2023-10-06 | 2023-10-10 | 3
FIORINO | Losetas para anden | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | Anden perimetral T2 | Materiales | 2023-09-25 | 2023-10-10 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Tramitar requerimiento formaleta bordillo cerramiento pisc | Juan Camilo Dominguez Acuña | Cerramiento Perimetral Piscinas | Equipos | 2023-10-13 | 2023-10-10 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido cemento, gravilla, arena, sika, sotanos etapa 1 | Erika Solangy Muñoz Boada | S.PARQ E1 - Mamposteria interna | Materiales | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Comparativo metro lineal Shut de Basuras con Lyon | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | T1 MAMPOSTERIA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-24 | Materiales | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Subsanar observaciones de supervisión técnica de P3 A P5 | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 15 | Otra | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | hincar los nuevos pilotes de torre grua | Tatiana | T3 Cimentacion torre grua | Otra | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento mampostería PH | (NO VALIDO) (NO USAR) | PH Lavada impermeabilizacion mamposteria fachada P1 a P4 | Materiales | 2023-09-22 | 2023-10-10 | 2
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | MONTAR OG DE VIVERO | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Materiales | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Diseño estructural de cámaras | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | Vía de 20 a 21 Construcción de camara pluvial | Diseños |  | 2023-10-11 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Gestion OD hierro sumideros | Diego Rene Rodriguez Moncada | Vía de 20 a 21 Construcción de sumideros | Materiales | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 1
MERIDIANO | llegada de hierro cimentación modulo 2 | Paola Andrea Gonzalez Borbon | MODULO 2 armada de vigas y zapatas | Materiales | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 1
EL JARDIN AZUCENA | og pvc | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 RED SAN aptos Punto en placa | Materiales | 2023-09-05 | 2023-10-11 | 2
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Aparatos de cocina 1-15 | Contratos | 2024-04-02 | 2023-10-11 | 0
AQUANOVA | T1 Enviar rquerimiento según acuerdos de servicios | Briggith Onasis de la Hoz Osorio | T1 Lavaderos | Materiales | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0
LORCA | LLEGADA ACERO | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 Antepiso | Materiales | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 0
LORCA | SOLICITUD MATERIAL | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | T1 RED HID aptos red | Materiales | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA DE MESONES | Edward Camilo Urrego Aguilera | CH Mesones | Materiales | 2023-09-21 | 2023-10-11 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Generar orden tanque almacenamiento | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada acero tanque | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-25 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada de formaleta | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-15 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Pedidos de instalaciones hidrosanitarias para cimentación | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-18 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Averiguar proceso papelería - pedir papelería, Contenedor Alcaparro | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Generar la orden de compra red hidrosanitaria urbanismo | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Llegada Layout | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Montaje contrato tanque QNTRL | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-09-04 | 2023-10-12 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Provisional de agua, montar OD para tanques de acuerdo a requerimiento | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Seguimiento requisitos/restricciones para inicio de cimentación superficial | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-11-01 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Contrato formaleta | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-09-18 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Seguimiento Contrato Provisional de agua, inicio de proceso | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-10-31 | 2023-10-12 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar recorrido con In nova y DFG para revisar estado de los remates de los muros y escaleras | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ESTUCO BAJO PLACA PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Otra | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Seguimiento a muestras bajas de concreto para cierre de incidencia | John Alfredo Ceron Castro | T1 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-22 | Otra | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Montar referencias faltantes de enchapes baños(2) y cocina(1) | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 ENCHAPES P 4-5-6 | Materiales | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Requerimiento kit adicionales | Michelina Angelone Gutierrez | T1 PISO P 7-8-9 | Materiales | 2023-10-13 | 2023-10-12 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada formaleta Estructura | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH ESTRUCTURA | Equipos | 2023-08-30 | 2023-10-12 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Barandas PF | Andres Felipe Guerrero Amaya | T13 BARANDAS PF | Materiales | 2023-09-15 | 2023-10-12 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T1 Mamposteria interna (en sucio y borde de placa) | Contratos | 2023-11-08 | 2023-10-12 | 1
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Ptas baños aux- pisos 1-12 | Contratos | 2024-05-28 | 2023-10-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | E-1 Cerramiento Excav - cimentación Cerram. Perimetral | Contratos | 2023-11-08 | 2023-10-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-7 Ptos gas P1-P12 | Contratos | 2023-11-08 | 2023-10-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Realización de estándar y solicitud | Carlos Jose Ardila Payares | T-9 Ptos sanitarios P1-P12 | Materiales | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T9-T10 Mamposteria interna P1-P5 | Contratos | 2023-11-09 | 2023-10-13 | 2
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 ESPEJOS Y VIDRIOS VARIOS PF | Materiales | 2024-06-06 | 2024-04-16 | 0
COUNTRY WOODS | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Jose Luis Salazar Mesa | T4 Solado cimentacion | Diseños | 2023-12-16 | 2024-01-18 | 0
EL JARDIN LAUREL | Montar OG Concreto parqueadero comunal | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | ArmadoyFundida Parqueadero | Materiales | 2023-09-04 | 2023-10-17 | 4
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Laminado Cielo Raso Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-10-24 | 2023-10-17 | 0
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 morteros piso 5 aptos. | Contratos | 2023-11-10 | 2023-10-17 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada pegante de enchape T5 | Valentina Sanchez Mantilla | T5 Puntos Fijos Pisos P1-P16 | Materiales | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Piso punto fijo piso 1-12 | Contratos | 2023-10-31 | 2023-10-17 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | ACTIVIDADES PREVIAS EN EJECUCION | Santiago Miguel Barrios De Armas | T1 pto fijo Mamposteria interna | Mano de obra | 2023-10-19 | 2023-10-17 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Informe liberacion inventario nacional | Yury Christina Ibañez Amaya | EXCAVACION MECANICA S1 - Z1-Z2-Z3-Z4-Z5-Z6 | Materiales | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada ventaneria | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Materiales | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | ASIGNAR CONTRATISTA DE PROVISIONAL ELECTRICA LOIRA | MARA PATRICIA MAYA PISCIOTTI | PROVISIONAL ELÉCTRICA | Otra | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | ESTANDAR DE PAÑETES | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T1 PAÑETE INTERIOR PISO 1 A 15 | Otra | 2023-09-12 | 2023-10-17 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFINIR CONTRATO DE REMATES ESTRUCTURA | Karen Valentina Sanchez Guzman | T3 RESANE ESTRUCTURA INTERIOR APTOS PISO 1 a 15 | Otra | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Montar Estandar resanes muro placa | Tatiana | T1 EST Resanes muro placa | Otra | 2023-09-14 | 2023-10-17 | 1
LORCA | LLEGADA MATERIAL HSG | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 RED HID aptos red | Materiales | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T5 MAMPOSTERIA | Contratos | 2023-11-21 | 2023-10-18 | 0
MERIDIANO | ORDEN DE COMPRA DE HIERRO PARA MAMPOSTERIA | Paola Andrea Gonzalez Borbon | BDGA 1 Mamposteria interna | Materiales | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | ANTICIPO ADOQUIN SANTAFE | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Materiales | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Puertas acceso nivel 1-15 | Contratos | 2024-08-08 | 2023-10-18 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 Estructura Drywall Piso 11-1 | Contratos | 2023-11-20 | 2023-10-18 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Impermeabilización Cubierta | Diseños | 2024-01-10 | 2024-02-09 | 0
LOTE MADERO | LLegada de loseta | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Moviliario Urbano PC10 | Materiales | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Katherine Fabrega | Pool house Inst. ventanería | Materiales | 2024-09-11 | 2024-07-30 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T13-T14 Mortero aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Contratos | 2023-11-15 | 2023-10-19 | 4
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T15 MESON COCINAyESTUFA | Materiales |  | 2023-10-19 | 3
LORCA | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 Suministro Baranda escalera | Diseños | 2024-03-11 | 2024-05-10 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Llegada estantes almacen | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | Campamento | Materiales | 2023-10-26 | 2023-10-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | SOTANO TQ1 - TABLE ESTACADO TANQUE | Contratos | 2023-11-15 | 2023-10-19 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revision de diseño de tanque de amortiguamiento | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Diseños | 2023-10-06 | 2023-10-19 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | REVISAR CON FCA EL ANCLAJE DE VIGAS A LAS PANTALLAS DE SÓTANOS | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - VIGA ANILLO CINTURON | Otra | 2023-09-23 | 2023-10-19 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Detener pedido de enchape en p fijo y solicitar muestra | Sandra Patricia Porras Torres | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Diseños | 2023-10-21 | 2023-10-19 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Recorrido con altus para verificación de borde de placa de foso | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ENTREGA FOSO ASCENSOR | Otra | 2023-10-27 | 2023-10-19 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Coordinar transporte y devolución de formaleta a FORMESAN. El ing. Jaime envio correo para gestionar devolucion la semana pasada | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra | 2023-10-13 | 2023-10-19 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Mamposteria pto fijo piso 1-12 | Contratos | 2023-11-02 | 2023-10-19 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Montante gas | Contratos | 2023-11-02 | 2023-10-19 | 0
SANTA CLARA | Llegada de formaleta columnas | Julio Cesar Ruiz Diaz | PQDERO EST MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 EJE 8-20 (A-D) S2 Armado y fundida columnas | Equipos | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Montar OG materiales para friso zonas húmedas | Juan Camilo Dominguez Acuña | FRISO PISO 4-5-6 T1 | Materiales | 2023-10-25 | 2023-10-19 | 0
SANTA CLARA | Llegada de formaleta losa | Julio Cesar Ruiz Diaz | TQ REGULACION ALL Armado y fundida cimentacion Tanque | Equipos | 2023-09-25 | 2023-10-19 | 1
PROVENZA PRESTIGE | Alistamiento Aptos Entregas | Angela Milena Bonilla Rivera | T3 3era mano de pintura | Otra | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas NIV -1 | Contratos | 2023-11-27 | 2023-10-20 | 2
RIVERSIDE |  | Luz Dary Ramos Rangel | Recepción Instalación de mesones, muebles y apar. Sanit. | Materiales | 2024-09-17 | 2024-07-15 | 0
COUNTRY WOODS | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Jose Luis Salazar Mesa | T4 Prolongaciones electricas por estructura P1 a P20 | Diseños | 2024-03-04 | 2024-06-27 | 4
COUNTRY PARK | ENTREGA DE PLANOS PARQUEADERO P1 | Vianey Eliana Roa Aceros | PQDERO EST Armado y fundida estructura Modulo B plataforma-p1 | Diseños | 2023-10-24 | 2023-10-23 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ EST_ PILOTAJE | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Pilotaje | Diseños | 2023-10-03 | 2023-10-23 | 0
EL JARDIN LAUREL | Enviar acta de vanos torre 3 | Izza Milena Rangel Franco | T3 Ventana Fachada Posterior | Otra | 2023-09-29 | 2023-10-23 | 4
EL JARDIN LAUREL | Requerimiento formaleta para completar modulación | Cesar Alfonso Delgado Gil | ArmadoyFundida de Rampa Parquearo de Motos | Materiales | 2023-10-03 | 2023-10-23 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | MATERIAL RCI SALON COM 2 | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | EDIF COMUNAL 2 1ER PISO - Instalaciones electrica y Cieloraso en Drywall | Materiales | 2023-11-01 | 2023-10-23 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar OD material | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T2 MONTAJE MONTANTES | Materiales | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 1
PASEO SAN RAFAEL |  | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Contratos | 2023-11-29 | 2023-10-24 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | CONTRATO MINUTA DE CH | Karen Valentina Sanchez Guzman | Z.SOCIAL CH - PLACA DE CONTRA PISO | Otra | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | PTAR Armado y fundida estructura Tanque | Contratos | 2023-11-12 | 2023-10-24 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | No se encuentran los materiales en obra | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T2 Friso punto fijo | Materiales | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Pendiente suministro | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | PQDERO Mortero (Escaleras y Pto fijo) | Materiales | 2023-10-31 | 2023-10-24 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T3 Piso Ascensor 2 | Diseños | 2024-01-07 | 2024-02-07 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Correo puertas cortafuego faltantes - precios | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 Puertas Corta Fuegos Piso 1-11 | Materiales | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 2da mano pisos 1-18 | Contratos | 2023-11-09 | 2023-10-25 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento arañas sanitarias t9 | Nayelis Torres Mendez | T9 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1 AL 11 | Materiales | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimientos cinta pvc, geomembrana, rellenos, etc | Maria Isabel Morales Cotes | TQ Excavacion a maquina para cimentacion tanque | Materiales | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 1
MERIDIANO | ENVIO DE REQUERIMIENTO DE PISOS Y ENCHAPES PORTERIA | Jose Luis Estevez | BDGA 1 Mortero baños | Materiales | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 0
MERIDIANO | llegada de cinta pvc para tanque | Paola Andrea Gonzalez Borbon | TQ Excavacion a maquina para cimentacion Tanque | Materiales | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de cemento estructural para realizar comparativo en el diseño de mezcla | Sandra Patricia Porras Torres | T1 MAMPOSTERÍA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-22 | Materiales | 2023-10-28 | 2023-10-25 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revision de diseño de tanque de amortiguamiento. Validar si requiere pilotes | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | TQ - INSTALACION DE EQUIPOS SUMINISTRO-TANQUE | Diseños | 2023-10-28 | 2023-10-25 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de empalmes rocsados, lamina timbermack, discos de corte | Sandra Patricia Porras Torres | P.SOTANOS - VIGA ANILLO CINTURON | Materiales | 2023-10-28 | 2023-10-25 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de cotizacion de acometida electica a fredzamon para incluirlaen su contratatacion | Sandra Patricia Porras Torres | T1 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Otra | 2023-10-14 | 2023-10-25 | 1
CADIZ | Llegada de material | Tatiana | T3 PUERTA CTO MAQ | Materiales |  | 2023-10-25 | 2
AQUANOVA | Seguimiento cotización y llegada formaleta | Jurany Cristina Lara Antequera | T1 EST Escaleras pto fijo | Equipos | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T1 Inst Ducto metalico basuras | Contratos | 2023-11-16 | 2023-10-26 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE MESONES A OBRA T7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Lavaplatos | Materiales |  | 2023-10-26 | 0
BELATERRA AQUARIS | LLEGADA DE PUERTAS DE ACCESO (TORRES 6,9,10) | Mauricio Rueda Restrepo | T6 Puertas de acceso | Materiales | 2023-09-06 | 2023-10-26 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T14 ALAMBRADO | Materiales |  | 2023-10-26 | 7
PRUEBA CARTAGENA | Solicitar material | Daniela Patricia Herrera Melendez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial T3 | Materiales |  | 2023-10-26 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Montar OG kit | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 PISO P 1-2-3 | Materiales | 2023-11-09 | 2023-10-26 | 0
PARMA | Requerimiento acero y malla piso 16 a cubierta | Henry Patiño Diaz | T3 Fundida Muro Placa Piso 1 al 22 | Materiales | 2023-10-09 | 2023-10-26 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Llegada formaleta cim parq | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas NIV -1 | Equipos | 2023-11-02 | 2023-10-26 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Inicio llegada ladrillo y bloque | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Materiales |  | 2023-10-26 | 3
PROVENZA PRESTIGE | Alistamiento de Apartamentos | Angela Milena Bonilla Rivera | T3 Medidores electricos | Otra | 2023-11-20 | 2023-10-27 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | ViasyAndenes Torre 1 | Contratos | 2023-11-14 | 2023-10-27 | 1
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 RED SAN aptos Red | Contratos | 2023-11-14 | 2023-10-27 | 9
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | PQDERO Desagues | Diseños | 2024-02-11 | 2024-02-02 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Estucoy1era Mano Pintura Cto Máquinas | Contratos | 2023-11-16 | 2023-10-30 | 2
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Estucoy1ra Mano Pintura Piso 13-14-15 | Contratos | 2023-11-16 | 2023-10-30 | 2
EL JARDIN LAUREL | Llegada a obra | Izza Milena Rangel Franco | T2 Puerta Ventana Corrediza Piso 1-11 | Materiales | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL | URBANISMO_ ARQ-EST_ PAR_CARPINTERIA METALICA | Eder Leonardo Avila Ruiz | PORTERIA Puertas metalicas | Diseños | 2024-06-18 | 2024-05-21 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar O1 material | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T2 CENTRO MEDICION DE GAS | Materiales | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | material hidrau y rci | Elizabeth Vasquez Poloche | SOTANO - Inst. Valvulas, accesorios Hidraulicos | Materiales | 2023-10-31 | 2023-10-30 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada mesones T5 | Valentina Sanchez Mantilla | T5 Meson Cocina acero inox-Lavaplatos P1-P16 | Materiales | 2024-01-09 | 2023-10-31 | 0
SAONA | Adjudicación de contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | MC instalacion equipo sauna-turco | Equipos |  | 2023-10-31 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 APTOS Primera mano muro | Diseños | 2024-02-10 | 2024-02-12 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T2 Inst. Pisos P 11-1 | Diseños | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T3 Red Electrica Definitiva Foso Ascensor 1 | Diseños | 2024-07-02 | 2024-07-29 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLEGADA DE MATERIAL A OBRA | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T6 RED SAN aptos Red (tuberia descolgada) | Materiales | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 0
NAPOLI | T11 Llegada puertas corta fuego | Wendy Jhoana Perez Martinez | T11 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales |  | 2023-10-31 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Legalización filtro perimetral pantllas | SILVIO ANDRES VELANDIA | P.SOTANOS - PANTALLAS HINCADA | Otra | 2023-10-09 | 2023-10-31 | 3
GALLET CIUDAD LA SALLE | legalizacion anticipo y croiograma despachos | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T3 aptos Mamposteria interna 1 a 17 | Materiales | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFNIR CONTRATISTA DE COMUNALES | Karen Valentina Sanchez Guzman | PORTERÍA - INSTALACIÓN DE VENTANERÍA | Otra | 2023-11-20 | 2023-10-31 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Inicio Certificación RETIE Loira | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 PROLONGACIONES ELECTRICAS PISO 1 a 15 | Otra | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFINIR CONTRATISTA DE MAMPOSTERIA | Karen Valentina Sanchez Guzman | Z.SOCIAL CH - Mamposteria interna | Otra | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 Estructura Metálica de cubierta | Contratos | 2023-09-26 | 2023-10-31 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revision de pedido de concreto. Montar una O1 con todo el concreto que se requiere | Sandra Patricia Porras Torres | PORT-EDIF COMUN Excavacion Red Hidraulica | Materiales | 2023-11-11 | 2023-11-01 | 0
LORCA | LLEGADA FORMALETA | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 CIM Fundida cimentación superficial vigas | Equipos | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 0
LORCA | LLEGADA MATERIAL | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 RED SAN aptos Punto en muro Estructura | Materiales | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Coordinar traida de malacate a obra para instalación de ventaneria | John Alfredo Ceron Castro | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Materiales | 2023-11-07 | 2023-11-01 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar segumiento a las actividades de mamposteria de fachada que estan retrasando la instalación de la ventanería | John Alfredo Ceron Castro | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Otra | 2023-11-04 | 2023-11-01 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Porton vehicular porteria | Contratos | 2024-02-26 | 2023-11-01 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | BDGA1 Suministro ventaneria de fachada ppal | Contratos | 2023-12-18 | 2023-11-01 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA |  | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E2 INSTALACION SEÑALIZACION ZONAS DE ESTANCIA | Contratos | 2023-10-12 | 2023-11-01 | 4
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Se debe reprogramar esta Torre | Jhirson Neiro Padilla Cantero | T-10 Solado | Otra |  | 2023-11-02 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Provisional de energia | Contratos | 2024-01-22 | 2023-11-02 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 ARMADO INST SANITARIAS | Contratos | 2023-08-18 | 2023-11-02 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada mesones t16 | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T16 MESON COCINAyESTUFA | Materiales | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE PUERTAS DE BAÑO T7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Ptas int. wc | Materiales |  | 2023-11-02 | 1
MERIDIANO | llegada de hierro tanque a obra | Paola Andrea Gonzalez Borbon | TQ Excavacion a maquina para cimentacion Tanque | Materiales | 2023-10-26 | 2023-11-03 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-9 Armado de vigas y cabezales - fundida dados en ccto ciclopeo | Contratos | 2023-11-20 | 2023-11-03 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | NO HA LLEGADO MATERIAL | Sergio Andres Berdugo Ortiz | T-21 Mueble cocina, lavadero y baños | Materiales |  | 2023-11-03 | 6
LORCA | URBANISMO_ HID_ PAR_INSTALACIONES HIDROSANITARIA | Johanna Diaz Mora | PQDERO Desagues | Diseños | 2023-12-31 | 2024-02-07 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud material | Tatiana | SS2 ENCHAPES | Materiales |  | 2023-11-06 | 0
GENOVA | EQUIPAMIENTO_ EST_ PIS_ESTRUCTURA | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | PISC Armado y fundida cimentacion | Diseños | 2024-01-05 | 2024-02-09 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar OD material | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T3 CENTRO MEDICION DE GAS | Materiales | 2023-11-14 | 2023-11-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Contratos | 2023-11-25 | 2023-11-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | Inicio de obra | Contratos | 2023-08-09 | 2023-11-07 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 NOMENCLATURA | Contratos | 2023-11-25 | 2023-11-07 | 0
FIORINO | llegada de materiales | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | Instalación de Juegos Infantiles | Materiales | 2024-05-27 | 2023-11-07 | 0
EL JARDIN CAMELIA | OG Pisos y enchapes | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Enchapes Baño Aux Piso 11-1 | Materiales | 2023-10-03 | 2023-11-07 | 3
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T1 Impermeabilización Cubierta Cto Máquinas | Contratos | 2023-11-17 | 2023-11-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Contratos | 2023-12-13 | 2023-11-08 | 1
EL JARDIN LAUREL | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T3 Lavamanos Piso 11-1 | Diseños | 2024-02-11 | 2024-02-19 | 0
EL JARDIN CAMELIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T4 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Diseños | 2024-01-13 | 2024-02-20 | 0
LORCA | LLEGADA FORMALETA | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 CIM Fundida cimentación Muretes | Equipos | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 0
PEÑON DE ALICANTE | SOLICITUD DE MATERIALES | (NO VALIDO) (NO USAR) | PORT INST HIDRAULICAS | Materiales | 2023-10-31 | 2023-11-08 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Ascensor T6 | Lucy Hortencia Avila Romero | T6 ASCENSOR | Materiales | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH CARP MADERA | Contratos | 2023-11-27 | 2023-11-08 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada meson especial T14-13 | Andres Felipe Guerrero Amaya | T14 MESON COCINAyESTUFA | Materiales | 2023-10-30 | 2023-11-09 | 1
BELATERRA AQUARIS | LLEGADA DE PUERTAS DE ACCESO (TORRES 6,9,10) | Mauricio Rueda Restrepo | T9 Puertas de acceso | Materiales | 2023-09-06 | 2023-11-09 | 4
LORCA | VIVIENDA_ARQ_TOR_DIVISIONES DE VIDRIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 Espejos varios | Diseños | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 0
SANTA CLARA | Llegada de formaleta muros | Julio Cesar Ruiz Diaz | TQ REGULACION ALL Armado y fundida cimentacion Tanque | Equipos | 2023-09-13 | 2023-11-09 | 5
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | Provisional de energia | Materiales | 2024-02-29 | 2023-11-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T11-T12 Prolongaciones Gas P1-P5 | Contratos | 2023-12-05 | 2023-11-09 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | T1 aptos Mortero | Contratos | 2023-12-05 | 2023-11-09 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Portería 1-Club house Inst. Puertas y ventanas | Contratos | 2023-12-27 | 2023-11-10 | 3
LYON CIUDAD LA SALLE |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 REMATE FACHADA POSTERIOR | Contratos | 2023-12-06 | 2023-11-10 | 3
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Drywall Porteria-Recepcion | Contratos | 2023-08-09 | 2023-11-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento de pisos y enchapes torre 9 | Nayelis Torres Mendez | T9 PISO PUNTO FIJO PISO 1 AL 11 | Materiales | 2023-10-31 | 2023-11-11 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Envío de cantidades Torre 1 - Mamposteria y pañete al constratista | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 MAMPOSTERIA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-24 | Otra | 2023-10-10 | 2023-11-14 | 3
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 SUM PUERTA CORTAFUERGO | Contratos | 2023-09-28 | 2023-11-14 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de material | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 15 | Materiales | 2023-11-24 | 2023-11-14 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de material | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T3 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 15 | Materiales | 2023-11-24 | 2023-11-14 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T11-T12 Puertas baño auxiliar | Contratos | 2023-07-14 | 2023-11-14 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T7 Puertas baño auxiliar | Contratos | 2023-07-14 | 2023-11-14 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T6 Mamposteria de fachada postrior | Contratos | 2023-11-02 | 2023-11-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH PINTURA | Contratos | 2023-12-07 | 2023-11-14 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada hierro mampostería T5 | Valentina Sanchez Mantilla | T4 Mamposteria interna P1-P12 | Materiales | 2023-10-26 | 2023-11-14 | 1
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de bancas E2 | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E2 INSTALACION DE BANCAS PREFABRICADAS | Materiales | 2023-09-21 | 2023-11-14 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T5 DRYWALL | Contratos | 2023-12-02 | 2023-11-15 | 4
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T7 Inventarioyubicación lineas de vida | Contratos | 2023-11-29 | 2023-11-15 | 3
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 aptos Enchape baños | Contratos | 2023-12-11 | 2023-11-15 | 1
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 pto fijo Mortero | Contratos | 2023-12-11 | 2023-11-15 | 1
LORCA | LLEGADA DE PERSONAL | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | PORTERÍA Conformacion terraza | Mano de obra | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0
LORCA | LLEGADA MATERIAL | Andres Felipe Otero Rojas | T1 Desagues | Materiales | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de acero de tanques de RCI y suministro | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Materiales | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisión de diseño de mampostería en zonas comunes para definición y contratación | Martin Alonso Pinillos Orozco | PORT - Mamposteria de Fachada | Diseños | 2023-12-18 | 2023-11-15 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Notificacion via electronica al proveedor de la arena por la calidad con la que esta quedando el mortero | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 CARGUE DE PISO APARTAMENTO PISO 1-22 | Materiales | 2023-10-28 | 2023-11-15 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar informe fotografico del estado de los muros a causa de la formaleta para descuento a formesan | Sandra Patricia Porras Torres | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PISO 1-22 | Materiales | 2023-10-28 | 2023-11-15 | 1
PEÑON DE ALICANTE | LLEGADA DE MATERIAL A OBRA | Leidy Diana Vega Salcedo | PORT INST HIDRAULICAS | Materiales | 2023-11-17 | 2023-11-15 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Movimiento torre grua | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1-2 REDES DE AGUA LLUVIA | Seguridad y Espacio | 2023-11-18 | 2023-11-15 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Correo de solicitud a etalum sobre el cambio de rejilla de ventana VT-05 | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Diseños | 2023-11-11 | 2023-11-15 | 1
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | Impermeabilizacion Interna Piscinas | Contratos | 2023-08-24 | 2023-11-15 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T2 Segunda Lavada P 11-1 | Contratos | 2023-11-30 | 2023-11-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Bajante sanitaria | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 RED SAN aptos Red | Materiales | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 1
SAONA | Definición y entrega de planos de detalles carpintería de madera | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Inst Muebles cocina 1-13 | Diseños | 2023-10-10 | 2023-11-15 | 2
EL JARDIN AZUCENA | VIVIENDA_ HID_ ALCANTARILLADO | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial de torre | Diseños | 2024-01-23 | 2024-02-28 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 1er Aseo Apto Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-12-01 | 2023-11-16 | 3
PUNTALTA ALTAGRACIA | Pedido de estandar frisos zonas húmedas | Juan Camilo Dominguez Acuña | FRISO PISO 1-2-3 T1 | Materiales |  | 2023-11-16 | 7
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T5 Empaste fachada posterior | Diseños | 2024-02-11 | 2024-02-27 | 0
AQUANOVA | T2 SEGUMIENTO LLEGADA ACERO 2DA PARTE | Jurany Cristina Lara Antequera | T2 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T5 ESTUCO | Contratos | 2023-12-12 | 2023-11-16 | 3
LORCA |  | Johanna Diaz Mora | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 02 | Materiales | 2024-11-12 | 2024-08-28 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Club House-Frisos Nivel 1 | Diseños | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | PORT F1 Friso y graniplast Fachada- Port-Recepcion-Admon | Diseños | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Primera lavada | Diseños | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T5 Primera lavada | Diseños | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T7Ascensor Inventarioyubicación lineas de vida | Diseños | 2024-04-22 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | UAR F2 Frisos | Diseños | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | URBANISMO_ ARQ_ URB_ZONAS VERDES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes T10 | Diseños | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T11 Empaste fachada principal | Diseños | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T12 Empaste fachada principal | Diseños | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T7 Inventarioyubicación lineas de vida | Diseños | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PH Cielo rasos P1 a P4 | Contratos | 2023-12-07 | 2023-11-18 | 4
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T4 Suministro Puerta madera Baño P1-P12 | Contratos | 2023-12-07 | 2023-11-20 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Contratos | 2023-12-01 | 2023-11-20 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Inst. Pisos P 16-17-18-19 | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-20 | 3
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Mortero Piso 1-2-3 | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-20 | 3
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Mortero Piso 4-5-6 | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-20 | 3
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Pisos Balcones Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-12-23 | 2023-11-20 | 3
EL JARDIN LAUREL | Llegada de mesones | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1 Mesón Inoxidable de la Isla P11-1 | Materiales |  | 2023-11-20 | 5
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 Suministro Pasamanos punto fijo | Contratos | 2023-12-08 | 2023-11-21 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | URBANISMO_ ARQ-EST_ PAR_CARPINTERIA METALICA | German Andres Triana Pinto | SOT PQDERO Prolongacion instalaciones electricas | Diseños | 2024-03-31 | 2024-06-12 | 2
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 LAVADA FACH PISO 5 AL 17 TODAS LAS SERIES | Contratos | 2024-04-22 | 2023-11-21 | 0
LA PALMA |  | Edwin Andrey Cogua Garzon | G1 T15-16-17-18 Y 19 INST DE PUERTAS BAÑOS | Materiales | 2025-01-29 | 2024-09-26 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | estandar aprobado de pisos hall | Tatiana | T1 pto fijo Piso | Materiales | 2023-11-14 | 2023-11-21 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | SE T4-T5 Inst equipo | Contratos | 2023-10-04 | 2023-11-22 | 1
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ARQ_TOR_LAVADEROS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Lavamanos Piso 11-1 | Diseños | 2024-02-09 | 2024-03-12 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Aprobación formaleta tanque | Edinson Dannylo Otero rojas | TQ Armado y fundida estructura tanque | Equipos | 2023-09-27 | 2023-11-22 | 3
BELATERRA AREIA | URBANISMO_ ARQ_ URB_ANDENES INTERNOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Anden perimetral Porteria | Diseños | 2024-02-11 | 2024-03-06 | 0
BELATERRA AREIA | URBANISMO_ ARQ_ URB_ZONAS VERDES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Replanteo y Siembra de Zonas Verdes T1 | Diseños | 2024-02-11 | 2024-03-06 | 0
SANTA CLARA | Seguimiento creación de precios | Leidy Johanna Palacio Ruiz | MURO MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 EJE 8-21 Excavacion y perfilada muro de contencion | Otra | 2023-11-15 | 2023-11-23 | 1
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T9 APARATOS SANITARIOS | Diseños | 2024-04-26 | 2024-03-06 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T2 Puertas Internas Piso 18-1 | Contratos | 2023-05-25 | 2023-11-23 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | PuertasyVentanas Salón Social | Materiales |  | 2023-11-23 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de pedido enchape Club House | Neil Fernando Barrios Molina | Portería 1-Club house Mortero y pisos | Materiales | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Entrega y revision de placas y muros de punto fijo con el fin de corregir los remates para iniciar actividad de estuco | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ESTUCO BAJO PLACA PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Otra | 2023-11-18 | 2023-11-23 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Pedido materiales cerramiento | Tatiana | E1 CERRAMIENTO - Replanteo y nivelacion | Materiales | 2023-10-16 | 2023-11-23 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de visita de altus verificando las medidas del foso después de rematado. | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 RESANE FOSO ASCENSOR | Otra | 2023-11-11 | 2023-11-23 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada mesones | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T14 MESON COCINAyESTUFA | Materiales | 2023-09-20 | 2023-11-23 | 5
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Friso fachada interior (Patios) | Diseños | 2024-01-28 | 2024-03-04 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Graniplast culata derecha | Diseños | 2024-01-28 | 2024-03-04 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Graniplast pasillos piso 19-1 | Diseños | 2024-01-28 | 2024-03-04 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Instalaciones Hidrosanitarias | Diseños | 2024-01-28 | 2024-03-04 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ARQ_TOR_LAVADEROS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T11 Mesonylavaplatos | Diseños | 2024-02-05 | 2024-03-14 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T7 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos | 2023-12-02 | 2023-11-23 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ARQ_TOR_LAVADEROS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Lavaderos | Diseños | 2024-02-05 | 2024-03-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH CARP METALICA | Contratos | 2023-12-13 | 2023-11-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | ED PARQ PUERTAS CORTAFUEGO | Materiales | 2023-11-29 | 2024-06-17 | 5
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | EC1 ASCENSOR | Contratos | 2024-01-15 | 2023-11-27 | 0
EL JARDIN LAUREL | Pedido de aparatos sanitarios zonas comunes | Izza Milena Rangel Franco | Inst Aparatos Sanitarios-Eléctricos PorteriayAdmón | Materiales | 2023-09-25 | 2023-11-27 | 8
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Impermeabilización Cuarto Bombas | Contratos | 2023-08-22 | 2023-11-27 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Mueble cocina, lavaderoybaños pisos 1-18 | Contratos | 2024-02-22 | 2023-11-27 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CANCHAS CERRAMIENTO MALLA | Materiales | 2024-07-11 | 2024-06-17 | 0
BOSQUES DEL HATO | Pendiente definición material CI, UZ o C900 | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | DESAGUES T11 | Materiales | 2023-10-05 | 2023-11-27 | 3
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Montar caso soldadura cinta PVC tanque | Deisy Yadira Leal Campos | TQ Excavacion a maquina para cimentacion tanque | Otra | 2023-10-18 | 2023-11-28 | 2
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 CIM Pilotes diametro | Contratos | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | La actividad depende de la terminación de sótanos | Ana Milena Gallo Sanabria | T 1-2-3 Tendido de tuberias red interna acueducto | Otra | 2024-05-06 | 2023-11-28 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Inst Baranda Placa Aire Acon | Diseños | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | Instalación Sistema de Bombeo - Tanque Alm | Contratos | 2023-10-04 | 2023-11-28 | 2
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Closet alcobas, vestier, linos pisos 1-19 | Contratos | 2023-10-06 | 2023-11-28 | 2
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | Instalación de Pérgolas Piscinas | Contratos | 2023-09-26 | 2023-11-28 | 2
EL JARDIN CAMELIA | Montar OG puertas de madera | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales | 2023-10-24 | 2023-11-28 | 2
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | F2 ANDENES TORRE 7 | Contratos | 2023-09-10 | 2023-11-29 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento mallas piso 1 al 6 | Nayelis Torres Mendez | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | PORT F2 Drywall cielos Porteria- Port-Recepcion-Admon | Diseños | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T4 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Instalacion de tuberia C-900 RCI-Cimentacion | Contratos | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Relleno entre Vigas Cimentación | Contratos | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T7 Instalaciones Hidrosanitarias-cimentacion | Contratos | 2023-09-18 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T8 Instalaciones Hidrosanitarias-cimentacion | Contratos | 2023-09-18 | 2023-11-29 | 0
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Estructura Dry wall muro piso 14-15-16-17 | Contratos | 2024-01-24 | 2023-11-29 | 2
LORCA | PEDIDO MATERIALES | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | E1 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado | Materiales | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Contratos | 2023-12-20 | 2023-11-30 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud a AMV los planos de los cárcamos para dejarlos fundidos en la estructura | Martin Alonso Pinillos Orozco | SOTANO 1 - Montaje subestacion - Tableros | Diseños | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | llegada a obra | Nicolas Sierra Perdomo | T-9 INSTALACION DE NOMENCLATURA TORRE PISO 1-12 | Materiales | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 Graniplast Culata 2 | Contratos | 2023-12-11 | 2023-11-30 | 2
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Conformacion terraza | Materiales | 2023-12-21 | 2023-11-30 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Laminado drywall cielos aptos- piso 1-12 | Contratos | 2023-12-07 | 2023-11-30 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | Llegada Puerta Cortafuego T7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Inst. Ptas Cortafuego 1-12 | Materiales |  | 2023-11-30 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | 1ER CH - Cieloraso en Drywall | Contratos | 2024-05-24 | 2023-12-01 | 8
PRUEBA CARTAGENA | pruebas | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | Impermeabilizacion Interna Piscinas | Diseños | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 ESTUCO PF P20-P1 | Contratos | 2023-12-18 | 2023-12-01 | 0
PARMA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Jose Manuel Florez Sarmiento | T3 Instalación de Lavaderos Piso 1 - 22 | Diseños | 2024-05-12 | 2024-03-14 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada material | Daniela Patricia Herrera Melendez | Construcción Cto de Maquinas Piscinas (Obra Negra) | Materiales |  | 2023-12-01 | 0
PALMANOVA | T2 Llegada de puertas ppales y baño | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T2 Puerta ppal | Materiales | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Contratos | 2023-12-19 | 2023-12-04 | 0
FIORINO | Envío de correo por obra | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Espejos | Otra | 2023-11-26 | 2023-12-04 | 1
VIVERDI | Llegada acero cimentación tanque | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | TQ Armado y fundida cimentacion Tanque | Materiales | 2023-10-08 | 2023-12-04 | 2
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Ruby Marquez Castillo | Pool House conformacion terraza | Diseños | 2024-01-14 | 2024-03-05 | 1
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2024-01-15 | 2023-12-05 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | PARQ MOD1 Barandas y pasamanos -Escaleras | Contratos | 2023-12-06 | 2023-12-05 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Instalacion de barandas y pasamanos pto fijo | Contratos | 2023-12-06 | 2023-12-05 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLegada de material | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T1 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Estuco y 1a mano P1 a P20 | Contratos | 2024-01-17 | 2023-12-05 | 2
MERIDIANO | generar requerimiento de pasamuros | Jose Luis Estevez | TQ Armado y fundida estructura Tanque | Materiales | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T 1-2-3 Excav. manual red de gas | Contratos | 2024-01-02 | 2023-12-06 | 0
DIMARO | T1 Llegada de Bbq | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Aparatos de cocina y bbq piso 1-10 | Materiales | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 0
DIMARO | T2 Seg Llegada ascensores | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Montaje Ascensores 1-2 | Equipos | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 1
FIRENZE |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Detallesyterminación (Incluye 3era mano de pint) | Contratos | 2024-03-19 | 2023-12-06 | 0
AQUANOVA | Desmonte aire AMV y energía | Alberto de la Hoz | Campamento | Seguridad y Espacio | 2023-10-26 | 2023-12-07 | 3
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Pisos y Enchapes | Sergio Luis Sabalza Barrios | ACABADOS PORTERIA | Materiales | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Graniplast Fachada Posterior | Contratos | 2023-11-17 | 2023-12-07 | 0
SANTA CLARA | Orden de compra de acero pilotes | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 CIM Pilotes | Materiales | 2023-11-22 | 2023-12-07 | 1
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Empaste culata derecha | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Empaste fachada posterior | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Granipast fachada pricipal | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Graniplast fachada posteior | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Empaste fachada interior (Patios) | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Estucoy1ra mano baños aux- pisos 1-12 | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Graniplast escaleras piso 12-1 | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Empaste culata izquierda | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Empaste fachada principal | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Graniplast culata derecha | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Graniplast pasillos piso 12-1 | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
LA PALMA | Solicitud de materiales hidráulicos de piso 1 a piso 6 | Rafael Ernesto Paez Vargas | G1 T15-16-17-18 Y 19 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 0
PEÑON DE ALICANTE | INGRESO PERSONAL DE OBRA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1-2 REDES AGUAS RESIDUALES | Mano de obra | 2023-11-05 | 2023-12-11 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de cambio o compra o alquiler de camisas 3x6 para muestras de grouting | Sandra Patricia Porras Torres | T1 MAMPOSTERÍA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-22 | Materiales | 2023-11-11 | 2023-12-11 | 1
SANTA CLARA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 RED SAN aptos Punto en placa 1-12 | Diseños | 2024-03-23 | 2024-03-21 | 0
VIVERDI |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Inst mueble lavadero | Materiales | 2025-02-22 | 2023-12-11 | 0
VIVERDI |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Inst muebles de cocina | Materiales | 2025-02-22 | 2023-12-11 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 EST Escaleras pto fijo | Contratos | 2023-09-10 | 2023-12-11 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | EC1 CARGUE PISOS | Contratos | 2023-11-15 | 2023-12-11 | 0
BAIKAL | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ CLH_CARPINTERIA DE MADERA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | CH Instalcion de puertas madera | Diseños | 2023-11-03 | 2023-12-11 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Llegada de hierro P5 hacia arriba T1 | yurkey Katherine Larrota Serrano | T1 EST Cto maquinas | Materiales | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 3
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada material hidrosanitario T2 | Valentina Sanchez Mantilla | T2 Desagues Subterraneos | Materiales | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Llegada de barandas de fachada | Yorleynis Montejo Ruiz | T9 Barandas balcones | Materiales | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Suministro Pasamanos escalera | Contratos | 2023-10-26 | 2023-12-12 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Puerta ppal | Contratos | 2023-08-14 | 2023-12-12 | 0
PALMANOVA | Llegada de mobiliario portería | Ivan Dario Barbosa Vasquez | Porteria mobiliario | Materiales | 2027-11-27 | 2023-12-13 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Fabian Enrique Gutierrez Tole | SOT Prolongacion instalaciones electricas | Diseños | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG PVC antepisos | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 ANTEPISO APARTAMENTOS - PASILLO | Materiales | 2023-11-03 | 2023-12-13 | 2
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Vent fachada principal | Contratos | 2024-06-27 | 2023-12-13 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T13 Pasamanos pto fijo piso 12-11-10-9 | Contratos | 2023-10-27 | 2023-12-13 | 4
LORCA | FORMALETA | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 Izaje torre grua | Equipos | 2023-10-11 | 2023-12-13 | 2
MILAN | Seguimiento llegada de ventanas | Jose Manuel Florez Sarmiento | T2 Puertas Acceso Piso 18-1 | Otra | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Mueble soporte mesón piso 1 - 22 | Materiales |  | 2023-12-14 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 Mueble soporte mesón piso 1 - 22 | Materiales |  | 2023-12-14 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | T4 PUERTAS ACCESO PISO 21-1 | Contratos | 2023-10-02 | 2023-12-14 | 3
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | F2 RED GAS TORRE 8 - 9 | Contratos | 2023-08-30 | 2023-12-14 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Cancha Multiple demarcación | Contratos | 2024-01-11 | 2023-12-14 | 0
EL JARDIN VIOLETA | Requerimiento provisional y campamento | Luis Fontalvo Castro | Provisional de agua | Materiales | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Excavacion cimentacion cerramiento perimetral T1,2 | Contratos | 2023-08-09 | 2023-12-15 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Mortero Punto Fijo Parqueadero | Contratos | 2023-08-31 | 2023-12-15 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Pintura Fachada Lateral Sur 4 Parqueadero | Contratos | 2023-09-05 | 2023-12-15 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | T4 MONTAJE ASCENSOR 2 | Contratos | 2024-01-28 | 2023-12-15 | 0
LA PALMA | Llegada de Caseton de icopor | Vanessa Hurtado Cuervo | EDIFICIO DE PARQUEADEROS-ESTRUCTURA | Materiales | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | E-1 Acabados Muros Cuarto Sub. Electrica | Contratos | 2024-01-12 | 2023-12-15 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE |  | Luis Andres Plata Gutierrez | TQ - Instalación de equipos de suministro - tanque | Contratos | 2023-07-11 | 2023-12-18 | 3
FIORINO | Llegada de espejos nuevo proveedor | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T1 Espejos | Materiales | 2024-01-15 | 2023-12-18 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | German Alirio Villarreal Solano | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Diseños | 2024-07-13 | 2024-08-20 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | Z.SOC-EDIF COMUN - Inst. Tuberia Redes Externa, media y baja tension | Diseños | 2024-07-12 | 2024-08-21 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | PIS EQUIPOS | Materiales | 2025-01-07 | 2024-09-12 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores Torre 1 | Contratos | 2023-09-18 | 2023-12-19 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 APTOS ASEO Segunda mano | Contratos | 2025-01-29 | 2023-12-19 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 APTOS Segunda mano | Contratos | 2024-06-23 | 2023-12-19 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA |  | Laura Fernanda Pedreros Araque | VIA 5 (20) EXCAVACION DE CAJA | Contratos | 2024-03-18 | 2023-12-20 | 2
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T2 Acta Entrega Ascensor 2 | Diseños | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento muro - placa piso 1 al 6 torre 7 | Nayelis Torres Mendez | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud de materiales Mamp | JOSE DANIEL GOMEZ PAPAGAYO | T5 MAMPOSTERIA | Materiales | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 0
DIMARO | Llegada dotación portería | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Mobiliario Portería-Admón | Materiales | 2023-12-16 | 2023-12-20 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada de material de pasamuros | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | TQ Instalacion pasamuros en tanque | Materiales | 2024-01-22 | 2023-12-21 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Ptos gas nivel 1-5 | Contratos | 2024-05-02 | 2023-12-21 | 0
SAONA | URBANISMO_ ARQ_ URB_ANDENES INTERNOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Senderos peatonales internos | Diseños | 2024-03-03 | 2024-04-03 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Red de Gas Aptos Prueba Puntos de gas | Diseños | 2024-04-07 | 2024-04-01 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Red Gas Montante Prueba | Diseños | 2024-04-07 | 2024-04-01 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 PTOS GAS PISO 1 AL 20 | Contratos | 2023-11-19 | 2023-12-22 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | VENTANERIA PORTERIA | Contratos | 2024-01-12 | 2023-12-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T3 Meson de cocina | Materiales | 2025-10-03 | 2024-09-17 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | PARQ S1 a P7 Tuberia y cableado | Contratos | 2024-01-16 | 2023-12-26 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Piso Guarderia | Contratos | 2023-08-20 | 2023-12-26 | 0
FIORINO | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Diana Milena Casasbuenas Guzman | CH Impermeabilizacion placa cubierta | Diseños | 2024-03-29 | 2024-04-15 | 0
EL JARDIN VIOLETA | Requerimiento formaleta - accesorios | Luis Fontalvo Castro | T1 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Equipos | 2023-12-13 | 2023-12-26 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada ascensores | Elizabeth Vasquez Poloche | T2 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Materiales | 2023-12-19 | 2023-12-27 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Graniplast culata 2 serie 02 | Contratos | 2024-01-22 | 2023-12-27 | 3
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Graniplast fachada ppal serie 08-01 | Contratos | 2024-01-22 | 2023-12-27 | 3
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Inst quicios ascensor | Contratos | 2024-01-22 | 2023-12-27 | 3
VIVERDI | Pedido de acero complemento de muros piso 1 | Valentina Escobar | T1 PARTE BAJA Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2023-12-17 | 2023-12-27 | 1
PRUEBA CARTAGENA | prueba creacion | YESID NORATO CHAPARRO | Cerramiento Cancha deportiva | Diseños | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 1
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Inicio de Obra | Contratos | 2024-01-13 | 2023-12-28 | 1
PUERTA DORADA ARRECIFE | NO HA LLEGADO MATERIAL A OBRA | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-22 Ptas acceso | Materiales |  | 2023-12-29 | 3
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Excavacion red de conduccion - Red de agua potable | Contratos | 2023-08-22 | 2024-01-02 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada de formaleta | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T-5 AMARREyFUNDIDA VIGAS DE CIMENTACIÓN | Equipos | 2023-12-20 | 2024-01-02 | 1
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | CLUB HOUSE Inst puerta cortafuego | Materiales | 2024-09-20 | 2024-07-24 | 0
RIVERSIDE |  | Luz Dary Ramos Rangel | Club House Inst. carp. Madera y mesones | Materiales | 2025-05-13 | 2024-11-05 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T8 CIM Pilotes | Materiales | 2024-06-19 | 2024-06-12 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Aprobación diseños hidrosanitarios | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | Colectores Instalación tubería sanitaria | Diseños |  | 2024-01-03 | 3
LORCA |  | Johanna Diaz Mora | T1 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2025-03-22 | 2024-11-05 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Solicitud acero estructura parq | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO EST Armado y fundida columnas | Materiales | 2023-11-03 | 2024-01-04 | 2
MIRAMAR PLAZA |  | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | Instalacion pergolas en fachada C.C. | Materiales | 2024-07-02 | 2024-06-13 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Empaste fachada posterior | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Graniplast culata derecha | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Graniplast pasillos piso 12-1 | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Empaste fachada posterior | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Graniplast culata derecha | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Graniplast pasillos piso 12-1 | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Red San Aptos Red | Contratos | 2024-01-20 | 2024-01-05 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | German Alirio Villarreal Solano | SUBESTACION ELEC localizacion y replanteo | Diseños | 2024-10-15 | 2024-09-10 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada material eléctrico aparatos y cable T5 | Valentina Sanchez Mantilla | T5 Inst electrica SIPRA | Materiales | 2024-01-03 | 2024-01-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T13-T14 Barandas y pasamanos | Contratos | 2023-11-23 | 2024-01-09 | 5
PASEO DE SEVILLA | Pedida de Material | Cristian Andres Sandoval Florez | T-5 AMARREyFUNDIDA VIGAS DE CIMENTACIÓN | Materiales | 2024-01-03 | 2024-01-09 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | llegada de enchape de pisos hall | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 pto fijo Piso | Materiales | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | P.SOTANOS - PANTALLAS HINCADA | Contratos | 2024-01-26 | 2024-01-09 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Inst mueble lavadero | Diseños | 2023-12-26 | 2024-01-09 | 2
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Inst ventaneria de fachada posterior serie 04 | Diseños | 2023-12-22 | 2024-01-09 | 1
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 06 | Diseños | 2023-12-22 | 2024-01-09 | 1
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ EST_ TAN_ESTRUCTURA | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E3 TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Diseños | 2024-04-02 | 2024-04-19 | 0
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T14 Aplomada e inst equipos ascensor | Diseños | 2024-04-13 | 2024-04-19 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG malla muro - placa piso 5 a cubierta | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 EST Muro placa | Materiales | 2023-11-29 | 2024-01-10 | 2
JARDIN IMPERIAL | Pendiente material PVC para antepiso | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 ANTEPISO APARTAMENTOS - PASILLO | Materiales | 2023-12-20 | 2024-01-10 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH ESTRUCTURA | Diseños | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 0
LORCA | INGRESO PERSONAL | Johanna Diaz Mora | E1 Relleno Red de alcantarillado pluvial ppal | Mano de obra | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 0
LORCA | REQUERIMIENTO RELLENO | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | E1 Red Ppal Relleno red de alcantarillado | Materiales | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puertas | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-3 Ptas internas | Materiales | 2023-10-31 | 2024-01-11 | 2
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de material de ventanearía | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T2 Ventaneria Interna | Materiales | 2023-12-12 | 2024-01-11 | 1
EL JARDIN AZUCENA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Edinson Dannylo Otero rojas | PORTERIA Aparatos sanitarios | Diseños | 2024-03-17 | 2024-04-24 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | CLUB HOUSE 01 Puertas metalicas | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | EQUIPAMIENTO_ ARQ- NO EST_ CLH_MAMPOSTERIA-FRISO | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | Z.SOCIAL E1 - Mamposteria de Fachada e interna | Diseños | 2024-02-17 | 2024-04-10 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_LAVADO DE FACHADAS | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | T1 LAVADO FACHADA INICIAL PISO 1-24 | Diseños | 2024-03-09 | 2024-04-10 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T11 Ptas baños aux- pisos 1-12 | Contratos | 2024-05-28 | 2024-01-12 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T8 Ptas baños aux- pisos 1-12 | Contratos | 2024-05-28 | 2024-01-12 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LLEGADA ENCHAPES Y CERAMICAS DE PISO T9,T10,T11,T12 | Neil Fernando Barrios Molina | T13-T14 Pisos Pto Fijo P1-P5 | Materiales |  | 2024-01-13 | 0
LA PALMA | Llegada de material hidráulico de piso 1 a piso 6 | Vanessa Hurtado Cuervo | G1 T15-16-17-18 Y 19 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2023-12-22 | 2024-01-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH DRYWALL | Contratos | 2023-12-06 | 2024-01-15 | 3
FIORINO | Envio información de ejecución piscinas para ajuste de contrato hidraúlico | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | Construccion filtro -Piscina Adultos | Otra | 2023-12-21 | 2024-01-15 | 2
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Estructura Dry wall Cielo piso 1-18 | Contratos | 2024-01-31 | 2024-01-15 | 0
FIORINO | Pedido de material hidraúlico y para reparaciones | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Prolongaciones hidraulicas piso 1-18 | Materiales | 2023-11-26 | 2024-01-15 | 6
PUERTA DORADA CRISTALINA | Llegada de material a obra | Santiago Miguel Barrios De Armas | T2 Inst puerta ventana fachada ppal | Materiales | 2023-12-15 | 2024-01-16 | 2
PASEO DE SEVILLA | Llegada Material | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T-5 AMARREyFUNDIDA VIGAS DE CIMENTACIÓN | Materiales | 2024-01-10 | 2024-01-16 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | SUBESTACION ELEC inst puerta cortafuegos | Materiales | 2024-12-17 | 2024-08-07 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ CLH_MORTERO- PISOS-ENCHAPES | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | BAS - Enchapes sobre muros | Diseños | 2024-02-17 | 2024-04-16 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | programacion plaquetas de montaje de lavaplatgos | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 Lavaplatos | Materiales | 2023-12-04 | 2024-01-16 | 1
EL JARDIN CAMELIA | OG Dotación de piscina | Juan Camilo Dominguez Acuña | Dotación Piscinas | Materiales | 2023-11-21 | 2024-01-16 | 3
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Empaste piso 1 al 11 | Contratos | 2024-01-30 | 2024-01-16 | 3
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | Instalación Sistema de Bombeo - Tanque Alm | Materiales | 2024-03-23 | 2024-01-17 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Ptas internas pisos 1-12 | Contratos | 2023-10-06 | 2024-01-17 | 4
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T5 Instalacion Barandas de balcones aptos-piso 1-12 | Materiales | 2024-02-07 | 2024-01-17 | 0
PUERTA DORADA MARISMA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carlos Alberto Quiroz Torres | T8 EST Muro placa P1-P11 | Diseños | 2024-04-23 | 2024-04-18 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de acero de columnas sotano 1 | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - COLUMNAS SOTANO 1 | Materiales | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de concreto para ventanas de piso 1 | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - COLUMNAS SOTANO 1 | Materiales | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar y enviar a FCA las especificaciones de las rejillas de los carcamos para contratacion | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - Instalacion Acometida Hidraulica - acceso a cuarto bombas/tanque | Diseños | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Recepcion de diseños de cubiertas metalicas por parte de elkin garcia | John Alfredo Ceron Castro | T1 CUBIERTA CUARTO MAQUINAS | Diseños | 2023-12-27 | 2024-01-17 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | CTO TABLEROS ELEC Carcamo de transferencia a planta de emergencia | Materiales | 2025-07-12 | 2025-02-11 | 0
LORCA | INGRESO DE PERSONAL | Johanna Diaz Mora | E1 Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado pluvial ppal | Mano de obra | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | URBANISMO_ EST_ PAR_ESTRUCTURA | John Alfredo Ceron Castro | Z.SOCIAL - Resane y limpieza general de estructura | Diseños | 2024-05-18 | 2024-04-19 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T3 Instalación Citofono ascensor | Materiales | 2024-03-13 | 2024-01-18 | 0
SANTA CLARA | Llegada de retroexcavadora | Tatiana Alejandra Correa Franco | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado MOD COMUNAL | Equipos | 2023-12-13 | 2024-01-18 | 3
SANTA CLARA | URBANISMO_ ARQ-EST_ PAR_CARPINTERIA METALICA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | PQDERO Inst rejillas ventilacion | Diseños | 2023-12-15 | 2024-01-18 | 1
BELATERRA AQUARIS |  | Steven Raigosa Rios | T12 Ptas baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2024-11-08 | 2024-01-18 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T4 Muebles cocina, lavadero, baños ppal. y aux. piso 1-10 | Materiales | 2025-03-13 | 2024-11-19 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Inst. Talanqueras Porton de acceso | Contratos | 2024-02-02 | 2024-01-19 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | PORT Mamposteria interna porteria | Contratos | 2023-12-26 | 2024-01-19 | 2
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | Carp Madera Z entreten, salon juegos y deposito P2 | Contratos | 2024-04-30 | 2024-01-22 | 8
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | CH Cubierta en pergola de concreto de terraza | Materiales | 2024-07-16 | 2024-01-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 ENCHAPES P 7-8-9 | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 MORTERO P 1-2-3 | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 MORTERO P 19-20 | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 PISO P 10-11-12 | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
EL JARDIN LAUREL | Entrega a altus | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 Acta Entrega Foso Ascensor | Otra | 2023-12-07 | 2024-01-22 | 2
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T2 Domos de Cubierta | Contratos | 2023-10-26 | 2024-01-22 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Detalladayterminacion | Contratos | 2024-03-19 | 2024-01-22 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada Personal | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-5 AMARREyFUNDIDA VIGAS DE CIMENTACIÓN | Otra | 2024-01-10 | 2024-01-23 | 1
PASEO DE SEVILLA | Llegada de Material | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T-5 FUNDIDA PLACA CIMENTACION | Materiales | 2024-02-21 | 2024-01-23 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | T2 ENCHAPE PISO Y MURO COCINAS PISO 1-24 | Diseños | 2024-04-05 | 2024-04-23 | 2
LORCA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 aptos Estuco muro | Diseños | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | A la espera de la llegada de material | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T2 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2024-02-22 | 2024-01-23 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Llegada material Mesón cocina baño de T9 | Aldair Martinez Rios | T 9 Meson de cocina - baño piso 12 al 1 | Materiales |  | 2024-01-23 | 0
PRUEBA CARTAGENA | dde | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T2 Domos de Cubierta | Equipos | 2024-01-18 | 2024-01-23 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T4 ARMADOyFUNDIDA DADOSyVIGAS DE AMARRE | Contratos | 2024-02-07 | 2024-01-24 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T1 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2025-02-04 | 2024-11-28 | 0
MERIDIANO | generar og y envio a proveedor pasamuros | Paola Andrea Gonzalez Borbon | TQ Armado y fundida estructura Tanque | Materiales | 2023-11-18 | 2024-01-24 | 4
BELATERRA AQUARIS | URBANISMO_ARQ_ URB_VIAS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Demarcacion de Parqueaderos FASE 2- Sotano 1 | Diseños | 2023-12-18 | 2024-01-25 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 Puerta Medidores Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-10-26 | 2024-01-25 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Montaje Ascensor 2 | Contratos | 2024-02-09 | 2024-01-25 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de concreto A/C<0,45 para fundida de muros tanques | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Materiales | 2023-11-25 | 2024-01-25 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | MUESTRAS BARANDAS ESCALERA-BALCON | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 BARANDA PUNTO FIJO PISO 1-22 | Materiales | 2023-09-16 | 2024-01-25 | 4
DIMARO | T2 Llegada cerraduras principales | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Ptas int piso 1-10 | Materiales | 2024-01-20 | 2024-01-25 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Mamposteria de culatas | Contratos | 2024-02-20 | 2024-01-26 | 3
BELATERRA TEMPUS | PRESUPUESTO VERSIÓN 0 | Jairo Jahir Vargas Romero | Inicio de obra | Otra | 2023-11-16 | 2024-01-26 | 1
PRUEBA CARTAGENA | EQUIPAMIENTO_ ARQ- NO EST_ PIS_PERGOLAS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T2 Laminado Drywall Piso 11-1 | Diseños | 2024-01-01 | 2024-01-26 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 INST. PUERTAS Y CERRADURAS BAÑO PISO 1 A 15 | Contratos | 2024-04-17 | 2024-01-26 | 1
PUERTA DORADA ARRECIFE | NO HA LLEGADO MATERIAL | Sergio Andres Berdugo Ortiz | T-22 Mueble cocina, lavadero y baños | Materiales |  | 2024-01-27 | 4
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | SS2 MAMP - PAÑETE | Contratos | 2024-02-21 | 2024-01-29 | 5
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | Anden perimetral modulo central- torre 1 | Contratos | 2024-02-16 | 2024-01-29 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Red gas aptos Red | Contratos | 2024-02-01 | 2024-01-29 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ-NO EST_ ESTRUCTURAS LIVIANAS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Cielo Raso AptosPerfiles Drywall | Diseños | 2024-01-14 | 2024-01-30 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Requerimiento de mesones torre 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Mesón Acero Inoxidable con Lavaplatos y Estufa P11-1 | Materiales | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | SUBESTACION ELEC inst equipos | Materiales | 2023-03-06 | 2024-01-30 | 0
PASEO DE SEVILLA |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | T 5 MUROSyPLACAS PISO 1-4 | Contratos | 2024-02-22 | 2024-01-30 | 0
LORCA | INGRESO DE PERSONAL | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | E1 Excavacion red de alcantarillado pluvial ppal | Mano de obra | 2023-12-20 | 2024-01-31 | 1
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T1 Detalladayterminacion 1-15 | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero parqueadero motos | Maria Isabel Morales Cotes | PQDERO MOTO CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 1
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento montante hidráulica torre 8 y 9 | Nayelis Torres Mendez | T8 MONTANTE HIDRAULICA | Materiales | 2024-01-23 | 2024-01-31 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH CARGUE PISOS | Contratos | 2024-03-01 | 2024-01-31 | 8
AQUANOVA | T1 Seguimiento llegada ascensor | Jurany Cristina Lara Antequera | T1 Llegada de ascensor a obra | Materiales | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Lavaderos T4 | Lucy Hortencia Avila Romero | T4 LAVADEROS | Materiales | 2024-02-16 | 2024-02-01 | 0
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T1 Puerta Medidores Piso 1 - 22 | Materiales | 2024-10-15 | 2024-02-01 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T2 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Contratos | 2024-02-15 | 2024-02-01 | 9
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Material Sanitarios | Daniel Eduardo Garcia Blandon | E3 REDES DE AGUA LLUVIA | Materiales | 2023-10-20 | 2024-02-01 | 2
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar orden de compra cajas de medidor t13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Bajante sanitario | Materiales | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CANCHAS AFINADO | Contratos | 2023-12-28 | 2024-02-02 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Detalladayterminacion 1-15 | Contratos | 2024-04-04 | 2024-02-02 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Mamposteria sucia piso 1-12 | Diseños | 2024-04-07 | 2024-05-15 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada del acero del parqueadero | Aldair Martinez Rios | Losa N-1A | Materiales | 2023-12-20 | 2024-02-02 | 1
LA PLAZUELA |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Ajustes finalesyentrega ascensor | Contratos | 2024-01-10 | 2024-02-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de concreto para placa contrapiso, ventanas | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - PLACA ENTRE PISO SOTANO 1 | Materiales | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Montar caso en qntrl sobre el picado y pañete de muros en cabina de ducha | John Alfredo Ceron Castro | T1 ENCHAPE PISO Y MURO BAÑOS PISO 1-22 | Otra | 2023-12-20 | 2024-02-02 | 1
PEÑON DE ALICANTE | T1 LLEGADA DE APARATOS | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 PORCELANA SANITARIA | Materiales | 2024-02-20 | 2024-02-05 | 0
VIVERDI | Llegada de acero complemento de muros piso 1 | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T1 PARTE BAJA Fundida cimentacion muro de contencion | Materiales | 2024-01-21 | 2024-02-05 | 2
MILAN | VIVIENDA_ HID_ ALCANTARILLADO | Jose Manuel Florez Sarmiento | Instalación de Tuberia de Alcantarillado Pluvial T3 | Diseños | 2024-11-01 | 2024-05-16 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 2do Aseo Punto Fijo Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-02-19 | 2024-02-05 | 0
FIORINO | Llegada de materiales varios de afinados | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Mortero piso 1-18 | Materiales | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T9 PUERTAS PPAL | Materiales | 2024-10-05 | 2024-08-28 | 0
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria alcob auxil serie 8 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria de alcb auxil serie 3 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria de estudio serie 5 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria estudios, ropas y baños serie 9 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria estudios, ropas, baños y cocina serie 8 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
BAIKAL | suministro ventanería | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Ventaneria fachada posterior | Materiales |  | 2024-02-05 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T3 SUM. Ventaneria fachada principal | Materiales | 2024-12-02 | 2024-11-13 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | SOT PQDERO Prolongacion instalaciones electricas | Materiales | 2025-05-16 | 2024-08-27 | 0
PUERTA DORADA MARISMA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | E1 Excavacion red de alcantarillado pluvial de torres | Contratos | 2024-02-29 | 2024-02-06 | 0
PUERTA DORADA MARISMA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | E1 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado | Contratos | 2024-02-29 | 2024-02-06 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | Divisiones Baños de Piscina | Contratos | 2023-07-10 | 2024-02-06 | 0
PASEO DE SEVILLA | Pedida de Material | OSCAR ANDRES OVIEDO GUTIERREZ | T 5 MUROSyPLACAS PISO 1-4 | Materiales | 2024-02-21 | 2024-02-06 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada de Material | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T-5 INSTALACIONyRELLENO FILTROS TORRE 5 | Materiales | 2024-03-06 | 2024-02-06 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | German Andres Triana Pinto | T1 pto fijo Carraplast | Diseños | 2024-05-04 | 2024-05-07 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Conseguir operador nuevo de pajarita | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-27 | 2024-02-07 | 5
JARDIN IMPERIAL | Consultar fecha de llegada de ascensores | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA | Materiales | 2024-01-29 | 2024-02-07 | 1
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de material | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Impermeabilizacion Interna Piscinas | Materiales | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Diseños | 2024-04-06 | 2024-05-27 | 2
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T5 Inst. Ascensor | Contratos | 2024-03-21 | 2024-02-07 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | autorización inicio de obra | German Alberto Baquero Mican | T27-T28-T29-T30 Excavaciones vigas | Otra | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | autorización inicio de obra | German Alberto Baquero Mican | T27-T28-T29-T30 Placa P1-P5 | Otra | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada ventanería | Tatiana | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Materiales | 2023-12-18 | 2024-02-08 | 1
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Steven Raigosa Rios | T3 Armado y fundida Losa inferior de cimentación | Diseños | 2024-10-25 | 2024-05-21 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | ENVIO DE REQUERIMIENTO MAMPOSTERIA PTO FIJO T13 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T13 Mamposteria pto fijo piso 5-6-7-8 | Materiales | 2024-02-29 | 2024-02-08 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T1 Suministro Puertas cortafuego | Contratos | 2024-02-27 | 2024-02-08 | 2
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Puertas Cortafuego T6 | Tatiana | T6 PUERTAS CORTAFUEGO | Materiales | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T1 Ventaneria Interna | Contratos | 2022-02-15 | 2024-02-09 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Impermeabilización Cubierta | Contratos | 2024-06-25 | 2024-02-09 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Ventaneria Interna | Contratos | 2024-06-08 | 2024-02-09 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | PORT F2 Pisosyenchapes- Port-Recepcion-Admon | Contratos | 2024-02-23 | 2024-02-09 | 3
LA PALMA | Llegada de material para mamposteria | Vanessa Hurtado Cuervo | G1 T15-16-17-18 Y 19 MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2024-01-15 | 2024-02-10 | 1
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Tuberia ptos aire acondicionado piso 1-19 | Contratos | 2023-08-09 | 2024-02-12 | 5
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | E1 Zonas Comunes Red de Baja Tension | Contratos | 2023-12-27 | 2024-02-12 | 1
EL JARDIN LAUREL | og desagües piscina | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Ducteria Hidrosanitaria-Eléctrica Piscinas | Materiales | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | Divisiones Baños de Piscina | Materiales | 2025-05-16 | 2024-02-13 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | SUBESTACION ELEC1 mamposteria y friso | Contratos | 2024-03-08 | 2024-02-13 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | PORT - Piso y guardaescobas | Contratos | 2024-04-01 | 2024-02-14 | 0
LORCA | llegado personal | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Mano de obra | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 0
JARDIN IMPERIAL | Montar OG montante hidráulica torre 8 y 9 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 MONTANTE HIDRAULICA | Materiales | 2024-01-31 | 2024-02-14 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Llegada de formaleta estructura | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 EST Muro placa | Equipos | 2024-01-22 | 2024-02-14 | 1
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Enchapes -Piscina Adultos | Diseños | 2024-04-20 | 2024-05-28 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Reprogramar llegada de piso para abril | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 PISO P 1-2-3 | Materiales | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0
EL JARDIN VIOLETA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | PORTEIRA CIM Fundida zapatas | Diseños | 2024-04-20 | 2024-05-28 | 0
EL JARDIN VIOLETA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | Tanque Armado y fundida estructura tanque | Diseños | 2024-04-20 | 2024-05-28 | 0
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | Mesón PorteriayRecepción | Materiales | 2024-11-22 | 2024-02-15 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T3-4 Excavacion y perfilada muro de contencion posterior | Contratos | 2024-04-03 | 2024-02-15 | 2
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | Demarcacion de Parqueaderos FASE 2- Sotano 1 | Contratos | 2024-02-06 | 2024-02-15 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | ordenes de compra de materiales desagues t12 y 11 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T12-11 Desagues | Materiales | 2024-02-09 | 2024-02-15 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada formaleta tapa tanque | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | TQ Armado y fundida estructura tanque | Equipos | 2024-01-22 | 2024-02-15 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puertas | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-6 Ptas acceso | Materiales | 2024-05-31 | 2024-02-15 | 0
GENOVA | T1 Llegada 1er despacho barandas balcones | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T1 Suministro vidrios para barandas de aluminio | Materiales | 2024-03-02 | 2024-02-16 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | T2 aptos Enchape baños | Contratos | 2024-03-12 | 2024-02-16 | 0
BAIKAL | confirmar fecha de inicio con la gerencia | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Excavacionynivelacion de la cimentacion | Otra | 2023-09-29 | 2024-02-19 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | URBANISMO_ARQ_ PAR_MORTEROS-PISOS-ENCHAPES | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | S.PARQ E2 - Mamposteria interna | Diseños | 2024-05-06 | 2024-05-21 | 1
EL JARDIN LAUREL | OG Lavaplatos z. comunes | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Instalacion de mesonesymuebles PorteriayAdmón | Materiales | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2
VIVERDI | Llegada de formaleta estructura aptos piso 1-2 | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 PARTE BAJA Fundida cimentacion muro de contencion | Equipos | 2024-01-29 | 2024-02-19 | 2
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 CIM Excavacion comun | Contratos | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA | pendiente llegada de material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 RED HID Montante | Materiales | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T4 CUBIERTAS DE POLICARBONATO | Contratos | 2024-04-10 | 2024-02-20 | 5
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Legalizar contrato | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 ASEO PUNTO FIJO 1RA MANO ESCALERA 1 | Otra | 2024-01-15 | 2024-02-20 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Legalizar contrato | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 ASEO VIVIENDA 1RA MANO PISO 1 a 15 | Otra | 2024-01-15 | 2024-02-20 | 1
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | SUBESTACION ELEC1 estructura | Contratos | 2024-03-15 | 2024-02-20 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Montar pedido mesones | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Lavamanos Piso 11-1 | Materiales | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | Instalación mesón BBQ Piscinas | Contratos | 2023-08-02 | 2024-02-20 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | Mesones de Baños de Piscina | Materiales | 2025-02-21 | 2024-02-20 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 RCI Columna tuberia A.C SCH | Contratos | 2024-01-13 | 2024-02-20 | 2
SAONA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Impermeabilizacion cubierta | Diseños | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Acta de vanos | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Inst puerta ventana fachada ppal | Otra | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento tubería alcantarillado | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado | Materiales | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | Llegada de andamios | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 FRISO FACHADA PRINCIPAL SERIE 34 | Equipos | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG mamposteria cub | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 MAMPOSTERIA ANTEPECHO CUBIERTA | Materiales | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | Terminación piso 1 f. ppal | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T10 ESTUCO Y PINTURA FACHADA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Tablero de control red de deteccion S2 C.C. | Contratos | 2024-04-09 | 2024-02-21 | 1
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Montante hidraulica | Contratos | 2024-11-17 | 2024-02-22 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar og y envio a proveedor de material t13-12-11 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Bajante aguas lluvias | Materiales | 2024-01-29 | 2024-02-22 | 2
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Inst Portónes Principales de acceso | Contratos | 2023-12-13 | 2024-02-22 | 3
LORCA | solicitud material | Andres Felipe Otero Rojas | PQDERO Desagues | Materiales | 2024-02-29 | 2024-02-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de euconcrelisto para reparacion de escaleras piso 2 a 3 | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 CARGUE DE PISOS PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Materiales | 2023-12-20 | 2024-02-22 | 1
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 APTOS ASEO PRIMERA MANO | Contratos | 2024-01-24 | 2024-02-22 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 APTOS ASEO PRIMERA MANO | Contratos | 2024-01-24 | 2024-02-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud Sillas Teatrino | Martin Alonso Pinillos Orozco | Z.SOC TEATR - Inst Sillas | Materiales | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Primera Lavada P 11-1 | Contratos | 2023-10-31 | 2024-02-23 | 1
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 aptos Mortero | Contratos | 2024-04-02 | 2024-02-23 | 2
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Primera lavada | Contratos | 2024-02-08 | 2024-02-23 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | Solicitud Concreto Pilotes CH 01 | Nicolas Sierra Perdomo | CLUB HOUSE 01 Cim pilotes | Materiales | 2024-02-08 | 2024-02-24 | 2
COUNTRY PARK | LLEGADA DE FORMALETA ESTRUCTURA T1 A OBRA | Yohanna Quintero | T1 EST Muro placa P1-P20 | Equipos | 2024-01-22 | 2024-02-26 | 2
PEÑON DE ALICANTE | T2 CAMBIO DE PIEZAS MAMPOSTERIA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 LAVADO FACHADA | Mano de obra | 2024-01-22 | 2024-02-26 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T11-T12 Nomenclatura torre | Contratos | 2024-06-12 | 2024-02-26 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T3 Suministro Pasamanos escalera | Materiales | 2024-07-10 | 2024-09-19 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T7 Lavado de apartamentos y puntos fijos | Contratos | 2024-04-15 | 2024-02-27 | 5
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Impermeabilizacion cubierta | Diseños | 2025-02-14 | 2024-06-17 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Montar pedido sanitarios torre 4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Lavaderos Piso 18-1 | Materiales | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Primera lavada | Contratos | 2024-03-04 | 2024-02-27 | 5
EL JARDIN AZUCENA | OG acero parqueadero motos | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO MOTO CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-02-02 | 2024-02-28 | 1
EL JARDIN AZUCENA | OG pisos y enchapes torre 1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-01-17 | 2024-02-28 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Acta de vanos | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 02 | Otra | 2024-02-22 | 2024-02-28 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T8 VENTANERIA POSTERIOR PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 PUERTA VENTANA CORREDIZA PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 0
LORCA | llegada de personal | Johanna Diaz Mora | T1 aptos Mamposteria interna y fachada | Mano de obra | 2024-02-20 | 2024-02-28 | 0
MERIDIANO | envio de requerimiento pisos y enchapes porteria | Jose Luis Estevez | PORTERIA Pisos | Materiales | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de material a obra hidrosanitario t13-12-11 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Bajante aguas lluvias | Materiales | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PORTERIA Desagues | Contratos | 2024-03-26 | 2024-02-29 | 1
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T1 Divisiones Baño Piso 18-1 | Contratos | 2023-12-26 | 2024-02-29 | 2
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | PuertasyVentanas Salón Social | Contratos | 2023-11-02 | 2024-02-29 | 4
SANTA CLARA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Red gas aptos Red 1-12 | Diseños | 2024-06-25 | 2024-06-13 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T1 Graniplast fachada principal | Contratos | 2024-04-08 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Puertas de acceso Aptos | Diseños | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T8 Puertas de acceso Aptos | Diseños | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Aparatos (Gimnasio) | Sergio Luis Sabalza Barrios | GIMNASIO | Materiales | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 CIM Solado | Contratos | 2024-03-27 | 2024-03-01 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T12 CIM Fundida cimentacion vigas | Contratos | 2024-04-17 | 2024-03-01 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T12 RED HID Acometida en cimentacion | Contratos | 2024-04-17 | 2024-03-01 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar Sillas Teatrino | John Alfredo Ceron Castro | Z.SOC TEATR - Inst Sillas | Materiales | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Cierre de Puertas Piso a Piso | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 ALAMBRADA PISO 1-22 | Seguridad y Espacio | 2024-02-21 | 2024-03-01 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T3 CIM Prehuecos | Materiales | 2024-09-13 | 2024-08-13 | 0
LORCA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 aptos Aseo Primera mano | Diseños | 2024-06-02 | 2024-06-05 | 0
VIVERDI | Cotización actualizada de Formaleta T1 piso 1-2 | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T1 Muro Placa piso 1-2 | Equipos | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Buitrones patio escaleras (Aptos 1y8) - Piso 1-18 | Contratos | 2024-07-31 | 2024-03-04 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Ptas acceso pisos 1-18 | Contratos | 2023-10-06 | 2024-03-04 | 1
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | SS2 IMPERM CUB | Contratos | 2024-03-21 | 2024-03-04 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Puerta ventana corrediza piso 1-18 | Diseños | 2024-02-03 | 2024-03-04 | 0
RIO DEL HATO MALL | Entrega de diseño (diseñador) estructura y cubierta burbujas | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | ESTRUCTURA BURBUJAS EXTERNAS | Diseños | 2024-01-03 | 2024-03-04 | 3
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 MORTERO CTO MAQUINAS | Contratos | 2024-03-20 | 2024-03-05 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 PISOS CERAMICA - PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-03-20 | 2024-03-05 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 INST MUEBLES COCINA | Contratos | 2023-10-06 | 2024-03-05 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2024-04-01 | 2024-03-05 | 0
PALMANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T6 Puerta baño auxiliar | Materiales | 2025-05-12 | 2025-01-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | No se ha hecho el suministro del material | Santiago Miguel Barrios De Armas | T1 Inst barandas aluminio en placa de aire acondicionado | Materiales | 2024-02-05 | 2024-03-05 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T11 CIM Fundida cimentacion vigas | Contratos | 2024-04-21 | 2024-03-05 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T11 RED HID Acometida en cimentacion | Contratos | 2024-04-21 | 2024-03-05 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Portería 1-Club house Inst. Puertas y ventanas | Contratos | 2023-11-02 | 2024-03-06 | 4
JARDIN IMPERIAL | Acta de vanos torre 8 | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T8 VENTANERIA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-02-19 | 2024-03-06 | 1
JARDIN IMPERIAL | Acta de vanos torre 9 | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T9 VENTANERIA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-02-08 | 2024-03-06 | 3
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | PuertasyVentanas Salón Social | Materiales |  | 2024-03-06 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada del piso | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | T2 Piso Ascensor 2 | Materiales | 2024-03-19 | 2024-03-06 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento pvc porteria | Maria Isabel Morales Cotes | PORTERIA Prolongaciones hidraulicas | Materiales | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T1 RCI Columna tuberia A.C SCH | Materiales | 2024-03-09 | 2024-03-06 | 0
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ-NO EST_ ESTRUCTURAS LIVIANAS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T5 Estructura drywall cielos aptos- piso 1-12 | Diseños | 2024-02-11 | 2024-03-06 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T1 Inst electrica foso ascensor | Contratos | 2024-06-07 | 2024-03-06 | 2
BAIKAL | EQUIPAMIENTO_HID_ PH_INSTALACIONES HIDROSANITARIASGAS | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Estructura Dry wall Muros piso 1-18 | Diseños | 2024-11-29 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Friso piso 1-18 | Diseños | 2024-08-16 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | EQUIPAMIENTO_HID_ PH_INSTALACIONES HIDROSANITARIASGAS | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Prueba montante de gas | Diseños | 2024-11-29 | 2024-06-17 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Segun las fechas de liberación por parte de Montpellier liberaría hasta febrero del 2024 | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | Vía de 13 a 10 C2 Movimiento de tierra - Corte | Seguridad y Espacio |  | 2024-03-06 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | ARREGLO VANOS | (NO VALIDO) (NO USAR) | T11 VENTANAS FACHADA | Otra | 2024-02-27 | 2024-03-07 | 1
PUNTALTA ALTOFARO | Ultimo despacho de piso y enchapes | Adriana Patricia Sara Paez | PISO P 19-20-21 T1 | Materiales | 2024-01-26 | 2024-03-07 | 1
GENOVA | Seguimiento llegada ascensor a obra | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T2 Llegada de ascensor a obra | Materiales | 2024-09-04 | 2024-03-07 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ ENCHAPES | Contratos | 2024-02-20 | 2024-03-08 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | VALIDAR CON FCA CANTIDADES DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA - INICAR GESTIÓN EN ABRIL | John Alfredo Ceron Castro | T1 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Otra | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedido material | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 PISO LAMINADO INTERIOR PISO 1-22 | Materiales | 2024-02-21 | 2024-03-08 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T5 impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2024-04-19 | 2024-03-09 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T9 impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2024-04-19 | 2024-03-09 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | PORT - Cieloraso en Drywall | Contratos | 2024-04-16 | 2024-03-09 | 0
MERIDIANO |  | Carmen Yaneth Bautista | CANCHA MULTIPLE Inst Equipamiento | Materiales | 2025-01-09 | 2024-10-02 | 0
RIVERSIDE | Seguimiento llegada Porcelanato pendiente | Luis Yamil Arevalo Castro | T2 Pisos Aptos P1-P17 | Materiales | 2024-02-15 | 2024-03-11 | 3
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T3 Inst barandas aluminio en balcon | Materiales | 2024-06-21 | 2024-12-20 | 4
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Pisos Circulación Piscinas | Contratos | 2023-09-13 | 2024-03-11 | 1
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T3 Ventana Fachada Posterior | Materiales | 2024-04-18 | 2024-03-11 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Baranda metalica Parqueadero de Motos | Materiales | 2024-10-02 | 2024-03-11 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | Inicio de obra | Contratos | 2024-04-18 | 2024-03-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | llegada de material | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 Inst tuberia de distribucion a torre | Materiales | 2024-03-18 | 2024-03-12 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de material | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T1 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales | 2022-06-12 | 2024-03-12 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Entregables mínimos de diseño | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Laminado Drywall Piso 11-1 | Diseños | 2023-12-10 | 2024-03-12 | 0
FIORINO | Pedido de pegante para pisos y enchapes | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Pisos 1-18 | Materiales | 2024-03-04 | 2024-03-13 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero estructura pq motos | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO MOTO CIM Fundida zapatas | Materiales | 2024-02-07 | 2024-03-13 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Estándar y requerimiento resanes fachadas | Maria Isabel Morales Cotes | T1 EST Resanes fachada posterior | Materiales | 2024-03-19 | 2024-03-13 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento y estándar de friso fachada | Maria Isabel Morales Cotes | T1 FRISO Fachada ppal serie 01 | Materiales | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Red CI pto fijo Montante Valvulas | Contratos | 2024-04-18 | 2024-03-13 | 1
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Excavacion red Interna de gas | Contratos | 2024-04-29 | 2024-03-13 | 0
LA CABRERA |  | Eduard Andres Ayala Gongora | E1 T34 A 29 ENCHAPE BAÑO | Contratos | 2024-04-29 | 2024-03-13 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisión Localización Puntos Eléctricos | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 ALAMBRADA PISO 1-22 | Mano de obra | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Protección da cada uno de los vacios piso a piso | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 INST. QUICIOS ASCENSOR | Seguridad y Espacio | 2024-03-20 | 2024-03-13 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CANCHAS ACABADO PISO | Contratos | 2024-04-03 | 2024-03-13 | 2
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de materiales a obra desagues t12 y 11 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T12-11 Desagues | Materiales | 2024-03-08 | 2024-03-14 | 0
BELATERRA AQUARIS | VERIFICAR CONSUMO DE CONCRETO | Mauricio Rueda Restrepo | PARQ2 Escaleras mod 1y3 | Materiales | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | SUBESTACION F2 Instalacion de carpinteria metálica cuartos(SUBESTACION F2-Tableros-Planta Emergencia | Diseños | 2024-02-05 | 2024-03-14 | 0
SANTA CLARA | Llegada de acero para módulo comunal (cim-muros) | Leidy Johanna Palacio Ruiz | MURO MOD SOTANOS CONTRA T5-T6 Zona S2 EJE 7-1 Armada y fundida muro de contencion | Materiales | 2024-02-26 | 2024-03-14 | 1
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | Instalación Portón de Acceso | Materiales | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 0
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T2 Puertas Internas de Madera Piso 1 - 22 | Materiales | 2024-08-15 | 2024-03-14 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG pegante torre 1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 PISO P 1-2-3 | Materiales | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0
SERRANIA DEL HATO |  | Monica Alejandra Melgarejo | T6 PTA MET CUBIERTA | Materiales |  | 2024-10-07 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Ventaneria ptaventana alcoba ppal S1 y S8 | Contratos | 2024-05-01 | 2024-03-15 | 0
PASEO SAN RAFAEL | URBANISMO_ ARQ_ URB_ANDENES INTERNOS | Eder Leonardo Avila Ruiz | T1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal externa | Diseños | 2024-12-16 | 2024-06-18 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Fabian Enrique Gutierrez Tole | SOTANO CIM Descabece de pilotes T1 | Diseños | 2024-03-19 | 2024-06-20 | 3
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR LAVAPLATOS T9,T10,T11,T12 | John Mario Pérez Pulido | T1-T2 Mesones P1-P5 | Materiales |  | 2024-03-18 | 0
PEÑON DE ALICANTE | ACTA DE VANOS ALUMEN | Jeison Daniel Bossa Peña | PORT VENTANAS | Diseños | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_MESONES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Mesones cocina y baño | Diseños | 2024-03-10 | 2024-03-18 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Llegada material mortero y enchapes (incluye eucolatex, pegante y boquilla) | Deisy Yadira Leal Campos | T1 Mortero baños P1 - P16 | Materiales | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE Pisos en zona Piso 1 a Piso 6 | Contratos | 2024-03-30 | 2024-03-19 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Via interna E1 Estructura del pavimento via de acceso | Contratos | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de puertas de acceso No Kit | John Alfredo Ceron Castro | T1 INST. PUERTAS Y MARCOS ACCESO PISO 1-22 | Materiales | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Alcantarillado | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial de torre | Materiales | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2
JARDIN IMPERIAL | Llegada de ascensor torre 9 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA | Materiales | 2024-03-30 | 2024-03-20 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Instalación de Cerramiento en Reja Metálica | Contratos | 2023-10-24 | 2024-03-21 | 5
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T3 Barandas instalación | Contratos | 2023-09-04 | 2024-03-22 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Planta de Emergencia Inst puerta | Contratos | 2024-04-17 | 2024-03-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Impermeabilización fosos de ascensor | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 INST. QUICIOS ASCENSOR | Mano de obra | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Levantar Vanos de Ventanas Por Ricardo Tinjaca | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO PISO 1-22 | Seguridad y Espacio | 2024-03-13 | 2024-03-22 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T11-T12 Puertas baño auxiliar | Contratos | 2023-11-27 | 2024-03-26 | 2
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Prolongaciones de gas P3 C.C. | Contratos | 2024-05-14 | 2024-03-26 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 MORTERO INTERIOR APTOS PISO 1 A 19 | Contratos | 2024-05-12 | 2024-03-26 | 3
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T12 Ptos hidraulicos piso 9-10-11-12 | Contratos | 2024-04-22 | 2024-03-26 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Requerimiento acero y concreto OD | Juan Sebastian Sanchez Herrera | T2 RED HID aptos Prueba 2 | Materiales | 2024-02-28 | 2024-03-27 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T13-T14 Graniplast fachada Ppal | Contratos | 2024-04-23 | 2024-03-27 | 1
PEÑON DE ALICANTE | T1 LLEGADA MATERIAL A OBRA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 SUM MUBLES DE BAÑO | Materiales | 2024-02-06 | 2024-04-01 | 3
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Sandra Milena Lamprea | PORTERIA Pisos (Mortero y pisos) | Diseños | 2024-05-18 | 2024-07-02 | 1
PRUEBA CARTAGENA |  | HEIDER SOLARTE LOPEZ | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial T3 | Mano de obra | 2024-05-12 | 2024-04-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | Provisional Energia | Materiales | 2024-04-26 | 2024-04-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Solicitud de material | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T1 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales | 2022-01-12 | 2024-04-01 | 1
FIORINO |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T2 Estructura Dry wall Cielo piso 1-18 | Materiales | 2024-02-19 | 2024-04-01 | 1
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T14 Excavacion a maquina | Contratos | 2024-03-09 | 2024-04-01 | 0
VIVERDI | Llegada de cinta pvc Tanque Alm | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | TQ Armado y fundida estructura Tanque | Materiales | 2024-02-26 | 2024-04-01 | 2
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | ESTRUCTURA DRYWALL P 21-20-19 T4 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | LAMINADO DRYWALL P 12-11-10 T4 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | LAMINADO DRYWALL P 3-2-1 T4 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 0
RIVERSIDE | Seguimiento llegada puertas (Despacho 1) | Luz Dary Ramos Rangel | T2 Puertas acceso P17-P1 | Materiales | 2024-03-12 | 2024-04-01 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Entrega diseño estructural y otros piscinas | Ruby Marquez Castillo | PISC Excavacion de cimentacion superficial | Diseños | 2024-04-09 | 2024-04-02 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T2 Inst ventaneria de alcb auxil serie 10 | Materiales | 2025-06-16 | 2025-01-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL | OG Concretos | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T1 CIM fundida Muretes | Materiales | 2024-04-03 | 2024-04-02 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Caja de Medidosres | Andres Felipe Arenas Suarez | T1 RED HID pto fijo Caja medidores | Materiales | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T1Ascensor Inventarioyubicación lineas de vida | Contratos | 2024-05-06 | 2024-04-02 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T5Ascensor Inventarioyubicación lineas de vida | Contratos | 2024-05-06 | 2024-04-02 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst Domos de cubierta | Contratos | 2024-07-08 | 2024-04-03 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | Puertas en madera baños C.E. | Materiales | 2026-03-25 | 2025-02-06 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | CH ENCHAPES | Materiales |  | 2024-04-04 | 3
BELATERRA TEMPUS | PLAN MADEJO AMBIENTAL | Briyith Paola Arevalo Herrera | Inicio de obra | Otra | 2023-10-19 | 2024-04-04 | 3
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 APTOS ASEO Primera mano | Diseños | 2024-09-18 | 2024-07-15 | 0
GENOVA | T1 Llegada 1er despacho ptas ventanas | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T1 Suministro puerta ventana fachada posterior serie 02-03-04-05 | Materiales | 2024-03-16 | 2024-04-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 RED SAN Aptos puntos en muro | Contratos | 2024-05-20 | 2024-04-04 | 2
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T7 Ptos gas piso 1-12 | Contratos | 2024-03-12 | 2024-04-05 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Definir diseño division | John Alfredo Ceron Castro | T1 INSTALACION DIVISIONES BAÑO PISO 1-22 | Diseños | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 0
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | Instalacion de Drywall Pool House | Contratos | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T2 SUPERBOARD Fachada ppal perfiles | Materiales | 2025-03-08 | 2024-09-17 | 0
RIO DEL HATO MALL | Pendiente cotizaciones de luces hidrospa | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | INSTALACION CHORROS FUENTE | Diseños | 2024-01-04 | 2024-04-08 | 4
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Aplomada e inst equipos | Contratos | 2024-05-13 | 2024-04-08 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Ptas acceso pisos 1-19 | Contratos | 2024-04-22 | 2024-04-08 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE |  | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | PARQUE ZONAL Instalacion de Bordilo | Materiales | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PORT VENTANAS | Contratos | 2024-02-22 | 2024-04-08 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 ESPEJOS Y VIDRIOS VARIOS PF | Contratos | 2024-03-12 | 2024-04-08 | 0
LINZ E1 | VIVIENDA_ EST_ PILOTAJE | Ivan Jair Alvarez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Cimentacion | Diseños | 2024-08-10 | 2024-09-18 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T27-T28-T29-T30 Muros P1-P5 | Contratos | 2024-01-03 | 2024-04-08 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | Enchapes -Piscina Adultos | Contratos | 2024-01-12 | 2024-04-08 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | Zonas verdesyjardineria exterior e interior MC | Contratos | 2024-04-22 | 2024-04-08 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Equipo para muretes fundida | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T1 CIM fundida Muretes | Equipos | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-9 Montante hg 6 | Materiales | 2024-11-19 | 2024-09-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | Z.SOCIAL CH - Afinados sobre pisos y escaleras | Contratos | 2024-05-27 | 2024-04-10 | 3
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Divisiones de baños | Contratos | 2024-08-08 | 2024-04-10 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T8 VENTANERIA POSTERIOR PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-08-06 | 2024-04-10 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T9 VENTANERIA INTERNA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-08-06 | 2024-04-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG pvc porteria | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA Desagues | Materiales | 2024-03-08 | 2024-04-10 | 2
EL JARDIN AZUCENA | OG pvc porteria | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA Puntos hidraulicos | Materiales | 2024-03-08 | 2024-04-10 | 2
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T5 Friso muros aptos- piso 1-12 | Diseños | 2024-06-22 | 2024-07-23 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Requerimiento materiales - Estandar | LAURA KATERINE GARZON RODRIGUEZ | PULL SESSION INICIO DE OBRA | Materiales | 2024-03-17 | 2024-04-11 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Diseño sobrerrecorrido Ascesnor | Ana Milena Gallo Sanabria | T1 EST Cto maquinas | Diseños | 2024-03-20 | 2024-04-11 | 1
GENOVA | PISCINA llegada de equipo mov tierras | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | PISC Excavacion de cimentacion superficial | Equipos | 2024-03-18 | 2024-04-11 | 1
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 Porcelana Sanitaria | Contratos | 2024-05-30 | 2024-04-11 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T1 Porcelana Sanitaria | Contratos | 2024-05-30 | 2024-04-11 | 0
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E2 PISC ADULTOS Armado y fundida cimentacion | Diseños | 2024-08-04 | 2024-07-25 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | SOLICITAR MATERIAL PARA PROTECCION DE ACTIVIDADES DE ACABADOS Y REUTILIZAR EL QUE SE PUEDA | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 2DA MANO PINTURA CIELO RASO PISO 1-22 | Otra | 2023-10-15 | 2024-04-12 | 5
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | Terminación Cto de Maquinas (Obra Blanca) | Contratos | 2024-07-12 | 2024-04-12 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | Solicitud de acero Cim T01 | Miguel Felipe Alarcon Medina | T01 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-03-30 | 2024-04-13 | 1
RIVERSIDE |  | Luz Dary Ramos Rangel | Recepción Redes Elec- A.A- Hidros | Materiales | 2024-07-26 | 2024-07-15 | 0
FIORINO | Pedidos caja lavadora, rejillas de piso y gas | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Lavaderos | Materiales | 2024-03-21 | 2024-04-15 | 1
FIORINO |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T2 Ptas internas pisos 1-18 | Materiales | 2024-08-08 | 2024-04-15 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada de ventanas salón social, local y kiosko | Izza Milena Rangel Franco | Instalación PuertayVentanas salón de eventos | Otra | 2024-04-17 | 2024-04-15 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Et2 Aseo Zona urbanismo/Detalles de entrega | Contratos | 2024-04-25 | 2024-04-15 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Excavacion red de alcant T 13-12-11 | Contratos | 2024-05-08 | 2024-04-16 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Cub Impermeabilizaciones | Contratos | 2024-03-01 | 2024-04-16 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-11 Armado de vigas y cabezales - fundida dados en ccto ciclopeo | Contratos | 2024-05-30 | 2024-04-16 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | E2 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado pluvial URB | Contratos | 2023-08-09 | 2024-04-16 | 0
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Steven Raigosa Rios | T4 Prolongaciones hidraulicas piso 1-12 | Diseños | 2024-08-12 | 2024-07-30 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Contratos | 2025-01-13 | 2024-04-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T3 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Diseños | 2024-06-04 | 2024-07-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Revisar requerimientos concretos | Maria Isabel Morales Cotes | SUBESTACION ELEC estructura | Materiales | 2024-03-20 | 2024-04-17 | 2
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst ventaneria de fachada posterior serie 03 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 01 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst ventaneria interna (baños - labores - estudio) serie 02 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst ventaneria interna (baños - labores) serie 01 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Adaptadores y válvulas - montante hidráulica | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 RED HID Montante acometida | Materiales | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 04 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 02 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro ventaneria de vacio int serie 02 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro ventaneria de vacio int serie 06 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst puerta ventana fachada ppal | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst ventaneria de fachada posterior serie 14 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst ventaneria de fachada ppal serie 16 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst ventaneria interna (baños - labores - estudio) serie 15 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst ventaneria interna (baños - labores) serie 16 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 14 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 16 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 12 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 16 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | PLANTA DE EMERGENCIA cimentacion | Materiales | 2026-05-21 | 2025-05-13 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. SOCIAL RED PUNTOS SANITARIOS | Contratos | 2024-05-12 | 2024-04-17 | 4
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | Aprobación OG acero PLZ 2 50% | Fabian Enrique Gutierrez Tole | SOTANO CIM Pilotes PLZ 2 | Otra | 2024-04-24 | 2024-04-18 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2024-06-04 | 2024-04-18 | 2
GENOVA | Seguimiento llegada carp. madera | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T1 Inst de puertas baños | Materiales | 2024-03-13 | 2024-04-18 | 1
SANTA CLARA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 aptos Mortero 1-12 | Diseños | 2024-06-28 | 2024-08-01 | 4
SANTA CLARA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 FRISO aptos interno 1-12 | Diseños | 2024-06-28 | 2024-08-01 | 4
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegada personal a obra - omr | Michelina Angelone Gutierrez | T1 PTOS GAS PISO 1 AL 20 | Mano de obra | 2024-04-22 | 2024-04-18 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Desagues cajas de inspeccion | Contratos | 2024-06-04 | 2024-04-18 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar orden de compra del pegante | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Pisos - piso 12-11-10-9 | Materiales | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Materiales Potable Parqueaderos | Andres Felipe Arenas Suarez | SOT PQDERO Montante hidraulica | Materiales | 2024-03-26 | 2024-04-19 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Prueba Pitométrica | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 PRUEBAS RED CONTRAINCENDIOS | Otra | 2024-06-27 | 2024-04-19 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar Marco Tapa de la Caja Totalizadora | Martin Alonso Pinillos Orozco | Construccion de caja totalizadora | Materiales | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | legalziación Contrato citofonia T1 | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 INST. CITOFONOS PISO 1-22 | Otra | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 0
BELATERRA TEMPUS | URBANISMO_ HI_ PAR_RED CONTRA INCENDIO | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T14 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Diseños | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 0
AQUANOVA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T6 EST Muro placa P1-P12 | Diseños | 2024-06-16 | 2024-07-24 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CH Instalacion de barandasypasamanos escaleras | Contratos | 2023-09-15 | 2024-04-22 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T3 Inst. Ascensor | Contratos | 2023-12-21 | 2024-04-22 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | Solicitud Materiales Hidráulico T01 | Miguel Felipe Alarcon Medina | T01 CIM Relleno | Materiales | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 0
VIVERDI | Llegada de formaleta Tanque Alm | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | TQ Armado y fundida estructura Tanque | Equipos | 2024-03-04 | 2024-04-22 | 2
PASEO SAN RAFAEL | Formaleta de columnas llegada a obra | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | PQDERO EST Armado y fundida columnas | Equipos | 2024-04-09 | 2024-04-23 | 1
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Pisos baños P3 C.C. | Contratos | 2024-06-09 | 2024-04-23 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-7 Vent culata 1 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | VIVIENDA_ ELEC_ SUB_TUBERIA DE DESFOGUE | Katherine Fabrega | Planta electrica - Desfogue de emergencia | Diseños | 2024-07-30 | 2024-11-13 | 3
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-6 Vent culata 2 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria alcob auxil serie 6 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria de alcb auxil serie 1 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria de baños serie 5 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria estudios, ropas y baños serie 1 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria estudios, ropas, baños y cocina serie 3 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | Edgar Fernando Rojas Novoa | Señalizacion VIAS vertical | Materiales | 2024-12-18 | 2024-10-03 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | Club House-Impermeabilizacion placa cubierta pto fijo | Contratos | 2024-05-23 | 2024-04-23 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T4 Impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2024-05-23 | 2024-04-23 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | PORT F1 Inst Portones Principales de acceso | Contratos | 2024-07-23 | 2024-04-24 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Estucoyprimer mano nivel 1-13 | Contratos | 2024-05-29 | 2024-04-24 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Montar OG requerimientos morteros | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 aptos Mortero | Materiales | 2024-03-22 | 2024-04-24 | 2
LORCA | INICIO APARATOS SANITARIOS Y GAS | Camila Pedraza Aldana | T1 RED SAN aptos Red | Otra | 2024-05-14 | 2024-04-24 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-16 | Diseños | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Ascensor 2 Acta de entrega Ascensor 2 | Contratos | 2024-06-13 | 2024-04-25 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Ap sanitarios T4 | Lucy Hortencia Avila Romero | T4 AP SANITARIOS | Materiales | 2024-02-16 | 2024-04-25 | 1
SANTA CLARA | URBANISMO_ HI_ PAR_RED CONTRA INCENDIO | Tatiana Alejandra Correa Franco | PQDERO Red CI | Diseños | 2024-02-13 | 2024-04-25 | 4
LA PEÑA |  | José Alejandro Barcenas Moreno | G1 T12-T7 Inst ventaneria | Materiales | 2025-07-11 | 2025-02-04 | 0
SOLARIO | Mesones en acero T1 | Mariam Jese Donado Cantillo | T1 Lavaplatos | Materiales | 2023-09-10 | 2024-04-26 | 4
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Instalación mesones Porteria | Contratos | 2024-05-25 | 2024-04-27 | 0
PEÑON DE ALICANTE | T1 LLEGADA DE GASODOMESTICOS | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 CALENTADOR A GAS | Materiales | 2024-02-20 | 2024-04-29 | 2
PEÑON DE ALICANTE | T1 LLEGADA DE GASODOMESTICOS | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 MODULO DE EMPOTRAMIENTO | Materiales | 2024-02-20 | 2024-04-29 | 2
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE |  | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | Vía de 17 a 17p Movimiento de tierra - Corte | Materiales | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 Red Electrica Definitiva Foso Ascensor 1 | Contratos | 2024-05-10 | 2024-04-29 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llega a obra | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 Puertas Métalica Acceso Aptos Piso 11-1 | Otra | 2024-04-20 | 2024-04-29 | 1
BELATERRA TEMPUS | Pedido de material | Cristian David Henao Daza | T13 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial de torre | Materiales | 2024-04-18 | 2024-04-29 | 1
BELATERRA TEMPUS | Actualización de códigos y material presupuestado para pedido | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T2 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial de torre | Materiales | 2024-04-11 | 2024-04-29 | 1
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | Frisos salón de eventos | Contratos | 2024-02-11 | 2024-04-29 | 0
FIORINO | Realizar consolidado de material para reparaciones de bajantes | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Bajante aguas lluvias | Otra | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0
FIORINO | Pedido de pegacor | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Pisos 1-18 | Materiales | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | CLUB HOUSE 01 Aparatos sanitarios | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | CLUB HOUSE 01 Gabinete CI | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | CLUB HOUSE 01 Puntos hidraulicos | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | PQDERO Gabinete CI | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | PQDERO Red CI | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | T04 Desagues | Diseños | 2024-07-08 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | TQ Prueba sistema de bombeo agua potable | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T1- Llegada de cartilla placa-dinteles-ref adici-malla p1 a p4 | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T1 EST Muro placa | Materiales | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 1
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | PQDERO Inst puerta metalica | Materiales | 2025-02-08 | 2024-11-18 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Legalizar contrato enchapes | Karen Valentina Sanchez Guzman | CTO BAS - Enchapes sobre muros | Otra | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 2
LORCA | ACERO | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | TQ Armado y fundida estructura tanque | Materiales | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Homologación y confirmación de referencias | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | T1 ENCHAPE PISO Y MURO COCINAS PISO 1-24 | Diseños | 2024-05-06 | 2024-05-02 | 0
SAONA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Acabado graniplast lateral derecha | Diseños | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 0
SANTA CLARA | Llegada de acero de cimentación a obra | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T1 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Carpinteria Madera Sauna | Contratos | 2023-09-19 | 2024-05-02 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T8 CIM Pilotes | Contratos | 2024-05-29 | 2024-05-03 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T5 Red gas aptos valvulas (regulacion 2da etapa) | Materiales | 2025-03-19 | 2025-02-11 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Piso Ascensor 2 | Contratos | 2024-02-18 | 2024-05-03 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG pisos y enchapes torre 9 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 PISO PUNTO FIJO PISO 1 AL 11 | Materiales | 2023-11-17 | 2024-05-04 | 12
FIRENZE |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Ptas int piso | Contratos | 2024-07-25 | 2024-05-04 | 2
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | CTO BASURAS Tapas del shut de basuras | Contratos | 2024-02-16 | 2024-05-06 | 0
VIVERDI |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | Cto Tableros Elec Inst puerta en celosia con rejillas | Materiales | 2024-09-06 | 2024-05-06 | 0
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Mesones cocina y baño | Materiales | 2025-07-24 | 2025-01-27 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Contratar Prunba Pitométrica | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 PRUEBAS RED CONTRAINCENDIOS | Otra | 2024-05-15 | 2024-05-07 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Montaje de requerimiento de acero de cimentación T11 y T12 | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T11 Inst elec pto fijo acometida en cimentacion | Materiales | 2024-05-20 | 2024-05-07 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE |  | Hebert Tiller Osorio Cuesta | Colectores Instalación tubería sanitaria | Contratos | 2024-06-25 | 2024-05-08 | 4
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento y estándar club house | Maria Isabel Morales Cotes | CLUB HOUSE Cim fundida zapatas | Materiales | 2024-04-23 | 2024-05-08 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento y estándar club house | Maria Isabel Morales Cotes | CLUB HOUSE Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-04-23 | 2024-05-08 | 2
PRUEBA CARTAGENA | EQUIPAMIENTO_ ARQ-NO EST_ CAN_CARPINTERIA METALICA | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Limpieza Pit Ascesor | Diseños | 2024-04-21 | 2024-05-08 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Inst barandas aluminio en balcon | Contratos | 2024-01-06 | 2024-05-09 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | Llegada de acero PLZ 4 | VICTOR ALFONSO GOMEZ GOMEZ | SOTANO CIM Pilotes PLZ 4 | Materiales | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 0
MIRAMAR PLAZA | LLEGADA DE PISOS PASILLOS C.C | Victoria Elena Silva Lozano | Piso en cuarto de basuras C.C. | Materiales | 2024-06-15 | 2024-05-09 | 0
MIRAMAR PLAZA | LLEGADA DE PISOS PASILLOS C.C | Victoria Elena Silva Lozano | Pisos internos P1 C.C. | Materiales | 2024-06-15 | 2024-05-09 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | entrega foso ascensor t13 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T13 Entrega foso ascensor | Otra | 2024-04-19 | 2024-05-09 | 1
SANTA CLARA | Pedido de material hidrosantario para bóvedas T1-T2 | Juan Sebastian Lopez Reinosa | T1 Inst tuberia de alcantarillado de torre | Materiales | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Localizacion y replanteo | Contratos | 2024-06-14 | 2024-05-09 | 0
PRUEBA CARTAGENA | otra: T3 CABLEADO PTO DFIJO PISO 111-1 | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Otra | 2024-04-24 | 2024-05-10 | 1
SANTA CLARA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | PQDERO MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 EJE 8-20 (A-D) Antepiso | Diseños | 2024-07-21 | 2024-08-22 | 0
LORCA | VIVIENDA_ EST_ TAN_DESINFECCION | Johanna Diaz Mora | TQ Lavado y desinfección | Diseños | 2024-08-27 | 2024-07-31 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Puerta Baño T4 | Lucy Hortencia Avila Romero | T4 PUERTA BAÑO | Materiales | 2024-02-05 | 2024-05-11 | 5
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Suministro Nomenclatura vivienda | Contratos | 2024-08-26 | 2024-05-14 | 5
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO Mamposteria antepechos | Contratos | 2024-06-07 | 2024-05-14 | 0
FIORINO | Realizar pedido de bajantes Torre 2 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Bajante sanitario | Materiales | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
FIORINO | Pedido de puertas cortafuegos | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Puertas cortafuego piso 1-18 | Materiales | 2024-05-06 | 2024-05-14 | 0
EL JARDIN LAUREL | Montar OG dotación | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Dotación Piscinas | Materiales | 2023-12-22 | 2024-05-14 | 7
EL JARDIN LAUREL |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T2 Domos de Cubierta | Materiales | 2024-10-10 | 2024-05-14 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | ENVIO DE REQUERIMIENTO DE HIERRO CIMENTACION PARQUEADERO | Luisa Fernanda Henao Gomez | PQDERO CIM Fundida zapatas | Materiales | 2024-04-23 | 2024-05-14 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud Tuberia y Accesorios | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - Instalacion Acometida Hidraulica - acceso a cuarto bombas/tanque | Materiales | 2024-04-12 | 2024-05-15 | 1
LORCA | LLEGADA DE PASES ACER INOX | Fabian Antonio Lopez Molano | TQ Excavacion a maquina para cimentacion tanque | Materiales | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Asegurar Formaleta Necesaria MC, paca, Columnasy Casetón | Juan Pablo Charry Lopez | PQDERO E4 CIM Excavacion vigas | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Montar OG acero club house | Juan Camilo Dominguez Acuña | CLUB HOUSE Est Columnas | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Enviar requerimiento de pisos y enchapes zonas sociales | Edinson Dannylo Otero rojas | CLUB HOUSE Pisos | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de tubería rci | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst ventaneria de fachada posterior serie 06 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 08 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst ventaneria interna (baños - labores - estudio) serie 07 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst ventaneria interna (baños - labores) serie 08 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 04 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 02 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro ventaneria de vacio int serie 02 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro ventaneria de vacio int serie 06 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst puerta ventana fachada ppal | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst ventaneria de fachada posterior serie 14 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst ventaneria de fachada ppal serie 16 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst ventaneria interna (baños - labores - estudio) serie 15 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst ventaneria interna (baños - labores) serie 16 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 14 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 16 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 12 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 16 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T2 Segunda Lavada P 11-1 | Contratos | 2024-01-28 | 2024-05-15 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Impermeabilización Cubierta | Contratos | 2024-06-12 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Contratos | 2024-03-07 | 2024-05-16 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | E1 INST JUEGOS INFANTILES | Materiales |  | 2024-05-16 | 2
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Contratos | 2024-07-15 | 2024-05-16 | 2
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Ascensor Montaje del ascensor | Contratos | 2024-07-02 | 2024-05-16 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | ARREGLO RODAMIENTO POLEA PRINCIPAL SUNWARD 300 | (NO VALIDO) (NO USAR) | SOTANO CIM Pilotes T1 | Equipos | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-9 Ptas internas | Materiales | 2025-08-06 | 2025-03-20 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 aptos Empaste placa | Contratos | 2024-06-24 | 2024-05-17 | 1
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2024-06-24 | 2024-05-17 | 1
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 Inst de puertas baños | Contratos | 2024-06-24 | 2024-05-17 | 0
BELATERRA TEMPUS | Llegada de material | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T14 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial de torre | Materiales | 2024-05-02 | 2024-05-17 | 1
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 aptos Estuco muro 1-12 | Diseños | 2024-08-11 | 2024-08-29 | 1
SANTA CLARA | Pedido acero piso 1-2-3 (Losa, muros, elem no estructurales) T1-T2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-05-09 | 2024-05-17 | 0
SANTA CLARA | Estándar cimentación T1-T2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Otra | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | 1-2 eje 10 K0+25 A K0+260 Estructura de Anden y cicloruta (mejoramiento, relleno,subbase y arena) | Contratos | 2024-07-11 | 2024-05-18 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | T1-T2 CERRAMIENTO PERIMETRAL Columnas | Materiales | 2024-08-21 | 2024-08-27 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Ed Porteria-ZC Comunal Pasamanos | Contratos | 2024-07-21 | 2024-05-20 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Llegada del material a obra | ABRAHAM DAVID PACHECO QUIÑONES | T5 Inst ventaneria de fachada ppal | Materiales | 2024-06-04 | 2024-05-21 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Llegada de material a obra | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | PORTERIA Mobiliario | Materiales | 2024-05-23 | 2024-05-21 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Montaje de requerimiento de acero de cimentación T11 y T12 | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T12 CIM Excavacion cimentacion superficial | Materiales | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T4 Muebles cocina, lavadero, baños ppal. y aux. piso 1-10 | Contratos | 2024-08-13 | 2024-05-21 | 4
PARQUE ORIENTE AURORA | ENVIO DE REQUERIMIE CAISSON T2 100% | German Alirio Villarreal Solano | T2 CIM Fundida caisson (anillos) | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | PORTERIA Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-09-27 | 2024-12-10 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 19 | Contratos | 2024-07-08 | 2024-05-21 | 0
BELATERRA AREIA | llegada de materiales y consumibles para descolgados | Diana Marcela Vergara Soto | T5 Ptos sanitarios piso 1-12 | Materiales | 2024-04-08 | 2024-05-21 | 3
EL JARDIN VIOLETA | Cierre de contrato - seguimiento | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T1 EST Muro placa | Equipos | 2023-12-13 | 2024-05-21 | 3
EL JARDIN VIOLETA | Montar pedido pvc embebido | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T1 RED SAN aptos Punto en muro | Materiales | 2024-01-05 | 2024-05-21 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Montar OG Red agua potable | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Inst Tuberia de distribucion a torres | Materiales | 2024-04-02 | 2024-05-22 | 4
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T13 Instalacion citofono | Contratos | 2024-07-04 | 2024-05-22 | 4
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 Cubierta Impermeabilizaciones | Contratos | 2024-06-12 | 2024-05-22 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de pegante a obra | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Pisos - piso 12-11-10-9 | Materiales | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 1
SANTA CLARA | Llegada de acero piso 1-2-3 (Losa, muros, elem no estructurales) T1-T2 | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T1 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-06-13 | 2024-05-23 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | T4 DIVISION DE BAÑOS | Contratos | 2024-04-17 | 2024-05-23 | 1
EL JARDIN AZUCENA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Red gas aptos Punto en mamposteria | Diseños | 2024-07-27 | 2024-09-03 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | SOLICITUD ACERO PROVEEDOR (PLACA CABEZAL S1 T1) | VICTOR ALFONSO GOMEZ GOMEZ | SOT EST Placa andén nivel S1 T1 | Materiales | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Pendiente llegada de material | Aldair Martinez Rios | T 9 Lavaderos piso 12 al 1 | Materiales | 2024-05-30 | 2024-05-23 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | ZVERDE - Andenes - sendero | Contratos | 2024-07-11 | 2024-05-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | E1 Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Contratos | 2024-06-06 | 2024-05-24 | 4
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 aptos Caracoleado placa | Contratos | 2024-06-17 | 2024-05-24 | 3
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst Tuberia de distribucion a torres | Contratos | 2024-06-06 | 2024-05-24 | 4
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T2 Sum Puerta madera Baño P1-P16 | Contratos | 2024-08-19 | 2024-05-27 | 1
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst Elec Aptos Acometida | Contratos | 2024-02-21 | 2024-05-27 | 4
PRUEBA CARTAGENA | ddd | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores Torre 2 | Seguridad y Espacio | 2024-04-25 | 2024-05-27 | 1
PRUEBA CARTAGENA | LLEGADOA 2: T3 CABLEADO PTO DFIJO PISO 111-1 | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Materiales | 2024-05-01 | 2024-05-27 | 1
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | PRIMERA LAVADA P 1 al 21 T4 | Contratos | 2024-04-01 | 2024-05-27 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 MESONES COCINA Y BAÑO | Contratos | 2024-02-09 | 2024-05-27 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PQDERO CIM Relleno | Contratos | 2024-08-29 | 2024-05-28 | 1
PASEO DE SEVILLA |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-5 PAÑETE INTERIOR PISO 1-4 | Contratos | 2024-03-03 | 2024-05-28 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | ENVIO DE REQUERIMIENTO HIERRO CIMENTACION T1 | German Alirio Villarreal Solano | T1 CIM Solado | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-28 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Contratos | 2024-07-15 | 2024-05-28 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | Envío de requerimiento | ABRAHAM DAVID PACHECO QUIÑONES | T5 aptos piso P1-P11 | Materiales | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T3 Ins. Ventaneria fachada principal | Materiales | 2025-06-24 | 2024-11-28 | 0
EL JARDIN VIOLETA | Modulación Tanque | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | Tanque Armado y fundida estructura tanque | Equipos | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG pedido pvc, mamposteria y frisos | Juan Camilo Dominguez Acuña | CLUB HOUSE Aparatos sanitarios | Materiales | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG pedido pvc, mamposteria y frisos | Juan Camilo Dominguez Acuña | CLUB HOUSE Friso fachadas | Materiales | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG pedido pvc, mamposteria y frisos | Juan Camilo Dominguez Acuña | CLUB HOUSE Mamposteria | Materiales | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG pedido pvc, mamposteria y frisos | Juan Camilo Dominguez Acuña | CLUB HOUSE Puntos hidraulicos | Materiales | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG montar pedido desagües, arañas y prolongaciones | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 Desagues | Materiales | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T5 Puertas cortafuego piso 1-12 | Contratos | 2024-07-23 | 2024-05-29 | 0
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 HALL-ESCALERA EJE h CARP METAL-PINT | Contratos | 2024-07-31 | 2024-05-29 | 8
LINZ E1 |  | Ivan Jair Alvarez | PORTERIA Inst de mesones | Materiales | 2025-12-29 | 2025-02-20 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada de Materiales Piscina | Lucy Hortencia Avila Romero | PIS ENCHAPE | Materiales | 2024-03-22 | 2024-05-29 | 4
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Morteros internos P1 C.C. | Contratos | 2024-07-16 | 2024-05-30 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 SUM. Barandas en balcones | Contratos | 2024-06-20 | 2024-05-30 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar og y envio a proveedor sanitarios | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Aparatos sanitarios | Materiales | 2024-06-15 | 2024-05-30 | 0
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 RED SAN aptos Punto en placa | Diseños | 2024-08-11 | 2024-09-12 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | SALIDA A VENTAS TORRE 07 | Contratos | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Estructura P1 a P20 | Contratos | 2024-07-18 | 2024-05-31 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 ESTUCO PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-07-09 | 2024-05-31 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | PORTERIA Mamposteria | Contratos | 2024-05-09 | 2024-05-31 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | envio de requerimiento hierro cimentación t4y 3 | Luisa Fernanda Henao Gomez | T4 CIM Solado | Materiales | 2024-05-31 | 2024-06-04 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T12 Inventarioyubicación lineas de vida | Contratos | 2024-07-15 | 2024-06-04 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Instalación de Malacate | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 CARGUE DE PISOS APTOS PISO 1-24 | Equipos | 2024-06-10 | 2024-06-04 | 0
PASEO DE SEVILLA | llegada de medidores | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T-6 INSTALACIÓN MEDIDORES AGUA T6 | Materiales | 2023-11-08 | 2024-06-04 | 5
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Graniplast Fachada Posterior | Contratos | 2024-09-04 | 2024-06-04 | 7
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Montaje Ascensor 2 | Contratos | 2024-09-04 | 2024-06-04 | 1
VIVERDI | Pedido de consumibles para estructura | Valentina Escobar | T1 Muro Placa piso 1-2 | Materiales | 2024-03-25 | 2024-06-04 | 6
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Katherine Fabrega | Tanque Impermeabilización | Diseños | 2024-07-31 | 2024-09-04 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Estuco acrilico externo fachada izquierda P4-P8 C.E. | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-05 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Estuco acrilico externo posterior P1-P3 C.C. | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-05 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Inst. Ascensor | Contratos | 2024-07-19 | 2024-06-05 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Edna Carolina D Achardy Morales | T01 aptos Enchape baños | Diseños | 2024-10-26 | 2024-09-06 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T3 RCI valvulas montante | Materiales | 2025-05-08 | 2024-11-13 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Mamp interna aptos P1 a P20 | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-05 | 6
EL JARDIN AZUCENA | OG lavadero | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-06-12 | 2024-06-05 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento rejillas piso | Maria Isabel Morales Cotes | T1 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-05-30 | 2024-06-05 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Mesones | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2024-06-12 | 2024-06-05 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T6 Conformacion terraza | Contratos | 2024-11-20 | 2024-06-05 | 0
SANTA CLARA | Contrato casetones cim T1-T2 | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Otra | 2024-05-02 | 2024-06-06 | 3
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Contratos | 2024-06-13 | 2024-06-06 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Divisiones de baños aptos- piso 1-12 | Contratos | 2024-07-04 | 2024-06-06 | 0
LA CRUZ | PLATAFORMAS LADRILLO | (NO VALIDO) (NO USAR) | G1 T1-2 Y 3 MAMPOSTERIA INTERNA | Equipos | 2024-04-29 | 2024-06-06 | 2
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Mortero Cubierta | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-06 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Pisos y enchapes Aptos P1-P12 | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-06 | 0
GENOVA | Piscina envío requerimiento enchape | MARIA ISABEL NIÑO AMADOR | PISC Enchapes | Materiales | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 0
GENOVA | T2 Seguimiento llegada ventanería | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T2 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 14-15-16-09 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 0
GENOVA | T2 Seguimiento llegada ventanería | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 14-15 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 0
COUNTRY WOODS | Llegada enchapes T1 | Jennifer Sierra Cabeza | T1 Enchape de wc-cocina-z.ropas P1 a P20 | Materiales | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Mortero baño auxybalcones- piso 1-12 | Diseños | 2024-08-18 | 2024-09-19 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Provisional de energia | Materiales | 2024-11-30 | 2024-06-07 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | LLEGADA DE HIERRO CAISSON PRIMER 50% T2 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 CIM Fundida caisson (anillos) | Materiales | 2024-05-22 | 2024-06-11 | 1
RIO DEL HATO MALL | CONT6735 Enchapes fuente | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PLANTA DE EMERGENCIA | Otra | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 0
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Ptas internas pisos 1-19 | Materiales | 2024-10-04 | 2024-06-11 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Suministro planta malacate | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 ESTRUCTURA MUROS EN DRYWALL PISO 1-24 | Equipos | 2024-06-13 | 2024-06-11 | 0
FIORINO | Pedido de gasodomésticos T2 | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Aparatos de cocina | Materiales | 2024-05-20 | 2024-06-11 | 1
VIVERDI | Pedido de acero piso 4-5-6 | Valentina Escobar | T1 Muro Placa piso 3-18 | Materiales | 2024-05-14 | 2024-06-11 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA | Montaje de requerimiento | Santiago Miguel Barrios De Armas | T8 Porcelana sanitaria P1-P11 | Materiales | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Inst. De paneles cielo raso tipo baffle P1-P3 C.C. | Contratos | 2024-07-18 | 2024-06-12 | 0
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T8 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 58-59 | Materiales | 2025-04-16 | 2025-03-19 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | E1 (T1-T2) Excavacion Red Interna de Gas | Contratos | 2024-07-25 | 2024-06-12 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Contrato de Mano de Obra de Crap Madera Etapa 1 | Camila Pedraza Aldana | T1 Inst de puertas baños | Mano de obra | 2024-06-04 | 2024-06-12 | 1
LINZ E1 | Solicitud material (Cemento y arena) | Carlos Andres Avila Olaya | T1 aptos Mortero | Materiales | 2024-06-25 | 2024-06-12 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | Club House-Frisos Nivel 1 | Contratos | 2024-07-08 | 2024-06-12 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | PORT F1 Frisos internos Porteria- Port-Recepcion-Admon | Contratos | 2024-07-08 | 2024-06-12 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst Baranda escalera | Contratos | 2024-04-02 | 2024-06-12 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Pintura pasamanos escalera | Contratos | 2024-04-02 | 2024-06-12 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | Joan Antonio Tellez Portillo | SALIDA A VENTAS TORRE 08 | Contratos | 2024-11-20 | 2024-06-12 | 0
JARDIN IMPERIAL | Acta de vanos puertas ventanas | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 PUERTA VENTANA CORREDIZA PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-05-30 | 2024-06-12 | 1
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T3 Ventanas Fachada Principal | Materiales | 2024-09-13 | 2024-06-13 | 0
LA CRUZ | Sacar Cantidades aparatos sanitarios y griferia | Edgar Fernando Rojas Novoa | G1 T1-2 Y 3 APARATOS SANITARIOS | Materiales | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | SUBESTACION F2 Instalacion de carpinteria metálica cuartos(SUBESTACION F2-Tableros-Planta Emergencia | Contratos | 2023-12-05 | 2024-06-13 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 PLACA CONTRAPISO | Contratos | 2024-11-18 | 2024-06-14 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Lavamanos Piso 11-1 | Contratos | 2024-07-14 | 2024-06-14 | 1
EL JARDIN LAUREL | Requerimiento de puerta alcoba | Izza Milena Rangel Franco | T2 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 ESTRUCTURA DRYWALL PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-05-29 | 2024-06-17 | 3
EL JARDIN LAUREL |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Instalación de Pérgolas Piscinas | Materiales | 2024-12-10 | 2024-06-17 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Graniplast vacíos | Contratos | 2024-07-30 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CH Instalcion de puertas madera | Contratos | 2023-06-17 | 2024-06-17 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Burros de acero | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Seguridad y Espacio | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ-NO EST_ ESTRUCTURAS LIVIANAS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Estructura Dry wall Muros piso 1-18 | Diseños | 2024-07-29 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ-NO EST_ ESTRUCTURAS LIVIANAS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Laminaylijado Dry wall Muros piso 1-18 | Diseños | 2024-07-29 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Ptas acceso pisos 1-18 | Diseños | 2024-06-15 | 2024-06-17 | 0
RIO DEL HATO MALL | CONT9236 Vía acceso vehicular (diseño) | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | ADOQUIN CIRCULACION VEHICULOS | Otra | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 1
RIO DEL HATO MALL | CONT1950 Estuco y pintura locales Mall | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | ESTUCO FACHADA CENTRO COMERCIAL | Otra | 2024-05-29 | 2024-06-17 | 1
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal externa | Contratos | 2024-07-15 | 2024-06-18 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T4 Lamina y acabado Dry wall piso 1-10 | Contratos | 2024-07-23 | 2024-06-18 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | German Alirio Villarreal Solano | SUBESTACION ELEC estructura | Diseños | 2025-05-16 | 2024-09-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | German Alirio Villarreal Solano | T3 EST Muro placa P1-P20 | Diseños | 2024-11-18 | 2024-09-17 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | envío de requerimiento hierro de arranques t4 y 3 | Luisa Fernanda Henao Gomez | T4 CIM Solado | Materiales | 2024-06-07 | 2024-06-18 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | German Alirio Villarreal Solano | E1 Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Diseños | 2025-01-31 | 2024-09-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | POOL HOUSE Puntos red de gas | Materiales | 2025-03-08 | 2024-09-17 | 0
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 PTA PPAL MAD P26-27-28-29 APTOS | Contratos | 2024-09-09 | 2024-06-18 | 0
LINZ E1 | PLANEACION Y LLEGADA ANDAMIOS-PLATAFORMAS-HIDROFLOW-CORTADORA-BACHES-MAMPARAS | DAVID SANABRIA PALENCIA | T1 aptos Mamposteria interna | Equipos | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de acero piscina | Cesar Alfonso Delgado Gil | PISC Excavacion de cimentacion superficial | Materiales | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Instalación de Lavamanos Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-10-07 | 2024-06-19 | 1
EL JARDIN AZUCENA | OG puertas madera | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Inst de puertas alcobas | Materiales | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 1
EL JARDIN AZUCENA | OG montar pedido tubería rci | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2024-05-22 | 2024-06-19 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T8 Red gas aptos valvulas (regulacion 2da etapa) | Materiales | 2025-08-30 | 2025-03-27 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Estructura Cielo raso drywall P1-P3 C.C. | Contratos | 2024-06-27 | 2024-06-20 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada de tubería y accesorios acueducto | Aldair Martinez Rios | E1 URB ACUEDUCTO PPAL Instalacion de tubería | Materiales | 2024-06-15 | 2024-06-20 | 0
LA CRUZ | REVISION DE CANTIDADES Y ESTADO DE MATERIALES Y SI SE REALIZARON LOS PEDIDOS | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | EDIFICIO ZONA SOCIAL - MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2024-06-12 | 2024-06-20 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar Coordinación adecuada y sin conflicto de los diseños por urbanismo | Martin Alonso Pinillos Orozco | PORT-EDIF COMUN - Excavaciones aguas negras y lluvias | Diseños | 2024-04-12 | 2024-06-20 | 5
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | Instalación equipo Sauna | Materiales | 2024-10-30 | 2024-06-20 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Lavamanos Piso 11-1 | Contratos | 2023-08-24 | 2024-06-20 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1-2 ESTRUCTURA ANDENES | Contratos | 2024-02-08 | 2024-06-21 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Caracterización Material Lleno en CM | Juan Pablo Charry Lopez | PQDERO E1 CIM Relleno | Diseños | 2024-05-07 | 2024-06-21 | 1
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | CLUB HOUSE Inst de mesones | Materiales | 2026-02-05 | 2025-03-13 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 INST PUERTAS PPAL | Contratos | 2024-01-25 | 2024-06-22 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Mamposteria interna | Contratos | 2024-08-08 | 2024-06-24 | 1
RIO DEL HATO MALL | CONT9239 Carp metalica Mall | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PUERTAS METALICAS CENTRO COMERCIAL | Otra | 2024-06-06 | 2024-06-24 | 1
EL JARDIN LAUREL |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T3 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales | 2025-07-25 | 2024-06-24 | 0
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL - CIELO RASO DRYWALL | Contratos | 2024-07-30 | 2024-06-24 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | 5TO CH - Inst. pisos punto fijo y salon de eventos | Contratos | 2024-08-13 | 2024-06-25 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T11 Red CI pto fijo Montante P1-P11 | Materiales | 2024-12-28 | 2024-12-03 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento de mesones de cocina (incluyendo grifería) | Santiago Miguel Barrios De Armas | T5 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T8 Red CI pto fijo Montante P1-P11 | Contratos | 2024-05-10 | 2024-06-25 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Inst Tapa acceso cto maq | Contratos | 2024-06-11 | 2024-06-25 | 6
EL JARDIN VIOLETA | OG Agua portable | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T1 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 1
EL JARDIN VIOLETA | OG rci urbanismo | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T2 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 1
EL JARDIN VIOLETA | OG Alcantarillado | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T3 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado | Materiales | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 1
PRUEBA SANTA CLARA | Prueba | Joan Antonio Tellez Portillo | Campamento | Contratos no Categorizables | 2024-07-29 | 2024-06-26 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | pruut | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | SALIDA A VENTAS TORRE 06 | Contratos no Categorizables | 2024-08-08 | 2024-06-26 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Diseño alternativa a la que se debe crear | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T1 CIM Pilotes | Diseños | 2024-09-20 | 2024-06-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Inicio de actividad | Cesar Alfonso Delgado Gil | Red de baja tension de transformador a torres | Otra | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Inicio de actividad | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1 Red de comunicaciones a torres | Otra | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0
SAONA | Contrato de equipos para funcionamiento de fuente | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Aseo grueso, lavadayterminacion | Otra | 2024-05-28 | 2024-06-26 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Enviar volúmenes de mov. de tierras a FCA | Cesar Alfonso Delgado Gil | LOTE - Colchon de grava o mejoramiento del suelo | Otra | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | DetalladayTerminacion Porteria-Recepcion 2 | Contratos | 2024-08-05 | 2024-06-26 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | LLEGADA DE HIERRO CIMENTACION T1 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 0
LINZ E1 | Llega material mamposteria (Bloque) | DAVID SANABRIA PALENCIA | T1 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0
LORCA |  | Johanna Diaz Mora | PORTERIA Puertas metalicas | Materiales | 2025-09-26 | 2025-01-14 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T3 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2024-08-12 | 2024-06-27 | 4
COUNTRY WOODS |  | Jose Luis Salazar Mesa | T1 Puertas Cortafuego P1 a P20 | Materiales | 2025-07-10 | 2025-01-16 | 0
SANTA CLARA | Permiso de ocupación espacio público para construcción alcantarillado sanitario | Tatiana Alejandra Correa Franco | E1 Red Ppal Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado TRAMOS (1S-6´S) (15S-26S) | Otra | 2024-05-09 | 2024-06-27 | 1
SANTA CLARA | Pedido acero piso 9-12 (Losa, muros, elem no estructurales) T1-T2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 1
BELATERRA TEMPUS | Pedido cinta PVC | Cristian David Henao Daza | E1 TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2024-06-19 | 2024-06-27 | 1
LA CRUZ | Llegada del material de aparatos gasodomesticos a obra | Edgar Fernando Rojas Novoa | G2 T4-5 Y 6 APARATOS SANITARIOS | Materiales | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0
BELATERRA AQUARIS | EQUIPAMIENTO_ ARQ-NO EST_ CAN_CARPINTERIA METALICA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Instalacion Cancha Multiple | Diseños | 2024-04-22 | 2024-06-28 | 2
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 Desagues | Contratos | 2024-04-30 | 2024-06-28 | 0
FIORINO | Pedido de sikaflex para detallado ventanería | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Ventaneria fachada principal | Materiales | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 1
EL JARDIN LAUREL | OG mesón lavaplatos - reposición | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3 Mesón Acero Inoxidable con LavaplatosyEstufa P11-1 | Materiales | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 1
VIVERDI | URBANISMO_ HI_ PAR_RED CONTRA INCENDIO | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PQDERO Montante RCI | Diseños | 2024-10-07 | 2024-07-02 | 0
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Pilotaje | Materiales | 2024-05-25 | 2024-07-02 | 1
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Division de baños | Contratos | 2024-08-22 | 2024-07-02 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE |  | Luis Andres Plata Gutierrez | TQ - Limpieza y desinfección tanque | Contratos | 2024-04-21 | 2024-07-02 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento de puertas de T8 | Santiago Miguel Barrios De Armas | T8 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | T04 Suministro Baranda escalera | Diseños | 2024-10-25 | 2025-01-20 | 5
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | T04 Suministro Puerta cortafuego | Diseños | 2024-10-25 | 2025-01-20 | 5
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T2 Inst Pasamanos punto fijo | Materiales | 2025-06-09 | 2025-01-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | Llegada puertas ventanas | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T8 VENTANERIA POSTERIOR PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-06-28 | 2024-07-03 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 PUERTAS MADERA BAÑO AUX | Contratos | 2024-08-07 | 2024-07-03 | 0
LINZ E1 | Solicitud de material (cemento y arena) | Jorge Hernando Martinez Reina | T1 FRISO aptos interno | Materiales | 2024-06-18 | 2024-07-03 | 1
LA CRUZ | Pedido de material de alcantarillado | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | URB Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Materiales | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T1 Cubierta Especial | Contratos | 2024-09-04 | 2024-07-04 | 1
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Gestión Traslado postes red provisional eléctrica (Definir localización) | Mauricio Cervantes Hurtado | 1-2 eje 11 K0+035 A K0+255 instalación de red eléctrica | Otra | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 0
PUERTA DORADA MARISMA | MAQUINA EXCAVACION | Carlos Alberto Quiroz Torres | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Equipos | 2024-07-31 | 2024-07-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Pisos aptos P1-P12 | Contratos | 2024-07-28 | 2024-07-04 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T2 Suministro Nomenclatura torre | Materiales | 2024-10-01 | 2025-01-24 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Gestionar definición Cerramiento es un contrato o compra | Edinson Dannylo Otero rojas | ETAPA 1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Otra | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 PISC ADULTOS Armado y fundida cimentacion | Contratos | 2024-11-19 | 2024-07-04 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Solicitar materiales faltantes porteria | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA Aparatos sanitarios | Materiales | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 Inst elec aptos Acometida | Contratos | 2024-07-17 | 2024-07-05 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Validar Todos los Diseños Salón Cmunal, portería y parqueadero | Juan Pablo Charry Lopez | SOT PQDERO Pasamanos en puntos fijos | Diseños | 2024-04-17 | 2024-07-05 | 2
PRUEBA SANTA CLARA | OTRA 02 | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T6 CIM Descabece de pilotes | Contratos no Categorizables | 2024-09-28 | 2024-07-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Portería cra 92 | Contratos | 2024-07-22 | 2024-07-08 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes T9 | Contratos | 2024-07-22 | 2024-07-08 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento combos | Juan Felipe Cubides Orozco | T1 Porcelana sanitaria | Materiales | 2024-06-17 | 2024-07-09 | 1
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T1-2 Y 3 LAVADO DE FACHADA | Contratos | 2024-08-19 | 2024-07-09 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | PORT F2 Drywall cielos Porteria- Port-Recepcion-Admon | Contratos | 2024-07-01 | 2024-07-09 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 Inst Nomenclatura torre | Contratos | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 1
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Fabian Enrique Gutierrez Tole | SOT Montante hidraulica | Diseños | 2024-10-26 | 2024-10-07 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Graniplast fachada Ppal | Contratos | 2024-08-23 | 2024-07-10 | 4
LINZ E1 | REUBICACION DE BOMBA | Jorge Hernando Martinez Reina | PQDERO CIM Relleno | Otra | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Instalacion Puertas Porteria- Recepcion | Contratos | 2024-02-10 | 2024-07-10 | 2
EL JARDIN AZUCENA | OG acero Cimentación | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Inst de puertas alcobas | Materiales | 2024-06-21 | 2024-07-10 | 2
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 MUEBLES DE COCINA | Contratos | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 1
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Cerramiento Cancha Multiple | Contratos | 2026-07-28 | 2024-07-11 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Puertas Acceso Piso 1-19 | Contratos | 2024-04-18 | 2024-07-11 | 3
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PORTERIA Mamposteria fachada | Contratos | 2024-08-26 | 2024-07-11 | 2
LA CRUZ | Llegada del material de enchape a obra | Edgar Fernando Rojas Novoa | G2 T4-5 Y 6 ENCHAPE BAÑO | Materiales | 2024-06-26 | 2024-07-11 | 2
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Mamposteria interna | Contratos | 2024-08-26 | 2024-07-11 | 4
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T3 Inst Pasamanos escalera | Materiales | 2025-03-06 | 2025-01-31 | 0
MIRAMAR PLAZA | Llegada de aparatos sanitarios | Victoria Elena Silva Lozano | Instalacion de aparatos sanitarios baño P5-P8 | Materiales | 2024-08-01 | 2024-07-11 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Pedido tubería eje ambiental | Danny Estrada Grisales | K0+260 A K0+320 Instalación tubería de pozo 222 a pozo 100488 (Exc,inst,Relleno) | Materiales | 2024-06-26 | 2024-07-11 | 1
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T7Ascensor Inventarioyubicación lineas de vida | Contratos | 2024-09-18 | 2024-07-12 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | PORTERIA Friso fachada | Contratos | 2024-10-03 | 2024-10-21 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2024-10-03 | 2024-10-21 | 0
BELATERRA TEMPUS | Pedido de tuberia c-900 | Cristian David Henao Daza | T1 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2024-06-19 | 2024-07-12 | 2
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | Parq. Carpinteria metalica | Contratos | 2024-06-26 | 2024-07-12 | 2
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T4 Empaste culata izquierda | Diseños | 2024-12-03 | 2024-10-22 | 0
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T14 Graniplast fachada ppal serie 53 | Diseños | 2024-09-28 | 2024-10-24 | 3
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | Instalacion Equipos Piscina | Materiales | 2024-12-02 | 2025-04-03 | 1
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Graniplast culata | Contratos | 2024-08-28 | 2024-07-15 | 2
COUNTRY PARK | LLEGADA DE ENCHAPE PARED PLANA | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T1 aptos Enchape cocina | Materiales | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 1
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T11 Empaste fachada principal | Contratos | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T11 Mesonylavaplatos | Contratos | 2024-03-01 | 2024-07-16 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T8 Mesonylavaplatos | Contratos | 2024-03-01 | 2024-07-16 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | LLEGADA DE FORMALETA VIVIENDA T1 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 EST Muro placa P1-P20 | Equipos | 2024-08-06 | 2024-07-16 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LLEGADA SANITARIOS,LAVAMANOS,COMBOS T9,T10,T11,T12 | Neil Fernando Barrios Molina | T13-T14 Aparatos Sanitarios P1-P5 | Materiales |  | 2024-07-16 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | ADICINAL DE ABECOL - ADI 11576 | Karen Valentina Sanchez Guzman | Montaje tableros electricos | Otra | 2024-06-30 | 2024-07-16 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | CALIDAD ARENA DE POZO | Catalina Carvajal Rubiano | T1 CARGUE DE PISOS APTOS PISO 1-24 | Materiales | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 CIELO RASO aptos Perfiles drywall | Contratos | 2024-07-18 | 2024-07-16 | 0
LINZ E1 | ESTANDAR Y SOLICITAD MATERIAL | Carlos Andres Avila Olaya | T1 aptos Mortero | Materiales | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 0
LORCA |  | Johanna Diaz Mora | T1 Inst de puertas alcobas | Materiales | 2026-07-15 | 2025-05-21 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Diseño muro en tierra armada | Mauricio Cervantes Hurtado | Muro en tierra armado La Cristalina (parque) | Diseños | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 1
PRUEBA SANTA CLARA | Aprobación OG acero PLZ 4 | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T3 Inst de puertas ba�os 1-12 | Diseños | 2024-05-05 | 2024-07-17 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Ventaneria fachada principal | Contratos | 2024-07-29 | 2024-07-17 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG Vezzio | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 PISOS CERAMICA - PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-06-25 | 2024-07-17 | 2
JARDIN IMPERIAL | Cotizaciones Puertas cortafuego | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 PUERTAS CORTAFUEGO PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0
JARDIN IMPERIAL | Inventario acero cimentación torre 7 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 Amarre de vigas Cimentación | Otra | 2024-07-12 | 2024-07-17 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Instalación de gabinete RCI S2-P3 C.C. | Contratos | 2024-09-01 | 2024-07-17 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Gestión llegada enchape | Sergio Luis Sabalza Barrios | Enchapes Piscinas | Materiales | 2024-05-31 | 2024-07-18 | 1
SERRANIA DEL HATO |  | Monica Alejandra Melgarejo | P1 A P4 T6PUERTA PPAL | Contratos | 2024-02-19 | 2024-07-18 | 4
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | Instalacion Cancha Multiple | Contratos | 2024-04-04 | 2024-07-18 | 0
LA CRUZ | Llegada del material de red sanitaria a obra | Julian Mauricio Ramirez Alba | G1 T1-2 Y 3 INSTALACIONES SANITARIAS | Materiales | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 0
SANTA CLARA | Estándar estructura T1-T2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 EST Muro placa P1-P12 | Otra | 2024-05-16 | 2024-07-18 | 4
PUNTALTA ALTAGRACIA | Requerimiento de concreto cimentación y estructura | Luis Javier Fontalvo Castro | T4 ARMADOyFUNDIDA DADOSyVIGAS DE AMARRE | Materiales | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 CIM Excavacion comun | Contratos | 2024-09-03 | 2024-07-19 | 17
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | EDIFICIO COMUNAL Entrega foso ascensor | Contratos | 2024-09-03 | 2024-07-19 | 0
FIORINO |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T2 Instalación de Cubierta | Materiales | 2024-09-09 | 2024-07-22 | 0
RIVERSIDE | Llegada aparatos sanit | Luis Yamil Arevalo Castro | T2 Aparatos sanitarios P17-P1 | Materiales |  | 2024-07-22 | 4
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | BDGA 1 Aseo | Contratos | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 4
LA PEÑA | Montar pedidos | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | PQDERO CIM Fundida zapatas | Materiales | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 0
LA PEÑA | Llegada formaleta | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | Tanque Armado y fundida cimentacion | Equipos | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | APROBACIÓN COTIZACION PLATAFORMA 3X3 | Juan Alberto Gutierrez Forero | T3 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Equipos | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Instalación Cerramiento Cancha | Contratos | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG acero pool | Juan Camilo Dominguez Acuña | POOL HOUSE Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG acero Cimentación | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Materiales | 2024-06-21 | 2024-07-24 | 4
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T3 Conformacion terraza | Contratos | 2024-08-20 | 2024-07-24 | 2
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | SOTANO CIM Descabece de pilotes T1 | Contratos | 2024-08-20 | 2024-07-24 | 0
AQUANOVA | Sum e instalación equipos de bombeo | Jose David Cabarcas Consuegra | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Contratos no Categorizables | 2024-07-31 | 2024-07-24 | 0
LINZ E1 | INGRESO PERSONAL ENOBRAS SAS | Catalina Leon Gomez | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Otra | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 0
LINZ E1 | limpieza muros - retiro película antisol | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 EST Resanes muro placa | Contratos no Categorizables | 2024-07-30 | 2024-07-24 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | ZVERDE - Siembra de prados y arboles | Contratos | 2024-09-10 | 2024-07-25 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PORTERIA Carp madera (muebles y puertas) | Contratos | 2024-08-30 | 2024-07-25 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Entrega foso ascensores torre 1 | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 PISO P 16-17-18 | Otra | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Gestión diseño redes de gas E1 | Andreina Sanchez Baez | T1 Red gas aptos Red 1-12 | Diseños | 2024-08-15 | 2024-07-25 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Revisión accesorios pendientes montante | Maria Jose Andrade Melendez | T-9 Montante hidraulica | Materiales | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 0
MIRAMAR PLAZA | Contrato Suministro e instalación equipo de bombeo | Jose David Cabarcas Consuegra | Instalacion de equipos de bombeo suministro C.C. | Contratos no Categorizables | 2024-07-31 | 2024-07-25 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T3 Graniplast fachada ppal serie 22-23 | Contratos | 2024-09-09 | 2024-07-25 | 5
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | SOTANO - PLACA CONTRAPISO | Contratos | 2024-09-11 | 2024-07-26 | 2
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | Anden perimetral Porteria | Contratos | 2024-07-12 | 2024-07-26 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | PEDIDO CEMENTO- ARENA | Olga Patricia Iriarte Florez | T-23 Friso fachada principal | Materiales | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 División de baños | Contratos | 2024-09-02 | 2024-07-27 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Aprobación OG acero PLZ 2 50% | Joan Antonio Tellez Portillo | E2 EXPEDICION LICENCIA CONSTRUCCION Y URBANISMO | Materiales | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Entrega de diseñoa | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T5 Inst elec aptos Cableada 1-12 | Diseños | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Cerramiento Perimetral Piscinas | Materiales | 2024-08-26 | 2024-07-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Red CI pto fijo Montante | Contratos | 2024-09-03 | 2024-07-29 | 1
PRUEBA CARTAGENA | Llegada del cemento | YESID NORATO CHAPARRO | Frisos Muros Piscinas | Materiales | 2024-06-19 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T1 Ventaneria Interna | Materiales | 2025-04-12 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Solicitud de material | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T2 Barandas condensadoras A.A. | Materiales | 2024-10-11 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Pta Salida Cubierta | Materiales | 2023-10-05 | 2024-07-29 | 1
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de material | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Red Electrica Definitiva Foso Ascensor 1 | Materiales | 2024-10-14 | 2024-07-29 | 0
RIO DEL HATO MALL | CONT4282 Nomenclatura proyecto | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | ZONAS VERDES URB CENTRO COMERCIAL | Otra | 2024-06-18 | 2024-07-29 | 2
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 aptos Mortero | Contratos | 2024-08-09 | 2024-07-29 | 0
LA PEÑA | Montar pedidos | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 MAMPOSTERIA FACHADA E INTERNA | Materiales | 2024-07-22 | 2024-07-30 | 1
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T4 Instalacion Barandas de balcones aptos-piso 1-12 | Diseños | 2024-10-07 | 2024-07-30 | 0
AQUANOVA | Seguimiento llegada equipo subestación | Ivan Dario Barbosa Vasquez | SUBESTACION ELEC inst equipos | Materiales | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Aplomada e instalación equipos ascensor C.C. | Contratos | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | envio de requerimiento de hierro y malla de muros de piso 2 al 7 | Luisa Fernanda Henao Gomez | T4 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | envio de requerimiento caisson parqueadero | German Alirio Villarreal Solano | PQDERO CIM Excavacion Caisson (anillos) | Materiales | 2024-04-04 | 2024-07-30 | 5
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1-16 | Contratos | 2024-09-13 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 PUERTA BAÑO | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 INST APARATOS ELECTRICOS | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 ALAMBRADO | Materiales | 2024-08-06 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 GABINETES RCI | Materiales | 2024-08-06 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Materiales | 2024-08-06 | 2024-07-31 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE |  | Hebert Tiller Osorio Cuesta | Vía de 21 a 22 Base asfáltica | Contratos | 2023-12-23 | 2024-07-31 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Enviar correo al diseñador estructural - certificación anclajes | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Entrega Foso ascensor | Diseños | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 02 | Contratos | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 1
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 05 | Contratos | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 1
LINZ E1 | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Ivan Jair Alvarez | T1 Extractor de olores | Diseños | 2024-08-10 | 2024-10-29 | 3
PALMANOVA | E3 Llegada pisos | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T6 Pisos y enchapes Aptos P1-P12 | Materiales | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | VIVIENDA_ HID_ ALCANTARILLADO | Tatiana Alexandra Navarro Alvarez | E-4 Excavacion red de alcantarillado | Diseños | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 14
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | ACTA DE VANOS VENTANAS TR 9 | Carlos Jose Ardila Payares | T-9 Vent fachada posterior | Otra | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | P4 Impermeabilizacion cubierta P1-P3 C.C. | Contratos | 2024-09-11 | 2024-08-01 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 Inst Baranda punto fijo 1-12 | Diseños | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 2
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 Inst muebles de cocina 1-12 | Diseños | 2024-06-22 | 2024-08-01 | 2
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Inst muebles de cocina 1-12 | Diseños | 2024-06-22 | 2024-08-01 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA | Entrega foso ascensores torre 1 | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 ACTA ENTREGA FOSO ASCENSOR | Otra | 2024-07-19 | 2024-08-01 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Requerimiento acero piso 6 al 10 | Julian Alberto Ortiz Barragan | T4 MURO PLACA PISO 10-11-12 | Materiales | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 1
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Puertas internas 1-13 | Contratos | 2024-05-11 | 2024-08-01 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2024-09-16 | 2024-08-01 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | E1 Replanteo y Siembra de Zonas Verdes Exteriores | Contratos | 2024-09-17 | 2024-08-01 | 2
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_ SUB_TUBERIA DE DESFOGUE | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | Z.SOC-EDIF COMUN - Montaje subestacion - Tableros y plantas de emerg. | Diseños | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Friso culata izquierda | Contratos | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Frisos pta ascensor | Contratos | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Graniplast fachada posteior | Contratos | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 0
LINZ E1 |  | Ivan Jair Alvarez | PQDERO Inst puerta metalica | Materiales | 2025-05-14 | 2025-02-20 | 0
LA PALMA | CUBIERTA METALICA ZONAS COMUNES | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL - Estructura metalica | Contratos no Categorizables | 2024-09-30 | 2024-08-01 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Graniplast fachada principal | Diseños | 2024-10-13 | 2024-11-13 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | PORTERIA Estuco interno | Contratos | 2024-05-02 | 2024-08-02 | 3
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst quicios ascensor | Contratos | 2024-07-18 | 2024-08-02 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | MODIFICACION PILOTE P4 TORRE 1 | Fabian Enrique Gutierrez Tole | SOTANO CIM Pilotes Rediseño T1 | Diseños | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | Doriam Mayreth Sanchez | PQDERO CIM Relleno | Materiales | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Mesones cocina- baños y bbq P1 a P20 | Contratos | 2024-10-14 | 2024-08-02 | 0
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E1 PORTERIA Armado y fundida estructura | Diseños | 2024-10-14 | 2024-11-14 | 0
RIVERSIDE | Seguimiento llegada tubería PEAD | Luis Yamil Arevalo Castro | T2 Anden Interno | Materiales | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 0
DIMARO | T4 Seguimiento acta de vanos ptas | Melissa Salazar Acevedo | T4 Ptas acceso piso 1-10 | Materiales | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 3
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T2 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G2 T9-10-11-12-13 Y 14 IMPERMEABILIZACION DE FACHADA | Contratos | 2024-09-13 | 2024-08-06 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Proceso de excavación trincheras | Juan Alberto Gutierrez Forero | P.SOTANOS S2 - Pozos eyectores | Mano de obra | 2024-09-16 | 2024-08-06 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Llegada ascensores | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Equipos | 2025-02-10 | 2024-08-06 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | T1 pto fijo Carraplast | Contratos | 2024-09-30 | 2024-08-06 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | 1-2 eje 10 K0+25 A K0+260 Siembra de árboles | Contratos | 2024-09-20 | 2024-08-06 | 4
LORCA | APROBACION ANGIE ENCHAPE PUNTO FIJO | Johanna Diaz Mora | T1 pto fijo Piso | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-07 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Compra y Llegada de tubería sanitaria | Juan Pablo Charry Lopez | T1-T2 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Materiales | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0
LINZ E1 | PENDIENTE DISEÑO DE MEZCLA SGS | Carlos Andres Avila Olaya | T1 aptos Mortero | Diseños | 2024-08-20 | 2024-08-08 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Aprobación OG | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T5 INST APARATOS ELECTRICOS | Materiales | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Aprobación OG | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T8 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales | 2024-08-16 | 2024-08-08 | 0
COUNTRY WOODS | Hacer seguimiento ultimo despacho enchapes T1 | Jennifer Sierra Cabeza | T1 Piso escaleras emerg. Pisos 1-20 | Materiales | 2024-08-30 | 2024-08-08 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | LIBERACION ZONA MONTPELLIER | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | Vía de 13 a 10 C2 Movimiento de tierra - Corte | Seguridad y Espacio | 2024-05-01 | 2024-08-08 | 4
EL JARDIN AZUCENA | OG Acero piso 1 al 4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 EST Muro placa | Materiales | 2024-07-19 | 2024-08-08 | 1
JARDIN IMPERIAL | Coordinar traslado puertas cortafuego | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 PUERTAS CORTAFUEGO PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-07-31 | 2024-08-08 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento acero elementos de borde torre | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-07-26 | 2024-08-08 | 1
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T14 Inst Baranda escalera | Contratos | 2025-01-24 | 2024-08-08 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T14 Inst ventaneria de fachada ppal serie 53 | Contratos | 2024-09-12 | 2024-08-08 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Detalle de Casillero y Puertas | Juan Pablo Charry Lopez | PORTERIA Instalacion puertas de madera | Diseños | 2024-07-31 | 2024-08-08 | 0
PALMANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T6 Barandas acabado final | Materiales | 2025-04-21 | 2025-02-26 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Salon Comunal Excavacion a maquina S1 | Contratos | 2024-09-23 | 2024-08-08 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-9 Acabado fachada principal | Contratos | 2024-09-22 | 2024-08-08 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Entrega eléctrica Foso | Carlos Jose Ardila Payares | T-6 Ajustes finales y entrega ascensor | Mano de obra | 2024-07-05 | 2024-08-08 | 2
MIRAMAR PLAZA | Contrato Suministro e instalación marmol | Jose David Cabarcas Consuegra | Enchapes en marmol entrada ascensores C.E. | Contratos no Categorizables | 2024-08-15 | 2024-08-09 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | PORTERIA - MAMPOSTERIA INTERNA | Contratos | 2024-09-24 | 2024-08-09 | 3
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | Replanteo y Siembra de Zonas Verdes Portería | Contratos | 2024-07-12 | 2024-08-10 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Primera lavada | Contratos | 2024-07-12 | 2024-08-10 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T11 Friso piso 1-12 | Contratos | 2024-07-22 | 2024-08-10 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Instalacion puertas principales P1 a P20 | Contratos | 2024-08-29 | 2024-08-12 | 0
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T11 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Diseños | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 1
EL JARDIN LAUREL |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Pintura Piso Cancha deportiva | Materiales | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Ascensor Impermeabilizacion | Contratos | 2024-09-18 | 2024-08-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Od Pisos y enchapes materiales aptos y punto fijo | Karen Valentina Herrera Zambrano | T1 aptos Enchape baños | Materiales | 2024-08-10 | 2024-08-13 | 0
LORCA | FORMALETA ANTEPECHOS | Fabian Antonio Lopez Molano | PQDERO EST Antepechos concreto | Equipos | 2024-08-22 | 2024-08-13 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | SOTANO ZC - AMARRE VIGAS DE CIMENTACIÓN | Contratos | 2024-09-25 | 2024-08-13 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | Red de media tension | Contratos | 2024-11-12 | 2024-08-13 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Impermeabilización Foso Ascensor 1 | Contratos | 2024-09-11 | 2024-08-13 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Llegada de material faltante RCI | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Excavacion red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2024-08-01 | 2024-08-14 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Drywall buitrones-piso 1-12 | Contratos | 2024-09-02 | 2024-08-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 CARGUE PISOS | Materiales | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Acta de vanos Torre 9 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T9 VENTANAS PATIOS | Otra | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 0
LINZ E1 | DRYWALL Y SB TORRE 1 | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Contratos no Categorizables | 2024-08-19 | 2024-08-14 | 0
LA PALMA |  | Edwin Andrey Cogua Garzon | G2 T9-14 APARATOS MESON-ESTUFA | Materiales | 2025-04-26 | 2025-05-04 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Graniplast culatas | Contratos | 2024-09-26 | 2024-08-14 | 1
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Graniplast pto fijo P1-P12 | Contratos | 2024-09-26 | 2024-08-14 | 1
RIVERBAY | URBANISMO_ ELE_ PROVISIONAL ELECTRICO | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Diseños | 2023-08-29 | 2025-02-11 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | CTO BASURAS inst carpinteria metalica | Materiales | 2025-03-28 | 2025-03-05 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 Red Bajante Sanitaria | Contratos | 2024-02-05 | 2024-08-15 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 RED SAN aptos Punto en muro | Contratos | 2024-02-05 | 2024-08-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Pisos y enchapes z. sociales | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA Pisos | Materiales | 2024-06-28 | 2024-08-15 | 4
PUNTALTA ALTAGRACIA | Revisar vanos puertas madera | Luis Javier Fontalvo Castro | T1 PUERTAS INTERNAS PISO 20-1 | Otra | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T3 Armado y fundida Losa inferior de cimentación | Contratos | 2025-03-21 | 2024-08-15 | 0
LA CRUZ | Llegada de material de mamposteria para porteria | Julian Mauricio Ramirez Alba | PORTERIA - MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T1 Suministro Puerta cortafuego | Materiales | 2025-03-06 | 2025-03-04 | 0
LA CABRERA | pedido fase 2 hsg | Angel David Rodríguez Martínez | E2 T20 A 15 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH DRYWALL | Contratos | 2024-03-03 | 2024-08-16 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-11 Mamposteria Fachada posterior | Contratos | 2024-09-30 | 2024-08-16 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 aptos Aseo Primera mano 1-12 | Diseños | 2025-04-05 | 2024-11-28 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | T4 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Contratos | 2024-09-16 | 2024-08-20 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada de hierro y malla placas de piso 2 al 7 | Laura Tatiana Guevara Luna | T4 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 1
LORCA | ADECUACION APTO ALMACENAMIENTO | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 aptos Enchape baños | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Secciones torre grua QTZ 40 | Elizabeth Florez Diaz | T3 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Equipos | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Llegada Nivel Laser | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T1 aptos Mortero | Equipos | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Cim fundida zapatas | Contratos | 2024-10-01 | 2024-08-20 | 0
PALMANOVA | T8 Llegada ventanería | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T8 Ins. Vidrios Balcones | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 0
PALMANOVA | T8 Llegada ventanería | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T8 Ventanas en Alum Fachada ppal | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 0
AQUANOVA | T3 Llegada ventanería | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T3 Suministro puerta ventana fachada ppal | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 0
AQUANOVA | T3 Llegada ventanería | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T3 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 20-21 | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 0
AQUANOVA | T6- T7 Llegada hierro estructura | Jurany Cristina Lara Antequera | T7 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-07-31 | 2024-08-21 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega foso ascensor Altus | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH ASCENSOR | Seguridad y Espacio | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Aprobación OG | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T7 ALAMBRADO | Materiales | 2024-08-09 | 2024-08-21 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7 GABINETES RCI | Materiales | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T8 CARGUE PISOS | Materiales | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero parqueadero - vía de acceso | Cesar Alfonso Delgado Gil | Via parqueadero comunal placas via de acceso | Materiales | 2024-07-31 | 2024-08-21 | 2
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T5 Estructura muros drywall aptos- piso 1-12 | Materiales | 2024-12-04 | 2024-08-21 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | Z.SOC PISC - Impermeabilizacion piscina | Materiales | 2025-01-31 | 2025-01-28 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PORTERIA Aseo | Contratos | 2024-10-03 | 2024-08-22 | 2
LA CRUZ | hablar con vanti para diseño | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | URB Red ppal Inst de tuberia red interna de gas | Diseños | 2024-08-28 | 2024-08-22 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 APTOS Aseo retoque | Contratos | 2024-10-03 | 2024-08-22 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | T4 EST Muro placa P1-P11 | Contratos | 2024-10-03 | 2024-08-22 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Instalación de PuertasyVentanas Gimnasio | Materiales |  | 2024-08-22 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | CH Impermeabilizacion placa cubierta | Contratos | 2024-09-01 | 2024-08-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 PUERTAS INTERNAS PISO 20-1 | Contratos | 2024-03-01 | 2024-08-22 | 6
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Antepecho | Materiales | 2025-09-05 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | PISC Excavacion de cimentacion superficial | Diseños | 2024-07-21 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PORTERIA P3 Armado y fundida estructura | Contratos | 2024-08-06 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | PQDERO Inst puerta cortafuego | Materiales | 2025-05-13 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | Red de media tension | Diseños | 2024-07-21 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_PUERTAS CORTAFUEGO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 Inst Puerta cortafuego 1-12 | Diseños | 2024-09-22 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Suministro Puerta cortafuego 1-12 | Materiales | 2025-05-13 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | TQ Impermeabilizacion tanque | Diseños | 2024-07-21 | 2024-08-22 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 05 | Contratos | 2024-09-09 | 2024-08-23 | 0
LA CABRERA | llegada de suplementos, cajas y tableros | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E1 T24 A 21 DUCTERIAS ELECTRICAS | Materiales | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 0
LA CABRERA | o1 varios de cimentacion y estructura f2 | Juston Robin Leal Narvaez | E2 T20 A 15 CIM FUNDIDA CIMENTACION ZAPATAS | Materiales | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL - Aseo | Contratos | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T3 Suministro Puerta metalica de acceso | Materiales | 2025-04-08 | 2025-03-11 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | SUNWARD 300 NO SE LE HA REALIZADO MANTENIMIENTO DE 1000 HR | VICTOR ALFONSO GOMEZ GOMEZ | SOTANO CIM Pilotes T1 | Equipos | 2024-08-02 | 2024-08-23 | 2
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | FALTA APROBACION DE LA SERIE 1 | Doriam Mayreth Sanchez | Provisional de energia | Diseños | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Otrosí para desfogue planta | Ana Milena Gallo Sanabria | Planta de Emergencia Inst tubo desfogue | Otra | 2024-07-31 | 2024-08-25 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Validar cerramiento por parte de Alfonso Uribe | Juan Pablo Charry Lopez | T1-T2 CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Diseños | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 0
COUNTRY PARK | impermeabilización plazoletas canchas | David Felipe Naranjo Aldana | CANCHA SINTETICA Armado y fundida de piso | Contratos no Categorizables | 2024-09-16 | 2024-08-26 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T14 CIM Solado | Contratos | 2024-07-10 | 2024-08-26 | 0
RIVERSIDE | Seguimiento llegada planta emergencia | Luz Dary Ramos Rangel | Inst Planta Emerg. (Conexión) | Equipos | 2024-06-11 | 2024-08-26 | 5
GALLET CIUDAD LA SALLE | Definir tipo de mesón en cocineta POrtería | German Andres Triana Pinto | PORTERIA Inst de mesones | Diseños | 2024-09-03 | 2024-08-27 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Compra de madera para escaleras parqueaderos | Juan Pablo Charry Lopez | SOT PQDERO EST Escaleras | Otra | 2024-08-07 | 2024-08-27 | 1
DIMARO | T4 Llegada puertas internas y ppales | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T4 Ptas int piso 1-10 | Materiales | 2024-09-07 | 2024-08-27 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 aptos Mortero | Contratos | 2024-09-05 | 2024-08-27 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL | requerimiento de hierro y malla muros de piso 8 a cub | Luisa Fernanda Henao Gomez | T4 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-08-19 | 2024-08-27 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada de hierro caisson parqueadero a obra | German Alirio Villarreal Solano | PQDERO CIM Excavacion Caisson (anillos) | Materiales | 2024-05-06 | 2024-08-27 | 3
PASEO SAN RAFAEL | REQ: Extractor Remates tanque | Solangie Pinzon Sierra | TQ Resanes tanque | Seguridad y Espacio | 2024-08-09 | 2024-08-27 | 2
LA PEÑA | Revisión Cambio de diseño estructural por proceso constructivo | José Alejandro Barcenas Moreno | G1 T12-T7 CIMENTACION | Diseños | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | PORTERIA Carpinteria de Aluminio (incluye puertas vidrio) | Materiales | 2025-01-16 | 2024-08-27 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Montante y bajantes | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 RED SAN aptos Red | Materiales | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | PORT F2 Inst Portones Principales de acceso | Materiales | 2024-09-21 | 2024-08-28 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T6 AP SANITARIOS | Materiales | 2024-08-31 | 2024-08-28 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Materiales | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Aprobación OG | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T9 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Materiales | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 0
PALMANOVA | T8 Envio acta de vanos madera | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T8 Puerta baño auxiliar | Materiales | 2024-08-07 | 2024-08-28 | 3
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Nomenclatura vivienda | Contratos | 2024-10-03 | 2024-08-28 | 0
AQUANOVA | T2 Seguimiento llegada puertas | Jurany Cristina Lara Antequera | T2 Inst de puertas baños | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-28 | 1
LORCA | PENDIENTE LLEGADA MATERIAL PROOVEDOR | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 Red gas Montante prueba 1 | Materiales | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | T3 INST. MESON COCINA PISO 1-24 | Materiales | 2026-03-07 | 2025-05-20 | 0
LA CRUZ | Llegada e instalación de ventaneria T-4-5 | Edgar Fernando Rojas Novoa | G2 T4-5 Y 6 INST VENTANERIA | Materiales | 2024-08-23 | 2024-08-29 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH ASEO | Contratos | 2024-06-24 | 2024-08-29 | 0
SANTA CLARA | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_CARPINTERIA ALUMINIO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | PORTERIA Inst ventaneria aluminio | Diseños | 2024-07-21 | 2024-08-29 | 1
RIVERBAY |  | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Materiales | 2025-09-22 | 2025-02-25 | 0
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T5 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2025-10-11 | 2025-03-19 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | Club House Inst. carp. Madera y mesones | Contratos | 2024-04-30 | 2024-08-30 | 4
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | E1 Excavacion red de conduccion | Contratos | 2024-12-23 | 2024-08-30 | 0
LA CABRERA | montar o1 electrico prolongaciones est y mamp | Juan Camilo Bejarano Suescun | E2 T20 A 15 DUCTERIAS ELECTRICAS | Materiales | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 0
LA CABRERA | O1 concretos, mampostería zonas comunes | Miguel German Poveda Rivera | EDIFICIO ZONA SOCIAL (PORTERIA, ADMINISTRACION, SALONES DE REUNIONES) - ESTRUCTURA | Materiales | 2024-08-22 | 2024-08-30 | 1
EL JARDIN VIOLETA | Izaje | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T1 Cimentacion torre grua | Otra | 2024-01-15 | 2024-08-30 | 3
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T1 aptos Mamposteria interna 1-12 | Contratos | 2024-10-01 | 2024-08-31 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T4 Primera lavada | Contratos | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T10 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2026-02-28 | 2025-07-03 | 0
FIORINO | Pendiente inicio de actividades | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Meson granito cocina -isla -baños | Mano de obra | 2024-08-19 | 2024-09-02 | 1
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst Domos de cubierta | Materiales | 2024-11-26 | 2024-09-03 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Inicio de excavaciones | Edinson Dannylo Otero rojas | T3 CIM Excavacion comun | Otra | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | envío de requerimiento hidrosanitario del p2 al 7 | Silvia Juliana Sisa | T1 RED HID aptos red | Materiales | 2024-08-23 | 2024-09-03 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | El proyecto de loira no a despejado la zona | Diego Rene Rodriguez Moncada | Vía de 25 a 17 Estructura de pavimento Sub-base | Seguridad y Espacio | 2024-07-24 | 2024-09-03 | 3
EL CAMPO |  | Edgar Fernando Rojas Novoa | URB MOVIMIENTO DE TIERRA - T18-T20 | Materiales | 2025-06-18 | 2025-02-10 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO Mamposteria antepechos | Contratos | 2024-10-16 | 2024-09-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Suministro de malacate torre 3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T3 MAMPOSTERIA INTERIOR PISO 1-24 | Equipos | 2024-08-02 | 2024-09-03 | 3
PASEO SAN RAFAEL | Andamio porteria Req_ | Karen Valentina Herrera Zambrano | PORTERIA Mamposteria interna | Equipos | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 T34 A 29 Superboard aptos | Contratos | 2024-10-04 | 2024-09-03 | 0
LA PEÑA | Inventario formaleta traslado obra la cruz | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Equipos | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | PROC CONT CONTAR PLACA CONTRAPISO | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO - Construccion de filtros, pozos, cajas para aguas | Otra | 2024-08-16 | 2024-09-03 | 1
LORCA | COTIZACION CANASTA 70X70 | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 FRISO Vacio int serie 08 | Equipos | 2024-08-22 | 2024-09-03 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | PORTERIA Muros drywall | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-11 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH CARGUE PISOS | Materiales | 2024-08-13 | 2024-09-04 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T5 PUERTA BAÑO | Materiales | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T6 INST APARATOS ELECTRICOS | Materiales | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Materiales | 2024-08-13 | 2024-09-04 | 3
JARDIN IMPERIAL | Llegada de puertas | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 PUERTAS ACCESO | Materiales | 2024-08-17 | 2024-09-04 | 1
JARDIN IMPERIAL | Llegada de puertas | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 PUERTAS MADERA BAÑO AUX | Materiales | 2024-08-17 | 2024-09-04 | 1
MIRAMAR PLAZA | Contrato Fabric, inst pintura topellantas y demarcación | Jose David Cabarcas Consuegra | Señalizacion parqueaderos C.C. | Contratos no Categorizables | 2024-10-01 | 2024-09-05 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-16 PLACA | Contratos | 2024-12-03 | 2024-09-05 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 2 - Mamposteria de Fachada | Contratos | 2025-08-26 | 2024-09-05 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T2 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2024-10-18 | 2024-09-05 | 1
LA CRUZ | Llegada e instalacion de material por parte del proveedor | Edgar Fernando Rojas Novoa | G2 T4-5 Y 6 LAVADERO | Materiales | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0
MILAN |  | Kevin Cardona Marmol | T4 Mueble Cocina, LavaderoyBaños Piso 1-19 | Contratos | 2024-04-30 | 2024-09-05 | 4
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Contratos | 2024-11-15 | 2024-09-05 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | PQDERO Pisos | Materiales | 2025-03-04 | 2024-09-05 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ-NO EST_ ESTRUCTURAS LIVIANAS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 CIELO RASO aptos Laminas drywall 1-12 | Diseños | 2024-08-02 | 2024-09-05 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | 1 cuadrilla para puntos fijos y escaleras | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 PISO ESCALERA | Mano de obra | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Revisión pedido adicional faltante cimentación | Julian Alberto Ortiz Barragan | T4 ARMADOyFUNDIDA DADOSyVIGAS DE AMARRE | Materiales | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | Friso y mortero -Piscina Adultos | Contratos | 2024-06-18 | 2024-09-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | PORT F2 Friso y graniplast Fachada- Port-Recepcion-Admon | Contratos | 2024-07-22 | 2024-09-05 | 0
BELATERRA TEMPUS | pedido acero pisos 1-4 t1 t2 | Cristian David Henao Daza | T1 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal porteria | Contratos | 2024-05-15 | 2024-09-05 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | E1 rampa exterior porteria | Contratos | 2024-05-15 | 2024-09-05 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PORTERIA Pisos (Mortero y pisos) | Contratos | 2024-08-15 | 2024-09-06 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T8 Primera lavada | Contratos | 2024-07-15 | 2024-09-06 | 0
LA CABRERA | entrega de vanos torre 34 y 33 | Juston Robin Leal Narvaez | E1 T34 A 29 Inst ventaneria | Mano de obra | 2024-08-21 | 2024-09-06 | 2
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 aptos Mortero | Contratos | 2024-09-20 | 2024-09-06 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PISC Armado y fundida cimentacion | Contratos | 2024-09-19 | 2024-09-07 | 0
FIORINO | Pendiente suministo de teja | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PARQ Pintura de estructura metálica -Eje D | Materiales | 2024-07-29 | 2024-09-09 | 3
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Graniplast culatas | Contratos | 2024-10-23 | 2024-09-10 | 3
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Graniplast pto fijo P1-P12 | Contratos | 2024-10-23 | 2024-09-10 | 3
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst de puertas alcobas | Materiales | 2024-10-10 | 2024-09-10 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | P1 A P4 T8-9 DUCTO ELEC MUROS | Contratos | 2024-12-09 | 2024-09-10 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Requerimiento OD | Yeison Manuel Mena Ramirez | T9 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-09-27 | 2024-09-10 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada equipo port y suestacion | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | PORTERIA Armado y fundida estructura | Equipos | 2024-08-14 | 2024-09-10 | 2
PASEO SAN RAFAEL | O1 mezcladores Torre 1 -2 | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T1 RED HID Mezcladores en estructura | Materiales | 2024-08-29 | 2024-09-10 | 1
LA PEÑA | Pedido de accesorios formaleta | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Equipos | 2024-08-31 | 2024-09-10 | 1
BELATERRA PRAIA | Cotización de formaleta salón social | (NO VALIDO) (NO USAR) | Club House- Encofrado, armadoyvaciado de Placa Terraza | Equipos | 2024-08-28 | 2024-09-11 | 1
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T6 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2024-09-21 | 2024-09-11 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T7 Puertas de acceso Aptos | Contratos | 2024-08-27 | 2024-09-11 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | Enchapes Piscinas | Contratos | 2024-06-11 | 2024-09-11 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T6 LAVADEROS | Materiales | 2024-08-30 | 2024-09-11 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T8 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Materiales | 2024-08-12 | 2024-09-11 | 3
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Mortero | Contratos | 2025-01-14 | 2024-09-12 | 4
SANTA CLARA | Aprobación de ajuste de código para pedido acero T1-T2 | Luis Hernan Fuertes Chamorro | T1 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PISO 1-24 | Contratos | 2024-08-20 | 2024-09-12 | 0
LA CABRERA | o1 acero estructura f2 | Juston Robin Leal Narvaez | E2 T20 A 15 CIM FUNDIDA CIMENTACION ZAPATAS | Materiales | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 3
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 06-07 | Contratos | 2024-11-28 | 2024-09-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-9 Estuco pto fijo P12-P1 | Contratos | 2024-10-28 | 2024-09-12 | 0
RIVERSIDE |  | Luz Dary Ramos Rangel | T3 Muebl cocina, lavadero y baños P16-P1 | Materiales | 2025-12-26 | 2025-07-15 | 0
GENOVA | Contrato Impermeabilización piscina | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PISC Impermeabilizacion | Contratos no Categorizables | 2024-11-25 | 2024-09-12 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | LOCAL Inst carpinteria metalica | Materiales | 2025-12-23 | 2025-04-01 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 EST Muro placa P1-P8 | Contratos | 2024-10-29 | 2024-09-16 | 1
BAIKAL | Cotización de espejos T2 | Jose David Borja Barbetti | T2 Espejos | Materiales | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Requerimiento OD | Yeison Manuel Mena Ramirez | T1 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-09-09 | 2024-09-17 | 1
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Ducto metalico basuras | Contratos | 2024-10-29 | 2024-09-17 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Pparq-Od cartillas Vigas y mallas 14.40 y 15.45 | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO EST Armado y fundida estructura (placas) | Materiales | 2024-09-14 | 2024-09-17 | 0
PASEO SAN RAFAEL | OD T2- Pedido mamposteria: bloque, icopor, sikadur anchorix, acero, agregados 100% | Karen Valentina Herrera Zambrano | T2 aptos Mamposteria interna y fachada | Materiales | 2024-09-06 | 2024-09-17 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento material adicional | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1 Inst Tuberia de distribucion a torres | Materiales | 2024-08-24 | 2024-09-17 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento aparatos sanitarios | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Lavaplatos | Materiales | 2024-09-20 | 2024-09-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de mesones torre 3 | Maria Isabel Morales Cotes | T3 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-09-20 | 2024-09-17 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Andreina Sanchez Baez | T2 Desmonte torre grua | Diseños | 2024-09-02 | 2024-09-18 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | TQ Impermeabilizacion tanque | Contratos | 2024-10-22 | 2024-09-18 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | Solicitud Perfilería Drywall | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 CIELO RASO aptos Perfiles drywall | Materiales | 2024-08-16 | 2024-09-18 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Adecuación de espacio | Juan Pablo Romero Cortes | T8 RED SAN aptos Red | Seguridad y Espacio | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 0
RIVERBAY |  | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Materiales | 2025-08-12 | 2025-02-25 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T12 Lavaderos | Contratos | 2024-10-28 | 2024-09-18 | 1
LINZ E1 | PENDIENTE DEFINIR MODIFICACIÓN DISEÑO | Camilo Andres Mendez Polania | PQDERO EST Armado y fundida columnas | Diseños | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PORTERIA Cielo raso drywall | Contratos | 2024-10-22 | 2024-09-18 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 T34 A 29 PTO FIJO GRANIPLAST MUROS | Contratos | 2024-11-01 | 2024-09-19 | 0
LA CRUZ | Llegada de Ventanería a la obra | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | G2 T4-5 Y 6 INST VENTANERIA | Materiales | 2024-08-29 | 2024-09-19 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 LAVADO FACHADA INICIAL PISO 24-1 | Contratos | 2024-12-08 | 2024-09-19 | 15
PUERTA DORADA CRISTALINA | Llegada de material a obra | ABRAHAM DAVID PACHECO QUIÑONES | T7 Inst puerta ventana fachada ppal | Materiales | 2024-09-15 | 2024-09-19 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | MURO MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 EJE 8-21 Excavacion y perfilada muro de contencion | Contratos | 2024-11-05 | 2024-09-19 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T7 Localizacion y replanteo | Contratos | 2025-06-19 | 2024-09-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PQDERO Montante RCI | Contratos | 2025-01-01 | 2024-09-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Inst ventaneria de fachada ppal serie 05 | Contratos | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 0
BELATERRA TEMPUS | LLEGADA ACERO MUROS PISO 5-8 T14 Y T13 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T14 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Instalación de Cubierta | Contratos | 2024-09-25 | 2024-09-19 | 0
BELATERRA PRAIA | Desembolso de anticipo a proveedor para inicio de fabricación carp aluminio T6-T7-T8 | Lorenzo Montero Nagel | T6 Ventaneria fachada principal | Otra | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 SEGUNDA LAVADA | Contratos | 2024-10-10 | 2024-09-19 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T7 ENCHAPE | Materiales | 2024-09-02 | 2024-09-19 | 2
SERRANIA DEL HATO |  | Monica Alejandra Melgarejo | T6 PTA MET CUBIERTA | Materiales |  | 2025-04-08 | 0
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Contratos | 2024-09-05 | 2024-09-23 | 0
BAIKAL | Llegada de ascensor T2 | Jose David Borja Barbetti | T2 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2024-04-23 | 2024-09-23 | 4
PRUEBA BARRANQUILLA | Legada de personal de obra | (NO VALIDO) (NO USAR) | T4 EST Viga bordillo balcon | Mano de obra | 2024-09-15 | 2024-09-23 | 2
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 aptos Mortero | Contratos | 2025-01-03 | 2024-09-23 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 06 | Contratos | 2024-11-24 | 2024-09-23 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Red Gas Aptos Red | Contratos | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | LOTE - Colchon de grava o mejoramiento del suelo | Materiales | 2024-12-23 | 2024-09-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | Via parqueadeo comunal Replanteo y nivelacion de subrasante via de acceso | Contratos | 2024-08-19 | 2024-09-24 | 0
PARMA | OG duchas torre 3 | Sismary Babilonia Medrano | T3 Prolongaciones hidrosanitarias Piso 1-22 | Materiales | 2024-09-13 | 2024-09-24 | 2
PARMA | Llegan a obra | Henry Patiño Diaz | T3 Puerta Ventana Balcón Aptos Piso 1 - 22 | Otra | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 0
LA PEÑA | Cambios de pedido por aprobación del anticipo | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 MAMPOSTERIA FACHADA E INTERNA | Materiales | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0
LORCA | CORREO PUERTA CORTAFUEGO | Andres Felipe Otero Rojas | T1 Suministro Puerta cortafuego | Materiales | 2024-09-25 | 2024-09-24 | 0
LA PALMA | Adicional de doble muro Piso 1 | Diego Alexander Rincon Sanchez | G2 T9-10-11-12-13 Y 14 MAMPOSTERIA INTERNA | Contratos no Categorizables | 2024-09-19 | 2024-09-24 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada filtro Geodren | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | PQDERO Bajante aguas lluvia | Materiales | 2024-09-03 | 2024-09-24 | 1
PASEO SAN RAFAEL | T2- Pedido Material bajantes a. lluvias, negras ventilacion | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T2 Red Bajante Sanitaria | Materiales | 2024-08-29 | 2024-09-24 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Contratos | 2024-11-04 | 2024-09-25 | 0
BELATERRA PRAIA | Disponiblidad de minicargador para organizar zona donde ubicar ascensores etapa 2 | Lorenzo Montero Nagel | T6 Ascensor Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 1
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T5 Muebles cocina, lavadero, baños ppal. y aux. piso 1-10 | Materiales | 2026-09-03 | 2025-07-30 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 APTOS Aseo primera mano | Contratos | 2024-11-13 | 2024-09-26 | 1
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Instalacion de cubierta ligera C.C. | Contratos | 2024-09-11 | 2024-09-26 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 MAMPOSTERIA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-24 | Contratos | 2024-07-02 | 2024-09-26 | 0
LA CRUZ | Despeje del area de la formaleta para inicio de actividad de redes en la zona | Julian Mauricio Ramirez Alba | URB Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Seguridad y Espacio | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada puertas | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T5 PUERTA BAÑO | Materiales | 2024-08-31 | 2024-09-26 | 2
SANTA CLARA | Envío acta de vanos ventanería T1-T2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 01 | Materiales | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-10 Mamposteria Fachada ppal | Contratos | 2024-11-14 | 2024-09-27 | 0
COUNTRY PARK | elaboración de requerimiento acueducto | Jhon Edinson Barba Avila | T1 Excavacion red de distribucion a torre | Materiales | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | SUBESTACION ELEC inst puerta cortafuegos | Contratos | 2024-07-08 | 2024-09-30 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | ADECUAR ESPACIO | (NO VALIDO) (NO USAR) | E2 Cerramiento provisional | Seguridad y Espacio | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | ADECUAR ESPACIO | (NO VALIDO) (NO USAR) | E2 Rescate de fauna | Seguridad y Espacio | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Realizar requerimiento mesones t7 | ABRAHAM DAVID PACHECO QUIÑONES | T7 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Revisar modulación | Cesar Alfonso Delgado Gil | PQDERO MOTO EST Armado y fundida estructura (placa y vigas) | Equipos | 2024-08-28 | 2024-10-01 | 3
EL JARDIN AZUCENA | OG acero parq - vía acceso | Juan Camilo Dominguez Acuña | Via parqueadero comunal placas via de acceso | Materiales | 2024-08-09 | 2024-10-01 | 4
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 CLUB HOUSE Mamposteria interna | Contratos | 2024-11-01 | 2024-10-01 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7 CARGUE PISOS | Materiales | 2024-11-22 | 2024-10-01 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada de enchapes hacer seguimiento | Valentina Sanchez Mantilla | T2 Pisos Patios P1-P16 | Materiales | 2024-08-13 | 2024-10-01 | 5
LORCA | MEDIDAS DE VANOS | Johanna Diaz Mora | T1 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 07 | Mano de obra | 2024-09-19 | 2024-10-01 | 1
LINZ E1 | LLEGADA COMPLEMENTO FORMALETA TAPA TANQUE | DAVID SANABRIA PALENCIA | TQ Armado y fundida estructura tanque | Equipos | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Parq -Od Cartillas Muros-columnas | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO EST Armado y fundida estructura (placas) | Materiales | 2024-09-14 | 2024-10-02 | 1
PASEO SAN RAFAEL | T1- Resane Foso ascensor | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T1 EST Resanes Foso Ascensor | Mano de obra | 2024-09-10 | 2024-10-02 | 1
PASEO SAN RAFAEL | T3 Material plomera:gas, pvc, Cpvc, putno sanitiario muro-placa | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 RED HID aptos red | Materiales | 2024-09-10 | 2024-10-02 | 2
JARDIN IMPERIAL | OG puertas cortafuego | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 PUERTAS CORTAFUEGO PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-09-20 | 2024-10-02 | 1
JARDIN IMPERIAL | OG requerimiento elementos de borde torre | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-08-02 | 2024-10-02 | 5
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 aptos Aseo Segunda mano | Contratos | 2024-11-06 | 2024-10-02 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Arreglos pantallas foso ascensor | Contratos | 2024-10-10 | 2024-10-02 | 0
BELATERRA AQUARIS | Llegada de pegante para escaleras club house | Juan Manuel Gonzalez Camacho | Detalleyterminacion Club House | Materiales | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 0
MILAN |  | Kevin Cardona Marmol | Inst Tuberia de alcantarillado T4 | Contratos | 2025-03-31 | 2024-10-03 | 2
PRUEBA SANTA CLARA | gfh | Andreina Sanchez Baez | E1 EXPEDICION LICENCIA CONSTRUCCION Y URBANISMO | Mano de obra | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 0
SANTA CLARA | EQUIPAMIENTO_ARQ_ PH_EQUIPOS DE SAUNATURCO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | TURCO Aparatos y equipos | Diseños | 2024-10-12 | 2024-10-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 PAÑETE PUNTO FIJO | Contratos | 2024-11-18 | 2024-10-03 | 0
LA CRUZ | llegada de puertas de baño 144 | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T7-8 Y 9 INST DE PUERTAS BAÑOS | Materiales | 2024-10-17 | 2024-10-03 | 0
LA CRUZ | revisafr los materiales para el muro de contencion | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | URB Via Estructura del pavimento | Materiales | 2024-09-25 | 2024-10-03 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | prueba res1 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Rellenos | Contratos no Categorizables | 2024-10-24 | 2024-10-03 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | prueba 3 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | PQDERO EST Escaleras | Contratos no Categorizables | 2024-11-09 | 2024-10-03 | 0
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E2 CLUB HOUSE Bajante sanitario | Diseños | 2024-08-20 | 2025-03-06 | 10
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T1 Localizacion y replanteo | Contratos | 2024-11-07 | 2024-10-04 | 0
LA PALMA | Resolución de pagos para liberación de pedido de pegacor con SAVINCO | Vanessa Nicole Bolivar Muñoz | G1 T15-16-17-18 Y 19 ENCHAPE BAÑO | Materiales | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 0
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T12-T7 MAMPOSTERIA FACHADA E INTERNA | Contratos | 2024-11-21 | 2024-10-04 | 2
LA CABRERA | o1 de pateras y pompeyano | Miguel German Poveda Rivera | Fundida de andenes y sobreancho T34-T29 | Materiales | 2024-08-22 | 2024-10-05 | 5
PUERTA DORADA MARISMA |  | Carlos Alberto Quiroz Torres | CLUB HOUSE Inst puerta cortafuego | Materiales | 2026-01-19 | 2025-04-25 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 aptos Piso laminado | Contratos | 2025-01-24 | 2024-10-07 | 1
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB ZONAS VERDES | Contratos | 2025-01-02 | 2024-10-07 | 0
FIORINO |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T2 Puertas cortafuego piso 1-18 | Materiales | 2025-02-28 | 2024-10-07 | 0
BAIKAL | Pedido de tubería Novafort | ANA MARIA MARULANDA ARIAS | T2 RAS Construccion de cajas | Materiales | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL | envio de requerimiento de arranques t1-2 | Luisa Fernanda Henao Gomez | T1 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Requerimiento OD | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T9 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 1
LA CABRERA |  | Eduard Andres Ayala Gongora | E1 T34 A 29 LAVADO DE FACHADA | Contratos | 2024-08-28 | 2024-10-08 | 0
LA PEÑA | Pedido de accesorios formaleta torres para la peña | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Equipos | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 0
PUERTA DORADA MARISMA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T8 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2024-10-25 | 2024-10-08 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Fabian Enrique Gutierrez Tole | T1 EST Placa y Columnas Aptos | Diseños | 2025-01-05 | 2025-01-07 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de puertas madera | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Inst de puertas alcobas | Materiales | 2024-10-11 | 2024-10-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Mesones torre 3 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-10-18 | 2024-10-08 | 0
JARDIN IMPERIAL | Adoquín acceso torre 9 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | F2 ANDENES TORRE 9 | Materiales | 2024-10-03 | 2024-10-09 | 0
BELATERRA PRAIA | Pedido de puertas cortafuego T6-T7-T8 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2024-09-25 | 2024-10-09 | 1
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PLTA EMER INSTALACION EQUIPOS | Contratos | 2024-02-19 | 2024-10-09 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | JOSE ORLANDO RICO JOYA | T1 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Materiales | 2025-08-08 | 2025-03-19 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Llegada de cerámica de piso | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-9 Instalacion Pisos P1-P12 | Materiales | 2024-09-18 | 2024-10-10 | 1
LA CRUZ | llamar a proveedor para coordinar programacion | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | EQUIPOS DE BOMBEO | Equipos | 2024-10-03 | 2024-10-10 | 0
LA CRUZ | Montar OD | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | URB Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Materiales | 2024-10-02 | 2024-10-10 | 1
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G3 T8-1 Aparatos Meson- estufa | Contratos | 2024-12-23 | 2024-10-10 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CLUB HOUSE Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2025-03-26 | 2024-10-10 | 0
MILAN | Revisar ubicación tableros electricos | Cielo Luz Rodriguez Lopez | T4 Cableado Pto Fijo Piso 1-19 | Otra | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PORTERIA Mamposteria interna | Contratos | 2024-11-26 | 2024-10-10 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Empaste fachada principal | Contratos | 2024-07-12 | 2024-10-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Inst vidrio balcón serie 2 y 8 | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Inst barandas aluminio en balcon | Mano de obra | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Llegada material | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 RED HID Montante | Materiales | 2024-09-27 | 2024-10-15 | 2
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada de hierro cimentación t1-2 | Laura Tatiana Guevara Luna | T1 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T1 Inst Nomenclatura torre | Materiales | 2024-06-26 | 2025-01-24 | 6
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL - PINTURA | Contratos | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 CENTRO MEDICIONES GAS PISO 1-24 | Materiales | 2025-11-01 | 2025-05-06 | 0
LORCA | ADICION VIGAS CIMENT BALCONES | Johanna Diaz Mora | T1 Desagues cajas de inspeccion | Otra | 2024-10-03 | 2024-10-16 | 1
PASEO SAN RAFAEL | T2- Resane foso ascensor | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T2 EST Resanes Foso Ascensor | Mano de obra | 2024-10-08 | 2024-10-16 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH ENCHAPES | Materiales | 2024-08-21 | 2024-10-16 | 4
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento aparatos sanitarios | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T9 LAVADEROS | Materiales | 2024-10-08 | 2024-10-16 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Bajante aguas lluvia | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Montante RCI | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Red CI | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO Prolongaciones hidraulicas | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 4
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TQ Prueba sistema de bombeo agua potable | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T11 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T11 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T11 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T12 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T12 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
AQUANOVA | Llegada puertas corta fuego | Jurany Cristina Lara Antequera | T2 Suministro Puerta cortafuego | Materiales | 2024-09-04 | 2024-10-17 | 3
BELATERRA AQUARIS | Llegada de puertas ventanas T11-T12 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T11 Puerta ventana corrediza piso 1-12 | Materiales | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 0
LA CRUZ | Aprobacion de o4 para sumuinistro de prefabricado | Edgar Fernando Rojas Novoa | CTO BASURAS ESTRUCTURA (INCLUYE BICICLETERO) | Equipos | 2024-10-01 | 2024-10-17 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA | Inicio de actividad | Maria Carolina Reategui Sierra | T1 PUERTAS ACCESO PISO 20-1 | Mano de obra | 2024-08-19 | 2024-10-17 | 1
MILAN |  | Kevin Cardona Marmol | T4 Mesón Granito Cocina- Baño P 1-19 | Contratos | 2024-04-12 | 2024-10-18 | 5
PRUEBA BARRANQUILLA | Llegada Perfilería Drywall | Juan Pablo Romero Cortes | T3 CIELO RASO aptos Perfiles drywall | Materiales | 2024-08-20 | 2024-10-18 | 2
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 EST Muro placa P1-P12 | Contratos | 2024-12-10 | 2024-10-18 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA DE LADRILLO PARA CAJA TOTALIZADORA | Jaime Luis Guillot Bermudez | Construccion de caja totalizadora | Materiales | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 2
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T5 Vent Fachada Posterior | Materiales | 2026-05-15 | 2025-07-30 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Espejos Piso 1-10 | Contratos | 2024-09-06 | 2024-10-19 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Edna Carolina D Achardy Morales | CLUB HOUSE 01 Pintura interna 2da Mano | Diseños | 2024-11-16 | 2025-01-20 | 3
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Edna Carolina D Achardy Morales | T04 aptos Enchape cocina | Diseños | 2024-12-27 | 2025-01-20 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | Red recoleccion aguas lluvias-negras T4, piscina, Pool house y zonas verdes | Contratos | 2024-12-05 | 2024-10-21 | 0
LORCA | COORDINACION REJILLAS Y ARQUITECTURA | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 Cub Mortero | Diseños | 2024-08-15 | 2024-10-22 | 3
LA PEÑA | Llegada de camillas | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 CIMENTACION | Equipos | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Parq- Cartilla muros y columnas ultimos niveles | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO SUPERFICIE E1 Estructura | Materiales | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- Od mamposteria:bloque-icopor-epoxico-agregados-cemento | Karen Valentina Herrera Zambrano | T3 aptos Mamposteria interna y fachada | Materiales | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- muestra ensayos criticos acero | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 EST Muro placa | Materiales | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Inicio de actividad | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Inst ventaneria de fachada ppal serie 09 | Otra | 2024-10-14 | 2024-10-22 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | SALON DE EVENTOS 1 Mamposteria | Contratos | 2024-10-04 | 2024-10-22 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada material electrico T2 | Valentina Sanchez Mantilla | T2 Redes Electricas Comun por Estructura P1-P16 | Materiales | 2023-11-07 | 2024-10-22 | 18
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | PLANTA DE EMERGENCIA Inst tubo desfogue | Materiales | 2025-11-01 | 2025-05-13 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG piso 1 la 7 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 1
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Friso aptos piso 1-12 | Contratos | 2024-07-04 | 2024-10-23 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Sumn ventaneria de fachada ppal Alcoba aux | Contratos | 2024-07-22 | 2024-10-23 | 1
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | TANQUES ALM F2 Instalación Sistema de Bombeo | Contratos | 2024-11-21 | 2024-10-24 | 0
BELATERRA TEMPUS | PLAN MANEJO TRÁNSITO | Jairo Jahir Vargas Romero | Inicio de obra | Otra | 2023-11-02 | 2024-10-24 | 12
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T11 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2024-12-25 | 2024-10-24 | 0
PUERTA DORADA MARISMA | DEFINIR COMO SE VAN A CIMENTAR LAS CAJAS | Carlos Alberto Quiroz Torres | T3 Desagues cajas de inspeccion | Diseños | 2024-09-30 | 2024-10-25 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Gestión diseño redes de gas E1 | Katherine Fabrega | E1 Red ppal Excavacion red Interna de gas | Diseños | 2024-06-30 | 2024-10-25 | 6
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | SUBESTACION estructura | Contratos | 2024-12-11 | 2024-10-25 | 0
LA PALMA | AJUSTE MORTERO Y ENCHAPE ESCALERA | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 G1 T15-19 pto fijo Piso Tablon | Contratos no Categorizables | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 0
LA PALMA | AJUSTE MORTERO Y ENCHAPE ESCALERA | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 G3 T8-1 pto fijo Piso tablon | Contratos no Categorizables | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 0
LA PALMA | MAMPOSTERIA REJILLAS Y ANCLAJES HORIZONTALES | Diego Alexander Rincon Sanchez | G2 T9-10-11-12-13 Y 14 MAMPOSTERIA INTERNA | Contratos no Categorizables | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CH IMPERM CUByASCENSOR | Materiales | 2025-09-03 | 2025-04-24 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | PISC NIÑOS Enchapes | Contratos | 2028-01-05 | 2024-10-28 | 0
LA CRUZ |  | Edgar Fernando Rojas Novoa | URB Via Estructura del pavimento | Materiales | 2025-02-11 | 2025-02-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Od valvulas y cajillas (revisión material gas montante) | Karen Valentina Herrera Zambrano | T1 Red gas Montante | Materiales | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 0
LORCA | ADICION MAMPOSTERIA CTO MAQUINAS | Johanna Diaz Mora | T1 Adecuacion con estructura metalica foso ascensor | Otra | 2024-09-26 | 2024-10-29 | 1
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL - Pintura | Contratos | 2024-12-12 | 2024-10-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA DE RAJÓN PARA COMPACTACIÓN DE PLACA CONTRAPISO SÓTANO 2 | Jaime Luis Guillot Bermudez | P.SOTANOS - RELLENOS PLACA DE CIMENTACIÓN | Materiales | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | APROBACIÓN COTIZACIÓN DESARME PLANTA DE EMERGENCIA | John Alfredo Ceron Castro | PARQ - Montaje planta de emergencia | Otra | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | PINTURA CUARTOS TÉCNICOS SUBESTACIÓN | RICARDO TINJACA LUNA | SOTANO 1 - Montaje subestacion - Tableros | Seguridad y Espacio | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | DESMONTE DE CORTADORA DE LADRILLLO | Sandra Patricia Porras Torres | T1 Excavacion manual red de gas | Seguridad y Espacio | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 0
BELATERRA AREIA | Llegada de formaleta para Torre 4 | Diana Marcela Vergara Soto | T4 Armado y fundicion MURO-nivel 1 | Equipos | 2024-10-01 | 2024-10-29 | 3
EL JARDIN AZUCENA | OG material adicional ACUED | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Inst Tuberia de distribucion a torres | Materiales | 2024-08-31 | 2024-10-29 | 5
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada de hierro arranques t1-2 | Laura Tatiana Guevara Luna | T1 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 0
EL CAMPO | INVENTARIO FORMALETA 2 JUEGOS | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T12-T14 Estructura muro placa | Equipos | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | TQ - Instalación de equipos de suministro - tanque | Contratos | 2024-12-13 | 2024-10-30 | 0
MERIDIANO | Material pega pisos y enchapes portería | Paola Andrea Gonzalez Borbon | PORTERIA Mortero | Materiales | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0
COUNTRY WOODS | Hacer requerimiento puertas cortafuego | Jose Luis Salazar Mesa | T1 Puertas Cortafuego P1 a P20 | Materiales | 2024-09-05 | 2024-10-31 | 2
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA |  | Laura Fernanda Pedreros Araque | VIA 5 (19) INSTALACION SEÑALIZACION HORIZONTAL | Contratos | 2025-01-01 | 2024-10-31 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Enchape fachada principal | Contratos | 2024-07-26 | 2024-10-31 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG puertas cortafuego | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 ACCESORIOS GABINETES CONTRA INCENDIO P 20-1 | Materiales | 2024-10-10 | 2024-10-31 | 1
LA CRUZ | Placa contrapiso para cuarto de basuras | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | CTO BASURAS ESTRUCTURA (INCLUYE BICICLETERO) | Contratos no Categorizables | 2024-09-27 | 2024-10-31 | 0
LA CRUZ | formaleta para muro de contencion | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | PQDERO SUPERFICIE Adoquin (incluye sardinel) | Equipos | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 2
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | PARQ Portones electricos acceso vehiculos | Contratos | 2024-12-16 | 2024-11-01 | 1
BOSQUES DEL HATO | Llegada hierro P2 a P12 T8 y 9 | Laura Katherine Barrios Gomez | MUROS P4 T8-9 | Materiales | 2024-09-24 | 2024-11-02 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T2 Lavadero en Granito P1-P16 | Contratos | 2024-10-23 | 2024-11-02 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Od pedido morteros porteria | Karen Valentina Herrera Zambrano | PORTERIA Mortero | Materiales | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- plano Record fudnidas firmado por encargados (trazados de redes hidr-gas-elec-sanit-) | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 EST Muro placa | Otra | 2024-10-23 | 2024-11-05 | 1
LORCA | ADICIÓN RECALCES PTAS CORTAFUEGO | Camila Pedraza Aldana | T1 Suministro Puerta cortafuego | Mano de obra | 2024-09-12 | 2024-11-05 | 2
LINZ E1 | PENDIENTE CODIGO Y PRECIO CABLE LIBRE DE HALOGENOS CAL 10 | DAVID SANABRIA PALENCIA | T1 Inst elec pto fijo cableado | Materiales | 2024-09-17 | 2024-11-05 | 3
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | TQ Armado y fundida cimentacion tanque E1 | Contratos | 2025-01-15 | 2024-11-05 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PLANTA DE EMERGENCIA Inst tubo desfogue | Contratos | 2024-10-18 | 2024-11-05 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | PORTERIA Cub metálica | Materiales | 2024-12-21 | 2024-11-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T10 Carpinteria madera Ptas baños aux- pisos 1-12 | Contratos | 2024-07-26 | 2024-11-06 | 4
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T7 Carpinteria madera Ptas baños aux- pisos 1-12 | Contratos | 2024-07-26 | 2024-11-06 | 4
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | T1-T2 Replanteo y Siembra de Zonas Verdes Exteriores | Contratos | 2024-08-16 | 2024-11-06 | 0
EL CAMPO | SOLICITUD FORMALETA 2 JUEGOS | Edgar Fernando Rojas Novoa | T1-T3 Estructura muro placa | Equipos | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0
EL CAMPO | DISEÑO CIMENTACION CON PLACA AEREA | Heiler Alejandro Portela Gomez | T21-T24 Cimentacion | Diseños | 2024-10-25 | 2024-11-06 | 1
PUERTA DORADA ARRECIFE |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | E-4 Cerramiento Colum, AntepechoyPisante Ladrillo Extrub | Contratos | 2024-08-21 | 2024-11-06 | 0
GENOVA | T1 Seguimiento llegada puertas cortafuego | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Suministro Puerta cortafuego | Materiales | 2024-10-01 | 2024-11-07 | 1
LA CRUZ | LLEGADA ACCESORIOS C900 | Julian Mauricio Ramirez Alba | URB Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Materiales | 2024-10-02 | 2024-11-07 | 3
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2025-01-19 | 2025-02-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 aptos Enchape baños | Contratos | 2025-02-25 | 2024-11-07 | 4
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1-16 | Contratos | 2025-04-21 | 2024-11-07 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | IMPERMEABILIZACIÓN T11 | Contratos | 2024-12-18 | 2024-11-08 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA EQUIPOS DE PRESIÓN POTABLE Y RCI | Sandra Patricia Porras Torres | TQ - INSTALACION DE EQUIPOS SUMINISTRO-TANQUE | Equipos | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FUNDIDA PLACA CONTRAPISO SOT 2 ENTRE EJES | RICARDO TINJACA LUNA | P.SOTANOS Inst. Lamparas e iluminacion sotanos | Seguridad y Espacio | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | CORREO A ARQUITECTURA PARA DEFINIR MOBILIARIO DE PORTERÍA | John Alfredo Ceron Castro | PORT - Inst. de mobiliario - casilleros | Diseños | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA ACCESORIOS Y TUBERÍA RED POTABLE | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 Excavacion manual red acueducto y contraincendios | Materiales | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Nomenclatura torre | Contratos | 2025-05-01 | 2024-11-09 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T4 Espejos Piso 1-10 | Contratos | 2024-11-03 | 2024-11-09 | 0
COUNTRY PARK | llegada de material para acueducto | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T1 Excavacion red de distribucion a torre | Materiales | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Fundida placa parq | Cesar Alfonso Delgado Gil | PQDERO MOTO EST Armado y fundida estructura (placa y vigas) | Otra | 2024-10-26 | 2024-11-12 | 2
PARMA | Montar pedido prolongaciones hidraulicas - bajantes | Sismary Babilonia Medrano | T3 Bajantes Sanitarios | Materiales | 2024-10-03 | 2024-11-12 | 2
BELATERRA PRAIA | Llegada de puertas cortafuego T5 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T5 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2024-10-23 | 2024-11-13 | 1
VIVERDI | pedido material red, mezcladores y llaves de paso | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Red Hid Aptos Red | Materiales | 2024-10-17 | 2024-11-13 | 2
DIMARO | T4 Inicio instalación muebles carp. madera y closets | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T4 Muebles cocina, lavadero, baños ppal. y aux. piso 1-10 | Materiales | 2024-10-12 | 2024-11-13 | 2
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | Z.SOC 1 BICI - Carpinteria metalica | Diseños | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 0
BELATERRA AQUARIS | Llegada carp madera (puertas de baños) | Steven Raigosa Rios | T11 Ptas baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2024-10-10 | 2024-11-14 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T1 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2025-04-08 | 2025-06-03 | 2
MILAN | Terminación | Angie Marcela Teheran Aguilar | T2 Puertas Acceso Piso 18-1 | Otra | 2024-10-25 | 2024-11-14 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | CLUB HOUSE Red CI | Materiales | 2025-02-18 | 2024-11-14 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PORTERIA P3 Armado y fundida estructura | Contratos | 2024-08-06 | 2024-11-14 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | PQDERO Montante RCI | Materiales | 2025-02-18 | 2024-11-14 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 CLOSET ALCOBAS, VESTIER P 20-1 | Materiales | 2025-02-03 | 2024-11-14 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FIN DE ALCANTARILLADO ALL Y SERVIDAS | Sandra Patricia Porras Torres | T1 Excavacion manual red de gas | Seguridad y Espacio | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PQDERO Inst puerta metalica | Contratos | 2025-01-16 | 2024-11-15 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Robo de valvulas- Entrega a la ADMON | Ana Milena Gallo Sanabria | T 1-2-3 Accesorios y valvulas acueducto | Seguridad y Espacio | 2024-10-01 | 2024-11-18 | 1
LA PEÑA | Llegada de bloque para mampostería 5 torres | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 MAMPOSTERIA FACHADA E INTERNA | Materiales | 2024-10-07 | 2024-11-19 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Llegada de puertas | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA Instalacion puertas de madera | Materiales | 2024-09-27 | 2024-11-19 | 2
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T12-T7 Pto Fijo Graniplast | Contratos | 2025-01-06 | 2024-11-20 | 1
EL CAMPO | Instalaciones lectricas Mano de obra | Diego Alexander Rincon Sanchez | T1-T3 Ducterias electricas | Contratos no Categorizables | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0
EL CAMPO | Instalaciones lectricas Mano de obra | Diego Alexander Rincon Sanchez | T18-T20 Ducterias electricas | Contratos no Categorizables | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0
EL CAMPO | Instalaciones lectricas Mano de obra | Diego Alexander Rincon Sanchez | T6 Ducterias electricas | Contratos no Categorizables | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Pool House Desagues | Contratos | 2025-01-05 | 2024-11-20 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FIN DE ALCANTARILLADO ALL Y SERVIDAS | Sandra Patricia Porras Torres | PORT-EDIF COMUN - Excavacion manguera gas | Seguridad y Espacio | 2024-11-12 | 2024-11-21 | 1
LA CRUZ | suministro de abrazaderas | Julian Mauricio Ramirez Alba | G1 T1-2 Y 3 IMPERMEABILIZACION DE FACHADA | Materiales | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 0
BELATERRA TEMPUS | LLEGADA ACERO MUROS PISO 9-12 T14 Y T13 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T13 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-11-28 | 2024-11-21 | 0
MILAN | Terminación | Angie Marcela Teheran Aguilar | T2 Closet, Alcobas, Vestier Piso 18-1 | Otra | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 1
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T11 Ventaneria fachada principal | Materiales | 2024-12-16 | 2024-11-21 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T8 Ventaneria fachada principal | Materiales | 2024-12-16 | 2024-11-21 | 0
GENOVA | T2 Seguimiento llegada carpintería madera | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T2 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 0
GENOVA | T2 Seguimiento llegada carpintería madera | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T2 Inst muebles de baño | Materiales | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 0
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | PQDERO Mamposteria interna | Contratos | 2024-08-23 | 2024-11-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Lavada de Fachada | Contratos | 2025-07-13 | 2024-11-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Lavada fachada ppal | Contratos | 2025-05-09 | 2024-11-22 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 aptos Mortero | Contratos | 2025-02-17 | 2024-11-22 | 2
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | PQDERO Pintura columnas, antepechos E1 | Diseños | 2025-03-04 | 2025-05-29 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Adicionales contrato de estructura sotano WG | Karen Valentina Sanchez Guzman | SOTANO ZH - FILTROS CONTRAPISO E INST HIDROSANITARIAS | Contratos no Categorizables | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PORTERIA Carp de Aluminio fachada | Contratos | 2024-08-22 | 2024-11-25 | 7
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. SOCIAL MAMPOSTERÍA | Contratos | 2024-12-27 | 2024-11-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T4 INST. PUERTAS Y MARCOS ACCESO PISO 1-16 | Materiales | 2025-09-27 | 2025-10-02 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento mampostería T1-2 P1-10 | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T1 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro trenzado T2 Piso 1 al 7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2024-11-20 | 2024-11-26 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Friso fachada L alcoba ppal S29 | Contratos | 2025-01-13 | 2024-11-26 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G2 T9-10-11-12-13 Y 14 CIM FUNDIDA CIMENTACION ZAPATAS | Contratos | 2025-01-10 | 2024-11-26 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PISC Excavacion de cimentacion superficial | Contratos | 2024-08-26 | 2024-11-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Inicio de actividad | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1 Inst de tuberia red interna de gas | Mano de obra | 2024-11-20 | 2024-11-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Red gas aptos Punto en mamposteria | Contratos | 2024-09-03 | 2024-11-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA | og concretos | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-11-20 | 2024-11-26 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Katherine Fabrega | T2 FUNDIDA DE LOSA DE CIMENTACION | Diseños | 2025-02-08 | 2025-02-26 | 1
EL CAMPO | TRAMITE FORMALETA COMPRAS | LUZ ANGELA MARTINEZ MONDRAGON | T12-T14 Estructura muro placa | Equipos | 2024-12-27 | 2024-11-27 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 INST. CITOFONOS PISO 1-24 | Materiales | 2025-11-04 | 2025-05-27 | 0
EL JARDIN DALIA | Seguimiento comité Compras - definir suministro de material de relleno | Maria Carolina Reategui Sierra | URB Colchon de grava o mejoramiento del suelo | Materiales | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | PORT F1 DetalladayTerminacion- Port-Recepcion-Admon | Contratos | 2024-12-31 | 2024-11-27 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PISC Excavacion de cimentacion superficial | Contratos | 2025-03-28 | 2024-11-28 | 0
SANTA CLARA | Ajuste de pescantes para andamios | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T1 EST Resanes fachada ppal | Equipos | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | fin | Luis Javier Fontalvo Castro | T1 MORTERO P 19-20 | Otra | 2024-10-25 | 2024-11-28 | 2
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | PQDERO MOD 1 CIM Fundida zapatas | Contratos | 2025-01-14 | 2024-11-28 | 5
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T1 Mesones de cocina | Materiales | 2025-12-01 | 2025-08-20 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_ SUB_TUBERIA DE DESFOGUE | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | Z.SOC 1 PISC - Instalacion de aparatos, accesorios, espejos baños | Diseños | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 0
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Meson granito cocina - baños piso 26-27-28-29 | Contratos | 2025-02-09 | 2024-11-28 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA EQUIPOS DE PRESIÓN POTABLE Y RCI | John Alfredo Ceron Castro | TQ - INSTALACION DE EQUIPOS SUMINISTRO-TANQUE | Equipos | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 3
PRUEBA BARRANQUILLA | Solicitud material refuerzo | Daniela Patricia Herrera Melendez | T7 CIM Pilotes | Materiales | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-9 Meson granito cocina - baños | Contratos | 2025-01-16 | 2024-11-29 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 aptos Estuco muro | Contratos | 2025-03-10 | 2024-11-29 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 fachada impermeabilizacion fachada ppal | Contratos | 2025-10-14 | 2024-11-30 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Camilo Andres Mendez Polania | T1 ZONA COMERCIAL Carpinteria de Aluminio fachada | Diseños | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 0
COUNTRY PARK | LLEGADA DE PISO MANHATAN | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T1 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-08-01 | 2024-12-02 | 3
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Fundida Vigas de cimentación | Materiales | 2025-07-02 | 2024-12-02 | 0
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Ventaneria patios internos | Materiales | 2025-07-02 | 2024-12-02 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | AEMBONE DE PUERTAS Y VENTANAS T1 Y T3 | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 INST. PUERTAS Y CERRADURAS BAÑO PISO 1 A 15 | Contratos no Categorizables | 2024-11-18 | 2024-12-02 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG puertas madera | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 Inst de puertas baños | Materiales | 2024-10-29 | 2024-12-03 | 2
PARQUE ORIENTE SOLEIL | izaje de grua para t1-2 | Laura Tatiana Guevara Luna | T1 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Equipos | 2024-11-19 | 2024-12-03 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Od Pedido de red potable y RCI | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | E1 (T1-T2) Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Materiales | 2024-10-25 | 2024-12-03 | 3
PASEO SAN RAFAEL | Contenedores para bodega ascenosries (torres y parqueadero) | LUZ ANGELA MARTINEZ MONDRAGON | T1 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2024-10-22 | 2024-12-03 | 3
PASEO SAN RAFAEL | T3- OD Montante hidrualica | Karen Valentina Herrera Zambrano | T3 RED HID Montante | Materiales | 2024-11-21 | 2024-12-03 | 1
LA PEÑA | eucopatch | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 RESANES ESTRUCTURA | Materiales | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 0
LINZ E1 | RUTA DESFOGUE | Tatiana | PLANTA DE EMERGENCIA Inst puerta | Diseños | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T6 Puertas de acceso Aptos | Materiales | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 0
JARDIN IMPERIAL | Llegada de puertas ventanas | Nayelis Torres Mendez | T8 PUERTA VENTANA CORREDIZA PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 1
EL CAMPO | CONFORMACION ESTRUCTURA V4 | Henry Guarin Carvajal | Conformacion terraza T4-T5 | Seguridad y Espacio | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Seguimiento Muro Bolivar La Cristalina | Mauricio Cervantes Hurtado | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Instalación de tubería sanitaria (Exc,Inst y relleno) | Otra | 2024-11-30 | 2024-12-05 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 FRISO aptos interno 1-12 | Contratos | 2024-11-06 | 2024-12-05 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 DIVISION DE BAÑOS | Contratos | 2024-07-08 | 2024-12-05 | 3
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada hierro estructura de P1 a P4 | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T1 EST Muro placa P1-P8 | Materiales | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2024-11-17 | 2024-12-07 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | Drywall Z entreten, salon juegos y deposito P2 | Contratos | 2024-06-04 | 2024-12-09 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-9 Prueba puntos de gas | Contratos | 2025-02-27 | 2024-12-10 | 1
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Puerta ppal | Contratos | 2024-08-13 | 2024-12-10 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro placa T2 piso 2 al 7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2024-11-20 | 2024-12-10 | 1
PASEO SAN RAFAEL | T1- Od griferias lavaplatos | Karen Valentina Herrera Zambrano | T1 Lavaplatos | Materiales | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | CERRAMIENTO - Carpinteria Metalica - rejas cerramiento | Contratos | 2024-11-25 | 2024-12-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Definir altura de puertas ventanas | Cesar Alfonso Delgado Gil | T2 Inst puerta ventana fachada posterior | Otra | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T11 Impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2025-01-03 | 2024-12-11 | 0
EL JARDIN DALIA | Gestión de O1 acero cimentación | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 1er Aseo Apto Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-10-16 | 2024-12-11 | 5
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 2do Aseo Punto Fijo Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-10-16 | 2024-12-11 | 5
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Llegada de prefabricados | Danny Estrada Grisales | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Construccion de pozos sanitarios | Materiales | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 0
AMARETTO |  | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Red CI pto fijo Montante | Materiales | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2025-01-28 | 2024-12-11 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ HID_ ALCANTARILLADO | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | P.SOTANOS - Instalacion tuberia hidraulica | Diseños | 2025-03-09 | 2025-03-13 | 0
LINZ E1 | DADOS O MUERTOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE MUEBLES BAÑO | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 FRISO aptos interno | Contratos no Categorizables | 2024-10-12 | 2024-12-12 | 0
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | Cerramiento Cancha Multiple | Materiales | 2024-12-07 | 2024-12-12 | 0
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T4 Puertas Acceso Piso 1-19 | Materiales | 2025-01-08 | 2024-12-12 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 MESON GRANITO COCINA - BAÑOS P 20-1 | Contratos | 2024-07-17 | 2024-12-12 | 6
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T1 CIM Pilotes | Contratos | 2025-01-27 | 2024-12-12 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 aptos Estuco muro 1-12 | Contratos | 2024-12-19 | 2024-12-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-11 Montante hg 6 | Materiales | 2025-08-08 | 2025-05-23 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T1 Ins. Escalera domos en cubierta | Materiales | 2025-11-19 | 2025-07-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T1 Ins. Pasamanos punto fijo | Materiales | 2025-11-19 | 2025-07-04 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Instalación de red de iluminación (Incluye ductos, postes, alambrado y luminarias) | Contratos | 2025-01-21 | 2024-12-13 | 2
BAIKAL | Llegada de pegante pendiente de piscina | Jose David Borja Barbetti | Dotación piscina ad | Materiales | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2024-06-30 | 2024-12-16 | 0
FIORINO | Ingreso de personal adicional. AP inspecciones | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | T2 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Mano de obra | 2024-11-04 | 2024-12-16 | 3
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T3 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2024-11-21 | 2024-12-17 | 2
EL JARDIN AZUCENA | instalación | Cesar Alfonso Delgado Gil | Inst portones principales de acceso | Mano de obra | 2024-11-22 | 2024-12-17 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | segutdiadd | Daniela Patricia Herrera Melendez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Rellenos | Seguridad y Espacio | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | ENVIO DE REQUERIMIENTO ESTRUCTURA DEL 8 AL 15 | Silvia Juliana Sisa | T1 EST Descargue de hierro | Materiales | 2024-09-13 | 2024-12-17 | 2
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO SUPERFICIE E1 Pintura demarcacion de parqueaderos | Contratos | 2025-01-28 | 2024-12-17 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO Pasamanos en puntos fijos | Contratos | 2025-03-19 | 2024-12-18 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T13 Inst Tapa acceso cto maq | Materiales | 2025-10-23 | 2025-07-10 | 0
EL CAMPO | CONFORMACION ESTRUCTURA V4 | Mauricio Cervantes Hurtado | PQDERO CIM Relleno Conformacion terraza | Seguridad y Espacio | 2024-12-02 | 2024-12-18 | 1
LA CRUZ | chazos para lavamanos | Julian Mauricio Ramirez Alba | G2 T4-5 Y 6 APARATOS SANITARIOS | Materiales | 2024-11-21 | 2024-12-19 | 2
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CLUB HOUSE Mamposteria interna | Contratos | 2025-01-10 | 2024-12-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Inst Pasamanos escalera 1-12 | Contratos | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Red gas aptos Red 1-12 | Contratos | 2024-11-25 | 2024-12-19 | 0
SANTA CLARA | Pedido O1 material hidraúlico T1-T2 | Juan Sebastian Lopez Reinosa | T1 RED HID aptos red 1-12 | Materiales | 2024-11-28 | 2024-12-19 | 1
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 PORTERIA Armado y fundida estructura | Contratos | 2025-03-11 | 2024-12-19 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 CLUB HOUSE Inst puerta metalica | Contratos | 2025-01-17 | 2024-12-19 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | URB EXT - ADIC ESTABILIZACIÓN SBG-A EJE 18 Y RET. MAT | (NO VALIDO) (NO USAR) | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Estructura de pavimento (Rajon,Sub, Geotextil) | Contratos no Categorizables | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADA PPL PISO 1-24 | Contratos | 2024-08-14 | 2024-12-20 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T2 Instalación Citofono ascensor | Contratos | 2025-02-05 | 2024-12-20 | 0
PRUEBA CARTAGENA | mo: T3 CABLEADO PTO DFIJO PISO 111-1 | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Mano de obra | 2024-08-22 | 2024-12-20 | 2
PRUEBA CARTAGENA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T3 Prueba Bajantes | Contratos | 2024-11-14 | 2024-12-20 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T10 RCI Montante tuberia A.C SCH | Contratos | 2025-02-19 | 2024-12-20 | 0
BELATERRA PRAIA | Pedido de materiales sanitarios pendientes para etapa 2 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T8 Ptos sanitarios piso 1-12 | Materiales | 2024-11-13 | 2024-12-20 | 2
PRUEBA SANTA CLARA | prueba rest | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | SALIDA A VENTAS TORRE 03 | Contratos no Categorizables | 2024-10-31 | 2024-12-20 | 2
PRUEBA SANTA CLARA | Aprobación OG acero PLZ 4 | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T3 Inst de puertas ba�os 1-12 | Diseños | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | Provisional de energia | Contratos | 2025-02-27 | 2024-12-20 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Mamposteria de aptos - piso 1-12 | Contratos | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T1- Llegada ascensor a obra | Edisson Giovanny Herrera Soto | T1 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2
BAIKAL | Recibo de planos constructivos T3 (Est-hid-elec) | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Solado | Diseños | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | Solicitud cemento para mortero | Daniela Patricia Herrera Melendez | T6 aptos Mortero | Materiales | 2026-07-10 | 2024-12-23 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 Inst Puerta principales | Contratos | 2024-11-21 | 2024-12-26 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PORTERIA Pisos | Contratos | 2025-02-11 | 2024-12-27 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | Z.SOC 2 VIP - Inst. carpinteria metalica y madera | Diseños | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2024-11-10 | 2024-12-30 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Jose Alfredo Jimenez Bernal | Z.SOCIAL 1 - Estuco y primera mano muros | Diseños | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | MUESTRAS ENCHAPES ZONAS HÚMEDAS | Jaime Luis Guillot Bermudez | Z.SOC PISC - Enchapes de muros y Piso piscinas | Otra | 2024-11-05 | 2025-01-03 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | REMATE VIGA PERIMETRAL PARA PINTURA GRANIPLAST DE FACHADA | Sandra Patricia Porras Torres | PORT - Graniplast y pintura fachada | Otra | 2024-10-28 | 2025-01-03 | 4
PARQUE ORIENTE AURORA | desagües sanitarios CI-HIDR-CONSU | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 Desagues cajas de inspeccion | Materiales | 2024-08-16 | 2025-01-07 | 8
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA CIM Solado | Contratos | 2025-03-20 | 2025-01-07 | 2
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Acero Piso 14 a Cub | Yury Christina Ibañez Amaya | T1 MUROS Y PLACAS PISO 1-16 | Materiales | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Llegada de ascensores | Elizabeth Florez Diaz | T2 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Equipos | 2025-02-10 | 2025-01-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Nomenclatura torre | Contratos | 2025-02-13 | 2025-01-07 | 1
BELATERRA PRAIA | Llegada de enchape etapa 3 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T11 Enchape baños aux piso 1-12 | Materiales | 2024-11-13 | 2025-01-08 | 1
AQUANOVA | Llegada puertas corta fuego | Jurany Cristina Lara Antequera | T3 Suministro Puerta cortafuego | Materiales | 2024-10-03 | 2025-01-08 | 4
LA PEÑA | inventario contenedores traslado | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2024-12-30 | 2025-01-08 | 0
LA CRUZ | Llegada tuberia C-900 | Julian Mauricio Ramirez Alba | URB Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Materiales | 2024-12-18 | 2025-01-09 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | pte llegada de material | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T9 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 0
BELATERRA PRAIA | Llegada de materiales sanitarios pendientes etapa 3 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T10 Ptos sanitarios piso 1-12 | Materiales | 2024-11-27 | 2025-01-09 | 1
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T8 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Materiales | 2025-01-16 | 2025-01-09 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 Inst ventaneria de fachada ppal serie 05 | Materiales | 2025-08-30 | 2025-01-09 | 0
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Vent fachada posterior | Materiales | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 1
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 CIELO RASO aptos Perfiles drywall 1-12 | Contratos | 2025-02-16 | 2025-01-09 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. SOCIAL Pintura en muros internos | Contratos | 2024-12-05 | 2025-01-09 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-12 Solado | Contratos | 2024-12-27 | 2025-01-09 | 2
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | ET1 T1 PISO INTERNO PARA PASEO PEATONAL | Contratos | 2024-09-26 | 2025-01-10 | 0
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Construccion de cajas distribucion a torres T1-T3 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Construccion de cajas red distribucion a torres T8-T11 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado torres T7 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | E1 Instalacion valvulas Red Contraincendio | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | E1 Red Ppal Inst y relleno tuberia de alcantarillado | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Excavacion red de alcantarillado torres T4-T5 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Excavacion red de distribucion a torres T12-T14 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Inst valvula siamesa red contra incendio | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Inst y relleno tuberia de alcantarillado torres T7 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Inst y relleno tuberia de distribucion a torres T4-T5 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Red de baja tension de transformador a torres T12-T14 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Red de comunicaciones y TV a torres T1-T3 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Red de comunicaciones y TV a torres T8-T11 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | PQDERO Inst puerta cortafuego | Materiales | 2025-07-31 | 2025-09-16 | 2
PUERTA DORADA NATURA |  | Lina Yadira Olarte | T1 Suministro Puertas Acceso | Materiales | 2026-03-19 | 2025-08-02 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | asdd | Daniela Patricia Herrera Melendez | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Mano de obra | 2025-01-27 | 2025-01-13 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Adicional de estructura | Daniela Patricia Herrera Melendez | T4 EST Muro placa P1-P11 | Contratos no Categorizables | 2024-08-20 | 2025-01-13 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | DETALLES DE CUBIERTAS PORTERIA | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | PORTERIA 1 - Afinados sobre pisos | Diseños | 2024-11-12 | 2025-01-14 | 6
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | PQDERO Inst puerta metalica | Contratos | 2025-03-12 | 2025-01-14 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T1 RED HID aptos red | Contratos | 2025-02-25 | 2025-01-14 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Nomenclatura torre | Contratos | 2024-12-11 | 2025-01-14 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG Puertas internas torre 8 - 2do pedido | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 Inst de puertas alcobas de madera | Materiales | 2024-11-29 | 2025-01-15 | 5
BELATERRA AREIA | Llegada de acero piso 8 a cubierta T4 | Diana Marcela Vergara Soto | T4 Armado y fundicion PLACA piso-nivel 8 | Materiales | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T10 Mortero baño auxybalcones- piso 1-12 | Contratos | 2025-01-16 | 2025-01-15 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T6 Carpinteria madera Ptas baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2025-04-15 | 2025-01-15 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T9 RCI Montante tuberia A.C SCH | Materiales | 2025-03-10 | 2025-01-15 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T9 MESON GRANITO COCINA | Materiales | 2024-12-28 | 2025-01-15 | 1
PARMA | Inst. Puertas cortafuego | Kevin Cardona Marmol | T3 Puertas Cortafuegos Piso 1 - 22 | Contratos no Categorizables | 2024-11-28 | 2025-01-15 | 0
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Puertas cortafuego punto fijo- S3-piso 13 | Materiales | 2024-12-23 | 2025-01-15 | 1
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Contrato topografia eje 3 y 4 | Diego Alexander Rincon Sanchez | 2-4 eje 11 K0+255 A K0+300 Movimiento de tierra - Corte | Contratos no Categorizables | 2025-01-29 | 2025-01-16 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | EJE 10-11-ALUMBRADO PUB PROVIS | (NO VALIDO) (NO USAR) | K0+25 A K0+260 Instalación de red de iluminación (Incluye ductos, postes, alambrado y luminarias) | Contratos no Categorizables | 2024-12-17 | 2025-01-16 | 1
COUNTRY WOODS | Llegada de acero | Jose Luis Salazar Mesa | CH Cimentacion: ciclopeo y zapatas + vigas de amarre | Materiales | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0
BELATERRA TEMPUS | PEDIDO DE ACERO DE CIMENTACION T12 Y T11 | Cristian David Henao Daza | T11 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Materiales | 2024-11-27 | 2025-01-16 | 2
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 CIELO RASO aptos Acabado drywall 1-12 | Materiales | 2025-03-18 | 2025-01-16 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 CIELO RASO aptos Perfiles drywall 1-12 | Materiales | 2025-03-18 | 2025-01-16 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T2 CIM Pilotes prueba de integridad | Contratos | 2025-01-28 | 2025-01-17 | 1
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T5 CIM Fundida cimentacion zapatas | Contratos | 2025-03-03 | 2025-01-18 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | MO 1.3 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Mano de obra | 2025-02-18 | 2025-01-20 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T11 Mortero aptos | Contratos | 2025-04-09 | 2025-01-20 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Empaste fachada ppal serie 01 | Contratos | 2025-06-05 | 2025-01-20 | 0
LA PEÑA | O6 de Bancas metálicas | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Materiales | 2025-01-13 | 2025-01-21 | 2
SAN MATEO - LA QUINTA | PISOS Y ENCHAPES T1-2 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 aptos Piso ceramica | Contratos no Categorizables | 2025-03-03 | 2025-01-21 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Malla para antepiso de parqueadero | Claudia Patricia Cruz | PQDERO Antepiso | Materiales | 2024-12-10 | 2025-01-21 | 2
PRUEBA BARRANQUILLA | Herraimienta | Daniela Patricia Herrera Melendez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Materiales | 2025-01-28 | 2025-01-21 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Epp | Daniela Patricia Herrera Melendez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Seguridad y Espacio | 2025-02-04 | 2025-01-21 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Mueble soporte mesón piso 1 - 22 | Contratos | 2024-03-11 | 2025-01-21 | 0
EL JARDIN DALIA | Enviar planos para Modulación formaleta Tanque | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Tanque Armado y fundida cimentacion | Materiales | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG Gasodomesticos | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 GASODOMESTICOS PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. SOCIAL PISOS | Contratos | 2024-12-27 | 2025-01-22 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Estuco placa apartamentos | Contratos | 2025-07-21 | 2025-01-22 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Mandar a fabricar piezas faltates | Michelina Angelone Gutierrez | T4 ARMADOyFUNDIDA ESCALERAS 1-2-3 | Otra | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 0
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | POOL HOUSE Cub estructura metalica | Materiales | 2025-12-10 | 2025-07-02 | 0
LA CRUZ | Gestion de O1 Y OD de mobiliario porteria | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | PORTERIA - ASEO | Materiales | 2025-01-18 | 2025-01-23 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Cub Impermeabilizaciones | Contratos | 2025-03-04 | 2025-01-24 | 2
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | CTO BASURAS sistema extraccion olores | Contratos | 2025-02-04 | 2025-01-24 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | P. HOUSE Y CTO MAQ REDES HIDROSANITARIAS | Contratos | 2024-11-07 | 2025-01-27 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | ENVIO ACTA DE VANO | ABRAHAM DAVID PACHECO QUIÑONES | T7 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T9 INST APARATOS ELECTRICOS | Contratos | 2024-12-31 | 2025-01-28 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Acta de vanos puertas madera | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Inst de puertas alcobas | Otra | 2024-12-17 | 2025-01-28 | 2
EL JARDIN DALIA | Correo solicitud diseño muro de contención | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Cimentacion | Diseños | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 0
EL JARDIN DALIA | Montaje de pedido rellenos de torre 1 y 2 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | URB Colchon de grava o mejoramiento del suelo | Materiales | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0
BELATERRA PRAIA | Contrato placa de cancha múltiple | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | Cancha Multiple- Pinturaydemarcación | Contratos no Categorizables | 2024-11-20 | 2025-01-29 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Impermeabilizacion de cubierta | Contratos | 2024-12-15 | 2025-01-29 | 0
LORCA | ESPECIFICACION VENTANAS CANCHA SQUASH | Jose Alfredo Jimenez Bernal | PORTERIA Carpinteria de Aluminio fachada | Diseños | 2024-08-29 | 2025-01-29 | 4
LA PEÑA | Llegada de Glasst | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Materiales | 2025-01-20 | 2025-01-29 | 1
LA PEÑA | Llegada de epoxico re-500 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | MAMPOSTERIA P1 A P4 T8-9 | Contratos | 2024-11-15 | 2025-01-30 | 0
BELATERRA TEMPUS | Realizar verificación de estado de contratistas de enchapes y pisos en ARHI | Maritza Johanna Chilito Perdomo | T1 aptos Enchape baños | Seguridad y Espacio | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T3 SUPERBOARD aptos Perfiles | Contratos | 2025-02-26 | 2025-01-30 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Red CI pto fijo Gabinete | Contratos | 2025-02-17 | 2025-01-30 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | P. HOUSE Y CTO MAQ DETALLE Y TERMINACIÓN | Materiales | 2026-02-12 | 2025-08-20 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T4 Closet alcobas, vestier, linos P17-P1 | Contratos | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-10 Montante hg 6 | Contratos | 2025-02-11 | 2025-01-31 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 SUPERBOARD Fachada ppal perfiles | Contratos | 2025-06-30 | 2025-01-31 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T8 RED HID aptos red | Contratos | 2025-03-07 | 2025-01-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | CH ESTRUCTURA | Contratos | 2025-02-07 | 2025-02-01 | 0
BAIKAL | Llegada de retroexcavadora para organizar terraza de T3 | Jose David Borja Barbetti | T3 Pilotaje | Equipos | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | ETAPA 1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Contratos | 2024-11-28 | 2025-02-04 | 0
BELATERRA AREIA | Llegada de ascensor T4 | Diana Marcela Vergara Soto | T4 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2025-06-17 | 2025-02-04 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acueducto y RCI | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2024-12-30 | 2025-02-04 | 3
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acero | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Tanque Armado y fundida cimentacion | Materiales | 2024-12-17 | 2025-02-04 | 4
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro caissons | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 CIM Fundida caisson (anillos) | Materiales | 2024-12-17 | 2025-02-04 | 2
LORCA | Aprobación de O1 | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 Relleno Red contra incendios | Materiales | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T10 Segunda lavada | Contratos | 2025-04-13 | 2025-02-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T11 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Contratos | 2025-03-05 | 2025-02-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T7 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Contratos | 2025-03-05 | 2025-02-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T9 Segunda lavada | Contratos | 2025-04-13 | 2025-02-05 | 0
RIVERBAY |  | Orlando David Iguaran Maestre | T1 Suministro Baranda escalera | Materiales | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | REMATES PARQUEADERO S1 | Contratos | 2025-05-26 | 2025-02-06 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores Torre 1 | Contratos | 2024-10-01 | 2025-02-06 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T14 EST Muro placa P1-P12 | Contratos | 2025-03-18 | 2025-02-06 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | SOT PQDERO EST Topellantas | Contratos | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Cimentación Escalonada y Suelo de Fundación | Ana Milena Gallo Sanabria | T3 CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Diseños | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 0
EL CAMPO | LLEGADA FORMALETA 2 JUEGOS | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T12-T14 Estructura muro placa | Equipos | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | DetalladayTerminacion Porteria-Recepcion | Contratos | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 4
CADIZ | Contrato de estructura edificio comunal | William Andres Sanjuan Dueñas | TANQUE ESTRUCTURA | Contratos |  | 2022-01-03 | 0
CADIZ | Legalización contrato Mampostería T1 | William Andres Sanjuan Dueñas | T1 MAMP FACHADA | Contratos |  | 2022-01-24 | 2
MORETTI | instalador del contratista | Federico Portocarrero | T7 Barandas balcones 1-8 | Mano de obra |  | 2022-01-24 | 0
MASARI | Envio R ing | LAURA SOFIA FORERO MAFLA | T4 Estucoyprimera mano piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2022-01-25 | 0
BELATERRA VENTUS | R ing sika 101 piscina | Alex Fabian Carreño Tarazona | Armadoyfundida losa de fondo -Piscina Niños | Materiales |  | 2022-01-27 | 0
BELATERRA VENTUS | R ing sika 101 piscina | Alex Fabian Carreño Tarazona | Piso perimteral -Piscina Adultos | Materiales |  | 2022-01-27 | 0
BELATERRA VENTUS | R ing sika 101 | Alex Fabian Carreño Tarazona | T2 Friso piso 1-12 | Materiales |  | 2022-01-27 | 0
BELATERRA VENTUS | Definición de diseño hidráulico | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Relleno -Piscina Niños | Diseños |  | 2022-01-28 | 0
TORRE VITRO | Llegada a obra | Wilson Andrés Espindola Patiño | ENCHAPE CERAMICA BAÑOS PISO 7-8-9-10 | Materiales |  | 2022-01-30 | 0
TORRE VITRO | Llegada a obra | Wilson Andrés Espindola Patiño | PISO BAÑOS PISO 6 | Materiales |  | 2022-01-30 | 0
TORRE VITRO | LLEGADA A OBRA EN ENERO ENCHAPE ATENA GRIS CLARO | Wilson Andrés Espindola Patiño | ENCHAPE CERAMICA BAÑOS PISO 6 | Materiales |  | 2022-01-31 | 1
NAPOLI | Elaboracion contrato cancha carp metálica | SILVANA OSPINO ESCOBAR | Instalación Cancha Multiple | Contratos |  | 2022-01-31 | 0
BELATERRA VENTUS | R ing concreto (impermeabilizado) piscina | Alex Fabian Carreño Tarazona | Armadoyfundida losa de fondo -Piscina Niños | Materiales |  | 2022-02-01 | 0
BELATERRA VENTUS | Definición tipo impermeabilización exterior piscina | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Enchapes -Piscina Adultos | Diseños |  | 2022-02-01 | 0
BELATERRA VENTUS | Definición de tipo tratamiento junta piscina | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Piso perimteral -Piscina Adultos | Diseños |  | 2022-02-01 | 0
BELATERRA VENTUS | Definición tipo impermeabilización exterior piscina | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Relleno -Piscina Niños | Diseños |  | 2022-02-01 | 0
NAPOLI | T5 Requerimiento gasodomesticos | Tania Margarita Romero Varilla | T5 Aparatos de cocina piso 1-11 | Materiales |  | 2022-02-04 | 0
CADIZ | Llegada mampostería a obra | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T1 MAMPOSTERIA | Materiales |  | 2022-02-04 | 2
CADIZ | Llegada material para pañetes | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T1 PAÑETE FACHADA | Materiales |  | 2022-02-04 | 2
CADIZ | Llegada mampostería a obra | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T5 MAMPOSTERIA | Materiales |  | 2022-02-04 | 2
CADIZ | Llegada material Pañete T5 | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T5 PAÑETE | Materiales |  | 2022-02-04 | 2
NAPOLI | T8 Elaboracion contrato mampostería y friso | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T8 Friso interno piso 11-1 | Contratos |  | 2022-02-08 | 0
NAPOLI | T9 Requerimiento andamios friso fachada | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T9 Friso interno piso 11-1 | Equipos |  | 2022-02-08 | 0
NAPOLI | T5-T6 Llegada de andamios para acabado de fachada | Wendy Jhoana Perez Martinez | T5-T6 Acabado fachada posterior | Equipos |  | 2022-02-10 | 0
BELATERRA VENTUS | cuadrillas para excavacion | Alex Fabian Carreño Tarazona | PARQ MOD3 Bajantes ALL | Mano de obra |  | 2022-02-10 | 0
FIORINO | SEGUIMIENTO DISEÑO CIMENTACION TG | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Cimentacion torre grua | Diseños |  | 2022-02-12 | 0
FIORINO | APROBACION DISEÑO MALLA A TIERRA | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PARQ MOD1 Excavacionyfundida de cajas electricas de inspeccion | Diseños |  | 2022-02-14 | 0
MASARI | ENVIO CORREO INICIO ACTIVIDAD | LAURA SOFIA FORERO MAFLA | T4 Ptas int piso | Otra |  | 2022-02-15 | 0
SAONA | ADJUDICACIÓN CONTRATO | Jairo Jahir Vargas Romero | RAS Excavacion red de alcantarillado | Contratos |  | 2022-02-16 | 0
BAIKAL | CONTRATO ESTRUCTURA PISCINA | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Buitron balcón de aire acondicionado (Fach ppal) - Pisos 1-19 | Contratos |  | 2022-02-18 | 0
BAIKAL | LEGALIZACION CONTRATO DRYWALL T1 | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Laminaylijado Dry wall Muros piso 1-19 | Contratos |  | 2022-02-18 | 0
BAIKAL | legalización contrato mamposteria | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | UAR Mamposteria | Contratos |  | 2022-02-18 | 1
SAONA | ADJUDICACIÓN CONTRATO | Jairo Jahir Vargas Romero | RAS Trámite solicitud permiso de rotura CARRERA 105 | Contratos |  | 2022-02-21 | 2
BELATERRA VENTUS | Disponibilidad personal para detallado estructura | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Detallado estructura- Externo Fach Int Izq 12-1 | Mano de obra |  | 2022-02-21 | 0
FIORINO | ENVIAR CORREO CORDINACION TANQUE ARQ VS ESTR | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | Armadoyfundida de tapa - Tanque Alm | Diseños |  | 2022-02-21 | 0
BELATERRA VENTUS | adjudicacion de contrato | Deybis Antonio Marin Grajales | RAP Red de conduccion (Medidor general- Tanque de almacenamiento) | Contratos |  | 2022-02-24 | 1
BAIKAL | LLEGADA APARATOS ELECTRICOS | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T1 Aparateada piso 1-19 | Materiales |  | 2022-02-25 | 0
NAPOLI | T5 Elaboración y legalización contrato inst de ascensores | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T5 Montaje ascensor | Contratos |  | 2022-02-28 | 0
NAPOLI | T8 requerimiento andamios resane foso de ascensor | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T8 Arreglos pantallas foso | Equipos |  | 2022-02-28 | 0
BELATERRA VENTUS | terminar estructura foso ascensor | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Instalación de guias, alineación | Otra |  | 2022-02-28 | 0
BELATERRA VENTUS | terminar estructura foso ascensor | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Instalacion de contrapeso, plataforma , cables de tracción | Otra |  | 2022-02-28 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Placa cuarto de maquinas | Equipos |  | 2022-02-28 | 0
SAONA | MANO DE OBRA CONTRATISTA DH | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | T1 Escaleras Sotano 3 a 2 | Mano de obra |  | 2022-03-01 | 2
BAIKAL | suministro de los materiales | Julio Cesar Ruiz Diaz | TP RCI Instalacion de tuberia colgada A.C SCH | Materiales |  | 2022-03-02 | 0
BELATERRA VENTUS | Falta de cuadrillas | Carlos Eduardo Gallego Uribe | RAS Excavacion red de alcantarillado | Mano de obra |  | 2022-03-03 | 0
BELATERRA VENTUS | adjudicacion de contrato | Deybis Antonio Marin Grajales | T2 Detallado estructura- Externo Fach Post 12-1 | Contratos |  | 2022-03-03 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Red electrica provisional ascensor | Equipos |  | 2022-03-03 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 Placa piso 2-11 | Equipos |  | 2022-03-03 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T4 Placa piso 2-11 | Equipos |  | 2022-03-03 | 0
NAPOLI | T10-t11 llegada formaleta de dados | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10-T11 Relleno placa antepiso | Equipos |  | 2022-03-03 | 1
BAIKAL | formaleta | Jose David Borja Barbetti | Construcción cuarto bomba incendio | Equipos |  | 2022-03-04 | 1
FIORINO | AVANCE DE OBRAS DE CIMENTACION | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Instalaciones Electricas Nivel 3,27 | Otra |  | 2022-03-07 | 0
SAONA | MANO DE OBRA | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | T1 Columnas, pantallasyplaca cielo-nivel 1-2-3-4 | Mano de obra |  | 2022-03-08 | 0
BELATERRA VENTUS | Disponibilidad cuadrilla estructura | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Armadoyfundida cimentacion -Piscina Adultos | Mano de obra |  | 2022-03-10 | 2
BELATERRA VENTUS | Disponibilidad cuadrilla estructura | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Piso perimteral -Piscina Adultos | Mano de obra |  | 2022-03-10 | 2
BELATERRA AQUARIS | legalizar nuevo contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T3 Rellenoycompactacion material importado sub-base cimentacion | Contratos |  | 2022-03-10 | 0
TORRE VITRO | Por definir contratista para mamp puerta ascensor | Jose Luis Salazar Mesa | PUESTA EN MARCHA DE ASCENSORES EJE D | Mano de obra |  | 2022-03-14 | 4
BAIKAL | FORMALETA | Jose David Borja Barbetti | Armado yfundida cimentacion - Tanque Alm | Equipos |  | 2022-03-15 | 1
BAIKAL | NIPLES CON RUANA | Jose David Borja Barbetti | Excavacion a maquina para cimentacion - Tanque Alm | Materiales |  | 2022-03-15 | 2
NAPOLI | T7 llegada pegante pisos y enchapes | Wendy Jhoana Perez Martinez | T7 Pisosyenchapes - piso 11-1 | Materiales |  | 2022-03-16 | 0
MORETTI | LEGALIZACION CONTRATO MESONES | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | T7 Meson granito cocina 1-8 | Contratos |  | 2022-03-17 | 1
BAIKAL | FORMALETA PISCINA | Julio Cesar Ruiz Diaz | Armadoyfundida cimentacion pisicina niños | Equipos |  | 2022-03-18 | 2
BAIKAL | DEFINIR SI SE APRUEBA AJUSTE SOLICITADO CONTRATISTA | Jairo Jahir Vargas Romero | T1 Detallado estructura -Patios 1-19 | Contratos |  | 2022-03-18 | 3
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | E2 ESTRUCTURA VIASyPARQUEADEROS | Contratos |  | 2022-03-21 | 0
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | ED COMUNAL INST ELECTRICAS | Contratos |  | 2022-03-21 | 0
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T1 DRYWALL | Contratos |  | 2022-03-21 | 0
BELATERRA VENTUS | cuadrilla de instalacion | Carlos Eduardo Gallego Uribe | PARQ MOD3 Pruebas de bajantes ALL | Mano de obra |  | 2022-03-22 | 2
BELATERRA AQUARIS | verificacion de cantidades | Mauricio Rueda Restrepo | PARQ1 MOD1 Bajantes ALL | Materiales |  | 2022-03-22 | 0
BELATERRA VENTUS | REENVIAR R-ING 067 | Alex Fabian Carreño Tarazona | Enchape de piso perimetral -Piscina Niños | Contratos |  | 2022-03-24 | 0
FIORINO | AJUDICACION DE CONTRATISTA DE CARPINTERIA METALICA PARQ. | Jairo Jahir Vargas Romero | PARQ SOT2 Puertas de depósitos | Contratos |  | 2022-03-24 | 0
MASARI | CONTRATISTA INST HIDRAULICAS | LAURA SOFIA FORERO MAFLA | T4 Prueba hidraulica piso 1-2-3-4 | Mano de obra |  | 2022-03-28 | 0
MASARI | LLEGADA DE PEGANTE Y FRAGUA | Wilson Fernando Castañeda López | T4 Pisos ceramica - piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2022-03-30 | 1
NAPOLI | T8 Elaboración contrato pisos y enchapes | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T8 Mortero piso 11-1 | Contratos |  | 2022-03-30 | 0
BELATERRA VENTUS | lleno con material seleccionado zona de piscina de niños | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Obra civil -Cuarto de Maquina piscina | Mano de obra |  | 2022-03-31 | 1
BELATERRA VENTUS | Disponibilidad cuadrilla estructura | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Piso perimetral -Piscina Niños | Mano de obra |  | 2022-03-31 | 4
BELATERRA VENTUS | detallado foso ascesor | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Instalación de guias, alineación | Otra |  | 2022-03-31 | 1
BELATERRA VENTUS | Avance de obra | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 Bajante aguas lluvias | Otra |  | 2022-03-31 | 0
BELATERRA VENTUS | Avance de obra | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 Reventilacion | Otra |  | 2022-03-31 | 0
NAPOLI | T5 llegada lavaderos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T5 Lavaderosylavaplatos piso 1-11 | Materiales |  | 2022-04-02 | 0
BELATERRA AQUARIS | adjudicacion y legalizacion contrato, acuerdo de precios | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD1 Armado ,encofrado zarpa -Eje 1 (L-S) | Contratos |  | 2022-04-05 | 0
NAPOLI | T8 Llegada andamios fachada | Wendy Jhoana Perez Martinez | T8 Friso culata 1 | Equipos |  | 2022-04-05 | 0
BELATERRA VENTUS | Definición contratista | Natalia Martinez Montero | Instalacion de puerta pivotantes Porteria-Recepcion | Contratos |  | 2022-04-08 | 0
BELATERRA AQUARIS | MONTAR JOBS | Steven Raigosa Rios | PARQ1 MOD2 Pavimento Sotano | Contratos |  | 2022-04-11 | 0
BELATERRA AQUARIS | MONTAR JOBS | Steven Raigosa Rios | T2 Instalaciones Hidrosanitarias | Contratos |  | 2022-04-12 | 0
BELATERRA VENTUS | No hay asignación de contratista | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Empaste fachada posterior | Contratos |  | 2022-04-12 | 0
MASARI | CONTRATISTA INST HIDRAULICAS | Jose Arley Agudelo Herrera | T4 Prueba hidraulica piso 1-2-3-4 | Mano de obra |  | 2022-04-12 | 0
MORETTI | contrato de aseo y detallado | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | T7 DETALLADAyTERMINACION | Contratos |  | 2022-04-14 | 4
TORRE VITRO | Llegada a obra | Wilson Andrés Espindola Patiño | PISOS PORCELANATO PISO 6 | Materiales |  | 2022-04-14 | 4
BELATERRA VENTUS | Contratista sin material | Carlos Eduardo Gallego Uribe | SUBESTACION Conexión de tuberia (Planta - Tableros) | Materiales |  | 2022-04-15 | 0
NAPOLI | Llegada de adoquin T8-T9-T10-T11 | Wendy Jhoana Perez Martinez | Piso paseo peatonal Interno T8-T9-T10-T11 | Materiales |  | 2022-04-15 | 0
TORRE VITRO | llegada | Wilson Andrés Espindola Patiño | PISOS PORCELANATO PISO 7-8-9-10 | Materiales |  | 2022-04-18 | 4
MORETTI | contrato jardinería | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores T7 | Contratos |  | 2022-04-18 | 3
TORRE VITRO | Fecha de llegada de material por parte de Ardisa | Jose Luis Salazar Mesa | CARP MAD PTAS PISO 7-8-9-10 | Materiales |  | 2022-04-20 | 1
FIORINO | Elaboración de contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Armado y fundida Vigas de cimentación Nivel 5,87 | Contratos |  | 2022-04-22 | 0
BELATERRA AQUARIS | LLEGADA DE ACERO | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ1 MOD3 S1 Muros de contención -Eje 14 (H-K) | Materiales |  | 2022-04-25 | 0
BELATERRA AQUARIS | llegada de material acero - concreto | Juan Manuel Gonzalez Camacho | TG1 Cimentacion torre grua para T1,T4,T5 | Materiales |  | 2022-04-26 | 2
BELATERRA AQUARIS | llegada de acero | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ2 MOD1 S1 Muros de contención -Eje 1 (L-S) | Materiales |  | 2022-04-26 | 0
BELATERRA VENTUS | LEGALIZACION DE CONTRATO | Natalia Martinez Montero | Zona verde perimetral Carrera 90 | Contratos |  | 2022-04-28 | 0
BELATERRA VENTUS | No asignación contratista | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Drywall cielos Porteria-Recepcion | Contratos |  | 2022-04-29 | 0
MASARI | CONTRATISTA REDES ELECTRICAS | Jose Arley Agudelo Herrera | T4 Cableado piso 1-8 | Mano de obra |  | 2022-04-29 | 0
NAPOLI | T8 Alistamiento foso de ascensor | Tania Margarita Romero Varilla | T8 Acta Entrega Foso Ascensor | Otra |  | 2022-04-30 | 0
BAIKAL | LLEGADA ASCENSOR | Jose David Borja Barbetti | TP Llegada de ascensor a obra | Materiales |  | 2022-04-30 | 0
NAPOLI | T7 Orden de compra puertas corta fuego | Wendy Jhoana Perez Martinez | T7 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-05-03 | 0
BELATERRA VENTUS | MONTAR JOBS | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Segunda lavada | Contratos |  | 2022-05-05 | 0
BAIKAL | llegada del ascensor | Jose David Borja Barbetti | T1 Llegada de ascensor a obra | Materiales |  | 2022-05-06 | 0
FIORINO | Elaboración de pedido hidrosanitario piso 6al12 | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | T1 Prolongaciones hidraulicas piso 1-17 | Materiales |  | 2022-05-09 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | OG Pisos pendientes por montar Zonas Sociales | Aldair Martinez Rios | Piso Acceso Porteria | Materiales |  | 2022-05-10 | 0
NAPOLI | T8 Elaboración y legalización contrato inst de gas | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T8 Ptos gas piso 11-1 | Contratos |  | 2022-05-10 | 4
BELATERRA AQUARIS | falta de mano de obra | Steven Raigosa Rios | Localizaciónyreplanteo | Mano de obra |  | 2022-05-12 | 0
BELATERRA AQUARIS | llegada de acero | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ2 MOD1 S1 Muros de contención -Eje 1 (L-S) | Materiales |  | 2022-05-12 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Cotizar instalación de puertas cortafuegos T1 con el proveedor | Israel de Jesus Funez | T1 Puertas Corta Fuegos Piso 1-11 | Contratos |  | 2022-05-13 | 0
SAONA | Elaborar contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Mamposteria sotano 1 | Contratos |  | 2022-05-16 | 0
FIORINO | ELBORAR COMPARATIVO CASETON VS FORMALETA ESPCIO ENTRE VIGAS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T2 Relleno entre Vigas Cimentación Nivel 5,87 | Otra |  | 2022-05-16 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Elaboración contrato excavación Piscina | Israel de Jesus Funez | Excavacion de cimentacion Piscinas | Contratos |  | 2022-05-18 | 1
BELATERRA VENTUS | montar jobs | Carlos Eduardo Gallego Uribe | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Juegos Infantiles | Contratos |  | 2022-05-19 | 0
BELATERRA VENTUS | llegada de materiales | Wilson Fernando Castañeda López | T3 Friso piso 1-12 | Materiales |  | 2022-05-19 | 1
BELATERRA AQUARIS | llegada de acero | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ2 MOD1 Pavimento Sotano | Materiales |  | 2022-05-19 | 0
BELATERRA AQUARIS | llegada de acero | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ2 MOD2 S1 Muros de contención -Eje S (6-11) | Materiales |  | 2022-05-19 | 0
BELATERRA AQUARIS | entrada de materiales RCI | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T2 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Materiales |  | 2022-05-19 | 1
BELATERRA AQUARIS | entrada de materiales RCI | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T3 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Materiales |  | 2022-05-19 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Pendiente definir ubicacion torregrua | (NO VALIDO) (NO USAR) | PARQ Izaje torre grua | Diseños |  | 2022-05-19 | 0
TORRE VITRO | Llegada a obra | Wilson Andrés Espindola Patiño | PISO BAÑOS PISO 11-12-13-14 | Materiales |  | 2022-05-20 | 6
SAONA | Definición de contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Friso sotano 3-sot 1 | Contratos |  | 2022-05-20 | 0
FIORINO | consultar diseño de anclajes para ascensor | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | Armadoyfundida Placa foso ascensor - Pergola- Porteria-Recepcion | Diseños |  | 2022-05-23 | 0
MASARI | LICITACIÓN CONTRATO | Deybis Antonio Marin Grajales | T4 Barandasypasamanos pto fijo | Contratos |  | 2022-05-24 | 1
SAONA | Aprobación por Emcali | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | MC SUBESTACION Construccion de los carcamos - Armadoyfundida | Diseños |  | 2022-05-25 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | R ING 67 Concreto Parqueadero | Haider Osmandi Escobar Marimon | Muro Antepecho Parqueadero de Motos | Materiales |  | 2022-05-25 | 1
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 Armadoyfundida de pozo | Contratos |  | 2022-05-26 | 0
BELATERRA AQUARIS | adjudicacion y legalizacion contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD3 Excavacion e Instalacion de filtros | Contratos |  | 2022-05-26 | 0
BAIKAL | CONTRATO CARPINTERIA METALICA PARQUEADERO | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | TP Puertayventanas - Cuarto de maquinas | Contratos |  | 2022-05-27 | 4
BAIKAL | CONTRATO CARCAMOS | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | SUBESTACION Construccion de los carcamos- Excavacion | Contratos |  | 2022-05-27 | 6
BELATERRA VENTUS | llegada material | Wilson Fernando Castañeda López | T3 Detallado punto fijo 1-12 | Materiales |  | 2022-05-27 | 2
FIORINO | MONTAR JOBS ENCHAPES ZOAS COMUNES | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | Frisosymorteros -Piscina Niños | Contratos |  | 2022-05-30 | 0
NAPOLI | Elaboracion contrato pintura y demarcación cancha | SILVANA OSPINO ESCOBAR | Instalación de grama sintetica zona Juegos Infantiles | Contratos |  | 2022-05-31 | 0
NAPOLI | T9 Seg Legalizacion contrato impermeabilización | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T9 Impermeabilización Cubierta | Contratos |  | 2022-05-31 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Definicion ubicacion torregrua | (NO VALIDO) (NO USAR) | PARQ Izaje torre grua | Diseños |  | 2022-05-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | adjudicación de licitación | Julio Cesar Ruiz Diaz | PARQ1 RCI Instalacion de tuberia colgada A.C SCH | Contratos |  | 2022-06-01 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada de hierro para escaleras T1 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Escaleras P1 a P16 | Materiales |  | 2022-06-02 | 0
BELATERRA VENTUS | Confirmar fecha de llegada de material | Wilson Fernando Castañeda López | T6 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Materiales |  | 2022-06-02 | 0
BAIKAL | CONTRATO GRANIPLAST T1 | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Friso culata derecha | Contratos |  | 2022-06-03 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Requerimiento de Ladrillo pendiente por usar proyecto | Haider Osmandi Escobar Marimon | Conexión a Red externa T1 Red Agua potable | Materiales |  | 2022-06-07 | 0
SAONA | Aún no hay diseños | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | MC PISCINA ADULTOSyNIÑOS | Diseños |  | 2022-06-07 | 0
NAPOLI | T7 Llegada lavaderos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T7 Lavaderosylavaplatos piso 1-11 | Materiales |  | 2022-06-07 | 0
FIORINO | Legalización de contrato T2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Armado y fundida de Muro de contención Nivel 5,87 | Contratos |  | 2022-06-08 | 0
BELATERRA AQUARIS | Diseños de elementos no estructurales | Steven Raigosa Rios | PARQ1 Barandasypasamanos -Escaleras mod 1,3,4 | Diseños |  | 2022-06-09 | 0
BELATERRA AQUARIS | adjudicar y legalizar contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD1 Excavacionyfundida de cajas sanitarias de inspeccion | Contratos |  | 2022-06-09 | 1
BELATERRA AQUARIS | ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATO | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | adjudicacion y legalizacion de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Instalaciones Hidrosanitarias | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATO | Eduard Andres Quinayas Beltran | T2 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | adjudicación y legalizacion de contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | T2 Solado | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | ADJUDICAR Y LEGALIZAR CONTRATO ESTRUCTURA T1,T2,T3 | Eduard Andres Quinayas Beltran | T3 Armadoyfundida Vigas de cimentación | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | adjudicación y legalizacion de contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | T3 Solado | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
EL JARDIN ORQUIDEA | Seguimiento legalización Domos de Cubierta T1 | MITCHELL FERNEY MELO MONTENEGRO | T1 Domos de Cubierta | Contratos |  | 2022-06-10 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD3 Armadoyfundida de Zapatas | Contratos |  | 2022-06-12 | 0
BAIKAL | legalización del contrato | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Empaste escaleras piso 1-19 | Contratos |  | 2022-06-13 | 2
NAPOLI | T8 Seg. Llegada ventanearía OLGLAS | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T8 Vent Culata 2 | Materiales |  | 2022-06-13 | 0
MASARI | LLEGADA MATERIAL | Wilson Fernando Castañeda López | T4 Ptas int piso | Materiales |  | 2022-06-13 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y legalizar contrato cimentacion y estructura T6 | Edwin Martinez Garcia | T6 Fundida cimentacion Superficial | Contratos |  | 2022-06-14 | 1
NAPOLI | T10-T11 Solicitud JOB contrato de gas | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10-T11 Ptos gas piso 1-11 | Contratos |  | 2022-06-15 | 0
BELATERRA VENTUS | Llegada sika anchorfix | Wilson Fernando Castañeda López | T3 Escaleras 1-12 | Materiales |  | 2022-06-16 | 0
BELATERRA VENTUS | CREACION DE CONTRATO | Natalia Martinez Montero | UAR Moteros | Contratos |  | 2022-06-16 | 0
BAIKAL | legalización del contrato y aprobación del sobrecosto | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | UAR Carpinteria metalica | Contratos |  | 2022-06-17 | 4
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación contrato hidrosanitario | Eduard Andres Quinayas Beltran | Prolongaciones hidraulicas Club House Nivel 1 | Contratos |  | 2022-06-19 | 0
MASARI | LEGALIZACION CONTRATO | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | T4 Impermeab cubierta | Contratos |  | 2022-06-21 | 0
BELATERRA VENTUS | Llegada de materiales concreto estampado y pvc sanitario | Wilson Fernando Castañeda López | Piso perimetral -Piscina Niños | Materiales |  | 2022-06-22 | 1
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ1 Barandasypasamanos -Escaleras mod 1,3,4 | Contratos |  | 2022-06-23 | 1
BELATERRA AQUARIS | Creación contrato estructural | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD1 Armado ,encofrado zarpa -Eje L (1-6) | Contratos |  | 2022-06-23 | 3
BELATERRA VENTUS | legalización de contrato | Natalia Martinez Montero | T4 Friso piso 1-12 | Contratos |  | 2022-06-23 | 3
BAIKAL | DISPONIBILIDAD MATERIAL DE PISO | Jose David Borja Barbetti | Pisosyenchapes Porteria-Recepcion | Materiales |  | 2022-06-24 | 0
BAIKAL | PERMISO ROTURA DE VIA | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | TANQUE RAP Construccion de cajas | Otra |  | 2022-06-27 | 6
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Definicion conexion provisional electrico | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Telescopaje 1 torre grua | Otra |  | 2022-06-28 | 1
SAONA | No se ha asignado contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Bajantes AN/ALL/VENT nivel 1-15 | Contratos |  | 2022-06-28 | 2
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | PARQ2 MOD3 Armado ,encofrado zarpa -Eje S (11-16) | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | PARQ2 MOD3 Excavacionysolado de Zapatas | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | adjudicar y legalizar contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD3 S1 Muros de contención -Entre L11-S16 | Contratos |  | 2022-06-30 | 1
BELATERRA AQUARIS | Adjudicacion y legalizacion contrato estructura | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Detallado estructura aptos 1-12 | Contratos |  | 2022-06-30 | 1
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | T2 Detallado estructura aptos 1-12 | Contratos |  | 2022-06-30 | 1
BELATERRA VENTUS | Llegada de material | Alex Fabian Carreño Tarazona | T1 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Materiales |  | 2022-06-30 | 1
BELATERRA VENTUS | llegada de materiales | Alex Fabian Carreño Tarazona | T2 Puertas de acceso | Materiales |  | 2022-06-30 | 0
NAPOLI | T8 Llegada pisos y enchapes | Wendy Jhoana Perez Martinez | T8 Pisosyenchapes - piso 11-1 | Materiales |  | 2022-06-30 | 0
NAPOLI | T9 Llegada gabinetes contra incendio | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Montante hg 6 | Materiales |  | 2022-06-30 | 2
CADIZ | inicio de actividad a destiempo | Miguel Felipe Alarcon Medina | T2 MONTANTE DE GAS | Otra |  | 2022-06-30 | 1
BAIKAL | suministro cable para punto fijo | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T1 Cableado de pto fijo piso 19-1 | Materiales |  | 2022-07-01 | 0
BAIKAL | CONTRATO ESTRUCTURA | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Excavación - Tanque Reg | Contratos |  | 2022-07-04 | 4
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar contrato RCI parqueaderos TCBU 904 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PARQ Instalacion RCI | Contratos |  | 2022-07-06 | 0
BELATERRA AQUARIS | legalizar contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | PORT F1 Armadoyfundida Placa - Port-Recepcion-Admon | Contratos |  | 2022-07-07 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creacion contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Escaleras 1-12 | Contratos |  | 2022-07-07 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | UAR F1 Placa en concreto | Contratos |  | 2022-07-07 | 0
BAIKAL | FABRICACION CONTRATO GRANIPLAST TP | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Friso Fachada Porteria-Recepcion | Contratos |  | 2022-07-08 | 1
BELATERRA AQUARIS | adjudicación y legalización contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD1 Pavimento Sotano | Contratos |  | 2022-07-09 | 1
FIORINO | ELEBORAR E-QU Camisas de Morteros | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Mamposteria sucia piso 1-7 | Equipos |  | 2022-07-12 | 0
NAPOLI | T10-T11 Seg. Legalización de contrato | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Estucoy1ra mano pto fijo piso 11-1 | Contratos |  | 2022-07-12 | 0
FIORINO | LLEGADA DE ACERO | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Armado y fundida de Muro de contención Nivel 11,07 | Materiales |  | 2022-07-13 | 0
SAONA | No se ha definido contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Mamposteria sucia nivel 1-4 | Contratos |  | 2022-07-13 | 3
BAIKAL | LLEGADA DE TRANSFORMADOR | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | SUBESTACION Montaje de transformador | Materiales |  | 2022-07-15 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | R ING 67 Concreto Piscina | Haider Osmandi Escobar Marimon | Armadoyfundida cimentacion Piscinas | Materiales |  | 2022-07-18 | 7
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Orden de compra ladrillo T1 | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Mamposteria interna P1-P16 | Materiales |  | 2022-07-19 | 2
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato Club house | Julio Cesar Ruiz Diaz | Armadoyvaciado de columnas Piso 1 | Contratos |  | 2022-07-21 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Solicitar Cotización ventanas Subestación | Israel de Jesus Funez | Ventanas Subestación Eléctrica | Contratos |  | 2022-07-22 | 1
BELATERRA AQUARIS | adjudicación y legalizacion | Julio Cesar Ruiz Diaz | PARQ1 Instalación de canales entre juntas | Contratos |  | 2022-07-23 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Acta de vanos puertas principales torre 2 y 3 | Haider Osmandi Escobar Marimon | T3 Puertas Métalica Acceso Aptos Piso 11-1 | Otra |  | 2022-07-25 | 7
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato mamp y friso MOBU 681 T6 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T6 Mamposteria interna P1-P16 | Contratos |  | 2022-07-26 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | crear job zonas verdes | Haider Osmandi Escobar Marimon | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores Torre 1 | Contratos |  | 2022-07-26 | 0
BELATERRA VENTUS | Adjudicar y legalizar contrato | Natalia Martinez Montero | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes T1 | Contratos |  | 2022-07-27 | 9
BELATERRA VENTUS | adjudicacion y legalizacion de contrato | Natalia Martinez Montero | T4 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos |  | 2022-07-27 | 4
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalizacion contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | PARQ1 Instalacion de Lamina Alfajor- Juntas | Contratos |  | 2022-07-27 | 1
RIVERSIDE | No se ha aprobado el por el comité de compras | MITCHELL FERNEY MELO MONTENEGRO | Parq. Cimentación Profunda | Contratos |  | 2022-07-28 | 0
BAIKAL | LLEGADA DE TABLEROS GENERALES | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | SUBESTACION Montaje de tableros (TPLE-TSA-TGA) | Materiales |  | 2022-07-29 | 5
NAPOLI | T10-T11 Llegada gabinetes contra incendio | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10 Gabinetes contra incendios piso 1-11 | Materiales |  | 2022-07-30 | 0
NAPOLI | T7-T8-T9 Llegada ascensores importaciones MARVAL | Wendy Jhoana Perez Martinez | T8 Instalacion de protecciones ascensor | Equipos |  | 2022-07-30 | 2
NAPOLI | T10-T11 Adjudicación contrato Red de refrigeración | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T10 Red de refrigeracion piso 11-1 | Contratos |  | 2022-07-31 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Solicitud contrato pintura cerramiento perimetral | Haider Osmandi Escobar Marimon | Pintura cerramiento perimetral T1 | Contratos |  | 2022-08-02 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Elaborar Contrato Pasamanos T2 y 3 | Israel de Jesus Funez | T3 BarandasyPasamanos Pto Fijo | Contratos |  | 2022-08-02 | 4
SAONA | Sumistro ladrillo estructural | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Mamposteria sotano 3 | Materiales |  | 2022-08-02 | 0
NAPOLI | Montar orden de compra puertas corta fuego | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-08-02 | 0
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T5 DRYWALL FACHADA | Contratos |  | 2022-08-02 | 1
SAONA | No tiene contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC SUBESTACION Revisión RETIE | Contratos |  | 2022-08-03 | 1
BELATERRA VENTUS | Llegada formaleta | Wilson Fernando Castañeda López | T6 Modulacion en sitio | Materiales |  | 2022-08-03 | 0
BAIKAL | CONTRATO PINTURA FOSO | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | TP Pintura foso ascensor | Contratos |  | 2022-08-05 | 5
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición Flejes Platinas | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Otra |  | 2022-08-06 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | TCBU 822 pendiente definicion contratista x compras | Edwin Martinez Garcia | Llegada a obra planta electrica | Contratos |  | 2022-08-09 | 2
EL JARDIN ORQUIDEA | Solicitud contrato de aseo | Haider Osmandi Escobar Marimon | T1 Primera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2022-08-09 | 0
CADIZ | inicia actividad a destiempo | Tatiana | ED COMUNAL MAMPOSTERIAyPAÑETES | Mano de obra |  | 2022-08-10 | 2
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T6 Llegada de material tub PEAD C.I. | Neil Fernando Barrios Molina | T-1 PLACA ANTEPISO 1ER NIVEL | Materiales |  | 2022-08-11 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T6 Llegada de material tub PEAD C.I. | Neil Fernando Barrios Molina | T-3 RED CONTRAINC. P5-P1 | Materiales |  | 2022-08-11 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T6 Llegada de material tub PEAD C.I. | Neil Fernando Barrios Molina | T-8 RED CONTRAINC. P5-P1 | Materiales |  | 2022-08-11 | 0
BAIKAL | LEGALIZACION CONTRATO DRYWALL TP | Julio Cesar Ruiz Diaz | TP Buitrones de bajantes ALLyELE | Contratos |  | 2022-08-12 | 2
BELATERRA AQUARIS | adjudicar y legalizar contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | Puntos sanitarios Club House Nivel 1 | Contratos |  | 2022-08-12 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Seguimiento Legalización C. Pasamanos T2 y 3 | Israel de Jesus Funez | T2 BarandasyPasamanos Pto Fijo | Contratos |  | 2022-08-12 | 1
EL JARDIN LAUREL | Solicitud contrato mampostería t1 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1 Mamposteria Piso 1-11 | Contratos |  | 2022-08-13 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1 llegada de tuberia paed contra incendio | Neil Fernando Barrios Molina | T-1 RED CONTRAINC. P5-P1 | Materiales |  | 2022-08-13 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | t1 Elaboracion contrato mamp. | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-2 MAMPOSTERIA P1-P5 | Contratos |  | 2022-08-15 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato Portón de Acceso | Israel de Jesus Funez | Instalación de Portón de acceso | Contratos |  | 2022-08-15 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Creacion contrato electrico parq 630 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PARQ Losa Antepiso | Contratos |  | 2022-08-16 | 4
EL JARDIN ORQUIDEA | Solicitud de contrato pintura cerramiento perimetral | Haider Osmandi Escobar Marimon | Pintura cerramiento perimetral T1 | Contratos |  | 2022-08-16 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Enviar estándares de friso y mamp de fachada al ing. Carlos Aldana | Monica Salazar Espinosa | T1 Escaleras P1 a P16 | Otra |  | 2022-08-17 | 0
BAIKAL | especificación por parte de Arq. Catalina | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | Instalación de luegos Infantiles - Piscina Niños | Diseños |  | 2022-08-19 | 1
NAPOLI | T10-T11 Req. Mortero | Tania Margarita Romero Varilla | T10 Mortero pto fijoyescaleras piso 11-1 | Materiales |  | 2022-08-20 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Legalización Contrato | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 PREHUECOS PILOTES | Contratos |  | 2022-08-20 | 2
EL JARDIN ORQUIDEA | Impermeabilización interna | Camilo Andres Padilla Ospino | T2 Granipast Fachada Ppal | Otra |  | 2022-08-22 | 0
EL JARDIN LAUREL | Contrato mampostería zonas comunes | Israel de Jesus Funez | Cimentaciónyestructura Subestación Eléctrica | Contratos |  | 2022-08-22 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Revisión Interna Modulación | Andres Felipe Garzon Obando | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Otra |  | 2022-08-23 | 2
LYON CIUDAD LA SALLE | Revisión Interna Modulación | Andres Felipe Garzon Obando | T3 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Otra |  | 2022-08-23 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar contrato mamposteria y friso T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Mamposteria interna P1-P16 | Contratos |  | 2022-08-23 | 4
NAPOLI | T10-T11 Req. Andamios para resane foso de ascensor | Jose David Villafañe Barraza | T10 Acta Entrega Foso Ascensor | Equipos |  | 2022-08-23 | 0
BELATERRA VENTUS | Realizar requerimientos del material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 Prueba Bajantes | Materiales |  | 2022-08-24 | 1
FIORINO | REVISAR DISEÑO CUARTO DE MAQUINAS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Muros cuarto de maquinas | Diseños |  | 2022-08-24 | 0
SAONA | legalizacion contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Mamposteria a la vista nivel 5-8 | Contratos |  | 2022-08-24 | 2
TORRE VITRO | Adj y leg contrato de los vidrios de gabinetes CI | Edwin Martinez Garcia | URB SIAMESAS -HIDRANTES RCI | Contratos |  | 2022-08-25 | 1
NAPOLI | T9 Montar orden de compra lavaderos y lavaplatos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Lavaderosylavaplatos piso 1-11 | Materiales |  | 2022-08-27 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Diseño de juntas estructurales para placas, muro de contención y pantallas | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO PLZ2 E1 - PLACA DE CONTRAPISO | Diseños |  | 2022-08-27 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Proceso y gestión conectores con supervisión técnica | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Otra |  | 2022-08-27 | 0
BAIKAL | contrato pavimento flexible | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Parqueadero de visitantes Calle 34 -(Pavimento) | Contratos |  | 2022-08-29 | 2
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato aseo | Israel de Jesus Funez | Armadoyfundida cimentacion Piscinas | Contratos |  | 2022-08-30 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato aseo | Israel de Jesus Funez | T1 Primera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2022-08-30 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato de nomenclatura y señalización | Israel de Jesus Funez | T1 Primera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2022-08-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creacion de contratos | Eduard Andres Quinayas Beltran | UAR F1 Frisos | Contratos |  | 2022-08-30 | 2
CADIZ | se inicia actividad a destiempo | Miguel Felipe Alarcon Medina | ED COMUNAL INST HIDROSANOTARIAS | Mano de obra |  | 2022-08-30 | 0
CADIZ | inicio a destiempo | Tatiana | T3 INSTyPRUEBAS RED DE GAS | Mano de obra |  | 2022-08-30 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Creacion contrato en JD MO electrico Parq | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PARQ SS a P7 Tuberia y cableado | Contratos |  | 2022-08-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | Obra civil -Cuarto de Maquina piscinaycontra incendio | Contratos |  | 2022-08-31 | 2
BELATERRA AQUARIS | Creación de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T2 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos |  | 2022-08-31 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización de contrato equipos de piscina | Israel de Jesus Funez | Dotación Piscinas | Contratos |  | 2022-08-31 | 1
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T4 Instalacion de marcosypuertas | Contratos |  | 2022-08-31 | 0
NAPOLI | T10-T11 llegada andamios para resane foso de ascensor | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10 Acta Entrega Foso Ascensor | Equipos |  | 2022-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ1 Barandasypasamanos -Escaleras mod 1,3,4 | Contratos |  | 2022-09-01 | 1
NAPOLI | T10-T11 Req. Mortero | Tania Margarita Romero Varilla | T10 Morteros condensadoras A.A. | Materiales |  | 2022-09-02 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T12 Llegada material HG tub C.I. | Neil Fernando Barrios Molina | T-8 RED CONTRAINC. P5-P1 | Materiales |  | 2022-09-02 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Realizar contrato de Mano de Obra Construcción de Tope llantas | Tatiana | SOTANO - Instalacion Topellantas | Contratos |  | 2022-09-03 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar requerimiento de material | Tatiana | T2 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2022-09-03 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Realizar contrato Mano de Obra construcción de topellantas | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | SOTANO - Instalacion Topellantas | Contratos |  | 2022-09-03 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Revision director de obra contrato carp aluminio porteria | (NO VALIDO) (NO USAR) | PORT Ventanería y puertas acceso portería | Contratos |  | 2022-09-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Realizar contrato de MO ayudante | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T2 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Contratos |  | 2022-09-05 | 2
FIORINO | ASIGNAR CONTRATISTA DE CUBIERTA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Mortero cubierta | Contratos |  | 2022-09-06 | 0
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T3 Detallado estructura- Externo Fach Lat Ext 12-1 | Contratos |  | 2022-09-07 | 0
BELATERRA VENTUS | llegada de mesones | Wilson Fernando Castañeda López | T3 Mesonylavaplatos | Materiales |  | 2022-09-07 | 1
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T4 Detallado estructura- Externo Fach Post 12-1 | Contratos |  | 2022-09-07 | 0
BELATERRA VENTUS | Llegada de acero muros | Wilson Fernando Castañeda López | T5 Muro piso 1-12 | Materiales |  | 2022-09-07 | 8
SAONA | No se ha definido contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC SUBESTACION Muros en maposteria (Cuarto técnico) | Contratos |  | 2022-09-07 | 5
NAPOLI | T10-T11 Req. Aquacero para mortero | Tania Margarita Romero Varilla | T10 Morteros condensadoras A.A. | Materiales |  | 2022-09-07 | 0
TORRE VITRO | Llegada a obra enchape Marquina | Wilson Andrés Espindola Patiño | ENCHAPE CERAMICA BAÑOS P1 | Materiales |  | 2022-09-09 | 3
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato mampostería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Contratos |  | 2022-09-10 | 1
NAPOLI | T10 Seg. Confirmacion fecha de llegada materiales restantes | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10 Pisosyenchapes - piso 11-1 | Materiales |  | 2022-09-10 | 0
FIORINO | Niples | (NO VALIDO) (NO USAR) | Armadoyfundida de tapa - Tanque Alm | Materiales |  | 2022-09-11 | 12
EL JARDIN LAUREL | Cambio Contrato estructura zonas comunes | Israel de Jesus Funez | ArmadoyFundida placa Antepiso Cuarto basuras | Contratos |  | 2022-09-12 | 0
RIVERSIDE | Revisión Contrato | Luz Dary Ramos Rangel | Tanque Excavación | Otra |  | 2022-09-12 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición precio pantalla preexcavada | ROBERTO RICARDO ROZO CIFUENTES | SOTANO PLZ1 E1 - PANTALLA PREEXCAVADA S1 LYON 1 | Contratos |  | 2022-09-12 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | REVISION TANQUE DE AMORTIGUAMIENTO EN BIM ARQUITECTURA | Erika Solangy Muñoz Boada | PRELIMINARES GENERALES | Diseños |  | 2022-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | SISTEMAS DE DRENAJE E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS | Juan Alberto Gutierrez Forero | Z.SOCIAL E3 - Placa Cubierta | Diseños |  | 2022-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | DISEÑO DE CIMENTACION TORRE GRÚA ; ENVIO A DISEÑADOR DE INFORMACION | Juan Alberto Gutierrez Forero | IZAJE TG1 TORRE 1 | Diseños |  | 2022-09-13 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Cartilla playa piscina | Haider Osmandi Escobar Marimon | Fundida anden circulación Piscinas | Materiales |  | 2022-09-13 | 6
TORRE VITRO | Adj y leg contrato ventaneria P20 | Edwin Martinez Garcia | CARP ALUMINIO P19 wc ptas | Contratos |  | 2022-09-14 | 2
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T3 Impermeabilizacion cubierta | Contratos |  | 2022-09-14 | 0
FIORINO | Creación contrato llenos y cimentación parte alta | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Relleno entre Vigas Cimentación Nivel 11,07 | Contratos |  | 2022-09-14 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Suministro electrobombas | Elizabeth Vasquez Poloche | Pilotaje torre grua | Equipos |  | 2022-09-15 | 2
NAPOLI | T10- T11 Montar orden de compra Aquacero para mortero | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10 Morteros condensadoras A.A. | Materiales |  | 2022-09-17 | 0
EL JARDIN LAUREL | Contrato muro de contención | Israel de Jesus Funez | Armado y Fundida Muro de Contención | Contratos |  | 2022-09-20 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Continuacion llegada de ladrillo T1 | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Mamposteria interna P1-P16 | Materiales |  | 2022-09-20 | 1
CIUDAD DEL PARQUE BARI | CH Llegada de material acero | Neil Fernando Barrios Molina | CIMENT-ESTRUCT PISCINAS | Materiales |  | 2022-09-22 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Solicitud de contrato a FCA | Katherine Fabrega | T-7 PUERTAS ACCESO P5-P1 | Contratos |  | 2022-09-22 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Diseño tanques de amortiguamiento | Cindy Johanna Rodriguez Torres | TQ- Instalación de equipos de suministro - tanque | Diseños |  | 2022-09-24 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Pedido Acero Tanque | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | SOTANO PLZ1 E1 - CONSTRUCCION MUROS E4 TANQUE | Materiales |  | 2022-09-24 | 4
FIORINO | Legalización contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Tuberia ptos aire acondicionado piso 1-17 | Contratos |  | 2022-09-25 | 0
EL JARDIN LAUREL | Legalización contrato mampostería t1 | Israel de Jesus Funez | T1 Mamposteria Piso 1-11 | Contratos |  | 2022-09-26 | 1
BAIKAL | SUMINISTRO DE PISO PLAMARES | Julio Cesar Ruiz Diaz | Enchape de piso perimnetral Piscina Ad | Materiales |  | 2022-09-26 | 0
CADIZ | inicia actividad a destiempo | Tatiana | T3 MAMP FACHADA | Mano de obra |  | 2022-09-27 | 1
BELATERRA VENTUS | Fabricación y suministro | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 Ventaneria fachada principal | Materiales |  | 2022-09-28 | 1
BELATERRA AQUARIS | Definir diseño zona dura piscinas | Steven Raigosa Rios | Piso perimteral -Piscina Adultos | Diseños |  | 2022-09-28 | 0
SAONA | No se ha definido contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Red contraincendio S3-S2-S1-P4-P5-P6 | Contratos |  | 2022-09-29 | 6
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Llegada de material | Neil Fernando Barrios Molina | MAMP.-FRISOS SALON SOCIAL | Materiales |  | 2022-09-30 | 0
NAPOLI | T9 Llegada lavaderos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Lavaderosylavaplatos piso 1-11 | Materiales |  | 2022-09-30 | 0
FIORINO | Legalización contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | PARQ Estructura metálica -Eje K | Contratos |  | 2022-09-30 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Proceso y gestión conectores con supervisión técnica | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Otra |  | 2022-10-01 | 3
BELATERRA AQUARIS | Adjudicacion y legalizacion | Julio Cesar Ruiz Diaz | PORT F1 Puntos hidraulicos- Port-Recepcion-Admon | Contratos |  | 2022-10-03 | 1
BELATERRA AQUARIS | Creacion contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | Prolongaciones hidraulicas Club House Nivel 1 | Contratos |  | 2022-10-03 | 2
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato hidrosanitario | Julio Cesar Ruiz Diaz | UAR F1 Puntos hidraulicos | Contratos |  | 2022-10-03 | 1
BELATERRA AQUARIS | Creación contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | UAR F1 Puntos hidrosanitarios | Contratos |  | 2022-10-03 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar orden de compra completa conectores viga cinturón. | Erika Solangy Muñoz Boada | P.SOTANOS - VIGA CINTURON T3 | Materiales |  | 2022-10-03 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Hacer el requerimiento de los mesones en acero inoxidable T1 | Monica Salazar Espinosa | T1 Meson Cocina acero inox-Lavaplatos P1-P16 | Materiales |  | 2022-10-04 | 0
BELATERRA VENTUS | Hacer el pedido del material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 Montante hidraulica | Materiales |  | 2022-10-05 | 2
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicacion y legalizacion de contratos | Julio Cesar Ruiz Diaz | PORT F1 Puntos sanitarios- Port-Recepcion-Admon | Contratos |  | 2022-10-05 | 4
TORRE VITRO | Adj y leg contrato piso del gimnasio P20 | Edwin Martinez Garcia | PISOS P20 | Contratos |  | 2022-10-06 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitud Contrato | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-07 | 3
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Solicitud contrato pisos y enchapes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-08 | 2
FIORINO | negociación nacional de ascensores | Julio Cesar Ruiz Diaz | Armadoyfundida Placa foso ascensor - Pergola- Porteria-Recepcion | Contratos |  | 2022-10-10 | 1
PARMA | Llegada de formaleta forsa torre 1 faltante | Sismary Babilonia Medrano | T1 Fundida Muro Placa Piso 1 al 22 | Equipos |  | 2022-10-10 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar caso contrato estuco y pintura T1 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Estuco wC aux P1-P16 | Contratos |  | 2022-10-11 | 0
BELATERRA VENTUS | llegada de material | Wilson Fernando Castañeda López | T3 Enchape baños piso 1-12 | Materiales |  | 2022-10-11 | 10
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Revisión pendientes de placas parqueadero | Tatiana | SOTANO PLZ1 E2 - FILTROS FRANCES E INST HIDROSANITARIAS CONTRAPISO | Otra |  | 2022-10-12 | 3
FIORINO | legalización contrato ascensores | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Llegada de ascensor a obra | Contratos |  | 2022-10-12 | 0
SAONA | Definir Contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Mamposteria internayexterna S2-S1-P4-P5-P6 | Contratos |  | 2022-10-14 | 2
SAONA | No se ha definido contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Friso punto fijo nivel 1-15 | Contratos |  | 2022-10-14 | 4
BAIKAL | SUMINISTRO DE PORCELANATO PALMARES POR CAMBIO DE ESPECIFICACION | Jose David Borja Barbetti | Enchape de piso perimnetral -Piscina Niñ | Materiales |  | 2022-10-16 | 1
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-10 ENCHAPE COC-LAV P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-2 ENCHAPE BÑ P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-4 ENCHAPE BÑ P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-6 ENCHAPE BÑ P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-8 ENCHAPE BÑ P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
FIORINO | Ingreso de personal | Julian Orlando Ayala Cortes | T1 Arreglos pantallas foso | Mano de obra |  | 2022-10-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 Prolongaciones Eléctricas Piso 1-11 | Contratos | 2022-10-28 | 2022-10-18 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Proceso y gestión conectores con supervisión técnica | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Otra |  | 2022-10-18 | 4
LYON CIUDAD LA SALLE | Cotización y pedidos negativos | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Materiales |  | 2022-10-18 | 3
LYON CIUDAD LA SALLE | Definir dimensiones ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Otra |  | 2022-10-18 | 1
NAPOLI | T10- T11 Seg. Llegada Aquacero para mortero | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10 Morteros condensadoras A.A. | Materiales |  | 2022-10-18 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato pisos y enchapes T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Enchape Zona Wc P1-P16 | Contratos |  | 2022-10-19 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Llegada de materiales | David Adriano Bohorquez Velasquez | TRAMO POZO ALL 23-24 CONSTRUCCION DE POZOS AR | Materiales |  | 2022-10-19 | 0
MILAN | Solicitud contrato mampostería porteria-recepcion zonas comunes o sociales | Nelson Miguel Martínez Rey | Mamposteria Admón | Contratos |  | 2022-10-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Restriccion por falta de equipos por inicio en otra obra LYON | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES HINCADO | Equipos |  | 2022-10-20 | 0
TORRE VITRO | Llegada enchape San Gabriel negro para fachada cra 34 | Wilson Andrés Espindola Patiño | ENCHAPE FACAHDA P1 CALLE 42 | Materiales |  | 2022-10-20 | 3
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Falta justificación presupuesto a Gerencia | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO NODO ACUED 39-57 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Materiales |  | 2022-10-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | falta definicion de contratista | Matthew David Hernandez Posada | T10 MAMPOSTERIA PTO FIJO PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2022-10-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | falta definir contratista | Matthew David Hernandez Posada | T11 MAMPOSTERIA PTO FIJO PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2022-10-21 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Modulación pantalla preexcavada | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO PLZ1 E1 - PANTALLA PREEXCAVADA S1 LYON 1 | Otra |  | 2022-10-22 | 3
EL JARDIN LAUREL | Material para resanes | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1 Detallado estructura Piso 1-11 | Materiales |  | 2022-10-24 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Montar O1 y OD | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO NODO ACUED 39-57 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Materiales |  | 2022-10-24 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | generar requerimiento | Tatiana | TRAMO POZO ALL 24-32 INSTALACION FILTRO | Materiales |  | 2022-10-25 | 0
JARDIN IMPERIAL | SOLICITAR REIN 67 ACCESORIOS DEL COMBO SANITARIOS | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 APARATOS SANITARIOS | Materiales |  | 2022-10-25 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Montar OG pedido PVC Cimentación | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T1 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2022-10-25 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Despiece y pedido acero pantalla preexcavada | Tatiana | SOTANO PLZ1 E1 - PANTALLA PREEXCAVADA S1 LYON 2 | Materiales |  | 2022-10-25 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar requerimiento de pisos y enchapes | Tatiana | T2 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2022-10-25 | 4
NAPOLI | T10 Seg. Llegada carp madera DIMO | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Muebles cocina, lavaderoybaños piso 1-11 | Materiales |  | 2022-10-25 | 0
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T5 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos |  | 2022-10-26 | 3
BELATERRA AQUARIS | Revisión de diseño | Steven Raigosa Rios | Instalación Equipos Piscina | Diseños |  | 2022-10-26 | 2
PRUEBA CARTAGENA | Ingreso personal | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T3 Piso Pto Fijo Piso 11-1 | Mano de obra |  | 2022-10-27 | 0
SAONA | NO SE HA DEFINIDO CONTRATISTA | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Mamposteria internayexterna S2-S1-P4-P5-P6 | Contratos |  | 2022-10-28 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Creación de Códigos tubería hidrosanitaria | Angel Yovanni Silva Lopez | T1 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2022-10-28 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Montar Contrato Carpintería Metálica | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 INST. PUERTAS ACCESO Y CERRADURA PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-28 | 2
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar Contrato Estuco y Pintura | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 PINTURA FACHADA | Contratos |  | 2022-10-29 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Pedir Combos Sanitarios | Tatiana | T1 INST. SANITARIOS, LAVAMANOS Y GRIFERIAS PISO 1 a 17 | Materiales |  | 2022-10-29 | 0
NAPOLI | T10-T11 Llegada material PVC montante potable | Wendy Jhoana Perez Martinez | T11 Montante hidraulica | Materiales |  | 2022-10-29 | 0
RIVERSIDE | Hacer requerimiento material desagues ciment T1- PVC | Edgar Leonardo Mateus Rondon | T1 Desagues Cimentación | Materiales |  | 2022-10-31 | 0
RIVERSIDE | Hacer requerimiento material PVC - cimentación superficial | Sandra Patricia Palencia Cantillo | T2 Excavación Cimentación superficial | Materiales |  | 2022-10-31 | 0
FIORINO | Suministro de tierra | Natalia Ospina Herrera | T2 Armado y fundida Vigas de cimentación Nivel 11,07 | Materiales |  | 2022-10-31 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Disponibilidad de maquinaria | Tatiana | TRAMO POZO ALL 23-24 EXCAVACION CAJA ANDEN | Equipos |  | 2022-11-01 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Comparativo Plaquetas y Definición Contratista | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 INST. MESON COCINA PISO 1 a 17 (INCLUYENDO ESTUFA Y SOPORTE DE MESON) | Materiales |  | 2022-11-01 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | EVALUAR COSTOS DE ENTIBADOS SEGÚN PROCESO CONSTRUCTIVO | Juan Alberto Gutierrez Forero | EXCAVACION MECANICA S1 - TORRE 3 - PARQ | Otra |  | 2022-11-01 | 3
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Legalización Contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | MAMP.-FRISOS SALON SOCIAL | Contratos |  | 2022-11-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA | llegada de material | Jonathan Camilo Fuentes | T3 Ventana Fachada Posterior | Materiales |  | 2022-11-01 | 2
JARDIN IMPERIAL | legalizacion de contrato | Matthew David Hernandez Posada | T11 MONTANTE GAS | Contratos |  | 2022-11-01 | 1
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | UAR F1 Mamposteria | Contratos |  | 2022-11-02 | 2
BELATERRA AQUARIS | adjudicar y legalizar contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | PORT F1 Mamposteria Porteria- Port-Recepcion-Admon | Contratos |  | 2022-11-02 | 2
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización de contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T3 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-02 | 2
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE MESONES DE COCINA T5 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T5 Lavaplatos | Materiales |  | 2022-11-04 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | CREACION DE CASO EN QNTRL IMPERMEABILIZACION F44 | Carlos Andres Moreno Villamizar | T8 Impermeab cubierta | Contratos |  | 2022-11-04 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Reunión Coordinación de diseños planta eléctrica | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO - Montaje planta de emergencia | Diseños |  | 2022-11-04 | 4
JARDIN IMPERIAL | CONFIRMAR ACTA DE VANOS | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 VENTANERIA FACHADA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-11-04 | 0
JARDIN IMPERIAL | CONFIRMACION ACTA DE VANOS | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 VENTANERIA INTERNA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-11-04 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Legalización de contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | PROVISIONAL ELECTRICO | Contratos |  | 2022-11-04 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Montar requerimiento de material | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T1 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2022-11-05 | 5
LYON CIUDAD LA SALLE | Entrega estándar hidrosanitario de vivienda | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T3 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2022-11-05 | 4
MASARI | Legalización de contrato (Contratista) | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | T4 ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores | Contratos |  | 2022-11-07 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | LEGALIZACION CONTRATO DE ESTRUCTURA | SILVIO ANDRES VELANDIA | P.SOTANOS - VIGA CABEZAL | Contratos |  | 2022-11-07 | 4
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar Cartilla Acero Mampostería | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2022-11-08 | 1
RIVERSIDE | Revisión fechas y diseño | Luz Dary Ramos Rangel | T1 Excavación Cimentación superficial | Contratos |  | 2022-11-08 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y leg contrato alcantarillado interno E1 | Edwin Martinez Garcia | Red recoleccion aguas lluvias negras T1 Y T6 | Contratos |  | 2022-11-08 | 3
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Mamposteria pto fijo piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-09 | 4
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato estuco y pintura T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Estuco wC aux P1-P16 | Contratos |  | 2022-11-09 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar contrato Adecuación de patio de almacenamiento acero pilotaje T3 | Erika Solangy Muñoz Boada | PILOTAJE - SOTANOS TORRE 3 | Contratos |  | 2022-11-10 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE CANTIDADES A COMPRAS PARA LICITACION DRYWALL F4 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T8 Prueba montante hg 6 | Materiales |  | 2022-11-11 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Planeación de andamios Mampostería | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Equipos |  | 2022-11-12 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Planeación de bodega de materiales y contenedores contratistas | Tatiana | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Otra |  | 2022-11-12 | 0
FIORINO | legalizacion de contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | PARQ SOT2 Puertas de depósitos | Contratos |  | 2022-11-14 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Llegada a obra | David Adriano Bohorquez Velasquez | TRAMO NODO ACUED 39-57 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Materiales |  | 2022-11-15 | 0
RIVERSIDE | Hacer requerimiento Pisos-enchapes-cenefas-Rejillas T2 | Sandra Patricia Palencia Cantillo | T2 Pisos Aptos P1-P17 | Materiales |  | 2022-11-15 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Llegada de materiales | David Adriano Bohorquez Velasquez | TRAMO POZO ALL 16-23 INTALACION MEDIA TENSION | Materiales |  | 2022-11-16 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Mortero baño auxybalcones- piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-16 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Julio Cesar Ruiz Diaz | T3 Mortero baños auxybalcones- piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-16 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Contratos de otros si disepil | Karen Valentina Sanchez Guzman | T3 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES HINCADO | Contratos |  | 2022-11-16 | 0
CADIZ | Solicitud contrato suministro e instalación puertas cortafuego | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T2 PUERTAS CORTAFUEGO | Contratos |  | 2022-11-17 | 0
FIRENZE | Revisión requerimiento Obra | Gisella Paola Sarmiento Perez | T1 Prolongaciones hidraulicas P1-P10 | Otra |  | 2022-11-17 | 0
FIORINO | asignación de contratista | Julio Cesar Ruiz Diaz | PARQ MOD3 Barandasypasamanos -Escaleras | Contratos |  | 2022-11-18 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE CANTIDADES A LICITACION IMPERMEABILIZACION F4 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T8 Impermeab cubierta | Contratos |  | 2022-11-18 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición formaleta | Cindy Johanna Rodriguez Torres | EDIF COMUNAL 1 - CIMENTACIÓN Y PLACA CONTRAPISO | Equipos |  | 2022-11-19 | 3
NAPOLI | T11 Acta de vanos rejillas manejadoras | Tania Margarita Romero Varilla | T11 Barandas condensadoras A.A. | Materiales |  | 2022-11-19 | 1
RIVERSIDE | Enviar requerimiento pvc prolong T2 | Sandra Patricia Palencia Cantillo | T2 Prolongaciones hidrosanit P1-P17 | Materiales |  | 2022-11-21 | 0
EL COUNTRY - MASAI | ENVIO DE CANTIDADES A COMPRAS PARA LICITACION MARMOL | Paula Galvis | T3 Mesones cocina- bañosybbq p1-20 | Contratos |  | 2022-11-21 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Revision director de obra contrato porton vehicular PARQ | (NO VALIDO) (NO USAR) | PARQ Portones electricos acceso vehiculos | Contratos |  | 2022-11-22 | 0
CADIZ | Legalización contrato - CCR T2 - GRANIPLAST CARRAPLAST | William Andres Sanjuan Dueñas | T2 GRANIPLAST CUBIERTA | Contratos |  | 2022-11-22 | 0
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Montaje pedido acero vía 2 | Aldair Martinez Rios | V2 ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL | Materiales |  | 2022-11-22 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Verificación cumplimiento separadores | Tatiana | T1 ARMADA Y FUNDIDA ARRANQUE DE MUROS | Otra |  | 2022-11-22 | 1
CADIZ | Solicitud contrato carpintería metálica | Jose Alejandro Torres Rodriguez | CTO BASURAS CARP METALICA | Contratos |  | 2022-11-23 | 0
BELATERRA AQUARIS | legalizacion de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T2 Enchape baños aux- piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-23 | 2
BELATERRA VENTUS | Legalización contrato | Natalia Martinez Montero | T5 Enchape baños piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-23 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Excavación piscina | Camilo Andres Padilla Ospino | Impermeabilizacion Exterior Piscinas | Otra |  | 2022-11-24 | 4
NAPOLI | T10-T11 Llegada cerraduras | Wendy Jhoana Perez Martinez | T11 Ptas int piso 1-11 | Materiales |  | 2022-11-24 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - RING_094 material Desagues cimentación ( hidrosanitario-gas-RCI) | Tatiana | T9 Prolongaciones hidraulicas, sanitariasygas piso 1-2-3 | Materiales |  | 2022-11-24 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE GABINETES CI CLUB HOUSE A OBRA | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | Gabinetes contra incendio CH | Materiales |  | 2022-11-25 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE MATERIAL DE GAS T8 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T8 Ptos gas piso 1-12 | Materiales |  | 2022-11-25 | 1
BAIKAL | energización t1 | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T1 Red electrica definitiva foso asc | Otra |  | 2022-11-25 | 0
JARDIN IMPERIAL | CONFIRMACION ACTA DE VANOS | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 VENTANERIA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-11-25 | 2
EL JARDIN CAMELIA | Enviar a OLGLAS Acta de medidas barandas - Vidrio torre 5 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T5 Baranda Balcón en Vidrio P1-11 | Materiales |  | 2022-11-25 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Notificar a supervisión técnica aprobación de planos elementos no estructurales | Andres Felipe Garzon Obando | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Otra |  | 2022-11-27 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar contrato de mamposteria | Ricardo Mauricio Roa Tellez | P.SOTANOS - Instalacion tuberia red de gas | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Construcción patio de acero T3 | Erika Solangy Muñoz Boada | PILOTAJE - SOTANOS TORRE 3 | Seguridad y Espacio |  | 2022-11-28 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Coordinación de diseños de todas las especialidades | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 Conexion red alcantarillado y aguas lluvias | Diseños |  | 2022-11-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar contrato de mamposteria | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 MAMPOSTERIA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-24 | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
CADIZ | Solicitud contrato instalacion y mantenimiento ascensor | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T3 ASCENSOR | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
EL JARDIN LAUREL | Legalización contrato morteros y pisos | Israel de Jesus Funez | T1 Inst. Pisos P 11-1 | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T10 ESTUCO PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2022-11-29 | 2
JARDIN IMPERIAL | Estandar mamposteria y acero para pf | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 MAMPOSTERIA PTO FIJO PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-11-29 | 0
NAPOLI | T10-T11 Llegada carp madera DIMO | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T11 Closet alcobasyvestier piso 1-11 | Materiales |  | 2022-11-29 | 0
EL COUNTRY - MASAI | generar el requerimiento de montante de consumo | Jhon Edinson Barba Avila | T3 Montante de Consumo | Materiales |  | 2022-11-29 | 0
COUNTRY LIVING | creacion de caso en qntrl hidrosanitario t2 | Tatiana Rondon Villareal | T2 Ptos hidro-sanitarios con estructura | Contratos |  | 2022-11-29 | 0
COUNTRY LIVING | envio de cantidades a contratista pintura parq | Karol Stefany Chacon Martinez | Pintura Sotano Edificio Parq | Contratos |  | 2022-11-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Licitación carpintería metálica | Julio Cesar Ruiz Diaz | Baranda vidrio templado- Piscina adultos | Contratos |  | 2022-11-30 | 1
NAPOLI | T10 Llegada cerraduras | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10 Ptas acceso piso 1-11 | Materiales |  | 2022-11-30 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Puertas ppal | Arles Javier Rojas Gutierrez | T1 PUERTAS PPAL | Materiales |  | 2022-11-30 | 0
FIORINO | Diseñar muros estructurales | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | CH Muro de contención perimetral a piscinas Piso 1 | Diseños |  | 2022-11-30 | 0
JARDIN IMPERIAL | solcitud de equipos de andamio | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 FRISO FACHADA POSTERIOR SERIE 144 - 143 PISO 11 AL 7 | Equipos |  | 2022-11-30 | 0
JARDIN IMPERIAL | solcitud de equipos de andamio | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 FRISO PATIOS PISO 1 AL 6 | Equipos |  | 2022-11-30 | 0
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO DE CANDADOS | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 PUERTAS PROVISIONALES PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-11-30 | 2
PEÑAZUL LA ALDEA | Sub -fundida muros y placa | Tatiana | SE3 conexión definitiva | Mano de obra |  | 2022-11-30 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - RING_094 Aditivos (antisol, desmoldante, eucoconrelisto, Hartdtop) Separadores,etc | Tatiana | T9 Muro placa piso 1-2-3 | Materiales |  | 2022-11-30 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Solicitud de contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | ACABADOS LOCALES | Contratos |  | 2022-12-01 | 0
CADIZ | Legalización contrato - CCR T2 - DRYWALL Y SUPERBOARD | William Andres Sanjuan Dueñas | T2 DRYWALL PF | Contratos |  | 2022-12-01 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T6 Solado | Contratos |  | 2022-12-01 | 1
BELATERRA AQUARIS | Creacion de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | UAR F1 Moteros | Contratos |  | 2022-12-01 | 1
SAONA | FALTAN DETALLES DISEÑO ELEM. NO ESTRUCTURAL | Carlos Julio Beltran Lozanos | T1 acabado - carpinteria metalica sotanos 3-2-1 | Diseños |  | 2022-12-02 | 1
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Llegada de material a la obra | John Garcia Castillo | T-10 BARANDAS PUNTO FIJO | Materiales |  | 2022-12-02 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar contrato de mamposteria | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR PISO 1-24 | Contratos |  | 2022-12-02 | 2
COUNTRY LIVING | CREACION DE CONTRATO EN JDE Y ENVIO DE MINUTA A CONTRATISTA CARP ALUMINIO CH | Karol Stefany Chacon Martinez | Carp. Aluminio minimarket semi-sot 1 edif parq | Contratos |  | 2022-12-02 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | APROBACION O1 MAT HIDROSANITARIO, GAS Y CI T6 | Joan Salomon Galvis | T6 Ptos hidraulicos en estruct p1-12 | Materiales |  | 2022-12-02 | 2
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA DE MAT GAS T14 Y 15 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T15 Ptos gas piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2022-12-03 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Validar proveedor de ladrillo y bloque | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2022-12-03 | 0
BELATERRA VENTUS | Avance de obra | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T4 Ptos sanitarios piso 1-12 | Otra |  | 2022-12-04 | 0
EL JARDIN LAUREL | Legalización contrato Inst. de gas T1 | Israel de Jesus Funez | T1 Ptos Gas Piso 1-11 | Contratos |  | 2022-12-05 | 0
EL COUNTRY - MASAI | envio de requerimiento gabinetes CI | Jhon Edinson Barba Avila | T3 Instalacion Gabinetes CI P1-20 | Materiales |  | 2022-12-05 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Solicitud de material | Katherine Fabrega | E1 Cajas registro alc. sanitario y pluvial | Materiales |  | 2022-12-05 | 0
FLORENCIA | T2 Llegada aparatos sanitarios | Carlos Arturo Ferrer Amador | T2 Aparatos sanitarios pisos 1-8 | Materiales |  | 2022-12-06 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Restriccion Por Falta De Equipos Por Inicio En Otra Obra Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 PREHUECOS PILOTES HINCADO | Equipos |  | 2022-12-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales |  | 2023-08-30 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Restriccion Por Falta De Equipos Por Inicio En Otra Obra Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | Conformacion piso y base torre grua Torre 1 | Equipos |  | 2022-12-06 | 0
BELATERRA VENTUS | Llegada de material | Wilson Fernando Castañeda López | T3 Lavaderos | Materiales |  | 2022-12-06 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Contrato barandas escaleras torre 3 y 5 | Israel de Jesus Funez | T3 Barandas condensadoras A.A. | Contratos |  | 2022-12-06 | 0
BELATERRA AQUARIS | Legalización de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PORT F1 Inst. Talanqueras | Contratos |  | 2022-12-06 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Aprobacion comite de compras contrato carp aluminio porteria | Edwin Martinez Garcia | PORT Ventanería y puertas acceso portería | Contratos |  | 2022-12-06 | 2
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación de contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T6 Armadoyfundida Vigas de cimentación | Contratos |  | 2022-12-07 | 1
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | FINALIZAR REMATES SOBRE FACHADA | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T1 PINTURA FACHADA SOBRE PATIOS INTERIORES | Otra |  | 2022-12-07 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Restriccion por falta de equipos por inicio en otra obra LYON | Ricardo Mauricio Roa Tellez | Conformacion piso y base torre grua Torre 3 | Equipos |  | 2022-12-07 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Restriccion por falta de equipos por inicio en otra obra LYON | Ricardo Mauricio Roa Tellez | Izaje TG1 Torre 3 | Equipos |  | 2022-12-07 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Restriccion por falta de equipos por inicio en otra obra LYON | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES HINCADO | Equipos |  | 2022-12-07 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LEGALIZACIÓN | Maria Fernanda Vera Gamboa | T1 ESTUCOy1RA MANO APTOS P9-P1 | Contratos |  | 2022-12-07 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba rest + 6 semanas 3 | LICETH ANDREA TORRES PRADA | Pisos Circulación Piscinas | Equipos |  | 2022-12-08 | 2
PUERTA DORADA LA BAHIA | LLEGADA DE BOBCAT | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-6 PLACA ANTEPISO | Equipos |  | 2022-12-08 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - Pagos proveedor Unispan para programar despachos formaleta estructura | Mauricio Ortiz Aya | T9 Muro placa piso 1-2-3 | Otra |  | 2022-12-09 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA A OBRA | Víctor Manuel Diaz Laverde | T2 INST HID PROLONGACIONES MAMPOSTERIA | Materiales |  | 2022-12-09 | 0
BAIKAL | DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS PERGOLAS | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | CH Cubierta en pergola de concreto de terraza | Diseños |  | 2022-12-09 | 2
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Solicitud de materiales | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 23-24 INST BORDILLO | Materiales |  | 2022-12-09 | 4
ABADIA SAN RAFAEL | Arreglo pluma | Arles Javier Rojas Gutierrez | T2 MAMPOSTERIA CUBIERTA | Equipos |  | 2022-12-09 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Ventanas | Arles Javier Rojas Gutierrez | T9 VENTANAS PATIOS | Materiales |  | 2022-12-09 | 0
DIMARO | T2 Montar orden de compra desagues cimentación | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Desagues placa antepiso | Materiales |  | 2022-12-10 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | ENVIO FC POR PARTE DE COMPRAS INST ELECTRICAS T13 | Luis Alexander Ochoa | T13 Entubada piso 1-2-3-4 | Contratos |  | 2022-12-10 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Verificación cantidades suministradas por PAVCO | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2022-12-10 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | FABRICAR Y DEFINIR NOMENCLATURA TORRE | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T1 INST. NOMENCLATURA APTOS TORRE | Materiales |  | 2022-12-10 | 0
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | CONTRATO NUEVO | Israel de Jesus Funez | ZONAS VERDES (TIERRA+GRAMA+PLANTAS) V3 | Contratos |  | 2022-12-12 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar og y envio a proveedor gabinetes ci t14 y 15 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T14 Gabinetes contra incendios | Materiales |  | 2022-12-12 | 0
EL COUNTRY - MASAI | envio de requerimiento sika transparente t3 y 4 | Jhon Edinson Barba Avila | T3 Lavado e impermeabilizacion de fachadas | Materiales |  | 2022-12-12 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | aprobar o1 en el sistema puerta de madera port 2 y salon social | Joan Salomon Galvis | Instalacion Puertas Porteria- Recepcion 2 | Materiales |  | 2022-12-12 | 1
FLORENCIA | PARQ Entrega foso de ascensor 1 | Abimael Eduardo Padilla gomez | Instalaciónyentrega en funcionamiento ascensor 1y2 Parqueadero | Otra |  | 2022-12-12 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8 - Envío mantenimiento escalera | Mauricio Ortiz Aya | T9 Escaleras | Equipos |  | 2022-12-13 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contraro mamp y friso T6 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T6 Mamposteria interna P1-P16 | Contratos |  | 2022-12-13 | 4
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y leg contrato carp. aluminio portería TCBU 825 | Edwin Martinez Garcia | PORT Ventanería y puertas acceso portería | Contratos |  | 2022-12-13 | 4
FLORENCIA | PISSC Llegada acero restante | Carlos Arturo Ferrer Amador | Cimentaciónyestructura Piscina de entrenamiento | Materiales |  | 2022-12-13 | 0
FLORENCIA | T4 Req. consumibles placa de ante piso | Kathleen Alanys Estren Escorcia | T3 Armadoyfundida placa antepiso cimentación | Materiales |  | 2022-12-13 | 0
FLORENCIA | T4 Llegada Cal para resanes fosos de sacensor | Carlos Arturo Ferrer Amador | T3 Mamposteria interna piso 1-8 | Materiales |  | 2022-12-13 | 0
FLORENCIA | T4 Llegada Montante potable | Carlos Arturo Ferrer Amador | T3 Montante hidraulica | Materiales |  | 2022-12-13 | 0
FLORENCIA | T7 Entrega foso de ascensor a ALTUS | Jesús Alberto Diaz Rosales | T7 Acta Entrega Foso Ascensor | Otra |  | 2022-12-13 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada de Materiales | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T-6 MORTERO AFINADO AREAS SOCIALyPRIVADA PISO 1-4 | Materiales |  | 2022-12-14 | 0
FIORINO | CALCULO CANTIDADES ENCHAPES ESCALERAS CH | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH Pisos de escaleras Piso 4-1 | Materiales |  | 2022-12-14 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Impermeabilizacion cubierta | Contratos |  | 2022-12-14 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de requerimiento gabinetes t14 y 15 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T14 Gabinetes contra incendios | Materiales |  | 2022-12-14 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Contrato legalizado con Vanti | Keli Johana Aguiar Polo | TRAMO POZO ALL 23-24 INSTALACION RED GAS ANDEN | Contratos |  | 2022-12-15 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada de formaleta | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 ARMADO DE FORMALETA EN PISO PARA MODULACIÓN | Materiales |  | 2022-12-15 | 2
PEÑAZUL LA ALDEA | T8 - Sgto Pago de polizas contrato de Drywall | Yorleynis Montejo Ruiz | T8 Instalacion de guias , rielesyménsulas | Materiales |  | 2022-12-15 | 0
RIVERSIDE | Seguimiento diseños carp. aluminio T3 | Luz Dary Ramos Rangel | T3 Vent fachada principal | Contratos |  | 2022-12-15 | 0
FLORENCIA | T2 Llegada aparatos sanitarios | Carlos Arturo Ferrer Amador | T2 Aparatos sanitarios pisos 1-8 | Materiales |  | 2022-12-15 | 0
BELATERRA VENTUS | Adjudicacción y legalización de contrato | Natalia Martinez Montero | T3 Primera lavada | Contratos |  | 2022-12-15 | 2
JARDIN IMPERIAL | rein67 cerraduras puertas | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 PTAS ACCESO | Materiales |  | 2022-12-15 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | R ING 67 Para instalación de aparatos sanitarios torre 2 | Angel Santiago Contreras Garces | T2 LAVADEROS P 20-1 | Materiales |  | 2022-12-15 | 0
JARDIN IMPERIAL | solicitar rein67 lavaderos | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 LAVADEROS | Materiales |  | 2022-12-16 | 3
TERRAZA DE MIRAFLORES | revision de pvc en obra para validar que se debe pedir para las ultimas torres | (NO VALIDO) (NO USAR) | T12-11 Desagues | Materiales |  | 2022-12-16 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | creacion caso en qntrl aseo f4 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T8 Aseo Mamp.yVentaneria | Contratos |  | 2022-12-16 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato nomenclatura | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 INST. NOMENCLATURA APTOS TORRE | Contratos |  | 2022-12-17 | 3
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definir estrategia de excavación y drenaje tanque | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO PLZ1 E1 - EXCAVACION MECANICA TANQUE | Otra |  | 2022-12-17 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | GENERAR OD PUERTAS CORTAFUEGO T14 Y 15 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T7 Inst. Ptas Cortafuego 12-11-10-9 | Materiales |  | 2022-12-17 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Revision Monica Melgarejo contrato pisos y enchapes E4 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T27-28 Mortero P1 a P5 | Contratos |  | 2022-12-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Restriccion por falta de equipos por inicio en otra obra LYON | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 EXCAVACIÓN MECANICA | Equipos |  | 2022-12-19 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Contratista hidrosanitario para pases por pantallas | SILVIO ANDRES VELANDIA | P.SOTANOS - PANTALLAS HINCADA | Contratos |  | 2022-12-19 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Pedido material | Neil Fernando Barrios Molina | E1 Cajas registro alc. sanitario y pluvial | Materiales |  | 2022-12-19 | 0
FIORINO | LLEGADA ENCHAPES | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | Pisosyenchapes Porteria-Recepcion | Materiales |  | 2022-12-19 | 0
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Gestionar con Camelia, prestamo de acero. | Aldair Martinez Rios | V2 CONCRETO PAVIMENTO | Materiales |  | 2022-12-20 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Diseños de base torre grua (falta el detalle de la placa de PyP) | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Diseños |  | 2022-12-20 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Solicitud Contrato Nomenclatura | Tatiana | T2 INST. NOMENCLATURA APTOS TORRE | Contratos |  | 2022-12-20 | 4
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de requerimiento hierro y malla p2-7 t12 y 11 | Carlos Andres Moreno Villamizar | T12-11 Muro placa piso1-2-3-4 | Materiales |  | 2022-12-20 | 0
FLORENCIA | T2 Seg. Llegada rejas cerramiento | Abimael Eduardo Padilla gomez | E3 Excavación, inst tuberiayrelleno acometida acueducto | Materiales |  | 2022-12-20 | 0
NAPOLI | Llegada puertas corta fuego | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-12-20 | 4
EL JARDIN CAMELIA | Seguimiento llegada ventanas torre 3 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T3 Ventana Fachada Principal | Materiales |  | 2022-12-21 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | aprobacion o1 hierro y malla p2-7 t12 y 11 | Yenifer Yasmin Noguera Ortega | T12-11 Muro placa piso1-2-3-4 | Materiales |  | 2022-12-21 | 0
BELATERRA AQUARIS | Llegada de material | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T2 Mesonylavaplatos | Materiales |  | 2022-12-21 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud materiales | Sebastian Sanchez Santana | T7 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA + RCI | Materiales |  | 2022-12-22 | 0
BELATERRA VENTUS | Legalización de contrato | Natalia Martinez Montero | T3 Estructuraylaminado Dry wall piso 1-12 | Contratos |  | 2022-12-22 | 4
PUNTALTA ALTAGRACIA | Seguimiento llegada puertas madera zonas sociales | Luzmila de Lourdes | Instalacion Puertasyventanas Porteria- Recepcion | Materiales |  | 2022-12-23 | 2
NAPOLI | T10-T11 Seg Llegada puertas ventanas | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10-T11 Puertas Ventanas | Materiales |  | 2022-12-23 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato construcción tanque de amortiguamiento | Cindy Johanna Rodriguez Torres | TQ - Instalación de equipos de suministro - tanque | Contratos |  | 2022-12-23 | 2
FIORINO | LEGALIZACION CONTRTO DE CARPINTERIA METALICA BARANDAS Y PASAMANOS | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH Instalacion de barandasypasamanos escaleras | Contratos |  | 2022-12-26 | 0
BELATERRA AREIA | Suministro de roca | Diana Marcela Vergara Soto | Solado - Tanque Almac | Materiales |  | 2022-12-26 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato pintura cancha | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Cancha Pintura | Contratos |  | 2022-12-26 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Ruby Marquez Castillo | PQDERO Prolongacion instalaciones electricas | Diseños | 2023-01-22 | 2023-08-29 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Definir elementos Cielorraso en Drywall | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 ESTRUCTURA CIELO RASO PISO 1 A 17 | Otra |  | 2022-12-27 | 3
FLORENCIA | T4 Req. Montante potable y contra incendio | Kathleen Alanys Estren Escorcia | T4 Montante hidraulica | Materiales |  | 2022-12-27 | 0
JARDIN IMPERIAL | RING-67-Gabinetes Incendio | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 GABINETES CONTRA INCENDIOS | Materiales |  | 2022-12-27 | 0
BAIKAL | CONTRATO DE JARDINERIA | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Siembra de plantas materas- Calle 100 | Contratos |  | 2022-12-28 | 4
BAIKAL | CONTRATO ESTRUCTURA | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Armado de acero Vigas de cimentación | Contratos |  | 2022-12-28 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento Material | Andres Felipe Guerrero Amaya | T16 MONTANTE DE GAS | Materiales |  | 2022-12-28 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | solicitud de materiales para instalacion de ganchos | ANGIE LORENA ROZO CASTRO | T8 GRANIPLAST PATIOS | Materiales |  | 2022-12-28 | 0
CADIZ | Solicitud contrato Graniplast y Carraplast T3 | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T3 CARRAPLAST | Contratos |  | 2022-12-28 | 0
CADIZ | Solicitud contrato Graniplast y Carraplast T3 | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T3 GRANIPLAST PF | Contratos |  | 2022-12-28 | 0
CADIZ | Solicitud lavado e impermeabilización fachada | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T4 LAVADO FACHADA | Contratos |  | 2022-12-28 | 2
EL COUNTRY - MASAI | llegada de material sika transparente t3 y 4 | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Lavado e impermeabilizacion de fachadas | Materiales |  | 2022-12-30 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Llegada de tierra para pradizar | David Esteban Yate Bastidas | T 1-2 Siembra de pradosyarboles | Materiales |  | 2022-12-30 | 0
JARDIN IMPERIAL | Estándar Friso zonas húmedas | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 FRISO PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-12-30 | 2
FLORENCIA | T2 Seg. Suministro puertas gabinetes | Katty Julieth Benavides Quiroz | T2 Instalación puertas gabinetes medidores | Materiales |  | 2022-12-30 | 0
FLORENCIA | T2 Legalización contrato impermeabilización cubierta | Jose David Cabarcas Consuegra | T2 Impermeabilización Cubierta | Contratos |  | 2022-12-31 | 0
FLORENCIA | T4 Montar orden de compra desagues PVC | Carlos Arturo Ferrer Amador | T4 Relleno placa antepiso | Materiales |  | 2022-12-31 | 0
NAPOLI | T10-T11 Adjudicacion contrato impermeabilización cubiertas | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T11 Impermeabilización Cubierta | Contratos |  | 2022-12-31 | 1
DIMARO | T2 Llegada consumibles cimentación | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Fundida de dados | Materiales |  | 2022-12-31 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Legalización contrato hidrosanitarias | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 BAJANTES HIDROSANITARIAS PISO 1-24 | Contratos |  | 2023-01-02 | 3
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar caso en qntrl ventaneria porteria 2 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Instalacion ventanas Porteria- Recepcion | Contratos |  | 2023-01-03 | 0
CADIZ | Solicitud contrato - instalación y mantenimiento ascensor | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T4 ASCENSOR | Contratos |  | 2023-01-03 | 1
LA VEGA DE SAN ROQUE | Revision Monica Melgarejo contrato vias y pavimento E4 y E2 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Cra 2 Andenes/Vía | Contratos |  | 2023-01-04 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalización contrato movimiento interno y externo de material de excavación | Victor Alfonso Fuentes Dallos | SOTANO PLZ2 E1 - EXCAVACION MECANICA CIELO ABIERTO | Contratos |  | 2023-01-04 | 9
LYON CIUDAD LA SALLE | Legalización Contrato Movimientos internos y externos de material | Luis Andres Plata Gutierrez | SOTANO PLZ2 E1 - EXCAVACION MECANICA CIELO ABIERTO | Contratos |  | 2023-01-04 | 11
TERRAZA DE MIRAFLORES | aprobar o1 hierro cerramiento f4 | Yenifer Yasmin Noguera Ortega | F4 Excavacion cimentacion cerramiento perimetral | Materiales |  | 2023-01-05 | 2
ABADIA SAN RAFAEL | llegada de ganchos | Lucy Hortencia Avila Romero | T8 GRANIPLAST PATIOS | Equipos |  | 2023-01-05 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Puertas ventanas - Llegada a obra | Angie Marcela Teheran Aguilar | T5 Puerta Ventana Corrediza Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-01-06 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Proyectar con Vanti la instalación | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 16-23 RED GAS | Otra |  | 2023-01-06 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar og y envio a proveedor porteria 2 | Leydy Diana M Torres Jimenes | Puntos hidraulicos Porteria-Recepcion 2 | Materiales |  | 2023-01-07 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO | Llegada de material | Víctor Manuel Diaz Laverde | ZD ET1 PisosyEnchapes | Materiales |  | 2023-01-09 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Suministro de ventanería | David Esteban Yate Bastidas | PORT- Inst. carpinteria metalica aluminioymadera | Materiales |  | 2023-01-10 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y legalizar contrato Morteros, pisos y enchapes T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Enchape Zona Wc P1-P16 | Contratos |  | 2023-01-10 | 3
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato buitrones en superboard E4 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T27-28 Pintura FachadaPosterior | Contratos |  | 2023-01-10 | 0
BELATERRA VENTUS | Definición de especificaciones | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Piso de Juegos Infantiles | Diseños |  | 2023-01-11 | 8
LOTE MADERO | INGRESO DE PERSONAL | Dany Fabian Jerez | Zonas duras COCUY | Mano de obra |  | 2023-01-11 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Armar ring contrato andenes E4 y E2 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Calle 10 Andenes/Vía | Contratos |  | 2023-01-11 | 0
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | Armadoyfundida estructura Piscinas | Materiales |  | 2023-10-02 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de requerimiento hierro p7-cub t12 y 11 | Carlos Andres Moreno Villamizar | T12-11 Muro placa piso1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-01-12 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización Contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ PILOTAJE | Contratos |  | 2023-01-12 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T7- Legalización contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | T7 Aseo fino de preentrega | Contratos |  | 2023-01-13 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada a obra griferia lavamanos baños | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Mezcladores | Materiales |  | 2023-01-13 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | Creación de caso | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Instalacion drywall Porteria-Recepcion 2 | Contratos |  | 2023-01-13 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Aprobacion comite de compras contrato porton vehicular PARQ | Edwin Martinez Garcia | PARQ Portones electricos acceso vehiculos | Contratos |  | 2023-01-13 | 0
JARDIN IMPERIAL | Orden de Compra | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T10 PRUEBA HIDRAULICA PISO 1 AL 11 (ANTES DE PISO-ENCH) | Materiales |  | 2023-01-13 | 0
DIMARO | PARQ Llegada de acero N+12,50 | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Armado y fundida de columnas N+12.50 PARQ | Materiales |  | 2023-01-14 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Estándar hidrosanitario piso 2 a cubierta | Andres Felipe Garzon Obando | T1 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2023-01-14 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Estándar hidrosanitario piso 2 a cubierta | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T1 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2023-01-14 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | llegada de griferías lavaplatos t5 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T5 Lavaplatos | Materiales |  | 2023-01-14 | 1
FIRENZE | llegada pisos y enchapes T8 | LEVI JAFED HENRIQUEZ PEÑA | T8 PISOS EN CERAMICA | Materiales |  | 2023-01-15 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | REVISION DE CIELO RASO | Juan Alberto Gutierrez Forero | Z.SOC PISC - Placa piso y muros piscinas | Diseños |  | 2023-01-16 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Solicitud de ascensores a Luz Milena | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 INST. QUICIOS ASCENSOR | Equipos |  | 2023-01-16 | 3
EL COUNTRY - MASAI | seguimiento a llegada ascensor a obra | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Llegada de ascensor a obra | Materiales |  | 2023-01-16 | 0
COUNTRY LIVING | LLEGADA DE MALLAS DE MUROS DE PISO 2-6 T2 | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Fundida de Apartamentos pisos 1-20 | Materiales |  | 2023-01-16 | 0
JARDIN IMPERIAL | solicitar rein 67 gasodomesticos | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 GASODOMESTICOS PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-01-16 | 1
LA PLAZUELA | Toma de medidas mesones T5 | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T5 Meson Cocina-baños P16-P1 | Materiales |  | 2023-01-16 | 1
CIUDAD DEL PARQUE SALAMANCA | Llegada de puertas internas en madera T10-T11-T12 | Carlos Arturo Ferrer Amador | T-11 PUERTAS INTERNAS PISO 5-1 | Materiales |  | 2023-01-16 | 0
CADIZ | Solicitud contrato lavado e impermeabilización fachada | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T3 LAVADO FACHADA | Contratos |  | 2023-01-17 | 3
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE SUMINISTRO DE CARPINTERIA | John Jairo Trinidad Velasquez | T5 Puertas Principales | Materiales |  | 2023-01-17 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Creacion caso en qntrol estructura PH | Monica Salazar Espinosa | PH Cimentacion: ciclopeo y zapatas + vigas de amarre | Contratos |  | 2023-01-17 | 0
BELATERRA VENTUS | Adjudicación y legalización | Natalia Martinez Montero | T5 Empaste culata derecha | Contratos |  | 2023-01-18 | 0
SAONA | NO SE TIENE CONTRATISTA | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC Impermeabilizacion -pisc adultosyniños | Contratos |  | 2023-01-18 | 0
DIMARO | T1 Job Contrato estuco y pintura | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Estuco fijo y escalera piso 1-10 | Contratos |  | 2023-01-18 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Ajustar caso para que todas las torres queden con Fonseca | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T37-38 mamposteria P1 a P5 | Contratos |  | 2023-01-19 | 0
JARDIN IMPERIAL | Asignar Contratista | Matthew David Hernandez Posada | T10 1ERA MANO PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-01-19 | 1
LA PLAZUELA | Seguimiento llegada de material mesones T5 | Jairo Jahir Vargas Romero | T5 Meson Cocina-baños P16-P1 | Materiales |  | 2023-01-19 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Elaboración adición BCR clavijas, estufas y hornos T7-T8 | Nicolas Eduardo Gutierrez Vasquez | T-8 INSTAL. ESTUFA, CALENTADOR PISO 12-9 | Contratos |  | 2023-01-20 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Creacion contrato en jd porton vehicular PARQ | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PARQ Portones electricos acceso vehiculos | Contratos |  | 2023-01-20 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA MATERIAL | Andres Felipe Leon Mosquera | T1 ESTUFA-HORNO-CAMPANA-BBQ | Materiales |  | 2023-01-20 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | O1 Puerta Cortafuego T6 | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T6 Inst. Ptas Cortafuego 1-12 | Materiales |  | 2023-01-21 | 0
FLORENCIA | T4 Montar orden de compra Montante potable y contra incendio | Carlos Arturo Ferrer Amador | T3 Montante hg 6 | Materiales |  | 2023-01-21 | 1
FLORENCIA | T5 Montar orden de compra Montante Potable | Carlos Arturo Ferrer Amador | T5 Montante hidraulica | Materiales |  | 2023-01-21 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | Aprobación de O1 Puerta Cortafuego T6 | Joan Salomon Galvis | T6 Inst. Ptas Cortafuego 1-12 | Materiales |  | 2023-01-23 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | CERTIFICADO DE NOMENCLATURA Y ESTRATIFICACION | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 INST. NOMENCLATURA APTOS PISO 1-24 | Contratos |  | 2023-01-23 | 4
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y leg contrato estructura T5 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T5 Fundida cimentacion Superficial | Contratos |  | 2023-01-24 | 2
CADIZ | Falta programación | Miguel Felipe Alarcon Medina | T2 ENCHAPE PF | Otra |  | 2023-01-24 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | CABLEADO | Eddinson Javier Rueda | T-6 ENTREGA FOSO ASCENSOR | Materiales |  | 2023-01-24 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Memoria de cantidades de la mamposteria | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERÍA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-01-24 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar aceros, concretos y consumibles para pisos 6 al 22 | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ESCALERAS PISO 1-CUBIERTA | Materiales |  | 2023-01-24 | 1
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA NOMENCLATURA T1 | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T1 INST. NOMENCLATURA APTOS TORRE | Materiales |  | 2023-01-24 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - OD Material Hidrosanitario-gas pendiente | Tatiana | T9 Prolongaciones hidraulicas, sanitariasygas piso 1-2-3 | Materiales |  | 2023-01-25 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Revision dir obra contrato andenes E4 y E2 | Paula Pinto Marin | Calle 10 Andenes/Vía | Contratos |  | 2023-01-25 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de acero | Neil Fernando Barrios Molina | T5-T6-T7 Muros P1-P5 | Materiales |  | 2023-01-25 | 0
PRUEBA CARTAGENA | llegada de material | Jonathan Camilo Fuentes | T3 Frisos Pta Ascensor 2 | Materiales |  | 2023-01-26 | 0
PARMA | CARPINTERIA ALUMINIO TORRE 1-2 | Kevin Cardona Marmol | T2 Ventanas Internas | Contratos |  | 2023-01-26 | 3
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Leg contrato porton vehicular PARQ | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PARQ Portones electricos acceso vehiculos | Contratos |  | 2023-01-26 | 0
JARDIN IMPERIAL | Solicitar ring 067 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 FRISO FACHADA POSTERIOR SERIE 140 - 139 PISO 6 AL 1 | Materiales |  | 2023-01-28 | 0
FLORENCIA | T6 Seg. Llegada rejas cerramiento | Abimael Eduardo Padilla gomez | E2 Inst Reja Metálica cerramiento perimetral | Materiales |  | 2023-01-28 | 0
LA PLAZUELA | Seguimiento llegada material a obra carp. metalica T2 | Jairo Jahir Vargas Romero | T2 Barandasypasamanos pto fijo | Materiales |  | 2023-01-28 | 1
EL COUNTRY - MASAI | ENVIO DE CANTIDADES A LA DIRECCION DE OBRA PARA APROBACION DE PINTURA PISO 2 EDIFICIO PARQUEADERO | Paula Galvis | Pintura piso 2 Edificio Parq | Contratos |  | 2023-01-30 | 6
SAN LUCAS LA QUINTA | Verificación requerimiento acero | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH ESTRUCTURA | Materiales |  | 2023-01-30 | 1
CADIZ | Definir el criterio de colocación de la impermeabilización y colocar estuco | Tatiana | ED COMUNAL PINTURA | Otra |  | 2023-01-30 | 0
CADIZ | Legalización de contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T4 ASEO PF | Contratos |  | 2023-01-30 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Material en obra | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-6 CARPINTERIA MADERA PISOS 5-6-7-8 | Materiales |  | 2023-01-30 | 1
RIVERSIDE | Requerimiento piso pto fijo | Sandra Patricia Palencia Cantillo | T2 Pisos Pto Fijo P1-P17 | Materiales |  | 2023-01-30 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada del material | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 Piso Pto Fijo Piso 11-1 | Materiales |  | 2023-01-30 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Revisar el espacio arquitectonico para la planta electrica | Juan Alberto Gutierrez Forero | P.SOTANOS Instalacion cajas electricas sotano | Diseños |  | 2023-01-30 | 5
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizcion contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | PS ADULTOS-JACUZZI ET1 Inst equipos | Contratos |  | 2023-01-30 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - Llegada de enchape PISO STONE GRADINO 30,5 X 30,5 | Mauricio Ortiz Aya | T8 Piso punto fijo piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-01-31 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Modulación en seco de apartamentos | John Alfredo Ceron Castro | T1 MUROS Y PLACAS PISO 1-22 | Equipos |  | 2023-01-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | ESPERA A PROVEEDOR DE ENERGÍA (AIR-E) | John Jairo Trinidad Velasquez | Revisión Retie Sub. Eléctrica | Otra |  | 2023-01-31 | 2
PUERTA DORADA EL LAGO | MATERIAL EN OBRA | John Jairo Trinidad Velasquez | T4 Puertas - ClosetyMuebles de cocina (Kit de acbados) | Materiales |  | 2023-01-31 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Material en obra | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-6 CARPINTERIA MADERA PISOS 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-01-31 | 1
FLORENCIA | T7 Ingreso personal inst ascensor | Abimael Eduardo Padilla gomez | T7 Inicio contratista instalacion ascensor | Mano de obra |  | 2023-01-31 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Asignar precio de materiales de arrastre y de bloque | Neil Fernando Barrios Molina | T1-T2 Mamposteria interna P1-P5 | Otra |  | 2023-01-31 | 0
DIMARO | Legalización contrato carp metálica | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Inst. Carpinteria Metálica Cto Basuras | Contratos |  | 2023-01-31 | 0
CADIZ | Llegada material a obra | Tatiana | ED COMUNAL CARP METALICA | Materiales |  | 2023-01-31 | 0
EL COUNTRY - MASAI | ENVIO DE CANTIDADES A LICITACION DOMO CUBIERTA ESCALERA JUNTO A T3 | Paula Galvis | instalacion de cubierta liviana | Contratos |  | 2023-01-31 | 0
BELATERRA VENTUS | Adjudicación y legalización | Natalia Martinez Montero | T5 Impermeabilizacion cubierta | Contratos |  | 2023-02-01 | 0
JARDIN IMPERIAL | CODO 3*90 SANITARIOS, ENVIAR REQUERIMIENTO | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 Retiro de Campamentos y almacenes de torre 7 | Materiales |  | 2023-02-01 | 0
RIVERSIDE | No se ha legalizado | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | Parq. Cimentación Superficial | Contratos |  | 2023-02-01 | 1
DIMARO | T1 Cotización y aprobación formaleta de antepechos | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Antepechos y dados cubierta | Equipos |  | 2023-02-01 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA MATERIAL | Víctor Manuel Diaz Laverde | T2 MAMPOSTERIA MUROSyANTEPECHOS P1-P9 | Materiales |  | 2023-02-01 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de material desagües t13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Desagues | Materiales |  | 2023-02-01 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | envio de fc de contracion porton porteria 2 | Luis Alexander Ochoa | Inst Porton Principal | Contratos |  | 2023-02-02 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | SUBEST PINTURA | Contratos |  | 2023-02-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Reparación muro 26 | John Alfredo Ceron Castro | T1 ARMADA Y FUNDIDA PLACA DE CONTRAPISO | Otra |  | 2023-02-03 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T14 MAMP FACHADA | Materiales |  | 2023-02-03 | 3
MIRAFLORES DEL VALLE | llegada de puertas de madera port2 y salon social | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | Instalacion Puertas Porteria- Recepcion 2 | Materiales |  | 2023-02-03 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Llegada de Puertas principales Torre 5 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T5 Puertas Métalica Acceso Aptos Piso 11-1 | Materiales |  | 2023-02-03 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegada primer despacho muebles madera Torre 3 | Luzmila de Lourdes | T3 MUEBLE COCINA, LAVADEROyBAÑOS P 20-1 | Materiales |  | 2023-02-03 | 0
SAONA | No se ha definido contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Mortero piso 3-4-5-6-6(N+12,10) | Contratos |  | 2023-02-04 | 9
FLORENCIA | T4 Llegada Cal para resanes fosos de sacensor | Carlos Arturo Ferrer Amador | T4 Arreglos pantallas foso | Materiales |  | 2023-02-04 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | INICIO: FALTA REPLANTEO PARA RELLENO | Carlos Alberto Quiroz Torres | F2 ANILLO DE GAS | Otra |  | 2023-02-05 | 0
CADIZ | Falta firma de contratista | William Andres Sanjuan Dueñas | T1 IMPERM CUB | Contratos |  | 2023-02-06 | 0
CADIZ | Legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 PUERTA BAÑO | Contratos |  | 2023-02-06 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Listado de detalles arquitectonicos (incluye matriz de acabado y piscinas) | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 CARGUE DE PISOS APTOS PISO 1-24 | Diseños |  | 2023-02-06 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | terminacion del muro pantalla | Ana Milena Gallo Sanabria | T3 EXCAVACIÓN MECANICA | Otra |  | 2023-02-06 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Ajuste a los diseños estructurales de la torre 1 | John Alfredo Ceron Castro | T1 MUROS Y PLACAS PISO 1-22 | Diseños |  | 2023-02-06 | 1
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Diseño para contratación | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T1 INST. PUERTAS PATIOS INTERIORES | Diseños |  | 2023-02-06 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Solicitar reunión para modulación formaleta Piscina | Juan Camilo Dominguez Acuña | Armado y fundida cimentacion Piscinas | Equipos |  | 2023-02-06 | 0
JARDIN IMPERIAL | INFORMAR LLEGA DE MATERIALES ENCHAPES | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T11 ENCH COC-BÑ PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-02-06 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T3 MONTANTEyPRUEBAS RCI | Materiales |  | 2023-02-06 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de minuta al contratista de mamposteria porteria 2 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Mamposteria Porteria-Recepcion 2 | Contratos |  | 2023-02-06 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato estuco y pintura T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Estuco wC aux P1-P16 | Contratos |  | 2023-02-07 | 4
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - Homologo CERAM BL JAYA BLANCA 20.5X30.5 | Mauricio Ortiz Aya | T8 Pisos ceramica - piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-02-07 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada personal | JESUS EDUARDO DURAN SANCHEZ | T9 GRANIPLAST PATIOS | Mano de obra |  | 2023-02-07 | 1
CADIZ | Legalización contratos | William Andres Sanjuan Dueñas | T4 ASEO | Contratos |  | 2023-02-07 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de bloque | Neil Fernando Barrios Molina | T1-T2 Mamposteria de fachada P1-P5 | Materiales |  | 2023-02-07 | 0
JARDIN IMPERIAL | PRUEBAS DE CARGA Y CONTINUIDAD | Matthew David Hernandez Posada | T9 Excavación Cimentación | Contratos |  | 2023-02-08 | 0
PUNTALTA ALTOFARO | Montar OG Gabinetes Contraincendios T4 | Adriana Patricia Sara Paez | T4 GABINETES CONTRA INCENDIO | Materiales |  | 2023-02-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada del acero de estructura piscina | Neil Fernando Barrios Molina | Portería 1 - Club House Estructura | Materiales |  | 2023-02-08 | 0
DIMARO | T3 Req. Consumibles cimentación | Sebastian Sierra Canchila | T3 Armado y fundida zapatas y vigas cimentacion | Materiales |  | 2023-02-08 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Lllegada de acero traslado de Cadiz pendiente | Mauricio Ortiz Aya | T9 Muro placa piso 1-2-3 | Materiales |  | 2023-02-09 | 1
EL JARDIN CAMELIA | R ING 67 bajantes y arañas Torre 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Bajante de Aguas Lluvias | Materiales |  | 2023-02-09 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada a obra puertas de madera baños aux | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Suministro Puerta madera Baño P1-P16 | Materiales |  | 2023-02-10 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Revision contrato dir obra puertas madera E4 | Paula Pinto Marin | T27-28 Puerta Baño P1 a P5 | Contratos |  | 2023-02-10 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | ACTA DE VANOS | Andres Felipe Leon Mosquera | T1 BALCONES DE VIDRIO | Otra |  | 2023-02-10 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | NO HAY CONTRATO | Carlos Alberto Quiroz Torres | T-8 RED CONINCE PISO 5-6-7-8 | Contratos |  | 2023-02-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | SEGUIMIENTO RESIDEÑO CIMENTACION | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T7 Excavación Cimentación | Diseños |  | 2023-02-10 | 0
EL COUNTRY - MASAI | seguimiento a allegada ascensor a obra t3 | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Llegada de ascensor a obra | Materiales |  | 2023-02-13 | 0
BELATERRA AREIA | Legalización contrato Estructura T1 y T2 | Juan Diego Losada Caballero | T1 Solado | Contratos |  | 2023-02-13 | 1
JARDIN IMPERIAL | Definir medidas vano puertas cortafuegos | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 PUERTAS CORTAFUEGO PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-02-13 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | REVISION ELEMENTOS DE FACHADA | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR PISO 1-24 | Diseños |  | 2023-02-13 | 6
PUERTA DORADA LA BAHIA | Personal en obra | Luis Fernando Yanez Villadiego | T-7 ESTUCO Y 1RA MANO PINTURA PISO 1-2-3-4 | Mano de obra |  | 2023-02-13 | 0
NAPOLI | T10 Llegada Gasodomésticos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10 Aparatos de cocina piso 1-11 | Materiales |  | 2023-02-14 | 0
CADIZ | Legalización de contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 IMPERM CUB | Contratos |  | 2023-02-14 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato de Aseo Torre 2 y 3 | Israel de Jesus Funez | T2 Segunda Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2023-02-14 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Armar ring contrato puertas madera E4 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T27-28 Puerta Baño P1 a P5 | Contratos |  | 2023-02-14 | 1
COUNTRY WOODS | Pendiente definición diseño micropilotes T1 | Jose Luis Salazar Mesa | T1 Estructura P1 a P20 | Diseños |  | 2023-02-15 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG Pegante adicional piscina | Juan Camilo Dominguez Acuña | Enchapes Piscinas | Materiales |  | 2023-02-15 | 0
MILAN | R ING 67 Prolongaciones Hidrosanitarios T4 | Cielo Luz Rodriguez Lopez | T4 Prolongaciones Hidrosanitarias Piso 1-2-3 | Materiales |  | 2023-02-15 | 0
CADIZ | Falta llegar materal | Miguel Felipe Alarcon Medina | T2 PUERTAS PPAL | Materiales |  | 2023-02-15 | 1
DIMARO | T1 Elaboración Contrato estuco y pintura | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Estuco fijo y escalera piso 1-10 | Contratos |  | 2023-02-15 | 1
DIMARO | T3 Montar orden de compra Consumibles cimentación | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T3 Armado y fundida zapatas y vigas cimentacion | Materiales |  | 2023-02-15 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | NO HAY PERSONAL | Luis Fernando Yanez Villadiego | T-9 MAMPOSTERIA P1-P2-P3-P4 | Mano de obra |  | 2023-02-15 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LEG CONTRATO BORDILLO CERR PISCINAS | Maria Fernanda Vera Gamboa | ZD ET1 Acabados (Cerramiento-grama-duchas) | Contratos |  | 2023-02-15 | 6
PEÑON DE ALICANTE | Legalización Contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 EXCAVACCION VIGAS CIM | Contratos |  | 2023-02-16 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato Cimentación y Estructura T1,T2 y T3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-02-16 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato Cimentación y Estructura T1,T2 y T3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T3 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-02-16 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Disponibilidad de grua auxiliar | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - PANTALLAS PREEXCAVADA Y BARRETES | Equipos |  | 2023-02-16 | 0
MILAN | Legalización contrato mampostería portería- recepción zonas comunes o sociales | Nelson Miguel Martínez Rey | Mamposteria Admón | Contratos |  | 2023-02-16 | 4
PARMA | legalización contrato instalaciones eléctricas torres y urbanismo | Kevin Cardona Marmol | T3 Prolongaciones Eléctricas Punto Fijo Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-02-16 | 3
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA DE HIERRO A OBRA CIMENTACION T12-11 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T12-11 Armadoyfundida losa flotante | Materiales |  | 2023-02-16 | 2
DIMARO | T1 Req. andamios para mamp y friso fachada | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Friso fachada principal | Equipos |  | 2023-02-16 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | LLEGADA MATERIAL PVC CONTRAPISOS | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-9 DESAGUES | Materiales |  | 2023-02-17 | 0
PARMA | Contrato instalaciones eléctricas torres y urbanismo | Kevin Cardona Marmol | T1 Aparatos Eléctricos Aptos Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-02-17 | 3
JARDIN IMPERIAL | Montar OG Gabinetes RCI | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T11 GABINETES CONTRA INCENDIOS | Materiales |  | 2023-02-17 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Falta de personal | Orlando Santamaria Garcia | Teatrino Mamposteria en fachada - ladrilloybloque | Mano de obra |  | 2023-02-17 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | llegada de hierro de cimentacion t7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Cimentacion Placa Flotante | Materiales |  | 2023-02-17 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Seguimiento pedido malla RAM | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Materiales |  | 2023-02-18 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | REVISION TIPOS DE MUROS | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR PISO 1-24 | Diseños |  | 2023-02-20 | 1
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Pendiente de diseño | Israel de Jesus Funez | V6-1 FUNDIDA DE ANDENES | Diseños |  | 2023-02-20 | 1
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | No se ha liberado por parte de presupuestos para contratación. | Edinson Dannylo Otero rojas | V6-1 RELLENO SUB BASE GRANULAR - TRITURADO CALIZO | Otra |  | 2023-02-20 | 2
EL JARDIN LAUREL | Revisar planeación de equipos y fechas de Friso de Fachada T1 | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1 Friso Fachada Posterior | Otra |  | 2023-02-20 | 0
COUNTRY LIVING | llegada de hierro pisos 8-13 | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Fundida de Apartamentos pisos 1-20 | Materiales |  | 2023-02-20 | 0
CADIZ | Legalización contratos - CCR T3 T4 - CARPINTERIA METALICA | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 PUERTAS PPAL | Contratos |  | 2023-02-20 | 7
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | No hay diseño listo | Camilo Andres Pacheco Vasco | CIM-ESTRUCTURA PARQUEADERO | Diseños |  | 2023-02-21 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE CONTRATACION | Andres Felipe Miranda Ramos | T7 GRANIPLAST FACHADA | Contratos |  | 2023-02-21 | 0
SAONA | contrato suministro e Instalación carpintería metálica para cerramiento Exter | (NO VALIDO) (NO USAR) | Excavacion cimentacion cerramiento perimetral- torre 1yMC | Contratos |  | 2023-02-21 | 4
SAONA | NO SE HA DEFINIDO CONTRATISTA | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC Puertas internas | Contratos |  | 2023-02-21 | 2
JARDIN IMPERIAL | MAMPOSTERIA APTOS PRIMER PISO T10_11 GRUPO B Y C | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 Retiro de Campamentos y almacenes de torre 7 | Mano de obra |  | 2023-02-21 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | T8 - Definición kit obligatorio de puertas | Yorleynis Montejo Ruiz | T8 Ventanasypuertas ventanas | Otra |  | 2023-02-21 | 2
PEÑAZUL LA ALDEA | Llegada de material hidrosanitario fundida | Mauricio Ortiz Aya | T9 Muro placa piso 1-2-3 | Materiales |  | 2023-02-21 | 3
LA VEGA DE SAN ROQUE | Armar ring contrato zonas verdes E2 y E4 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Urb siembra zonas verdes | Contratos |  | 2023-02-21 | 2
LA VEGA DE SAN ROQUE | adj y leg contrato puertas madera E4 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T27-28 Puerta Baño P1 a P5 | Contratos |  | 2023-02-22 | 0
MILAN | OG Prolongaciones Hidrosanitarias | Sismary Babilonia Medrano | T4 Prolongaciones Hidrosanitarias Piso 1-2-3 | Materiales |  | 2023-02-22 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Acta de vanos Salón Social | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | Instalacion carpinteria metalica Salon Social | Materiales |  | 2023-02-22 | 1
DIMARO | T1 Llegada formaleta antepechos | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Antepechos y dados cubierta | Equipos |  | 2023-02-22 | 1
LOTE MADERO | SOLICITAR PINTURA DE DOTACION CANCHA-INSTALACION DE ACRILICOS | Daniel Enrique Guerrero Ruiz | E2 Parque lineal reserva del manantial | Materiales |  | 2023-02-22 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Solicitud adicional goteros | Luis Alejandro Garzon | T1 ARMADOyFUNDIDA ESCALERAS P1-P9 | Contratos |  | 2023-02-22 | 0
PEÑON DE ALICANTE | montar requerimento agregados | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 SOLADO VIGAS CIM | Materiales |  | 2023-02-23 | 0
JARDIN IMPERIAL | FUNIDIR BORDILLOS | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 BARANDAS BALCONES | Otra |  | 2023-02-23 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | definicion base de grua para fundir | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13-12-11 Cimentacion torre grua | Equipos |  | 2023-02-23 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato sardineles y andenes T1 y T6 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Urb Sardineles-andenes T1 Y T6 | Contratos |  | 2023-02-24 | 3
EL COUNTRY - MASAI | VIVIENDA_HBA_ REDES DE REFRIGERACION | Nathalia Alvarez Rangel | T3 Muros pta ascensor | Diseños | 2023-07-17 | 2023-08-28 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Aprobación Modulación Piscina | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | Armado y fundida cimentacion Piscinas | Equipos |  | 2023-02-24 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA MATERIAL | Víctor Manuel Diaz Laverde | ZD ET1 Armadoyplaca | Materiales |  | 2023-02-24 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA DE PERSONAL A OBRA | José Alejandro Barcenas Moreno | PYR EstucoyPintura | Mano de obra |  | 2023-02-24 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Solicitar servicios públicos | Katherine Fabrega | T-1 DETALLE-TERMINACION P5-P1 | Contratos |  | 2023-02-24 | 0
FIORINO | Despiece de formaleta de buitrones | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | T2 Reventilacion | Equipos |  | 2023-02-25 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | REVISION TIPOS DE MUROS | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 MAMPOSTERIA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-24 | Diseños |  | 2023-02-27 | 1
PARMA | Acero tapa Tanque | Sismary Babilonia Medrano | ArmadoyFundida Tapa Tanque | Materiales |  | 2023-02-27 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | Lucy Hortencia Avila Romero | E1 CERRAMIENTO DEFINITIVO | Materiales |  | 2023-02-27 | 1
LOTE MADERO | GESTIONAR MUDANZA DE CAMPAMENTO BARI- SALAMANCA | Dany Fabian Jerez | Zonas duras PC 2 L SIERRA | Otra |  | 2023-02-27 | 0
FLORENCIA | T4 Llegada Montante potable | Carlos Arturo Ferrer Amador | T4 Montante hidraulica | Materiales |  | 2023-02-28 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de bloque | Neil Fernando Barrios Molina | T1-T2 Mamposteria interna P1-P5 | Materiales |  | 2023-02-28 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud contrato | Julian Pedreros Castellanos | T-2 Barandas y pasamanos pto fijo | Contratos |  | 2023-02-28 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE CONTRATACION | Andres Felipe Miranda Ramos | T8 GRANIPLAST PTO FIJO | Contratos |  | 2023-02-28 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Contrato mamposteria torre 4 | Israel de Jesus Funez | T4 Mamposteria Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-02-28 | 4
EL JARDIN CAMELIA | Contrato Estructura Piscina | Israel de Jesus Funez | Armado y fundida cimentacion Piscinas | Contratos |  | 2023-02-28 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Contrato Excavación de Piscina | Israel de Jesus Funez | Excavacion de cimentacion Piscinas | Contratos |  | 2023-02-28 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA MATERIAL | Víctor Manuel Diaz Laverde | CH Mampostería | Materiales |  | 2023-02-28 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Llegada de enchaoe PARED EST VASANA BCO 30.1X75.3 (502 m2) | Mauricio Ortiz Aya | T8 Pisos ceramica - piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-02-28 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato pintura T27-T36 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T27-28 Pintura FachadaFrontal | Contratos |  | 2023-02-28 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | EQUIPAMIENTO_HID_ PIS_EQUIPOS DE PISCINA | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | PIS EQUIPOS | Diseños | 2023-10-28 | 2023-11-23 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Eduard Andres Quinayas Beltran | T2 Granipast fachada pricipal | Contratos |  | 2023-03-01 | 2
PUNTALTA ALTOFARO | Revisar almacenamientos pisos-enchapes llega en Marzo | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | ENCHAPES P 3-2-1 T4 | Materiales |  | 2023-03-01 | 2
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Llegada de enchape | Neil Fernando Barrios Molina | T-2 PISOS APTOS P5-P1 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
DIMARO | T2 Montar orden de compra prolongaciones hidrosanitarias, bajantes, etc. | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Desacolgado sanitario piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
DIMARO | T2 Montar orden de compra mampostería y friso | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Mamposteria Fachada piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
DIMARO | T2 Llegada mamposteria y friso | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Mamposteria interna piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
LOTE MADERO | LLEGADA PINTURA DE DOTACION CANCHA-INSTALACION DE ACRILICOS | Duvan Jose Rosales Ordoñez | E2 Parque lineal reserva del manantial | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
LOTE MADERO | Solicitud de contratos | Dany Fabian Jerez | Zonas duras PC 3 L SIERRA | Contratos |  | 2023-03-01 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE LEGALIZACION DE CONTRATO | John Jairo Trinidad Velasquez | T6 ESTUCOyCARACOLEADO APTOS | Contratos |  | 2023-03-01 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Revisión arriostramiento Torre_Grúa | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | Izaje TG1 Torre 1 | Otra |  | 2023-03-01 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Revisar arriostramiento torre grúa | Tatiana | Izaje TG1 Torre 1 | Otra |  | 2023-03-01 | 1
PEÑON DE ALICANTE | ingresos de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 SOLADO VIGAS CIM | Mano de obra |  | 2023-03-02 | 1
PRUEBA CARTAGENA | llegada material | Juan Sebastian Lozada Muñoz | Construcción Canal recolección Red Alcantarillado Pluvial T1 | Materiales |  | 2023-03-02 | 0
PRUEBA CARTAGENA | entrega especificaciones | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | T1 Impermeabilización Cubierta Cto Máquinas | Diseños |  | 2023-03-02 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Niples de 2 1/2" y 1 1/2" | Carlos Alberto Quiroz Torres | T-8 RED CONINCE PISO 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-03-02 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitar cartillas de acero | Camilo Andres Pacheco Vasco | CIM-ESTRUCTURA PARQUEADERO | Materiales |  | 2023-03-03 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Montar OG Bajantes y arañas Torre 4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Bajante de Aguas Lluvias | Materiales |  | 2023-03-03 | 1
FIORINO | Hacer ODS soldadura para T2 | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | T2 Prueba hidraulica piso 1-18 | Materiales |  | 2023-03-03 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA A OBRA | Diego Alejandro Montes Feria | PYR EstucoyPintura | Materiales |  | 2023-03-03 | 0
FLORENCIA | T5 Llegada gabinetes contra incendio | Carlos Arturo Ferrer Amador | T5 Gabinetes contra incendios piso 1-12 | Materiales |  | 2023-03-04 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T12-11 MURO PLACA P1-12 | Materiales |  | 2023-03-05 | 0
PRUEBA CARTAGENA | acomodar acopio de material | Juan Sebastian Lozada Muñoz | T3 Tendido de acometidas aptosyarmado tablero medidores | Seguridad y Espacio |  | 2023-03-06 | 0
BELATERRA AREIA | Confirmar especificacion material de Relleno de T3 y 4 | Steven Raigosa Rios | PARQ MOD1 S1 Rellenos muros de contención T3-T4 | Diseños |  | 2023-03-06 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Documentacion personal retro | Yuli Alejandra Moreno Reinoso | T1 SOLADO VIGAS CIM | Seguridad y Espacio |  | 2023-03-06 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T16 DRYWALL | Contratos |  | 2023-03-06 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Negociación precios Pintura Cancha | Israel de Jesus Funez | Pintura Piso Cancha deportiva | Contratos |  | 2023-03-07 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar contrato de Mesón de cocina baño de T10 | Katherine Fabrega | T 10 Meson de cocina - baño piso 12 al 1 | Contratos |  | 2023-03-07 | 0
CADIZ | Llegada puerta por parte del contratista | Tatiana | T5 PUERTA CTO MAQ | Materiales |  | 2023-03-07 | 2
CADIZ | Mano de obra por parte del contratista | Tatiana | T5 GRANIPLAST CUBIERTA | Mano de obra |  | 2023-03-07 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | Legalizacion contrato mampos | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Mamposteria piso 1-2-3 | Contratos |  | 2023-03-07 | 0
PASEO DE SEVILLA | Legalización Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 REVOQUE PISO 12 | Contratos |  | 2023-03-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | Inicio de obra | Contratos | 2023-04-14 | 2023-03-08 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8-contrato cubiertas teja metalica | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 Estructura Metálica de cubierta | Contratos |  | 2023-03-08 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Seguimiento compra equipos detección contra incendios | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 PRUEBAS RED CONTRAINCENDIO | Materiales |  | 2023-03-08 | 1
JARDIN IMPERIAL | CARTILLAS ACERO PISO 1 AL 4 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 MUROS PTA ASCENSOR | Materiales |  | 2023-03-08 | 3
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato hidrosanitario T5 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T5 Redes hidraulicas por Mamposteria P1-P16 | Contratos |  | 2023-03-08 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Eduard Andres Quinayas Beltran | Mesón granito Cocina Club House | Contratos |  | 2023-03-08 | 0
DIMARO | T3 Llegada Consumibles cimentación | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T3 Armado y fundida zapatas y vigas cimentacion | Materiales |  | 2023-03-08 | 0
LOTE MADERO | LLEGADA RAMPAS DE ACCESO DISCAPACITADO | Duvan Jose Rosales Ordoñez | E2 Parque lineal reserva del manantial | Materiales |  | 2023-03-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR CIMENTACION SUPERFICIAL T27,T28,T29,T30 | Katherine Fabrega | T27-T28-T29-T30 Fundida de vigas y dados | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR MORTERO , PISO , ENCHAPE T35,T36,T37,T38,T39 | Katherine Fabrega | T29-T30 Mortero aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR PVC DESAGUES SANITARIOS T31,T32,T33,T34 | Katherine Fabrega | T32-T33-T34 Prolong. sanitarias e hidraulicas (Mamp) P1-P5 | Materiales |  | 2023-03-09 | 0
DIMARO | T1 Llegada pegante y boquilla pisos y enchapes | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Pisos piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-09 | 0
DIMARO | T3 Legalizacion Contrato cim-estruc | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Excavacion cimentacion | Contratos |  | 2023-03-09 | 1
JARDIN IMPERIAL | CARTILLAS ACERO PISO 1 AL 4 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-03-09 | 3
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T10 RED DE REFRIGERACIÓN PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | Subest-instal Dampers | Tatiana | SE3 conexión definitiva | Materiales |  | 2023-03-09 | 0
PEÑON DE ALICANTE | tramitar requerimiento agregados | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 SOLADO VIGAS CIM | Materiales |  | 2023-03-09 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento Material | (NO VALIDO) (NO USAR) | PORT LAVADO E IMPERM FACHADA | Materiales |  | 2023-03-09 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T4 MONTANTE DE GAS | Materiales |  | 2023-03-09 | 4
MIRAFLORES DEL VALLE | generar og y envio a proveedor mobiliario port 2 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | DetalladayTerminacion Porteria-Recepcion 2 | Materiales |  | 2023-03-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | DEFINIR PROVEEDOR ALQUILER FORMALETA | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 MAMPOSTERIA ACCESO PISO A PISO ASCENSOR | Equipos |  | 2023-03-10 | 1
JARDIN IMPERIAL | DEFINIR PROVEEDOR ALQUILER FORMALETA | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Equipos |  | 2023-03-10 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T5 ENCHAPE PF | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T5 GRANIPLAST FACHADA | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T5 GRANIPLAST PF | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T6 ENCHAPE | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T6 IMPERM FACHADA | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T7 ENCHAPE PATIOS | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T7 GRANIPLAST CUBIERTA | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T7 GRANIPLAST PATIOS | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8 - Contrato Aseos | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 Aseo grueso | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 SOLADO VIGAS CIM | Materiales |  | 2023-03-11 | 0
DIMARO | URBANISMO_ HI_ PAR_RED CONTRA INCENDIO | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T3 Montante hidraulica | Diseños | 2023-07-17 | 2023-08-24 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud de llegada de formaleta | Arles Javier Rojas Gutierrez | SS2 ESTRUCTURA | Equipos |  | 2023-03-13 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Solicitud de contrato | Carlos Alberto Quiroz Torres | T-8 PTA PROVISIONAL PISOS 5-6-7-8 | Contratos |  | 2023-03-13 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Contrato | Carlos Alberto Quiroz Torres | T-9 PTA PROVISIONAL PISOS 9-10-11 | Contratos |  | 2023-03-13 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | legalizacion de contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 Estructura Metálica de cubierta | Contratos |  | 2023-03-13 | 0
EL COUNTRY - MASAI | llegada ascensor a obra t3 y 4 | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Llegada de ascensor a obra | Materiales |  | 2023-03-13 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Seguimiento aumento del asfalto | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 23-24 ESTRUCTURA PAVIMENTO | Contratos |  | 2023-03-13 | 3
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de Alta Gerencia | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 25-27 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Otra |  | 2023-03-13 | 2
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Liberación de pto | Edinson Dannylo Otero rojas | REMATE ESTRUCTURA EN CONCRETO BOX C. EN CANAL | Otra |  | 2023-03-13 | 0
PRUEBA CARTAGENA | entrega especificaciones | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | Construccion filtro perimetral piscinas | Diseños |  | 2023-03-13 | 0
FIORINO | Compra de materiales, OD Porcelana Sanitaria | Julian Orlando Ayala Cortes | Aparatos sanitarios Porteria-Recepcion | Materiales |  | 2023-03-13 | 1
PASEO DE SEVILLA | FALTA PREDESESORA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 ASEO 1ra MANO PISO 9-12 | Otra |  | 2023-03-14 | 0
EL COUNTRY - MASAI | GENERAR OG Y ENVIO A PROVEEDOR ADICIONAL CI T3 | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Montante Contra Incendio | Materiales |  | 2023-03-14 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Proceso de contratación | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 16-23 INSTALACION ILUMINACION ANDEN | Contratos |  | 2023-03-15 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T4 Mamposteria pto fijo piso 1-12 | Contratos |  | 2023-03-15 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LEGALIZACIÓN | Maria Fernanda Vera Gamboa | AZV ET1 Siembra pastoyplantas | Contratos |  | 2023-03-15 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Revisión formaleta | Tatiana | T1 ESCALERAS EN CONCRETO TORRE PISO 1 a 17 | Equipos |  | 2023-03-15 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Inicio llegada formaleta | Elizabeth Vasquez Poloche | T2 ARMADO DE FORMALETA EN PISO PARA MODULACIÓN | Equipos |  | 2023-03-15 | 0
BELATERRA VENTUS | Llegada de material | Wilson Fernando Castañeda López | T6 Lavaderos | Materiales |  | 2023-03-15 | 2
JARDIN IMPERIAL | ENVÍO CONTRATO AL CONTRATISTA | Matthew David Hernandez Posada | T11 ESTRUCTURA DRY WALL PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-03-15 | 0
EL JARDIN LAUREL | Legalización contrato estuco y pintura T1 | Israel de Jesus Funez | T1 Estuco Aptos Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-03-15 | 2
DIMARO | T3 Seg. Legalizacion contrato cim-estructura | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Relleno placa antepiso | Contratos |  | 2023-03-15 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | No ha llegado el material | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-20 Vent fachada posterior | Materiales |  | 2023-03-15 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | No tiene contrato | Carlos Alberto Quiroz Torres | T-7 PRIMERA LAVADA PISOS 4-3-2-1 | Contratos |  | 2023-03-15 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Solicitar contrato de portón | Katherine Fabrega | INST PORTON ACCESO | Contratos |  | 2023-03-16 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 SUM PUERTAS PPAL | Materiales | 2024-07-09 | 2024-01-22 | 0
COUNTRY PARK | VIVIENDA_ ELEC_PLANTA DE EMERGENCIA | Vianey Eliana Roa Aceros | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Diseños | 2024-03-11 | 2024-04-15 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 3 | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Equipos |  | 2023-03-16 | 0
MILAN | Enviar contrato a licitación equipos de piscinas | Nelson Miguel Martínez Rey | Instalación Equipos Piscina | Contratos |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | entrega especificaciones | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | Impermeabilizacion Interna Piscinas | Diseños |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Suministro de pluma para mampostería | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | Instalacion dotación Cancha deportiva | Equipos |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Ingreso personal | Paola Andrea Ramirez Jimenez | Relleno piscinas | Mano de obra |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Suministro de pluma para mampostería | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T3 Aparatos Eléctricos Pto Fijo Piso 1-11 | Equipos |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 3 | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T3 Graniplast Culata | Equipos |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 3 | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T3 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Equipos |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | llegada material | Juan Sebastian Lozada Muñoz | T3 Laminado Drywall Piso 11-1 | Materiales |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | llegada material | Juan Sebastian Lozada Muñoz | T3 Montaje Ascensor 2 | Materiales |  | 2023-03-17 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | Terraceo T3yT6 | Materiales |  | 2023-08-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales |  | 2023-08-30 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud contrato Pintura | Julian Pedreros Castellanos | T-2 Pintura foso ascensor | Contratos |  | 2023-03-17 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar og mobiliario | Leydy Diana M Torres Jimenes | DetalladayTerminacion Porteria-Recepcion 2 | Materiales |  | 2023-03-17 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | ENVIO DE MINUTA A CONTRATISTA DRYWALL F3 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T14 Buitron fachada principal | Contratos |  | 2023-03-17 | 1
COUNTRY LIVING | LLEGADA DE HIERRO DE 8 A 13 | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Detallado de Estructura pisos 1-20 | Materiales |  | 2023-03-18 | 1
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE CONTRATACION | Andres Felipe Miranda Ramos | T6 Puertas Principales | Contratos |  | 2023-03-18 | 2
DIMARO | PARQ Llegada de acero placa N+18,50 | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Armado y fundida de columnas N+18.50 PARQ | Materiales |  | 2023-03-18 | 0
DIMARO | T2 Req. ajustado prolongaciones hidrosanitarias, bajantes, etc. | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T2 Bajante sanitario, lluvias, ventilacion piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-18 | 0
DIMARO | T3 Montar orden de compra Desagues | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T3 Desagues placa antepiso | Materiales |  | 2023-03-18 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | Lucy Hortencia Avila Romero | T3 PROLON CIMEN HIDRAULICAS | Materiales |  | 2023-03-20 | 2
BAIKAL | llegada de acero de placa | Jose David Borja Barbetti | T2 Placa piso 2-19 | Materiales |  | 2023-03-20 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega Cant FCA | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | ED PARQ IMPERM CUByASCENSOR | Contratos |  | 2023-03-20 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Ingreso de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 ARMADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIM | Mano de obra |  | 2023-03-20 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Legalización contrato de estructura de placa | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Contratos |  | 2023-03-21 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Legada planta de emergencia | Jaime Luis Guillot Bermudez | E.PARQ - Montaje planta de emergencia | Materiales |  | 2023-03-21 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definición homologación tuberia c 900 | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2023-03-21 | 0
COUNTRY WOODS | Armar ring contrato hidrosanitario PARQ | Paula Galvis | PARQ Inst. hidraulicas y aguas lluvias | Contratos |  | 2023-03-21 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Llegada de materiales | David Adriano Bohorquez Velasquez | TRAMO POZO ALL 16-23 INST BORDILLO | Materiales |  | 2023-03-21 | 3
FLORENCIA | T6 Seg. Ingreso personal para inicio inst ascensor | Abimael Eduardo Padilla gomez | T6 Inicio contratista instalacion ascensor | Mano de obra |  | 2023-03-21 | 1
EL JARDIN LAUREL | Contrato Hidrosanitario torre 3 - Enviar | Israel de Jesus Funez | T3 Ptos Hidrosanitarios Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-03-21 | 2
BELATERRA AQUARIS | Definición de plantas | Steven Raigosa Rios | Zona verde perimetral Carrera 90 | Diseños |  | 2023-03-22 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adicional al contrato | Steven Raigosa Rios | SUBESTACION F2 Construccion de los carcamos- Excavacion | Contratos |  | 2023-03-22 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalización contrato dilatación | Maria Fernanda Vera Gamboa | T1 LAMINA SUPERBOARD | Contratos |  | 2023-03-22 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definición dimensiones ventanería | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Otra |  | 2023-03-22 | 0
LOTE MADERO | LLEGADA DE ADOQUIN Y LADRILLO | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Zonas verde PC18 | Materiales |  | 2023-03-22 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de hierro y malla de p7-cub t12 y 11 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T12-11 Muro placa piso1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-03-23 | 0
FIORINO | Pedido de cerraduras y topepuertas | Julian Orlando Ayala Cortes | Instalacion carpinteria de madera Porteria-Recepcion | Materiales |  | 2023-03-23 | 0
JARDIN IMPERIAL | CARTILLAS ACERO PISO 5 AL 8 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-03-23 | 2
JARDIN IMPERIAL | DEFINIR CONTRATISTA | Matthew David Hernandez Posada | T11 MESON GRANITO COCINA - BAÑOS | Contratos |  | 2023-03-24 | 2
EL JARDIN LAUREL | Programación Ptas. Madera | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales |  | 2023-03-24 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de minuta a contratista carp aliuminio port2 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Instalacion ventanas Porteria- Recepcion | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud contrato formaletas | Sergio Luis Sabalza Barrios | CIM-ESTRUCTURA PARQUEADERO | Equipos |  | 2023-03-24 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Legalización de Contrato | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-7 Solado | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar contrato de Mortero piso 4,3,2,1 de T10 | Katherine Fabrega | T 10 Mortero piso 4-3-2-1 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | ED PARQ CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización Contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-03-24 | 5
PEÑON DE ALICANTE | Licitación contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ INST ELECTRICAS | Contratos |  | 2023-03-24 | 4
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 ARMADO Y FUNDIDA ESCALERAS P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 ARMADO Y FUNDIDA PLACA ANTEPISO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 CAJAS DE INSPECCION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 DESAGÜES CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 FRISOS INTERNOS APTOS | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 INST ELEC APTOS FUNDIDA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 MAMP FACHADA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED GAS APTOS PUNTO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RED GAS APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RED HID APTOS PRUEBA 2 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED HID APTOS PUNTOS (PROL EN MAMP) | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RED HID APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RED HIDRAULICA ACOMETICA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RESANES MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 SOLADO VIGAS CIM | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 ARMADO Y FUNDIDA PLACA ANTEPISO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 ARMADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIM | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 DESAGÜES CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 INST ELEC APTOS FUNDIDA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 RED GAS APTOS PUNTO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RED GAS APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 RED GAS MONTANTE ACOMETIDA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 RED HID APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RED HIDRAULICA ACOMETICA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 RESANES MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | TANQUE CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TANQUE ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | TANQUE EXCAVACION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | TANQUE IMP EXTERNA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TANQUE RELLENO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | TANQUE REMATES ESTRUCT | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Falta personal para actividad | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA PUNTAL P1 - Z3 | Mano de obra |  | 2023-03-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Carreteable re ubicación | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA PUNTAL P1 - Z8 | Otra |  | 2023-03-25 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR CARPINTERIA EN ALUMINIO T27,T28,T29,T30 | Katherine Fabrega | T29-T30 Ventaneria en Alum Fachada principal | Contratos |  | 2023-03-25 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR PVC DESAGUES SANITARIOS T27,T28,T29,T30 | Katherine Fabrega | T38-T39 Prolong. sanitarias e hidraulicas (Mamp) P1-P5 | Materiales |  | 2023-03-25 | 0
FIORINO | Pedido Tapete toperol para gimnasio | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH Instalación de SaunayTurco | Materiales |  | 2023-03-26 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZB - FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACIÓN | Materiales |  | 2023-03-27 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZH - DESCABECE DE PILOTES | Materiales |  | 2023-03-27 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZH - EXCAVACION CIELO ABIERTO CON TALUDES | Materiales |  | 2023-03-27 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | En proceso de revisión Propuestas. | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-27 | 3
COUNTRY LIVING | GENERAR OG Y ENVIO A PROVEEDOR DE HIERRO Y MALLA DE PISO 14 A CUB | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Detallado de Estructura pisos 1-20 | Materiales |  | 2023-03-27 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato estructura piscinas | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PISC Cimentacion piscinas adultos y niños | Contratos |  | 2023-03-28 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Habilitar carreteable por el eje 1 | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA PUNTAL P1 - Z5 | Seguridad y Espacio |  | 2023-03-28 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | CONTRATISTA | John Jairo Trinidad Velasquez | T6 Ventanería en Alum Culata | Mano de obra |  | 2023-03-28 | 1
PUERTA DORADA ARRECIFE | No ha llegado el material | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-22 Aparatos sanitarios | Materiales |  | 2023-03-28 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Elaboración Contrato de Aseo | Israel de Jesus Funez | T5 Tercera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2023-03-28 | 1
SAONA | Pedido de material | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | T1 Montante hidraulica | Materiales |  | 2023-03-28 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Diseño de posos eyectores | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - VIGAS DE CIMENTACIÓN | Diseños |  | 2023-03-28 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Seguimiento anticipos de ladrillo | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Otra |  | 2023-03-28 | 7
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Pedido endurecedor | Tatiana | SOTANO PLZ1 E1 - PLACA PRIMER PISO | Materiales |  | 2023-03-28 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | llegada de formaleta | Tatiana | SOTANO PLZ2 E1 - PLACA PRIMER PISO | Equipos |  | 2023-03-29 | 0
PASEO DE SEVILLA | Solicitud de Materiales | OSCAR ANDRES OVIEDO GUTIERREZ | Edif - Aparatos Sanitarios 2do Piso | Materiales |  | 2023-03-29 | 0
PASEO DE SEVILLA | Legalización del Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T 6 Tendido de tuberias red interna acued-ci | Contratos |  | 2023-03-29 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Llegada de persona a obra | Luis Alejandro Garzon | PE Puesta en marcha | Mano de obra |  | 2023-03-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Estandar mamposteria | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERÍA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-03-29 | 1
LOTE MADERO | LLEGADA DE SUBBASE | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Zonas duras COCUY | Materiales |  | 2023-03-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T7 Instalaciones Hidrosanitarias | Contratos |  | 2023-03-29 | 0
BELATERRA VENTUS | Creación contrato | Natalia Martinez Montero | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes T3 | Contratos |  | 2023-03-29 | 6
MILAN | Contrato alcantarillado - acueducto y redes hidrosanitarias parqueadero | Nelson Miguel Martínez Rey | Excavacion red de alcantarillado T1 | Contratos |  | 2023-03-30 | 1
FIORINO | Pedido de enchape para rompeolas | (NO VALIDO) (NO USAR) | Rompeolas -Piscina Adultos | Materiales |  | 2023-03-30 | 0
PUNTALTA ALTOFARO | Contrato Pisos y Enchapes Torre 4 | Kevin Cardona Marmol | MORTERO P 1-2-3 T4 | Contratos |  | 2023-03-30 | 1
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Lorenzo Montero Nagel | T6 Instalaciones Hidrosanitarias-cimentacion | Diseños | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0
PALMANOVA | Ajuste de cartillas | Alberto de la Hoz | T3 Excavaciones ciment. superf | Materiales |  | 2023-03-30 | 0
PASEO DE SEVILLA | Solicitud de Materiales | OSCAR ANDRES OVIEDO GUTIERREZ | Edif - Aparatos Sanitarios 1er Piso | Materiales |  | 2023-03-30 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | PORT LAVADO E IMPERM FACHADA | Materiales |  | 2023-03-30 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Llegada de materiales | David Adriano Bohorquez Velasquez | TRAMO POZO ALL 23-24 ESTRUCTURA ANDEN | Materiales |  | 2023-03-30 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA DE PUERTAS CORTAFUEGO T14-15 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T7 Inst. Ptas Cortafuego 12-11-10-9 | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato escalera caracol EBAR | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | ESTACION BOMBEO AGUAS RESIDUALES | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T6 Puerta Ventana Fachada Posterior | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | LIMPIEZA DE FOSO (RETIRO DE ARENA Y ESCOMBRO) | John Jairo Trinidad Velasquez | T7 Red electrica foso | Otra |  | 2023-03-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 Puerta Ventana Fachada Posterior | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 Ventaneria en Alum Fachada ppal | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
LA PLAZUELA | Llegada carpintería madera T2 | Jairo Jahir Vargas Romero | T2 Ptas int piso | Materiales |  | 2023-03-31 | 2
DIMARO | T1 Seg. Legalización contrato drywall | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Estructra Drywall piso 1-10 | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
DIMARO | T3 Req. material contra incendio cimentacion | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T3 Inst hidrahulicas y contra incendio placa antepiso | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
PARMA | Contrato estructura tanque | Kevin Cardona Marmol | ArmadayFundida Muros Tanque | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Elaboración contrato Mamposteria torre 4 | Kevin Cardona Marmol | T1 MAMPOSTERIA PISO 1-2-3 | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Elaboración de Contrato ciclópeo Box C. | Israel de Jesus Funez | CICLOPEO BOX COULVERT TRAMO 2-1 | Contratos |  | 2023-03-31 | 5
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - Lllegada de enchape PISO HARA BRILLAN BEIGE 60X60 (1000 m2) | Mauricio Ortiz Aya | T8 Pisos ceramica - piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ INST HIDRAULICAS | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 CAJAS DE INSPECCION | Contratos |  | 2023-03-31 | 1
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 INST ELEC APTOS FUNDIDA | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED GAS APTOS PUNTO | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED GAS MONTANTE ACOMETIDA | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED HID APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 SOLADO VIGAS CIM | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 ARMADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIM | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 INST ELEC APTOS FUNDIDA | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RED GAS APTOS PUNTO | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RED GAS MONTANTE ACOMETIDA | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Contrato Legalizado Instalaciones T1-2-3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RED HIDRAULICA ACOMETICA | Contratos |  | 2023-03-31 | 2
PEÑON DE ALICANTE | Contrato Legalizado Instalaciones T1-2-3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T3 DESAGÜES CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-31 | 2
PEÑON DE ALICANTE | Contrato Legalizado Instalaciones T1-2-3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T3 RED HID APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-31 | 2
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TANQUE EXCAVACION | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TANQUE RELLENO | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PASEO DE SEVILLA | Contrato Legalización | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-6 ESTUCO BAJO PLACA PUNTO FIJO | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | TERMINAR GRANIPLAST DE FACHADA | John Jairo Trinidad Velasquez | T6 Impermeabilizacióin Cubierta | Otra |  | 2023-04-01 | 0
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | No se ha liberado por parte de presupuestos para contratación. | Edinson Dannylo Otero rojas | V6-1 CONCRETO PAVIMENTO | Otra |  | 2023-04-01 | 1
FIRENZE | Hacer pedido de lavaderos de T8 | LEVI JAFED HENRIQUEZ PEÑA | T8 LAVADEROS | Materiales |  | 2023-04-03 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud del contrato | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | SS2 MAMP - PAÑETE | Contratos |  | 2023-04-03 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Revisión modulación formaleta | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T1 ESCALERAS EN CONCRETO TORRE PISO 1 a 17 | Materiales |  | 2023-04-03 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Autorizar traslado sargento | Judy Carolina Villanueva Sandoval | PLACA PUNTAL P1 - Z1 | Diseños |  | 2023-04-03 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud contrato | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CH MAMP - PAÑETE | Contratos |  | 2023-04-03 | 0
EL JARDIN LAUREL | Elaboración Contrato de Gas | Israel de Jesus Funez | T2 Montante Gas Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-04-03 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Mamposteria sucia piso 1-12 | Diseños | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Montar OG Desagues Torre 4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Desagues 1er Piso | Materiales |  | 2023-04-03 | 3
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Aprobación acero de 4 torre gruas por parte del Gerente de obra | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | CONFORMACION PISO Y BASE TORRE GRUA POSICION 1 | Materiales |  | 2023-04-04 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ PH_PISOSENCHAPES | Julian Alejandro Martin Ramirez | EC1 CARGUE PISOS | Diseños | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Legalización del contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T7 MAMPOSTERIA | Contratos |  | 2023-04-04 | 4
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 PUERTAS CORTAFUEGO | Contratos |  | 2023-04-04 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contratro buitrones superboard T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 superboard buitrones vacios internos | Contratos |  | 2023-04-04 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de material a obra mamposteria | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Mamposteria piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-04-05 | 1
PASEO DE SEVILLA | Legalización del Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 SUPER BOARD PUNTO FIJO | Contratos |  | 2023-04-05 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Llegada de mano de obra | Edward Camilo Urrego Aguilera | T2 INST HID PROLONGACIONES MAMPOSTERIA | Mano de obra |  | 2023-04-05 | 0
SAONA | Administrar personal escalerista | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Escaleras Sotano 3 a 2 | Mano de obra |  | 2023-04-05 | 0
CADIZ | Legalización de contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 GRANIPLAST FACHADA | Contratos |  | 2023-04-05 | 2
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Llegada puertas madera | Aldair Martinez Rios | T8 Ptas int piso 12 al 1 | Materiales |  | 2023-04-05 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 ESTUCO | Contratos |  | 2023-04-06 | 1
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E1 TRASLADO DE ARBOLES | Contratos |  | 2023-04-06 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedido de materiales hidrosanitarios | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-04-07 | 1
FIORINO | Llegada de acero a obra para muro de contención | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | CH Muro de contención perimetral a piscinas Piso 1 | Materiales |  | 2023-04-07 | 0
DIMARO | T3 Montar orden de compra material contra incendio cimentación | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T3 Inst hidrahulicas y contra incendio placa antepiso | Materiales |  | 2023-04-08 | 0
FIORINO | Definicion de zonas y especificaciones de anden perimetral | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | Anden perimetral T1 | Otra |  | 2023-04-09 | 0
BAIKAL | legalización contrato hs t2 | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Instalaciones Hidrosanitarias | Contratos |  | 2023-04-10 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Julian Pedreros Castellanos | T-9 Armado de vigas y cabezales - fundida dados en ccto ciclopeo | Diseños | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | NO HA LLEGADO EL MATERIAL | Carlos David Turizo Hernandez | T-19 Closet alcobas, vestier, linos | Materiales |  | 2023-04-10 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizcion contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | T2 ESTUCOy1RA MANO APTOS P9-P1 | Contratos |  | 2023-04-10 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Fecha llegada torre grua | Judy Carolina Villanueva Sandoval | CONFORMACION PISO Y BASE TORRE GRUA POSICION 1 | Equipos |  | 2023-04-10 | 1
SAONA | NO SE TIENE CONTRATISTA | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC 2day3ra mano pisos 3-4-5-6 | Contratos |  | 2023-04-10 | 5
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO MATERIALES | Nayelis Torres Mendez | T8 PROLONGACIONES VERTICALES HIDRO-SANITARIAS 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-04-11 | 1
SAONA | NO SE HA DEFINIDO CONTRATISTA | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC Pintura foso ascensor ASC 1 | Contratos |  | 2023-04-11 | 5
JARDIN IMPERIAL | LEGALIZACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T10 LAMINAyLIJADO DRY WALL PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-04-11 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada prefabricados P3a | Lucy Hortencia Avila Romero | E1 VIASyPARQUEADEROS | Materiales |  | 2023-04-11 | 3
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato hidrosanitario T4 Y T3 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T4 Desagues Subterraneos | Contratos |  | 2023-04-11 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Envio formatos anticipo mamposteria | Angel Yovanni Silva Lopez | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2023-04-11 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Ajuste pedido hidrosanitario | Andres Felipe Garzon Obando | T2 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2023-04-11 | 1
PASEO DE SEVILLA | Legalización del Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 SUPER BOARD PUNTO FIJO | Contratos |  | 2023-04-12 | 0
FLORENCIA | T3 Acta de entrega foso de ascensor | Kathleen Alanys Estren Escorcia | T3 Acta Entrega Foso Ascensor | Otra |  | 2023-04-12 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Llegada de enchape faltante para T7 y T8 | Aldair Martinez Rios | T8 Ench coc-bñ piso 9-10-11-12 | Materiales |  | 2023-04-12 | 0
SAONA | No tiene contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Estructuraylamina drywall cielo-piso 3-4-5-6 | Contratos |  | 2023-04-12 | 10
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_HID_ ACUEDUCTO | Steven Raigosa Rios | T6 Montante hidraulica | Diseños | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Elementos de proteccción personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA PUNTAL P1 - Z6 | Seguridad y Espacio |  | 2023-04-13 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Diseños listos | Jose Alejandro Torres Rodriguez | PARQUE E1 CONSTRUCCION SUDS - ESTRUCTURAS Y RELLENOS | Diseños |  | 2023-04-13 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Instalaciones Hidrosanitarias | Contratos |  | 2023-04-13 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Planeación equipos mampostería | Juliana Andrea Chacon Paez | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Equipos |  | 2023-04-13 | 0
PASEO SAN RAFAEL | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Eder Leonardo Avila Ruiz | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie Alcoba Ppal | Diseños | 2024-02-10 | 2024-01-25 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Legalización de contrato tubería eléctrica T1 | Kevin Cardona Marmol | T1 TUBERIA ELECTRICA EMBEBIDA PISO 1-2-3 | Contratos |  | 2023-04-14 | 0
EL JARDIN LAUREL | solicitar contrato | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Instalacion Puertasyventanas PorteriayAdmón | Contratos |  | 2023-04-14 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento enchapes T5-4-3 | Freddy Gonzalo Castellanos Rodriguez | T5 Enchape Zona Wc P1-P16 | Materiales |  | 2023-04-14 | 0
PALMANOVA | T1 Seguimiento Llegada material prolongaciones | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T1 Prolongaciones hidro-sanit | Materiales |  | 2023-04-14 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - Llegada de ascensores | Mauricio Ortiz Aya | T9 Llegada de ascensor a obra | Equipos |  | 2023-04-14 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Revisión homólogo enchape Adria Beige Descontinuado | Vanessa Nicole Bolivar Muñoz | T1 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2023-04-14 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO NODO ACUED 39-57 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 19-25 ESTRUCTURA PAVIMENTO | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 19-25 INST BORDILLO | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 19-25 INSTALACION RED GAS ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 24-32 ESTRUCTURA ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 24-32 INST BORDILLO | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 24-32 INSTALACION SARDINEL | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 25-27 ESTRUCTURA ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 25-27 INST ADOQUIN ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 25-27 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 25-27 INSTALACION SARDINEL | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 27-35 ESTRUCTURA ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 27-35 INST ADOQUIN ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 27-35 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 27-35 INSTALACION SARDINEL | Otra |  | 2023-04-15 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | SS2 ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-04-15 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Llegada de acero pendiente, muros y placas | Yury Christina Ibañez Amaya | PLACA PUNTAL S1 - Z10 | Materiales |  | 2023-04-17 | 0
EL COUNTRY - MASAI | CIERRE DE NEGOCIO CON EL CONTRATISTA DE PINTURA DE PISO 2 EDIFICIO PARQUEADERO | Paula Galvis | Pintura piso 2 Edificio Parq | Contratos |  | 2023-04-17 | 8
COUNTRY LIVING | envio de minuta a contratista mamposteria t2 | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Mamposteria Interna de aptos pisos 1-20 | Contratos |  | 2023-04-17 | 2
BAIKAL | contrato rci torre 2 | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Contratos |  | 2023-04-17 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | No tiene contrato | Andres Felipe Miranda Ramos | T-8 PRIMERA LAVADA PISOS 8-7-6-5 | Contratos |  | 2023-04-17 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Montar planeación andamios remates fachada | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T1 MAMPOSTERIA FACHADA MUROS PARAPETOS Y REMATES CUBIERTA | Equipos |  | 2023-04-17 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Ingreso de personal por parte del contratista | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T2 ESCALERAS EN CONCRETO TORRE PISO 1 a 17 | Mano de obra |  | 2023-04-17 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | revision de propuestas contratistra | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 MONTANTES ELECTRICAS PISO 1 a 15 | Contratos |  | 2023-04-17 | 3
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definicion homologo por parte de compras | Tatiana | T1 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Otra |  | 2023-04-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Cambio de juego de formaleta | Tatiana | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Equipos |  | 2023-04-17 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada de PVC prolongaciones | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T2 Prolongaciones Hidrosanitarias Piso 1-11 | Materiales |  | 2023-04-17 | 3
EL JARDIN CAMELIA | Legalización Contrato de Aseo | Israel de Jesus Funez | T5 Segunda Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2023-04-18 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Elaboración Contrato Puertas Cortafuego | Israel de Jesus Funez | T3 Puertas Corta Fuegos Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-04-18 | 2
SANTA CLARA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Tatiana Alejandra Correa Franco | MURO MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 Zona S2 EJE 8-21 Armada y fundida muro de contencion | Diseños | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | JESUS EDUARDO DURAN SANCHEZ | T8 PUERTAS PATIOS | Materiales |  | 2023-04-18 | 1
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato espejos pool house | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Piscina/wc detalles terminación | Contratos |  | 2023-04-18 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitud contrato OW topellantas | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | SOTANO - Instalacion Topellantas | Contratos |  | 2023-04-18 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Legalización de contrato enchape piscina | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | PISC - Enchapes de murosypisos piscinas | Contratos |  | 2023-04-19 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEGALIZACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T10 RED DE REFRIGERACIÓN PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-04-19 | 1
PARMA | Legalización contrato cimentación y estructura T3 | Kevin Cardona Marmol | T3 ArmadoyFundida de Vigas Cimentación | Contratos |  | 2023-04-19 | 6
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | ED PARQ IMPERM CUByASCENSOR | Contratos |  | 2023-04-19 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada a obra enchapes porteria | Valentina Sanchez Mantilla | PORT Enchapes piso y baño porteria | Materiales |  | 2023-04-20 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 CARGUE PISOS | Contratos |  | 2023-04-20 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de material | Erika Solangy Muñoz Boada | COLUMNAS S2 E1 - TORRE 2 | Materiales |  | 2023-04-20 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | Legalizacion de contratos | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Mortero piso 7-8-9 | Contratos |  | 2023-04-20 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Llegada parque infantil | Jessenia Montoya Campo | Z.Aire Libre- Inst. Juegos infantiles | Materiales |  | 2023-04-20 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Requerimiento pvc embebido en estructura T1 | Michelina Angelone Gutierrez | T1 PTOS HIDROSANITARIOS PISO 1-2-3 | Materiales |  | 2023-04-21 | 3
PUERTA DORADA EL LAGO | Material en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T7 Puerta ventana Fachada Ppal | Materiales |  | 2023-04-21 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento cable T1 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Cableado Electrico Comun P1-P16 | Materiales |  | 2023-04-21 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE MATERIAL PVC T6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Ptos hidraulicos en estruct p1-12 | Materiales |  | 2023-04-21 | 5
PEÑON DE ALICANTE | Ingreso de personal | Jeison Daniel Bossa Peña | T1 RED GAS MONTANTE ACOMETIDA | Mano de obra |  | 2023-04-21 | 0
PEÑON DE ALICANTE | llegada de formaleta | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 ARMADO Y FUNDIDA ESCALERAS P1-P12 | Equipos |  | 2023-04-21 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Ingreso de personal | Jeison Daniel Bossa Peña | T2 RED HIDRAULICA ACOMETICA | Mano de obra |  | 2023-04-21 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Diseño kits | John Alfredo Ceron Castro | T1 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-22 | Diseños |  | 2023-04-21 | 1
DIMARO | T1 Seg. Llegada 1er despacho ventaneria ETALUM | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Vent Fachada Principal | Materiales |  | 2023-04-22 | 1
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO CONCRETO CIMENTACION | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 Fundida de vigas de Cimentación | Materiales |  | 2023-04-22 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA | Requerimiento PVC arañas y bajantes hidrosanitarios | David Alejandro Granados Mejia | T1 BAJANTE SANITARIO | Materiales |  | 2023-04-24 | 1
MILAN | Requerimiento de materiales para pisos T4 | Cielo Luz Rodriguez Lopez | T4 Mortero Piso 1-2-3 | Materiales |  | 2023-04-24 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Katherine Fabrega | T1-T2 Puertas baño auxiliar | Materiales | 2023-12-28 | 2024-02-28 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Katherine Fabrega | T5-T6 Puertas baño auxiliar | Materiales | 2023-12-28 | 2024-02-28 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición homólogo porcelanato | Elizabeth Vasquez Poloche | PORTERIA - Afinados sobre pisos | Diseños |  | 2023-04-24 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Contrato de suministro de plaquetas de cocinas y lavaderos | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 MORTERO INTERIOR APTOS PISO 1 A 17 Y PLAQUETAS COCINA Y LAVADEROS | Contratos |  | 2023-04-24 | 0
PASEO DE SEVILLA | FALTA ESTUO PISO 6-8 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 ESTUCOyPINTURA PLACA 1RA MANO PISO 9-12 | Mano de obra |  | 2023-04-24 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definicion homologos porcelanato | Angel Yovanni Silva Lopez | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Diseños |  | 2023-04-24 | 0
BAIKAL | contrato pisos y enchapes ch | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CH Enchape de bañosycocinas Piso 1-4 | Contratos |  | 2023-04-24 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE |  | Paula Pinto Marin | Et2 Aseo Zona urbanismo/Detalles de entrega | Materiales | 2024-07-04 | 2023-11-15 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento material desagues subterraneos T4 y T3 | Monica Salazar Espinosa | T4 Desagues Subterraneos | Materiales |  | 2023-04-25 | 0
RIVERSIDE | T2 Seguimiento legalización contrato barandas | Luz Dary Ramos Rangel | T2 Barandas y pasamanos pto fijo | Contratos |  | 2023-04-25 | 0
CADIZ | Revisar quién tiene contratada la pintura | William Andres Sanjuan Dueñas | CTO BASURAS PINTURA | Contratos |  | 2023-04-25 | 0
CADIZ | Disposición de material para inicio de actividades | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T4 PAÑETE FACHADA | Materiales |  | 2023-04-25 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | VIVIENDA_HBA_ REDES DE REFRIGERACION | Luis Alejandro Garzon | T4 AIRES ACONDICIONADOS | Diseños | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 0
PASEO DE SEVILLA | Legalización Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | PozosyCajas de inspección tramo PN6 | Contratos |  | 2023-04-26 | 0
PASEO DE SEVILLA | Legalización Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 REVOQUE PISO 12 | Contratos |  | 2023-04-26 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Aprobación modificación diseño de la pv4 | Andres Felipe Leon Mosquera | T1 PUERTA-VENTANAS | Materiales |  | 2023-04-26 | 0
LOTE MADERO | Llegada de acero Cesión 18 | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Zonas duras PC18 | Materiales |  | 2023-04-26 | 0
SAONA | Adjudicar Contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | MC Casilleros | Contratos |  | 2023-04-26 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento material hidrosanitario | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH INST HIDRAULICAS | Materiales |  | 2023-04-27 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | En proceso de contratación | Keli Johana Aguiar Polo | TRAMO POZO ALL 16-23 INST ADOQUIN ANDEN | Contratos |  | 2023-04-27 | 0
PALMANOVA | Palomeras (Rendimiento Estructura T1-T2) | Ivan Dario Barbosa Vasquez | Actividades preliminares de obra | Equipos |  | 2023-04-27 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | No hay material en obra | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-9 MAMPOSTERIA P9-P10-P11 | Materiales |  | 2023-04-27 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Llegada bloque | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-8 FRISO PISO 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | Llegada del material | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-21 Vent culata 1 | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | No ha llegado el material | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-22 Mueble cocina, lavadero y baños | Materiales |  | 2023-04-28 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 INST ELEC APTOS FUNDIDA | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Construcción de pilotes de Ed parq Por indicaciones Geotecnista | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1-2-3 IZAJE TORRE GRUA | Diseños |  | 2023-04-28 | 0
PEÑON DE ALICANTE | ingreso de personal act cajas inspeccion | Yuli Alejandra Moreno Reinoso | T2 CAJAS DE INSPECCION | Seguridad y Espacio |  | 2023-04-28 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Liberar area torre 2 para mover carreteable | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA PUNTAL P1 - Z4 | Seguridad y Espacio |  | 2023-04-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PLACA SUBPRESION S2 E1 - Z6 -CH | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Montaje de la orden de compra PVC arañas y bajantes hidrosanitarios | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 BAJANTE SANITARIO | Materiales |  | 2023-04-28 | 1
EL JARDIN LAUREL | Instalación de cerramiento perimetral | Israel de Jesus Funez | Instalación Reja Metálica cerramiento perimetral T1 | Contratos |  | 2023-04-28 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Liberar area torre 2 para mover carreteable | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA PUNTAL P1 - Z5 | Seguridad y Espacio |  | 2023-04-28 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | Legalización de contrato | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Instalacion drywall Porteria-Recepcion 2 | Contratos |  | 2023-04-29 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T4 MESON COCINAyESTUFA | Materiales | 2024-06-08 | 2024-01-25 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud de contrato Red CI | Julian Pedreros Castellanos | T-4 Montante hg 6 | Contratos |  | 2023-04-29 | 0
FIORINO | Parq lavado e imperm a la vista eje a t1 | Joan Felipe Ballen Espinosa | PARQ Lavado e imperm a la vista Eje A T1 (Muro de contención) | Contratos |  | 2023-04-29 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Legalización | Luisa Fernanda Navarro Picon | TANQUE IMPERMEAB. | Contratos |  | 2023-04-30 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Legalización de Contrato Eléctrico | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-1 Red electrica def foso asc | Contratos |  | 2023-04-30 | 1
COUNTRY WOODS | Hacer gestion para compra planta electrica | Jose Luis Salazar Mesa | Llegada a obra planta electrica | Materiales |  | 2023-05-01 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de hierro y malla de p1-7 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T12-11 Muro placa piso1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-05-02 | 2
COUNTRY LIVING | ADICIONAL PUERTA SUBESTACION ELECTRICA | Karol Stefany Chacon Martinez | Carp metalica porteria p1 edif parq | Contratos |  | 2023-05-02 | 0
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T7 PROLONGACIONES HIDRO-SANITARIAS 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-05-02 | 1
JARDIN IMPERIAL | ARTILLAS ACERO PISO 9-CUBIERTA | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 MUROS PTA ASCENSOR | Materiales |  | 2023-05-02 | 3
JARDIN IMPERIAL | ARTILLAS ACERO PISO 9-CUBIERTA | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-05-02 | 3
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T9 PROLONGACIONES VERTICALES HIDRO-SANITARIAS 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-05-02 | 1
LA PLAZUELA | Seguimiento llegada de material | Jairo Jahir Vargas Romero | T1 Muebl cocina, lavaderoybaños | Materiales |  | 2023-05-02 | 2
CADIZ | Legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 DRYWALL | Contratos |  | 2023-05-02 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Luis Alejandro Garzon | Terraceo T3yT6 | Materiales | 2023-11-02 | 2023-10-11 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Seguimiento anticipo | Tatiana | EDIF COMUNAL 2 - ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Otra |  | 2023-05-02 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Yorleynis Montejo Ruiz | T9 instalación de divisiones de baño | Materiales | 2023-12-04 | 2023-10-31 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Contrato de enchapes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 MORTERO AREA COMUN PASILLO PISO 1 - 17 | Contratos |  | 2023-05-03 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Relleno plazoleta para comunales | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | EDIF COMUNAL 2 - ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Seguridad y Espacio |  | 2023-05-03 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Cierre de negocio formaleta - equinorte | EDGARDO EMIRO MENDOZA SEPULVEDA | T1 MURO PLACA PISO 1-2-3 | Equipos |  | 2023-05-03 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZACIÓN MORTERO , PISO Y ENCHAPE T5,T6,T7,T8 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5-T6 Mortero aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Contratos |  | 2023-05-03 | 0
PALMANOVA | Seguimiento visita a obra gases del caribe | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T1 Prolongaciones Gas P1-P12 | Mano de obra |  | 2023-05-04 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T2 Granipast Fachada Ppal | Diseños | 2023-07-15 | 2023-08-16 | 1
PASEO DE SEVILLA | Contrato | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-6 INSTALACION BARANDA BALCON PISO 9-12 | Contratos |  | 2023-05-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T4 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-16 | Diseños | 2024-07-08 | 2024-02-12 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada del filtro | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E2 CONSTRUCCION ZANJAS DE GRAVA RED PLUVIAL | Materiales |  | 2023-05-04 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Llegada de materiales | David Adriano Bohorquez Velasquez | TRAMO POZO ALL 23-24 INST BORDILLO | Materiales |  | 2023-05-04 | 2
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA DE ENCHAPE T13 A OBRA | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Ench coc-bñ piso 12-11-10-9 | Materiales |  | 2023-05-05 | 0
PALMANOVA | Seguimiento Llegada ascensor a obra T1-T2-Club house | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T1 Inst. Ascensor | Materiales |  | 2023-05-05 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 RED GAS APTOS PUNTO | Materiales |  | 2023-05-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitud contrato suministro recebo placa | Aura Milena Garcia Florez | SOTANO PLZ2 E1 - PLACA DE CONTRAPISO | Contratos |  | 2023-05-05 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Legalizar contrato de mampostería piso 1,2,3,4 de T10 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T 10 Mamposteria piso 1-2-3-4 | Contratos |  | 2023-05-06 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Legalizar contrato carpintería en aluminio T10 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T 10 Vent fachada princiapal | Contratos |  | 2023-05-06 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZAR CIMENTACION SUPERF T35,T36,T37,T38,T39 | Neil Fernando Barrios Molina | T27-T28-T29-T30 Fundida de vigas y dados | Contratos |  | 2023-05-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZAR MORTERO , PISO , ENCHAPE T35,T36,T37,T38,T39 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T29-T30 Mortero aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Contratos |  | 2023-05-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LLEGADA PVC DESAGUES SANITARIOS T31,T32,T33,T34 | Neil Fernando Barrios Molina | T32-T33-T34 Prolong. sanitarias e hidraulicas (Mamp) P1-P5 | Materiales |  | 2023-05-08 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | rendimiento | Tatiana | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Mano de obra |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 1 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | Frisos Muros Piscinas | Diseños |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | entrega especificaciones | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | Fundida anden circulación Piscinas | Diseños |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 3 | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | Fundida anden circulación Piscinas | Equipos |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 1 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial T3 | Diseños |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Suministro de pluma para mampostería | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial T3 | Equipos |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba | Jonathan Camilo Fuentes | T3 Lavamanos Piso 11-1 | Equipos |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada del material | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 Resanes Pantalla Foso | Materiales |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 1 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T3 Reventilación | Diseños |  | 2023-05-08 | 0
EL JARDIN LAUREL | Seguimiento Inicio de Actividad | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Excavacion red de alcantarillado T1 | Otra |  | 2023-05-08 | 0
BAIKAL | llegada de ladrillo torre 2 | Jose David Borja Barbetti | T2 Mamposteria sucia piso 1-19 | Materiales |  | 2023-05-08 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | VIVIENDA_ ELEC_PLANTA DE EMERGENCIA | Luisa Fernanda Henao Gomez | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Diseños | 2024-04-20 | 2024-06-04 | 1
BAIKAL | llegada material santario | Jose David Borja Barbetti | T2 Ptos sanitarios piso 1-19 | Materiales |  | 2023-05-08 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato estructura | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PISC Cimentacion piscinas adultos y niños | Contratos |  | 2023-05-09 | 2
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 T34 A 29 TERMINACION CUBIERTA | Contratos | 2023-06-14 | 2023-05-09 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada de formaleta | Jhony Alexander Triana Pelaez | T2 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Equipos |  | 2023-05-09 | 0
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T1 Suministro Pasamanos escalera | Materiales | 2023-12-28 | 2023-11-29 | 0
CADIZ | Legalización Contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 DRYWALL FACHADA | Contratos |  | 2023-05-09 | 0
CADIZ | Legalización Contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T4 DRYWALL | Contratos |  | 2023-05-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Solicitar Materiales | Linda Lucia Padilla de los Reyes | Portería 1-Club house Mortero y pisos | Materiales |  | 2023-05-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LLEGADA PVC DESAGUES SANITARIOS T27,T28,T29,T30 | Neil Fernando Barrios Molina | T38-T39 Prolong. sanitarias e hidraulicas (Mamp) P1-P5 | Materiales |  | 2023-05-09 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Divisiones de baño Piso 1-10 | Materiales |  | 2023-11-08 | 0
JARDIN IMPERIAL | LLEGADA ACERO CIMENTACION | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 Amarre de vigas Cimentación | Materiales |  | 2023-05-09 | 1
EL JARDIN LAUREL | Llegada acero | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Cimentación de Parqueadero de Motos | Materiales |  | 2023-05-10 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Legalización de contrato carpintería de aluminio T1 | Kevin Cardona Marmol | T1 VENTANA FACHADA PRINCIPAL | Contratos |  | 2023-05-10 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Inicio llegada ladrillo y bloque | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Materiales |  | 2023-05-10 | 2
COUNTRY LIVING | legalización de contrato aseo t1 | Karol Stefany Chacon Martinez | T1 Pimer aseo apto P1-20 | Contratos |  | 2023-05-10 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITUD DE CONTRATO IMPERMEABILIZACION | Katherine Fabrega | T1-T2 Pisos Aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Contratos |  | 2023-05-10 | 0
PASEO DE SEVILLA | Legalización del Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 ASEO 1ra MANO PISO 1-4 | Contratos |  | 2023-05-11 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | Legalización del Contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 Estucoyprimera mano de pintura piso 7-8-9 | Contratos |  | 2023-05-11 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | Legalizacion del contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Estucoyprimera mano de pintura piso 7-8-9 | Contratos |  | 2023-05-11 | 0
MILAN | Contrato estuco y pintura zonas sociales | Nelson Miguel Martínez Rey | Estucoy Pintura salón de eventos | Contratos |  | 2023-05-11 | 2
PARMA | Legalización puntos de gas | Kevin Cardona Marmol | T2 Puntos de Gas Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-05-11 | 1
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | Excavacion cimentacion cerramiento perimetral ETAPA 1 | Contratos |  | 2023-05-11 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE PUERTAS DE MADERA CH | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | Instalacion de puertas CH p1-2-3-cubierta | Materiales |  | 2023-05-11 | 3
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar OC materiales desagues sub T3 y T4 | Valentina Sanchez Mantilla | T4 Desagues Subterraneos | Materiales |  | 2023-05-12 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | andamios colgantes | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-3 Friso culata 1 | Equipos |  | 2023-05-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | andamios colgantes | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-4 Friso culata 1 | Equipos |  | 2023-05-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Andamios Colgantes | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-5 Friso culata 1 | Equipos |  | 2023-05-12 | 0
BELATERRA VENTUS | SUMINISTRO | Wilson Fernando Castañeda López | T6 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales |  | 2023-05-12 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | REVISION DE QUE SE TENGA ORDEN DE COMPRA DE ADITIVOS DE T7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Friso WC - Cocinas p1-12 | Materiales |  | 2023-05-13 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 ASCENSOR | Contratos |  | 2023-05-13 | 2
DIMARO | T1 Llegada cerraduras alcobas y baños | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Ptas int piso 1-10 | Materiales |  | 2023-05-15 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T6 PUERTAS PPAL | Materiales | 2024-01-02 | 2023-12-06 | 0
SAONA | Falta de cotización | Carlos Julio Beltran Lozanos | T1 Red electrica provisional ascensor ASC 2 | Otra |  | 2023-05-15 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Acero de zona de servicios piscina | Juan Camilo Dominguez Acuña | Cimentación Baños de Piscina | Materiales |  | 2023-05-15 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Elaboración Contrato Instalación de Mesones | Israel de Jesus Funez | T3 Mesón Acero Inoxidable con Lavaplatos y Estufa P11-1 | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Elaboración Contrato de Aseo | Israel de Jesus Funez | T3 Segunda Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | E. LOCALES - Montaje planta de emergencia | Materiales | 2024-12-11 | 2024-06-11 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Liberacion espacio | Tatiana | SOTANO PLZ1 E2 - MURO CONTENCION TRINCHERAS E1 | Mano de obra |  | 2023-05-15 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Muestra remate de 1 apto | Tatiana | T1 RESANE ESTRUCTURA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Mano de obra |  | 2023-05-15 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Falta de personal por parte del contratista | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T2 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Mano de obra |  | 2023-05-15 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud contrato | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T5-6 ARMADOyFUNDIDA VIGAS | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
COUNTRY WOODS | Llegada a obra formaleta Torre 1 | Jennifer Sierra Cabeza | T1 Estructura P1 a P20 | Equipos |  | 2023-05-15 | 2
COUNTRY LIVING | Elaboración de RING | Karol Stefany Chacon Martinez | Excavacion cimentacion cerramiento perimetral T1 | Contratos |  | 2023-05-16 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato sardineles y andenes T1 y T6 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Urb Sardineles-andenes T1 Y T6 | Contratos |  | 2023-05-16 | 5
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUIERMIENTO MALLA MURO-PLACA PISO 1-4 T8-9 | Nayelis Torres Mendez | T9 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-05-16 | 0
SAONA | Suministro de llegada de material por parte del contratista | Carlos Julio Beltran Lozanos | T1 Lamina Dry wall placa nivel 1-15 | Materiales |  | 2023-05-16 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Legalizacion contrato estructura | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | EC1 ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-05-16 | 2
LYON CIUDAD LA SALLE | Entrega resane apartamento inicial para validación | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T1 RESANE ESTRUCTURA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Otra |  | 2023-05-16 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Llegada de andamio escalera para acceso a sótanos | Yury Christina Ibañez Amaya | EXCAVACION MECANICA S1 - Z1-Z2-Z3-Z4-Z5-Z6 | Equipos |  | 2023-05-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisión de la iluminación en puntos fijos y en los pisos superiores | John Alfredo Ceron Castro | T1 INST. APARATOS ELÉCTRICOS PISO 1-22 | Otra |  | 2023-05-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Montar pedido de anchorfix | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-05-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedido arena de peña, arena zarandeada y arena mixta para grouting | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-05-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Cerrar estándares y presentarlos en el próximo comité | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 PUNTOS SANITARIOS PISO 1-22 | Otra |  | 2023-05-16 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Legalización contrato pisos y enchapes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2023-05-17 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Legalización contrato pisos y enchapes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 MORTERO AREA COMUN PASILLO PISO 1 - 17 | Materiales |  | 2023-05-17 | 0
PASEO DE SEVILLA | Legalización Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 INSTALACION BARANDA BALCON PISO 5-8 | Contratos |  | 2023-05-17 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalización de contrato de pisos y enchapes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2023-05-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalizacion contratos pisos y enchape | Aura Milena Garcia Florez | T2 MORTERO AREA COMUN PASILLO PISO 1 - 17 | Materiales |  | 2023-05-17 | 0
BELATERRA VENTUS | Llegada de material a obra | Wilson Fernando Castañeda López | T5 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales |  | 2023-05-17 | 3
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada loseta guía | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E2 INSTALACION DE LINEA GUIA SOBRE SENDERO EXISTENTE | Materiales |  | 2023-05-17 | 1
PALMANOVA | REQUERIMIENTO ACERO | Carlos Enrique Jimenez Ubarnes | Subestación 2 estructura | Materiales |  | 2023-05-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Llegada de enchape para zonas exteriores piscinas | Neil Fernando Barrios Molina | PISOS Y ENCHAPES PISCINAS | Materiales |  | 2023-05-18 | 0
CADIZ | Llegada de material por parte de AINCOM | Miguel Felipe Alarcon Medina | T2 ESCOTILLA CUBIERTA | Materiales |  | 2023-05-18 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | ED PARQ INST HIDRAULICAS | Materiales |  | 2023-05-18 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Empaste escaleras piso 1-12 | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Empaste pasillos piso 1-12 | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Graniplast culata izquierda | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Empaste culata izquierda | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Empaste fachada principal | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Graniplast culata derecha | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Graniplast pasillos piso 12-1 | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Empaste culata derecha | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Empaste fachada posterior | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Granipast fachada pricipal | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Graniplast fachada posteior | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
COUNTRY WOODS | Revision contrato dir obra mamposteria T1 | Jose Luis Salazar Mesa | T1 Mamp interna aptos P1 a P20 | Contratos |  | 2023-05-18 | 1
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización contrato barandas | Tatiana | PARQUE E1 INSTALACION JUEGO BIOSALUDABLES | Contratos |  | 2023-05-18 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Seguimiento a la reunión con la CAR para verificación de límites del proyecto | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 19-25 EXCAVACION CAJA ANDEN | Otra |  | 2023-05-18 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Seguimiento a la reunión con la CAR para verificación de límites del proyecto | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 19-25 INTALACION MEDIA TENSION | Otra |  | 2023-05-18 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | REVISION DE MATERIAL DE GAS DE T7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Ptos gas piso 1-12 | Materiales |  | 2023-05-19 | 1
EL JARDIN LAUREL | Legalización Contrato de Enchape | Israel de Jesus Funez | T2 Enchapes Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-05-19 | 2
PEÑON DE ALICANTE | Solicitud mamparas | Yuli Alejandra Moreno Reinoso | T1 MAMP FACHADA | Equipos |  | 2023-05-19 | 1
EL JARDIN LAUREL | Consultar Contrato de Mesones | Israel de Jesus Funez | Instalacion de mesonesymuebles PorteriayAdmón | Contratos |  | 2023-05-20 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Contrato | Andres Felipe Miranda Ramos | T-8 MORTERO CUBIERTA-IMPERMEABILIZACION | Contratos |  | 2023-05-20 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Atraso de Cim. Superficial | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Mano de obra |  | 2023-05-22 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalizacion contrato | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T2 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Contratos |  | 2023-05-22 | 1
MILAN | Solicitud de contrato para enchapes T4 | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Enchapes Piso 1-2-3 | Contratos |  | 2023-05-22 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Orden de compra | Mariano José Castro Borre | T6 Puertas alcoba ppalybaño auxiliar | Materiales |  | 2023-05-23 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Orden de compra | Mariano José Castro Borre | T7 Puertas Principales | Materiales |  | 2023-05-23 | 0
RIVERSIDE | T2 Seguimiento legalización contrato estuco y pintura | Luz Dary Ramos Rangel | T2 Estuco y 1era mano de pintura aptos P1-P17 | Contratos |  | 2023-05-23 | 1
ABADIA SAN RAFAEL |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T4 PUERTAS PPAL | Materiales | 2024-02-06 | 2023-12-13 | 0
SAONA | Pedido de material de la Montante Hidráulica | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Montante hidraulica | Materiales |  | 2023-05-23 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisión de estantillones vs vanos de ventanerías según tipología, entregar medidas | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERÍA PUNTO FIJO PISO 1-22 | Equipos |  | 2023-05-23 | 0
LA CABRERA |  | Eduard Andres Ayala Gongora | EDIFICIO ZONA SOCIAL (PORTERIA, ADMINISTRACION, SALONES DE REUNIONES) - MAMPOSTERIA INTERNA | Contratos | 2023-07-06 | 2023-05-23 | 6
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitud contrato totalidad instalaciones ascensores | Aura Milena Garcia Florez | T1 INST ELECTRICAS FOSO ASCENSOR | Contratos |  | 2023-05-23 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | T4 CIM Fundida - Concreto de limpieza | Contratos | 2023-06-16 | 2023-05-23 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_LAVADO DE FACHADAS | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH LAVADO E IMPERM FACHADA | Diseños | 2023-08-02 | 2023-08-24 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato pisos y enchapes E2 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T37-38 Mortero P1 a P5 | Contratos |  | 2023-05-23 | 4
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Redes hidraulicas por Estructura P1-P16 | Diseños | 2023-06-30 | 2023-08-22 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T2 Laminado Drywall Piso 11-1 | Diseños | 2023-07-31 | 2023-08-22 | 1
FIORINO | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Graniplast culata derecha | Diseños | 2023-11-01 | 2023-09-04 | 0
FIORINO | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Segunda lavada | Diseños | 2023-10-29 | 2023-09-04 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZAR MESONES T27,T28,T29,T30 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T31 Mesones P1-P5 | Contratos |  | 2023-05-24 | 0
PALMANOVA | Llegada de material hidrosanit alcant pluvial y sanit. | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | Alc. Sanit. Exc-Inst. Tubería-Relleno | Materiales |  | 2023-05-24 | 2
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL - CIELO RASO DRYWALL | Contratos | 2023-07-07 | 2023-05-24 | 2
PASEO SAN RAFAEL | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Diseños | 2023-07-18 | 2023-08-25 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | llegada formaleta | Tatiana | T2 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Equipos |  | 2023-05-24 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de personal | Jeison Daniel Bossa Peña | TANQUE EXCAVACION | Mano de obra |  | 2023-05-25 | 2
PROVENZA PRESTIGE | Seguimiento llegada de cable | Orlando Santamaria Garcia | T3 Instalaciones electricas | Materiales |  | 2023-05-25 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Definicion contratista mamposteria | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR PISO 1-24 | Contratos |  | 2023-05-25 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Lorenzo Montero Nagel | T7 Instalacion de tuberia C-900 RCI-Cimentacion | Diseños | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Lorenzo Montero Nagel | T8 Instalacion de tuberia C-900 RCI-Cimentacion | Diseños | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 0
PARMA | Legalización contrato morteros | Kevin Cardona Marmol | T1 Mortero de Baños Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-05-25 | 3
JARDIN IMPERIAL | URBANISMO_ ARQ_ URB_ANDENES INTERNOS | Alejandro Hoyos Ruiz | F2 ANDENES TORRE 7 | Diseños | 2023-07-30 | 2023-09-06 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E1 CONEXIÓN DOMICILIARIA RED PLUVIAL | Contratos |  | 2023-05-25 | 1
COUNTRY WOODS | Llegada de formaleta pendiente para parqueadero | Jose Luis Salazar Mesa | PARQ Col P2 + rampa P2-P3 mod 2 | Equipos |  | 2023-05-25 | 1
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE SUMINISTRO | Luis Fernando Zuñiga | T7 Puerta ventana Fachada Ppal | Materiales |  | 2023-05-25 | 0
SOLARIO | Llegada de formaleta para escalera | Mariam Jese Donado Cantillo | T1 EST Escaleras pto fijo | Equipos |  | 2023-05-26 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PPL PISO 1-24 | Diseños | 2024-01-26 | 2024-03-05 | 0
PEÑON DE ALICANTE | LLEGADA FORMALETA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 VIGA BORDILLO BALCONES P1-12 | Materiales |  | 2023-05-26 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Contrato hidrosanitario competición sótanos | Jose Luis Caballero Angarita | PLACA PUNTAL S1 - Z1 | Contratos |  | 2023-05-26 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato vias y pavimento E4 y E2 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Cra 2 Andenes/Vía | Contratos |  | 2023-05-26 | 6
ABADIA SAN RAFAEL | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Julian Alejandro Martin Ramirez | PIS IMPERMEABILIZACION | Diseños | 2023-09-02 | 2023-09-06 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Revisar cuantia del tanque | Juan Alberto Gutierrez Forero | P.SOTANOS E2 - CONSTRUCCION PLACA DE FONDO E INSTALACION JUNTA TANQUES | Diseños |  | 2023-05-28 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Atraso de Cim Superficial | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 INSTALACIONES REDES ELECTRICOS | Mano de obra |  | 2023-05-29 | 3
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada acero | Tatiana | EDIF COMUNAL 1 - CIMENTACIÓN Y PLACA CONTRAPISO | Materiales |  | 2023-05-29 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Falta de espacio por ubicación de Torre Grúa | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ1 - EXCAVACION CIELO ABIERTO TANQUE | Seguridad y Espacio |  | 2023-05-29 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Terminacion hincada pilotes T3 | Juan Camilo Fernandez Gamboa | SOTANO ZH - EXCAVACION CIELO ABIERTO CON TALUDES | Mano de obra |  | 2023-05-29 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | Montar orden | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Mamposteria Fachada piso 9-10-11-12 | Materiales |  | 2023-05-29 | 0
EL JARDIN CAMELIA | R ING 67 Montante Torre 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Montante Hidraulica | Materiales |  | 2023-05-29 | 8
EL JARDIN LAUREL | Instalaciones hidrosanitarias zonas comunes | Israel de Jesus Funez | Instalaciones Hidrosantarias Salón de Eventos | Contratos |  | 2023-05-29 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Legalización del contrato | Luisa Fernanda Navarro Picon | TANQUE CUARTO DE BOMBAS | Contratos |  | 2023-05-29 | 1
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T7 Ventaneria en Alum Fachada posterior | Materiales |  | 2023-05-30 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 Ventanería en Alum Culata | Materiales |  | 2023-05-30 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | NO HA LLEGADO MATERIAL | Carlos David Turizo Hernandez | T-19 Closet alcobas, vestier, linos | Materiales |  | 2023-05-30 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Leg contrato inst citofonia | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 ASCENSOR | Contratos |  | 2023-05-30 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada a obra centros de medicion cubierta gas | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Centros de Medición Gas | Materiales |  | 2023-05-30 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Retranque | Tatiana | SOTANO PLZ2 E1 - RECEBO COMPACTADO | Mano de obra |  | 2023-05-30 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8 - Fabricación muestra de barandas con contratista | Tatiana | T8 Barandasypasamanos pto fijo | Otra |  | 2023-05-30 | 4
PUNTALTA ALTAGRACIA | Formaleta estructura T1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 MURO PLACA PISO 1-2-3 | Equipos |  | 2023-05-30 | 0
BELATERRA PRAIA | Compra de contenedores para almacén | Julio Cesar Ruiz Diaz | Campamento- (Administrativo,logistica, contratista todo costo) | Materiales |  | 2023-05-30 | 0
EL JARDIN CAMELIA | R ing 67 RCI T4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Montante HG 6 Piso 1-18 | Materiales |  | 2023-05-30 | 3
EL JARDIN CAMELIA | Legalización Contrato Instalación de Mesones | Israel de Jesus Funez | T3 Mesón Inoxidable de la Isla P11-1 | Contratos |  | 2023-05-31 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Montajes PVC prolongaciones hidraulicosanitarios | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-2-3 | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T11 PUERTAS PPAL | Materiales | 2024-01-05 | 2023-12-21 | 0
BAIKAL | URBANISMO_ ARQ_ URB_ANDENES INTERNOS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | Anden perimetral CH | Diseños | 2023-08-04 | 2023-09-12 | 0
BELATERRA AQUARIS | LLEGADA DE MESONES | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T4 Mesonylavaplatos | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
RIVERSIDE | T2 Legalización contrato pisos y enchapes | Luz Dary Ramos Rangel | T2 Mortero Aptos P1-P17 | Contratos |  | 2023-05-31 | 1
DIMARO | T4 Adjudicacion y Legalizacion contrato acabado fachadas | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Acabado fachada posterior | Contratos |  | 2023-05-31 | 0
DIMARO | T1 Elaboración contrato cimentación y estructura | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T4 Armado y fundida zapatas y vigas cimentacion | Contratos |  | 2023-05-31 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | El contratista estructural debe entregar 1 apto rematado para el 31 de mayo | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 OTRAS BAJANTES | Otra |  | 2023-05-31 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Re-planteo piscina | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | PISC - Resanesypañetes muros piscinas | Contratos |  | 2023-05-31 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO | Porcelanato aptos | Víctor Manuel Diaz Laverde | T1 PISOS APTOS | Materiales |  | 2023-05-31 | 3
PROVENZA PRESTIGE | Llegada de material parte de AMV | Orlando Santamaria Garcia | Teatrino- Dotacion general equipos | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
COUNTRY WOODS | Armar ring contrato redes electricas T1 | Paula Galvis | T1 Prolongaciones electricas por estructura P1 a P20 | Contratos |  | 2023-06-01 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de geotextil | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E2 CONSTRUCCION SUDS - ESTRUCTURAS Y RELLENOS | Materiales |  | 2023-06-01 | 0
PARMA | VIVIENDA_HID_ ACUEDUCTO | Jose Manuel Florez Sarmiento | Excavacion red de conduccion - Red de agua potable | Diseños | 2023-08-07 | 2023-09-14 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar material montante Hg 6 T11 | Andersson David Candanosa Caro | T 11 Montante hg 6 | Materiales |  | 2023-06-02 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E1 SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL | Contratos |  | 2023-06-02 | 0
CITY CENTER | Adj y leg contrato prolongaciones hidraulicas en parqueaderos de T2 | Karol Stefany Chacon Martinez | PLATAFORMA E2B SANITARIAS | Contratos |  | 2023-06-02 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud Materiales F3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5-6 ARMADOyFUNDIDA VIGAS | Materiales |  | 2023-06-02 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Solicitud de material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 RESANES MURO-PLACA P1-P12 | Materiales |  | 2023-06-02 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Solicitud materiales Filtro | Jeison Daniel Bossa Peña | TANQUE FILTRO | Materiales |  | 2023-06-02 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitud cto pisos y enchapes club house | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | EDIF COMUNAL 1 - Afinados sobre pisos y escaleras | Contratos |  | 2023-06-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Iluminación de la torre grua | John Alfredo Ceron Castro | T1 INST. APARATOS ELÉCTRICOS PISO 1-22 | Otra |  | 2023-06-04 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | definicion homologo | Tatiana | PORTERIA - Pisos y guardaescobas - Porcelanato | Diseños |  | 2023-06-05 | 1
JARDIN IMPERIAL | ENTREGA DE FOSO | Nayelis Torres Mendez | T10 ACTA ENTREGA FOSO ASCENSOR | Otra |  | 2023-06-05 | 4
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-7 Vent culata 2 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-03-14 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T1 Suministro Pasamanos escalera | Materiales | 2024-02-09 | 2023-12-26 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-6 Vent culata 1 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-03-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T14 MAMPOSTERIA | Materiales |  | 2023-06-05 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento aparatos sanitarios T5-4-3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 Lavamanos Sanitario P1-P16 | Materiales |  | 2023-06-06 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Requerimiento de redes eléctricas y comunicaciones pisos 12 al 17 | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ALAMBRADA PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-06-06 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada material hidrosanitario | Elizabeth Vasquez Poloche | T2 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2023-06-06 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Entrega la programacion ajustada a fecha inicial al ahora y fecha fin de base | Christian David Nieto Taborda | T1 OTRAS BAJANTES | Otra |  | 2023-06-06 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar el montaje de la bomba de recirculacion para cortadora de ladrillo | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 OTRAS BAJANTES | Otra |  | 2023-06-06 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Legalización contrato mano de obra | Andres Felipe Miranda Ramos | T6 Puertas - ClosetyMuebles de cocina (Kit de acbados) | Contratos |  | 2023-06-06 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Legalización contrato mano de obra | Andres Felipe Miranda Ramos | T7 Puertas alcoba ppalybaño auxiliar | Contratos |  | 2023-06-06 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Legalización contrato mano de obra | Andres Felipe Miranda Ramos | T8 Puertas Principales | Contratos |  | 2023-06-06 | 0
DIMARO | T2 Job Contrato Estuco y pintura | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T2 Estuco piso 1-10 | Contratos |  | 2023-06-07 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada material desagues sub T3 y T4 | Valentina Sanchez Mantilla | T4 Desagues Subterraneos | Materiales |  | 2023-06-07 | 3
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | F2 RED GAS TORRE 7 | Diseños | 2023-07-30 | 2023-09-20 | 1
BELATERRA PRAIA | Llegada de geotextil | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | E1 PARQ1 Excavacion a maquina parqueadero | Materiales |  | 2023-06-07 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada anclajes torre grúa | Jhony Alexander Triana Pelaez | Izaje TG1 Torre 1 | Equipos |  | 2023-06-07 | 2
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 MESONES COCINA Y BAÑO | Materiales | 2024-03-20 | 2024-04-08 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Adjudicacion de contrato | Eduard Andres Ayala Gongora | T3 Inst. puertas corta fuego pto fijo piso 1 a 17 | Contratos |  | 2023-06-08 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E1 INSTALACION DE POSTES DE ILUMINACION | Contratos |  | 2023-06-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR PVC PROLONG T31,T32,T33,T34 | Katherine Fabrega | T29-T30 Prolong. Sanit y tub. Descolgadas (Estruc) P1-P5 | Materiales |  | 2023-06-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | entrega especificaciones | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | Cerramiento Perimetral Piscinas | Diseños |  | 2023-06-08 | 0
VIVERDI | Legalización del contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 PARTE ALTA Caisson diametro 1.2m | Contratos |  | 2023-06-09 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud consumibles | (NO VALIDO) (NO USAR) | T12-11 RESANES ESTRUCTURA | Materiales |  | 2023-06-09 | 1
LORCA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 aptos Mamposteria interna y fachada | Diseños | 2023-09-02 | 2023-09-13 | 2
DIMARO | T4 Req. Material hidrosanitario cimentacion | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T4 Inst hidrahulicas y contra incendio placa antepiso | Materiales |  | 2023-06-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA | INST GUARDA ESCOBA | Maria Isabel Morales Cotes | Cerramiento provisional | Mano de obra |  | 2023-06-10 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Contrato cerramiento piscina | Israel de Jesus Funez | Cerramiento Perimetral Piscinas | Contratos |  | 2023-06-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Errores en los diseños electricos | Ana Milena Gallo Sanabria | T1 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Diseños |  | 2023-06-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | No se ha legalizado el contrato | Karen Valentina Sanchez Guzman | T3 PROLONGACIONES ELECTRICAS PISO 1 a 15 | Contratos |  | 2023-06-12 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Cuadro comparativo piso en vinilo gimnasio | Aura Milena Garcia Florez | EDIF COMUNAL 2 - Afinados sobre pisos y escaleras | Materiales |  | 2023-06-12 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de acero a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZA - DESCABECE DE PILOTES | Materiales |  | 2023-06-12 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZB - AMARRE VIGAS DE CIMENTACIÓN | Materiales |  | 2023-06-12 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZB - FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACIÓN | Materiales |  | 2023-06-12 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de acero a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZC - EXCAVACION CIELO ABIERTO CON TALUDES | Materiales |  | 2023-06-12 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZD - AMARRE VIGAS DE CIMENTACIÓN | Materiales |  | 2023-06-12 | 4
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de acero a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZD - FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACIÓN | Materiales |  | 2023-06-12 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar información de arriostramiento o anclaje de torre grúa | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-06-12 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | contrato | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T1 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Contratos |  | 2023-06-13 | 4
PASEO SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | Inicio de obra | Contratos | 2023-07-07 | 2023-06-13 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | Inicio de obra | Contratos | 2023-07-07 | 2023-06-13 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Estándar y Requerimiento de Frisos | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Friso Piso 1-11 | Materiales |  | 2023-06-13 | 1
PRUEBA CARTAGENA | prueba 1 | DIANA ROCIO MARQUEZ NIÑO | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Diseños |  | 2023-06-13 | 0
PRUEBA CARTAGENA | eawf | Juan Sebastian Lozada Muñoz | Enchapes Piscinas Adultos | Equipos |  | 2023-06-14 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Averiguar con SGS muestras de acero de los dos frentes de obra | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-06-14 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Proporcionar información de rendimiento armado de muros | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-06-14 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Entrega de medidas de vanos de ventanearía y puertas en los formatos de obra gris a contratista estructural, mampostería y pintor | John Alfredo Ceron Castro | T1 OTRAS BAJANTES | Otra |  | 2023-06-14 | 3
FIRENZE | Solicitar contrato de mampostería T6 | Orlando David Iguaran Maestre | T6 Mamposteria interna P1-P6 | Contratos |  | 2023-06-14 | 1
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar contrato de aseo | Katherine Fabrega | T 7 Primera lavada piso 12 al 1 | Contratos |  | 2023-06-14 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar contrato de Nomenclatura | Katherine Fabrega | T8 Primera lavada piso 12 al 1 | Contratos |  | 2023-06-15 | 0
NAPOLI | T10 Seg. Ingreso personal inst ascensores ALTUS | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Montaje ascensor | Mano de obra |  | 2023-06-15 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adicional al contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | SUBESTACION F2 Muros en mamposteria (Cuarto técnico) | Contratos |  | 2023-06-15 | 3
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada material montante electrica T6 | Valentina Sanchez Mantilla | T6 Montante Electrica Comun P1-P16 | Materiales |  | 2023-06-15 | 0
FIORINO | Ch graniplast escaleras | Joan Felipe Ballen Espinosa | CH Graniplast escaleras | Contratos |  | 2023-06-15 | 2
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL- Aseo | Contratos | 2023-07-21 | 2023-06-15 | 5
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalizacion contrato | Victor Alfonso Fuentes Dallos | EDIF COMUNAL 1 - Afinados sobre pisos y escaleras | Contratos |  | 2023-06-15 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Lllegada de plataforma | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Equipos |  | 2023-06-15 | 2
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de mamparas | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Equipos |  | 2023-06-15 | 1
PROVENZA PRESTIGE | Adjudicacion y legalizacion contrato de guardaescoba | Eduard Andres Ayala Gongora | T3 Inst. piso en maderayguardaescoba | Contratos |  | 2023-06-15 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH INST HIDRAULICAS | Contratos |  | 2023-06-16 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Legalización contrato | Julian Pedreros Castellanos | T-2 Barandas y pasamanos pto fijo | Contratos |  | 2023-06-16 | 3
EL JARDIN AZUCENA | INST GUARDA ESCOBA | Maria Isabel Morales Cotes | Campamento | Mano de obra |  | 2023-06-16 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 MONTANTE GAS | Diseños | 2023-08-21 | 2023-09-28 | 0
EL JARDIN AZUCENA | ESCRITORIOS Y MOBILIARIO | Maria Isabel Morales Cotes | Cerramiento provisional | Mano de obra |  | 2023-06-17 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Contratos | 2023-07-13 | 2023-06-17 | 1
DIMARO | T4 Req. Hidrosanitario muro placa piso 1 al 10 | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T4 Ptos hidro-sanitarios muro-placa piso 1-10 | Materiales |  | 2023-06-17 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T10 MURO PLACA P1-12 | Materiales |  | 2023-06-19 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | COLUMNAS S1 E1 - TORRE 2 | Materiales |  | 2023-06-19 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Revisión de diseños de tanque de amortización | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ2 - AMARRE CONSTRUCCION PLACA TAPA TANQUE | Diseños |  | 2023-06-19 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Falta de espacio por ubicación de Torre Grúa | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ2 - FUNDIDA CONSTRUCCION MUROS TANQUE | Seguridad y Espacio |  | 2023-06-19 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZD - PASES ELÉCTRICOS Y CANALIZACIONES | Materiales |  | 2023-06-19 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Coordinar la autobomba para concreto para el dia sabado 24 jun | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Equipos |  | 2023-06-20 | 0
LORCA | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 Inst puerta provisional | Diseños | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 0
EL COUNTRY - MASAI | LEGALIZACION DE CONTRATO MESONES T3 Y 4 | Paula Galvis | T3 Mesones cocina- bañosybbq p1-20 | Contratos |  | 2023-06-20 | 2
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T7 Puerta ventana Fachada Ppal | Materiales |  | 2023-06-20 | 0
BELATERRA PRAIA | MATERIAL PARA EL CAMPAMENTO - PEDIENTE DESDE EL 5 DE MAYO PRECIOS EN EL SISTEMA | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | Campamento- (Administrativo,logistica, contratista todo costo) | Materiales |  | 2023-06-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA | DETALLADO Y PINTURA | Maria Isabel Morales Cotes | Campamento | Mano de obra |  | 2023-06-21 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Coordinar con el contratista para reutilizar chipa de 3/8" para flejes | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - PLACA DE CIMENTACIÓN | Materiales |  | 2023-06-21 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Despiece de Muros de Piso 11 para ajustar pedido de hierro | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-06-21 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Programación de ladrillo y bloque para mampostería faltante | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-06-21 | 0
CADIZ | Solicitud material | Miguel Felipe Alarcon Medina | T3 AP SANITARIOS | Materiales |  | 2023-06-21 | 0
FIRENZE | Hacer pedido gabinetes contraincendio T8 | LEVI JAFED HENRIQUEZ PEÑA | T8 GABINETES CONTRA INCENDIO | Materiales |  | 2023-06-21 | 1
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de rejillas | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E1 CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION RED PLUVIAL | Materiales |  | 2023-06-22 | 0
BAIKAL | requerimiento materiales hidráulica | ANA MARIA MARULANDA ARIAS | T2 Prolongaciones hidraulicas piso 1-19 | Materiales |  | 2023-06-22 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Formaleta escalera | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 ARMADOyFUNDIDA ESCALERAS 1-2-3 | Equipos |  | 2023-06-22 | 3
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T1-2 Y 3 IMPERMEABILIZACION DE FACHADA | Contratos | 2023-08-01 | 2023-06-22 | 3
PROVENZA PRESTIGE | Legalizacion de contrato | Eduard Andres Ayala Gongora | T3 Inst. Alfombra Torre | Contratos |  | 2023-06-22 | 0
PROVENZA PRESTIGE | En Negociación de Contrato | Eduard Andres Ayala Gongora | Teatrino Inst.Sillas | Contratos |  | 2023-06-23 | 2
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Seguimiento de contratación para el tramo 24-32 | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 24-32 EXCAVACION CAJA ANDEN | Otra |  | 2023-06-23 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 PUERTAS PPAL | Contratos |  | 2023-06-23 | 0
CADIZ | Llegada de material | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T2 IMPERM FACHADA | Materiales |  | 2023-06-23 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Excavacion zapatas tanque | Contratos | 2023-07-19 | 2023-06-23 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Losa inferior tanque | Contratos | 2023-07-19 | 2023-06-23 | 1
PARMA | Contrato mamposteria parqueadero | Kevin Cardona Marmol | Mamposteria PorteriayRecepción | Contratos |  | 2023-06-23 | 4
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Lorenzo Montero Nagel | Club House- Armadoyvaciado de columnas Piso 1 | Diseños | 2023-09-02 | 2023-10-05 | 0
SOLARIO | Llegada de material de mampostería Club house | Mariam Jese Donado Cantillo | CLUB HOUSE Mamposteria fachada ppal | Materiales |  | 2023-06-26 | 0
PRUEBA CARTAGENA | entrega especificaciones | Jonathan Camilo Fuentes | Enchapes Piscinas Adultos | Diseños |  | 2023-06-26 | 1
EL JARDIN LAUREL | Legalización Contrato de Aseo | Israel de Jesus Funez | T1 Tercera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2023-06-26 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Falta de espacio por ubicación de Torre Grúa | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ1 - FORMALETEADA CONSTRUCCION MUROS TANQUE | Seguridad y Espacio |  | 2023-06-26 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedido de material SyST | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - EXCAVACION SOTANO 1 | Materiales |  | 2023-06-27 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_PUERTAS DE SEGURIDAD | Juan Gabriel Niño Herrera | T4 PUERTAS PRINCIPALES | Diseños | 2023-11-04 | 2023-10-25 | 0
EL JARDIN LAUREL | Legalización contrato carpintería metálica T1 | Israel de Jesus Funez | T1 BarandasyPasamanos Pto Fijo | Contratos |  | 2023-06-27 | 5
BELATERRA PRAIA | TRASLADO DE TUBERIA CONDUIT 3/4' DE FIORINO | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | Campamento- (Administrativo,logistica, contratista todo costo) | Materiales |  | 2023-06-27 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Ventanas | Arles Javier Rojas Gutierrez | T10 VENTANAS FACHADA | Materiales |  | 2023-06-27 | 3
AQUANOVA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T1 EST Escaleras pto fijo | Diseños | 2023-08-26 | 2023-09-27 | 0
SAONA | Adjudicación de contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | MC Puertas en vidrio templadoyventaneria externa e interna club house | Contratos |  | 2023-06-28 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Legalización contrato enchape | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-06-28 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | DFG zunchara los planchones dependiendo de la cotizacion segun proveedor | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-06-28 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Carlos Andres Moreno Villamizar | T13 Vent fachada principal | Materiales | 2024-08-15 | 2024-04-04 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Acta Entrega Ascensor 1 | Diseños | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 0
FIORINO | Llegada de enchape | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Pisos 1-18 | Materiales |  | 2023-06-29 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T7 NOMENCLATURA | Contratos |  | 2023-06-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Explicacion sobre fundida de muros 09 piso 07 de la residente e interventoria (hierro corrido) | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-06-29 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada material hidrosanitario | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 PROLONGACIONES GAS PISO 1 al 17 | Materiales |  | 2023-06-30 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedido de tubería 12, 13, 14 y 15 | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 PUNTOS SANITARIOS PISO 1-22 | Otra |  | 2023-06-30 | 6
EL JARDIN LAUREL | Seguimiento Inicio de Actividad | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Cimentación de Parqueadero de Motos | Otra |  | 2023-06-30 | 1
FIORINO | Adjudicación de contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | CH Enchape Sauna - Turco | Contratos |  | 2023-06-30 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PISC Friso paredes piscinas adultos y niños | Contratos | 2023-07-27 | 2023-06-30 | 4
DIMARO | T1 Seg. Llegada ascensor IMPORTACION MARVAL | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Alistam y entrega foso ascensor 1 y 2 PARQ | Equipos |  | 2023-06-30 | 0
DIMARO | T1 Acta de vanos barandas manejadoras | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Barandas condensadoras A.A. | Materiales |  | 2023-06-30 | 1
PALMANOVA | T4 Llegada acero figurado P1-P6 Muro y Placa | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T4 Muros P1-P12 | Materiales |  | 2023-06-30 | 3
LA PLAZUELA | T6 Toma acta de vanos | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T6 Muebl cocina, lavaderoybaños | Materiales |  | 2023-06-30 | 1
SOLARIO | Traida formaleta escalera punto fijo T1 | Mariam Jese Donado Cantillo | T1 EST Escaleras pto fijo | Materiales |  | 2023-06-30 | 0
DIMARO | URB Legalizacion contrato lavado e impermeabilización tanque | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Lavado e Impermeabilizacion interna Tanque | Contratos |  | 2023-07-01 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada ventanas internas torre 1 | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1 Ventaneria Interna | Materiales |  | 2023-07-01 | 0
FIORINO | Pedidos de materiales varios obra blanca | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Lavaderos | Materiales |  | 2023-07-03 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud contrato estructura | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | EC1 ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-07-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Montar pedido de 180 varillas de 12m de 3/8" para sotanos (reposición de torre) | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - PLACA DE CIMENTACIÓN | Materiales |  | 2023-07-03 | 1
COUNTRY LIVING | validacion de diseño de piscina | Tatiana Rondon Villareal | Armadoyfundida estructura Piscinas | Diseños |  | 2023-07-03 | 3
EL COUNTRY - MASAI | envió a licitación para T3 y T4 | Paula Galvis | T3 Impermeabilizacion de Cubierta | Contratos |  | 2023-07-04 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T7 Puerta Ventana Fachada Posterior | Materiales |  | 2023-07-04 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 URB ACUEDUCTO PPAL Instalacion de tubería | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 URB RED ALC PLU PPAL Instalacion de tubería | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 URB RED ALC SAN PPAL Instalacion de tubería | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-04 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Solicitud de puertas madera torre 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales |  | 2023-07-04 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Fundir el 27 de Junio la primera torta de la placa cabezal | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Mano de obra |  | 2023-07-04 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada material hidrosanitario | Angel Yovanni Silva Lopez | T3 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-17 | Materiales |  | 2023-07-05 | 4
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Fundida de zapatas, dados y vigas de cimentacion tanque | Contratos | 2023-08-01 | 2023-07-05 | 0
CADIZ | Llegada de material a obra | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T2 NOMENCLATURA | Materiales |  | 2023-07-05 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de acero muro placa | Neil Fernando Barrios Molina | T11-T12-T13-T14 Muros P1-P5 | Materiales |  | 2023-07-05 | 0
EL JARDIN AZUCENA | REQUERIMIENTO CONCRETO T1 | Maria Isabel Morales Cotes | T1 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales |  | 2023-07-05 | 3
ABADIA SAN RAFAEL | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T3 VENTANAS FACHADA | Contratos |  | 2023-07-06 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ELEC_PLANTA DE EMERGENCIA | Doriam Mayreth Sanchez | Planta de Emergencia mamposteria y friso | Diseños | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 0
COUNTRY WOODS | Adj y leg contrato electrico parqueadero | Paula Galvis | PARQ S1 a P7 Tuberia y cableado | Contratos |  | 2023-07-06 | 6
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Materiales F3 | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T5-6 ARMADOyFUNDIDA VIGAS | Materiales |  | 2023-07-07 | 0
SAONA | Llegada de material | Carlos Julio Beltran Lozanos | T1 Puerta ventana corrediza nivel 1-15 | Materiales |  | 2023-07-07 | 1
PASEO DE SEVILLA | Contrato Puertas de Seguridad | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 PUERTAS ACCESO PISO 1-4 | Contratos |  | 2023-07-07 | 1
EL JARDIN AZUCENA | REQUERIMIENTO HIERRO TANQUE | Maria Isabel Morales Cotes | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales |  | 2023-07-08 | 3
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZACION DE CONTRATO IMPERMEABILIZACION | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1-T2 Pisos Aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Contratos |  | 2023-07-09 | 0
RIVERSIDE | Hacer requerimiento andamios colgantes | Jose David Villafañe Barraza | T2 Friso Fachada externa P1-P17 | Equipos |  | 2023-07-10 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Diseños 100% de sotano 2 | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | EXCAVACION MECANICA S2 11-12-13-14 | Diseños |  | 2023-07-10 | 0
EL COUNTRY - MASAI | LLEGADA ASCENSOR A OBRA T3 Y 4 | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Aplomada e inst equipos | Equipos |  | 2023-07-10 | 3
SERRANIA DEL HATO | Definicion ENE T6 | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | MAMPOSTERIA P1 A P4 T6 | Contratos |  | 2023-07-10 | 0
FIORINO | Completar pedido para actividad mortero | Julian Orlando Ayala Cortes | T2 Mortero piso 1-18 | Materiales |  | 2023-07-10 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Acta de vanos ventanas torre 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Ventana Fachada Principal | Materiales |  | 2023-07-11 | 2
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 Puerta Ventana Fachada Posterior | Materiales |  | 2023-07-11 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 Ventaneria en Alum Fachada ppal | Materiales |  | 2023-07-11 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato zonas verdes T1 y T6 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Urbanismo ZONA VERDE T1 Y T6 | Contratos |  | 2023-07-11 | 0
LORCA | Cartilla Aceros | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | T1 CIM Fundida cimentación superficial vigas | Materiales |  | 2023-07-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | URBANISMO_ ARQ-EST_ PAR_CARPINTERIA METALICA | Eder Leonardo Avila Ruiz | SUBESTACION ELEC inst puerta cortafuegos | Diseños | 2024-01-16 | 2024-02-02 | 1
BELATERRA PRAIA | TRASLADO DE ESTANTERIAS BOD EQUIPOS A PRAIA | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | Campamento- (Administrativo,logistica, contratista todo costo) | Materiales |  | 2023-07-12 | 2
PUNTALTA ALTOFARO | Contrato Barandas y pasamanos escaleras y pf | Kevin Cardona Marmol | T4 BARANDASyPASAMANOS PTO FIJO | Contratos |  | 2023-07-13 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar fabricación de gabinetes, tableros TGA, subestación, celda triplex para tiempo de entrega | John Alfredo Ceron Castro | T1 ALAMBRADA PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-07-13 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Diseño de ventanas debe ir con perfil anticondensacion. Socializar instruccion con etalum | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Diseños |  | 2023-07-13 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Cierre de pedido de redes para validacion de material de ultimos pisos (redes electricas) | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-13 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | No se conto con el viaje de ladrillo para mantener el stock | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-13 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con proveedor si se puede realizar el cambio anticorrsivo amarillo por el rojo | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-13 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Contraloria lleva el informe de los costos adicionales por los dias perdidos de fundida | Oscar Javier Serrano Raba | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-13 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Enviar estándar de mamposteria al Ing. Ricardo | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-13 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Redefinir remate de aptos con contratista DFG | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-13 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Traer kardex actualizado para proximo comite | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-13 | 2
SERRANIA DEL HATO | Adj y leg contrato eléctrico provisional T6 | Monica Alejandra Melgarejo | T6 DUCT ELECT PLCA P5 A P8 | Contratos |  | 2023-07-13 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T4 Granipast fachada pricipal | Contratos |  | 2023-07-13 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T11 PUERTAS PPAL | Contratos | 2023-08-01 | 2023-07-13 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalización contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 CICLOPEO | Contratos |  | 2023-07-14 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T4 MAMPOSTERIA MUROSyANTEPECHOS P1-P9 | Contratos | 2023-08-10 | 2023-07-14 | 0
EL JARDIN LAUREL | Contrato Drywall zonas sociales | Israel de Jesus Funez | Drywall PorteriayAdmón | Contratos |  | 2023-07-14 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de enchape para aptos modelos para el 15 de Julio | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-15 | 0
EL JARDIN LAUREL | Legalización Contrato de Drywall | Israel de Jesus Funez | T2 Superboard Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-07-17 | 0
FIORINO | Llegada de material | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T1 Lavaderos | Materiales |  | 2023-07-17 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales segun programacion | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 15 | Materiales |  | 2023-07-17 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Pedido de tubería | (NO VALIDO) (NO USAR) | Andenes 13 a 10 Excavación de caja andén | Materiales |  | 2023-07-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Llegada material de muro placa piso 1,2,3,4 T11 | Aldair Martinez Rios | T 11 Muro placa piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-07-17 | 0
SOLARIO | Solicitar diseños para las vías del proyecto | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | E1 Vias de acceso Placa asfaltica o pavimento | Diseños |  | 2023-07-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Inicio llegada ladrillo y bloque | Elizabeth Vasquez Poloche | EDIF COMUNAL 1 - Mamposteria interna | Materiales |  | 2023-07-18 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Gestion/entrega de planos actualizados a Fredzamon | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Diseños |  | 2023-07-18 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Entregar Kardex actualizados a contratista para revision de material pendiente y sobrante para ajuste en piso 20 | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-18 | 0
PASEO DE SEVILLA | Contrato | Jose Alejandro Torres Rodriguez | Conformacion Terraza Torre 5 | Contratos |  | 2023-07-18 | 2
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Contrato instalación ascensores | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Acta de entrega foso | Contratos |  | 2023-07-18 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T4 Mamposteria interna P1-P12 | Contratos | 2023-08-15 | 2023-07-18 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato hidrosanitario T1 | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T1 Desagues | Contratos |  | 2023-07-18 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Recepción diseños torre 2 100% | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T2 PLACA CONTRAPISO | Diseños |  | 2023-07-19 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 ARMADOyFUNDIDA VIGAS CIMENTACION | Contratos | 2023-08-15 | 2023-07-19 | 2
EL JARDIN CAMELIA | Revisar enchapes de la piscina | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Friso Fachada Posterior | Otra |  | 2023-07-19 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Estructura Drywall Piso 11-1 | Diseños | 2023-09-10 | 2023-10-17 | 1
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de material | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E1 INSTALACION DE CANECAS Y OTROS | Materiales |  | 2023-07-20 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T12 MAMPOSTERIA | Materiales |  | 2023-07-21 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar og con proveedor de hierro t13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Mamposteria pto fijo piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-07-21 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materailes a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZA - PASES ELÉCTRICOS Y CANALIZACIONES | Materiales |  | 2023-07-21 | 1
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Llegada de aparatos sanitarios piso 12 a 1 T10 | Aldair Martinez Rios | T 10 Aparatos sanitarios piso 12 al 1 | Materiales |  | 2023-07-22 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LLEGADA PVC PROLONG T31,T32,T33,T34 | Neil Fernando Barrios Molina | T29-T30 Prolong. Sanit y tub. Descolgadas (Estruc) P1-P5 | Materiales |  | 2023-07-23 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Primera lavada | Diseños | 2023-09-29 | 2023-11-02 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ-NO EST_ ESTRUCTURAS LIVIANAS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Acta Entrega Ascensor 2 | Diseños | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Estandar Friso fachada torre 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Friso Fachada Posterior | Otra |  | 2023-07-25 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Pedido de materiales (acero, cemento, agregados) | José Alejandro Barcenas Moreno | T4 MAMPOSTERIA MUROSyANTEPECHOS P1-P9 | Materiales |  | 2023-07-25 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | Pendiente Acta de Vanos | Daniela Gutierrez Guerrero | T8 Meson de cocinayKIT (BañosyBBQ) | Otra |  | 2023-07-25 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Soliitud de material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 RED HIDRAULICA MONTANTE | Materiales |  | 2023-07-25 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ ELEC_PLANTA DE EMERGENCIA | German Alirio Villarreal Solano | PLANTA DE EMERGENCIA cimentacion | Diseños | 2024-07-13 | 2024-08-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG CONCRETO | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales |  | 2023-07-26 | 2
BELATERRA PRAIA | ADJUDICAR CONTRATO DE ESTRUCTURA TANQUE | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | Tanque Alm solado | Contratos |  | 2023-07-26 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud materiales | JOSE DANIEL GOMEZ PAPAGAYO | T4 MAMPOSTERIA | Materiales |  | 2023-07-26 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Terminar diseño definitivo Tanque | Katherine Fabrega | Excavacion zapatas Nivel -4A | Diseños |  | 2023-07-26 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ CLH_MORTERO- PISOS-ENCHAPES | German Andres Triana Pinto | CLUB HOUSE Pisos en zona Piso 1 a Piso 6 | Diseños | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada de material | OSCAR ANDRES OVIEDO GUTIERREZ | T-6 INSTALACIÓN PUERTASyCERRADURAS PISO 1-4 (PRIMERA ENTREGA) | Materiales |  | 2023-07-26 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud por parte de obra mesones baño | John Alfredo Ceron Castro | T1 INST. MESON BAÑO PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-07-27 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | El 15 de julio se entrega al Ing Rozo arqueo de almacen | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-27 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Estándar de estructura de torre 1 | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-27 | 5
EL JARDIN CAMELIA | Contrato instalación puertas maderas | Israel de Jesus Funez | T3 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-07-27 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento Material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T13 ALAMBRADO | Materiales |  | 2023-07-27 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LLEGADA TUBERIA CONTRAINCENDIOS T31,T32,T33,T34 | Neil Fernando Barrios Molina | T35-T36-T37 Red Contra Incendio P1-P5 | Materiales |  | 2023-07-28 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 PROLONGACIONES HIDRAULICA PISO 1-11 | Contratos | 2023-08-11 | 2023-07-28 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Cotizar modulación de placa cub servicios piscina | Juan Camilo Dominguez Acuña | Placa cubierta Baños de Piscina | Equipos |  | 2023-07-28 | 1
LORCA | Solicitud de formaleta | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | T1 CIM Fundida cimentación superficial vigas | Equipos |  | 2023-07-28 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato pintura T6 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T6 Estuco wC aux P1-P16 | Contratos |  | 2023-07-28 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Pedido acero | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | EDIF COMUNAL 1 - COLUMNAS PISO 1 A TERRAZA | Materiales |  | 2023-07-29 | 0
FIORINO | Legalización de contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Primera lavada | Contratos |  | 2023-07-30 | 0
EL JARDIN LAUREL | Seguimiento Inicio de Actividad | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Cimentación Local | Otra |  | 2023-07-31 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA | Instalación Torre 1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 CIMENTACION TORRE GRUA | Equipos |  | 2023-07-31 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar actas de vanos para ventanería (disminuir 5 a 8mm el vano) para realizar el pedido conforme a las tipologías | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Otra |  | 2023-07-31 | 0
LOTE SEVILLA | legalizacion contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | Instalacion red alc. Sanitario via 4 (GLTA-ENT MARISMA) | Contratos |  | 2023-07-31 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | Lucy Hortencia Avila Romero | T3 MAMPOSTERIA | Materiales |  | 2023-07-31 | 0
EL COUNTRY - MASAI | envio de cantidades a contratista de aseo t3 | Paula Galvis | T3 Aseo de entrega aptos P1-20 | Contratos |  | 2023-07-31 | 2
LA VEGA DE SAN ROQUE |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T35-36 Cubierta-Escotilla | Contratos | 2023-08-29 | 2023-08-01 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisión y pruebas (presión) de redes gas antes de instalar enchapes para evitar reprocesos | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-01 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | Terraceo T3yT6 | Contratos | 2023-08-18 | 2023-08-01 | 0
FLORENCIA | T4 Seg. Llegada 1er despacho ptas ppales | Abimael Eduardo Padilla gomez | T4 Ptas acceso piso 1-12 | Materiales |  | 2023-08-01 | 0
CADIZ | Llegada de material por parte de Aincom | Tatiana | T3 BARANDAS PF | Materiales |  | 2023-08-02 | 1
PALMANOVA | FINNALIZAR MAMP PTO FIJO | Andres Felipe Meza Iglesias | T2 Red Contra Incendio P1-P12 - Pto fijo | Otra |  | 2023-08-02 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_LAVADO DE FACHADAS | German Andres Triana Pinto | T1 Fachada lavada externa | Diseños | 2023-09-23 | 2023-10-31 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T1 PLACA CONTRAPISO | Diseños | 2024-04-05 | 2023-10-30 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Prolongaciones hidrosanitarias Piso 1-22 | Contratos | 2023-08-16 | 2023-08-02 | 4
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Frisos Pta Ascensor 1 | Contratos | 2023-09-06 | 2023-08-03 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FCA se reuna con Pedro Ramos para revisar cantidades de excavacion con grupo Azer, ya que hacen falta cantidades en el contato | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con mamposteria en que aptos se puede trabajar con contratista de enchape | Christian Camilo Gonzalez Acosta | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar materiales de RCI | Jaime Luis Guillot Bermudez | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Listas de chequeo con R-ING 008. Descargar de aconex | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con FCA contratista encargado de remate de caja de valvula de gas | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Reflectores para mamposteria para pañetes (FREDZAMON COTIZAR REFLECTORES) | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Semana del 24 al 29 de Julio. Realizar Pedido de Mampostería y Eléctricos | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar avances de obra con mamposteria y DFG recibir pisos parejos | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar fechas de despacho de malla. Si demora mas de un mes, se compra al colegio | John Alfredo Ceron Castro | PORT-EDIF COMUN Excavacion Red Hidraulica | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Listas de chequeo con R-ING 008. Descargar de aconex | Martin Alonso Pinillos Orozco | PORT-EDIF COMUN Excavacion Red Hidraulica | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con mamposteria en que aptos se puede trabajar con contratista de enchape | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 CARGUE DE PISOS PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Imprimir secuencia constructiva y enviarla a los contratistas | John Alfredo Ceron Castro | T1 CARGUE DE PISOS PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LIBERAR REVISION DE PISO 2 Y 3 PARA ENTREGA A CONTRATISTA | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FCA se reuna con Pedro Ramos para revisar cantidades de excavacion con grupo Azer, ya que hacen falta cantidades en el contato | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FCA se reuna con Pedro Ramos para revisar cantidades de excavacion con grupo Azer, ya que hacen falta cantidades en el contato | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con mamposteria en que aptos se puede trabajar con contratista de enchape | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FCA se reuna con Pedro Ramos para revisar cantidades de excavacion con grupo Azer, ya que hacen falta cantidades en el contato | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Certificar al personal de muestras suministrado por DFG | John Alfredo Ceron Castro | T1 ESTUCO Y PINTURA PLACA PISO 1-22 | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Verificar planos para definir muros en rh y superboard | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ESTUCO Y PINTURA PLACA PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Verificar planos actualizados con R-ING 109. Entregar ultimas versiones de planos a contratistas | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ESTUCO Y PINTURA PLACA PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con FCA contratista encargado de remate de caja de valvula de gas | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 Instalacion red electrica | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Reflectores para mamposteria para pañetes (FREDZAMON COTIZAR REFLECTORES) | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 Instalacion red electrica | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisión de material faltante en el inventario nacional con HYG y Fredzamon | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 Instalacion red electrica | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Imprimir secuencia constructiva y enviarla a los contratistas | John Alfredo Ceron Castro | T1 Instalacion red electrica | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Coordinar el inicio de estuco y pintura en un ,mes | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-08-03 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Reflectores para mamposteria para pañetes (FREDZAMON COTIZAR REFLECTORES) | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Semana del 24 al 29 de Julio. Realizar Pedido de Mampostería y Eléctricos | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Listas de chequeo con R-ING 008. Descargar de aconex | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con FCA contratista encargado de descarche de pisos para afinado | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con mamposteria en que aptos se puede trabajar con contratista de enchape | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar materiales de RCI | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Imprimir secuencia constructiva y enviarla a los contratistas | John Alfredo Ceron Castro | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar una lampara más para instalar iluminación en una escalera | John Alfredo Ceron Castro | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Seguridad y Espacio |  | 2023-08-03 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PISC Instalacion sifones, filtros y bombeos piscinas | Contratos | 2023-08-24 | 2023-08-03 | 1
BELATERRA AQUARIS | llegada de material | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T9 Mamposteria sucia piso 1-12 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
SAONA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Primera lavada 1-13 | Diseños | 2024-03-15 | 2023-11-15 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada de material pendiente de arañas y prolongaciones | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1 Puertas Métalica Acceso Aptos Piso 11-1 | Materiales |  | 2023-08-04 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 CIM Descabece de pilotes | Contratos | 2023-08-31 | 2023-08-04 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Cimentación Planta Emergencia | Contratos | 2023-08-22 | 2023-08-05 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Revisar programación morteros en aptos con kits con la contratista | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Acta Entrega Foso Ascensor 1 | Otra |  | 2023-08-07 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Revisar programación morteros en aptos con kits con la contratista | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Mortero Piso 11-1 | Otra |  | 2023-08-07 | 0
SERRANIA DEL HATO | Adj y leg contrato eléctrico definitivo T6 | Monica Alejandra Melgarejo | T6 DUCT ELECT PLCA P5 A P8 | Contratos |  | 2023-08-07 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO | Llegada del casetón piscina | Víctor Manuel Diaz Laverde | PS T4-T5 ET2 Estructura | Materiales |  | 2023-08-08 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Pendiente definir que torregrua tendra el proyecto | Ruby Marquez Castillo | T1 Cimentacion torre grua | Otra |  | 2023-08-08 | 0
EL COUNTRY - MASAI |  | Paula Galvis | T4 Inst espejos de baños | Contratos | 2023-08-27 | 2023-08-08 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T8 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2024-03-26 | 2024-02-06 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3-T4 Puertas ppales y puertas patios | Contratos | 2023-08-28 | 2023-08-08 | 4
ABADIA SAN RAFAEL | URBANISMO_ ARQ_ URB_ANDENES INTERNOS | Julian Alejandro Martin Ramirez | E2 FUNDIR PLACASyTAPIZAR | Diseños | 2023-10-01 | 2023-11-08 | 0
COUNTRY PARK | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Vianey Eliana Roa Aceros | PQDERO Montante hidraulica | Diseños | 2024-07-09 | 2023-11-07 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Juan Gabriel Niño Herrera | T4 ESTRUCTURA DRYWALL APTOS | Diseños | 2023-09-17 | 2023-10-25 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar alturas y distancias de puntos electricos e hidraulicos | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Diseños | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Cotización de mamparas tipo orca | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Seguridad y Espacio | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG acero cimentación torre 2 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales |  | 2023-08-09 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG Gasodomésticos torre 3 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 INST ESTUFAS P 20-1 | Materiales |  | 2023-08-10 | 4
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada a obra enchapes T5-4-3 | Valentina Sanchez Mantilla | T5 Enchape Zona Wc P1-P16 | Materiales |  | 2023-08-10 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Se entrega relacion de pedidos montados (OG) cada 4 pisos el dia 09/08/223 a la Ing. Aura | John Alfredo Ceron Castro | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-10 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Falta diseño de torre 2 desde piso 1 | Juan Alberto Gutierrez Forero | T2 HORIZONTALES GAS PISO 1-24 | Diseños |  | 2023-08-10 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Semana del 31 al 5 de Agosto. Realizar Pedido de Redes Hidra./ Enchapes | Christian Camilo Gonzalez Acosta | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Materiales |  | 2023-08-10 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Semana del 31 al 5 de Agosto. Realizar Pedido de Redes Hidra./ Enchapes | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 Instalacion red electrica | Materiales |  | 2023-08-10 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | ENVIO DE PLANOS PARA MODULACIÓN DE FORMALETA | José Alejandro Barcenas Moreno | T5 ARMADOyFUNDIDA VIGAS CIMENTACION | Equipos | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0
DIMARO | T3 Req. formaleta antepechos cubierta | Sebastian Sierra Canchila | T3 Antepechos y dados cubierta | Equipos | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de material | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E2 ESTRUCTURA AULA AMBIENTAL | Materiales |  | 2023-08-11 | 4
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CH Instalaciòn Plataforma | Contratos | 2023-08-29 | 2023-08-12 | 1
PRUEBA CARTAGENA |  | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Acta Entrega Ascensor 2 | Materiales |  | 2023-08-12 | 0
VIVERDI | Pedido de acero | Valentina Escobar | MOD S2 PORT CONTRA TORRE Armada y fundida muro de contencion | Materiales | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Enviar planos a forsa | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 EST Muro placa | Equipos | 2023-08-04 | 2023-08-14 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Requerimiento sanitarios z. s. piscina | Michelina Angelone Gutierrez | Aparatos Sanitarios Baños de Piscina | Materiales | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0
BOSQUES DEL HATO | Contrato deteccion incendio T6 y T7 | Laura Alejandra Dulcey Galvis | DESAGUES T11 | Contratos |  | 2023-08-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 ALAMBRADO | Contratos |  | 2023-08-14 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | CLUB HOUSE Carpinteria de Aluminio fachada | Materiales | 2024-10-01 | 2024-05-23 | 0
LOTE SEVILLA | llegada de materiales | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Instalacion red alc. Sanitario via 4 (GLTA-ENT MARISMA) | Materiales |  | 2023-08-15 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud Separadores y desencofrante | Arles Javier Rojas Gutierrez | T5 ARMADOyFUNDIDA VIGAS | Materiales | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 Muros Pta Ascensor 2 | Contratos | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Columnas Subestación Eléctrica | Contratos | 2023-08-31 | 2023-08-15 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 INST PUERTA CORTAFUEGO | Materiales | 2023-11-29 | 2024-03-04 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Revisión de diseños de tanque de amortización | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ1 - FUNDIDA CONSTRUCCION MUROS TANQUE | Diseños |  | 2023-08-15 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Revisión de diseños de tanque de amortización | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ2 - ENTARIMADO CONSTRUCCION PLACA TAPA TANQUE | Diseños |  | 2023-08-15 | 2
BOSQUES DEL HATO | Llegada de formaleta para torre 15 de agosto | Laura Katherine Barrios Gomez | P1 A P12 T11 DUCTO ELEC PLACA | Equipos |  | 2023-08-15 | 0
COUNTRY PARK | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 RED HID aptos red | Diseños | 2023-09-20 | 2023-11-14 | 2
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Muebles de Madera Piso 11-1 | Contratos | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Revisión de diseños de tanque de amortización | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ2 - FUNDIDA CONSTRUCCION MUROS TANQUE | Diseños |  | 2023-08-16 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Requerimiento acero (cartillas) placa cabezal sótano 1 | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - PLACA ENTRE PISO SOTANO 1 | Materiales |  | 2023-08-16 | 7
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Obra, contraloria y almacen coordinaran la forma de realizar la salida al acero que aun se encuentra en kardex pero ya fue utilizado | Oscar Javier Serrano Raba | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-08-16 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Validacion de cantidades de enchape que llegaron a obra | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-08-16 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Requerimiento de redes contraincendios pisos 12 al 17 | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 OTRAS BAJANTES | Materiales |  | 2023-08-16 | 7
LYON 2 CIUDAD LA SALLE |  | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T1 LAVADO FACHADA | Contratos | 2023-09-11 | 2023-08-16 | 2
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 Mortero de Balcones Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-08-31 | 2023-08-17 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ CLH_MORTERO- PISOS-ENCHAPES | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH CARGUE PISOS | Diseños | 2023-10-10 | 2023-11-16 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T37-38 Metal PtaPatios P1 | Contratos | 2023-09-13 | 2023-08-17 | 2
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Pendiente definición de diseños muros y placas P5 a cubierta | Ruby Marquez Castillo | T1 EST Cto maquinas | Diseños | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Aprobacion diseño SDA | Jose Alejandro Torres Rodriguez | PARQUE E2 TRASLADO DE ARBOLES | Diseños |  | 2023-08-17 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | VENTANERIA PORTERIA | Materiales | 2024-03-11 | 2024-03-07 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Mamposteria Piso 7-8-9 | Contratos | 2023-09-04 | 2023-08-18 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar un cronograma de llegada para los insumos requeridos de las OG montadas | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Material f3 | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T5 PROLON CIMENyESTRUC ELECTRICAS | Materiales |  | 2023-08-18 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Estuco Gimnasio | Contratos | 2023-09-05 | 2023-08-19 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | EstucoyPintura Cto Basuras | Contratos | 2023-09-05 | 2023-08-19 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | T9-LEGALIZACION CONTRATO | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Ventanasypuertas ventanas | Contratos |  | 2023-08-20 | 0
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | Carp. metalica u.t.b. semi-sot edif parq | Contratos | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 3
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Revisión cantidades de enchape sgun estandar y kits | Tatiana | T9 Mortero pto fijo piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-08-22 | 1
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de acero para armado de cimentación piscinas | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | Armadoyfundida cimentacion Piscinas | Materiales | 2023-08-03 | 2023-08-22 | 1
EL JARDIN LAUREL | Entrega foso ascensor a ALTUS | Izza Milena Rangel Franco | T1 Acta Entrega Foso Ascensor | Otra | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 0
EL JARDIN LAUREL | Acta de medidas puertas de madera torre 2 | Izza Milena Rangel Franco | T2 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Otra | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de ventanería | Katherine Fabrega | T11-T12-T13-T14 Muros P1-P5 | Materiales |  | 2023-08-22 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T1 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2024-06-22 | 2024-06-26 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | EC1 CARP MADERA | Materiales | 2024-11-13 | 2024-06-26 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Pedido de acero | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | EDIF COMUNAL 1 - CIMENTACIÓN Y PLACA CONTRAPISO | Materiales |  | 2023-08-23 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO | Llegada de formaleta | Víctor Manuel Diaz Laverde | PS T4-T5 ET2 Estructura | Equipos |  | 2023-08-23 | 2
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Estuco piso 6-7-8-9 | Contratos | 2023-09-15 | 2023-08-23 | 1
MERIDIANO | envio de requerimiento hierro bascula | Jose Luis Estevez | Instalacion bascula | Materiales | 2023-08-25 | 2023-08-23 | 0
MERIDIANO | generar og de hierro portería | Paola Andrea Gonzalez Borbon | PORTERIA armada de vigas y zapatas | Materiales |  | 2023-08-23 | 1
MERIDIANO | GENERAR OG Y ENVIO A PROVEEDOR MATERIAL DE EMPALME HD Y GRES | Paola Andrea Gonzalez Borbon | Provisional de agua | Materiales |  | 2023-08-23 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | (NO VALIDO) (NO USAR) | PIS IMPERMEABILIZACION | Diseños | 2024-01-22 | 2023-11-30 | 0
SAONA | Pedido de material | YEFERSON ALFONSO IBARRA MOSQUERA | T2 Pisos - nivel 1-13 | Materiales |  | 2023-08-23 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Montar OG cemento y arena mamposteria torre 1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 MAMPOSTERIA PISO 1-2-3 | Materiales | 2023-08-30 | 2023-08-24 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Enchape baños-piso 1-12 | Contratos | 2023-12-28 | 2023-08-24 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ EST_ PILOTAJE | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 CIM Pilotes | Diseños | 2023-07-30 | 2023-08-24 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | S.PARQ E1 - Mamposteria interna | Contratos | 2023-09-18 | 2023-08-24 | 1
PUERTA DORADA MARISMA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Carlos Alberto Quiroz Torres | T8 Inst elec aptos Fundida | Diseños | 2024-01-07 | 2024-04-25 | 4
SAN LUCAS LA QUINTA | EQUIPAMIENTO_ARQ_ CLH_ESTUCO- PINTURA | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH PINTURA | Diseños | 2023-11-17 | 2023-11-23 | 0
MERIDIANO | generarar og y envio a proveedor hierro bascula | Paola Andrea Gonzalez Borbon | Instalacion bascula | Materiales | 2023-09-04 | 2023-08-24 | 0
MERIDIANO | llegada de hierro piso 3 porteria | Paola Andrea Gonzalez Borbon | PORTERIA Armado y fundida estructura | Materiales | 2023-09-25 | 2023-08-24 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Marcos Puertasycerraduras internas | Contratos | 2023-12-15 | 2023-08-25 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | PRIMERA LAVADA P 20-1 T3 | Contratos | 2023-09-08 | 2023-08-26 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar revision de remates de estructura en piso parejo | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ESTRUCTURA CUARTO MAQUINAS | Otra | 2023-08-09 | 2023-08-26 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar la revision de la mampostería en los pisos según lo acordado | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra | 2023-08-09 | 2023-08-26 | 1
VIVERDI | Llegada de formaleta | Julio Cesar Ruiz Diaz | MOD PORT CONTRA FIORINO S2 Armada y fundida muro de contencion | Equipos | 2023-08-13 | 2023-08-27 | 1
FIORINO | pendiente contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | Piso de Juegos Infantiles | Contratos |  | 2023-08-28 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Contratos | 2023-09-05 | 2023-08-28 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Desocupación agua del foso | Juan Sebastian Lozada Muñoz | T3 Acta Entrega Ascensor 1 | Seguridad y Espacio | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Formaleta | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T14 BARANDAS PF | Equipos |  | 2023-08-28 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T5-6 MURO PLACA P1-12 | Materiales |  | 2023-08-28 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | llegada de material montante hidráulica t7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Montante hidraulica | Materiales |  | 2023-08-28 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | GESTIÓN CONTRATACIÓN PERSONAL | Yenny Paola Munevar Peña | T2 ARMADO Y FUNDIDA ARRANQUE DE MUROS | Seguridad y Espacio | 2023-08-27 | 2023-08-29 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Gestión para la llegada de segundo juego de formaleta de placa | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 19 | Materiales | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Aprobación OG Ingeniero Ricardo Rozo | ROBERTO RICARDO ROZO CIFUENTES | T1 EST Muro placa P1-P17 | Materiales | 2023-08-24 | 2023-08-29 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Aprobacion OG concreto cimentación | Ana Milena Gallo Sanabria | T4 Cimentacion torre grua | Materiales | 2023-09-01 | 2023-08-29 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Revisión de diseños de tanque de amortización | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ1 - AMARRE CONSTRUCCION MUROS TANQUE | Diseños |  | 2023-08-29 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZB - FILTROS CONTRAPISO E INST HIDROSANITARIAS | Materiales |  | 2023-08-29 | 4
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZD - PASES ELÉCTRICOS Y CANALIZACIONES | Materiales |  | 2023-08-29 | 3
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Llegada de materiales pendientes de enchapes de aptos y halles puntos fijos | Mauricio Ortiz Aya | T9 Mortero pto fijo piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-08-29 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de material ACERO Y CONCRETO | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PLACA PRIMER PISO E1 - PLAZOLETA 7 | Materiales | 2023-09-04 | 2023-08-29 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de materiales para pavimentos | Neil Fernando Barrios Molina | E1 Parq. Placa asfaltica o pavimento | Materiales |  | 2023-08-29 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Inicio fundida pilotes club-house | Tatiana | PQDERO E1 CIM Excavacion vigas | Otra | 2023-09-06 | 2023-08-29 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T4 CARGUE PISOS | Contratos | 2023-09-22 | 2023-08-29 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada puertas ppal | Tatiana | T7 PUERTAS PPAL | Materiales | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 0
COUNTRY LIVING | Llegada de materiales de andenes internos | Ginna Marcela Muñoz Lemus | Bordillos andenes zona de circulacion T1 | Materiales | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Loira se tomó zona de trabajo de Urbanismo | (NO VALIDO) (NO USAR) | Vía de 25 a 17 Movimiento de tierra - Corte | Seguridad y Espacio |  | 2023-08-30 | 4
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Materiales |  | 2023-08-30 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Llegada de formaleta | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-15 | 2023-08-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Seguimiento a reunión acueducto | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-08-18 | 2023-08-30 | 2
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Seguimiento, revisión programación detallada de obra | RONALD FERNEY FORERO AMAYA | Inicio de obra | Otra | 2023-08-18 | 2023-08-30 | 2
PASEO SAN RAFAEL | Permiso de vertimiento ( a espera de provisional) | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Seguimiento: Revisión programación detallada de obra | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-08-18 | 2023-08-30 | 2
DIMARO | PARQ Req. Puertas corta fuego | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Inst. Puertas corta fuego PARQ | Materiales |  | 2023-08-30 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Solicitar Faltante de tanque | Jairo Antonio Alvarez Hernandez | Armado zapatas tanque | Materiales | 2023-08-05 | 2023-08-30 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Material de desagüe | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-7 Desagues | Materiales |  | 2023-08-31 | 0
DIMARO | T1 Llegada Aparatos sanitarios | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Aparatos sanitarios pisos 1-10 | Materiales |  | 2023-08-31 | 0
DIMARO | T2 Llegada material enchapes | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Enchapes piso 1-10 | Materiales |  | 2023-08-31 | 0
DIMARO | T4 Llegada PVC Bajantes | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T4 Bajante sanitario, lluvias, ventilacion piso 1-10 | Materiales |  | 2023-08-31 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada de acero tanque | Aldair Martinez Rios | Excavacion zapatas tanque | Materiales |  | 2023-08-31 | 0
LOTE SEVILLA | entrega diseño urbanismo CC | Dany Fabian Jerez | Construccion andenes VS (VIA 6 A VIA 11) | Diseños |  | 2023-08-31 | 1
FIORINO |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Detalladayterminacion | Materiales | 2024-04-30 | 2023-12-18 | 0
EL COUNTRY - MASAI |  | Paula Galvis | Zona verde fachada posterior T3 | Contratos | 2023-09-26 | 2023-08-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Ascensor | Daniel Eduardo Garcia Blandon | CH ASCENSOR | Materiales | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Supeditado a Programacion de Entregas y Ventas | Angela Milena Bonilla Rivera | T3 Medidores electricos | Otra |  | 2023-08-31 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | Demarcacion de Parqueaderos Etapa 3 | Contratos | 2023-09-19 | 2023-09-01 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Estructra Dry wall piso 7-8-9 | Contratos | 2023-09-19 | 2023-09-01 | 2
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Impermeabilizacion Cuarto de Bombas | Contratos | 2023-09-10 | 2023-09-01 | 1
LA PLAZUELA | Seguimiento ingreso contratista | Jairo Jahir Vargas Romero | T1 Inst. plataforma ascensor | Otra | 2023-09-02 | 2023-09-01 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T1 Inst de puerta ppal de madera | Contratos | 2023-09-20 | 2023-09-01 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | SE DEBE TRAER MUESTRA DE REFLECTORES Y LA COTIZACIÓN DE ESTOS | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - EXCAVACION SOTANO 1 | Equipos | 2023-08-31 | 2023-09-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | SE DEBE REVISAR EL AGUA QUE SALE DE SÓTANOS | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - EXCAVACION SOTANO 1 | Otra | 2023-08-31 | 2023-09-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | SE VALIDARÁ LA DISTANCIA DE LA TOMA DEL CHISPERO Y PUNTO DE GAS CON VANTI Y RETIE | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 INSTALACION REDES ELECTRICAS | Diseños | 2023-08-31 | 2023-09-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Reubicar el shut de basuras para optimizar y mejorar su uso en obra | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Seguridad y Espacio | 2023-08-19 | 2023-09-02 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | EL CONTRATISTA FREDZAMON DEBE NIVELAR SUS ACTIVIDADES EN PISO 7 | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECCIONADO | Mano de obra | 2023-08-31 | 2023-09-02 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE |  | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T1 INST. PUERTAS ACCESO Y CERRADURA PISO 1 A 17 | Contratos | 2023-09-20 | 2023-09-02 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Elaboración Contrato Instalación Muebles de Madera | Israel de Jesus Funez | T4 Muebles de Madera Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-09-04 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Ventaneria fachada posterior | Contratos | 2024-02-22 | 2023-09-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Rotacion de inventario | Yury Christina Ibañez Amaya | PLACA PUNTAL P1 - Z15 | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Aclarar kit de acabados | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T1 INST. MUEBLES BAJOS COCINA Y ROPAS PISO 1-16 | Diseños | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | Zonas verdes Z.Social piso 2 edif parq | Contratos | 2023-09-28 | 2023-09-04 | 1
SOLARIO | Diseños eléctricos | German Alberto Baquero Mican | E1 ACUEDUCTO T1 Inst tuberia de distribucion a torre 1 | Diseños | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 0
SOLARIO | Diseños eléctricos | German Alberto Baquero Mican | E1 Relleno red contra incendio | Diseños | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 0
FLORENCIA | TERMINAR CABLEADO Y APAREATEADO T5 | Katty Julieth Benavides Quiroz | T3 Cableado Puntos Fijos piso 1-8 | Otra | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Impermeab cubierta | Contratos | 2023-09-21 | 2023-09-05 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | ZS LOCALES - Inst. de Carpinteria metalica, aluminio y madera | Materiales | 2025-01-24 | 2024-07-09 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Definir si es traslado, compra o alquiler de baldes | Julio Cesar Ruiz Diaz | IZAJE TG1 TORRE 1 | Equipos | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de material | Erika Solangy Muñoz Boada | PLACA SUBPRESION S2 E2 - Z1 | Materiales |  | 2023-09-05 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | COMPARATIVO ANDAMIOS VS PLATAFORMAS | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 MAMPOSTERIA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-24 | Equipos | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Mortero Cubierta Cto Máquinas Ascensor | Contratos | 2023-09-20 | 2023-09-05 | 0
EL JARDIN VIOLETA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T1 Red Bajante Sanitaria | Diseños | 2023-11-05 | 2023-12-15 | 0
EL JARDIN VIOLETA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T1 RED SAN aptos Punto en muro | Diseños | 2023-11-05 | 2023-12-15 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Solicitud de permiso de vertimiento | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | Construcción de Pozosysumideros Red Alcantarillado Pluvial Exterior | Otra | 2023-08-03 | 2023-09-05 | 2
PRUEBA CARTAGENA | Solicitud de material | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | T3 Prolongaciones Hidrosanitarias Piso 1-11 | Materiales | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | ARREGLO ALMACEN | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-07 | 2023-09-06 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición tipo de lavadero | Catalina Carvajal Rubiano | T1 INST. LAVADEROS Y GRIFERIAS PISO 1 A 17 (INCLUIDO SOPORTE) | Materiales | 2023-08-30 | 2023-09-06 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definición especificaciones lavadero | Tatiana | T1 INST. LAVADEROS Y GRIFERIAS PISO 1 A 17 (INCLUIDO SOPORTE) | Otra | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada hidroflow | Tatiana | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Montaje OD para materiales para construcción de enfermería | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada de acero T1 | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Revisión programación detallada de obra | RONALD FERNEY FORERO AMAYA | Inicio de obra | Otra | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Seguimiento Contrato Cerramiento provisional, inicio de proceso | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 0
DIMARO | T1 Llegada Lavaplatos y accesorios | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Lavadero y lavaplatos piso 1-10 | Materiales |  | 2023-09-06 | 0
CADIZ | Llegada Material acido para relavado | Miguel Felipe Alarcon Medina | T3 IMPERM FACHADA | Materiales | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 0
PALMANOVA | TERMINACIÓN DE ESTRUCTURA | Andres Felipe Meza Iglesias | T3 Barandas instalación | Otra | 2023-09-15 | 2023-09-06 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T1 Puertas Corta Fuegos Piso 1-18 | Contratos | 2023-09-14 | 2023-09-07 | 0
SANTA CLARA | Pedido de acero para est sótanos y muros de contención | Tatiana Alejandra Correa Franco | MURO MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 Zona S2 EJE 8-21 Armada y fundida muro de contencion | Materiales | 2023-08-23 | 2023-09-07 | 2
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | PORT SS- Mortero, pisos y enchapes | Contratos | 2023-09-20 | 2023-09-07 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Mortero punto fijo pasillos-piso 1-12 | Contratos | 2023-09-20 | 2023-09-07 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA DE LINEAS DE VID Y SERAN LAS MISMAS QUE SE UTILIZARAN EN TERRA | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 MAMPOSTERÍA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-22 | Seguridad y Espacio | 2023-09-16 | 2023-09-07 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | SE DEBE MONTAR PEDIDO DEL ALAMBRADO DE LOS PRIMEROS 3 PISOS | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ALAMBRADA PISO 1-22 | Otra | 2023-09-16 | 2023-09-07 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Inicio de actividades de estuco y pintura para el 15 de Agosto | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-09-07 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE MATERIAL CI A OBRA | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Montante hg 6 | Materiales |  | 2023-09-07 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T15 LAVADEROS | Materiales |  | 2023-09-07 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Actividad a Ejecutar en Septiembre | Julian Pedreros Castellanos | T-9 Cimentacion torre grua | Seguridad y Espacio |  | 2023-09-07 | 0
LOTE SEVILLA | solicitud materiales | Mauricio Cervantes Hurtado | Estabilizacion VS (VIA 6 A VIA 11) | Materiales |  | 2023-09-07 | 1
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Llegada de material por pago anticipo | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T-9 INSTAL. MESON COCINA PISO 12-9 | Materiales | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 0
LA PLAZUELA | Seguimiento llegada de andamio colgantes | Luis Yamil Arevalo Castro | T6 Acabado fachada principal | Equipos | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 0
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T7 ESTRUCTURA FOSO ASCENSOR | Diseños | 2024-09-01 | 2023-12-20 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Enchapes Piscinas | Contratos | 2023-09-25 | 2023-09-09 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Pisos Salón Social | Contratos | 2023-09-25 | 2023-09-09 | 1
SOLARIO | llega de material para filtro de piscina | Mariam Jese Donado Cantillo | PISCINAS Construccion filtro perimetral | Materiales |  | 2023-09-10 | 0
RIVERSIDE |  | Luz Dary Ramos Rangel | T4 Puertas int P17-P1 | Materiales | 2025-03-14 | 2024-07-15 | 0
EL JARDIN LAUREL | OG tubería de acueducto | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Inst Tuberia de distribucion T2,3 Red agua potable | Materiales | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Revision presupuesto vivienda avance 10% | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | PLACA AEREA S2 - T1 VENT 1 | Otra | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Montar O1 Material | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T1 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Materiales | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Llegada planta torre grúa torre 1, 11-12 sept | Yury Christina Ibañez Amaya | PLACA PUNTAL S1 - Z1 | Equipos | 2023-09-12 | 2023-09-11 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Digitar muros torre 4 cimentacion | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Materiales | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0
BAIKAL | asignación del técnico- entrega documentación | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Ptos gas piso 1-19 | Mano de obra | 2023-09-08 | 2023-09-12 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Mesones granito cocina-isla-piso 1-12 | Contratos | 2023-08-29 | 2023-09-12 | 1
FIRENZE | Seguimiento finalización inst. ascensor T5 | Alfonso Mario Lopez Rodriguez | T4 Aplomada e Inst. equipos ascensor | Mano de obra | 2023-08-28 | 2023-09-12 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Montar 01 material mortero | Tatiana | T1 aptos Mortero | Materiales | 2023-09-13 | 2023-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Mandar a arreglar baldes torre grua | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | IZAJE TG1 TORRE 1 | Equipos | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Definir diseño de mezcla | Erika Solangy Muñoz Boada | S.PARQ E1 - Mamposteria interna | Materiales | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | ESTANDAR ESTRUCTURA TORRE 2 | Erika Solangy Muñoz Boada | T2 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Otra | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | O1 de conectores de parqueaderos | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO PARQ - Instalacion Topellantas | Otra | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Aprobacion OG cimentacion torre 5 | Ana Milena Gallo Sanabria | T5 Descargue acero | Otra | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Instalación de plataforma para recepción de material en los pisos | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 15 | Otra | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Montar O1 de Puertas Corta Fuego | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Otra | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Envio de formaleta de Muros y/o placa para la modulación en seco | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Equipos | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 BAJANTES HIDROSANITARIAS PISO 1-24 | Contratos | 2023-10-06 | 2023-09-13 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T4 MORTERO APTOS | Contratos | 2023-10-06 | 2023-09-13 | 4
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | LLEGADA MOTOBOMBA VIVERO | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Equipos | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | IMPRIMIR RING 117 PARA LLEVARLO EN LA NUEVA PORTERIA | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | SOCIALIZACION CALIDAD A CADA UNO DE LOS INGENIEROS | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T4Mortero baños P1-P12 | Contratos | 2023-10-08 | 2023-09-13 | 3
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | LLegada de acero tanque | Aldair Martinez Rios | Armado zapatas tanque | Materiales | 2023-08-30 | 2023-09-13 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | PVC Desagües | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-8 Desagues | Materiales | 2023-09-16 | 2023-09-14 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T4 Inst. Baranda y pasamanos escalera | Materiales | 2024-09-18 | 2024-04-03 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T4 LAVADO FACHADA | Contratos | 2023-10-09 | 2023-09-14 | 2
MILAN | Llegada de Ventanas | Cielo Luz Rodriguez Lopez | T2 Ventana Fachada Principal | Materiales | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de material eléctrico | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | T2 Tuberia Eléctrica Embebida Piso 1-11 | Materiales | 2023-08-24 | 2023-09-14 | 1
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Aprobación SDA | Jose Alejandro Torres Rodriguez | PARQUE E2 INSTALACION SEÑALIZACION ACCESOS | Diseños | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada formaleta piscinas | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH ESTRUCTURA | Equipos | 2023-08-30 | 2023-09-14 | 1
FLORENCIA | T4 Seg Llegada 1er despacho Barandas condensadores | Abimael Eduardo Padilla gomez | T4 Barandas condensadoras A.A. | Materiales |  | 2023-09-15 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de epóxico para anclajes | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - VIGA ANILLO CINTURON | Materiales | 2023-09-16 | 2023-09-15 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T1 Tercera Lavada P 18-1 | Contratos | 2023-10-02 | 2023-09-16 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Reunion con ALTUS y Fredzamon para definir aspectos técnicos de la instalación. Hacer entrega de planos de detalles necesarios firmados | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Diseños | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | 14. ADELANTAR DESPACHO DE ENCHAPE DE PUNTOS FIJOS Y ESCALERA | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 CARGUE DE PISOS PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Materiales | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Semana del 31 al 5 de Agosto. Realizar Pedido de Redes Hidra./ Enchapes | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-09-16 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | SI CHIMENEAS NO UTILIZA LOS ANDAMIOS SE LE COBRA EL VALOR DEL ALQUILER DEL ANDAMIO Y DE LA LÍNEA DE VIDA | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 MAMPOSTERÍA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-22 | Seguridad y Espacio | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar O1 material | Tatiana | T1 INST. PUERTAS Y CERRADURAS BAÑO PISO 1 A 17 | Materiales | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Revisión planeacion cerraduras | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | PLACA PUNTAL P1 - Z18 | Materiales | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 17 | Contratos | 2023-09-06 | 2023-09-18 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada Hidroflow | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Equipos | 2023-09-01 | 2023-09-18 | 6
EL JARDIN LAUREL | Requerimiento zahora para rellenos torre 3 y urbanismo | Cesar Alfonso Delgado Gil | Rellenos Mov. De tierras | Materiales | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Llegada de planta eléctrica para torre grua | Yury Christina Ibañez Amaya | PLACA PUNTAL S1 - Z12 | Equipos | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Montar cartilla malla placa tanque | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Materiales | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0
EL COUNTRY - MASAI | llegada de aparatos de cocina de resposicion | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Aparatos de cocina P1-20 | Materiales |  | 2023-09-18 | 0
SOLARIO | Pegaenchape torre 1 | Mariam Jese Donado Cantillo | T1 aptos Enchape baños | Materiales | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Falta de acero en obra | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | E1 PISCINAS Excavacion a maquina para piscina entrenamiento | Materiales | 2023-09-22 | 2023-09-19 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Faltan pasantes de tanque de consumo | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T8 Inst elec aptos puntos en fundida (Estructura) | Materiales | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Planeacion malla RAM mamposteria | Ana Milena Gallo Sanabria | T1 aptos Mamposteria interna 1 a 17 | Materiales | 2023-09-26 | 2023-09-19 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | PORT SS Mesones en granito y lavaplatos | Materiales |  | 2023-09-19 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Hojas de vida actualizadas de Torre grua | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | IZAJE TG1 TORRE 1 | Otra | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Hacer O1 de acero y concreto | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PLACA SUBPRESION S2 E1 - Z7 - T3 | Materiales | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Ajuste de cantidades para entrada de acero 1/4" | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Otra | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Acero de dovelas | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 15 | Materiales | 2023-09-13 | 2023-09-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Subsanar observaciones realizadas al diseño electrico por parte de la Directora de Obra | Julian Alejandro Martin Ramirez | T2 PROLONGACIONES ELECTRICAS PISO 1 a 19 | Diseños | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Hacer firmar las policas del inv nacional por el INV nacional por Director de Obra Y Res. Logistico | Edith Tatiana Prieto Cuevas | PRELIMINARES DE OBRA (Carreteable, Campamentos, Casino, Residuos,Cerramiento) | Otra | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Enviar acta de inicio para firma de FUENTES ARQO | Ricardo Mauricio Roa Tellez | Z.SOC PISC - Placa piso y muros piscinas | Otra | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Materiales | 2026-03-05 | 2024-10-15 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | El relleno adyayente no se puede hacer por los árboles de conservación | Diego Rene Rodriguez Moncada | Andenes 11 a 15 Excavación de caja andén | Seguridad y Espacio |  | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Bajar decimales de futurod | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Firmar y enviar las politicas del inventario nacional | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | SEGUIMIENTO INGRESO AUXILIAR OPERATIVO | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | El relleno adyayente no se puede hacer por los árboles de conservación | Diego Rene Rodriguez Moncada | Vía de 11 a 15 Movimiento de tierra - Relleno | Seguridad y Espacio |  | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Generar la OG y llegada de hierro de cámaras | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | Vía de 22 a 23 Construcción de pozos pluvial | Materiales | 2023-10-16 | 2023-09-20 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG elementos de borde piso 9 a cubierta | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2023-08-25 | 2023-09-20 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Estandar pvc | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 RED HID aptos Prueba 1(estructura) | Materiales | 2023-08-28 | 2023-09-20 | 2
EL JARDIN CAMELIA | Legalización Muebles de Madera | Israel de Jesus Funez | T4 Muebles de Madera Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-09-20 | 0
LORCA | Llegada de formaleta | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 CIM Fundida cimentación superficial vigas | Equipos |  | 2023-09-20 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | Impermeabilizacion Piscinas | Contratos | 2023-10-17 | 2023-09-21 | 3
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 BAJANTES HIDROSANITARIAS PISO 1-24 | Contratos | 2023-10-17 | 2023-09-21 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Puerta Metálica de Acceso Apto Piso 1 - 22 | Materiales |  | 2023-09-21 | 0
BELATERRA AQUARIS | LLEGADA FORMALETA OBRA | Julio Cesar Ruiz Diaz | TANQUES ALM F2 Armadoyfundida estructura | Equipos | 2023-08-31 | 2023-09-21 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PH 1a mano muros internos P1 a P4 | Contratos | 2023-10-17 | 2023-09-21 | 4
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | EC1 CARGUE PISOS | Contratos | 2023-10-15 | 2023-09-21 | 1
LA PLAZUELA |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T6 Impermeab cubierta | Contratos | 2023-10-10 | 2023-09-22 | 4
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | PuertasyVentanas Salón Social | Contratos | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | DESPEJAR ESPACIO PARA INCIAR EXCAVACIÓN DE ANILLO 6 | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Seguridad y Espacio | 2023-09-23 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLegada de epoxico para anclajes | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - VIGA ANILLO CINTURON | Materiales | 2023-09-23 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Gestionar llegada y verificar enchape de kit de acabados de zona de ropas. | Sandra Patricia Porras Torres | T1 ENCHAPE PISO Y MURO BAÑOS PISO 1-22 | Materiales | 2023-09-16 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Validar con FCA la contratacion de los volumenes de fachada | John Alfredo Ceron Castro | T1 LAVADO FACHADA PRINCIPAL | Otra | 2023-09-16 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | VALIDAR PRECIO DE CONTRATACION DE PAÑETE Y TERMINADO DE CULATAS-OBA-FCA | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 PAÑETES FACHADA LATERAL 1 | Otra | 2023-09-16 | 2023-09-22 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T15-16-17-18 Y 19 INST PUERTA METALICA DE ACCESO | Contratos | 2023-09-07 | 2023-09-22 | 2
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Mamposteria pto fijo piso 1-12 | Contratos | 2023-10-06 | 2023-09-23 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Contratos | 2023-09-30 | 2023-09-25 | 0
FIORINO | Llegada de materiales para actividades de enchapes | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Pisos 1-18 | Materiales | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 0
VIVERDI | Llegada de material hidrosanitario mod comunal parcial | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | MOD SOCIAL Filtro perimetral | Materiales | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Cielo Raso Laminas Drywall | Materiales |  | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst de puerta ppal en madera | Materiales |  | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst ventaneria de fachada posterior serie 04 | Materiales |  | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 01 | Materiales |  | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst vestier de madera | Materiales |  | 2023-09-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Enviar correo AMV pendientes obra | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA PUNTAL S1 - Z1 | Materiales | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Cantidades concreto placa torre 2, torre 3 ych2 sot 3 | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Materiales | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | PIS EQUIPOS | Materiales | 2024-12-26 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | andamio colgante para instalaciones eléctricas | Jose David Borja Barbetti | CH Red electrica provisional ascensor | Equipos | 2023-09-12 | 2023-09-25 | 1
RIVERSIDE | Seguimiento llegada pegante | Luis Yamil Arevalo Castro | T2 Pisos Aptos P1-P17 | Materiales | 2023-09-19 | 2023-09-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Verificar disponibilidad parales de marval para barandas sst | Yury Christina Ibañez Amaya | EXCAVACION MECANICA S2 11-12-13-14 | Equipos | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Hacer O1 de acero y concreto - Cimentacion T3 | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PLACA SUBPRESION S2 E1 - Z7 - T3 | Materiales | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido mamposteria de 4 pisos - t1 | Erika Solangy Muñoz Boada | T1 MAMPOSTERIA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-24 | Materiales | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | No se tiene diseño | German Andres Triana Pinto | T1-T2 CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Diseños | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | pedir el hierro de pilotes de torre grua | Tatiana | T3 Cimentacion torre grua | Materiales | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Montar O5 para formaleta de vigas de cimentación | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T2 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Equipos | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Gestionar 4to anticipo | Elizabeth Vasquez Poloche | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales | 2023-09-18 | 2023-09-26 | 0
PEÑON DE ALICANTE | ingreso de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 APTOS ESTUCO | Mano de obra | 2023-10-02 | 2023-09-26 | 0
PEÑON DE ALICANTE | ingreso de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 PERFILES DRYWALL PF | Mano de obra | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento ladrillo T4 y T3 | Jessica Alexandra Rodriguez Garcia | T4 Mamposteria interna P1-P12 | Materiales | 2023-10-06 | 2023-09-26 | 0
SERRANIA DEL HATO |  | Monica Alejandra Melgarejo | T6 DUCT ELECT PLACA P9 A P12 | Contratos | 2023-11-01 | 2023-09-26 | 5
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Protección a válvulas provisional | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Seguridad y Espacio | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T2 Lavaderos Piso 11-1 | Materiales | 2023-08-31 | 2023-09-26 | 1
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T10 APARATOS SANITARIOS | Contratos | 2023-10-11 | 2023-09-26 | 0
SOLARIO | Piso y enchape | Mariam Jese Donado Cantillo | T1 aptos Piso ceramica P1-P11 | Materiales | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud puertas Cortafuego | Tatiana | T7 PUERTAS CORTAFUEGO | Materiales | 2023-09-15 | 2023-09-26 | 1
MERIDIANO | ENVIO DE REQUERIMIENTO LADRILLO | Jose Luis Estevez | BDGA 1 Mamposteria interna | Materiales | 2023-09-29 | 2023-09-27 | 0
LORCA | Llegada Materiales ( Acero) | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 CIM Fundida cimentación superficial vigas | Materiales |  | 2023-09-27 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Detalle y Terminación P 11-1 | Contratos | 2023-12-29 | 2023-09-27 | 1
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento dovelas, concreto y geotextil | Henry Francisco Carrillo Orjuela | Estructura del pavimento | Materiales | 2023-09-23 | 2023-09-27 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Mamposteria a la vista nivel 1-4 | Contratos | 2023-10-11 | 2023-09-27 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Aptos Friso interno piso 1-18 | Diseños | 2023-12-18 | 2024-01-09 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Aprobación modulación subestación | Edinson Dannylo Otero rojas | SUBESTACION ELEC estructura | Equipos | 2023-10-04 | 2023-09-28 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Acero toda la torre 1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 EST Muro placa | Materiales | 2023-08-21 | 2023-09-28 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA | URBANISMO_ HI_ PAR_RED CONTRA INCENDIO | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 MONTANTE HG 6 P1 - 20 | Diseños | 2023-08-21 | 2023-09-28 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Conformacion terraza | Materiales |  | 2023-09-28 | 0
BELATERRA AQUARIS | FORMALETA UNISPAN TORRE 11-12 | Julio Cesar Ruiz Diaz | T11 Modulacion en sitio | Equipos | 2023-08-31 | 2023-09-28 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Traslado Tg | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5-6 MURO PLACA P1-12 | Seguridad y Espacio | 2023-10-06 | 2023-09-28 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T11-T12 Mamposteria interna P1-P5 | Contratos | 2023-10-24 | 2023-09-28 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T9-T10 Mamposteria interna P1-P5 | Contratos | 2023-10-24 | 2023-09-28 | 2
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de bancas | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E1 INSTALACION DE BANCAS PREFABRICADAS | Materiales |  | 2023-09-29 | 6
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 DetalleyTerminación P 11-1 | Materiales |  | 2023-09-29 | 0
FIORINO | Legalización de contrato T1 PINTURA FACHADA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Granipast fachada pricipal | Contratos |  | 2023-09-29 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3-T4 Nomenclatura torre | Contratos | 2024-01-15 | 2023-09-29 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T7 Nomenclatura torre | Contratos | 2024-01-15 | 2023-09-29 | 2
SOLARIO | Llegada de materiales | Mariam Jese Donado Cantillo | T1 Mamposteria de fachada principal | Materiales |  | 2023-10-01 | 0
EL COUNTRY - MASAI | llegada de combos sanitarios pool house | Brayan Dario Rincon Gutierrez | instalacion de combos sanitarios pool houe | Materiales |  | 2023-10-02 | 0
BAIKAL | terminación de estructura por caida de objetos | ANA MARIA MARULANDA ARIAS | T2 RAS Construccion de cajas | Seguridad y Espacio | 2023-09-30 | 2023-10-02 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Requerimiento seguridad | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA PUNTAL S1 - Z13 | Materiales | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 0
LORCA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_PUERTAS CORTAFUEGO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 Suministro Puerta cortafuego | Diseños | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | MONTAR O1 MATERIAL | Tatiana | T2 INST. PUERTAS ACCESO Y CERRADURA PISO 1 A 17 | Materiales | 2023-10-31 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar prueba de integridad a los pilotes definitivos. Realizar prueba a los que tengan inconvenientes principalmente | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - EXCAVACION SOTANO 1 | Otra | 2023-09-27 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Se debe programar fechas de despacho y llegada a obra del acero por medio del área de logística igualmente | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - VIGA ANILLO CINTURON | Materiales | 2023-09-22 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | REALIZAR CUADRO COMPARATIVO DE GRAVILLA MONA VS RETAL DE GRAVILLA | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-22 | Materiales | 2023-09-23 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | GESTIONAR DISEÑO DE LOS ANCLAJES CERTIFICADOS PARA CUBIERTA CON 1 MES DE ANTICIPACIÓN. COTIZAR CON CUMBRE | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Seguridad y Espacio | 2023-09-23 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Terminar de montar anticipo de ladrillo fachada-interno esta semana para evitar demoras en despacho | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERÍA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-22 | Otra | 2023-10-06 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Coordinar revision con Etalum los vanos de ventanas en obra y con el cuadro solicitado por la ing. Aura | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Otra | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada ascensores | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Materiales | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Impermeabilizacion perimetral cubierta | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 MAMP PERIMETRAL CUB | Diseños | 2023-10-17 | 2023-10-02 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Instalar alarma, AMV | Monica Milena Velasquez Castañeda | EXCAVACION MECANICA S1 - Z1-Z2-Z3-Z4-Z5-Z6 | Seguridad y Espacio | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 0
EL JARDIN LAUREL | OG Brida | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Inst Tuberia de distribucion T2,3 Red agua potable | Materiales | 2023-09-09 | 2023-10-02 | 2
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Barandas y Pasamanos Pto Fijo | Materiales |  | 2023-10-03 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada a obra enchapes PH | Valentina Sanchez Mantilla | PH Enchapes muros baños P1 a P4 | Materiales |  | 2023-10-03 | 0
EL COUNTRY - MASAI |  | Paula Galvis | T4 Primer aseo apto P1-20 | Contratos | 2023-10-27 | 2023-10-03 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento faltante plomería T5 | Freddy Gonzalo Castellanos Rodriguez | T5 Red hidraulica prueba aptos | Materiales | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada puertas baño | Lucy Hortencia Avila Romero | T10 PUERTA BAÑO | Materiales | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Falta maquinaria para excavacion | Kelly Gutierrez Perez | E1 PISC ENTRENAMIENTO Armado y fundida cimentacion | Equipos | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 0
LA CABRERA |  | Edwin Andrey Cogua Garzon | E1 T34 A 29 INST DE PUERTAS BAÑOS | Materiales | 2025-11-11 | 2024-08-09 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | ENVIAR MUESTRAS DE BLOQUE LOTE 2 A SGS | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 15 | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de acero - Arranque de muros | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T2 ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACION | Materiales | 2023-09-21 | 2023-10-03 | 2
GALLET CIUDAD LA SALLE | LLegada de material provisional foso ascensor | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 Inst puertas provisionales foso ascensor | Materiales | 2023-09-13 | 2023-10-03 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Consolidado de volquetas para continuación de excavación | Ricardo Mauricio Roa Tellez | EXCAVACION MECANICA S1 - TORRE 3 - PARQ | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Consolidación morteros proyecto Sótano 1 | Erika Solangy Muñoz Boada | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Envío de minuta mampostería de sótanos | SILVIO ANDRES VELANDIA | S.PARQ E1 - Mamposteria interna | Otra | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar O1 hasta placa piso 13 de aceros y concretos - Torre 2 | Erika Solangy Muñoz Boada | T2 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Materiales | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | ENVIO DE MUESTRAS DE ACERO A SGS | Juan Camilo Fernandez Gamboa | PRELIMINARES DE OBRA (Carreteable, Campamentos, Casino, Residuos,Cerramiento) | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA DE MATERIAL | Víctor Manuel Diaz Laverde | CH Aparatos | Materiales | 2023-10-19 | 2023-10-04 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PQDERO CIM Excavacion comun | Contratos | 2023-10-30 | 2023-10-04 | 3
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Contratos | 2023-10-31 | 2023-10-04 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Malla punzonada fachada ppalyposterior | Materiales |  | 2023-10-04 | 0
JARDIN IMPERIAL | MONTAR OG MATERIALES MAMPOSTERIA | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 MAMPOSTERIA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-10-04 | 4
PALMANOVA | Seguimiento rta detalle mobiliario (Diseño arquitectonico) | Ivan Dario Barbosa Vasquez | Porteria mobiliario | Diseños | 2023-09-13 | 2023-10-04 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Formaleta | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-9 Armado de vigas y cabezales - fundida dados en ccto ciclopeo | Equipos | 2023-09-30 | 2023-10-05 | 0
DIMARO | URB Seg Pago cargos por conexión acometida de gas e inst medidores | Julio Jesus Curvelo Castrillo | E1 Conexión ppal anillo de gas | Otra | 2023-09-30 | 2023-10-05 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 aptos Mortero | Contratos | 2023-10-31 | 2023-10-05 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Llegada de Aparatos Sanitarios | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-2 Aparatos sanitarios | Materiales | 2023-10-15 | 2023-10-05 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Mamp interna aptos P1 a P20 | Contratos | 2023-11-01 | 2023-10-05 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Gestión OD prefabricados | (NO VALIDO) (NO USAR) | Andenes 20 a 21 Estructura andén | Materiales | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Gestión OD Vivero | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Materiales | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Movimiento del cuarto de ACPM | Diego Rene Rodriguez Moncada | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-10-11 | 2023-10-05 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar requerimiento de formaleta para los tanques. Se debe enviar planos de modulacion de formaleta hoy | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Materiales | 2023-10-06 | 2023-10-05 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | REVISION DEL TIPO DE ENCHAPE DEL PRIMER PISO PARA EVITAR EL CAMBIO A FUTURO | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Materiales | 2023-09-16 | 2023-10-05 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | ACTA DE REVISIÓN DE VANOS CON PLOMOS, CUADRO DE CONTROL CON TIPO DE VENTANA HASTA PISO 11 | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Diseños | 2023-09-25 | 2023-10-05 | 1
SANTA CLARA | Llegada de acero para est sótanos y muros de contención | Leidy Johanna Palacio Ruiz | MURO MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 Zona S2 EJE 8-21 Armada y fundida muro de contencion | Materiales | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Graniplast Culata 1 | Contratos | 2023-10-23 | 2023-10-06 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T4 NOMENCLATURA | Contratos | 2024-01-31 | 2023-10-06 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Diseño Estructural cerramiento | Tatiana | E1 CERRAMIENTO - Replanteo y nivelacion | Diseños | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Contratos | 2023-11-02 | 2023-10-09 | 3
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 PARTE BAJA Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2023-10-24 | 2023-10-09 | 4
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Graniplast escaleras piso 17-1 | Contratos | 2023-10-24 | 2023-10-09 | 0
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Materiales | 2026-01-17 | 2024-11-05 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Digitar vigas torre 3 sotano 3 | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Materiales | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T1 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-16 PLACA | Diseños | 2024-04-16 | 2024-01-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_MAMPOSTERIA-FRISO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | Z.SOCIAL 1 - Mamposteria de Fachada | Diseños | 2024-04-21 | 2024-01-09 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Contratos | 2023-03-16 | 2023-10-09 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada puertas Cortafuego | Tatiana | T7 PUERTAS CORTAFUEGO | Materiales | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Montar O1 cantidades para mortero y grouting | Andres Felipe Arenas Suarez | T1 aptos Mortero | Materiales | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Requerimiento formaleta bordillo cerramiento piscina | Angie Marcela Teheran Aguilar | Cerramiento Perimetral Piscinas | Equipos | 2023-10-06 | 2023-10-10 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Revision de sala de ventas | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-10 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido bloques faltantes y demas material para | Erika Solangy Muñoz Boada | T1 Mamposteria a la vista cerramiento | Materiales | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | CONTRATACIÓN DE SISO PARA OBRA | Ricardo Sanchez Hernandez | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 15 | Mano de obra | 2023-09-25 | 2023-10-10 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | ZD ET2 Replanteoyrellenos | Contratos | 2023-11-03 | 2023-10-10 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento hierro de mamposteria T4 y T3 | Freddy Gonzalo Castellanos Rodriguez | T4 Mamposteria interna P1-P12 | Materiales | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | MONTAR O1 Y OD DE ACPM Y TRANSPORTE | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Materiales | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | ALISTAR TOPOGRAFIA PARA VISITA IDU | (NO VALIDO) (NO USAR) | Vía de 12 a 13 Instalacion Base Granular | Otra | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | O1 DE TAPAS PLASTICAS POZOS ET1B | (NO VALIDO) (NO USAR) | Vía de 20 a 21 Construcción de pozos sanitario | Materiales | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0
COUNTRY WOODS | Llegada de torre grúa grande para T1 | Jennifer Sierra Cabeza | T1 Izaje de torre grua | Equipos | 2023-09-07 | 2023-10-11 | 1
EL JARDIN AZUCENA | og pvc | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2023-09-05 | 2023-10-11 | 2
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | MC Puentes peatonales conexión con torre 1ytorre 2 | Materiales | 2024-01-04 | 2023-10-11 | 0
AQUANOVA | T1 Seguimiento ingreso de personal contratista | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T1 aptos Mamposteria interna | Mano de obra | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Solicitud de material enchape piscinas | Katherine Fabrega | PISCINAS - ENCHAPES | Materiales | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 0
LORCA | REQUERIMIENTO MATERIALES | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | T1 Red gas Montante acometida | Materiales | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | T2 aptos Mamposteria interna 1 a 17 | Contratos | 2023-11-05 | 2023-10-11 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Generar orden de compra pilotaje T3 | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada acero pilotaje T3 | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada de acero T2 pilotaje | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-18 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada tanque - hidroflo | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Requerimiento tanque almacenamiento provisionales | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Fin excavación tanque AP | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Layout debe quedar organizado esta semana. Limpio para generar piezas móviles | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-09-04 | 2023-10-12 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Montaje contrato portería ¦Subes¦ | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-09-04 | 2023-10-12 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Programación ploteada para revisiones generales | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Seguimiento provisional hidráulica de obra | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Validar con Stiven el internet para paseo | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-09-18 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Seguimiento Contrato Construcción campamento, inicio de proceso | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-08-31 | 2023-10-12 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de baños portatiles para mover los que se encuentran en zona de pilotaje de porteria | Hayling Enerieth Parra Prieto | PORT - Pilotaje | Otra | 2023-10-27 | 2023-10-12 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Incluir los goteros en el contrato de mampostería. Validar si ya esta montada la linea | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 1-22 | Otra | 2023-09-16 | 2023-10-12 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Montar referencias faltantes de enchapes baños(2) y cocina(1) | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 ENCHAPES P 1-2-3 | Materiales | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Requerimiento kit adicionales | Michelina Angelone Gutierrez | T1 PISO P 4-5-6 | Materiales | 2023-10-13 | 2023-10-12 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH CARGUE PISOS | Contratos | 2023-11-08 | 2023-10-12 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Enchape | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T12 ENCHAPE | Materiales | 2023-10-16 | 2023-10-12 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada ap electricos | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T14 INST APARATOS ELECTRICOS | Materiales | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 0
BELATERRA AQUARIS | llegada de material | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T6 Mesonylavaplatos | Materiales |  | 2023-10-12 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | ACABADOS PORTERIA | Contratos | 2023-11-08 | 2023-10-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-6 Ptos gas P1-P12 | Contratos | 2023-11-08 | 2023-10-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Acero de refuerzo | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-9 Estructura Muro placa P1-P12 | Materiales | 2023-10-13 | 2023-10-12 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T8 Mamposteria interna P1-P5 | Contratos | 2023-11-09 | 2023-10-13 | 2
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 ESPEJO BAÑO | Materiales | 2024-06-06 | 2024-04-16 | 0
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | estrucutura pool house | Contratos | 2023-09-01 | 2023-10-13 | 2
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Empaste apartamentos Piso 1 - 11 | Contratos | 2023-10-30 | 2023-10-14 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Estructura Cielo Raso Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-10-24 | 2023-10-17 | 0
EL JARDIN LAUREL | Montar requerimiento top 5010 sello sifones | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3 Mortero Piso 11-1 | Materiales | 2023-09-08 | 2023-10-17 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada duchas T5 | Valentina Sanchez Mantilla | T5 Mezcladores | Materiales | 2023-10-18 | 2023-10-17 | 0
SERRANIA DEL HATO | Hacer seguimiento material de prolongues por mampostería | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | T6 P1 A P4 PTOS AGUA FRIA-CAL MAMP | Materiales | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Modificaciones urbaniusmo mr | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA PUNTAL S1 - Z13 | Otra | 2023-10-18 | 2023-10-17 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 instalación de divisiones de baño | Contratos | 2023-09-26 | 2023-10-17 | 2
LYON CIUDAD LA SALLE | material rci sc 2 y porteria | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T1 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de SHUT de basuras | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PRELIMINARES DE OBRA (Carreteable, Campamentos, Casino, Residuos,Cerramiento) | Otra | 2023-09-28 | 2023-10-17 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | SUBSANAR RESTRICCIONES DE SURA PARA LOIRA | Ricardo Sanchez Hernandez | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 15 | Mano de obra | 2023-09-25 | 2023-10-17 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | MONTAR 01 DEL CONCRETO AUTOCOMPACTANTE DE P1 AL P3 DE T2 | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T2 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 1
PASEO DE SEVILLA | Pedido de Material | Cristian Andres Sandoval Florez | T-5 EXCAVACION VIGAS DE CIMENTACION | Materiales | 2023-12-06 | 2023-10-17 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T2 1ER ASEO APTOS | Contratos | 2023-11-11 | 2023-10-18 | 3
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar O1 aparatos sanitarios | Tatiana | T1 INST. SANITARIOS, LAVAMANOS Y GRIFERIAS PISO 1 a 17 | Materiales | 2023-11-13 | 2023-10-18 | 0
MERIDIANO | ENVIO DE REQUERIMIENTO HIERRO PARA MAMPOSTERIA | Jose Luis Estevez | BDGA 1 Mamposteria interna | Materiales | 2023-09-29 | 2023-10-18 | 2
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Llegada de adoquin | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | Andenes 21 a 22 Instalación adoquín | Materiales | 2023-10-23 | 2023-10-18 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | JORNADA DE ASEO LIMPIEZA PARA INSTALACION DE BASE | (NO VALIDO) (NO USAR) | Vía de 12 a 13 Instalacion Base Granular | Seguridad y Espacio | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Hernan Alfonso Isaza Benitez | Impermeabilizacion Interna Piscinas | Diseños | 2024-01-10 | 2024-02-09 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Impermeabilización Cubierta | Diseños | 2024-01-08 | 2024-02-09 | 0
EL JARDIN AZUCENA | og pvc | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 RED HID Mezcladores en estructura | Materiales | 2023-09-05 | 2023-10-18 | 3
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | EC1 PINTURA | Contratos | 2023-11-15 | 2023-10-19 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T11-T12 Mortero aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Contratos | 2023-11-15 | 2023-10-19 | 4
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada lavaderos | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T14 LAVADEROS | Materiales | 2023-10-06 | 2023-10-19 | 1
LORCA | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_CARPINTERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | PORTERIA Cielo raso drywall | Diseños | 2024-03-11 | 2024-05-10 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Aseo grueso | Contratos | 2023-11-15 | 2023-10-19 | 4
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | SOTANO TQ1 - TABLE ESTACADO TANQUE | Contratos | 2023-11-15 | 2023-10-19 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de material para el pilotaje de la porteria | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | EXCAVACION MECANICA ED. COMUNAL | Materiales | 2023-10-21 | 2023-10-19 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Enviar a suelista el control de asentamientos con el fin de revisar los msimos ya que no es coherente la informacion suministrada por Rol precision | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - EXCAVACION SOTANO 2 | Otra | 2023-10-28 | 2023-10-19 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | REVISAR CON FCA LOS POLLOS PARA EL CONTRATISTA SARMIENTO BEJARANO | John Alfredo Ceron Castro | T1 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-22 | Otra | 2023-09-23 | 2023-10-19 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar muestra de enchape de muro en piso 1 zona ascensor | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ENCHAPE PISO Y MURO BAÑOS PISO 1-22 | Otra | 2023-10-27 | 2023-10-19 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Montar caso en Qntrl de poyos de cocicna en mueble de isla | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 INST. MUEBLES COCINA Y ROPAS PISO 1-22 | Otra | 2023-10-28 | 2023-10-19 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Mamposteria de aptos - piso 1-12 | Contratos | 2023-11-02 | 2023-10-19 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Ptos gas piso 1-12 | Contratos | 2023-11-02 | 2023-10-19 | 0
SANTA CLARA | Llegada de material sanitario sótanos | Leidy Johanna Palacio Ruiz | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado MOD COMUNAL | Materiales | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 1
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | T4 RED DE REFRIGERACIÓN PISO 1-21 | Contratos | 2024-02-19 | 2023-10-19 | 0
SANTA CLARA | Llegada formaleta tq almacenamiento | Julio Cesar Ruiz Diaz | TQ Armado y fundida estructura tanque | Equipos | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T9-T10 Prolong. sanitarias e hidraulicas (Mamp) P1-P5 | Contratos | 2023-11-16 | 2023-10-20 | 2
PROVENZA PRESTIGE | Alistamiento para entregas | Angela Milena Bonilla Rivera | T3 Vinilo 3era mano pto fijo piso 1 a 17 - con la primera mano se instalan las cajillas de medidores | Otra | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | T04 Suministro ventaneria vacio interno | Diseños | 2024-08-30 | 2024-08-02 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Montante hidraulica | Contratos | 2023-11-03 | 2023-10-23 | 0
COUNTRY PARK | SEGUIMIENTO DE GESTION PEDIDO DE MARCOS DE CONTRAPESOS DE GRUA | Brayan Dario Rincon Gutierrez | PQDERO Cimentacion torre grua | Equipos | 2023-10-24 | 2023-10-23 | 0
BAIKAL | contrato urbanismo hidrosanitario t2 - fabricación | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 RAS Excavacion red de alcantarillado | Contratos |  | 2023-10-23 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada Puertas de Madera | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T2 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales |  | 2023-10-23 | 2
EL JARDIN LAUREL | OG requerimiento | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | ArmadoyFundida de Rampa Parquearo de Motos | Materiales | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | SOLICITUD MATERIAL SALON COM 2 | Tatiana | EDIF COMUNAL 2 1ER PISO - Inst. pisos punto fijo y salon de eventos | Materiales | 2023-10-25 | 2023-10-23 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar OD gabinetes | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T2 INST. CAJAS GABINETES CONSTRAINCENDIO TORRE | Materiales | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0
PEÑON DE ALICANTE | LLEGADA DE MATERIAL DE OBRA | Leidy Diana Vega Salcedo | T1-2 REDES AGUAS RESIDUALES | Materiales | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | La estructra no ha tenido el avance necesario | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1 A 15 | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada rejillas piso, buitrones y tapavalvulas T5 | Valentina Sanchez Mantilla | T5 Centros de Medición Gas | Materiales | 2023-10-25 | 2023-10-24 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T9-T10 Mortero aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Contratos | 2023-11-20 | 2023-10-24 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMEINTO DE MATERIAL | Claudia Marcela Acuña Beleño | T6 RED SAN aptos Red (tuberia descolgada) | Materiales | 2023-10-03 | 2023-10-24 | 1
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T3 Ajuste Ascensor 2 | Diseños | 2024-01-07 | 2024-02-07 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Correo puertas cortafuego faltantes - precios | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 Puertas Corta Fuegos Piso 1-11 | Materiales | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 0
SAONA | Definición y entrega detalles arq | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Demarcacion de Parqueaderos Torre 1- modulo central | Diseños | 2023-10-10 | 2023-10-25 | 1
BELATERRA PRAIA | formaleta | Julio Cesar Ruiz Diaz | Club House- Armadoyvaciado de columnas Piso 1 | Equipos | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Requerimientos cinta pvc, geomembrana, rellenos, etc | Maria Isabel Morales Cotes | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 1
MERIDIANO | ENVIO DE REQUERIMIENTO DE PISOS Y ENCHAPES MODULO1 | Jose Luis Estevez | BDGA 1 Mortero baños | Materiales | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 0
MERIDIANO | generar og y envio a proveedor cinta pvc | Paola Andrea Gonzalez Borbon | TQ Excavacion a maquina para cimentacion Tanque | Materiales | 2023-09-27 | 2023-10-25 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA A OBRA PORCELANATO | Víctor Manuel Diaz Laverde | T4 PISOS APTOS | Materiales | 2024-02-29 | 2023-10-25 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Reunion con Genny Noguera para revision de la provisional contratada para verificarla antes de iniciar el uso del elevador de carga y andamios electricos | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Materiales | 2023-10-28 | 2023-10-25 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 Mamposteria a la vista cerramiento | Contratos | 2023-11-20 | 2023-10-25 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedido de material eléctrico foso de ascensor después de la reunión con ALTUS Y FREDZAMON. El pedido debe estar listo para el 20 de SEPT. | Sandra Patricia Porras Torres | T1 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Materiales | 2023-09-20 | 2023-10-25 | 2
CADIZ | Llegada Material | Miguel Felipe Alarcon Medina | T3 ESCOTILLA CUBIERTA | Materiales | 2023-09-15 | 2023-10-25 | 2
CADIZ | Llegada de ventanería | Miguel Felipe Alarcon Medina | T4 VENTANAS FACHADA | Materiales |  | 2023-10-25 | 2
LOTE SEVILLA |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | Red electrica MT-COM-AP via 4 (GLTA-ENT MARISMA) | Contratos | 2023-11-08 | 2023-10-26 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Gestión de compra y llegada a obra | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-9 Ptos sanitarios P1-P12 | Materiales | 2023-10-31 | 2023-10-26 | 0
BELATERRA AQUARIS | PLANEACION DE LLEGADA DE PUERTAS | Steven Raigosa Rios | T5 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2023-09-06 | 2023-10-26 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Ventanas | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T13 VENTANAS FACHADA | Materiales | 2023-09-20 | 2023-10-26 | 2
PRUEBA CARTAGENA | Solicitar material | Daniela Patricia Herrera Melendez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial T2 | Materiales |  | 2023-10-26 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegada de acero piso 16 al cubierta | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 MURO PLACA PISO 19-20 | Materiales | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 0
PARMA | Montar OG acero - malla piso 16 a cubierta | Sismary Babilonia Medrano | T3 Fundida Muro Placa Piso 1 al 22 | Materiales | 2023-10-13 | 2023-10-26 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revision y cierre de sellos de calidad niveles, escuadras y borde placa antes de iniciar estuco y pintura | Sandra Patricia Porras Torres | T1 ESTUCO Y PINTURA PLACA PISO 1-22 | Otra | 2023-09-22 | 2023-10-26 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Llegada acero tanque | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2023-11-22 | 2023-10-26 | 3
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | EC1 LAVADO E IMPERM FACHADA | Contratos | 2023-11-23 | 2023-10-27 | 2
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 RED HID aptos red | Contratos | 2023-11-14 | 2023-10-27 | 9
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-9 Solado | Contratos | 2023-11-20 | 2023-10-30 | 0
SOLARIO | Llegada de material combos sanitarios | Mariam Jese Donado Cantillo | PORTERIA Aparatos sanitarios | Materiales | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Estucoy1ra Mano Pintura Piso 10-11-12 | Contratos | 2023-11-16 | 2023-10-30 | 2
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Estucoy1ra Mano Pintura Piso 7-8-9 | Contratos | 2023-11-16 | 2023-10-30 | 2
EL JARDIN LAUREL |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1 DetalleyTerminación P 11-1 | Materiales | 2024-04-05 | 2024-02-19 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | ANDAMIOS TUBILARES | Elizabeth Vasquez Poloche | EDIF COMUNAL 2 - Mamposteria de Fachada | Equipos | 2023-11-01 | 2023-10-30 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | llegada del enchape | Elizabeth Vasquez Poloche | CTO BAS - Enchapes sobre muros | Materiales | 2023-11-01 | 2023-10-30 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato electrico T2 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T2 Desagues Subterraneos | Contratos |  | 2023-10-31 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Instalación Piso Gimnasio | Contratos | 2023-11-09 | 2023-10-31 | 2
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 APTOS Estuco placa | Diseños | 2024-02-10 | 2024-02-12 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T1 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Diseños | 2024-01-09 | 2024-02-13 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Instalación Citofono ascensor | Contratos | 2023-11-22 | 2023-10-31 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLEGADA DE MATERIAL A OBRA | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T5 RED SAN aptos Red (tuberia descolgada) | Materiales | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 0
FIRENZE | Llegada de personal de altus para recibo de foso ascensor | Andres David Portilla | T8 Acta Entrega Foso Ascensor | Mano de obra | 2023-09-25 | 2023-10-31 | 3
PUERTA DORADA CRISTALINA | No se ha suminstrado material (etalum) | Santiago Miguel Barrios De Armas | T1 Inst puerta ventana fachada posterior | Otra | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | radicacion anticipo de ladrillo | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T2 aptos Mamposteria interna 1 a 17 | Materiales | 2023-10-19 | 2023-10-31 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Acta de inicio del contrato y acuerdo de calidad | Tatiana | T5 CIM Fundida - Concreto de limpieza | Otra | 2023-09-28 | 2023-10-31 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFINIR CONTRATISTA DE MAMPOSTERIA | Karen Valentina Sanchez Guzman | SOTANO - Mamposteria cuartos tecnicos | Otra | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFINIR CONTRATISTA DE MAMPOSTERIA | Karen Valentina Sanchez Guzman | Z.SOCIAL CH - Mamposteria de Fachada | Otra | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFINIR CONTRATISTA DE MAMPOSTERIA | Karen Valentina Sanchez Guzman | ZS LOCALES - Mamposteria interna | Otra | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Gestionar y revisar contrato de pre huecos para pilotes con Sepamal | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | PORT - Pilotaje | Otra | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Avanzar con la revision de remates por parte de in nova con el fin de que DFG arregle lo que se necesite antes de que salgan | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PISO 1-22 | Otra | 2023-10-28 | 2023-11-01 | 0
LORCA | LLEGADA MATERIA | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 RED SAN aptos Punto en muro Estructura | Materiales | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar medida y cantidades contratadas de mochetas de mamposteria en foso de ascensor | Sandra Patricia Porras Torres | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Otra | 2023-11-04 | 2023-11-01 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Coordinar con etalum la modulacion para la solicitud de los andamios electricos para instalacion de la ventaneria | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Otra | 2023-10-28 | 2023-11-01 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Gestionar Formaleta estructura torre 1 | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 EST Muro placa | Equipos | 2023-10-11 | 2023-11-01 | 1
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 2da mano pisos 1-19 | Contratos | 2023-11-17 | 2023-11-01 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Terminación rellenos Montepellier | (NO VALIDO) (NO USAR) | Vía de 14 a 11 Movimiento de tierra - Corte | Seguridad y Espacio |  | 2023-11-01 | 0
DIMARO | T1 Llegada ptas corta fuego | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Puertas corta fuego pisos 1-10 | Materiales | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 0
SANTA CLARA | Instalación de hidroflo | Tatiana Alejandra Correa Franco | TQ REGULACION ALL Armado y fundida cimentacion Tanque | Equipos | 2023-10-04 | 2023-11-02 | 4
PEÑAZUL LA ALDEA | LEGALIZACION CONTRATO | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Marco, puertaycerradura acceso principal apartamento | Contratos |  | 2023-11-02 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada de gabinetes | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T12 GABINETES RCI | Materiales | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 0
BELATERRA AQUARIS | fecha llegada material obra t9-10 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T9 Aparatos sanitarios baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 0
MERIDIANO | LLEGADA DE HIERRO PARA MAMPOSTERIA | Paola Andrea Gonzalez Borbon | BDGA 1 Mamposteria interna | Materiales | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | Topografia | Contratos | 2023-11-21 | 2023-11-03 | 4
PUERTA DORADA ARRECIFE | NO HA LLEGADO MATERIAL | Sergio Andres Berdugo Ortiz | T-21 Closet alcobas, vestier, linos | Materiales |  | 2023-11-03 | 3
LORCA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Jose Alfredo Jimenez Bernal | PORTERIA Mamposteria antepechos | Diseños | 2023-12-31 | 2024-02-07 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Julian Pedreros Castellanos | T-9 Ptos gas P1-P12 | Diseños | 2024-01-29 | 2024-02-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de puertas internas | Neil Fernando Barrios Molina | T3-T4 Puertas baño auxiliar | Materiales | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | LLEGADA MATERIAL A OBRA | Constanza Catalina Acuña Duran | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Materiales | 2023-11-15 | 2023-11-07 | 0
LA PALMA |  | Edwin Andrey Cogua Garzon | G1 T15-16-17-18 Y 19 APARATOS MESON-ESTUFA | Materiales | 2025-05-24 | 2024-08-01 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | Inicio de obra | Contratos | 2023-08-09 | 2023-11-07 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH AP COCINA | Contratos | 2023-11-24 | 2023-11-07 | 0
BELATERRA AREIA | Formaleta Metalica Torre 5 | LICETH PAOLA GUTIERREZ TORRES | T5 Modulacion en sitio muros | Equipos | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 0
PRUEBA CARTAGENA | PRUEBA 2 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | Ducteria Hidrosanitaria-Eléctrica Piscinas | Equipos | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 1
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T1 Impermeabilización Cubierta | Contratos | 2023-11-17 | 2023-11-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | Impermeabilizacion Interna Piscinas | Diseños | 2024-02-13 | 2024-02-09 | 0
EL JARDIN LAUREL | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T3 Lavaderos Piso 11-1 | Diseños | 2024-02-11 | 2024-02-19 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T8 Impermeabilizacion cubierta | Diseños | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0
LORCA | LLEGADA PERSONAL | Johanna Diaz Mora | T1 Antepiso | Mano de obra | 2023-11-02 | 2023-11-08 | 0
LORCA | LLEGADA MATERIALES | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 Red gas Montante acometida | Materiales | 2023-10-03 | 2023-11-08 | 4
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Ascensor T4-3-5 | Lucy Hortencia Avila Romero | T5 ASCENSOR | Materiales | 2023-10-30 | 2023-11-08 | 1
AQUANOVA | FALTA FORMALETA PARA EL BORDILLO | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T1 EST Viga bordillo balcon | Equipos | 2023-11-02 | 2023-11-08 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Barandas Pf | Andres Felipe Guerrero Amaya | T12 BARANDAS PF | Materiales | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0
BELATERRA AQUARIS | LLEGADA DE PUERTAS DE ACCESO (TORRES 6,9,10) | Mauricio Rueda Restrepo | T10 Puertas de acceso | Materiales | 2023-09-06 | 2023-11-09 | 4
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Prueba red incendio | Contratos | 2023-12-15 | 2023-11-09 | 2
PASEO SAN RAFAEL | Solicitud tanques 10.000 L | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | Provisional de agua | Materiales | 2023-10-19 | 2023-11-09 | 2
BELATERRA TEMPUS | PERMISO APROVECHAMIENTO FORESTAL | Briyith Paola Arevalo Herrera | Inicio de obra | Otra | 2023-10-19 | 2023-11-09 | 0
LA PLAZUELA | Llegada de carp madera a obra T6 | Jairo Jahir Vargas Romero | T6 Muebl cocina, lavaderoybaños | Materiales |  | 2023-11-09 | 3
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T9-T10 Prolongaciones Gas P1-P5 | Contratos | 2023-12-05 | 2023-11-09 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Pool house Inst. ventanería | Contratos | 2023-12-27 | 2023-11-10 | 3
LYON 2 CIUDAD LA SALLE |  | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T1 RESANE FACHADA LATERAL 2 | Contratos | 2023-12-06 | 2023-11-10 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Drywall Admón | Contratos | 2023-08-09 | 2023-11-10 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | Instalación de Gato Portón acceso | Contratos | 2023-11-19 | 2023-11-10 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Contratar pañete culataa | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 PAÑETE FACHADA POSTERIOR | Otra | 2023-10-16 | 2023-11-13 | 3
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 INST PUERTA CORTAFUEGO | Contratos | 2023-09-28 | 2023-11-14 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de material | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 15 | Materiales | 2023-11-24 | 2023-11-14 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Terminar la cimentación de vigas y dados | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T2 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Otra | 2023-10-16 | 2023-11-14 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1-T2 Puertas baño auxiliar | Contratos | 2023-07-14 | 2023-11-14 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5-T6 Puertas baño auxiliar | Contratos | 2023-07-14 | 2023-11-14 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T5 Mamposteria de fachada ppal | Contratos | 2023-11-02 | 2023-11-14 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Acta vanos puertas principales torre 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Puertas Métalica Acceso Aptos Piso 11-1 | Otra | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento hierro T2 | Jessica Alexandra Rodriguez Garcia | T2 Estructura P1 a P16 | Materiales | 2023-09-27 | 2023-11-14 | 2
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | T3-4 Conformacion terraza | Materiales | 2024-05-06 | 2024-04-23 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Aprobación de Diseños | Jose Alejandro Torres Rodriguez | VIA 5 (20) LOCALIZACION Y REPLANTEO | Diseños |  | 2023-11-14 | 5
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Inventarioyubicación lineas de vida | Contratos | 2023-11-29 | 2023-11-15 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Carlos Andres Moreno Villamizar | T13 Estruct drywall piso 12-11-10-9 | Materiales | 2024-04-30 | 2024-04-25 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 aptos Piso ceramica | Contratos | 2023-12-11 | 2023-11-15 | 1
GENOVA | EQUIPAMIENTO_ EST_ PIS_ESTRUCTURA | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | PISC Armado y fundida cimentacion | Diseños | 2024-01-16 | 2024-02-16 | 0
LORCA | Llegada TG | Fabian Antonio Lopez Molano | PQDERO EST Armado y fundida columnas | Equipos |  | 2023-11-15 | 1
LORCA | INGRESO PERSONAL | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | T1 RED SAN aptos Punto en placa | Mano de obra | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Inicio de pilotaje de porteria | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - PLACA DE CIMENTACIÓN | Otra |  | 2023-11-15 | 4
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de muestra de baranda punto fijo | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 BARANDA PUNTO FIJO PISO 1-22 | Otra | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Montar O1 de traslado de terra a almeria de carton para proteccion de ejecucion de acabados | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ENCHAPE PISO Y MURO BAÑOS PISO 1-22 | Materiales | 2023-10-27 | 2023-11-15 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud EQ andamio electrico para volumenes de fachada y ventaneria | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 LAVADO FACHADA POSTERIOR | Materiales | 2023-11-18 | 2023-11-15 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Movimiento torre grua | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1-2 REDES DE AGUA LLUVIA | Seguridad y Espacio | 2023-11-18 | 2023-11-15 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | EL CONTRATISTA HYG DEBE NIVELAR SUS ACTIVIDADES EN PISO 7 | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-22 | Mano de obra | 2023-08-31 | 2023-11-15 | 4
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Requerimiento EQ de elevador de carga para instalacion de ventaneria | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Materiales | 2023-11-11 | 2023-11-15 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T2 Primera Lavada P 11-1 | Contratos | 2023-11-30 | 2023-11-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Bajante sanitaria | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 RED SAN aptos Red | Materiales | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | TQ REGULACION ALL Armado y fundida cimentacion Tanque | Contratos | 2023-11-29 | 2023-11-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | VIVIENDA_HID_ ACUEDUCTO | Edinson Dannylo Otero rojas | E1 Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Diseños | 2024-01-21 | 2024-02-28 | 0
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Alejandro Hoyos Ruiz | T9 INSTALACION ASCENSOR | Diseños | 2024-01-21 | 2024-02-28 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Construcción Cto de Maquinas Piscinas (Obra Negra) | Contratos | 2023-11-30 | 2023-11-16 | 1
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Primera lavada | Diseños | 2024-02-11 | 2024-02-27 | 0
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T5 Mamposteria pto fijo piso 1-12 | Diseños | 2024-01-20 | 2024-02-27 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Sardineles | Daniel Eduardo Garcia Blandon | E3 ESTRUCTURA VIASyPARQUEADEROS | Materiales | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 0
COUNTRY WOODS | Montar ring pendiente subestacion para licitación | Paula Galvis | Puesta en marcha subestacion | Otra | 2023-10-20 | 2023-11-16 | 1
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T4 PUERTAS PPAL | Contratos | 2023-12-05 | 2023-11-17 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Frisoymortero -Piscina Adultos | Diseños | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | PORT F2 Frisos internos Porteria- Port-Recepcion-Admon | Diseños | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T4 Primera lavada | Diseños | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T7 Friso aptos piso 1-12 | Diseños | 2024-02-02 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | UAR F1 Frisos | Diseños | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | URBANISMO_ ARQ_ URB_ZONAS VERDES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Portería cra 92 | Diseños | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | URBANISMO_ ARQ_ URB_ZONAS VERDES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes T9 | Diseños | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T11 Primera lavada | Diseños | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T12 Primera lavada | Diseños | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T8 Primera lavada | Diseños | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | VIVIENDA_HID_ ACUEDUCTO | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | PULL SESSION INICIO DE OBRA | Diseños | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | Inicio de obra | Contratos | 2023-12-13 | 2023-11-20 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Inst. Pisos P 13-14-15 | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-20 | 3
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Mortero Cto Máquinas | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-20 | 3
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Mortero Piso 16-17-18-19 | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-20 | 3
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Mortero Pto Fijo Piso 1-18 | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-20 | 3
EL JARDIN LAUREL | Llegada de mesones | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1 Mesón Acero Inoxidable con LavaplatosyEstufa P11-1 | Materiales |  | 2023-11-20 | 5
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 Suministro Pasamanos escalera | Contratos | 2023-12-08 | 2023-11-21 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | URBANISMO_ ARQ-EST_ PAR_CARPINTERIA METALICA | German Andres Triana Pinto | SOT PQDERO Pasamanos en puntos fijos | Diseños | 2024-05-11 | 2024-06-12 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Llegada de material para mampostería | yurkey Katherine Larrota Serrano | T1 Mamposteria interna (en sucio y borde de placa) | Materiales | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 0
PASEO SAN RAFAEL | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Eder Leonardo Avila Ruiz | T1 aptos Mamposteria interna y fachada | Diseños | 2024-02-05 | 2024-02-22 | 1
PEÑON DE ALICANTE | INGRESO PERSONAL DE OBRA | (NO VALIDO) (NO USAR) | PORT INST HIDRAULICAS | Mano de obra | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Contratos | 2023-12-09 | 2023-11-21 | 0
FIRENZE | Seguimiento ingreso de personal y avance de actividades plomería | Orlando David Iguaran Maestre | T4 Aparatos sanitarios | Mano de obra | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Aprobación formaleta tanque | Edinson Dannylo Otero rojas | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Equipos | 2023-09-27 | 2023-11-22 | 3
BELATERRA AREIA | URBANISMO_ ARQ_ URB_ANDENES INTERNOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Anden perimetral Parqueadero | Diseños | 2024-02-11 | 2024-03-06 | 0
BELATERRA AREIA | URBANISMO_ ARQ_ URB_ZONAS VERDES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Replanteo y Siembra de Zonas Verdes Portería | Diseños | 2024-02-11 | 2024-03-06 | 0
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T5 Primera lavada | Diseños | 2024-06-04 | 2024-03-06 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Conformacion terraza | Contratos | 2023-12-01 | 2023-11-23 | 0
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Alejandro Hoyos Ruiz | T9 TERCERA LAVADA | Diseños | 2024-05-17 | 2024-03-06 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | PuertasyVentanas PorteriayRecepción | Materiales |  | 2023-11-23 | 0
PUNTALTA ALTOFARO | Llegada 2do despacho importación pisos | Adriana Patricia Sara Paez | PISO P 15-14-13 T4 | Materiales | 2023-12-01 | 2023-11-23 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pruebas de estanqueidad en sifones de duchas para evitar reproceso en impermeabilización | ROBERTO RICARDO ROZO CIFUENTES | T1 ENCHAPE PISO Y MURO BAÑOS PISO 1-22 | Otra |  | 2023-11-23 | 6
LORCA | INGRESO DE PERSONAL | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | T1 EST Muro placa P1-P23 | Mano de obra | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | REALIZAR MUESTRA DE CENTRO DE MEDICION DE GAS CON SU RESPECTIVA CAJA. SOLICITAR LOS CANDADOS PARA ASEGURAR LOS MISMOS | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 PUNTOS GAS PISO 1-22 | Diseños | 2023-09-16 | 2023-11-23 | 4
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada puertas baños | Andres Felipe Guerrero Amaya | T13 PUERTA BAÑO | Materiales | 2023-11-07 | 2023-11-23 | 1
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Friso culata izquierda | Diseños | 2024-01-28 | 2024-03-04 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Frisos pta ascensor | Diseños | 2024-01-28 | 2024-03-04 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Graniplast fachada posteior | Diseños | 2024-01-28 | 2024-03-04 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Fundida Vigas de cimentación | Diseños | 2024-02-03 | 2024-03-04 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Montante hidraulica | Contratos | 2023-11-30 | 2023-11-23 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ARQ_TOR_LAVADEROS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T7 Lavaderos | Diseños | 2024-02-05 | 2024-03-14 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ARQ_TOR_LAVADEROS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T8 Mesonylavaplatos | Diseños | 2024-02-05 | 2024-03-14 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Ed Porteria-ZC Comunal Desagues | Contratos | 2023-12-21 | 2023-11-24 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | LLEGADA PUERTAS | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MARCOS METALICOS PUERTA BAÑO PISO 1 A 17 | Materiales | 2023-12-05 | 2023-11-27 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | EC1 AP COCINA | Materiales | 2024-08-23 | 2024-08-21 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Montaje Ascensor 1 | Contratos | 2023-12-13 | 2023-11-27 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Impermeabilización Cto Bombas Piscinas | Contratos | 2023-08-22 | 2023-11-27 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Puertas Cortafuegos Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-27 | 0
FIORINO | Llegada de la ventaneria | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T2 Ventaneria fachada principal | Materiales |  | 2023-11-27 | 2
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Ruby Marquez Castillo | T5 Localizacion y replanteo | Diseños | 2023-12-09 | 2024-02-27 | 2
MERIDIANO |  | Carmen Yaneth Bautista | Via interna E1 Estructura del pavimento via de acceso | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-08 | 0
PASEO SAN RAFAEL | URBANISMO_ ARQ-EST_ PAR_CARPINTERIA METALICA | Eder Leonardo Avila Ruiz | PQDERO Pasamanos en puntos fijos | Diseños | 2024-09-29 | 2024-06-18 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | aprtobacion de la OD de piso hall | Ana Milena Gallo Sanabria | T1 pto fijo Piso | Materiales | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Se debe tener la iluminacion de las escaleras por demora en designación de contrato | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T1 PAÑETES PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Seguridad y Espacio | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 2
VIVERDI | Pedido de acero cimentación arranques de muros T1 | Valentina Escobar | T1 PARTE BAJA Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2023-11-19 | 2023-11-28 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Mueble cocina- pisos 1-12 | Contratos | 2023-10-06 | 2023-11-28 | 2
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Mueble cocina- pisos 1-19 | Contratos | 2023-10-06 | 2023-11-28 | 2
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Alejandro Hoyos Ruiz | T9 LAMINAyLIJADO DRYWALL PISO 1 AL 11 | Diseños | 2024-01-21 | 2024-02-28 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | F2 ANDENES TORRE 11 | Contratos | 2023-09-10 | 2023-11-29 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | F2 VIAS TORRE 10 - 11 - 9 | Contratos | 2023-09-10 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | PORT F1 Drywall cielos Porteria- Port-Recepcion-Admon | Diseños | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T3 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Armadoyfundida Vigas de cimentación | Contratos | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Instalaciones Hidrosanitarias-cimentacion | Contratos | 2023-08-21 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T7 Instalacion de tuberia C-900 RCI-Cimentacion | Contratos | 2023-12-07 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T8 Instalacion de tuberia C-900 RCI-Cimentacion | Contratos | 2023-12-07 | 2023-11-29 | 0
CADIZ | llegada lavaderos | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T4 LAVADEROS | Materiales | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 0
LORCA | INGRESO PERSONAL | Johanna Diaz Mora | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Mano de obra | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada formaleta tanque | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Equipos | 2023-10-27 | 2023-11-30 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Validar con arquitectura-hidráulicos-estructura la inclusión en los diseños de 2 baños discapacitados | Martin Alonso Pinillos Orozco | PORT - Columnas piso 1 a cubierta | Diseños | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revision y cierre de sellos de calidad de foso de ascensor | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 RESANE FOSO ASCENSOR | Diseños | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 3
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 Graniplast Culata 1 | Contratos | 2023-12-11 | 2023-11-30 | 2
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Contratos | 2023-12-12 | 2023-11-30 | 0
SANTA CLARA | Llegada de formaleta losa | (NO VALIDO) (NO USAR) | TQ REGULACION ALL Armado y fundida cimentacion Tanque | Equipos | 2023-11-08 | 2023-11-30 | 3
MIRAFLORES DEL VALLE | entrega foso ascensor torre 7 | Diego Armando Cala Rugeles | T7 Entrega foso ascensor | Otra | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 3
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Estucoyprimera mano de pintura piso 4-5-6 | Contratos | 2023-08-30 | 2023-12-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA | pruebas | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | Fundida anden circulación Piscinas | Diseños | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Graniplast Fachada Posterior | Contratos | 2023-12-09 | 2023-12-01 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Conformacion terraza | Contratos | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0
PARMA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Jose Manuel Florez Sarmiento | T3 Mesón cocina Lavaplatos en Acero Inoxidable Piso 1 - 22 | Diseños | 2024-05-12 | 2024-03-14 | 0
PALMANOVA | T2 Llegada de puertas ppales y baño | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T2 Puerta baño auxiliar | Materiales | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Ventaneria fachada posterior | Materiales |  | 2023-12-04 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada a obra | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1 Puertas Corta Fuegos Piso 1-11 | Materiales | 2023-11-08 | 2023-12-04 | 1
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Aparatos Sanitarios 1-15 | Contratos | 2023-12-19 | 2023-12-04 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Ruby Marquez Castillo | Pool House conformacion terraza | Diseños | 2024-01-14 | 2024-03-05 | 1
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T1 Inst Puerta metalica de acceso | Materiales | 2025-01-22 | 2024-06-25 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Llegada andamio electrico | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 1 | Equipos | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Instalacion Barandas de balcones aptos-piso 1-12 | Contratos | 2023-12-06 | 2023-12-05 | 0
BELATERRA AREIA | Contrato Formaleta Metalica Muros Aptos T5 | LICETH PAOLA GUTIERREZ TORRES | T5 Modulacion en sitio muros | Equipos | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de acero de cimentación T27 a T30 | Neil Fernando Barrios Molina | T27-T28-T29-T30 Fundida de vigas y dados | Materiales | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | PIS IMPERMEABILIZACION | Contratos | 2023-12-20 | 2023-12-05 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Ajuste Ascensor 1 | Contratos | 2024-01-12 | 2023-12-06 | 1
DIMARO | Definición dotación gimnasio | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Dotación Gimnasio | Materiales | 2023-11-01 | 2023-12-06 | 1
DIMARO | T2 Llegada equipos ascensores IMPORTACION MARVAL | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Llegada de ascensor a obra Ascensores 1-2 | Equipos | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 1
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T4 Mamposteria interna piso 1-10 | Contratos | 2023-12-30 | 2023-12-06 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Lavaderos T7 | Lucy Hortencia Avila Romero | T7 LAVADEROS | Materiales | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 1
AQUANOVA | Seguimiento internet | Alberto de la Hoz | Campamento | Seguridad y Espacio | 2023-10-26 | 2023-12-07 | 3
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 Lavamanos Piso 11-1 | Contratos | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0
SANTA CLARA | Orden de compra de acero pilotes | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 CIM Pilotes | Materiales | 2023-11-22 | 2023-12-07 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | EXCAVACION ANDEN POR ARBOLES DE CONSERVACION | Lucy Skint Bueno | Andenes 6 a 2 Excavación de caja andén | Seguridad y Espacio | 2023-10-30 | 2023-12-07 | 1
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Empaste fachada interior (Patios) | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Estucoy1ra mano baños aux- pisos 1-12 | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Graniplast escaleras piso 12-1 | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Empaste escaleras piso 1-12 | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Empaste pasillos piso 1-12 | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Graniplast culata izquierda | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Empaste culata derecha | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Empaste fachada posterior | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Granipast fachada pricipal | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Graniplast fachada posteior | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
LA PALMA | Llegada de formaleta china a la obra la palma | Rafael Ernesto Paez Vargas | G1 T15-16-17-18 Y 19 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PORT MAMP - PAÑETE | Contratos | 2024-01-04 | 2023-12-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PORTERIA Carp de Aluminio fachada | Materiales | 2024-10-07 | 2024-07-03 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado TRAMOS (1S-6´S) (15S-26S) | Diseños | 2024-02-19 | 2024-03-21 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst mueble lavadero | Contratos | 2024-11-29 | 2023-12-11 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst muebles de cocina | Contratos | 2024-11-29 | 2023-12-11 | 0
EL JARDIN LAUREL | Acta medidas barandas A.A. | Izza Milena Rangel Franco | T2 Barandas condensadoras A.A. | Otra | 2023-11-16 | 2023-12-11 | 2
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | EC1 ASEO | Contratos | 2024-01-04 | 2023-12-11 | 2
BAIKAL | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ CLH_CARPINTERIA METALICA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | CH Instalacion de barandasypasamanos escaleras | Diseños | 2023-11-03 | 2023-12-11 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | EQUIPAMIENTO_ EST_ PIS_ESTRUCTURA | Ruby Marquez Castillo | PISC Excavacion de cimentacion superficial | Diseños | 2024-01-14 | 2024-03-12 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T5 LAVADO FACHADA | Contratos | 2024-01-06 | 2023-12-12 | 2
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Aparatos | Contratos | 2023-11-15 | 2023-12-12 | 2
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Suministro Baranda escalera | Contratos | 2023-10-26 | 2023-12-12 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Puerta baño auxiliar | Contratos | 2023-08-14 | 2023-12-12 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | Recepción Redes Elec- A.A- Hidros | Contratos | 2024-03-15 | 2023-12-13 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Fabian Enrique Gutierrez Tole | EDIFICIO COMUNAL- PORTERIA Prolongacion instalaciones electricas | Diseños | 2024-07-28 | 2024-08-16 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Otras Cotización formaleta estructura | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 EST Muro placa | Materiales | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 1
BELATERRA PRAIA | Andamios para fachadas | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T1 Detallado estructura- Externo Fach Ppal 12-1 | Equipos |  | 2023-12-13 | 6
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Carlos Andres Moreno Villamizar | Instalacion Puertas Porteria- Recepcion | Materiales | 2025-05-02 | 2024-10-17 | 0
LORCA | LLEGADA DE LADRILLO Y BLOQUE | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 aptos Mamposteria interna y fachada | Materiales | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0
MILAN | Seguimiento llegada de ventanas | Jose Manuel Florez Sarmiento | T2 Puerta Ventana Corrediza Piso 1-18 | Otra | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0
MILAN | Seguimiento llegada de ventanas | Jose Manuel Florez Sarmiento | T2 Ventaneria Interna | Otra | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T2 BarandayPasamanos Pasillos Piso 1 - 22 | Materiales | 2024-01-16 | 2023-12-14 | 0
PARMA | Inicio de ventanas | Henry Patiño Diaz | T2 Ventanas Internas | Otra | 2023-10-20 | 2023-12-14 | 3
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | F2 RED GAS TORRE 7 | Contratos | 2023-08-30 | 2023-12-14 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de acero muro placa T8 a T10 | Neil Fernando Barrios Molina | T8-T9-T10 Muros P1-P5 | Materiales | 2023-11-21 | 2023-12-14 | 1
EL JARDIN VIOLETA | Montar pedido | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | Provisional de agua | Materiales | 2023-12-22 | 2023-12-15 | 0
EL JARDIN VIOLETA | Requerimiento acero tanque - subestación | Luis Fontalvo Castro | Tanque Armado y fundida estructura tanque | Materiales | 2023-12-30 | 2023-12-15 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Mortero PorteriayRecepción | Contratos | 2023-08-31 | 2023-12-15 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Pintura Fachada Lateral Norte 2 Parqueadero | Contratos | 2023-09-05 | 2023-12-15 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | T4 MONTAJE ASCENSOR 1 | Contratos | 2024-01-28 | 2023-12-15 | 0
LA PALMA | Solicitud de material para mamposteria | Michelle Stefann Vivas Leiton | PORTERIA - MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T9 Inst Baranda punto fijo | Contratos | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores Etapa 3 | Contratos | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0
VIVERDI | Llegada de acero cimentación arranques de muros T1 | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T1 PARTE BAJA Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2023-12-10 | 2023-12-18 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | German Alirio Villarreal Solano | T4 Inst elec aptos Fundida | Diseños | 2024-07-13 | 2024-08-20 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T4 PROLONGACIONES ELÉCTRICAS PISO 1-16 | Diseños | 2024-07-12 | 2024-08-21 | 0
SOLARIO | Cemento gris para mortero T1 | Mariam Jese Donado Cantillo | T1 aptos Mortero | Materiales | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | Anden perimetral T2 | Contratos | 2024-01-04 | 2023-12-19 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Impermeabilizacion Piscinas | Contratos | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 4
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 APTOS Primera mano placa | Contratos | 2024-06-23 | 2023-12-19 | 0
MERIDIANO |  | Carmen Yaneth Bautista | Via carril de desaceleracion Estructura del pavimento via de acceso | Materiales | 2024-07-10 | 2024-05-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Falta especificaciones | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T1 Prolongaciones Hidrosanitarias Piso 1-11 | Diseños | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de ventanería | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T3 Ventana Fachada Posterior | Materiales | 2023-12-29 | 2023-12-20 | 0
PRUEBA CARTAGENA | URBANISMO_ MOVIMIENTO DE TIERRAS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | Descapote Lote Mov. De tierras | Diseños | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 Zonas Verdes Acceso proyecto y perimetro Parq. | Contratos | 2024-01-12 | 2023-12-20 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada escalera campamento | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | Campamento | Materiales | 2023-10-26 | 2023-12-21 | 3
PUNTALTA ALTOFARO | Acta de medidas balcones | David Alejandro Granados Mejia | T4 BARANDAS BALCONES | Otra | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada alambre t13 | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T13 ALAMBRADO | Materiales | 2023-11-09 | 2023-12-21 | 2
VIVERDI | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Red Gas Contadores de gas | Diseños | 2024-04-07 | 2024-04-01 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Red Gas Montante | Diseños | 2024-04-07 | 2024-04-01 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 MONTANTE GAS | Contratos | 2023-11-19 | 2023-12-22 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PORTERIA CIM Excavacion comun | Contratos | 2024-01-19 | 2023-12-22 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T2 Meson de cocina | Materiales | 2025-09-19 | 2024-09-17 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | Carp Aluminio Z entreten, salon juegos y deposito P2 | Contratos | 2024-01-16 | 2023-12-26 | 8
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Llegada dotación gym | John Garcia Castillo | ED COM- Dotacion Gimnasio | Materiales |  | 2023-12-26 | 3
SOLARIO | Grifería lavaplatos de T1 y T2 | Mariam Jese Donado Cantillo | T1 Lavaplatos | Materiales | 2023-09-24 | 2023-12-26 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegada de ascensor para T1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA | Materiales |  | 2023-12-26 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T4 DIVISIONES DE BAÑO-ESPEJOS | Contratos | 2024-06-11 | 2023-12-27 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Graniplast culata 2 serie 01 | Contratos | 2024-01-22 | 2023-12-27 | 3
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Graniplast fachada ppal serie 06-07 | Contratos | 2024-01-22 | 2023-12-27 | 3
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Inst caja botoneras ascensor | Contratos | 2024-01-22 | 2023-12-27 | 3
VIVERDI | Pedido de acero complemento de muros piso 1 | Valentina Escobar | T1 PARTE BAJA Fundida cimentacion muro de contencion | Materiales | 2023-12-17 | 2023-12-27 | 1
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Segunda lavada | Contratos | 2024-03-04 | 2023-12-27 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ TOR_DOMOS ACRILICOS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T2 Domos de Cubierta | Diseños | 2024-04-29 | 2024-05-08 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | P9 A P12 T11 DUCTO ELEC MUROS MAMPOST | Contratos | 2024-02-05 | 2023-12-28 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Mortero nivel 1-13 | Contratos | 2023-11-12 | 2023-12-29 | 0
COUNTRY WOODS | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Jose Luis Salazar Mesa | Aparatos elect. Kidsroom, salas VIP y baños P3 | Diseños | 2024-07-15 | 2024-09-05 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 INST. NOMENCLATURA APARTAMENTO PISO 1-22 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-01-02 | 0
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T3 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2024-09-20 | 2024-07-24 | 0
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2025-07-08 | 2024-11-05 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Aprobación diseños hidrosanitarios | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | Colectores Instalación de tubería pluvial | Diseños |  | 2024-01-03 | 3
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | T1-T2 CERRAMIENTO PERIMETRAL Columnas | Contratos | 2024-03-06 | 2024-01-03 | 2
LA CRUZ |  | Edgar Fernando Rojas Novoa | G1 T1-2 Y 3 INST DE PUERTAS BAÑOS | Materiales | 2025-10-25 | 2024-11-07 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | Instalacion de anclajes pergolas en fachada C.C. | Materiales | 2024-07-02 | 2024-06-13 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Empaste fachada interior (Patios) | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Granipast fachada pricipal | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Graniplast fachada posteior | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Empaste fachada interior (Patios) | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Granipast fachada pricipal | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Graniplast fachada posteior | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Red San Aptos Red | Contratos | 2024-01-09 | 2024-01-05 | 0
SERRANIA DEL HATO |  | Monica Alejandra Melgarejo | ESTUCO INTERNO P1 A P4 T6 | Contratos | 2024-02-01 | 2024-01-06 | 1
COUNTRY LIVING | LLEGADA DE ENCHAPE TORRE 2 TERCER DESPACHO | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Enchape de wc-cocina-z.ropas piso 1-20 | Materiales |  | 2024-01-09 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T11-T12 Barandas y pasamanos | Contratos | 2023-11-23 | 2024-01-09 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T9-T10 Barandas y pasamanos | Contratos | 2023-11-23 | 2024-01-09 | 6
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T1 Sumn ventaneria de fachada ppal Alcoba aux | Materiales | 2025-01-15 | 2024-10-16 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar OD material | Constanza Catalina Acuña Duran | T3 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Materiales | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 0
EL JARDIN LAUREL | og Aparatos sanitarios zonas comunes | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Inst Aparatos Sanitarios-Eléctricos PorteriayAdmón | Materiales | 2023-10-09 | 2024-01-09 | 5
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Inst ventaneria de fachada posterior serie 03 | Diseños | 2023-12-22 | 2024-01-09 | 1
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 02 | Diseños | 2023-12-22 | 2024-01-09 | 1
BELATERRA TEMPUS | URBANISMO_ EST_ PAR_ESTRUCTURA | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E3 PORTERIA CIM Fundida cimentacion zapatas | Diseños | 2024-05-14 | 2024-04-19 | 0
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T13 FRISO aptos interno | Diseños | 2024-04-06 | 2024-04-19 | 0
FIORINO | Diseño de dotacion de piscina | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | Dotación -Piscina Adultos | Diseños | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento elementos de borde piso 1 al 6 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2023-12-07 | 2024-01-10 | 2
RIVERSIDE |  | Luz Dary Ramos Rangel | Parq Red contraincendio | Materiales | 2024-06-01 | 2024-06-17 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | RPH E2-ELABORACION, REVISION Y ENVIO DE MINUTA PH | Materiales | 2024-08-22 | 2024-06-17 | 0
LORCA | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_CARPINTERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | PORTERIA Instalacion muebles de madera | Diseños | 2024-03-11 | 2024-07-31 | 5
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puertas | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-3 Ptas acceso | Materiales | 2023-11-15 | 2024-01-11 | 2
PRUEBA CARTAGENA | Mantenimiento de minicargador | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Muro Placa Piso 1-11 | Equipos | 2023-10-10 | 2024-01-11 | 1
FIORINO | URBANISMO_ ARQ_ URB_ANDENES INTERNOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | CH Muro de contención perimetral a piscinas Piso 1 | Diseños | 2024-03-29 | 2024-04-22 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | CLUB HOUSE 01 Pasamanos | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | T01 Suministro Baranda escalera | Diseños | 2024-06-25 | 2024-08-02 | 0
LA PALMA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Diego Alexander Acosta Garcia | G1 T15-16-17-18 Y 19 IMPERMEABILIZACION DE FACHADA | Diseños | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 0
BELATERRA AQUARIS | PEDIDO DE TUBERIA | Steven Raigosa Rios | RAPO Red de conduccion Acometida T7 (Anillo-Montante) | Materiales | 2023-11-14 | 2024-01-12 | 2
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T7 Ptas baños aux- pisos 1-12 | Contratos | 2024-05-28 | 2024-01-12 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LLEGADA ENCHAPES Y CERAMICAS DE PISO T9,T10,T11,T12 | Neil Fernando Barrios Molina | T1-T2 Pisos Aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Materiales |  | 2024-01-13 | 0
LA PALMA | Modificación de sistema de desague del parqueadero | Edwin Andrey Cogua Garzon | EDIFICIO DE PARQUEADEROS-CIMENTACION | Diseños | 2023-11-30 | 2024-01-14 | 1
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Meson granito cocina -isla -baños | Contratos | 2024-03-12 | 2024-01-15 | 0
BOSQUES DEL HATO | Seguimiento al contrato ventaneria T11 y T10 | Laura Alejandra Dulcey Galvis | P1 A P12 T11 DUCTO ELEC PLACA | Contratos |  | 2024-01-15 | 0
FIORINO | Pedido de pegante cerámico T2 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Enchape baños piso 1-18 | Materiales | 2023-12-26 | 2024-01-15 | 2
FIORINO | Pedido materiales varios para morteros y frisos | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Mortero piso 1-18 | Materiales | 2023-12-03 | 2024-01-15 | 2
LA PLAZUELA |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T6 Division de baños | Contratos | 2024-02-01 | 2024-01-15 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | German Alirio Villarreal Solano | ADMINISTRACION Inst electricas | Diseños | 2025-03-01 | 2024-09-17 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PQDERO Pasamanos en puntos fijos | Materiales | 2025-03-07 | 2024-08-07 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB RED PPAL INST TUBERIA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL | Contratos | 2024-02-08 | 2024-01-16 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | llegada de material de lavaplatos fase 1 | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 Lavaplatos | Materiales | 2024-04-04 | 2024-01-16 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Piso Ascensor 2 | Contratos | 2024-02-18 | 2024-01-16 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Caracoleado piso 1 al 11 | Contratos | 2024-01-30 | 2024-01-16 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Cotización formaleta subestación | Juan Camilo Dominguez Acuña | SUBESTACION ELEC estructura | Equipos | 2023-09-27 | 2024-01-17 | 1
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T1 Instalacion de barandas y pasamanos pto fijo | Materiales | 2024-02-07 | 2024-01-17 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Ptas internas pisos 1-19 | Contratos | 2023-10-06 | 2024-01-17 | 4
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Provisional Energia | Contratos | 2023-11-01 | 2024-01-17 | 2
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Fachada lavada externa | Contratos | 2024-01-25 | 2024-01-17 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de concreto autonivelantes para columnas | Christian Camilo Gonzalez Acosta | P.SOTANOS - COLUMNAS SOTANO 1 | Materiales | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de material para filtros | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - FILTROS CIMENTACIÓN | Materiales | 2023-11-30 | 2024-01-17 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pendiente detalle estructural de columnetas por parte de aycardi | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 CUBIERTA CUARTO MAQUINAS | Diseños | 2023-12-20 | 2024-01-17 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Enviar diseños a FCA para contratacion de las cubiertas metalicas | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 MAMPOSTERÍA ANTEPECHO CUBIERTA- COLUMNETAS | Otra | 2023-12-20 | 2024-01-17 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de material para RCI | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Materiales | 2023-11-18 | 2024-01-17 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T4 INSTALACION EQUIPO | Contratos | 2024-02-19 | 2024-01-18 | 1
PRUEBA CARTAGENA | dde | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T2 Piso Ascensor 2 | Equipos | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_PUERTAS DE SEGURIDAD | Alejandro Hoyos Ruiz | T9 PUERTAS CORTAFUEGO PISO 1 AL 11 | Diseños | 2024-04-21 | 2024-05-29 | 0
SANTA CLARA | Llegada de formaleta columnas | (NO VALIDO) (NO USAR) | PQDERO EST MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 EJE 8-20 (A-D) S2 Armado y fundida columnas | Equipos | 2023-12-06 | 2024-01-18 | 2
BELATERRA AQUARIS |  | Steven Raigosa Rios | T11 Ptas baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2024-11-08 | 2024-01-18 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 PtayVentanas Metal C Maquinas | Contratos | 2024-01-30 | 2024-01-18 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | Llegada de hierro | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | T01 CIM Pilotes | Materiales | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 0
LA PALMA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diego Alexander Acosta Garcia | G1 T15-16-17-18 Y 19 PTO FIJO graniplast muros | Diseños | 2024-03-12 | 2024-04-20 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | ESTRUCTURA METALICA T11 | Contratos | 2024-02-08 | 2024-01-20 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T13 Mortero piso 1-2-3-4 | Contratos | 2024-02-15 | 2024-01-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 ENCHAPES P 4-5-6 | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 MORTERO ESCALERAS | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 MORTERO P 16-17-18 | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 PISO P 1-2-3 | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
EL JARDIN LAUREL | Alistamiento foso ascesores | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 Acta Entrega Foso Ascensor | Otra | 2023-10-30 | 2024-01-22 | 6
EL JARDIN LAUREL | EQUIPAMIENTO_HID_ PIS_EQUIPOS DE PISCINA | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Instalación Equipos Piscina | Diseños | 2023-12-15 | 2024-01-22 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2023-12-12 | 2024-01-22 | 1
PASEO DE SEVILLA | Llegada de Personal | Jose Alejandro Torres Rodriguez | DESCABECE DE PILOTES TORRE 5 | Otra | 2023-12-27 | 2024-01-23 | 2
PASEO DE SEVILLA | Pedida de Material | Cristian Andres Sandoval Florez | T-5 DESAGUES PRIMER PISO | Materiales | 2024-02-14 | 2024-01-23 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | SECCIONES TORRE GRUA | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Equipos | 2024-01-20 | 2024-01-23 | 0
LORCA | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_MORTEROS-PISOS-ENCHAPES | Jose Alfredo Jimenez Bernal | PORTERIA Mortero | Diseños | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 0
LORCA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 Inst electrica foso ascensor | Diseños | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 0
FIRENZE |  | Orlando David Iguaran Maestre | T8 Detallesyterminación (Incluye 3era mano de pint) | Materiales | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0
PRUEBA CARTAGENA | dde | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T2 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Equipos | 2024-01-18 | 2024-01-23 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Contratos | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 0
CADIZ | Llegada de nomenclatura | Miguel Felipe Alarcon Medina | T4 NOMENCLATURA | Materiales | 2024-01-18 | 2024-01-24 | 0
PUERTA DORADA MARISMA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Alberto Quiroz Torres | T8 RED HID aptos puntos en estructura | Diseños | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 0
BELATERRA AQUARIS | URBANISMO_ARQ_ URB_VIAS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Demarcacion de Parqueaderos FASE 2- Plataforma | Diseños | 2023-12-18 | 2024-01-25 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Puerta Medidores Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-11-02 | 2024-01-25 | 0
SANTA CLARA | Llegada de Torre grúa | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 Cimentacion torre grua | Equipos | 2023-12-06 | 2024-01-25 | 1
LA PALMA | El contratista ya legalizó el contrato pero no ha iniciado sus actividades | Rafael Ernesto Paez Vargas | URB INST TUBERIA DE CONDUCCION (porteria a tanque de agua) | Mano de obra | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Afinado de piso para tramo de escaleras para validar instalacion de baranda | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 BARANDA PUNTO FIJO PISO 1-22 | Diseños | 2023-10-27 | 2024-01-25 | 3
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada materiales Mamp | Lucy Hortencia Avila Romero | T5 MAMPOSTERIA | Materiales | 2024-01-17 | 2024-01-25 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Mamposteria antepecho cubierta | Contratos | 2024-02-20 | 2024-01-26 | 3
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Mamposteria interna | Contratos | 2024-02-20 | 2024-01-26 | 3
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T2 Domos de Cubierta | Materiales | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T1 Inst elec aptos Acometida | Contratos | 2024-02-29 | 2024-01-26 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | NO HA LLEGADO MATERIAL | Sergio Andres Berdugo Ortiz | T-22 Closet alcobas, vestier, linos | Materiales |  | 2024-01-27 | 5
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | SS2 LAVADO E IMPERM FACHADA | Contratos | 2024-02-21 | 2024-01-29 | 2
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Laminado Drywall Piso 11-1 | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-29 | 0
PEÑON DE ALICANTE | T2 ACTA DE VANOS CARPINTERIA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 SUM BARANDA PUNTO FIJO | Diseños | 2024-01-27 | 2024-01-29 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ-NO EST_ ESTRUCTURAS LIVIANAS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Cielo Raso Acabado Drywall | Diseños | 2024-01-14 | 2024-01-30 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Requerimiento aparatos sanitarios | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Materiales | 2024-01-23 | 2024-01-30 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | SUBESTACION ELEC inst equipos | Contratos | 2023-03-07 | 2024-01-30 | 0
LINZ E1 |  | Ivan Jair Alvarez | T1 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2026-02-02 | 2024-12-03 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Materiales | 2023-04-26 | 2024-01-30 | 0
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | MC Porton vehicular porteria | Materiales | 2024-04-27 | 2024-01-31 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Inicio de ciclopeo | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO MOTO CIM Fundida ciclopeo | Otra | 2024-02-05 | 2024-01-31 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero parqueadero motos | Maria Isabel Morales Cotes | PQDERO MOTO EST Armado y fundida estructura (placa y vigas) | Materiales | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 Impermeabilización Cubierta | Contratos | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 Desagues | Contratos | 2024-03-05 | 2024-01-31 | 5
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Barandas Balcon T4 | Sebastian Sanchez Santana | T4 BARANDAS BALCON | Materiales | 2023-12-21 | 2024-02-01 | 2
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | Fabian Enrique Gutierrez Tole | T1 Excavacion a maquina S1 | Materiales | 2024-06-25 | 2024-07-12 | 1
BELATERRA PRAIA | GABINETE DE LOS MEDIDORES | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Montante hidraulica | Materiales | 2024-01-24 | 2024-02-01 | 1
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T15-16-17-18 Y 19 INST DE PUERTAS BAÑOS | Contratos | 2023-10-02 | 2024-02-01 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de requerimiento de material hidrosanitario, t13-12-11 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T13 Bajante aguas lluvias | Materiales | 2024-01-26 | 2024-02-01 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar og y envio a proveedor pisos y enchapes t13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Pisos - piso 12-11-10-9 | Materiales | 2024-01-23 | 2024-02-01 | 1
EL COUNTRY - MASAI |  | Paula Galvis | T3 Muros pta ascensor | Contratos | 2024-02-16 | 2024-02-02 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T11 Mamposteria sucia piso 1-12 | Diseños | 2024-04-07 | 2024-05-15 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada del acero del parqueadero | Aldair Martinez Rios | Columnas N-1A | Materiales | 2023-12-20 | 2024-02-02 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | Solicitud Acero Muro de contención | Nicolas Sierra Perdomo | PQDERO Antepiso | Materiales | 2024-02-17 | 2024-02-02 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | T3 aptos Mamposteria interna 1 a 17 | Contratos | 2024-02-27 | 2024-02-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | REVISAR LA INCLUSIÓN DE MARMOL EN MUROS DE ASCENSOR DE PIRMER PISO | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Materiales | 2023-09-16 | 2024-02-02 | 3
PASEO SAN RAFAEL | Solicitud acero Columnas N+3.2 a N+4.5 | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO EST Armado y fundida columnas | Materiales | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 0
VIVERDI | Llegada de formaleta T1 | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Muro Placa piso 3-18 | Equipos | 2024-04-15 | 2024-02-05 | 0
MILAN | VIVIENDA_ HID_ ALCANTARILLADO | Jose Manuel Florez Sarmiento | Inst Tuberia de alcantarillado T4 | Diseños | 2024-11-01 | 2024-05-16 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 1er Aseo Punto Fijo Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-02-19 | 2024-02-05 | 0
FIORINO | Llegada de acero y grouting T2 | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Mamposteria pto fijo piso 1-18 | Materiales | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Especificaciones de arquitectura | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 ENCHAPE DE PISOS PUNTO FIJO PISO 1-16 | Diseños | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 0
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria alcob auxil serie 7 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria de alcb auxil serie 2 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria de cocinas serie 5 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria estudios, ropas y baños serie 6 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria estudios, ropas, baños y cocina serie 7 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
BAIKAL | llegada de la ventaneria | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Ventaneria fachada posterior | Materiales | 2023-11-15 | 2024-02-05 | 2
LA PLAZUELA |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T6 Detallesyterminacion | Contratos | 2024-05-20 | 2024-02-05 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | SOT PQDERO Pasamanos en puntos fijos | Materiales | 2025-03-01 | 2024-08-27 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | no ha llegado el material en obra por parte del contratista Etalum | Kelly Gutierrez Perez | T2 Inst puerta ventana fachada posterior | Materiales | 2024-02-12 | 2024-02-06 | 0
PUERTA DORADA MARISMA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado pluvial | Contratos | 2024-02-29 | 2024-02-06 | 0
SANTA CLARA | EQUIPAMIENTO_ HID_ PIS_INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | PISC Armado y fundida cimentacion | Diseños | 2024-04-22 | 2024-05-17 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada de Material | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T 5 MUROSyPLACAS PISO 1-4 | Materiales | 2024-03-06 | 2024-02-06 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada material | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T-5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS CIMENTACIÓN | Materiales | 2024-02-14 | 2024-02-06 | 0
PASEO DE SEVILLA | Pedida Material | Cristian Andres Sandoval Florez | T-5 RELLENOS SELECCIONADOS PLACA CONTRAPISO | Materiales | 2024-02-21 | 2024-02-06 | 0
MERIDIANO | llegada de pasamuros a obra | Paola Andrea Gonzalez Borbon | TQ Armado y fundida estructura Tanque | Materiales | 2023-12-09 | 2024-02-07 | 3
JARDIN IMPERIAL | Consultar fecha de llegada de ascensores | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA | Materiales | 2024-01-29 | 2024-02-07 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Mortero de Pasillos Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-02-21 | 2024-02-07 | 3
PRUEBA CARTAGENA | Solicitud del equipo | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Laminado Drywall Piso 11-1 | Equipos | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T4 Inst. Ascensor | Contratos | 2024-03-21 | 2024-02-07 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Autorización de obra | German Alberto Baquero Mican | T27-T28-T29-T30 Excavaciones vigas | Otra | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | autorización inicio de obra | German Alberto Baquero Mican | T27-T28-T29-T30 Muros P1-P5 | Otra | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | ejecución Remates de estructura por parte de contratistas nuevo ingreso | Tatiana | T2 MONTAJE MONTANTES | Mano de obra | 2024-02-23 | 2024-02-08 | 0
SANTA CLARA | Llegada de formaleta tq almacenamiento | (NO VALIDO) (NO USAR) | TQ Armado y fundida estructura tanque | Equipos | 2023-12-06 | 2024-02-08 | 2
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Mesón PorteriayRecepción | Contratos | 2023-11-09 | 2024-02-08 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada de material de encapes y piso piscina | Aldair Martinez Rios | PISCINAS - ENCHAPES | Materiales | 2023-12-04 | 2024-02-08 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Barandas Balcon T6 | Tatiana | T6 BARANDAS BALCON | Materiales | 2023-12-15 | 2024-02-08 | 2
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Descapote Lote Mov. De tierras | Contratos | 2024-05-11 | 2024-02-09 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Impermeabilización Cubierta | Contratos | 2024-06-19 | 2024-02-09 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Impermeabilización Cubierta Cto Máquinas | Contratos | 2024-01-15 | 2024-02-09 | 1
SERRANIA DEL HATO |  | Monica Alejandra Melgarejo | P1 A P4 T6PUERTA PROVIS | Contratos | 2024-02-28 | 2024-02-09 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | Solicitud Material Terraza CH | Miguel Felipe Alarcon Medina | ED COMUNAL 1 Conformacion terraza | Materiales | 2024-02-17 | 2024-02-10 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 ACABADOS CUBIERTA TRANSITABLE | Contratos | 2024-01-05 | 2024-02-12 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | T4 Suministro ventaneria de sala serie 25 | Materiales | 2025-08-14 | 2024-11-19 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | TQ Instalacion pasamuros en tanque | Contratos | 2023-10-11 | 2024-02-12 | 0
EL JARDIN CAMELIA | OG Mesones | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Mesón Inoxidable de la Isla P11-1 | Materiales | 2024-01-26 | 2024-02-13 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Luisa Fernanda Henao Gomez | PQDERO Desagues | Diseños | 2024-04-06 | 2024-05-14 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | PORT - Mamposteria interna | Contratos | 2024-04-01 | 2024-02-14 | 0
LORCA | llegada de personal | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Mano de obra | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH LAVADO E IMPERM FACHADA | Contratos | 2024-03-02 | 2024-02-14 | 11
JARDIN IMPERIAL | Montar OG material morteros | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 MORTERO PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-01-30 | 2024-02-14 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Llegada de pvc embedido | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 RED SAN aptos Punto en placa | Materiales | 2023-12-06 | 2024-02-14 | 4
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | UAR Frisos | Diseños | 2024-04-20 | 2024-05-28 | 0
EL JARDIN VIOLETA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | CTO BASURAS estructura | Diseños | 2024-04-20 | 2024-05-28 | 0
EL JARDIN VIOLETA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | Tanque Armado y fundida cimentacion tanque | Diseños | 2024-04-20 | 2024-05-28 | 0
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | Mesón Guardería | Materiales | 2024-11-22 | 2024-02-15 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada ascensor | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T11 ASCENSOR | Materiales | 2023-11-08 | 2024-02-15 | 4
BELATERRA AQUARIS |  | Steven Raigosa Rios | Demarcacion de Parqueaderos FASE 2- Plataforma | Materiales | 2024-08-09 | 2024-02-15 | 0
CITY CENTER | Pendiente entrega consolidado planos definitivos ultimas placas T2 | Carlos Andres Moreno Villamizar | T2 P29COLUMNAS-P30PLACA-CUBIERTA | Diseños | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Solicitud de Placa N+1.2 a N+3.2 | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO EST Armado y fundida estructura (placas) | Materiales | 2024-01-24 | 2024-02-15 | 2
AQUANOVA | T1 Revisar requerimientos para ingreso de personal | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T1 Red gas aptos Punto en mamposteria | Mano de obra | 2024-01-15 | 2024-02-15 | 3
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Camilo Andres Mendez Polania | SOT Inst rejillas ventilacion | Diseños | 2024-07-15 | 2024-09-09 | 2
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T11 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos | 2024-03-01 | 2024-02-16 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T5 PUERTAS PPAL | Contratos | 2024-01-05 | 2024-02-17 | 1
PASEO SAN RAFAEL | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_MAMPOSTERIA-FRISO | Eder Leonardo Avila Ruiz | PORTERIA Mamposteria interna | Diseños | 2024-06-22 | 2024-05-21 | 0
EL JARDIN LAUREL | Requerimiento enchape faltante | Izza Milena Rangel Franco | Enchapes Piscinas Niños | Materiales | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2
VIVERDI | Llegada de formaleta T1 | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T1 Muro Placa piso 3-18 | Equipos | 2024-04-15 | 2024-02-19 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO CIM Excavacion comun | Contratos | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 1
RIVERSIDE | Seguimiento llegada puertas (Despacho 1) | Luz Dary Ramos Rangel | T2 Puertas int P17-P1 | Materiales | 2024-04-16 | 2024-02-19 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada Personal a Obra | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS CIMENTACIÓN | Otra | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Legalizar contrato | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 ASEO PASILLOS TORRE 2DA MANO | Otra | 2024-01-15 | 2024-02-20 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Legalizar contrato | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 ASEO PUNTO FIJO 2DA MANO ESCALERA 2 | Otra | 2024-01-15 | 2024-02-20 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Legalizar contrato lavado fachada | Karen Valentina Sanchez Guzman | T3 LAVADO FACHADA | Otra | 2024-01-15 | 2024-02-20 | 2
EL JARDIN CAMELIA | Montar pedido mesones | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Lavaderos Piso 18-1 | Materiales | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Tercera Lavada P 11-1 | Contratos | 2024-03-22 | 2024-02-20 | 1
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | Mesones de Baños de Piscina | Contratos | 2023-08-02 | 2024-02-20 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Contratos | 2024-01-13 | 2024-02-20 | 2
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Contratos | 2024-01-13 | 2024-02-20 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento desagües piso 1 | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Desagues | Materiales | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de prolongaciones hidráulicas | Maria Isabel Morales Cotes | T1 RED HID aptos puntos en mamposteria | Materiales | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Acta Entrega Ascensor 2 | Materiales |  | 2024-02-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | Acta de vanos torre 8 | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T9 MAMP CTO MAQUINAS | Otra | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | Terminación piso 1 f. post | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T10 ESTUCO Y PINTURA FACHADA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-02-17 | 2024-02-21 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Montante red de deteccion S2-P3 C.C. | Contratos | 2024-04-09 | 2024-02-21 | 1
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | Anden perimetral T6 | Contratos | 2023-12-03 | 2024-02-22 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de hierro y malla de pisos 2 al 6 t12 y 11 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T12-11 Muro placa piso1-2-3-4 | Materiales | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Inst Gato Portón Acceso | Contratos | 2023-12-13 | 2024-02-22 | 3
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Julian Alberto Ortiz Barragan | T4 EXCAVACION CIMENTACION | Materiales | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisión de diseño de detección contra incendios con diseñador de AMV para realizar la cotización | Christian Camilo Gonzalez Acosta | P.SOTANOS Excavacion redes electricas | Diseños | 2023-11-25 | 2024-02-22 | 3
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PORT ASEO | Contratos | 2024-01-24 | 2024-02-22 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 PTO FIJO ASEO PRIMERA MANO | Contratos | 2024-01-24 | 2024-02-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de material de RCI a obra | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Materiales | 2024-01-15 | 2024-02-22 | 2
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO CIM Solado | Contratos | 2024-03-19 | 2024-02-23 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 aptos Guardaescoba | Contratos | 2024-04-02 | 2024-02-23 | 2
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | T4 INSTALACIÓN DE TRANQUES PISO 1-21 | Contratos | 2023-11-21 | 2024-02-23 | 0
LA PALMA | Liberación de espacio | Rafael Ernesto Paez Vargas | SUBESTACION ELECTRICA ESTRUCTURA | Otra | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | VIVIENDA_ EST_ PILOTAJE | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T3 CIM Pilotes 1er etapa | Diseños | 2024-06-29 | 2024-08-06 | 1
PEÑON DE ALICANTE | T1 LLEGADA DE PUERTA CORTAFUEGOS | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 SUM PUERTA CORTAFUERGO | Materiales | 2024-01-30 | 2024-02-26 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T11-T12 Nomenclatura apartamentos | Contratos | 2024-06-12 | 2024-02-26 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T4 Mortero aptos | Contratos | 2023-12-07 | 2024-02-26 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5-T6 Lavado de apartamentos y puntos fijos | Contratos | 2024-04-15 | 2024-02-27 | 5
LOIRA CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Ana Milena Gallo Sanabria | T1 Conexión y armada de tableros | Diseños | 2024-09-20 | 2024-10-28 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Montar pedido sanitarios torre 4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Materiales | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Montar pedido mesones | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Mesón Inoxidable de la Isla P11-1 | Materiales | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Montar OG red agua potable | Maria Isabel Morales Cotes | E1 Inst Tuberia de conduccion | Materiales | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG acero parqueadero motos | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO MOTO EST Armado y fundida estructura (placa y vigas) | Materiales | 2024-02-02 | 2024-02-28 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Acta de vanos | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 01 | Otra | 2024-02-22 | 2024-02-28 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T8 VENTANERIA INTERNA PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 0
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Alejandro Hoyos Ruiz | T9 BARANDASyPASAMANOS PTO FIJO | Diseños | 2024-01-21 | 2024-02-28 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 VENTANERIA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 0
MERIDIANO | envio de requerimiento enchape de bodegas | Jose Luis Estevez | BDGA 1 Enchape baños | Materiales | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T1 Inst Puerta metalica de acceso | Contratos | 2024-05-17 | 2024-02-29 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | 1-2 eje 11 K0+035 A K0+255 Construccion de pozos sanitarios | Contratos | 2024-04-17 | 2024-02-29 | 1
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | Punto Eléctrico Portón Acceso | Materiales | 2024-04-18 | 2024-02-29 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | PuertasyVentanas PorteriayRecepción | Contratos | 2023-11-02 | 2024-02-29 | 4
SANTA CLARA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Red gas aptos Punto en estructura 1-12 | Diseños | 2024-06-25 | 2024-06-13 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Red gas Montante prueba 1 1-12 | Diseños | 2024-06-25 | 2024-06-13 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Diseños | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T8 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Diseños | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud Enchape | Felipe Andres Betancur Gutierrez | Enchapes Piscinas | Materiales | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0
GENOVA | t2 llegada mamposteria | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T12 CIM Excavacion cimentacion superficial | Contratos | 2024-04-17 | 2024-03-01 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T12 RED HID Acometida en cimentacion | Contratos | 2024-04-17 | 2024-03-01 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | Z.SOC PISC - Montaje de mesones y griferia cocineta | Contratos | 2024-04-08 | 2024-03-01 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Iniciar con requerimientos de tuberías descolgadas en sótanos | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - Inst. Tuberias sanitarias y lluvias colgantes sotano | Materiales | 2023-10-14 | 2024-03-01 | 4
PRUEBA CARTAGENA | HJH | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Frisos Muros Piscinas | Diseños | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada Mat provisional Agua | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | Provisional de agua | Materiales | 2023-11-23 | 2024-03-02 | 4
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 INST. NOMENCLATURA APARTAMENTO PISO 1-22 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-03-04 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada ventanas kiosko | Izza Milena Rangel Franco | Ventanas KIOSCO PISCINA | Materiales | 2024-01-29 | 2024-03-04 | 1
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Graniplast fachada posteior | Contratos | 2024-03-12 | 2024-03-04 | 1
GENOVA |  | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | PORTERIA Inst de mesones | Materiales | 2025-11-26 | 2024-11-28 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Fundida Vigas de cimentación | Diseños | 2024-02-03 | 2024-03-04 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Ventaneria patios internos | Diseños | 2024-02-03 | 2024-03-04 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Entrega diseños estructurales y demas de PH | Ruby Marquez Castillo | Pool House conformacion terraza | Diseños | 2024-03-21 | 2024-03-05 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 PISO PUNTO FIJO PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-03-20 | 2024-03-05 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 INST CLOSET | Contratos | 2023-10-06 | 2024-03-05 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 SUM MUEBLES DE COCINA | Contratos | 2023-10-06 | 2024-03-05 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE Carpinteria de Aluminio fachada | Contratos | 2024-04-18 | 2024-03-05 | 0
PALMANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T7 Puerta ppal | Materiales | 2025-05-12 | 2025-01-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T11 CIM Fundida cimentacion vigas | Contratos | 2024-04-21 | 2024-03-05 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T11 RED HID Acometida en cimentacion | Contratos | 2024-04-21 | 2024-03-05 | 1
PALMANOVA | Seguimiento Llegada a obra equipo de Bombeo - En Contratación | Ivan Dario Barbosa Vasquez | Tanque Sistema de bombeo y prueba | Materiales | 2023-10-18 | 2024-03-06 | 6
JARDIN IMPERIAL | Acta de vanos torre 8 | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T8 VENTANERIA POSTERIOR PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-02-19 | 2024-03-06 | 1
JARDIN IMPERIAL | Acta de vanos torre 9 | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T9 VENTANERIA POSTERIOR PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-02-08 | 2024-03-06 | 3
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | PuertasyVentanas PorteriayRecepción | Materiales |  | 2024-03-06 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T2 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Materiales | 2024-02-23 | 2024-03-06 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento mamposteria y frisos portería - subest-pq | Maria Isabel Morales Cotes | PORTERIA Mamposteria cubierta | Materiales | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T1 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Materiales | 2024-03-09 | 2024-03-06 | 0
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ-NO EST_ ESTRUCTURAS LIVIANAS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T5 Drywall buitrones-piso 1-12 | Diseños | 2024-02-11 | 2024-03-06 | 0
BELATERRA PRAIA | ALQUILER FORMALETA | Julio Cesar Ruiz Diaz | Tanque Alm Armado y fundida cimentación | Equipos | 2023-09-07 | 2024-03-06 | 12
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Aplomada e inst equipos | Diseños | 2025-03-16 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Friso fachada principal | Diseños | 2025-02-03 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | EQUIPAMIENTO_HID_ PH_INSTALACIONES HIDROSANITARIASGAS | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Montante gas | Diseños | 2024-11-29 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Relleno, estucoy1era mano pisos 1-18 | Diseños | 2024-10-01 | 2024-06-17 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada ventanas | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T11 VENTANAS FACHADA | Materiales | 2024-02-08 | 2024-03-07 | 1
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 CIM Pilotes | Contratos | 2024-02-08 | 2024-03-07 | 0
GENOVA | Seguimiento Llegada carp. madera | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T1 Inst muebles de cocina | Materiales | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CH ENCHAPES | Contratos | 2024-02-20 | 2024-03-08 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de material de foso de ascensores | Sandra Patricia Porras Torres | T1 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Materiales | 2023-11-15 | 2024-03-08 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Materiales RCI en obra para verticales en Punto Fijo | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Materiales | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | Parq Red contraincendio | Contratos | 2024-04-05 | 2024-03-08 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T8 impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2024-04-19 | 2024-03-09 | 1
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal externa | Materiales | 2024-08-02 | 2024-08-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_EST_ CAISSON | German Alirio Villarreal Solano | T4 CIM Excavacion caisson (anillos) | Diseños | 2024-07-13 | 2024-08-20 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T7 Montante hidraulica | Contratos | 2024-03-26 | 2024-03-11 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | Solicitud Concreto Cim parq | Nicolas Sierra Perdomo | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-03-09 | 2024-03-11 | 0
PRUEBA CARTAGENA | URBANISMO_ MOVIMIENTO DE TIERRAS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial T3 | Diseños | 2024-02-12 | 2024-03-11 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T3 Piso Ascensor 2 | Diseños | 2024-04-15 | 2024-03-11 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Tercera Lavada P 11-1 | Contratos | 2024-03-26 | 2024-03-11 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | Excavacion red de conduccion | Contratos | 2024-04-25 | 2024-03-11 | 1
PASEO DE SEVILLA | Llegada de personal a obra | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-5 FUNDIDA PLACA CIMENTACION | Otra | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T1 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Diseños | 2024-02-09 | 2024-03-12 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Plan de manejo ambiental 2 | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Otra | 2023-12-01 | 2024-03-12 | 2
PRUEBA SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Andreina Sanchez Baez | T7 aptos Estuco placa 1-12 | Diseños | 2025-11-02 | 2024-06-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Llegada de formaleta portería | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA Armado y fundida estructura | Equipos | 2024-02-12 | 2024-03-13 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Montar OG desagües piso 1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Desagues | Materiales | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Estándar y requerimiento friso interno | Maria Isabel Morales Cotes | T1 FRISO aptos interno | Materiales | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Red CI pto fijo Montante prueba | Contratos | 2024-04-18 | 2024-03-13 | 1
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Excavacion red Interna de gas | Contratos | 2024-04-29 | 2024-03-13 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada a Obra de esta PV-01 | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 PUERTA VENTANA CORREDIZA BALCONES PISO 1-22 | Materiales | 2024-03-03 | 2024-03-13 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revision de medidas de cajas de inspeccion | Martin Alonso Pinillos Orozco | PORT-EDIF COMUN - Cajas y pozos de inspeccion aguas negras y lluvias | Diseños | 2023-12-07 | 2024-03-13 | 4
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Falta 138 placas por comprar | John Alfredo Ceron Castro | T1 INST. MESON COCINA PISO 1-22 | Materiales | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T12 Entubada piso 5-6-7-8 | Contratos | 2024-04-22 | 2024-03-13 | 9
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de requerimiento pvc y gas t12 y 11 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T12 Ptos hidraulicos piso 1-2-3-4 | Materiales | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 0
BELATERRA AQUARIS | CANTIDADES DE FORMALETA | Mauricio Rueda Restrepo | PARQ2 Escaleras mod 1y3 | Materiales | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 0
BELATERRA AQUARIS | CALCULO DE TUBERIA Y ACCESORIO RED PRESION | (NO VALIDO) (NO USAR) | RAPO Red de conduccion (Tanques Almacenamiento F2- Anillo de distribución) | Materiales | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 0
AQUANOVA | T1 Seguimiento llegada de material a obra | Jurany Cristina Lara Antequera | T1 Lavaderos | Materiales | 2024-02-21 | 2024-03-14 | 1
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T4 Graniplast fachada principal | Contratos | 2024-04-22 | 2024-03-14 | 0
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | PuertasyVentanas Salón Social | Materiales | 2024-08-08 | 2024-03-14 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | MontaR OG acero subestación | Juan Camilo Dominguez Acuña | SUBESTACION ELEC (2) estructura | Materiales | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada formaleta estructura parqueadero | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | PQDERO EST Armado y fundida estructura (placas) | Equipos | 2024-02-05 | 2024-03-15 | 2
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | E1 PQDERO SUPERFICIAL Replanteo y nivelacion de subrasante | Materiales | 2024-09-07 | 2024-08-27 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2024-04-01 | 2024-03-16 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PISO 1-24 | Diseños | 2024-05-18 | 2024-06-18 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T1 Inst de puerta ppal de madera | Contratos | 2023-10-20 | 2024-03-18 | 0
PEÑON DE ALICANTE | ACTA DE VANOS CARPINTERIA PORTERIA | Jeison Daniel Bossa Peña | PORT CARP METALICA | Diseños | 2024-03-25 | 2024-03-18 | 0
EL JARDIN LAUREL | Acta de vanos local | Izza Milena Rangel Franco | Carpinteria Aluminio Local | Otra | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T1 aptos estuco muro baño aux P1-P16 | Contratos | 2024-02-23 | 2024-03-19 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 aptos Aseo Segunda mano | Contratos | 2024-04-16 | 2024-03-19 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | BDGA 1 Mortero baños | Contratos | 2024-02-10 | 2024-03-20 | 6
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de material de piso | Martin Alonso Pinillos Orozco | PORT - Piso y guardaescobas | Materiales | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Estandar y requerimiento friso fachada | Maria Isabel Morales Cotes | T1 FRISO Fachada ppal serie 01 | Materiales | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Montante hidraulica | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 RED HID Montante | Materiales | 2023-11-08 | 2024-03-20 | 7
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Carpinteria Metálica Cto Basuras | Contratos | 2023-10-24 | 2024-03-21 | 5
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Puerta Baño T6 | Tatiana | T6 PUERTA BAÑO | Materiales | 2024-02-05 | 2024-03-21 | 3
PRUEBA CARTAGENA | Solicitud enchape | DIANA ROCIO MARQUEZ NIÑO | T2 Enchapes Piso 11-1 | Materiales | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Instalacion de anclajes de definitivos en cubierta por parte de cumbres | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Otra | 2023-11-17 | 2024-03-22 | 2
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PQDERO EST Topellantas | Materiales | 2024-09-14 | 2024-09-03 | 0
PUERTA DORADA NATURA | URBANISMO_ ELE_ PROVISIONAL ELECTRICO | Lina Yadira Olarte | E1 Provisional de energia | Diseños | 2024-07-28 | 2024-09-26 | 1
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Montante de gas S2 a P3 C.C. | Contratos | 2024-05-14 | 2024-03-26 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 MORTERO AREA COMUN PASILLO PISO 1 - 19 | Contratos | 2024-05-12 | 2024-03-26 | 3
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T12 Mamposteria piso 1-2-3-4 | Contratos | 2024-04-22 | 2024-03-26 | 2
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PQDERO CIM Descabece de pilotes | Contratos | 2024-05-10 | 2024-03-26 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T11-T12 Graniplast fachada Ppal | Contratos | 2024-04-23 | 2024-03-27 | 1
PEÑON DE ALICANTE | TOMA DE MEDIDAS | Jeison Daniel Bossa Peña | PORT CARP MADERA | Diseños | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sandra Milena Lamprea | PORTERIA Estuco | Diseños | 2024-05-18 | 2024-07-02 | 1
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial T3 | Contratos | 2024-09-03 | 2024-04-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Legada de material | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Pisos Circulación Piscinas | Materiales | 2024-03-11 | 2024-04-01 | 1
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de puertas | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T1 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales | 2024-04-10 | 2024-04-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Primera Lavada P 11-1 | Contratos | 2024-08-05 | 2024-04-01 | 0
BELATERRA TEMPUS | PLANEACIÓN DE EQUIPOS | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Inicio de obra | Equipos | 2023-11-15 | 2024-04-01 | 2
VIVERDI | Definición de niveles y ubicación de rampa de acceso | Diana Milena Casasbuenas Guzman | MOD PORT CONTRA FIORINO S2 Relleno muro de contencion | Diseños | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | ESTRUCTURA DRYWALL P 18-17-16 T4 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | ESTRUCTURA DRYWALL P 9-8-7 T4 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | LAMINADO DRYWALL P 21-20-19 T4 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 0
FIRENZE |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Mamposteria interna P1-P6 | Contratos | 2024-04-18 | 2024-04-01 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Equipos eyector de sótano | Juan Pablo Charry Lopez | SOTANO Pozo Eyector E1 | Materiales | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T1 Suministro ventaneria de alcb auxil serie 2 | Materiales | 2025-08-12 | 2025-01-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PORTERIA Instalacion muebles de madera | Materiales | 2025-06-19 | 2025-02-04 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Pedir Gabienetes RCI | Andres Felipe Arenas Suarez | T1 Red CI pto fijo Dotacion gabinete | Materiales | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | La actividad depende de la terminacion de la estructura | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 RESANE FACHADA LATERAL 2 | Otra | 2024-01-15 | 2024-04-02 | 5
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T4Ascensor Inventarioyubicación lineas de vida | Contratos | 2024-05-06 | 2024-04-02 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T5 Graniplast fachada principal | Contratos | 2024-05-08 | 2024-04-03 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | Puertas en madera baños C.C. | Materiales | 2026-03-25 | 2025-02-06 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada primera parte de material Alambrado aptos | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 ALAMBRADA PISO 1-22 | Materiales | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 0
BELATERRA TEMPUS | PERSONAL ADMINISTRATIVO (LOGISTICO, AUX ALMACÉN, SISO,INSPECTOR DE OBRA) | Jairo Jahir Vargas Romero | Inicio de obra | Mano de obra | 2023-11-20 | 2024-04-04 | 3
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Aplomada e inst equipos | Diseños | 2024-12-21 | 2024-07-15 | 0
GENOVA | PISC Llegada acero | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | PISC Armado y fundida cimentacion | Materiales | 2024-03-23 | 2024-04-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 RED HID Aptos puntos en estructura | Contratos | 2024-05-20 | 2024-04-04 | 2
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | PARQ Punto Fijo Mamposteria-Friso Mod 1 | Contratos | 2024-05-22 | 2024-04-05 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Iniciar gestión de mover el campamento de donde está ubicada este momento | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Seguridad y Espacio | 2023-11-15 | 2024-04-05 | 1
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | Instalacion de Drywall Pool House | Contratos | 2024-02-21 | 2024-04-06 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T1 SUPERBOARD Fachada ppal perfiles | Materiales | 2025-03-08 | 2024-09-17 | 0
RIO DEL HATO MALL | Pendiente entrega por sup. tecnica diseño cubierta metálica sur | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | EST METAL CUB POLICARB PLAZOLETA SUR | Diseños | 2023-12-27 | 2024-04-08 | 4
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CH Graniplast fachadas | Contratos | 2023-11-28 | 2024-04-08 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Mueble cocina, lavaderoybaños pisos 1-19 | Contratos | 2024-05-17 | 2024-04-08 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T3 Conformacion terraza | Materiales | 2024-10-11 | 2024-09-17 | 0
PEÑON DE ALICANTE | LLEGADA DE MATERIAL | Jeison Daniel Bossa Peña | PORT DRYWALL | Materiales | 2024-03-18 | 2024-04-08 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 ESPEJO BAÑO | Contratos | 2024-03-12 | 2024-04-08 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T4 IMPERMEABILIZACION | Contratos | 2024-04-10 | 2024-04-08 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | URBANISMO_ ARQ_ PAR_PINTURA | German Andres Triana Pinto | SOT PQDERO Pintura en redes | Diseños | 2024-05-17 | 2024-07-09 | 2
PUERTA DORADA MARISMA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T3 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2024-05-02 | 2024-04-08 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | Inst Tubo Desfogue Planta Emergencia | Contratos | 2024-01-08 | 2024-04-08 | 2
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 aptos Mamposteria interna y fachada | Contratos | 2024-05-23 | 2024-04-09 | 3
PUERTA DORADA CRISTALINA | No ha llegado el material a la obra. | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 Inst tuberia de distribucion a torre | Materiales | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 0
GENOVA |  | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | PLANTA DE EMERGENCIA Inst tubo desfogue | Materiales | 2024-12-18 | 2024-10-31 | 0
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T1-2 Y 3 INST PUERTA METALICA DE ACCESO | Contratos | 2024-06-13 | 2024-04-10 | 1
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T8 VENTANERIA INTERNA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-08-06 | 2024-04-10 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T9 PUERTA VENTANA CORREDIZA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-08-06 | 2024-04-10 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Fundida anden circulación Piscinas | Contratos | 2024-04-18 | 2024-04-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG pvc porteria | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA Prolongaciones hidraulicas | Materiales | 2024-03-08 | 2024-04-10 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Llegada andamio para resanes | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 EST Resanes fachada principal | Equipos | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Requerimiento material - Estandar | LAURA KATERINE GARZON RODRIGUEZ | E2 RADICACION PERMISO DE VENTAS | Materiales | 2024-03-02 | 2024-04-11 | 2
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | instalacion puertasyventanas pool house | Contratos | 2024-02-08 | 2024-04-11 | 0
GENOVA | PISC Llegada formaleta cimentación y muros | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | PISC Armado y fundida cimentacion | Equipos | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 Graniplast Fachada | Contratos | 2024-05-30 | 2024-04-11 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | Aprobación OG acero PLZ 4 | SILVIO ANDRES VELANDIA | SOTANO CIM Pilotes PLZ 4 | Otra | 2024-04-18 | 2024-04-11 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Montar OG Aditivos morteros | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 MORTERO P 1-2-3 | Materiales | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 2do Aseo Apto Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-05-18 | 2024-04-12 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T2 Redes Electricas Comun por Estructura P1-P16 | Contratos | 2024-05-20 | 2024-04-12 | 0
LA PLAZUELA |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T6 Detallesyterminacion | Contratos | 2024-05-20 | 2024-04-13 | 2
AQUANOVA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T8 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Diseños | 2024-06-10 | 2024-07-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 02 | Contratos | 2024-05-28 | 2024-04-15 | 0
FIORINO |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T2 Ptas acceso pisos 1-18 | Materiales | 2024-08-08 | 2024-04-15 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Domos de Cubierta | Contratos | 2024-04-20 | 2024-04-15 | 0
SERRANIA DEL HATO |  | Monica Alejandra Melgarejo | VENT FAC PPAL -POST P1 A P4 T6 | Contratos | 2024-05-29 | 2024-04-15 | 0
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | PORTERIA Inst ventaneria aluminio | Materiales | 2025-03-13 | 2024-11-05 | 0
PEÑON DE ALICANTE | T1 LLEGADA APARATOS - GASODOMESTICOS | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 LAVAPLATOS Y LAVADEROS | Materiales | 2024-02-20 | 2024-04-16 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-10 Armado de vigas y cabezales - fundida dados en ccto ciclopeo | Contratos | 2024-05-30 | 2024-04-16 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T13-T14 Puertas ppales y puertas patios | Contratos | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 2
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T4 Friso muros aptos- piso 1-12 | Diseños | 2024-08-23 | 2024-07-30 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 Fundida de vigas de Cimentación | Contratos | 2025-01-13 | 2024-04-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T2 Prueba Hidraulica Piso 1-11 | Diseños | 2024-05-28 | 2024-07-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA | montar OG concretos | Juan Camilo Dominguez Acuña | SUBESTACION ELEC estructura | Materiales | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst de puertas baños | Contratos | 2024-04-26 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst ventaneria de fachada posterior serie 06 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 08 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst ventaneria interna (baños - labores - estudio) serie 07 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst ventaneria interna (baños - labores) serie 08 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 03 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 01 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro ventaneria de vacio int serie 01 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro ventaneria de vacio int serie 05 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst puerta ventana fachada posterior | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst ventaneria de fachada posterior serie 13 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst ventaneria de fachada ppal serie 15 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst ventaneria interna (baños - labores - estudio) serie 14 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst ventaneria interna (baños - labores) serie 13 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 13 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 15 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 11 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 15 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Planta de Emergencia Inst puerta | Contratos | 2023-08-29 | 2024-04-17 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. SOCIAL RED PUNTOS HIDRAULICOS | Contratos | 2024-05-12 | 2024-04-17 | 4
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | Aprobación 01 acero PLZ 2 50% | SILVIO ANDRES VELANDIA | SOTANO CIM Pilotes PLZ 2 | Otra | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | Aprobación OG acero PLZ 4 | Fabian Enrique Gutierrez Tole | SOTANO CIM Pilotes PLZ 4 | Otra | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0
GENOVA | Seguimiento llegada carp. madera | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T1 Inst de puertas alcobas | Materiales | 2024-03-13 | 2024-04-18 | 1
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PQDERO Inst rejillas ventilacion | Contratos | 2024-06-04 | 2024-04-18 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 aptos Mortero 1-12 | Diseños | 2024-06-28 | 2024-08-01 | 4
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegada de pisos a obra | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 PISO P 7-8-9 | Materiales | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | CH MAMP - PAÑETE | Materiales |  | 2024-04-18 | 5
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar og y envio a proveedor mesones t13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Lavaplatos | Materiales | 2024-05-31 | 2024-04-18 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Solicitud Todos los Materiales | Andres Felipe Arenas Suarez | PQDERO Tuberia desagues E1 | Materiales | 2024-03-20 | 2024-04-19 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Contenedor Para Acopio Piso | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 PISO LAMINADO INTERIOR PISO 1-22 | Equipos | 2024-05-02 | 2024-04-19 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Construcción de la caja totalizadora | Martin Alonso Pinillos Orozco | Construccion de caja totalizadora | Mano de obra | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | SE DEBE ESTUCAR Y PRIMERIAR TODA LA TORRE, TERMINANDO LOS 108 APTOS VENDIDOS, SOLAMENTE DEBEN QUEDAR 68 APTOS PRIMERIADOS | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PISO 1-22 | Mano de obra | 2023-11-01 | 2024-04-19 | 1
BELATERRA TEMPUS | URBANISMO_ HI_ PAR_RED CONTRA INCENDIO | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T13 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Diseños | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Suministro Pasamanos escalera | Contratos | 2024-04-04 | 2024-04-20 | 0
RIO DEL HATO MALL |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | CUBIERTA LIVIANA LOCALES | Contratos | 2023-09-15 | 2024-04-20 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Inst Tapas de ducto metalico basuras | Contratos | 2024-05-29 | 2024-04-22 | 2
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | Solicitud de concreto Cim T01 | Miguel Felipe Alarcon Medina | T01 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | ESTRUCTURA DRYWALL P 3-2-1 T4 | Contratos | 2024-04-29 | 2024-04-22 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Tubería pisos 1-2-3 | Contratos | 2023-11-01 | 2024-04-23 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Pisos baños P2 C.C. | Contratos | 2024-06-09 | 2024-04-23 | 1
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Pisos internos P3 C.C. | Contratos | 2024-06-09 | 2024-04-23 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-9 Montante gas | Materiales | 2024-11-19 | 2024-10-03 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-6 Vent culata 1 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria alcob auxil serie 5 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria alcob auxil serie 9 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria de alcb auxil serie 4 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria de ropas serie 5 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria estudios, ropas, baños y cocina serie 2 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | ENVIO DE REQUERIMIENTO CINTA PVC TANQUE | Luisa Fernanda Henao Gomez | TQ Excavacion a maquina para cimentacion tanque | Materiales | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 CUB Impermeabilizacion | Diseños | 2024-11-17 | 2024-08-12 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T3 Impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2024-05-23 | 2024-04-23 | 0
BELATERRA AREIA | Pedido de materiales y consumibles para descolgados sanitarios | NICOLAS MORENO GUZMAN | T5 Ptos sanitarios piso 1-12 | Materiales | 2024-04-08 | 2024-04-24 | 1
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Estucoyprimer mano nivel 1-13 | Contratos | 2024-05-29 | 2024-04-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG acero pq motos | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO MOTO EST Armado y fundida estructura (placa y vigas) | Materiales | 2024-02-14 | 2024-04-24 | 4
LA PLAZUELA |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T6 Division de baños | Contratos | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 CIM Descabece de pilotes | Contratos | 2024-06-12 | 2024-04-25 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Ascensor 1 Acta de Entrega Ascensor 1 | Contratos | 2024-06-13 | 2024-04-25 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puertas internas | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-5 Ptas internas | Materiales | 2024-03-31 | 2024-04-25 | 1
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | PQDERO Inst rejillas ventilacion | Materiales | 2024-10-15 | 2024-04-25 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegada de ascensores torre 1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA | Materiales | 2024-01-31 | 2024-04-25 | 2
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | PORTERIA Armado y fundida estructura | Materiales | 2024-11-01 | 2024-08-27 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Instalación mesones Porteria | Contratos | 2024-05-03 | 2024-04-27 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 INST. MESON COCINA PISO 1-22 | Contratos | 2024-05-18 | 2024-04-29 | 0
PEÑON DE ALICANTE | T1 LLEGADA GASODOMESTICOS | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 HORNO | Materiales | 2024-02-20 | 2024-04-29 | 3
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T4 Mesones cocina - bbq piso 1-10 | Materiales | 2024-12-28 | 2025-01-22 | 2
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ_ CUARTO DE BASURAS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | Instalación de Gato Portón acceso | Diseños | 2024-04-30 | 2024-07-29 | 1
VIVERDI | Definición de niveles de la red hidrosanitaria sótanos | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Diseños | 2024-03-11 | 2024-04-29 | 3
BELATERRA TEMPUS | Actualización de códigos y material presupuestado para pedido | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T13 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial de torre | Materiales | 2024-04-11 | 2024-04-29 | 1
BELATERRA TEMPUS | Pedido de material | Cristian David Henao Daza | T14 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial de torre | Materiales | 2024-04-18 | 2024-04-29 | 1
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | Friso fachada Local | Contratos | 2024-02-11 | 2024-04-29 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | PinturayDemarcación Parqueadero de Motos | Contratos | 2023-12-19 | 2024-04-29 | 0
FIORINO | Pedido de microcristal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Pisos 1-18 | Materiales | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | MC Divisiones de baños | Materiales | 2024-10-07 | 2024-04-30 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Edna Carolina D Achardy Morales | CLUB HOUSE 01 Enchape | Diseños | 2024-09-10 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | CLUB HOUSE 01 Prolongaciones hidraulicas | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | PQDERO Bajante aguas lluvia | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | PQDERO Puntos hidraulicos | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Doriam Mayreth Sanchez | T04 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | TQ Instalacion pasamuros en tanque | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T1- Llegada de cartilla de acero vert y horizontal muros p1-p4 | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T1 EST Muro placa | Materiales | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 1
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | Instalacion equipos turcoysauna | Contratos | 2024-01-16 | 2024-04-30 | 7
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Legalizar contrato enchapes | Karen Valentina Sanchez Guzman | ZS LOCALES - Enchape de escaleras y pisos | Otra | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 2
LORCA | LLEGADA MATERIAL | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 Filtro perimetral | Materiales | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 0
LORCA | LLEGADA DE ACERO | Fabian Antonio Lopez Molano | TQ Excavacion a maquina para cimentacion tanque | Materiales | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 0
SAONA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_LAVADO DE FACHADAS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Acabado graniplast fachada principal | Diseños | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 0
SANTA CLARA | Realizar solicitud a proveedor de tiempos de suministro de los enchapes | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T1 aptos Piso ceramica 1-12 | Materiales | 2024-05-09 | 2024-05-02 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegada personal a obra - conseco | David Alejandro Granados Mejia | T1 PTOS GAS PISO 1 AL 20 | Mano de obra | 2024-04-15 | 2024-05-02 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T13 Aseo Mamp.yVentaneria | Contratos | 2024-06-19 | 2024-05-02 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de carpinteria en madera closet cocina y baño | John Alfredo Ceron Castro | T1 INST. MUEBLES COCINA Y ROPAS PISO 1-22 | Materiales | 2024-05-09 | 2024-05-03 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Ajuste Ascensor 2 | Contratos | 2024-02-18 | 2024-05-03 | 0
JARDIN IMPERIAL | Revisar estado del pedido | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 MONTANTE HIDRAULICA | Otra | 2024-04-30 | 2024-05-04 | 0
FIRENZE |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Ptas acceso | Contratos | 2024-07-25 | 2024-05-04 | 2
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 SUM. Ventaneria fachada principal | Contratos | 2024-06-19 | 2024-05-04 | 0
FIORINO | Aprobación de O1 cerraduras | SOFIA SABOGAL FLOREZ | T2 Ptas internas pisos 1-18 | Materiales | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0
VIVERDI | Pedido de acero para piso 3-4-5 | Valentina Escobar | T1 Muro Placa piso 3-18 | Materiales | 2024-03-18 | 2024-05-06 | 3
GALLET CIUDAD LA SALLE | llegada de material de ventaneria T1 | Ana Milena Gallo Sanabria | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 1 | Materiales | 2023-12-11 | 2024-05-07 | 6
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 INST. PISO AREA COMUN PASILLO PISO 1-19 | Contratos | 2024-06-23 | 2024-05-07 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | LLEGADA DE CINTA PVC A OBRA | Luisa Fernanda Henao Gomez | TQ Excavacion a maquina para cimentacion tanque | Materiales | 2024-05-31 | 2024-05-07 | 0
SAONA | Detalle de fuente | Carlos Julio Beltran Lozanos | Fuente porteria | Diseños | 2024-02-14 | 2024-05-08 | 5
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento y estándar club house | Maria Isabel Morales Cotes | CLUB HOUSE Fundida cimentacion superficial placa | Materiales | 2024-04-23 | 2024-05-08 | 2
PRUEBA CARTAGENA | espacio: T3 CABLEADO PTO DFIJO PISO 111-1 | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Seguridad y Espacio | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Puerta Cortafuego T4 | Sebastian Sanchez Santana | T4 PUERTAS CORTAFUEGO | Materiales | 2024-02-05 | 2024-05-08 | 4
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | APROBACION O1 ACERO SOTANO 1 | SILVIO ANDRES VELANDIA | SOT EST Placa andén nivel S1 T1 | Otra | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 0
GENOVA | T1 Seguimiento Toma de medidas carp. madera (Para definir fecha de llegada de mesones) | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T1 Mesones cocina y baño | Materiales | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 0
MIRAMAR PLAZA | LLEGADA DE PISOS Y ENCHAPES PASILLOS C.C | Victoria Elena Silva Lozano | Pisos baños P3 C.C. | Materiales | 2024-06-16 | 2024-05-09 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar orden de compra de hierro, aditivos y ladrillo | Leydy Diana M Torres Jimenes | T11 Mamposteria piso 1-2-3-4 | Materiales | 2024-04-19 | 2024-05-09 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG montar pedido | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 LAVAMANOS P 20-1 | Materiales | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | PQDERO Localizacion y replanteo | Contratos | 2024-06-14 | 2024-05-09 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Soli¿ctude material: T3 CABLEADO PTO DFIJO PISO 111-1 | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Materiales | 2024-04-24 | 2024-05-10 | 1
SANTA CLARA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | PORTERIA P3 Armado y fundida estructura | Diseños | 2024-07-21 | 2024-08-22 | 0
LORCA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_PISOS LAMINADOS-ALFOMBRA | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 aptos Piso laminado + Guardaescoba | Diseños | 2024-08-18 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH CARP METALICA | Contratos | 2024-03-27 | 2024-05-11 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Suministro Nomenclatura torre | Contratos | 2024-08-26 | 2024-05-14 | 5
PASEO SAN RAFAEL | OD pedido de Filtro Geodren | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO Conformacion terraza NIV 0 | Materiales | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 0
FIORINO | Aprobación de O1 bajantes Torre 2 | SOFIA SABOGAL FLOREZ | T2 Bajante sanitario | Materiales | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
FIORINO | Pedido de topes puertas | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Ptas internas pisos 1-18 | Materiales | 2024-05-06 | 2024-05-14 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | Cerramiento Perimetral Piscinas | Contratos | 2023-11-10 | 2024-05-14 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | Pintura Piso Cancha deportiva | Contratos | 2024-04-02 | 2024-05-14 | 2
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | P9 A P12 T10 VENT FAC PPAL -POST | Contratos | 2024-01-11 | 2024-05-14 | 1
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T3 INST ELEC APTOS FUNDIDA | Contratos | 2024-06-21 | 2024-05-15 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | ZS LOCALES - Afinados sobre pisos y escaleras | Contratos | 2024-07-02 | 2024-05-15 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Julian Pedreros Castellanos | T-12 Solado | Diseños | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Montar OG acero club house | Juan Camilo Dominguez Acuña | CLUB HOUSE Cim fundida zapatas | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Montar OG acero club house | Juan Camilo Dominguez Acuña | CLUB HOUSE Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Enviar requerimiento de pisos y enchapes zonas sociales | Edinson Dannylo Otero rojas | PORTERIA Pisos | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst ventaneria de fachada posterior serie 05 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 07 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst ventaneria interna (baños - labores - estudio) serie 06 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst ventaneria interna (baños - labores) serie 05 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 03 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 01 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro ventaneria de vacio int serie 01 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro ventaneria de vacio int serie 05 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst puerta ventana fachada posterior | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst ventaneria de fachada posterior serie 13 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst ventaneria de fachada ppal serie 15 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst ventaneria interna (baños - labores - estudio) serie 14 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst ventaneria interna (baños - labores) serie 13 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 13 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 15 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 11 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 15 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T2 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Contratos | 2024-06-17 | 2024-05-15 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Lavaderos Piso 11-1 | Contratos | 2024-07-03 | 2024-05-15 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 Enchapes Piso 11-1 | Contratos | 2024-06-20 | 2024-05-16 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CH AP COCINA | Materiales | 2025-01-04 | 2025-02-07 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de material a obra pisos y enchapes t13 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T13 Pisos - piso 12-11-10-9 | Materiales | 2024-04-22 | 2024-05-16 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PULL SESSION INICIO DE OBRA | Contratos | 2024-07-24 | 2024-05-16 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | ARREGLO KEELLY SOLIMEC SR 30 | (NO VALIDO) (NO USAR) | SOTANO CIM Pilotes PLZ 3 | Equipos | 2024-05-11 | 2024-05-16 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-9 Ptas acceso | Materiales | 2025-08-06 | 2025-03-20 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 aptos Caracoleado placa | Contratos | 2024-06-24 | 2024-05-17 | 1
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2024-06-24 | 2024-05-17 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 FRISO aptos interno | Contratos | 2024-06-24 | 2024-05-17 | 1
BELATERRA TEMPUS | Llegada de material | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T13 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial de torre | Materiales | 2024-05-02 | 2024-05-17 | 1
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | PORTERIA Pintura Primera mano | Diseños | 2024-09-14 | 2024-08-29 | 0
SANTA CLARA | Estándar cimentación T1-T2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Otra | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 aptos Estuco placa 1-12 | Diseños | 2024-08-11 | 2024-08-29 | 1
SERRANIA DEL HATO |  | Monica Alejandra Melgarejo | T6 PTA MET CUBIERTA | Materiales |  | 2024-12-07 | 0
LA PALMA | andamios colgantes solicitud | Rafael Ernesto Paez Vargas | G1 T15-16-17-18 Y 19 MAMPOSTERIA RESANE DE FACHADA | Equipos | 2024-04-29 | 2024-05-18 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | PIS EQUIPOS | Contratos | 2024-07-04 | 2024-05-20 | 1
RIVERSIDE | Piscina - Seguimiento con Marvin del diseño hidraulico | Luz Dary Ramos Rangel | Piscinas Armado y fundida estructura | Diseños | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Llegada de material a obra | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | CLUB HOUSE Instalacion mobiliario | Materiales | 2024-05-23 | 2024-05-21 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Montaje de requerimiento de acero de cimentación T11 y T12 | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T11 RED HID Acometida en cimentacion | Materiales | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | Aprobación Serie 3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | Provisional de energia | Otra | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada de hierro a obra muros de contencion t1 | German Alirio Villarreal Solano | T1 Excavacion y perfilada muro de contencion posterior | Materiales | 2024-04-22 | 2024-05-21 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | German Alirio Villarreal Solano | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Diseños | 2024-08-02 | 2024-08-20 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada de hierro de tanque | Luisa Fernanda Henao Gomez | TQ Armado y fundida estructura tanque | Materiales | 2024-05-31 | 2024-05-21 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2024-07-05 | 2024-05-21 | 0
EL JARDIN VIOLETA | Cimentación - revisar niveles de inst | Luis Fontalvo Castro | T1 Cimentacion torre grua | Otra | 2023-12-15 | 2024-05-21 | 2
EL JARDIN VIOLETA | Requerimiento pvc embebido | Luis Fontalvo Castro | T1 RED HID aptos red | Materiales | 2023-12-29 | 2024-05-21 | 1
EL JARDIN VIOLETA | Requerimiento pvc embebido | Luis Fontalvo Castro | T1 RED SAN aptos Punto en placa | Materiales | 2023-12-29 | 2024-05-21 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA | Requerimiento | Juan Sebastian Sanchez Herrera | T1 CIM Solado | Materiales | 2024-05-24 | 2024-05-22 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T1 PTO FIJO Aseo primera mano | Contratos | 2024-07-08 | 2024-05-22 | 3
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | F3 Cimentacion cerramiento perimetral | Contratos | 2021-07-19 | 2024-05-23 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | E1 Zonas comunes red de baja tension | Contratos | 2024-07-16 | 2024-05-23 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Inst elec pto fijo Red baja tension 1-12 | Contratos | 2024-07-16 | 2024-05-23 | 0
EL JARDIN AZUCENA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Red gas aptos Prueba 3 | Diseños | 2024-07-27 | 2024-09-03 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG griferia | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 LAVAMANOS P 20-1 | Materiales | 2024-06-13 | 2024-05-23 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-9 Ptos gas P1-P12 | Contratos | 2024-06-11 | 2024-05-23 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Mamposteria fachada | Contratos | 2024-12-03 | 2024-05-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | E1 Inst Tuberia de conduccion | Contratos | 2024-06-06 | 2024-05-24 | 4
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Tercera Lavada P 11-1 | Contratos | 2024-07-01 | 2024-05-24 | 4
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial de torre | Contratos | 2024-06-26 | 2024-05-24 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T13 Ptas int. wc | Contratos | 2024-01-26 | 2024-05-25 | 8
BAIKAL | definición de cambios en diseño estructural | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Pilotaje | Diseños | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 1
PRUEBA CARTAGENA | aaaa | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | Instalación Reja Metálica cerramiento perimetral T2,3 | Materiales | 2024-04-24 | 2024-05-27 | 1
PRUEBA CARTAGENA | LLEGADA DE MATERIAL Restricciones T3 LAMINADO DRYWALL | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T2 Laminado Drywall Piso 11-1 | Materiales | 2024-05-12 | 2024-05-27 | 1
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | ArmadoyFundida de piso Cancha Multiple | Contratos | 2024-07-11 | 2024-05-27 | 1
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CH MESONES | Contratos | 2024-02-09 | 2024-05-27 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | TERMINAR LA ESTRUCTURA T2 | Cristian Mateo Lopez Duquino | T2 PAÑETE FACHADA PRINCIPAL | Otra | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 0
PASEO DE SEVILLA |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-5 MAMP. INTERIOR PISO 1-4 | Contratos | 2024-03-03 | 2024-05-28 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada hierro T2 | Valentina Sanchez Mantilla | T2 Estructura P1 a P16 | Materiales | 2023-10-16 | 2024-05-28 | 8
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | T4 Inst Puerta principales | Materiales | 2025-03-14 | 2024-12-17 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Montaje de requerimiento | ABRAHAM DAVID PACHECO QUIÑONES | T4 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Ajuste de estándar y enviar requerimiento de adicional | Santiago Miguel Barrios De Armas | T9 Enchapes Aptos P1-P11 | Materiales | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0
EL JARDIN VIOLETA | Montar pedido acero tq - subestación | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | Tanque Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2024-01-05 | 2024-05-28 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Enviar requerimiento pvc, mamposteria y frisos | Maria Isabel Morales Cotes | CLUB HOUSE Aparatos sanitarios | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Enviar requerimiento pvc, mamposteria y frisos | Maria Isabel Morales Cotes | CLUB HOUSE Friso fachadas | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Enviar requerimiento pvc, mamposteria y frisos | Maria Isabel Morales Cotes | CLUB HOUSE Mamposteria | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Enviar requerimiento pvc, mamposteria y frisos | Maria Isabel Morales Cotes | CLUB HOUSE Puntos hidraulicos | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento andamios para resanes | Maria Isabel Morales Cotes | T1 EST Resanes culata 1 | Equipos | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento y estandar pvc desagües, arañas y prolongaciones | Maria Isabel Morales Cotes | T2 RED HID aptos puntos en mamposteria | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 1
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T8 Puertas cortafuego piso 1-12 | Contratos | 2024-07-23 | 2024-05-29 | 0
MERIDIANO | envio de requerimiento de cimentacion modulo 3 | Jose Luis Estevez | MODULO 3 armada de vigas y zapatas | Materiales | 2024-04-19 | 2024-05-29 | 4
LA CRUZ |  | Edgar Fernando Rojas Novoa | G3 T7-8 Y 9 APARATOS MESON-ESTUFA | Materiales | 2025-01-04 | 2025-02-20 | 2
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Montaje de las escaleras mecanicas C.C. | Contratos | 2024-07-16 | 2024-05-29 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Piso en cuarto de basuras C.C. | Contratos | 2024-07-16 | 2024-05-30 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de material pvc y gas t12 y 11 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T12 Ptos hidraulicos piso 1-2-3-4 | Materiales | 2024-04-25 | 2024-05-30 | 2
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | Provisional de energia | Contratos | 2024-09-27 | 2024-05-30 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | SALIDA A VENTAS TORRE 06 | Contratos | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB ZONAS VERDES | Contratos | 2024-07-12 | 2024-05-31 | 2
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Inst Pasamanos escalera | Contratos | 2024-03-06 | 2024-05-31 | 8
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | PORTERIA Friso interno | Contratos | 2024-05-09 | 2024-05-31 | 0
RIO DEL HATO MALL | Pendiente definición diseño bancas en concreto para contratar | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | CONCRETO ESTAMPILLADO PLAZOLETA SUR | Diseños | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T11 Inventarioyubicación lineas de vida | Contratos | 2024-07-15 | 2024-06-04 | 0
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Closet alcobas, vestier, linos pisos 1-19 | Materiales | 2024-10-30 | 2024-06-04 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Definición, suministro e instalación de malacate torre 2 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 ESTRUCTURA MUROS EN DRYWALL PISO 1-24 | Equipos | 2024-06-17 | 2024-06-04 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Graniplast Escalera Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-09-04 | 2024-06-04 | 7
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Montaje Ascensor 1 | Contratos | 2024-09-04 | 2024-06-04 | 1
VIVERDI | Llegada de formaleta T1 piso 1-2 | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T1 Muro Placa piso 1-2 | Equipos | 2024-04-22 | 2024-06-04 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | Excavacion Cancha multiple | Contratos | 2026-03-02 | 2024-06-04 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Estuco acrilico externo fachada izquierda P1-P3 C.C. | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-05 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Estuco acrilico externo interna P1-P3 C.C. | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-05 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Estuco interno P4 a P8 C.E. | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-05 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Edna Carolina D Achardy Morales | PORTERIA Enchape | Diseños | 2024-10-21 | 2024-09-06 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T3 RCI prueba montante | Materiales | 2025-05-08 | 2024-11-13 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Ed Porteria-ZC Comunal Carpinteria de Aluminio fachada frontal | Contratos | 2024-08-22 | 2024-06-05 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG combos sanitarios | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-06-12 | 2024-06-05 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG rejilla piso | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-05-31 | 2024-06-05 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Llave jardin | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2024-06-12 | 2024-06-05 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T1 CIM Pilotes | Contratos | 2025-02-17 | 2024-06-05 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 01 | Diseños | 2024-03-25 | 2024-06-06 | 4
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 BarandayPasamanos Pasillos Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-01-11 | 2024-06-06 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T1 Ptas internas pisos 1-12 | Materiales | 2024-06-24 | 2024-06-06 | 0
LA CRUZ | ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA CUETO DE BOMBAS | (NO VALIDO) (NO USAR) | EQUIPOS DE BOMBEO | Mano de obra | 2024-05-13 | 2024-06-06 | 2
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Inst. ducto shut de basuras | Contratos | 2024-07-12 | 2024-06-06 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Mortero aptos | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-06 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Pisos y enchapes Aptos P1-P12 | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-06 | 0
GENOVA | T2 Seguimiento llegada ventanería | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T2 Suministro ventaneria de fachada posterior 10-11-12-13 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 0
GENOVA | T2 Seguimiento llegada ventanería | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 12-13 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de material de mamposteria | Leydy Diana M Torres Jimenes | T11 Mamposteria piso 1-2-3-4 | Materiales | 2024-05-15 | 2024-06-06 | 2
PASEO SAN RAFAEL |  | Edisson Giovanny Herrera Soto | TQ Inst sistema de bombeo RCI | Contratos | 2024-09-11 | 2024-06-07 | 9
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Domos de Cubierta | Contratos | 2023-11-30 | 2024-06-07 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Red de media tension | Contratos | 2024-09-08 | 2024-06-08 | 2
RIO DEL HATO MALL | CONT6735 Enchapes fuente | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | INSTALACION CHORROS FUENTE | Otra | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 0
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Ptas acceso pisos 1-19 | Materiales | 2024-10-04 | 2024-06-11 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Homologación de enchapes apartamentos | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | T2 ENCHAPE PISO Y MURO BAÑOS PISO 1-24 | Diseños | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 1
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 CIM Solado | Contratos | 2024-07-16 | 2024-06-11 | 1
VIVERDI | Llegada de material para descolgados en sótano | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | PQDERO Bajante aguas lluvia | Materiales | 2024-06-17 | 2024-06-11 | 0
DIMARO | T2 Solicitar material de acuerdo a acabado de pto fijo | Melissa Salazar Acevedo | T3 Aparateada sistema deteccion de incendio piso 1-10 | Materiales | 2024-05-24 | 2024-06-11 | 1
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Detallada de cielo raso tipo baffle P1-P3 C.C. | Contratos | 2024-07-18 | 2024-06-12 | 0
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T7 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 06-07 | Materiales | 2025-04-16 | 2025-03-19 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T5 Impermabilización cubierta | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-12 | 1
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T15-16-17-18 Y 19 ENCHAPE BAÑO | Contratos | 2024-07-25 | 2024-06-12 | 0
LINZ E1 | Pedido de material mamposteria (Bloque) | Jorge Hernando Martinez Reina | T1 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0
SERRANIA DEL HATO |  | Monica Alejandra Melgarejo | CIELO RASO WC P1 A P4 T6 | Contratos | 2024-06-30 | 2024-06-12 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | Frisoymortero -Piscina Adultos | Contratos | 2024-07-08 | 2024-06-12 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | UAR F2 Frisos | Contratos | 2024-07-08 | 2024-06-12 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Pintura baranda escalera | Contratos | 2024-04-02 | 2024-06-12 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | matt32 | Tatiana | SALIDA A VENTAS TORRE 07 | Materiales | 2024-06-06 | 2024-06-12 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T8 Inst elec aptos Aparateada 1-12 | Contratos | 2026-07-13 | 2024-06-12 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento puertas madera t9 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 PUERTAS MADERA BAÑO AUX | Materiales | 2024-05-31 | 2024-06-12 | 1
LA CRUZ | DISEÑO DEL CARCAMO DE LA SUBESTACION | Edgar Fernando Rojas Novoa | EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA | Diseños | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 0
LA CRUZ | Sacar Cantidades de enchapes | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | G1 T1-2 Y 3 ENCHAPE COCINA | Materiales | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 PLACA CONTRAPISO | Contratos | 2024-08-14 | 2024-06-14 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Lavaderos Piso 11-1 | Contratos | 2024-07-14 | 2024-06-14 | 1
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T3 aptos Enchape baños | Diseños | 2024-12-30 | 2024-09-26 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | Tanque Armado y fundida estructura tanque | Contratos | 2024-07-21 | 2024-06-17 | 0
FIORINO | Pedido material porcelana sanitaria | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Aparatos sanitarios pisos 1-18 | Materiales | 2024-04-16 | 2024-06-17 | 3
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Graniplast Fachadas | Contratos | 2024-07-30 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | andamios colgantes | Jose David Borja Barbetti | CH Graniplast fachadas | Equipos |  | 2024-06-17 | 10
SAN MATEO - LA QUINTA | Llegada acero - cimentación | Monica Eliana Ruiz | T1 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-06-25 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Closet alcobas, vestier, linos pisos 1-18 | Diseños | 2024-06-15 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ-NO EST_ ESTRUCTURAS LIVIANAS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Laminaylijado Dry wall Cielo piso 1-18 | Diseños | 2024-07-29 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Mueble cocina 1-18 | Diseños | 2024-06-15 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | URBANISMO_ HI_ PAR_RED CONTRA INCENDIO | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 RCI Columna tuberia A.C SCH | Diseños | 2024-10-19 | 2024-06-17 | 0
RIO DEL HATO MALL | CONT9237 Superboar fachadas (diseño) | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | EST CIELO RASO CENTRO COMERCIAL | Otra | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 ENCHAPE PISO Y MURO COCINAS PISO 1-24 | Contratos | 2024-09-04 | 2024-06-17 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T4 Estructra Drywall piso 1-10 | Contratos | 2024-07-23 | 2024-06-18 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | German Alirio Villarreal Solano | SUBESTACION ELEC cimentacion | Diseños | 2025-05-03 | 2024-09-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T2 Red CI pto fijo Montante | Materiales | 2025-02-22 | 2024-09-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | German Alirio Villarreal Solano | T4 RED HID aptos red | Diseños | 2024-12-13 | 2024-09-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_HID_ ACUEDUCTO | German Alirio Villarreal Solano | E1 Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Diseños | 2025-01-31 | 2024-09-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | German Alirio Villarreal Solano | POOL HOUSE Puntos hidraulicos | Diseños | 2025-04-14 | 2024-09-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | PORTERIA Red CI | Materiales | 2025-03-08 | 2024-09-17 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Nuevo diseño via colegio (nodo 30-31) | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | Vía de 30 a 31 Obras mitigación cruce via con BOX CULVER | Diseños | 2024-06-15 | 2024-06-19 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de acero piscina | Cesar Alfonso Delgado Gil | PISC Armado y fundida losa de fondo | Materiales | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Instalación de Lavaderos Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-10-07 | 2024-06-19 | 1
EL JARDIN AZUCENA | OG parqueadero de motos | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO MOTO EST Armado y fundida estructura (placa y vigas) | Materiales | 2024-05-24 | 2024-06-19 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Acta de vanos torre 1 | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Inst de puertas baños | Otra | 2024-06-13 | 2024-06-19 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Lamina y lijado Drywall P1-P17 | Contratos | 2024-07-24 | 2024-06-19 | 2
PUERTA DORADA MARISMA | CINTA PVC Y PASAMUROS | José Alberto Carbono Guillot | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada de tubería y accesorios acueducto | Aldair Martinez Rios | E1 URB ACUEDUCTO PPAL Excavacion | Materiales | 2024-06-15 | 2024-06-20 | 0
LA PALMA |  | Vanessa Nicole Bolivar Muñoz | URB INST TUBERIA DE CONDUCCION (porteria a tanque de agua) | Contratos | 2024-07-26 | 2024-06-20 | 1
LA CRUZ | REVISION DE CANTIDADES Y ESTADO DE MATERIALES Y SI SE REALIZARON LOS PEDIDOS | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | URB Red ppal Inst de tuberia red interna de gas | Materiales | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA DE TOTALIDAD DE PEGACOR T13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Pisos - piso 12-11-10-9 | Materiales | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T8 Impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2024-07-24 | 2024-06-20 | 3
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1-2 ADOQUIN ANDENES | Contratos | 2024-02-08 | 2024-06-21 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | PORTON CARP. METAL. | Contratos | 2023-11-26 | 2024-06-21 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | CIELO RASO WC P1 A P4 T11 | Contratos | 2024-07-10 | 2024-06-21 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T5 Instalacion Puerta madera Baño P1-P16 | Contratos | 2024-07-10 | 2024-06-22 | 0
RIVERSIDE | T3 Requerimiento mamposteria | Sandra Patricia Palencia Cantillo | T3 Mamposteria Int. P1-P16 | Materiales | 2024-05-27 | 2024-06-24 | 2
RIO DEL HATO MALL | CONT4284 Cubierta metálica plazoletas burbujas | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | EST METAL CUB POLICARB PLAZOLETA ENTRADA CENTRAL | Otra | 2024-06-12 | 2024-06-24 | 1
EL JARDIN LAUREL | Reprogramada - marzo | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T2 Mesón Acero Inoxidable con LavaplatosyEstufa P11-1 | Materiales | 2024-03-30 | 2024-06-24 | 1
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | E1 (T1-T2) Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Contratos | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 LAVADO FACHADA INICIAL PISO 1-24 | Contratos | 2024-08-08 | 2024-06-25 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T5 Detalle y terminación | Contratos | 2024-08-02 | 2024-06-25 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T13-T14 Impermabilización cubierta | Contratos | 2024-08-02 | 2024-06-25 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento de mesones de cocina (incluyendo grifería) | Santiago Miguel Barrios De Armas | T8 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T9 Red CI pto fijo Montante P1-P11 | Contratos | 2024-05-10 | 2024-06-25 | 0
EL JARDIN VIOLETA | OG Agua portable | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T1 Inst Tuberia de distribucion a torres | Materiales | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 1
EL JARDIN VIOLETA | OG Agua portable | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T2 Inst Tuberia de distribucion a torres | Materiales | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 1
EL JARDIN VIOLETA | OG rci urbanismo | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T3 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 1
EL JARDIN VIOLETA | Aprobación modulación | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | Tanque Armado y fundida estructura tanque | Materiales | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 1
PRUEBA SANTA CLARA | prueba-no-categ | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | SALIDA A VENTAS TORRE 05 | Contratos no Categorizables | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | prueba matt | Paola Andrea Ramirez Jimenez | SALIDA A VENTAS TORRE 08 | Materiales | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T3 Conformacion terraza | Contratos | 2025-06-19 | 2024-06-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Enviar programación fecha de llegada de puertas ventanas | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Inst puerta ventana fachada ppal | Otra | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Inicio de actividad | Cesar Alfonso Delgado Gil | Zonas Comunes Red de Baja Tension | Otra | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Gestionar definición Cerramiento es un contrato o compra | Edinson Dannylo Otero rojas | ETAPA 1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Otra | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0
JARDIN IMPERIAL | Acta de vanos puertas madera | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 PUERTAS MADERA BAÑO AUX | Otra | 2024-06-06 | 2024-06-26 | 2
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Movimiento de campamentos por parte de Bolivar | (NO VALIDO) (NO USAR) | Instalacion de Tuberia 33 | Otra | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 0
LINZ E1 | detalles de cuartos electricos, carcarmos | Jorge Hernando Martinez Reina | SUBESTACION ELEC estructura | Diseños | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 1
LORCA |  | Johanna Diaz Mora | PORTERIA Instalacion muebles de madera | Materiales | 2025-09-26 | 2025-01-14 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T2 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2024-08-12 | 2024-06-27 | 4
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Inst. Ascensor | Contratos | 2024-08-01 | 2024-06-27 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 INSTALACION ASCENSOR | Contratos | 2024-04-29 | 2024-06-27 | 0
SANTA CLARA | Pedido acero piso 2-8 (Losa, muros, elem no estructurales) T1-T2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-05-16 | 2024-06-27 | 3
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Aplomada e inst equipos ASC 2 | Contratos | 2024-11-26 | 2024-06-27 | 0
LA CRUZ | Llegada de material hidráulico a obra (O1 en espera de aprobación) | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | G1 T1-2 Y 3 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | PORTERIA Instalacion puertas de madera | Materiales | 2026-04-30 | 2025-04-29 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO Desagues | Contratos | 2024-04-30 | 2024-06-28 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Meson granito cocina -isla -baños | Materiales |  | 2024-07-02 | 2
EL JARDIN LAUREL | Montar OG puertas alcoba torre 1 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T2 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 0
VIVERDI | URBANISMO_ HI_ PAR_RED CONTRA INCENDIO | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PQDERO Gabinete CI | Diseños | 2024-10-07 | 2024-07-02 | 0
VIVERDI | Llegada de acero piso 4-5-6 | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T1 Muro Placa piso 3-18 | Materiales | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | CH Instalcion de puertas madera | Materiales | 2025-09-11 | 2024-07-02 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T15-16-17-18 Y 19 Superboard aptos | Contratos | 2024-05-09 | 2024-07-02 | 2
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Detalle y terminación | Contratos | 2024-08-09 | 2024-07-02 | 4
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | T04 Suministro Baranda balcon | Diseños | 2024-10-25 | 2025-01-20 | 5
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | T04 Suministro Pasamanos punto fijo | Diseños | 2024-10-25 | 2025-01-20 | 5
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 Detalle y terminación | Contratos | 2024-08-12 | 2024-07-03 | 2
COUNTRY PARK | VIVIENDA_HID_ ACUEDUCTO | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Excavacion red de distribucion a torre | Diseños | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 0
JARDIN IMPERIAL | Llegada puertas ventanas | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T9 PUERTA VENTANA CORREDIZA PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-06-28 | 2024-07-03 | 0
LINZ E1 | Llega material acero piso 9 a 12 | DAVID SANABRIA PALENCIA | T1 EST Muro placa P1-P16 | Materiales | 2024-06-13 | 2024-07-03 | 3
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO Mamposteria fachada | Contratos | 2024-08-16 | 2024-07-04 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de ascensores | Yenny Paola Munevar Peña | T1 INST. QUICIOS ASCENSOR | Equipos | 2024-04-01 | 2024-07-04 | 7
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE |  | Hebert Tiller Osorio Cuesta | PARQUE ZONAL Instalacion de Bordilo | Contratos | 2024-08-19 | 2024-07-04 | 3
PUERTA DORADA MARISMA | ENTREGA DISEÑOS ALTUS | Carlos Alberto Quiroz Torres | T3 EST Cto maquinas | Diseños | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 2
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T5 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2024-08-16 | 2024-07-04 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T2 Inst Tapa acceso cto maq | Materiales | 2025-01-31 | 2025-01-24 | 0
PALMANOVA | T4 Seguimiento llegada de puertas | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T4 Puerta ppal | Materiales | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG acero piscinas | Juan Camilo Dominguez Acuña | PISC Excavacion de cimentacion superficial | Materiales | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E2 PISC NIÑOS Armado y fundida cimentacion | Materiales | 2024-12-31 | 2024-07-04 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T8 MORTERO PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-08-09 | 2024-07-05 | 2
COUNTRY PARK | llegada de enchape a obra ABETO | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T1 aptos Enchape cocina | Materiales | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T6 CIM Descabece de pilotes | Contratos | 2029-06-01 | 2024-07-07 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE Est armado y fundida estructura S1 | Contratos | 2024-08-09 | 2024-07-08 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes T12 | Contratos | 2024-07-22 | 2024-07-08 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento mesones en acero | Juan Felipe Cubides Orozco | T1 Meson en acero inoxidable | Materiales | 2024-06-18 | 2024-07-09 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | PQDERO Inst puerta metalica | Materiales | 2025-04-04 | 2025-01-28 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | PORT F1 Drywall cielos Porteria- Port-Recepcion-Admon | Contratos | 2024-07-01 | 2024-07-09 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | llegada de material de acero | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-25 Armado de vigasycabezales - fundida dados en ccto ciclopeo | Materiales | 2024-07-12 | 2024-07-09 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 Suministro Nomenclatura vivienda | Contratos | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 1
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Graniplast fachada posterior | Contratos | 2024-08-23 | 2024-07-10 | 4
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | Tanque Impermeabilizacion incluye prueba de estanqueidad | Contratos | 2024-08-21 | 2024-07-10 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | German Alirio Villarreal Solano | T4 EST Muro placa P1-P20 | Diseños | 2024-12-29 | 2024-10-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero pool | Cesar Alfonso Delgado Gil | POOL HOUSE Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 1
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 BARANDASyPASAMANOS PTO FIJO | Contratos | 2024-05-09 | 2024-07-10 | 3
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | Carpinteria Madera Sauna | Materiales | 2025-01-24 | 2024-07-11 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Closet, Alcobas, Vestier Piso 1-19 | Contratos | 2024-04-18 | 2024-07-11 | 3
SANTA CLARA | Llegada de formaleta estructura T1-T2 | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T1 EST Muro placa P1-P12 | Equipos | 2024-05-16 | 2024-07-11 | 3
LA CRUZ | Formaleta para fundida de antepechos | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | G1 T1-2 Y 3 TERMINACION CUBIERTA | Equipos | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Mamposteria de fachada | Contratos | 2024-08-26 | 2024-07-11 | 4
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 1ra lavada de aptos piso 1-10 | Contratos | 2024-08-26 | 2024-07-11 | 1
GENOVA | Seguimiento llegada mesones | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T1 Mesones cocina y baño | Materiales | 2024-06-17 | 2024-07-11 | 2
URBANISMO TRES QUEBRADAS | DEFINIR SI ES FUNDIDO O PREFABRICADO | Mauricio Cervantes Hurtado | 1-2 eje 11 K0+035 A K0+255 Instalación adoquín y loseta | Diseños | 2024-06-26 | 2024-07-11 | 1
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6Ascensor Inventarioyubicación lineas de vida | Contratos | 2024-09-18 | 2024-07-12 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Daniela Patricia Herrera Melendez | Pintura Cancha deportiva | Contratos | 2024-07-30 | 2024-07-12 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | PORTERIA Mamposteria cubierta | Contratos | 2024-10-03 | 2024-10-21 | 0
BELATERRA TEMPUS | Pedido de tuberia c-900 | Cristian David Henao Daza | E2 PISC ADULTOS Armado y fundida cimentacion | Materiales | 2024-06-19 | 2024-07-12 | 2
BELATERRA TEMPUS | Pedido de tuberia c-900 | Cristian David Henao Daza | T2 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2024-06-19 | 2024-07-12 | 2
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T4 Empaste culata derecha | Diseños | 2024-12-03 | 2024-10-22 | 0
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T4 Empaste fachada principal | Diseños | 2024-12-03 | 2024-10-22 | 0
FIORINO |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T2 Ptas internas pisos 1-18 | Materiales | 2024-08-20 | 2024-07-15 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | Terminación Cto de Maquinas (Obra Blanca) | Materiales | 2024-12-02 | 2025-04-03 | 1
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | TQ Impermeabilizacion tanque | Contratos | 2024-08-25 | 2024-07-15 | 4
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | E1 PQDERO SUPERFICIAL Replanteo y nivelacion de subrasante | Contratos | 2024-08-09 | 2024-07-15 | 1
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Mesonylavaplatos | Contratos | 2024-03-01 | 2024-07-16 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T7 Mesonylavaplatos | Contratos | 2024-03-01 | 2024-07-16 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | RPH E2-ELABORACION, REVISION Y ENVIO DE MINUTA PH | Contratos | 2024-05-16 | 2024-07-16 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LLEGADA LAVAPLATOS T9,T10,T11,T12 | Neil Fernando Barrios Molina | T1-T2 Mesones P1-P5 | Materiales |  | 2024-07-16 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFINIR SERIE 3 SUBESTACIÓN - AMV - DISEÑO | Ana Milena Gallo Sanabria | Montaje tableros electricos | Diseños | 2024-06-30 | 2024-07-16 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | REPARACIÓN Y PROLONGACIÓN DE MALACATE | Elizabeth Florez Diaz | T1 CARGUE DE PISOS APTOS PISO 1-24 | Equipos | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Anticipo tanque de alivio | Yenny Paola Munevar Peña | T 1-2-3 Conexión aguas lluvias interna - Pozo existente | Otra | 2024-07-22 | 2024-07-16 | 0
LINZ E1 | ESTANDAR Y SOLICITAD MATERIAL | Carlos Andres Avila Olaya | T1 aptos Enchape baños | Materiales | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 0
LORCA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Johanna Diaz Mora | T1 Cub Mamposteria interna | Diseños | 2024-08-17 | 2024-10-16 | 1
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Red de comunicaciones | Mauricio Cervantes Hurtado | 1-2 eje 10 K0+25 A K0+260 Instalación adoquín y loseta | Diseños | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Solicitud de redes detección incendios piso 12 al 17 | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T1 Red CI pto fijo Montante 1-12 | Materiales | 2024-07-07 | 2024-07-17 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T11 Ventaneria fachada principal | Contratos | 2024-07-29 | 2024-07-17 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T9 Ventaneria fachada principal | Contratos | 2024-07-29 | 2024-07-17 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG puertas madera | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 PUERTAS ACCESO | Materiales | 2024-06-26 | 2024-07-17 | 1
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento faltante cim | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 Amarre de vigas Cimentación | Materiales | 2024-07-05 | 2024-07-17 | 1
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Conexión de red RCI a tanque C.C. | Contratos | 2024-09-01 | 2024-07-17 | 0
GENOVA | PISCINAS Llegada formaleta | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | PISC Armado y fundida losa de fondo | Equipos | 2024-04-08 | 2024-07-18 | 6
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | MOvimiento de Tierra Tr 10 y 11 | Juliana Andrea Sanguino Aguilar | T-10 Armado de vigas y cabezales - fundida dados en ccto ciclopeo | Otra | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | PTO FIJO BARANDAS METALICAS ESCAL T10 | Contratos | 2024-06-04 | 2024-07-18 | 0
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T1-2 Y 3 INST PUERTA METALICA DE ACCESO | Contratos | 2024-08-29 | 2024-07-18 | 1
SANTA CLARA | Estándar hidrosanitario T1-T2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 RED SAN aptos Red 1-12 | Otra | 2024-05-23 | 2024-07-18 | 3
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegada de balcones | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 PISO P 16-17-18 | Otra | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | APARATOS SANITARIOS PISO 21-1 | Contratos | 2024-08-01 | 2024-07-18 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | ENVÍO REQUERIMIENTOS PARA MORTEROS | Olga Patricia Iriarte Florez | T-23 Mamposteria Fachada posterior | Materiales | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 0
FIORINO | Legalización de instalación aire acondicionado | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Detalladayterminacion | Otra | 2024-09-02 | 2024-07-22 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Pintura cerramiento perimetral T1 | Contratos | 2024-08-15 | 2024-07-22 | 0
SERRANIA DEL HATO |  | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | MESONES WC T6 | Contratos | 2024-10-02 | 2024-07-23 | 0
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T12-T7 DUCTERIAS ELECTRICAS | Contratos | 2024-10-21 | 2024-07-23 | 0
LA PEÑA | Definición de proveedor de formaleta | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | Tanque Armado y fundida cimentacion | Equipos | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Contratos | 2024-08-28 | 2024-07-23 | 6
MILAN |  | Kevin Cardona Marmol | T4 Estructura Drywall Piso 1-2-3 | Contratos | 2024-06-02 | 2024-07-23 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG acero pool | Juan Camilo Dominguez Acuña | POOL HOUSE Armado y fundida columnas | Materiales | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Programación de barandas balcón | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Inst barandas aluminio en balcon | Otra | 2024-07-12 | 2024-07-24 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL | VIVIENDA_HID_ ACUEDUCTO | Luisa Fernanda Henao Gomez | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Diseños | 2024-09-14 | 2024-10-22 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | SOTANO CIM Descabece de pilotes T1 | Contratos | 2024-08-20 | 2024-07-24 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T5 aptos Mortero | Contratos | 2024-09-06 | 2024-07-24 | 6
LINZ E1 | MODIFICACION UNIFILAR | Ivan Jair Alvarez | PLANTA DE EMERGENCIA instalaciones electricas | Diseños | 2024-06-29 | 2024-07-24 | 3
LINZ E1 | SOLICITUD CAJAS DE PASO ELECT Y COMUNIC | Carlos Andres Avila Olaya | T1 Cajas electricas y comunicaciones | Materiales | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Reporte retiro Torre Grúa de Obra | Jaime Luis Guillot Bermudez | DESMONTE TORRE GRUA POSICION 1 | Equipos | 2024-03-01 | 2024-07-24 | 3
LA CRUZ | Realizar pedido de red sanitaria y presión de porteria | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | PORTERIA - PROLONGACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-25 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Laminado Drywall Piso 11-1 | Contratos | 2024-08-22 | 2024-07-25 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T1 Inst de puerta ppal en madera 1-12 | Contratos | 2024-09-27 | 2024-07-25 | 0
SANTA CLARA | Llegada de acero T1-T2 a obra | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T1 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 0
MIRAMAR PLAZA | Contrato suministro e instalación CCTV | Jose David Cabarcas Consuegra | Gabinete de control red cctv en S2 C.C. | Contratos no Categorizables | 2024-08-15 | 2024-07-25 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T3 Graniplast fachada posterior serie 20-21 | Contratos | 2024-09-09 | 2024-07-25 | 5
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Contratos | 2024-09-11 | 2024-07-26 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | Anden perimetral Parqueadero | Contratos | 2024-07-12 | 2024-07-26 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | PEDIDO CEMENTO- ARENA | Olga Patricia Iriarte Florez | T-23 Friso fachada principal | Materiales | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | PEDIDO MATERIAL | Olga Patricia Iriarte Florez | T-25 Friso fachada principal | Materiales | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Llegada de material | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | E1 Red ppal Excavacion red Interna de gas | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Llegada de material | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T5 aptos Mamposteria interna 1-12 | Materiales | 2024-02-02 | 2024-07-29 | 1
PRUEBA SANTA CLARA | Solicitud de material | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T6 Inst puerta provisional 1-12 | Materiales | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Red CI pto fijo Gabinete | Contratos | 2024-09-03 | 2024-07-29 | 1
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 RED HID Montante prueba | Contratos | 2024-09-03 | 2024-07-29 | 1
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T1 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales | 2025-01-22 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Andreina Sanchez Baez | T2 Ajuste Ascensor 2 | Materiales | 2024-10-22 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Restricciones T3 LAMINADO DRYWALL SEGURIDAD | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T2 Laminado Drywall Piso 11-1 | Seguridad y Espacio | 2024-05-27 | 2024-07-29 | 1
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de material: T3 CABLEADO PTO DFIJO PISO 111-1 | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Materiales | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | Z.SOC 1 C.SQUASH - Inst. Puertas y Carpinteria en aluminio | Diseños | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 aptos Estuco muro | Contratos | 2024-08-09 | 2024-07-29 | 0
LA PEÑA | Montar pedidos concreto | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Materiales | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | LLEGADA DE SECCIONES TORREGRUA QTZ50 | Elizabeth Florez Diaz | T2 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Equipos | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 6
PARMA | cancha | Kevin Cardona Marmol | Pintura Cancha | Contratos no Categorizables | 2024-08-23 | 2024-07-30 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Llegada de material a obra | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T11 Muro placa P1-P11 | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-30 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada de hierro de cimentacion t4 y 3 | Luisa Fernanda Henao Gomez | T4 CIM Solado | Materiales | 2024-06-28 | 2024-07-30 | 3
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada de ascensor a obra T2 | Paula Pinto Marin | T2 Llegada de ascensor a obra | Materiales | 2024-08-05 | 2024-07-30 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Luisa Fernanda Henao Gomez | T8 RED HID aptos red | Diseños | 2024-10-12 | 2024-10-29 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 INST APARATOS ELECTRICOS | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 AP SANITARIOS | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 ALAMBRADO | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 GABINETES RCI | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T8 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | CH Muro de contención perimetral a piscinas Piso 1 | Contratos | 2024-08-28 | 2024-07-31 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | TQ Impermeabilizacion Tanque | Contratos | 2024-07-14 | 2024-07-31 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 01 | Contratos | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 1
LA CRUZ |  | Edgar Fernando Rojas Novoa | SENDEROS PEATONALES GRUPO 1 T1-2 Y 3 | Materiales | 2025-02-25 | 2024-11-07 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Arribo material de cantera | Juan Pablo Charry Lopez | PQDERO E1 CIM Relleno | Materiales | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 0
PALMANOVA | T8 Seguimiento Llegada personal gas | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T8 Prolongaciones Gas P1-P12 | Mano de obra | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | ACTA DE VANOS VENTANAS TR 9 | Carlos Jose Ardila Payares | T-9 Vent culata 2 | Otra | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 0
GENOVA | Seguimiento llegada ascensor T2 a obra | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2024-09-04 | 2024-08-01 | 0
SANTA CLARA | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_CARPINTERIA ALUMINIO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | CLUB HOUSE Inst ventaneria aluminio | Diseños | 2024-07-16 | 2024-08-01 | 1
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 Inst de puertas baños 1-12 | Diseños | 2024-06-10 | 2024-08-01 | 3
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Inst Baranda punto fijo 1-12 | Diseños | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA | Inicio de actividad | Michelina Angelone Gutierrez | T1 2DA MANO PINTURA P 1 AL 20 | Mano de obra | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Inicio de excavaciones | Maria Carolina Reategui Sierra | T4 EXCAVACION CIMENTACION | Mano de obra | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Puertas acceso nivel 1-13 | Contratos | 2024-05-11 | 2024-08-01 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | PORTERIA Instalacion puertas de madera | Materiales | 2026-05-25 | 2025-06-03 | 0
BELATERRA AQUARIS | DISEÑO DE MATERA PISCINA ADULTOS | Eduard Andres Quinayas Beltran | Materas- Mamp a la vista -Piscina Adultos | Diseños | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Mamposteria interna | Contratos | 2024-08-19 | 2024-08-01 | 1
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Friso culata derecha | Contratos | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Friso fachada principal | Contratos | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Graniplast escaleras piso 19-1 | Contratos | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T4 CIM Excavacion caisson (anillos) | Materiales | 2025-02-15 | 2025-01-07 | 0
LA CRUZ | Llegada de material ISTALACIONES PORTERIA | Julian Mauricio Ramirez Alba | PORTERIA - PROLONGACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2024-08-07 | 2024-08-01 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Club House-Acabados de fachada | Diseños | 2024-10-14 | 2024-11-13 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | PORTERIA Enchape | Contratos | 2024-05-13 | 2024-08-02 | 2
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2024-07-18 | 2024-08-02 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | LLEGADA REDUCTOR DEL WINCH + INSTALACION | VICTOR ALFONSO GOMEZ GOMEZ | SOTANO CIM Pilotes PLZ 4 | Materiales | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 APTOS Aseo primera mano | Contratos | 2024-08-29 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | Doriam Mayreth Sanchez | T04 CIM Prehuecos | Materiales | 2025-01-31 | 2025-01-09 | 0
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T13 EST Muro placa P1-P12 | Diseños | 2024-10-14 | 2024-11-14 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Contratos | 2024-09-18 | 2024-08-05 | 3
DIMARO | T4 Seguimiento acta de vanos madera | Melissa Salazar Acevedo | T4 Closet alcobas aux 1-2 y vestier alc ppal. piso 1-10 | Materiales | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 3
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento bajantes | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Red Bajante Sanitaria | Materiales | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G3 T8-1 Mortero e impermeabilizacion de cubierta | Contratos | 2024-09-13 | 2024-08-06 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Llegada de ascensores | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Equipos | 2024-12-10 | 2024-08-06 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | BAJO RENDIMIENTO CONTRATISTA | Ana Milena Gallo Sanabria | ZS LOCALES - Inst. de ventaneria | Otra | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Diseño Torre 3 Estructural | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T3 Conformacion terraza | Diseños | 2024-08-08 | 2024-08-06 | 0
FIRENZE | Finalización imperm cubierta T6 para ingreso de personal | Orlando David Iguaran Maestre | T6 Impermeab cubierta | Mano de obra | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Compra y Llegada de ladrillo Cajas y Pozos | Juan Pablo Charry Lopez | T1-T2 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Materiales | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 1
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | PQDERO Montante hidraulica | Contratos | 2024-11-06 | 2024-08-08 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | PIS EQUIPOS | Contratos | 2024-05-16 | 2024-08-08 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 ENCHAPE | Materiales | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | Imperm. Tanque de agua-cto maquinas | Contratos | 2024-05-15 | 2024-08-08 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Vanti no ha dado la informacion de las redes | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | Andenes 31 a30 Instalación de red de gas | Diseños | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG montante HID | Maria Isabel Morales Cotes | T1 RED HID Montante acometida | Materiales | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG Cerraduras | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 PUERTAS ACCESO | Materiales | 2024-06-26 | 2024-08-08 | 4
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento acero faltante de cim | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 Fundida de vigas de Cimentación | Materiales | 2024-07-26 | 2024-08-08 | 1
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T13 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Contratos | 2024-10-07 | 2024-08-08 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T14 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Contratos | 2024-10-07 | 2024-08-08 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Definir Impermeabilización Tanque | Ana Milena Gallo Sanabria | PORTERIA Armado y fundida estructura | Otra | 2024-07-26 | 2024-08-08 | 1
PALMANOVA | T5 Llegada aparatos sanitarios | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T5 Aparatos Sanitarios P1-P12 | Materiales | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 1
PALMANOVA | T6 Llegada malla para continuar estructura | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T6 Placa P2-cubierta | Materiales | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-9 Acabado culata 2 | Contratos | 2024-09-22 | 2024-08-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Cambio de diseño por conflictos en redes existentes | Katherine Fabrega | T1-T2 Inst. medidores Electricos | Diseños | 2024-08-25 | 2024-08-08 | 0
MIRAMAR PLAZA | Contrato Suministro e instalación marmol | Jose David Cabarcas Consuegra | Enchapes en marmol entrada ascensores C.C. | Contratos no Categorizables | 2024-08-15 | 2024-08-09 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CH LAVADO E IMPERM FACHADA | Materiales | 2025-09-18 | 2025-02-07 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 MONTAJE ASCENSOR | Contratos | 2024-07-03 | 2024-08-10 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Primera lavada | Contratos | 2024-07-12 | 2024-08-10 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | JOSE ORLANDO RICO JOYA | T1 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2026-04-29 | 2025-04-30 | 0
PANORAMIK |  | Tatiana Rondon Villareal | Provisional de energia | Materiales | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 3
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T12 Gabinetes contra incendios | Contratos | 2024-09-14 | 2024-08-12 | 1
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | Instalación PuertayVentanas salón de eventos | Contratos | 2025-07-25 | 2024-08-12 | 0
VIVERDI | Llegada de formaleta T1 piso 3-18 | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T1 Muro Placa piso 3-18 | Equipos | 2024-05-06 | 2024-08-12 | 3
PASEO SAN RAFAEL | O5 porteria y subestación equipo (equniorte) | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | PORTERIA Armado y fundida estructura | Equipos | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 0
PASEO SAN RAFAEL | OD Super T viga canal | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T1 EST Cto maquinas | Materiales | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | SOTANO ZB - AMARRE VIGAS DE CIMENTACIÓN | Contratos | 2024-09-25 | 2024-08-13 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Fundida piedras - Grúa | Juan Sebastian Sanchez Herrera | PQDERO Izaje torre grua | Equipos | 2024-08-24 | 2024-08-13 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | CLUB HOUSE Instalacion de mesones | Contratos | 2024-05-24 | 2024-08-13 | 1
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Inst Muebles cocina 1-13 | Contratos | 2024-07-18 | 2024-08-14 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero estr piso 1 al 4 | Maria Isabel Morales Cotes | T2 EST Muro placa | Materiales | 2024-07-12 | 2024-08-14 | 3
JARDIN IMPERIAL | Requermiento pvc embebido | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 TUBERIA EMBEBIDA HIDRO-SANITARIOS PISO 1-11 | Materiales | 2024-08-07 | 2024-08-14 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento O1 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T9 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Materiales | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 0
LINZ E1 | limpieza muros - retiro película antisol | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 EST Resanes muro placa | Contratos no Categorizables | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G2 T9-10-11-12-13 Y 14 PAÑETE APTOS | Contratos | 2024-09-22 | 2024-08-14 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G3 T8-1 Inst puerta metalica del año | Contratos | 2024-09-22 | 2024-08-14 | 1
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Graniplast fachada Ppal | Contratos | 2024-09-26 | 2024-08-14 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Katherine Fabrega | P. HOUSE Y CTO MAQ REDES HIDROSANITARIAS | Diseños | 2024-07-30 | 2024-11-13 | 3
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Julian Pedreros Castellanos | T-9 Prueba montante de gas | Diseños | 2024-12-31 | 2024-11-14 | 0
BELATERRA AQUARIS | TALADRO DEMOLEDOR PARA MINICARGADOR | Julio Cesar Ruiz Diaz | RAS T11 Excavacion red de alcantarillado | Equipos | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 1
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 RED HID aptos red | Contratos | 2024-02-05 | 2024-08-15 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T2 RED HID aptos puntos en estructura | Contratos | 2024-02-05 | 2024-08-15 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Revisar vanos puertas madera | Luis Javier Fontalvo Castro | T1 PUERTAS ACCESO PISO 20-1 | Otra | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 0
BELATERRA TEMPUS | PEDIDO DE ACERO ESTRUCTURAL PISOS DEL 5-12 | Cristian David Henao Daza | T14 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-07-24 | 2024-08-15 | 3
LA CRUZ | Llegada del material de red de gas a obra | Julian Mauricio Ramirez Alba | G1 T1-2 Y 3 INSTALACIONES GAS | Materiales | 2024-07-11 | 2024-08-15 | 3
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PQDERO Puertas Cortafuego | Materiales | 2025-03-06 | 2025-03-04 | 0
LA CABRERA | revision de los pedidos de montantes 6 torres hsg y rci | Angel David Rodríguez Martínez | E1 T24 A 21 Pto fijo graniplast muros | Otra | 2024-08-22 | 2024-08-16 | 0
COUNTRY WOODS |  | Jose Luis Salazar Mesa | T4 Instalacion puertas principales P1 a P20 | Materiales | 2026-02-11 | 2025-06-18 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T8 Prolong. Sanit y tub. Descolgadas (Estruc) P1-P5 | Contratos | 2024-09-30 | 2024-08-16 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-11 Mamposteria pto fijo P1-P12 | Contratos | 2024-09-30 | 2024-08-16 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Graniplast fachada ppal serie 05 | Diseños | 2025-02-10 | 2024-11-28 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | envio de requerimiento de estructura parqueadero | Luisa Fernanda Henao Gomez | PQDERO EST Armado y fundida estructura PLATAFORMA | Materiales | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 1
LORCA | FORMALETA ESCALERAS | Fabian Antonio Lopez Molano | PQDERO EST Escaleras | Equipos | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 0
LA PEÑA | Llegada de tanques de 1000 L | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | CAMPAMENTO | Equipos | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Coordinación Estructural - Electrico redes, carcamos, desfogue | Yuli Maribel Arias Cifuentes | SUBESTACION ELEC cimentacion | Diseños | 2024-08-14 | 2024-08-20 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Req. de equipos de calistenia y gym bio | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | GIM BIO Inst equipos | Materiales | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Enviar requerimiento de pisos y enchapes de T7 | ABRAHAM DAVID PACHECO QUIÑONES | T7 Pisos Pto Fijo P1-P11 | Materiales | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0
PALMANOVA | T8 Llegada ventanería | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T8 Ventanas en Alum Fachada posterior | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 0
AQUANOVA | T3 Llegada ventanería | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T3 Suministro puerta ventana fachada posterior | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 0
AQUANOVA | T3 Llegada ventanería | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T3 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 18-19 | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 0
AQUANOVA | T6- T7 Llegada hierro estructura | Jurany Cristina Lara Antequera | T6 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-07-31 | 2024-08-21 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | Mortero, pisos y enchape Z entreten, salon juegos y deposito P2 | Contratos | 2024-07-08 | 2024-08-21 | 6
SAN LUCAS LA QUINTA | Aprobación OG | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T6 LAVADEROS | Materiales | 2024-08-09 | 2024-08-21 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Aprobación OG | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T7 GABINETES RCI | Materiales | 2024-08-09 | 2024-08-21 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7 MONTANTEyPRUEBAS RCI | Materiales | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | PORTERIA Carpinteria de Aluminio (incluye puertas vidrio) | Contratos | 2024-02-13 | 2024-08-21 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T5 Estructura drywall cielos aptos- piso 1-12 | Materiales | 2024-12-04 | 2024-08-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | Fecha de entrega foso ascensor - revisar estado foso | Nayelis Torres Mendez | T8 RED ELECTRICA PROV FOSO ASC | Otra | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 ENCHAPE PISO Y MURO BAÑOS PISO 1-24 | Contratos | 2024-09-27 | 2024-08-21 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | SOTANO PARQ - Aseo general | Contratos | 2024-09-24 | 2024-08-22 | 1
GENOVA | T2 Seguimiento llegada de rejillas condensadoras | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T1 Suministro barandas aluminio en placa de aire acondicionado | Materiales | 2024-06-17 | 2024-08-22 | 4
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 APTOS Aseo primera mano | Contratos | 2024-10-03 | 2024-08-22 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puertas Internas | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-7 Ptas internas | Materiales | 2024-03-30 | 2024-08-22 | 2
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | PuertasyVentanas Salón Social | Materiales |  | 2024-08-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 PUERTAS ACCESO PISO 20-1 | Contratos | 2024-03-01 | 2024-08-22 | 6
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Antepecho | Contratos | 2025-07-06 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PISC Excavacion de cimentacion superficial | Contratos | 2024-08-06 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | PORTERIA Inst puerta metalica | Diseños | 2024-07-21 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PQDERO Inst puerta cortafuego | Contratos | 2024-10-03 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Red de media tension | Contratos | 2024-03-22 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Inst Puerta cortafuego 1-12 | Contratos | 2025-04-09 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Suministro Puerta cortafuego 1-12 | Contratos | 2025-05-11 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | TQ Impermeabilizacion tanque | Contratos | 2025-02-19 | 2024-08-22 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | PORTERIA CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2024-09-09 | 2024-08-23 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T5 Friso aptos interno | Contratos | 2024-10-07 | 2024-08-23 | 2
LA CABRERA | llegada de suplementos, cajas y tableros | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 DUCTERIAS ELECTRICAS | Materiales | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 0
LA CABRERA | replcar codigos del estandar f1 a f2 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E2 T20 A 15 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Otra | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 INST. PUERTAS Y CERRADURAS BAÑO PISO 1 A 19 | Contratos | 2024-11-13 | 2024-08-23 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | REVISION CONCRETO | Carlos Alberto Rodriguez Bojaca | SOTANO CIM Pilotes PLZ 2 | Materiales | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | SOLICITUD MATERIAL | Miguel Felipe Alarcon Medina | Provisional de agua | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-23 | 1
ZURI - ZENTRAL |  | JOSE ORLANDO RICO JOYA | T1 Inst Marco metalico de puerta | Materiales | 2025-10-20 | 2025-03-13 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Caracterización de materiales de cantera para parqueadero | Juan Pablo Charry Lopez | PQDERO E1 CIM Relleno | Materiales | 2024-08-19 | 2024-08-25 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Contratos | 2024-08-09 | 2024-08-26 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E3 TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Contratos | 2024-09-02 | 2024-08-26 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | Tatiana | T2 aptos Aseo Segunda mano 1-12 | Contratos | 2025-12-08 | 2024-08-26 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Anclajes y memoerias de cálculo ventanería Zonas Comunes | Juan Pablo Charry Lopez | PORTERIA Carpinteria de Aluminio fachada | Diseños | 2024-08-13 | 2024-08-27 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Comprar Manguera e Hidrolavadora | Juan Pablo Charry Lopez | SOT PQDERO Aseo | Otra | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 0
DIMARO | T4 Llegada puertas internas y ppales | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T4 Ptas acceso piso 1-10 | Materiales | 2024-09-07 | 2024-08-27 | 0
DIMARO | T4 Llegada muebles carp. madera y closets | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T4 Closet alcobas aux 1-2 y vestier alc ppal. piso 1-10 | Materiales | 2024-10-07 | 2024-08-27 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada de hierro y malla de muros de pisos 2 a 7 | Laura Tatiana Guevara Luna | T4 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-08-21 | 2024-08-27 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Baranda metalicas P1-20 | Contratos | 2024-10-24 | 2024-08-27 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Od Material Red alcantarillado y pluvial (cajas-colas de conexión- cemento ladrillo-tuberia-accesorios) | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | E1 (T1-T2) Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Materiales | 2024-08-08 | 2024-08-27 | 2
GALLET CIUDAD LA SALLE | Acta de Inicio actividad (personal en obra) | Juan Pablo Charry Lopez | TQ REGULACION ALL Armado y fundida cimentacion Tanque | Mano de obra | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 3
LINZ E1 | SE DEBE HACER DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN PARA EL CERRAMIENTO PERIMETRAL | Ivan Jair Alvarez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Diseños | 2024-08-19 | 2024-08-27 | 1
EL JARDIN AZUCENA | OG Montante y bajantes | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 RED HID Montante | Materiales | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | PORT F1 Inst Portones Principales de acceso | Materiales | 2024-09-21 | 2024-08-28 | 0
BELATERRA PRAIA | Pedido de enchape Etapa 2 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 Enchape baños aux piso 1-12 | Materiales | 2024-08-14 | 2024-08-28 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7 MONTANTE DE GAS | Materiales | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Aprobación OG | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T9 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Piso Punto Fijo pisos 1-20 | Contratos | 2024-09-07 | 2024-08-28 | 1
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Nomenclatura torre | Contratos | 2024-10-03 | 2024-08-28 | 0
AQUANOVA | T2 Seguimiento llegada puertas | Jurany Cristina Lara Antequera | T2 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-28 | 1
LORCA | TEMPLESTES TGRUA | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 EST Fachada Ppal 01 | Equipos | 2024-08-30 | 2024-08-28 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T3 aptos Mortero | Materiales | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0
LA CRUZ | Verificacion del pedido y cambio de estandar | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | G2 T4-5 Y 6 ENCHAPE COCINA | Materiales | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 MAMPOSTERÍA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-16 | Contratos | 2024-10-10 | 2024-08-29 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | CLUB HOUSE Inst ventaneria aluminio | Diseños | 2024-07-21 | 2024-08-29 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Acta vanos puertas madera | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 PUERTAS ACCESO PISO 20-1 | Materiales | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T4 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2025-10-27 | 2025-03-19 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | Cancha multiple Mortero nivelacion | Contratos | 2024-10-02 | 2024-08-30 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T1 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-11-29 | 2025-07-01 | 0
LA CABRERA | aprobacion del estándar según los ajustes solicitados pañetes | Nestor Andres Tibata Botero | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 Pañete aptos | Materiales | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 1
LA CABRERA | caseton | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | EDIFICIO ZONA SOCIAL (PORTERIA, ADMINISTRACION, SALONES DE REUNIONES) - ESTRUCTURA | Equipos | 2024-08-22 | 2024-08-30 | 1
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal externa | Contratos | 2025-05-15 | 2024-08-30 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T8 EST Muro placa P1-P12 | Contratos | 2026-01-21 | 2024-08-30 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T3 Primera lavada | Contratos | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 0
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | PQDERO Cub Liviana | Materiales | 2025-05-15 | 2025-03-20 | 0
BOSQUES DEL HATO | Hacer requerimiento sanitarios y gasodomésticos T10 y 11 | Karen Dayana Cuevas Garces | APRTOS SANIT-LAV-ACC P1 A P4 T11 | Materiales | 2024-08-07 | 2024-09-02 | 1
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst Baranda escalera | Materiales | 2024-11-20 | 2024-09-03 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Pintura pasamanos escalera | Materiales | 2024-11-20 | 2024-09-03 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Llegada de gabientes CI y cajas medidores de agua | yurkey Katherine Larrota Serrano | T5 Red CI pto fijo Gabinete | Materiales | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Llegada torre grúa | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | PQDERO Izaje torre grua | Equipos | 2024-08-31 | 2024-09-03 | 0
EL CAMPO |  | Edgar Fernando Rojas Novoa | URB MOVIMIENTO DE TIERRA - T16-T17 | Materiales | 2025-06-18 | 2025-02-10 | 0
EL CAMPO |  | Edgar Fernando Rojas Novoa | URB MOVIMIENTO DE TIERRA - T7-T11 | Materiales | 2025-06-18 | 2025-02-10 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | T3 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PISO 1-24 | Diseños | 2024-10-26 | 2024-12-03 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Material plomeria cimentación porteria | Karen Valentina Herrera Zambrano | PORTERIA Desagues | Materiales | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Parq- Pozo eyector ajustar altura | Yuli Maribel Arias Cifuentes | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Diseños | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0
LA PEÑA | Formaleta de traslado obra la cruz | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Equipos | 2024-08-31 | 2024-09-03 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | PROC CONT CONTAR PLACA CONTRAPISO | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO - Construccion de filtros, pozos, cajas para aguas | Otra | 2024-08-16 | 2024-09-03 | 1
LORCA | COTIZACION CANASTA 70X70 | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 FRISO Vacio int serie 05 | Equipos | 2024-08-22 | 2024-09-03 | 1
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO SUPERFICIE E1 Ins adoquin | Contratos | 2024-10-17 | 2024-09-04 | 5
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes CH | Contratos | 2023-12-13 | 2024-09-04 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T5 INST APARATOS ELECTRICOS | Materiales | 2024-08-05 | 2024-09-04 | 4
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T6 INST APARATOS ELECTRICOS | Materiales | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7 ENCHAPE | Materiales | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 0
JARDIN IMPERIAL | Inicio de actividad - otra cuadrilla | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T9 PISO PUNTO FIJO PISO 1 AL 11 | Mano de obra | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T9 PUERTAS MADERA ALCOBA PRINCIPAL | Materiales | 2024-12-30 | 2024-09-04 | 0
GENOVA | Piscina seguimiento llegada enchape | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | PISC Enchapes | Materiales | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 2
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 MAMPOSTERIA ANTEPECHOS PISO 1-16 | Contratos | 2025-01-07 | 2024-09-05 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 2 - Columna piso 1 a 2 | Contratos | 2025-05-27 | 2024-09-05 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | Z.SOC TEATR P1 - Dotacion General Equipos | Materiales | 2026-06-17 | 2025-05-27 | 0
LA CRUZ | Llegada de material e instalación por parte del contratista e T-4-5 | Edgar Fernando Rojas Novoa | G2 T4-5 Y 6 INST PUERTA METALICA DE ACCESO | Materiales | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 0
LA CRUZ | Definir diseño de red de gas de urbanismo con el ingeniero de Vanti | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | URB Red ppal Inst de tuberia red interna de gas | Diseños | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | CLUB HOUSE Pisos | Materiales | 2025-03-04 | 2024-09-05 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PQDERO Pisos | Contratos | 2024-09-16 | 2024-09-05 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ-NO EST_ ESTRUCTURAS LIVIANAS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 CIELO RASO aptos Acabado drywall 1-12 | Diseños | 2024-08-02 | 2024-09-05 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Revisión acta medidas muebles | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 MUEBLE COCINA, LAVADEROyBAÑOS P 20-1 | Otra | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG pedido adicional faltante cimentación | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 ARMADOyFUNDIDA DADOSyVIGAS DE AMARRE | Materiales | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | Enchapes -Piscina Adultos | Contratos | 2024-06-18 | 2024-09-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | PORT F1 Friso y graniplast Fachada- Port-Recepcion-Admon | Contratos | 2024-07-22 | 2024-09-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T9 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos | 2024-07-15 | 2024-09-05 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T3 Inst ventaneria de fachada ppal serie 09 | Contratos | 2025-01-24 | 2024-09-05 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | E1 rampa cto basuras | Contratos | 2024-05-15 | 2024-09-05 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PORTERIA Estuco | Contratos | 2024-08-19 | 2024-09-06 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T7 Primera lavada | Contratos | 2024-07-15 | 2024-09-06 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | EDIFICIO COMUNAL- COWORKING Armado y fundida estructura | Contratos | 2024-10-21 | 2024-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PORTERIA Mortero | Contratos | 2024-11-28 | 2024-09-06 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado TRAMOS (1S-6´S) (15S-26S) | Contratos | 2024-07-23 | 2024-09-07 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Puertas cortafuego piso 1-18 | Contratos | 2024-12-30 | 2024-09-09 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Lina Yadira Olarte | E1 Provisional de energia | Materiales | 2025-04-12 | 2025-03-08 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Graniplast fachada Ppal | Contratos | 2024-10-23 | 2024-09-10 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Inicio - estuco | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 aptos Estuco muro | Otra | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 1
PRUEBA SANTA CLARA | Solicitud de material | Joan Antonio Tellez Portillo | T6 Mesones cocina y ba�o 1-12 | Materiales | 2024-10-11 | 2024-09-10 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Requerimiento OG | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T3 CIM Pilotes 1er etapa | Materiales | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 0
BAIKAL | LLEGA DE EQUIPO | Jose David Borja Barbetti | T2 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2024-09-16 | 2024-09-10 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Codigo para mezcladores Torre 1 -2 | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T1 RED HID Mezcladores en estructura | Materiales | 2024-08-22 | 2024-09-10 | 2
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL (ADMINISTRACION, SALON, BICLETERO Y CUARTO DE BASURAS) - MAMPOSTERIA INTERNA | Contratos | 2024-10-23 | 2024-09-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | og Puertas cortafuego | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 PUERTAS CORTAFUEGO PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-07-31 | 2024-09-11 | 2
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Contratos | 2024-09-16 | 2024-09-11 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T7 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2024-09-21 | 2024-09-11 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T8 Puertas de acceso Aptos | Contratos | 2024-08-27 | 2024-09-11 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada de materiales - Bloque - Concreto | Daniel Eduardo Garcia Blandon | E3 CERRAMIENTO DEFINITIVO | Materiales | 2024-08-28 | 2024-09-11 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7 INST APARATOS ELECTRICOS | Materiales | 2024-08-31 | 2024-09-11 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T9 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Materiales | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Personal drywall | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 LAMINADO DRYWALL P 1 AL 20 | Mano de obra | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 0
LINZ E1 | SOLICITUD SIKAFLOOR PARA AFINADO PLACA PARQUEADERO | Jorge Hernando Martinez Reina | PQDERO Antepiso | Materiales | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0
LA CABRERA | traslado de torre grua 2 con mantenimiento | Edisson Giovanny Herrera Soto | E2 T20 A 15 CIM FUNDIDA CIMENTACION ZAPATAS | Equipos | 2024-08-20 | 2024-09-12 | 3
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 44-41 | Contratos | 2024-11-28 | 2024-09-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-9 Acabado fachada posterior | Contratos | 2024-10-28 | 2024-09-12 | 0
RIVERSIDE |  | Luz Dary Ramos Rangel | T3 Closet alcobas, vestier, linos P16-P1 | Materiales | 2025-12-26 | 2025-07-15 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | SUBESTACION ELEC carcamo de trampa de aceite | Materiales | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T1 Suministro escalera metalica | Materiales | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | T3 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PISO 1-24 | Diseños | 2024-10-26 | 2024-12-03 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 1er Aseo Apto Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-10-14 | 2024-09-16 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | Provisional de agua | Materiales | 2024-08-30 | 2024-09-17 | 2
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada de hierro y malla placas de piso 8 a cub | Laura Tatiana Guevara Luna | T4 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-10-11 | 2024-09-17 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Parq -Od cartillas Vigas y mallas 12.80 | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO EST Armado y fundida estructura (placas) | Materiales | 2024-09-07 | 2024-09-17 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Llegada andamios colgantes (resane foso y fachadas) | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T1 EST Resanes Foso Ascensor | Equipos | 2024-09-03 | 2024-09-17 | 1
LA PEÑA | Llegada formaleta tapa tanque y parqueadero | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Equipos | 2024-09-05 | 2024-09-17 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento aparatos sanitarios | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Lavaderos | Materiales | 2024-09-20 | 2024-09-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento aparatos sanitarios | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2024-09-20 | 2024-09-17 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Andreina Sanchez Baez | T2 Cimentacion torre grua | Diseños | 2024-09-02 | 2024-09-18 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento tuberías urbanismo | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | F2 RED GAS TORRE 8 - 9 | Materiales | 2024-09-06 | 2024-09-18 | 1
PALMANOVA | T5 Seguimiento llegada de puertas (De acuerdo al envío del acta de vanos) | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T5 Puerta ppal | Materiales | 2024-07-15 | 2024-09-18 | 2
PRUEBA BARRANQUILLA | Entregables mínimos de diseño | Daniela Patricia Herrera Melendez | T8 Inst elec aptos Fundida | Diseños | 2024-07-12 | 2024-09-18 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada materiales impermeabilizacion | Arles Javier Rojas Gutierrez | PIS IMPERMEABILIZACION | Materiales | 2024-08-20 | 2024-09-18 | 3
URBANISMO TRES QUEBRADAS | CONSTRUCCIÓN MURO EN CONCRETO LA CRISTALINA Y TRASLADO DE POSTE | Mauricio Cervantes Hurtado | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Instalación de tubería sanitaria (Exc,Inst y relleno) | Otra | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 0
LINZ E1 | PENDIENTE AJUSTE DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL | Camilo Andres Mendez Polania | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Diseños | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 0
LINZ E1 | SOLICITUD DE MATERIAL SCH-40 PARA VERTICALES | Carlos Andres Avila Olaya | T1 Cajas electricas y comunicaciones | Materiales | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 0
LA CABRERA | revision de los pedidos de montantes 6 torres hsg y rc | Angel David Rodríguez Martínez | E1 T34 A 29 INSTALACIONES GAS | Otra | 2024-08-22 | 2024-09-19 | 4
LA CRUZ | Llegada del material e instalación para torres 4-5-6 | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | G2 T4-5 Y 6 APARATOS MESON-ESTUFA | Materiales | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Edisson Giovanny Herrera Soto | T2 Suministro Puerta metalica de acceso | Contratos | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA | Llegada de material a obra | ABRAHAM DAVID PACHECO QUIÑONES | T7 Inst puerta ventana fachada posterior | Materiales | 2024-09-15 | 2024-09-19 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Realizar requerimiento | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | CALISTENIA Piso | Materiales | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T7 CIM Pilotes | Contratos | 2025-06-16 | 2024-09-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PORTERIA Red CI | Contratos | 2025-04-20 | 2024-09-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Red CI pto fijo Montante 1-12 | Contratos | 2025-01-16 | 2024-09-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | TQ Inst sistema de bombeo RCI | Contratos | 2025-06-02 | 2024-09-19 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Acta de puertas madera 50% restante | Luis Javier Fontalvo Castro | T1 PUERTAS INTERNAS PISO 20-1 | Otra | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 0
BELATERRA PRAIA | Pedido de lavaderos etapa 2 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 Lavaderos | Materiales | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 PRIMERA LAVADA 1 AL 11 | Contratos | 2024-10-10 | 2024-09-19 | 2
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA DE VENTANERIA T12 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T12 Vent fachada principal | Materiales | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Andenes peatonales T13-12-11 | Contratos | 2024-11-06 | 2024-09-20 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PORTERIA Carp de Aluminio fachada | Contratos | 2024-08-08 | 2024-09-23 | 0
BAIKAL | Pedido válvulas red de acueducto | ANA MARIA MARULANDA ARIAS | RAP Red de conduccion (Tanque almacenamiento -Torre 3) | Materiales | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Solicitud de material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T4 EST Muro placa P1-P11 | Materiales | 2024-09-10 | 2024-09-23 | 1
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 aptos Mortero | Contratos | 2025-01-03 | 2024-09-23 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | Joan Antonio Tellez Portillo | T3 CIM Pilotes | Contratos | 2026-09-16 | 2024-09-23 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Red Gas Aptos Punto | Contratos | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | LOTE - Colchon de grava o mejoramiento del suelo | Contratos | 2023-06-30 | 2024-09-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento bajante ALL | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Red Bajante Aguas Lluvias | Materiales | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0
PARMA | inicio de S&L | Henry Patiño Diaz | T3 Mortero de Baños Piso 1 - 22 | Mano de obra | 2024-09-09 | 2024-09-24 | 4
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Puerta Metálica de Acceso Apto Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-03-04 | 2024-09-24 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB ZONAS VERDES | Contratos | 2024-11-07 | 2024-09-24 | 0
LORCA | LLEGADA ENCHAPE | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 ESCALERA Piso | Materiales | 2024-08-22 | 2024-09-24 | 1
LA PALMA | Contrato de carpinteria Madera Zonas comunes | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL - Inst ventaneria aluminio | Contratos no Categorizables | 2024-10-02 | 2024-09-24 | 0
LA PALMA | Anclajes horizontales y pañetes de vigas | Diego Alexander Rincon Sanchez | G3 T8-1 MAMPOSTERIA INTERNA | Contratos no Categorizables | 2024-10-02 | 2024-09-24 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T2- Ajuste planos fabricación-import-altus | Edisson Giovanny Herrera Soto | T2 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2024-08-28 | 2024-09-24 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | PROC CONST PARQ - RED DESCOLGADA | Ana Milena Gallo Sanabria | T 1-2-3 Tendido red de gas | Otra | 2024-09-02 | 2024-09-25 | 1
JARDIN IMPERIAL | Llegada de muebles madera | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T9 MUEBLES DE COCINA | Otra | 2024-09-04 | 2024-09-25 | 2
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T5 Closet alcobas aux 1-2 y vestier alc ppal. piso 1-10 | Materiales | 2026-09-03 | 2025-07-30 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-10 Friso Aptos P1-P12 | Contratos | 2024-11-10 | 2024-09-25 | 0
GENOVA | Seguimiento llegada ventaneria | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | PORTERIA Inst ventaneria aluminio | Materiales | 2024-09-11 | 2024-09-26 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2024-11-12 | 2024-09-26 | 0
LA CRUZ | Llegada de material de andenes y vias de urbanismo | Julian Mauricio Ramirez Alba | SENDEROS PEATONALES GRUPO 2 T4-5 Y 6 | Materiales | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 5
SANTA CLARA | Llegada de acero de T1-T2 piso 9-12 (muros, losas, escaleras) | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T1 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-10 Mamposteria Fachada posterior | Contratos | 2024-11-14 | 2024-09-27 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Contratos | 2024-11-05 | 2024-09-28 | 1
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | PQDERO Red CI | Contratos | 2025-04-25 | 2024-09-30 | 0
PUERTA DORADA MARISMA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T8 RED HID aptos puntos en estructura | Contratos | 2024-09-03 | 2024-09-30 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | ADECUAR ESPACIO | (NO VALIDO) (NO USAR) | E2 Relleno Red de conduccion | Seguridad y Espacio | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | adicional de contrato de obra | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T8 EST Escaleras pto fijo | Contratos no Categorizables | 2024-10-20 | 2024-09-30 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Revisar pedido mobiliario | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA Mobiliario | Materiales | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG acero piso 7 a cub | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 EST Muro placa | Materiales | 2024-09-04 | 2024-10-01 | 1
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 CLUB HOUSE Mamposteria antepechos | Contratos | 2024-11-01 | 2024-10-01 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega foso Torre 7 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 ASCENSOR | Otra | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 9
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada ascensor | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T9 ASCENSOR | Equipos | 2024-08-27 | 2024-10-01 | 1
LORCA | ANDAMIO COLGANTE JARAMILLO | Andres Felipe Otero Rojas | T1 Inst electrica foso ascensor | Equipos | 2024-09-26 | 2024-10-01 | 0
LINZ E1 | ADICION MURO POSTERIOR LAVADORA | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 CIELO RASO aptos Perfiles drywall | Contratos no Categorizables | 2024-09-20 | 2024-10-01 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Cantidades mamposteria Porteria | Karen Valentina Herrera Zambrano | PORTERIA Mamposteria interna | Materiales | 2024-09-13 | 2024-10-02 | 2
PASEO SAN RAFAEL | OD- Adoquin andenes 6 cm y adoquin vehicular 8 cm | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | T1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal externa | Materiales | 2024-10-18 | 2024-10-02 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- Ajuste ascensor planos fabrica-import-altus | Edisson Giovanny Herrera Soto | T3 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2024-08-28 | 2024-10-02 | 2
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 PUERTAS CORTAFUEGO PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-08-11 | 2024-10-02 | 1
JARDIN IMPERIAL | OG acero piso 1 al 15 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-07-26 | 2024-10-02 | 6
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2024-11-06 | 2024-10-02 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Arreglos pantallas foso ascensor | Contratos | 2024-10-10 | 2024-10-02 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | JOSE ORLANDO RICO JOYA | T1 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-08-05 | 2025-03-13 | 0
MILAN |  | Kevin Cardona Marmol | Inst Tuberia de alcantarillado T3 | Contratos | 2025-03-31 | 2024-10-03 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG PVC Torre 4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 PTOS HIDROSANITARIOS PISO 1-2-3 | Materiales | 2024-08-09 | 2024-10-03 | 4
PRUEBA SANTA CLARA | prueba rest 2 | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T1 CIM Pilotes | Contratos no Categorizables | 2024-10-18 | 2024-10-03 | 0
BELATERRA TEMPUS | pedido acero cimentación t3 | Cristian David Henao Daza | T3 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Materiales | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 0
LA CRUZ | llegada de puertas de baño 144 | Julian Mauricio Ramirez Alba | G2 T4-5 Y 6 INST DE PUERTAS BAÑOS | Materiales | 2024-10-17 | 2024-10-03 | 0
LA CRUZ | Llegada del material adoquin y sardineles | Julian Mauricio Ramirez Alba | PQDERO SUPERFICIE Adoquin (incluye sardinel) | Materiales | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | prueba res1 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Contratos no Categorizables | 2024-10-24 | 2024-10-03 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | prueba 3 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | PQDERO EST Cto de maquinas | Contratos no Categorizables | 2024-11-09 | 2024-10-03 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-9 Montante hg 6 | Contratos | 2024-10-29 | 2024-10-03 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T1 CIELO RASO aptos Perfiles drywall 1-12 | Contratos | 2024-12-30 | 2024-10-04 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | CTO BASURAS sistema extraccion olores | Contratos | 2025-01-03 | 2024-10-04 | 0
LA PALMA | Lavado de tanque | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB INST TUBERIA DE CONDUCCION (porteria a tanque de agua) | Contratos no Categorizables | 2024-11-01 | 2024-10-04 | 0
LA CABRERA | puertas | Juston Robin Leal Narvaez | EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA | Materiales | 2024-08-22 | 2024-10-05 | 6
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Cielo raso drywall | Contratos | 2024-11-12 | 2024-10-05 | 0
RIVERSIDE | Seguimiento llegada piso zona de meditación | Luis Yamil Arevalo Castro | Yoga Studio Ins piso | Materiales | 2024-07-29 | 2024-10-07 | 3
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Suministro Puerta metalica de acceso | Contratos | 2024-09-20 | 2024-10-07 | 4
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB Via Estructura del pavimento | Contratos | 2024-11-18 | 2024-10-07 | 0
BAIKAL | Pedido de medidores de agua | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Detalladayterminacion | Materiales | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Acero para placa de parqueadero | Laura Tatiana Guevara Luna | PQDERO EST Armado y fundida estructura PLATAFORMA | Materiales | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Adicionar actividad provisionales AMV | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | Provisional de energia | Otra | 2024-09-03 | 2024-10-08 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Ajuste bicicleteros | (NO VALIDO) (NO USAR) | BICI ESTRUCTURA METALICA | Materiales | 2024-08-06 | 2024-10-08 | 4
LA PEÑA | Llegada formaplack | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Equipos | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- Cartillas Piso 5 a piso 8 Muros | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 EST Muro placa | Materiales | 2024-09-14 | 2024-10-08 | 3
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | GIM BIO Piso | Materiales | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Inicio de actividad | Maria Isabel Morales Cotes | T2 aptos Mortero | Mano de obra | 2024-09-24 | 2024-10-08 | 1
EL JARDIN AZUCENA | OG Mesones torre 3 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 Mesones cocina en acero inoxidable lavaplatos | Materiales | 2024-10-18 | 2024-10-08 | 0
JARDIN IMPERIAL | Inicio de actividad | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T9 PUERTAS ACCESO | Mano de obra | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 0
BELATERRA PRAIA | Pedido de puertas cortafuego T5 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2024-09-18 | 2024-10-09 | 1
BELATERRA PRAIA | Pedido de puertas cortafuego T6-T7-T8 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T8 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2024-09-25 | 2024-10-09 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T1 Mesones cocina y baño | Materiales | 2025-06-28 | 2025-07-01 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Mortero Impermeabilización | Contratos | 2024-12-05 | 2024-10-10 | 4
LA CRUZ | Gestion de llegada de acero para cuarto de bicicleteros | Julian Mauricio Ramirez Alba | CTO BASURAS ESTRUCTURA (INCLUYE BICICLETERO) | Materiales | 2024-09-18 | 2024-10-10 | 2
LA CRUZ | faltan adiconales de topografia | Diego Alexander Rincon Sanchez | PQDERO SUPERFICIE Adoquin (incluye sardinel) | Contratos no Categorizables | 2024-07-17 | 2024-10-10 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G2 T9-14 APARATOS MESON-ESTUFA | Contratos | 2024-12-23 | 2024-10-10 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E3 PORTERIA CIM Fundida cimentacion zapatas | Contratos | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0
MILAN | Llegan a obra | Cielo Luz Rodriguez Lopez | T4 Baranda Balcones Piso 1-19 | Otra | 2024-10-11 | 2024-10-10 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | CTO BASURAS 1 inst carpinteria metalica | Materiales | 2025-12-10 | 2025-04-29 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Empaste fachada posterior | Contratos | 2024-07-12 | 2024-10-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Enviar correo con especificaciones de mobiliario a comprar | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA Mobiliario | Materiales | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Mesones torre 3 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 Mesones cocina en acero inoxidable estufa | Materiales | 2024-10-18 | 2024-10-15 | 0
PARMA | Montar O1 prolongaciones- bajantes | Jose Manuel Florez Sarmiento | T3 Prolongaciones hidrosanitarias Piso 1-22 | Materiales | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2024-08-05 | 2024-10-15 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMEINTO MAMPOSTERIA PUNTO FIJO | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T12 Friso pto fijo | Materiales | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 0
LINZ E1 | SOLICITUD ACERO MODIFICACION | Jorge Hernando Martinez Reina | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-09-28 | 2024-10-15 | 1
LORCA | MOVIMIENTO CALENTADOR | Andres Felipe Otero Rojas | T1 Calentador a gas | Otra | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T1-T2 Llegada de griferias ducha para instalar mezcladores | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T1 Inst griferias | Materiales | 2024-10-01 | 2024-10-16 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH AP SANITARIOS | Materiales | 2024-09-06 | 2024-10-16 | 2
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento piso y fachada enchape ascensor | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T9 Enchape ascensor | Materiales | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Aparatos sanitarios | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Montante hidraulica | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Puntos sanitarios | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO Montante RCI | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 CIM Fundida cimentacion superficial Muretes | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 4
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TQ Instalacion pasamuros en tanque | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Excavacion a maquina S2 E2 | Contratos | 2024-10-24 | 2024-10-16 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T11 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T11 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T12 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T12 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T12 Red CI pto fijo Montante P1-P11 | Contratos | 2024-12-09 | 2024-10-17 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | JOSE ORLANDO RICO JOYA | T3 CIM Pilotes | Materiales | 2025-04-22 | 2025-03-26 | 0
LA CRUZ | asignar contratista para cuarto de basuras provisional en | Edgar Fernando Rojas Novoa | CTO BASURAS ESTRUCTURA (INCLUYE BICICLETERO) | Contratos no Categorizables | 2024-10-08 | 2024-10-17 | 2
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T1 Localizacion y replanteo | Contratos | 2024-12-05 | 2024-10-17 | 0
BELATERRA TEMPUS | Legalización contrato red gas T13-T14 | Juan Diego Losada Caballero | T14 Red gas aptos Red | Contratos no Categorizables | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Solicitud de material | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2024-08-10 | 2024-10-18 | 2
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 ESTRUCTURA MUROS EN DRYWALL PISO 1-24 | Contratos | 2024-05-16 | 2024-10-18 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA TUBERÍA NOVAFOR | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 Instalacion red alcantarillado y aguas lluvias | Materiales | 2024-10-25 | 2024-10-18 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T5 Ptas Ventanas, ptas balcones y patios | Materiales | 2026-05-15 | 2025-07-30 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Divisiones de baño Piso 1-10 | Contratos | 2024-09-06 | 2024-10-19 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Edna Carolina D Achardy Morales | CLUB HOUSE 01 Pintura interna 1er Mano | Diseños | 2024-11-16 | 2025-01-20 | 3
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Edna Carolina D Achardy Morales | T04 aptos Enchape baños | Diseños | 2024-12-27 | 2025-01-20 | 1
COUNTRY PARK | LLEGADA DE REJAS DE CERRAMIENTO | Brayan Dario Rincon Gutierrez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Cimentacion | Materiales | 2024-11-19 | 2024-10-21 | 0
LORCA | ANDAMIO/MALACATE POR RETIRO GRUA | Edisson Giovanny Herrera Soto | T1 aptos Piso ceramica | Equipos | 2024-09-25 | 2024-10-22 | 1
LA PEÑA | O1 Material acero, grafil y alambre Mampostería torres | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 MAMPOSTERIA FACHADA E INTERNA | Materiales | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Revision pedido de mamposteria (bloque) | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO Mamposteria interna | Materiales | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Sumn ventaneria de fachada ppal serie Alcoba Ppal | Contratos | 2024-07-19 | 2024-10-22 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Inventario Malla sobrante T1-T2 | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 EST Muro placa | Materiales | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Puerta cortafuego | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2024-11-22 | 2024-10-22 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | PORTERIA MAMPOSTERIA | Contratos | 2024-10-04 | 2024-10-22 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Llegada equipo escalera | Monica Eliana Ruiz | T1 EST Escaleras pto fijo | Equipos | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | PQDERO Llegada de ascensor a obra | Materiales | 2025-12-23 | 2025-05-13 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG acero piso 1 al 6 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 Amarre de vigas Cimentación | Materiales | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 1
BELATERRA PRAIA | Contrato red gas etapa 3 | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T11 Ptos gas piso 1-12 | Contratos no Categorizables | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0
BELATERRA PRAIA | Contrato red gas etapa 3 | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T9 Ptos gas piso 1-12 | Contratos no Categorizables | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0
LA CRUZ | llegada de tapas de pozos | Julian Mauricio Ramirez Alba | URB Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Materiales | 2024-09-11 | 2024-10-24 | 3
SANTA CLARA | Pedido de material mamposteria club house | Tatiana Alejandra Correa Franco | CLUB HOUSE Mamposteria interna | Materiales | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 EST Muro placa P1-P20 | Contratos | 2024-11-12 | 2024-10-24 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TQ Excavacion a maquina para cimentacion tanque | Contratos | 2024-04-25 | 2024-10-25 | 0
AMARETTO | Programación detallada de obra | Gisella Paola Sarmiento Perez | INICIO DE OBRA | Otra | 2023-10-31 | 2024-10-25 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | Fabian Enrique Gutierrez Tole | SOT Montante RCI | Materiales | 2025-02-13 | 2025-01-27 | 0
LA PALMA | AJUSTE MORTERO Y ENCHAPE ESCALERA | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 G1 T15-19 ESCALERA Piso tablon | Contratos no Categorizables | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 0
LA PALMA | AJUSTE MORTERO Y ENCHAPE ESCALERA | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 G3 T8-1 ESCALERA piso tablon | Contratos no Categorizables | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 0
LA PALMA | AJUSTE MORTERO Y ENCHAPE ESCALERA | Diego Alexander Rincon Sanchez | G2 T9-10-11-12-13 Y 14 MAMPOSTERIA INTERNA | Contratos no Categorizables | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 0
LA PALMA | MOVIEMIENTO DE ACERO EN TORRE 5 | Rafael Ernesto Paez Vargas | G3 T8-7-6-5-4-3-2 Y 1 CIM FUNDIDA CIMENTACION ZAPATAS | Seguridad y Espacio | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 2
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 aptos Piso ceramica P1-P11 | Contratos | 2024-07-21 | 2024-10-28 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB ZONAS VERDES | Contratos | 2025-01-02 | 2024-10-28 | 0
PASEO SAN RAFAEL | parq- OD estandar cemento estructur | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO Resanes muro placa | Materiales | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- Estandar actualizado Remates de estructura | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 EST Muro placa | Materiales | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA BLOQUE N4 PARA LA TERMINACIÓN DE MUROS | Jaime Luis Guillot Bermudez | Z.SOC BASURAS - Enchapes sobre muros | Materiales | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA MINIRETRO PARA EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA SÓTANO 2 | Jaime Luis Guillot Bermudez | P.SOTANOS - RELLENOS PLACA DE CIMENTACIÓN | Equipos | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | PASES PLACA TUBERÍA ELÉCTRICA POTENCIA ASCENSOR | John Alfredo Ceron Castro | PARQ - Entrega de Foso de Ascensor | Seguridad y Espacio | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | CAJA DE PASO CABLEADO CITOFONÍA URB | John Alfredo Ceron Castro | PORT-EDIF COMUN - Inst. Tuberia Redes Externa, media y baja tension | Materiales | 2024-10-21 | 2024-10-29 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | PEDIDO Y LLEGADA DE CONOS EN CONCRETO PARA POZOS DE AGUAS LLUVIAS Y POZOS DE ENTREGA | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 Excavacion manual red de gas | Materiales | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 0
LINZ E1 | GENERAR O1 SOLICITUD PUERTAS | Jorge Hernando Martinez Reina | T1 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2024-09-30 | 2024-10-29 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Llegan puertas a obra | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2024-09-30 | 2024-10-29 | 3
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Cub Liviana | Contratos | 2024-12-30 | 2024-10-29 | 3
EL CAMPO | INVENTARIO FORMALETA 2 JUEGOS | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T1-T3 Estructura muro placa | Equipos | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Mortero | Contratos | 2024-12-13 | 2024-10-30 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 RED HID aptos red | Contratos | 2024-11-11 | 2024-10-30 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | Materas- Mamp a la vista -Piscina Adultos | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-30 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega foso ascensor Altus | (NO VALIDO) (NO USAR) | T8 ASCENSOR | Otra | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 6
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Enchape fachada posterior | Contratos | 2024-07-26 | 2024-10-31 | 0
BELATERRA PRAIA | Llegada de material hidrosanitario etapa 3 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T9 Ptos sanitarios piso 1-12 | Materiales | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | John Alfredo Ceron Castro | T2 CIM Pilotes | Materiales | 2025-06-17 | 2025-04-10 | 0
LA CRUZ | Arreglo de vanos cuarto setu Carpinteria metalica 1-6 | (NO VALIDO) (NO USAR) | G1 T1-2 Y 3 INST PUERTA METALICA DE ACCESO | Otra | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 aptos Enchape baños | Contratos | 2024-12-17 | 2024-11-01 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_NOMENCLATURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 aptos Aseo Segunda mano 1-12 | Diseños | 2025-02-22 | 2025-03-13 | 2
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T4 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-16 | Diseños | 2025-02-02 | 2025-02-05 | 0
PASEO SAN RAFAEL | OD Revision pedido de filtros | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | E1 (T3) Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Materiales | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- Acero mamposteria | Karen Valentina Herrera Zambrano | T3 aptos Mamposteria interna y fachada | Materiales | 2024-10-22 | 2024-11-05 | 1
LORCA | ANALISIS MEDIDAS BARANDAS | Maria Margarita Velandia Jaramillo | T1 Suministro Baranda balcon | Materiales | 2024-09-26 | 2024-11-05 | 2
LINZ E1 | NO SE CUENTA CON CODIGO Y PRECIO PARA EL FORMATO REQUERIDO | DAVID SANABRIA PALENCIA | T1 Enchape pasillos | Materiales | 2024-09-10 | 2024-11-05 | 3
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 EST Placa y Columnas Aptos | Contratos | 2025-06-05 | 2024-11-05 | 2
DIMARO | T4 Inicio instalación puertas internas y ppales | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T4 Ptas int piso 1-10 | Materiales | 2024-10-12 | 2024-11-05 | 1
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | ETAPA 1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Materiales | 2025-02-11 | 2024-11-05 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Prolongaciones hidraulicas piso 1-12 | Contratos | 2025-01-13 | 2024-11-06 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Carpinteria madera Ptas baños aux- pisos 1-12 | Contratos | 2024-07-26 | 2024-11-06 | 4
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T9 Carpinteria madera Ptas baños aux- pisos 1-12 | Contratos | 2024-07-26 | 2024-11-06 | 4
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T5 Mesones cocina - bbq piso 1-10 | Materiales | 2026-03-05 | 2025-07-30 | 0
EL CAMPO | DISEÑO CIMENTACION CON PLACA AEREA | Heiler Alejandro Portela Gomez | T18-T20 Cimentacion | Diseños | 2024-10-25 | 2024-11-06 | 1
EL CAMPO | SOLICITUD FORMALETA 2 JUEGOS | Edgar Fernando Rojas Novoa | T7-T11 Estructura muro placa | Equipos | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0
GENOVA | Parq seguimiento llegada puertas cortafuego | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | PQDERO Inst puerta cortafuego | Materiales | 2024-10-01 | 2024-11-07 | 1
LA CRUZ | Montar pedido bloque #5 | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | G3 T7-8 Y 9 MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 0
LA PALMA |  | Edwin Andrey Cogua Garzon | URB ZONAS VERDES | Materiales | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T3 CIM Solado | Contratos | 2024-12-11 | 2024-11-07 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 MAMPOSTERIA ANTEPECHOS PISO 1-16 | Contratos | 2025-01-24 | 2024-11-07 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Inst vestier de madera | Contratos | 2025-01-29 | 2024-11-07 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH AP COCINA | Contratos | 2024-08-23 | 2024-11-08 | 1
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | E1 Red Ppal Excavación Red de Alta Tensión | Contratos | 2025-02-06 | 2024-11-08 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | VERIFICAR CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIONES CUBIERTA LIVIANA | John Alfredo Ceron Castro | PARQ - Pergolas Primer piso 50% | Seguridad y Espacio | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA ACCESORIOS DE PRESIÓN POTABLE Y RCI | Sandra Patricia Porras Torres | T1 Excavacion manual red acueducto y contraincendios | Materiales | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PQDERO Porton acceso de vehiculos | Contratos | 2024-10-11 | 2024-11-09 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T4 Divisiones de baño Piso 1-10 | Contratos | 2024-11-03 | 2024-11-09 | 0
RIVERBAY | URBANISMO_TOPOGRAFIA | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Diseños | 2023-08-15 | 2025-02-11 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Tanque - Cantidades acero y concretos | (NO VALIDO) (NO USAR) | TQ REGULACION ALL Excavacion a maquina para cimentacion Tanque | Materiales | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 1
EL JARDIN AZUCENA | concretos requerimiento | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-11-13 | 2024-11-12 | 0
BELATERRA PRAIA | Definición de especificación del enchape piscina | Lorenzo Montero Nagel | Enchapes muros -Piscina Adultos | Diseños | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 1
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst Baranda Punto fijo | Contratos | 2024-07-18 | 2024-11-13 | 2
DIMARO | Corrección contratista de aseo | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 1ra lavada de aptos piso 1-10 | Contratos no Categorizables | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 INST. PUERTAS Y MARCOS ACCESO PISO 1-16 | Contratos | 2024-06-18 | 2024-11-14 | 1
BELATERRA AQUARIS | Llegada de carp metálica T11-T12 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T11 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Materiales | 2024-10-10 | 2024-11-14 | 2
COUNTRY WOODS |  | Jose Luis Salazar Mesa | T2 Baranda metalicas P1-20 | Materiales | 2026-03-13 | 2025-06-04 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | TQ Inst sistema de bombeo RCI | Materiales | 2025-02-18 | 2024-11-14 | 0
BELATERRA TEMPUS | PEDIDO DE ACERO ESTRUCTURAL PISOS DELP9-12 | Cristian David Henao Daza | T2 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-10-09 | 2024-11-14 | 4
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PORTERIA P3 Armado y fundida estructura | Contratos | 2024-08-06 | 2024-11-14 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PQDERO MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 EJE 8-20 (A-D) Antepiso | Contratos | 2024-08-25 | 2024-11-14 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Red CI pto fijo Montante 1-12 | Materiales | 2025-02-18 | 2024-11-14 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | DEMOLICIÓN PLACA SÓT 1 A SÓT 2 | RICARDO TINJACA LUNA | P.SOTANOS - RELLENOS PLACA DE CIMENTACIÓN | Seguridad y Espacio | 2024-10-28 | 2024-11-14 | 1
LA CRUZ | llegada de puertas antipanico | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA | Materiales | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Vent alcoba 1 S28-S29 | Contratos | 2025-02-03 | 2024-11-18 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- Estandar hidrosanitario | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2024-11-07 | 2024-11-19 | 1
SANTA CLARA | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_PORTON DE ACCESO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | Inst portones principales de acceso | Diseños | 2025-03-28 | 2025-01-09 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Inicio de actividad | Edinson Dannylo Otero rojas | T3 CIM Solado | Otra | 2024-09-20 | 2024-11-19 | 4
EL CAMPO | MONITOREO ARQUEOLOGICO EN T21 | Edgar Fernando Rojas Novoa | Conformacion terraza T21-T27 | Otra | 2024-11-26 | 2024-11-20 | 0
EL CAMPO | Instalaciones lectricas Mano de obra | Diego Alexander Rincon Sanchez | T17-T16 Ducterias electricas | Contratos no Categorizables | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0
EL CAMPO | Instalaciones lectricas Mano de obra | Diego Alexander Rincon Sanchez | T4-T5 Ducterias electricas | Contratos no Categorizables | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0
EL CAMPO | Instalaciones lectricas Mano de obra | Diego Alexander Rincon Sanchez | T7-T11 Ducterias electricas | Contratos no Categorizables | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Contratos | 2024-09-04 | 2024-11-21 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FIN DE ALCANTARILLADO ALL Y SERVIDAS | Sandra Patricia Porras Torres | T1 Replanteo y nivelacion cerramiento | Seguridad y Espacio | 2024-11-12 | 2024-11-21 | 1
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PORTERIA Mamposteria interna | Contratos | 2024-09-05 | 2024-11-21 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T14 FRISO aptos interno | Contratos | 2024-09-05 | 2024-11-21 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T10 Ventaneria fachada principal | Materiales | 2024-12-16 | 2024-11-21 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T7 Ventaneria fachada principal | Materiales | 2024-12-16 | 2024-11-21 | 0
GENOVA | T2 Seguimiento llegada carpintería madera | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T2 Inst closet de madera | Materiales | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 0
GENOVA | T2 Seguimiento llegada carpintería madera | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T2 Inst mueble lavadero | Materiales | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 0
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | PORTERIA Mamposteria interna | Contratos | 2024-09-02 | 2024-11-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | POOL HOUSE Puntos red de gas | Contratos | 2025-09-12 | 2024-11-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro Puerta principales | Contratos | 2024-12-24 | 2024-11-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 Lavada fachada ppal | Contratos | 2025-10-14 | 2024-11-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PQDERO Pintura columnas, antepechos E1 | Contratos | 2025-08-05 | 2024-11-22 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T14 aptos Enchape baños | Contratos | 2024-12-29 | 2024-11-25 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | INSTALACION DE PIEDRAS EN T1 YT3 | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 ACABADOS CUBIERTA TRANSITABLE | Contratos no Categorizables | 2024-11-17 | 2024-11-25 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. PORT Y ADMON. MAMPOSTERÍA | Contratos | 2024-12-27 | 2024-11-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-16 | Materiales | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T4 ESTUCO MURO Y PLACA PISO 1-16 | Diseños | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada anclajes placa T2 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2024-11-20 | 2024-11-26 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Llegada de acero cimentación | Laura Tatiana Guevara Luna | T8 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2024-12-04 | 2024-11-26 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- Equipo de seguridad inicio fundidas | Edisson Giovanny Herrera Soto | T3 EST Muro placa | Equipos | 2024-10-01 | 2024-11-26 | 4
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | MANTENIMIENTO DE BOMBAS | (NO VALIDO) (NO USAR) | T3 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Equipos | 2024-11-04 | 2024-11-26 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Inicio de actividad | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1 Excavacion red Interna de gas | Mano de obra | 2024-11-20 | 2024-11-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Red gas aptos Prueba 3 | Contratos | 2024-09-03 | 2024-11-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA | og concretos | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Materiales | 2024-11-20 | 2024-11-26 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Katherine Fabrega | T2 ARMADO Y FIGURADO LOSA DE CIMENTACION | Diseños | 2025-02-08 | 2025-02-26 | 1
EL CAMPO | TRAMITE FORMALETA COMPRAS | LUZ ANGELA MARTINEZ MONDRAGON | T1-T3 Estructura muro placa | Equipos | 2024-12-27 | 2024-11-27 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Cubierta Impermeabilizaciones | Contratos | 2024-12-16 | 2024-11-27 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO Pintura demarcacion de parqueaderos | Contratos | 2025-01-13 | 2024-11-27 | 1
BELATERRA AREIA | Llegada de enchape T5 (ordenes de compra por pedir) | Diana Marcela Vergara Soto | T5 Enchape baños-piso 1-12 | Materiales | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 0
JARDIN IMPERIAL | Programar a calcareos | Nayelis Torres Mendez | T9 MESON GRANITO COCINA | Otra | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 1
SANTA CLARA | Pedido de arena para afinados T1-T2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 aptos Mortero 1-12 | Materiales | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0
SANTA CLARA | Pedido de material sanitario piso 9 a 12 T1-T2 | Juan Sebastian Lopez Reinosa | T1 RED SAN aptos Red 1-12 | Materiales | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | PQDERO MOD 1 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2025-01-14 | 2024-11-28 | 5
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | P. HOUSE Y CTO MAQ DOTACIÓN | Materiales | 2026-03-24 | 2025-08-20 | 0
COUNTRY WOODS |  | Jose Luis Salazar Mesa | T4 Rejillas medidores de gas P1 a P20 | Materiales | 2025-08-20 | 2025-06-18 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Materiales | 2025-05-09 | 2025-09-16 | 3
LA CRUZ | llegada de tapas pozo 1.70 | Julian Mauricio Ramirez Alba | URB Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Materiales | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA BOMBAS EYECTORAS SOT 2 | Sandra Patricia Porras Torres | P.SOTANOS - Pozo eyector - Montaje y puesta en marcha | Equipos | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-9 Lavaderos | Contratos | 2025-01-16 | 2024-11-29 | 1
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2025-01-06 | 2024-11-29 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 fachada impermeabilizacion fachada ppal | Contratos | 2025-05-21 | 2024-11-30 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Lavada de Fachada | Contratos | 2025-07-13 | 2024-11-30 | 0
COUNTRY PARK | ENVIO DE REQUERIMIENTO DE LOSETA Y TOPEROL | Jhon Edinson Barba Avila | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Materiales | 2024-10-02 | 2024-12-02 | 5
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Armado de acero Vigas de cimentación | Materiales | 2025-07-02 | 2024-12-02 | 0
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Ventaneria fachada posterior | Materiales | 2025-07-02 | 2024-12-02 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | CONTRATACION DE MATERAS E INSTALACION DE PIEDRA EN MATERAS | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 ACABADOS CUBIERTA TRANSITABLE | Contratos no Categorizables | 2024-11-18 | 2024-12-02 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG puertas madera | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 Inst de puertas alcobas | Materiales | 2024-10-29 | 2024-12-03 | 2
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de acero estructura | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLEGADA DE TOLETE | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T9 Conexión red Principal Alcan. | Materiales | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0
PASEO SAN RAFAEL | od Pedido de Bordillos y sardineles | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO SUPERFICIE E1 Ins adoquin | Materiales | 2024-11-02 | 2024-12-03 | 3
PASEO SAN RAFAEL | OD montate Gas Torre 3 | Karen Valentina Herrera Zambrano | T3 Red gas Montante | Materiales | 2024-11-30 | 2024-12-03 | 0
LA PEÑA | Separadores | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Materiales | 2024-12-06 | 2024-12-03 | 0
LA PEÑA | Pedido 1 1/2" | Karol Vanessa Avila Prieto | PQDERO Prolongacion instalaciones electricas | Materiales | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | La obra gallet no ha despejado la zona | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | Andenes 17 a 17p Instalación adoquín | Seguridad y Espacio | 2024-11-28 | 2024-12-04 | 0
BELATERRA PRAIA | Llegada de mamposteria Etapa 3 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T9 Mamposteria sucia piso 1-12 | Materiales | 2024-10-30 | 2024-12-04 | 2
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento de puertas internas torre 8 - 2do pedido | Nayelis Torres Mendez | T8 Inst de puertas baños de madera | Materiales | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | E-3 Inst Puerta cortafuegos Sub. Eléct | Materiales | 2026-02-19 | 2025-06-26 | 0
SANTA CLARA | Llegada de arena para afinados T1-T2 | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T1 aptos Mortero 1-12 | Materiales | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T3 RED SAN aptos Punto en placa | Contratos | 2025-01-09 | 2024-12-05 | 0
AMARETTO | Pqdero Seguimiento llegada hierro pilotaje | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | PQDERO MOD 1 CIM Pilotes | Materiales | 2024-11-26 | 2024-12-06 | 1
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Suministro Puerta cortafuego | Contratos | 2024-09-27 | 2024-12-06 | 0
BAIKAL | Requerimiento de acero faltante pilotes T3 | ANA MARIA MARULANDA ARIAS | T3 Pilotaje | Materiales | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Detalle y terminación | Contratos | 2025-01-20 | 2024-12-09 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Puerta baño auxiliar | Contratos | 2024-08-13 | 2024-12-10 | 2
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE |  | Cielo Ines Caceres Quintero | VIA DE 0 A 1 ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO K0+0 A K0+40 | Materiales | 2025-09-10 | 2025-05-20 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PORTERIA Inst de mesones | Contratos | 2025-01-16 | 2024-12-10 | 0
LA PEÑA | RQ saca corbata y saca panel | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Materiales | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Entrega foso ascensor | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Entrega Foso ascensor | Otra | 2024-11-08 | 2024-12-10 | 3
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T10 Impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2025-01-03 | 2024-12-11 | 0
EL JARDIN DALIA | Gestión de O1 acero cimentación | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 CIM Fundida cimentacion placa | Materiales | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T9 ESTRUCTURA DRYWALL PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-02-10 | 2024-12-11 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 1er Aseo Punto Fijo Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-10-16 | 2024-12-11 | 5
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | PQDERO Inst puerta cortafuego | Materiales | 2026-02-17 | 2025-07-01 | 0
AMARETTO |  | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Red CI pto fijo Gabinete | Materiales | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2025-01-28 | 2024-12-11 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | BAS - Inst. carpinteria metalica | Contratos | 2024-11-27 | 2024-12-11 | 0
LINZ E1 | No se cuenta con diseños completos. | Tatiana | SUBESTACION ELEC estructura | Diseños | 2024-11-12 | 2024-12-12 | 5
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Excavacion red de distribucion a torre | Contratos | 2025-01-28 | 2024-12-12 | 0
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T4 Closet, Alcobas, Vestier Piso 1-19 | Materiales | 2025-01-08 | 2024-12-12 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | PRIMERA LAVADA P 20-1 T1 | Contratos | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 RED REFRIGERACIÓN PISO 1 AL 20 | Contratos | 2024-09-18 | 2024-12-12 | 4
SANTA CLARA | Llegada de formaleta piscina | Leidy Johanna Palacio Ruiz | PISC Armado y fundida estructura | Equipos | 2024-12-02 | 2024-12-12 | 1
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 aptos Estuco placa 1-12 | Contratos | 2024-12-19 | 2024-12-12 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T1 Ins. Cubierta o teja domos en cubierta | Materiales | 2025-11-19 | 2025-07-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T1 Ins. Pasamanos escalera | Materiales | 2025-11-19 | 2025-07-04 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Juan Pablo Romero Cortes | E1 Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado de torres | Contratos | 2024-08-01 | 2024-12-13 | 0
BAIKAL | Llegada boquilla para piscina | Jose David Borja Barbetti | Dotación piscina ad | Materiales | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2024-06-30 | 2024-12-16 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | E2 T20 A 15 Alambrado electrico | Contratos | 2025-03-13 | 2024-12-16 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Llegan a obra | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 09 | Otra | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | Inst portones principales de acceso | Contratos | 2025-02-13 | 2024-12-17 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | segutdiadd | Daniela Patricia Herrera Melendez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Seguridad y Espacio | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | Cerramiento conjunto PARQ y T1 | Contratos | 2025-02-02 | 2024-12-17 | 3
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PORTERIA Mobiliario | Contratos | 2025-01-23 | 2024-12-17 | 4
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | TQ Inst sistema de bombeo RCI | Materiales | 2025-02-22 | 2025-03-18 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T13 Inst Puerta metalica de acceso cto maquinas | Materiales | 2025-10-23 | 2025-07-10 | 0
EL CAMPO | CONFORMACION ESTRUCTURA V4 | Mauricio Cervantes Hurtado | PORTERIA CIM Excavacion comun | Seguridad y Espacio | 2024-12-02 | 2024-12-18 | 1
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T3 aptos Mortero | Contratos | 2025-01-16 | 2024-12-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CLUB HOUSE Inst puerta metalica | Contratos | 2025-04-13 | 2024-12-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Inst Baranda punto fijo 1-12 | Contratos | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Red gas aptos Punto en estructura 1-12 | Contratos | 2024-11-25 | 2024-12-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Red gas Montante prueba 1 1-12 | Contratos | 2024-11-25 | 2024-12-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Inst Pasamanos escalera 1-12 | Contratos | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 0
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T4 BarandasyPasamanos Pto Fijo | Materiales | 2024-12-14 | 2024-12-19 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PORTERIA Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2024-09-17 | 2024-12-19 | 5
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PPL PISO 1-24 | Contratos | 2024-08-14 | 2024-12-20 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 Domos de Cubierta | Contratos | 2024-10-23 | 2024-12-20 | 1
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Contratos | 2024-10-30 | 2024-12-20 | 2
PRUEBA CARTAGENA | Entregables minimos de diseño | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T3 Montaje Ascensor 2 | Diseños | 2024-08-09 | 2024-12-20 | 2
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T10 Puertas cortafuego piso 1-12 | Contratos | 2025-02-19 | 2024-12-20 | 0
BELATERRA PRAIA | Acta de vanos para puertas madera Torre 6 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 Carpinteria madera Ptas baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 3
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | Campamento | Contratos | 2024-05-17 | 2024-12-20 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | SEÑALIZACION | Joan Antonio Tellez Portillo | T1 CIM Pilotes | Seguridad y Espacio | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | Excavacion de cimentacion Piscinas | Materiales | 2025-01-27 | 2024-12-20 | 0
EL JARDIN DALIA | Llegada de retroexcavadora | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | URB Excavacion a maquina | Equipos | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Parq. Llegada ascensor | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PQDERO Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2025-01-07 | 2024-12-23 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T4 INSTALACION DIVISIONES BAÑO PISO 1-16 | Diseños | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 Replanteo y Siembra de Zonas Verdes | Contratos | 2025-02-10 | 2024-12-23 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Jhon Edinson Barba Avila | PQDERO ZONA 1 Excavacion a maquina | Materiales | 2025-08-28 | 2025-06-05 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T3 MUROS aptos Perfiles drywall | Contratos | 2025-02-03 | 2024-12-27 | 3
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | Z.SOC 1 SAL COM - Inst. carpinteria metalica y madera | Diseños | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | Provisional de energia | Materiales | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T3 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1-16 | Diseños | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Jose Alfredo Jimenez Bernal | PARQ 1 - Pintura y demarcacion Parqueaderos | Diseños | 2025-03-24 | 2025-04-02 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FINALIZACIÓN PLACA DE CONTRAPISO SÓTANO 2 | RICARDO TINJACA LUNA | P.SOTANOS Inst. Tuberias electricas y bandeja de comun | Seguridad y Espacio | 2024-11-04 | 2025-01-03 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | SUBESTACION ELEC cimentacion | Contratos | 2025-09-30 | 2025-01-07 | 2
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Contratos | 2024-10-25 | 2025-01-07 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Acero Piso 10 al 13 | Yury Christina Ibañez Amaya | T1 MUROS Y PLACAS PISO 1-16 | Materiales | 2024-12-06 | 2025-01-07 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Llegada de ascensores | Elizabeth Florez Diaz | T1 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Equipos | 2025-02-10 | 2025-01-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO Pintura demarcacion de parqueaderos | Contratos | 2025-02-10 | 2025-01-07 | 1
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2024-11-04 | 2025-01-07 | 3
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Llegada de acero | Danny Estrada Grisales | Construccion de cabezal 1 | Materiales | 2024-12-17 | 2025-01-08 | 1
LA PEÑA | RQ FORMALETA CHINA | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Equipos | 2024-12-16 | 2025-01-08 | 1
LA CRUZ | llegada material de totalizadora | Julian Mauricio Ramirez Alba | URB Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Materiales | 2024-11-21 | 2025-01-09 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | pasar pedido | (NO VALIDO) (NO USAR) | T9 ALAMBRADO | Materiales | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | solicitar matrial faltante para montante | (NO VALIDO) (NO USAR) | T9 MONTANTEyPRUEBAS RCI | Materiales | 2024-12-17 | 2025-01-09 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T7 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Materiales | 2025-01-16 | 2025-01-09 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Tableros electricos - programación llegada | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 Inst elec pto fijo Tablero parcial baja | Otra | 2024-10-10 | 2025-01-09 | 5
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Vent fachada principal | Materiales | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 1
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 IMPERMEAB CUBIERTA | Contratos | 2024-10-07 | 2025-01-09 | 5
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 CIELO RASO aptos Perfiles drywall 1-12 | Contratos | 2025-02-16 | 2025-01-09 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-12 Cimentacion torre grua | Contratos | 2024-12-27 | 2025-01-09 | 2
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | ET 2 PISO INTERNO PARA PASEO PEATONAL | Contratos | 2024-09-26 | 2025-01-10 | 3
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Barandas instalación | Contratos | 2025-01-28 | 2025-01-10 | 1
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Construccion de cajas red distribucion a torres T6-T7 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado torres T4-T5-T6 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | E1 Inst y relleno tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Excavacion red de alcantarillado torres T12-T14 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Excavacion red de distribucion a torres T1-T3 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Excavacion red de distribucion a torres T8-T11 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Inst y relleno tuberia de alcantarillado torres T4-T5-T6 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Inst y relleno tuberia de distribucion a torres T12-T14 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Red de baja tension de transformador a torres T1-T3 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Red de baja tension de transformador a torres T8-T11 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Red de comunicaciones y TV a torres T6-T7 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 CIM Excavacion caisson (anillos) | Contratos | 2024-11-20 | 2025-01-10 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO Espejos Ascensor | Contratos | 2025-02-14 | 2025-01-13 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | addsd | Daniela Patricia Herrera Melendez | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Diseños | 2025-01-14 | 2025-01-13 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | prueba preliminar | Camilo Andres Pulgarin Bautista | E3 Conformacion terrazas | Contratos no Categorizables | 2025-02-01 | 2025-01-13 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Tanque Impermeabilización | Contratos | 2024-12-05 | 2025-01-14 | 0
LA PEÑA | O1 materiales de pañetes torres | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 Friso de fachada | Materiales | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento hierro tanque | Silvia Juliana Sisa | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2024-12-16 | 2025-01-14 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada pisos y enchapes CH | Valentina Sanchez Mantilla | CH Pisos salones comunales y terrazas cubiertas P1 y P2 | Materiales | 2024-11-29 | 2025-01-14 | 2
EL JARDIN LAUREL |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Instalación PuertayVentanas salón de eventos | Materiales | 2025-11-26 | 2025-01-15 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento actualizado de puertas madera con proyectado | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 Inst de puertas baños de madera | Materiales | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Instalación de Cubierta | Contratos | 2025-04-30 | 2025-01-15 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T11 RCI Montante tuberia A.C SCH | Materiales | 2025-03-10 | 2025-01-15 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T9 Mortero baño auxybalcones- piso 1-12 | Contratos | 2025-01-16 | 2025-01-15 | 0
JARDIN IMPERIAL | Revisar requerimiento gasodomesticos | Nayelis Torres Mendez | T9 GASODOMESTICOS PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-12-12 | 2025-01-15 | 2
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T3 Puerta Metálica de Acceso Apto Piso 1 - 22 | Materiales | 2025-03-10 | 2025-01-15 | 0
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T1 Pintura de barandasypasamanos pto fijo | Materiales | 2025-08-04 | 2025-01-15 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos | 2025-02-24 | 2025-01-16 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Limpieza de cabezal 1 | Diego Alexander Rincon Sanchez | Construccion de cabezal 1 | Contratos no Categorizables | 2025-01-29 | 2025-01-16 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Mortero aptos P1 a P20 | Contratos | 2025-01-26 | 2025-01-16 | 2
EL CAMPO | VISITA ALFONSO URIBE PARQUEADERO / LLENOS N1A | Diana Catalina Valencia López | PQDERO CIM Excavacion comun | Otra | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 CIELO RASO aptos Acabado drywall 1-12 | Contratos | 2025-02-17 | 2025-01-16 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 CIELO RASO aptos Perfiles drywall 1-12 | Contratos | 2025-02-17 | 2025-01-16 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Inicio de actividad | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 MONTANTE GAS | Otra | 2024-10-21 | 2025-01-16 | 2
LA CABRERA | arreglo torre grúa 3 Mario rosas | Edisson Giovanny Herrera Soto | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Equipos | 2024-08-20 | 2025-01-17 | 15
PRUEBA BARRANQUILLA | MO 1.1 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Mano de obra | 2025-02-04 | 2025-01-20 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Señalización | Daniela Patricia Herrera Melendez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Seguridad y Espacio | 2025-02-25 | 2025-01-20 | 0
VIVERDI | COMPLETAR LA CUADRILLA DE MUROS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Muro Placa piso 3-18 | Mano de obra | 2024-12-16 | 2025-01-20 | 1
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2024-10-07 | 2025-01-20 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T1- OD (lavaderos-aparatos sanitarios) | Karen Valentina Herrera Zambrano | T1 Lavaderos | Materiales | 2024-12-06 | 2025-01-21 | 5
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | CH Impermeabilizacion terraza piso 3 + cubierta + materas | Contratos | 2024-10-28 | 2025-01-21 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | MO 1.2 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Mano de obra | 2025-02-11 | 2025-01-21 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Otr Prueba 1 | Daniela Patricia Herrera Melendez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Otra | 2025-01-28 | 2025-01-21 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Llegada de personal | Daniela Patricia Herrera Melendez | T8 Friso punto fijo | Mano de obra | 2025-01-23 | 2025-01-21 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento Muro-placa | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2024-12-10 | 2025-01-22 | 3
JARDIN IMPERIAL | Inicio de actividad | Nayelis Torres Mendez | T8 PISOS CERAMICA - PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-11-22 | 2025-01-22 | 2
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. SOCIAL Pintura en muros internos | Contratos | 2024-12-08 | 2025-01-22 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Estuco muro apartamentos | Contratos | 2025-07-21 | 2025-01-22 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 RED REFRIGERACIÓN PISO 1 AL 20 | Materiales | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 0
SANTA CLARA | Llegada de cerámica para torre 1-2 | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T1 aptos Piso ceramica 1-12 | Materiales | 2024-12-05 | 2025-01-23 | 4
LORCA |  | Johanna Diaz Mora | T2 Conformacion terraza | Materiales | 2025-12-10 | 2025-07-02 | 0
LA CABRERA | Material para alambrado de t31-T34 OD 24000407 Part1 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E1 T34 A 29 ALAMBRADO ELECTRICO | Materiales | 2025-02-28 | 2025-01-24 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | ADICION CONTRATO TOPOGRAFIA T4 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 CIM Pilotes | Contratos no Categorizables | 2024-08-19 | 2025-01-24 | 0
VIVERDI | EQUIPAMIENTO_HID_ PIS_EQUIPOS DE PISCINA | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | CTO MAQ PISC Inst Equipos Piscina | Diseños | 2024-08-23 | 2025-01-27 | 4
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-11 Ptos gas P1-P12 | Contratos | 2025-02-06 | 2025-01-28 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMEINTO PISO ZONA BBQ | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | ZONA BBQ Inst equipos | Materiales | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 PRUEBAS RED CONTRAINCENDIO | Contratos | 2024-10-06 | 2025-01-28 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Primera lavada | Contratos | 2024-10-31 | 2025-01-28 | 0
EL JARDIN DALIA | Alquiler Vibro compactador | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | URB Colchon de grava o mejoramiento del suelo | Equipos | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG puertas madera | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 Inst de puertas baños de madera | Materiales | 2025-01-17 | 2025-01-29 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T1 MUROS EN DRYWALL PISO 1-16 | Materiales | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 0
LORCA | Solicitud de Material | Andres Felipe Otero Rojas | Inst Tuberia de conduccion | Materiales | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0
LA PEÑA | Llegada de terminal conduit de 1" | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 DUCTERIAS ELECTRICAS | Materiales | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 0
LA PEÑA | Revisar materiales de portería y club house | ENRIQUE JOSE OROZCO LEMUS | PORTERIA Localizacion y replanteo | Materiales | 2025-02-03 | 2025-01-29 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Seguimiento modificación Aprobación de PMT | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | E3 ZONAS VERDES | Otra | 2024-12-09 | 2025-01-30 | 3
BELATERRA TEMPUS | Pedido O1 pegacor-concolor-sikamortero 101 para T1-T2 | Cristian David Henao Daza | T1 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 0
BELATERRA TEMPUS | Ingresar personal para energización de torre grúa T14-T13 Proyelco | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T14 Telescopaje torre grua | Mano de obra | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Orden de compra | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-2-3 | Materiales | 2024-10-24 | 2025-01-30 | 6
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Red CI pto fijo Montante Valvulas | Contratos | 2025-02-17 | 2025-01-30 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Desmonte Bodega para subestación | Julian Pedreros Castellanos | E-3 Estructura subestación | Otra | 2024-08-31 | 2025-01-30 | 5
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T4 Puertas int P17-P1 | Contratos | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 SUPERBOARD Fachada ppal perfiles | Contratos | 2025-03-02 | 2025-01-31 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 aptos Estuco muro | Contratos | 2024-12-01 | 2025-01-31 | 1
LA CABRERA | Montar OD materiales electricos P2 | Angel David Rodríguez Martínez | E1 T34 A 29 ALAMBRADO ELECTRICO | Materiales | 2025-01-18 | 2025-02-01 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T12 Mortero aptos | Contratos | 2025-07-06 | 2025-02-03 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 APTOS Estuco placa | Contratos | 2024-06-23 | 2025-02-03 | 0
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T3 Mueble soporte mesón piso 1 - 22 | Materiales | 2025-12-12 | 2025-02-04 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acueducto y RCI | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 Inst tuberia de distribucion a torre | Materiales | 2024-12-30 | 2025-02-04 | 3
EL JARDIN DALIA | Requerimiento PVC embebido | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 RED SAN aptos Punto en placa | Materiales | 2024-12-19 | 2025-02-04 | 3
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro muro de contención | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO Armada y fundida muro de contencion rampa | Materiales | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | TABLERO DE ASCENSORES EXPUESTO A LLUVIA | Julian Alejandro Martin Ramirez | T1 ACABADOS CUBIERTA TRANSITABLE | Diseños | 2024-10-11 | 2025-02-05 | 12
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T10 Primera lavada | Contratos | 2025-02-19 | 2025-02-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T11 Segunda lavada | Contratos | 2025-04-13 | 2025-02-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T7 Primera lavada | Contratos | 2025-01-19 | 2025-02-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T9 Primera lavada | Contratos | 2025-02-19 | 2025-02-05 | 0
JARDIN IMPERIAL | Bajada malacate torre 8 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 ESTUCO Y PINTURA FACHADA POSTERIOR PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Enchape | Contratos | 2025-01-09 | 2025-02-06 | 0
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Enchape fachada principal | Materiales | 2025-05-06 | 2025-02-06 | 0
BELATERRA TEMPUS | LLEGADA DE MATERIAL RED CONTRAINCENDIOS T12 Y T11 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T11 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Materiales | 2025-01-08 | 2025-02-06 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Madera necesaria para el cofre | Juan Pablo Charry Lopez | SOT PQDERO EST Escaleras | Materiales | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 0
LA CABRERA | Definir precios actualizados para materiales 2025 | Edisson Giovanny Herrera Soto | E1 T34 A 29 ALAMBRADO ELECTRICO | Materiales | 2025-02-10 | 2025-02-07 | 0
EL CAMPO | LLEGADA FORMALETA 2 JUEGOS | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T1-T3 Estructura muro placa | Equipos | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T1 Detallado estructura Piso 1-2-3 | Contratos | 2022-03-18 | 2021-12-07 | 7
BAIKAL | legalización del contrato | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Relleno, estucoy1era mano pisos 1-19 | Contratos |  | 2022-01-21 | 0
CADIZ | Legalización contrato Mampostería T1 | William Andres Sanjuan Dueñas | T1 PAÑETE | Contratos |  | 2022-01-24 | 2
MORETTI | disponibilidad de instaladores | Federico Portocarrero | T7 Puerta ventana corrediza piso 8-7-6-5 | Mano de obra |  | 2022-01-24 | 0
BAIKAL | anclajes cubierta metálica | JOSE LUIS ROLDAN IZQUIERDO | TP Placa de cubierta | Materiales |  | 2022-01-27 | 1
BELATERRA VENTUS | R ing sika 101 piscina | Alex Fabian Carreño Tarazona | Enchapes -Piscina Adultos | Materiales |  | 2022-01-27 | 0
BELATERRA VENTUS | R ing sika 101 piscina | Alex Fabian Carreño Tarazona | Relleno -Piscina Niños | Materiales |  | 2022-01-27 | 0
BELATERRA VENTUS | Definición de diseño hidráulico | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Piso perimetral -Piscina Niños | Diseños |  | 2022-01-28 | 0
BELATERRA VENTUS | Definición de hiperfresco | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Placa de cubierta | Contratos |  | 2022-01-28 | 0
TORRE VITRO | Llegada a obra | Wilson Andrés Espindola Patiño | ENCHAPE HALL ASC GRANITO PASILLO PISO 11-12-13-14 | Materiales |  | 2022-01-30 | 0
TORRE VITRO | Llegada a obra | Wilson Andrés Espindola Patiño | PISOS PASILLO PISO 6 | Materiales |  | 2022-01-30 | 0
MORETTI | contrato puertas cortafuego | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | T7 Pta Salida Cubierta | Contratos |  | 2022-01-31 | 0
BELATERRA VENTUS | R ing concreto (impermeabilizado) piscina | Alex Fabian Carreño Tarazona | Armadoyfundida cimentacion -Piscina Niños | Materiales |  | 2022-02-01 | 0
BELATERRA VENTUS | R ing concreto (impermeabilizado) piscina | Alex Fabian Carreño Tarazona | Armadoyfundida muros -Piscina Niños | Materiales |  | 2022-02-01 | 0
BELATERRA VENTUS | Definición tipo impermeabilización exterior piscina | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Piso perimetral -Piscina Niños | Diseños |  | 2022-02-01 | 0
BELATERRA VENTUS | R ing concreto (impermeabilizado) piscina | Alex Fabian Carreño Tarazona | Piso perimteral -Piscina Adultos | Materiales |  | 2022-02-01 | 0
BELATERRA VENTUS | montar job contrato graniplast fachada | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Empaste culata derecha | Contratos |  | 2022-02-01 | 0
CADIZ | Llegada material HS | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T1 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales |  | 2022-02-04 | 1
CADIZ | Llegada material HS | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T1 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Materiales |  | 2022-02-04 | 1
CADIZ | Llegada mampostería a obra | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T5 MAMP FACHADA | Materiales |  | 2022-02-04 | 2
CADIZ | Llegada material HS | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T5 MONTANTE DE GAS | Materiales |  | 2022-02-04 | 1
NAPOLI | T5 Orden de compra gasodomesticos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T5 Aparatos de cocina piso 1-11 | Materiales |  | 2022-02-08 | 0
NAPOLI | T8 Elaboracion contrato mampostería y friso | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T8 Mamposteria interna piso 11-1 | Contratos |  | 2022-02-08 | 0
NAPOLI | T10-T11 Requerimiento de formaleta de dados | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T10-T11 Relleno placa antepiso | Equipos |  | 2022-02-09 | 0
NAPOLI | T9 Llegada andamios friso fachada | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Friso interno piso 11-1 | Equipos |  | 2022-02-10 | 0
BELATERRA VENTUS | cuadrillas para excavacion | Alex Fabian Carreño Tarazona | RAS Relleno de zanja | Mano de obra |  | 2022-02-10 | 0
BELATERRA VENTUS | Montar job | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Pintura foso ascensor | Contratos |  | 2022-02-14 | 1
MASARI | ENVIO R-ING LAVAPLATOS | LAURA SOFIA FORERO MAFLA | T4 Aparatos de cocina | Materiales |  | 2022-02-15 | 0
NAPOLI | T10-T11 Llegada material PADE montantes potable y contra incendio placa de antepiso | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10-T11 Desagues cimentación | Materiales |  | 2022-02-16 | 0
NAPOLI | T5 Montar orden de compra lavaplatos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T5 Lavaderosylavaplatos piso 1-11 | Materiales |  | 2022-02-17 | 0
BAIKAL | legalización del contrato | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Estructura Dry wall Cielo piso 1-19 | Contratos |  | 2022-02-18 | 3
BAIKAL | CONTRATO MAMPOSTERIA TP | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | TP Mamposteria fachada izquierda piso 1-8 | Contratos |  | 2022-02-18 | 1
SAONA | MANO DE OBRA CONTRATISTA | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | MC Excavacion, fundicion e instalacion Redes A pluvial, A Sanitario, cajas inspeccionypozos N-6,6 | Mano de obra |  | 2022-02-21 | 1
SAONA | MANO DE OBRA CONTRATISTA | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | T1 Muros de contencion EJE A-EJE 14 (A-D/J-L)- N-3,30--N-0,00 | Mano de obra |  | 2022-02-21 | 2
BELATERRA VENTUS | Disponibilidad personal para detallado estructura | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Detallado estructura- Externo Fach Post 12-1 | Mano de obra |  | 2022-02-21 | 0
BELATERRA VENTUS | Falta de mano de obra | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Armadoyfundida losa de fondo -Piscina Niños | Mano de obra |  | 2022-02-24 | 0
MORETTI | legalizacion del contrato | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | T7 Barandasypasamanos pto fijo 1-8 | Contratos |  | 2022-02-24 | 2
NAPOLI | T5 Elaboración y legalización contrato inst de ascensores | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T5 Inicio contratista instalacion ascensor | Contratos |  | 2022-02-28 | 0
NAPOLI | T5 Llegada ascensor a obra (importación) | Wendy Jhoana Perez Martinez | T6 Llegada de ascensor a obra ascensor | Materiales |  | 2022-02-28 | 0
BELATERRA VENTUS | terminar estructura | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Instalación de arranque de guias. | Otra |  | 2022-02-28 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Fundicion de antepechos cubierta | Equipos |  | 2022-02-28 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Muros cuarto de maquinas | Equipos |  | 2022-02-28 | 0
FIORINO | Legalizacion de formaleta para apartamentos | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Muros- piso 1-11 | Contratos |  | 2022-02-28 | 0
SAONA | MANO DE OBRA CONTRATISTA | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | T1 Pantallas, columnasyplaca nivel N 0,00- Sotano 2 | Mano de obra |  | 2022-03-01 | 2
FIORINO | ELABORAR JOBS BARANDAS ESCALERA | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PARQ MOD3 Barandasypasamanos -Escaleras | Contratos |  | 2022-03-02 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Plomos plantillas- Subir material cto de maquinas | Equipos |  | 2022-03-03 | 0
BELATERRA VENTUS | adjudicacion de contrato | Deybis Antonio Marin Grajales | T2 Montante hidraulica | Contratos |  | 2022-03-03 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 Detallado estructura aptos 1-12 | Equipos |  | 2022-03-03 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T4 Detallado estructura aptos 1-12 | Equipos |  | 2022-03-03 | 0
BELATERRA VENTUS | terminación de torre 1 y 2 | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T5 Izaje torre grua 1 | Otra |  | 2022-03-03 | 0
BAIKAL | formaleta | Jose David Borja Barbetti | CH Excavacion cimentacion | Equipos |  | 2022-03-04 | 1
NAPOLI | t8 ELABORACION DE CONTRATO ESTUCO Y PINTURA | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T8 Estucoy1ra mano piso 11-1 | Contratos |  | 2022-03-05 | 0
FIORINO | AVANCE DE OBRAS DE CIMENTACION | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Instalaciones Hidrosanitarias Nivel 3,27 | Otra |  | 2022-03-07 | 0
MASARI | pedido de refuerzo horizontal | LAURA SOFIA FORERO MAFLA | T4 Mamposteria pto fijo piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2022-03-08 | 0
BELATERRA VENTUS | Disponibilidad cuadrilla estructura | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Armadoyfundida losa de fondo -Piscina Adultos | Mano de obra |  | 2022-03-10 | 2
BELATERRA AQUARIS | legalizar nuevo contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Rellenoycompactacion material importado sub-base cimentacion | Contratos |  | 2022-03-10 | 0
BAIKAL | DISPONIBILIDAD MATERIALES DEL DISEÑO | Jose David Borja Barbetti | TP Puertayventanas - Cuarto de maquinas | Materiales |  | 2022-03-11 | 1
FIORINO | ADJUDICACION DE CONTRATISTA | Jairo Jahir Vargas Romero | PARQ MOD1 Barandasypasamanos escaleras | Contratos |  | 2022-03-15 | 0
BAIKAL | NIPLES CON RUANA | Jose David Borja Barbetti | Armadoyfundida muros - Tanque Reg | Materiales |  | 2022-03-15 | 2
BAIKAL | andamio colgante pequeño | Jose David Borja Barbetti | T1 Red electrica provisional ascensor | Equipos |  | 2022-03-15 | 1
FIORINO | ELABORAR JOBS CARPINTERIA METALICA PARQ | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PARQ SOT1 Puertas de depósitos | Contratos |  | 2022-03-16 | 0
BAIKAL | FORMALETA PISCINA | Julio Cesar Ruiz Diaz | Armadoyfundida cimentacion pisicina ad | Equipos |  | 2022-03-18 | 2
BAIKAL | CONTRATO ESTRUCTURA PISCINA | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Armadoyfundida losa de fondo piscina niños | Contratos |  | 2022-03-18 | 2
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | E1 REDES AGUAS RESIDUALES | Contratos |  | 2022-03-21 | 0
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | E2 REDES DE AGUA LLUVIA | Contratos |  | 2022-03-21 | 0
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | ED COMUNAL MAMPOSTERIAyPAÑETES | Contratos |  | 2022-03-21 | 0
MASARI | CONTRATISTA ESTRUCTURA | Jose Arley Agudelo Herrera | T4 Detallado estructura 5-6-7 | Mano de obra |  | 2022-03-22 | 0
BELATERRA VENTUS | adjudicacion de formaleta | Deybis Antonio Marin Grajales | UAR Placa en concreto | Equipos |  | 2022-03-22 | 2
SAONA | Ejecución de Rellenos | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | MC Columnas-pantallas-losa-escaleras N-6,60-N +0,00 | Materiales |  | 2022-03-23 | 0
FIORINO | AJUDICACION DE CONTRATISTA DE CARPINTERIA METALICA PARQ. | Jairo Jahir Vargas Romero | PARQ SOT1 Puertas de depósitos | Contratos |  | 2022-03-24 | 0
FIORINO | LLEGADA DE MATERIALES ELECTRICOS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Prolongaciones electricas piso 1-17 | Materiales |  | 2022-03-28 | 0
MASARI | CONTRATISTA GASES DE OCCIDENTE | LAURA SOFIA FORERO MAFLA | T4 Ptos gas piso 1-2-3-4 | Mano de obra |  | 2022-03-28 | 0
NAPOLI | T10-T11 Llegada pVC prolongaciones muro-placa | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10-T11 Ptos sanitarios piso 1-11 | Materiales |  | 2022-03-30 | 0
NAPOLI | T10-T11 Mantenimiento formaleta | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10-T11 Muro placa piso 1-11 | Equipos |  | 2022-03-31 | 0
BELATERRA VENTUS | adjudicacion de contrato | Deybis Antonio Marin Grajales | PARQ Instalacioón de rejillas de ventilación | Contratos |  | 2022-03-31 | 1
BELATERRA VENTUS | detallado foso ascensor | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Instalación de arranque de guias. | Otra |  | 2022-03-31 | 1
BELATERRA VENTUS | detallado foso ascesor | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Instalacion de contrapeso, plataforma , cables de tracción | Otra |  | 2022-03-31 | 1
BELATERRA VENTUS | Avance de obra | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 Prueba Bajantes | Otra |  | 2022-03-31 | 0
BELATERRA VENTUS | adjudicacion de contrato | Deybis Antonio Marin Grajales | UAR Carpinteria metalica (TolvasyPuertas) | Contratos |  | 2022-03-31 | 1
NAPOLI | T7 Llegada enchape Vittoriano blanco | Wendy Jhoana Perez Martinez | T7 Pisosyenchapes - piso 11-1 | Materiales |  | 2022-04-02 | 0
MASARI | llegada material | Wilson Fernando Castañeda López | T4 Montante hg 6 | Materiales |  | 2022-04-05 | 0
MASARI | INICIO DE ACTIVIDADES | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | T4 Estucoyprimera mano piso 1-2-3-4 | Contratos |  | 2022-04-06 | 2
BELATERRA VENTUS | Adjudicación contratos | Natalia Martinez Montero | T2 Ajuste, aseo, protocolos | Contratos |  | 2022-04-10 | 0
BELATERRA AQUARIS | MONTAR JOBS | Steven Raigosa Rios | T1 Instalaciones Hidrosanitarias | Contratos |  | 2022-04-12 | 0
BELATERRA AQUARIS | MONTAR JOBS | Steven Raigosa Rios | T3 Instalaciones Hidrosanitarias | Contratos |  | 2022-04-12 | 0
MASARI | SEGUIMIENTO ACTIVIDAD | LAURA SOFIA FORERO MAFLA | T4 Mamposteria pto fijo piso 1-2-3-4 | Mano de obra |  | 2022-04-12 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Inst. Pisos P 11-1 | Contratos | 2022-05-17 | 2022-04-12 | 1
BELATERRA VENTUS | LEGALIZACION DE CONTRATO | Natalia Martinez Montero | Anden perimetral Parqueadero | Contratos |  | 2022-04-14 | 0
BELATERRA VENTUS | Contratista no tiene material | Carlos Eduardo Gallego Uribe | SUBESTACION Cableado (MT - Subestacion) | Materiales |  | 2022-04-15 | 0
BELATERRA VENTUS | ADJUDICAR Y LEGALIZAR CONTRATO | Natalia Martinez Montero | T2 Empaste fachada principal | Contratos |  | 2022-04-15 | 2
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T2 PROLON SANITARIASyLLUVIAS | Contratos |  | 2022-04-18 | 0
BAIKAL | CONTRATO ESTUCO Y PINTURA PARQUEADERO | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | UAR Pintura Epoxica | Contratos |  | 2022-04-18 | 1
BELATERRA VENTUS | MONTAR JOBS | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Anden perimetral Parqueadero | Contratos |  | 2022-04-19 | 2
BAIKAL | permiso de infraestructura (Arq. Catalina Valdes) | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T1 RAS Trámite solicitud permiso de rotura de vía cruce entre Cra 25yCll 100 | Contratos |  | 2022-04-22 | 3
FIORINO | CONSULTAR DISEÑO DE FILTROS PISCINAS Y DESAGUES DE PLAYAS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | Excavacion de cimentacion -Piscina Adultos | Diseños |  | 2022-04-25 | 0
CADIZ | FALTA PERSONAL CONTRATISTA | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T5 MAMPOSTERIA CUBIERTA | Mano de obra |  | 2022-04-25 | 0
BELATERRA AQUARIS | legalizar cto de izaje torre grua para torres 1-2-3-4-5 | Julio Cesar Ruiz Diaz | TG2 Izaje torre grua 2 para T2,T3 | Contratos |  | 2022-04-26 | 2
NAPOLI | Solicitud contrato pintura y demarcación cancha | Carlos Hernan Reyes Alvarez | Instalación de grama sintetica zona Juegos Infantiles | Contratos |  | 2022-04-28 | 0
BELATERRA VENTUS | No asignación contratista | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Anden perimetral T2 | Contratos |  | 2022-04-29 | 0
BELATERRA VENTUS | Sin contrato | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Instalación de lámina perforada Porteria-Recepcion | Contratos |  | 2022-04-29 | 0
NAPOLI | T10-T11 Llegada acero piso 8 al 11 | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10-T11 Muro placa piso 1-11 | Materiales |  | 2022-04-30 | 0
NAPOLI | T9 Llegada gabinetes contra incendio | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Gabinetes contra incendios piso 1-11 | Materiales |  | 2022-04-30 | 0
FIORINO | ELABORAR CANTIDADES DE ESTRUCTURA METALICA MENZULAS PLATINAS | Joan Felipe Ballen Espinosa | CH Placa de cubierta -Losa - Pergolas | Contratos |  | 2022-05-02 | 0
BELATERRA AQUARIS | LLEGADA DE MATERIAL DE ENCOFRADO | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ1 MOD1 S1 Losa Rampa de ascenso vehicular | Materiales |  | 2022-05-03 | 1
TORRE VITRO | Llegada de material por parte del contratistapara la tendida de la red | Jose Luis Salazar Mesa | REDES BAJA TENSIÓN DESDE T.G | Materiales |  | 2022-05-05 | 1
CADIZ | terminacion estructura | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T1 PAÑETE CUBIERTA | Mano de obra |  | 2022-05-09 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | actividad para programar | Leonis Rodriguez | Conexión a Red externa T1 Red Agua potable | Otra |  | 2022-05-09 | 0
BELATERRA AQUARIS | Contrato torre grua | Eduard Andres Quinayas Beltran | TG2 Izaje torre grua 2 para T2,T3 | Contratos |  | 2022-05-10 | 0
BAIKAL | CONTRATO IMPERMEABILIZACION DEL PIT | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | TP Acta Entrega Foso Ascensor | Contratos |  | 2022-05-11 | 1
BELATERRA AQUARIS | llegada de acero | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ2 MOD1 Armadoyfundida Vigas de Cimentacion | Materiales |  | 2022-05-12 | 0
BELATERRA AQUARIS | llegada de acero | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ2 MOD3 S1 Muros de contención -Eje S (11-16) | Materiales |  | 2022-05-12 | 0
SAONA | Elaborar contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Mamposteria sotano 2 | Contratos |  | 2022-05-15 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Contratos | 2022-05-31 | 2022-05-16 | 0
FIORINO | Definición de dudas tecnicas por parte del estructural | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PARQ Losa de rampa Sot2 a Plataforma | Diseños |  | 2022-05-17 | 0
BELATERRA VENTUS | montar requerimiento de material agregado | (NO VALIDO) (NO USAR) | RAS Introduccion de tuberia | Materiales |  | 2022-05-19 | 0
BELATERRA VENTUS | montar jobs | Carlos Eduardo Gallego Uribe | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes T1 | Contratos |  | 2022-05-19 | 0
BELATERRA AQUARIS | Montar pedido de tuberia descolgada | Mauricio Rueda Restrepo | PARQ1 MOD1 Bajantes ALL | Materiales |  | 2022-05-19 | 5
BELATERRA AQUARIS | llegada de acero | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ2 MOD2 Armadoyfundida de Zapatas | Materiales |  | 2022-05-19 | 0
BELATERRA AQUARIS | llegada de acero | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ2 MOD3 S1 Muros de contención -Eje S (11-16) | Materiales |  | 2022-05-19 | 0
BELATERRA AQUARIS | legalizacion contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T2 Instalaciones Hidrosanitarias | Contratos |  | 2022-05-19 | 1
BELATERRA AQUARIS | legalizacion contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T3 Instalaciones Hidrosanitarias | Contratos |  | 2022-05-19 | 1
BAIKAL | legalización del contrato | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | UAR Moteros | Contratos |  | 2022-05-20 | 2
EL JARDIN ORQUIDEA | Elaboración contrato Domos de Cubierta T1 | Israel de Jesus Funez | T1 Domos de Cubierta | Contratos |  | 2022-05-20 | 1
BAIKAL | LEGALIZACION CONTRATO MESONES T1 | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Meson granito cocina -isla -baños | Contratos |  | 2022-05-23 | 0
BELATERRA VENTUS | TOMA Y ENVIO DE VANOS | Alex Fabian Carreño Tarazona | T1 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Materiales |  | 2022-05-24 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Legalizacion y subir polizas contrato hidrosanitario | Edwin Martinez Garcia | T1 Redes hidraulicas por Estructura P1-P16 | Contratos |  | 2022-05-24 | 0
SAONA | Aprobación por Emcali | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | MC SUBESTACION Instalacion puerta cortafuego Subestacion | Diseños |  | 2022-05-25 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Acta de vanos rejillas condensadoras T2 y 3 | Haider Osmandi Escobar Marimon | T3 Barandas condensadoras A.A. | Otra |  | 2022-05-25 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD1 S1 IGOL denso + Geodren planar | Contratos |  | 2022-05-26 | 0
BELATERRA AQUARIS | legalizar contrato de formaleta | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Modulacion en sitio | Contratos |  | 2022-05-26 | 3
BAIKAL | CONTRATO CARCAMOS | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | SUBESTACION Construccion de los carcamos - Armadoyfundida | Contratos |  | 2022-05-27 | 6
EL JARDIN ORQUIDEA | Traer una puerta cortafuegos para verificar chazos y tornillos a utilizar T1 | Aldair Martinez Rios | T1 Puertas Corta Fuegos Piso 1-11 | Materiales |  | 2022-05-27 | 0
NAPOLI | T9 Llegada pisos y enchapes | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Pisosyenchapes - piso 11-1 | Materiales |  | 2022-05-30 | 1
MASARI | ELABORACIÓN CONTRATO | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | T4 Acabado fachada pricipal | Contratos |  | 2022-05-31 | 1
NAPOLI | T7 Llegada aparatos sanitarios | Wendy Jhoana Perez Martinez | T7 Instalacion de griferias pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-05-31 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Requerimiento material de gas T1 | Monica Salazar Espinosa | T1 Redes Gas P1-P16 | Materiales |  | 2022-05-31 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Solicitud personal adicional al contratista | Monica Salazar Espinosa | PARQ Col P1+ placa P2 | Otra |  | 2022-06-01 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Requerimiento pegante Enchapes Cto Basuras | Haider Osmandi Escobar Marimon | Morteros, PisosyEnchapes Cuarto basuras | Materiales |  | 2022-06-01 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato puerta cortafuegos T1 | Israel de Jesus Funez | T1 Puertas Corta Fuegos Piso 1-11 | Contratos |  | 2022-06-02 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Montar pedido pegante Enchapes Cto Basuras | Aldair Martinez Rios | Morteros, PisosyEnchapes Cuarto basuras | Materiales |  | 2022-06-03 | 1
MASARI | LLEGADA MATERIAL OBRA | Wilson Fernando Castañeda López | T4 Ench coc-bñ piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2022-06-06 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Elaboración contrato Impermeabilización t1 | Israel de Jesus Funez | T1 Impermeabilización Cubierta | Contratos |  | 2022-06-07 | 0
NAPOLI | T10-T11 Orden de compra gabinetes contra incendio | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10 Gabinetes contra incendios piso 1-11 | Materiales |  | 2022-06-07 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Mesones zonas comunes | Aldair Martinez Rios | Instalacion de mesonesymuebles PorteriayAdmón | Materiales |  | 2022-06-08 | 1
BELATERRA VENTUS | Llegada de material | Wilson Fernando Castañeda López | T6 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Materiales |  | 2022-06-09 | 0
BELATERRA AQUARIS | adjudicación y legalización contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD1 Conformacion de relleno para pavimento Sotano | Contratos |  | 2022-06-09 | 1
BELATERRA AQUARIS | adjudicación y legalización contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD2 Excavacionyfundida de cajas sanitarias de inspeccion | Contratos |  | 2022-06-09 | 1
BELATERRA AQUARIS | ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATO | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Armadoyfundida Vigas de cimentación | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | legalizacion contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Placa de contrapiso | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | ADJUDICAR Y LEGALIZAR CONTRATO ESTRUCTURA T1,T2,T3 | Eduard Andres Quinayas Beltran | T2 Armadoyfundida Vigas de cimentación | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | adjudicacion y legalizacion contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | T3 Armadoyfundida Vigas de cimentación | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | adjudicar y legalizar contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T3 Escaleras 1-12 | Contratos |  | 2022-06-09 | 1
BELATERRA AQUARIS | adjudicación y legalización contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Solado | Contratos |  | 2022-06-09 | 1
BELATERRA AQUARIS | adjudicar y legalizar contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD2 S1 Columnasypantalla | Contratos |  | 2022-06-12 | 0
BAIKAL | CONTRATO DE LA ACOMETIDA+MEDIDOR | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | RAP Acometida de general ( Red ppal - Medidor general) | Contratos |  | 2022-06-13 | 0
BAIKAL | CONTRATO MONTANTE Y FLAUTAS | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Prueba hidra. Montante pvc 2 1/2 | Contratos |  | 2022-06-13 | 3
NAPOLI | T8 Seg. Llegada ventanearía OLGLAS | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T8 Vent Interna | Materiales |  | 2022-06-13 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato Piso y enchapes Zonas comunes | Israel de Jesus Funez | Mortero, PisosyEnchapes PorteriayAdmón | Contratos |  | 2022-06-14 | 0
FIORINO | Adjudicación de legalización | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 Placa de contrapiso Nivel 5,87 | Contratos |  | 2022-06-15 | 0
BELATERRA VENTUS | CREACION DE CONTRATO | Natalia Martinez Montero | Frisos Porteria-Recepcion | Contratos |  | 2022-06-16 | 0
BELATERRA VENTUS | Suministra tub accesorio C-900 | Wilson Fernando Castañeda López | T5 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Materiales |  | 2022-06-16 | 0
BELATERRA VENTUS | LLEGADA MATERIAL PVC SANITARIO | Wilson Fernando Castañeda López | T6 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Materiales |  | 2022-06-16 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato Drywall Zonas Comunes | Israel de Jesus Funez | Drywall PorteriayAdmón | Contratos |  | 2022-06-17 | 2
NAPOLI | T7 Entrega formal foso de ascensor ALTUS | Tania Margarita Romero Varilla | T7 Acta Entrega Foso Ascensor | Otra |  | 2022-06-18 | 4
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato Estuco Zonas Sociales | Israel de Jesus Funez | Estucoy Pintura salón de eventos | Contratos |  | 2022-06-20 | 0
NAPOLI | T9 Llegada caarpinteria en madera CHALLENGER | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T9 Closet alcobasyvestier piso 1-11 | Materiales |  | 2022-06-21 | 0
NAPOLI | T9 Llegada caarpinteria en madera CHALLENGER | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T9 Ptas int piso 1-11 | Materiales |  | 2022-06-21 | 0
BELATERRA AQUARIS | Suministro de material | Steven Raigosa Rios | PARQ1 RCI Equipamiento de Gabinetes | Materiales |  | 2022-06-23 | 1
BELATERRA AQUARIS | Creación contrato estructural | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD1 Armadoyfundida de Zapatas | Contratos |  | 2022-06-23 | 3
BELATERRA VENTUS | Llegada de puertas | Alex Fabian Carreño Tarazona | T1 Puertas de acceso | Materiales |  | 2022-06-23 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Elaboración Contrato estuco T2 y 3 | Israel de Jesus Funez | T2 Estuco Aptos Piso 11-1 | Contratos |  | 2022-06-24 | 1
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | UAR F1 Armadoyfundida Columnas | Contratos |  | 2022-06-26 | 0
BAIKAL | PERMISO ROTURA DE VIA | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | TANQUE RAP Introduccion de tuberia | Otra |  | 2022-06-27 | 6
SAONA | No se ha asignado contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Prolongaciones hidraulicas nivel 1-4 | Contratos |  | 2022-06-28 | 2
BAIKAL | COORDINACION LOGISTICA OBRA | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | RAP Red de conduccion (Medidor general- Tanque de almacenamiento) | Otra |  | 2022-06-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicacion y legalizacion contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | PARQ2 MOD2 S1 Columnasypantalla | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | PARQ2 MOD3 Armadoyfundida de Zapatas | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | PARQ2 MOD3 S1 Muros de contención -Eje S (11-16) | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicacion y legalizacion contrato estructura | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Armadoyfundida Vigas de cimentación | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicacion y legalizacion contrato estructura | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Solado | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Mesones zonas comunes | Aldair Martinez Rios | Instalación de mesones salón de eventos | Materiales |  | 2022-06-30 | 3
NAPOLI | T7 Llegada puertas corta fuego | Wendy Jhoana Perez Martinez | T7 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-06-30 | 0
NAPOLI | T9 Seg. Llegada Balcones y Puertas ventanas | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T9 Barandas Balcones | Materiales |  | 2022-06-30 | 0
CADIZ | Rendiemiento | Tatiana | E1 CAJASyPOZOS AGUAS LLUVIA | Mano de obra |  | 2022-06-30 | 0
CADIZ | remates de estructura | Tatiana | T5 CARGUE CUB | Mano de obra |  | 2022-06-30 | 1
BAIKAL | CONTRATO ESTRUCTURA | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Armadoyfundida muros - Tanque Reg | Contratos |  | 2022-07-04 | 4
EL JARDIN ORQUIDEA | Elaborar Contrato IDROQ Piscina | Israel de Jesus Funez | Ducteria Hidrosanitaria-Eléctrica Piscinas | Contratos |  | 2022-07-05 | 5
MASARI | CREACIÓN CONTRATO | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | Cimentacion, Colum, AntepechoyPisante Ladrillo Extrub | Contratos |  | 2022-07-05 | 0
BELATERRA VENTUS | SUMINISTRO DE MATERIAL | Alex Fabian Carreño Tarazona | T1 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Materiales |  | 2022-07-06 | 2
BELATERRA AQUARIS | pedido de material | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ1 MOD3 Bajantes ALL | Materiales |  | 2022-07-07 | 1
BELATERRA AQUARIS | Creacion contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Detallado estructura aptos 1-12 | Contratos |  | 2022-07-07 | 0
BELATERRA VENTUS | llegada de material | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Materiales |  | 2022-07-07 | 0
BAIKAL | LEGALIZACION CONTRATO PILOTAJE T2 | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 Pilotaje | Contratos |  | 2022-07-08 | 2
BAIKAL | SUMINISTRO DE TUBERIA | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T1 Montante gas | Materiales |  | 2022-07-08 | 7
BELATERRA AQUARIS | adjudicación y legalización contrato estructura club house | Eduard Andres Quinayas Beltran | Encofrado, armadoyvaciado de Placa | Contratos |  | 2022-07-09 | 1
BELATERRA AQUARIS | adjudicación y legalización contrato hidrosanitario | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Instalaciones Hidrosanitarias | Contratos |  | 2022-07-09 | 1
FIORINO | Elaborar pedidos de consumibles (icopor ,Sika morterio gruis y blanco ,arena y cemento) | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | T1 Mortero pto fijo Piso 17-1 | Materiales |  | 2022-07-12 | 0
NAPOLI | T10-T11 Elaboración de contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T10 Estucoy1ra mano piso 11-1 | Contratos |  | 2022-07-12 | 1
SAONA | No se ha definido contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Mamposteria a la vista nivel 1-4 | Contratos |  | 2022-07-13 | 3
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Pendiente solicitud material electrico subterraneo por parqueadero (Depende de cantidades CPC | Valentina Sanchez Mantilla | PARQ Losa Antepiso | Materiales |  | 2022-07-19 | 1
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | UAR F1 Armadoyfundida Columnas | Contratos |  | 2022-07-21 | 0
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T5 LAVADO FACHADA | Contratos |  | 2022-07-22 | 0
BAIKAL | LLEGADA CARPINTERIA MADERA | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T1 Closet alcobas, vestier, linos pisos 1-19 | Materiales |  | 2022-07-25 | 0
NAPOLI | T10-T11 Seg. Legalización de contrato | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Estucoy1ra mano piso 11-1 | Contratos |  | 2022-07-26 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Creacion contrato hidrosanitario parq | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PARQ Redes Desagues | Contratos |  | 2022-07-26 | 4
BELATERRA VENTUS | Adjudicar y legalizar contrato | Natalia Martinez Montero | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Juegos Infantiles | Contratos |  | 2022-07-27 | 4
BELATERRA VENTUS | LEGALIZACION DE CONTRATO | Natalia Martinez Montero | T1 Segunda lavada | Contratos |  | 2022-07-27 | 7
CADIZ | legalizacion contrato | Tatiana | SUB 2 PINTURA | Contratos |  | 2022-07-27 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar contrato TCBU 905 equipo de bombeo | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Instalacion sistema de bombeo tanque de agua | Contratos |  | 2022-07-28 | 0
NAPOLI | Llegada importación juegos infantiles | Wendy Jhoana Perez Martinez | Instalación de Juegos Infantiles | Materiales |  | 2022-07-30 | 1
NAPOLI | T7 Llegada de gasodomesticos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T7 Aparatos de cocina piso 1-11 | Materiales |  | 2022-07-30 | 0
NAPOLI | T7-T8-T9 Llegada ascensores (Importaciones Marval) | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Llegada de ascensor a obra ascensor | Equipos |  | 2022-07-30 | 2
EL JARDIN ORQUIDEA | Solicitud de contratos zonas verdes | Haider Osmandi Escobar Marimon | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores Torre 2 | Contratos |  | 2022-08-02 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato estuco fachada T2 | Israel de Jesus Funez | T2 Granipast Fachada Ppal | Contratos |  | 2022-08-02 | 0
SAONA | Sumistro ladrillo estructural | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Mamposteria sotano 1 | Materiales |  | 2022-08-02 | 0
NAPOLI | T10-T11 Legalización contrato pisos y enchapes | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Mortero piso 11-1 | Contratos |  | 2022-08-02 | 0
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T1 GRANIPLAST CUBIERTA | Contratos |  | 2022-08-02 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato carp aluminio T1 TCBU725 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Inst Ventaneria series 1-8-7-6 Alcobas ppal P1-P16 | Contratos |  | 2022-08-02 | 0
BELATERRA VENTUS | adjudicacion y legalizacion de contrato | Natalia Martinez Montero | T3 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos |  | 2022-08-03 | 5
TORRE VITRO | Legalizar adiciona contrato morteros cubierta | Jose Luis Salazar Mesa | MORTERO CUBIERTA PLANA | Contratos |  | 2022-08-04 | 0
NAPOLI | T7-T8-T9 Job Contrato carp aluminio puertas medidores, shuts | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T9 Instalación puertas gabinetes medidores | Contratos |  | 2022-08-06 | 0
EL JARDIN LAUREL | Contrato mampostería zonas comunes | Israel de Jesus Funez | ArmadoyFundida de Columnas PorteriayAdmón | Contratos |  | 2022-08-08 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Definicion para alquiler maquina para excavacion comun | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 Excavacion comun | Otra |  | 2022-08-09 | 0
MASARI | FECHA LLEGADA MATERIAL | Deybis Antonio Marin Grajales | T4 Ench coc-bñ piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2022-08-09 | 0
CADIZ | falta de personal contratista | Tatiana | E1 REDES DE AGUA POTABLE | Mano de obra |  | 2022-08-11 | 2
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T6 Llegada de material tub PEAD C.I. | Neil Fernando Barrios Molina | T-2 RED CONTRAINC. P5-P1 | Materiales |  | 2022-08-11 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T6 Llegada de material tub PEAD C.I. | Neil Fernando Barrios Molina | T-7 RED CONTRAINC. P5-P1 | Materiales |  | 2022-08-11 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato carp madera T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Instalacion Puerta madera Baño P1-P16 | Contratos |  | 2022-08-11 | 0
BELATERRA AQUARIS | adjudicar y legalizar contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | Cubierta Club House | Contratos |  | 2022-08-12 | 0
NAPOLI | T10-T11 Seg. Adjudicación contrato red de refrigeración | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T11 Red de refrigeracion piso 11-1 | Contratos |  | 2022-08-12 | 0
PARMA | Llegada formaletas nopin | Sismary Babilonia Medrano | Armado - Fundida Placa Parqueadero Piso 2 | Equipos |  | 2022-08-13 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Envío de re-diseño tanque por parte del diseñador estructural | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO PLZ1 E1 - CONSTRUCCION MUROS E2 TANQUE | Diseños |  | 2022-08-13 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T6 Elaboración contrato mamp y frisos | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-1 FRISOS PATIOS | Contratos |  | 2022-08-15 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | t1 Elaboracion contrato mamp. | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-7 MAMPOSTERIA P1-P5 | Contratos |  | 2022-08-15 | 0
FIORINO | creación de contratos | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Enchape cocinaylavadero piso 1-17 | Contratos |  | 2022-08-15 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Legalizacion contrato hidrosanitario parqueadero y porteria | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PORT Redes hidrosanitarias-gas cocina-RCI portería | Contratos |  | 2022-08-16 | 0
NAPOLI | T10-T11 Req. y estándar Mortero | Tania Margarita Romero Varilla | T11 Mortero piso 11-1 | Materiales |  | 2022-08-16 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada de primer viaje de ladrillo para apto modelo | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Mamposteria interna P1-P16 | Materiales |  | 2022-08-19 | 1
NAPOLI | T10 Req. Andamios para friso fachada | Jose David Villafañe Barraza | T10-T11 Friso culata 1 | Equipos |  | 2022-08-19 | 0
NAPOLI | T9 Entrega formal foso de ascensor | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T9 Montaje ascensor | Otra |  | 2022-08-20 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Impermeabilización interna | Camilo Andres Padilla Ospino | Pintura cerramiento perimetral T1 | Otra |  | 2022-08-22 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Impermeabilización interna | Camilo Andres Padilla Ospino | Terminación Cto de Maquinas Piscinas (Obra Blanca) | Otra |  | 2022-08-22 | 0
FIORINO | ELABORAR CARILLA MUROS Y ANCLAJES | Julian Orlando Ayala Cortes | T1 Placa de cubierta | Materiales |  | 2022-08-23 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Revisión Interna Modulación | Andres Felipe Garzon Obando | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Otra |  | 2022-08-23 | 2
BAIKAL | DEFINIR ESPECIFICACION POR SOBRECOSTO | Julio Cesar Ruiz Diaz | TP Celosias ventilación Fachada ppal | Otra |  | 2022-08-23 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Envio requerimiento acero estructura cuarto sub y planta emergencia | Monica Salazar Espinosa | Cimentacion sub y planta | Materiales |  | 2022-08-23 | 3
BELATERRA VENTUS | Realizar requerimientos del material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 Bajante aguas lluvias | Materiales |  | 2022-08-24 | 2
BELATERRA VENTUS | Realizar requerimientos del material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 Reventilacion | Materiales |  | 2022-08-24 | 1
SAONA | NO SE HA ASIGNADO CONTRATISTA | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Mamposteria sotanos Sotano 3 | Contratos |  | 2022-08-24 | 0
SAONA | legalizacion contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Mamposteria sucia nivel 5-8 | Contratos |  | 2022-08-24 | 3
NAPOLI | T7-T8-T9 Adjudicación Contrato carp aluminio puertas medidores, shuts | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T9 Instalación puertas gabinetes medidores | Contratos |  | 2022-08-26 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Realizar comparativo entre Pantalla hincada vs Muro de contención | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO PLZ1 E1 - MURO CONTENCION LYON 1 | Otra |  | 2022-08-27 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Comparativo pantalla hincada vs Muro de contención | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO PLZ1 E1 - MURO CONTENCION LYON 2 | Otra |  | 2022-08-27 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalización Contrato | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T2 PREHUECOS PILOTES | Contratos |  | 2022-08-27 | 2
FIORINO | Solicitar materiales para afinados y cargues de pisos | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | T1 Mortero piso 1-17 | Materiales |  | 2022-08-29 | 3
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato aseo | Israel de Jesus Funez | Pintura cerramiento perimetral T1 | Contratos |  | 2022-08-30 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato de aseo | Israel de Jesus Funez | T1 Primera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2022-08-30 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato nomenclatura y señalización | Israel de Jesus Funez | T1 Primera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2022-08-30 | 0
SAONA | Asignación contratista | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC Mamposteria internayexterna S2-S1-P4-P5-P6 | Contratos |  | 2022-08-30 | 0
CADIZ | se inicia actividad a destiempo | Miguel Felipe Alarcon Medina | T2 PAÑETE | Mano de obra |  | 2022-08-30 | 0
CADIZ | inicia actividad a destiempo | Tatiana | T3 PROLON REDES ELECTRICAS | Mano de obra |  | 2022-08-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Sin contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | Frisos Club House Nivel 1 | Contratos |  | 2022-08-31 | 1
BELATERRA AQUARIS | creacion contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PORT F1 Mamposteria Porteria- Port-Recepcion-Admon | Contratos |  | 2022-08-31 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Seguimiento legalización Estructura Piscina | MITCHELL FERNEY MELO MONTENEGRO | Armadoyfundida estructura Piscinas | Contratos |  | 2022-08-31 | 4
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización de contratos zonas verdes | Israel de Jesus Funez | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores Torre 2 | Contratos |  | 2022-08-31 | 1
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T5 Ptos gas piso 1-12 | Contratos |  | 2022-08-31 | 0
NAPOLI | T10 Llegada Andamios para friso fachada | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10-T11 Friso culata 2 | Materiales |  | 2022-08-31 | 0
SAONA | Definir Contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Mamposteria sotanos Sotano 3 | Contratos |  | 2022-09-01 | 1
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T12 Llegada material HG tub C.I. | Neil Fernando Barrios Molina | T-3 RED CONTRAINC. P5-P1 | Materiales |  | 2022-09-02 | 0
BAIKAL | ADICION A CONTRATO DE URBANISMO | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CH RAS Excavacion red de alcantarillado | Contratos |  | 2022-09-02 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar requerimiento de material | Tatiana | T1 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2022-09-03 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar requerimiento de material | Tatiana | T3 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2022-09-03 | 0
NAPOLI | T9 Montar orden de compra pegante para lavaplatos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Lavaderosylavaplatos piso 1-11 | Materiales |  | 2022-09-03 | 0
FIORINO | ELABORAR CARILLA MUROS Y ANCLAJES | Julian Orlando Ayala Cortes | T1 Fundicion de antepechos cubierta | Materiales |  | 2022-09-05 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | ELABORACION R-ING 002 INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO | Juan Alberto Gutierrez Forero | PROVISIONAL HIDRAULICA | Contratos |  | 2022-09-05 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato estructura piscina | Israel de Jesus Funez | Armadoyfundida cimentacion Piscinas | Contratos |  | 2022-09-06 | 1
BELATERRA VENTUS | Creación de contratos | Natalia Martinez Montero | T3 Detallado estructura- Externo Fach Ppal 12-1 | Contratos |  | 2022-09-07 | 0
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T4 Detallado estructura- Externo Fach Int Izq 12-1 | Contratos |  | 2022-09-07 | 0
BELATERRA VENTUS | llegada de mesones | Wilson Fernando Castañeda López | T4 Mesonylavaplatos | Materiales |  | 2022-09-07 | 1
BELATERRA VENTUS | Llegada de acero muros | Wilson Fernando Castañeda López | T6 Muro piso 1-12 | Materiales |  | 2022-09-07 | 8
SAONA | No se ha definido contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | SUBESTACION Muros en mamposteria (Subestacion) | Contratos |  | 2022-09-07 | 5
CADIZ | falta personal contratista | Tatiana | E1 RED DE GAS | Mano de obra |  | 2022-09-07 | 3
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato zonas verdes | Israel de Jesus Funez | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores Torre 1 | Contratos |  | 2022-09-09 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Solicitud contrato | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Contratos |  | 2022-09-10 | 1
NAPOLI | T9 Montar orden de compra accesorios para conexión lavaderos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Lavaderosylavaplatos piso 1-11 | Materiales |  | 2022-09-10 | 1
MASARI | Llegada de enchape | Wilson Fernando Castañeda López | T4 Ench coc-bñ piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2022-09-12 | 1
EL JARDIN LAUREL | Solicitud de contrato impermeabilización | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Impermeabilizacion Cuarto de Bombas | Contratos |  | 2022-09-12 | 0
BAIKAL | otro si contrato urbanismo hidrosanitario | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | IGOL Denso - Tanque Reg | Contratos |  | 2022-09-12 | 3
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | CONTRATO DE INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO COMPRA PARA SEPTICO | Erika Solangy Muñoz Boada | PRELIMINARES GENERALES | Contratos |  | 2022-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | SISTEMAS DE DRENAJE E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS | Juan Alberto Gutierrez Forero | Z.SOCIAL E1 - Placa Cubierta | Diseños |  | 2022-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | LEGALIZACION CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS | SILVIO ANDRES VELANDIA | EXCAVACION MECANICA S1 - TORRE 2 - PARQ | Contratos |  | 2022-09-13 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | REVISAR Y FORMALIZAR EL CONTRATO INCLUIDO OTRO SI | SILVIO ANDRES VELANDIA | PILOTAJE - SOTANOS TORRE 1 | Contratos |  | 2022-09-13 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato estructura piscina | Israel de Jesus Funez | Terminación Cto de Maquinas Piscinas (Obra Blanca) | Contratos |  | 2022-09-13 | 3
NAPOLI | T8 Seg. Llegada de puertas ventanas OLGLASS | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T8 Puertas Ventanas | Materiales |  | 2022-09-14 | 0
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T4 Impermeabilizacion cubierta | Contratos |  | 2022-09-14 | 0
TORRE VITRO | Adj y leg contrato espejos | Edwin Martinez Garcia | ESPEJOS BAÑOS | Contratos |  | 2022-09-15 | 1
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Espera asignación de contratista | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-1 BARANDAS ESCAL.-BALCON P5-P1 | Contratos |  | 2022-09-15 | 0
FIORINO | COORDINACION ANCLAJES DE ASCENSOR | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Placa cuarto de maquinas | Diseños |  | 2022-09-19 | 0
NAPOLI | T10-T11 Llegada gabinetes contra incendio | Wendy Jhoana Perez Martinez | T11 Gabinetes contra incendios piso 1-11 | Materiales |  | 2022-09-20 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | DISEÑO DE TANQUE TORMENTA | Juan Alberto Gutierrez Forero | P.SOTANOS E2 - CONSTRUCCION PLACA DE FONDO E INSTALACION JUNTA TANQUES | Diseños |  | 2022-09-20 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | CH Llegada de material acero | Neil Fernando Barrios Molina | EXCAVACION PISCINAS | Materiales |  | 2022-09-22 | 0
NAPOLI | T10-T11 Acta de vanos puertas ventanas | Tania Margarita Romero Varilla | T10-T11 Puertas Ventanas | Materiales |  | 2022-09-24 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Pedido Acero Tanque | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | SOTANO PLZ1 E1 - CONSTRUCCION MUROS E2 TANQUE | Materiales |  | 2022-09-24 | 4
LYON CIUDAD LA SALLE | Diseño tanques de amortiguamiento | Cindy Johanna Rodriguez Torres | TQ - Instalación de equipos de suministro - tanque | Diseños |  | 2022-09-24 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Solicitud de contrato a FCA | Katherine Fabrega | T-1 GRANIPLAST PLACA APTOS P5-P1 | Contratos |  | 2022-09-26 | 0
FIORINO | ELABORAR PEDIDO DE MONTANTE Y NIPLERIA CAJILLAS RED SUMINISTRO T1 | Julian Orlando Ayala Cortes | T1 Montante hidraulica | Materiales |  | 2022-09-26 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Hacer requerimiento puertas madera baños aux | Monica Salazar Espinosa | T1 Suministro Puerta madera Baño P1-P16 | Materiales |  | 2022-09-27 | 1
CADIZ | inicio de actividad a destiempo | Miguel Felipe Alarcon Medina | T3 MAMPOSTERIA | Otra |  | 2022-09-27 | 3
BELATERRA AQUARIS | Consulta de filtro perimetrales piscina | Steven Raigosa Rios | Construccion filtro -Piscina Niños | Diseños |  | 2022-09-28 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Entrega proceso constructivo pilotaje de hélice continua | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO PLZ1 E1 - PILOTAJE TIPO TORNILLO | Otra |  | 2022-09-28 | 3
CIUDAD DEL PARQUE BARI | CH Llegada de material acero | Neil Fernando Barrios Molina | CIM-ESTRUCT SALON SOCIAL | Materiales |  | 2022-09-30 | 3
NAPOLI | T9 Seg. Llegada aparatos sanitarios restantes | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Aparatos sanitarios pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-09-30 | 1
NAPOLI | T9 Llegada pegante para lavaplatos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Lavaderosylavaplatos piso 1-11 | Materiales |  | 2022-09-30 | 0
NAPOLI | T10 Alistamiento foso de ascensor | Jose David Villafañe Barraza | T10 Acta Entrega Foso Ascensor | Otra |  | 2022-10-01 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Proceso y gestión conectores con supervisión técnica | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Otra |  | 2022-10-01 | 3
BELATERRA AQUARIS | Creacion de contratos | Eduard Andres Quinayas Beltran | PORT F1 Puntos sanitarios- Port-Recepcion-Admon | Contratos |  | 2022-10-03 | 2
FIORINO | ingreso personal | Julian Orlando Ayala Cortes | T1 Detallado escaleras 1-17 | Mano de obra |  | 2022-10-03 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato hidrosanitario | Julio Cesar Ruiz Diaz | UAR F1 Puntos hidrosanitarios | Contratos |  | 2022-10-03 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar orden de compra completa conectores viga cinturón. | Erika Solangy Muñoz Boada | P.SOTANOS - VIGA CINTURON T1 | Materiales |  | 2022-10-03 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Prueba de tensión junta pilotaje hincado | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Otra |  | 2022-10-04 | 2
MASARI | Pago serv. calibr. medid. agua | Jose Arley Agudelo Herrera | T4 Montante hidraulica | Otra |  | 2022-10-04 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
BELATERRA AQUARIS | Llegada de acero | Juan Manuel Gonzalez Camacho | Armadoyfundida cimentacion -Piscina Adultos | Materiales |  | 2022-10-05 | 1
TORRE VITRO | Adjud y leg contrato guardaescoba madera auditorio | Edwin Martinez Garcia | CARP MADERA PISO 20(AUDITORIO) | Contratos |  | 2022-10-06 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitud Contrato | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-07 | 3
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitud Contrato | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-07 | 3
FIORINO | PVC ,concreto, madera, desmoldante | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Placa piso 2-3 | Materiales |  | 2022-10-09 | 2
FIORINO | VERIFICAR CAN VS INV | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | RP Excavacion red de alcantarillado 13P-CAM 3P | Materiales |  | 2022-10-10 | 0
BAIKAL | APROBACION DE ANCLAJES POR EL DISEÑADOR | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | Sistema de revestimiento acrilico- Cancha multiple | Diseños |  | 2022-10-10 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización de contrato pintura cerramiento perimetral | Israel de Jesus Funez | Pintura cerramiento perimetral T1 | Contratos |  | 2022-10-11 | 3
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Revision contrato dir obra mamp y friso T6 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 Mamposteria interna P1-P16 | Contratos |  | 2022-10-12 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Revisión pendientes placas parqueadero | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | SOTANO PLZ2 E1 - FILTROS FRANCES E INST HIDROSANITARIAS CONTRAPISO | Otra |  | 2022-10-12 | 3
BELATERRA AQUARIS | Pedido del material | Mauricio Rueda Restrepo | T6 Enchape baños aux piso 1-12 | Materiales |  | 2022-10-13 | 2
SAONA | No se ha definido contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC SUBESTACION Instalacion de carpinteria metálica cuartos(Subestacion-Tableros-Planta Emergencia) | Contratos |  | 2022-10-14 | 6
LYON CIUDAD LA SALLE | Definir especificaciones técnicas IHM planta de emergencia | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO - Montaje planta de emergencia | Otra |  | 2022-10-15 | 1
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-1 ENCHAPE COC-LAV P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-11 ENCHAPE COC-LAV P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-3 ENCHAPE BÑ P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-5 ENCHAPE BÑ P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-7 ENCHAPE BÑ P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-9 ENCHAPE BÑ P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
BELATERRA VENTUS | Llegada de material | Wilson Fernando Castañeda López | T3 Pisos de balcones 1-12 | Materiales |  | 2022-10-18 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y leg contrato carp aluminio T1 TCBU 725 | Edwin Martinez Garcia | T1 Inst Ventaneria series 1-8-7-6 Alcobas ppal P1-P16 | Contratos |  | 2022-10-18 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Proceso y gestión conectores con supervisión técnica | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Otra |  | 2022-10-18 | 4
LYON CIUDAD LA SALLE | Cotización y pedidos negativos | Elizabeth Vasquez Poloche | T2 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Materiales |  | 2022-10-18 | 3
LYON CIUDAD LA SALLE | Definir dimensiones ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Otra |  | 2022-10-18 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Losa inferior tanque | Materiales |  | 2023-08-23 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato desagues y plomeria T6 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T6 Desagues Subterraneos | Contratos |  | 2022-10-19 | 0
MILAN | Solicitud de contrato carp madera | Jose Manuel Florez Sarmiento | Instalacion Puertasyventanas Porteria- Recepcion | Contratos |  | 2022-10-19 | 0
MILAN | Solicitar contrato morteros y pisos zonas sociales o comunes | Jose Manuel Florez Sarmiento | Morteros, PisosyEnchapes Admón | Contratos |  | 2022-10-19 | 0
BAIKAL | contrato con hunter douglas | Julio Cesar Ruiz Diaz | TP Celosias ventilación Fachada izquierda | Contratos |  | 2022-10-20 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Solicitud de material | Linda Lucia Padilla de los Reyes | CONEXIÓN A MACROMEDIDOR Y LLENADO TANQUE | Materiales |  | 2022-10-20 | 0
MASARI | Adjudicación y legalización de contrato | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | T4 ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores | Contratos |  | 2022-10-21 | 1
JARDIN IMPERIAL | falta de materiales en obra | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T11 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-10-21 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Realización de contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-2 GRANIPLAST PLACA P.F. P5-P1 | Contratos |  | 2022-10-22 | 0
EL JARDIN LAUREL | Concepto de suelista intervención terraza T3 | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T3 Solado Cimentación | Diseños |  | 2022-10-24 | 0
MASARI | Legalización de contrato (Pólizas contratista) | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | Instalacion Cancha Multiple | Contratos |  | 2022-10-24 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Verificación redes existentes en andén transv 22B | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 16-23 EXCAVACION CAJA ANDEN | Seguridad y Espacio |  | 2022-10-25 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato estuco y pintura T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Estuco wC aux P1-P16 | Contratos |  | 2022-10-25 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Suministro sección de empotramiento | Elizabeth Vasquez Poloche | Base torre grua Posicion 1 | Equipos |  | 2022-10-25 | 6
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitud Contrato | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 LAVADO FACHADA | Contratos |  | 2022-10-25 | 5
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar requerimiento de pisos y enchapes | Tatiana | T1 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2022-10-25 | 4
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar requerimiento de pisos y enchapes | Tatiana | T3 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2022-10-25 | 4
NAPOLI | T8 Seg. Llegada balcones OLGLASS | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T8 Barandas Balcones | Materiales |  | 2022-10-25 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Disponibilidad de maquinaria | Tatiana | TRAMO POZO ALL 24-32 EXCAVACION CAJA ANDEN | Equipos |  | 2022-10-26 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Julio Cesar Ruiz Diaz | T6 Armadoyfundida Vigas de cimentación | Contratos |  | 2022-10-26 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Llegada de enchape | Neil Fernando Barrios Molina | T-12 ENCHAPE BÑ P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-27 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y legalizar contrato desagues y plomeria T6 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T6 Desagues Subterraneos | Contratos |  | 2022-10-28 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Creación de Códigos tubería hidrosanitaria | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2022-10-28 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Despiece y pedido Acero | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | SOTANO PLZ1 E1 - PANTALLA PREEXCAVADA S1 LYON 1 | Materiales |  | 2022-10-29 | 3
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar Contrato Limpieza y Desinfección Tanque | Cindy Johanna Rodriguez Torres | TQ - Limpieza y desinfección tanque | Contratos |  | 2022-10-29 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Buscar Proveedor de Grafil 4mm | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2022-10-29 | 0
NAPOLI | T9 Seg. Llegada aparatos sanitarios restantes | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Instalacion de griferias pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-10-30 | 2
RIVERSIDE | Hacer requerimiento material prolongaciones T1- PVC | Edgar Leonardo Mateus Rondon | T1 Prolongaciones hidrosanit P1-P17 | Materiales |  | 2022-10-31 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Ajuste bombas sumergibles | SILVIO ANDRES VELANDIA | EXCAVACION MECANICA S1 - TORRE 1 - PARQ | Equipos |  | 2022-10-31 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Solicitud contrato | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 23-24 EXCAVACION DE CAJA | Contratos |  | 2022-10-31 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y legalizar contrato mampostería y friso T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Mamposteria interna P1-P16 | Contratos |  | 2022-11-01 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | EVALUAR COSTOS DE ENTIBADOS SEGÚN PROCESO CONSTRUCTIVO | Juan Alberto Gutierrez Forero | EXCAVACION MECANICA S1 - TORRE 1 - PARQ | Otra |  | 2022-11-01 | 3
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Solicitud Macromedidor | Katherine Fabrega | CONEXIÓN A MACROMEDIDOR Y LLENADO TANQUE | Materiales |  | 2022-11-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Ingreso personal | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T1 Mesón Inoxidable de la Isla P11-1 | Mano de obra |  | 2022-11-01 | 2
JARDIN IMPERIAL | SOLCITUD REIN67 ACCESORIOS SAN LORENZO | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 APARATOS SANITARIOS | Materiales |  | 2022-11-01 | 0
BELATERRA VENTUS | llegada de material | Wilson Fernando Castañeda López | T4 Enchape baños piso 1-12 | Materiales |  | 2022-11-02 | 13
BELATERRA AQUARIS | Gestión para el suministro de roca muerta del contratista | Jhordan Alexis Hernandez Angola | Armadoyfundida cimentacion -Piscina Niños | Materiales |  | 2022-11-02 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 Mamposteria pto fijo piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-02 | 2
BAIKAL | CONTRATO CERRAMIENTO PISCINA | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Muro de cerramiento -Piscina Niñ | Contratos |  | 2022-11-04 | 2
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE CANTIDADES A COMPRAS PARA LICITACION DRYWALL F4 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T8 Estruct drywall piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-04 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Reunión coordinación de diseños | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO - Montaje planta de emergencia | Diseños |  | 2022-11-04 | 4
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Comparativo plaquetas mesones y Definición Contratista | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 INST. MESON COCINA PISO 1 a 17 (INCLUYENDO ESTUFA Y SOPORTE DE MESON) | Materiales |  | 2022-11-04 | 1
JARDIN IMPERIAL | CONFIRMAR ACTA DE VANOS | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 VENTANERIA POSTERIOR PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-11-04 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Legalización de contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | CARP. ALUMINIO LOCALES | Contratos |  | 2022-11-04 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Prueba de tensión junta pilotaje hincado | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Otra |  | 2022-11-05 | 4
LYON CIUDAD LA SALLE | Montar Cartillas Acero Mampostería | Andres Felipe Garzon Obando | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2022-11-05 | 1
SAONA | No se ha definido contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Tuberia ptos aire acondicionado zonas comunes | Contratos |  | 2022-11-05 | 1
MILAN | Legalización contrato movimientos de tierra T4 | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Excavación Cimentación | Contratos |  | 2022-11-07 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definición formaleta zonas comunes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | EDIF COMUNAL 2 - CIMENTACIÓN Y PLACA DE CONTRA PISO | Equipos |  | 2022-11-08 | 4
RIVERSIDE | Seguimiento legalización contrato cerramiento lámina arquitectónica | Luz Dary Ramos Rangel | Preliminares | Contratos |  | 2022-11-08 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | APROBACION O1 PUERTAS CORTAFUEGO CH Y PORTERIA 2 | Joan Salomon Galvis | Instalacion puertas cortafuegos | Materiales |  | 2022-11-08 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicar y legalizar contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | Mamposteria Club House Nivel 1 | Contratos |  | 2022-11-09 | 4
BELATERRA AQUARIS | Legalización del contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T4 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Contratos |  | 2022-11-09 | 2
MIRAFLORES DEL VALLE | APROBACION DIRECCION DE OBRA INST ASCENSOR F4 | Carlos Andres Moreno Villamizar | T8 Entrega foso ascensor | Contratos |  | 2022-11-10 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | CREACION DE CONTRATO EN JDE Y ENVIO DE MINUTA A CONTRATISTA CARP METALICA F4 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T8 Pasamanos pto fijo piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-11 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE REQUERIMIENTO HIDROSANITARIO GAS Y CI T6 | Diego Armando Cala Rugeles | T6 Ptos hidraulicos en estruct p1-12 | Materiales |  | 2022-11-12 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definición desmoldante formaleta | Tatiana | T1 ARMADA Y FUNDIDA ARRANQUE DE MUROS | Materiales |  | 2022-11-12 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Fabricación y aprobación contrato porton vehicular PARQ | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PARQ Portones electricos acceso vehiculos | Contratos |  | 2022-11-14 | 0
FIORINO | Confirmar tipo de base | Natalia Ospina Herrera | T2 Cimentacion torre grua | Equipos |  | 2022-11-15 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Prueba de Verticalidad y Juntas | Andres Felipe Garzon Obando | T3 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Otra |  | 2022-11-15 | 0
CADIZ | Legalización contrato - CCR T2 - IMPERM CUBIERTA Y FOSO | William Andres Sanjuan Dueñas | T2 IMPERM CUB | Contratos |  | 2022-11-15 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Enchape baños aux piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-16 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Julio Cesar Ruiz Diaz | T3 Enchape baños aux- piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-16 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Contratos de otros si disepil | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES HINCADO | Contratos |  | 2022-11-16 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE VENTANERIA T5 | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T5 Vent Interna | Materiales |  | 2022-11-17 | 1
CADIZ | Solicitud contrato drywall y superboard | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T3 DRYWALL FACHADA | Contratos |  | 2022-11-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | montar requerimiento | Monica Salazar Espinosa | T3 Muros Pta Ascensor 1 | Materiales |  | 2022-11-17 | 1
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Montar pedido tapas - fundelima | Aldair Martinez Rios | V3 CAMARA DE INSPECCION | Materiales |  | 2022-11-18 | 0
BAIKAL | disponibilidad de personal del contratista | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | TP Inst quicios | Mano de obra |  | 2022-11-18 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE PUERTAS DE MADERA T5 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T5 Ptas int. wc | Materiales |  | 2022-11-19 | 0
CADIZ | Solicitud contrato suministro e instalación puertas cortafuego | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T3 PUERTAS CORTAFUEGO | Contratos |  | 2022-11-20 | 0
EL COUNTRY - MASAI | ENTREGA FOSO ASCENSOR CLUB HOUSE | EDWARD FELIPE FUENTES SAAVEDRA | Ascensor Parq entrega de foso | Otra |  | 2022-11-21 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y leg contrato carp metalica (puertas y barandas )T1 | Edwin Martinez Garcia | T1 Puerta Ppal Hierro | Contratos |  | 2022-11-22 | 7
CADIZ | Legalización contrato - CCR T2 - GRANIPLAST CARRAPLAST | William Andres Sanjuan Dueñas | T2 CARRAPLAST | Contratos |  | 2022-11-22 | 0
CADIZ | Legalización contrato - CCR T2 - GRANIPLAST CARRAPLAST | William Andres Sanjuan Dueñas | T2 GRANIPLAST PF | Contratos |  | 2022-11-22 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Aprobación ventana sala con rejilla incluida | ROBERTO RICARDO ROZO CIFUENTES | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Otra |  | 2022-11-22 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Prueba de tensión junta pilotaje hincado | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Otra |  | 2022-11-22 | 5
BELATERRA AQUARIS | Adjudicacion y legalizacion de contratos | Julio Cesar Ruiz Diaz | PORT F1 Frisos Porteria- Port-Recepcion-Admon | Contratos |  | 2022-11-23 | 5
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Creacion contrato en JD carp aluminio | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PORT Ventanería y puertas acceso portería | Contratos |  | 2022-11-23 | 1
BELATERRA AQUARIS | Legalización de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | UAR F1 Carpinteria metalica (TolvasyPuertas) | Contratos |  | 2022-11-23 | 1
PARMA | RELLENOS ENTRE VCIM TORRE 1 | Kevin Cardona Marmol | T1 Fundida Muro Placa Piso 1 al 22 | Contratos |  | 2022-11-24 | 2
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - OD Cartillas acero paz del Rio y Cadiz | Tatiana | T9 Muro placa piso 1-2-3 | Materiales |  | 2022-11-24 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Validación de cantidades de futuros | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 23-24 CONSTRUCCION DE POZOS ALL | Materiales |  | 2022-11-24 | 2
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE FORMATO DE CONTRATACION DRYWALL F4 | Luis Alexander Ochoa | T8 Lamina drywall piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-25 | 0
BAIKAL | LLEGADA DE LA CARPINTERIA POR PARTE DE CHALLENGER | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | Instalacion carpinteria de madera Porteria-Recepcion | Materiales |  | 2022-11-25 | 3
JARDIN IMPERIAL | CONFIRMAR DISEÑO | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 RED DE REFRIGERACIÓN PISO 1 AL 11 | Diseños |  | 2022-11-25 | 2
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Revisar cantidades de acero vía 3 | Jose Humberto Salcedo Pajaro | V3 ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL | Materiales |  | 2022-11-25 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | Sub- envío vanos indumetec fabriación puertas celda y tableros | Tatiana | SE3 conexión definitiva | Materiales |  | 2022-11-26 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar contrato de mamposteria | Ricardo Mauricio Roa Tellez | EXCAVACION MECANICA S1 - TORRE 1 - PARQ | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar contrato de mamposteria | Ricardo Mauricio Roa Tellez | P.SOTANOS Instalacion cajas electricas sotano | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar contrato de mamposteria | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar contrato de mamposteria | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 INSTALACIONES ELECTRICAS | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar contrato de mamposteria | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T2 ESTRUCTURA METALICA | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Trámite PMT para demolición anden transv 22B | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 16-23 EXCAVACION CAJA ANDEN | Diseños |  | 2022-11-28 | 1
EL JARDIN LAUREL | Llegada formaleta muro-placa T2 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T2 Muro Placa Piso 1-11 | Equipos |  | 2022-11-28 | 0
JARDIN IMPERIAL | enviar elementos para arriostramineto de la torre grua | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T11 DESMONTE TORRE GRUA | Equipos |  | 2022-11-29 | 2
RIVERSIDE | Localización piscinas | Sandra Patricia Palencia Cantillo | Piscinas Excavación | Mano de obra |  | 2022-11-29 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Realizar Planeación de andamios | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Equipos |  | 2022-11-29 | 0
COUNTRY LIVING | creacion de caso en qntrl pintura parq | Tatiana Rondon Villareal | Pintura Sotano Edificio Parq | Contratos |  | 2022-11-29 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Apertura licitacion contrato porton vehicular PARQ | Edwin Martinez Garcia | PARQ Portones electricos acceso vehiculos | Contratos |  | 2022-11-29 | 0
EL COUNTRY - MASAI | CREACION DE CONTRATO EN JDE Y ENVIO DE MINUTA A CONTRATISTA CARP ALUMINIO T3 Y 4 | Paula Galvis | T3 Ventaneria fachada ppal pisos 1-20 | Contratos |  | 2022-11-30 | 0
NAPOLI | T10 Seg. Llegada carp madera DIMO | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Closet alcobasyvestier piso 1-11 | Materiales |  | 2022-11-30 | 0
NAPOLI | T8 Llegada aparatos sanitarios restantes | Wendy Jhoana Perez Martinez | T8 Aparatos sanitarios pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-11-30 | 1
DIMARO | T2 Llegada consumibles cimentación | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Armado y fundida placa antepiso | Materiales |  | 2022-11-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Llegada de acero y concreto | Juan Manuel Gonzalez Camacho | TG1 Cimentacion torre grua para T6,T7,T8 | Materiales |  | 2022-11-30 | 1
JARDIN IMPERIAL | solcitud de equipos de andamio | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 FRISO FACHADA PRINCIPAL SERIE 141 - 142 PISO 11 AL 7 | Equipos |  | 2022-11-30 | 0
JARDIN IMPERIAL | solicitar contrato de mano de obra instalacion puertas cortafuego | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 PUERTAS CORTAFUEGO PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2022-11-30 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba | Jonathan Camilo Fuentes | T3 Prueba Montante HG 6 | Equipos |  | 2022-11-30 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Llegada Equipo subestación faltante | Mauricio Ortiz Aya | T9 Excavacion cimentacion | Equipos |  | 2022-11-30 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Finalizacion de Pilotaje Lyon | Juan Camilo Fernandez Gamboa | Conformacion piso y base torre grua Torre 1 | Equipos |  | 2022-12-01 | 0
CADIZ | Legalización contrato - CCR T2 - DRYWALL Y SUPERBOARD | William Andres Sanjuan Dueñas | T2 DRYWALL | Contratos |  | 2022-12-01 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T6 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Contratos |  | 2022-12-01 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Leg contrato carp aluminio T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Sum Ventaneria series 1-8-7-6 Alcobas aux P1-P16 | Contratos |  | 2022-12-01 | 0
JARDIN IMPERIAL | rediseño de cimentacion | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 Pilotaje adicional torre 8-9 | Diseños |  | 2022-12-02 | 2
JARDIN IMPERIAL | Montar pedido para frisos | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T11 FRISO PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-12-02 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Contrataci[on retro | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | PILOTAJE - SOTANOS TORRE 3 | Equipos |  | 2022-12-02 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y legalizar contrato desagues y plomeria T6 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T6 Desagues Subterraneos | Contratos |  | 2022-12-02 | 2
EL COUNTRY - MASAI | ENVIO DE FORMATO DE CONTRATACION DE ALFOMBBRA Y PISO LAMINADO CH | Luis Alexander Ochoa | Pisosyenchape Z.social piso 1 edif parq | Contratos |  | 2022-12-02 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | CREACION DE CONTRATO Y ENVIO DE MINUTA VENTANERIA T13 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T13 Vent fachada principal | Contratos |  | 2022-12-03 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Llegada de material a obra | John Garcia Castillo | T-10 VENTANERÍA FACHADA PISO 12-1 | Materiales |  | 2022-12-03 | 0
BELATERRA VENTUS | Avance de obra | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T4 Bajante sanitario | Otra |  | 2022-12-04 | 0
FIORINO | SEGUIMIENTO LLEGADSA ARMARIOS DE MEDIDORES | Julian Orlando Ayala Cortes | T1 Prolongaciones elec Tablero serie - Tablero apto | Materiales |  | 2022-12-05 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Validar proveedor de bloque y ladrillo | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2022-12-05 | 0
CADIZ | Legalización de contrato - CCR ECOM - SUM E INST MESONES | William Andres Sanjuan Dueñas | ED COMUNAL MESONES COCINAyBAÑOS | Contratos |  | 2022-12-05 | 0
NAPOLI | T8 Seg. Ingreso personal para inicio inst ascensor | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T8 Montaje ascensor | Mano de obra |  | 2022-12-05 | 1
FLORENCIA | T2 Legalización contrato nomenclatura | Jose David Cabarcas Consuegra | T2 Instalacion nomenclatura piso 1-8 | Contratos |  | 2022-12-06 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Diseño anillo de gas | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 PROLONGACIONES GAS PISO 1 al 17 | Diseños |  | 2022-12-06 | 3
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGABA OBRA | Diego Alejandro Montes Feria | SE T1-T2yZC Inst equipo | Materiales |  | 2022-12-06 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Contrato barandas escaleras torre 3 y 5 | Israel de Jesus Funez | T5 Barandas condensadoras A.A. | Contratos |  | 2022-12-06 | 0
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION DE CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T10 RED DE REFRIGERACIÓN PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2022-12-06 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Legal. contrato carp aluminio Porteria | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PORT Ventanería y puertas acceso portería | Contratos |  | 2022-12-06 | 2
BELATERRA AQUARIS | Contratación de mano de obra | Eduard Andres Quinayas Beltran | T5 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Contratos |  | 2022-12-06 | 1
COUNTRY LIVING | cierre de negocio contratista hidrosanitario t2 | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Ptos hidro-sanitarios con estructura | Contratos |  | 2022-12-07 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | PROGRAMAR VISITA CON CANDIDATOS | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T 1-2 Siembra de pradosyarboles | Contratos |  | 2022-12-07 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Equipos se encuentran en proyecto Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | Conformacion piso y base torre grua Torre 1 | Equipos |  | 2022-12-07 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Restriccion por falta de equipos por inicio en otra obra LYON | Ricardo Mauricio Roa Tellez | Izaje TG1 Torre 1 | Equipos |  | 2022-12-07 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Restriccion por falta de equipos por inicio en otra obra LYON | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES HINCADO | Equipos |  | 2022-12-07 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Restriccion por falta de equipos por inicio en otra obra LYON | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 PREHUECOS PILOTES HINCADO | Equipos |  | 2022-12-07 | 0
JARDIN IMPERIAL | solicitud de andamios fachada | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 FRISO FACHADA POSTERIOR SERIE 140 - 139 PISO 11 AL 7 | Equipos |  | 2022-12-07 | 2
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE HIERRO CIMENTACION TG DE T6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Cimentacion torre grua | Materiales |  | 2022-12-08 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Validación anclajes de seguridad | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Materiales |  | 2022-12-08 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizcion contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | PYR EstucoyPintura | Contratos |  | 2022-12-09 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | creacion de caso qntrl portón porteria 2 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Inst Porton Principal | Contratos |  | 2022-12-09 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Solicitud de materiales | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 16-23 INST BORDILLO | Materiales |  | 2022-12-09 | 4
ABADIA SAN RAFAEL | Programacion instalacion VANTI | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | E1 RED DE GAS | Mano de obra |  | 2022-12-09 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T8 PUERTA BAÑO | Contratos |  | 2022-12-09 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Llegada material a obra | John Garcia Castillo | T-10 VENTANERÍA PATIOS PISO 12-1 | Materiales |  | 2022-12-10 | 0
DIMARO | T2 Montar orden de compra consumibles cimentación | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Fundida de dados | Materiales |  | 2022-12-10 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | APROBACION O1 PUERTAS CORTAFUEGO T14 Y 15 | Yenifer Yasmin Noguera Ortega | T7 Inst. Ptas Cortafuego 12-11-10-9 | Materiales |  | 2022-12-10 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Comparativos costos caisson vs entibados | Juan Alberto Gutierrez Forero | EXCAVACION MECANICA S2 E3 - Z1 - T1 | Diseños |  | 2022-12-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | solicitar contrato de mano de obra instalacion puertas cortafuego | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 PUERTAS CORTAFUEGO PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2022-12-10 | 1
JARDIN IMPERIAL | rediseño de cimentacion | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 Pilotaje adicional torre 8-9 | Diseños |  | 2022-12-12 | 3
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Para iniciar esta actividad se debe terminar la red de acueducto | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 24-32 INTALACION MEDIA TENSION ANDEN | Mano de obra |  | 2022-12-12 | 0
EL COUNTRY - MASAI | envio de requerimiento puertas cortafuego t3 y 4 | Jhon Edinson Barba Avila | T4 Puertas Cortafuego p1-20 | Materiales |  | 2022-12-12 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Legalización de contrato de puertas de acceso E1 | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-12 PUERTAS ACCESO P5-P1 | Contratos |  | 2022-12-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Construir pozo septico en concreto | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PROVISIONAL HIDRAULICA | Mano de obra |  | 2022-12-12 | 0
COUNTRY LIVING | ENVIO DE CANTIDADES A LICITACION DRYWALL CH | Karol Stefany Chacon Martinez | drywall porteria p1 edif parq | Contratos |  | 2022-12-13 | 1
LA VEGA DE SAN ROQUE | Legalización comisión y equipo topográfico E4, 3 Y 2 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Urb conformación zonas verdes | Contratos |  | 2022-12-13 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Instalación depende de contrato | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 16-23 INST ADOQUIN ANDEN | Contratos |  | 2022-12-13 | 0
FLORENCIA | T2 JOB Contrato nomenclatura | Abimael Eduardo Padilla gomez | T2 Instalacion nomenclatura piso 1-8 | Contratos |  | 2022-12-13 | 0
FLORENCIA | T4 Llegada Pvc desagues | Carlos Arturo Ferrer Amador | T3 Desagues cimentación | Materiales |  | 2022-12-13 | 0
FLORENCIA | T4 Req. Montante potable y contra incendio | Kathleen Alanys Estren Escorcia | T3 Montante hg 6 | Materiales |  | 2022-12-13 | 0
FLORENCIA | T4 Llegada consumibles placa ante piso | Carlos Arturo Ferrer Amador | T3 Relleno placa antepiso | Materiales |  | 2022-12-13 | 0
RIVERSIDE | Hacer carcamo de lavado de llantas y desarenado | Sandra Patricia Palencia Cantillo | Preliminares | Otra |  | 2022-12-13 | 2
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización de contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | TANQUES ALM F1 Impermeabilizacion | Contratos |  | 2022-12-14 | 2
COUNTRY LIVING | envio de minuta a contratista hidrosanitario t2 | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Ptos hidro-sanitarios con estructura | Contratos |  | 2022-12-14 | 0
BELATERRA AQUARIS | Legalización de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Pintura foso ascensor | Contratos |  | 2022-12-14 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Legalización contrato | Keli Johana Aguiar Polo | TRAMO POZO ALL 16-23 INSTALACION FILTRO | Contratos |  | 2022-12-15 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada de formaleta | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 ARMADO DE FORMALETA EN PISO PARA MODULACIÓN | Materiales |  | 2022-12-15 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Acero figurado y recto de 3/4 de la orden OG22006442 Pilotaje T3 | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | PILOTAJE - SOTANOS TORRE 3 | Materiales |  | 2022-12-15 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | LLEGADA BOMBA ESTACIONARIA | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-6 PLACA ANTEPISO | Equipos |  | 2022-12-15 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Acero | Lucy Hortencia Avila Romero | SS2 ESTRUCTURA | Materiales |  | 2022-12-15 | 0
FLORENCIA | T4 Req. consumibles placa de ante piso | Kathleen Alanys Estren Escorcia | T4 Armadoyfundida placa antepiso cimentación | Materiales |  | 2022-12-15 | 0
JARDIN IMPERIAL | rein67 cerraduras puertas | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 PTAS ACCESO | Materiales |  | 2022-12-15 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Seguimiento llegada de enchape Piscina | Juan Camilo Dominguez Acuña | Enchapes Piscinas | Materiales |  | 2022-12-15 | 3
EL JARDIN CAMELIA | Acta de vanos puertas madera torre 5 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T5 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales |  | 2022-12-16 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Llegada de materiales | David Adriano Bohorquez Velasquez | TRAMO POZO ALL 19-25 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Materiales |  | 2022-12-16 | 0
BAIKAL | suministro por parte del contratista | Jose David Borja Barbetti | T1 Graniplast culata derecha | Materiales |  | 2022-12-16 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Elaboración adición BCR demarcación parqueaderos | Nicolas Eduardo Gutierrez Vasquez | T 7-8-9-10 Demarcación Parqueaderos | Contratos |  | 2022-12-16 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | REVISION ELEMENTOS DE FACHADA | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 MAMPOSTERIA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-24 | Diseños |  | 2022-12-17 | 2
JARDIN IMPERIAL | solicitar contrato de suministro e instalacion de puertas medidores de agua y gas | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 BARANDAS BALCONES | Contratos |  | 2022-12-17 | 1
EL COUNTRY - MASAI | generar og y envio a proveedor sika transparente | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Lavado e impermeabilizacion de fachadas | Materiales |  | 2022-12-19 | 0
BELATERRA AQUARIS | Contratar termofusión | Eduard Andres Quinayas Beltran | T4 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Contratos |  | 2022-12-19 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Restriccion por falta de equipos por inicio en otra obra LYON | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 EXCAVACIÓN MECANICA | Equipos |  | 2022-12-19 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Solicitar visita técnica para planta electrica por ruido | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | PROVISIONAL ELECTRICA | Equipos |  | 2022-12-19 | 1
EL JARDIN LAUREL | Solicitud contrato instalaciones hidrosanitarias T3 | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T3 Ptos Hidrosanitarios Piso 1-11 | Contratos |  | 2022-12-19 | 0
EL JARDIN LAUREL | RING LAVADEROS T1 | Izza Milena Rangel Franco | T1 Lavaderos Piso 11-1 | Materiales |  | 2022-12-19 | 0
EL JARDIN CAMELIA | ´Contrato Cubierta Kiosko | Israel de Jesus Funez | Detalles y Terminación Kiosko social | Contratos |  | 2022-12-20 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Pedido acero tanque de almacenamiento | Tatiana | SOTANO PLZ1 E1 - CONSTRUCCION MUROS E1 TANQUE | Materiales |  | 2022-12-20 | 8
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE CANTIDADES PARA LICITACION CITOFONIA F4 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T8 Instalacion citofono | Contratos |  | 2022-12-20 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Falta de material en obra | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-8 MAMPOSTERIA P5-P6-P7-P8 | Materiales |  | 2022-12-20 | 0
FLORENCIA | T5 Req. Consumibles placa de ante piso | Jesús Alberto Diaz Rosales | T5 Armadoyfundida placa antepiso cimentación | Materiales |  | 2022-12-20 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | solicitud ganchos | JESUS EDUARDO DURAN SANCHEZ | T9 GRANIPLAST PATIOS | Equipos |  | 2022-12-21 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Inst Ventaneria series 9-16-15-14 Alcobas ppal P1-P16 | Diseños | 2023-07-29 | 2023-08-22 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega Cant FCA | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | ED PARQ LAVADO E IMPERM FACHADA | Contratos |  | 2022-12-21 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | CREACION DE CONTRATO EN JDE Y ENVIO DE MINUTA A CONTRATISTA INST ELECTRICAS T13 | Luis Alexander Ochoa | T13 Entubada piso 1-2-3-4 | Contratos |  | 2022-12-22 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Juan Gabriel Niño Herrera | T4 PUERTAS PRINCIPALES | Diseños | 2023-09-17 | 2023-10-25 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | LICETH ANDREA TORRES PRADA | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Diseños | 2023-08-20 | 2023-09-20 | 0
FLORENCIA | T4 Orden de compra consumibles placa ante piso | Carlos Arturo Ferrer Amador | T4 Armadoyfundida placa antepiso cimentación | Materiales |  | 2022-12-23 | 0
BAIKAL | CONTRATO DE JARDINERIA | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Materas perimentrales T1 | Contratos |  | 2022-12-23 | 3
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato construcción tanque de amortiguamiento | Cindy Johanna Rodriguez Torres | TQ- Instalación de equipos de suministro - tanque | Contratos |  | 2022-12-24 | 2
EL JARDIN LAUREL | Solicitud contrato de morteros, pisos y enchapes T2 | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T2 Mortero Piso 11-1 | Contratos |  | 2022-12-26 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar og y envio a proveedor hierro y malla p2-7 t12 y 11 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T12-11 Muro placa piso1-2-3-4 | Materiales |  | 2022-12-26 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Revision contrato director de obra buitrones en superboard E2 | Paula Pinto Marin | T37-38 Pintura FachadaPosterior | Contratos |  | 2022-12-26 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Definir elementos Cielorraso en Drywall | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 ESTRUCTURA CIELO RASO PISO 1 A 17 | Otra |  | 2022-12-27 | 3
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definir elementos Cielorraso Drywall | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 ESTRUCTURA CIELO RASO PISO 1 A 17 | Otra |  | 2022-12-27 | 3
JARDIN IMPERIAL | RING-67-Gabinetes Incendio | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 GABINETES CONTRA INCENDIOS | Materiales |  | 2022-12-27 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | LEGALIZAR ADICIONAL (CALCULAR CANTIDADES) | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T 1-2 Jardines levantamiento mamposteria | Contratos |  | 2022-12-28 | 0
BAIKAL | energización t1 | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T1 Red electrica definitiva foso asc | Otra |  | 2022-12-28 | 1
BAIKAL | CONTRATO ESTRUCTURA | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Solado | Contratos |  | 2022-12-28 | 3
DIMARO | PARQ Llegada acero N+11,00 | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Armado y fundida de columnas N+11.00 PARQ | Materiales |  | 2022-12-28 | 0
CADIZ | Legalización contrato - CCR T2 - MUEBLES MADERA COCINA | William Andres Sanjuan Dueñas | T2 MESON COCINAyESTUFA | Contratos |  | 2022-12-28 | 1
CADIZ | Solicitud contrato Graniplast y Carraplast T3 | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T3 GRANIPLAST CUBIERTA | Contratos |  | 2022-12-28 | 0
CADIZ | Legalización contrato CCR T2 T3 T4 - SUMIN E INSTAL PTAS CORTAFUEGO | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 PUERTAS CORTAFUEGO | Contratos |  | 2022-12-28 | 2
LA VEGA DE SAN ROQUE | Revision dir obra carp metalica E2 | Paula Pinto Marin | T37-38 CarpintMetálica BalcónFrontal | Contratos |  | 2022-12-29 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Llegada enchape salón comunal | David Esteban Yate Bastidas | 4-CUB ZC - Enchape de escalerasypisos | Materiales |  | 2022-12-30 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Llegada nomenclatura torre 1 | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T1 INST. NOMENCLATURA APTOS TORRE | Materiales |  | 2022-12-30 | 0
DIMARO | JOB Contrato pisos y enchapes zona social | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Mortero, pisos y enchapes Cto Basuras | Contratos |  | 2022-12-30 | 0
FLORENCIA | T7 Seg. Llegada rejas cerramiento | Abimael Eduardo Padilla gomez | E2 Inst Reja Metálica cerramiento perimetral | Materiales |  | 2022-12-31 | 0
FLORENCIA | T4 Seg. Legalización contrato gas Etapa 3 | Abimael Eduardo Padilla gomez | T4 Montante hg 6 | Contratos |  | 2022-12-31 | 0
NAPOLI | T10-T11 Seg. Llegada 1er despacho puertas CHALLENGER | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Ptas acceso piso 1-11 | Materiales |  | 2022-12-31 | 1
DIMARO | PARQ Llegada acero placa piso 5 | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Armado y fundida de placa N+11.00 PARQ | Materiales |  | 2022-12-31 | 1
DIMARO | T2 Llegada acero muro-placa piso 1 al 5 | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Muro-placa piso 1-10 | Materiales |  | 2022-12-31 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | envio de requerimiento hierro viga cerramiento f4 | Diego Armando Cala Rugeles | F4 Cimentacion cerramiento perimetral | Materiales |  | 2023-01-02 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | aprobacion de o1 hierro ciment cerramiento f4 | Joan Salomon Galvis | F4 Cimentacion cerramiento perimetral | Materiales |  | 2023-01-03 | 0
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T10 PISOS CERAMICA - PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-01-03 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalización contrato movimiento interno y externo de material de excavación | Victor Alfonso Fuentes Dallos | SOTANO PLZ1 E1 - EXCAVACION MECANICA CIELO ABIERTO S1 | Contratos |  | 2023-01-04 | 9
LYON CIUDAD LA SALLE | Legalización Contrato Movimientos internos y externos de material | Luis Andres Plata Gutierrez | SOTANO PLZ1 E1 - EXCAVACION MECANICA TANQUE | Contratos |  | 2023-01-04 | 10
PEÑON DE ALICANTE | Licitación contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 INST ELEC APTOS FUNDIDA | Contratos |  | 2023-01-05 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento | (NO VALIDO) (NO USAR) | T14 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales |  | 2023-01-05 | 1
JARDIN IMPERIAL | Montar pedido para frisos | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T10 FRISO PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-01-06 | 3
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Desmonte de cerramiento Abadía | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 16-23 EXCAVACION CAJA ANDEN | Seguridad y Espacio |  | 2023-01-06 | 5
EL COUNTRY - MASAI | cierre de negocio de cantidades de contrato de pintura t3 y 4 | Paula Galvis | T3 Estucoyprimera mano piso 1-20 | Contratos |  | 2023-01-07 | 4
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE MARCOS | John Jairo Trinidad Velasquez | T3 Puertas alcoba ppalybaño auxiliar | Materiales |  | 2023-01-09 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización Contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ INST HIDRAULICAS | Contratos |  | 2023-01-10 | 0
DIMARO | JOB Contrato estuco y pintura interna y fachada portería + demarcación | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Estuco y 1ra mano pintura Porteria | Contratos |  | 2023-01-10 | 0
EL COUNTRY - MASAI | revision de requerimiento montante de consumo | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Montante de Consumo | Materiales |  | 2023-01-10 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega cant FCA | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | ED PARQ ASCENSOR | Contratos |  | 2023-01-10 | 0
LOTE MADERO | Llegada de personal | Daniel Enrique Guerrero Ruiz | Anden Perimetral PC18 | Mano de obra |  | 2023-01-11 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Luis Alejandro Garzon | T5 ARMADO INST SANITARIAS | Diseños | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | generar og y envio aproveedor hierro ciement cerramiento f4 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | F4 Cimentacion cerramiento perimetral | Materiales |  | 2023-01-11 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento Material | Andres Felipe Guerrero Amaya | T16 CARGUE PISOS | Materiales |  | 2023-01-12 | 0
BELATERRA VENTUS | Requerir material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 Aparatos de cocina | Materiales |  | 2023-01-12 | 1
PROVENZA PRESTIGE | Llegada de materiales | Jessenia Montoya Campo | T2 Viinilo 3era mano pto fijo piso 17 | Materiales |  | 2023-01-12 | 0
CADIZ | Solicitud contrato vidrios gabinetes | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T3 GABINETES RCI | Contratos |  | 2023-01-13 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada a obra incrustaciones baño | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Mezcladores | Materiales |  | 2023-01-13 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de requerimiento cimentación de grúa t13 | Carlos Andres Moreno Villamizar | T13-12-11 Cimentacion torre grua | Materiales |  | 2023-01-13 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | ENTREGA FOSO ASCENSOR T8 | Diego Armando Cala Rugeles | T8 Entrega foso ascensor | Otra |  | 2023-01-13 | 2
JARDIN IMPERIAL | Orden de Compra | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T11 PRUEBA HIDRAULICA PISO 1 AL 11 (ANTES DE PISOS-ENCH) | Materiales |  | 2023-01-13 | 0
FLORENCIA | URB Req. Mobiliario terraza piso 9 | Abimael Eduardo Padilla gomez | Adecuación terrazas BBQ, area reacreativaydescanso | Materiales |  | 2023-01-14 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Realizar comparativo Mortero seco vs Mezclado en obra | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 MORTERO INTERIOR APTOS PISO 1 A 17 Y PLAQUETAS COCINA Y LAVADEROS | Otra |  | 2023-01-14 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Comparativo Mortero seco vs Mezclado en obra | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 MORTERO INTERIOR APTOS PISO 1 A 17 | Otra |  | 2023-01-14 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA DE MATERIAL A OBRA ENCHAPES T14 Y 15 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T14 Ench coc-bñ piso 12-11-10-9 | Materiales |  | 2023-01-14 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Llegada Formaleta Estructura | Mauricio Ortiz Aya | T9 Muro placa piso 1-2-3 | Equipos |  | 2023-01-16 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Adjudicaccion contratista | Tatiana | PS T1-T2 ET1 Impermeabilizacion | Contratos |  | 2023-01-16 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | genrar og y envio a proveedor hierro y malla p7-cub t12 -11 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T12-11 Muro placa piso1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-01-16 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega Cant FCA | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 CARGUE PISOS | Contratos |  | 2023-01-16 | 0
JARDIN IMPERIAL | solicitar rein 67 gasodomesticos | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 GASODOMESTICOS PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-01-16 | 1
FIORINO | Legalización de contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | PARQ MOD1 Malla punzonada Eje K | Contratos |  | 2023-01-16 | 0
RIVERSIDE | Envio de cantidades a contratación T3-T4 | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T3 Vent fachada principal | Contratos |  | 2023-01-16 | 0
FLORENCIA | T6 Seg. Llegada puertas | Abimael Eduardo Padilla gomez | T6 Ptas acceso piso 1-12 | Materiales |  | 2023-01-17 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE SUMINISTRO DE CARPINTERIA | John Jairo Trinidad Velasquez | T4 Puertas Principales | Materiales |  | 2023-01-17 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar OC gabinetes CI punto fijo | Valentina Sanchez Mantilla | T1 RED CI Pto Fijo Gabinete | Materiales |  | 2023-01-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | mantenimiento | Jonathan Camilo Fuentes | T3 Baranda Balcón en Vidrio P1-11 | Equipos |  | 2023-01-17 | 0
SAONA | NO SE TIENE CONTRATISTA | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC 2day3ra mano pisos 3-4-5-6 | Contratos |  | 2023-01-18 | 0
SAONA | NO SE TIENE CONTRATISTA | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC Meson granito baños-cocineta | Contratos |  | 2023-01-18 | 0
DIMARO | T2 Seg. Legalización contrato estructura | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T2 Muro-placa piso 1-10 | Contratos |  | 2023-01-18 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega Cant FCA | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 LAVADO FACHADA | Contratos |  | 2023-01-19 | 2
DIMARO | T1 Job Contrato estuco y pintura | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Estuco piso 1-10 | Contratos |  | 2023-01-19 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | JESUS EDUARDO DURAN SANCHEZ | T9 GRANIPLAST PATIOS | Materiales |  | 2023-01-20 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T2 MONTANTEyPRUEBAS RCI | Materiales |  | 2023-01-20 | 3
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de minuta a contratista hidrosanitario port2 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Puntos hidraulicos Porteria-Recepcion 2 | Contratos |  | 2023-01-20 | 4
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA DE MAT COMBOS SANITARIOS T14 Y 15 A OBRA | Leydy Diana M Torres Jimenes | T14 Aparatos sanitarios | Materiales |  | 2023-01-21 | 0
DIMARO | T3 Montar orden de compra acero cimentacion | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T3 Excavacion cimentacion | Materiales |  | 2023-01-21 | 0
FLORENCIA | T4 Llegada consumibles placa ante piso | Carlos Arturo Ferrer Amador | T4 Armadoyfundida placa antepiso cimentación | Materiales |  | 2023-01-21 | 0
RIVERSIDE | Revisión contrato | Luz Dary Ramos Rangel | Parq. Cimentación Profunda | Contratos |  | 2023-01-23 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega Cant FCA | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | ED PARQ ASCENSOR | Contratos |  | 2023-01-23 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Seguimiento llegada de carpintería madera torre 3 | Luzmila de Lourdes | T3 PUERTAS ACCESO PISO 20-1 | Materiales |  | 2023-01-24 | 2
ABADIA SAN RAFAEL | - Legalización contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | SS2 ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-01-24 | 2
CADIZ | inicio de actividad a destiempo | Miguel Felipe Alarcon Medina | T4 CUByCTO MAQ | Otra |  | 2023-01-24 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | LLEGADA DE RELLENO | Eddinson Javier Rueda | T-8 DESAGUES | Materiales |  | 2023-01-24 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar consumibles muros y placas pisos 6 al 22 | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MUROS Y PLACAS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-01-24 | 1
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Cantidad adicional cerramiento | David Esteban Yate Bastidas | T 1-2 Cimentación cerramiento | Materiales |  | 2023-01-24 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8 - Llegada de ascensor a obra (confirmación de fecha importación) | Mauricio Ortiz Aya | T8 Llegada de ascensor a obra | Equipos |  | 2023-01-25 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T4 Mamposteria pto fijo piso 1-12 | Contratos |  | 2023-01-25 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Falta de prueba de estanqueidad | Luis Fernando Yanez Villadiego | T-7 ENCHAPES PISOS 9-10-11 | Mano de obra |  | 2023-01-25 | 0
DIMARO | T3 Job contrato cim y estructura | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T3 Armado y fundida zapatas y vigas cimentacion | Contratos |  | 2023-01-25 | 0
PARMA | INSTALACIONES ELECTRICAS TORRES Y URBANISMO | Kevin Cardona Marmol | T1 Prolongaciones Tubería Eléctrica Piso 1-22 | Contratos |  | 2023-01-26 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega Cant FCA | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T15 ASEO | Contratos |  | 2023-01-26 | 3
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE MINUTA A CONTRATISTA ASEO F4 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T8 Aseo Mamp.yVentaneria | Contratos |  | 2023-01-27 | 1
JARDIN IMPERIAL | Solicitar ring 067 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 FRISO PATIOS PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-01-28 | 0
FLORENCIA | T4 Montar orden de compra Montante potable y contra incendio | Carlos Arturo Ferrer Amador | T4 Montante hidraulica | Materiales |  | 2023-01-28 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Creación de código porcelanato y pizarra negra | Elizabeth Vasquez Poloche | EDIF COMUNAL 1 - Enchape de escaleras y pisos | Materiales |  | 2023-01-28 | 9
EL COUNTRY - MASAI | llegada de material montante de consumo | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Montante de Consumo | Materiales |  | 2023-01-30 | 0
FLORENCIA | T2 Seg. Sum barandas manejadoras | Katty Julieth Benavides Quiroz | T2 Barandas condensadoras A.A. | Materiales |  | 2023-01-30 | 0
CADIZ | Legalización de contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 ASEO PF | Contratos |  | 2023-01-30 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | ENVIO DE ACTA DE INICIO A CONTRATISTA | John Jairo Trinidad Velasquez | T6 Barandas | Contratos |  | 2023-01-30 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | NO HAY CONTRATO | Andres Felipe Miranda Ramos | T-8 PLACA ANTEPISO | Contratos |  | 2023-01-30 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada de hierro cimentación T3 y 5 primeros pisos de muro-placa T3 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3 Armadoyfundida Placa Flotante Cimentación | Materiales |  | 2023-01-30 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO | Llegada de material | Víctor Manuel Diaz Laverde | VP ET1Bordillo e Inst adoquin | Materiales |  | 2023-01-30 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Consulta con arquitectura de pergolas en cubierta | Juan Alberto Gutierrez Forero | T2 ESTRUCTURA METALICA | Diseños |  | 2023-01-30 | 3
PASEO DE SEVILLA | Llegada de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACION DE TERRAZA T5 | Mano de obra |  | 2023-01-31 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Llegada de enchaoe PARED EST VASANA BCO 30.1X75.3 (580 m2) | Mauricio Ortiz Aya | T8 Pisos ceramica - piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-01-31 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pendiente llegada grúa auxiliar | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - PANTALLAS PREEXCAVADA Y BARRETES | Equipos |  | 2023-01-31 | 1
PUERTA DORADA EL LAGO | ARREGLO DE GOTEROS PARTIDOS POR TORREGRUA | John Jairo Trinidad Velasquez | T4 Graniplast fachada Ppal | Otra |  | 2023-01-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | FINALIZAR GRANIPLAST DE FACHADA | John Jairo Trinidad Velasquez | T5 Impermeabilizacióin Cubierta | Otra |  | 2023-01-31 | 1
FLORENCIA | T2 Legalización contrato nomenclatura | Jose David Cabarcas Consuegra | T2 Instalacion nomenclatura piso 1-8 | Contratos |  | 2023-01-31 | 0
NAPOLI | T11 Llegada rejillas manejadoras | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T11 Barandas condensadoras A.A. | Materiales |  | 2023-01-31 | 0
DIMARO | PARQ Llegada acero placa N+14,00 | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Armado y fundida de placa N+14.00 PARQ | Materiales |  | 2023-01-31 | 0
DIMARO | T1 Seg. Legalización contrato gas | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Ptos gas aptos piso 1-10 | Contratos |  | 2023-01-31 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y leg contrato estructura tanque | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Cimentacion tanque de agua-cto maquinas | Contratos |  | 2023-01-31 | 3
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato pisos y enchapes E4 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T27-28 Mortero P1 a P5 | Contratos |  | 2023-01-31 | 1
JARDIN IMPERIAL | Solicitar andamios | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 FRISO FACHADA PRINCIPAL SERIE 137 - 138 PISO 6 AL 1 | Equipos |  | 2023-02-01 | 0
CADIZ | Solicitud contrato | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T2 GRAMA SINTETICA | Contratos |  | 2023-02-01 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Realizar pedido de material | ALEJANDRO HUMBERTO VARGAS CORREA | T8 Ptas int piso 12 al 1 | Materiales |  | 2023-02-01 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | En proceso de revisión Propuestas. | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACION | Contratos |  | 2023-02-01 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | ED PARQ ASCENSOR | Contratos |  | 2023-02-01 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de gabinetes ci t14 y 15 a obra | Leydy Diana M Torres Jimenes | T14 Gabinetes contra incendios | Materiales |  | 2023-02-02 | 3
MIRAFLORES DEL VALLE | ORDEN DE COMPRA MATERIAL HG T6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Ptos hidraulicos en estruct p1-12 | Materiales |  | 2023-02-02 | 4
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Detallado estructura Piso 1-11 | Contratos | 2023-04-03 | 2023-02-02 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega Cant FCA | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 DRYWALL | Contratos |  | 2023-02-03 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | envio de requerimiento mobiliario port2 | Yuli Maribel Arias Cifuentes | DetalladayTerminacion Porteria-Recepcion 2 | Materiales |  | 2023-02-03 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de hierro de cerremiento f4 | Leydy Diana M Torres Jimenes | F4 Excavacion cimentacion cerramiento perimetral | Materiales |  | 2023-02-03 | 1
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION DE CONTRATOS | Matthew David Hernandez Posada | T11 PISO PUNTO FIJO PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-02-03 | 2
SAONA | No tiene contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Frisos internos | Contratos |  | 2023-02-04 | 8
SAONA | No tiene contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Pisos- piso 3-4-5-6-6(N+12,10) | Contratos |  | 2023-02-04 | 8
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA OG DE MONTANTES GAS E INCENDIO T13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Montante hg 6 | Materiales |  | 2023-02-04 | 0
LA PLAZUELA | Solicitar equipo para excavación de redes acueducto y alc. | Lorenzo Montero Nagel | T6 Excavacion red de conduccion | Equipos |  | 2023-02-06 | 1
CADIZ | Falta firma de contratista | William Andres Sanjuan Dueñas | T2 IMPERM CUB | Contratos |  | 2023-02-06 | 0
CADIZ | Legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T4 PUERTA BAÑO | Contratos |  | 2023-02-06 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Equipos se encuentran en proyecto Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 DESCABECE DE PILOTES | Equipos |  | 2023-02-06 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Solicitar detalles de cantonera, nomenclatura, citofono, puerta vehicular, jardineria, totem | Erika Solangy Muñoz Boada | Z.SOC COWORK P2 - Detalles, filos y 2da mano pintura | Diseños |  | 2023-02-06 | 4
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Llegada de cajillas tapavalvulas | David Esteban Yate Bastidas | Construccion de caja totalizadora | Equipos |  | 2023-02-06 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Llegada de equipos bomba | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | TQ- Instalación de equipos de suministro - tanque | Materiales |  | 2023-02-06 | 1
EL JARDIN LAUREL | Legalización de contrato inst de gas T2 | Israel de Jesus Funez | T2 Ptos Gas Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-02-06 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T14 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales |  | 2023-02-06 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T4 MONTANTEyPRUEBAS RCI | Materiales |  | 2023-02-06 | 1
LA VEGA DE SAN ROQUE | Aprobacion comite de compras contrato carp metalica E2 | Edwin Martinez Garcia | T37-38 CarpintMetálica BalcónFrontal | Contratos |  | 2023-02-07 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | T8 - Definición kit obligatorio de puertas | Yorleynis Montejo Ruiz | T8 Marco, puertaycerradura acceso principal apartamento | Otra |  | 2023-02-07 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada personal | JESUS EDUARDO DURAN SANCHEZ | T8 GRANIPLAST PATIOS | Mano de obra |  | 2023-02-07 | 2
CADIZ | Legalización contratos | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 ASEO | Contratos |  | 2023-02-07 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | ESPERA A PROVEEDOR DE ENERGÍA (AIR-E) | John Jairo Trinidad Velasquez | T1 Inst. medidores Electricos | Otra |  | 2023-02-07 | 1
JARDIN IMPERIAL | DESCAPOTE | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 Excavación Cimentación | Mano de obra |  | 2023-02-07 | 0
JARDIN IMPERIAL | PRUEBAS DE CARGA Y CONTINUIDAD | Matthew David Hernandez Posada | T7 Excavación Cimentación | Contratos |  | 2023-02-08 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de requerimiento mobiliario porteria 2 | (NO VALIDO) (NO USAR) | DetalladayTerminacion Porteria-Recepcion 2 | Materiales |  | 2023-02-08 | 0
DIMARO | T1 Elaboracion Contrato pisos y enchapes | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Mortero pto fijos piso 1-10 | Contratos |  | 2023-02-08 | 0
CADIZ | Legalización de contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 IMPERM FACHADA | Contratos |  | 2023-02-08 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Contrato Rejas cerramiento perimetral | Kevin Cardona Marmol | Cerramiento Perimetral Estructura | Contratos |  | 2023-02-09 | 5
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento material | Andres Felipe Guerrero Amaya | T16 LAVADO FACHADA | Materiales |  | 2023-02-09 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de requerimiento materiales de mamposteria | (NO VALIDO) (NO USAR) | T13 Mamposteria piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-02-10 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Llegada de Carp aluminio (ventaneria) | Yorleynis Montejo Ruiz | T8 Ventanasypuertas ventanas | Otra |  | 2023-02-10 | 0
DIMARO | T1 Elaboracion Contrato pisos y enchapes | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Mortero piso 1-10 | Contratos |  | 2023-02-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | SEGUIMIENTO RESIDEÑO CIMENTACION | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T9 Excavación Cimentación | Diseños |  | 2023-02-10 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | R-ING-067 Pegante piscina adicional | Angel Santiago Contreras Garces | Enchapes Piscinas | Materiales |  | 2023-02-10 | 0
BAIKAL | llegada de ladrillo y dovelas | Jose David Borja Barbetti | CH Mamposteria (Piso 1-5) | Materiales |  | 2023-02-13 | 0
JARDIN IMPERIAL | Definir medidas vano puertas cortafuegos | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 PUERTAS CORTAFUEGO PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-02-13 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Definir potencia de planta eléctrica | Juan Alberto Gutierrez Forero | P.SOTANOS Instalacion cajas electricas sotano | Diseños |  | 2023-02-13 | 7
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | CASO CONTROL ADICIONALES INNOVA | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T1 PINTURA FACHADA | Contratos |  | 2023-02-13 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Diseño de suelo para cimentación | Katherine Fabrega | T5-T6-T7 Fundida de vigas y dados | Diseños |  | 2023-02-13 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | inspección de ganchos | ANGIE LORENA ROZO CASTRO | T9 GRANIPLAST FACHADA | Seguridad y Espacio |  | 2023-02-14 | 3
CADIZ | falta personal contratista | Miguel Felipe Alarcon Medina | T4 MAMPOSTERIA PF | Mano de obra |  | 2023-02-14 | 2
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato de Aseo Torre 2 y 3 | Israel de Jesus Funez | T3 Primera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2023-02-14 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | aprobacion direccion de obra contrato mampostería | Carlos Andres Moreno Villamizar | T13 Mamposteria piso 1-2-3-4 | Contratos |  | 2023-02-14 | 0
JARDIN IMPERIAL | Contrato cimentación y estructura - Elaboración | Matthew David Hernandez Posada | T7 Descabece de Pilotes Cimentación | Contratos |  | 2023-02-15 | 0
PUNTALTA ALTOFARO | Revisar tuberia y ancantarillados | David Alejandro Granados Mejia | Inst Tuberia de alcantarillado | Materiales |  | 2023-02-15 | 0
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T6 Estructuraylaminado Dry wall piso 1-12 | Contratos |  | 2023-02-15 | 4
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Solicitar acero Et3 | Katherine Fabrega | T27-T28-T29-T30 Muros P1-P5 | Materiales |  | 2023-02-15 | 0
DIMARO | T1 Elaboracion Contrato pisos y enchapes | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Mortero piso 1-10 | Contratos |  | 2023-02-15 | 2
PUERTA DORADA LA BAHIA | Falta de personal | Luis Fernando Yanez Villadiego | T-6 2DA Y 3RA MANO PINTURA PISOS 1-2-3-4 | Mano de obra |  | 2023-02-15 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizcion contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | PS NIÑOS ET1 Impermeabilizacion | Contratos |  | 2023-02-15 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato Cimentación y Estructura T1,T2 y T3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 ARMADO Y FUNDIDA PLACA ANTEPISO | Contratos |  | 2023-02-16 | 1
PEÑON DE ALICANTE | montar requerimento agregados | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 SOLADO VIGAS CIM | Materiales |  | 2023-02-16 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato Cimentación y Estructura T1,T2 y T3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 ARMADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIM | Contratos |  | 2023-02-16 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato Cimentación y Estructura T1,T2 y T3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T3 ARMADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIM | Contratos |  | 2023-02-16 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Instalación equipo de bombeo Tanque | Maria Carolina Reategui Sierra | Instalación Sistema de Bombeo Tanque | Mano de obra |  | 2023-02-16 | 0
MILAN | Contrato red Contraincendio T1-2 | Nelson Miguel Martínez Rey | T1 Montante HG 6 Piso 1-18 | Contratos |  | 2023-02-16 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creacion de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PORT F1 Estucoyprimera mano- Port-Recepcion-Admon | Contratos |  | 2023-02-16 | 3
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de minuta a contratista pintura t14 y 15 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T14 estucoyprimera mano 1-2-3-4 | Contratos |  | 2023-02-16 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | LLEGADA MATERIAL FALTANTE | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-8 MONTAJE ASCENSOR | Materiales |  | 2023-02-17 | 0
RIVERSIDE | Seguimiento llegada cabina TG (13/02) | Luis Yamil Arevalo Castro | T2 Muro placa P1-P17 | Equipos |  | 2023-02-17 | 0
JARDIN IMPERIAL | Montar OG Gabinetes RCI | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T10 GABINETES CONTRA INCENDIOS | Materiales |  | 2023-02-17 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEVANTAMIENTO PILOTAJE | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 Excavación Cimentación | Mano de obra |  | 2023-02-17 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar og y envio a proveedor materiales de mamposteria | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Mamposteria piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-02-17 | 0
SAONA | NO SE TIENE ADJUDICADO EL CONTRATO | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC Puertas en vidrio templadoyventaneria externa e interna club house | Contratos |  | 2023-02-18 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Diseños arquitectonicos de cubiertas metalicas | Juan Alberto Gutierrez Forero | BAS - Inst. carpinteria metalica | Diseños |  | 2023-02-20 | 2
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Pendiente de generar contrato | Israel de Jesus Funez | INSTALACION DE TUBERIA DE DESCOLE AL CANAL DE LA VIA TRAMO 1 | Contratos |  | 2023-02-20 | 3
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | No se ha liberado por parte de presupuestos para contratación. | Edinson Dannylo Otero rojas | V6-1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | Otra |  | 2023-02-20 | 2
JARDIN IMPERIAL | Propuestas para Homologación enchape baños - seguimiento | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T11 ENCH COC-BÑ PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-02-20 | 0
BELATERRA AREIA | Planos de Diseño de Elementos No Estructurales | Steven Raigosa Rios | T1 Instalacion de barandas y pasamanos pto fijo | Diseños |  | 2023-02-20 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Entrega foso | Arles Javier Rojas Gutierrez | T9 ASCENSOR | Seguridad y Espacio |  | 2023-02-20 | 4
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | No se ha asignado precio del material | Neil Fernando Barrios Molina | T8-T9-T10 Resanes internos | Materiales |  | 2023-02-21 | 0
NAPOLI | T11 Seg. Llegada 1er despacho de mesones | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T11 Mesones granito cocina - baños piso 1-11 | Materiales |  | 2023-02-21 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Ana Milena Gallo Sanabria | CLUB HOUSE Est armado y fundida estructura S1 | Diseños | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 0
SAONA | NO SE HA DEFINIDO CONTRATISTA | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC Casilleros | Contratos |  | 2023-02-21 | 2
SAONA | Contrato Suministro e instalación Carpintería Metálica | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Instalacion Barandasypasamanos pto fijo S3-16 | Contratos |  | 2023-02-21 | 5
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - Llegada de enchape PISO DUBAI ARENA 45X45 | Mauricio Ortiz Aya | T8 Piso punto fijo piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-02-21 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Cantidades para contrato mamposteria y pañetes | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Mamposteria piso 1-2-3 | Contratos |  | 2023-02-21 | 2
LA VEGA DE SAN ROQUE | Armar ring contrato Aseo E4 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T27-28 Aseo P1 a P5 | Contratos |  | 2023-02-21 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada a obra gabinetes CI punto fijo | Valentina Sanchez Mantilla | T1 RED CI Pto Fijo Gabinete | Materiales |  | 2023-02-21 | 1
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Pendiente de generar contrato | Israel de Jesus Funez | CONSTRUCCION DE RED DE DESAGUE DE LOTE F-2 | Contratos |  | 2023-02-22 | 3
PUNTALTA ALTAGRACIA | Requerimiento tierra negra para zonas verdes | Luzmila de Lourdes | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores Torre 2 | Materiales |  | 2023-02-22 | 3
DIMARO | T1 Seg Adjudicación y legalización contrato red de refrigeración | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Red de refrigeracion P1-3 Z. Social | Contratos |  | 2023-02-22 | 0
DIMARO | T3 JOB Contrato cim-estruc | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T3 Relleno placa antepiso | Contratos |  | 2023-02-22 | 0
LOTE MADERO | SOLICITAR APROBACION POR PARTE DE CPC PRESUPUESTO | Dany Fabian Jerez | Movim de tierra via 8-1 y conform de taludes | Contratos |  | 2023-02-22 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA DE PERSONAL A OBRA | Edward Camilo Urrego Aguilera | T2 MAMPOSTERIA MUROSyANTEPECHOS P1-P9 | Mano de obra |  | 2023-02-22 | 1
PEÑON DE ALICANTE | documentacion volquetas retiros | Diana Milena Pedraza | T2 SOLADO VIGAS CIM | Seguridad y Espacio |  | 2023-02-23 | 0
EL COUNTRY - MASAI | generar og y envio a proveedor montante de gas | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Montante de Gas | Materiales |  | 2023-02-23 | 4
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | E1 ADOQUIN VIASyPARQUEADEROS | Materiales |  | 2023-02-23 | 2
BAIKAL | cambio de contratista indicado por Ing. Carlos Rivera | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CH Mamposteria (Piso 1-5) | Contratos |  | 2023-02-24 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Reunión con Contratista Construya para ejecución de Piscina | Jose Manuel Florez Sarmiento | Armadoyfundida estructura Piscinas | Mano de obra |  | 2023-02-24 | 0
MILAN | Legalización contrato ventaneria de aluminio | Nelson Miguel Martínez Rey | Instalacion Puertasyventanas Porteria- Recepcion | Contratos |  | 2023-02-24 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA MATERIAL | Víctor Manuel Diaz Laverde | PS ADULTOS-JACUZZI ET1 Enchapeygravilla | Materiales |  | 2023-02-24 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO | Retiro de formaleta | Víctor Manuel Diaz Laverde | T2 RESANES | Equipos |  | 2023-02-24 | 0
DIMARO | T1 Llegada andamios para resane de fachada | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Resanes fachada estructura 1-10 | Equipos |  | 2023-02-25 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada materiales hidrosanitarios faltantes cimentación | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2023-02-25 | 5
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Finalización Pilotaje Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T2 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Equipos |  | 2023-02-27 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Montar requerimiento ladrillo H12 Y H15 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Mamposteria Piso 1-11 | Materiales |  | 2023-02-27 | 5
PUERTA DORADA EL LAGO | ACTIVIDAD PREDECEDORA | Luis Fernando Zuñiga | T6 Mampostería Pto fijo | Otra |  | 2023-02-27 | 0
FLORENCIA | PARQ Alistamiento foso de ascensor 2 | Jesús Alberto Diaz Rosales | Instalaciónyentrega en funcionamiento ascensor 1y2 Parqueadero | Otra |  | 2023-02-28 | 1
FLORENCIA | T7 Seg. Llegada barandas manejadoras A.A. | Abimael Eduardo Padilla gomez | T7 Barandas condensadoras A.A. | Materiales |  | 2023-02-28 | 0
DIMARO | URB Seg. Leagilizacion contrato eléctrico proyecto | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Inst. Transformador Sub. Electrica 1 | Contratos |  | 2023-02-28 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE CONTRATACION | Andres Felipe Miranda Ramos | T8 ESTUCOyCARACOLEADO APTOS | Contratos |  | 2023-02-28 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada personal | JESUS EDUARDO DURAN SANCHEZ | T9 PUERTAS CORTAFUEGO | Mano de obra |  | 2023-02-28 | 2
SAONA | Adjudicar Contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | Excavacion cimentacion cerramiento perimetral- torre 1yMC | Contratos |  | 2023-02-28 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Contrato Estructura Piscina | Israel de Jesus Funez | Armado y fundida estructura Piscinas | Contratos |  | 2023-02-28 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Legada de vidrios red contra incendios gabinete | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T1 MONTAJE RED CONTRAINCENDIO | Materiales |  | 2023-02-28 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8- Contrato divisiones de baño y espejos | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 instalación de divisiones de baño | Contratos |  | 2023-02-28 | 0
COUNTRY WOODS | Adj y leg contrato provisional electrico | Paula Galvis | Urbanismo provisionales de obra | Contratos |  | 2023-02-28 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Creacion contrato en JD mamp y friso T6 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T6 Mamposteria interna P1-P16 | Contratos |  | 2023-02-28 | 3
EL COUNTRY - MASAI | llegada de puertas cortafuego t3 y 4 | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T4 Puertas Cortafuego p1-20 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato carp madera porteria | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PORT Instalacion casilleros portería | Contratos |  | 2023-03-01 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada sardinel y bordillo | Lucy Hortencia Avila Romero | E1 VIASyPARQUEADEROS | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
DIMARO | URB Seg. Pedido de Transformador eléctrico subestación 1 | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Inst. Transformador Sub. Electrica 1 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
DIMARO | T2 Llegada mamposteria y friso | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Mamposteria Fachada piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
DIMARO | T2 Req. mamposteria y friso | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T2 Mamposteria Fachada piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
DIMARO | T2 Req. mamposteria y friso | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T2 Mamposteria interna piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
LOTE MADERO | LEGALIZAR ACOPLES RAPIDOS Y ADAPTADORES | Duvan Jose Rosales Ordoñez | E2 Parque lineal vía 6 E-1 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
NAPOLI | T10 Llegada Gasodomésticos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10 Aparatos de cocina piso 1-11 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Niples de 2 1/2" y 1 1/2" | Carlos Alberto Quiroz Torres | T-9 RED CONINCE PISO 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | REVISION DISEÑO DE PISCINAS | Juan Alberto Gutierrez Forero | Z.SOC PISC - Placa piso y muros piscinas | Diseños |  | 2023-03-01 | 2
PEÑON DE ALICANTE | ingresos de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 RELLENOS VIGAS DE CIM | Mano de obra |  | 2023-03-02 | 1
PEÑON DE ALICANTE | llegada de formaleta | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 SOLADO VIGAS CIM | Equipos |  | 2023-03-02 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEVANTAMIENTO PILOTAJE | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 Excavación Cimentación | Mano de obra |  | 2023-03-02 | 2
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de minuta a contratista mamposteria | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T13 Mamposteria piso 1-2-3-4 | Contratos |  | 2023-03-02 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Llegada de bridas para conexión pvc a torres | Neil Fernando Barrios Molina | T-8 RED CONTRAINC. P5-P1 | Materiales |  | 2023-03-03 | 0
LA PLAZUELA | T6 seguimiento adjudicación y legalización contratos mesones | Jairo Jahir Vargas Romero | T6 Meson granito cocina - baños P16-P2 | Contratos |  | 2023-03-03 | 0
EL JARDIN LAUREL | Enviar fechas de Puertas acceso torre 1 a FCA | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1 Puertas Métalica Acceso Aptos Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-03-03 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Contrato Legalizado Instalaciones T1-2-3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED HIDRAULICA ACOMETICA | Contratos |  | 2023-03-03 | 1
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Generación de contrato | Israel de Jesus Funez | V6-1 RELLENO COMPACTADO | Contratos |  | 2023-03-04 | 0
DIMARO | T3 Req. Desagues | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T3 Desagues placa antepiso | Materiales |  | 2023-03-04 | 0
RIVERSIDE | Seguimiento con Ing. Diego Salas (Revisión contrato hidrosanit T1) | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Excavación Cimentación superficial | Contratos |  | 2023-03-06 | 0
FIORINO | Legalización de contratos | Joan Felipe Ballen Espinosa | CH Enchape de bañosycocinas Piso 1-2 | Contratos |  | 2023-03-06 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Finalización Pilotaje Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T2 ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACION | Equipos |  | 2023-03-06 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T15 DRYWALL | Contratos |  | 2023-03-06 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato carp metalica E2 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T37-38 CarpintMetálica BalcónFrontal | Contratos |  | 2023-03-07 | 2
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar contrato de Baranda balcones de T10 | Katherine Fabrega | T 10 Barandas balcones | Contratos |  | 2023-03-07 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar contrato de punto de gas piso 1,2,3,4 de T10 | Katherine Fabrega | T 10 Ptos gas piso 1-2-3-4 | Contratos |  | 2023-03-07 | 0
CADIZ | Llegada puertas por parte del contratista | Tatiana | T1 PUERTA CTO MAQ | Materiales |  | 2023-03-07 | 2
PEÑAZUL LA ALDEA | T8 - Contrato cubiertas teja metalica | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 Instalación de Teja | Contratos |  | 2023-03-07 | 3
PASEO DE SEVILLA | Creación de Contrato | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T 6 Excv.manual red acueductoycontraincendio | Contratos |  | 2023-03-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Contratos | 2023-04-14 | 2023-03-08 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizcion contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | T2 ESTRUCTURA DRYWALL APTOS | Contratos |  | 2023-03-08 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Homologación procelanato zonas comunes | Elizabeth Vasquez Poloche | EDIF COMUNAL 1 - Enchape de escaleras y pisos | Materiales |  | 2023-03-08 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Convenio calentador con VANTI | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 PROLONGACIONES GAS PISO 1 al 17 | Otra |  | 2023-03-08 | 6
PARMA | Elaboración Contrato Red de Gas torre 1 y 2 | Kevin Cardona Marmol | T2 Puntos de Gas Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-03-08 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Proceso de definicion de FAC de acuerdo de cotización del contratistas | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 23-24 ESTRUCTURA ANDEN | Contratos |  | 2023-03-08 | 0
DIMARO | T1 Req. Desfogues cubierta | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Desfogues cubierta | Materiales |  | 2023-03-08 | 0
LOTE MADERO | LLEGADA DE MATERIAL 110 PEAD Y ACCESORIOS | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Andenes perimetrales via 8-1 zona verde MZ7 MZ10 CES 10 | Materiales |  | 2023-03-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR CIMENTACION SUPERF T31,T32,T33,T34 | Katherine Fabrega | T27-T28-T29-T30 Fundida de vigas y dados | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR ESTRUCTURA T31,T32,T33,T34 | Katherine Fabrega | T27-T28-T29-T30 Muros P1-P5 | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR INST. HIDROSANITARIAS T35,T36,T37,T38,T39 | Katherine Fabrega | T29-T30 Prolong. Sanit y tub. Descolgadas (Estruc) P1-P5 | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
DIMARO | PARQ Llegada de acero placa N+18,50 | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Armado y fundida de columnas N+20.00 PARQ | Materiales |  | 2023-03-09 | 0
DIMARO | T3 Elaboración contrato cim y estructura | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Armado y fundida zapatas y vigas cimentacion | Contratos |  | 2023-03-09 | 2
DIMARO | T4 Elaboracion y legalizacion contrato cimentación y estructura | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T4 Descabece de pilotes | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
JARDIN IMPERIAL | CARTILLAS ACERO PISO 1 AL 4 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-03-09 | 4
JARDIN IMPERIAL | CARTILLAS ACERO PISO 1 AL 4 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MAMPOSTERIA ACCESO PISO A PISO ASCENSOR | Materiales |  | 2023-03-09 | 4
PEÑON DE ALICANTE | ingresos de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 SOLADO VIGAS CIM | Mano de obra |  | 2023-03-09 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Falta aprovacion vanti | Angela Milena Bonilla Rivera | T3 Centro de medicion de gas | Otra |  | 2023-03-09 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T15 MONTANTE DE GAS | Materiales |  | 2023-03-09 | 2
MIRAFLORES DEL VALLE | envio de formato de contratacion pavimento f4 | Luis Alexander Ochoa | F4 Estructura del pavimento | Contratos |  | 2023-03-09 | 4
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR ACTA DE VANOS | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 BARANDAS BALCONES | Materiales |  | 2023-03-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | DEFINIR PROVEEDOR ALQUILER FORMALETA | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Equipos |  | 2023-03-10 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T5 ENCHAPE | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T5 GRANIPLAST CUBIERTA | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T5 GRANIPLAST PATIOS | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T5 IMPERM CUB | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T6 ENCHAPE PF | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T7 CARRAPLAST PF | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T7 ESTUCO | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T7 GRANIPLAST FACHADA | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T7 GRANIPLAST PF | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Traslado de segunda maquina de lyon | Ana Milena Gallo Sanabria | T3 PREHUECOS PILOTES HINCADO | Equipos |  | 2023-03-10 | 2
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Armado zapatas tanque | Materiales |  | 2024-01-17 | 0
FLORENCIA | URB Adjudicacion y legalizacion contrato z. verdes Zona social piso 9 | Jose David Cabarcas Consuegra | Zonas verdes piso 9 | Contratos |  | 2023-03-11 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Marcos baños correccion medidas | Tatiana | T8 PUERTA BAÑO | Seguridad y Espacio |  | 2023-03-13 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Contrato | Carlos Alberto Quiroz Torres | T-9 PTA PROVISIONAL PISOS 1-2-3-4 | Contratos |  | 2023-03-13 | 0
RIVERSIDE | Aprobación cpc eléctricos - Montaje de planos | Luz Dary Ramos Rangel | T1 Prolongaciones Electricas | Contratos |  | 2023-03-13 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Maquina no llega a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 PREHUECOS PILOTES HINCADO | Equipos |  | 2023-03-13 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de Alta Gerencia | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO NODO ACUED 18-13 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Otra |  | 2023-03-13 | 2
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de Alta Gerencia | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 24-32 ESTRUCTURA ANDEN | Otra |  | 2023-03-13 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA | Entrega foso ascesor Altus Torre 3 | David Alejandro Granados Mejia | T3 ACTA ENTREGA ASCENSOR | Otra |  | 2023-03-13 | 4
EL JARDIN CAMELIA | Elaboración Contrato Instalación de Mesones | Israel de Jesus Funez | T5 Mesón Acero Inoxidable con Lavaplatos y Estufa P11-1 | Contratos |  | 2023-03-13 | 0
FIORINO | Aprobación de O1 material de mampostería | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Mamposteria pto fijo piso 1-18 | Materiales |  | 2023-03-13 | 2
PEÑAZUL LA ALDEA | llegada bloque mamposteria | Mauricio Ortiz Aya | T9 Mamposteria piso 1-2-3 | Materiales |  | 2023-03-14 | 1
CADIZ | Llegada total de grifería de lavamanos | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T5 AP SANITARIOS | Materiales |  | 2023-03-14 | 0
EL COUNTRY - MASAI | ADICIONALES DE TERMINACION CON CHALLENGER | Luis Alexander Ochoa | T4 Instalacion puertas principales p1-20 | Contratos |  | 2023-03-15 | 2
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Proceso de contratación | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 23-24 INSTALACION ILUMINACION ANDEN | Contratos |  | 2023-03-15 | 0
PASEO DE SEVILLA | Solicitud de Materiales | (NO VALIDO) (NO USAR) | T 6 Accesoriosyvalvulas acued-ci | Materiales |  | 2023-03-15 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LEG CONTRATO TAPA AC | Maria Fernanda Vera Gamboa | T1 AIRES ACONDICIONADOS | Contratos |  | 2023-03-15 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de materiales a la obra | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-03-15 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Diseño de canal y especificaciones | Juan Alberto Gutierrez Forero | P.SOTANOS S2 - Instalacion tuberias sanitarias y lluvias | Diseños |  | 2023-03-15 | 2
JARDIN IMPERIAL | ENVÍO CONTRATO AL CONTRATISTA | Matthew David Hernandez Posada | T10 ESTRUCTURA DRY WALL PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-03-15 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Enviar requerimiento hidráulico | Michelina Angelone Gutierrez | Desagues 1er Piso T1 | Materiales |  | 2023-03-15 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Entrega foso | Arles Javier Rojas Gutierrez | T1 ASCENSOR | Seguridad y Espacio |  | 2023-03-15 | 3
PUERTA DORADA ARRECIFE | No ha llegado el material | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-20 Vent culata 1 | Materiales |  | 2023-03-15 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | tiempo | Luis Fernando Yanez Villadiego | T-7 CARPINTERIA MADERA PISOS 5-6-7-8 | Otra |  | 2023-03-15 | 0
FLORENCIA | T6 Entrega fornal foso de ascensor | Katty Julieth Benavides Quiroz | T6 Acta Entrega Foso Ascensor | Otra |  | 2023-03-15 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Solicitud de material | Ricardo Mauricio Roa Tellez | COLUMNAS S2 E1 - TORRE 1 | Materiales |  | 2023-03-16 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | envio de minuta a contratista pavimento f4 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | F4 Estructura del pavimento | Contratos |  | 2023-03-16 | 2
EL JARDIN LAUREL | Acta de medida Ptas. Ventanas | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1 Puerta Ventana Corrediza Piso 1-11 | Materiales |  | 2023-03-16 | 0
MILAN | Contrato mov. de Tierras torre 3 | Nelson Miguel Martínez Rey | T3 Excavación Cimentación | Contratos |  | 2023-03-16 | 2
EL JARDIN CAMELIA | R ING 67 Desagues Torre 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Desagues 1er Piso | Materiales |  | 2023-03-17 | 5
PRUEBA CARTAGENA | llegada material | Juan Sebastian Lozada Muñoz | Impermeabilizacion Interna Piscinas | Materiales |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | entrega especificaciones | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | Relleno piscinas | Diseños |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 2 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T3 Aparatos Eléctricos Pto Fijo Piso 1-11 | Equipos |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba | Jonathan Camilo Fuentes | T3 Graniplast Culata | Equipos |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba | Jonathan Camilo Fuentes | T3 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Equipos |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | entrega especificaciones | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | T3 Laminado Drywall Piso 11-1 | Diseños |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | entrega especificaciones | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | T3 Montaje Ascensor 2 | Diseños |  | 2023-03-17 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG Mesas salón de juegos | Juan Camilo Dominguez Acuña | Instalación de Juegos Infantiles | Materiales |  | 2023-03-17 | 2
LORCA | VIVIENDA_ ELEC_PLANTA DE EMERGENCIA | Johanna Diaz Mora | Planta de Emergencia Inst equipo | Diseños | 2024-03-11 | 2024-04-17 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Pases para montante | Julian Pedreros Castellanos | T-1 Montante gas | Contratos |  | 2023-03-17 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Legalización Contrato Tr 3 | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-3 Mamposteria Int. P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-17 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de formato de contratacion porteria 2 | Luis Alexander Ochoa | Instalacion ventanas Porteria- Recepcion | Contratos |  | 2023-03-17 | 0
EL COUNTRY - MASAI | LLEGADA DE ADIONAL MATERIAL CI T3 | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Montante Contra Incendio | Materiales |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 1 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T3 Mesón Inoxidable de la Isla P11-1 | Diseños |  | 2023-03-18 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE CONTRATACION | Andres Felipe Miranda Ramos | T8 Puertas Principales | Contratos |  | 2023-03-18 | 2
DIMARO | T1 Llegada Desfogues cubierta | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Desfogues cubierta | Materiales |  | 2023-03-18 | 0
DIMARO | T2 Seg. Llegada acero ajuste escaleras | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Escaleras 1-10 | Materiales |  | 2023-03-18 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR ENCHAPES Y CERAMICAS DE PISO T9,T10,T11,T12 | John Mario Pérez Pulido | T13-T14 Pisos Pto Fijo P1-P5 | Materiales |  | 2023-03-19 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Llegada bloque | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-8 MAMPOSTERIA P9-P10-P11 | Materiales |  | 2023-03-20 | 0
BAIKAL | fabricación contrato morteros y enchapes ch | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CH Frisos Piso 1-4 | Contratos |  | 2023-03-20 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T13 MAMPOSTERIA | Materiales |  | 2023-03-20 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedido de aceros | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Materiales |  | 2023-03-20 | 1
PASEO DE SEVILLA | BAJAR TG | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T 6 Rellenos redes de acued-ci | Otra |  | 2023-03-21 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Ingreso personal contratista Arinco | Tatiana | T2 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Mano de obra |  | 2023-03-21 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Ingreso personal contratista ARINCO | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T2 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Mano de obra |  | 2023-03-21 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar caso drywall porteria | (NO VALIDO) (NO USAR) | PORT Cielo raso portería | Contratos |  | 2023-03-21 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Aprobacion dir obra contrato pisos y enchapes E2 | Paula Pinto Marin | T37-38 Mortero P1 a P5 | Contratos |  | 2023-03-21 | 2
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud del contrato | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T7 MESON COCINAyESTUFA | Contratos |  | 2023-03-21 | 3
EL JARDIN CAMELIA | Legalización Contrato Puertas Corta Fuegos | Israel de Jesus Funez | T5 Puertas Corta Fuegos Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-03-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | CARTILLAS ACERO PISO 5 AL 8 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-03-22 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Pedido ajuste | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T3 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2023-03-22 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA MATERIAL | Víctor Manuel Diaz Laverde | T2 LLEGADA OBRA | Materiales |  | 2023-03-22 | 1
LOTE MADERO | LEGALIZACION DE POLIZAS POR PARTE DEL CONTRATISTA | Carlos Alfredo Rodriguez Salgado | Moviliario Urbano PC 1 L SIERRA | Contratos |  | 2023-03-22 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | PORT CARGUE PISOS | Materiales |  | 2023-03-23 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E1 INSTALACION CANALIZACION REDES DE ILUMINACION | Contratos |  | 2023-03-23 | 1
JARDIN IMPERIAL | LEGALIZACIÓN CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T11 MESON GRANITO COCINA - BAÑOS | Contratos |  | 2023-03-23 | 0
JARDIN IMPERIAL | DEFINIR CONTRATISTA | Matthew David Hernandez Posada | T10 MESON GRANITO COCINA - BAÑOS | Contratos |  | 2023-03-24 | 2
MILAN | Contrato hidrosanitario Torre 4 | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Ptos Hidrosanitarios Piso 1-2-3 | Contratos |  | 2023-03-24 | 2
FIORINO | PENDIENTE CONTRATO | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH Instalcion de puertas madera | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Legalización | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T7 CARGUE PISOS | Contratos |  | 2023-03-24 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Legalización de Contrato | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-6 Solado | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar contrato de Estructura drywall piso 4,3,2,1 de T10 | Katherine Fabrega | T 10 Estructura Dry wall piso 4-3-2-1 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8- Contrato Citofinia | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 Citofonos | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | ED PARQ CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ INST HIDRAULICAS | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 ARMADO Y FUNDIDA ESCALERAS P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 ARMADO Y FUNDIDA PLACA ANTEPISO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 ARMADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIM | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 CAJAS DE INSPECCION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 DESAGÜES CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 INST ELEC APTOS FUNDIDA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 MAMP FACHADA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RED GAS APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED GAS MONTANTE ACOMETIDA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RED HID APTOS PRUEBA 2 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RED HID APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED HID MEZCLADORES (AL TIEMPO DE LAS PROL EN MAMP) | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RED HIDRAULICA ACOMETICA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 SOLADO VIGAS CIM | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 ARMADO Y FUNDIDA ESCALERAS P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 ARMADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIM | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 CAJAS DE INSPECCION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 DESAGÜES CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 MAMP FACHADA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 RED GAS APTOS PUNTO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 RED GAS MONTANTE ACOMETIDA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RED HID APTOS PUNTOS (PROL EN MAMP) | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 RED HID APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 RESANES MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 SOLADO VIGAS CIM | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | TANQUE CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | TANQUE EXCAVACION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TANQUE FILTRO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | TANQUE IMP EXTERNA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | TANQUE REMATES ESTRUCT | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Falta de personal Cesar Castaño | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA PUNTAL P1 - Z1 | Mano de obra |  | 2023-03-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Falta personal para actividad | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA PUNTAL P1 - Z5 | Mano de obra |  | 2023-03-25 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR PUERTAS T27,T28,T29,T30 | Katherine Fabrega | T27-T28 Puertas baño auxiliar | Contratos |  | 2023-03-25 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR PVC PROLONGACIONES T27,T28,T29,T30 | Katherine Fabrega | T32-T33-T34 Prolong. Sanit y tub. Descolgadas (Estruc) P1-P5 | Materiales |  | 2023-03-25 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR TUBERIA CONTRAINCENDIOS t27,t28,t29,t30 | Katherine Fabrega | T38-T39 Red Contra Incendio P1-P5 | Materiales |  | 2023-03-25 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Legalización Contrato Eléctrico | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | SS2 CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-27 | 4
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Terminacion de pilotes tornillo | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZH - DESCABECE DE PILOTES | Equipos |  | 2023-03-27 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Terminacion de pilotes tornillo | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZH - EXCAVACION CIELO ABIERTO CON TALUDES | Equipos |  | 2023-03-27 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | revisión de contrato | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 1RA PRUEBA SANITARIA ESTANQUEIDAD PISO 1-15 | Contratos |  | 2023-03-27 | 2
PASEO DE SEVILLA | FALTA INSTALACIÓN ELECTRICA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSORES | Mano de obra |  | 2023-03-27 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición alta gerencia | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 24-32 INST ADOQUIN ANDEN | Otra |  | 2023-03-28 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato aseo E4 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T27-28 Aseo P1 a P5 | Contratos |  | 2023-03-28 | 2
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | Lucy Hortencia Avila Romero | T8 PUERTAS PATIOS | Materiales |  | 2023-03-28 | 1
PUERTA DORADA EL LAGO | CONTRATISTA | John Jairo Trinidad Velasquez | T6 Ventaneria en Alum Fachada ppal | Mano de obra |  | 2023-03-28 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Elaboración Contrato de Aseo | Israel de Jesus Funez | T5 Primera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2023-03-28 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato de impermeabilización de Piscina | Israel de Jesus Funez | Morteros Piscinas | Contratos |  | 2023-03-28 | 1
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Graniplast Fachada Posterior | Diseños | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definición anticipos | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Materiales |  | 2023-03-28 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Habilitar carreteable por el eje 1 | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA PUNTAL P1 - Z3 | Seguridad y Espacio |  | 2023-03-28 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definición anticipos ladrillo y bloque | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2023-03-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | COLUMNAS S2 E1 - CLUB HOUSE | Materiales |  | 2023-03-29 | 2
PASEO DE SEVILLA | Arribo de Material a la obra | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | PISC- Instalacion de aparatos, accesorios, espejos baños | Materiales |  | 2023-03-29 | 0
PASEO DE SEVILLA | Legalización Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 ESTRUCTURA DRYWALL BAÑOSyROPAS PISO 9-12 | Contratos |  | 2023-03-29 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA MATERIAL | Andres Felipe Leon Mosquera | T1 CLOSETyVESTIER | Materiales |  | 2023-03-29 | 2
LOTE MADERO | SOLICITUD DE EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Anden Perimetral PC 3 L SIERRA | Equipos |  | 2023-03-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | Llegada de material | Juan Manuel Gonzalez Camacho | Enchapes -Piscina Adultos | Materiales |  | 2023-03-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 2 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Equipos |  | 2023-03-29 | 0
FIORINO | Acta de vanos para solicitud de ventaneria | Julian Orlando Ayala Cortes | Instalacion Carpinteria de Aluminio Porteria- Recepcion | Materiales |  | 2023-03-29 | 1
MILAN | Legalización Red hidrosanitarias parqueadero-urbanismo | Nelson Miguel Martínez Rey | Puntos sanitarios Porteria-Recepcion | Contratos |  | 2023-03-30 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Legalización Contrato Instalación de Mesones | Israel de Jesus Funez | T5 Mesón Acero Inoxidable con Lavaplatos y Estufa P11-1 | Contratos |  | 2023-03-30 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Lorenzo Montero Nagel | T6 Armadoyfundida Vigas de cimentación | Diseños | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Lorenzo Montero Nagel | T6 Solado | Diseños | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | no tiene | Andres Felipe Miranda Ramos | T-8 ESTUCO Y 1RA MANO PINTURA PISOS 5-6-7-8 | Contratos |  | 2023-03-30 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 llegada de enchaoe PISO PARED VANCOUVER | Mauricio Ortiz Aya | T8 Pisos ceramica - piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-03-30 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de material | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E1 INSTALACION DE LINEA GUIA SOBRE SENDERO EXISTENTE | Materiales |  | 2023-03-30 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | revision de material de desagues aptos t13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Bajante sanitario | Materiales |  | 2023-03-31 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ CLH_PISOS ESPECIALES | (NO VALIDO) (NO USAR) | CANCHAS ACABADO PISO | Diseños | 2023-07-21 | 2023-08-24 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | ESPERA A PROVEEDOR DE ENERGÍA (AIR-E) | John Jairo Trinidad Velasquez | T3 Inst. medidores Electricos | Otra |  | 2023-03-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | LIMPIEZA DE FOSO (RETIRO DE ARENA Y ESCOMBRO) | John Jairo Trinidad Velasquez | T7 Pintura foso | Otra |  | 2023-03-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 EstucoyCaracoleado de Placa Aptos | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 Ventanería en Alum Culata | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
LA PLAZUELA | Llegada carpintería en madera de T2 | Jairo Jahir Vargas Romero | T2 Closet alcobas, vestier, linos | Materiales |  | 2023-03-31 | 2
NAPOLI | T10 Seg. Llegada Barandas manejadoras | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Barandas condensadoras A.A. | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
DIMARO | T2 Montar orden de compra prolongaciones hidrosanitarias, bajantes, etc. | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Bajante sanitario, lluvias, ventilacion piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
BELATERRA AREIA | Contratista Para Izaje | Diana Marcela Vergara Soto | T1, T2 Izaje torre grua 1 | Equipos |  | 2023-03-31 | 0
FIORINO | LEGALIZAR CONTRATO | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH Graniplast escaleras | Contratos |  | 2023-03-31 | 1
PUNTALTA ALTOFARO | Llegada de material para pisos y enchapes T4 | Adriana Patricia Sara Paez | ENCHAPES P 3-2-1 T4 | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Elaboración de Contrato ciclópeo Box C. | Israel de Jesus Funez | CICLOPEO BOX COULVERT TRAMO 2-3 | Contratos |  | 2023-03-31 | 4
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización del Contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PORT ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-03-31 | 5
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 ARMADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIM | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 DESAGÜES CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED GAS APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED HID APTOS PUNTOS (PROL EN MAMP) | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED HIDRAULICA ACOMETICA | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Contrato Legalizado Instalaciones T1-2-3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 DESAGÜES CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-31 | 3
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RED GAS APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Contrato Legalizado Instalaciones T1-2-3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RED HID APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-31 | 2
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RESANES MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Contrato Legalizado Instalaciones T1-2-3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T3 RED GAS APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-31 | 2
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TANQUE CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TANQUE FILTRO | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PASEO DE SEVILLA | Legalización de contrato | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-6 ESTRUCTURA DRYWALL BAÑOSyROPAS PISO 1-4 | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | excavaciones en la zona | John Jairo Trinidad Velasquez | Cancha Pintura e instalación de malla | Seguridad y Espacio |  | 2023-04-01 | 0
FIRENZE | Hacer pedido pisos y enchapes T6 | LEVI JAFED HENRIQUEZ PEÑA | T6 ENCHAPES | Materiales |  | 2023-04-01 | 0
FIORINO | Acta de vanos para mesones | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Meson granito cocina -isla -baños | Otra |  | 2023-04-02 | 0
GENOVA |  | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Materiales | 2024-12-16 | 2024-05-02 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | NO esta el equipo en obra | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-9 LLEGADA DE ASCENSOR | Equipos |  | 2023-04-03 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada de formaleta | Tatiana | SOTANO PLZ2 E1 - PLACA PRIMER PISO | Mano de obra |  | 2023-04-03 | 0
COUNTRY WOODS | Revision dir obra contrato estructura parq módulos C y D | Jose Luis Salazar Mesa | PARQ Cimentacion nivel +4.50: Ciclopeo-armar-fundir zapatas y vig cim | Contratos |  | 2023-04-03 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T4 VENTANAS FACHADA | Materiales |  | 2023-04-03 | 0
EL JARDIN LAUREL | Elaboración Contrato de Gas | Israel de Jesus Funez | T2 Ptos Gas Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-04-03 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T4 Mamposteria sucia piso 1-12 | Diseños | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 0
BELATERRA AREIA | Suministro de material (neopreno) | Diana Marcela Vergara Soto | PARQ MOD1 Losa maciza y vigas desolgadas | Materiales |  | 2023-04-04 | 6
LOIRA CIUDAD LA SALLE | En proceso de revisión Propuestas. | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZH - FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACIÓN | Contratos |  | 2023-04-04 | 4
ABADIA SAN RAFAEL | Contrato legalizado | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T7 ESTUCO | Contratos |  | 2023-04-04 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Formaleta | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CH ESTRUCTURA | Equipos |  | 2023-04-04 | 1
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato impermeabilizacion EBAR | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | ESTACION BOMBEO AGUAS RESIDUALES | Contratos |  | 2023-04-04 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato drywall porteria | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PORT Cielo raso portería | Contratos |  | 2023-04-04 | 0
PASEO DE SEVILLA | Arribo de material- Espera de Aprobación | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | Edif - Dotacion Gimnasio | Materiales |  | 2023-04-05 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizcion contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | T1 AIRES ACONDICIONADOS | Contratos |  | 2023-04-05 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalización del contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | T4 CICLOPEO | Contratos |  | 2023-04-05 | 1
PRUEBA CARTAGENA | reye | Andreina Sanchez Baez | T3 Estructura Drywall Piso 11-1 | Equipos |  | 2023-04-05 | 0
LOTE MADERO | Pedido de acloples rápidos | Daniel Enrique Guerrero Ruiz | Manejo Aguas lluvias PC 3 L SIERRA | Materiales |  | 2023-04-05 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 ESTUCOyPINTURA PLACA 1RA MANO PISO 5-8 | Mano de obra |  | 2023-04-06 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E1 INSTALACION DE ARBOLES | Contratos |  | 2023-04-06 | 0
CITY CENTER | Aprobacion contratista contrato mampostería T5 | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 MAMP APTO P 5 | Contratos |  | 2023-04-06 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Elaboración Contrato Aparatos Sanitarios | Israel de Jesus Funez | T5 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Contratos |  | 2023-04-07 | 1
DIMARO | T2 Seg. Llegada Consumibles resanes de estructura | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Resanes internos estructura 1-10 | Materiales |  | 2023-04-08 | 0
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T5 Primera lavada | Contratos |  | 2023-04-09 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T3 MESON COCINAyESTUFA | Materiales |  | 2023-04-10 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Subir precios duchas E2 | Edwin Martinez Garcia | T37-38 AparatoSanitario P1 a P5 | Materiales |  | 2023-04-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Puertas baños correccion medidas | Tatiana | T8 PUERTA BAÑO | Seguridad y Espacio |  | 2023-04-10 | 0
FLORENCIA | T3 Seg Llegada carp aluminio 1er despacho | Abimael Eduardo Padilla gomez | T3 Vent Fachada Principal | Materiales |  | 2023-04-10 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Enviar planeación de despachos a Santa Fe | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Materiales |  | 2023-04-10 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Enviar planeacion de despachos de santafe | Angel Yovanni Silva Lopez | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Materiales |  | 2023-04-10 | 0
SAONA | NO SE HA DEFINIDO CONTRATISTA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Buitron balcón de aire acondicionado - nivel 1-15 | Contratos |  | 2023-04-10 | 5
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO MATERIALES SEGURIDAD PARA T7_8-9 | Yerardin Diaz Alian | T9 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-04-11 | 1
SANTA CLARA | VIVIENDA_ HID_ ALCANTARILLADO | Tatiana Alejandra Correa Franco | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado pluvial MOD COMUNAL | Diseños | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 0
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO MATERIALES | Nayelis Torres Mendez | T7 PROLONGACIONES HIDRO-SANITARIAS 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-04-11 | 1
CADIZ | Disposición material para iniciar actividad | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T3 PAÑETE PF | Materiales |  | 2023-04-11 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Requerimiento hierro estructura piscinas | (NO VALIDO) (NO USAR) | PISC Cimentacion piscinas adultos y niños | Materiales |  | 2023-04-11 | 2
PEÑAZUL LA ALDEA | Legalización contrato mampos | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Mamposteria piso 1-2-3 | Contratos |  | 2023-04-11 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_PUERTAS CORTAFUEGO | Camilo Andres Mendez Polania | T1 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO PISO 1-22 | Diseños | 2023-11-27 | 2023-11-01 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Adjudicación de contrato | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | P.SOTANOS - DEMOLICION VIGA GUIA | Contratos |  | 2023-04-12 | 0
LOTE MADERO | Llegada de material adoquin | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Zonas duras PC10 | Materiales |  | 2023-04-12 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 4 | Juan Sebastian Lozada Muñoz | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial T2 | Materiales |  | 2023-04-12 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_HID_ ACUEDUCTO | Steven Raigosa Rios | T10 Montante hidraulica | Diseños | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato cerramiento E1 T1 y T6 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Cerramiento conjunto T1-T6 | Contratos |  | 2023-04-12 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Diseños listos | Jose Alejandro Torres Rodriguez | PARQUE E1 ALAMBRADA REDES ILUMINACION | Diseños |  | 2023-04-13 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E1 RELLENO Y COMPACTACION | Contratos |  | 2023-04-13 | 0
CITY CENTER | Armar ring contrato carp aluminio T2 | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 PISO 17 A 14 SERIES 13 y 14 FFL ALCOBA-VESTIER | Contratos |  | 2023-04-13 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Falta diseño de torre 2 desde piso 1 | Juan Alberto Gutierrez Forero | PLACA PRIMER PISO E1 - TORRE 2 | Diseños |  | 2023-04-13 | 0
FIORINO | Legalización de contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | Excavacion de cimentacion -Piscina Adultos | Contratos |  | 2023-04-13 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Contrato int. puertas madera - legalización | Israel de Jesus Funez | T5 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-04-14 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEGALIZCION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T9 PROLONGACIONES VERTICALES HIDRO-SANITARIAS 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-04-14 | 0
LA PLAZUELA | Toma de medida de mesones T1-T2 (de acuerdo a avance de carp. madera) | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Meson granito cocina - baños P16-P1 | Materiales |  | 2023-04-14 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definicion fomrlatea comunales | Tatiana | EDIF COMUNAL 1 - CIMENTACIÓN Y PLACA CONTRAPISO | Equipos |  | 2023-04-14 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización del Contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 CAJAS DE INSPECCION | Contratos |  | 2023-04-14 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA DE ENCHAPE T13 A OBRA | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Ench coc-bñ piso 12-11-10-9 | Materiales |  | 2023-04-15 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 19-25 CARPETA ASFALTICA | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 19-25 EXCAVACION DE CAJA | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 19-25 INSTALACION FILTRO | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 19-25 INTALACION MEDIA TENSION | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 24-32 EXCAVACION DE CAJA | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 24-32 INSTALACION FILTRO | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 25-27 CARPETA ASFALTICA | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 25-27 EXCAVACION CAJA ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 25-27 INST DOMICILIARIA ALL | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 25-27 INSTALACION ILUMINACION ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 27-35 CARPETA ASFALTICA | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 27-35 EXCAVACION CAJA ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 27-35 INST DOMICILIARIA ALL | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 27-35 INSTALACION ILUMINACION ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
EL JARDIN LAUREL | Elaboración Contrato de Mampostería | Israel de Jesus Funez | T3 Mamposteria Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-04-15 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 DRYWALL | Contratos |  | 2023-04-16 | 2
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Definir referencias pisos, kits | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T1 PISO LAMINADO INTERIOR PISO 1-16 | Diseños |  | 2023-04-17 | 0
EL COUNTRY - MASAI | llegada de material montante de gas | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Montante de Gas | Materiales |  | 2023-04-17 | 5
COUNTRY WOODS | CPC Envío de cantidades | Jose Luis Salazar Mesa | PORT Redes electricas comunicaciones y citofonia portería | Contratos |  | 2023-04-17 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | Legalización de contrato | Elkin Fabian Diaz Amaya | E-3 Anden interno - Piso peatonal Interno | Contratos |  | 2023-04-17 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Ingreso de personal por parte del contratista | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T1 ESCALERAS EN CONCRETO TORRE PISO 1 a 17 | Mano de obra |  | 2023-04-17 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Ingreso de personal por parte del contratista de estructura | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T2 ARMADA Y FUNDIDA ARRANQUE DE MUROS | Mano de obra |  | 2023-04-17 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Llegada de acero pendiente, muros y placas | Yury Christina Ibañez Amaya | PLACA PUNTAL P1 - Z11 | Materiales |  | 2023-04-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | LLegada formaleta | Constanza Catalina Acuña Duran | SOTANO - Instalacion Topellantas | Materiales |  | 2023-04-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar planeacion andamios remates fachadas | Tatiana | T1 MAMPOSTERIA FACHADA MUROS PARAPETOS Y REMATES CUBIERTA | Equipos |  | 2023-04-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Ajuste pedidos | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T2 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2023-04-17 | 2
EL JARDIN LAUREL | Instalación Ascensor | Israel de Jesus Funez | T1 Montaje Ascensor 2 | Contratos |  | 2023-04-17 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada acero | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Armadoyfundida estructura Piscinas | Materiales |  | 2023-04-18 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Presentar comparativo actualizada a COMPRAS para finalizar negociación FORMALETA | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 MURO PLACA PISO 1-2-3 | Equipos |  | 2023-04-18 | 0
FLORENCIA | T4 Seg. Suministro inst carp aluminio 1er despacho OLGLASS | Abimael Eduardo Padilla gomez | T4 Vent Fachada Principal | Materiales |  | 2023-04-18 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar OC hierro T4 y T3 MA 69 y MA 70 | Valentina Sanchez Mantilla | T4 Fundida cimentacion Superficial | Materiales |  | 2023-04-18 | 2
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | Armadoyfundida estructura Piscinas | Contratos | 2023-05-05 | 2023-04-18 | 3
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizacion contrato buitrones en fachada super board | Maria Fernanda Vera Gamboa | T1 ESTRUCTURA DRYWALL APTOS | Contratos |  | 2023-04-19 | 0
PUNTALTA ALTOFARO | Definir inst. puertas provisionales | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | PUERTAS PROVISIONALES P 1 al 21 T4 | Otra |  | 2023-04-19 | 0
SAONA | Revisión de programa de obra | Juan David Carabali Gongora | T2 Mamposteria sotano 3 | Otra |  | 2023-04-19 | 1
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | CH Detalleyterminacion Club House | Diseños | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0
EL COUNTRY - MASAI | ENVIO DE REQUERIMIENTO ACCESORIOS CI T3 | Jhon Edinson Barba Avila | T3 Montante Contra Incendio | Materiales |  | 2023-04-19 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | En proceso de contratación | Keli Johana Aguiar Polo | TRAMO POZO ALL 16-23 INST ADOQUIN ANDEN | Contratos |  | 2023-04-20 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | LLEGADA IMPORTACIÓN PISO LAMINADO | John Garcia Castillo | T-8 INST. PISOS LAMINADOyGUARDAESCOBA PARCIAL 1 | Materiales |  | 2023-04-20 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | Legalizacion de contratos | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 Citofonos | Contratos |  | 2023-04-20 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Definicion de contratista | Eduard Andres Ayala Gongora | T3 Inst. puertas corta fuego pto fijo piso 1 a 17 | Contratos |  | 2023-04-20 | 1
PARMA | Elaboracion puntos de gas | Kevin Cardona Marmol | T2 Puntos de Gas Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-04-20 | 1
PALMANOVA | Adecuacióin espacio contenedor ascensores T1-T2-Club house | Alberto de la Hoz | T1 Inst. Ascensor | Seguridad y Espacio |  | 2023-04-21 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T7 Ventaneria en Alum Fachada ppal | Materiales |  | 2023-04-21 | 0
EL COUNTRY - MASAI | Orden de compra | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Montante Contra Incendio | Materiales |  | 2023-04-21 | 0
PEÑON DE ALICANTE | llegada de formaleta | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 ARMADO Y FUNDIDA ESCALERAS P1-P12 | Equipos |  | 2023-04-21 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Ingreso de personal | Jeison Daniel Bossa Peña | T1 RED HIDRAULICA ACOMETICA | Mano de obra |  | 2023-04-21 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Ingreso de personal | Jeison Daniel Bossa Peña | T2 RED GAS MONTANTE ACOMETIDA | Mano de obra |  | 2023-04-21 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización del Contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TANQUE CIMENTACION | Contratos |  | 2023-04-21 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada formaleta topellantas | Juliana Andrea Chacon Paez | SOTANO - Instalacion Topellantas | Materiales |  | 2023-04-21 | 0
FLORENCIA | T4 Seg. Llegada 1er despacho venta interna OLGLASS | Abimael Eduardo Padilla gomez | T4 Vent Interna | Materiales |  | 2023-04-22 | 0
SAONA | pedido de material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Prueba hidra. Montante pvc 2 1/2 | Materiales |  | 2023-04-22 | 0
BELATERRA AREIA | Compra Ascensor T5 | Diana Marcela Vergara Soto | T5 Acta Entrega Foso Ascensor | Equipos |  | 2023-04-24 | 0
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION DE CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T11 BARANDASyPASAMANOS PTO FIJO | Contratos |  | 2023-04-24 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Katherine Fabrega | T13-T14 Puertas baño auxiliar | Materiales | 2023-12-28 | 2024-02-28 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada material plomeria | Tatiana | T3 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-17 | Materiales |  | 2023-04-24 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Legalización contrato suministro plaquetas | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 INST. LAVADEROS Y GRIFERIAS PISO 1 A 17 (INCLUIDO SOPORTE) | Contratos |  | 2023-04-24 | 0
PASEO DE SEVILLA | FALTA HACER PISO 1-4 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 5-8 | Otra |  | 2023-04-24 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | . | Tatiana | SOTANO PLZ1 E1 - VIGAS PUNTALES S1 | Mano de obra |  | 2023-04-24 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Solicitud contrato de pintura fachada y punto ffijo | Aura Milena Garcia Florez | T1 PINTURA FACHADA | Contratos |  | 2023-04-24 | 0
COUNTRY LIVING | Contrato Estructura Pool House | Karol Stefany Chacon Martinez | estrucutura pool house | Contratos |  | 2023-04-25 | 4
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato estructura Pool House | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PH Cimentacion: ciclopeo y zapatas + vigas de amarre | Contratos |  | 2023-04-25 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar OC enchapes T5-4-3 | Valentina Sanchez Mantilla | T5 Enchape Zona Wc P1-P16 | Materiales |  | 2023-04-25 | 0
FLORENCIA | E3 Llegada puertas corta fuego | Carlos Arturo Ferrer Amador | T5 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-12 | Materiales |  | 2023-04-25 | 0
CADIZ | Disposición de material para inicio de actividades | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T4 MAMPOSTERIA CUBIERTA | Materiales |  | 2023-04-25 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Solicitud de contrato para red de gas T1 | Kevin Cardona Marmol | T1 PTOS GAS PISO 1 AL 20 | Contratos |  | 2023-04-25 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Requerimiento pedido de materiales | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERÍA PUNTO FIJO PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-04-26 | 0
PASEO DE SEVILLA | Contrato | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-6 IMPERMEABILIZACION FACHADA TORRE 6 | Contratos |  | 2023-04-26 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Acero y concreto | Diego Alejandro Montes Feria | PS T4-T5 ET2 Estructura | Materiales |  | 2023-04-26 | 0
PALMANOVA | Seguimiento visita a obra gases del caribe | Alberto de la Hoz | T1 Prolongaciones Electricas | Contratos |  | 2023-04-26 | 0
SAONA | Adjudicación de contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | Instalación Reja Metálica- Torre 1yMC | Contratos |  | 2023-04-26 | 3
MILAN | Contrato Instalación de Ascensor Torre 1 y 2 | Nelson Miguel Martínez Rey | T2 Montaje Ascensor | Contratos |  | 2023-04-26 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | llegada de mobiliario a obra port2 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | DetalladayTerminacion Porteria-Recepcion 2 | Materiales |  | 2023-04-27 | 1
BAIKAL | fabicación y legalización contrato drywall y pintura | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CH Drywall cielo - Lijadoypintura | Contratos |  | 2023-04-27 | 0
PALMANOVA | Ajuste cartilla acero figurado | Alberto de la Hoz | T3 Muros P1-P12 | Materiales |  | 2023-04-27 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | FOSO SIN ACABADOS | Luis Fernando Zuñiga | T8 Pintura foso | Seguridad y Espacio |  | 2023-04-28 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Llegada de acero | Sergio Luis Sabalza Barrios | CIM-ESTRUCTURA PARQUEADERO | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | Llegada del material | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-21 Vent fachada posterior | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Llegada de enchape PISO PARED VANCOUVER CAFE CD 50% (restante de OG) completar 100% | Mauricio Ortiz Aya | T8 Pisos ceramica - piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 RED HID APTOS RED | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
PEÑON DE ALICANTE | ingresos de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 CAJAS DE INSPECCION | Mano de obra |  | 2023-04-28 | 2
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 RED GAS APTOS RED | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
PASEO DE SEVILLA | Aprobación de Materiales | (NO VALIDO) (NO USAR) | Edif - Dotacion Salon de Juegos | Materiales |  | 2023-04-28 | 4
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada materiales | Elizabeth Vasquez Poloche | T2 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Montar OG PVC para estructura torre 1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 PTOS HIDROSANITARIOS PISO 1-2-3 | Materiales |  | 2023-04-28 | 3
EL JARDIN LAUREL | Legalización Contrato de Gas | Israel de Jesus Funez | T2 Ptos Gas Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-04-28 | 1
EL COUNTRY - MASAI | ENTREGA FOSO ASCENSOR T3 | Jhon Edinson Barba Avila | T3 Arreglos pantallas foso | Otra |  | 2023-04-28 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Pedido madera formaleta escalera | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | EDIF COMUNAL 2 - ESCALERA EN CONCRETO | Materiales |  | 2023-04-29 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Legalización de contrato | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-2 Pintura foso ascensor | Contratos |  | 2023-04-29 | 0
FLORENCIA | T3 Seg Llegada ascensor | Carlos Arturo Ferrer Amador | T3 Llegada de ascensor a obra ascensor | Equipos |  | 2023-04-29 | 0
FLORENCIA | E3 Seg Legalizacion contrato Graniplast | Jose David Cabarcas Consuegra | T5 Graniplast vacios intermedios | Contratos |  | 2023-04-30 | 0
DIMARO | URB Seg. Legalización contrato planta de emergencia | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Inst. Equipo Planta Emergencia | Contratos |  | 2023-04-30 | 0
FLORENCIA | T6 Seg. Toma de medidas Barandas condensadoras | Kathleen Alanys Estren Escorcia | T6 Barandas condensadoras A.A. | Materiales |  | 2023-05-01 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud materiales | (NO VALIDO) (NO USAR) | T14 MAMPOSTERIA | Materiales |  | 2023-05-01 | 0
EL COUNTRY - MASAI | Llegada material Tejares para duchas | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T4 Enchape de wc-cocina-z.ropas piso 1-20 | Materiales |  | 2023-05-02 | 1
JARDIN IMPERIAL | ARTILLAS ACERO PISO 9-CUBIERTA | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MAMPOSTERIA ACCESO PISO A PISO ASCENSOR | Materiales |  | 2023-05-02 | 3
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO MATERIALES | Nayelis Torres Mendez | T7 TUBERIA EMBEBIDA HIDRO-SANITARIOS PISO 1-11 | Materiales |  | 2023-05-02 | 2
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO MATERIALES | Nayelis Torres Mendez | T8 PROLONGACIONES HIDRAULICAS PISO 1-11 | Materiales |  | 2023-05-02 | 2
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T9 PROLONGACIONES HIDRAULICA PISO 1-11 | Contratos |  | 2023-05-02 | 1
FIRENZE | Solicitar contrato de pintura de T7 | Orlando David Iguaran Maestre | T7 Estucoy1era mano de pintura P1-P6 | Contratos |  | 2023-05-02 | 2
ABADIA SAN RAFAEL | Legalización Contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T7 PUERTAS CORTAFUEGO | Contratos |  | 2023-05-02 | 2
CADIZ | Legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T4 DRYWALL | Contratos |  | 2023-05-02 | 2
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición formaleta comunales | Jhony Alexander Triana Pelaez | EDIF COMUNAL 1 - CIMENTACIÓN Y PLACA CONTRAPISO | Equipos |  | 2023-05-02 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | pedido materiales | Tatiana | T1 PAÑETE INTERIOR PISO 1 a 17 | Materiales |  | 2023-05-02 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Relleno plazoleta para comunales | Tatiana | EDIF COMUNAL 1 - ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Seguridad y Espacio |  | 2023-05-03 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalización contratos pisos y enchapes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 MORTERO PUNTO FIJO ESCALERA 2 | Contratos |  | 2023-05-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedido de acero estructura sotano | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Materiales |  | 2023-05-03 | 0
BELATERRA AQUARIS | Llegada de material | Juan Manuel Gonzalez Camacho | RAPO Red de conduccion (Medidor general- Tanques de almacenamiento FASE 2) | Materiales |  | 2023-05-03 | 0
PALMANOVA | Seguimiento llegada formaleta | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | Club house estructura | Equipos |  | 2023-05-04 | 0
SAONA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Estucoyprimer mano nivel 1-13 | Diseños | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de material | Erika Solangy Muñoz Boada | PLACA ENTREPISO S1 E1 - CLUB HOUSE | Materiales |  | 2023-05-04 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | llegada de hierro y malla de p1 al 6 t7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Cimentacion Placa Flotante | Materiales |  | 2023-05-04 | 3
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | Anden perimetral Carrera 90 | Contratos |  | 2023-05-04 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Llegada de materiales | David Adriano Bohorquez Velasquez | TRAMO POZO ALL 16-23 INST BORDILLO | Materiales |  | 2023-05-04 | 2
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato tragaluz puertas E4 y E2 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T21-22-23-24 Puerta Ppal P1 a P5 | Contratos |  | 2023-05-05 | 0
PARMA | Contrato mamposteria torre 2 | Kevin Cardona Marmol | T2 Mamposteria Aptos Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-05-05 | 1
PUERTA DORADA LA BAHIA | contrato | Andres Felipe Miranda Ramos | T-9 MONTAJE ASCENSOR | Contratos |  | 2023-05-05 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de personal | Jeison Daniel Bossa Peña | T2 ARMADO Y FUNDIDA PLACA ANTEPISO | Mano de obra |  | 2023-05-05 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T13 CARGUE CUB | Contratos |  | 2023-05-06 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Legalizar contrato de Puertas Internas de T10 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T 10 Ptas int piso 12 al 1 | Contratos |  | 2023-05-06 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZACION DESAGUES SANITARIOS T27,T28,T29,T30 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T27-T28 Prolong. Sanit y tub. Descolgadas (Estruc) P1-P5 | Contratos |  | 2023-05-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZAR ESTRUCTURA T31,T32,T33,T34 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T27-T28-T29-T30 Muros P1-P5 | Contratos |  | 2023-05-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZAR DESAGUES SANITARIOS T35,T36,T37,T38,T39 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T29-T30 Prolong. Sanit y tub. Descolgadas (Estruc) P1-P5 | Contratos |  | 2023-05-08 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | No se ha legalizado el contrato | Andres Felipe Miranda Ramos | T-8 INSTALACIONES ELECTRICAS - HIDRO-SANITARIA - GAS P5-P8 | Contratos |  | 2023-05-08 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | llegada de formaleta | Tatiana | T1 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Equipos |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | llegada material | Juan Sebastian Lozada Muñoz | Frisos Muros Piscinas | Materiales |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 1 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | Fundida anden circulación Piscinas | Diseños |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 5 | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial T2 | Mano de obra |  | 2023-05-08 | 2
PRUEBA CARTAGENA | prueba | Jonathan Camilo Fuentes | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial T3 | Equipos |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 1 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T3 Lavamanos Piso 11-1 | Diseños |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | entrega especificaciones | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | T3 Resanes Pantalla Foso | Diseños |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | rest a + 6 semanas 2 | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Resanes Pantalla Foso | Materiales |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | llegada material | Juan Sebastian Lozada Muñoz | T3 Reventilación | Materiales |  | 2023-05-08 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH MAMP - PAÑETE | Contratos |  | 2023-05-08 | 0
COUNTRY LIVING | ADICIONAL VIDRIOS GABINETES DE T1 Y URBANISMO | Karol Stefany Chacon Martinez | T1 Inst espejos de baños | Contratos |  | 2023-05-08 | 0
EL COUNTRY - MASAI | Llegada de material | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Montante Contra Incendio | Materiales |  | 2023-05-08 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato estructura T3 y T4 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T4 Fundida cimentacion Superficial | Contratos |  | 2023-05-09 | 4
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | Z.SOCIAL CH - Instalacion de pasamanos | Materiales | 2024-05-29 | 2023-11-28 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición cubierta verde | Aura Milena Garcia Florez | T1 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Diseños |  | 2023-05-09 | 0
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T1 Escalera metalica | Materiales | 2023-12-28 | 2023-11-29 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T4 PUERTAS CORTAFUEGO | Materiales |  | 2023-11-29 | 0
CADIZ | Legalización Contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 GRANIPLAST CUBIERTA | Contratos |  | 2023-05-09 | 0
CADIZ | Legalización Contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T4 GRANIPLAST CUBIERTA | Contratos |  | 2023-05-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LLEGADA MALLAS ELECTROSOLDADA Y HIERRO ESTRUCTURA T27,T28,T29,T30 | Neil Fernando Barrios Molina | T27-T28-T29-T30 Muros P1-P5 | Materiales |  | 2023-05-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LLEGADA TUBERIA CONTRAINCENDIOS t27,t28,t29,t30 | Neil Fernando Barrios Molina | T38-T39 Red Contra Incendio P1-P5 | Materiales |  | 2023-05-09 | 0
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR FORMATO CONTRATACION | Matthew David Hernandez Posada | T10 DIVISION DE BAÑOS | Contratos |  | 2023-05-09 | 1
FIORINO | Llegada de material a la obra hasta P6 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Meson granito cocina -isla -baños | Materiales |  | 2023-05-09 | 1
EL JARDIN LAUREL | Llegada de acero | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Estructura Local | Materiales |  | 2023-05-10 | 0
SAONA | Legalización de contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Ptos sanitarios nivel 1-4 | Contratos |  | 2023-05-10 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalización contrato pisos y enchapes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 MORTERO INTERIOR APTOS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2023-05-10 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITUD DE MESONES T1,T2,T2,T4 | Linda Lucia Padilla de los Reyes | T1-T2 Mesones P1-P5 | Materiales |  | 2023-05-10 | 0
PASEO DE SEVILLA | Solicitud de Materiales | OSCAR ANDRES OVIEDO GUTIERREZ | Edif - Aparatos Sanitarios 4to Piso | Materiales |  | 2023-05-11 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de material | Erika Solangy Muñoz Boada | PLACA ENTREPISO S1 E1 - TORRE 2 | Materiales |  | 2023-05-11 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | Legalizacion de contratos | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Estructra Dry wall piso 7-8-9 | Contratos |  | 2023-05-11 | 0
MILAN | Contrato estuco y pintura zonas sociales | Nelson Miguel Martínez Rey | Estucoy Pintura Admón | Contratos |  | 2023-05-11 | 2
MILAN | Legalización de contrato pisos y enchapes parqueadero | Nelson Miguel Martínez Rey | Mortero, PisosyEnchapes Porteria-Recepcion | Contratos |  | 2023-05-11 | 1
EL JARDIN LAUREL | Seguimiento Inicio de Actividad | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Cimentación Salón de Eventos | Otra |  | 2023-05-11 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de cunetas | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E2 INSTALACION CUNETA PREFABRICADA | Materiales |  | 2023-05-11 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T5-6 DESCABECE PILOTES | Contratos |  | 2023-05-12 | 0
PALMANOVA | Llegada de material hidrosanit alcant pluvial y sanit. | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | Alc. Pluvial Exc-Inst. Tubería-Relleno | Materiales |  | 2023-05-12 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | andamios colgantes | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-3 Friso fachada posterior | Equipos |  | 2023-05-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Andamios Colgantes | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-4 Friso fachada posterior | Equipos |  | 2023-05-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud de contrato Redes HS | Julian Pedreros Castellanos | T-6 Ptos sanitarios P1-P12 | Contratos |  | 2023-05-12 | 0
FIORINO | legalización de contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Empaste pasillos piso 1-17 | Contratos |  | 2023-05-12 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH IMPERM CUByASCENSOR | Diseños | 2023-08-18 | 2023-08-24 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | Legalización de contrato | Elkin Fabian Diaz Amaya | E-3 Inst Puerta cortafuegos Sub. Eléct | Contratos |  | 2023-05-14 | 0
SOLARIO | Pedido de materiales | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | POOL HOUSE S1 Cimentacion | Materiales |  | 2023-05-15 | 0
EL JARDIN LAUREL | Elaboración Contrato Drywall | Israel de Jesus Funez | T1 Estructura Drywall Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
EL JARDIN LAUREL | Formaleta Estructura de aptos torre 3 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3 Muro Placa Piso 1-11 | Equipos |  | 2023-05-15 | 3
EL JARDIN CAMELIA | Montar Pedido Cemento Marino | Juan Camilo Dominguez Acuña | Impermeabilizacion Exterior Piscinas | Materiales |  | 2023-05-15 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Elaboración Contrato de Aseo | Israel de Jesus Funez | T3 Primera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
MILAN | Montaje de orden de compra de materiales para pisos T4 | Sismary Babilonia Medrano | T4 Mortero Piso 1-2-3 | Materiales |  | 2023-05-15 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | contrato drywall | Victor Alfonso Fuentes Dallos | EDIF COMUNAL 2 1ER PISO - Instalaciones electrica y Cieloraso en Drywall | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Solicitud drywall tores y znas comunes | Aura Milena Garcia Florez | T1 ESTRUCTURA CIELO RASO PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato pintura y demarcación parqueaderos | Aura Milena Garcia Florez | SOTANO - Pintura y demarcacion Parqueaderos | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada enchapes | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T13 ENCHAPE | Materiales |  | 2023-05-15 | 0
COUNTRY LIVING | PENDIENTE LEGALIZACION DE CALORCOL | Karol Stefany Chacon Martinez | Instalacion de Teja | Contratos |  | 2023-05-15 | 1
EL COUNTRY - MASAI | Adjudicar el contrato pool house | Paula Galvis | instalacion de cubierta liviana | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato eléctrico MO T4 y T3 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T4 Redes Electricas Comun por Estructura P1-P12 | Contratos |  | 2023-05-16 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato carp metalica cancha | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Cancha Multiple cerramiento | Contratos |  | 2023-05-16 | 1
SAONA | Autorización de contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Enchape fachada posterior | Contratos |  | 2023-05-16 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Red San Aptos Red | Diseños | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 0
CADIZ | Llegada de material por parte de AINCOM | Miguel Felipe Alarcon Medina | T2 BARANDAS PF | Materiales |  | 2023-05-16 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8- Contrato Espejos y Divisones de baño | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 instalación de divisiones de baño | Contratos |  | 2023-05-16 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisión de contrato mezcla de mortero | John Alfredo Ceron Castro | T1 CARGUE DE PISO APARTAMENTO PISO 1-22 | Otra |  | 2023-05-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_PUERTAS DE SEGURIDAD | Camilo Andres Mendez Polania | T1 INST. PUERTAS Y MARCOS ACCESO PISO 1-22 | Diseños | 2023-09-20 | 2023-09-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Montar pedido de malla ram | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-05-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedido grafil | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-05-16 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalizacion contrato pisos y enchapes | Aura Milena Garcia Florez | T3 MORTERO AREA COMUN PASILLO PISO 1 - 17 | Materiales |  | 2023-05-17 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Legalización contrato pisos y enchapes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 MORTERO PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Contratos |  | 2023-05-17 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Legalización contrato pisos y enchapes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 MORTERO AREA COMUN PASILLO PISO 1 - 17 | Materiales |  | 2023-05-17 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de material para estuco y pintura | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-05-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalización de contrato de pisos y enchapes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2023-05-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Falta legalizacion de contrato | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T2 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Contratos |  | 2023-05-17 | 1
PUNTALTA ALTOFARO | Porcelanato sanitario lavaderos griferias T4 | Adriana Patricia Sara Paez | APARATOS SANITARIOS PISO 21-1 | Materiales |  | 2023-05-17 | 5
RIVERSIDE | Enviar requerimiento pisos y enchapes zonas sociales | Sandra Patricia Palencia Cantillo | Club House Mortero y pisos porcelanato | Materiales |  | 2023-05-17 | 5
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZACIÓN IMPERMEABILIZACION T9,T10,T11,T12 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T11-T12 Friso cubierta | Contratos |  | 2023-05-17 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | llegada pegacor | John Garcia Castillo | T-10 ENCHAPE PISOyMURO BAÑOS PISO 12-9 | Materiales |  | 2023-05-18 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEGALIZCION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T8 PROLONGACIONES HIDRAULICAS PISO 1-11 | Contratos |  | 2023-05-18 | 1
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Empaste culata derecha | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Empaste fachada posterior | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Granipast fachada pricipal | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Graniplast fachada posteior | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Empaste fachada interior (Patios) | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Estucoy1ra mano baños aux- pisos 1-12 | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Graniplast escaleras piso 12-1 | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T7 Mamposteria sucia piso 1-12 | Diseños | 2023-07-26 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Empaste escaleras piso 1-12 | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Empaste pasillos piso 1-12 | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Graniplast culata izquierda | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | NEGOCIACION ALQUILER FORMALETA | Julio Cesar Ruiz Diaz | T9 Modulacion en sitio | Equipos |  | 2023-05-18 | 1
CITY CENTER | Aprobación dir obra contrato mamposteria T2 | Carlos Andres Moreno Villamizar | T2 MAMP APTO P 5 | Contratos |  | 2023-05-18 | 2
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Seguimiento a la reunión con la CAR para verificación de límites del proyecto | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO NODO ACUED 18-13 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Otra |  | 2023-05-18 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Seguimiento a la reunión con la CAR para verificación de límites del proyecto | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 19-25 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Otra |  | 2023-05-18 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Seguimiento a la reunión con la CAR para verificación de límites del proyecto | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 25-27 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Otra |  | 2023-05-18 | 1
MILAN | Contrato Pisos y enchapes Torre 2 | Nelson Miguel Martínez Rey | T2 Mortero Piso 1-2-3 | Contratos |  | 2023-05-19 | 3
BURGOS CASTILLA RESERVADO | LLEGADA IMPORTACIÓN PISO LAMINADO | John Garcia Castillo | T-8 INST. PISOS LAMINADOyGUARDAESCOBA (PRIMERA ENTREGA) | Materiales |  | 2023-05-19 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Solicitud mamparas | Yuli Alejandra Moreno Reinoso | T2 MAMP FACHADA | Equipos |  | 2023-05-19 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-05-20 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Requerimiento PVC prolongaciones Hidraulicosanitarias | Michelina Angelone Gutierrez | T1 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-2-3 | Materiales |  | 2023-05-21 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | legalizacion contarto | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T1 CARRAPLAST BAJO PLACA PUNTO FIJO Y PASILLO | Contratos |  | 2023-05-22 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Revisión pedidos | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T3 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-17 | Materiales |  | 2023-05-22 | 2
PUERTA DORADA ARRECIFE | Legalización de contrato | Elkin Fabian Diaz Amaya | T-20 Red de refrigeración P1-P11 | Contratos |  | 2023-05-22 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Orden de compra | Mariano José Castro Borre | T7 Puertas - ClosetyMuebles de cocina (Kit de acbados) | Materiales |  | 2023-05-23 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Orden de compra | Mariano José Castro Borre | T8 Puertas alcoba ppalybaño auxiliar | Materiales |  | 2023-05-23 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Legalizar contrato de Estuco piso 4,3,2,1 de T10 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T 10 Estuco piso 4-3-2-1 | Contratos |  | 2023-05-23 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEGALIZACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T10 BARANDASyPASAMANOS PTO FIJO | Contratos |  | 2023-05-23 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada de segundo juego de formaleta | Tatiana | T1 ESCALERAS EN CONCRETO TORRE PISO 1 a 17 | Equipos |  | 2023-05-23 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 T34 A 29 APARATOS ELECTRICOS | Contratos | 2023-07-06 | 2023-05-23 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitud contrato rellenos externos | Aura Milena Garcia Florez | T 1-2-3 Rellenos redes de acueducto | Contratos |  | 2023-05-23 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Juan Gabriel Niño Herrera | T9 Estucoyprimera mano de pintura piso 4-5-6 | Diseños | 2023-04-18 | 2023-08-22 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Comparativo manila vs guaya con alma de nylon para restricción de fachada | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 LAVADO ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-05-23 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato pintura barandas zona piscina | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Piscina/wc detalles terminación | Contratos |  | 2023-05-23 | 3
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Abrir licitacion contrato domos T1 | Edwin Martinez Garcia | T1 mortero nivelacion cubierta | Contratos |  | 2023-05-23 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | En proceso de contratación | Keli Johana Aguiar Polo | TRAMO POZO ALL 23-24 INSTALACION ILUMINACION ANDEN | Contratos |  | 2023-05-24 | 1
PUNTALTA ALTOFARO | Legalización contrato piso y enchapes torre 4 | Kevin Cardona Marmol | MORTERO P 4-5-6 T4 | Contratos |  | 2023-05-24 | 0
FIORINO | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Graniplast fachada posteior | Diseños | 2023-11-01 | 2023-09-04 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZAR PUERTAS T27,T28,T29,T30 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T27-T28 Puertas baño auxiliar | Contratos |  | 2023-05-24 | 0
DIMARO | T1 Seg. Llegada 1er desapcho Closets y Vestieres ARDISA | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Closet alcobas aux 1-2 y vestier alc ppal. piso 1-10 | Materiales |  | 2023-05-24 | 1
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB ZONAS VERDES | Contratos | 2023-07-07 | 2023-05-24 | 1
PASEO SAN RAFAEL | VIVIENDA_HID_ ACUEDUCTO | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Diseños | 2023-07-18 | 2023-08-25 | 0
PASEO SAN RAFAEL | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Diseños | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada personal | Jeison Daniel Bossa Peña | T1 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Mano de obra |  | 2023-05-24 | 1
PROVENZA PRESTIGE | Llegada de material por parte del contratista | Orlando Santamaria Garcia | Plaz-3 Alambrada | Materiales |  | 2023-05-25 | 0
PROVENZA PRESTIGE | En Negociación de Contrato | Eduard Andres Ayala Gongora | Teatrino- Dotacion general equipos | Contratos |  | 2023-05-25 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Lorenzo Montero Nagel | T6 Instalacion de tuberia C-900 RCI-Cimentacion | Diseños | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Lorenzo Montero Nagel | T7 Instalaciones Hidrosanitarias-cimentacion | Diseños | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Lorenzo Montero Nagel | T8 Instalaciones Hidrosanitarias-cimentacion | Diseños | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 0
JARDIN IMPERIAL | URBANISMO_ ARQ_ URB_ANDENES INTERNOS | Alejandro Hoyos Ruiz | F2 ANDENES TORRE 10 | Diseños | 2023-07-30 | 2023-09-06 | 0
JARDIN IMPERIAL | URBANISMO_ ARQ_ URB_ANDENES INTERNOS | Alejandro Hoyos Ruiz | F2 ANDENES TORRE 9 | Diseños | 2023-07-30 | 2023-09-06 | 0
BELATERRA AQUARIS | Legalización y adjudicación de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | Pavimento- Ingreso vehicular cra 90 | Contratos |  | 2023-05-25 | 2
ABADIA SAN RAFAEL | Legalización Contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T7 MESON COCINAyESTUFA | Contratos |  | 2023-05-25 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE SUMINISTRO | Luis Fernando Zuñiga | T7 Ventaneria en Alum Fachada posterior | Materiales |  | 2023-05-25 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Contrato impermeabilización torre 5 | Israel de Jesus Funez | T5 Impermeabilización Cubierta | Contratos |  | 2023-05-26 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Materiales |  | 2023-05-26 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 MAMP FACHADA | Materiales |  | 2023-05-26 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | Aprobacion O1 de hierro figurado traslado | Yenifer Yasmin Noguera Ortega | T13 Mamposteria Fachada piso 9-10-11-12 | Materiales |  | 2023-05-26 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Julian Alejandro Martin Ramirez | EC1 ASCENSOR | Diseños | 2023-09-02 | 2023-09-06 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Montar pedido de cortadora de ladrillo | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-05-27 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales de obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 1ERA PRUEBAS HIDRAÚLICAS PISO 1-15 | Materiales |  | 2023-05-29 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | Z.SOCIAL CH - ARMADA Y FUNDIDA PILOTES KELLY | Materiales |  | 2023-05-29 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | LLegada de formaleta | Tatiana | T2 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Equipos |  | 2023-05-29 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Falta de espacio por ubicación de Torre Grúa | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ1 - TABLE ESTACADO TANQUE | Seguridad y Espacio |  | 2023-05-29 | 0
EL COUNTRY - MASAI | Actividad predecesora | Kelly del Pilar Cristancho | T3 Pintura culata-balcon alcoba ppal serie 13 piso 1-20 | Otra |  | 2023-05-29 | 0
COUNTRY WOODS | Armar ring contrato mamposteria PARQ MOD A | Paula Galvis | PARQ Punto Fijo Mamposteria-Friso Mod 1 | Contratos |  | 2023-05-29 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Elaboración Contrato Ptos. de Gas | Israel de Jesus Funez | T4 Ptos Gas Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-05-29 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Julian Alejandro Martin Ramirez | EC1 ASEO | Diseños | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 0
DIMARO | T1 Req. Formaleta antepechos cubierta | Sebastian Sierra Canchila | T2 Antepechos y dados cubierta | Equipos |  | 2023-05-30 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 Puerta Ventana Fachada Posterior | Materiales |  | 2023-05-30 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 Ventaneria en Alum Fachada ppal | Materiales |  | 2023-05-30 | 0
COUNTRY LIVING | LLEGADA DE HIERRO Y MALLA PISO 14 A CUB | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Detallado de Estructura pisos 1-20 | Materiales |  | 2023-05-30 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada material pedido S25 RCI y acueducto externo | Valentina Sanchez Mantilla | Empalmes y conexiones red acueducto y RCI T1 Y T6 | Materiales |  | 2023-05-30 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | GENERAR OG DE MAT DE MAMPOSTERIA T7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Mamposteria piso 1-12 | Materiales |  | 2023-05-30 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisión contrato M.O o T.C. para los anclajes entre placa y pantallas en sótanos 1 | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | P.SOTANOS - PLACA ENTRE PISO SOTANO 1 | Contratos |  | 2023-05-30 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Montar OD de pañete interior | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 PAÑETE INTERIOR INCLUYE PLACA PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-05-30 | 6
SAONA | Legalización de contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Mamposteria sotano 2 | Contratos |  | 2023-05-30 | 1
BELATERRA PRAIA | contrato provisional | Julio Cesar Ruiz Diaz | Provisional de agua | Contratos |  | 2023-05-30 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Legalización Contrato Aparatos Sanitarios | Israel de Jesus Funez | T3 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Contratos |  | 2023-05-31 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Legalización Contrato de Aseo | Israel de Jesus Funez | T3 Tercera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2023-05-31 | 0
FIORINO | Legalizacion de contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | Cimentacion, Colum, AntepechoyPisante Ladrillo Extrub | Contratos |  | 2023-05-31 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar OC material electrico T3 y T4 | Valentina Sanchez Mantilla | T4 Redes hidraulicas por Mamposteria P1-P12 | Materiales |  | 2023-05-31 | 1
BELATERRA AQUARIS | definicion de diseño | Steven Raigosa Rios | Excavacion cimentacion cerramiento perimetral ETAPA 1 | Diseños |  | 2023-05-31 | 1
FLORENCIA | T6 Seg. Llegada Barandas condensadoras | Kathleen Alanys Estren Escorcia | T6 Barandas condensadoras A.A. | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Carpinteria en Madera P1-3 Z. Social | Materiales | 2024-12-11 | 2024-04-03 | 0
DIMARO | T1 Seg. Llegada 1er despacho Ptas ventanas ETALUM | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Ptas Ventanas, ptas balcones y patios | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Mediante vale entregar la dosificación del mortero al contratista (para cada insumo) | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERÍA PUNTO FIJO PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EQUIPOS DE BOMBEO | Contratos | 2023-07-06 | 2023-05-31 | 10
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Inicio llegada ladillo y bloque | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 MAMPOSTERIA PASILLO TORRE | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Luis Alejandro Garzon | T4 PUERTAS PRINCIPALES | Materiales | 2025-02-11 | 2024-04-01 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Finalización Pilotaje Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T2 EXCAVACIÓN MECANICA | Equipos |  | 2023-06-01 | 2
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE MATERIAL MONTANTE CI | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Montante hidraulica | Materiales |  | 2023-06-01 | 0
MILAN | Contrato Carpintería Metálica Torre 1 y 2 | Nelson Miguel Martínez Rey | T1 BarandasyPasamanos Pto Fijo | Contratos |  | 2023-06-01 | 4
CADIZ | Material listo en obra | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T4 MONTANTEyPRUEBAS RCI | Materiales |  | 2023-06-01 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar material de prolongaciones hidraulicas piso 1,2,3,4 T11 | Andersson David Candanosa Caro | T 11 Prolongaciones hidraulicas piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-06-02 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE MATERIAL HIDROSANITARIO Y MONTANTE HIDRAULICA T6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Montante hg 6 | Materiales |  | 2023-06-02 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T12 PROLON SANITARIASyLLUVIAS | Materiales |  | 2023-06-02 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Ingreso de personal | Jeison Daniel Bossa Peña | T1 RESANES MURO-PLACA P1-P12 | Mano de obra |  | 2023-06-02 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 RESANES MURO-PLACA P1-P12 | Materiales |  | 2023-06-02 | 0
PASEO DE SEVILLA | Contrato | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-6 INSTALACIÓN FLANCHES FACHADASyCUBIERTA | Contratos |  | 2023-06-02 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | GENERAER OG Y ENVIO A PROVEEDOR MATERIAL CI | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Montante hg 6 | Materiales |  | 2023-06-03 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalizacion contrato | Victor Alfonso Fuentes Dallos | EDIF COMUNAL 1 - Mamposteria de Fachada | Contratos |  | 2023-06-05 | 1
PASEO SAN RAFAEL | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Diseños | 2023-08-05 | 2023-09-06 | 0
FIORINO | Legalización de contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Empaste pasillos piso 1-17 | Contratos |  | 2023-06-05 | 1
SOLARIO | Llegada de materiales | Mariam Jese Donado Cantillo | POOL HOUSE S1 Cimentacion | Materiales |  | 2023-06-05 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T2 Suministro Pasamanos escalera | Materiales | 2024-02-09 | 2023-12-26 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-6 Vent fachada principal | Materiales | 2024-06-05 | 2024-03-14 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de material | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E1 ACADO ARQUITECTONICO ZONA DE JUEGOS | Materiales |  | 2023-06-05 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | solicitud material piso t4, con su debido estándar. | José Alejandro Barcenas Moreno | T4 PISOS APTOS | Materiales |  | 2023-06-06 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar 3 copias de cada plano (para contratistas, dirección de obra y residentes) se solicita planos completos empalados | John Alfredo Ceron Castro | T1 Instalacion red electrica | Otra |  | 2023-06-06 | 3
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada material hidrosanitario | Elizabeth Vasquez Poloche | T2 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-17 | Materiales |  | 2023-06-06 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Presentar acta de empalme a Manuel | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 OTRAS BAJANTES | Otra |  | 2023-06-06 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Solicitud de contrato RCI | Katherine Fabrega | Portería 1-Club house Redes hidraulicas y sanitarias | Contratos |  | 2023-06-06 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Legalización contrato mano de obra | Andres Felipe Miranda Ramos | T6 Puertas Principales | Contratos |  | 2023-06-06 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Legalización contrato mano de obra | Andres Felipe Miranda Ramos | T8 Puertas - ClosetyMuebles de cocina (Kit de acbados) | Contratos |  | 2023-06-06 | 0
DIMARO | PARQ Seg. Llegada ascensor 1 | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Instalación y entrega en funcionamiento ascensor 1 y 2 PARQ | Equipos |  | 2023-06-07 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | EC1 VENTANAS | Materiales | 2024-07-04 | 2024-03-16 | 0
COUNTRY LIVING | ENTREGA FOSO ASCENSOR #3 | Tatiana Rondon Villareal | T1 Inst quicios | Mano de obra |  | 2023-06-07 | 0
SAONA | Seguimiento Suministro de materiales electricos | Carlos Julio Beltran Lozanos | T1 Aparateada electrica nivel 1-15 | Materiales |  | 2023-06-07 | 0
BELATERRA PRAIA | Llegada de material de T1-T5 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T2 Instalacion de tuberia C-900 RCI-Cimentacion | Materiales |  | 2023-06-07 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 INST CLOSET | Materiales | 2024-03-20 | 2024-04-08 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 SUM MUEBLES DE COCINA | Materiales | 2024-03-20 | 2024-04-08 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E1 ACABADO ARQUITECTONICO JUEGOS BIOSALUDABLES | Contratos |  | 2023-06-08 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de Adoquín | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E2 INSTALACION PREFABRICADOS | Materiales |  | 2023-06-08 | 1
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de personal para la zona 2 | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | Morteros Piscinas | Mano de obra |  | 2023-06-08 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEGALIZACION CONTRATO ESTRUCTURA | Matthew David Hernandez Posada | T9 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-06-09 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de material | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E1 ACABADO ARQUITECTONICO JUEGOS INFANTILES | Materiales |  | 2023-06-09 | 0
BAIKAL | entrega de cantidades carp | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Closet alcobas, vestier, linos pisos 1-19 | Contratos |  | 2023-06-09 | 0
DIMARO | T4 Elaboracion y legalizacion contrato cimentación y estructura | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T4 Excavacion cimentacion | Contratos |  | 2023-06-10 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | MODULO 1 Inst elec Fundida | Contratos | 2023-07-18 | 2023-06-10 | 1
EL JARDIN AZUCENA | ARRANCQUE MUROS NO ESTRUCTURALES | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Diseños |  | 2023-06-12 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T5-6 ARMADOyFUNDIDA VIGAS | Contratos |  | 2023-06-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de la formaleta a obra | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T3 ARMADO DE FORMALETA EN PISO PARA MODULACIÓN | Equipos |  | 2023-06-12 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de acero a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | Z.SOCIAL CH - PLACA DE CONTRA PISO | Materiales |  | 2023-06-12 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Formato REQU 11 para barandas de sotanos | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-06-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materailes a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZA - EXCAVACION MANUAL DE VIGAS | Materiales |  | 2023-06-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZB - FILTROS CONTRAPISO E INST HIDROSANITARIAS | Materiales |  | 2023-06-12 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materailes a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZC - AMARRE VIGAS DE CIMENTACIÓN | Materiales |  | 2023-06-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materailes a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZC - FILTROS CONTRAPISO E INST HIDROSANITARIAS | Materiales |  | 2023-06-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | LLegada de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZD - DESCABECE DE PILOTES | Materiales |  | 2023-06-12 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZH - FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACIÓN | Materiales |  | 2023-06-12 | 2
LYON CIUDAD LA SALLE | Informe de verticalidad estructura y VoBo | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T1 MORTERO INTERIOR APTOS PISO 1 A 17 Y PLAQUETAS COCINA Y LAVADEROS | Otra |  | 2023-06-13 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Contratos | 2023-07-07 | 2023-06-13 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | Inicio de obra | Contratos | 2023-07-07 | 2023-06-13 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada a obra hierro T4 y T3 MA 69 y MA 70 | Valentina Sanchez Mantilla | T4 Fundida cimentacion Superficial | Materiales |  | 2023-06-13 | 3
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Primera lavada 1-15 | Contratos | 2023-07-17 | 2023-06-13 | 1
BELATERRA AREIA | Compra de Ascensor T2 | Diana Marcela Vergara Soto | T2 Llegada de ascensor a obra | Equipos |  | 2023-06-14 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar OC enchapes PH | Valentina Sanchez Mantilla | PH Enchapes muros baños P1 a P4 | Materiales |  | 2023-06-14 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Enviar correo a ladrillera santafe para recuperar los estribos | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-06-14 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Requerimiento arenas, triturado y cemento pisos 6 al 10 | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERÍA PUNTO FIJO PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-06-14 | 1
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T1-2 Y 3 ENCHAPE BAÑO | Contratos | 2023-07-28 | 2023-06-14 | 2
PALMANOVA | DESAGÜES SANITARIOS Y TUBERÍA ELECTRICA | Andres Felipe Meza Iglesias | T1 Fundida placa antepiso | Otra |  | 2023-06-14 | 0
DIMARO | T1 Llegada Formaleta antepechos cubierta | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Antepechos y dados cubierta | Equipos |  | 2023-06-14 | 0
DIMARO | T1 Seg. Llegada 1er despacho balcones ETALUM | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Barandas Balcones | Materiales |  | 2023-06-15 | 0
NAPOLI | T10 Seg. Ingreso personal inst ascensores ALTUS | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T11 Inicio contratista instalacion ascensor | Mano de obra |  | 2023-06-15 | 0
EL COUNTRY - MASAI | Envio de cantidades a licitación | Paula Galvis | Cerramiento de cancha tenis | Contratos |  | 2023-06-15 | 1
BELATERRA PRAIA | FORMALETA METALICA PARA FUNDICION BASE TORRE GRUA | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | TG1 Cimentacion torre grua para T1,T2 | Equipos |  | 2023-06-15 | 0
FIORINO | Legalización de contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Primera lavada | Contratos |  | 2023-06-15 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EQUIPOS DE BOMBEO | Contratos | 2023-07-21 | 2023-06-15 | 2
PEÑON DE ALICANTE | ingresos de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 FRISOS INTERNOS APTOS | Mano de obra |  | 2023-06-15 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Llegada mampares | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 MAMP FACHADA | Equipos |  | 2023-06-15 | 1
PEÑON DE ALICANTE | ingresos de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 MAMP FACHADA | Mano de obra |  | 2023-06-15 | 1
BAIKAL | terminación de juegos y chorros | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | Dotación piscina ad | Otra |  | 2023-06-16 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T14 MONTANTE DE GAS | Materiales |  | 2023-06-16 | 4
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Legalización de contrato | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-4 Barandas y pasamanos pto fijo | Contratos |  | 2023-06-16 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Solicitar creación de item presupuesto para pedido hierro | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Otra |  | 2023-06-16 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 PTOS GAS PISO 1 AL 20 | Diseños | 2023-08-21 | 2023-09-28 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | GENERAR OG Y ENVIO A PROVEEDOR MESONES T7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Lavaplatos | Materiales |  | 2023-06-17 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ CLH_CIELO RASOS | Julian Alejandro Martin Ramirez | EC1 DRYWALL | Diseños | 2023-07-18 | 2023-09-06 | 1
FLORENCIA | T3 Seg Llegada 1er despacho puertas ppales | Abimael Eduardo Padilla gomez | T3 Ptas acceso piso 1-8 | Materiales |  | 2023-06-17 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Adjudicación de contratos | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 15 | Contratos |  | 2023-06-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Falta de espacio por ubicación de Torre Grúa | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ1 - ENTARIMADO CONSTRUCCION PLACA TAPA TANQUE | Seguridad y Espacio |  | 2023-06-19 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Falta de espacio por ubicación de Torre Grúa | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ2 - ENTARIMADO CONSTRUCCION PLACA TAPA TANQUE | Seguridad y Espacio |  | 2023-06-19 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | LLegada de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZB - DESCABECE DE PILOTES | Materiales |  | 2023-06-19 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Contrato de enchapes | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 CARGUE DE PISO APARTAMENTO PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-06-20 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Ingreso de personal | Jeison Daniel Bossa Peña | T1 RED HID APTOS PUNTOS (PROL EN MAMP) | Mano de obra |  | 2023-06-20 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | E1 INST JUEGOS INFANTILES | Materiales |  | 2023-06-20 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud del contrato | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | SS2 CARGUE PISOS | Contratos |  | 2023-06-20 | 0
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR LEGALIZACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T10 IMPERMEAB CUBIERTA | Contratos |  | 2023-06-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG HIERRO SUBESTACIÓN | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales |  | 2023-06-21 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | No hay despacho de granulares | Catalina Carvajal Rubiano | Vía de 20 a 21 Estructura de pavimento | Materiales |  | 2023-06-21 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Tener lista las plataformas de recepcion de materiales para la torre | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Equipos |  | 2023-06-21 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Entrega de movil para la prov de la torre | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-06-21 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Reorganizar acero que se encuentra frente a la estructura para que el contratista DFG de inicio a sus actividades en sotano | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Seguridad y Espacio |  | 2023-06-21 | 1
CADIZ | Llegada de material por parte del contratista | Miguel Felipe Alarcon Medina | T4 ESCOTILLA CUBIERTA | Materiales |  | 2023-06-21 | 0
LOTE SEVILLA | Envio R-ING 067 | Mauricio Cervantes Hurtado | Pavimentacion y sardinel via 4 (GLTA-ENT MARISMA) | Materiales |  | 2023-06-22 | 0
COUNTRY WOODS | Adj y leg contrato estructura T1 | Paula Galvis | T1 Solado cimentacion | Contratos |  | 2023-06-22 | 5
PRUEBA CARTAGENA | ggyj | DIANA ROCIO MARQUEZ NIÑO | T1 Media caña PerimetralyDucto Cto Máquinas Cubierta | Equipos |  | 2023-06-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegada de la formaleta | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 MURO PLACA PISO 1-2-3 | Equipos |  | 2023-06-22 | 3
PEÑON DE ALICANTE | DEFINIR CONTRATISTA Y LEGAILIZAR CONTRATO | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED SANITARIA PUNTOS MUROS | Contratos |  | 2023-06-22 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | TANQUE IMP EXTERNA | Materiales |  | 2023-06-23 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Seguimiento de contratación para el tramo 24-32 | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 24-32 ESTRUCTURA PAVIMENTO | Otra |  | 2023-06-23 | 0
BAIKAL | llegada materiales boveda t2 | Jose David Borja Barbetti | T2 Instalaciones Hidrosanitarias | Materiales |  | 2023-06-23 | 3
PALMANOVA | T4 Acta de vanos vent | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T4 Ventanas en Alum Fachada ppal | Materiales |  | 2023-06-23 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Armado zapatas tanque | Contratos | 2023-07-19 | 2023-06-23 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Fundida de zapatas, dados y vigas de cimentacion tanque | Contratos | 2023-07-19 | 2023-06-23 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Muros laterales y cuarto de maquinas de tanque | Contratos | 2023-07-19 | 2023-06-23 | 1
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Instalación Citofono ascensor | Diseños | 2023-07-15 | 2023-10-03 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud Contrato morteros, pisos y enchapes | Julian Pedreros Castellanos | T-5 Mortero P1-P12 | Contratos |  | 2023-06-24 | 0
PRUEBA CARTAGENA | llegada bloque | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Materiales |  | 2023-06-26 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Requerimiento PVC Baños Piscina | Angie Marcela Teheran Aguilar | Tuberia Hidrosanitaria Baños de Piscina | Materiales |  | 2023-06-26 | 2
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Zonas Comunes Red de Baja Tension | Contratos | 2023-08-02 | 2023-06-26 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Llegada de materia | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PLACA ENTREPISO S1 E1 - TORRE 1 | Materiales |  | 2023-06-26 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ TOR_DOMOS ACRILICOS | Juan Gabriel Niño Herrera | T4 CUBIERTAS DE POLICARBONATO | Diseños | 2023-11-06 | 2023-10-25 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8- Contrato de Citiofonia | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 Citofonos | Contratos |  | 2023-06-27 | 3
EL JARDIN LAUREL | Generar y enviar R-ING067 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1 Puertas Corta Fuegos Piso 1-11 | Materiales |  | 2023-06-27 | 3
LOTE SEVILLA | envio R-ing 067 | Daniel Enrique Guerrero Ruiz | Instalacion red alc. Sanitario via 4 (GLTA-ENT MARISMA) | Materiales |  | 2023-06-27 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud del contrato | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T4 MAMPOSTERIA | Contratos |  | 2023-06-27 | 1
PALMANOVA | LEGALIZACIÓN CONTRATO | Jose David Cabarcas Consuegra | Cerramiento fundida de vigas de cimentación | Contratos |  | 2023-06-28 | 2
SAONA | Llegada de materiales | Laura Esthepanny Lozano Banguero | T1 Prueba hidra. Montante pvc 2 1/2 | Materiales |  | 2023-06-28 | 5
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Legalización contrato enchape | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 ENCHAPE PISO Y MURO BAÑOS PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-06-28 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T1 CIM Pilotes diametro | Materiales | 2023-12-15 | 2023-12-07 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Laminaylijado Dry wall Cielo piso 1-19 | Diseños | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Enviar diseño hidrosanitario al ing. Albeiro para diseño cto bombas | Edinson Dannylo Otero rojas | TQ Armado y fundida estructura tanque | Diseños |  | 2023-06-29 | 1
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T11 DETALLESyTERMINACION | Contratos | 2023-08-30 | 2023-06-29 | 1
PROVENZA PRESTIGE | Terminacion de ventaneria T3 | Angela Milena Bonilla Rivera | Z.Aire Libre- Inst. Juegos infantiles | Mano de obra |  | 2023-06-29 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | avance de obra | Tatiana | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Mano de obra |  | 2023-06-30 | 0
PEÑON DE ALICANTE | ingresos de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 RED HID APTOS PRUEBA 2 | Mano de obra |  | 2023-06-30 | 0
MILAN | Solicitud de contrato para red de gas T4 | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Ptos Gas Piso 1 - 19 | Contratos |  | 2023-06-30 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Legalización de contrato para red electricaT1 | Kevin Cardona Marmol | T1 TUBERIA ELECTRICA EMBEBIDA PISO 1-2-3 | Contratos |  | 2023-06-30 | 0
EL COUNTRY - MASAI | llegada de ascensores t3 y 4 a obra | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Llegada de ascensor a obra | Materiales |  | 2023-06-30 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T5 PROLON CIMENyESTRUC HIDRAULICAS | Contratos |  | 2023-06-30 | 2
DIMARO | URB Legalizacion contrato vias y andenes | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 Anden Interno T1 | Contratos |  | 2023-06-30 | 0
DIMARO | T1 Seg. Legalizacion contrato cimentación y estructura | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T4 Armado y fundida zapatas y vigas cimentacion | Contratos |  | 2023-06-30 | 0
FLORENCIA | T3 Seg. Llegada 1er despacho ptas ppales | Abimael Eduardo Padilla gomez | T3 Ptas acceso piso 1-8 | Materiales |  | 2023-06-30 | 1
NAPOLI | T10 Req. puertas corta fuego | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales |  | 2023-06-30 | 0
SOLARIO | Aun no se defien el contratista que realizara el mtto de la torre grua | Mariam Jese Donado Cantillo | T1 Telescopaje torre grua | Contratos |  | 2023-07-01 | 1
DIMARO | T2 Legalización contrato Estuco y pintura | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Estuco piso 1-10 | Contratos |  | 2023-07-01 | 0
FIORINO | Revición de contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | SUBESTACION Instalacion puerta cortafuegos Planta de Emergencia | Contratos |  | 2023-07-03 | 0
VIVERDI | Pedido de acero para cimentación parqueadero | Valentina Escobar | MOD PORT CONTRA FIORINO Armado y fundida cimentacion zapatas | Materiales |  | 2023-07-03 | 0
LORCA | llegada acero | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 CIM Pilotes | Materiales |  | 2023-07-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Coordinar pedido de cerámica para aptos modelos 204 y 205 | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-03 | 3
BAIKAL | llegada materiales hidráulicos | Jose David Borja Barbetti | T2 Prolongaciones hidraulicas piso 1-19 | Materiales |  | 2023-07-04 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato pintura fachadas parqueadero | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PARQ Pintura Fachadas | Contratos |  | 2023-07-04 | 2
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T7 Ventaneria en Alum Fachada ppal | Materiales |  | 2023-07-04 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 URB RED ALC PLU PPAL Construccion de pozos y sumideros | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 URB RED ALC SAN PPAL Construccion de pozos y sumideros | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 URB Red Contra Excavación | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-04 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | finalizaiocn e inicio de placas de contrapiso y entre piso para el 21 de mayo | Tatiana | EDIF COMUNAL 2 - ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Mano de obra |  | 2023-07-04 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_PLANTA DE EMERGENCIA | Juan Alberto Gutierrez Forero | S.PARQ E2 - Montaje planta de emergencia | Diseños | 2024-06-22 | 2024-07-30 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Entrega de un apto modelo rematado por dfg y chimeneas para definir vanos de ventanas | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Mano de obra |  | 2023-07-05 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | SS2 CIMENTACION | Contratos | 2023-08-01 | 2023-07-05 | 7
PALMANOVA | Finalización mamp pto fijo | Andres Felipe Meza Iglesias | T1 Red Contra Incendio P1-P12 - Pto fijo | Otra |  | 2023-07-05 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH ASEO | Diseños | 2023-11-03 | 2023-10-05 | 0
BELATERRA AREIA | Pedido Acero | NICOLAS MORENO GUZMAN | T3,T4,T5 Cimentacion torre grua | Materiales |  | 2023-07-06 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | E-1 SALON SOCIAL CARP. MADERA | Materiales | 2024-06-05 | 2024-05-09 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Tatiana | PARQUE E1 ALAMBRADA REDES ILUMINACION | Contratos |  | 2023-07-06 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | (NO VALIDO) (NO USAR) | E2 CAJASyPOZOS AGUAS RESIDUALES | Materiales |  | 2023-07-07 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T3 Primera Lavada P 11-1 | Contratos | 2023-07-24 | 2023-07-07 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Reunión revisar mesones tono contratado | Maria Carolina Reategui Sierra | T3 MESON GRANITO COCINA - BAÑOS P 20-1 | Otra |  | 2023-07-07 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | PORT VENTANAS | Materiales | 2024-04-24 | 2024-01-29 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZACIÓN LAVADO T1,T2,T3,T4 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1-T2 Lavado de apartamentos y puntos fijos | Contratos |  | 2023-07-09 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud materiales | JESUS EDUARDO DURAN SANCHEZ | T6 CARGUE PISOS | Materiales |  | 2023-07-10 | 0
SOLARIO | Solicitud de material para mampostería Club House | Luis José Carrillo Ahumada | CLUB HOUSE Mamposteria fachada posterior | Materiales |  | 2023-07-10 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de material | Erika Solangy Muñoz Boada | PLACA PRIMER PISO E1 - CLUB HOUSE | Materiales |  | 2023-07-10 | 1
COUNTRY LIVING | ENTREGA FOSO ASCENSOR PARQUEADERO | Maria Ines Castellanos Tarazona | Ascensor Parq arreglos pantallas foso | Mano de obra |  | 2023-07-10 | 4
VIVERDI | Legalización de contrato para la red prelimilar eléctrica caisson | Joan Felipe Ballen Espinosa | E1 Zonas Comunes Red de Baja Tension | Contratos |  | 2023-07-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO GRIFERIAS | Nayelis Torres Mendez | T9 PRUEBA HIDRAULICA PISO 1 AL 11 (CON ESTRUCTURA) | Materiales |  | 2023-07-10 | 0
LA CABRERA |  | Eduard Andres Ayala Gongora | E1 T34 A 29 TERMINACION CUBIERTA | Contratos | 2023-09-14 | 2023-07-11 | 7
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 Ventanería en Alum Culata | Materiales |  | 2023-07-11 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Losa inferior tanque | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-11 | 0
EL COUNTRY - MASAI |  | Paula Galvis | Cerramiento de cancha tenis | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-11 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalizacion contrato | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T1 MARCOS METALICOS PUERTA BAÑO PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2023-07-12 | 5
PRUEBA CARTAGENA |  | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Contratos | 2023-07-25 | 2023-07-12 | 0
MILAN | Elaboración de contrato pisos y enchapes parqueadero | Nelson Miguel Martínez Rey | Mortero, PisosyEnchapes Porteria-Recepcion | Contratos |  | 2023-07-13 | 5
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Suministro de anclajes bien posicionados para base de pergolas | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - PLACA DE CIMENTACIÓN | Otra |  | 2023-07-13 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Gestión/entrega diseño eléctrico definitivo de Urbanismo | John Alfredo Ceron Castro | T1 Instalacion red electrica | Diseños |  | 2023-07-13 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisión de rendimiento de armado de muros | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Mano de obra |  | 2023-07-13 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Fecha de llegada del pedido de acero de mamposteria del piso 04 al 10 | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-13 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedido de estructura anclajes pergolas | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-13 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar si se puede hacer uso de esa malla antes de realizar devolución de la misma al proveedor. No se debera realizar mas pedido de malla hasta aclalar lo anterior. | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-13 | 4
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Coordinar con contratista de cargue de piso para que de inicio en 15 dias | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-13 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Presentar cartilla de acero de sotano | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-13 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Se debe llevar acta vanos para el próximo comité | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-13 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Llegada de material a obra | Jessenia Montoya Campo | T3 Inst. mesones de cocina piso 2 a 17 | Materiales |  | 2023-07-13 | 1
BAIKAL | contrato instalaciones internas de gas | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Ptos gas piso 1-19 | Contratos |  | 2023-07-13 | 4
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de material | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E2 INSTALACION DE CANECAS Y OTROS | Materiales |  | 2023-07-13 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Instalación mesones Porteria | Materiales | 2024-09-19 | 2024-04-03 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de formaleta | Leidy Diana Vega Salcedo | ED PARQ ESTRUCTURA | Materiales |  | 2023-07-14 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Solicitar fomaleta Placa servicios piscina | Angie Marcela Teheran Aguilar | Placa cubierta Baños de Piscina | Equipos |  | 2023-07-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud material | (NO VALIDO) (NO USAR) | E2 CAJASyPOZOS AGUAS RESIDUALES | Materiales |  | 2023-07-14 | 2
NAPOLI | T10 Req. puertas corta fuego | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales |  | 2023-07-15 | 1
FIORINO | Llegada de material | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Mamposteria pto fijo piso 1-18 | Materiales |  | 2023-07-17 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Revisar enchapes kiosko | Michelina Angelone Gutierrez | Placa cubierta Baños de Piscina | Otra |  | 2023-07-17 | 0
SERRANIA DEL HATO | Entrega estandar estructura T6 | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | T6 ESCALERA | Otra |  | 2023-07-17 | 0
LA PLAZUELA |  | Jairo Jahir Vargas Romero | T6 Division de baños | Materiales | 2024-05-11 | 2024-01-15 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Llegada material puntos sanitarios piso 1,2,3,4 T11 | Aldair Martinez Rios | T 11 Ptos sanitarios piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-07-17 | 0
LOTE SEVILLA | Legalizacion contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | Instalacion red de agua potable via 4 (GLTA-ENT MARISMA) | Contratos |  | 2023-07-18 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de roscadora a obra | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Equipos |  | 2023-07-18 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | El 4 de julio debe quedar definido los remates y se presentan en comité. Se debe coordinar el remate con dfg, in nova y el area de ingeniera | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-18 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Enviar acta de vanos a etalum a mas tardar la proxima semana | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-18 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Juan Gabriel Niño Herrera | T4 ALISTAMIENTO FOSO (pintura, inst electrica) | Diseños | 2023-09-18 | 2023-10-25 | 0
EL JARDIN LAUREL | Seguimiento Inicio de Actividad | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Excavacion red de conduccion Red Agua potable | Otra |  | 2023-07-18 | 2
LA VEGA DE SAN ROQUE |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T29-30 Cubierta-Impermeab | Contratos | 2023-08-07 | 2023-07-18 | 0
BOSQUES DEL HATO | Definición niveles de cimentación | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | P1 A P12 T11 DUCTO ELEC PLACA | Otra |  | 2023-07-19 | 0
MERIDIANO | ENVIO DE REQUERIMIENTO VIGAS Y PLCA CUBIERTA | Jose Luis Estevez | MODULO 1 EST vigas y placa p3 | Materiales |  | 2023-07-19 | 6
PASEO SAN RAFAEL |  | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Contratos | 2023-08-08 | 2023-07-19 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Revisar enchapes de la piscina | Angie Marcela Teheran Aguilar | Enchapes Piscinas Adultos | Otra |  | 2023-07-19 | 0
LORCA | Entrega del diseño | Johanna Diaz Mora | PQDERO Cimentacion torre grua | Diseños |  | 2023-07-20 | 0
CITY CENTER | Requerimiento planta eléctrica | Carlos Andres Moreno Villamizar | Planta Emergencia T2 | Equipos |  | 2023-07-20 | 1
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | No hay diseños aprobados | Jose Alejandro Torres Rodriguez | VIA 5 (19) LOCALIZACION Y REPLANTEO | Diseños |  | 2023-07-21 | 0
LORCA | Tener estandar cim y estru | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | T1 CIM Fundida cimentación Muretes | Materiales |  | 2023-07-21 | 0
PALMANOVA | MAMPOSTERÍA | Andres Felipe Meza Iglesias | T2 Inst. ducto shut de basuras | Mano de obra |  | 2023-07-21 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Armadoyfundida estructura Piscinas | Contratos | 2023-08-08 | 2023-07-22 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Mamposteria a la vista cerramiento | Contratos | 2023-08-17 | 2023-07-24 | 0
BOSQUES DEL HATO | Legalizar contrato hidrosanitario T11 y T10 | Laura Alejandra Dulcey Galvis | P1 A P12 T11 DUCTO ELEC PLACA | Contratos |  | 2023-07-24 | 0
SAONA | URBANISMO_ ARQ_ URB_ANDENES INTERNOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Anden perimetral modulo central- torre 1 | Diseños | 2023-10-08 | 2023-11-01 | 0
BELATERRA AREIA | Llegada Formaleta y Acero | Diana Marcela Vergara Soto | T1 Escaleras 1-12 | Materiales |  | 2023-07-25 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO | Pedido de materiales (concreto y hierro) | José Alejandro Barcenas Moreno | T5 ARMADOyFUNDIDA VIGAS CIMENTACION | Materiales |  | 2023-07-25 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 MESONES COCINA Y BAÑO | Materiales | 2024-06-14 | 2024-04-16 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_PLANTA DE EMERGENCIA | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | E.PARQ - Montaje planta de emergencia | Diseños | 2024-07-12 | 2024-08-21 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T5 PUERTAS PPAL | Materiales | 2024-03-23 | 2024-02-15 | 0
PARMA | contrato de carpintería de aluminio de torre 1 y 2 | Kevin Cardona Marmol | T2 Ventanas Fachada Posterior | Contratos |  | 2023-07-26 | 0
BELATERRA PRAIA | FORMALETA PARA FUNDICION TANQUE | Julio Cesar Ruiz Diaz | Tanque Alm solado | Equipos |  | 2023-07-26 | 2
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T1 Inst Baranda escalera | Materiales | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada de acero cimentación T3 | Aldair Martinez Rios | T3 ARMADO Y FIGURADO LOSA DE CIMENTACION | Materiales |  | 2023-07-26 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada de material | OSCAR ANDRES OVIEDO GUTIERREZ | T-6 INSTAL. MUEBLE INF. COCINAyLAVADERO PISO 1-4 (PRIMERA ENTREGA) | Materiales |  | 2023-07-26 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Juan Gabriel Niño Herrera | T4 INSTALACION EQUIPO | Diseños | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Contratista de enchape ingresara en el transcurso de la siguiente semana para los aptos modelos y en el transcurso se coordianar el incio de las actividades en general en la torre | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Mano de obra |  | 2023-07-27 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Adelantar contratación de andamios eléctricos | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-27 | 1
EL JARDIN AZUCENA | CARTILLA T-1 | Maria Isabel Morales Cotes | T1 EST Muro placa | Materiales |  | 2023-07-27 | 2
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de material | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E1 INSTALACION DE BANCAS PREFABRICADAS | Materiales |  | 2023-07-27 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_PLANTA DE EMERGENCIA | Fabian Enrique Gutierrez Tole | PLANTA DE EMERGENCIA estructura | Diseños | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 1
CADIZ | Llegada material a obra | Tatiana | T3 ENCHAPE PF | Materiales |  | 2023-07-28 | 1
PRUEBA CARTAGENA | Solicitar material | YESID NORATO CHAPARRO | Ducteria Hidrosanitaria-Eléctrica Piscinas | Materiales |  | 2023-07-28 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Llegada material | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 RED GAS MONTANTE | Materiales |  | 2023-07-28 | 0
LA PALMA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_MESONES | Diego Alexander Acosta Garcia | G1 T15-16-17-18 Y 19 APARATOS MESON-ESTUFA | Diseños | 2024-03-12 | 2024-04-20 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | Instalación Sistema de Bombeo | Contratos | 2023-08-15 | 2023-07-29 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Diseños torre 3, 100% | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T3 PLACA CONTRAPISO | Diseños |  | 2023-07-30 | 0
FIORINO | Legalización de contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes T1 | Contratos |  | 2023-07-30 | 0
EL JARDIN LAUREL | Seguimiento Inicio de Actividad | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | EstucoyPintura PorteriayAdmón | Otra |  | 2023-07-31 | 4
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | EstucoyPintura Porteria-Recepcion | Contratos | 2023-08-15 | 2023-07-31 | 0
FLORENCIA | T4 Llegada ascensor IMPORTACION MARVAL | Carlos Arturo Ferrer Amador | T4 Acta Entrega Foso Ascensor | Equipos |  | 2023-07-31 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | NO HA LLEGADO MATERIAL | Sergio Andres Berdugo Ortiz | T-20 Closet alcobas, vestier, linos | Materiales |  | 2023-07-31 | 1
BURGOS CASTILLA RESERVADO | llegada de medidores aeptados por acueducto | John Garcia Castillo | T-7 INSTALACIÓN MEDIDORES AGUA T7 | Materiales |  | 2023-07-31 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Pendiente visita ing. de suelos para aval de cimentación torre grúa | Ruby Marquez Castillo | T1 Cimentacion torre grua | Otra |  | 2023-08-01 | 0
LORCA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_MESONES | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 Mesones cocina y baño | Diseños | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LEG CONTRATO PUERTAS COR FUEGO | Maria Fernanda Vera Gamboa | T2 PUERTAS CORTAFUEGO | Contratos |  | 2023-08-01 | 1
PRUEBA CARTAGENA | Solicitud material | HEIDER SOLARTE LOPEZ | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Materiales |  | 2023-08-01 | 0
SOLARIO | Pedido de materiales | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T1 Mamposteria de fachada principal | Materiales |  | 2023-08-01 | 0
LOTE SEVILLA | Legalizacion contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | Instalacion red alc. Pluvial via 4 | Contratos |  | 2023-08-02 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Solicitar acero de tanque | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | Excavacion zapatas tanque | Materiales |  | 2023-08-02 | 0
MERIDIANO | envio de requerimiento de vigas | Jose Luis Estevez | PORTERIA armada de vigas y zapatas | Materiales |  | 2023-08-02 | 0
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T9 MONTANTE HG 6 | Diseños | 2023-10-01 | 2023-11-11 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Piso Ascensor 2 | Contratos | 2023-09-05 | 2023-08-02 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Instalación de mamparas tipo orca | Juan Sebastian Lozada Muñoz | T3 Ventaneria Interna | Seguridad y Espacio | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con FCA contratista encargado de remate de caja de valvula de gas | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar fechas de despacho de malla. Si demora mas de un mes, se compra al colegio | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FCA se reuna con Pedro Ramos para revisar cantidades de excavacion con grupo Azer, ya que hacen falta cantidades en el contato | Christian Camilo Gonzalez Acosta | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FCA se reuna con Pedro Ramos para revisar cantidades de excavacion con grupo Azer, ya que hacen falta cantidades en el contato | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LIBERAR REVISION DE PISO 2 Y 3 PARA ENTREGA A CONTRATISTA | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar llegada de material de redes electricas. Que hace falta? | Christian Camilo Gonzalez Acosta | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Imprimir secuencia constructiva y enviarla a los contratistas | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LIBERAR REVISION DE PISO 2 Y 3 PARA ENTREGA A CONTRATISTA | Martin Alonso Pinillos Orozco | PORT-EDIF COMUN Excavacion Red Hidraulica | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FCA se reuna con Pedro Ramos para revisar cantidades de excavacion con grupo Azer, ya que hacen falta cantidades en el contato | Christian Camilo Gonzalez Acosta | PORT-EDIF COMUN Excavacion Red Hidraulica | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con FCA contratista encargado de remate de caja de valvula de gas | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 CARGUE DE PISOS PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar llegada de material de redes electricas. Que hace falta? | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 CARGUE DE PISOS PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FCA se reuna con Pedro Ramos para revisar cantidades de excavacion con grupo Azer, ya que hacen falta cantidades en el contato | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar fechas de despacho de malla. Si demora mas de un mes, se compra al colegio | John Alfredo Ceron Castro | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Listas de chequeo con R-ING 008. Descargar de aconex | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con FCA contratista encargado de remate de caja de valvula de gas | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar fechas de despacho de malla. Si demora mas de un mes, se compra al colegio | John Alfredo Ceron Castro | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Listas de chequeo con R-ING 008. Descargar de aconex | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisión de material faltante en el inventario nacional con HYG y Fredzamon | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ESTUCO Y PINTURA PLACA PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar avances de obra con mamposteria y DFG recibir pisos parejos | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ESTUCO Y PINTURA PLACA PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FCA se reuna con Pedro Ramos para revisar cantidades de excavacion con grupo Azer, ya que hacen falta cantidades en el contato | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 Instalacion red electrica | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LIBERAR REVISION DE PISO 2 Y 3 PARA ENTREGA A CONTRATISTA | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 Instalacion red electrica | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar llegada de material de redes electricas. Que hace falta? | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 Instalacion red electrica | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Verificar planos para definir muros en rh y superboard | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 Instalacion red electrica | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar avances de obra con mamposteria y DFG recibir pisos parejos | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 Instalacion red electrica | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con FCA contratista encargado de remate de caja de valvula de gas | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar llegada de material de redes electricas. Que hace falta? | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FCA se reuna con Pedro Ramos para revisar cantidades de excavacion con grupo Azer, ya que hacen falta cantidades en el contato | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar una lampara más para instalar iluminación en una escalera | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Seguridad y Espacio |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Certificar al personal de muestras suministrado por DFG | John Alfredo Ceron Castro | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar fechas de despacho de malla. Si demora mas de un mes, se compra al colegio | John Alfredo Ceron Castro | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Verificar planos para definir muros en rh y superboard | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar avances de obra con mamposteria y DFG recibir pisos parejos | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud materiales | Andres Felipe Guerrero Amaya | T14 AP SANITARIOS | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Llegada material enchape E2 (Haya y 50% restante Mykonos) | Cristian Leandro Cuevas Uribe | T43-44 Piso P1 a P5 | Materiales |  | 2023-08-03 | 8
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega Cant FCA | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 NOMENCLATURA | Contratos |  | 2023-08-04 | 1
EL JARDIN LAUREL | Llegada de material pendiente de arañas y prolongaciones | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Inst. Tubería Red de Distribucion a torres T1 Red Agua potable | Materiales |  | 2023-08-04 | 0
EL JARDIN LAUREL | Acta de Vanos puertas principales torre 1 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1 Puertas Métalica Acceso Aptos Piso 11-1 | Otra |  | 2023-08-04 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de materiales | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 RED HIDRAULICA MONTANTE | Materiales |  | 2023-08-04 | 0
VIVERDI | Solicitud de material red pluvial y sanit | Valentina Escobar | E1 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial ppal | Materiales |  | 2023-08-07 | 0
FIORINO | Pedido de material para Port- CH | (NO VALIDO) (NO USAR) | Aparatos sanitarios Porteria-Recepcion | Materiales |  | 2023-08-07 | 2
FIORINO | Llegada de los medidores de agua | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T1 Prueba hidra. Montante pvc 2 1/2 | Materiales |  | 2023-08-07 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PLACA PRIMER PISO E1 - TORRE 1 | Materiales |  | 2023-08-07 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Modulacion formaleta T5 para T4 y T3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T4 Estructura P1 a P12 | Equipos |  | 2023-08-08 | 5
COUNTRY LIVING | llegada de cajas de medidores t2 | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Montante de Consumo | Materiales |  | 2023-08-08 | 2
EL JARDIN CAMELIA | Aprobación modulación | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | Placa cubierta Baños de Piscina | Equipos |  | 2023-08-08 | 1
RIVERSIDE | T2 Seguimiento legalización contrato gas | Luz Dary Ramos Rangel | T2 Prolongaciones Gas P1-P17 | Contratos |  | 2023-08-08 | 6
PALMANOVA | T2 Finalización mamposteria | Carlos Enrique Jimenez Ubarnes | T2 Inst. ducto shut de basuras | Otra | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Inst. Carp. Metalica y malla Cancha | Materiales | 2024-05-16 | 2024-02-28 | 0
COUNTRY PARK | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Vianey Eliana Roa Aceros | PQDERO Puntos sanitarios | Diseños | 2024-07-09 | 2023-11-07 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Validar con diseñador estructural si es posible utilizar anclajes estructurales para vincular a la pantalla. | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - COLUMNAS SOTANO 2 | Diseños | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revision de material faltante en el inventario nacional con HYG y Fredzamon. Enviar informe a Ing Aura | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Entrega informe de los pendientes (diseño o restricciones) de la obra e irlos gestionando con cada persona encargada | John Alfredo Ceron Castro | T1 OTRAS BAJANTES | Otra |  | 2023-08-09 | 7
PUNTALTA ALTAGRACIA | Formaleta escalera torre 1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 ARMADOyFUNDIDA ESCALERAS 1-2-3 | Equipos |  | 2023-08-10 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de material | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E2 SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL | Materiales |  | 2023-08-10 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Se entrega relacion de pedidos montados (OG) cada 4 pisos el dia 09/08/223 a la Ing. Aura | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Materiales |  | 2023-08-10 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Falta diseño de torre 2 desde piso 1 | Juan Alberto Gutierrez Forero | T2 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Diseños |  | 2023-08-10 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Semana del 31 al 5 de Agosto. Realizar Pedido de Redes Hidra./ Enchapes | Christian Camilo Gonzalez Acosta | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Materiales |  | 2023-08-10 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Semana del 31 al 5 de Agosto. Realizar Pedido de Redes Hidra./ Enchapes | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ESTUCO Y PINTURA PLACA PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-10 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Hacer solicitud de la muestra de ventana con rejilla para apto modelo en obra | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 OTRAS BAJANTES | Otra |  | 2023-08-11 | 7
EL JARDIN LAUREL | Llegada ventanas porteria | Izza Milena Rangel Franco | Instalacion Puertasyventanas PorteriayAdmón | Otra |  | 2023-08-11 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de material | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E1 INSTALACION DE PARQUE INFANTIL | Materiales |  | 2023-08-11 | 2
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CH Inst caja botoneras | Contratos | 2023-08-29 | 2023-08-12 | 1
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Inst quicios | Diseños | 2024-01-15 | 2023-11-20 | 0
FLORENCIA | T4 Entrega formal foso de ascensor a ALTUS | Kathleen Alanys Estren Escorcia | T4 Acta Entrega Foso Ascensor | Otra |  | 2023-08-12 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Maria Isabel Morales Cotes | T1 EST Muro placa | Equipos | 2023-08-04 | 2023-08-14 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Requerimiento mobiliario piscina | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | Aparatos Sanitarios Baños de Piscina | Materiales | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Revisar programación con el contratista de acuerdo a inicio por series | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Estuco Aptos Piso 11-1 | Otra | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0
BOSQUES DEL HATO | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | P1 A P12 T8-9 DUCTO ELEC PLACA | Diseños | 2024-01-26 | 2024-04-15 | 2
COUNTRY WOODS | Solicitud de material de desagues T1 | Jose Luis Salazar Mesa | T1 Ptos hidro-sanitarios por estructura P1 a P20 | Materiales |  | 2023-08-14 | 4
FLORENCIA | T4 Seg Llegada 1er despacho ptas de baño | Abimael Eduardo Padilla gomez | T4 Pta int bano auxiliar piso 1-12 | Materiales |  | 2023-08-15 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Legalización Contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | SS2 LAVADO E IMPERM FACHADA | Contratos |  | 2023-08-15 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada de faltante de acero cimentación | Aldair Martinez Rios | T3 ARMADO Y FIGURADO LOSA DE CIMENTACION | Materiales | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Columnas Planta de Emergencia | Contratos | 2023-08-31 | 2023-08-15 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Placa Cubierta Servicios Piscina | Contratos | 2023-08-31 | 2023-08-15 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Asignacion torre 3 | Angela Milena Bonilla Rivera | T3 Citofonos | Contratos |  | 2023-08-15 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Revisión de diseños de tanque de amortización | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ1 - FUNDIDA CONSTRUCCION PLACA TAPA TANQUE | Diseños |  | 2023-08-15 | 3
BAIKAL | definir contrato movimiento de tierras caso Cesconstrucciones | Jairo Jahir Vargas Romero | T3 Excavacionynivelacion de la cimentacion | Contratos |  | 2023-08-15 | 0
COUNTRY LIVING | gestion de llegada de duchas para aptos t2 | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Montante de Consumo | Materiales |  | 2023-08-15 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | (NO VALIDO) (NO USAR) | CANCHAS AFINADO | Diseños | 2023-12-12 | 2023-11-23 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Fabian Enrique Gutierrez Tole | SOTANO CIM Descabece de pilotes T1 | Diseños | 2024-03-19 | 2024-04-18 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA DE ACERO A OBRA - CIMENTACIÓN | Víctor Manuel Diaz Laverde | T5 ARMADOyFUNDIDA VIGAS CIMENTACION | Materiales | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Requerimiento de redes eléctricas y comunicaiones pedido final (pisos 18 al 22) balancear materiales requeridos vs stock en almacén para evitar sobrantes | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ALAMBRADA PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-16 | 5
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar pedido de placa piso (18-22) muros (16-22) | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-08-16 | 5
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Se debe realizar trabajo en conjunto con plomeros y electricos en los aptos modelos para evitar reprocesos | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-08-16 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Requerimiento de redes gas pisos 12 al 17 | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 OTRAS BAJANTES | Materiales |  | 2023-08-16 | 7
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Montante Red Contra Incendios Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-08-31 | 2023-08-17 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 Mortero de Escaleras Pisos 1 - 22 | Contratos | 2023-08-31 | 2023-08-17 | 2
COUNTRY WOODS | Legada de torre grúa pequeña para T1 | Jennifer Sierra Cabeza | T1 Izaje de torre grua | Equipos | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Pendiente definición formaleta parqueadero | yurkey Katherine Larrota Serrano | PQDERO EST Armado y fundida columnas rampa S1-P1 | Equipos | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Aprobacion diseño SDA | Jose Alejandro Torres Rodriguez | PARQUE E2 ESTRUCTURA AULA AMBIENTAL | Diseños |  | 2023-08-17 | 3
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-6 Barandas y pasamanos pto fijo | Materiales | 2024-04-17 | 2024-03-07 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Mamposteria Piso 10-11-12 | Contratos | 2023-09-04 | 2023-08-18 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T3 Alambrada piso 11-1 | Diseños | 2024-04-14 | 2024-05-14 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA DE FORMALETA | Víctor Manuel Diaz Laverde | PS T4-T5 ET2 Estructura | Equipos | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Steven Raigosa Rios | T7 Ptos gas piso 1-12 | Diseños | 2023-11-03 | 2023-11-30 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Estuco Salón Social | Contratos | 2023-09-05 | 2023-08-19 | 1
LA PLAZUELA | Definición distribución de colores fachada | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T6 Acabado fachada principal | Otra | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Requerimiento hierro muros P5 a cubierta y placa P8 a cubierta | Deisy Yadira Leal Campos | T1 EST Cto maquinas | Diseños |  | 2023-08-22 | 1
SERRANIA DEL HATO | Gestion para material PVC de torre 6 | Laura Tatiana Guevara Luna | T6 puntos hidrosanit plca | Materiales |  | 2023-08-22 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Entrega diseños torre 3 desde piso 1 | Juan Alberto Gutierrez Forero | T3 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Diseños |  | 2023-08-22 | 0
PRUEBA CARTAGENA | orden de compra piso ascensor | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T3 Piso Ascensor 1 | Materiales | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 0
FIORINO | Pedido de sanitarios adicionales | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Aparatos sanitarios pisos 1-17 | Materiales | 2023-08-20 | 2023-08-22 | 0
BELATERRA AREIA | Asignar Contratista | Juan Diego Losada Caballero | RAP Red de conduccion (Medidor general- Tanque de almacenamiento) | Contratos |  | 2023-08-22 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | PQDERO Red contraincendio | Materiales | 2024-02-16 | 2024-01-30 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada formaleta | Aldair Martinez Rios | T3 ARMADO Y FIGURADO VIGAS DE CIMENTACION | Equipos | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0
CADIZ | Llegada de lavaderos | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T3 LAVADEROS | Materiales |  | 2023-08-23 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición recorrido desfogue planta de emergencia | Aura Milena Garcia Florez | SOTANO - Montaje planta de emergencia | Diseños |  | 2023-08-23 | 16
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | T2 INST. PUERTAS Y CERRADURAS BAÑO PISO 1 A 19 | Materiales | 2025-04-26 | 2024-06-25 | 0
MERIDIANO | generar og y envio a proveedor alcantarillado | Paola Andrea Gonzalez Borbon | E1 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado | Materiales |  | 2023-08-23 | 2
MERIDIANO | bandas para placa pisos 2-3 steel deck | Paola Andrea Gonzalez Borbon | MODULO 1 EST vigas y placa p3 | Equipos | 2023-08-30 | 2023-08-23 | 0
MERIDIANO | envio de requerimiento piso 3 porteria | Jose Luis Estevez | PORTERIA Armado y fundida estructura | Materiales | 2023-08-25 | 2023-08-23 | 0
MERIDIANO | LLEGADA A OBRA TUBERIA HD | Paola Andrea Gonzalez Borbon | Provisional de agua | Materiales |  | 2023-08-23 | 2
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de materiales pendientes enchapes | YESID NORATO CHAPARRO | T2 Mortero Pto Fijo Piso 1-11 | Materiales | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 0
EL JARDIN CAMELIA | OG Sanitarios piscina | Juan Camilo Dominguez Acuña | Aparatos Sanitarios Baños de Piscina | Materiales | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0
PUNTALTA ALTOFARO | Desmonte torre grúa | Adriana Patricia Sara Paez | T4 DESMONTE TORRE GRUA | Equipos | 2023-08-21 | 2023-08-24 | 0
SANTA CLARA | Pedido de acero tq regulación | Tatiana Alejandra Correa Franco | TQ REGULACION ALL Armado y fundida cimentacion Tanque | Materiales | 2023-08-16 | 2023-08-24 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T11 PRIMERA LAVADA 1 AL 11 | Contratos | 2023-09-06 | 2023-08-24 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud de Formaleta | Sergio Luis Sabalza Barrios | LOCALES CIM-ESTRUCT. | Equipos |  | 2023-08-24 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | llegada fomaleta cimentacion | Daniel Eduardo Garcia Blandon | CH ESTRUCTURA | Equipos | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Aprobación diseños de SDA | Jose Alejandro Torres Rodriguez | PARQUE E2 INSTALACION DE ARBOLES | Diseños |  | 2023-08-24 | 2
MERIDIANO | generar og de hierro cimentación modulo 2 | Paola Andrea Gonzalez Borbon | MODULO 2 Localizacion y replanteo | Materiales | 2023-09-04 | 2023-08-24 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | E3 Inst Tuberia | Contratos | 2023-09-19 | 2023-08-25 | 3
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-7 Barandas y pasamanos pto fijo | Materiales | 2024-11-21 | 2024-03-14 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Chimeneas debe revisar los arneses que se encuentran en mal estado | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Materiales | 2023-08-11 | 2023-08-26 | 36
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar una lampara más para instalar iluminación en una escalera | John Alfredo Ceron Castro | T1 Instalacion red electrica | Seguridad y Espacio |  | 2023-08-26 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Reparación de muro M-03 piso 2 para corregir desplome | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-08-26 | 4
VIVERDI | Pedido acero Muro tipo 2 Eje 6, L y P | Valentina Escobar | MOD S2 PORT CONTRA TORRE Armada y fundida muro de contencion | Materiales | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 0
FIORINO | Pedido de materiales para actividades de enchape | Julian Orlando Ayala Cortes | T2 Enchape baños piso 1-18 | Materiales | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de material para muros livianos, piso 11 Z20-21 | Jonathan Camilo Fuentes | T2 Estructura Drywall Piso 11-1 | Materiales | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Friso piso 1-12 | Contratos | 2023-09-12 | 2023-08-28 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T14 BARANDAS PF | Materiales |  | 2023-08-28 | 0
EL COUNTRY - MASAI |  | Paula Galvis | Zona verde fachada ppal T3 | Contratos | 2023-08-08 | 2023-08-28 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA CIM Excavacion comun | Contratos | 2023-09-20 | 2023-08-28 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | CAMBIO DE NIVELES POR URBANISMO | Julian Alejandro Martin Ramirez | T2 DESCABECE DE PILOTES | Diseños | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | REPARACIÓN DE TORRE GRUA T3 | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T3 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 15 | Equipos | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Insumos 01 para muros | Andres Felipe Arenas Suarez | T1 EST Muro placa P1-P17 | Materiales | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Montar cartilla acero | Tatiana | T4 Cimentacion torre grua | Materiales | 2023-08-24 | 2023-08-29 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Revisión de diseños de tanque de amortización | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ1 - FORMALETEADA CONSTRUCCION MUROS TANQUE | Diseños |  | 2023-08-29 | 4
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materailes a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZC - PASES ELÉCTRICOS Y CANALIZACIONES | Materiales |  | 2023-08-29 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZH - EXCAVACION MANUAL DE VIGAS | Materiales |  | 2023-08-29 | 5
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar OD para llegada de material ACERO | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PLACA ENTREPISO S1 E1 - PLAZOLETA 7 | Materiales | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido acero | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 ESCALERAS PISO 1-CUBIERTA | Materiales |  | 2023-08-29 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Concreto acelerado aprobación 01 | Ana Milena Gallo Sanabria | PQDERO E1 CIM Excavacion vigas | Materiales | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 0
RIVERBAY | Solicitud plan de manejo ambiental | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Otra |  | 2023-08-29 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | Lucy Hortencia Avila Romero | T5 PROLON CIMEN HIDRAULICAS | Materiales | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T5 MAMPOSTERIA | Contratos | 2023-09-21 | 2023-08-29 | 3
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | TQ Excavacion a maquina para cimentacion Tanque | Contratos | 2023-09-25 | 2023-08-30 | 5
EL JARDIN CAMELIA | og mobiliario piscina | Juan Camilo Dominguez Acuña | Aparatos Sanitarios Baños de Piscina | Materiales | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada acero | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-04 | 2023-08-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Impresión Layout de Obra | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-08-18 | 2023-08-30 | 2
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: seguimiento Permiso Plan de manejo de tránsito (ya se solicito) | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-08-31 | 2023-08-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Inicio proceso contrato: Construcción campamento | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-08-31 | 2023-08-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Restricción: Contrato Instalaciones eléctricas torre E1 (Inicio 28/07/2023) - CONT3408 | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-09-05 | 2023-08-30 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | ED PARQ CARP METALICA | Materiales | 2024-07-25 | 2024-03-18 | 0
PALMANOVA | Seguimiento entrega diseño eléctrico definitivo | Ivan Dario Barbosa Vasquez | Media Tensión Exc-Tub-Rell | Diseños | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ CLH_MORTERO- PISOS-ENCHAPES | German Andres Triana Pinto | CLUB HOUSE Pisos en zona Piso 1 a Piso 6 | Diseños | 2023-11-19 | 2023-11-28 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Acero de Refuerzo | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-9 Solado | Materiales | 2023-09-30 | 2023-08-31 | 0
DIMARO | T1 Llegada griferías | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Instalación de griferias pisos 1-10 | Materiales |  | 2023-08-31 | 0
DIMARO | T2 Seg Llegada 1er despacho Carp Aluminio | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T2 Vent Fachada Principal | Materiales |  | 2023-08-31 | 0
DIMARO | T4 Llegada Material hidrosanitario cimentación | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T4 Inst hidrahulicas y contra incendio placa antepiso | Materiales |  | 2023-08-31 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Acero de refuerzo | Sergio Luis Sabalza Barrios | LOCALES CIM-ESTRUCT. | Materiales |  | 2023-08-31 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 RED SAN aptos Punto en muro | Contratos | 2023-09-13 | 2023-08-31 | 2
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T10 DETALLESyTERMINACION | Materiales | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | llegada ascensor torre 6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Llegada de ascensor a obra | Equipos |  | 2023-08-31 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Ascensor | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T12 ASCENSOR | Materiales | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 0
PROVENZA PRESTIGE | En ejecución segunda mano, supeditada tercera con confirmación entrega de 1er apartamento | Orlando Santamaria Garcia | T3 Vinilo 3era mano pto fijo piso 1 a 17 - con la primera mano se instalan las cajillas de medidores | Seguridad y Espacio | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | Red electrica Etapa 3 | Contratos | 2023-09-19 | 2023-09-01 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Meson de cocinayKIT (BañosyBBQ) | Contratos | 2023-09-19 | 2023-09-01 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Impermeabilizacion Tanque | Contratos | 2023-09-10 | 2023-09-01 | 1
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 Inst de puerta ppal de madera | Contratos | 2023-09-20 | 2023-09-01 | 2
BAIKAL | llegada de los enchapes a obra | Jose David Borja Barbetti | T2 Enchape baños piso 1-19 | Materiales |  | 2023-09-01 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | EL ANDAMIO ESCALERA DEBE QUEDAR INSTALADO EL DÍA SABADO | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - EXCAVACION SOTANO 1 | Materiales | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LA ING. AURA DEBE HABLAR CON ALFONSO URIBE PARA BUSCAR ALTERNATIVA DE CIMENTACIÓN PROFUNDA YA SEA POR DADOS O ALGUNA OTRA OPCIÓN | Yenny Paola Munevar Peña | PORT - Pilotaje | Diseños | 2023-08-31 | 2023-09-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Se sugiere la posibilidad de alquilar puertas provisionales para evitar daños, reprocesos y costos adicionales | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-09-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | EL CONTRATISTA CHIMENEAS DEBE ENTREGAR HASTA EL PISO 7 PARA INICAR ENCHAPES EN PISO 2 | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 1-22 | Mano de obra | 2023-08-31 | 2023-09-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | CONTRALORÍA DEBE REVISAR Y LLEVAR EL CONTROL DE LOS JORNALES DE FUNDIDAS PERDIDAS Y FIG ACER | Oscar Javier Serrano Raba | T1 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-22 | Otra | 2023-08-31 | 2023-09-02 | 0
VIVERDI | Llegada de formaleta muros | Julio Cesar Ruiz Diaz | MOD PORT CONTRA FIORINO S2 Armada y fundida muro de contencion | Equipos | 2023-08-27 | 2023-09-04 | 1
FIORINO | suministro de material | Julian Orlando Ayala Cortes | T2 Red electrica provisional ascensor | Materiales |  | 2023-09-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Cartilla acero tanque | Monica Milena Velasquez Castañeda | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUE | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Cartilla acero muros torre 1 | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Planeacion de malla ram | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | Z.SOCIAL 1 - Mamposteria de Fachada | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0
RIVERSIDE | T2 Seguimiento llegada de ventanería a obra | Luz Dary Ramos Rangel | T2 Vent fachada principal | Materiales |  | 2023-09-04 | 1
SOLARIO | Diseños eléctricos | German Alberto Baquero Mican | E1 PQDERO Replanteo y nivelacion de subrasante | Diseños | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 0
SOLARIO | Llegada de acero de cimentación T3 | Mariam Jese Donado Cantillo | T3 CIM Fundida cimentacion placa | Materiales | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 0
PALMANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T8 Puerta ppal | Materiales | 2024-01-27 | 2024-07-10 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Listas de chequeo de interventoría | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 15 | Otra | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de material | Erika Solangy Muñoz Boada | COLUMNAS S1 E1 - TORRE 3 | Materiales |  | 2023-09-05 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de material ACERO Y CONCRETO | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PLACA SUBPRESION S2 E1 - Z7 - T3 | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar O1 de redes hidrosanitarias | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 1ERAS PRUEBAS GAS PISO 1-24 | Materiales | 2023-09-12 | 2023-09-05 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Programacio llegada de acero | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T4 EST Muro placa P1-P17 | Materiales | 2023-08-30 | 2023-09-05 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Mortero Placa Cubierta | Contratos | 2023-09-20 | 2023-09-05 | 0
EL JARDIN VIOLETA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T1 RED HID aptos puntos en estructura | Diseños | 2023-11-05 | 2023-12-15 | 0
EL JARDIN VIOLETA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T2 RED HID aptos Prueba 1(estructura) | Diseños | 2023-11-05 | 2023-12-15 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Llegada de ventanas torre 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Ventana Fachada Principal | Otra | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 2
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE |  | Hebert Tiller Osorio Cuesta | Vía de 17 a 17p Movimiento de tierra - Corte | Contratos | 2023-10-19 | 2023-09-05 | 1
MERIDIANO | envío de requerimiento cimentacion modulo 2 | Jose Luis Estevez | MODULO 2 armada de vigas y zapatas | Materiales | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Pedido y validación material | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T1 CENTRO MEDICION DE GAS | Materiales | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar O1 lavaderos | Constanza Catalina Acuña Duran | T2 INST. LAVADEROS Y GRIFERIAS PISO 1 A 17 (INCLUIDO SOPORTE) | Materiales | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Contacto con piloteadora para confirmar llegada piloteadora | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Revisar cortes vaciado de concreto para enviar a diseñador | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-11 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Requerimiento acero de refuerzo para cimentación T1-T2 (Vigas y arranque muros) | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Gráficas Layout, piezas móviles - ID gráficos validar como se paga | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Seguimiento Contrato Instalaciones eléctricas Torres E1 (Inicio: 28/07/2023)-CONT3408 | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada puertas cortafuego | JESUS EDUARDO DURAN SANCHEZ | T10 PUERTAS CORTAFUEGO | Materiales | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 1
PALMANOVA | ESPERA PLANO DEFINITIVO | Ivan Dario Barbosa Vasquez | Media Tensión Exc-Tub-Rell | Diseños | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 1
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO Y ESTANDAR DE MAMPOSTERIA | Nayelis Torres Mendez | T9 MAMPOSTERIA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-09-06 | 3
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Puerta Metálica de Acceso Apto Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-10-31 | 2023-09-07 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | Friso y mortero -Piscina Adultos | Contratos | 2023-09-20 | 2023-09-07 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Mortero punto fijo pasillos-piso 1-12 | Contratos | 2023-09-20 | 2023-09-07 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Estandar pisos y enchapes torre 1 | Michelina Angelone Gutierrez | T1 PISO P 1-2-3 | Materiales | 2023-08-30 | 2023-09-07 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | SE DEBE VALIDAR LA UBICACIÓN DE REFLECTORES Y LA LONGITIUD DE LAS EXTENCIONES (SE DEBEN COLOCAR FIJOS | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Otra | 2023-09-16 | 2023-09-07 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | CONTRATISTA IN NOVA PINTURA DEBE INGRESAR CON EL PERSONAL EL DÍA LUNES 04/08/2023 | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ESTUCO Y PINTURA PLACA PISO 1-22 | Otra | 2023-09-09 | 2023-09-07 | 0
COUNTRY WOODS | Llegada de material desagues T1 | Jennifer Sierra Cabeza | T1 Ptos hidro-sanitarios por estructura P1 a P20 | Materiales |  | 2023-09-07 | 4
BELATERRA AQUARIS | EQUIPO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | LADY LAURA PANTOJA CALVACHE | T6 Detallado estructura- Externo Fach Post 12-1 | Seguridad y Espacio | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 0
BOSQUES DEL HATO | Definicion ENEs T10 y T11 | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | MAMPOST FACHADA P9 A P12T11 | Otra |  | 2023-09-07 | 0
LOTE SEVILLA | asignacion de fecha de entrega de los parques | Dany Fabian Jerez | Adecuacion cicloruta PQ GC5 | Otra |  | 2023-09-07 | 1
LOTE SEVILLA | asignacion de fecha de entrega de los parques | Dany Fabian Jerez | Pintura area boxeo PQ GC5 | Otra |  | 2023-09-07 | 1
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Llegada material | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T-9 INSTAL. MESON COCINA PISO 8-5 | Materiales |  | 2023-09-07 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Falta de espacio por ubicación de Torre Grúa | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ2 - AMARRE CONSTRUCCION MUROS TANQUE | Seguridad y Espacio |  | 2023-09-08 | 4
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Diseños | 2024-09-01 | 2023-12-20 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Pisos Guardería | Contratos | 2023-09-25 | 2023-09-09 | 1
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Acabado graniplast fachada principal | Contratos | 2023-09-22 | 2023-09-09 | 0
RIVERSIDE |  | Luz Dary Ramos Rangel | T4 Muebl cocina, lavadero y baños P17-P1 | Materiales | 2025-03-14 | 2024-07-15 | 0
EL JARDIN LAUREL | OG Montante hidráulica torre 3 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3 Montante Hidraulica | Materiales | 2023-09-12 | 2023-09-11 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Instalacion llaves de lavamanos | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA AEREA S2 - T1 VENT 1 | Materiales | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 BARANDAS PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Contratos | 2023-08-06 | 2023-09-11 | 1
COUNTRY WOODS | Solicitud ascensores parqueadero (3 unidades) | Jose Luis Salazar Mesa | PARQ Llegada de ascensor a obra Mod 2 | Materiales |  | 2023-09-11 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Cantidades concreto de placa torre 2 cimentacion | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Materiales | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T14 CARGUE PISOS | Materiales |  | 2023-09-11 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | URBANISMO_ MOVIMIENTO DE TIERRAS | Diego Alexander Acosta Garcia | RPH E2-ELABORACION, REVISION Y ENVIO DE MINUTA PH | Diseños | 2024-01-14 | 2024-02-21 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Mesones granito cocina-isla-piso 1-12 | Contratos | 2023-08-29 | 2023-09-12 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Inicio de hincado pilotes club-house | Tatiana | PQDERO E1 CIM Excavacion vigas | Otra | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 CERRAMIENTO - Carpinteria Metalica - rejas | Contratos | 2023-09-28 | 2023-09-12 | 4
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | P.SOTANOS E2 - EXCAVACIÓN TANQUE | Contratos | 2023-09-03 | 2023-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | ESTANDAR MAMPOSTERIA ETAPA 1 - TORRES | Erika Solangy Muñoz Boada | T1 Mamposteria a la vista cerramiento | Otra | 2023-09-08 | 2023-09-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Izaje de torre grúa | Edith Tatiana Prieto Cuevas | Izaje TG1 Torre 1 | Equipos | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Inicio hincado pilotes torre grua t4 | Tatiana | T4 Cimentacion torre grua | Otra | 2023-09-14 | 2023-09-12 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Acta de inicio y acta de supension t5 | Ana Milena Gallo Sanabria | T5 Inst elec aptos Fundida | Otra | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | PROTECCIÓN DE AGRGADOS CON POLIETILENO | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 15 | Materiales | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Gestión contratación personal | Yenny Paola Munevar Peña | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 15 | Mano de obra | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Definición de niveles - Club House | Julian Alejandro Martin Ramirez | Z.SOCIAL CH - PLACA DE CONTRA PISO | Diseños | 2023-09-13 | 2023-09-12 | 0
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL - MAMPOSTERIA INTERNA | Contratos | 2023-08-15 | 2023-09-13 | 3
BELATERRA PRAIA | ADJUDICAR IZAJE TORRE GRUA | Julio Cesar Ruiz Diaz | TG2 Izaje torre grua 1 para T4, T5 | Equipos | 2023-08-11 | 2023-09-13 | 3
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | ORDEN Y ASEO DE LOS EQUIPOS DE LA OBRA | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Materiales | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | MONTAR O1 POLISOMBRA Y MANILA | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 0
MERIDIANO | generar og y envío a proveedor hierro subestacion electrica | Paola Andrea Gonzalez Borbon | SUBESTACION ELEC1 estructura | Materiales | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 0
DIMARO | T4 Llegada acero muro-placa piso 1 al 5 | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T4 Muro-placa piso 1-10 | Materiales |  | 2023-09-13 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Julian Pedreros Castellanos | T-7 Prueba puntos de gas | Diseños | 2024-02-29 | 2023-12-14 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Katherine Fabrega | T3-T4 Puertas ppales y puertas patios | Materiales | 2024-03-13 | 2024-04-03 | 0
LA PLAZUELA | Seguimiento llegada puertas ventanas | Jairo Jahir Vargas Romero | T6 Puerta ventana corrediza P16-P1 | Materiales | 2023-08-15 | 2023-09-14 | 2
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T1 Impermeabilizacion foso ascensor | Materiales | 2024-05-03 | 2024-04-03 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | E2 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado pluvial URB | Diseños | 2023-11-17 | 2023-12-27 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de material eléctrico | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | T3 Tuberia Eléctrica Embebida Piso 1-11 | Materiales | 2023-08-24 | 2023-09-14 | 1
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Aprobación SDA | Jose Alejandro Torres Rodriguez | PARQUE E2 INSTALACION SEÑALIZACION ZONAS DE ESTANCIA | Diseños | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0
BELATERRA AQUARIS | revision de estandares | Mauricio Rueda Restrepo | T6 Mortero baño auxybalcones- piso 1-12 | Materiales | 2023-08-30 | 2023-09-14 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Quedar al dia con los prestamos que la ha hecho la torre para la red electrica e hidraulica en sotanos | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - PLACA DE CIMENTACIÓN | Materiales | 2023-08-19 | 2023-09-15 | 1
PRUEBA CARTAGENA | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_PINTURA | Hernan Alfonso Isaza Benitez | Fundida anden circulación Piscinas | Diseños | 2023-12-11 | 2023-12-28 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | SE DEBEN PEDIR OTRO VIAJE DE ANDAMIOS PARA TENER DOBLE SECCIÓN HASTA SOTANO 2 | Hayling Enerieth Parra Prieto | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Seguridad y Espacio | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | EL ENCARGADO DE HYG (HENRY) YA TIENE CLARA LA SOLUCIÓN DE LOS SIFONES E CUBIERTA DE TORRE Y ASCENSOR | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 BAJANTE SANITARIO | Mano de obra | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Reunión con Jaime para realizar toda la planificación del despacho y suministro del enchape y todo lo que la actividad incluya | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-22 | Materiales | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Enviar estándar de enchape al Ing. Ricardo | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-09-16 | 5
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de malla y polisombra para cierre de foso ascensor | Sandra Patricia Porras Torres | T1 RESANE FOSO ASCENSOR | Seguridad y Espacio | 2023-09-21 | 2023-09-16 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Actualizar cuadro de muestras concreto y acero | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA PUNTAL P1 - Z13 | Otra | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada de malla placa traslado | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Materiales | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Montar O1 Cerraduras | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T1 INST. PUERTAS Y CERRADURAS BAÑO PISO 1 A 17 | Materiales | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Inst de puertas baños | Diseños | 2023-09-05 | 2023-09-18 | 1
BAIKAL | Pedido concreto con adición de fibra | ANA MARIA MARULANDA ARIAS | T2 Placa de cubierta | Materiales | 2023-09-08 | 2023-09-18 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Llegada de minicargador | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA PUNTAL S1 - Z6 | Equipos | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0
BAIKAL | adición de actividad al contrato de pintura | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CH Pintura foso ascensor | Otra | 2023-08-18 | 2023-09-18 | 2
SERRANIA DEL HATO |  | Monica Alejandra Melgarejo | MAMPOSTERIA P1 A P4 T6 | Contratos | 2023-10-12 | 2023-09-18 | 3
SOLARIO | Llegada de material de acero | Mariam Jese Donado Cantillo | T3 Cimentacion torre grua | Materiales |  | 2023-09-18 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T3 Montante hidraulica | Materiales | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Gestionar correo contratistas entrega de materiales | Edith Tatiana Prieto Cuevas | Campamento | Materiales | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0
FIRENZE | Seguimiento ingreso personal CSN - Cableado electrico A.A - AMV | Orlando David Iguaran Maestre | T4 Red de refrigeración P1-P6 | Mano de obra | 2023-08-29 | 2023-09-19 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Mesones granito cocina-isla-piso 1-12 | Materiales |  | 2023-09-19 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Envio de cantidades para ajuste de descabece de pilotes a FCA | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PILOTAJE - SOTANOS TORRE 2 | Otra | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Actualizar R-ING 004 concretos y aceros | Erika Solangy Muñoz Boada | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Estandar de mamposteria | Erika Solangy Muñoz Boada | T1 MAMPOSTERIA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-24 | Otra | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Gestión de contratación de personal SISO, Ing. Residente AUX e Inspector de Obra | Yenny Paola Munevar Peña | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 15 | Mano de obra | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Certificados de calidad de Bloque (3,4 y 5) y Ladrillo prensado terracota de Santa Fé | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T3 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 15 | Materiales | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Subsanar observaciones de O1 de conectores parqueadero | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZH - DESCABECE DE PILOTES | Otra | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Solicitar material puerta provisional foso ascensor | JORGE ANDRES GUTIERREZ PUENTES | T1 Inst puertas provisionales foso ascensor | Materiales | 2023-09-06 | 2023-09-19 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato mamposteria T4 y T3 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T2 Redes Electricas Comun por Estructura P1-P16 | Contratos |  | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Montar la OD materiales vivero | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Materiales | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Enviar correo a contratista de no sacar material por inventario nacional | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Presentar inventario de faltantes y sobrante de los hc de urbanismo | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Revision arboles cra 15 | Diego Rene Rodriguez Moncada | PRELIMINARES GENERALES | Seguridad y Espacio | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Montar pedido tubería filtros | Diego Rene Rodriguez Moncada | Vía de 20 a 21 Instalación filtro | Materiales | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 0
EL COUNTRY - MASAI |  | Paula Galvis | T4 Impermeabilizacion de Cubierta | Contratos | 2023-10-06 | 2023-09-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de escaleras | Maria Isabel Morales Cotes | T1 EST Escaleras pto fijo | Materiales | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Estandar pvc | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 RED HID Mezcladores en estructura | Materiales | 2023-08-28 | 2023-09-20 | 2
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada formaleta Tanque | Aldair Martinez Rios | Armado zapatas tanque | Equipos | 2023-08-28 | 2023-09-20 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA DE FORMALETA T5 | Víctor Manuel Diaz Laverde | T5 ARMADOyFUNDIDA MUROSyPLACAS P1-P9 | Equipos | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Programación de Entregas Aptos | Orlando Santamaria Garcia | T3 Vinilo 3era mano pto fijo piso 1 a 17 - con la primera mano se instalan las cajillas de medidores | Otra | 2023-10-15 | 2023-09-21 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Mamposteria interna | Contratos | 2023-10-17 | 2023-09-21 | 0
SANTA CLARA | Llegada de acero tq regulación | Leidy Johanna Palacio Ruiz | TQ REGULACION ALL Armado y fundida cimentacion Tanque | Materiales | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 1
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Contratos | 2023-10-16 | 2023-09-21 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada formaleta -muro-placa | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T5-6 MURO PLACA P1-12 | Equipos |  | 2023-09-21 | 1
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T4 IMPERM CUB | Contratos | 2023-10-10 | 2023-09-22 | 2
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | PuertasyVentanas Guardería | Contratos | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T7 Solado | Contratos | 2023-10-05 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | HACER PEDIDO DE ANCLAJE EPOXICO | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - VIGA ANILLO CINTURON | Materiales | 2023-09-23 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | EL ING. RICARDO ROZO DEBE BUSCAR MAQUINA PILOTEADORA YA QUE ACTUALMENTE NO HAY DISPONIBILIDAD | ROBERTO RICARDO ROZO CIFUENTES | PORT - Pilotaje | Equipos | 2023-08-31 | 2023-09-22 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Contrato de carpintería metálica-legalizado JOB CONT-857 | John Alfredo Ceron Castro | T1 INSTALACION BARANDA BALCON PISO 1-22 | Otra | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | ENVIAR CORREO POR FALTA DE USO DE ANDAMIOS DE FACHADA | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERÍA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-22 | Mano de obra | 2023-09-23 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | SOLICITUD DE TAPAS REGISTRO AL PROVEEDOR | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 PUNTOS GAS PISO 1-22 | Materiales | 2023-09-16 | 2023-09-22 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Mamposteria pto fijo piso 1-12 | Contratos | 2023-10-06 | 2023-09-23 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial T2 | Contratos | 2023-10-06 | 2023-09-23 | 1
FIORINO | Llegada de materiales para actividades de enchapes | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Enchape baños piso 1-18 | Materiales | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 0
FIORINO |  | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | Anden perimetral T2 | Materiales |  | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Cielo Raso Acabado Drywall | Materiales |  | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst Baranda Placa Aire Acon | Materiales |  | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst ventaneria de fachada posterior serie 03 | Materiales |  | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst ventaneria de fachada posterior serie 05 | Materiales |  | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 02 | Materiales |  | 2023-09-25 | 0
EL JARDIN LAUREL | Aprobación formaleta salón social para programación de despacho | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Estructura Salón de Eventos | Equipos | 2023-08-18 | 2023-09-25 | 3
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Acero vigas de torre 2 torre 2 sotano 3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Materiales | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Definir enchapes y acabados zonas comunes | Jose Alfredo Jimenez Bernal | Z.SOCIAL 1 - Enchape sobre pisos y escaleras | Diseños | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0
COUNTRY LIVING | llegada de sifones flexibles t1 | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T1 Instalacion Sanitariosylavamanos p1-20 | Materiales |  | 2023-09-25 | 4
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T4 PUERTAS CORTAFUEGO | Contratos | 2023-10-11 | 2023-09-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Aprobacion planeacion de minicargador | (NO VALIDO) (NO USAR) | EXCAVACION MECANICA S2 11-12-13-14 | Equipos | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Anticipo 4 mamposteria | Elizabeth Vasquez Poloche | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Otra | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Llegada de material de 5 pisos sanitaria y ventilacion pases- T1 | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | T1 BAJANTES HIDROSANITARIAS PISO 1-24 | Materiales | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Estandar estructura Torre 3 | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Otra | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | revision diseño flejes PYP | German Andres Triana Pinto | T2 Placa contrapiso | Diseños | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | No se ha iniciado porque la escalera no ha podido ser fundida por la formaleta | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T1 RESANES ESTRUCTURA PUNTO FIJO ESCALERA 2 | Otra | 2023-10-30 | 2023-09-26 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Subsanar obervaciones de supervisicón tecnica de piso 3 y 4 | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 15 | Otra | 2023-10-02 | 2023-09-26 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | NivelaciónyLlenos zona peatonal Etapa 3 | Contratos | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0
PEÑON DE ALICANTE | llegada de andamios | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 FRISOS FACHADA POST | Materiales | 2023-10-15 | 2023-09-26 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | COMPARATIVO ALQUILER FORMALETA ENTIBADO | Edith Tatiana Prieto Cuevas | SOTANO TQ1 - TABLE ESTACADO TANQUE | Otra | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento cepilleras T5 | Jessica Alexandra Rodriguez Garcia | T5 Mezcladores | Materiales | 2023-10-11 | 2023-09-26 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Enviar programación de adoquín y bordillos | Diego Rene Rodriguez Moncada | Andenes 20 a 21 Instalación adoquín | Materiales | 2023-09-27 | 2023-09-26 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Montar O1 hierro de los sumideros | Diego Rene Rodriguez Moncada | Vía de 12 a 13 C1 Construcción de sumideros | Materiales | 2023-09-27 | 2023-09-26 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Instalación Citofono Piso 11-1 | Materiales |  | 2023-09-26 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Falta de liberación de espacio por fundida de muros de tanque de consumo | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T8 Inst elec aptos puntos en fundida (Estructura) | Seguridad y Espacio | 2023-10-05 | 2023-09-26 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Liberación de espacio de estructura de T3 & T4 | Claudia Marcela Acuña Beleño | E1 PISCINAS Excavacion a maquina para piscina entrenamiento | Seguridad y Espacio | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0
PALMANOVA | TERMINACIÓN ESTRUCTURA | Andres Felipe Meza Iglesias | T4 Montantes | Otra | 2023-09-11 | 2023-09-27 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | OD Pedido de enchapes de kits T9 | Daniela Gutierrez Guerrero | T9 Ench coc-bñ piso 6-5-4 | Materiales | 2023-09-23 | 2023-09-27 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | SOLICITAR MATERIALES | Edward Camilo Urrego Aguilera | CH Dotacion (Gimnasio-Salon de Juegos-Sala P2-Admon) | Materiales | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0
BELATERRA PRAIA | Llegada de acero para T6 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T7 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Materiales | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 0
SAONA | VIVIENDA_ ARQ-NO EST_ ESTRUCTURAS LIVIANAS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Estructura Dry wall placa nivel 1-13 | Diseños | 2023-07-12 | 2023-09-27 | 3
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Mamposteria sucia nivel 1-4 | Contratos | 2023-10-11 | 2023-09-27 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Aprobación modulación subestación | Edinson Dannylo Otero rojas | SUBESTACION ELEC cimentacion | Equipos | 2023-10-04 | 2023-09-28 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Escaleras | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 EST Escaleras pto fijo | Materiales | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Revisar disponibilidad de formaleta con proveedores | Matthew David Hernandez Posada | T2 EST Muro placa | Materiales | 2023-09-20 | 2023-09-28 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Conformacion terraza | Materiales |  | 2023-09-28 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 BarandasyPasamanos Escaleras Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-09-20 | 2023-09-28 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Andres Felipe Guerrero Amaya | T14 BARANDAS PF | Materiales |  | 2023-09-28 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PH Ventaneria fachada y puertas ventanas punto fijo P1 a P4 | Contratos | 2023-11-13 | 2023-09-28 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de mesones de cocina | Neil Fernando Barrios Molina | T3-T4 Lavaderos P1-P5 | Materiales |  | 2023-09-28 | 0
RIO DEL HATO MALL |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | SALIDA PROLONG LOCALES CCIAL | Contratos | 2023-11-05 | 2023-09-29 | 4
PRUEBA CARTAGENA | llegada de material | Juan Sebastian Lozada Muñoz | T2 Lavaderos Piso 11-1 | Materiales | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Primera lavada | Contratos | 2023-10-13 | 2023-09-29 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1-T2 Nomenclatura torre | Contratos | 2024-01-15 | 2023-09-29 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5-T6 Nomenclatura torre | Contratos | 2024-01-15 | 2023-09-29 | 2
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Radicar permiso secretaría ambiente | Lucy Skint Bueno | Andenes 20 a 21 Estructura andén | Otra |  | 2023-09-30 | 2
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | EC1 VENTANAS | Contratos | 2023-11-15 | 2023-10-02 | 2
SERRANIA DEL HATO | Revision de contrato existente de artemarmol con ing. Vianey | Vianey Eliana Roa Aceros | MESONES WC T6 | Otra | 2023-10-06 | 2023-10-02 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Requerimiento parales | Norfy Estefania Bedoya | PLACA PUNTAL S1 - Z1 | Seguridad y Espacio | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Conectores t2, t3 y ch2 cimentacion | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA PUNTAL S2 - 11-12-13-14 | Materiales | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar O1 material | Tatiana | T1 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Materiales | 2023-10-12 | 2023-10-02 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar OD material | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T3 INST. MESON COCINA PISO 1 a 17 (INCLUYENDO ESTUFA Y SOPORTE DE MESON) | Materiales | 2023-10-05 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | INSTALAR NUEVO ACCESO PARA INICAR CONSTRUCCIÓN DE ANILLO 6 | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Seguridad y Espacio | 2023-09-23 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | REVISAR CON FCA EL CIERRE DEL CONTRATO DE CARPINTERÍA DE MADERA | John Alfredo Ceron Castro | T1 Carpinteria Metalica - rejas cerramiento | Otra | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | CITA CON CUMBRE PARA CERTIFICADOS DE CUBIERTA | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 ESCALERAS PISO 1-CUBIERTA | Diseños | 2023-09-23 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | CIERRE DE OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA | John Alfredo Ceron Castro | T1 LAVADO ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-22 | Otra | 2023-10-07 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Certificacion por ing calculista de los ganchos instalados en el foso del ascensor | John Alfredo Ceron Castro | T1 RESANE FOSO ASCENSOR | Otra | 2023-10-06 | 2023-10-02 | 0
LA CABRERA |  | Eduard Andres Ayala Gongora | E1 T34 A 29 INST PUERTA METALICA DE ACCESO | Contratos | 2023-09-15 | 2023-10-02 | 1
PEÑON DE ALICANTE | ingreso personal de drywall | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 CIERRE DUCTOS HIDROSANITARIOS | Mano de obra | 2023-09-27 | 2023-10-02 | 0
PEÑON DE ALICANTE | ingreso de personal para pruebas y resanador | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 RED HID APTOS PRUEBA 2 | Mano de obra | 2023-09-30 | 2023-10-02 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ TOR_DOMOS ACRILICOS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T2 Domos de Cubierta | Diseños | 2024-01-09 | 2024-02-13 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de material | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | T3 Prolongaciones Hidrosanitarias Piso 1-11 | Materiales | 2023-08-29 | 2023-10-03 | 1
BELATERRA AREIA | Contratar Diseño de Equipo Piscina | Juan Diego Losada Caballero | Nivelación y replanteo -Piscina Adultos | Diseños | 2023-09-05 | 2023-10-03 | 1
EL COUNTRY - MASAI |  | Paula Galvis | T3 Primer aseo apto p1-20 | Contratos | 2023-10-27 | 2023-10-03 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Requerimiento accesorios gas cubierta T5 | Jessica Alexandra Rodriguez Garcia | T5 Centros de Medición Gas | Materiales | 2023-09-27 | 2023-10-03 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento material eléctrico pendiente T6 (Cable) | Freddy Gonzalo Castellanos Rodriguez | T6 Inst electrica SIPRA | Materiales | 2023-09-28 | 2023-10-03 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitar plaquetas | Tatiana | T7 LAVADEROS | Materiales | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 Closet alcobas, vestier, linos | Contratos | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | PONER AL DÍA LOS RESULTADOS DE LAS MUESTRAS EN EL R-ING 004 | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | MONTAR ORDEN DE COMPRA FORMALETA DE CIMENTACIÓN | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T2 ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACION | Equipos | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | CARTILLA DE ACERO DE PISO 4 Y 5 DE T2 | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T2 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 19 | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | montgar O1 de material hidrosanitario | Andres Felipe Arenas Suarez | T4 RED HID aptos red | Materiales | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Envio de correo para aprobación de baldes nuevos para T.G | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | IZAJE TG1 TORRE 1 | Materiales | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Presentación proyecto diseño a gerencia de sucursal | Juan Alberto Gutierrez Forero | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Consultar sobre pedido de grouting para mamposteria | Erika Solangy Muñoz Boada | T1 MAMPOSTERIA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-24 | Materiales | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | PEDIDO ACERO ESCALERAS DE CIM A P2 | Erika Solangy Muñoz Boada | T2 ESCALERAS PISO 1-CUBIERTA | Materiales | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | VERIFICAR CANTIDADES HIDROSANITARIAS Y RCI | Ana Milena Gallo Sanabria | SOTANO ZH - FILTROS CONTRAPISO E INST HIDROSANITARIAS | Otra | 2023-10-09 | 2023-10-03 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Llegada ascensor a obra t4 | Víctor Manuel Diaz Laverde | T4 LLEGADA OBRA | Materiales |  | 2023-10-04 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Contratos | 2023-10-28 | 2023-10-04 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 Acta Entrega Ascensor 1 | Contratos | 2023-10-19 | 2023-10-04 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Vent fachada principal | Materiales |  | 2023-10-04 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Cotización formaleta tanque | Juan Camilo Dominguez Acuña | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Equipos | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 1
AQUANOVA | LLEGADA FORMALETA ESCALERA | Jurany Cristina Lara Antequera | T1 EST Escaleras pto fijo | Equipos | 2023-09-29 | 2023-10-04 | 0
DIMARO | URB Llegada aparatos sanitarios zona social | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Aparatos Sanitarios P1-3 Z. Social | Materiales | 2023-09-30 | 2023-10-05 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 aptos Enchape baños | Contratos | 2023-10-31 | 2023-10-05 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Material en obra | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-1 Ptas acceso | Materiales |  | 2023-10-05 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 Red de gas montante | Contratos | 2023-11-01 | 2023-10-05 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada acero | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7-8 ARMADOyFUNDIDA VIGAS | Materiales | 2023-09-15 | 2023-10-05 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Dar información sobre las longitudes para cotizar pruebas | Diego Rene Rodriguez Moncada | Andenes 20 a 21 Instalación de red de acueducto | Otra | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | actualizar bitacora de obra | Diego Rene Rodriguez Moncada | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-21 | 2023-10-05 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Cotización pruebas de hermeticidad | (NO VALIDO) (NO USAR) | Vía de 20 a 21 Instalación de tubería pluvial | Otra | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revision y recorrido interno del desfogue de la planta con diselectros | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | PARQ - Montaje planta de emergencia | Otra | 2023-10-13 | 2023-10-05 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | RAR-ALL ET2 Realizacion de pozosycamaras | Contratos | 2023-10-31 | 2023-10-05 | 2
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Laminado Drywall Piso 11-1 | Contratos | 2023-10-20 | 2023-10-05 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Acta Entrega Ascensor 1 | Contratos | 2023-11-10 | 2023-10-06 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Graniplast Fachada Posterior | Contratos | 2023-10-23 | 2023-10-06 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Con Alistamiento para evitar sobrecostos. | Orlando Santamaria Garcia | T3 Graniplast patio piso 17 a 1 | Otra | 2023-10-10 | 2023-10-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO CIM fundida zapatas NIV -1 | Contratos | 2023-11-02 | 2023-10-09 | 4
LYON CIUDAD LA SALLE | Diseño estrcutural viga cimentación cerramiento | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T1 CERRAMIENTO - Carpinteria Metalica - rejas | Diseños | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 2da mano pisos 1-17 | Contratos | 2023-10-24 | 2023-10-09 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Graniplast pasillos piso 17-1 | Contratos | 2023-10-24 | 2023-10-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Conectores tprre 2 torre 3 y ch2 sotano 3 | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Materiales | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Planeacion concreto y acero | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Otra | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T4 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-16 PLACA | Diseños | 2024-07-26 | 2024-01-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T8-T9-T10 Muros P1-P5 | Contratos | 2023-11-02 | 2023-10-09 | 3
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T6 PUERTAS PPAL | Contratos | 2023-10-30 | 2023-10-10 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | terminar diseño hidraulico | German Andres Triana Pinto | PQDERO Filtro espina de pescado E1 | Diseños | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Ptos Gas Piso 1 - 19 | Contratos | 2023-10-26 | 2023-10-10 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido material hidrosanitario Etapa 1 - Sotanos | Ricardo Mauricio Roa Tellez | P.SOTANOS S2 - Instalacion tuberias sanitarias y lluvias | Materiales | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Contrato mamposteria Etapa 2 y 3, CH, Porterias | SILVIO ANDRES VELANDIA | S.PARQ E2 - Mamposteria interna | Otra | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Enviar comparativo hidrosanitario - Torre 2 | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PISO 1-24 | Otra | 2023-10-04 | 2023-10-10 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Para iniciar la actividad se requiere acabar la estructura hasta CUB para realziar todo el resane | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T1 RESANE FACHADA LATERAL 1 | Mano de obra | 2023-11-08 | 2023-10-10 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Tener contrato legalizado | Camila Pedraza Aldana | T5 CIM Fundida - Concreto de limpieza | Otra | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | APROBACION TRANSPORTE TITAN | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Materiales | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | SUBIR PRECIO DE LAS OQ DE LOS EQUIPOS DE URBANISMO | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Materiales | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | FACTURACION AL DIA CON TITAN | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | Vía de 20 a 21 Construcción de pozos sanitario | Materiales | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | O1 DE ACERO Y PASOS DE SUMIDERO | (NO VALIDO) (NO USAR) | Vía de 20 a 21 Construcción de sumideros | Materiales | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0
MERIDIANO | generar og y envio a proveedor hierro tanque | Paola Andrea Gonzalez Borbon | TQ Excavacion a maquina para cimentacion Tanque | Materiales | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 1
EL JARDIN AZUCENA | OG Acero y malla de estructura | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 EST Muro placa | Materiales | 2023-10-06 | 2023-10-11 | 0
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T1 Aparatos de cocina 1-15 | Materiales | 2024-05-11 | 2023-10-11 | 0
AQUANOVA | T2 Seguimiento ingreso de personal para inicio estructura | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T2 EST Muro placa P1-P12 | Mano de obra | 2023-10-12 | 2023-10-11 | 0
LORCA | LLEGADA CEMENTO | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 CIM Solado | Materiales | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0
LORCA | REQUERMIENTO MATERIALES | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | T1 RED HID Montante acometida | Materiales | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Solicitud Hidroflo con Julio- planearlo | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Equipos | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Instalación de portón de acceso a obra | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada acero torre grúa | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada de materiales SST | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Requerimiento para cimentación de torre grúa T1-T2 | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Contrato redes HyS+RCI | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-09-04 | 2023-10-12 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Inicio excavación tanque almacenamiento AP | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Modificación de pruebas de integridad de pilotes | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Montaje QNTRL excavación pilotes T1,T2,T3 | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-09-04 | 2023-10-12 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Revisión contrato provisional eléctrica de obra ( fecha de inicio y fecha de fin) | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Seguimiento reunión acueducto (18/08/2023) | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-09-05 | 2023-10-12 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Contrato tanque mano de obra | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-09-18 | 2023-10-12 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Hacer entrega formal (formatos) de planos actualizados | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - Inst. Tuberias sanitarias y lluvias colgantes sotano | Diseños | 2023-10-18 | 2023-10-12 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2023-11-08 | 2023-10-12 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Modiificar la salida peatonal de la torre por el costado occidental para el remate de la culata | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 RESANE FACHADA LATERAL 1 | Seguridad y Espacio | 2023-10-28 | 2023-10-12 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Montar referencias faltantes de enchapes baños(2) y cocina(1) | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 ENCHAPES P 7-8-9 | Materiales | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | llegada llave de jardin t6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Lavaderos | Materiales | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud Material | (NO VALIDO) (NO USAR) | E3 REDES AGUAS RESIDUALES | Materiales | 2023-09-22 | 2023-10-12 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada de lavaderos | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T14 AP SANITARIOS | Materiales | 2023-10-19 | 2023-10-12 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Ptas baños aux- pisos 1-12 | Contratos | 2024-05-28 | 2023-10-12 | 0
BELATERRA AQUARIS | llegada de material | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T6 Ptas baños aux- pisos 1-12 | Materiales |  | 2023-10-12 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | E-1 SALON SOCIAL PISOS Y ENCHAPES | Contratos | 2023-11-08 | 2023-10-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-8 Montante gas | Contratos | 2023-11-08 | 2023-10-12 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T11-T12 Mamposteria interna P1-P5 | Contratos | 2023-11-09 | 2023-10-13 | 2
LA PLAZUELA |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T6 Estructura Drywall P8-P1 | Contratos | 2023-11-02 | 2023-10-13 | 4
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 ESPEJO BAÑO | Materiales | 2024-06-06 | 2024-04-16 | 0
MERIDIANO | EQUIPAMIENTO_ EST_ POR_ESTRUCTURA | Carmen Yaneth Bautista | MODULO 1 EST Resanes vigas y columnas int | Diseños | 2023-12-11 | 2024-01-17 | 0
EL JARDIN LAUREL | OG puertas cortafuegos | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1 Puertas Corta Fuegos Piso 1-11 | Materiales |  | 2023-10-17 | 8
FIORINO | Envío de detalle cubierta portería | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | DetalladayTerminacion Porteria-Recepcion | Diseños | 2023-09-03 | 2023-10-17 | 4
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento material hidrosanitario T2 | Jessica Alexandra Rodriguez Garcia | T2 Desagues Subterraneos | Materiales | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada material montantes CI e Hidráulica T5 | Valentina Sanchez Mantilla | T5 Red CI Montante Valvulas | Materiales | 2023-10-03 | 2023-10-17 | 1
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Pisos baño auxybalcones-piso 1-12 | Contratos | 2023-10-31 | 2023-10-17 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 Impermeab cubierta | Contratos | 2023-09-26 | 2023-10-17 | 2
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Movimiento de secciones torre grúa | Yury Christina Ibañez Amaya | EXCAVACION MECANICA S1 - Z1-Z2-Z3-Z4-Z5-Z6 | Seguridad y Espacio | 2023-09-26 | 2023-10-17 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Envio otro si ABECOL | SILVIO ANDRES VELANDIA | EXCAVACION MECANICA S1 - TORRE 1 - PARQ | Otra | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFINIR CONTRATISTA DE PROVISIONAL ELECTRICA | Karen Valentina Sanchez Guzman | PROVISIONAL ELÉCTRICA | Otra | 2023-09-26 | 2023-10-17 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFINIR CONTRATO DE REMATES ESTRUCTURA | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 RESANE ESTRUCTURA INTERIOR APTOS PISO 1 a 15 | Otra | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada Material | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T-5 EXCAVACIÓN FOSOS ASCENSOR | Materiales | 2023-12-06 | 2023-10-17 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Falta terminar diseño | German Andres Triana Pinto | T1-T2 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Diseños | 2023-09-13 | 2023-10-17 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE |  | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T1 IMPERMEABILIZACIÓN DUCHAS 1ERA MANO | Contratos | 2023-09-20 | 2023-10-18 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T5 PUERTAS CORTAFUEGO | Materiales | 2024-06-17 | 2024-05-09 | 0
MERIDIANO | llegada de hierro subestacion electrica | Paola Andrea Gonzalez Borbon | SUBESTACION ELEC1 estructura | Materiales | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | CUBRIR TUB ALMACEN | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Materiales | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T1 Puertas acceso nivel 1-15 | Materiales | 2025-01-21 | 2023-10-18 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 Laminado Drywall Piso 11-1 | Contratos | 2023-11-20 | 2023-10-18 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Impermeabilización Foso Ascensor | Diseños | 2024-01-16 | 2024-02-09 | 0
LOTE MADERO | Llegada de acero para muro | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Zonas duras PC18 | Materiales | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Katherine Fabrega | Portería 1-Club house Inst. Puertas y ventanas | Materiales | 2024-09-11 | 2024-07-30 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T8 Mortero aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Contratos | 2023-11-15 | 2023-10-19 | 4
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Formaleta | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T5-6 ESCALERAS P1-12 | Equipos |  | 2023-10-19 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de informacion a sika o toxcement para producto de sellado de sifones | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 PUNTOS SANITARIOS PISO 1-22 | Materiales | 2023-10-28 | 2023-10-19 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas NIV -1 | Contratos | 2023-11-15 | 2023-10-19 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | SOTANO ZH - EXCAVACION CIELO ABIERTO CON TALUDES | Contratos | 2023-11-15 | 2023-10-19 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar contratacion de actividades pendientes en sotano para DFG | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - EXCAVACION SOTANO 1 | Otra | 2023-10-06 | 2023-10-19 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Consultar estado de radicacion de planos de serie 3 | John Alfredo Ceron Castro | SOTANO 1 - Montaje subestacion - Tableros | Diseños | 2023-10-14 | 2023-10-19 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar muestra del enchape de piso y muro de punto fijo de piso 1 de torre para validar si se utiliza el de la especificación o se suministra un homologo | Sandra Patricia Porras Torres | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Materiales | 2023-09-23 | 2023-10-19 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Visita con altus parar revisar estado de fosos de ascensor para su instalacion | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ENTREGA FOSO ASCENSOR | Otra | 2023-10-20 | 2023-10-19 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Instalación Cerramiento Perimetral Piscinas | Contratos | 2023-10-24 | 2023-10-19 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Montante gas | Contratos | 2023-11-02 | 2023-10-19 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Prueba montante de gas | Contratos | 2023-11-02 | 2023-10-19 | 0
SANTA CLARA | Definición de diámetro de pilotes | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 CIM Pilotes | Diseños | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0
BELATERRA TEMPUS | PROGRAMACIÓN DETALLADA | Jefferson Mauricio Suarez Rojas | Inicio de obra | Otra | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Zonas Comunes Red de Baja Tension | Contratos | 2023-11-28 | 2023-10-20 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Alistamiento de Apartamentos | Angela Milena Bonilla Rivera | T3 Medidores de acueducto | Otra | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | T04 Suministro ventaneria fachada posterior | Diseños | 2024-08-30 | 2024-08-02 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-9 Estructura Muro placa P1-P12 | Contratos | 2023-08-09 | 2023-10-23 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Carlos Andres Moreno Villamizar | T13 Ptas int. wc | Materiales | 2024-12-03 | 2024-08-29 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Traslado parales equipos | Yury Christina Ibañez Amaya | PLACA PUNTAL S1 - Z13 | Materiales | 2023-10-25 | 2023-10-23 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Primera lavada 1-15 | Contratos | 2023-11-07 | 2023-10-23 | 0
EL JARDIN LAUREL | Enviar acta de vanos torre 3 | Izza Milena Rangel Franco | T3 Ventana Fachada Principal | Otra | 2023-09-29 | 2023-10-23 | 3
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Hernan Alfonso Isaza Benitez | Impermeabilizacion Interna Piscinas | Diseños | 2024-01-10 | 2024-02-13 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada enchapes portería y comunales | Elizabeth Vasquez Poloche | EDIF COMUNAL 2 3ER PISO CUB - Enchape de escaleras y pisos | Materiales | 2023-11-02 | 2023-10-23 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | SOLICTUD MATERIAL CUBIERTA | Tatiana | T3 ACABADOS CUBIERTA TRANSITABLE | Materiales | 2023-10-25 | 2023-10-23 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Legalización contrato de mampostería - Sótanos | SILVIO ANDRES VELANDIA | S.PARQ E1 - Mamposteria interna | Otra | 2023-10-09 | 2023-10-24 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Organización del área de parqueaderos (ACERO DE VIMANA) | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZH - EXCAVACION CIELO ABIERTO CON TALUDES | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 2
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Estucoyprimera mano piso 1-20 | Contratos | 2023-11-19 | 2023-10-24 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | No se encuentran los materiales en obra | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T3 pto fijo Mamposteria interna | Materiales | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | No se encuentran los materiales en obra | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T1 Friso punto fijo | Materiales | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T3 Piso Ascensor 2 | Diseños | 2024-01-07 | 2024-02-07 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Requerimiento de 3 apartamentos para torre 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Pisos Baño Aux P 11-1 | Materiales | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Relleno, estucoy1era mano pisos 1-18 | Contratos | 2023-11-09 | 2023-10-25 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento arañas sanitarias t9 | Nayelis Torres Mendez | T9 BAJANTE SANITARIO | Materiales | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | MAMPOSTERIA P1 A P4 T11 | Contratos | 2023-11-22 | 2023-10-25 | 2
MERIDIANO | GENERAR OG Y ENVIO A PROVEEDOR PISOS Y ENCHAPE PORTERIA | Paola Andrea Gonzalez Borbon | BDGA 1 Mortero baños | Materiales | 2023-10-27 | 2023-10-25 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie Alcoba Ppal | Materiales | 2025-06-19 | 2024-08-07 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Prueba de muestra suministrada por sika para sello de los sifones | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 PUNTOS SANITARIOS PISO 1-22 | Materiales | 2023-10-28 | 2023-10-25 | 0
LORCA | PEDIDO MEZCLADOR | Andres Felipe Otero Rojas | T1 RED HID Mezcladores en estructura | Materiales | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Validar contratacion de carpinteria metalica y revisar que esta pendiente por contratar | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | PARQ - Instalacion de Carpinteria metalica cuartos tecnicos | Otra | 2023-11-04 | 2023-10-25 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisión de todos los diseños de la obra para realizar un barrido sobre lo que esta pendiente por contratar para mejorar la planeacion en obra | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PISO 1-22 | Otra | 2023-10-28 | 2023-10-25 | 0
CADIZ | Llegada escotilla por parte de Aincom | Miguel Felipe Alarcon Medina | T4 ESCOTILLA CUBIERTA | Materiales | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 1
AQUANOVA | T3 Seguimiento llegada hierro cimentación | Jurany Cristina Lara Antequera | T3 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 1
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 Inst Ducto metalico basuras | Contratos | 2023-11-16 | 2023-10-26 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | llegada de cerraduras habitacion t6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Ptas int. wc | Materiales | 2023-10-06 | 2023-10-26 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada de material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | E2 REDES DE AGUA POTABLE | Materiales | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada puertas de baño t14 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T14 PUERTA BAÑO | Materiales | 2023-11-07 | 2023-10-26 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Solicitar material | Daniela Patricia Herrera Melendez | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial T2 | Materiales |  | 2023-10-26 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Montar OG prolongaciones hidraulicas | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 RED HID aptos puntos en mamposteria | Materiales | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Solicitar material | Daniela Patricia Herrera Melendez | Construcción Cto de Maquinas Piscinas (Obra Negra) | Materiales |  | 2023-10-26 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Entrega diseño Provisional | Yuli Maribel Arias Cifuentes | Provisional de agua | Diseños | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Inicio llegada ladrillo y bloque | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 MAMPOSTERIA PASILLO TORRE | Materiales |  | 2023-10-26 | 3
PROVENZA PRESTIGE | Alistamiento Aptos - Factibilidad Enel | Angela Milena Bonilla Rivera | T3 Revision RETIE | Otra | 2023-11-20 | 2023-10-27 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Red Bajante Sanitaria | Contratos | 2023-11-14 | 2023-10-27 | 9
TERRAZA DE MIRAFLORES | VIVIENDA_ HID_ ALCANTARILLADO | Carlos Andres Moreno Villamizar | Excavacion red de alcant T 13-12-11 | Diseños | 2023-12-30 | 2024-02-01 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | T01 Desagues | Diseños | 2024-02-11 | 2024-02-02 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Estucoy1era Mano Pintura Pto Fijo Piso 1-19 | Contratos | 2023-11-16 | 2023-10-30 | 2
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Estucoy1ra Mano Pintura Piso 16-17-18-19 | Contratos | 2023-11-16 | 2023-10-30 | 2
EL JARDIN LAUREL | Llegada a obra | Izza Milena Rangel Franco | T2 Puerta Ventana Corrediza Piso 1-11 | Materiales | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 CIM Solado | Contratos | 2023-11-24 | 2023-10-30 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar OD gabinetes | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T3 INST. CAJAS GABINETES CONSTRAINCENDIO TORRE | Materiales | 2023-11-27 | 2023-10-30 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Contratos | 2024-08-13 | 2023-10-30 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Definicion formaleta parqueadero | yurkey Katherine Larrota Serrano | PQDERO EST Armado y fundida columnas S1-P1 | Equipos |  | 2023-10-31 | 3
VIVERDI | Llegada de formaleta losa para parqueadero | LICETH PAOLA GUTIERREZ TORRES | MOD PORT CONTRA FIORINO S1 Armado y fundida estructura vigas y placa | Equipos | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 1
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 APTOS Primera mano placa | Diseños | 2024-02-10 | 2024-02-12 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 Lavaderos Piso 11-1 | Contratos | 2023-12-06 | 2023-10-31 | 0
FIORINO | Llegada de material | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | Aparatos sanitarios Porteria-Recepcion | Materiales |  | 2023-10-31 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | No ha llegado el equipo a obra | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | Tanque Sistema de bombeo | Materiales | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Instalacion hidroflow para suministro de agua proyecto | Andres Felipe Arenas Suarez | Campamento | Otra | 2023-09-13 | 2023-10-31 | 5
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Contrato de mezclas de morteros | SILVIO ANDRES VELANDIA | S.PARQ E1 - Mamposteria interna | Otra | 2023-10-09 | 2023-10-31 | 2
GALLET CIUDAD LA SALLE | solicitud de anticipo | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T3 aptos Mamposteria interna 1 a 17 | Materiales | 2023-10-19 | 2023-10-31 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFINIR CONTRATISTA DE MAMPOSTERIA | Karen Valentina Sanchez Guzman | PORTERÍA - MAMPOSTERÍA INTERNA | Otra | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFINIR CONTRATISTA DE MAMPOSTERIA | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 19 | Otra | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFNIR CONTRATISTA DE COMUNALES | Karen Valentina Sanchez Guzman | ZS LOCALES - Inst. de ventaneria | Otra | 2023-11-20 | 2023-10-31 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de material para el pilotaje de la porteria | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | EXCAVACION MECANICA ED. COMUNAL | Materiales | 2023-11-04 | 2023-11-01 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Antes de instalar muestra de baranda se debe revisar el diseño de anclajes. Solicitar el de la obra Lyon | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 BARANDA PUNTO FIJO PISO 1-22 | Diseños | 2023-10-28 | 2023-11-01 | 0
LORCA | CONCRETOS | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | T1 EST Muro placa P1-P23 | Materiales | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 0
LORCA | REQUERIMIENTO MATERIAL | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | T1 RED SAN aptos Punto en muro Estructura | Materiales | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de EQ para elevador de carga al area de equipos | Sandra Patricia Porras Torres | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Materiales | 2023-10-28 | 2023-11-01 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Coordinar los trabajos en andamios con etalum | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Seguridad y Espacio | 2023-10-27 | 2023-11-01 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T2 Estructura P1 a P16 | Contratos | 2023-12-05 | 2023-11-01 | 1
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Relleno, estucoy1era mano pisos 1-19 | Contratos | 2023-11-17 | 2023-11-01 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada de lavadero | Lucy Hortencia Avila Romero | T7 LAVADEROS | Materiales | 2023-10-10 | 2023-11-01 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puertas principales | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-2 Ptas acceso | Materiales | 2023-09-30 | 2023-11-02 | 1
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 Granipast Fachada Ppal | Contratos | 2023-11-22 | 2023-11-02 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | PLACA PRIMER PISO E1 - PLAZOLETA 3 | Contratos | 2023-11-22 | 2023-11-02 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada mesones t16 | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T16 MESON COCINAyESTUFA | Materiales | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | llegada de restante de kits cerradura de habitacion t6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Ptas int. wc | Materiales | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 1
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Traslado de árboles | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E2 TRASLADO DE ARBOLES | Materiales | 2023-10-05 | 2023-11-03 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Katherine Fabrega | Instalación de red contraincedios E1 | Materiales | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | EQUIPAMIENTO_ ARQ _ PIS_PISOS Y ENCHAPES | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | Z.SOC PISC - Impermeabilizacion piscina | Diseños | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T11 PRIMERA LAVADA 1 AL 11 | Contratos | 2023-11-21 | 2023-11-04 | 0
SOLARIO | Material RCI | Mariam Jese Donado Cantillo | T1 Red CI pto fijo Montante | Materiales | 2023-08-30 | 2023-11-07 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Pedido acero | Tatiana | EDIF COMUNAL 1 - CIMENTACIÓN Y PLACA CONTRAPISO | Materiales |  | 2023-11-07 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Inicio armado cimentación | Tatiana | T4 Cimentacion torre grua | Otra | 2023-09-15 | 2023-11-07 | 2
PASEO SAN RAFAEL |  | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Contratos | 2023-11-25 | 2023-11-07 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE |  | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | PARQUE ZONAL Instalacion de contenedores de raices | Materiales | 2024-07-10 | 2024-04-18 | 0
SERRANIA DEL HATO | Llegada ladrillo interno T6 | Laura Tatiana Guevara Luna | MAMPOSTERIA P1 A P4 T6 | Materiales | 2023-10-10 | 2023-11-07 | 1
FIORINO | Llegada de combos sanitarios adicionales | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T1 Aparatos sanitarios pisos 1-17 | Materiales | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Entrega de foso ascensor torre 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Acta Entrega Foso Ascensor 2 | Otra | 2023-08-28 | 2023-11-07 | 3
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T2 Impermeabilización Cubierta | Contratos | 2023-11-17 | 2023-11-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Contratos | 2023-12-13 | 2023-11-08 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Impermeabilizacion cubierta | Diseños | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0
EL JARDIN CAMELIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T4 Lavaderos Piso 18-1 | Diseños | 2024-01-13 | 2024-02-20 | 0
LORCA | SOLICITUD DE MATERIALES | Andres Felipe Otero Rojas | T1 Desagues cajas de inspeccion | Materiales | 2023-10-18 | 2023-11-08 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Ascensor T4-3-5 | Lucy Hortencia Avila Romero | T4 ASCENSOR | Materiales | 2023-10-30 | 2023-11-08 | 1
PALMANOVA | Seguimiento Llegada cerraduras | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T1 Puerta ppal | Materiales | 2023-11-03 | 2023-11-08 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | Z.SOCIAL 1 - Inst. carpinteria metalica | Diseños | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada malla Muro y Placa | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T5-6 MURO PLACA P1-12 | Materiales | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Estructra Dry wall piso 7-8-9 | Contratos | 2023-11-28 | 2023-11-09 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada formaleta placa cim parq | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | PQDERO Antepiso NIV -1 | Equipos | 2023-12-07 | 2023-11-09 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Solicitud de ventanería | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T3 Ventana Fachada Posterior | Materiales | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Actividad a Ejecutar en Septiembre | Julian Pedreros Castellanos | T -9 Izaje torre grua 1 | Seguridad y Espacio |  | 2023-11-09 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T13-T14 Prolongaciones Gas P1-P5 | Contratos | 2023-12-05 | 2023-11-09 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | T1 aptos Mortero | Contratos | 2023-12-05 | 2023-11-09 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | Inicio de obra | Contratos | 2023-08-09 | 2023-11-10 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T4 MAMPOSTERIA ANTEPECHOS PISO 1-16 | Diseños | 2024-08-26 | 2024-02-12 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Drywall salón eventos | Contratos | 2023-08-09 | 2023-11-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento de pisos y enchapes torre 9 | Nayelis Torres Mendez | T9 PISOS CERAMICA - PISO 1 AL 11 | Materiales | 2023-10-31 | 2023-11-11 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Fundida cimentacion torre grua T4 | Tatiana | T4 Cimentacion torre grua | Otra | 2023-09-18 | 2023-11-14 | 4
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 INST PUERTA CORTAFUEGO | Contratos | 2023-09-28 | 2023-11-14 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Cierre de ductos por pruebas de duchas | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T1 PAÑETE INTERIOR PISO 1 A 15 | Otra | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de material | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T3 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 15 | Materiales | 2023-11-24 | 2023-11-14 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T13-T14 Puertas baño auxiliar | Contratos | 2023-07-14 | 2023-11-14 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Pendiente liberacion de espacio por fundida de torres 8 a 10 | Santiago Miguel Barrios De Armas | E1 PISCINAS Excavacion a maquina para piscina entrenamiento | Seguridad y Espacio | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T6 Mamposteria de fachada ppal | Contratos | 2023-11-02 | 2023-11-14 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento materiales mampostería (Varillas, epoxico, ladrillo, etc) ( | Deisy Yadira Leal Campos | T1 Mamposteria interna (en sucio y borde de placa) | Materiales | 2023-10-11 | 2023-11-14 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada accesorios gas cubierta T5 | Valentina Sanchez Mantilla | T5 Centros de Medición Gas | Materiales | 2023-10-18 | 2023-11-14 | 2
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Aprobación de Diseños | Jose Alejandro Torres Rodriguez | VIA 5 (19) DESCAPOTE | Diseños |  | 2023-11-14 | 5
LA VEGA DE SAN ROQUE | Llegada de puertas de madera pendientes | Cristian Leandro Cuevas Uribe | T37-38 Puerta Baño P1 a P5 | Materiales | 2023-11-07 | 2023-11-15 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T8 Inventarioyubicación lineas de vida | Contratos | 2023-11-29 | 2023-11-15 | 3
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 aptos Enchape cocina | Contratos | 2023-12-11 | 2023-11-15 | 1
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 pto fijo Piso | Contratos | 2023-12-11 | 2023-11-15 | 1
LORCA | REQUERIMIENTO CONCRETO ACERO | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2023-11-17 | 2023-11-15 | 0
LORCA | Llegada TG | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 EST Muro placa P1-P23 | Equipos |  | 2023-11-15 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Definir a que pilotes se les hara las pruebas PIT | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - DESCABECE DE PILOTES | Otra | 2023-11-30 | 2023-11-15 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de acero de zonas comunes-porteria-local | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | PORT-EDIF COMUN Excavacion Red Hidraulica | Materiales | 2023-11-11 | 2023-11-15 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Cerrar remates de obra gris en los pisos 2 y 3 para poder iniciar actividad de enchape | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-22 | Otra | 2023-10-14 | 2023-11-15 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Descontratar zocalo en madera en mueble isla. Contratarlo a CSB | John Alfredo Ceron Castro | T1 INST. MUEBLES COCINA Y ROPAS PISO 1-22 | Otra | 2023-10-20 | 2023-11-15 | 1
PEÑON DE ALICANTE | gestion compra equipos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA | Equipos |  | 2023-11-15 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar el diseño de seguridad humana a arquitectura para confirmar que todos las incidencias fueron atendidas | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERÍA PUNTO FIJO PISO 1-22 | Otra | 2023-11-18 | 2023-11-15 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Enviar correo a arquitectura solicitando cambio de diseño de ventana de apartamento 108 ya que no cumple con las exigencias de vanti | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Diseños | 2023-11-11 | 2023-11-15 | 0
JARDIN IMPERIAL | Montar OG arañas sanitarias t9 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1 AL 11 | Materiales | 2023-10-27 | 2023-11-15 | 1
EL JARDIN AZUCENA | aprobación modulación | Edinson Dannylo Otero rojas | SUBESTACION ELEC cimentacion | Equipos | 2023-10-05 | 2023-11-15 | 2
EL JARDIN AZUCENA | OG Requerimientos tanque | Juan Camilo Dominguez Acuña | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2023-10-20 | 2023-11-15 | 1
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 RCI Columna tuberia A.C SCH | Contratos | 2024-01-09 | 2023-11-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | VIVIENDA_HID_ ACUEDUCTO | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst Tuberia de distribucion a torres | Diseños | 2024-01-21 | 2024-02-28 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 1er Aseo Punto Fijo Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-12-01 | 2023-11-16 | 3
PUNTALTA ALTOFARO | Planeación de importación con los pisos y enchapes de piso 17 al 21 | Adriana Patricia Sara Paez | PISO P 18-17-16 T4 | Materiales | 2023-10-31 | 2023-11-16 | 1
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T5 Empaste fachada principal | Diseños | 2024-02-11 | 2024-02-27 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Mesones en acero inixidable | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-1 Meson acero Inox. Incl lavaplatos + estufa | Materiales | 2023-11-18 | 2023-11-16 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T4 Primera lavada | Contratos | 2023-11-30 | 2023-11-16 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Modificacion Pruebas PIT | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | T1 CIM Descabece de pilotes | Otra | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Club House-Frisos Nivel 2 | Diseños | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | PORT F1 Frisos internos Porteria- Port-Recepcion-Admon | Diseños | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Primera lavada | Diseños | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Friso aptos piso 1-12 | Diseños | 2024-02-02 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T8 Friso aptos piso 1-12 | Diseños | 2024-02-02 | 2024-02-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de material | Monica Salazar Espinosa | T2 Instalación Citofono Piso 11-1 | Materiales | 2023-08-12 | 2023-11-17 | 1
BELATERRA AQUARIS | URBANISMO_ ARQ_ URB_ZONAS VERDES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes T11 | Diseños | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T11 Friso piso 1-12 | Diseños | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T12 Friso piso 1-12 | Diseños | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T7 Primera lavada | Diseños | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | VIVIENDA_ HID_ ALCANTARILLADO | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | E2 RADICACION PERMISO DE VENTAS | Diseños | 2024-02-25 | 2024-02-21 | 0
COUNTRY LIVING |  | Tatiana Rondon Villareal | Instalacion de Drywall Pool House | Materiales | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Inst. Pisos P 1-2-3 | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-20 | 3
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Inst. Pisos P 4-5-6 | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-20 | 3
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Mortero Piso 10-11-12 | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-20 | 3
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Mortero Piso 7-8-9 | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-20 | 3
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Zona Verde Urbanismo Externo | Contratos | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 3
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T2 BarandasyPasamanos Pto Fijo | Contratos | 2023-11-21 | 2023-11-20 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T1 Suministro Pasamanos escalera | Contratos | 2023-12-08 | 2023-11-21 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | E-1 SALON SOCIAL CARP. MADERA | Contratos | 2023-12-20 | 2023-11-21 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada material faltante plomería T5 | Valentina Sanchez Mantilla | T5 Red hidraulica prueba aptos | Materiales | 2023-10-18 | 2023-11-21 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | S.PARQ E2 - Montaje planta de emergencia | Materiales | 2026-09-07 | 2024-12-17 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | montar la O1 en JDE | Andres Felipe Arenas Suarez | T1 pto fijo Piso | Materiales | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA A OBRA | Edward Camilo Urrego Aguilera | T2 CLOSETyVESTIER | Mano de obra | 2023-11-23 | 2023-11-22 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Estándar de mampostería | Maria Isabel Morales Cotes | T1 aptos Mamposteria buitron | Materiales | 2023-09-21 | 2023-11-22 | 5
JARDIN IMPERIAL | Pedido PVC antepisos | Nayelis Torres Mendez | T9 ANTEPISO APARTAMENTOS - PASILLO | Materiales | 2023-10-27 | 2023-11-22 | 2
BELATERRA AREIA | URBANISMO_ ARQ_ URB_ANDENES INTERNOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Anden perimetral T1 | Diseños | 2024-02-11 | 2024-03-06 | 0
BELATERRA AREIA | URBANISMO_ ARQ_ URB_ZONAS VERDES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Replanteo y Siembra de Zonas Verdes T2 | Diseños | 2024-02-11 | 2024-03-06 | 0
SANTA CLARA | Instalación hidroflo (aprobación) | Tatiana Alejandra Correa Franco | PQDERO CIM MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 EJE 8-20 (A-D) Excavacion comun | Equipos | 2023-11-08 | 2023-11-23 | 2
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Alejandro Hoyos Ruiz | T9 PRIMERA LAVADA 1 AL 11 | Diseños | 2024-05-17 | 2024-03-06 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Instalación de PuertasyVentanas Gimnasio | Materiales |  | 2023-11-23 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Puertas Internas de Madera Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-11-07 | 2023-11-23 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Contratos | 2023-09-19 | 2023-11-23 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar recorrido con in nova en escaleras y pasillos para verificar el estado de los remates de esta zona | Sandra Patricia Porras Torres | T1 ESTUCO BAJO PLACA PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Otra | 2023-10-13 | 2023-11-23 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar OD material | Tatiana | T2 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Materiales | 2023-12-05 | 2023-11-23 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada andamioscolgates | Daniel Eduardo Garcia Blandon | ED PARQ MAMP - PAÑETE | Equipos | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada puertas baño t14 | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T14 PUERTA BAÑO | Materiales | 2023-11-07 | 2023-11-23 | 1
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Friso fachada posterior | Diseños | 2024-01-28 | 2024-03-04 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Graniplast culata izquierda | Diseños | 2024-01-28 | 2024-03-04 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Baranda metalicas P1-20 | Contratos | 2023-12-13 | 2023-11-23 | 2
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ARQ_TOR_LAVADEROS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Lavaderos | Diseños | 2024-02-05 | 2024-03-14 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ARQ_TOR_LAVADEROS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T12 Mesonylavaplatos | Diseños | 2024-02-05 | 2024-03-14 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ARQ_TOR_LAVADEROS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T7 Mesonylavaplatos | Diseños | 2024-02-05 | 2024-03-14 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ARQ_TOR_LAVADEROS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Mesonylavaplatos | Diseños | 2024-02-05 | 2024-03-14 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 MARCOS METALICOS PUERTA BAÑO PISO 1 A 17 | Contratos | 2023-09-21 | 2023-11-24 | 2
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Estuco piso 1-10 | Contratos | 2023-12-15 | 2023-11-27 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Inst Baranda escalera | Contratos | 2023-12-14 | 2023-11-27 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T1 Primera Lavada P 11-1 | Contratos | 2023-09-03 | 2023-11-27 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Impermeabilizacion Piscinas | Contratos | 2023-08-22 | 2023-11-27 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Ptas acceso pisos 1-18 | Contratos | 2024-02-22 | 2023-11-27 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CANCHAS POSTES, MALLAS, CESTAS | Materiales | 2024-07-11 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | FORMALETA | Jose David Borja Barbetti | Excavación - Tanque Reg | Equipos |  | 2023-11-27 | 4
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T1 CIM Excavacion caisson (anillos) | Materiales | 2024-04-17 | 2024-05-07 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | aprobacion de la O1 de piso hall | Ana Milena Gallo Sanabria | T1 pto fijo Piso | Materiales | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | La actividad depende de la terminación de sótanos | Ana Milena Gallo Sanabria | T 1-2-3 Tendido red de gas | Otra | 2024-05-06 | 2023-11-28 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Inst Baranda Punto fijo | Diseños | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Closet alcobas, vestier, linos pisos 1-12 | Contratos | 2023-10-06 | 2023-11-28 | 2
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Mueble cocina- pisos 1-19 | Contratos | 2023-10-06 | 2023-11-28 | 2
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Instalación Citofono ascensor | Contratos | 2024-02-09 | 2023-11-28 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T1 DetalleyTerminación P 11-1 | Contratos | 2024-01-30 | 2023-11-28 | 1
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | F2 ANDENES TORRE 8 | Contratos | 2023-09-10 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Club House-Cielo Raso Dry wall Nivel 1 | Diseños | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T1 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T5 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Instalacion de tuberia C-900 RCI-Cimentacion | Contratos | 2023-08-15 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Solado | Contratos | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T7 Instalaciones Hidrosanitarias-cimentacion | Contratos | 2023-12-07 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T8 Instalaciones Hidrosanitarias-cimentacion | Contratos | 2023-12-07 | 2023-11-29 | 0
COUNTRY WOODS | Pendiente definicion diseño zonas verdes alrededor de T1 | Jose Luis Salazar Mesa | Excv y mov. de tierras Sendero hamacas y zona infantil | Diseños |  | 2023-11-29 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGA A OBRA | Víctor Manuel Diaz Laverde | T4 LLEGADA OBRA | Equipos | 2024-02-16 | 2023-11-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de acero para columnas sotano 1 | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - COLUMNAS SOTANO 1 | Materiales | 2023-12-13 | 2023-11-30 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de material para el foso del ascensor (acometida electrica) | Sandra Patricia Porras Torres | T1 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Materiales | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | LOCALES CARPINT. ALUMINIO | Materiales | 2025-08-30 | 2024-09-12 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 Graniplast Fachada Posterior | Contratos | 2023-12-11 | 2023-11-30 | 2
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 Conformacion terraza | Materiales | 2023-12-21 | 2023-11-30 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Instalación Reja Metálica cerramiento perimetral T1 | Contratos | 2024-01-05 | 2023-11-30 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Puertas ppal | Andres Felipe Guerrero Amaya | T12 PUERTAS PPAL | Materiales | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 1
PRUEBA CARTAGENA | Llegada material | Daniela Patricia Herrera Melendez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial T2 | Materiales |  | 2023-12-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada material | Daniela Patricia Herrera Melendez | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial T2 | Materiales |  | 2023-12-01 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 ESTUCO PISO 1 AL 20 | Contratos | 2023-12-18 | 2023-12-01 | 0
PARMA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Jose Manuel Florez Sarmiento | T3 Instalación de Lavamanos Piso 1 - 22 | Diseños | 2024-05-12 | 2024-03-14 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | PORTERIA Inst de mesones | Materiales | 2025-09-19 | 2024-08-27 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Contratos | 2023-12-11 | 2023-12-04 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2023-12-19 | 2023-12-04 | 0
FIORINO | Visita a fábrica de proveedor | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Espejos | Otra | 2023-11-26 | 2023-12-04 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Pedido enchape importado | Yury Christina Ibañez Amaya | T1 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-16 | Materiales |  | 2023-12-04 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | VIVIENDA_EST_ SUB_ESTRUCTURA | Ruby Marquez Castillo | SUBESTACION ELEC localizacion y replanteo | Diseños | 2024-01-14 | 2024-03-05 | 1
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2024-01-15 | 2023-12-05 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Instalacion Barandas de balcones aptos-piso 1-12 | Contratos | 2023-12-06 | 2023-12-05 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Instalacion Barandas de balcones aptos-piso 1-12 | Contratos | 2023-12-06 | 2023-12-05 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Llegada de puertas principales T1 | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T1 Mesones de cocina en acero integrado | Otra | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | BDGA2 Cub Especiales Carp metalica | Contratos | 2023-12-25 | 2023-12-05 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Estructura Dry wall Cielo piso 1-19 | Contratos | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T 1-2-3 Excv.manual red acueducto y contraincendio | Contratos | 2024-01-02 | 2023-12-06 | 0
DIMARO | T1 Llegada de estufas | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Aparatos de cocina y bbq piso 1-10 | Materiales | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 0
DIMARO | T2 Llegada cerraduras internas | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Ptas int piso 1-10 | Materiales | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada material | Lucy Hortencia Avila Romero | SS2 ENCHAPES | Materiales |  | 2023-12-06 | 0
AQUANOVA | Movimiento contenedor y almacenes | Jurany Cristina Lara Antequera | Campamento | Seguridad y Espacio | 2023-10-27 | 2023-12-07 | 3
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Lavaderos Piso 11-1 | Contratos | 2024-01-15 | 2023-12-07 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Graniplast Patios Internos | Contratos | 2023-11-17 | 2023-12-07 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CANCHAS CERRAMIENTO MALLA | Contratos | 2023-12-27 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Empaste culata izquierda | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Empaste fachada principal | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Graniplast culata derecha | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Graniplast pasillos piso 12-1 | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Empaste fachada posterior | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Granipast fachada pricipal | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Graniplast fachada posteior | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Empaste escaleras piso 1-12 | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Empaste pasillos piso 1-12 | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Graniplast culata izquierda | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
LORCA | LLEGADA TORRE GRUA | Judy Carolina Villanueva Sandoval | T1 Izaje torre grua | Equipos | 2023-10-18 | 2023-12-07 | 2
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ ASCENSOR | Contratos | 2024-01-04 | 2023-12-07 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 INST PUERTA CORTAFUEGO | Materiales | 2023-11-29 | 2024-07-03 | 6
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revision de diseños de puertas cortafuego para tener listo antes de su instalacion | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO PISO 1-22 | Diseños | 2023-10-20 | 2023-12-11 | 3
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Mamposteria Aptos Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-12-26 | 2023-12-11 | 2
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst muebles de baño | Contratos | 2024-11-29 | 2023-12-11 | 0
FIORINO | Llegada de espejos Asa | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Espejos | Materiales | 2023-12-03 | 2023-12-11 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-7 Mortero P1-P12 | Contratos | 2024-01-05 | 2023-12-11 | 0
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | Cimentacion, Colum, AntepechoyPisante Ladrillo Extrub T2 | Contratos | 2023-11-06 | 2023-12-11 | 3
RIO DEL HATO MALL | Requerimiento material cielo raso tipo bafle, llegada enero | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | EST CIELO RASO CENTRO COMERCIAL | Materiales | 2023-10-31 | 2023-12-11 | 1
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Estructura para Drywall ZR-cocinaywc piso 1-20 | Contratos | 2024-01-02 | 2023-12-12 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Requerimiento dotación piscinas | Angie Marcela Teheran Aguilar | Dotación Piscinas | Materiales | 2023-11-10 | 2023-12-12 | 2
PEÑAZUL LA ALDEA | t9- Llegada de Closeth y Puertas | Yorleynis Montejo Ruiz | T9 Closet alcobas, vestier, linos | Materiales | 2023-12-15 | 2023-12-12 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Tapa acceso cto maq | Contratos | 2023-10-26 | 2023-12-12 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | pedido de material cemento y arena | Tatiana | T1 aptos Mortero | Materiales | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 0
PALMANOVA | T6 Ajuste Cartilla cimentación superf | Alberto de la Hoz | T6 Fundida de vigas y dados | Materiales | 2023-11-29 | 2023-12-13 | 1
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Fabian Enrique Gutierrez Tole | T1 EST Placa y Columnas Aptos | Diseños | 2024-07-15 | 2024-08-16 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | PORT SS-Instalaciones hidrosanitarias y gas | Contratos | 2023-12-28 | 2023-12-13 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Vent fachada posterior | Contratos | 2024-06-27 | 2023-12-13 | 0
LORCA | REQUERIMIENTO MATERIALES | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | E1 Red Ppal Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado | Materiales | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada bomba estacionaria | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | PQDERO CIM fundida zapatas NIV -1 | Equipos | 2023-11-13 | 2023-12-14 | 2
MILAN | Seguimiento llegada de ventanas | Jose Manuel Florez Sarmiento | T2 Ventana Culata | Otra | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T1 Puertas Internas de Madera Piso 1 - 22 | Materiales | 2024-12-10 | 2023-12-14 | 0
PARMA | Inicio de ventanas | Henry Patiño Diaz | T2 Ventanas Fachada Posterior | Otra | 2023-10-20 | 2023-12-14 | 3
EL JARDIN CAMELIA |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T4 Detalle y Terminación P 11-1 | Materiales | 2024-04-26 | 2024-04-02 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Módulos de cerramiento | Sergio Luis Sabalza Barrios | E-1 Cerramiento Excav - cimentación Cerram. Perimetral | Materiales | 2023-10-21 | 2023-12-14 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PH Puertas acceso a salones y otras zonas P1 a P4 | Contratos | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 14
EL JARDIN VIOLETA | URBANISMO_ ELE_ PROVISIONAL ELECTRICO | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | Provisional de energia | Diseños | 2023-11-05 | 2023-12-15 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | 2da mano Pintura PorteriayRecepción | Contratos | 2023-09-05 | 2023-12-15 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Mortero Salón Social | Contratos | 2023-08-31 | 2023-12-15 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Pintura Fachada Posterior 3 Parqueadero | Contratos | 2023-09-05 | 2023-12-15 | 0
FIORINO | Legalización de contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Mueble cocina, lavaderoybaños pisos 1-18 | Contratos |  | 2023-12-15 | 0
LA PALMA | Solicitud de Casetón en icopor | Rafael Ernesto Paez Vargas | EDIFICIO DE PARQUEADEROS-ESTRUCTURA | Materiales | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | E-1 SALON SOCIAL PINTURA Y ACABADOS | Contratos | 2024-01-12 | 2023-12-15 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T2 BarandasyPasamanos Pto Fijo | Materiales | 2024-01-23 | 2023-12-18 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | German Alirio Villarreal Solano | T2 Inst elec aptos Fundida | Diseños | 2024-07-13 | 2024-08-20 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T2 PROLONGACIONES ELÉCTRICAS PISO 1-16 | Diseños | 2024-07-12 | 2024-08-21 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | PTAR Inst equipos | Contratos | 2024-01-07 | 2023-12-18 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | Fabian Enrique Gutierrez Tole | T1 Excavacion a maquina S1 | Materiales | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores Torre 3 | Contratos | 2023-09-18 | 2023-12-19 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 APTOS Estuco muro | Contratos | 2024-06-23 | 2023-12-19 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Contratos | 2023-12-26 | 2023-12-19 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Adecuación de espacio para la actividad | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Mamposteria Cuarto basuras | Seguridad y Espacio | 2023-11-01 | 2023-12-20 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Solicitud del piso | Daniela Patricia Herrera Melendez | T2 Piso Ascensor 2 | Materiales | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ TAN_IMPERMEABILIZACION | Diana Milena Casasbuenas Guzman | POOL HOUSE Cub impermeabilizacion | Diseños | 2024-03-08 | 2024-03-18 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada puertas Ppal t6 | Tatiana | T6 PUERTAS PPAL | Materiales | 2023-11-17 | 2023-12-20 | 2
DIMARO | Llegada dotacion salon de juegos IMPORTACION MARVAL | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Mobiliario Salón de juegos | Materiales | 2023-12-16 | 2023-12-20 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Solicitar material de pasamuros OD | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | TQ Instalacion pasamuros en tanque | Materiales | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada cable | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T12 ALAMBRADO | Materiales | 2023-11-09 | 2023-12-21 | 1
SAONA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Aplomada e inst equipos ASC 1 | Diseños | 2024-07-17 | 2024-04-03 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Red Gas Aptos Punto | Diseños | 2024-04-07 | 2024-04-01 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 Puertas Cortafuegos Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-01-02 | 2023-12-22 | 0
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T14 CIM Solado | Diseños | 2024-02-09 | 2024-04-01 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | E-1 SALON SOCIAL VENTANERIA | Contratos | 2024-01-12 | 2023-12-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T4 Meson de cocina | Materiales | 2025-10-03 | 2024-09-17 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | Construcción Cto de Maquinas (Obra Negra) | Materiales | 2024-12-02 | 2024-09-19 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Pisos Gimnasio | Contratos | 2023-08-20 | 2023-12-26 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Prolongaciones hidraulicas nivel 5-8 | Contratos | 2024-01-10 | 2023-12-26 | 0
EL JARDIN VIOLETA | Requerimiento formaleta - accesorios | Luis Fontalvo Castro | T1 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Equipos | 2023-12-13 | 2023-12-26 | 1
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Graniplast culata 1 serie 05 | Contratos | 2024-01-22 | 2023-12-27 | 3
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Graniplast fachada posterior serie 02-03 | Contratos | 2024-01-22 | 2023-12-27 | 3
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Graniplast vacios 1 | Contratos | 2024-01-22 | 2023-12-27 | 3
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Anden perimetral CH | Contratos | 2023-10-08 | 2023-12-27 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Graniplast culata derecha | Contratos | 2024-03-12 | 2023-12-27 | 0
FIORINO | Envío de estado de ejecución y diseño de buitrones para ajuste de contrato a zuñiga | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Laminaylijado Dry wall Muros piso 1-17 | Otra | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T1 Ventaneria Interna | Diseños | 2023-11-26 | 2023-12-28 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | NO HA LLEGADO EL MATERIAL | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-22 Ptas int piso | Materiales | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 1
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | Club House- Encofrado, armadoyvaciado de Placa Nivel 1 | Contratos | 2024-01-13 | 2024-01-02 | 0
PASEO DE SEVILLA | Pedida Material | Cristian Andres Sandoval Florez | T-5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS CIMENTACIÓN | Materiales | 2024-02-07 | 2024-01-02 | 0
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T1 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2024-09-20 | 2024-07-24 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | EC1 IMPERM CUByASCENSOR | Contratos | 2024-01-15 | 2024-01-03 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Aprobación diseños hidrosanitarios | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | Colectores Construcción de pozos pluvial | Diseños |  | 2024-01-03 | 3
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | SEGUIMIENTO RADICACION POC | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | Vía de 25 a 26 Estructura de pavimento | Diseños | 2023-09-07 | 2024-01-03 | 3
LA CRUZ |  | Edgar Fernando Rojas Novoa | G1 T1-2 Y 3 INST PUERTA METALICA DE ACCESO | Materiales | 2024-09-18 | 2024-07-25 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada formaleta estructura parq | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | PQDERO EST Armado y fundida estructura (placas) | Equipos | 2023-11-16 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Empaste culata derecha | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Empaste fachada principal | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Graniplast culata izquierda | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Empaste culata derecha | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Empaste fachada principal | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Graniplast culata izquierda | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
MERIDIANO | VIVIENDA_ EST_ TAN_ESTRUCTURA | Carmen Yaneth Bautista | PTAR Armado y fundida cimentacion Tanque | Diseños | 2024-01-15 | 2024-04-03 | 4
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Montaje Ascensor | Contratos | 2024-01-21 | 2024-01-05 | 5
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento morteros y enchapes (incluye eucolatex y boquilla) | Deisy Yadira Leal Campos | T1 Mortero baños P1 - P16 | Materiales | 2024-01-10 | 2024-01-09 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada a obra aparatos sanitarios T5, T4 y 3 | Valentina Sanchez Mantilla | T5 Lavamanos Sanitario P1-P16 | Materiales |  | 2024-01-09 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T7 Barandas y pasamanos | Contratos | 2023-11-23 | 2024-01-09 | 6
PASEO DE SEVILLA | Pedido Materiales | Cristian Andres Sandoval Florez | T-5 EXCAVACIÓN FOSOS ASCENSOR | Materiales | 2023-11-22 | 2024-01-09 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | andamios electricos | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 1 | Materiales | 2024-01-11 | 2024-01-09 | 0
BELATERRA TEMPUS | URBANISMO_ EST_ PAR_ESTRUCTURA | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E1 PORTERIA CIM Fundida cimentacion zapatas | Diseños | 2024-05-14 | 2024-04-19 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Inst muebles de baño | Diseños | 2023-12-26 | 2024-01-09 | 2
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Inst ventaneria de fachada posterior serie 05 | Diseños | 2023-12-22 | 2024-01-09 | 1
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Inst vestier de madera | Diseños | 2023-12-26 | 2024-01-09 | 2
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Aplomada e inst equipos ascensor | Diseños | 2024-04-13 | 2024-04-19 | 0
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T14 FRISO aptos interno | Diseños | 2024-04-06 | 2024-04-19 | 0
JARDIN IMPERIAL | og elementos de borde piso 1 al 6 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2023-12-15 | 2024-01-10 | 1
PUERTA DORADA ARRECIFE | EL CONTRATISTA NO HA TRAIDO EL MATERIAL | Sergio Andres Torres Diaz | T-22 Aparateada P1-P11 | Mano de obra | 2023-11-30 | 2024-01-10 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH IMPERM CUByASCENSOR | Contratos | 2024-01-27 | 2024-01-10 | 3
LORCA | REQUERIMIETO MATERIALES | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | E1 Relleno Red de alcantarillado pluvial ppal | Materiales | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 0
LORCA | Solicitud de material | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | T1 aptos Enchape baños | Materiales |  | 2024-01-11 | 0
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | Instalación Cerramiento Perimetral Piscinas | Materiales | 2023-12-26 | 2024-01-11 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T2 Laminado Drywall Piso 11-1 | Diseños | 2024-03-23 | 2024-04-22 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | CLUB HOUSE 01 Barandas | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | CLUB HOUSE 01 Puertas Vidrio | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
PASEO SAN RAFAEL | VIVIENDA_ HID_ ALCANTARILLADO | Yuli Maribel Arias Cifuentes | E1 (T1-T2) Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Diseños | 2024-03-02 | 2024-04-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | URBANISMO_ EST_ PAR_ESTRUCTURA | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | MUROS S3 - TORRE 1 | Diseños | 2024-03-01 | 2024-04-08 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T12 Ptas baños aux- pisos 1-12 | Contratos | 2024-05-28 | 2024-01-12 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Mortero aptos P1 a P20 | Contratos | 2024-02-26 | 2024-01-12 | 2
LA PALMA | Llegada de mamposteria | Vanessa Hurtado Cuervo | PORTERIA - MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2023-12-20 | 2024-01-14 | 0
RIO DEL HATO MALL | Pendiente definicion concreto estampado o losa o adoquin (Dr Rafael) | Claudia Patricia Cruz | CONCRETO ESTAMPILLADO PLAZOLETA SUR | Diseños | 2024-01-17 | 2024-01-15 | 0
BOSQUES DEL HATO | Seguimiento al contrato ventaneria T11 y T10 | Laura Alejandra Dulcey Galvis | DESAGUES T11 | Contratos |  | 2024-01-15 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Izza Milena Rangel Franco | T3 Inst. Pisos P 11-1 | Otra | 2023-09-15 | 2024-01-15 | 4
FIORINO | Pedido de acero y grouting T2 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Mamposteria pto fijo piso 1-18 | Materiales | 2023-12-26 | 2024-01-15 | 2
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Puertas Métalica Acceso Aptos Piso 11-1 | Contratos | 2024-01-21 | 2024-01-15 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Montante hidraulica | Contratos | 2024-01-27 | 2024-01-16 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada Material | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T-5 AMARREyFUNDIDA FOSOS ASCENSOR | Materiales | 2024-01-10 | 2024-01-16 | 0
LORCA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Jose Alfredo Jimenez Bernal | PORTERIA Cub impermeabilizacion | Diseños | 2024-03-18 | 2024-04-24 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | llegada de material lavadero fase 1 | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 Lavaderos | Materiales | 2024-04-04 | 2024-01-16 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | programacuon de material fase 1 | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 Lavaplatos | Materiales | 2023-12-04 | 2024-01-16 | 3
EL JARDIN CAMELIA |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | Instalación de Pérgolas Piscinas | Materiales | 2024-01-19 | 2024-01-16 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Estuco Aptos Piso 11-1 | Contratos | 2024-01-30 | 2024-01-16 | 3
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | PARQ MOD1 Barandas y pasamanos -Escaleras | Materiales | 2024-02-07 | 2024-01-17 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T2 Instalacion Barandas de balcones aptos-piso 1-12 | Materiales | 2024-02-07 | 2024-01-17 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T5 Instalacion de barandas y pasamanos pto fijo | Materiales | 2024-02-07 | 2024-01-17 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Fabian Enrique Gutierrez Tole | SOTANO CIM Descabece de pilotes T1 | Diseños | 2024-03-19 | 2024-04-18 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de acero para ventanas de piso 1 | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - COLUMNAS SOTANO 1 | Materiales | 2024-02-15 | 2024-01-17 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de vinipel para curado de columnas | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - COLUMNAS SOTANO 2 | Materiales | 2023-12-20 | 2024-01-17 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Consultar diseño de placa de piso 1 en zona de contenedores actualmente | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Diseños | 2023-11-25 | 2024-01-17 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar detalles y especificaciones de cuarto SETI | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 CUBIERTA CUARTO MAQUINAS | Diseños | 2023-12-20 | 2024-01-17 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PTA EMERGENCIA Inst equipo | Materiales | 2025-07-07 | 2025-02-11 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | SOTANO ZA - AMARRE VIGAS DE CIMENTACIÓN | Materiales | 2024-02-27 | 2024-06-27 | 0
LA PALMA | No se tendrá espacio para conectar los carreteables de la parte superior al carreteable principal | (NO VALIDO) (NO USAR) | G3 T8-7-6-5-4-3-2 Y 1 ESTABILIZACION MURO DE CONTENCION CIMENTACION | Seguridad y Espacio | 2023-12-20 | 2024-01-18 | 1
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ TOR_DOMOS ACRILICOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Instalación de Cubierta | Diseños | 2024-04-20 | 2024-05-28 | 0
SANTA CLARA | Llegada de retroexcavadora | Tatiana Alejandra Correa Franco | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado pluvial MOD COMUNAL | Equipos | 2023-12-13 | 2024-01-18 | 3
BELATERRA AQUARIS |  | Steven Raigosa Rios | PORT F2 Instalacion Carpinteria de Aluminio- Port-Recepcion-Admon | Materiales | 2024-08-22 | 2024-01-18 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Steven Raigosa Rios | T7 Ptas baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2024-11-08 | 2024-01-18 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | Instalacion de cubierta ligera C.C. | Materiales | 2024-11-12 | 2024-08-09 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Armado y fundida zapatas y vigas cimentacion | Contratos | 2024-02-10 | 2024-01-19 | 1
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | TQ Impermeabilizacion Tanque | Contratos | 2024-02-07 | 2024-01-19 | 1
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Meson granito cocina -isla -baños | Materiales | 2024-07-16 | 2024-01-22 | 0
RIVERSIDE | T2 llegada ascensor a obra | Luis Yamil Arevalo Castro | T2 Inst. Ascensor | Materiales |  | 2024-01-22 | 3
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 MEDIA CAÑA PERIMENTRALyDUCTOS | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 MORTERO P 10-11-12 | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 MORTERO P 4-5-6 | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 PISO P 4-5-6 | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 EST Muro placa | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 aptos Mamposteria buitron | Contratos | 2023-11-15 | 2024-01-22 | 1
PEÑON DE ALICANTE | T2 RESANES DE FACHADA TAM | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 LAVADO FACHADA | Mano de obra | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada Personal | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-5 AMARREyFUNDIDA FOSOS ASCENSOR | Otra | 2024-01-10 | 2024-01-23 | 1
PASEO DE SEVILLA | Pedida Material | OSCAR ANDRES OVIEDO GUTIERREZ | T-5 FUNDIDA PLACA CIMENTACION | Materiales | 2024-02-14 | 2024-01-23 | 0
LORCA | VIVIENDA_ HID_ ALCANTARILLADO | Johanna Diaz Mora | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Diseños | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 0
LORCA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 aptos Mortero | Diseños | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | No se ha suministrado el material por parte del contratista ETALUM | ABRAHAM DAVID PACHECO QUIÑONES | T3 Inst puerta ventana fachada ppal | Materiales | 2024-01-27 | 2024-01-23 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Pendiente entrega de diseño definitivo edificio porteria | Ruby Marquez Castillo | Ed Porteria-ZC Comunal Cim excavacion comun | Diseños | 2023-11-10 | 2024-01-23 | 3
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado MOD COMUNAL | Contratos | 2023-11-29 | 2024-01-23 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento y estándar de morteros | Nayelis Torres Mendez | T9 MORTERO PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | Enchapes Piscinas | Materiales | 2024-08-17 | 2024-07-04 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Excavacion y perfilada muro de contencion posterior | Contratos | 2024-03-07 | 2024-01-24 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegadamaterial mamp | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T5 MAMPOSTERIA | Materiales | 2023-11-14 | 2024-01-25 | 3
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Puntos de Gas Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-02-08 | 2024-01-25 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | DEFINIR LOS MUROS CON DESPLOME PARA REVIISAR CON EL ING. DISEÑADOR LAS ACCIONES A TOMAR | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-22 | Otra | 2023-09-23 | 2024-01-25 | 4
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Enviar muestras de B400 para caracterizacion a SGS (proctor) para placa contrapiso sotano 2 | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - RELLENOS PLACA DE CIMENTACIÓN | Diseños | 2023-12-19 | 2024-01-25 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_PISOS LAMINADOS-ALFOMBRA | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | T2 MAMPOSTERIA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-24 | Diseños | 2024-02-17 | 2024-04-10 | 0
DIMARO | T4 Llegada Formaleta antepechos | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T4 Antepechos y dados cubierta | Equipos | 2024-01-31 | 2024-01-25 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Mamposteria de fachada posterior | Contratos | 2024-02-20 | 2024-01-26 | 3
PRUEBA CARTAGENA | Solcitud | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Impermeabilizacion Interna Piscinas | Equipos | 2024-02-01 | 2024-01-26 | 0
PRUEBA CARTAGENA | URBANISMO_ EST_ PAR_ESTRUCTURA | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T3 Muros Pta Ascensor 2 | Diseños | 2024-04-28 | 2024-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Acta Entrega Ascensor 2 | Contratos | 2024-02-02 | 2024-01-27 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | CLUB HOUSE Red CI | Contratos | 2024-01-25 | 2024-01-27 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 PTOS GAS PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-02-11 | 2024-01-29 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 PISO LAMINADO INTERIOR PISO 1-22 | Contratos | 2024-05-16 | 2024-01-29 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 RED HID aptos red | Contratos | 2024-02-01 | 2024-01-29 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ-NO EST_ ESTRUCTURAS LIVIANAS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Cielo Raso Laminas Drywall | Diseños | 2024-01-14 | 2024-01-30 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Requerimiento de mesones torre 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Mesón Inoxidable de la Isla P11-1 | Materiales | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | El material no ha sido suministrado por parte del contratista | Claudia Marcela Acuña Beleño | T3 Inst ventaneria de fachada ppal | Materiales | 2023-11-15 | 2024-01-30 | 3
PASEO SAN RAFAEL | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Eder Leonardo Avila Ruiz | T1 aptos Mortero | Diseños | 2024-05-14 | 2024-04-30 | 0
LORCA | REQUERIMIENTO MATERIAL | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | T1 Filtro perimetral | Materiales | 2023-10-23 | 2024-01-31 | 2
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 RCI Columna tuberia A.C SCH | Materiales | 2024-01-27 | 2024-01-31 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero parqueadero motos | Maria Isabel Morales Cotes | PQDERO MOTO CIM Fundida zapatas | Materiales | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 1
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento y estándar friso interno aptos | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 FRISO APTOS PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | PQDERO Red contraincendio | Contratos | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T1 Inst Nomenclatura torre | Contratos | 2024-05-16 | 2024-02-01 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada de Mesones | Lucy Hortencia Avila Romero | T4 MESON COCINAyESTUFA | Materiales | 2023-12-18 | 2024-02-01 | 1
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T2 Puerta Medidores Piso 1 - 22 | Materiales | 2024-10-15 | 2024-02-01 | 0
LA PALMA | VIVIENDA_ ARQ_ TAN_IMPERMEABILIZACION | Diego Alexander Acosta Garcia | EQUIPOS DE BOMBEO | Diseños | 2024-03-12 | 2024-04-20 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | ESTUCO INTERNO P1 A P4 T11 | Contratos | 2024-02-26 | 2024-02-01 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | revision de materiales de frisos fachadas e internos t13 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T13 Friso WC piso 1-2-3-4 | Materiales | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH IMPERM CUByASCENSOR | Contratos | 2023-12-28 | 2024-02-02 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T3 Acta Entrega Ascensor 1 | Diseños | 2024-05-06 | 2024-05-14 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | SS2 PINTURA | Contratos | 2024-02-27 | 2024-02-02 | 6
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada del acero del parqueadero | Aldair Martinez Rios | Losa N-2 | Materiales | 2023-12-20 | 2024-02-02 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de tapa metálica de centro de medición de gas | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 PUNTOS GAS PISO 1-22 | Materiales | 2023-11-18 | 2024-02-02 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Consultar radicación de planos de serie 3 | John Alfredo Ceron Castro | PARQ - Montaje planta de emergencia | Diseños | 2023-10-06 | 2024-02-02 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | CERRAMIENTO - Carpinteria Metalica - rejas cerramiento | Contratos | 2024-06-24 | 2024-02-02 | 0
PEÑON DE ALICANTE | T1 APROBACION PLANOS DE FABRICACION | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 SUM MUEBLES DE COCINA | Diseños | 2024-01-16 | 2024-02-05 | 1
VIVERDI | Llegada de acero complemento de muros piso 1 | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T1 PARTE BAJA Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-01-21 | 2024-02-05 | 2
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 1er Aseo Apto Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-02-19 | 2024-02-05 | 0
FIORINO | Llegada de pegante cerámico T2 | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Enchape baños piso 1-18 | Materiales | 2024-01-15 | 2024-02-05 | 1
EL JARDIN LAUREL | Requerimiento desagües piscina | Izza Milena Rangel Franco | Ducteria Hidrosanitaria-Eléctrica Piscinas | Materiales | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 0
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria alcob auxil serie 5 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria alcob auxil serie 9 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria de alcb auxil serie 4 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria de ropas serie 5 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria estudios, ropas, baños y cocina serie 2 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
BAIKAL | llegada de la ventaneria | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Ventaneria fachada principal | Materiales | 2023-11-15 | 2024-02-05 | 2
BAIKAL | llegada de la ventaneria | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Ventaneria patios internos | Materiales | 2023-11-15 | 2024-02-05 | 2
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | SS2 DRYWALL | Contratos | 2024-02-22 | 2024-02-05 | 7
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Montante hidraulica | Contratos | 2024-02-16 | 2024-02-05 | 0
PUERTA DORADA MARISMA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | E1 Red Ppal Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado | Contratos | 2024-02-29 | 2024-02-06 | 0
GENOVA |  | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | PORTERIA Red CI | Materiales | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | REUBICAR ALMACENES Y CTO DE MUESTRAS | Ricardo Mauricio Roa Tellez | ZS LOCALES - CIMENTACIÓN Y PLACA CONTRAPISO | Seguridad y Espacio | 2024-01-22 | 2024-02-06 | 2
PASEO DE SEVILLA | Llegada de Material | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T-5 EXCAVACION FILTRO FOSO DE ASCENSORyTORRE 5 | Materiales | 2024-03-06 | 2024-02-06 | 0
PASEO DE SEVILLA | Pedido de Material | Cristian Andres Sandoval Florez | T-5 INSTALACIONyRELLENO FILTROS TORRE 5 | Materiales | 2024-02-28 | 2024-02-06 | 0
RIO DEL HATO MALL | Pendiente entrega rediseño ampliacion local ancla por arquitectura | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | MAMP EN LIMPIO CENTRO COMERCIAL | Diseños | 2024-01-04 | 2024-02-06 | 1
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Instalacion puertas principales p1-20 | Contratos | 2024-02-26 | 2024-02-07 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Mortero de Balcones Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-02-21 | 2024-02-07 | 3
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ_ TAN_IMPERMEABILIZACION | Hernan Alfonso Isaza Benitez | Pintura cerramiento perimetral T1 | Diseños | 2024-04-08 | 2024-05-08 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T4 ASEO | Contratos | 2024-03-01 | 2024-02-07 | 1
DIMARO | T4 Req. Anclajes placa ascensores | Sebastian Sierra Canchila | T4 Muro-placa cuarto de maquinas | Equipos | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | autorización inicio de obra | German Alberto Baquero Mican | T27-T28-T29-T30 Fundida de vigas y dados | Otra | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 0
LORCA | llegada formaleta | Fabian Antonio Lopez Molano | PQDERO Armada y fundida muro de contencion | Equipos | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T4 EXCAVACION CIMENTACION | Contratos | 2024-01-06 | 2024-02-08 | 1
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Steven Raigosa Rios | T4 Armado y fundida Losa inferior de cimentación | Diseños | 2024-10-25 | 2024-05-21 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada formaleta muros | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7-8 MURO PLACA P1-12 | Equipos | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 Suministro Puertas cortafuego | Contratos | 2024-02-27 | 2024-02-08 | 2
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 aptos Mortero | Contratos | 2024-03-03 | 2024-02-09 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 Acta Entrega Ascensor 2 | Contratos | 2024-05-24 | 2024-02-09 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_LAVADO DE FACHADAS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Impermeabilización Cubierta | Diseños | 2024-01-17 | 2024-02-09 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | P.SOTANOS Excavacion redes electricas | Contratos | 2024-03-14 | 2024-02-09 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Ins. Ducto Shut de basuras | Contratos | 2024-03-15 | 2024-02-10 | 2
LA PALMA | Llegada de material para mamposteria | Vanessa Hurtado Cuervo | PORTERIA - MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2024-01-22 | 2024-02-10 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T1 Inst ventaneria ropas y alcoba aux Series 1 y 10 | Contratos | 2023-10-09 | 2024-02-12 | 2
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | Red de Media Tension | Contratos | 2023-12-27 | 2024-02-12 | 1
EL JARDIN CAMELIA | OG aparatos sanitarios | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Materiales | 2024-01-30 | 2024-02-13 | 1
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ARQ_TOR_DIVISIONES DE VIDRIO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Divisiones de baños aptos- piso 1-12 | Diseños | 2024-01-13 | 2024-02-13 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_LAVADO DE FACHADAS | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | T2 LAVADO FACHADA INICIAL PISO 24-1 | Diseños | 2024-07-12 | 2024-05-14 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 INST. PUERTAS Y MARCOS ACCESO PISO 1-22 | Contratos | 2024-02-22 | 2024-02-14 | 0
LORCA | fundida piedras concreto | Maria Margarita Velandia Jaramillo | PQDERO Izaje torre grua | Materiales | 2024-02-08 | 2024-02-14 | 0
JARDIN IMPERIAL | Estandar y requerimiento mamposteria cubierta | Nayelis Torres Mendez | T9 MAMPOSTERIA ANTEPECHO CUBIERTA | Materiales | 2024-02-08 | 2024-02-14 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Llegada de pvc embedido | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2023-12-06 | 2024-02-14 | 4
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Friso y mortero -Piscina Adultos | Diseños | 2024-04-20 | 2024-05-28 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Reprogramar llegada de piso para abril | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 PISO P 4-5-6 | Materiales | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0
EL JARDIN VIOLETA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | PORTERIA CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Diseños | 2024-04-20 | 2024-05-28 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T8 MONTANTE GAS | Contratos | 2023-10-31 | 2024-02-15 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | T4 MESON GRANITO COCINA - BAÑOS P 3-2-1 | Contratos | 2023-10-06 | 2024-02-15 | 5
SERRANIA DEL HATO |  | Monica Alejandra Melgarejo | ESTRUCTURA METALICA T6 | Contratos | 2024-05-21 | 2024-02-15 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Steven Raigosa Rios | Demarcacion de Parqueaderos FASE 2- Sotano 1 | Materiales | 2024-08-09 | 2024-02-15 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | GERNERA OG Y ENVIO A PROVEEDOR MAMPOSTERIA T13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Mamposteria pto fijo piso 5-6-7-8 | Materiales | 2024-03-04 | 2024-02-15 | 0
PUERTA DORADA MARISMA | Definir tipo de cimentación del tanque | José Alberto Carbono Guillot | TQ Armado y fundida estructura tanque | Diseños | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 0
RIVERSIDE | Seguimiento llegada puertas (Despacho 1) | Luz Dary Ramos Rangel | T2 Puertas acceso P17-P1 | Materiales | 2024-05-16 | 2024-02-16 | 0
LOTE SEVILLA | Envio requerimiento | Mauricio Cervantes Hurtado | Construccion andenes VS (VIA 6 A VIA 11) | Materiales |  | 2024-02-16 | 6
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PQDERO Desagues | Contratos | 2024-04-04 | 2024-02-16 | 0
BAIKAL | confirmar fecha de inicio con la gerencia | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Localizacionyreplanteo | Otra | 2023-09-29 | 2024-02-19 | 2
EL JARDIN LAUREL | Dotación de Piscina | Izza Milena Rangel Franco | Dotación Piscinas | Materiales | 2023-12-11 | 2024-02-19 | 3
EL JARDIN LAUREL | Requerimiento mamposteria local - salón de eventos | Cesar Alfonso Delgado Gil | Mamposteria - Frisos internos Local | Materiales | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2
EL JARDIN LAUREL | OG Puertas cortafuego | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T2 Puertas Corta Fuegos Piso 1-11 | Materiales | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | Parq Red contraincendio | Contratos | 2023-12-17 | 2024-02-19 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Se debe subir requerimiento | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | E1 Inst tuberia de distribucion a torre | Materiales | 2024-02-21 | 2024-02-20 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Legalizar contrato | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 2DA Y FINAL MANO ASEO PISO 1 A 15 | Otra | 2024-01-15 | 2024-02-20 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Legalizar contrato | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 ASEO PUNTO FIJO 1RA MANO ESCALERA 2 | Otra | 2024-01-15 | 2024-02-20 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Legalizar contrato lavado fachada | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 LAVADO FACHADA | Otra | 2024-01-15 | 2024-02-20 | 2
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | Edgar Fernando Rojas Novoa | 1-2 eje 11 K0+035 A K0+255 Construccion de sumideros | Materiales | 2024-09-20 | 2024-08-01 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Primera Lavada P 11-1 | Contratos | 2024-03-22 | 2024-02-20 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Montar orden de compra | Juan Camilo Dominguez Acuña | Instalación mesón BBQ Piscinas | Materiales | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Contratos | 2024-01-13 | 2024-02-20 | 2
BELATERRA AREIA | llegada lamina Super T | Diana Marcela Vergara Soto | T5 Escaleras 1-12 | Materiales | 2024-03-05 | 2024-02-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento red agua potable | Edinson Dannylo Otero rojas | E1 Inst Tuberia de conduccion | Materiales | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento red agua potable | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst Tuberia de distribucion a torres | Materiales | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de personal para fachada | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T1 Friso Fachada Principal | Mano de obra | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento andamios | Nayelis Torres Mendez | T9 FRISO FACHADA PRINCIPAL SERIE 34 | Equipos | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 1
JARDIN IMPERIAL | Terminación piso 1 f. post | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T10 ESTUCO Y PINTURA FACHADA POSTERIOR PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-02-17 | 2024-02-21 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Araña red de deteccion S2-P3 C.C. | Contratos | 2024-04-09 | 2024-02-21 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ EST_ PILOTAJE | Doriam Mayreth Sanchez | T04 CIM Prehuecos | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Montante RCI | Contratos | 2024-11-17 | 2024-02-22 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T13 Estruct drywall piso 12-11-10-9 | Contratos | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 3
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Instalación equipo Sauna | Contratos | 2023-10-04 | 2024-02-22 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada formaleta cimentacion torres | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T1 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Equipos | 2024-01-22 | 2024-02-22 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar contratacion de pañete de muros en cabina de ducha | Sandra Patricia Porras Torres | T1 ENCHAPE PISO Y MURO BAÑOS PISO 1-22 | Otra | 2023-11-04 | 2024-02-22 | 4
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 CUB ASEO PRIMERA MANO | Contratos | 2024-01-24 | 2024-02-22 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 CUB ASEO PRIMERA MANO | Contratos | 2024-01-24 | 2024-02-22 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Aditivos | Sergio Luis Sabalza Barrios | Impermeabilizacion Piscinas | Materiales | 2024-02-29 | 2024-02-22 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 aptos Enchape baños | Contratos | 2024-04-02 | 2024-02-23 | 2
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 aptos Piso ceramica | Contratos | 2024-04-02 | 2024-02-23 | 2
PASEO DE SEVILLA |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-5 EXCAVACION VIGAS DE CIMENTACION | Contratos | 2024-02-13 | 2024-02-23 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Inst. Carp. Metalica y malla Cancha | Contratos | 2024-03-04 | 2024-02-24 | 0
COUNTRY PARK | ENVIO DE REQUERIMIENTO PISO DE PTO FIJO | Jhon Edinson Barba Avila | T1 pto fijo Piso | Materiales | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ELEC_PLANTA DE EMERGENCIA | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | Planta de Emergencia Inst equipo | Diseños | 2024-02-04 | 2024-02-26 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T13-T14 Nomenclatura apartamentos | Contratos | 2024-06-12 | 2024-02-26 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1-T2 Lavado de apartamentos y puntos fijos | Contratos | 2024-04-15 | 2024-02-27 | 5
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | P.SOTANOS S3 - Instalacion tuberias electricas | Diseños | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Luisa Fernanda Henao Gomez | T2 Inst elec aptos Fundida | Diseños | 2024-09-21 | 2024-10-29 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Montar pedido sanitarios torre 4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Lavamanos Piso 11-1 | Materiales | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 0
SAONA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_MESONES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Enchape fachada posterior | Diseños | 2024-02-04 | 2024-02-28 | 1
EL JARDIN AZUCENA | OG acero parqueadero motos | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO MOTO CIM Fundida zapatas | Materiales | 2024-02-02 | 2024-02-28 | 1
EL JARDIN AZUCENA | VIVIENDA_ ELEC_ TOR_DOMOTICA | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst Domos de cubierta | Diseños | 2024-01-21 | 2024-02-28 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Acta de vanos | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 07 | Otra | 2024-02-22 | 2024-02-28 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T8 VENTANERIA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 VENTANERIA INTERNA PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LLegada del pedido de acero de pavimentos | Neil Fernando Barrios Molina | E1 Parq. Placa asfaltica o pavimento | Materiales | 2023-12-21 | 2024-02-28 | 4
COUNTRY WOODS | Entrega diseños definitivos cimentacion | Jose Luis Salazar Mesa | T4 Solado cimentacion | Diseños | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de cajas de medidor t13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Bajante sanitario | Materiales | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | Inst Gato Portón Acceso | Materiales | 2024-04-18 | 2024-02-29 | 0
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T1 Divisiones Baño Piso 18-1 | Materiales | 2024-04-11 | 2024-02-29 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 Puertas Internas de Madera Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-01-03 | 2024-02-29 | 2
SANTA CLARA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Red gas Contadores de gas 1-12 | Diseños | 2024-06-25 | 2024-06-13 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T2 Graniplast fachada principal | Contratos | 2024-04-08 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T7 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Diseños | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Puertas medidores | Contratos | 2024-04-03 | 2024-02-29 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puertas Prinacipales | Felipe Andres Betancur Gutierrez | T-4 Ptas acceso | Materiales | 2024-01-12 | 2024-02-29 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T11 Desagues sanitarios | Contratos | 2024-04-17 | 2024-03-01 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T12 CIM Fundida cimentacion vigas | Contratos | 2024-04-17 | 2024-03-01 | 2
RIVERSIDE |  | Luz Dary Ramos Rangel | Parq. Carpinteria metalica | Materiales | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 0
LA PALMA | Movimiento de conteenedor de Umacon para inicio de actividades | Rafael Ernesto Paez Vargas | SUBESTACION ELECTRICA ESTRUCTURA | Otra | 2024-01-18 | 2024-03-01 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | 3. Revisión, especificación y contratación de acometida eléctrica para instalación de ascensor | Sandra Patricia Porras Torres | T1 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Otra | 2023-09-20 | 2024-03-01 | 8
PARQUE ORIENTE SOLEIL | VIVIENDA_HID_ ACUEDUCTO | Luisa Fernanda Henao Gomez | E1 Excavacion red de conduccion | Diseños | 2024-07-27 | 2024-06-04 | 0
LORCA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Johanna Diaz Mora | T1 Cub Impermeabilizaciones | Diseños | 2024-08-18 | 2024-11-05 | 2
VIVERDI | Pedido de niples y cinta pvc Tanque Alm | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | TQ Armado y fundida estructura Tanque | Materiales | 2024-02-12 | 2024-03-04 | 1
FIORINO |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T2 Detalladayterminacion | Materiales | 2024-10-19 | 2024-06-24 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Ptas internas pisos 1-18 | Contratos | 2023-10-06 | 2024-03-04 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T3 Mesones de cocina | Materiales | 2025-12-01 | 2024-11-28 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Ventaneria fachada principal | Diseños | 2024-02-03 | 2024-03-04 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Carlos Andres Moreno Villamizar | F4 Estructura del pavimento T13-11 | Materiales | 2024-10-22 | 2024-08-15 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 MORTERO PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-03-20 | 2024-03-05 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Legalizar contrato impermeabilización | Karen Valentina Sanchez Guzman | TQ - Impermeabilización interior tanque | Otra | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 MESONES COCINA Y BAÑO | Contratos | 2023-10-06 | 2024-03-05 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Inst de puertas baños | Contratos | 2024-04-01 | 2024-03-05 | 0
PALMANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T6 Puerta ppal | Materiales | 2025-05-12 | 2025-01-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T11 CIM Excavacion cimentacion superficial | Contratos | 2024-04-21 | 2024-03-05 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T11 Inst elec pto fijo acometida en cimentacion | Contratos | 2024-04-21 | 2024-03-05 | 1
PALMANOVA | Seguimiento llegada juegos infantiles | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | Juegos Infantiles inst. modulos | Materiales | 2023-12-06 | 2024-03-06 | 2
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Armado y fundida estructura | Contratos | 2024-07-31 | 2024-03-06 | 1
JARDIN IMPERIAL | Montar OG friso interno aptos | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 FRISO APTOS PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-01-30 | 2024-03-06 | 4
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Instalación de PuertasyVentanas Gimnasio | Materiales |  | 2024-03-06 | 0
SAONA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_PUERTAS CORTAFUEGO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Puertas cortafuego punto fijo- S3-piso 13 | Diseños | 2024-03-03 | 2024-03-06 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento pvc porteria | Maria Isabel Morales Cotes | PORTERIA Desagues | Materiales | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento pvc porteria | Maria Isabel Morales Cotes | PORTERIA Puntos hidraulicos | Materiales | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T2 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Materiales | 2024-03-09 | 2024-03-06 | 0
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ-NO EST_ ESTRUCTURAS LIVIANAS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T5 Estructura muros drywall aptos- piso 1-12 | Diseños | 2024-02-11 | 2024-03-06 | 0
MERIDIANO | llegada de enchape a obra de bodegas | Paola Andrea Gonzalez Borbon | BDGA 1 Enchape baños | Materiales | 2024-04-29 | 2024-03-06 | 0
BAIKAL | EQUIPAMIENTO_HID_ PH_INSTALACIONES HIDROSANITARIASGAS | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Estructura Dry wall Cielo piso 1-18 | Diseños | 2024-11-29 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | EQUIPAMIENTO_HID_ PH_INSTALACIONES HIDROSANITARIASGAS | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Laminaylijado Dry wall Cielo piso 1-18 | Diseños | 2024-11-29 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | EQUIPAMIENTO_HID_ PH_INSTALACIONES HIDROSANITARIASGAS | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Prueba puntos de gas | Diseños | 2024-11-29 | 2024-06-17 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T5 Desagues cajas de inspeccion | Contratos | 2024-04-24 | 2024-03-07 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | GENERAR OG Y ENVIO A PROVEEDOR PUERTAS CORTAFUEGO T13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Inst. Ptas Cortafuego 12-11-10-9 | Materiales | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Solicitud de material | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Domos de Cubierta | Materiales | 2023-12-12 | 2024-03-07 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | Z.SOCIAL CH - Instalacion de pasamanos | Contratos | 2024-03-27 | 2024-03-07 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PORT ENCHAPE | Contratos | 2024-02-20 | 2024-03-08 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada acero estructura parq | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | PQDERO EST Armado y fundida columnas | Materiales | 2024-02-08 | 2024-03-08 | 1
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T8 Empaste culata derecha | Contratos | 2024-03-22 | 2024-03-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T5 Nomenclatura vivienda | Contratos | 2024-04-19 | 2024-03-09 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | CLUB HOUSE Instalacion de mesones | Materiales | 2025-03-13 | 2024-12-03 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T1 Suministro Puerta principales | Materiales | 2025-02-10 | 2024-10-01 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Carlos Andres Moreno Villamizar | DetalladayTerminacion Porteria-Recepcion | Materiales | 2025-01-07 | 2024-08-22 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | Solicitud concreto muro contención | Nicolas Sierra Perdomo | PQDERO Antepiso | Materiales | 2024-03-09 | 2024-03-11 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T3 Inst barandas aluminio en placa de aire acondicionado | Materiales | 2024-06-21 | 2024-12-20 | 4
PRUEBA CARTAGENA | Solicitud de puertas | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T1 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales | 2024-03-20 | 2024-03-11 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Primera Lavada P 11-1 | Contratos | 2024-03-26 | 2024-03-11 | 0
LA CRUZ |  | Edgar Fernando Rojas Novoa | EDIFICIO ZONA SOCIAL - MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | Inicio de obra | Contratos | 2024-04-18 | 2024-03-11 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | Barandas para escaleras electricas C.C. | Materiales | 2025-08-16 | 2024-12-21 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Adecuación de espacio | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T1 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Seguridad y Espacio | 2022-06-10 | 2024-03-12 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T3 Impermeabilización Cubierta Cto Máquinas | Materiales | 2024-03-15 | 2024-03-12 | 0
FIORINO | Pedido de material hidrosanitario faltante de reparaciones T2 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Prolongaciones hidraulicas piso 1-18 | Materiales | 2024-02-26 | 2024-03-13 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero estructura pq motos | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO MOTO EST Armado y fundida columnas | Materiales | 2024-02-07 | 2024-03-13 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Estándar y requerimiento resanes fachadas | Maria Isabel Morales Cotes | T1 EST Resanes fachada principal | Materiales | 2024-03-19 | 2024-03-13 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Red CI pto fijo Gabinete | Contratos | 2024-04-18 | 2024-03-13 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Montar OG tubería alcantarillado | Matthew David Hernandez Posada | T1 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado | Materiales | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Toda la tubería y accesorios RCI para las verticales | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Materiales | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 1
LA CABRERA |  | Edwin Andrey Cogua Garzon | URB ZONAS VERDES | Materiales | 2024-12-04 | 2024-10-05 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Cable Para Alambrar | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ALAMBRADA PISO 1-22 | Materiales | 2024-02-26 | 2024-03-13 | 1
LORCA | realizar pedido materiales | Andres Felipe Otero Rojas | PORTERIA Red CI | Materiales | 2024-02-20 | 2024-03-13 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_HBA_ REDES DE REFRIGERACION | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | REMATES PARQUEADERO S1 | Diseños | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | DEFINICION DE PROVEEDOR DE LA FORMALETA | Yohanna Quintero | T12-11 Muro placa piso1-2-3-4 | Equipos | 2024-02-19 | 2024-03-14 | 2
BELATERRA AQUARIS | SE REQUIERE CORTADORA | Mauricio Rueda Restrepo | PARQ2 Muros en mamposteria escaleras | Equipos | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PQDERO CIM Fundida zapatas | Contratos | 2024-05-01 | 2024-03-14 | 4
SANTA CLARA | Contrato casetones cim torres | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PQDERO EST MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 EJE 8-20 (A-D) Armado y fundida rampas | Otra | 2024-05-02 | 2024-03-14 | 0
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | PuertasyVentanas Guardería | Materiales | 2024-08-08 | 2024-03-14 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial T3 | Otra | 2024-04-20 | 2024-03-14 | 0
LORCA | VIVIENDA_ ARQ_ TAN_IMPERMEABILIZACION | Jose Alfredo Jimenez Bernal | TQ Impermeabilizacion tanque | Diseños | 2024-06-25 | 2024-06-05 | 0
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Inst vestier de madera | Materiales | 2025-07-14 | 2025-01-20 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ TOR_DOMOS ACRILICOS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T1 Barandas condensadoras A.A. | Diseños | 2024-05-15 | 2024-07-29 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 Replanteo de andenes - sendero | Contratos | 2024-04-15 | 2024-03-16 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PORTERIA Red CI | Contratos | 2024-04-15 | 2024-03-16 | 6
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR SANITARIOS,LAVAMANOS,COMBOS T9,T10,T11,T12 | John Mario Pérez Pulido | T13-T14 Aparatos Sanitarios P1-P5 | Materiales |  | 2024-03-18 | 0
PEÑON DE ALICANTE | T1 LLEGADA DE MATERIAL A OBRA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 SUM MUEBLES DE COCINA | Materiales | 2024-02-06 | 2024-03-18 | 2
EL JARDIN LAUREL | Llegada de puertas principales | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3 Puertas Métalica Acceso Aptos Piso 11-1 | Materiales | 2024-04-04 | 2024-03-18 | 0
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 PISO 17 A 14 SERIES 13 y 14 FFL ALCOBA-VESTIER | Contratos | 2024-05-06 | 2024-03-19 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 Ascensor Montaje del ascensor | Contratos | 2024-05-08 | 2024-03-20 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de posible material faltante RCI T1 | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Materiales | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Soliciut de material eléctrico para acometidas Torre a Sotano | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 Instalacion red electrica | Materiales | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA | og bajantes | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Red Bajante Sanitaria | Materiales | 2023-12-06 | 2024-03-20 | 6
JARDIN IMPERIAL | Llegada de ascensor torre 9 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA | Materiales | 2024-03-30 | 2024-03-20 | 0
SANTA CLARA | Pedido de acero cimentación | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-03-28 | 2024-03-21 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | LA ZONA DE TRABAJO NO ESTA LISTA | Sergio Andres Torres Diaz | T-22 Ajustes finalesyentrega ascensor | Seguridad y Espacio | 2023-10-30 | 2024-03-22 | 4
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | T4 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-12-19 | 2025-01-28 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Tubería en Ascensor de Fuerza, potencia y comunicaciones | John Alfredo Ceron Castro | T1 INST. QUICIOS ASCENSOR | Seguridad y Espacio | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 INSTALACION DIVISIONES BAÑO PISO 1-22 | Contratos | 2024-04-02 | 2024-03-23 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T13-T14 Puertas baño auxiliar | Contratos | 2023-11-27 | 2024-03-26 | 2
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Red de gas descolgada P3 C.C. | Contratos | 2024-05-14 | 2024-03-26 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 MORTERO PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Contratos | 2024-05-12 | 2024-03-26 | 3
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 aptos Mamposteria buitron | Contratos | 2024-04-19 | 2024-03-26 | 5
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 PISO 5 A 18 ESTUC-PINT HALL-ESCAL EJE K | Contratos | 2024-05-15 | 2024-03-27 | 2
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PTA EMERGENCIA Inst equipo | Contratos | 2023-09-06 | 2024-03-27 | 6
PEÑON DE ALICANTE | T1 LLEGADA MATERIAL A OBRA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 SUM MUEBLE LAVADERO | Materiales | 2024-02-06 | 2024-04-01 | 3
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | MODULO 1 EST Resanes vigas y columnas int | Contratos | 2024-04-18 | 2024-04-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial T3 | Materiales | 2024-09-07 | 2024-04-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada drywall | YESID NORATO CHAPARRO | T1 Laminado Drywall Piso 11-1 | Materiales | 2024-06-26 | 2024-04-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada enchape | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T2 Enchapes Piso 11-1 | Materiales | 2024-04-25 | 2024-04-01 | 0
FIORINO | Llegada de material hidraúlico y para reparaciones | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Prolongaciones hidraulicas piso 1-18 | Materiales | 2023-12-10 | 2024-04-01 | 4
PRUEBA CARTAGENA |  | HEIDER SOLARTE LOPEZ | Construcción Cto de Maquinas Piscinas (Obra Negra) | Seguridad y Espacio | 2024-05-12 | 2024-04-01 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | ESTRUCTURA DRYWALL P 12-11-10 T4 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | ESTRUCTURA DRYWALL P 3-2-1 T4 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | LAMINADO DRYWALL P 15-14-13 T4 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | LAMINADO DRYWALL P 6-5-4 T4 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 0
RIVERSIDE | Seguimiento llegada puertas (Despacho 1) | Luz Dary Ramos Rangel | T2 Puertas int P17-P1 | Materiales | 2024-03-12 | 2024-04-01 | 1
COUNTRY WOODS | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Jose Luis Salazar Mesa | Empalmes y conexiones red acueducto y RCI PARQ y T1 | Diseños | 2024-05-27 | 2024-07-04 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Solado cimentacion | Contratos | 2024-04-23 | 2024-04-02 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Solicitud acero Placa Muros T1 P1 a P4 | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | T1 EST Muro placa | Materiales | 2024-02-08 | 2024-04-02 | 3
GALLET CIUDAD LA SALLE | Acta de Vanos | David Esteban Yate Bastidas | T1 Suministro Puerta cortafuego | Seguridad y Espacio | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T2Ascensor Inventarioyubicación lineas de vida | Contratos | 2024-05-06 | 2024-04-02 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Montante hidraulica | Contratos | 2024-04-17 | 2024-04-02 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro Puerta cortafuego | Contratos | 2024-05-15 | 2024-04-03 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud de Materiales Piscina | JOSE DANIEL GOMEZ PAPAGAYO | PIS ENCHAPE | Materiales | 2024-01-23 | 2024-04-03 | 5
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 CIM Solado | Contratos | 2024-05-21 | 2024-04-04 | 3
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T14 Excavacion a maquina | Materiales | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 APTOS ASEO Segunda mano | Diseños | 2024-09-18 | 2024-07-15 | 0
LA PLAZUELA |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T6 Detallesyterminacion | Contratos | 2024-05-20 | 2024-04-04 | 3
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 RED SAN Aptos puntos en placa | Contratos | 2024-05-20 | 2024-04-04 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Mover sala de ventas a Portería | John Alfredo Ceron Castro | DESCAPOTE Y LIMPIEZA TORRE 2 | Otra | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Enviar diseños arquitectonicos para recibir propuesta de diseño de jardineria | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 Jardines levantamiento mamposteria | Diseños | 2023-11-30 | 2024-04-05 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CANCHAS CERRAMIENTO MALLA | Contratos | 2024-02-21 | 2024-04-06 | 4
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T3 SUPERBOARD Fachada ppal perfiles | Materiales | 2025-03-08 | 2024-09-17 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | ESTACION BOMBEO AGUAS RESIDUALES | Contratos | 2023-01-03 | 2024-04-08 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Closet alcobas, vestier, linos pisos 1-19 | Contratos | 2024-05-17 | 2024-04-08 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Ptas internas pisos 1-19 | Contratos | 2024-04-22 | 2024-04-08 | 0
LORCA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 Cub Impermeabilizaciones | Diseños | 2024-09-15 | 2024-07-18 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 ESPEJO BAÑO | Contratos | 2024-03-12 | 2024-04-08 | 0
PEÑON DE ALICANTE | LLEGADA DE MATERIAL BOMBAS | Jeison Daniel Bossa Peña | TANQUE INST EQUIPOS BOMBEO | Materiales | 2024-03-18 | 2024-04-08 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Ins. Pasamanos escalera | Contratos | 2024-03-20 | 2024-04-08 | 1
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Instalacion de anclajes pergolas en fachada C.C. | Contratos | 2024-05-03 | 2024-04-08 | 2
FIORINO | Diseños y especificaciones dotacion zona de juegos infantiles | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | Instalación de Juegos Infantiles | Diseños | 2024-01-08 | 2024-04-08 | 1
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | Zonas verdesyjardineria exterior e interior T1 | Contratos | 2024-04-22 | 2024-04-08 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada TG | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T1 Cimentacion torre grua | Equipos | 2023-12-04 | 2024-04-09 | 3
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T4 EST Muro P1-P12 | Contratos | 2024-05-06 | 2024-04-10 | 0
LORCA | REVISION CINTA PVC | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | TQ Excavacion a maquina para cimentacion tanque | Materiales | 2024-04-06 | 2024-04-10 | 0
SAONA | Revisión de estado de contrato estructura T2 (cantidades) | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | T2 Columnas, pantallasyplaca techo- nivel 9-10-11-12-13 | Otra | 2024-04-03 | 2024-04-10 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T8 VENTANERIA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-08-06 | 2024-04-10 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T9 VENTANERIA POSTERIOR PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-08-06 | 2024-04-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG mamposteria y frisos portería - subest-pq | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA Mamposteria | Materiales | 2024-03-08 | 2024-04-10 | 2
EL JARDIN AZUCENA | OG mamposteria y frisos portería - subest-pq | Juan Camilo Dominguez Acuña | SUBESTACION ELEC mamposteria y friso | Materiales | 2024-03-08 | 2024-04-10 | 2
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 microperforado lateral balcon P1 a P20 | Contratos | 2024-02-24 | 2024-04-10 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA | Radicación documentos | LAURA KATERINE GARZON RODRIGUEZ | T2 Inst griferias | Otra | 2024-02-28 | 2024-04-11 | 3
GALLET CIUDAD LA SALLE | Diseños, certificaciones S. Técnica y materiales | David Esteban Yate Bastidas | T1 Suministro Pasamanos escalera | Diseños | 2024-04-03 | 2024-04-11 | 0
GENOVA | T1 BALC llegada material | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T1 Suministro vidrios para barandas de aluminio | Materiales | 2024-03-15 | 2024-04-11 | 1
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 Porcelana Sanitaria | Contratos | 2024-06-05 | 2024-04-11 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T1 Porcelana Sanitaria | Contratos | 2024-06-05 | 2024-04-11 | 0
BELATERRA TEMPUS | URBANISMO_ ELE_ PROVISIONAL ELECTRICO | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Provisional de energia | Diseños | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Inst portones principales de acceso | Contratos | 2024-05-02 | 2024-04-12 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | Construcción Cto de Maquinas (Obra Negra) | Contratos | 2024-07-12 | 2024-04-12 | 1
AQUANOVA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T6 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Diseños | 2024-06-10 | 2024-07-17 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | PIS EQUIPOS | Contratos | 2024-05-03 | 2024-04-15 | 7
FIORINO |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T2 Mueble cocina, lavaderoybaños pisos 1-18 | Materiales | 2024-08-08 | 2024-04-15 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llega puertas torre 3 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales | 2024-03-22 | 2024-04-15 | 1
COUNTRY PARK | entrega de diseño electrico | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Inst elec aptos Fundida | Diseños | 2023-12-06 | 2024-04-15 | 6
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T3 CIM Pilotes 1er etapa | Materiales | 2025-02-04 | 2024-09-24 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada Personal a Obra | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-5 PRUEBAS HIDROSANITARIAS CIMENTACIÓN | Otra | 2024-02-21 | 2024-04-16 | 1
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos | 2024-03-01 | 2024-04-16 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-11 Solado | Contratos | 2024-05-30 | 2024-04-16 | 0
BELATERRA AREIA | Definir llegada de equipos a obra | Steven Raigosa Rios | SUBESTACION Montaje de tableros (TPLE-TSA-TGA) | Equipos | 2024-03-19 | 2024-04-16 | 1
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 Amarre de vigas Cimentación | Contratos | 2025-01-13 | 2024-04-17 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento de andamios | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 FRISO FACHADA POSTERIOR SERIE 36 | Equipos | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA | montar OG concretos | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA Armado y fundida estructura | Materiales | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA | montar OG concretos | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 EST Escaleras pto fijo | Materiales | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst ventaneria de fachada posterior serie 04 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 02 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst ventaneria interna (baños - labores - estudio) serie 03 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst ventaneria interna (baños - labores) serie 04 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro puerta ventana fachada posterior | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 05 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 07 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro ventaneria de vacio int serie 03 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro ventaneria de vacio int serie 07 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst ventaneria de fachada posterior serie 11 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst ventaneria de fachada ppal serie 09 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst ventaneria interna (baños - labores - estudio) serie 10 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst ventaneria interna (baños - labores) serie 09 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 11 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 09 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 09 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 13 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
LINZ E1 |  | Ivan Jair Alvarez | PORTERIA Instalacion puertas de madera | Materiales | 2026-03-31 | 2025-02-20 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. SOCIAL - DESAGUES | Contratos | 2024-05-12 | 2024-04-17 | 4
RIVERSIDE |  | Luz Dary Ramos Rangel | T1 Mesones | Materiales | 2025-01-29 | 2025-01-07 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | Traslado de acero PLZ 4 | Carlos Alberto Rodriguez Bojaca | SOTANO CIM Pilotes PLZ 4 | Materiales | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 0
GENOVA | t1 balc llegada barandas | MARIA ISABEL NIÑO AMADOR | T1 Inst barandas en vidrio balcon | Materiales | 2024-03-15 | 2024-04-18 | 1
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Steven Raigosa Rios | TANQUES ALM F2 Instalación Sistema de Bombeo | Diseños | 2024-06-24 | 2024-08-01 | 0
SANTA CLARA | Pedido y orden de compra acero T1 y T2 arranque muros y acero piso 1-2-3 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-04-04 | 2024-04-18 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegada de pisos a obra | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 PISO P 1-2-3 | Materiales | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 0
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 CIM Solado | Diseños | 2024-07-15 | 2024-08-01 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | 1-2 eje 11 K0+035 A K0+255 Inspección con cámara y prueba de estanqueidad | Contratos | 2024-06-05 | 2024-04-18 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de requerimiento de cerraduras | (NO VALIDO) (NO USAR) | T13 Ptas int. wc | Materiales | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Materiales Sótano RC | Andres Felipe Arenas Suarez | SOT PQDERO Montante RCI | Materiales | 2024-03-26 | 2024-04-19 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de puerta ventana primer pedido | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 PUERTA VENTANA CORREDIZA BALCONES PISO 1-22 | Materiales | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | HyG NO HA INSTALADO BAJANTES BAS | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 DUCTOS SUPERBOARD PATIOS | Mano de obra | 2024-02-29 | 2024-04-19 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de material electrico acometida torres a sotano | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 Instalacion red electrica | Materiales | 2024-04-02 | 2024-04-19 | 2
BELATERRA TEMPUS | URBANISMO_ HI_ PAR_RED CONTRA INCENDIO | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Diseños | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 0
AQUANOVA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T7 EST Muro placa P1-P12 | Diseños | 2024-06-16 | 2024-07-24 | 0
BAIKAL | desmonte torregrúa torre 2 | ANA MARIA MARULANDA ARIAS | Excavación - Tanque Reg | Seguridad y Espacio |  | 2024-04-22 | 7
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T4 Graniplast pto fijo P1-P12 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 0
FIORINO | Definir detalles y especifiaciones de terraza club house | Diana Milena Casasbuenas Guzman | CH Impermeabilizacion placa cubierta | Diseños | 2024-04-29 | 2024-04-22 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Falta llegada a obra | Víctor Manuel Diaz Laverde | CH Aparatos | Materiales | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Enchape en piso de lobby C.C. | Contratos | 2024-06-09 | 2024-04-23 | 1
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Pisos internos P1 C.C. | Contratos | 2024-06-09 | 2024-04-23 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-7 Vent culata 2 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T3 SUM. Barandas en balcones | Materiales | 2024-08-22 | 2024-11-13 | 3
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-6 Vent fachada principal | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria alcob auxil serie 7 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria de alcb auxil serie 2 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria de cocinas serie 5 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria estudios, ropas y baños serie 6 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria estudios, ropas, baños y cocina serie 7 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Aptos Friso interno piso 1-18 | Contratos | 2024-04-26 | 2024-04-23 | 1
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T1 Impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2024-05-23 | 2024-04-23 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T5 Impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2024-05-23 | 2024-04-23 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | PORT F2 Inst Portones Principales de acceso | Contratos | 2024-07-23 | 2024-04-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG acero pq motos | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO MOTO CIM Fundida zapatas | Materiales | 2024-02-14 | 2024-04-24 | 4
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | TQ Impermeabilizacion tanque | Contratos | 2024-05-21 | 2024-04-24 | 4
LORCA | LEGALIZACION APARATOS SANITARIOS T GAS | Camila Pedraza Aldana | T1 RED SAN aptos Red | Otra | 2024-07-25 | 2024-04-24 | 0
GENOVA | t1 llegada ascensor | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2024-04-01 | 2024-04-25 | 2
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Ascensor 2 Acta de Entrega Ascensor 2 | Contratos | 2024-06-13 | 2024-04-25 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | Entrega diseños estructurales PYP Sotanos | Fabian Enrique Gutierrez Tole | SOT EST Placa andén nivel S1 T1 | Diseños | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 CIM Pilotes | Materiales | 2024-03-20 | 2024-04-25 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Contratos | 2024-05-22 | 2024-04-25 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T5 Localizacion y replanteo | Contratos | 2024-03-11 | 2024-04-26 | 0
LORCA | URBANISMO_ ARQ _ PAR_MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Jose Alfredo Jimenez Bernal | PQDERO Mamposteria interna | Diseños | 2024-09-09 | 2024-07-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | T1 LLEGADA DE GASODOMESTICOS | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 CAMPANA EXTRACTORA | Materiales | 2024-02-20 | 2024-04-29 | 2
PEÑON DE ALICANTE | T1 LLEGADA GASODOMESTICOS | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 MODULO DE EMPOTRAMIENTO | Materiales | 2024-02-20 | 2024-04-29 | 3
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | BDGA 1 Empaste fachada ppal | Contratos | 2024-03-09 | 2024-04-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Estructura Drywall Piso 11-1 | Diseños | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 0
BELATERRA TEMPUS | Actualización de códigos y material presupuestado para pedido | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T1 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial de torre | Materiales | 2024-04-11 | 2024-04-29 | 1
BELATERRA TEMPUS | Compra de casetones T13-14 -1-2 | Juan Diego Losada Caballero | T14 CIM Solado | Materiales | 2024-04-08 | 2024-04-29 | 1
BELATERRA TEMPUS | Pedido de material | Cristian David Henao Daza | T2 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial de torre | Materiales | 2024-04-18 | 2024-04-29 | 1
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | Mamposteria - Frisos internos Local | Contratos | 2024-02-11 | 2024-04-29 | 0
FIORINO | Realizar consolidado de material para reparaciones de bajantes | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Bajante sanitario | Otra | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0
FIORINO | Pedido cerraduras y topes | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Ptas internas pisos 1-18 | Materiales | 2024-04-11 | 2024-04-29 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | CLUB HOUSE 01 Bajante aguas lluvia | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | CLUB HOUSE 01 Montante hidraulica | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | CLUB HOUSE 01 Puntos sanitarios | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | PQDERO Montante RCI | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Edna Carolina D Achardy Morales | T01 aptos Mortero | Diseños | 2024-08-16 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | TQ Prueba sistema de bombeo RCI | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T2- Llegada cartilla arranque muros | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T2 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T13 Impermeab cubierta | Contratos | 2024-06-13 | 2024-04-30 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Legalizar contrato enchapes | Karen Valentina Sanchez Guzman | CUB CH - Enchape de escaleras y pisos | Otra | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 2
LORCA | LLEGADA CINTA PVC | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | TQ Armado y fundida estructura tanque | Materiales | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 0
SAONA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Acabado granipalst fachada posteior | Diseños | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 0
SAONA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Acabado graniplast lateral izquierda | Diseños | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG montar pedido | Maria Carolina Reategui Sierra | T1 INST SANITARIO BAÑO PISO 20-1 | Materiales | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 0
MILAN | Llegada ascensor torre 4 | Sismary Babilonia Medrano | T4 Llegada Ascensor a Obra | Materiales | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de material tuberia y accesorios | Jaime Luis Guillot Bermudez | P.SOTANOS - Inst. Tuberias sanitarias y lluvias colgantes sotano | Materiales | 2024-04-15 | 2024-05-03 | 1
BELATERRA TEMPUS | ACERO CIMENTACIÓN | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Inicio de obra | Materiales | 2024-01-02 | 2024-05-03 | 2
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Piso Ascensor 2 | Contratos | 2024-02-18 | 2024-05-03 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ CARP METALICA | Contratos | 2024-03-06 | 2024-05-04 | 0
FIRENZE |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Ptas acceso | Contratos | 2024-07-25 | 2024-05-04 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | E1 Replanteo y siembra de zonas verdes | Contratos | 2024-06-20 | 2024-05-06 | 0
VIVERDI | Verificar especificaciones del enchape de T1 | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Aptos Piso | Diseños | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T4 AIRES ACONDICIONADOS | Contratos | 2024-04-01 | 2024-05-06 | 0
LINZ E1 | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Ivan Jair Alvarez | E1 Excavacion red de conduccion | Diseños | 2024-07-02 | 2024-08-08 | 2
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE |  | Hebert Tiller Osorio Cuesta | PARQUE ZONAL Instalacion de Bordilo | Contratos | 2024-07-01 | 2024-05-07 | 4
MERIDIANO | llegada de pisos y enchapes porteria a obra | Paola Andrea Gonzalez Borbon | PORTERIA Pisos | Materiales | 2024-04-29 | 2024-05-08 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento y estándar club house | Maria Isabel Morales Cotes | CLUB HOUSE Est Columnas | Materiales | 2024-04-23 | 2024-05-08 | 2
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T1 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Contratos | 2022-10-19 | 2024-05-08 | 0
AQUANOVA | T1 Seguimiento llegada puertas madera | Jurany Cristina Lara Antequera | T1 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2024-01-30 | 2024-05-08 | 4
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Inst barandas aluminio en placa de aire acondicionado | Contratos | 2024-01-06 | 2024-05-09 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | ARREEGLO PASADOR POLEA PRINCIPAL SUWARD 300 | (NO VALIDO) (NO USAR) | SOTANO CIM Pilotes T1 | Equipos | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 0
MIRAMAR PLAZA | LLEGADA DE PISOS Y ENCHAPES PASILLOS C.C | Victoria Elena Silva Lozano | Pisos baños P1 C.C. | Materiales | 2024-06-16 | 2024-05-09 | 0
MIRAMAR PLAZA | LLEGADA DE PISOS PASILLOS C.C | Victoria Elena Silva Lozano | Pisos internos P2 C.C. | Materiales | 2024-06-15 | 2024-05-09 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO SUPERFICIE E1 Replanteo y nivelacion de subrasante | Contratos | 2024-06-06 | 2024-05-09 | 2
SANTA CLARA | Pedido de material hidrosanitario para T1-T2 piso 1-12 | Juan Sebastian Lopez Reinosa | T1 RED SAN aptos Red 1-12 | Materiales | 2024-05-16 | 2024-05-09 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | TQ Armado y fundida cimentacion Tanque | Contratos | 2024-06-14 | 2024-05-09 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Tatiana Alejandra Correa Franco | PISC Excavacion de cimentacion superficial | Diseños | 2024-07-21 | 2024-08-22 | 0
RIVERSIDE | seguimiento ingreso personal carreño&carreño | Luz Dary Ramos Rangel | T3 Mamposteria Int. P1-P16 | Mano de obra | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 0
LINZ E1 | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Camilo Andres Mendez Polania | T1 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Diseños | 2024-06-09 | 2024-07-31 | 1
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Inst Nomenclatura torre | Contratos | 2024-08-26 | 2024-05-14 | 5
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Camilo Andres Mendez Polania | EDIFICIO COMUNAL- PORTERIA Puertas | Diseños | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T4 VENTANAS | Contratos | 2024-01-11 | 2024-05-14 | 0
FIORINO | Pedido tablón sahara patios | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Piso punto fijo piso 1-18 | Materiales | 2024-04-04 | 2024-05-14 | 3
VIVERDI | Pedido de acero eje 14 al 20 S1 y P1 | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | MOD SOCIAL CONTRA FIORINO S1 Armado y fundida estructura vigas y placa | Materiales | 2024-05-06 | 2024-05-14 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | Instalacion dotación Cancha deportiva | Contratos | 2024-04-02 | 2024-05-14 | 2
EL JARDIN LAUREL | Gestionar llegada Domos torre 2 | Izza Milena Rangel Franco | T2 Domos de Cubierta | Otra | 2024-04-15 | 2024-05-14 | 1
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | T8-9 CIM PLACA FLOTANTE | Contratos | 2024-07-01 | 2024-05-15 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Falta Aprobación de Baranda or parte de obra | John Alfredo Ceron Castro | T1 INSTALACION BARANDA BALCON PISO 1-22 | Diseños | 2024-03-13 | 2024-05-15 | 5
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Julian Pedreros Castellanos | T-12 Armado de vigas y cabezales - fundida dados en ccto ciclopeo | Diseños | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ TAN_IMPERMEABILIZACION | Diana Milena Casasbuenas Guzman | POOL HOUSE Cub impermeabilizacion | Diseños | 2024-12-15 | 2024-08-12 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Montar OG acero club house | Juan Camilo Dominguez Acuña | CLUB HOUSE Est Cubierta (baños y cocineta) | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Enviar requerimiento de pisos y enchapes zonas sociales | Edinson Dannylo Otero rojas | CTO BASURAS enchape | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst ventaneria de fachada posterior serie 03 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 01 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst ventaneria interna (baños - labores - estudio) serie 02 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst ventaneria interna (baños - labores) serie 01 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro puerta ventana fachada posterior | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 05 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 07 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro ventaneria de vacio int serie 03 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro ventaneria de vacio int serie 07 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst ventaneria de fachada posterior serie 11 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst ventaneria de fachada ppal serie 09 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst ventaneria interna (baños - labores - estudio) serie 10 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst ventaneria interna (baños - labores) serie 09 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 11 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 09 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 09 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 13 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Llegada de material | Joan Antonio Tellez Portillo | T4 aptos Enchape ba�os 1-12 | Materiales | 2023-12-01 | 2024-05-15 | 1
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T2 Tercera Lavada P 11-1 | Contratos | 2024-01-28 | 2024-05-15 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Impermeabilización Cubierta | Contratos | 2024-06-14 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Lavaderos Piso 18-1 | Contratos | 2024-03-07 | 2024-05-16 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T9 INST APARATOS ELECTRICOS | Materiales | 2025-02-10 | 2025-02-07 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | E2 RADICACION PERMISO DE VENTAS | Contratos | 2024-07-26 | 2024-05-16 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Fabian Enrique Gutierrez Tole | PLZ 2 Excavacion a maquina S1 Z1 | Diseños | 2024-07-15 | 2024-08-16 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Fabian Enrique Gutierrez Tole | SUBESTACION estructura | Diseños | 2024-07-15 | 2024-08-16 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Impermeabilizacion Interna Piscinas | Contratos | 2024-06-14 | 2024-05-17 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 aptos Estuco muro | Contratos | 2024-06-24 | 2024-05-17 | 1
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2024-06-24 | 2024-05-17 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 Inst muebles de cocina | Contratos | 2024-06-24 | 2024-05-17 | 0
BELATERRA TEMPUS | Llegada de material | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T2 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial de torre | Materiales | 2024-05-02 | 2024-05-17 | 1
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 aptos Estuco placa 1-12 | Diseños | 2024-08-11 | 2024-08-29 | 1
SANTA CLARA | Llegada de material hidrosanitario (bóvedas y 3 pisos) | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T1 RED SAN aptos Red 1-12 | Materiales | 2024-06-10 | 2024-05-17 | 0
SANTA CLARA | Pedido acero piso 1-2-3 (Losa, muros, elem no estructurales) T1-T2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-05-09 | 2024-05-17 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | CARP. MADE. PORTERIA | Contratos | 2023-07-31 | 2024-05-18 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | ZS LOCALES - Inst. de Carpinteria metalica, aluminio y madera | Contratos | 2024-08-12 | 2024-05-20 | 0
COUNTRY PARK | llegada de material de gas | Jhon Edinson Barba Avila | T1 Red gas aptos Red | Materiales | 2024-06-01 | 2024-05-20 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Llegada del material a obra | ABRAHAM DAVID PACHECO QUIÑONES | T7 Inst ventaneria de fachada ppal | Materiales | 2024-06-04 | 2024-05-21 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Montaje de requerimiento de acero de cimentación T11 y T12 | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T11 CIM Excavacion cimentacion superficial | Materiales | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Montaje de requerimiento de acero de cimentación T11 y T12 | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T12 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0
FIRENZE | T7 Seguimiento llegada ventanas pendientes | Orlando David Iguaran Maestre | T7 Vent fachada posterior | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | German Alirio Villarreal Solano | T2 EST Muro placa P1-P20 | Diseños | 2024-07-13 | 2024-08-20 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | envio de requerimiento de hierro de muros parqueadero | Luisa Fernanda Henao Gomez | PQDERO CIM Fundida zapatas | Materiales | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 19 | Contratos | 2024-07-08 | 2024-05-21 | 0
EL JARDIN VIOLETA | Revisión - mantenimiento | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T1 Cimentacion torre grua | Equipos | 2023-12-15 | 2024-05-21 | 2
EL JARDIN VIOLETA | Llegada formaleta | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T1 EST Muro placa | Equipos | 2024-01-15 | 2024-05-21 | 1
EL JARDIN VIOLETA | Requerimiento pvc embebido | Luis Fontalvo Castro | T1 RED SAN aptos Punto en muro | Materiales | 2023-12-29 | 2024-05-21 | 1
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 Cub Impermeabilizaciones | Diseños | 2024-10-15 | 2024-09-12 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T1 APTOS Aseo primera mano | Contratos | 2024-07-08 | 2024-05-22 | 3
LORCA | LLEGADA FORMALETA TANQUE | Fabian Antonio Lopez Molano | TQ Excavacion a maquina para cimentacion tanque | Equipos | 2024-04-26 | 2024-05-22 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | PIS IMPERMEABILIZACION | Contratos | 2024-06-05 | 2024-05-23 | 1
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Inst elec pto fijo Red baja tension 1-12 | Contratos | 2024-07-16 | 2024-05-23 | 0
EL JARDIN AZUCENA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Red gas aptos Prueba 1 | Diseños | 2024-07-27 | 2024-09-03 | 0
EL JARDIN AZUCENA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Red gas aptos Red | Diseños | 2024-07-27 | 2024-09-03 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | Llegada acero PLZ 2 50% | VICTOR ALFONSO GOMEZ GOMEZ | SOTANO CIM Pilotes PLZ 2 | Materiales | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 0
GENOVA | Seguimiento llegada retro excavadora para continuar excavación piscina | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | PISC Excavacion de cimentacion superficial | Equipos | 2024-05-08 | 2024-05-23 | 2
BELATERRA TEMPUS | Formaleta Estructura T14-T13 | LICETH PAOLA GUTIERREZ TORRES | T13 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Equipos | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Primera Lavada P 11-1 | Contratos | 2024-07-01 | 2024-05-24 | 4
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 aptos Empaste placa | Contratos | 2024-06-17 | 2024-05-24 | 3
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado | Contratos | 2024-06-26 | 2024-05-24 | 0
BAIKAL | Contrato de cancha | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | Dotacion- Cancha multiple | Otra | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Frisos Muros Piscinas | Contratos | 2022-09-06 | 2024-05-27 | 1
PRUEBA CARTAGENA | Restricciones T3 LAMINADO DRYWALL DISEÑOS | YESID NORATO CHAPARRO | T2 Laminado Drywall Piso 11-1 | Diseños | 2024-04-27 | 2024-05-27 | 2
PRUEBA CARTAGENA | URBANISMO_ ELE_ PROVISIONAL ELECTRICO | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T3 Prueba Bajantes | Diseños | 2024-04-27 | 2024-05-27 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | SEGUNDA LAVADA P 1 al 21 T4 | Contratos | 2024-04-01 | 2024-05-27 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Contratos | 2024-07-15 | 2024-05-28 | 0
LORCA |  | Johanna Diaz Mora | T1 Suministro Baranda escalera | Materiales | 2025-05-19 | 2024-12-17 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | MANTENIMIENTO DE BOMBAS | (NO VALIDO) (NO USAR) | PORTERIA 1 - Placa cubierta y terraza | Equipos | 2024-05-13 | 2024-05-28 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | PORTERIA Inst ventaneria aluminio | Materiales | 2025-06-09 | 2024-12-17 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Instalacion muebles de madera | Contratos | 2024-09-15 | 2024-05-28 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Envío de requerimiento | ABRAHAM DAVID PACHECO QUIÑONES | T5 Enchapes Aptos P1-P11 | Materiales | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Montaje de requerimiento | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | PQDERO Puertas cortafuego | Materiales | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0
EL JARDIN VIOLETA | Montar pedido acero tq - subestación | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | Tanque Armado y fundida estructura tanque | Materiales | 2024-01-05 | 2024-05-28 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Enviar requerimiento pvc, mamposteria y frisos | Maria Isabel Morales Cotes | CLUB HOUSE Bajante aguas lluvia | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Enviar requerimiento pvc, mamposteria y frisos | Maria Isabel Morales Cotes | CLUB HOUSE Friso interno | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Enviar requerimiento pvc, mamposteria y frisos | Maria Isabel Morales Cotes | CLUB HOUSE Prolongaciones hidraulicas | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Enviar requerimiento pvc, mamposteria y frisos | Maria Isabel Morales Cotes | CLUB HOUSE Puntos sanitarios | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento y estandar pvc desagües, arañas y prolongaciones | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Desagues | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 1
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Puertas cortafuego piso 1-12 | Contratos | 2024-07-23 | 2024-05-29 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Mamposteria Porteria-Recepcion 2 | Contratos | 2024-06-16 | 2024-05-29 | 0
LINZ E1 |  | Ivan Jair Alvarez | T1 Mesones cocina y baño | Materiales | 2025-12-29 | 2025-02-20 | 0
FIRENZE | T7 Seguimiento llegada de puertas | LEVI JAFED HENRIQUEZ PEÑA | T7 Ptas acceso | Materiales | 2024-05-21 | 2024-05-29 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Morteros internos P2 C.C. | Contratos | 2024-07-16 | 2024-05-30 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puerta Cortafuegos Subestaciób | Julian Pedreros Castellanos | E-1 Inst Puerta cortafuegos Sub. Eléct | Materiales | 2024-03-31 | 2024-05-30 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar og y envio a proveedor cerraduras | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Ptas int. wc | Materiales | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Detalladayterminacion | Contratos | 2024-07-19 | 2024-05-30 | 0
LA CRUZ | PEDIDO DE ESTANDAR DE ENCHAPES | (NO VALIDO) (NO USAR) | G1 T1-2 Y 3 ENCHAPE BAÑO | Materiales | 2024-05-06 | 2024-05-30 | 2
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Via carril de desaceleracion Estructura del pavimento via de acceso | Contratos | 2024-05-03 | 2024-05-31 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Inst. Pisos P 11-1 | Contratos | 2024-07-01 | 2024-05-31 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | PORTERIA Mamposteria cubierta | Contratos | 2024-05-09 | 2024-05-31 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | PORTERIA Inst ventaneria aluminio | Materiales | 2025-04-07 | 2025-03-11 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T7 Inventarioyubicación lineas de vida | Contratos | 2024-07-15 | 2024-06-04 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Suministro planta malacate | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 CARGUE DE PISOS APTOS PISO 1-24 | Equipos | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Graniplast Culata 1 | Contratos | 2024-09-04 | 2024-06-04 | 7
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Graniplast Fachada Principal | Contratos | 2024-09-04 | 2024-06-04 | 7
FIORINO | Legalización para instalación de campanas | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Aparatos de cocina | Otra | 2024-09-02 | 2024-06-04 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | Instalación de Pérgolas Piscinas | Contratos | 2023-10-20 | 2024-06-04 | 0
NAPOLI | T11 Llegada Puertas corta fuego | Wendy Jhoana Perez Martinez | T11 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales | 2024-05-31 | 2024-06-04 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Estuco acrilico externo frontal P1-P3 C.C. | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-05 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Estuco acrilico externo posterior P4-P8 C.E. | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-05 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Inst. Ascensor | Contratos | 2024-07-19 | 2024-06-05 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Edna Carolina D Achardy Morales | T01 aptos Enchape cocina | Diseños | 2024-10-26 | 2024-09-06 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | CUB CH - Impermeabilizacion de pisos | Contratos | 2024-09-22 | 2024-06-05 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 IMPERMEABILIZACIÓN CUARTO MAQUINAS | Contratos | 2024-10-08 | 2024-06-05 | 2
EL JARDIN AZUCENA | OG Llave jardin | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-06-12 | 2024-06-05 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG combos sanitarios | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2024-06-12 | 2024-06-05 | 0
FIORINO | Pedido de flautas para inst hidráulica | Julian Orlando Ayala Cortes | T2 Montante hidraulica | Materiales | 2024-06-17 | 2024-06-05 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 CIELO RASO aptos Perfiles drywall 1-12 | Diseños | 2024-10-12 | 2024-09-05 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Inst ventaneria de fachada ppal serie 05 | Diseños | 2024-03-25 | 2024-06-06 | 4
PUNTALTA ALTAGRACIA | Inicio de actividad | Michelina Angelone Gutierrez | T3 ALAMBRADA PISO 3-2-1 | Mano de obra | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T2 Ptas internas pisos 1-19 | Materiales | 2024-06-24 | 2024-06-06 | 0
LA CRUZ | Cantidades de maposteria | (NO VALIDO) (NO USAR) | G1 T1-2 Y 3 MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Pisos y enchapes Aptos P1-P12 | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-06 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Inst. ducto shut de basuras | Contratos | 2024-07-12 | 2024-06-06 | 0
GENOVA | T2 Seguimiento ingreso personal | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T2 FRISO Fachada posterior serie 10-11-12-13 | Mano de obra | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 0
GENOVA | T2 Seguimiento llegada ventanería | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 09-16 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T11-T12 Aparatos Sanitarios P1-P5 | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-06 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Excavacion y perfilada muro de contencion rampa | Contratos | 2024-07-24 | 2024-06-07 | 6
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T11 Mortero baño auxybalcones- piso 1-12 | Diseños | 2024-08-18 | 2024-09-19 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 MUROS aptos Perfiles drywall | Contratos | 2024-07-16 | 2024-06-08 | 2
PARQUE ORIENTE SOLEIL | LLEGADA DE HIERRO CIMENTACION PARQUEADERO | Luisa Fernanda Henao Gomez | PQDERO CIM Fundida zapatas | Materiales | 2024-05-24 | 2024-06-11 | 1
RIO DEL HATO MALL | CONT6739 Tuberia de desfogue planta | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PLANTA DE EMERGENCIA | Otra | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Grua Automontante para movimiento de acero | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Equipos | 2024-06-03 | 2024-06-11 | 2
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Contratos | 2024-07-16 | 2024-06-11 | 1
FIORINO | Aprobación de O1 para eucolatex y pegacor | SOFIA SABOGAL FLOREZ | T2 Pisos 1-18 | Materiales | 2024-05-06 | 2024-06-11 | 2
EL JARDIN LAUREL | Acta medida cerramiento piscina | Izza Milena Rangel Franco | Frisos Muros Piscinas | Otra | 2024-06-14 | 2024-06-11 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | Parq. Carpinteria metalica | Contratos | 2024-05-24 | 2024-06-11 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Soporteria cielo raso tipo baffle P1-P3 C.C. | Contratos | 2024-07-18 | 2024-06-12 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Ins. Puertas cortafuego | Contratos | 2024-05-27 | 2024-06-12 | 3
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | E1 (T1-T2) Excavacion Red Interna de Gas | Contratos | 2024-07-25 | 2024-06-12 | 0
LINZ E1 | Pedido acero columnas | Jorge Hernando Martinez Reina | PQDERO EST Armado y fundida columnas | Materiales | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0
LINZ E1 | Llegada pases acero Inox | DAVID SANABRIA PALENCIA | TQ Armado y fundida estructura tanque | Materiales | 2024-06-18 | 2024-06-12 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | Club House-Frisos Nivel 2 | Contratos | 2024-07-08 | 2024-06-12 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | PORT F2 Frisos internos Porteria- Port-Recepcion-Admon | Contratos | 2024-07-08 | 2024-06-12 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero cim | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Inst de puertas alcobas | Materiales | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | Joan Antonio Tellez Portillo | SALIDA A VENTAS TORRE 07 | Contratos | 2024-11-20 | 2024-06-12 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | prurba222 | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | SALIDA A VENTAS TORRE 08 | Contratos no Categorizables | 2024-06-21 | 2024-06-12 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento puertas madera t9 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 PUERTAS ACCESO | Materiales | 2024-05-31 | 2024-06-12 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T3 LAVADO FACHADA | Contratos | 2024-07-28 | 2024-06-13 | 0
LA CRUZ | Sacar cantidades de lavadero | Edgar Fernando Rojas Novoa | G1 T1-2 Y 3 LAVADERO | Materiales | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Instalacion ventanas Porteria- Recepcion | Contratos | 2024-04-27 | 2024-06-13 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH AP COCINA | Contratos | 2024-02-26 | 2024-06-14 | 3
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Inst. Ascensor | Contratos | 2024-07-29 | 2024-06-14 | 0
EL JARDIN LAUREL | Requerimiento mesón lavaplatos - reposición | Izza Milena Rangel Franco | T3 Mesón Acero Inoxidable con LavaplatosyEstufa P11-1 | Materiales | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 1
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 LAMINAyLIJADO DRYWALL PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-05-29 | 2024-06-17 | 3
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_PUERTAS CORTAFUEGO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Inst Puerta Cortafuego | Diseños | 2024-07-13 | 2024-06-17 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 PROLONGACIONES ELÉCTRICAS PISO 1-16 | Contratos | 2024-09-13 | 2024-06-17 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Pool House conformacion terraza | Contratos | 2024-04-15 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Baranda vidrio templado balcon piso 1-18 | Diseños | 2024-08-19 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ-NO EST_ ESTRUCTURAS LIVIANAS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Estructura Dry wall Cielo piso 1-18 | Diseños | 2024-07-29 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_MESONES | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Meson quartzone cocina | Diseños | 2024-08-20 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Ptas internas pisos 1-18 | Diseños | 2024-06-15 | 2024-06-17 | 0
RIO DEL HATO MALL | CONT4285 Aseo locales | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | ASEO CENTRO COMERCIAL | Otra | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 0
RIO DEL HATO MALL | CONT6734 Estructura fuente y cuarto tecnico | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | INSTALACION CHORROS FUENTE | Otra | 2024-05-29 | 2024-06-17 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | JP - ADICIONALES - ADI 10877 | Karen Valentina Sanchez Guzman | Montaje tableros electricos | Otra | 2024-06-30 | 2024-06-18 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | German Alirio Villarreal Solano | PQDERO Montante hidraulica | Diseños | 2025-09-07 | 2024-09-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | SOLICITUD DE FORMALETA MURO DE CONTENCION | German Alirio Villarreal Solano | T1 Armada y fundida muro de contencion porterior | Equipos | 2024-04-25 | 2024-06-18 | 4
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T3 Red CI pto fijo Montante | Materiales | 2025-03-08 | 2024-09-17 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Envio de requerimiento hidrosanitario t 3 y 4 | Vladimir Suarez Palencia | T4 RED HID aptos red | Materiales | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | E1 Instalacion hidrante | Materiales | 2025-03-08 | 2024-09-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | German Alirio Villarreal Solano | PORTERIA CIM Solado | Diseños | 2024-10-22 | 2024-09-17 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-16 | Diseños | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 0
LINZ E1 | Pedido de material mamposteria (Bloque) | Jorge Hernando Martinez Reina | T1 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 0
JARDIN IMPERIAL | Acta de medidas muebles y closet | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 MUEBLES DE COCINA | Otra | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Instalación de Sanitarios Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-10-07 | 2024-06-19 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Acta de vanos torre 1 | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Inst de puertas alcobas | Otra | 2024-06-13 | 2024-06-19 | 0
DIMARO | T2 Seguimiento llegada barandas condensadoras | Melissa Salazar Acevedo | T2 Barandas condensadoras A.A. | Materiales | 2024-06-07 | 2024-06-19 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T9 Red gas aptos valvulas (regulacion 2da etapa) | Materiales | 2025-08-30 | 2025-03-27 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Inst. Laminas Cielo raso drywall P1-P3 C.C. | Contratos | 2024-06-27 | 2024-06-20 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Suministro de Puertas | Carlos Jose Ardila Payares | T-6 Ptas internas | Materiales | 2024-06-15 | 2024-06-20 | 0
LA CRUZ | Pedido puertas de baño | Edgar Fernando Rojas Novoa | G1 T1-2 Y 3 INST DE PUERTAS BAÑOS | Materiales | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 MORTERO PUNTO FIJO ESCALERA 2 | Contratos | 2024-08-05 | 2024-06-20 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2024-07-24 | 2024-06-20 | 3
PUNTALTA ALTAGRACIA | Comienzo actividad | Michelina Angelone Gutierrez | T1 PISO P 1-2-3 | Mano de obra | 2024-06-28 | 2024-06-20 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T4 Mamposteria interna | Contratos | 2024-07-16 | 2024-06-21 | 2
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PQDERO CIM Excavacion comun | Contratos | 2024-08-05 | 2024-06-21 | 1
BELATERRA AQUARIS |  | Steven Raigosa Rios | SUBESTACION F2 Instalacion de carpinteria metálica cuartos(SUBESTACION F2-Tableros-Planta Emergencia | Materiales | 2025-01-30 | 2024-06-21 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 SUM PUERTAS PPAL | Contratos | 2024-01-25 | 2024-06-22 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Intalacion de mesonesymuebles | Contratos | 2024-07-28 | 2024-06-24 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PISC Excavacion de cimentacion superficial | Contratos | 2024-05-08 | 2024-06-24 | 2
EL JARDIN LAUREL | Acta de medidas cerramiento piscina | Izza Milena Rangel Franco | Cerramiento Perimetral Piscinas | Otra | 2024-06-14 | 2024-06-24 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 LAVADO FACHADA | Contratos | 2024-08-09 | 2024-06-25 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH CARP MADERA | Contratos | 2024-01-27 | 2024-06-25 | 4
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T12 Red CI pto fijo Montante P1-P11 | Materiales | 2024-12-28 | 2024-12-03 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento de mesones de cocina (incluyendo grifería) | Santiago Miguel Barrios De Armas | T6 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento de puertas de T9 | Santiago Miguel Barrios De Armas | T9 Inst de puertas alcobas de madera (alc ppal y baño) | Materiales | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Andén Circulación Peatonal T3 | Contratos | 2023-11-25 | 2024-06-25 | 0
EL JARDIN VIOLETA | OG rci urbanismo | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T1 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 1
EL JARDIN VIOLETA | OG Alcantarillado | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T2 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado | Materiales | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 1
EL JARDIN VIOLETA | Aprobación modulación | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | Tanque Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 1
PRUEBA SANTA CLARA | Prueba | Joan Antonio Tellez Portillo | Cerramiento provisional | Contratos no Categorizables | 2024-07-24 | 2024-06-26 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | pruut | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | SALIDA A VENTAS TORRE 07 | Contratos no Categorizables | 2024-08-08 | 2024-06-26 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Solicitud de canasta | Tatiana | T1 CIM Pilotes | Materiales | 2024-10-29 | 2024-06-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Inicio de actividad | Cesar Alfonso Delgado Gil | Red de Media Tension | Otra | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero cim | Maria Isabel Morales Cotes | T3 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Materiales | 2024-06-13 | 2024-06-26 | 1
SAONA | Llegada de tubería 3" para conexión tanque | Laura Esthepanny Lozano Banguero | RAP Red de conduccion (Medidor general- Tanque de almacenamiento) | Materiales | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 0
JARDIN IMPERIAL | Acta de vanos puertas madera | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 PUERTAS ACCESO | Otra | 2024-06-06 | 2024-06-26 | 2
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | NUEVO AUX DE ALMACEN | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-11-08 | 2024-06-26 | 5
MERIDIANO | llegada de hierro de cimentacion modulo 3 | Paola Andrea Gonzalez Borbon | MODULO 3 armada de vigas y zapatas | Materiales | 2024-05-23 | 2024-06-26 | 1
LORCA |  | Johanna Diaz Mora | PORTERIA Carpinteria de Aluminio fachada | Materiales | 2025-09-26 | 2025-01-14 | 0
DIMARO | T4 Seguimiento llegada porcelanato (Traslado) | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T4 Pisos piso 1-10 | Materiales | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | PARQ. S. SOCIAL PUERTA DE ACCESO | Materiales | 2025-08-04 | 2025-01-16 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de mesones de t13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Lavaplatos | Materiales | 2024-07-05 | 2024-06-27 | 0
SANTA CLARA | Pedido acero piso 2-8 (Losa, muros, elem no estructurales) T1-T2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-05-16 | 2024-06-27 | 3
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | Senderos peatonales internos | Contratos | 2024-07-31 | 2024-06-27 | 0
LA CABRERA |  | Edwin Andrey Cogua Garzon | URB ZONAS VERDES | Materiales | 2025-02-11 | 2024-10-05 | 0
LA CRUZ | Llegada de bloque #4 y #5 a obra | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | G3 T7-8 Y 9 MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE |  | Tatiana Alexandra Navarro Alvarez | T-23 Barandasypasamanos pto fijo | Materiales | 2025-10-01 | 2025-01-17 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2024-05-01 | 2024-06-28 | 0
EL JARDIN LAUREL | Revisar en stock mesones z. sociales | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Instalación de mesones salón de eventos | Materiales | 2024-06-24 | 2024-07-02 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T1 Divisiones de baños aptos- piso 1-12 | Materiales | 2024-12-30 | 2024-07-02 | 0
VIVERDI | URBANISMO_ HI_ PAR_RED CONTRA INCENDIO | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PQDERO Red CI | Diseños | 2024-10-07 | 2024-07-02 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Contrato TDT T5-4-3 CONT 9175 Y TDT T2 CONT9176 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T2 Cableado Electrico Comun P1-P16 | Otra | 2024-05-28 | 2024-07-02 | 1
RIO DEL HATO MALL | CONT6571 contrato modulo equipamiento carga electrica | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | PLANTA DE EMERGENCIA | Otra | 2024-06-07 | 2024-07-02 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Asignación minicargador reparado | (NO VALIDO) (NO USAR) | T3 MAMPOSTERIA INTERIOR PISO 1-24 | Equipos | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 0
RIVERSIDE | llegada de ladrillo | Luis Yamil Arevalo Castro | T3 Mamposteria Int. P1-P16 | Materiales | 2024-05-10 | 2024-07-02 | 2
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | T04 Suministro Marco metalico de puerta | Diseños | 2024-10-25 | 2025-01-20 | 5
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | T04 Suministro Puerta metalica de acceso | Diseños | 2024-10-25 | 2025-01-20 | 5
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | E1 Replanteo y Siembra de Zonas Verdes Exteriores | Contratos | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 3
JARDIN IMPERIAL | Programación barandas vidrio | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T9 BARANDAS BALCONES | Otra | 2024-06-28 | 2024-07-03 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T1 Prolongaciones Eléctricas Piso 1-11 | Contratos | 2024-07-12 | 2024-07-03 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | PORTERÍA - GRANIPLAST Y PINTURA FACHADA | Contratos | 2024-07-29 | 2024-07-04 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 INST. PISO PUNTO FIJO ESCALERA 2 | Contratos | 2024-08-18 | 2024-07-04 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T5 Mamposteria interna (en sucio y borde de placa) | Contratos | 2024-08-18 | 2024-07-04 | 1
URBANISMO TRES QUEBRADAS | DEFINIR SI ES FUNDIDO O PREFABRICADO | Maria Paula Betancourt Mora | 1-2 eje 11 K0+035 A K0+255 Instalación de sardinel | Diseños | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-7 Prueba puntos de gas | Contratos | 2024-07-09 | 2024-07-04 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T2 Inst Nomenclatura torre | Materiales | 2024-10-01 | 2025-01-24 | 3
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T2 Suministro Nomenclatura vivienda | Materiales | 2024-10-01 | 2025-01-24 | 3
EL JARDIN AZUCENA | OG acero piscinas | Juan Camilo Dominguez Acuña | PISC Armado y fundida estructura | Materiales | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E2 PISC ADULTOS Armado y fundida cimentacion | Materiales | 2024-12-31 | 2024-07-04 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Llegada ascensores torre 1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Llegada de ascensor a obra | Otra | 2024-06-21 | 2024-07-04 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 RED HID aptos red | Contratos | 2024-08-21 | 2024-07-05 | 0
LORCA |  | Edisson Giovanny Herrera Soto | T1 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2024-03-05 | 2024-07-06 | 1
PRUEBA SANTA CLARA | llegada piloteadora | Joan Antonio Tellez Portillo | T6 CIM Descabece de pilotes | Equipos | 2024-08-17 | 2024-07-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes T10 | Contratos | 2024-07-22 | 2024-07-08 | 0
RIO DEL HATO MALL | CONT8929 Totem | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | ZONAS VERDES URB CENTRO COMERCIAL | Otra | 2024-06-18 | 2024-07-08 | 1
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2024-08-13 | 2024-07-09 | 5
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | Club House-Cielo Raso Dry wall Nivel 1 | Contratos | 2024-07-01 | 2024-07-09 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | llegada de material de desagüe | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-23 Desagues | Materiales | 2024-07-19 | 2024-07-09 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 Inst Nomenclatura vivienda | Contratos | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 1
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Graniplast culatas | Contratos | 2024-08-23 | 2024-07-10 | 4
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Graniplast pto fijo P1-P12 | Contratos | 2024-08-23 | 2024-07-10 | 4
LINZ E1 | LAVADO O PULIDA DE MUROS | Ivan Jair Alvarez | T1 EST Resanes muro placa | Materiales | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | 1-2 eje 11 K0+035 A K0+255 Construccion de sumideros | Contratos | 2024-09-02 | 2024-07-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst muebles de cocina | Contratos | 2024-05-16 | 2024-07-10 | 2
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 PUERTAS ACCESO | Contratos | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 1
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Instalacion dotación Cancha Multiple | Contratos | 2026-07-28 | 2024-07-11 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Puertas Internas Piso 1-19 | Contratos | 2024-04-18 | 2024-07-11 | 3
LA CRUZ | VERIFICACION DE CANTIDADES Y DE PEDIDOS | (NO VALIDO) (NO USAR) | EDIFICIO ZONA SOCIAL - PROLONGACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2024-06-12 | 2024-07-11 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 ESTRUCTURA MUROS EN DRYWALL PISO 1-24 | Contratos | 2024-08-16 | 2024-07-11 | 5
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Mampostería Pto fijo | Contratos | 2024-08-26 | 2024-07-11 | 4
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PISC Armado y fundida cimentacion | Contratos | 2024-05-15 | 2024-07-11 | 1
MIRAMAR PLAZA | Contrato equipo de bombeo | Jose David Cabarcas Consuegra | Instalacion de equipos de bombeo suministro C.C. | Contratos no Categorizables | 2024-07-30 | 2024-07-11 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA DE PUERTAS CORTAFUEGO T13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Inst. Ptas Cortafuego 12-11-10-9 | Materiales | 2024-07-16 | 2024-07-11 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T8Ascensor Inventarioyubicación lineas de vida | Contratos | 2024-09-18 | 2024-07-12 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | PORTERIA Friso interno | Contratos | 2024-10-03 | 2024-10-21 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 Inst Baranda escalera | Contratos | 2024-10-29 | 2024-11-29 | 0
BELATERRA TEMPUS | Pedido de tuberia c-900 | Cristian David Henao Daza | T13 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2024-06-19 | 2024-07-12 | 2
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Lavada de fachada | Contratos | 2024-08-28 | 2024-07-12 | 0
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T4 Empaste fachada interior (Patios) | Diseños | 2024-12-03 | 2024-10-22 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Instalación de Cubierta | Contratos | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | Instalacion Equipos Piscina | Materiales | 2024-12-02 | 2025-04-03 | 1
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Graniplast Fachada | Contratos | 2024-08-28 | 2024-07-15 | 2
COUNTRY PARK | LLEGADA DE ENCHAPE PETRAMARFIL | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T1 aptos Enchape cocina | Materiales | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 1
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T12 Empaste fachada principal | Contratos | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T12 Mesonylavaplatos | Contratos | 2024-03-01 | 2024-07-16 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Lavaderos | Contratos | 2024-03-01 | 2024-07-16 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2024-10-13 | 2024-07-16 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. SOCIAL VENTANERÍA EN ALUMINIO FACHADA PRINCIPAL | Contratos | 2024-09-16 | 2024-07-16 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Otro si Electrico de torres - ADI 11415 | Karen Valentina Sanchez Guzman | Montaje tableros electricos | Otra | 2024-06-30 | 2024-07-16 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | GIRO ANTICIPO LADRILLOS SANTAFE | Catalina Carvajal Rubiano | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR PISO 1-24 | Materiales | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Arribo de puertas baños a obra | David Esteban Yate Bastidas | T1 Inst de puertas baños | Materiales | 2024-04-03 | 2024-07-16 | 5
LINZ E1 | Solicitud de diseño de mezcla para mortero | Carlos Andres Avila Olaya | T1 aptos Mortero | Materiales | 2024-06-11 | 2024-07-17 | 4
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | PORT Mamposteria a la vista fachada porteria | Contratos | 2024-05-02 | 2024-07-17 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Adecuación de espacio | Andreina Sanchez Baez | T1 Cimentacion torre grua | Seguridad y Espacio | 2024-07-05 | 2024-07-17 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Aprobación OG acero PLZ 4 | Joan Antonio Tellez Portillo | T3 Inst de puertas ba�os 1-12 | Diseños | 2023-12-12 | 2024-07-17 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T7 Ventaneria fachada principal | Contratos | 2024-07-29 | 2024-07-17 | 0
JARDIN IMPERIAL | Reversar 2 aptos de enchape de Laurel | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 PISOS CERAMICA - PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-07-12 | 2024-07-17 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG puertas madera | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 PUERTAS MADERA ALCOBA PRINCIPAL | Materiales | 2024-06-26 | 2024-07-17 | 1
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento acero piso 1 al 5 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-07-12 | 2024-07-17 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Montante RCI C.C. | Contratos | 2024-09-01 | 2024-07-17 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Suministro Ladrillo H-10 | Sergio Luis Sabalza Barrios | LOCALES MAMPOST.-FRISOS | Materiales | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 0
SERRANIA DEL HATO |  | Monica Alejandra Melgarejo | T6 PTA MET CUBIERTA | Materiales |  | 2025-02-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Steven Raigosa Rios | Instalacion Cancha Multiple | Materiales | 2025-02-19 | 2024-07-18 | 0
LA CRUZ | verificacion cuando llega pedido | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | URB Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Materiales | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 0
SANTA CLARA | Estándar hidrosanitario T1-T2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 RED SAN aptos Red 1-12 | Otra | 2024-05-23 | 2024-07-18 | 3
PUNTALTA ALTAGRACIA | Requerimiento de concreto cimentación y estructura | Luis Javier Fontalvo Castro | T4 MURO PLACA PISO 1-2-3 | Materiales | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T5 Suministro Pasamanos escalera | Contratos | 2024-09-18 | 2024-07-19 | 0
SERRANIA DEL HATO |  | Monica Alejandra Melgarejo | T6 PTA MET CUBIERTA | Contratos | 2024-08-07 | 2024-07-22 | 0
FIORINO | Pedido de flautas para instalaciones hidráulicas | Julian Orlando Ayala Cortes | T2 Montante hidraulica | Materiales | 2024-06-17 | 2024-07-22 | 2
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Excavacion a maquina S1 | Contratos | 2024-09-06 | 2024-07-23 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | BDGA 6 Mamposteria interna | Contratos | 2024-09-05 | 2024-07-23 | 0
LA PEÑA | Definición de proveedor de formaleta | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Equipos | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 0
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 Entrega Foso ascensor a Instalador | Contratos | 2024-09-05 | 2024-07-23 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | LEGALIZACION CONTRATO MEZCLA DE MORTERO | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 MAMPOSTERIA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-24 | Otra | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Instalación Dotación Cancha | Contratos | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Acta de vanos de ventanas porteria y cto basuras | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA Carpinteria de Aluminio (incluye puertas vidrio) | Otra | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG acero Cimentación | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-06-21 | 2024-07-24 | 4
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | El proyecto de Lyon se encuentra ejecutando trabajos de l tanque y los andenes ejecutados los dañaron | Diego Rene Rodriguez Moncada | Andenes 12 a 13 C2 Instalación de contenedor de raices | Seguridad y Espacio | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0
AQUANOVA | T1 Llegada puertas corta fuego | Jurany Cristina Lara Antequera | T1 Suministro Puerta cortafuego | Materiales | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 0
MIRAMAR PLAZA | Llegada de escaleras electricas | Victoria Elena Silva Lozano | Montaje de las escaleras mecanicas C.C. | Materiales | 2024-07-01 | 2024-07-24 | 1
LINZ E1 | SELLO EN PASES SANITARIOS PLACAS APTOS | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 aptos Mortero | Contratos no Categorizables | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 0
LINZ E1 | SOLICITUD MATERIAIL O1 | Jorge Hernando Martinez Reina | T1 RED CI pto fijo Montante | Materiales | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 0
LA CRUZ | Realizar el pedido de red sanitaria, presión y RCI de zona social | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | EDIFICIO ZONA SOCIAL - PROLONGACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 0
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | PORTERIA Instalacion puertas de madera | Materiales | 2026-03-04 | 2025-05-28 | 0
BELATERRA TEMPUS | PEDIDO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA PROVISIONAL DEL URBANISMO | Cristian David Henao Daza | Campamento | Materiales | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Aprobación OG acero PLZ 4 | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T3 Inst de puertas ba�os 1-12 | Diseños | 2024-06-20 | 2024-07-25 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T11-T12 Lavado de apartamentos y puntos fijos | Contratos | 2024-09-09 | 2024-07-25 | 0
MIRAMAR PLAZA | Contrato suministro e instalación CCTV | Jose David Cabarcas Consuegra | Montante en canaletas de red cctv S2-PP4-P8 C.E. | Contratos no Categorizables | 2024-08-15 | 2024-07-25 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T3 Graniplast fachada ppal serie 24-17 | Contratos | 2024-09-09 | 2024-07-25 | 5
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 ESTRUCTURA DRYWALL P 1 AL 20 | Contratos | 2024-08-02 | 2024-07-26 | 2
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | Anden perimetral T1 | Contratos | 2024-07-12 | 2024-07-26 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | PEDIDO CEMENTO- ARENA | Olga Patricia Iriarte Florez | T-23 Friso fachada principal | Materiales | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 0
RIVERSIDE | T2-T1 Instalación de aparatos sanitarios | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Aparatos sanitarios P17-P1 | Contratos no Categorizables | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | LLEGADA DEL MATERIAL | Joan Antonio Tellez Portillo | T1 Localizacion y replanteo | Materiales | 2024-08-02 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Adecuación de espacio | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T5 Inst elec aptos Cableada 1-12 | Seguridad y Espacio | 2024-08-03 | 2024-07-29 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada de juegos infantiles | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Piso Juegos Infantiles | Materiales | 2024-04-30 | 2024-07-29 | 2
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Red CI pto fijo Montante prueba | Contratos | 2024-09-03 | 2024-07-29 | 1
PRUEBA CARTAGENA |  | HEIDER SOLARTE LOPEZ | Fundida anden circulación Piscinas | Materiales | 2024-12-15 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T2 Acta Entrega Ascensor 2 | Materiales | 2025-04-11 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA | URBANISMO_ ELE_ PROVISIONAL ELECTRICO | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T2 Instalación Citofono ascensor | Diseños | 2024-07-21 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Adecuación de espacio | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Pta Salida Cubierta | Seguridad y Espacio | 2023-05-02 | 2024-07-29 | 1
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de equipo | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Resanes Pantalla Foso | Equipos | 2023-11-01 | 2024-07-29 | 1
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Mamposteria interna | Contratos | 2024-05-20 | 2024-07-29 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Inst electrica foso ascensor | Contratos | 2024-08-09 | 2024-07-29 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Construcción pozo URB EXT | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T 1-2-3 - Conexión alcantarillado Interno - Pozo Existente | Otra | 2024-08-12 | 2024-07-30 | 0
PARMA | cancha | Kevin Cardona Marmol | Instalación Cerramiento Cancha | Contratos no Categorizables | 2024-08-23 | 2024-07-30 | 0
AQUANOVA | T1 Llegada barandas | Briggith Onasis de la Hoz Osorio | T1 Inst barandas aluminio en balcon | Materiales | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 0
DIMARO | T3 Seguimiento toma de medidas mesones | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T3 Mesones cocina - bbq piso 1-10 | Materiales | 2024-06-25 | 2024-07-30 | 2
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 ASCENSOR EJE H Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2024-09-13 | 2024-07-30 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Luisa Fernanda Henao Gomez | T1 RED HID aptos red | Diseños | 2024-09-28 | 2024-10-29 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 MUROS Y PLACAS PISO 1-16 | Contratos | 2024-09-13 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 ALAMBRADO | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 INST APARATOS ELECTRICOS | Materiales | 2024-08-06 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 INST APARATOS ELECTRICOS | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 MONTANTEyPRUEBAS RCI | Materiales | 2024-08-06 | 2024-07-31 | 0
JARDIN IMPERIAL | Llegada de ascensor torre 8 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA | Materiales | 2024-05-31 | 2024-07-31 | 5
EL JARDIN AZUCENA | Entrega foso ascensores torre 1 | Maria Isabel Morales Cotes | T3 Entrega Foso ascensor | Otra | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 03 | Contratos | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 1
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 06 | Contratos | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 1
LINZ E1 | ESTANDAR Y SOLCIITUD | Carlos Andres Avila Olaya | T1 FRISO aptos interno | Materiales | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0
PALMANOVA | E3 Llegada pisos | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T7 Pisos y enchapes Aptos P1-P12 | Materiales | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puertas | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-7 Ptas acceso | Materiales | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | ACTA DE VANOS VENTANAS TR 9 | Carlos Jose Ardila Payares | T-9 Vent fachada principal | Otra | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | P8 Impermeabilizacion cubierta C.E. | Contratos | 2024-09-11 | 2024-08-01 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 Inst de puerta ppal en madera 1-12 | Diseños | 2024-06-10 | 2024-08-01 | 3
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 Inst Pasamanos escalera 1-12 | Diseños | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 2
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Inst Pasamanos escalera 1-12 | Diseños | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegada de material | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 BARANDAS BALCONES | Otra | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Inst vestier de madera 1-12 | Diseños | 2024-06-22 | 2024-08-01 | 2
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T14 Inst Baranda escalera | Diseños | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 Desagues subterraneos | Contratos | 2024-09-16 | 2024-08-01 | 1
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Mamposteria fachada | Contratos | 2024-08-19 | 2024-08-01 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Demoler placa | (NO VALIDO) (NO USAR) | E3 CAJASyPOZOS AGUAS RESIDUALES | Seguridad y Espacio | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Friso fachada interior (Patios) | Contratos | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Graniplast culata derecha | Contratos | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Graniplast pasillos piso 19-1 | Contratos | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 0
LA CRUZ | Llegada material echape baño y cocina | Julian Mauricio Ramirez Alba | G1 T1-2 Y 3 ENCHAPE BAÑO | Materiales | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 2
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | E2 T20 A 15 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Contratos | 2024-09-17 | 2024-08-02 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Graniplast pasillos piso 12-1 | Diseños | 2024-10-13 | 2024-11-13 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | PORTERIA Mortero | Contratos | 2024-05-13 | 2024-08-02 | 2
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro Puerta metalica de acceso | Contratos | 2024-07-09 | 2024-08-02 | 1
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | LLEGADA DE REPUESTO WINCH SOLIMEC SR 30 | VICTOR ALFONSO GOMEZ GOMEZ | SOTANO CIM Pilotes Rediseño T1 | Equipos | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | LLEGADA MALLA | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | T01 Antepiso | Materiales | 2024-08-16 | 2024-08-02 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Frisos Pta Ascensor 2 | Contratos | 2024-09-05 | 2024-08-03 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PORTERIA Inst meson recepcion | Contratos | 2024-09-10 | 2024-08-05 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | SOT PQDERO Pintura en redes | Contratos | 2024-10-10 | 2024-08-06 | 0
DIMARO | T4 Seguimiento acta de vanos ptas | Melissa Salazar Acevedo | T4 Ptas int piso 1-10 | Materiales | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 3
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T3 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G2 T9-10-11-12-13 Y 14 MORTERO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA | Contratos | 2024-09-13 | 2024-08-06 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Llegada de ascensores | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Equipos | 2024-12-10 | 2024-08-06 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Llegada de ascensores | SILVIO ANDRES VELANDIA | Z.SOC ASCENSOR - Aplomada e Inst. Equipos Ascensor | Equipos | 2025-02-10 | 2024-08-06 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | envio de requerimiento de muros de contención t1 y 2 | Vladimir Suarez Palencia | T2-1 Armada y fundida muro de contencion porterior | Materiales | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Desagues Subterraneos | Contratos | 2024-06-23 | 2024-08-06 | 0
LA CRUZ | Definir las especificaciones de adoquin para parqueaderos | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | PQDERO SUPERFICIE Adoquin (incluye sardinel) | Diseños | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Consulta sistema constructivo | Ana Milena Gallo Sanabria | TQ Armado y fundida estructura Placa | Diseños | 2024-07-31 | 2024-08-08 | 0
LINZ E1 | FORMALETA | DAVID SANABRIA PALENCIA | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Equipos | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 PUERTA BAÑO | Materiales | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T8 CARGUE PISOS | Materiales | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de sanitarios a obra | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Aparatos sanitarios | Materiales | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Rellenos por Bolivar en Cristalina de K0+280 a mayores | (NO VALIDO) (NO USAR) | 1-2 eje 10 K0+25 A K0+260 Instalación de red de gas (Exc, Inst y Relleno) (Exc, Inst y Relleno) | Otra | 2024-07-30 | 2024-08-08 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG acero piso 6 al 10 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 MURO PLACA PISO 10-11-12 | Materiales | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 1
JARDIN IMPERIAL | OG Cerraduras | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 PUERTAS MADERA ALCOBA PRINCIPAL | Materiales | 2024-06-26 | 2024-08-08 | 4
BELATERRA AQUARIS | FINALIZACIÓN CÁRCAMOS UARS CARRERA 92 | Mauricio Rueda Restrepo | UAR F2 Moteros | Mano de obra | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T14 Inst de puerta ppal de madera | Contratos | 2025-01-31 | 2024-08-08 | 0
BELATERRA TEMPUS | pedido de material hidrosanitario | Cristian David Henao Daza | T14 RED SAN aptos Red | Materiales | 2024-07-31 | 2024-08-08 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | ADQUISIÓN COFRES PARA TOPELLANTAS | Juan Pablo Charry Lopez | SOT PQDERO EST Topellantas | Otra | 2024-07-31 | 2024-08-08 | 0
PALMANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T6 Barandas instalación | Materiales | 2025-04-21 | 2025-02-26 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Llegada mesones de cocina | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-7 Meson acero Inox. Incl lavaplatos + estufa | Materiales | 2024-08-16 | 2024-08-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de material | Katherine Fabrega | E1 Excavación para cimentación de postes | Materiales | 2024-08-20 | 2024-08-08 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | PORTERIA Pintura en muros | Materiales | 2025-05-13 | 2025-01-16 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | MODIFICACION PILOTE P4 TORRE 1 PyP | Fabian Enrique Gutierrez Tole | SOTANO CIM Descabece de pilotes T1 | Diseños | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO Pintura foso ascensor | Contratos | 2024-09-23 | 2024-08-09 | 6
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | Replanteo y Siembra de Zonas Verdes T1 | Contratos | 2024-07-12 | 2024-08-10 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Mamposteria de aptos - piso 1-12 | Contratos | 2024-07-05 | 2024-08-10 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T12 Friso piso 1-12 | Contratos | 2024-07-22 | 2024-08-10 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PQDERO Desagues | Contratos | 2024-07-16 | 2024-08-12 | 0
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T14 EST Muro placa P1-P12 | Diseños | 2024-10-14 | 2024-11-21 | 0
EL JARDIN LAUREL | Reprogramar combos sanitarios torre 3 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Materiales | 2024-05-31 | 2024-08-12 | 1
PEÑON DE ALICANTE | T2 LLEGADA DE ASCENSOR | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA | Materiales | 2024-05-10 | 2024-08-12 | 5
PASEO SAN RAFAEL | Llegada de mamparas tipo Orca | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T1 aptos Mamposteria interna y fachada | Materiales | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 0
LA PEÑA | Llegada de tanques de 5000 L | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | CAMPAMENTO | Equipos | 2024-08-15 | 2024-08-13 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada de aparatos eléctricos T4 y T3 | Valentina Sanchez Mantilla | T3 Aparatos Electricos Comun P1-P12 | Materiales | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Llegada de material a obra | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T5 Porcelana sanitaria P1-P11 | Materiales | 2024-09-23 | 2024-08-13 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Instalación de Gato Portón acceso | Contratos | 2024-09-06 | 2024-08-13 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Mesón estufa | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Mesones cocina en acero inoxidable estufa | Materiales | 2024-07-03 | 2024-08-14 | 5
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Estructura drywall cielos aptos- piso 1-12 | Contratos | 2024-09-02 | 2024-08-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 ENCHAPE | Materiales | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 0
LINZ E1 | RELLENOS PARQUEADERO ZONA SUR | Jorge Hernando Martinez Reina | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Mano de obra | 2024-08-30 | 2024-08-14 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T4 PUERTAS PRINCIPALES | Contratos | 2024-04-04 | 2024-08-14 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G2 T9-14 INST PUERTA METALICA DE ACCESO | Contratos | 2024-09-22 | 2024-08-14 | 1
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Graniplast escaleras P1-P12 | Contratos | 2024-09-26 | 2024-08-14 | 1
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Graniplast vacios | Contratos | 2024-09-26 | 2024-08-14 | 1
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Impermeabilizacion de tanque C.C. | Contratos | 2024-08-08 | 2024-08-14 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | Pavimento- Ingreso vehicular cra 92 | Contratos | 2025-01-20 | 2024-08-15 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 RED HID aptos Prueba 1(estructura) | Contratos | 2024-02-05 | 2024-08-15 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 RED SAN aptos Red | Contratos | 2024-02-05 | 2024-08-15 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Cerrar pendientes de entrega torre 2 y 3 | Luis Javier Fontalvo Castro | DETALLEyTERMINACION P 20-1 T3 | Otra | 2024-07-25 | 2024-08-15 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Revisar inventario formaleta y solicitar faltantes | David Alejandro Granados Mejia | T4 ARMADOyFUNDIDA DADOSyVIGAS DE AMARRE | Equipos | 2024-07-26 | 2024-08-15 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Armado y fundida Losa inferior de cimentación | Contratos | 2025-03-21 | 2024-08-15 | 0
LA CRUZ | Llegada del material de red de alcantarillado a obra | Julian Mauricio Ramirez Alba | URB Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Materiales | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 1
LA CABRERA | bodega para almacenamiento combos mesones y lavaderos | Juston Robin Leal Narvaez | E1 T24 A 21 Aparatos sanitarios | Mano de obra | 2024-08-22 | 2024-08-16 | 0
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB Via Estructura del pavimento | Contratos | 2025-01-01 | 2024-08-16 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Ed Porteria-ZC Comunal Mamposteria interna | Contratos | 2024-06-13 | 2024-08-16 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-11 Mamposteria Fachada ppal | Contratos | 2024-09-30 | 2024-08-16 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 Graniplast fachada ppal serie 01 | Diseños | 2025-02-10 | 2024-11-28 | 0
FIORINO | Disponibilidad de personal de Altus | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | CH Aplomada e inst equipos | Mano de obra | 2024-09-16 | 2024-08-20 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada de material hidrosanitario t3 y 4 | Laura Tatiana Guevara Luna | T4 RED HID aptos red | Materiales | 2024-07-25 | 2024-08-20 | 2
LORCA | LLEGADA ENCHAPE | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 aptos Enchape baños | Materiales | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CH CARP MADERA | Contratos | 2024-03-04 | 2024-08-20 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Od Mezcladores de ducha (griferias) | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T1 RED HID Mezcladores en mamposteria | Materiales | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2024-10-01 | 2024-08-20 | 0
PALMANOVA | T8 Llegada ventanería | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T8 Puerta Ventana Fachada Posterior | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada materiales impermeabilizacion | Arles Javier Rojas Gutierrez | EC1 IMPERM CUByASCENSOR | Materiales | 2024-08-13 | 2024-08-21 | 1
AQUANOVA | T3 Llegada ventanería | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T3 Suministro ventaneria de culata 1 serie 17 | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 0
AQUANOVA | T3 Llegada ventanería | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T3 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 22-23 | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | LLEGADA DE DESAGUES | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | T01 Desagues | Materiales | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH MAMP - PAÑETE | Materiales | 2024-08-06 | 2024-08-21 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Aprobación OG | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T7 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales | 2024-08-09 | 2024-08-21 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Aprobación OG | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T7 MONTANTE DE GAS | Materiales | 2024-08-09 | 2024-08-21 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T9 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | og acero cim faltante | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 Amarre de vigas Cimentación | Materiales | 2024-07-19 | 2024-08-21 | 2
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T5 Ptas internas pisos 1-19 | Materiales | 2024-06-24 | 2024-08-21 | 1
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 MUROS aptos Perfiles drywall | Contratos | 2024-09-23 | 2024-08-21 | 2
LINZ E1 | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Ivan Jair Alvarez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Cimentacion | Diseños | 2024-09-14 | 2024-11-20 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T4 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1-16 | Diseños | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 APTOS Aseo segunda mano | Contratos | 2024-10-03 | 2024-08-22 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | SOT PQDERO Mamposteria interna | Contratos | 2024-06-17 | 2024-08-22 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | PuertasyVentanas Guardería | Materiales |  | 2024-08-22 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Muros Pta Ascensor 2 | Contratos | 2024-09-25 | 2024-08-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Requerimiento de acero piso 11 al 15 | Michelina Angelone Gutierrez | T4 MURO PLACA PISO 10-11-12 | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | E2 Red de baja tension de transformador a torres 7-8 | Contratos | 2025-11-06 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PORTERIA Inst puerta cortafuego | Contratos | 2025-04-10 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | PORTERIA P3 Armado y fundida estructura | Diseños | 2024-07-21 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PQDERO Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2024-04-19 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | SUBESTACION ELEC mamposteria y friso | Contratos | 2025-01-16 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Inst Puerta cortafuego 1-12 | Materiales | 2025-05-13 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Suministro Puerta cortafuego 1-12 | Contratos | 2025-05-05 | 2024-08-22 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | CTO BASURAS estructura | Contratos | 2024-09-09 | 2024-08-23 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | Tanque Armado y fundida cimentacion tanque | Contratos | 2024-09-09 | 2024-08-23 | 0
LA CABRERA | traslado y mantenimiento torre grua frente a torre 23 | Edisson Giovanny Herrera Soto | E1 T24 A 21 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Equipos | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 0
LA CABRERA | replcar codigos del estandar f1 a f2 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E2 T20 A 15 DUCTERIAS ELECTRICAS | Otra | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T15-16-17-18 Y 19 PTO FIJO graniplast muros | Contratos | 2024-04-02 | 2024-08-23 | 0
RIVERSIDE |  | Luz Dary Ramos Rangel | T4 Mesones | Materiales | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | SOLICITUD DESAGUES | Nicolas Sierra Perdomo | PQDERO Antepiso | Materiales | 2024-08-08 | 2024-08-23 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | LLEGADA MATERIAL | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | Provisional de energia | Materiales | 2024-08-29 | 2024-08-23 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Definir Diseño Mesón | German Andres Triana Pinto | PORTERIA Inst de mesones | Diseños | 2024-07-31 | 2024-08-25 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Validar Diseño estructural de las vigas de amarre y mampostería cerramiento con PyP | Juan Pablo Charry Lopez | T1-T2 CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Diseños | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 0
COUNTRY PARK | CARPINTERIA METALICA CANCHAS | David Felipe Naranjo Aldana | CANCHA SINTETICA Inst Equipamiento Cancha Sintetica | Contratos no Categorizables | 2024-10-07 | 2024-08-26 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Contratos | 2024-09-02 | 2024-08-26 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Solicitus Acero | Juan Pablo Charry Lopez | BICICLETERO Armado y fundida estructura | Materiales | 2024-08-07 | 2024-08-27 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Compra y llegadas materiales RCI | Juan Pablo Charry Lopez | PORTERIA Red CI | Materiales | 2024-08-06 | 2024-08-27 | 2
GALLET CIUDAD LA SALLE | serie 3 definitivo | Ana Milena Gallo Sanabria | SUBESTACION ELEC revision retie | Diseños | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 1
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PQDERO Inst porton acceso de vehiculos | Contratos | 2024-10-04 | 2024-08-27 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 aptos Pisos | Contratos | 2024-09-05 | 2024-08-27 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA | Llegada Equipo | Monica Eliana Ruiz | PQDERO Armada y fundida muro de contencion | Equipos | 2024-08-19 | 2024-08-27 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA | Requeimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 Excavacion red contra incendio tanque a T1 | Materiales | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Arribo Adoquín a Obra | Juan Pablo Charry Lopez | T1-T2 Piso paseo peatonal interno | Materiales | 2024-09-16 | 2024-08-27 | 0
LINZ E1 | DISEÑO ESTRUCTURAL CERRAMIENTO | Ivan Jair Alvarez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Diseños | 2024-07-24 | 2024-08-27 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Inicio - Caracoleado | Maria Isabel Morales Cotes | T1 aptos Caracoleado placa | Otra | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 0
JARDIN IMPERIAL | Programación llegada ventanas | Nayelis Torres Mendez | T8 VENTANERIA INTERNA PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0
BELATERRA PRAIA | Realizar pedido de mallas pendientes etapa 3 | Lorenzo Montero Nagel | T11 Muro piso 1-12 | Materiales | 2024-08-07 | 2024-08-28 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada gabinetes RCI | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T6 MONTANTEyPRUEBAS RCI | Materiales | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada ventanas | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T7 VENTANAS FACHADA | Materiales | 2024-08-13 | 2024-08-28 | 2
COUNTRY WOODS | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Jose Luis Salazar Mesa | PH Cimentacion: ciclopeo y zapatas + vigas de amarre | Diseños | 2024-10-21 | 2024-11-28 | 0
PALMANOVA | T8 Envio acta de vanos madera | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T8 Puerta ppal | Materiales | 2024-08-07 | 2024-08-28 | 3
ABADIA SAN RAFAEL | Requerimiento enchape | Arles Javier Rojas Gutierrez | CTO BASURA ENCHAPE | Materiales | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | T1 PRUEBAS RED CONTRAINCENDIO | Materiales | 2025-05-14 | 2024-11-25 | 0
LORCA | OG PUERTA CORTA FUEGO PRUEBA | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 Suministro Puerta cortafuego | Materiales | 2024-09-10 | 2024-08-28 | 0
LA CRUZ | Llegada de Ventanería a la obra | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | G1 T1-2 Y 3 INST VENTANERIA | Materiales | 2024-08-22 | 2024-08-29 | 0
LA CRUZ | Llegada e instalación de ventaneria | Edgar Fernando Rojas Novoa | G3 T7-8 Y 9 INST VENTANERIA | Materiales | 2024-08-23 | 2024-08-29 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T5 Sum ventaneria cocinas Series 45 y 44 | Contratos | 2024-05-24 | 2024-08-29 | 7
SAONA | Llegada de material | Laura Esthepanny Lozano Banguero | T2 Pisos - nivel 1-13 | Materiales |  | 2024-08-29 | 4
GENOVA | Seguimiento llegada de planta de emergencia a obra | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Materiales | 2024-06-13 | 2024-08-29 | 4
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T6 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2025-09-27 | 2025-03-19 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | ADMINISTRACION Mobiliario | Materiales | 2026-09-01 | 2025-07-01 | 0
LA CABRERA | cambio de codigo para cajas 2400 | Nestor Andres Tibata Botero | E1 T24 A 21 DUCTERIAS ELECTRICAS | Materiales | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 0
LA CABRERA | o1 acero y concretos resanes 13 torres | Juston Robin Leal Narvaez | E2 T20 A 15 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 1
LA CABRERA | aprobacion urb 22-247 | Nestor Andres Tibata Botero | Fundida de andenes y sobreancho T34-T29 | Materiales | 2024-08-22 | 2024-08-30 | 1
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 TUBERIA EMBEBIDA HIDRO-SANITARIOS PISO 1-11 | Contratos | 2024-10-01 | 2024-08-30 | 1
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T1 Primera lavada | Contratos | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T5 Primera lavada | Contratos | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T3 Inst Tapa acceso cto maq | Materiales | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Excavacion red Interna de gas | Contratos | 2024-09-18 | 2024-09-03 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst Pasamanos escalera | Materiales | 2024-11-20 | 2024-09-03 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Mov. tierra parqueadero y acceso proyecto | Edinson Dannylo Otero rojas | LOTE - Colchon de grava o mejoramiento del suelo | Mano de obra | 2024-08-28 | 2024-09-03 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada de hierro muros de contencion t1 y 2 | Laura Tatiana Guevara Luna | T2-1 Armada y fundida muro de contencion porterior | Materiales | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | SOT EST Placa andén nivel S1 Salon Comunal | Contratos | 2024-10-16 | 2024-09-03 | 0
EL CAMPO |  | Edgar Fernando Rojas Novoa | URB MOVIMIENTO DE TIERRA - T21-T27 | Materiales | 2025-06-18 | 2025-02-10 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO Mamposteria fachada | Contratos | 2024-10-16 | 2024-09-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | T3 PINTURA 2DA MANO MUROS Y PLACA PISO 1-24 | Diseños | 2024-10-26 | 2024-12-03 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada adnamios mult parq | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | PQDERO Muros pta ascensor | Equipos | 2024-08-28 | 2024-09-03 | 0
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL - INST VENTANERIA ALUMINIO | Contratos | 2024-11-27 | 2024-09-03 | 0
LA PEÑA | Llegada formaleta columnas y muros de contención | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Equipos | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 0
LORCA | COTIZACION CANASTA 70X70 | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 FRISO Vacio int serie 01 | Equipos | 2024-08-22 | 2024-09-03 | 1
LORCA | PENDIENTE LLEGADA VALVULAS | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 RED HID Montante prueba | Materiales | 2024-08-28 | 2024-09-03 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Aprobación de diseño electrico | Juan Manuel Aguirre Prieto | 8-2 eje 15 K0+00 A K0+160 instalación de red eléctrica | Diseños | 2024-09-10 | 2024-09-04 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH ENCHAPES | Materiales | 2024-08-13 | 2024-09-04 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T6 ALAMBRADO | Materiales | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 2
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T9 BARANDASyPASAMANOS PTO FIJO | Materiales | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T9 PUERTAS ACCESO | Materiales | 2024-12-30 | 2024-09-04 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T9 PUERTAS MADERA BAÑO AUX | Materiales | 2025-01-21 | 2024-09-04 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-7 Barandas y pasamanos pto fijo | Contratos | 2024-07-22 | 2024-09-05 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 1 - Columna piso 1 a 2 | Contratos | 2024-08-25 | 2024-09-05 | 2
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 aptos Mortero | Contratos | 2024-12-04 | 2024-09-05 | 0
LA CRUZ | Llegada de sanitarios para los baños en torres 4-5-6 | Julian Mauricio Ramirez Alba | G2 T4-5 Y 6 APARATOS SANITARIOS | Materiales | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0
LA CRUZ | Llegada del bloque No. 5 | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T7-8 Y 9 MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Montaje Ascensor 2 | Contratos | 2024-10-08 | 2024-09-05 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PORTERIA Enchape | Contratos | 2025-02-05 | 2024-09-05 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 aptos Enchape baños 1-12 | Contratos | 2025-02-05 | 2024-09-05 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ-NO EST_ ESTRUCTURAS LIVIANAS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 CIELO RASO aptos Perfiles drywall 1-12 | Diseños | 2024-08-02 | 2024-09-05 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | 1 cuadrilla para puntos fijos y escaleras | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 PISO PUNTO FIJO P 20 - 1 | Mano de obra | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Comparativo formaleta estructura torre 4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 MURO PLACA PISO 1-2-3 | Equipos | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | PORT SS- Mortero, pisos y enchapes | Contratos | 2024-06-18 | 2024-09-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T10 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos | 2024-07-15 | 2024-09-05 | 0
BELATERRA TEMPUS | pedido hidraulico placas | Cristian David Henao Daza | T1 RED SAN aptos Punto en placa | Materiales | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal Subestación | Contratos | 2024-05-15 | 2024-09-05 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | Piso Paseo Peatonal Interno T1 | Contratos | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T11 Primera lavada | Contratos | 2024-07-15 | 2024-09-06 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 INSTALACION DIVISIONES BAÑO PISO 1-16 | Diseños | 2025-03-16 | 2025-03-26 | 1
LA CABRERA | O1 enchapes zonas comunes | Juston Robin Leal Narvaez | EDIFICIO ZONA SOCIAL (PORTERIA, ADMINISTRACION, SALONES DE REUNIONES) - ENCHAPE | Materiales | 2024-08-02 | 2024-09-06 | 4
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 PINTURA FOSO ASCENSOR | Contratos | 2024-07-14 | 2024-09-06 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 RED SAN aptos Punto en placa 1-12 | Contratos | 2024-08-01 | 2024-09-07 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Z.SOC PISC - Impermeabilizacion piscina | Contratos | 2024-09-10 | 2024-09-09 | 19
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Graniplast escaleras P1-P12 | Contratos | 2024-10-23 | 2024-09-10 | 3
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Graniplast vacios | Contratos | 2024-10-23 | 2024-09-10 | 3
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst de puertas baños | Materiales | 2024-10-10 | 2024-09-10 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Llegada Equipo | Monica Eliana Ruiz | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Equipos | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA | ENVIO DE REQUERIMIENTO ESTRUCTURA DEL PISO 2 AL 7 | Silvia Juliana Sisa | T1 EST Descargue de hierro | Materiales | 2024-08-16 | 2024-09-10 | 2
PASEO SAN RAFAEL | Port - Llegada equipo porteria columnas y placa | Edisson Giovanny Herrera Soto | PORTERIA Armado y fundida estructura | Equipos | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2
PASEO SAN RAFAEL | Cartilla Piso 1 a 4 Muros | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 EST Muro placa | Materiales | 2024-08-24 | 2024-09-10 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Paro camionero, llegada de material | Elizabeth Florez Diaz | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR PISO 1-24 | Otra | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T5 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2024-09-21 | 2024-09-11 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Puertas de acceso Aptos | Contratos | 2024-08-27 | 2024-09-11 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T8 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Contratos | 2024-09-16 | 2024-09-11 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | JOSE ORLANDO RICO JOYA | T2 CIM Excavacion comun Torre | Materiales | 2025-05-12 | 2025-02-19 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7 ALAMBRADO | Materiales | 2024-08-30 | 2024-09-11 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T9 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Pintura Primera mano | Contratos | 2025-01-14 | 2024-09-12 | 3
SANTA CLARA | Pedido de acero de T1-T2 piso 9-12 (muros, losas, escaleras) | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0
LA CABRERA | excavacion y relleno de cimentacion | Miguel German Poveda Rivera | CUARTO DE BASURAS 1 ESTRUCTURA T24 | Mano de obra | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 3
LA CABRERA | aprobacion estandar estructura f2 | Nestor Andres Tibata Botero | E2 T20 A 15 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2024-08-28 | 2024-09-12 | 2
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 58-59 | Contratos | 2024-11-28 | 2024-09-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-9 Estuco y 1era mano de pintura P1-P12 | Contratos | 2024-10-28 | 2024-09-12 | 0
RIVERSIDE |  | Luz Dary Ramos Rangel | T3 Puertas acceso P16-P1 | Materiales | 2025-12-26 | 2025-07-15 | 0
MIRAMAR PLAZA | Seguimiento montaje contrato señalización | Jose David Cabarcas Consuegra | Señalizacion parqueaderos C.C. | Contratos no Categorizables | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | PORTERIA Inst pasamanos | Materiales | 2025-11-10 | 2025-04-01 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | Planta de Emergencia Inst equipo | Contratos | 2024-08-26 | 2024-09-16 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | K0+260 A K0+320 Instalación tubería de pozo 222 a pozo 100488 (Exc,inst,Relleno) | Contratos | 2024-06-03 | 2024-09-16 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | O5 Equipo muros y placa | Monica Eliana Ruiz | T1 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-09-09 | 2024-09-17 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Plano ajustado desague lavatraperos porteria | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PORTERIA CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Diseños | 2024-08-28 | 2024-09-17 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Od Mamposteria edif parqueadero fach-interna | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO Mamposteria antepechos | Materiales | 2024-08-16 | 2024-09-17 | 4
PASEO SAN RAFAEL | Cartilla Malla Piso 1 piso 4 Placas -escalera | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 EST Muro placa | Materiales | 2024-08-24 | 2024-09-17 | 3
EL JARDIN AZUCENA | inicio de morteros pf | Maria Isabel Morales Cotes | T1 pto fijo Mortero | Otra | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de mesones torre 3 | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Mesones cocina en acero inoxidable estufa | Materiales | 2024-09-20 | 2024-09-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de acero piso 7 a cub | Maria Isabel Morales Cotes | T3 EST Muro placa | Materiales | 2024-08-28 | 2024-09-17 | 2
PRUEBA SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Andreina Sanchez Baez | T2 Izaje torre grua | Diseños | 2024-09-02 | 2024-09-18 | 0
PALMANOVA | T5 Llegada puertas Corta fuego | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T5 Detalle y terminación | Materiales | 2024-08-15 | 2024-09-18 | 3
PRUEBA BARRANQUILLA | Entregables adicionales | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T4 EST Muro placa P1-P11 | Diseños | 2024-02-20 | 2024-09-18 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRAS T4 CONTRATO RAPIDO | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 CIM Excavacion comun | Contratos no Categorizables | 2024-10-10 | 2024-09-18 | 0
RIVERBAY |  | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Materiales | 2025-08-12 | 2025-02-25 | 0
LINZ E1 | Modificación arquitectura y estructura por ampliación | Camilo Andres Mendez Polania | LOCALES Estructura | Diseños | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 0
LINZ E1 | PENDIENTE MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA | Camilo Andres Mendez Polania | PQDERO EST Armado y fundida estructura Placa Piso 2 | Diseños | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 0
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL - CUB IMPERMEABILIZACION | Contratos | 2024-07-22 | 2024-09-18 | 0
LA CABRERA | o1 mamposteria y pañetes zc | Miguel German Poveda Rivera | EDIFICIO ZONA SOCIAL (PORTERIA, ADMINISTRACION, SALONES DE REUNIONES) - FRISO | Materiales | 2024-08-02 | 2024-09-19 | 6
LA CRUZ | pedido acometida hidraulica | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | URB Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Materiales | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | hacer acta de vanos y requerimiento | ABRAHAM DAVID PACHECO QUIÑONES | T6 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Llegada de material a obra | ABRAHAM DAVID PACHECO QUIÑONES | T7 Inst ventaneria de fachada posterior | Materiales | 2024-09-15 | 2024-09-19 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T1 EST Muro placa P1-P12 | Contratos | 2024-11-01 | 2024-09-19 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | Joan Antonio Tellez Portillo | T8 Conformacion terraza | Contratos | 2024-10-24 | 2024-09-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PQDERO Red CI | Contratos | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Cub Impermeabilizaciones | Contratos | 2024-10-01 | 2024-09-19 | 0
BELATERRA TEMPUS | LLEGADA DESCOLGADAS HIDROSANITARIA P1-4 T14 Y T13 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T14 RED SAN aptos Red | Materiales | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Instalación de Cubierta | Contratos | 2024-09-25 | 2024-09-19 | 0
BELATERRA PRAIA | Desembolso de anticipo a proveedor para inicio de fabricación carp aluminio T6-T7-T8 | Lorenzo Montero Nagel | T7 Ventaneria fachada principal | Otra | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 TERCERA LAVADA | Contratos | 2024-10-10 | 2024-09-19 | 2
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T5 aptos estuco muro baño aux P1-P16 | Contratos | 2024-11-03 | 2024-09-19 | 2
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | PQDERO Montante hidraulica | Contratos | 2024-11-06 | 2024-09-20 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Segunda mano de pintura P1 a P20 | Contratos | 2024-11-20 | 2024-09-23 | 0
BOSQUES DEL HATO | Hacer requerimiento hierro P2 a P12 T8 y 9 | Karen Dayana Cuevas Garces | MUROS P4 T8-9 | Materiales | 2024-08-09 | 2024-09-23 | 2
PRUEBA BARRANQUILLA | Solicitud de concreto | Daniela Patricia Herrera Melendez | T8 EST Escaleras pto fijo | Materiales | 2024-08-10 | 2024-09-23 | 1
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 aptos Mortero | Contratos | 2025-01-03 | 2024-09-23 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Red Gas Contadores de gas | Contratos | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Red Gas Montante | Contratos | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro Puerta cortafuego | Materiales | 2024-12-23 | 2024-09-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | Via parqueadeo comunal Replanteo y nivelacion de subrasante via de acceso | Materiales | 2024-12-23 | 2024-09-24 | 0
PARMA | OG Pedido pvc - pead | Sismary Babilonia Medrano | T3 Prolongaciones hidrosanitarias Piso 1-22 | Materiales | 2024-09-13 | 2024-09-24 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA | Detalle muros y placa sub | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | SUBESTACION ELEC mamposteria y friso | Diseños | 2024-09-03 | 2024-09-24 | 2
LA PEÑA | Llegada Ventilador y extractor | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | Tanque Armado y fundida muros tanque | Equipos | 2024-09-03 | 2024-09-24 | 1
LORCA | COTIZACION PUERTA PRUEBA | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 Suministro Puerta cortafuego | Materiales | 2024-08-29 | 2024-09-24 | 1
LA PALMA | Anclajes horizontales y pañetes de vigas | Diego Alexander Rincon Sanchez | G2 T9-10-11-12-13 Y 14 MAMPOSTERIA INTERNA | Contratos no Categorizables | 2024-10-02 | 2024-09-24 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Parq. Ajuste planos para fabricación Importación-Altus | Edisson Giovanny Herrera Soto | PQDERO Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2024-08-28 | 2024-09-24 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE | PROC CONST PARQ - RED DESCOLGADA | Ana Milena Gallo Sanabria | T 1-2-3 Excav. manual red de gas | Otra | 2024-09-02 | 2024-09-25 | 1
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T9 BARANDASyPASAMANOS PTO FIJO | Materiales | 2024-11-20 | 2024-09-25 | 0
BELATERRA PRAIA | Pedido de material de flautas y montante | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 Montante hidraulica | Materiales | 2024-09-04 | 2024-09-25 | 1
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T5 Ptas acceso piso 1-10 | Materiales | 2026-09-03 | 2025-07-30 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 APTOS Aseo segunda mano | Contratos | 2024-11-13 | 2024-09-26 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puertas | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-8 Ptas acceso | Materiales | 2024-08-31 | 2024-09-26 | 1
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | PORTERIA Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2024-12-12 | 2024-09-26 | 0
LA CRUZ | montar adicionales | Edgar Fernando Rojas Novoa | URB Red de media tension | Otra | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada puertas | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T6 PUERTA BAÑO | Materiales | 2024-08-31 | 2024-09-26 | 2
PRUEBA SANTA CLARA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T1 CIM Pilotes | Contratos | 2024-11-15 | 2024-09-27 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-10 Mamposteria Int. P1-P12 | Contratos | 2024-11-14 | 2024-09-27 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | PQDERO Gabinete CI | Contratos | 2025-04-25 | 2024-09-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Cub Mamp elementos no estructurales | Contratos | 2024-11-12 | 2024-09-30 | 15
PRUEBA BARRANQUILLA | ADECUAR ESPACIO | (NO VALIDO) (NO USAR) | E2 Excavacion red de conduccion | Seguridad y Espacio | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | ADECUAR ESPACIO | (NO VALIDO) (NO USAR) | E2 Tala de arboles | Seguridad y Espacio | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | Planta de Emergencia Acabados muros cto | Materiales | 2025-02-22 | 2025-03-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG pisos y enchapes | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento con descuento de mallas en obra | Cesar Alfonso Delgado Gil | Via parqueadero comunal placas via de acceso | Materiales | 2024-09-19 | 2024-10-01 | 1
PARMA | Pedido puertas madera t3 | Henry Patiño Diaz | T3 Puertas Internas de Madera Piso 1 - 22 | Otra | 2024-08-30 | 2024-10-01 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T7 GABINETES RCI | Materiales | 2024-08-21 | 2024-10-01 | 2
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada de hierro y malla estructura parqueadero | Laura Tatiana Guevara Luna | PQDERO EST Armado y fundida estructura PLATAFORMA | Materiales | 2024-09-06 | 2024-10-01 | 2
LA PEÑA | Tramite Formaplack | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Equipos | 2024-10-03 | 2024-10-01 | 0
PASEO SAN RAFAEL | ET1 - Red potable y RCI urbanismo | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | E1 (T1-T2) Excavacion red contra incendios | Materiales | 2024-08-28 | 2024-10-02 | 4
PASEO SAN RAFAEL | Parq. Od pediod sikdur anchorfix | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO EST Topellantas | Materiales | 2024-09-17 | 2024-10-02 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Od T1- Pedido montate Gas-RCI-Hidraulica | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T1 Red gas Montante | Materiales | 2024-09-16 | 2024-10-02 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | SEGUIMIENTO A BOMBAS | Elizabeth Florez Diaz | T3 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Equipos | 2024-07-22 | 2024-10-02 | 11
JARDIN IMPERIAL | traslado puertas cortafuego | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 PUERTAS CORTAFUEGO PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-10-05 | 2024-10-02 | 0
JARDIN IMPERIAL | Inicio de actividad | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T8 Inst de puertas alcobas de madera | Mano de obra | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 aptos Aseo Tercera mano | Contratos | 2024-11-06 | 2024-10-02 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | E1 INST JUEGOS INFANTILES | Contratos | 2024-11-18 | 2024-10-02 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Materiales | 2025-07-19 | 2025-04-01 | 0
MILAN |  | Kevin Cardona Marmol | Instalación de Tuberia de Alcantarillado Pluvial T3 | Contratos | 2025-03-31 | 2024-10-03 | 2
PRUEBA SANTA CLARA | prueba 2 | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | SALIDA A VENTAS TORRE 08 | Contratos no Categorizables | 2024-10-15 | 2024-10-03 | 0
SAONA | Acta de vanos T2 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Vent fachada principal | Otra | 2024-06-26 | 2024-10-03 | 7
LA CRUZ | confirmacion de materiales t 4 5 6 | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | G1 T1-2 Y 3 ALAMBRADO ELECTRICO | Materiales | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 0
LA CRUZ | Llegada accesorios Buche Gas | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T7-8 Y 9 INSTALACIONES GAS | Materiales | 2024-10-09 | 2024-10-03 | 0
PALMANOVA | T8 Llegada puertas madera | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T8 Puerta baño auxiliar | Materiales | 2024-09-09 | 2024-10-03 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | prueba 2 | Daniela Patricia Herrera Melendez | E1 Red ppal Excavacion red Interna de gas | Contratos no Categorizables | 2024-11-01 | 2024-10-03 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Por avance contructivo. Se requiere para levantamiento de Torres 10 y 11 | Julian Pedreros Castellanos | T-9 Desmonte torre grua | Otra | 2024-09-20 | 2024-10-03 | 1
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E2 CLUB HOUSE Puntos sanitarios | Diseños | 2024-08-20 | 2025-03-06 | 10
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E2 CLUB HOUSE Bajante aguas lluvia | Diseños | 2024-08-20 | 2025-03-06 | 10
LA PALMA | PEDIDO DE ACERO MONTAR OD | Michelle Stefann Vivas Leiton | G3 T8-7-6-5-4-3-2 Y 1 CIM FUNDIDA CIMENTACION ZAPATAS | Materiales | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PORTERIA Pintura en placa | Contratos | 2024-11-20 | 2024-10-04 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Inst de mesones | Contratos | 2024-12-18 | 2024-10-05 | 2
RIVERSIDE | Revisar req aparatos y equipos T3-T4 | Luis Yamil Arevalo Castro | T3 Aparatos sanitarios P16-P1 | Materiales | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 aptos Piso laminado | Contratos | 2025-01-24 | 2024-10-07 | 1
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | SENDEROS PEATONALES GRUPO 2 T4-5 Y 6 | Contratos | 2024-12-18 | 2024-10-07 | 0
FIORINO | Contrato de reparación estructural Piscina | Joan Felipe Ballen Espinosa | Enchapes -Piscina Adultos | Contratos no Categorizables | 2024-09-02 | 2024-10-07 | 0
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Tuberia ptos aire acondicionado piso 1-19 | Materiales | 2024-03-21 | 2024-10-07 | 9
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada de hierro tg t1-2 | Laura Tatiana Guevara Luna | T1 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2024-10-21 | 2024-10-08 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | Señalizacion VIAS vertical | Contratos | 2024-11-29 | 2024-10-08 | 0
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | SENDEROS PEATONALES GRUPO 1 T1-2 Y 3 | Contratos | 2024-11-12 | 2024-10-08 | 0
LA PEÑA | O1 Mampostería parqueadero | Karol Vanessa Avila Prieto | PQDERO Mamposteria interna | Materiales | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | SOT PQDERO EST Topellantas | Materiales | 2025-02-24 | 2025-03-17 | 1
PARMA | Requerimiento desagues | Henry Patiño Diaz | T3 Desagues Subterraneos | Materiales | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de puertas madera | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Inst de puertas baños | Materiales | 2024-10-11 | 2024-10-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de pisos y enchapes | Edinson Dannylo Otero rojas | T3 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-09-20 | 2024-10-08 | 2
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento de pvc | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T7 TUBERIA EMBEBIDA HIDRO-SANITARIOS PISO 1-11 | Materiales | 2024-08-22 | 2024-10-09 | 3
BELATERRA PRAIA | Acta de vanos ventanería interna T6 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 Ventaneria patios internos | Materiales | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T1 INST. MESON COCINA PISO 1-16 | Materiales | 2025-06-20 | 2025-07-01 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE |  | Cielo Ines Caceres Quintero | VIA DE 4 A 6 VIA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO K0+600 A K0+860 | Materiales | 2025-03-22 | 2025-03-18 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T8-T9-T10 Excavaciones vigas | Contratos | 2024-11-26 | 2024-10-10 | 0
LA CRUZ | Gestion del pedido de aditivos de enchape de aptos y pto fijo de torres | Julian Mauricio Ramirez Alba | G1 T1-2 Y 3 ENCHAPE BAÑO | Materiales | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 0
LA CRUZ | Llegada de material de RCI de urbanismo | Julian Mauricio Ramirez Alba | URB Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Materiales | 2024-09-25 | 2024-10-10 | 2
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 PORTERIA CIM Fundida cimentacion zapatas | Contratos | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | CLUB HOUSE Inst ventaneria aluminio | Materiales | 2025-10-17 | 2024-10-10 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG Acero piso 11 al 15 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 MURO PLACA PISO 10-11-12 | Materiales | 2024-08-22 | 2024-10-10 | 3
LA PALMA | Equipos TDT | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T15-16-17-18 Y 19 ALAMBRADO ELECTRICO | Contratos no Categorizables | 2024-11-06 | 2024-10-11 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Friso muros aptos- piso 1-12 | Contratos | 2024-11-19 | 2024-10-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Puertas madera | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 Inst de puertas alcobas | Materiales | 2024-11-11 | 2024-10-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Programación fundidas placas | Cesar Alfonso Delgado Gil | Via parqueadero comunal placas via de acceso | Otra | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada de hierro y malla muros piso 8 a cub | Laura Tatiana Guevara Luna | T4 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-10-15 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T1 Inst Nomenclatura vivienda | Materiales | 2024-06-26 | 2025-01-24 | 6
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T15-16-17-18 Y 19 IMPERMEABILIZACION DE FACHADA | Contratos | 2024-09-17 | 2024-10-15 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Traer minicargador 2 de marval | Elizabeth Florez Diaz | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR PISO 1-24 | Equipos | 2024-08-12 | 2024-10-16 | 9
PASEO SAN RAFAEL | Urb - O1 Od Cantidades de bordillos y sardineles | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | T1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal externa | Materiales | 2024-10-24 | 2024-10-16 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- Llegada varas para burros de malla | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T3 EST Descargue de hierro | Materiales | 2024-10-17 | 2024-10-16 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Aprobación proveedor | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T1 EST Escaleras pto fijo | Equipos | 2024-09-09 | 2024-10-16 | 3
JARDIN IMPERIAL | Programación armado muebles | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T9 MUEBLES DE COCINA | Otra | 2024-10-08 | 2024-10-16 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Bajante sanitario | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Prolongaciones hidraulicas | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO Bajante aguas lluvia | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO Puntos hidraulicos | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TQ Prueba sistema de bombeo RCI | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T11 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T11 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T11 Red CI pto fijo Montante P1-P11 | Contratos | 2024-12-09 | 2024-10-17 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T12 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T12 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | Instalacion Equipos Piscina | Contratos | 2024-07-31 | 2024-10-17 | 0
BELATERRA AQUARIS | Llegada de puertas ventanas T11-T12 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T12 Puerta ventana corrediza piso 1-12 | Materiales | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 0
LA CRUZ | Trazado red de alcantarillado pluvial provisional | Edgar Fernando Rojas Novoa | URB Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Diseños | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 PISC ADULTOS Armado y fundida cimentacion | Contratos | 2025-01-01 | 2024-10-17 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Prueba 5 | Camilo Andres Pulgarin Bautista | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Contratos no Categorizables | 2024-10-01 | 2024-10-18 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 EST Muro placa P1-P12 | Contratos | 2024-09-12 | 2024-10-18 | 0
LA PALMA | MAMPOSTERIA Y PAÑETES ADICIONALES APTOS (Ducto superboard) | Diego Alexander Rincon Sanchez | G2 T9-10-11-12-13 Y 14 PAÑETE APTOS | Contratos no Categorizables | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | SUJECIÓN EST LIVIANA CON BUITRÓN | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 DUCTOS SUPERBOARD PATIOS | Diseños | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T5 Barandas Balcones | Materiales | 2026-05-15 | 2025-07-30 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T5 Vent Fachada Principal | Materiales | 2026-05-15 | 2025-07-30 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Edna Carolina D Achardy Morales | CLUB HOUSE 01 Pintura de fachada | Diseños | 2024-11-16 | 2025-01-20 | 3
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Edna Carolina D Achardy Morales | CLUB HOUSE 01 Pintura interna 3er Mano | Diseños | 2024-11-16 | 2025-01-20 | 3
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Edna Carolina D Achardy Morales | T04 aptos Mortero | Diseños | 2024-12-27 | 2025-01-20 | 1
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | CANCHA MULTIPLE Inst Equipamiento | Contratos | 2024-07-06 | 2024-10-21 | 0
LORCA | ADICION BAJANTES CUBIERTA | Camila Pedraza Aldana | T1 Cub Mortero | Otra | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0
LINZ E1 | OR DE TRASLADO O ASIGNACIÓN ASCENSOR | DAVID SANABRIA PALENCIA | T1 Llegada de ascensor a obra | Otra | 2024-08-12 | 2024-10-22 | 3
PASEO SAN RAFAEL | Parq- Od pedido de separadores | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO SUPERFICIE E1 Estructura | Materiales | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- O1 cartilla Acero Escalera | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 EST Escaleras pto fijo | Materiales | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0
PARMA | OG puertas madera | Sismary Babilonia Medrano | T3 Puertas Internas de Madera Piso 1 - 22 | Materiales | 2024-10-05 | 2024-10-22 | 1
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | TQ Instalacion pasamuros en tanque | Contratos | 2025-03-18 | 2024-10-22 | 3
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | SALON DE EVENTOS 2 Mamposteria | Contratos | 2024-10-04 | 2024-10-22 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Suministro planta de emergencia | Laura Tatiana Guevara Luna | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Equipos | 2025-02-10 | 2024-10-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | PORTERIA Inst pasamanos | Materiales | 2025-11-10 | 2025-05-13 | 0
BELATERRA PRAIA | Contrato red gas etapa 3 | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T10 Ptos gas piso 1-12 | Contratos no Categorizables | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T7 Friso aptos piso 1-12 | Contratos | 2024-07-04 | 2024-10-23 | 0
LA CRUZ | material varilla roscada | Edgar Fernando Rojas Novoa | G1 T1-2 Y 3 APARATOS SANITARIOS | Materiales | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Inicio | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 PUERTAS ACCESO PISO 20-1 | Otra | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 0
BELATERRA TEMPUS | PEDIDO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS LOSAS DEL P8-12 T2 Y T1 | Cristian David Henao Daza | T2 RED HID aptos red | Materiales | 2024-10-16 | 2024-10-24 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T12 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-03-07 | 2024-10-24 | 0
AMARETTO | Layout de obra | Abimael Eduardo Padilla gomez | INICIO DE OBRA | Otra | 2023-08-31 | 2024-10-25 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Gestión diseño redes de gas E1 | Katherine Fabrega | E1 Red ppal Inst de tuberia red interna de gas | Diseños | 2024-06-30 | 2024-10-25 | 6
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 Aplomada e inst equipos ascensor | Diseños | 2025-02-07 | 2025-01-09 | 0
LA PALMA | AJUSTE MORTERO Y ENCHAPE ESCALERA | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 G2 T9-14 ESCALERA Piso tablon | Contratos no Categorizables | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 0
LA PALMA | Lavado y desinfección del tanque de almacenamiento | Diego Alexander Rincon Sanchez | EQUIPOS DE BOMBEO | Contratos no Categorizables | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 0
LA PALMA | BAJANTES Y SOPORTES LLUVIAS 19 TORRES | Diego Alexander Rincon Sanchez | G2 T9-10-11-12-13 Y 14 MORTERO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA | Contratos no Categorizables | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | P1 A P12 T8-9 DUCTO ELEC PLACA | Contratos | 2024-07-29 | 2024-10-25 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | PISCINAS Enchapes | Contratos | 2028-01-04 | 2024-10-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PISO 1-24 | Contratos | 2024-12-11 | 2024-10-28 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- Cartilla de acero piso 9 - 12 | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 EST Muro placa | Materiales | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 0
LORCA | LLEGADA TAPONES ROSCADOS | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 Red CI pto fijo Montante prueba | Materiales | 2024-08-15 | 2024-10-29 | 4
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | PEDIDO MATERIALES HIDRÁULICOS CAJA TOTALIZADORA | Cristian Daniel Peralta Gomez | Construccion de caja totalizadora | Materiales | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA DE TABLEROS ELÉCTRICOS T1 | Jaime Luis Guillot Bermudez | P.SOTANOS Alambrado y conexión tablero | Equipos | 2024-10-14 | 2024-10-29 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | INSTALACIÓN TEUBERÍA ELÉCTRICA RED CITOFONÍA | Sandra Patricia Porras Torres | PORT - Piso y guardaescobas | Otra | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | MATERIALES RCI Y POTABLE URBANISMO ACCESO A T1 | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 Excavacion manual red acueducto y contraincendios | Materiales | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | PEDIDO MATERIALES HIDRÁULICOS ACCESO A T1 RED POTABLE Y RCI | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 Instalacion acometida hidraulica | Materiales | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | PORTERIA Cub metálica | Contratos | 2024-09-16 | 2024-10-29 | 1
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro Barandas escalera | Contratos | 2025-04-06 | 2024-10-29 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | PLZ 2 Excavacion a maquina S1 Z1 | Contratos | 2024-12-11 | 2024-10-29 | 0
EL CAMPO | INVENTARIO FORMALETA 2 JUEGOS | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T4-T5 Estructura muro placa | Equipos | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 aptos Estuco muro | Contratos | 2024-11-21 | 2024-10-30 | 7
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Definición de proveedor seleccionado | Jessenia Montoya Campo | 4-3 eje 11 K0+300 A K0+430 Instalación de red de acueducto (Exc, Inst y Relleno) | Materiales | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 ALAMBRADO | Materiales | 2024-10-18 | 2024-10-31 | 1
ALCALA GRAN RESERVA |  | Maria Ines Castellanos Tarazona | Adecuacion del lote o descapote | Materiales | 2025-10-09 | 2025-04-10 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Meson granito cocina 1-13 | Contratos | 2024-06-04 | 2024-10-31 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegan a obra CERRADURAS | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 PUERTAS ACCESO PISO 20-1 | Materiales | 2024-10-10 | 2024-10-31 | 1
LA CRUZ | Carpinteria en madera zonas comunes | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | EDIFICIO ZONA SOCIAL - CIELO RASO DRYWALL | Contratos no Categorizables | 2024-10-10 | 2024-10-31 | 0
LA CABRERA | despejar area para rellenos torre 12 a 14 | Angel David Rodríguez Martínez | E2 T14 A 8 ESTABILIZACION MURO DE CONTENCION CIMENTACION | Mano de obra | 2024-08-22 | 2024-11-01 | 10
PANORAMIK |  | Tatiana Rondon Villareal | CONTENCION SUR micropilotes | Materiales | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 5
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-16 | Diseños | 2025-02-02 | 2025-02-05 | 0
MERIDIANO |  | Carmen Yaneth Bautista | MODULO 3 EST Metalica instalacion columna | Materiales | 2025-12-06 | 2025-05-26 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T1- OD (meso pedido para enchape salpicader) | Karen Valentina Herrera Zambrano | T1 Lavaderos | Materiales | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0
LORCA | FORMALETA RAMPAS | Fabian Antonio Lopez Molano | PQDERO EST Armado y fundida rampas | Equipos | 2024-08-22 | 2024-11-05 | 3
LORCA | LICITACION EQUIPOS DE PRESION TANQUE | Camila Pedraza Aldana | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Otra | 2024-02-01 | 2024-11-05 | 9
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | EDIFICIO COMUNAL- PORTERIA Puntos hidraulicos | Contratos | 2025-05-30 | 2024-11-05 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Enviar requerimiento | Claudia Marcela Acuña Beleño | PQDERO Puertas cortafuego | Materiales | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 0
BELATERRA AREIA | Llegada de acero T4 piso 8 a 12 | Diana Marcela Vergara Soto | T4 Armado y fundicion PLACA piso-nivel 8 | Materiales | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 0
EL JARDIN AZUCENA | instalación muebles porteria | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA Instalacion muebles de madera | Mano de obra | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T11 Carpinteria madera Ptas baños aux- pisos 1-12 | Contratos | 2024-07-26 | 2024-11-06 | 4
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T8 Carpinteria madera Ptas baños aux- pisos 1-12 | Contratos | 2024-07-26 | 2024-11-06 | 4
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADA PPAL PISO 1-24 | Materiales | 2025-11-25 | 2025-05-27 | 0
EL CAMPO | SOLICITUD FORMALETA 2 JUEGOS | Edgar Fernando Rojas Novoa | T12-T14 Estructura muro placa | Equipos | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0
EL CAMPO | DISEÑO CIMENTACION CON PLACA AEREA | Heiler Alejandro Portela Gomez | T25-T27 Cimentacion | Diseños | 2024-10-25 | 2024-11-06 | 1
PUERTA DORADA ARRECIFE |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | E-4 Cerramiento Excav - cimentación Cerram. Perimetral | Contratos | 2024-07-17 | 2024-11-06 | 0
LA CRUZ | Arreglo de vanos cuarto setu Carpinteria metalica 1-6 | (NO VALIDO) (NO USAR) | G3 T7-8 Y 9 INST PUERTA METALICA DE ACCESO | Otra | 2024-10-23 | 2024-11-07 | 2
LA CRUZ | pedir materiales totalizadora | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | URB Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Materiales | 2024-09-25 | 2024-11-07 | 6
SANTA CLARA | Pedido de cerámica para torre 1-2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 aptos Piso ceramica 1-12 | Materiales | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Lavada fachada ppal | Contratos | 2025-01-21 | 2024-11-07 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 1 - Mamposteria y pañete | Contratos | 2025-03-12 | 2024-11-07 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Proceso Planeación Vanti | Jose Alejandro Torres Rodriguez | VIA 5 (19) EXCAVACION DE CAJA | Diseños | 2024-10-15 | 2024-11-08 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | MORTERO ALIGERADO CUARTO DE BASURAS | Sandra Patricia Porras Torres | Z.SOC BASURAS - Inst. de piso | Seguridad y Espacio | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA PLANTA DE EMERGENCIA A OBRA | John Alfredo Ceron Castro | PARQ - Montaje planta de emergencia | Equipos | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | PEDIDO MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PORTERÍA | Cristian Daniel Peralta Gomez | PORT - Inst. de mobiliario - casilleros | Materiales | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA DE FLAUTAS DE CENTROS DE MEDICIÓN T1 VANTI | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 Instalacion acometida red de gas | Materiales | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 Nomenclatura torre | Contratos | 2026-06-08 | 2024-11-09 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | PEDIDO MAT SANIT SOT | Eulises Jose Silva Sarmiento | SOT Puntos sanitarios | Materiales | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 1
PASEO SAN RAFAEL | T3- Llegada de equipo pendiente acorde a la modulación (cruce de cantidades De modulaciión Torre 1-2) | Edisson Giovanny Herrera Soto | T3 EST Muro placa | Equipos | 2024-09-23 | 2024-11-12 | 9
EL JARDIN AZUCENA | Seguimiento disponibilidad del servicio | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst de tuberia red interna de gas | Otra | 2024-09-13 | 2024-11-12 | 3
PARMA | OG montante hidraulica | Sismary Babilonia Medrano | T3 Montante Hidraúlica PVC | Materiales | 2024-10-11 | 2024-11-12 | 2
SAONA | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Pintura de barandasypasamanos pto fijo | Diseños | 2024-10-13 | 2024-11-13 | 0
VIVERDI | pedido material para descolgados y bajantes | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Red San Aptos Red | Materiales | 2024-10-17 | 2024-11-13 | 2
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Puertas cortafuego S2-P3 C.C. | Contratos | 2024-04-18 | 2024-11-13 | 0
CITY CENTER | Llegada enchape aptos interno | Monica Lucia Sarmiento Deglado | T2 P14-15-16-17 PISOS APTOS | Materiales | 2024-10-01 | 2024-11-14 | 2
BELATERRA AQUARIS | Llegada carp madera (puertas de baños) | Steven Raigosa Rios | T12 Ptas baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2024-10-10 | 2024-11-14 | 1
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Pintura foso ascensor | Contratos | 2024-12-29 | 2024-11-14 | 0
MILAN | Terminación | Angie Marcela Teheran Aguilar | T2 Puertas Internas Piso 18-1 | Otra | 2024-10-25 | 2024-11-14 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Contratos | 2025-08-08 | 2024-11-14 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PORTERIA Pintura foso ascensor | Contratos | 2024-09-03 | 2024-11-14 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | PQDERO Red CI | Materiales | 2024-12-17 | 2024-11-14 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 PUERTAS ACCESO PISO 20-1 | Materiales | 2025-02-03 | 2024-11-14 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | REPLANTEO ZONAS VERDES PARA TENDIDO DE TUBERÍA DE GAS | Sandra Patricia Porras Torres | T1 Excavacion manual red de gas | Seguridad y Espacio | 2024-10-28 | 2024-11-14 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | CH Mamposteria interna + cuarto de maquinas | Contratos | 2024-09-11 | 2024-11-15 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | PEDIDO OD CONCRETOS SOT | Eulises Jose Silva Sarmiento | T1 EST Placa y Columnas Aptos | Materiales | 2024-11-01 | 2024-11-18 | 1
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 PTA PPAL MAD P14-15-6-17 APTOS | Contratos | 2024-04-01 | 2024-11-19 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Solicitud de modulación rampa | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO MOTO EST Armado y fundida rampas | Materiales | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0
LINZ E1 | DETALLES DE ACABADOS | Camilo Andres Mendez Polania | SALON DE EVENTOS Enchape | Diseños | 2024-09-30 | 2024-11-20 | 3
EL CAMPO | Instalaciones lectricas Mano de obra | Diego Alexander Rincon Sanchez | T12-T14 Ducterias electricas | Contratos no Categorizables | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0
EL CAMPO | Instalaciones lectricas Mano de obra | Diego Alexander Rincon Sanchez | T21-T24 Ducterias electricas | Contratos no Categorizables | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0
EL CAMPO | RQ-11 DE TORRE LAS 2 TORRE GRUAS | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | T7-T11 Cimentacion | Equipos | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Inst puerta metalica | Contratos | 2024-10-07 | 2024-11-21 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | AJUSTE DE DISEÑO CITOFONÍA PORTERÍA | John Alfredo Ceron Castro | PORT-EDIF COMUN - Inst. Tuberia Redes Externa, media y baja tension | Diseños | 2024-10-21 | 2024-11-21 | 4
LA CRUZ | anclaje en zona central urgente sika anchor fix | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | G2 T4-5 Y 6 LAVADERO | Materiales | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T13 FRISO aptos interno | Contratos | 2024-09-05 | 2024-11-21 | 0
MILAN | Terminación | Angie Marcela Teheran Aguilar | T2 Mueble Cocina, LavaderoyBaños Piso 18-1 | Otra | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 0
BELATERRA PRAIA | Orden de compra flautas de montante T6-T7-T8 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T6 Montante hidraulica | Materiales | 2024-10-09 | 2024-11-21 | 4
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T9 Ventaneria fachada principal | Materiales | 2024-12-16 | 2024-11-21 | 0
GENOVA | T2 Seguimiento llegada carpintería madera | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T2 Inst de puertas alcobas | Materiales | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 0
GENOVA | T2 Seguimiento llegada carpintería madera | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T2 Inst muebles de cocina | Materiales | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 0
PANORAMIK |  | Tatiana Rondon Villareal | CONTENCION SUR micropilotes | Materiales | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Red CI | Contratos | 2026-02-18 | 2024-11-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 Lavada fachada ppal | Contratos | 2025-10-03 | 2024-11-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PISC Rejillas desnatadores inyectores pasos escalera pasamanos | Contratos | 2025-07-25 | 2024-11-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Inst elec aptos Citofonos 1-12 | Contratos | 2025-11-04 | 2024-11-22 | 0
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB Via Estructura del pavimento | Contratos | 2025-01-09 | 2024-11-25 | 0
RIVERBAY | URBANISMO_TALA DE ARBOLES | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Diseños | 2023-09-03 | 2025-02-11 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. TRX MAMPOSTERÍA | Contratos | 2024-12-27 | 2024-11-25 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T12 Impermeab cubierta | Contratos | 2025-01-05 | 2024-11-25 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada de hierro y malla estructura de piso 2 al 7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 EST Descargue de hierro | Materiales | 2024-10-04 | 2024-11-26 | 4
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada malla muros T2 Piso 1 al 7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2024-11-20 | 2024-11-26 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | PEDIDO DE ENCHAPES CLUB HOUSE | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | Z.SOC PISC - Enchapes de muros y pisos piscinas | Materiales | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 0
LA PEÑA | Definición tubería punto fijo | José Alejandro Barcenas Moreno | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Diseños | 2024-11-11 | 2024-11-26 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Inicio | Cesar Alfonso Delgado Gil | ETAPA 1 Replanteo y Siembra de Zonas Verdes Exteriores | Mano de obra | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Red gas aptos Prueba 1 | Contratos | 2024-09-03 | 2024-11-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Red gas aptos Red | Contratos | 2024-09-03 | 2024-11-26 | 0
EL JARDIN DALIA | Revisar con residente de equipos personal operativo de maquinaria y suministro de combustible | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | URB Colchon de grava o mejoramiento del suelo | Equipos | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Katherine Fabrega | T2 RED SAN Aptos Red | Diseños | 2025-09-15 | 2025-02-26 | 0
EL CAMPO | TRAMITE FORMALETA COMPRAS | LUZ ANGELA MARTINEZ MONDRAGON | T4-T5 Estructura muro placa | Equipos | 2024-12-27 | 2024-11-27 | 0
LINZ E1 | no se tiene completa actualización para construcción | Tatiana | Red de media tension | Diseños | 2024-11-12 | 2024-11-27 | 1
EL JARDIN DALIA | Seguimiento comité Compras - definir suministro de material de relleno | Maria Carolina Reategui Sierra | URB Excavacion a maquina | Materiales | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento pvc embebido | Nayelis Torres Mendez | T7 TUBERIA EMBEBIDA HIDRO-SANITARIOS PISO 1-11 | Materiales | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 1
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | PISC Excavacion de cimentacion superficial | Materiales | 2025-05-14 | 2024-11-28 | 0
SANTA CLARA | Pedido de material hidrosanitario alcantarillado T1-T2 | Juan Sebastian Lopez Reinosa | T1 Inst tuberia de alcantarillado de torre | Materiales | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Inicio | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 MUEBLE COCINA, LAVADEROyBAÑOS P 20-1 | Otra | 2024-10-24 | 2024-11-28 | 3
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | PQDERO MOD 1 EST Armado y fundida columnas | Contratos | 2025-01-14 | 2024-11-28 | 5
GENOVA | Contrato carp. madera portería club house (ptas (9 unid), casilleros, mueble portería) | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PORTERIA Instalacion muebles de madera | Contratos no Categorizables | 2024-10-23 | 2024-11-28 | 2
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | Z.SOC 1 PISC - Montaje equipo de piscinas | Materiales | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIA DE 0 A 1 EXCAVACION RED DE ACUEDUCTO K0+0 A K0+40 | Contratos | 2024-12-09 | 2024-11-28 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | E.PARQ - Montaje planta de emergencia | Materiales | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-9 Aparatos de cocina | Contratos | 2025-01-16 | 2024-11-29 | 1
BELATERRA TEMPUS | LLEGADA ACERO MUROS PISO 9-12 T1 Y T2 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T1 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-11-21 | 2024-11-29 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2024-12-29 | 2024-11-29 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 fachada impermeabilizacion fachada ppal | Contratos | 2025-10-20 | 2024-11-30 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Daniela Patricia Herrera Melendez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Contratos | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 0
COUNTRY PARK | LLEGADA SANSTONE | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T1 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-08-01 | 2024-12-02 | 3
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Puerta ventana corrediza piso 1-18 | Materiales | 2025-07-02 | 2024-12-02 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | CONTRATACION DE EXCAVACION DE REDES DE URBANISMO Y TANQUE DE ALIVIO | Karen Valentina Sanchez Guzman | T 1-2-3 Excavaciones internas Aguas Lluvias | Contratos no Categorizables | 2024-11-18 | 2024-12-02 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | prueba | Paola Andrea Ramirez Jimenez | SALIDA A VENTAS TORRE 08 | Diseños | 2024-10-16 | 2024-12-02 | 1
BELATERRA AREIA |  | LICETH PAOLA GUTIERREZ TORRES | T4 Instalacion Barandas de balcones aptos-piso 1-12 | Contratos | 2025-07-13 | 2024-12-03 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | E2 SUBESTACION ELEC 2 mamposteria y friso | Contratos | 2024-10-06 | 2024-12-03 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Parq - Od pedido concreto vigas-columnas-muros-placa acorde de cuadro de desperdicios | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO SUPERFICIE E1 Estructura | Materiales | 2024-10-31 | 2024-12-03 | 3
PASEO SAN RAFAEL | Torres - Cuadro de consumos de concretos | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 EST Muro placa | Materiales | 2024-10-31 | 2024-12-03 | 2
LA PEÑA | Llegada materiales electricos | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 DUCTERIAS ELECTRICAS | Materiales | 2024-12-07 | 2024-12-03 | 0
LA PEÑA | eucopatch | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Materiales | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 0
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T12-T7 Inst ventaneria | Contratos | 2025-02-19 | 2024-12-04 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T7 Puertas de acceso Aptos | Materiales | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 ESTRUCTURA DRYWALL PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-08-21 | 2024-12-04 | 0
EL CAMPO | CONFORMACION ESTRUCTURA V4 | Henry Guarin Carvajal | Conformacion terraza T7-T11 | Seguridad y Espacio | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | MUROS S3 - TORRE 1 | Contratos | 2024-09-02 | 2024-12-05 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 aptos Mortero 1-12 | Contratos | 2024-11-06 | 2024-12-05 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst Puerta medidores | Contratos | 2024-08-08 | 2024-12-06 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T6 Pisos Escaleras P1-P11 | Contratos | 2024-12-01 | 2024-12-06 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-16 | Materiales | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Graniplast fachada principal | Contratos | 2025-01-15 | 2024-12-09 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Puerta baño auxiliar | Contratos | 2024-08-13 | 2024-12-10 | 2
PRUEBA BARRANQUILLA | Llegada de material refuerzo | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 CIM Pilotes | Materiales | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Prolongaciones electricas por estructura P1 a P20 | Contratos | 2024-07-22 | 2024-12-10 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- Od mortero de pisos | Karen Valentina Herrera Zambrano | T3 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento material adicional | Cesar Alfonso Delgado Gil | E1 Inst Tuberia de conduccion | Materiales | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Definir altura de puertas ventanas | Cesar Alfonso Delgado Gil | T2 Inst puerta ventana fachada ppal | Otra | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 0
BELATERRA PRAIA | Llegada de lavaderos etapa 2 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T6 Lavaderos | Materiales | 2024-11-06 | 2024-12-11 | 2
EL JARDIN DALIA | OG Acero cimentación | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2024-12-03 | 2024-12-11 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 2do Aseo Apto Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-10-16 | 2024-12-11 | 5
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 3er Aseo Punto Fijo Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-10-16 | 2024-12-11 | 5
EL CAMPO | llegada material gas torres 1 a 3 | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T1-T3 Instalaciones gas | Materiales | 2025-01-07 | 2024-12-11 | 0
AMARETTO |  | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Red CI pto fijo Montante prueba | Materiales | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2025-01-28 | 2024-12-11 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO Puertas Cortafuego | Contratos | 2024-11-26 | 2024-12-11 | 3
LINZ E1 | Restricción de prueba | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T1 Inst tuberia de distribucion a torres | Contratos no Categorizables | 2024-12-20 | 2024-12-12 | 1
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | Instalacion dotación Cancha Multiple | Materiales | 2024-12-07 | 2024-12-12 | 0
MILAN |  | Kevin Cardona Marmol | T4 Puertas Corta Fuegos Piso 1-19 | Contratos | 2024-07-22 | 2024-12-12 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Pisos pasillo piso 2 al 20 | Luis Javier Fontalvo Castro | T1 MORTERO P 19-20 | Otra | 2024-12-06 | 2024-12-12 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Contrato de mamposteria | Andreina Sanchez Baez | T8 aptos Mamposteria interna 1-12 | Contratos no Categorizables | 2024-10-25 | 2024-12-12 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 aptos Estuco placa 1-12 | Contratos | 2024-12-19 | 2024-12-12 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T11 EST Cto maquinas | Materiales | 2025-11-28 | 2025-07-03 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T1 Ins. Estructura domos en cubierta | Materiales | 2025-11-19 | 2025-07-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T1 Ins. Puertas cortafuego | Materiales | 2025-11-19 | 2025-07-04 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Instalación de red de red eléctrica | Contratos | 2025-01-21 | 2024-12-13 | 2
BAIKAL | Requerimiento (O1 o compra por caja menor) de pegante pendiente para piscina | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | Dotación piscina ad | Materiales | 2024-12-18 | 2024-12-16 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | re diseño de pilotaje | Eulises Jose Silva Sarmiento | T1 EST Placa y Columnas Aptos | Diseños | 2024-11-04 | 2024-12-16 | 4
PRUEBA SANTA CLARA | Llegada de puertas de baño | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T4 Inst de puertas ba�os 1-12 | Materiales | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Jambas puertas de madera torre 1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | E1 Inst Tuberia de conduccion | Materiales | 2024-12-10 | 2024-12-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | Inst talanqueras | Contratos | 2025-02-19 | 2024-12-17 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Prueba20 | Camilo Andres Pulgarin Bautista | PQDERO EST Cto de maquinas | Contratos no Categorizables | 2024-11-29 | 2024-12-17 | 0
LA PEÑA | RQ PINES FORMALETA | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Equipos | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie Alcoba Ppal | Contratos | 2024-08-01 | 2024-12-17 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T13 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-10-23 | 2025-07-10 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T13 Inst Tapa de ducto metalico basuras | Materiales | 2025-10-23 | 2025-07-10 | 0
EL CAMPO | CONFORMACION ESTRUCTURA V4 | Mauricio Cervantes Hurtado | Tanque Excavacion a maquina para cimentacion | Seguridad y Espacio | 2024-12-02 | 2024-12-18 | 1
LA CRUZ | GENERAR OD TAPONES HG 1/2" PARA CERT GAS | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | G3 T7-8 Y 9 INSTALACIONES GAS | Materiales | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PORTERIA Inst puerta metalica | Contratos | 2025-04-10 | 2024-12-19 | 0
SANTA CLARA | Requerimiento O1 de enchape de pasillo | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 pto fijo Piso 1-12 | Materiales | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Red gas Contadores de gas 1-12 | Contratos | 2024-11-25 | 2024-12-19 | 0
SANTA CLARA | Pedido O1 material hidrosanitario T1-T2 | Juan Sebastian Lopez Reinosa | T1 RED SAN aptos Red 1-12 | Materiales | 2024-11-28 | 2024-12-19 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | Andenysardinel franja de Circulación Peatonal Externa (T1,4) | Contratos | 2024-12-30 | 2024-12-19 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T11 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Contratos | 2025-02-20 | 2024-12-19 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Prueba de hermeticidad P040-P042 | Maria Paula Betancourt Mora | 6-7 Eje 18 K0+230 A K0+320 Pavimento en concreto MR | Otra | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2024-08-23 | 2024-12-20 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Prueba Hidraulica Piso 1-11 | Contratos | 2024-10-24 | 2024-12-20 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Estructura Drywall Piso 11-1 | Contratos | 2024-11-13 | 2024-12-20 | 1
BELATERRA PRAIA | Llegada de enchape de piscina | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | Enchapes muros -Piscina Adultos | Materiales | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 2
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T11 Puertas cortafuego piso 1-12 | Contratos | 2025-02-19 | 2024-12-20 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T9 Puertas cortafuego piso 1-12 | Contratos | 2025-02-19 | 2024-12-20 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | prueba rest | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | SALIDA A VENTAS TORRE 05 | Contratos no Categorizables | 2024-07-28 | 2024-12-20 | 2
PRUEBA SANTA CLARA |  | Joan Antonio Tellez Portillo | T8 EST Muro placa P1-P12 | Contratos | 2024-12-11 | 2024-12-20 | 1
EL JARDIN DALIA | OG Acero Cimentación | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 CIM Fundida cimentacion placa | Materiales | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T11 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Contratos | 2024-11-29 | 2024-12-21 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T1- Llegada ascensor a obra | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T1 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2025-01-07 | 2024-12-23 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | SOTANO CIM Descabece de pilotes T1 | Contratos | 2025-03-03 | 2024-12-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2024-11-08 | 2024-12-24 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | llegada de prefabricados | Danny Estrada Grisales | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Construccion de pozos sanitarios | Materiales | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T3 CIM Pilotes 1er etapa | Contratos | 2025-01-16 | 2024-12-27 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T2- llegada ascensor a obra | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T2 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2025-03-03 | 2024-12-30 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2024-10-28 | 2024-12-30 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | PORTERIA Inst de mesones | Materiales | 2025-05-15 | 2025-10-27 | 3
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T15-16-17-18 Y 19 APARATOS MESON-ESTUFA | Contratos | 2024-09-30 | 2025-01-03 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PORTERIA Muros drywall | Contratos | 2025-01-29 | 2025-01-03 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | envío de requerimiento hidrosanitario del p8 al 15 | Silvia Juliana Sisa | T1 RED HID aptos red | Materiales | 2024-09-26 | 2025-01-07 | 3
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PORTERIA Aseo | Contratos | 2024-11-06 | 2025-01-07 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Acero Piso 6 al P9 | Yury Christina Ibañez Amaya | T1 MUROS Y PLACAS PISO 1-16 | Materiales | 2024-11-15 | 2025-01-07 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Llegada de ascensores | Elizabeth Florez Diaz | T3 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Equipos | 2025-02-10 | 2025-01-07 | 0
EL JARDIN AZUCENA | og material acueducto adicional | Juan Camilo Dominguez Acuña | E1 Inst Tuberia de conduccion | Materiales | 2024-12-13 | 2025-01-07 | 2
BELATERRA PRAIA | Llegada de materiales sanitarios pendientes etapa 2 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T8 Ptos sanitarios piso 1-12 | Materiales | 2024-11-27 | 2025-01-08 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 aptos Mortero | Contratos | 2025-01-17 | 2025-01-08 | 26
LA PEÑA | Llegada de material redes plomería | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2024-12-20 | 2025-01-08 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | llegada de aparatos electricos para instalacion | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T8 INST APARATOS ELECTRICOS | Materiales | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | solicitar matrial faltante para montante | (NO VALIDO) (NO USAR) | T9 MONTANTE DE GAS | Materiales | 2024-12-17 | 2025-01-09 | 0
BELATERRA PRAIA | Pedido de materiales sanitarios pendientes etapa 3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T10 Ptos sanitarios piso 1-12 | Materiales | 2024-11-13 | 2025-01-09 | 3
BELATERRA PRAIA | Pedido de enchape Etapa 3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T9 Enchape baños aux piso 1-12 | Materiales | 2024-11-13 | 2025-01-09 | 3
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Inst Muebles cocina 1-13 | Materiales | 2025-02-18 | 2025-01-09 | 0
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Ventaneria patios internos | Materiales | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 1
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 01 | Materiales | 2025-08-30 | 2025-01-09 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Tanque Impermeabilización | Contratos | 2024-12-05 | 2025-01-09 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T5 Inst Baranda y pasamanos escalera | Materiales | 2025-11-13 | 2025-07-30 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | ET1 T3 PISO INTERNO PARA PASEO PEATONAL | Contratos | 2024-09-26 | 2025-01-10 | 0
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Construccion de cajas red distribucion a torres T12-T14 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado torres T1-T3 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | E1 Construccion de cajas red de conduccion | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | E1 Red de media tension | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | E1 Zonas comunes alumbrado | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Excavacion red de alcantarillado torres T7 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Excavacion red de distribucion a torres T4-T5 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Inst y relleno tuberia de alcantarillado torres T1-T3 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Inst y relleno tuberia de alcantarillado torres T8-T11 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Inst y relleno tuberia de distribucion a torres T6-T7 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Red de baja tension de transformador a torres T4-T5 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Red de comunicaciones y TV a torres T12-T14 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Zonas comunes red de baja tension | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Contratista de mamposteria de torre 2 - WG | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 19 | Mano de obra | 2024-12-22 | 2025-01-10 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Lina Yadira Olarte | T2 Inst Puertas Acceso | Materiales | 2026-04-04 | 2025-08-02 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | anuuass | Daniela Patricia Herrera Melendez | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Materiales | 2025-01-21 | 2025-01-13 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Llegada cemento para mortero | Juan Pablo Romero Cortes | T6 aptos Mortero | Materiales | 2026-08-29 | 2025-01-13 | 0
LA PEÑA | O1 pedido cargue de pisos del grupo 1 | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 Enchape cocina | Materiales | 2025-01-27 | 2025-01-14 | 0
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2024-06-01 | 2025-01-14 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T8 EST Muro placa P1-P12 | Contratos | 2025-05-12 | 2025-01-14 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Nomenclatura vivienda | Contratos | 2024-12-11 | 2025-01-14 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento actualizado de puertas madera con proyectado | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 Inst de puertas alcobas de madera | Materiales | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 1
BELATERRA AREIA | Legalización contrato flautas T4 | Juan Diego Losada Caballero | T4 Montante hidraulica | Contratos no Categorizables | 2025-03-25 | 2025-01-15 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T10 RCI Montante tuberia A.C SCH | Materiales | 2025-03-10 | 2025-01-15 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T9 Graniplast fachada principal | Contratos | 2025-03-10 | 2025-01-15 | 0
JARDIN IMPERIAL | llegada material fachada posterior | Nayelis Torres Mendez | T9 BARANDAS BALCONES | Otra | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 1
PARMA | og desagues | Sismary Babilonia Medrano | T3 Desagues Subterraneos | Materiales | 2024-10-11 | 2025-01-15 | 7
PARMA | Cambio de tono | Henry Patiño Diaz | T3 Puertas Internas de Madera Piso 1 - 22 | Materiales | 2024-12-03 | 2025-01-15 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 aptos Estuco muro | Contratos | 2025-02-26 | 2025-01-15 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Alumbrado provisional | Diego Alexander Rincon Sanchez | 6-7 Eje 18 K0+230 A K0+320 Instalación de red de iluminación (Incluye ductos, postes, alambrado y luminarias) | Contratos no Categorizables | 2025-01-29 | 2025-01-16 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Aprobación de diseño | Juan Manuel Aguirre Prieto | K0+25 A K0+260 Instalación de red de iluminación (Incluye ductos, postes, alambrado y luminarias) | Diseños | 2024-09-10 | 2025-01-16 | 5
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Detalle y terminación | Contratos | 2025-01-05 | 2025-01-16 | 0
BELATERRA TEMPUS | Contrato casetones T12-T11 | Juan Diego Losada Caballero | T11 CIM Solado | Contratos no Categorizables | 2024-11-28 | 2025-01-16 | 2
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 CIELO RASO aptos Laminas drywall 1-12 | Contratos | 2025-02-17 | 2025-01-16 | 0
SANTA CLARA | Requerimiento O1 de material pendiente hidrosanitario e hidráulico | Juan Sebastian Lopez Reinosa | T1 RED SAN aptos Red 1-12 | Materiales | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0
BELATERRA AQUARIS | Llegada de carp metálica T11-T12 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T12 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Materiales | 2024-10-10 | 2025-01-17 | 5
PRUEBA BARRANQUILLA | Diseño est | Daniela Patricia Herrera Melendez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Diseños | 2025-01-28 | 2025-01-20 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Mat prueba 3 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Materiales | 2025-02-12 | 2025-01-20 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2025-03-03 | 2025-01-20 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Empaste fachada ppal serie 05 | Contratos | 2025-05-29 | 2025-01-20 | 0
LA PEÑA | RQ traslado de mamparas | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Materiales | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Suministro ventaneria fachada ppal | Contratos | 2024-10-16 | 2025-01-21 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | Diseño elect | Paola Andrea Ramirez Jimenez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Diseños | 2025-02-24 | 2025-01-21 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Mat Prueba 1 | Daniela Patricia Herrera Melendez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Materiales | 2025-02-04 | 2025-01-21 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | SST Prueba 1 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Seguridad y Espacio | 2025-02-24 | 2025-01-21 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Tercera lavada y detallada | Contratos | 2025-04-27 | 2025-01-21 | 0
EL JARDIN DALIA | Enviar planos para Modulación formaleta Tanque | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Tanque Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 0
LORCA | PEDIR LADRILLO | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado de torre | Materiales | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PORTERIA Pintura en muros | Contratos | 2024-12-08 | 2025-01-22 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 APTOS Aseo primera mano | Contratos | 2024-12-23 | 2025-01-22 | 0
SAONA | Llegada de enchape de pasillos pendiente | Laura Esthepanny Lozano Banguero | T2 Piso punto fijo nivel 1-13 | Materiales | 2025-03-12 | 2025-01-23 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Pedido de ladrillo No. 4 y No.5 | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH MAMP - PAÑETE | Materiales | 2025-01-18 | 2025-01-23 | 0
LA CRUZ | Asignación espacio para administración de proyecto | Edgar Fernando Rojas Novoa | PORTERIA - ASEO | Otra | 2025-01-18 | 2025-01-23 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T3 Lavaderos | Contratos | 2025-03-04 | 2025-01-24 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Jose Alfredo Jimenez Bernal | Z.SOCIAL 1 - Enchape sobre pisos y escaleras | Diseños | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Tanque Impermeabilización | Contratos | 2024-12-27 | 2025-01-27 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | TUBERIA NOVAFOR | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T8 Conexión red Principal Alcan. | Materiales | 2025-01-31 | 2025-01-28 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | LLEGADA DE estructura de 8 al 15 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 EST Descargue de hierro | Materiales | 2024-10-30 | 2025-01-28 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Acta de vanos puertas madera | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Inst de puertas baños | Otra | 2024-12-17 | 2025-01-28 | 2
EL JARDIN DALIA | Correo solicitud diseño muro de contención | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Columnas | Diseños | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | F2 ZONAS VERDES TORRE 9 | Contratos | 2024-10-28 | 2025-01-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | Club House-Mesón granito Cocina | Contratos | 2025-05-15 | 2025-01-29 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Ins. Nomenclatura torre | Contratos | 2024-11-24 | 2025-01-29 | 0
LORCA | Solicitud de Material RCI | Andres Felipe Otero Rojas | PORTERIA Gabinete CI | Materiales | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0
LA PEÑA | Llegada material de plomería para torres 10, 11 y 12, y verticales de torres 7, 8 y 9 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2025-01-20 | 2025-01-29 | 1
LA PEÑA | Falta de personal para resanes | ENRIQUE JOSE OROZCO LEMUS | Tanque Impermeabilizacion incluye prueba de estanqueidad | Mano de obra | 2025-02-03 | 2025-01-29 | 0
COUNTRY WOODS | Contrato mesones portería | Paula Galvis | PORT Instalacion meson cocina y recepcion porteria | Otra | 2024-11-27 | 2025-01-30 | 4
BELATERRA TEMPUS | Realizar verificación de estado de contratista de gas en ARHI | Maritza Johanna Chilito Perdomo | T1 Red gas aptos Red | Seguridad y Espacio | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 DIVISION DE BAÑOS | Materiales | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Red CI pto fijo Montante | Contratos | 2025-02-17 | 2025-01-30 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | P. HOUSE Y CTO MAQ DETALLE Y TERMINACIÓN | Materiales | 2026-02-05 | 2025-08-20 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T4 Muebl cocina, lavadero y baños P17-P1 | Contratos | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Camilo Andres Mendez Polania | T1 Inst ventaneria de fachada ppal | Diseños | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 SUPERBOARD Fachada ppal perfiles | Contratos | 2026-05-13 | 2025-01-31 | 0
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Contratos | 2025-03-19 | 2025-01-31 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | SUBESTACION ELEC carcamo de trampa de aceite | Contratos | 2025-01-30 | 2025-02-01 | 0
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 aptos Piso laminado | Contratos | 2025-01-12 | 2025-02-03 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG faltante acueducto | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 Inst Tuberia de distribucion a torres | Materiales | 2025-02-07 | 2025-02-04 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acueducto y RCI | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | E1 Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Materiales | 2024-12-30 | 2025-02-04 | 3
EL JARDIN DALIA | Requerimiento PVC embebido | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2024-12-19 | 2025-02-04 | 3
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acero | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Tanque Armado y fundida estructura | Materiales | 2024-12-17 | 2025-02-04 | 4
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento pisos y enchapes CH | Jessica Alexandra Rodriguez Garcia | CH Pisos salones comunales y terrazas cubiertas P1 y P2 | Materiales | 2024-10-30 | 2025-02-04 | 4
LORCA | PEDIDO MATERIAL ESTANDAR | Maria Margarita Velandia Jaramillo | PQDERO Mamposteria interna | Materiales | 2024-10-02 | 2025-02-05 | 2
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T10 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Contratos | 2025-03-05 | 2025-02-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Primera lavada | Contratos | 2025-01-19 | 2025-02-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T8 Primera lavada | Contratos | 2025-01-19 | 2025-02-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T9 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Contratos | 2025-03-05 | 2025-02-05 | 0
RIVERBAY |  | Orlando David Iguaran Maestre | T1 Suministro Pasamanos escalera | Materiales | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Buitrones cocinas-baños-escaleras-zona de ropas - nivel 1-13 | Contratos | 2025-06-13 | 2025-02-06 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Inicio de actividad | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 INST SANITARIO BAÑO PISO 20-1 | Otra | 2024-12-11 | 2025-02-06 | 2
LA CRUZ | Llegada de mobiliario porteria | Julian Mauricio Ramirez Alba | PORTERIA - ASEO | Materiales | 2025-01-23 | 2025-02-06 | 1
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Puertas corta fuego pisos 1-10 | Contratos | 2024-08-05 | 2025-02-07 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Mesones cocina y baño | Contratos | 2024-09-27 | 2025-02-07 | 0
EL CAMPO | LLEGADA FORMALETA 2 JUEGOS | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T4-T5 Estructura muro placa | Equipos | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Contratos | 2002-08-29 | 2002-08-22 | 0
CADIZ | Legalización contrato Estructura | William Andres Sanjuan Dueñas | ED COMUNAL CIMENTACION | Contratos |  | 2022-01-02 | 0
NAPOLI | T9 Req formaleta antepechos cubierta | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T9 Antepechos cubierta | Equipos |  | 2022-01-22 | 0
CADIZ | Legalización contrato Mampostería T1 | William Andres Sanjuan Dueñas | T1 PAÑETE FACHADA | Contratos |  | 2022-01-24 | 2
MASARI | Envio R ing | LAURA SOFIA FORERO MAFLA | T3 DETALLADAyTERMINACION | Materiales |  | 2022-01-25 | 0
MORETTI | contrato de mesones | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | T7 Meson granito cocina 1-8 | Contratos |  | 2022-01-27 | 0
BELATERRA VENTUS | R ing sika 101 piscina | Alex Fabian Carreño Tarazona | Piso perimetral -Piscina Niños | Materiales |  | 2022-01-27 | 0
BELATERRA VENTUS | R ing sika 101 | Alex Fabian Carreño Tarazona | T1 Friso piso 1-12 | Materiales |  | 2022-01-27 | 0
BELATERRA VENTUS | Definición de diseño hidráulico | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Piso perimteral -Piscina Adultos | Diseños |  | 2022-01-28 | 0
NAPOLI | T9 Orden de compra formaleta antepechos cubierta | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Antepechos cubierta | Equipos |  | 2022-01-28 | 0
TORRE VITRO | Llegada a obra | Wilson Andrés Espindola Patiño | ENCHAPE HALL ASC GRANITO PASILLO PISO 6 | Materiales |  | 2022-01-30 | 0
TORRE VITRO | Llegada a obra | Wilson Andrés Espindola Patiño | PISOS PASILLO PISO 7-8-9-10 | Materiales |  | 2022-01-30 | 0
NAPOLI | Elaboracion contrato cancha carp metálica | SILVANA OSPINO ESCOBAR | Alistado de piso Cancha Multiple | Contratos |  | 2022-01-31 | 0
BELATERRA VENTUS | R ing concreto (impermeabilizado) piscina | Alex Fabian Carreño Tarazona | Armadoyfundida losa de fondo -Piscina Adultos | Materiales |  | 2022-02-01 | 0
BELATERRA VENTUS | Definición de tipo tratamiento junta piscina | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Enchapes -Piscina Adultos | Diseños |  | 2022-02-01 | 0
BELATERRA VENTUS | R ing concreto (impermeabilizado) piscina | Alex Fabian Carreño Tarazona | Piso perimetral -Piscina Niños | Materiales |  | 2022-02-01 | 0
BELATERRA VENTUS | Definición de tipo tratamiento junta piscina | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Relleno -Piscina Niños | Diseños |  | 2022-02-01 | 0
BELATERRA VENTUS | montar job contrato graniplast fachada | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Empaste culata derecha | Contratos |  | 2022-02-01 | 0
CADIZ | Llegada mampostería a obra | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T1 MAMP FACHADA | Materiales |  | 2022-02-04 | 2
CADIZ | Llegada material para pañetes | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T1 PAÑETE | Materiales |  | 2022-02-04 | 2
CADIZ | LLegada mampostería T5 | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T5 MAMP FACHADA | Materiales |  | 2022-02-04 | 2
CADIZ | Llegada material HS | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T5 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Materiales |  | 2022-02-04 | 1
NAPOLI | Orden de compra puertas corta fuego | Wendy Jhoana Perez Martinez | T5 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-02-08 | 0
NAPOLI | T9 Llegada formaleta antepechos cubierta | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Antepechos cubierta | Equipos |  | 2022-02-08 | 0
NAPOLI | T10-T11 Llegada desagues cimentación | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10-T11 Desagues cimentación | Materiales |  | 2022-02-10 | 0
BELATERRA VENTUS | aprobacion de formaleta | Deybis Antonio Marin Grajales | Armadoyfundida Columnas- Porteria-Recepcion | Equipos |  | 2022-02-10 | 0
BELATERRA VENTUS | difinicion de diseños | Carlos Eduardo Gallego Uribe | SUBESTACION Construccion de los carcamos- Excavacion | Diseños |  | 2022-02-10 | 0
BELATERRA VENTUS | Montar job | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Pintura foso ascensor | Contratos |  | 2022-02-14 | 1
MASARI | ENVIO R-ING LAVADEROS | LAURA SOFIA FORERO MAFLA | T4 Lavaderos | Materiales |  | 2022-02-15 | 0
NAPOLI | T7 Elaboracion contrato estuco y pintura | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T7 Estucoy1ra mano piso 11-1 | Contratos |  | 2022-02-16 | 0
BAIKAL | legalización del contrato | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Buitron balcón de aire acondicionado (Fach post) - Pisos 1-19 | Contratos |  | 2022-02-18 | 2
BAIKAL | legalización del contrato | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Laminaylijado Dry wall Cielo piso 1-19 | Contratos |  | 2022-02-18 | 3
BAIKAL | CONTRATO MAMPOSTERIA TP | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | TP Mamposteria fachada ppal piso 1-8 | Contratos |  | 2022-02-18 | 1
SAONA | ADJUDICACIÓN CONTRATO | Jairo Jahir Vargas Romero | RAS Introduccion de tuberia | Contratos |  | 2022-02-21 | 2
BELATERRA VENTUS | Disponibilidad personal para detallado estructura | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Detallado estructura -Patios 1-12 | Mano de obra |  | 2022-02-21 | 0
BELATERRA VENTUS | Disponibilidad personal para detallado estructura | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Detallado estructura- Externo Fach Ppal 12-1 | Mano de obra |  | 2022-02-21 | 0
BELATERRA VENTUS | falta de mano de obra | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Armadoyfundida muros -Piscina Niños | Mano de obra |  | 2022-02-24 | 0
MORETTI | legalizacion del contrato | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | T7 PtayVentanas Metal C Maquinas | Contratos |  | 2022-02-24 | 2
NAPOLI | T5 Llegada ascensor a obra (importación) | Wendy Jhoana Perez Martinez | T5 Llegada de ascensor a obra ascensor | Materiales |  | 2022-02-28 | 0
NAPOLI | T6 Elaboración y legalización contrato inst de ascensores | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T6 Montaje ascensor | Contratos |  | 2022-02-28 | 0
BELATERRA VENTUS | terminar estructura foso ascensor | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Instalacion de contrapeso, plataforma , cables de tracción | Otra |  | 2022-02-28 | 0
BELATERRA VENTUS | terminar estructura | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Instalación de arranque de guias. | Otra |  | 2022-02-28 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Placa cuarto de maquinas | Equipos |  | 2022-02-28 | 0
MASARI | ENVIO RING 067 MATERIAL CUBIERTA | LAURA SOFIA FORERO MAFLA | T4 Impermeab cubierta | Materiales |  | 2022-03-01 | 1
NAPOLI | T5 Llegada aparatos sanitarios | Wendy Jhoana Perez Martinez | T5 Aparatos sanitarios pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-03-01 | 0
BELATERRA VENTUS | adjudicar contrato | Carlos Eduardo Gallego Uribe | RAP Acometida de general ( Red ppal - Medidor general) | Contratos |  | 2022-03-03 | 0
BELATERRA VENTUS | construccion buitrones | Alex Fabian Carreño Tarazona | T2 Cableado de pto fijo piso 12-1 | Mano de obra |  | 2022-03-03 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Plomos plantillas- Subir material cto de maquinas | Equipos |  | 2022-03-03 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 Escaleras 1-12 | Equipos |  | 2022-03-03 | 0
BELATERRA VENTUS | torre grua | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T4 Escaleras 1-12 | Equipos |  | 2022-03-03 | 0
BELATERRA VENTUS | terminación de torre 1 y 2 | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T6 Izaje torre grua 1 | Otra |  | 2022-03-03 | 0
BAIKAL | formaleta | Jose David Borja Barbetti | Construcción Cto de Maquinas (Obra Negra) | Equipos |  | 2022-03-04 | 1
FIORINO | AVANCE DE OBRAS DE CIMENTACION | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Otra |  | 2022-03-07 | 0
FIORINO | AVANCE DE OBRAS DE CIMENTACION | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Instalaciones Hidrosanitarias Nivel 5,87 | Otra |  | 2022-03-07 | 0
MASARI | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD GAS | LAURA SOFIA FORERO MAFLA | T4 Ptos gas piso 1-2-3-4 | Otra |  | 2022-03-08 | 0
BELATERRA VENTUS | Disponibilidad cuadrilla estructura | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Armadoyfundida muros -Piscina Adultos | Mano de obra |  | 2022-03-10 | 2
BELATERRA AQUARIS | legalizar nuevo contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 Rellenoycompactacion material importado sub-base cimentacion | Contratos |  | 2022-03-10 | 0
BAIKAL | contrato rci etapa 1 | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | TP RCI Instalacion de tuberia colgada A.C SCH | Contratos |  | 2022-03-11 | 1
FIORINO | CALCULO DE CANTIDADES FCA | Joan Felipe Ballen Espinosa | PARQ MOD1 Barandasypasamanos escaleras | Contratos |  | 2022-03-15 | 0
BAIKAL | NIPLES CON RUANA | Jose David Borja Barbetti | Armadoyfundida tapa - Tanque Reg | Materiales |  | 2022-03-15 | 2
NAPOLI | T10-T11 Llegada acero piso 1 al 3 | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10-T11 Muro placa piso 1-11 | Materiales |  | 2022-03-16 | 0
FIORINO | ELABORAR JOBS CARPINTERIA METALICA PARQ | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PARQ SOT2 Puertas de depósitos | Contratos |  | 2022-03-16 | 0
BAIKAL | CONTRATO ESTRUCTURA PISCINA | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Armadoyfundida cimentacion pisicina niños | Contratos |  | 2022-03-18 | 2
BAIKAL | CONTRATO PLANTA DE EMEGENCIA | Julio Cesar Ruiz Diaz | SUBESTACION Monataje de planta de emergencia | Contratos |  | 2022-03-18 | 0
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | E1 REDES ELECTRICASyDE COMUNICACIÓN | Contratos |  | 2022-03-21 | 0
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | E2 REDES ELECTRICASyDE COMUNICACIÓN | Contratos |  | 2022-03-21 | 0
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | SUB 2 ESTRUCTURA | Contratos |  | 2022-03-21 | 0
MASARI | CONTRATISTA ESTRUCTURA | Jose Arley Agudelo Herrera | T4 Detallado estructura 5-6-7 | Mano de obra |  | 2022-03-22 | 0
BELATERRA VENTUS | aprobacion de formaleta | Deybis Antonio Marin Grajales | UAR Placa en concreto | Equipos |  | 2022-03-22 | 2
SAONA | MANO DE OBRA CONTRATISTA DH | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | MC Muro de contencion EJE 14/ N-6,60 a N 0,0 | Mano de obra |  | 2022-03-23 | 4
FIORINO | CALCULO DE CANTIDADES DE CARPINTERIA METALICA PARQ | Joan Felipe Ballen Espinosa | PARQ SOT1 Puertas de depósitos | Contratos |  | 2022-03-24 | 0
MASARI | CONTRATISTA INST HIDRAULICAS | Jose Arley Agudelo Herrera | T4 Prueba hidraulica piso 1-2-3-4 | Mano de obra |  | 2022-03-28 | 0
MASARI | LLEGADA PISOS PUNTOS FIJOS | Wilson Fernando Castañeda López | T4 Piso punto fijo piso 8-7-6-5 | Materiales |  | 2022-03-30 | 1
NAPOLI | T5-T6 Llegada sanitarios restantes | Wendy Jhoana Perez Martinez | T6 Aparatos sanitarios pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-03-30 | 0
BAIKAL | ANDAMIO COLGANTE PARA FOSO | Jose David Borja Barbetti | TP Red electrica provisional ascensor | Equipos |  | 2022-03-31 | 0
BELATERRA VENTUS | cuadrilla de instalacion | Carlos Eduardo Gallego Uribe | PARQ MOD3 Bajantes ALL | Mano de obra |  | 2022-03-31 | 3
BELATERRA VENTUS | detallado foso ascesor | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Instalacion de contrapeso, plataforma , cables de tracción | Otra |  | 2022-03-31 | 1
BELATERRA VENTUS | detallado foso ascesor | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Instalación de guias, alineación | Otra |  | 2022-03-31 | 1
BELATERRA VENTUS | Avance de obra | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 Ptos sanitarios piso 1-12 | Otra |  | 2022-03-31 | 0
NAPOLI | T5 Llegada gasodomesticos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T5 Aparatos de cocina piso 1-11 | Materiales |  | 2022-04-02 | 0
TORRE VITRO | Llegada | Wilson Andrés Espindola Patiño | APARATOS SANIT/LAVAM P7-8-9-10 | Materiales |  | 2022-04-04 | 1
NAPOLI | Llegada puertas corta fuego | Wendy Jhoana Perez Martinez | T5 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-04-05 | 2
BELATERRA VENTUS | Ingresar JOBS | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Demarcacion de Parqueaderos- Plataforma | Contratos |  | 2022-04-08 | 0
BELATERRA AQUARIS | alquiler de formaleta para losa | Julio Cesar Ruiz Diaz | PARQ1 MOD1 S1 Losa macizayvigas desolgadas | Equipos |  | 2022-04-11 | 0
BELATERRA AQUARIS | confirmar diseño | Steven Raigosa Rios | T2 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Diseños |  | 2022-04-12 | 0
BELATERRA VENTUS | No hay asignación de contratista | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Empaste culata izquierda | Contratos |  | 2022-04-12 | 0
MASARI | CONTRATISTA INST HIDRAULICAS | Jose Arley Agudelo Herrera | T4 Montante hidraulica | Mano de obra |  | 2022-04-12 | 0
SAONA | Ausencia de personal | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | MC Detallado de estructura | Mano de obra |  | 2022-04-12 | 1
TORRE VITRO | Llegada a obra | Wilson Andrés Espindola Patiño | PISO PORCELAN BAÑOS P1 | Materiales |  | 2022-04-14 | 4
BELATERRA VENTUS | Contratista sin material | Carlos Eduardo Gallego Uribe | SUBESTACION Cableado (Subestacion-Tableros) | Materiales |  | 2022-04-15 | 0
BELATERRA VENTUS | Avance de obra | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T4 Ventilacion Forzada | Otra |  | 2022-04-15 | 0
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T2 PROLONyPRUEBAS HIDRAULICAS | Contratos |  | 2022-04-18 | 0
MASARI | SUMINISTRO PORCELANATO 50% | Wilson Fernando Castañeda López | T4 Pisos ceramica - piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2022-04-18 | 0
CADIZ | legalizacion de contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T2 MURO PLACA P1-16 | Contratos |  | 2022-04-20 | 0
BELATERRA VENTUS | MONTAR JOBS | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Demarcacion de Parqueaderos- Sotano 1 | Contratos |  | 2022-04-22 | 0
BAIKAL | llegada de pisos y pegante | Jose David Borja Barbetti | TP MOD2 Mortero de escaleras (Cub-Sot) | Materiales |  | 2022-04-25 | 0
MASARI | LEGALIZACION | Deybis Antonio Marin Grajales | T4 Estructura Dry wall piso 1-2-3-4 | Contratos |  | 2022-04-26 | 1
BELATERRA AQUARIS | adjudicar y legalizar contrato pavimento | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ1 MOD2 Pavimento Sotano | Contratos |  | 2022-04-26 | 0
TORRE VITRO | Legalizar contrato defintivo de muros en drywall pisos de oficinas | Jose Luis Salazar Mesa | EST DRYWAL OFIC PISO 15-16-17-18-19 | Contratos |  | 2022-04-28 | 3
BELATERRA VENTUS | Sin contrato | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Baranda vidrio templado -Piscina Niños | Contratos |  | 2022-04-29 | 0
BELATERRA VENTUS | No asignación contratista | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Segunda mano Porteria-Recepcion | Contratos |  | 2022-04-29 | 0
NAPOLI | T5 Llegada griferías y accesorios | Wendy Jhoana Perez Martinez | T5 Instalacion de griferias pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-04-30 | 0
NAPOLI | T9 Enviar acta de vanos Balcones y Puertas ventanas | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T9 Puertas Ventanas | Materiales |  | 2022-04-30 | 0
CADIZ | legalizacion de contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | E1 REDES DE AGUA LLUVIA | Contratos |  | 2022-05-02 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Contratos | 2022-05-11 | 2022-05-04 | 0
BAIKAL | CONTRATO ESTRUCTURA | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Armado yfundida cimentacion - Tanque Alm | Contratos |  | 2022-05-06 | 4
CADIZ | ingreso personal adicional | Jose Alejandro Torres Rodriguez | TANQUE CUARTO DE MAQUINAS | Mano de obra |  | 2022-05-09 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | OG Pisos pendientes por montar Zonas Sociales | Aldair Martinez Rios | Piso Acceso al cuarto basuras | Materiales |  | 2022-05-10 | 0
NAPOLI | T8-T9-T10 Elaboración contrato de gas | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T8 Montante gas | Contratos |  | 2022-05-10 | 3
BAIKAL | CONTRATO CARPINTERIA EN MADERA T1 | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Mueble cocina, lavaderoybaños pisos 1-19 | Contratos |  | 2022-05-11 | 3
BELATERRA AQUARIS | llegada de acero | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ2 MOD1 S1 Losa macizayvigas desolgadas | Materiales |  | 2022-05-12 | 0
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 ARMADOyFUNDIDA DE PLACA | Contratos |  | 2022-05-12 | 0
SAONA | Elaborar contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Mamposteria sotanos Sotano 3 | Contratos |  | 2022-05-16 | 0
FIORINO | ELABORAR PEDIDO HIDRO SANITARIO T2 | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | T2 Instalaciones Hidrosanitarias Nivel 11,07 | Materiales |  | 2022-05-16 | 0
FIORINO | Definición de dudas tecnicas por parte del estructural | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PARQ RAMPA Losa de rampa Sot2 a Sot1 | Diseños |  | 2022-05-17 | 0
BELATERRA VENTUS | montar jobs | Carlos Eduardo Gallego Uribe | ReplanteoySiembra de Zona Verde Cesión Calle 54c | Contratos |  | 2022-05-19 | 0
BELATERRA VENTUS | montar jobs | Carlos Eduardo Gallego Uribe | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes T2 | Contratos |  | 2022-05-19 | 0
BELATERRA AQUARIS | Montar pedido de tuberia descolgada | Mauricio Rueda Restrepo | PARQ1 MOD1 Pruebas de bajantes ALL | Materiales |  | 2022-05-19 | 1
BELATERRA AQUARIS | llegada de acero | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PARQ2 MOD2 S1 Muros de contención -Eje L (6-11) | Materiales |  | 2022-05-19 | 0
BELATERRA AQUARIS | entrada de materiales RCI | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T1 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Materiales |  | 2022-05-19 | 1
BELATERRA AQUARIS | Contrato de formaleta | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 Modulacion en sitio | Contratos |  | 2022-05-19 | 1
BELATERRA AQUARIS | Contrato de formaleta | Julio Cesar Ruiz Diaz | T3 Modulacion en sitio | Contratos |  | 2022-05-19 | 1
TORRE VITRO | llegada | Wilson Andrés Espindola Patiño | ENCHAPE CERAMICA BAÑOS PISO 11-12-13-14 | Materiales |  | 2022-05-20 | 5
EL JARDIN ORQUIDEA | Seguimiento llegada puertas internas T1 | Aldair Martinez Rios | T1 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales |  | 2022-05-20 | 0
BAIKAL | LLEGADA DE LA IMPORTACION PROPIA | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Meson granito cocina -isla -baños | Materiales |  | 2022-05-23 | 0
BELATERRA VENTUS | CONFRIMACION FECHA DE DESPACHO | Alex Fabian Carreño Tarazona | T1 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales |  | 2022-05-24 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Definir ubicacion de la Torregrua | (NO VALIDO) (NO USAR) | PARQ Cimentacion torre grua | Diseños |  | 2022-05-24 | 0
SAONA | Definición de contratista | Julio Cesar Ruiz Diaz | MC SUBESTACION Monataje de planta de emergencia | Contratos |  | 2022-05-25 | 0
TORRE VITRO | PENDIENTE MODELADO AMV PARA ENVIAR A GERENCIA | Jose Luis Salazar Mesa | RED ILUMINACIÓN EXTERIOR | Diseños |  | 2022-05-26 | 5
BELATERRA AQUARIS | adjudicacion y legalizacion contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD3 Excavacion e Instalacion de tuberia sanitaria | Contratos |  | 2022-05-26 | 0
BAIKAL | CONTRATO CARPINTERIA METALICA PARQUEADERO | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | TP MOD1 Barandasypasamanos -Escaleras | Contratos |  | 2022-05-27 | 4
BAIKAL | CONTRATO CARCAMOS | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | SUBESTACION Construccion de los carcamos- Excavacion | Contratos |  | 2022-05-27 | 6
BELATERRA VENTUS | SUMINISTRO DE MATERIAL | Wilson Fernando Castañeda López | T1 Piso punto fijo piso 1-12 | Materiales |  | 2022-05-27 | 0
CADIZ | legalizacion contrato m/o cajas | William Andres Sanjuan Dueñas | E2 CAJASyPOZOS RED ELECTRICAyCOMUNICACIÓN | Contratos |  | 2022-05-30 | 0
MASARI | LEGALIZACION CONTRATO | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | T4 Meson granito cocina | Contratos |  | 2022-05-31 | 0
NAPOLI | T8 Llegada 1er despacho mesones | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T7 Mesones granito cocina - baños piso 1-11 | Materiales |  | 2022-05-31 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Coordinacion trazado de redes de urbanismo e internas para el inicio de la cimentación | Monica Salazar Espinosa | PARQ Cimentacion torre grua | Otra |  | 2022-05-31 | 0
BAIKAL | LLEGADA DE LA PLANTA | Jose David Borja Barbetti | SUBESTACION Monataje de planta de emergencia | Materiales |  | 2022-06-01 | 0
NAPOLI | T8 Enviar acta de vanos balcones | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T8 Barandas Balcones | Materiales |  | 2022-06-01 | 0
BELATERRA VENTUS | Suministro de material Amv | Alex Fabian Carreño Tarazona | T2 Cajas comunicaciones pto fijo | Materiales |  | 2022-06-02 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Montar OG pisos y enchapes T1 | Aldair Martinez Rios | PisosyEnchapes salón de eventos | Materiales |  | 2022-06-03 | 2
FIORINO | ENVIAR R-067 DE ACERO | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | T2 Armado y fundida de Muro de contención Nivel 11,07 | Materiales |  | 2022-06-07 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Requerimiento de Ladrillo pendiente por usar proyecto | Haider Osmandi Escobar Marimon | T3 Mamposteria Cto Máquinas | Materiales |  | 2022-06-07 | 0
NAPOLI | T10-T11 Elaboracion contrato montante contra incendio | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T10 Montante hg 6 | Contratos |  | 2022-06-07 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Acta de vanos puertas principales torre 2 y 3 | Haider Osmandi Escobar Marimon | T2 Puertas Métalica Acceso Aptos Piso 11-1 | Otra |  | 2022-06-08 | 2
BELATERRA AQUARIS | adjudicación y legalización contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | Armadoyvaciado de columnas Piso 1 | Contratos |  | 2022-06-09 | 1
BELATERRA AQUARIS | adjudicación y legalización de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD1 Excavacion e Instalacion de tuberia sanitaria | Contratos |  | 2022-06-09 | 1
BELATERRA AQUARIS | adjudicación y legalización contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD21 S1 Relleno subrasante para encofrado losa | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | ADJUDICAR Y LEGALIZAR CONTRATO ESTRUCTURA T1,T2,T3 | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Armadoyfundida Vigas de cimentación | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | adjudicación y legalizacion de contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Solado | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | adjudicacion y legalizacion contrato estructura | Eduard Andres Quinayas Beltran | T2 Placa de contrapiso | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATO | Eduard Andres Quinayas Beltran | T3 Armadoyfundida Vigas de cimentación | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA AQUARIS | legalizacion contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T3 Placa de contrapiso | Contratos |  | 2022-06-09 | 2
BELATERRA VENTUS | llegada de materiales | Wilson Fernando Castañeda López | T6 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Materiales |  | 2022-06-10 | 0
BELATERRA AQUARIS | adjudicar y legalizar contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD3 Armado ,encofrado zarpa - Entre L11-S16 | Contratos |  | 2022-06-12 | 0
BAIKAL | SUMINISTRO DEL MEDIDOR | Jose David Borja Barbetti | RAP Acometida de general ( Red ppal - Medidor general) | Materiales |  | 2022-06-13 | 0
NAPOLI | T8 Seg. Llegada ventanearía OLGLAS | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T8 Puertas Ventanas | Materiales |  | 2022-06-13 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Seguimiento llegada PEAD | Aldair Martinez Rios | Conexión a Red externa T1 Red Agua potable | Materiales |  | 2022-06-13 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada de formaletas y mesas para fundir y llegada de banches | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Estructura P1 a P16 | Equipos |  | 2022-06-14 | 2
BELATERRA VENTUS | llegada de complemento acero cimentacion G-J | Wilson Fernando Castañeda López | T5 Placa de contrapiso | Materiales |  | 2022-06-15 | 0
BELATERRA VENTUS | Materiales resane estructura | Wilson Fernando Castañeda López | T3 Detallado estructura -Patios 1-12 | Materiales |  | 2022-06-16 | 0
BELATERRA VENTUS | Suministra tub accesorio C-900 | Wilson Fernando Castañeda López | T6 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Materiales |  | 2022-06-16 | 0
BELATERRA VENTUS | LLEGADA DE ACERO | Wilson Fernando Castañeda López | T6 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Materiales |  | 2022-06-17 | 0
NAPOLI | T8 Llegada ascensores IMPORTACION MARVAL | Wendy Jhoana Perez Martinez | T8 Inicio contratista instalacion ascensor | Equipos |  | 2022-06-18 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato Estuco Zonas Sociales | Israel de Jesus Funez | EstucoyPintura PorteriayAdmón | Contratos |  | 2022-06-20 | 0
NAPOLI | T9 Llegada caarpinteria en madera CHALLENGER | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T9 Muebles cocina, lavaderoybaños piso 1-11 | Materiales |  | 2022-06-21 | 0
BAIKAL | disponibilidad de personal del contratista | JOSE LUIS ROLDAN IZQUIERDO | TP Aparateada Sot-Cub | Mano de obra |  | 2022-06-21 | 1
BELATERRA AQUARIS | Suministro de material | Steven Raigosa Rios | PARQ1 RCI Instalacion de Gabinetes | Materiales |  | 2022-06-23 | 1
BELATERRA AQUARIS | Creación contrato estructural | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD2 Excavacionysolado de Zapatas | Contratos |  | 2022-06-23 | 3
EL JARDIN ORQUIDEA | Elaboración Contrato estuco T2 y 3 | Israel de Jesus Funez | T3 Estuco Aptos Piso 11-1 | Contratos |  | 2022-06-24 | 1
SAONA | No se ha definido contatista | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC SUBESTACION Instalacion puerta cortafuegos Planta de Emergencia | Contratos |  | 2022-06-27 | 0
BAIKAL | PERMISO ROTURA DE VIA | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | TANQUE RAP Relleno de zanja | Otra |  | 2022-06-27 | 6
SAONA | NO SE HA DEFINIDO CONTRATISTA | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Mamposteria sotanos Sotano 3 | Contratos |  | 2022-06-28 | 4
SAONA | No se ha asignado contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Tuberia ptos aire acondicionado nivel 1-5 | Contratos |  | 2022-06-28 | 2
BAIKAL | DISPONIBILIDAD DE PUERTAS CORTAFUEGO | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | TP Puertas corta fuego MOD1 | Materiales |  | 2022-06-30 | 1
BELATERRA AQUARIS | Creación de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD2 S1 Columnasypantalla | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación Contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD3 Armadoyfundida de Zapatas | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación Contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD3 S1 Muros de contención -Eje S (11-16) | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación Contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Armadoyfundida Vigas de cimentación | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación Contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Solado | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato Estuco T2 y 3 | Israel de Jesus Funez | T2 Estuco Aptos Piso 11-1 | Contratos |  | 2022-06-30 | 0
NAPOLI | T8 Llegada gabinetes contra incendio | Wendy Jhoana Perez Martinez | T8 Gabinetes contra incendios piso 1-11 | Materiales |  | 2022-06-30 | 4
NAPOLI | T8 Llegada gabinetes contra incendio | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Montante hg 6 | Materiales |  | 2022-06-30 | 3
CADIZ | rendimiento | Tatiana | E1 CAJASyPOZOS RED ELECTRICAyCOMUNICACIÓN | Mano de obra |  | 2022-06-30 | 0
CADIZ | falta de personal del contratista | Tatiana | T5 PAÑETE CUBIERTA | Mano de obra |  | 2022-06-30 | 2
BAIKAL | CONTRATO ESTRUCTURA | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Armadoyfundida tapa - Tanque Reg | Contratos |  | 2022-07-04 | 4
EL JARDIN ORQUIDEA | Revisar solicitud cantidad soportes mesón lavaplatos | Camilo Andres Padilla Ospino | T2 Mesón Acero Inoxidable con LavaplatosyEstufa P11-1 | Materiales |  | 2022-07-05 | 0
MASARI | LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | Deybis Antonio Marin Grajales | Cimentacion, Colum, AntepechoyPisante Ladrillo Extrub | Contratos |  | 2022-07-05 | 0
BELATERRA VENTUS | Faltantes Acero de Muros y Losa | Wilson Fernando Castañeda López | T3 Escaleras 1-12 | Materiales |  | 2022-07-06 | 1
BELATERRA AQUARIS | legalizar contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | PORT F1 Armadoyfundida Pergola- Port-Recepcion-Admon | Contratos |  | 2022-07-07 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Escaleras 1-12 | Contratos |  | 2022-07-07 | 0
BELATERRA VENTUS | llegada de materiales | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Pintura de barandasypasamanos pto fijo | Materiales |  | 2022-07-07 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar rin contrato RCI T1 TCBU 903 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 RED CI Montante P1-P16 | Contratos |  | 2022-07-08 | 0
BELATERRA AQUARIS | adjudicación y legalización contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 Excavacion de pozo de succión | Contratos |  | 2022-07-09 | 1
FIORINO | Elaboración de cantidades enchapes | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Enchape baños piso 1-17 | Contratos |  | 2022-07-12 | 0
MASARI | LICITACIÓN | Lizeth Yuliana Aguirre Muñoz | Pinturaydemarcación de cancha multiple | Contratos |  | 2022-07-12 | 2
NAPOLI | T10-T11 Elaboración de contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T10 Estucoy1ra mano pto fijo piso 11-1 | Contratos |  | 2022-07-12 | 1
FIORINO | LLEGADA DE FORMALETA | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Armado y fundida de Muro de contención Nivel 11,07 | Equipos |  | 2022-07-13 | 0
SAONA | No se ha definido contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Mamposteria pto fijo nivel 1-nivel 4 | Contratos |  | 2022-07-13 | 3
BELATERRA AQUARIS | planificar actividad | LADY LAURA PANTOJA CALVACHE | TANQUES ALM F1 Armadoyfundida de tapa | Otra |  | 2022-07-14 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada a obra de ladrillo T1 | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Mamposteria interna P1-P16 | Materiales |  | 2022-07-19 | 1
BELATERRA AQUARIS | Creación contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | UAR F1 Armadoyfundida Columnas | Contratos |  | 2022-07-21 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato estructura Piscina | Israel de Jesus Funez | Armadoyfundida estructura Piscinas | Contratos |  | 2022-07-22 | 6
EL JARDIN ORQUIDEA | Acta de vanos Puertas de madera T2 y 3 | Haider Osmandi Escobar Marimon | T3 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Otra |  | 2022-07-25 | 7
BELATERRA VENTUS | Adjudicar y legalizar contrato | Natalia Martinez Montero | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Portería | Contratos |  | 2022-07-27 | 5
BELATERRA VENTUS | CREACION CONTRATO | Natalia Martinez Montero | T2 Primera lavada | Contratos |  | 2022-07-27 | 3
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T1 DRYWALL FACHADA | Contratos |  | 2022-07-27 | 1
BAIKAL | LEGALIZACION CONTRATO GRANIPLAST TP | Julio Cesar Ruiz Diaz | Friso Fachada Porteria-Recepcion | Contratos |  | 2022-07-29 | 1
NAPOLI | T10 Llegada andamios para resanes fosos de ascensores | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10 Arreglos pantallas foso | Materiales |  | 2022-07-30 | 0
NAPOLI | T7-T8-T9 Llegada ascensores (Importaciones Marval) | Wendy Jhoana Perez Martinez | T7 Llegada de ascensor a obra ascensor | Equipos |  | 2022-07-30 | 2
NAPOLI | T9 Llegada material enchape restante | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Piso punto fijoyescaleras piso 11-1 | Materiales |  | 2022-07-30 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Solicitud contrato zonas verdes | Haider Osmandi Escobar Marimon | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores Torre 3 | Contratos |  | 2022-08-02 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato fachada T2 | Israel de Jesus Funez | T2 Graniplast Fachada Posterior | Contratos |  | 2022-08-02 | 0
SAONA | Sumistro ladrillo estructural | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Mamposteria sotano 2 | Materiales |  | 2022-08-02 | 0
NAPOLI | Job inst puertas corta fuego | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T9 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Contratos |  | 2022-08-02 | 0
CADIZ | legalizacion contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T1 LAVADO FACHADA | Contratos |  | 2022-08-02 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato carp metalica de parqueadero TCBU 827 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PARQ Pasamanos Punto Fijo J1 SS a P7 | Contratos |  | 2022-08-02 | 0
BELATERRA VENTUS | Llegada formaleta | Wilson Fernando Castañeda López | T5 Modulacion en sitio | Materiales |  | 2022-08-03 | 0
NAPOLI | T10-T11 Elaboracion contrato inst de gas | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T10-T11 Ptos gas piso 1-11 | Contratos |  | 2022-08-03 | 2
BAIKAL | CONTRATO PINTURA FOSO | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | TP Acta Entrega Foso Ascensor | Contratos |  | 2022-08-05 | 5
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición Flejes Platinas | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Otra |  | 2022-08-06 | 0
RIVERSIDE | Realización de diseños | Luz Dary Ramos Rangel | Exc-Inst. Tubería-Relleno E1 | Diseños |  | 2022-08-08 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Empezar actividades impermeabilización tanque | Camilo Andres Padilla Ospino | Funcionamiento Tanque | Otra |  | 2022-08-09 | 0
BELATERRA VENTUS | LLEGADA TRANSFORMADOR | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Red Media Tension - Cableado Carrera 90- Transformador | Materiales |  | 2022-08-10 | 4
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Enviar datos lev topo calculo m3 de excavación | Katherine Fabrega | MOV. TIERRA VIAS | Contratos |  | 2022-08-11 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T6 Llegada de material tub PEAD C.I. | Neil Fernando Barrios Molina | T-3 PLACA ANTEPISO 1ER NIVEL | Materiales |  | 2022-08-11 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T6 Llegada de material tub PEAD C.I. | Neil Fernando Barrios Molina | T-8 PLACA ANTEPISO 1ER NIVEL | Materiales |  | 2022-08-11 | 0
TORRE VITRO | Adjud y leg contrato adicional puertas de madera Ardisa | Edwin Martinez Garcia | CARP MAD PTAS PISO 7-8-9-10 | Contratos |  | 2022-08-11 | 0
BELATERRA AQUARIS | adjudicar y legalizar contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PARQ2 MOD2 Conformacion de relleno para pavimento Sotano | Contratos |  | 2022-08-12 | 0
NAPOLI | T6 Seg. Entrega formal ascensores por parte de ALTUS | Tania Margarita Romero Varilla | T6 Acta Entrega Ascensor | Otra |  | 2022-08-12 | 2
PARMA | Acero placa parqueadero piso 2 | Sismary Babilonia Medrano | Armado - Fundida Placa Parqueadero Piso 2 | Materiales |  | 2022-08-13 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1 llegada de tuberia paed contra incendio | Neil Fernando Barrios Molina | T-1 DESAGUES | Materiales |  | 2022-08-13 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T6 Elaboración contrato mamp y frisos | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-1 MAMPOSTERIA P.F. P1-P5 | Contratos |  | 2022-08-15 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T6 Elaboración contrato mamp y frisos | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-8 MAMPOSTERIA P1-P5 | Contratos |  | 2022-08-15 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Conexion de provisional electrico | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Estructura P1 a P16 | Equipos |  | 2022-08-15 | 4
MASARI | SEGUIMIENTO CAMBIO TUBULAR | Jose Arley Agudelo Herrera | T4 Barandas balcones | Contratos |  | 2022-08-16 | 0
NAPOLI | T10-T11 Seg. Legalización contrato red de refrigeración | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T11 Red de refrigeracion piso 11-1 | Contratos |  | 2022-08-16 | 0
TORRE VITRO | Adjud y leg contrato pergolas cubierta P20 | Edwin Martinez Garcia | INSTAL PERGOLAS MADERA CUBIERTA | Contratos |  | 2022-08-19 | 0
NAPOLI | T10 Req. Andamios para friso fachada | Jose David Villafañe Barraza | T10-T11 Friso culata 2 | Equipos |  | 2022-08-19 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Legalización Contrato | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 PREHUECOS PILOTES | Contratos |  | 2022-08-20 | 2
EL JARDIN ORQUIDEA | Impermeabilización interna | Camilo Andres Padilla Ospino | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes Exteriores Torre 2 | Otra |  | 2022-08-22 | 0
FIORINO | LEGALIZACION CONTRATO ENCHAPES | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Friso piso 1-17 | Contratos |  | 2022-08-22 | 1
MASARI | LEGALIZACION CONTRATO | Deybis Antonio Marin Grajales | Pinturaydemarcación de cancha multiple | Contratos |  | 2022-08-23 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Revisión Interna Modulación | Andres Felipe Garzon Obando | T2 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Otra |  | 2022-08-23 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Hacer requerimientos aparatos sanitarios y lavamanos baños | Monica Salazar Espinosa | T1 Lavamanos Sanitario P1-P16 | Materiales |  | 2022-08-23 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Revision director de obra contrato MO electrico parq | (NO VALIDO) (NO USAR) | PARQ SS a P7 Tuberia y cableado | Contratos |  | 2022-08-23 | 0
BELATERRA VENTUS | Realizar requerimientos del material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 Bajante sanitario | Materiales |  | 2022-08-24 | 1
BELATERRA VENTUS | Crear requerimientos de material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 Ventilacion Forzada | Materiales |  | 2022-08-24 | 1
SAONA | PENDIENTE DETALLES CONSTRUCTIVOS | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Instalación ptas metalicas depositos sotanos | Diseños |  | 2022-08-24 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Fabricacion y aprobacion contrato carp aluminio porteria | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PORT Ventanería y puertas acceso portería | Contratos |  | 2022-08-25 | 0
NAPOLI | T8 Montar orden de compra cerraduras ppales | Wendy Jhoana Perez Martinez | T8 Ptas acceso piso 1-11 | Materiales |  | 2022-08-27 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Diseño de juntas estructurales para placas, muro de contención y pantallas | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO PLZ1 E1 - PANTALLA PREEXCAVADA S1 LYON 1 | Diseños |  | 2022-08-27 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Proceso y gestión conectores con supervisión técnica | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Otra |  | 2022-08-27 | 0
BAIKAL | contrato pavimento flexible | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Parqueadero de visitantes Calle 34 -(Capa de mejoramiento) | Contratos |  | 2022-08-29 | 2
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato pintura cerramiento ´perimetral | Israel de Jesus Funez | Pintura cerramiento perimetral T1 | Contratos |  | 2022-08-29 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato nomenclatura y señalización | Israel de Jesus Funez | Pintura cerramiento perimetral T1 | Contratos |  | 2022-08-30 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato de aseo | Israel de Jesus Funez | T1 Primera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2022-08-30 | 0
EL JARDIN LAUREL | Formaleta sub estación eléctrica | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Cimentaciónyestructura Subestación Eléctrica | Equipos |  | 2022-08-30 | 4
SAONA | Asignación contratista | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC Mamposteria sotanos Sotano 3 | Contratos |  | 2022-08-30 | 0
CADIZ | inicio a destiempo | Tatiana | T3 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Mano de obra |  | 2022-08-30 | 2
CADIZ | inicio a destiempo | Tatiana | T3 PRUEBAS SANITARIASyLLUVIAS | Mano de obra |  | 2022-08-30 | 2
BELATERRA AQUARIS | creación contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | Mamposteria Club House Nivel 1 | Contratos |  | 2022-08-31 | 2
BELATERRA AQUARIS | Creacion de contratos | Eduard Andres Quinayas Beltran | PORT F1 Mortero- Port-Recepcion-Admon | Contratos |  | 2022-08-31 | 2
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización contrato estructura piscina | Israel de Jesus Funez | Construcción Cto de Maquinas Piscinas (Obra Negra) | Contratos |  | 2022-08-31 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Solicitud contrato de nomenclatura y señalización | Haider Osmandi Escobar Marimon | T1 Primera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2022-08-31 | 1
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T6 Ptos gas piso 1-12 | Contratos |  | 2022-08-31 | 0
NAPOLI | Elaboracion contrato inst puertas corta fuego | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T9 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Contratos |  | 2022-08-31 | 0
FIORINO | ADJUDICACION Y LEGALIZAN | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 Instalaciones Hidrosanitarias Nivel 11,07 | Contratos |  | 2022-09-01 | 3
CIUDAD DEL PARQUE BARI | T1-T12 Llegada material HG tub C.I. | Neil Fernando Barrios Molina | T-7 RED CONTRAINC. P5-P1 | Materiales |  | 2022-09-02 | 0
BAIKAL | SUMINISTRO DE BARANDAS POR EL CONTRATISTA | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T1 Baranda vidrio templado balcon piso 1-19 | Materiales |  | 2022-09-02 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar requerimiento de material | Tatiana | T1 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2022-09-03 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar requerimiento de material | Tatiana | T3 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2022-09-03 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Elaboración de contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-7 VIGA CINTA | Contratos |  | 2022-09-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Realizar contrato de MO ayudante | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T1 ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Contratos |  | 2022-09-05 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar OC aparatos sanitarios y lavamanos | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Lavamanos Sanitario P1-P16 | Materiales |  | 2022-09-06 | 2
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T3 Detallado estructura- Externo Fach Int Izq 12-1 | Contratos |  | 2022-09-07 | 0
BELATERRA VENTUS | Llegada de material | Wilson Fernando Castañeda López | T3 Mamposteria sucia piso 1-12 | Materiales |  | 2022-09-07 | 8
BELATERRA VENTUS | Creación de contratos | Natalia Martinez Montero | T4 Detallado estructura- Externo Fach Lat Ext 12-1 | Contratos |  | 2022-09-07 | 0
BELATERRA VENTUS | Llegada de Acero Base Tg1 | Wilson Fernando Castañeda López | T5 Izaje torre grua 1 | Materiales |  | 2022-09-07 | 7
SAONA | No se ha asignado contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Mamposteria internayexterna S2-S1-P4-P5-P6 | Contratos |  | 2022-09-07 | 5
LYON CIUDAD LA SALLE | Realizar cabida del proyecto e incluirla en el libro de obra | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO PLZ2 E1 - PREHUECOS | Otra |  | 2022-09-07 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Apertura licitacion contrato carp aluminio porteria | Edwin Martinez Garcia | PORT Ventanería y puertas acceso portería | Contratos |  | 2022-09-07 | 0
PARMA | Terminación mantenimiento formaleta forsa torre 1 | Sismary Babilonia Medrano | T1 Fundida Muro Placa Piso 1 al 22 | Equipos |  | 2022-09-09 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Solicitud contrato | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Contratos |  | 2022-09-10 | 1
NAPOLI | T9 Seg. Ingreso personal para inicio inst equipo ALTUS | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T9 Montaje ascensor | Mano de obra |  | 2022-09-10 | 0
MASARI | Llegada de enchape | Wilson Fernando Castañeda López | T4 Ench coc-bñ piso 5-6-7-8 | Materiales |  | 2022-09-12 | 1
EL JARDIN LAUREL | Cambio en contrato de zonas comunes | Israel de Jesus Funez | Mamposteria Cuarto basuras | Contratos |  | 2022-09-12 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definición precio Pantalla Preexcavada | ROBERTO RICARDO ROZO CIFUENTES | SOTANO PLZ1 E1 - PANTALLA PREEXCAVADA S1 LYON 2 | Contratos |  | 2022-09-12 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | CONTRATOS DE ACTAS DE VECINDAD | Juan Alberto Gutierrez Forero | PRELIMINARES GENERALES | Contratos |  | 2022-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | SISTEMAS DE DRENAJE E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS | Juan Alberto Gutierrez Forero | Z.SOCIAL E2 - Placa Cubierta | Diseños |  | 2022-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | LEGALIZACION CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS | SILVIO ANDRES VELANDIA | EXCAVACION MECANICA S1 - TORRE 3 - PARQ | Contratos |  | 2022-09-13 | 1
FIORINO | Definir kit de empotramiento T2 | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T1 Desmonte torre grua | Equipos |  | 2022-09-13 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar caso pintura tuberia RCI | Monica Salazar Espinosa | T1 RED CI Montante pintura | Contratos |  | 2022-09-13 | 0
BELATERRA VENTUS | Creación de contrato | Natalia Martinez Montero | T3 Empaste culata derecha | Contratos |  | 2022-09-14 | 1
FIORINO | Creación contrato llenos y cimentación parte alta | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Armado y fundida Vigas de cimentación Nivel 11,07 | Contratos |  | 2022-09-14 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Suministro electrobombas | Elizabeth Vasquez Poloche | Base torre grua Posicion 1 | Equipos |  | 2022-09-15 | 2
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Solicitar contrato | Katherine Fabrega | T-2 GRANIPLAST PLACA APTOS P5-P1 | Materiales |  | 2022-09-15 | 0
EL JARDIN LAUREL | Rellenos y terminación de ante piso torre 1 | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Excavacion red de alcantarillado Exterior | Otra |  | 2022-09-19 | 0
NAPOLI | T8 Legalizacion contrato carp aluminio shut de basuras y gabinete de medidores | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T8 Instalación puertas gabinetes medidores | Contratos |  | 2022-09-20 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | CH Llegada de material acero | Neil Fernando Barrios Molina | CIM-ESTRUCT PORTERIA | Materiales |  | 2022-09-22 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Solicitud de contrato a FCA | Katherine Fabrega | T-7 PUERTAS ACCESO P5-P1 | Contratos |  | 2022-09-22 | 0
NAPOLI | T8 Acta de vanos puertas corta fuego | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T8 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-09-24 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Pedido Acero Tanque | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | SOTANO PLZ1 E1 - CONSTRUCCION MUROS E3 TANQUE | Materiales |  | 2022-09-24 | 4
FIORINO | Elaboración de pedido tubería C-900 | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | T2 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Materiales |  | 2022-09-24 | 2
FIORINO | ELABORAR PEDIDO DE MONTANTE Y NIPLERIA CAJILLAS RED SUMINISTRO T1 | Julian Orlando Ayala Cortes | T1 Prueba hidra. Montante pvc 2 1/2 | Materiales |  | 2022-09-26 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | CERTIFICADO DE NOMENCLATURA Y ESTRATIFICACION | Juan Alberto Gutierrez Forero | PRELIMINARES GENERALES | Contratos |  | 2022-09-26 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización de contrato equipo de piscinas | Israel de Jesus Funez | Dotación Piscinas | Contratos |  | 2022-09-27 | 2
NAPOLI | T10-T11 Montar orden de compra Material pvc montante hidráulica | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10 Montante hidraulica | Materiales |  | 2022-09-27 | 0
BELATERRA AQUARIS | Crear requerimiento | Jhordan Alexis Hernandez Angola | PARQ2 MOD1 Pruebas de bajantes ALL | Materiales |  | 2022-09-28 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Entrega proceso constructivo pilotaje de hélice continua | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO PLZ2 E1 - PILOTAJE TIPO TORNILLO | Otra |  | 2022-09-28 | 2
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Llegada de material | Neil Fernando Barrios Molina | MAMP.-FRISOS SALON SOCIAL | Materiales |  | 2022-09-30 | 0
NAPOLI | T9 Llegada accesorios para conexión lavaderos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T9 Lavaderosylavaplatos piso 1-11 | Materiales |  | 2022-09-30 | 0
FIORINO | Legalización contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | PARQ Estructura metálica -Eje H | Contratos |  | 2022-09-30 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Elaboración de contrato Mov de Tierras | SILVANA OSPINO ESCOBAR | MOV. TIERRA VIAS | Contratos |  | 2022-10-01 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Aprobacion comite de compras contrato carp aluminio T1 | Edwin Martinez Garcia | T1 Sum Ventaneria series 1-8-7-6 Alcobas aux P1-P16 | Contratos |  | 2022-10-01 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | Prolongaciones hidraulicas Club House Nivel 1 | Contratos |  | 2022-10-03 | 2
EL JARDIN LAUREL | Legalización del contrato impermeabilización | Israel de Jesus Funez | Impermeabilizacion Cuarto de Bombas | Contratos |  | 2022-10-03 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creacion contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | UAR F1 Puntos hidrosanitarios | Contratos |  | 2022-10-03 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar orden de compra completa conectores viga cinturón. | Erika Solangy Muñoz Boada | P.SOTANOS - VIGA CINTURON T2 | Materiales |  | 2022-10-03 | 0
NAPOLI | T10-T11 Job impermeabilización cubiertas | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T11 Impermeabilización Cubierta | Contratos |  | 2022-10-04 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Legalización de contrato pintura cerramiento perimetral | Israel de Jesus Funez | Pintura cerramiento perimetral T2,3 | Contratos |  | 2022-10-04 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitar contrato ventanería | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-05 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación de código de enchape | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PORT F1 Pisosyenchapes- Port-Recepcion-Admon | Materiales |  | 2022-10-05 | 1
TORRE VITRO | Adjud y leg contrato AA auditorio P20 | Edwin Martinez Garcia | DUCTOS AIRE ACONDICIONADO p6 a p20 | Contratos |  | 2022-10-06 | 2
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitud Contrato | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-07 | 3
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Solicitud contrato pisos y enchapes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-08 | 2
FIORINO | LLEGADA KIR EMPOTRAMIENTO | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Izaje torre grua 1 | Equipos |  | 2022-10-10 | 0
FIORINO | ELABORAR JOBS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Estructura Dry wall Muros piso 1-17 | Contratos |  | 2022-10-10 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar caso contrato estuco y pintura T1 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Estuco wC aux P1-P16 | Contratos |  | 2022-10-11 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Pintura y demarcación de parqueadero de motos | Israel de Jesus Funez | PinturayDemarcación Parqueadero de Motos | Contratos |  | 2022-10-11 | 3
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Desmonte de cerramiento Abadía | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 16-23 EXCAVACION CAJA ANDEN | Seguridad y Espacio |  | 2022-10-12 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Revisión pendientes de piso en cubierta y escaleras | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T1 PRUEBAS ESTANQUEIDAD CUBIERTA | Otra |  | 2022-10-12 | 2
BAIKAL | APERTURA PRESUPUESTO 901 POR ARQ CATALINA VALDES | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Re-nivelacion de terraza | Otra |  | 2022-10-14 | 0
SAONA | No se ha definido contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Friso nivel 1-15 | Contratos |  | 2022-10-14 | 4
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Revisión pendientes de piso cubierta y escaleras | Tatiana | T1 PRUEBAS ESTANQUEIDAD CUBIERTA | Otra |  | 2022-10-15 | 2
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-10 ENCHAPE BÑ P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-12 ENCHAPE COC-LAV P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-3 ENCHAPE COC-LAV P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-5 ENCHAPE COC-LAV P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-7 ENCHAPE COC-LAV P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | No ha llegado material a obra | Neil Fernando Barrios Molina | T-9 ENCHAPE COC-LAV P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-17 | 0
BELATERRA VENTUS | Llegada de material | Wilson Fernando Castañeda López | T4 Pisos de balcones 1-12 | Materiales |  | 2022-10-18 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Cotización y pedido negativos | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Equipos |  | 2022-10-18 | 3
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Cotización y pedido negativos | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Equipos |  | 2022-10-18 | 3
LYON CIUDAD LA SALLE | Cotización y pedidos negativos | Elizabeth Vasquez Poloche | T2 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Materiales |  | 2022-10-18 | 3
NAPOLI | T10-T11 Llegada Material pvc montante hidráulica | Wendy Jhoana Perez Martinez | T10 Montante hidraulica | Materiales |  | 2022-10-18 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Inst de puerta ppal en madera | Materiales |  | 2023-08-23 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato desagues y plomeria T6 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T6 Desagues Subterraneos | Contratos |  | 2022-10-19 | 0
MILAN | Solicitud de contrato ventaneria de aluminio | Jose Manuel Florez Sarmiento | Instalacion Puertasyventanas Porteria- Recepcion | Contratos |  | 2022-10-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Otros si Contrato Pilotaje | Ricardo Mauricio Roa Tellez | INICIO DE OBRA | Contratos |  | 2022-10-19 | 0
BELATERRA AQUARIS | legalización contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T2 Mortero baños auxybalcones -piso 1-12 | Contratos |  | 2022-10-20 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Legalización de contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-7 FRISO FACHAD POSTERIOR | Contratos |  | 2022-10-20 | 0
JARDIN IMPERIAL | falta definicion de contratista | Matthew David Hernandez Posada | T10 MAMPOSTERIA PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2022-10-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | falta definir contratista | Matthew David Hernandez Posada | T11 MAMPOSTERIA PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2022-10-21 | 0
NAPOLI | T8 Llegada pvc para conexión de lavaderos | Wendy Jhoana Perez Martinez | T8 Lavaderosylavaplatos piso 1-11 | Materiales |  | 2022-10-22 | 0
EL JARDIN LAUREL | Legalización contrato estructuras menores | Israel de Jesus Funez | ArmadoyFundida placa Antepiso PorteriayAdmón | Contratos |  | 2022-10-24 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Asignación contrato en licitación | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-1 PUERTAS ACCESO P5-P1 | Contratos |  | 2022-10-24 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Verificación redes existentes en andén transv 22B | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 16-23 INSTALACION FILTRO | Seguridad y Espacio |  | 2022-10-25 | 1
JARDIN IMPERIAL | solcitar rein67 chazos y acoples de combos sanitarios | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 APARATOS SANITARIOS | Materiales |  | 2022-10-25 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Suministro sección de empotramiento | Elizabeth Vasquez Poloche | Pilotaje torre grua | Equipos |  | 2022-10-25 | 6
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitud Contrato | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 LAVADO FACHADA | Contratos |  | 2022-10-25 | 5
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar requerimiento de pisos y enchapes | Tatiana | T1 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2022-10-25 | 4
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar requerimiento de pisos y enchapes | Tatiana | T3 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2022-10-25 | 4
BELATERRA VENTUS | Reforzar personal para Etapa 3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 Cableado piso 1-12 | Mano de obra |  | 2022-10-26 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Et3 Aseo Zona urbanismo/Detalles de entrega | Contratos | 2022-11-22 | 2022-10-26 | 2
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Desmonte de cerramiento Abadía | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 16-23 EXCAVACION DE CAJA | Seguridad y Espacio |  | 2022-10-27 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Llegada de enchape | Neil Fernando Barrios Molina | T-12 PISOS APTOS P5-P1 | Materiales |  | 2022-10-27 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y legalizar contrato desagues y plomeria T6 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T6 Desagues Subterraneos | Contratos |  | 2022-10-28 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Montar Contrato Carpintería Metálica | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 INST. PUERTAS ACCESO Y CERRADURA PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2022-10-28 | 2
LYON CIUDAD LA SALLE | Montar OG Acero | Elizabeth Vasquez Poloche | SOTANO PLZ1 E1 - PANTALLA PREEXCAVADA S1 LYON 1 | Materiales |  | 2022-10-29 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar OG pedido acero | Elizabeth Vasquez Poloche | SOTANO PLZ1 E1 - PANTALLA PREEXCAVADA S1 LYON 2 | Materiales |  | 2022-10-29 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Solicitar Contrato Pintura y Estuco | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 PINTURA FACHADA | Contratos |  | 2022-10-29 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Solicitud Contrato | Katherine Fabrega | SUB BASE VIAS | Contratos |  | 2022-10-31 | 0
RIVERSIDE | Hacer requerimiento material desagues ciment T2- PVC | Sandra Patricia Palencia Cantillo | T2 Desagues Cimentación | Materiales |  | 2022-10-31 | 0
FIORINO | Suministro de formaleta | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Armado y fundida de Muro de contención Nivel 5,87 | Equipos |  | 2022-10-31 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Solicitud de materiales | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 16-23 INTALACION MEDIA TENSION | Materiales |  | 2022-11-01 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada material montante gas T1 | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Redes Gas P1-P16 | Materiales |  | 2022-11-01 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | EVALUAR COSTOS DE ENTIBADOS SEGÚN PROCESO CONSTRUCTIVO | Juan Alberto Gutierrez Forero | EXCAVACION MECANICA S1 - TORRE 2 - PARQ | Otra |  | 2022-11-01 | 3
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Legalización Contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | MAMP.-FRISOS SALON SOCIAL | Contratos |  | 2022-11-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA | llegada de material | Jonathan Camilo Fuentes | T3 Puertas Provisionales Piso 1-11 | Materiales |  | 2022-11-01 | 2
JARDIN IMPERIAL | SOLICITAR REIN 67 CHAZOS Y ACOPLES DE COMBOS SANITARIOS | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 APARATOS SANITARIOS | Materiales |  | 2022-11-01 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicacion y legalizacion de contratos | Julio Cesar Ruiz Diaz | UAR F1 Frisos | Contratos |  | 2022-11-02 | 3
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización de contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | Obra civil -Cuarto de Maquina piscinaycontra incendio | Contratos |  | 2022-11-02 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización de contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-02 | 2
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE REQUERIMIENTO PUERTAS CORTA FUEGO CH Y PORTERIA 2 | Yuli Maribel Arias Cifuentes | Instalacion puertas cortafuegos | Materiales |  | 2022-11-04 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | CREACION DE CASO EN QNTRL IMPERMEABILIZACION F4 | Carlos Andres Moreno Villamizar | T8 Impermeab cubierta | Contratos |  | 2022-11-04 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Peiddo Mamparas y protección fosos ascensores | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T1 ARMADA Y FUNDIDA ARRANQUE DE MUROS | Materiales |  | 2022-11-04 | 1
JARDIN IMPERIAL | REVISAR DISPONIBILIDAD EN OTRAS OBRAS | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 PUERTAS PROVISIONALES PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-11-04 | 0
JARDIN IMPERIAL | REVISAR DISPONIBILIDAD EN OTRAS OBRAS | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 PUERTAS PROVISIONALES PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-11-04 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Legalización de contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | CARP. ALUMINIO SALON SOCIAL | Contratos |  | 2022-11-04 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Revisión Final Presupuesto | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 ARMADA Y FUNDIDA ARRANQUE DE MUROS | Otra |  | 2022-11-05 | 2
LYON CIUDAD LA SALLE | Entrega estándar hidrosanitario de vivienda | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T2 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2022-11-05 | 4
FIORINO | LLEGAD A DE TORRE GRUA | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Izaje torre grua 1 | Equipos |  | 2022-11-06 | 1
MILAN | legalización contrato cimentación T4 | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Solado Cimentación | Contratos |  | 2022-11-07 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Estándar hidrosanitario | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T1 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2022-11-08 | 4
RIVERSIDE | Solicitar caso carp. alumio urbanismo | Luz Dary Ramos Rangel | Recepción Inst. Puertas y ventanas | Contratos |  | 2022-11-08 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Solicitud contrato | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 16-23 INSTALACION FILTRO | Contratos |  | 2022-11-08 | 1
BELATERRA AQUARIS | EMCALI | Steven Raigosa Rios | Provisional de energia | Otra |  | 2022-11-09 | 4
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Julio Cesar Ruiz Diaz | T6 Placa de contrapiso | Contratos |  | 2022-11-09 | 1
SAONA | contrato suministro e instalación puertas depósitos | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Instalación ptas metalicas depositos sotanos | Contratos |  | 2022-11-10 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE FORMATO DE CONTRATACION CARP METALICA F4 | Luis Alexander Ochoa | T8 Pasamanos pto fijo piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-11 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición desmoldante formaleta | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T1 ARMADA Y FUNDIDA ARRANQUE DE MUROS | Materiales |  | 2022-11-12 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Planeación de andamios | Tatiana | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Equipos |  | 2022-11-12 | 0
FIORINO | CALCULO DE CANTIDADES CONTRATO PINTURA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Relleno, estucoy1era mano pisos 1-17 | Contratos |  | 2022-11-14 | 2
EL JARDIN LAUREL | legalización de contrato T3 cimentación y muro-placa | Israel de Jesus Funez | T3 Solado Cimentación | Contratos |  | 2022-11-15 | 0
RIVERSIDE | Hacer requerimiento Pisos-enchapes-cenefas-Rejillas T1 | Edgar Leonardo Mateus Rondon | T1 Pisos Aptos P1-P17 | Materiales |  | 2022-11-15 | 1
CADIZ | Legalización contrato Plaqueta lavaderos | William Andres Sanjuan Dueñas | T1 LAVADEROS | Contratos |  | 2022-11-16 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Friso piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-16 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Julio Cesar Ruiz Diaz | T3 Friso piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-16 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Contratos de otros si disepil | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 PREHUECOS PILOTES HINCADO | Contratos |  | 2022-11-16 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE MINUTA A CONTRATISTA INST ASCENSOR F4 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T8 Entrega foso ascensor | Contratos |  | 2022-11-17 | 0
CADIZ | Solicitud contrato drywall y superboard | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T3 DRYWALL PF | Contratos |  | 2022-11-17 | 0
FIORINO | Adjudicación contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | PARQ MOD3 Barandasypasamanos -Escaleras | Contratos |  | 2022-11-18 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE GABINETES CI CLUB HOUSE A OBRA | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | Instalacion puertas cortafuegos | Materiales |  | 2022-11-18 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Llegada de vibrocompactador para comformación de carreteable perimetral | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | CONFORMACION PLATAFORMAS Y CARRETEABLES | Equipos |  | 2022-11-18 | 0
NAPOLI | T10 Acta de vanos Barandas manejadoras | Tania Margarita Romero Varilla | T10 Barandas condensadoras A.A. | Materiales |  | 2022-11-19 | 1
RIVERSIDE | Adecuación patio de formaleta | Sandra Patricia Palencia Cantillo | T2 Muro placa P1-P17 | Seguridad y Espacio |  | 2022-11-21 | 0
EL COUNTRY - MASAI | CREACION CASO EN QNTRL PINTURA PISO 2 -4 CH | EDWARD FELIPE FUENTES SAAVEDRA | Pintura piso 2 Edificio Parq | Contratos |  | 2022-11-21 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Creacion contrato en JD carp de madera T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Suministro Puerta madera Baño P1-P16 | Contratos |  | 2022-11-22 | 2
CADIZ | Legalización contrato - CCR T2 - GRANIPLAST CARRAPLAST | William Andres Sanjuan Dueñas | T2 CARRAPLAST PF | Contratos |  | 2022-11-22 | 0
SAONA | NO SE HA ASIGNADO CONTRATISTA | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC Mamposteria internayexterna S2-S1-P4-P5-P6 | Contratos |  | 2022-11-22 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Verificación cumplimiento separadores | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T2 ARMADA Y FUNDIDA ARRANQUE DE MUROS | Otra |  | 2022-11-22 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Llegada de Formaleta Cimenación | Mauricio Ortiz Aya | T9 Excavacion cimentacion | Equipos |  | 2022-11-23 | 0
BELATERRA AQUARIS | Montar el pedido | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T1 Mesonylavaplatos | Materiales |  | 2022-11-23 | 3
BELATERRA VENTUS | Llegada de andamios | Wilson Fernando Castañeda López | T5 Detallado estructura- Externo Fach Int Izq 12-1 | Materiales |  | 2022-11-23 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Actividades de excavación piscina | Camilo Andres Padilla Ospino | Relleno piscinas | Otra |  | 2022-11-23 | 5
NAPOLI | T10-T11 Llegada carp madera DIMO | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T11 Muebles cocina, lavaderoybaños piso 1-11 | Materiales |  | 2022-11-24 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- OG cartillas de acero Paz del Rio y Cadiz | Mauricio Ortiz Aya | T9 Muro placa piso 1-2-3 | Materiales |  | 2022-11-24 | 0
EL COUNTRY - MASAI | ENVIO DE FORMATO DE CONTRATACION CARP ALUMINIO T3Y 4 | Luis Alexander Ochoa | T3 Ventaneria fachada ppal pisos 1-20 | Contratos |  | 2022-11-25 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE MATERIAL A OBRA DE MONTANTE PVC, CI Y GAS | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T8 Prueba montante hg 6 | Materiales |  | 2022-11-25 | 1
BAIKAL | LLEGADA DE LOS ESPEJOS A OBRA | Jose David Borja Barbetti | T1 Espejos | Materiales |  | 2022-11-25 | 2
JARDIN IMPERIAL | CONFIRMAR DISEÑO | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 RED DE REFRIGERACIÓN PISO 1 AL 11 | Diseños |  | 2022-11-25 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA | Modificar precio de pasamanos punto fijo torre 3 | Kevin Cardona Marmol | T3 BARANDASyPASAMANOS PTO FIJO | Contratos |  | 2022-11-25 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada personal | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | E1 ESTRUCTURA VIASyPARQUEADEROS | Mano de obra |  | 2022-11-26 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar contrato de mamposteria | Ricardo Mauricio Roa Tellez | EXCAVACION MECANICA S2 E3 - Z1 - T1 | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar contrato de mamposteria | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PILOTAJE - SOTANOS TORRE 3 | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Montar contrato de mamposteria | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 Conexion red alcantarillado y aguas lluvias | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Coordinación de diseños de todas las especialidades | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 INSTALACIONES ELECTRICAS | Diseños |  | 2022-11-28 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - Programación Demonte e Izaje Torre grua (fds 26-11-22) | Mauricio Ortiz Aya | T9 Armadoyfundida vigas de amarre | Equipos |  | 2022-11-28 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE MINUTA A CONTRATISTA DRYWALL F4 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T8 Lamina drywall piso 1-12 | Contratos |  | 2022-11-28 | 0
MILAN | legalización contrato estructura T4 | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Muro Placa Piso 1-2-3 | Contratos |  | 2022-11-28 | 1
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T11 ESTUCO PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2022-11-29 | 2
ABADIA SAN RAFAEL | Arreglo pluma | Arles Javier Rojas Gutierrez | T2 PAÑETE FACHADA | Equipos |  | 2022-11-29 | 0
EL COUNTRY - MASAI | Envio de requeirmiento montante CI | Jhon Edinson Barba Avila | T3 Montante Contra Incendio | Materiales |  | 2022-11-29 | 0
COUNTRY LIVING | ENVIO DE FORMATO DE CONTRATACION DE DRYWALL ZR-COCINAYWC PISO 1-20 | Luis Alexander Ochoa | T1 Estructura para Drywall ZR-cocinaywc piso 1-20 | Contratos |  | 2022-11-29 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y leg contrato acueducto interno | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Red recoleccion aguas lluvias negras T1 Y T6 | Contratos |  | 2022-11-29 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Solicitud de materiales OD | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 23-24 ESTRUCTURA ANDEN | Materiales |  | 2022-11-30 | 2
NAPOLI | T10 Seg llegada carp madera DIMO | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Muebles cocina, lavaderoybaños piso 1-11 | Materiales |  | 2022-11-30 | 0
NAPOLI | T8 Seg. Ingre personal para inicio inst ascensor | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T8 Inicio contratista instalacion ascensor | Mano de obra |  | 2022-11-30 | 1
BELATERRA VENTUS | Creación de códigos para materiales | Wilson Fernando Castañeda López | T3 Prueba hidra. Montante pvc 2 1/2 | Materiales |  | 2022-11-30 | 2
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO DE CANDADOS | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 PUERTAS PROVISIONALES PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-11-30 | 2
JARDIN IMPERIAL | solcitud de equipos de andamio | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 FRISO FACHADA PRINCIPAL SERIE 141 - 142 PISO 6 AL 1 | Equipos |  | 2022-11-30 | 0
JARDIN IMPERIAL | solicitud de contrato de instalacion puertas | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 PUERTAS CORTAFUEGO PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2022-11-30 | 0
PRUEBA CARTAGENA | rest a + 6 semanas 2 | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Tercera Lavada P 11-1 | Materiales |  | 2022-11-30 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - OD Aditivos (antisol, desmoldante, eucoconrelisto, Hartdtop) Separadores,etc | Tatiana | T9 Muro placa piso 1-2-3 | Materiales |  | 2022-11-30 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | APROBACIÓN O1 | Claudia Marcela Sanchez Morera | SE T4-T5 Acabados (pinturaycarp metalica) | Materiales |  | 2022-12-01 | 1
CADIZ | Legalización contrato - CCR T2 - DRYWALL Y SUPERBOARD | William Andres Sanjuan Dueñas | T2 DRYWALL FACHADA | Contratos |  | 2022-12-01 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Contratos |  | 2022-12-01 | 1
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Pendiente de generar Orden de compra | Aldair Martinez Rios | V4 ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL | Materiales |  | 2022-12-01 | 0
SAONA | NO SE HA DEFINIDO CONTRATISTA | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Tuberia ptos aire acondicionado zonas comunes | Contratos |  | 2022-12-02 | 2
JARDIN IMPERIAL | cuadro comparativo | Matthew David Hernandez Posada | T11 MONTANTE HG 6 | Contratos |  | 2022-12-02 | 4
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Definición contrato de mezcla de morteros (subir solicitud de contrato en control) | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 MAMPOSTERIA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-24 | Contratos |  | 2022-12-02 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | creacion de caso qntrl hidrosanitario porte 2 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Puntos hidraulicos Porteria-Recepcion 2 | Contratos |  | 2022-12-02 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE FORMATO DE CONTRATACION | Luis Alexander Ochoa | Impermeabilizaciónyenchapes Piscinas | Contratos |  | 2022-12-02 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | ENVIO DE MINUTA A CONTRATISTA ALUMINIO T14 Y 15 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T14 Vent fachada principal | Contratos |  | 2022-12-03 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definir suministro e instalación de plaquetas | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 INST. MESON COCINA PISO 1 a 17 (INCLUYENDO ESTUFA Y SOPORTE DE MESON) | Materiales |  | 2022-12-03 | 0
BELATERRA VENTUS | Avance de obra | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T4 Prueba Bajantes | Otra |  | 2022-12-04 | 0
EL JARDIN LAUREL | Legalización contrato mampostería | Israel de Jesus Funez | Mamposteria Cuarto basuras | Contratos |  | 2022-12-05 | 1
EL COUNTRY - MASAI | DESPACHO DE MATERIAL PVC MONTANTE HIDRAULICA | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T2 Prueba de Montante de Consumo | Materiales |  | 2022-12-05 | 1
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Vidrios, Aluminio, y metálica de salón social, kiosko, piscina | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Instalacion carpinteria metalica Salon Social | Contratos |  | 2022-12-05 | 0
FLORENCIA | PISSC Llegada acero restante | Carlos Arturo Ferrer Amador | Cimentacionyestructura quiosco-Baños Piscina | Materiales |  | 2022-12-06 | 0
NAPOLI | T8 Seg. Llegada barandas condensadoras | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T8 Barandas condensadoras A.A. | Materiales |  | 2022-12-06 | 3
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - OD material Desagues cimentación ( hidrosanitario-gas-RCI) | Tatiana | T9 Prolongaciones hidraulicas, sanitariasygas piso 1-2-3 | Materiales |  | 2022-12-06 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Diseño anillo de gas | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 PROLONGACIONES GAS PISO 1 al 17 | Diseños |  | 2022-12-06 | 3
EL JARDIN CAMELIA | Contrato instalación de barandas escaleras torre 3 y 5 | Israel de Jesus Funez | T5 Barandas y Pasamanos Pto Fijo | Contratos |  | 2022-12-06 | 0
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION DE CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T11 RED DE REFRIGERACIÓN PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2022-12-06 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Aprobacion comite de compras contrato carp Madera T1 | Edwin Martinez Garcia | T1 Suministro Puerta madera Baño P1-P16 | Contratos |  | 2022-12-06 | 4
COUNTRY LIVING | CREACION DE CONTRATO EN JDE DE DRYWALL ZR-COCINAYWC PISO 1-20 | Karol Stefany Chacon Martinez | T1 Estructura para Drywall ZR-cocinaywc piso 1-20 | Contratos |  | 2022-12-06 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Eduard Andres Quinayas Beltran | T3 Pintura foso ascensor | Contratos |  | 2022-12-07 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | FINALIZAR REMATES EN DUCTOS INTERNOS | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T1 PINTURA FACHADA SOBRE PATIOS INTERIORES | Otra |  | 2022-12-07 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Equipos se encuentran en proyecto Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | Conformacion piso y base torre grua Torre 3 | Equipos |  | 2022-12-07 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Equipos se encuentran en proyecto Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | Izaje TG1 Torre 3 | Equipos |  | 2022-12-07 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Equipos se encuentran en proyecto Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 PREHUECOS PILOTES HINCADO | Equipos |  | 2022-12-07 | 0
PASEO DE SEVILLA | Solicitud Materiales | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 MORTERO AFINADO AREAS SOCIALyPRIVADA PISO 1-4 | Materiales |  | 2022-12-07 | 0
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Pendiente de generar Orden de compra | Aldair Martinez Rios | V6-1 ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL | Materiales |  | 2022-12-07 | 0
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Legalización de contrato puertas internas | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-1 PUERTA INTERNA PISO 5-1 | Contratos |  | 2022-12-08 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T7-Creación de An8 contratista Aseo | Yorleynis Montejo Ruiz | T7 Aseo fino de preentrega | Contratos |  | 2022-12-09 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LEGALIZACIÓN | Maria Fernanda Vera Gamboa | T1 ESTRUCTURA DRYWALL APTOS | Contratos |  | 2022-12-09 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | generar requerimiento puertas madera porteria2 y salon social | Yuli Maribel Arias Cifuentes | Instalacion Puertas Porteria- Recepcion 2 | Materiales |  | 2022-12-09 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Solicitud de materiales | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 16-23 INSTALACION SARDINEL | Materiales |  | 2022-12-09 | 6
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud materiales | Sebastian Sanchez Santana | T10 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA + RCI | Materiales |  | 2022-12-09 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T9 PUERTA BAÑO | Contratos |  | 2022-12-09 | 0
NAPOLI | T10-T11 Llegada cerraduras | Wendy Jhoana Perez Martinez | T11 Ptas acceso piso 1-11 | Materiales |  | 2022-12-10 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | GENERAR OG MATERIAL PVC DESAGUES T6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Ptos hidraulicos en estruct p1-12 | Materiales |  | 2022-12-10 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Diseño tanque de amortiguamiento | Cindy Johanna Rodriguez Torres | TQ- Instalación de equipos de suministro - tanque | Diseños |  | 2022-12-10 | 3
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Llegada de material | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T1 INST. CITOFONOS PISO 1 a 17 | Materiales |  | 2022-12-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | Estandar mamposteria y acero para pf | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 MAMPOSTERIA PTO FIJO PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2022-12-12 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | creacion de caso en qntrl mampostería portería 2 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Mamposteria Porteria-Recepcion 2 | Contratos |  | 2022-12-12 | 0
EL COUNTRY - MASAI | generar og y envio provedor gabinetes ci | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Instalacion Gabinetes CI P1-20 | Materiales |  | 2022-12-12 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | creación caso en qntrl pavimento f4 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | F4 Estructura del pavimento | Contratos |  | 2022-12-12 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Llegada de formaletas | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-9 CUARTO DE MAQUINA | Equipos |  | 2022-12-12 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA DE MATERIALES DE CONTRATISTAS | Diego Alejandro Montes Feria | SE T1-T2yZC Retie | Materiales |  | 2022-12-12 | 0
COUNTRY LIVING | envio de minuta a contratista pintura parq | Karol Stefany Chacon Martinez | Pintura Sotano Edificio Parq | Contratos |  | 2022-12-13 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicr y leg contrato equipos de bombeo | Edwin Martinez Garcia | Instalacion sistema de bombeo tanque de agua | Contratos |  | 2022-12-13 | 5
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Instalación depende de contrato | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 24-32 INSTALACION ILUMINACION ANDEN | Contratos |  | 2022-12-13 | 0
FLORENCIA | T4 Llegada consumibles placa ante piso | Carlos Arturo Ferrer Amador | T3 Armadoyfundida placa antepiso cimentación | Materiales |  | 2022-12-13 | 0
FLORENCIA | T4 Req. desagues PVC | Kathleen Alanys Estren Escorcia | T3 Desagues cimentación | Materiales |  | 2022-12-13 | 0
FLORENCIA | T4 Llegada gabinetes contra incendio | Carlos Arturo Ferrer Amador | T3 Montante hidraulica | Materiales |  | 2022-12-13 | 0
FLORENCIA | T4 Req. consumibles placa de ante piso | Kathleen Alanys Estren Escorcia | T3 Relleno placa antepiso | Materiales |  | 2022-12-13 | 0
RIVERSIDE | Enviar cantidades Pisos y Enchapes T2 | Sandra Patricia Palencia Cantillo | T2 Pisos Aptos P1-P17 | Materiales |  | 2022-12-13 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Julio Cesar Ruiz Diaz | UAR F1 Pintura Epoxica | Contratos |  | 2022-12-14 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega Cant FCA | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | ED PARQ PINTURA | Contratos |  | 2022-12-14 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y leg contrato MOBU 681 mamp y friso T6 | Edwin Martinez Garcia | T6 Mamposteria interna P1-P16 | Contratos |  | 2022-12-14 | 5
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Legalización contrato | Keli Johana Aguiar Polo | TRAMO POZO ALL 23-24 EXCAVACION DE CAJA | Contratos |  | 2022-12-15 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada de formaleta | Elizabeth Vasquez Poloche | T2 ARMADO DE FORMALETA EN PISO PARA MODULACIÓN | Materiales |  | 2022-12-15 | 2
PEÑAZUL LA ALDEA | T8 - Fin Mampostería aptos y puntos fijos | Tatiana | T8 Frisos piso 4-5-6 | Mano de obra |  | 2022-12-15 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | LLEGADA BOMBA ESTACIONARIA | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-7 PLACA ANTEPISO | Equipos |  | 2022-12-15 | 0
CADIZ | Legalización contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T2 LAVADO FACHADA | Contratos |  | 2022-12-15 | 0
FLORENCIA | T4 Llegada Pvc desagues | Carlos Arturo Ferrer Amador | T4 Desagues cimentación | Materiales |  | 2022-12-15 | 0
JARDIN IMPERIAL | rein67 cerraduras puertas | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 PTAS INT PISO | Materiales |  | 2022-12-15 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Seguimiento llegada pisos (HARA BEIGE) torre 3 | Juan Camilo Dominguez Acuña | PISO P 21-20-19 T3 | Materiales |  | 2022-12-15 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Acta de medidas puertas principales torre 5 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T5 Puertas Métalica Acceso Aptos Piso 11-1 | Materiales |  | 2022-12-16 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de requerimiento hidrosanitario port 2 | (NO VALIDO) (NO USAR) | Puntos hidraulicos Porteria-Recepcion 2 | Materiales |  | 2022-12-16 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | ENVIO DE MINUTA A CONTRATISTA CARP MADERA PORTERIA 2 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Intalacion de carp Madera Porteria-Recepcion 2 | Contratos |  | 2022-12-16 | 1
DIMARO | T1 Llegada de materiales para resanes de estructura | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Resanes internos estructura 1-10 | Materiales |  | 2022-12-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definir estrategia de excavación y drenaje tanque | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO PLZ1 E1 - EXCAVACION MECANICA TANQUE | Otra |  | 2022-12-17 | 1
JARDIN IMPERIAL | solicitar contrato de mano de obra instalacion puertas cortafuego | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 PUERTAS CORTAFUEGO PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2022-12-17 | 1
EL COUNTRY - MASAI | revision de requerimiento montante ci | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T3 Montante Contra Incendio | Materiales |  | 2022-12-19 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Equipos se encuentran en proyecto Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 EXCAVACIÓN MECANICA | Equipos |  | 2022-12-19 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA DE PERSONAL A OBRA | José Alejandro Barcenas Moreno | T1 ESTUCOy1RA MANO PUNTO FIJOS | Mano de obra |  | 2022-12-19 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Definir contratación de redes Hidrosanitarias | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 BAJANTES HIDROSANITARIAS PISO 1-24 | Contratos |  | 2022-12-19 | 1
FIORINO | Legalización contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | PARQ Estructura metálica -Eje D | Contratos |  | 2022-12-19 | 2
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Elaboración de Contrato ciclópeo Box C. | Israel de Jesus Funez | REMATE ESTRUCTURA EN CONCRETO BOX C. EN CANAL | Contratos |  | 2022-12-19 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Definir estrategias de excavación y drenaje del tanque | Cindy Johanna Rodriguez Torres | SOTANO PLZ1 E1 - EXCAVACION MECANICA TANQUE | Otra |  | 2022-12-20 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Pedido acero tanque de almacenamiento | Tatiana | SOTANO PLZ1 E1 - CONSTRUCCION MUROS E2 TANQUE | Materiales |  | 2022-12-20 | 8
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adjudicar y leg contrato carp metalica parq TCBU 827 | Edwin Martinez Garcia | PARQ Pasamanos Punto Fijo J1 SS a P7 | Contratos |  | 2022-12-20 | 5
FLORENCIA | T2 Seg. Llegada rejas cerramiento | Abimael Eduardo Padilla gomez | E2 Inst Reja Metálica cerramiento perimetral | Materiales |  | 2022-12-20 | 0
NAPOLI | T8 Llegada Puertas corta fuego | Wendy Jhoana Perez Martinez | T8 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales |  | 2022-12-20 | 3
EL JARDIN CAMELIA | Seguimiento llegada ventanas torre 3 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T3 Ventana Fachada Posterior | Materiales |  | 2022-12-21 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Redes Electricas Comun por Estructura P1-P16 | Diseños | 2023-07-29 | 2023-08-22 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada e instalación ganchos | (NO VALIDO) (NO USAR) | T3 ASCENSOR | Materiales |  | 2022-12-21 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Apertura licitacion contrato imp cubiertas E4 | Edwin Martinez Garcia | T27-28 Cubierta-Impermeab | Contratos |  | 2022-12-22 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LEGALIZACIÓN | Maria Fernanda Vera Gamboa | Terraceo T4yT5 | Contratos |  | 2022-12-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Seguimiento llegada de casilleros Portería | Luzmila de Lourdes | Instalacion Puertasyventanas Porteria- Recepcion | Materiales |  | 2022-12-23 | 2
FLORENCIA | T5 Req. Gabinetes contra incendio | Jesús Alberto Diaz Rosales | T5 Gabinetes contra incendios piso 1-12 | Materiales |  | 2022-12-23 | 0
BAIKAL | CONTRATO DE JARDINERIA | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes T1 | Contratos |  | 2022-12-23 | 3
EL JARDIN LAUREL | Solicitud de contrato carpintería metálica T1 | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1 BarandasyPasamanos Pto Fijo | Contratos |  | 2022-12-26 | 0
EL JARDIN LAUREL | Solicitud contrato inst de gas T2 | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T2 Ptos Gas Piso 1-11 | Contratos |  | 2022-12-26 | 0
EL COUNTRY - MASAI | generar og y envio a proveedor puertas cortafuego t3 y 4 | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T4 Puertas Cortafuego p1-20 | Materiales |  | 2022-12-26 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg adicional andenes cll 6 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Calle 6 Andenes/Vía | Contratos |  | 2022-12-27 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Definir elementos Cielorraso en Drywall | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 ESTRUCTURA CIELO RASO PISO 1 A 17 | Otra |  | 2022-12-27 | 3
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definir elementos Cielorraso Drywall | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T2 ESTRUCTURA CIELO RASO PISO 1 A 17 | Otra |  | 2022-12-27 | 3
JARDIN IMPERIAL | RING-67-Pruebas Hidráulicas y Estanqueidad | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 PRUEBA HIDRAULICA PISO 1 AL 11 (ANTES DE PISO-ENCH) | Materiales |  | 2022-12-27 | 0
BAIKAL | CARGUE PRESUPUESTO 901 ARQ CATALINA VALDES | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | Modulacion en sitio | Otra |  | 2022-12-28 | 2
BAIKAL | CONTRATO ESTRUCTURA | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Armado de acero Vigas de cimentación | Contratos |  | 2022-12-28 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T1 GABINETES RCI | Materiales |  | 2022-12-28 | 0
DIMARO | T1 Seg. Legalizacion contrato Carp metálica | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Inst. Baranda y pasamanos escalera | Contratos |  | 2022-12-28 | 0
CADIZ | Legalización contrato CCR T2 T3 T4 - SUMIN E INSTAL PTAS CORTAFUEGO | William Andres Sanjuan Dueñas | T2 PUERTAS CORTAFUEGO | Contratos |  | 2022-12-28 | 2
CADIZ | Solicitud contrato Graniplast y Carraplast T3 | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T3 GRANIPLAST FACHADA | Contratos |  | 2022-12-28 | 0
CADIZ | Solicitud lavado e impermeabilización fachada | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T4 IMPERM FACHADA | Contratos |  | 2022-12-28 | 2
LA VEGA DE SAN ROQUE | Revision dir obra contrato carp aluminio E2 | Paula Pinto Marin | T37-38 VentaneríaAlcobasFrontal P1 a P5 | Contratos |  | 2022-12-29 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Definir tipo de jardín | David Esteban Yate Bastidas | T 1-2 Jardines levantamiento mamposteria | Diseños |  | 2022-12-30 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA MATERIAL | Víctor Manuel Diaz Laverde | T2 MAMPOSTERIA MUROSyANTEPECHOS P1-P9 | Materiales |  | 2022-12-30 | 0
DIMARO | T1 Seg. Adjudicación contratro redes de gas | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Ptos gas aptos piso 1-10 | Contratos |  | 2022-12-30 | 0
FLORENCIA | T7 Seg. Llegada rejas cerramiento | Abimael Eduardo Padilla gomez | E3 Excavación, inst tuberiayrelleno acometida acueducto | Materiales |  | 2022-12-31 | 0
FLORENCIA | T4 Seg. legalaizacion contrato gas Etapa 3 | Abimael Eduardo Padilla gomez | T4 Ptos gas piso 1-12 | Contratos |  | 2022-12-31 | 0
NAPOLI | T10-T11 Seg. Llegada 1er despacho puertas CHALLENGER | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Ptas int piso 1-11 | Materiales |  | 2022-12-31 | 0
DIMARO | T1 Seg. Legalización contrato gas | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Ptos gas aptos piso 1-10 | Contratos |  | 2022-12-31 | 1
RIVERSIDE | Seguimiento Revisión de precio (Avance) | Luz Dary Ramos Rangel | Movimiento de tierra Etapa 2 | Contratos |  | 2023-01-02 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de requerimiento hidrosanitarios t13 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T13 Ptos hidraulicos piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-01-02 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada personal | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T10 RESANES ESTRUCTURA | Mano de obra |  | 2023-01-03 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Aprobacion comite de compras contrato pintura cancha | Edwin Martinez Garcia | Cancha Pintura | Contratos |  | 2023-01-04 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalización contrato movimiento interno y externo de material de excavación | Victor Alfonso Fuentes Dallos | SOTANO PLZ1 E2 - EXCAVACION MECANICA CIELO ABIERTO | Contratos |  | 2023-01-04 | 11
LYON CIUDAD LA SALLE | Legalización Contrato Movimientos internos y externos de material | Luis Andres Plata Gutierrez | SOTANO PLZ1 E2 - EXCAVACION MECANICA CIELO ABIERTO | Contratos |  | 2023-01-04 | 10
PEÑON DE ALICANTE | Licitación contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T3 INST ELEC APTOS FUNDIDA | Contratos |  | 2023-01-05 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T3 PRUEBAS SANITARIASyLLUVIAS | Materiales |  | 2023-01-05 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Contrato hidrosanitario torre 4 | Israel de Jesus Funez | T4 Ptos Hidrosanitarios Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-01-06 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Desmonte de cerramiento Abadía | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 16-23 INSTALACION FILTRO | Seguridad y Espacio |  | 2023-01-06 | 5
TERRAZA DE MIRAFLORES | generar og y envio a proveedor hierro cerramiento f4 | Leydy Diana M Torres Jimenes | F4 Excavacion cimentacion cerramiento perimetral | Materiales |  | 2023-01-07 | 2
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Legalización de contrato | SILVANA OSPINO ESCOBAR | FUNDIDA PAVIMENTO VIAS | Contratos |  | 2023-01-09 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Suministro de ventanería | David Esteban Yate Bastidas | E.PARQ- instalacion de Carpinteria metalica cuartos tecnicos | Materiales |  | 2023-01-10 | 1
DIMARO | JOB Contrato pisos y enchapes zona social | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Mortero interno y cubierta Porteria | Contratos |  | 2023-01-10 | 0
EL COUNTRY - MASAI | envio de requerimiento montante de gas | Jhon Edinson Barba Avila | T3 Montante de Gas | Materiales |  | 2023-01-10 | 3
BELATERRA AREIA | Cotizacion Formaleta | Diana Marcela Vergara Soto | PARQ MOD1 Fundicion columnas | Equipos |  | 2023-01-10 | 1
LOTE MADERO | Llegada de material | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Anden Perimetral PC18 | Materiales |  | 2023-01-11 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | llegada bomba sumergible | Mauricio Ortiz Aya | T9 Solado y/o renivelación | Equipos |  | 2023-01-11 | 0
BELATERRA AQUARIS | Definición de diseño | Steven Raigosa Rios | Materas- Mamp a la vista -Piscina Adultos | Diseños |  | 2023-01-11 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Solicitud contrato red iluminación | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 23-24 INSTALACION ILUMINACION ANDEN | Contratos |  | 2023-01-12 | 8
PEÑAZUL LA ALDEA | gestion anticipo bloque mamp | Mauricio Ortiz Aya | T9 Mamposteria piso 1-2-3 | Materiales |  | 2023-01-12 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Llegada de materiales | Jessenia Montoya Campo | T2 Viinilo 3era mano pto fijo piso 7 a 8 | Materiales |  | 2023-01-12 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada a obra griferia duchas | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Mezcladores | Materiales |  | 2023-01-13 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | Solicitud de contrato | Jaime Humberto Velasco Landazabal | EstucoyPintura Porteria-Recepcion 2 | Contratos |  | 2023-01-13 | 0
COUNTRY LIVING | LLEGADA DE MATERIAL SIKA TRANSPARENTE | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T1 Lavado e impermeabilizacion de fachadas | Materiales |  | 2023-01-13 | 2
JARDIN IMPERIAL | Orden de Compra | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T10 GABINETES CONTRA INCENDIOS | Materiales |  | 2023-01-13 | 0
FIORINO | seguimiento personal | Natalia Ospina Herrera | T2 Prolongaciones electricas piso 1-18 | Mano de obra |  | 2023-01-14 | 0
FLORENCIA | URB Req. Gasodomesticos, lavaplatos, griferias etc. zona social piso 9 | Abimael Eduardo Padilla gomez | Capinteria-mesones z. social piso 9 | Materiales |  | 2023-01-14 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Ajuste estándar estructura | DAVID RICARDO TARQUINO HORTUA | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Materiales |  | 2023-01-14 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Ajuste estándar estructura | Tatiana | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Materiales |  | 2023-01-14 | 0
FIRENZE | Seguimiento de llegada de puertas de fase 2 | LEVI JAFED HENRIQUEZ PEÑA | T7 PUERTAS ACCESO | Materiales |  | 2023-01-15 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Equipos se encuentran en proyecto Lyon | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 EXCAVACIÓN MECANICA | Equipos |  | 2023-01-16 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA DE PERSONAL A OBRA | Edward Camilo Urrego Aguilera | T2 MAMPOSTERIA ANTEPECHOS PUNTO FIJO | Mano de obra |  | 2023-01-16 | 0
EL COUNTRY - MASAI | REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE URBANISMO | Kelly del Pilar Cristancho | Instalacion de lozeta T4 | Materiales |  | 2023-01-16 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T15 ASEO | Contratos |  | 2023-01-16 | 0
JARDIN IMPERIAL | solicitar rein 67 lavaplatos | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 APARATOS SANITARIOS | Materiales |  | 2023-01-16 | 1
MILAN | Legalización contrato red de refrigeración | Nelson Miguel Martínez Rey | T1 Red Refrigeración Piso 1 al 18 | Contratos |  | 2023-01-16 | 0
CIUDAD DEL PARQUE SALAMANCA | Llegada de puertas internas en madera T10-T11-T12 | Carlos Arturo Ferrer Amador | T-10 PUERTAS INTERNAS PISO 5-1 | Materiales |  | 2023-01-16 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | JESUS EDUARDO DURAN SANCHEZ | T8 GRANIPLAST PATIOS | Materiales |  | 2023-01-17 | 1
PUERTA DORADA EL LAGO | suministro de material | John Jairo Trinidad Velasquez | T5 Puertas alcoba ppalybaño auxiliar | Materiales |  | 2023-01-17 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | aprobacion o1 de hierro de cimentación grua t13 | Yenifer Yasmin Noguera Ortega | T13-12-11 Cimentacion torre grua | Materiales |  | 2023-01-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | mantenimiento | Jonathan Camilo Fuentes | T3 Estuco Aptos Piso 11-1 | Equipos |  | 2023-01-17 | 0
SAONA | NO SE TIENE CONTRATISTA | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC Afinado -Nivelacionypendientado N+3,50, N+12,10, N+16,40 | Contratos |  | 2023-01-18 | 0
DIMARO | T1 Job Contrato estuco y pintura | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 1ra mano pintura piso 1-10 | Contratos |  | 2023-01-18 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Ajustar el caso para que todas las torres queden con Orlando Galvis | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T37-38 Pintura FachadaFrontal | Contratos |  | 2023-01-18 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento | (NO VALIDO) (NO USAR) | T14 PROLON SANITARIASyLLUVIAS | Materiales |  | 2023-01-19 | 0
DIMARO | T1 Job Contrato pisos y enchapes | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Mortero piso 1-10 | Contratos |  | 2023-01-19 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Definir equipos de dotación | Doriam Mayreth Sanchez | ED COM- Dotacion Gimnasio | Diseños |  | 2023-01-20 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Reparación fuga | (NO VALIDO) (NO USAR) | TANQUE INST EQUIPOS BOMBEO | Otra |  | 2023-01-20 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de material hidrosanitario port2 | Leydy Diana M Torres Jimenes | Puntos hidraulicos Porteria-Recepcion 2 | Materiales |  | 2023-01-20 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | ED PARQ LAVADO E IMPERM FACHADA | Contratos |  | 2023-01-21 | 0
FLORENCIA | T4 Montar orden de compra desagues PVC | Carlos Arturo Ferrer Amador | T3 Desagues cimentación | Materiales |  | 2023-01-21 | 1
FLORENCIA | T5 Montar orden de compra Gabinetes contra incendio | Carlos Arturo Ferrer Amador | T5 Gabinetes contra incendios piso 1-12 | Materiales |  | 2023-01-21 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada de ventanas T2 | Arles Javier Rojas Gutierrez | T2 VENTANAS FACHADA | Materiales |  | 2023-01-23 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Consulta sobre el equipo de ascensores para cerrar diseños | ROBERTO RICARDO ROZO CIFUENTES | T1 ENTREGA FOSO ASCENSOR | Equipos |  | 2023-01-23 | 4
LA VEGA DE SAN ROQUE | Revision contrato dir obra | Paula Pinto Marin | Urb siembra zonas verdes | Contratos |  | 2023-01-24 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud materiales | Arles Javier Rojas Gutierrez | T3 PROLON CIMEN HIDRAULICAS | Materiales |  | 2023-01-24 | 1
CADIZ | inicio de actividad a destiempo | Miguel Felipe Alarcon Medina | T4 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Otra |  | 2023-01-24 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | LLEGADA DE RELLENO | Eddinson Javier Rueda | T-9 DESAGUES | Materiales |  | 2023-01-24 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Falte de material de relleno en obra | John Alfredo Ceron Castro | T1 RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECCIONADO | Materiales |  | 2023-01-24 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Impermeabilizacion y cargue P2 SC | David Esteban Yate Bastidas | T1 IMPERMEABILIZACION PISO PATIOS INTERIORES | Materiales |  | 2023-01-24 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - Llegada de caero Paz deñ Rio pendiente | Mauricio Ortiz Aya | T9 Muro placa piso 1-2-3 | Materiales |  | 2023-01-25 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T4 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos |  | 2023-01-25 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de acero | Neil Fernando Barrios Molina | Portería 1 - Club House Estructura | Materiales |  | 2023-01-25 | 0
DIMARO | T3 JOB Contrato cim-estruc | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T3 Armado y fundida zapatas y vigas cimentacion | Contratos |  | 2023-01-25 | 0
PARMA | CARPINTERIA ALUMINIO TORRE 1-2 | Kevin Cardona Marmol | T2 Ventanas Fachada Principal | Contratos |  | 2023-01-26 | 3
BELATERRA AQUARIS | Llegada de material | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T6 Enchape baños aux piso 1-12 | Materiales |  | 2023-01-26 | 1
FIORINO | LEGALIZACON CONTRATO DE PINTURA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Pintura foso ascensor | Contratos |  | 2023-01-27 | 2
FLORENCIA | URB Montar orden de comopra Gasodomesticos, lavaplatos, griferias etc. zona social piso 9 | Carlos Arturo Ferrer Amador | Capinteria-mesones z. social piso 9 | Materiales |  | 2023-01-28 | 0
LA PLAZUELA | Seguimiento llegada material barandas T1 | Jairo Jahir Vargas Romero | T1 Barandasypasamanos pto fijo | Materiales |  | 2023-01-28 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | OG Puerta Cortafuego T6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Inst. Ptas Cortafuego 1-12 | Materiales |  | 2023-01-28 | 0
BAIKAL | energización parqueadero | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | TP Red electrica definitiva foso asc | Otra |  | 2023-01-30 | 2
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | Lucy Hortencia Avila Romero | T2 GABINETES RCI | Materiales |  | 2023-01-30 | 0
CADIZ | Legalización de contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T4 ASEO | Contratos |  | 2023-01-30 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | ENVIO DE ACTA DE INICIO A CONTRATISTA | John Jairo Trinidad Velasquez | T6 Barandas | Contratos |  | 2023-01-30 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | NO HAY CONTRATO | Andres Felipe Miranda Ramos | T-9 PLACA ANTEPISO | Contratos |  | 2023-01-30 | 0
PRUEBA CARTAGENA | mantenimiento | Jonathan Camilo Fuentes | T2 Mesón Inoxidable de la Isla P11-1 | Equipos |  | 2023-01-30 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Ajuste a los diseños estructurales de la torre 1 | John Alfredo Ceron Castro | T1 LAVADO ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-22 | Diseños |  | 2023-01-30 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Cargue piso 2 SC | David Esteban Yate Bastidas | CUB ZC - Imermeabilizacion cubierta - maquinasyescaleras | Mano de obra |  | 2023-01-30 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8- Llegada de ascensor | Mauricio Ortiz Aya | T8 Llegada de ascensor a obra | Equipos |  | 2023-01-31 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Material para diseño de mezclas | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERÍA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-01-31 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Montar OG materiales filtro francés | Andres Felipe Garzon Obando | SOTANO PLZ2 E1 - FILTROS FRANCES E INST HIDROSANITARIAS CONTRAPISO | Materiales |  | 2023-01-31 | 4
PUERTA DORADA EL LAGO | CONTRATISTA | John Jairo Trinidad Velasquez | T4 Impermeabilizacióin Cubierta | Mano de obra |  | 2023-01-31 | 1
PUERTA DORADA EL LAGO | suministro de material | John Jairo Trinidad Velasquez | T5 Puertas - ClosetyMuebles de cocina (Kit de acbados) | Materiales |  | 2023-01-31 | 0
FLORENCIA | T5 Llegada Consumibles placa de ante piso | Carlos Arturo Ferrer Amador | T5 Armadoyfundida placa antepiso cimentación | Materiales |  | 2023-01-31 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Asignar precio de materiales de arrastre y de bloque | Neil Fernando Barrios Molina | T1-T2 Mamposteria de fachada P1-P5 | Otra |  | 2023-01-31 | 0
DIMARO | Elaboración Contrato estuco y pintura interna y fachada portería + demarcación | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Estuco y 1ra mano pintura Porteria | Contratos |  | 2023-01-31 | 0
DIMARO | T3 JOB Contrato cim-estruc | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T3 Excavacion cimentacion | Contratos |  | 2023-01-31 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Solicitud enchapes porteria | Valentina Sanchez Mantilla | PORT Enchapes piso y baño porteria | Materiales |  | 2023-01-31 | 3
FIORINO | ADJUDICAR CONTRATO | Julio Cesar Ruiz Diaz | Instalacion Carpinteria de Aluminio Porteria- Recepcion | Contratos |  | 2023-01-31 | 1
JARDIN IMPERIAL | Solicitar andamios | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 FRISO PATIOS PISO 1 AL 11 | Equipos |  | 2023-02-01 | 0
LOTE MADERO | Ingreso de personal | Daniel Enrique Guerrero Ruiz | Andenes perimetrales via 8-1 zona verde MZ7 MZ10 CES 10 | Mano de obra |  | 2023-02-01 | 0
DIMARO | PARQ Elaboración contrato tope llantas | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Armado y fundida tope llantas PARQ | Contratos |  | 2023-02-01 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA A OBRA | Víctor Manuel Diaz Laverde | AZV ET1 Fundida andenes | Materiales |  | 2023-02-01 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato estructura PH | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PH Cimentacion: ciclopeo y zapatas + vigas de amarre | Contratos |  | 2023-02-01 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA DE PUERTAS Y MARCOS T14 Y 15 A OBRA | Leydy Diana M Torres Jimenes | T14 Ptas int. wc | Materiales |  | 2023-02-02 | 2
COUNTRY WOODS | Llegada de formaleta para parqueadero | Jennifer Sierra Cabeza | PARQ Muros de contencion Modulo 1 S1 | Materiales |  | 2023-02-02 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA MATERIAL | Víctor Manuel Diaz Laverde | ZD ET1 Armadoyplaca | Materiales |  | 2023-02-02 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega Cant FCA | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 ESTUCO | Contratos |  | 2023-02-03 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | envio de minuta a contratista portón portería 2 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Inst Porton Principal | Contratos |  | 2023-02-03 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | envio de cantidades a compras para licitacion aluminio porteria 2 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Instalacion ventanas Porteria- Recepcion | Contratos |  | 2023-02-03 | 2
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION DE CONTRATOS | Matthew David Hernandez Posada | T11 PISOS CERAMICA - PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-02-03 | 2
SAONA | No se ha definido contratista | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC mortero escalerasypunto fijo | Contratos |  | 2023-02-04 | 8
LYON CIUDAD LA SALLE | Seguimiento anticipos de ladrillo | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Otra |  | 2023-02-04 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento | (NO VALIDO) (NO USAR) | T14 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Materiales |  | 2023-02-04 | 2
DIMARO | T2 llegada formaleta de muros | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Armado y fundida placa antepiso | Equipos |  | 2023-02-06 | 2
CADIZ | Solicitud del contrato | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T3 IMPERM CUB | Contratos |  | 2023-02-06 | 0
CADIZ | Falta firma de contratista | William Andres Sanjuan Dueñas | T5 IMPERM CUB | Contratos |  | 2023-02-06 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | terminacion del muro pantalla | Ana Milena Gallo Sanabria | T1 EXCAVACIÓN MECANICA | Otra |  | 2023-02-06 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizcion contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | PS T1-T2 ET1 Impermeabilizacion | Contratos |  | 2023-02-06 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA NOMENCLATURA T1 | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T1 INST. NOMENCLATURA APTOS TORRE | Materiales |  | 2023-02-06 | 1
EL JARDIN LAUREL | Llegada pisos y enchapes T1 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1 Inst. Pisos P 11-1 | Materiales |  | 2023-02-06 | 0
JARDIN IMPERIAL | INFORMAR LLEGA DE MATERIALES ENCHAPES | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T10 ENCH COC-BÑ PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-02-06 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | llegada personal AMV | (NO VALIDO) (NO USAR) | T3 ASCENSOR | Mano de obra |  | 2023-02-06 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T4 MONTANTEyPRUEBAS RCI | Materiales |  | 2023-02-06 | 2
LA VEGA DE SAN ROQUE | Aprobacion comite de compras contrato carp aluminio E2 | Edwin Martinez Garcia | T37-38 VentaneríaAlcobasFrontal P1 a P5 | Contratos |  | 2023-02-07 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | T8 -Envío planos aprobados Challenger para fabricación carp madera | Yorleynis Montejo Ruiz | T8 Marco, puertaycerradura acceso principal apartamento | Otra |  | 2023-02-07 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | inspección de ganchos | ANGIE LORENA ROZO CASTRO | T8 GRANIPLAST PATIOS | Seguridad y Espacio |  | 2023-02-07 | 2
CADIZ | Legalización contratos | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 ASEO PF | Contratos |  | 2023-02-07 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | ESPERA A PROVEEDOR DE ENERGÍA (AIR-E) | John Jairo Trinidad Velasquez | T2 Inst. medidores Electricos | Otra |  | 2023-02-07 | 1
JARDIN IMPERIAL | DESCAPOTE | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 Excavación Cimentación | Mano de obra |  | 2023-02-07 | 0
JARDIN IMPERIAL | PRUEBAS DE CARGA Y CONTINUIDAD | Matthew David Hernandez Posada | T8 Excavación Cimentación | Contratos |  | 2023-02-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de PVC para piscina | Neil Fernando Barrios Molina | Piscinas Cimentación y estructura | Materiales |  | 2023-02-08 | 0
DIMARO | T1 Req Andamios para resane de fachada | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Resanes fachada estructura 1-10 | Equipos |  | 2023-02-08 | 0
CADIZ | Legalización de contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T4 IMPERM FACHADA | Contratos |  | 2023-02-08 | 0
BELATERRA VENTUS | Llegada de material (suministro contratista) | (NO VALIDO) (NO USAR) | T3 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales |  | 2023-02-09 | 5
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Eduard Andres Quinayas Beltran | T1 Granipast fachada pricipal | Contratos |  | 2023-02-09 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de hierro cimentacion tg t13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13-12-11 Cimentacion torre grua | Materiales |  | 2023-02-10 | 1
PASEO DE SEVILLA | Llegada de enchape restante a obra | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T-6 ENCHAPE PISOyMURO BAÑOS PISO 1-4 | Materiales |  | 2023-02-10 | 0
DIMARO | T2 Req.acero ajuste escaleras | Sebastian Sierra Canchila | T2 Escaleras 1-10 | Materiales |  | 2023-02-10 | 0
BELATERRA VENTUS | Llegada de material | Wilson Fernando Castañeda López | T5 Enchape baños piso 1-12 | Materiales |  | 2023-02-10 | 3
MIRAFLORES DEL VALLE | llegada de hierro ciment cerramiento f4 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | F4 Cimentacion cerramiento perimetral | Materiales |  | 2023-02-11 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T15 PRUEBAS SANITARIASyLLUVIAS | Materiales |  | 2023-02-13 | 0
JARDIN IMPERIAL | Definir especificaciones Gabinetes RCI | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 GABINETES CONTRA INCENDIOS | Materiales |  | 2023-02-13 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Reunión con EYR para mejorar avance de obra | Juan Alberto Gutierrez Forero | P.SOTANOS S2 - Construccion cajas y sifones | Mano de obra |  | 2023-02-13 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | FOSO SIN ACABADOS | Luis Fernando Zuñiga | T6 ASCENSOR | Seguridad y Espacio |  | 2023-02-13 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud de contrato | Julian Pedreros Castellanos | TANQUE CUARTO DE BOMBAS | Contratos |  | 2023-02-14 | 0
CADIZ | Legalizacion contrato estacion provisional bombeo | William Andres Sanjuan Dueñas | E1 RED DE GAS | Contratos |  | 2023-02-14 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato de Aseo Torre 2 y 3 | Israel de Jesus Funez | T2 Primera Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2023-02-14 | 0
SAONA | NO SE TIENE CONTRATISTA | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC Afinado -Nivelacionypendientado N+3,50, N+12,10, N+16,40 | Contratos |  | 2023-02-14 | 1
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato imp cubiertas E4 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T27-28 Cubierta-Impermeab | Contratos |  | 2023-02-15 | 0
JARDIN IMPERIAL | Contrato cimentación y estructura - Elaboración | Matthew David Hernandez Posada | T8 Descabece de Pilotes Cimentación | Contratos |  | 2023-02-15 | 0
JARDIN IMPERIAL | Contrato cimentación y estructura - Elaboración | Matthew David Hernandez Posada | T9 Descabece de Pilotes Cimentación | Contratos |  | 2023-02-15 | 0
CADIZ | Solicitud contrato instalación puertas de baño | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T2 PUERTA BAÑO | Contratos |  | 2023-02-15 | 0
DIMARO | T1 Elaboracion Contrato estuco y pintura | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 1ra mano pintura piso 1-10 | Contratos |  | 2023-02-15 | 2
DIMARO | T2 Montar orden de compra acero ajuste escaleras | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Escaleras 1-10 | Materiales |  | 2023-02-15 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | No tiene contrato | Carlos Alberto Quiroz Torres | T-7 PRIMERA LAVADA PISOS 8-7-6-5 | Contratos |  | 2023-02-15 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Gestionar anticipo con proveedor | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERÍA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-02-15 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato Cimentación y Estructura T1,T2 y T3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 ARMADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIM | Contratos |  | 2023-02-16 | 1
PEÑON DE ALICANTE | tramitar requerimiento agregados | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 SOLADO VIGAS CIM | Materiales |  | 2023-02-16 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización Contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 EXCAVACCION VIGAS CIM | Contratos |  | 2023-02-16 | 1
PROVENZA PRESTIGE | Contratacion de contratistas (Cantidades) | Eduard Andres Ayala Gongora | T3 Enchape sobre muroypiso baños piso 2 a 17 | Contratos |  | 2023-02-16 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Contrato Cimentación y Estructura Torre 1 | Kevin Cardona Marmol | T1 EXCAVACION CIMENTACION | Contratos |  | 2023-02-16 | 0
PARMA | Contrato instalaciones eléctricas torre y urbanismo | Kevin Cardona Marmol | T3 Aparatos Eléctricos Aptos Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-02-16 | 4
COUNTRY WOODS | Armar contrato provisional eléctrico | Paula Galvis | Urbanismo provisionales de obra | Contratos |  | 2023-02-16 | 0
DIMARO | T1 Llegada andamios para mamp y friso fachada | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Friso fachada principal | Equipos |  | 2023-02-16 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | LLEGADA MATERIAL FALTANTE | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-9 DESAGUES | Materiales |  | 2023-02-17 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEVANTAMIENTO PILOTAJE | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 Excavación Cimentación | Mano de obra |  | 2023-02-17 | 0
JARDIN IMPERIAL | Montar OG puertas cortafuego | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T10 PUERTAS CORTAFUEGO PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-02-17 | 0
SAONA | NO SE HA DEFINIDO CONTRATISTA | (NO VALIDO) (NO USAR) | Instalación Reja Metálica- Torre 1yMC | Contratos |  | 2023-02-17 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | creacion de adicional metalica en el sistema cerramiento f4 | Jaime Humberto Velasco Landazabal | F4 Cimentacion cerramiento perimetral | Contratos |  | 2023-02-17 | 0
DIMARO | JOB Elaboración Contrato Drywall zona social | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Estructura y laminado drywall Porteria | Contratos |  | 2023-02-18 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | PEDIDO DE ACERO CIMENTACION PLAZOLETA 3 | Erika Solangy Muñoz Boada | EXCAVACION MECANICA S2 E1 - Z2 - T1 | Materiales |  | 2023-02-20 | 0
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Pendiente de pto | Israel de Jesus Funez | V6-1 BORDILLOS | Diseños |  | 2023-02-20 | 1
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | No se ha liberado por parte de presupuestos para contratación. | Edinson Dannylo Otero rojas | V6-1 RELLENO COMPACTADO | Otra |  | 2023-02-20 | 3
PARMA | Llegada de acero tanque cimentación y muros | Sismary Babilonia Medrano | Cimentación Tanque | Materiales |  | 2023-02-20 | 0
PUNTALTA ALTOFARO | Anclaje y telescopaje | Adriana Patricia Sara Paez | T4 IZAJE TORRE GRUA 1 | Equipos |  | 2023-02-20 | 0
CADIZ | Confirmacion gerencia para contratar | William Andres Sanjuan Dueñas | INST DE CANCHAS | Otra |  | 2023-02-20 | 0
DIMARO | Elaboracion contrato pisos y enchapes zona social | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Mortero interno y cubierta Porteria | Contratos |  | 2023-02-21 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE CONTRATACION | Andres Felipe Miranda Ramos | T7 ESTUCOyCARACOLEADO APTOS | Contratos |  | 2023-02-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | Contrato cimentación y estructura - Enviar a contratistas | Matthew David Hernandez Posada | T9 Descabece de Pilotes Cimentación | Contratos |  | 2023-02-21 | 0
SAONA | NO SE TIENE CONTRATISTA | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC Enchape en madera SAUNA | Contratos |  | 2023-02-21 | 1
JARDIN IMPERIAL | Contrato cimentación y estructura - Enviar a contratistas | Matthew David Hernandez Posada | T7 Descabece de Pilotes Cimentación | Contratos |  | 2023-02-21 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8 - Acta de vanos puerta Cortafuego | Yorleynis Montejo Ruiz | T8 Puerta Cortafuego | Otra |  | 2023-02-21 | 2
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- llega de formaleta de muros | Mauricio Ortiz Aya | T9 Muro placa piso 1-2-3 | Equipos |  | 2023-02-21 | 1
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato carp aluminio E2 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T37-38 VentaneríaAlcobasFrontal P1 a P5 | Contratos |  | 2023-02-21 | 1
COUNTRY WOODS | Armar ring contrato estructura T1 | Paula Galvis | T1 Solado cimentacion | Contratos |  | 2023-02-22 | 0
PUNTALTA ALTOFARO | Definir tonos de madera para licitación en Marzo 2023 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | T4 PUERTAS ACCESO PISO 21-1 | Contratos |  | 2023-02-22 | 1
CADIZ | Solicitud contrato nomenclatura | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T2 NOMENCLATURA | Contratos |  | 2023-02-22 | 0
DIMARO | Seg. Adjudicación y legalización contrato Red de Refrigeración | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Red de refrigeración Porteria | Contratos |  | 2023-02-22 | 1
LOTE MADERO | SOLICITAR INSTALACIÓN DE JUEGOS | Daniel Enrique Guerrero Ruiz | E1 EQUIP. JUEGOS INFANTILES | Contratos |  | 2023-02-22 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Construccion pozo para sacar el agua de los sotanos | Orlando Santamaria Garcia | Plaz-3 Lamparas sotano | Otra |  | 2023-02-22 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- llegadad e formaleta de placa | Mauricio Ortiz Aya | T9 Muro placa piso 1-2-3 | Equipos |  | 2023-02-23 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Contratar puerta planta de emergencia | Kevin Cardona Marmol | Inst Puerta cortafuegos Planta de Emergencia | Contratos |  | 2023-02-23 | 3
TERRAZA DE MIRAFLORES | cierre de negocio con el contratista de mamposteria | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T13 Mamposteria piso 1-2-3-4 | Contratos |  | 2023-02-23 | 0
BELATERRA AQUARIS | Llegada de material | Juan Manuel Gonzalez Camacho | PORT F1 Pisosyenchapes- Port-Recepcion-Admon | Materiales |  | 2023-02-23 | 4
EL COUNTRY - MASAI |  | Paula Galvis | Cerramiento de cancha tenis | Materiales |  | 2023-09-18 | 0
JARDIN IMPERIAL | ACTA DE VANOS | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T10 BARANDAS BALCONES | Materiales |  | 2023-02-24 | 1
PRUEBA CARTAGENA | llegada de material | Jonathan Camilo Fuentes | Alumbrado Público bulevar | Materiales |  | 2023-02-24 | 4
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA MATERIAL | Víctor Manuel Diaz Laverde | PS NIÑOS ET1 Enchapeygravilla | Materiales |  | 2023-02-24 | 2
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Solicitar materiales para Salón Social | Luis Fernando Yanez Villadiego | ACABADOS SALON SOCIAL | Materiales |  | 2023-02-24 | 0
DIMARO | T2 Llegada material contra incendio cimentación | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Inst hidrahulicas y contra incendio placa antepiso | Materiales |  | 2023-02-25 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Listado de detalles arquitectonicos (incluye matriz de acabado y piscinas) | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PORTERIA 1 - Inst. carpinteria metalica y madera | Diseños |  | 2023-02-25 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de acero para parrillas de muro | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MUROS Y PLACAS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-02-27 | 0
DIMARO | T1 Llegada andamios para mamp y friso fachada | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Mamposteria buitrones Fachada | Equipos |  | 2023-02-27 | 0
LOTE MADERO | GESTIONAR MUDANZA DE CAMPAMENTO BARI- SALAMANCA | Dany Fabian Jerez | Moviliario Urbano PC 3 L SIERRA | Otra |  | 2023-02-27 | 0
FLORENCIA | T4 Llegada gabinetes contra incendio | Carlos Arturo Ferrer Amador | T4 Montante hidraulica | Materiales |  | 2023-02-28 | 0
NAPOLI | Elaboración y legalización contrato inst ascensores | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T11 Acta Entrega Foso Ascensor | Contratos |  | 2023-02-28 | 0
DIMARO | T2 Llegada acero muro-placa piso 6 al 10 | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Muro-placa piso 1-10 | Materiales |  | 2023-02-28 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE CONTRATACION | Andres Felipe Miranda Ramos | T8 GRANIPLAST FACHADA | Contratos |  | 2023-02-28 | 1
CADIZ | Llegada Lavaderos T1 y T5 | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T1 LAVADEROS | Materiales |  | 2023-02-28 | 0
SAONA | Adjudicar Contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | MC Puertas en vidrio templadoyventaneria externa e interna club house | Contratos |  | 2023-02-28 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Llegada de acero Piscina | Juan Camilo Dominguez Acuña | Armado y fundida estructura Piscinas | Materiales |  | 2023-02-28 | 1
PASEO DE SEVILLA | Contrato Legalización | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-6 PINTURA FOSOS ASCENSOR | Contratos |  | 2023-02-28 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - Llegada de enchape TABLETA ETRUSCA 7 X 25 MOCCA | Mauricio Ortiz Aya | T8 Piso punto fijo piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-02-28 | 0
EL COUNTRY - MASAI | ENVIO DE MINUTA A CONTRATISTA DOMO CUBIERTA ESCALERA JUNTO A T3 | Paula Galvis | instalacion de cubierta liviana | Contratos |  | 2023-02-28 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Leg contrato mamp y friso T6 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T6 Mamposteria interna P1-P16 | Contratos |  | 2023-02-28 | 3
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Eduard Andres Quinayas Beltran | T2 Estucoy1ra mano baños aux- pisos 1-12 | Contratos |  | 2023-03-01 | 2
EL JARDIN LAUREL | Palomeras de T3 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3 Armadoyfundida Placa Flotante Cimentación | Seguridad y Espacio |  | 2023-03-01 | 1
CIUDAD DEL PARQUE BARI | Llegada de enchape | Neil Fernando Barrios Molina | T-1 PISOS APTOS P5-P1 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
DIMARO | T2 Llegada prolongaciones hidrosanitarias, bajantes, etc. | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Desacolgado sanitario piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
DIMARO | T2 Llegada mamposteria y friso | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Mamposteria Fachada piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
DIMARO | T2 Req. mamposteria y friso | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T2 Mamposteria Fachada piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-01 | 0
LOTE MADERO | LEGALIZAR INSTALACIÓN DE JUEGOS | Duvan Jose Rosales Ordoñez | E1 EQUIP. JUEGOS INFANTILES | Contratos |  | 2023-03-01 | 0
LOTE MADERO | LEGALIZAR APROBACION POR PARTE DE CPC PRESUPUESTO | Carlos Alfredo Rodriguez Salgado | Movim de tierra via 8-1 y conform de taludes | Contratos |  | 2023-03-01 | 0
NAPOLI | T10-T11 Job impermeabilización cubiertas | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Impermeabilización Cubierta | Contratos |  | 2023-03-01 | 1
PUERTA DORADA ARRECIFE | Legalización de contrato | Elkin Fabian Diaz Amaya | E-3 Estructura subestación | Contratos |  | 2023-03-01 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Diseño de mamposteria | Luis Alejandro Garzon | CH Mampostería | Diseños |  | 2023-03-01 | 0
PEÑON DE ALICANTE | ingresos de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 RELLENOS VIGAS DE CIM | Mano de obra |  | 2023-03-02 | 1
PROVENZA PRESTIGE | Movimiento de acero para enchapar | Angela Milena Bonilla Rivera | Z.Aire Libre- Inst. Adoquinesyenchapes | Seguridad y Espacio |  | 2023-03-02 | 0
FIORINO | Legalización de contrato sistema liviano T1 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Estructura Dry wall Cielo piso 1-17 | Contratos |  | 2023-03-02 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de torre grua a obra para t13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13-12-11 Cimentacion torre grua | Equipos |  | 2023-03-02 | 1
CADIZ | Legalización contrato - CCR ECOM - CARPINTERIA MADERA | William Andres Sanjuan Dueñas | ED COMUNAL CARP MADERA | Contratos |  | 2023-03-03 | 7
EL JARDIN CAMELIA | Llegada de acero escaleras | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Armado y fundida escaleras Piso 1 al 11 | Materiales |  | 2023-03-03 | 0
EL JARDIN ORQUIDEA | Entrega de Foso ascensor torre 3 | Camilo Andres Padilla Ospino | T3 Acta Entrega Foso Ascensor | Mano de obra |  | 2023-03-03 | 0
PEÑON DE ALICANTE | revision codigo concreto pobre | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 SOLADO VIGAS CIM | Materiales |  | 2023-03-03 | 1
FLORENCIA | URB Llegada Gasodomesticos, lavaplatos, griferias etc. zona social piso 9 | Carlos Arturo Ferrer Amador | Capinteria-mesones z. social piso 9 | Materiales |  | 2023-03-04 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA MATERIAL RANURADO T6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Ptos hidraulicos en estruct p1-12 | Materiales |  | 2023-03-04 | 1
PUERTA DORADA ARRECIFE | NO HAY CONTRATO | Elkin Fabian Diaz Amaya | E-3 Estructura subestación | Contratos |  | 2023-03-06 | 0
BELATERRA AREIA | Contrato formaleta losa | Julio Cesar Ruiz Diaz | PARQ MOD1 Losa maciza y vigas desolgadas | Contratos |  | 2023-03-06 | 4
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Conciliación de cantidades con el contratista | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | P.SOTANOS - EXCAVACION SOTANO 1 | Contratos |  | 2023-03-06 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T16 DRYWALL | Contratos |  | 2023-03-06 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Entrega Cant FCA | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 PUERTAS CORTAFUEGO | Contratos |  | 2023-03-07 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar contrato de mampostería piso 1,2,3,4 de T10 | Katherine Fabrega | T 10 Mamposteria piso 1-2-3-4 | Contratos |  | 2023-03-07 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar contrato carpintería en aluminio T10 | Katherine Fabrega | T 10 Vent fachada princiapal | Contratos |  | 2023-03-07 | 0
CADIZ | Llegada de material por parte de AINCOM | Miguel Felipe Alarcon Medina | T2 PUERTAS PPAL | Materiales |  | 2023-03-07 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8- Contrato Policarbonatos cubierta | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 PtayVentanas Metal C Maquinasysalida Cubierta | Contratos |  | 2023-03-07 | 2
PASEO DE SEVILLA | Contrato | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-6 LAVADO FACHADA | Contratos |  | 2023-03-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | Inicio de obra | Contratos | 2023-04-14 | 2023-03-08 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA DE PERSONAL A OBRA | Edward Camilo Urrego Aguilera | T2 RED GAS | Mano de obra |  | 2023-03-08 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Convenio calentador con VANTI | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 PROLONGACIONES GAS PISO 1 al 17 | Otra |  | 2023-03-08 | 6
PRUEBA CARTAGENA | montar requerimiento | Monica Salazar Espinosa | T3 Llegada Ascensores a Obra | Materiales |  | 2023-03-08 | 0
SAONA | NO SE TIENE CONTRATISTA | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC Enchape Turco | Contratos |  | 2023-03-08 | 5
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Entrega Caracterización de materiales de acuerdo a diseño | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 23-24 ESTRUCTURA PAVIMENTO | Diseños |  | 2023-03-08 | 0
DIMARO | T3 Llegada acero cimentación estructura | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T3 Armado y fundida zapatas y vigas cimentacion | Materiales |  | 2023-03-08 | 1
LOTE MADERO | LLEGADA DE MATERIAL PARA CESION 18 | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Ciclo Ruta Estructura PC18 | Materiales |  | 2023-03-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR CIMENTACION SUPERF T35,T36,T37,T38,T39 | Katherine Fabrega | T27-T28-T29-T30 Fundida de vigas y dados | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR ESTRUCTURA T35,T36,T37,T38,T39 | Katherine Fabrega | T27-T28-T29-T30 Muros P1-P5 | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR DESAGUES SANITARIOS T31,T32,T33,T34 | Katherine Fabrega | T32-T33-T34 Prolong. sanitarias e hidraulicas (Mamp) P1-P5 | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
DIMARO | URB Seg. Leagilizacion contrato eléctrico proyecto | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Inst. Transformador Sub. Electrica 1 | Contratos |  | 2023-03-09 | 1
DIMARO | T3 Elaboración contrato cim y estructura | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Descabece de pilotes | Contratos |  | 2023-03-09 | 1
DIMARO | T4 job contrato cimentación y estructura | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T4 Descabece de pilotes | Contratos |  | 2023-03-09 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | R-ING-67 PVC embebido para estructura | Michelina Angelone Gutierrez | T1 PTOS HIDROSANITARIOS PISO 1-2-3 | Materiales |  | 2023-03-09 | 1
JARDIN IMPERIAL | CARTILLAS ACERO PISO 1 AL 4 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-03-09 | 3
PEÑON DE ALICANTE | revision codigo concreto pobre | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 SOLADO VIGAS CIM | Materiales |  | 2023-03-09 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | PORT F1 Drywall cielos Porteria- Port-Recepcion-Admon | Contratos |  | 2023-03-09 | 4
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T3 MONTANTE DE GAS | Materiales |  | 2023-03-09 | 3
LA VEGA DE SAN ROQUE | Legalizar contrato carp madera E4 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T27-28 Puerta Baño P1 a P5 | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR ACTA DE VANOS | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11 BARANDAS BALCONES | Materiales |  | 2023-03-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | DEFINIR PROVEEDOR ALQUILER FORMALETA | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 MUROS PTA ASCENSOR | Equipos |  | 2023-03-10 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T5 ENCHAPE PATIOS | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T5 GRANIPLAST CUBIERTA | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T5 GRANIPLAST PATIOS | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T5 IMPERM FACHADA | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T6 ESTUCO | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T7 ENCHAPE | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T7 GRANIPLAST CUBIERTA | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Datos para creación de minutas | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T7 GRANIPLAST PATIOS | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Pases para montante de gas | Julian Pedreros Castellanos | T-2 Montante gas | Contratos |  | 2023-03-10 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 SOLADO VIGAS CIM | Materiales |  | 2023-03-11 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | CARP. MADE. PORTERIA | Materiales |  | 2024-01-18 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud contrato hidráulico | Arles Javier Rojas Gutierrez | SS2 ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-03-13 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Solicitud de contrato | Carlos Alberto Quiroz Torres | T-8 PTA PROVISIONAL PISOS 1-2-3-4 | Contratos |  | 2023-03-13 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Contrato | Carlos Alberto Quiroz Torres | T-9 PTA PROVISIONAL PISOS 5-6-7-8 | Contratos |  | 2023-03-13 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | Legalizacion de Contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 Estructura Metálica de cubierta | Contratos |  | 2023-03-13 | 0
BAIKAL | aprobación formaleta t2 | Julio Cesar Ruiz Diaz | Modulacion en sitio | Equipos |  | 2023-03-13 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de Alta Gerencia | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 16-23 RED GAS | Otra |  | 2023-03-13 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de Alta Gerencia | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 24-32 INST BORDILLO | Otra |  | 2023-03-13 | 2
CIUDAD JARDIN - URBANISMO | Liberación de pto | Edinson Dannylo Otero rojas | CICLOPEO BOX COULVERT TRAMO 2-1 | Otra |  | 2023-03-13 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Elaboración Contrato Instalación de Mesones | Israel de Jesus Funez | T5 Mesón Inoxidable de la Isla P11-1 | Contratos |  | 2023-03-13 | 0
FIORINO | Pedido mampostería interna para T2 | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | T2 Mamposteria sucia piso 1-18 | Materiales |  | 2023-03-13 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - Anticipo bloque Santa fe | Mauricio Ortiz Aya | T9 Mamposteria piso 1-2-3 | Materiales |  | 2023-03-14 | 3
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Definicion contrato superboard buitrones fachada | Edwin Martinez Garcia | T1 superboard buitrones vacios internos | Contratos |  | 2023-03-14 | 1
MIRAFLORES DEL VALLE | Llegada de puertas Cortafuego T8 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T8 Inst. Ptas Cortafuego 1-12 | Materiales |  | 2023-03-15 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Julio Cesar Ruiz Diaz | T4 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Contratos |  | 2023-03-15 | 0
PASEO DE SEVILLA | Arribo de medidores a la obra | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T-4 INSTALACIÓN MEDIDORES AGUA T4 | Materiales |  | 2023-03-15 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizcion contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | T1 CUBIERTAS DE POLICARBONATO | Contratos |  | 2023-03-15 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | Llegada de saldo sanitarios | Mauricio Ortiz Aya | T8 Aparatos Sanitarios, CocinayKIT (Baños, CocinayBBQ) | Materiales |  | 2023-03-15 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | LLegada de acero a la obra | Erika Solangy Muñoz Boada | PLACA ENTREPISO S1 E1 - PLAZOLETA 4 | Materiales |  | 2023-03-15 | 0
JARDIN IMPERIAL | ENVÍO CONTRATO AL CONTRATISTA | Matthew David Hernandez Posada | T10 LAMINAyLIJADO DRY WALL PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-03-15 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Contrato instalaciones hidr - sant. torre 1 | Kevin Cardona Marmol | T1 PTOS HIDROSANITARIOS PISO 1-2-3 | Contratos |  | 2023-03-15 | 0
DIMARO | T2 Req. Consumibles resanes de estructura | Sebastian Sierra Canchila | T2 Resanes internos estructura 1-10 | Materiales |  | 2023-03-15 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | No ha llegado el material | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-20 Vent culata 2 | Materiales |  | 2023-03-15 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | Material en obra | Luis Fernando Yanez Villadiego | T-7 CARPINTERIA MADERA PISOS 9-10-11 | Materiales |  | 2023-03-15 | 0
NAPOLI | Alistamiento y entrega foso de ascensor | Jose David Villafañe Barraza | T11 Acta Entrega Foso Ascensor | Otra |  | 2023-03-15 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 INST PUERTAS PPAL | Materiales | 2024-07-09 | 2024-01-22 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA MATERIAL HG T6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Ptos hidraulicos en estruct p1-12 | Materiales |  | 2023-03-16 | 3
FIORINO | Pedido de acero para muro de contención. RING 067 | Julian Orlando Ayala Cortes | CH Muro de contención perimetral a piscinas Piso 1 | Materiales |  | 2023-03-16 | 0
PARMA | Legalización contrato excavación tanque de almacenamiento | Kevin Cardona Marmol | Excavación Taque | Contratos |  | 2023-03-16 | 4
EL JARDIN CAMELIA | Llegada Puertas de Madera | Juan Camilo Dominguez Acuña | T5 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | rest a + 6 semanas 2 | Luis Andres Plata Gutierrez | Impermeabilizacion Interna Piscinas | Materiales |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 1 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | Relleno piscinas | Diseños |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 3 | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T3 Aparatos Eléctricos Pto Fijo Piso 1-11 | Equipos |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 2 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T3 Graniplast Culata | Equipos |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 2 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T3 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Equipos |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada del material | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 Laminado Drywall Piso 11-1 | Materiales |  | 2023-03-17 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada del material | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 Montaje Ascensor 2 | Materiales |  | 2023-03-17 | 0
FIORINO | Pedido Tapete toperol para gimnasio | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Llegada de ascensor a obra | Materiales |  | 2023-03-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Diego Alexander Acosta Garcia | E1 CERRAMIENTO - Replanteo y nivelacion | Diseños | 2023-09-01 | 2023-10-09 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud Contrato de Pintura | Julian Pedreros Castellanos | T-1 Pintura foso ascensor | Contratos |  | 2023-03-17 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud diseño viga metálica | Tatiana | PORT VENTANAS | Diseños |  | 2023-03-17 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | LLEGADA DE COMBOS SANITARIOS T13 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Aparatos sanitarios | Materiales |  | 2023-03-17 | 0
MERIDIANO |  | Carmen Yaneth Bautista | Planta de Emergencia Inst puerta | Materiales | 2024-10-22 | 2024-04-17 | 0
FLORENCIA | E2 Adjudicacion y legalizacion contrato nomenclatura | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Instalacion nomenclatura piso 1-12 | Contratos |  | 2023-03-18 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR IMPERMEABILIZACION T9,T10,T11,T12 | Katherine Fabrega | T11-T12 Friso cubierta | Contratos |  | 2023-03-18 | 0
DIMARO | T1 Llegada pegante y boquilla pisos y enchapes | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Enchapes piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-18 | 1
DIMARO | T2 Ajuste precios resanes estructura | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Resanes internos estructura 1-10 | Contratos |  | 2023-03-18 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Legalización Contrato Movimiento de Tierra E2 | Luisa Fernanda Navarro Picon | E-2 Adecuacion del lote | Contratos |  | 2023-03-20 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | Solicitud de contrato | Tatiana Alexandra Navarro Alvarez | T-20 Red de refrigeración P1-P11 | Contratos |  | 2023-03-20 | 0
BAIKAL | llegada formaleta t2 | Jose David Borja Barbetti | Modulacion en sitio | Equipos |  | 2023-03-20 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9-anticipo bloque santa fe | Mauricio Ortiz Aya | T9 Mamposteria piso 1-2-3 | Materiales |  | 2023-03-20 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedido de concreto | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Materiales |  | 2023-03-20 | 1
PASEO DE SEVILLA | BAJAR TG | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T 6 Tendido de tuberias red interna acued-ci | Otra |  | 2023-03-21 | 1
PEÑAZUL LA ALDEA | LLegada de enchapes | Mauricio Ortiz Aya | T8 Ench coc-bñ piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-03-21 | 1
COUNTRY LIVING | Realizar orden de compra | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T1 Ventaneria fachadas internas pisos 1-20 | Materiales |  | 2023-03-21 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar caso meson en granito recepcion porteriia | (NO VALIDO) (NO USAR) | PORT Instalacion meson cocina y recepcion porteria | Contratos |  | 2023-03-21 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Armar ring contrato pisos y enchapes E2 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T37-38 Mortero P1 a P5 | Contratos |  | 2023-03-21 | 2
CADIZ | Disposición mano de obra para la actividad | Tatiana | T3 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Mano de obra |  | 2023-03-21 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Cuadro comparativo formaletas | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 MURO PLACA PISO 1-2-3 | Equipos |  | 2023-03-22 | 0
JARDIN IMPERIAL | CARTILLAS ACERO PISO 5 AL 8 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 MUROS PTA ASCENSOR | Materiales |  | 2023-03-22 | 2
PASEO DE SEVILLA | Legalización del Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 ESTRUCTURA DRYWALL BAÑOSyROPAS PISO 1-4 | Contratos |  | 2023-03-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedido material eléctrico | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 PROLONGACIONES ELÉCTRICAS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-03-22 | 0
LOTE MADERO | MONTAJE EN CONTROL DE ZONAS VERDES | Dany Fabian Jerez | Zonas verde PC18 | Contratos |  | 2023-03-22 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 MAMPOSTERIA | Contratos |  | 2023-03-23 | 3
JARDIN IMPERIAL | CARTILLAS ACERO PISO 5 AL 8 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 MUROS PTA ASCENSOR | Materiales |  | 2023-03-23 | 2
JARDIN IMPERIAL | DEINIFIR CONTRATISTA MOVIMIENTO TIERRAS | Matthew David Hernandez Posada | T7 Excavación Cimentación | Contratos |  | 2023-03-23 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEGALIZACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T11 LAMINAyLIJADO DRY WALL PISO 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
EL JARDIN LAUREL | Confirmación de programación Llegada muebles de madera | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1 Muebles de Madera Piso 11-1 | Materiales |  | 2023-03-24 | 1
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | ESTRUCTURA METALICA T11 | Materiales |  | 2023-09-04 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Legalización del contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T7 LAVADO FACHADA | Contratos |  | 2023-03-24 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Legalización de contrato | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-7 Armado de vigas y cabezales - fundida dados en ccto ciclopeo | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar contrato de Estuco piso 4,3,2,1 de T10 | Katherine Fabrega | T 10 Estuco piso 4-3-2-1 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8-Contrato citofonia | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 Citofonos | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Montar Concreto | Jeison Daniel Bossa Peña | ED PARQ CIMENTACION | Materiales |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | ED PARQ ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | ED PARQ INST HIDRAULICAS | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 ARMADO Y FUNDIDA PLACA ANTEPISO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 ARMADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIM | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Pedido de materiales | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 CAJAS DE INSPECCION | Materiales |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 FRISOS INTERNOS APTOS | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 INST ELEC APTOS FUNDIDA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RED GAS APTOS PUNTO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED GAS APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RED GAS MONTANTE ACOMETIDA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RED HID APTOS PUNTOS (PROL EN MAMP) | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED HID APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RED HID MEZCLADORES (AL TIEMPO DE LAS PROL EN MAMP) | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 RESANES MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 SOLADO VIGAS CIM | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 ARMADO Y FUNDIDA ESCALERAS P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 ARMADO Y FUNDIDA PLACA ANTEPISO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 ARMADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIM | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 CAJAS DE INSPECCION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 INST ELEC APTOS FUNDIDA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 MAMP FACHADA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 RED GAS APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RED GAS MONTANTE ACOMETIDA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 RED HID APTOS PUNTOS (PROL EN MAMP) | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 RED HIDRAULICA ACOMETICA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RESANES MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 SOLADO VIGAS CIM | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | TANQUE ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TANQUE EXCAVACION | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contratos | Jennifer Paola Lopez Vaca | TANQUE FILTRO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización contrato | Jennifer Paola Lopez Vaca | TANQUE RELLENO | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TANQUE REMATES ESTRUCT | Contratos |  | 2023-03-24 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Falta personal para actividad | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA PUNTAL P1 - Z2 | Mano de obra |  | 2023-03-25 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Estandar cargue de piso | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 CARGUE DE PISO APARTAMENTO PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-03-25 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR MALLAS ELECTROSOLDADA Y HIERRO ESTRUCTURA T27,T28,T29,T30 | Katherine Fabrega | T27-T28-T29-T30 Muros P1-P5 | Materiales |  | 2023-03-25 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR RED DE GAS T27,T28,T29,T30 | Katherine Fabrega | T35-T36-T37 Prolongaciones Gas P1-P5 | Contratos |  | 2023-03-25 | 0
DIMARO | T3 Montar orden de compra material Hidrosanitarias muro-placa | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T3 Ptos hidro-sanitarios muro-placa piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-25 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZB - AMARRE VIGAS DE CIMENTACIÓN | Materiales |  | 2023-03-27 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Terminacion de Pilotes Tipo Tornillo | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZH - DESCABECE DE PILOTES | Mano de obra |  | 2023-03-27 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Terminacion de pilotes Tornillo | Juan Camilo Fernandez Gamboa | SOTANO ZH - EXCAVACION CIELO ABIERTO CON TALUDES | Equipos |  | 2023-03-27 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | revisión de contrato | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 2DA PRUEBAS HIDRAÚLICAS PISO 1-15 | Contratos |  | 2023-03-27 | 3
EL COUNTRY - MASAI | Adicional de contrato, | Kelly del Pilar Cristancho | Mesones marmol Z.social piso 1 edif parq | Contratos |  | 2023-03-27 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato estructura PH | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PH Cimentacion: ciclopeo y zapatas + vigas de amarre | Contratos |  | 2023-03-28 | 1
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato zonas verdes E2 Y E4 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Urb siembra zonas verdes | Contratos |  | 2023-03-28 | 2
CADIZ | Llegada de material Impermeabilizar por parte de IMAS | Tatiana | T1 CARGUE CUB | Materiales |  | 2023-03-28 | 3
RIVERSIDE | T2 Seguimiento ingreso personal gas | Luz Dary Ramos Rangel | T2 Prolongaciones Gas P1-P17 | Mano de obra |  | 2023-03-28 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Elaboración Contrato de Aseo | Israel de Jesus Funez | T5 Segunda Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2023-03-28 | 1
SAONA | Pedido de Sika anchorfix | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Mamposteria sucia nivel 13-15 | Materiales |  | 2023-03-28 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Graniplast Patios Internos | Diseños | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición anticipos de ladrillo | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2023-03-28 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Habilitar carreteable por el eje 1 | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA PUNTAL P1 - Z4 | Seguridad y Espacio |  | 2023-03-28 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definición anticipos | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T2 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Materiales |  | 2023-03-28 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Entrega de diseños de cielo raso y anclaje | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 ESTRUCTURA CIELO RASO PUNTO FIJO | Diseños |  | 2023-03-29 | 6
PASEO DE SEVILLA | Legalización del Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T 6 Rellenos redes de acued-ci | Contratos |  | 2023-03-29 | 0
PASEO DE SEVILLA | Legalización Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 INSTAL. DRYWALL yMASILLA BAÑOSyROPAS PISO 5-8 | Contratos |  | 2023-03-29 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA MATERIAL | Andres Felipe Leon Mosquera | T1 PUERTAS INTERNAS | Materiales |  | 2023-03-29 | 2
LOTE MADERO | LLEGADA PAJARITA ALQUILADA | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Zonas duras COCUY | Equipos |  | 2023-03-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T4 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos |  | 2023-03-29 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG pedido PVC sanitarios | Juan Camilo Dominguez Acuña | Desagues 1er Piso T1 | Materiales |  | 2023-03-29 | 1
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO DE FORMALETA CIMENTACION | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 Fundida de vigas de Cimentación | Equipos |  | 2023-03-29 | 1
MILAN | Contrato Instalación de Ascensor Torre 1 y 2 | Nelson Miguel Martínez Rey | T1 Montaje Ascensor | Contratos |  | 2023-03-30 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Legalización Contrato Instalación de Mesones | Israel de Jesus Funez | T5 Mesón Inoxidable de la Isla P11-1 | Contratos |  | 2023-03-30 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Lorenzo Montero Nagel | T6 Instalacion de tuberia C-900 RCI-Cimentacion | Diseños | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0
PALMANOVA | Llegada cubierta fibro cemento | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | Actividades preliminares de obra | Materiales |  | 2023-03-30 | 0
PUERTA DORADA LA BAHIA | No tiene contrato | Andres Felipe Miranda Ramos | T-8 ESTUCO Y 1RA MANO PINTURA PISOS 5-6-7-8 | Contratos |  | 2023-03-30 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Llegada de enchape PISO PARED VANCOUVER CAFE CD 50% | Mauricio Ortiz Aya | T8 Pisos ceramica - piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-03-30 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E1 MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACION TUBERIAS | Contratos |  | 2023-03-30 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | ENTREGA FOSO ASCENSORE T14 Y 15 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T14 Entrega foso ascensor | Otra |  | 2023-03-31 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato carp metalica EBAR | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | ESTACION BOMBEO AGUAS RESIDUALES | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | LIMPIEZA DE FOSO (RETIRO DE ARENA Y ESCOMBRO) | John Jairo Trinidad Velasquez | T6 Pintura foso | Otra |  | 2023-03-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T7 Puerta Ventana Fachada Posterior | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | LIMPIEZA DE FOSO (RETIRO DE ARENA Y ESCOMBRO) | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 Pintura foso | Otra |  | 2023-03-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 Ventaneria en Alum Fachada posterior | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
LA PLAZUELA | Llegada carpintería en madera T2 | Jairo Jahir Vargas Romero | T2 Muebl cocina, lavaderoybaños | Materiales |  | 2023-03-31 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR MORTERO, PISOS Y ENCHAPES T9,T10.T11,T12 | Katherine Fabrega | T11-T12 Mortero aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
DIMARO | T2 Montar orden de compra mampostería y friso | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Desacolgado sanitario piso 1-10 | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Elaboración Contrato Puertas Corta Fuegos | Israel de Jesus Funez | T5 Puertas Corta Fuegos Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-03-31 | 1
FIORINO | Legalización Contrato policarbonato cubierta | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Instalación de Cubierta | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
FIORINO | Pedido de materiales de seguridad T2 formato RING067 | Jose Manuel Orjuela Bravo | T2 Detallado estructura -Patios 1-18 | Materiales |  | 2023-03-31 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | Llegada de enchapes | Mauricio Ortiz Aya | T8 Ench coc-bñ piso 7-8-9 | Materiales |  | 2023-03-31 | 2
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 ARMADO Y FUNDIDA ESCALERAS P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 CAJAS DE INSPECCION | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 FRISOS INTERNOS APTOS | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 MAMP FACHADA | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Contrato Legalizado Instalaciones T1-2-3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED GAS MONTANTE ACOMETIDA | Contratos |  | 2023-03-31 | 2
PEÑON DE ALICANTE | Contrato Legalizado Instalaciones T1-2-3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RED HID APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-31 | 2
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 RESANES MURO-PLACA P1-P12 | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 ARMADO Y FUNDIDA PLACA ANTEPISO | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 DESAGÜES CIMENTACION | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 MAMP FACHADA | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Contrato Legalizado Instalaciones T1-2-3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RED GAS MONTANTE ACOMETIDA | Contratos |  | 2023-03-31 | 2
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 RED HID APTOS RED | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 SOLADO VIGAS CIM | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Contrato Legalizado Instalaciones T1-2-3 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T3 RED GAS MONTANTE ACOMETIDA | Contratos |  | 2023-03-31 | 2
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TANQUE ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | legalización de contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TANQUE IMP EXTERNA | Contratos |  | 2023-03-31 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada de personal | OSCAR ANDRES OVIEDO GUTIERREZ | T-6 ESTRUCTURA DRYWALL BAÑOSyROPAS PISO 1-4 | Mano de obra |  | 2023-03-31 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | excavaciones en la zona | John Jairo Trinidad Velasquez | T4 Empradización | Seguridad y Espacio |  | 2023-04-01 | 0
FLORENCIA | T5 Seg. Llegada 1er despacho puertas ppales e internas | Abimael Eduardo Padilla gomez | T5 Pta int bano auxiliar piso 1-12 | Materiales |  | 2023-04-01 | 1
FIRENZE | Solicitar contrato de mortero de T7 | Orlando David Iguaran Maestre | T7 MORTERO | Contratos |  | 2023-04-02 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Suministro de bloque | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-4 Mamposteria Int. P1-P12 | Materiales |  | 2023-04-03 | 0
PASEO DE SEVILLA | Espera al Acueducto para la instalación | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-4 INSTALACIÓN MEDIDORES AGUA T4 | Otra |  | 2023-04-03 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Pedido material | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T2 PROLONGACIONES GAS PISO 1 al 17 | Materiales |  | 2023-04-03 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | CH ESTRUCTURA | Materiales |  | 2023-04-03 | 0
EL JARDIN LAUREL | Elaboración Contrato de Enchape | Israel de Jesus Funez | T2 Enchapes Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-04-03 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Mamposteria sucia piso 1-12 | Diseños | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T5 Mamposteria sucia piso 1-12 | Diseños | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 0
EL JARDIN LAUREL | Contrato Red agua potable | Israel de Jesus Funez | Relleno Red de conduccion Red Agua potable | Contratos |  | 2023-04-04 | 2
RIVERSIDE | T2 solicitar contrato en Control | Luz Dary Ramos Rangel | T2 Estuco y 1era mano de pintura aptos P1-P17 | Contratos |  | 2023-04-04 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T7 MAMP FACHADA | Contratos |  | 2023-04-04 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 LAVADO FACHADA | Contratos |  | 2023-04-04 | 2
LA VEGA DE SAN ROQUE | Llegada material enchape E2 (Haya y 50% restante Mykonos) | Cristian Leandro Cuevas Uribe | T37-38 Piso P1 a P5 | Materiales |  | 2023-04-04 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Requerimiento material eléctrico T5 y T6 | Freddy Gonzalo Castellanos Rodriguez | T6 Redes Electricas Comun por mampostería P1-P16 | Materiales |  | 2023-04-05 | 0
PASEO DE SEVILLA | Arribo de Material a la obra | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | Edif - Dotacion Salon de Juegos | Materiales |  | 2023-04-05 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Llegada de mano de obra | Luis Alejandro Garzon | T2 INST HID PROLONGACIONES MAMPOSTERIA | Mano de obra |  | 2023-04-05 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizcion contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | T4 CICLOPEO | Contratos |  | 2023-04-05 | 1
PRUEBA CARTAGENA | llegada de material | Jonathan Camilo Fuentes | T3 Graniplast Pto Fijo Piso 11-1 | Materiales |  | 2023-04-05 | 0
PALMANOVA | Terminar baño mujeres | Joan Antonio Tellez Portillo | Actividades preliminares de obra | Mano de obra |  | 2023-04-05 | 1
PROVENZA PRESTIGE | Llegada de material por parte del contratista | Angela Milena Bonilla Rivera | T3 Lamparas sotano | Materiales |  | 2023-04-06 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E1 MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACION PARA SIEMBRA | Contratos |  | 2023-04-06 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9 - Legalización contrato Mamposteria y Pañetes | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Mamposteria piso 1-2-3 | Contratos |  | 2023-04-07 | 2
EL JARDIN LAUREL | Legalización contrato red contra incendios T1 | Israel de Jesus Funez | Inst. Tubería Red Contraincendios T1 | Contratos |  | 2023-04-07 | 4
DIMARO | T3 Llegada material Desagues | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T3 Desagues placa antepiso | Materiales |  | 2023-04-08 | 0
FIORINO | Definición de especificaciones para andenes (Urbannismo) | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | Anden perimetral Parqueadero | Diseños |  | 2023-04-09 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T4 MESON COCINAyESTUFA | Materiales |  | 2023-04-10 | 0
BAIKAL | pedido material sanitario | ANA MARIA MARULANDA ARIAS | T2 Ptos sanitarios piso 1-19 | Materiales |  | 2023-04-10 | 4
PUERTA DORADA ARRECIFE | Legalización de contrato | Elkin Fabian Diaz Amaya | E-3 Acabados Muros Cuarto Sub. Electrica | Contratos |  | 2023-04-10 | 0
FLORENCIA | T6 Llegada puertas ppales e internas | Abimael Eduardo Padilla gomez | T6 Pta int bano auxiliar piso 1-12 | Materiales |  | 2023-04-10 | 6
PEÑAZUL LA ALDEA | llega de material rci | Mauricio Ortiz Aya | T9 Montante hg 6 Red + Gabinetes | Materiales |  | 2023-04-10 | 0
EL JARDIN LAUREL | Contrato Hidrosanitario torre 3 - enviar pólizas | Israel de Jesus Funez | T3 Ptos Hidrosanitarios Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-04-10 | 3
PUNTALTA ALTOFARO | Contrato Estuco y Puntura Torre 4 | Kevin Cardona Marmol | ESTUCOy1RA MANO PINTURA P 1-2-3 T4 | Contratos |  | 2023-04-10 | 3
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO MATERIALES | Nayelis Torres Mendez | T9 PROLONGACIONES VERTICALES HIDRO-SANITARIAS 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-04-11 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato Cerramiento Piscina - Contratación | Israel de Jesus Funez | Cerramiento Perimetral Piscinas | Contratos |  | 2023-04-11 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada adoquin | Lucy Hortencia Avila Romero | E1 VIASyPARQUEADEROS | Materiales |  | 2023-04-11 | 1
BAIKAL | llegada formaleta losa | Jose David Borja Barbetti | T2 Placa piso 2-19 | Equipos |  | 2023-04-11 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Traslado de árboles | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E1 TRASLADO DE ARBOLES | Materiales |  | 2023-04-11 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Envío formatos anticipos mampostería | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2023-04-11 | 0
PASEO DE SEVILLA | Legalización del Contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 INSTAL. DRYWALL yMASILLA BAÑOS yROPAS PISO 1-4 | Contratos |  | 2023-04-12 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Comparativo enchape vs pintucoart | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T1 MORTERO PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Diseños |  | 2023-04-12 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Llegada de enchape faltante para T7 y T8 | Aldair Martinez Rios | T 7 Ench coc-bñ piso 8-7-6-5 | Materiales |  | 2023-04-12 | 0
EL JARDIN LAUREL | Acta de medida de Baranda Vidrio T1 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1 Baranda Balcón en Vidrio P1-11 | Materiales |  | 2023-04-12 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Julio Cesar Ruiz Diaz | T4 Ptas baños aux- pisos 1-12 | Contratos |  | 2023-04-12 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Entrega diseños electricos y señalizacion EBAR | Paula Pinto Marin | ESTACION BOMBEO AGUAS RESIDUALES | Diseños |  | 2023-04-12 | 1
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E1 CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION | Contratos |  | 2023-04-13 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | En proceso de contratación desde Bucaramanga | Keli Johana Aguiar Polo | TRAMO POZO ALL 16-23 INSTALACION ILUMINACION ANDEN | Contratos |  | 2023-04-13 | 1
COUNTRY WOODS | Revision director de obra contrato electrico parqueadero | Jose Luis Salazar Mesa | PARQ S1 a P7 Tuberia y cableado | Contratos |  | 2023-04-13 | 2
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Elementos de proteccción personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA PUNTAL P1 - Z3 | Seguridad y Espacio |  | 2023-04-13 | 0
PRUEBA CARTAGENA | dhdhf | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T3 Estructura Drywall Piso 11-1 | Diseños |  | 2023-04-14 | 1
EL JARDIN LAUREL | Solicitar contrato | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Instalación de Portón de acceso | Contratos |  | 2023-04-14 | 0
COUNTRY LIVING | LLEGADA DE MALLA DE 9 AL 13 | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Detallado de Estructura pisos 1-20 | Materiales |  | 2023-04-14 | 2
LA PLAZUELA | T6 Seguimiento adjudicación y legalización contrato carp madera | Jairo Jahir Vargas Romero | T6 Muebl cocina, lavaderoybaños | Contratos |  | 2023-04-14 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definicion formaleta comunales | Tatiana | EDIF COMUNAL 1 - CIMENTACIÓN Y PLACA CONTRAPISO | Equipos |  | 2023-04-14 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Revisión pedidos | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T3 PROLONGACIONES GAS PISO 1 al 17 | Materiales |  | 2023-04-14 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO NODO ACUED 18-13 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 19-25 ESTRUCTURA ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 19-25 INST ADOQUIN ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 19-25 INSTALACION ILUMINACION ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de Alta Gerencia | SANDRA MARCELA GOMEZ BORBON | TRAMO POZO ALL 23-24 INSTALACION RED GAS ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 24-32 INST ADOQUIN ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 24-32 INSTALACION ILUMINACION ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 25-27 CONSTRUCCION DE SUMIDEROS ALL | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 25-27 EXCAVACION DE CAJA | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 25-27 INST DOMICILIARIA AR | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 25-27 INSTALACION RED GAS ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 27-35 CONSTRUCCION DE SUMIDEROS ALL | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 27-35 EXCAVACION DE CAJA | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 27-35 INST DOMICILIARIA AR | Otra |  | 2023-04-15 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Definición de alta gerencia | Zaida Yamile Yaya Garzon | TRAMO POZO ALL 27-35 INSTALACION RED GAS ANDEN | Otra |  | 2023-04-15 | 0
DIMARO | T2 Llegada prolongaciones hidrosanitarias, bajantes, etc. | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Bajante sanitario, lluvias, ventilacion piso 1-10 | Materiales |  | 2023-04-15 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Llegada de acero pendiente, muros y placas | Yury Christina Ibañez Amaya | PLACA PUNTAL P1 - Z8 | Materiales |  | 2023-04-17 | 0
EL COUNTRY - MASAI | ADICIONAL A CONTRATO MUROS ANDEN T3 | Paula Galvis | Fundida de andenes T3 | Contratos |  | 2023-04-17 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Montar OC duchas E2 | Cristian Leandro Cuevas Uribe | T37-38 AparatoSanitario P1 a P5 | Materiales |  | 2023-04-17 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Puntos hidraulicos Porteria-Recepcion 2 | Contratos | 2023-05-12 | 2023-04-17 | 3
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud contrato hidraulico | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | EC1 ESTRUCTURA | Contratos |  | 2023-04-17 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Revisión contrato impermeabilización | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Contratos |  | 2023-04-17 | 4
LYON CIUDAD LA SALLE | Ingreso de personal por parte del contratista de estructura | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T2 ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDA DADOS Y VIGAS | Mano de obra |  | 2023-04-17 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | recepción job obra | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Contratos |  | 2023-04-17 | 6
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Confirmacion fechas llegada enchapes | Angel Yovanni Silva Lopez | T1 ENCHAPE PISOS COCINA PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2023-04-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar nuevamente pedido de mamposteria | Angel Yovanni Silva Lopez | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Materiales |  | 2023-04-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada material | Angel Yovanni Silva Lopez | T2 PROLONGACIONES GAS PISO 1 al 17 | Materiales |  | 2023-04-17 | 1
EL JARDIN LAUREL | Llegada Desagües | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T2 Desagues 1er Piso | Materiales |  | 2023-04-17 | 2
EL JARDIN ORQUIDEA | Contrato Pérgolas Piscina - Elaboración | Israel de Jesus Funez | Instalación de Pérgolas Piscinas | Contratos |  | 2023-04-18 | 3
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG PVC Embebido para estructura | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 PTOS HIDROSANITARIOS PISO 1-2-3 | Materiales |  | 2023-04-18 | 2
ABADIA SAN RAFAEL | Legalización Contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T7 IMPERM CUB | Contratos |  | 2023-04-18 | 1
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato espejos equip comunal | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Piscina/wc detalles terminación | Contratos |  | 2023-04-18 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE |  | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T1 INST. PUERTAS ACCESO Y CERRADURA PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2023-11-07 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Reintegro materiales mamposteria | José Alejandro Barcenas Moreno | T2 MAMPOSTERIA MUROSyANTEPECHOS P1-P9 | Materiales |  | 2023-04-19 | 0
EL JARDIN LAUREL | Legalización contrato morteros, pisos y enchapes t2 | Israel de Jesus Funez | T2 Mortero Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-04-19 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG pedido PVC hidraulico | Juan Camilo Dominguez Acuña | Desagues 1er Piso T1 | Materiales |  | 2023-04-19 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Legalización contrato | Keli Johana Aguiar Polo | TRAMO POZO ALL 23-24 INSTALACION ILUMINACION ANDEN | Contratos |  | 2023-04-19 | 4
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato imperm tanque y cubiertas T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Imperm. Tanque de agua-cto maquinas | Contratos |  | 2023-04-19 | 1
COUNTRY LIVING | llegada de malla paz del rio p10-13 | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Detallado de Estructura pisos 1-20 | Materiales |  | 2023-04-20 | 0
PALMANOVA | Revisión Modulación formaleta | Ivan Dario Barbosa Vasquez | Club house estructura | Equipos |  | 2023-04-20 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | legalizacion de contratos | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 Citofonos | Contratos |  | 2023-04-20 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Determinacion de contratista | Eduard Andres Ayala Gongora | Teatrino Inst.Alfombra | Contratos |  | 2023-04-20 | 0
PARMA | Elaboracion de contrato mamposteria y frisos | Kevin Cardona Marmol | T2 Mamposteria Aptos Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-04-21 | 1
PUERTA DORADA EL LAGO | Material en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T6 Puerta ventana Fachada Ppal | Materiales |  | 2023-04-21 | 0
RIVERSIDE | T2 Envio acta de vanos ventanería | Sandra Patricia Palencia Cantillo | T2 Vent fachada principal | Materiales |  | 2023-04-21 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Llegada a obra material para red de suministro 6" con accesorios pozo externo | Cristian Leandro Cuevas Uribe | RED CONEXIÓN AGUAS NEGRAS | Materiales |  | 2023-04-21 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de personal | Jeison Daniel Bossa Peña | T1 DESAGÜES CIMENTACION | Mano de obra |  | 2023-04-21 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 RED HIDRAULICA ACOMETICA | Materiales |  | 2023-04-21 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 RED GAS MONTANTE ACOMETIDA | Materiales |  | 2023-04-21 | 0
PEÑON DE ALICANTE | ingresos de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | TANQUE CIMENTACION | Mano de obra |  | 2023-04-21 | 0
DIMARO | Z SOCIAL Acta de vanos carp aluminio | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Carpinteria en Aluminio P1-3 Z. Social | Materiales |  | 2023-04-22 | 0
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO CONCRETO CIMENTACION | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 Fundida de vigas de Cimentación | Materiales |  | 2023-04-22 | 3
SAONA | Cotizar con AMV | Carlos Julio Beltran Lozanos | T1 Red electrica provisional ascensor ASC 1 | Otra |  | 2023-04-22 | 0
FIORINO | Legalización de contrato mampostería T2 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Mamposteria pto fijo piso 1-18 | Contratos |  | 2023-04-24 | 2
FIORINO | Elaboración de contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | Pavimento- Ingreso vehicular | Contratos |  | 2023-04-24 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Katherine Fabrega | T3-T4 Puertas baño auxiliar | Materiales | 2023-12-28 | 2024-02-28 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Cuadro comparativo piso en vinilo gimnasio | Elizabeth Vasquez Poloche | EDIF COMUNAL 1 - Afinados sobre pisos y escaleras | Materiales |  | 2023-04-24 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición homólogo porcelanato | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Diseños |  | 2023-04-24 | 0
PASEO DE SEVILLA | FALTA ENCHAPE DEL 1-4 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 ENCHAPE PISOyMURO BAÑOS PISO 5-8 | Mano de obra |  | 2023-04-24 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Compra calentador gas | Tatiana | T1 INST. TARROS EXTRACCION GAS | Otra |  | 2023-04-24 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material hidrosanitario | Daniel Eduardo Garcia Blandon | CH INST HIDRAULICAS | Materiales |  | 2023-04-24 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE |  | Paula Pinto Marin | Et2 Aseo Zona urbanismo/Detalles de entrega | Materiales | 2024-07-04 | 2023-11-15 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Armar ring contrato domos cubierta T1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 mortero nivelacion cubierta | Contratos |  | 2023-04-25 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | llegada personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T3 ASEO | Mano de obra |  | 2023-04-25 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada puerta cuarto aseo | Tatiana | PORT CARP METALICA | Materiales |  | 2023-04-25 | 1
CADIZ | Disposición de material para inicio de actividades | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T4 PAÑETE | Materiales |  | 2023-04-25 | 0
PUNTALTA ALTOFARO | Elaboración de contrato de red de refrigeración | Kevin Cardona Marmol | T4 RED DE REFRIGERACIÓN PISO 1-21 | Contratos |  | 2023-04-25 | 0
PASEO DE SEVILLA | Espera de Enel instale Medidores | OSCAR ANDRES OVIEDO GUTIERREZ | Energizacion transformador T4 | Otra |  | 2023-04-26 | 0
PASEO DE SEVILLA | Contrato | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-6 LAVADO FACHADA | Contratos |  | 2023-04-26 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA A OBRA | Diego Alejandro Montes Feria | PYR Dotacion (Sala Espera-Porteria) | Materiales |  | 2023-04-26 | 3
LOTE MADERO | Llegada de acoples rapidos | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Manejo Aguas lluvias PC 3 L SIERRA | Materiales |  | 2023-04-26 | 0
SAONA | Adjudicar Contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | MC barandasypasamanos puentes peatonales | Contratos |  | 2023-04-26 | 2
PROVENZA PRESTIGE | Determinacion de contratista | Eduard Andres Ayala Gongora | T3 Aseo general cubierta | Contratos |  | 2023-04-27 | 0
COUNTRY WOODS | Adj y leg contrato parq modulos C y D | Paula Galvis | PARQ Cimentacion nivel +4.50: Ciclopeo-armar-fundir zapatas y vig cim | Contratos |  | 2023-04-27 | 1
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Contratos |  | 2023-04-27 | 1
PUERTA DORADA LA BAHIA | No hay material en obra | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | T-9 MAMPOSTERIA P5-P6-P7-P8 | Materiales |  | 2023-04-27 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | MATERIAL EN OBRA | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 Puerta ventana Fachada Ppal | Materiales |  | 2023-04-28 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Legalización Contrato | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-2 Pintura foso ascensor | Contratos |  | 2023-04-28 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | Llegada del material | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-21 Vent fachada principal | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada Formaleta | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Equipos |  | 2023-04-28 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Construcción de pilotes de Ed parq Por indicaciones Geotecnista | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1-2-3 IZAJE TORRE GRUA | Diseños |  | 2023-04-28 | 0
PEÑON DE ALICANTE | pedir ladrillo recocido | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 CAJAS DE INSPECCION | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 RED HID APTOS RED | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Ajuste pedido materiales | Andres Felipe Garzon Obando | T3 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2023-04-28 | 1
PARMA | Contrato Pisos y enchapes torre 1 | Kevin Cardona Marmol | T1 Mortero de Baños Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-04-28 | 2
EL JARDIN LAUREL | Legalización de contrato | Israel de Jesus Funez | Armadoyfundida estructura Piscinas | Contratos |  | 2023-04-28 | 1
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO SIKADUR 32 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 Fundida de vigas de Cimentación | Materiales |  | 2023-04-28 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud contrato | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CH CARGUE PISOS | Contratos |  | 2023-04-29 | 0
DIMARO | T2 Llegada mamposteria y friso | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Desacolgado sanitario piso 1-10 | Materiales |  | 2023-04-29 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud Contrato Red CI | Julian Pedreros Castellanos | T-3 Montante hg 6 | Contratos |  | 2023-04-29 | 0
FIORINO | Legalización contrato Drywall zonas comunes | (NO VALIDO) (NO USAR) | Drywall cielos Porteria-Recepcion | Contratos |  | 2023-04-29 | 2
NAPOLI | Llegada ascensores a obra IMPORTACION MARVAL | Wendy Jhoana Perez Martinez | T11 Acta Entrega Foso Ascensor | Equipos |  | 2023-04-30 | 2
PUERTA DORADA LA BAHIA | No se ha legalizado el contrato | Andres Felipe Miranda Ramos | T-8 RED CONINCE PISO 1-2-3-4 | Contratos |  | 2023-04-30 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Solicitud de contrato para red electricaT1 | Kevin Cardona Marmol | T1 TUBERIA ELECTRICA EMBEBIDA PISO 1-2-3 | Contratos |  | 2023-05-01 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento material montante electrica T6 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 Montante Electrica Comun P1-P16 | Materiales |  | 2023-05-02 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato pintura metalica UTB | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Piscina/wc detalles terminación | Contratos |  | 2023-05-02 | 1
JARDIN IMPERIAL | ARTILLAS ACERO PISO 9-CUBIERTA | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-05-02 | 3
JARDIN IMPERIAL | ARTILLAS ACERO PISO 9-CUBIERTA | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-05-02 | 3
JARDIN IMPERIAL | ELABORACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T8 PROLONGACIONES VERTICALES HIDRO-SANITARIAS 1 AL 11 | Contratos |  | 2023-05-02 | 1
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTO MATERIALES | Nayelis Torres Mendez | T9 PROLONGACIONES HIDRAULICA PISO 1-11 | Materiales |  | 2023-05-02 | 2
LA PLAZUELA | Seguimiento llegada de material | Jairo Jahir Vargas Romero | T1 Closet alcobas, vestier, linos | Materiales |  | 2023-05-02 | 2
CADIZ | Material en disposición | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T3 CARGUE CUB | Materiales |  | 2023-05-02 | 0
CADIZ | Llegada a obra por parte del contratista | Tatiana | T5 ESCOTILLA CUBIERTA | Materiales |  | 2023-05-02 | 5
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada de material hidrosanitario cimentación | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales |  | 2023-05-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Entrega diseños definitivos electricos urbanismo y torre 2 | John Alfredo Ceron Castro | T2 Instalacion red electrica | Diseños |  | 2023-05-02 | 4
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Revisión re-programación construcción comunal 2 | Aura Milena Garcia Florez | EDIF COMUNAL 2 - PLACA SEGUNDO PISO | Otra |  | 2023-05-03 | 2
LYON CIUDAD LA SALLE | Relleno plazoleta para comunales | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | EDIF COMUNAL 1 - ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Seguridad y Espacio |  | 2023-05-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Contrato estuco y pintura | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 ESTUCO Y PINTURA PLACA PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-05-03 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Llegada material duchas E2 | Cristian Leandro Cuevas Uribe | T37-38 AparatoSanitario P1 a P5 | Materiales |  | 2023-05-03 | 0
PALMANOVA | Enviar requerimiento concreto club house | Alberto de la Hoz | Club house estructura | Materiales |  | 2023-05-04 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 1 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Diseños |  | 2023-05-04 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de material | Erika Solangy Muñoz Boada | PLACA PRIMER PISO E1 - PLAZOLETA 4 | Materiales |  | 2023-05-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-16 | Diseños | 2024-04-09 | 2024-02-12 | 0
BELATERRA AQUARIS | Creación de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T4 Enchape baños aux piso 1-12 | Contratos |  | 2023-05-04 | 2
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Llegada de materiales | David Adriano Bohorquez Velasquez | TRAMO POZO ALL 16-23 INSTALACION SARDINEL | Materiales |  | 2023-05-04 | 9
MIRAFLORES DEL VALLE | REVISION QUE SE TENGA EL MATERIAL DE GAS COMPLETO EN OBRA PARA T6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Prueba puntos de gas | Materiales |  | 2023-05-05 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Entrega foso ascensor - Altus | Angie Marcela Teheran Aguilar | T3 Acta Entrega Foso Ascensor 1 | Otra |  | 2023-05-05 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de personal | Jeison Daniel Bossa Peña | T1 ARMADO Y FUNDIDA PLACA ANTEPISO | Mano de obra |  | 2023-05-05 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 RED GAS APTOS PUNTO | Materiales |  | 2023-05-05 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Legalizar contrato de Baranda balcones de T10 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T 10 Barandas balcones | Contratos |  | 2023-05-06 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Legalizar contrato de punto de gas piso 1,2,3,4 de T10 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T 10 Ptos gas piso 1-2-3-4 | Contratos |  | 2023-05-06 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZAR CIMENTACION SUPERF T31,T32,T33,T34 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T27-T28-T29-T30 Fundida de vigas y dados | Contratos |  | 2023-05-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZAR ESTRUCTURA T35,T36,T37,T38,T39 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T27-T28-T29-T30 Muros P1-P5 | Contratos |  | 2023-05-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZAR DESAGUES SANITARIOS T31,T32,T33,T34 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T32-T33-T34 Prolong. sanitarias e hidraulicas (Mamp) P1-P5 | Contratos |  | 2023-05-08 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Solicitud contrato OW topellanatas | Tatiana | SOTANO - Instalacion Topellantas | Contratos |  | 2023-05-08 | 1
PRUEBA CARTAGENA | entrega especificaciones | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | Frisos Muros Piscinas | Diseños |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | rest a + 6 semanas 2 | Luis Andres Plata Gutierrez | Frisos Muros Piscinas | Materiales |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba | Jonathan Camilo Fuentes | Fundida anden circulación Piscinas | Equipos |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | entrega especificaciones | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial T3 | Diseños |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 3 | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial T3 | Equipos |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 1 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T3 Lavamanos Piso 11-1 | Diseños |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba 1 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T3 Resanes Pantalla Foso | Diseños |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | entrega especificaciones | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | T3 Reventilación | Diseños |  | 2023-05-08 | 0
PRUEBA CARTAGENA | rest a + 6 semanas 2 | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Reventilación | Materiales |  | 2023-05-08 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T16 ASCENSOR | Materiales |  | 2023-05-08 | 0
COUNTRY LIVING | ENTREGA DE FOSO ASCENSOR #2 | Tatiana Rondon Villareal | T1 Inst quicios | Mano de obra |  | 2023-05-08 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización contrato | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E2 RELLENO Y COMPACTACION RED ELEC | Contratos |  | 2023-05-08 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar OC pedido S25 percial RCI y acueducto externo | Valentina Sanchez Mantilla | Empalmes y conexiones red acueducto y RCI T1 Y T6 | Materiales |  | 2023-05-09 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Sin ingreso de personal | Tatiana | EDIF COMUNAL 1 - ARMADA Y FUNDIDA PILOTES | Mano de obra |  | 2023-05-09 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Ingreso de personal por parte del contratista | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T1 RESANE ESTRUCTURA INTERIOR APTOS PISO 1 a 17 | Mano de obra |  | 2023-05-09 | 1
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T1 Suministro Baranda escalera | Materiales | 2023-12-28 | 2023-11-29 | 0
CADIZ | Legalización Contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 DRYWALL | Contratos |  | 2023-05-09 | 0
CADIZ | Legalización Contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T3 GRANIPLAST FACHADA | Contratos |  | 2023-05-09 | 0
CADIZ | Legalización Contrato | William Andres Sanjuan Dueñas | T4 GRANIPLAST FACHADA | Contratos |  | 2023-05-09 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LLEGADA PVC PROLONGACIONES T27,T28,T29,T30 | Neil Fernando Barrios Molina | T32-T33-T34 Prolong. Sanit y tub. Descolgadas (Estruc) P1-P5 | Materiales |  | 2023-05-09 | 0
DIMARO | T1 Seg. Llegada 1er despacho balcones | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Barandas Balcones | Materiales |  | 2023-05-09 | 0
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR FORMATO CONTRATACION | Matthew David Hernandez Posada | T11 DIVISION DE BAÑOS | Contratos |  | 2023-05-09 | 1
EL JARDIN LAUREL | Llegada acero | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | ArmadoyFundida de Columnas Parqueadero Motos | Materiales |  | 2023-05-10 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada de acero | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Estructura Salón de Eventos | Materiales |  | 2023-05-10 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Inicio llegada ladrillo y bloque | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2023-05-10 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO | Llegada Vancouver (muros y pisos) | Víctor Manuel Diaz Laverde | T1 PISOS APTOS | Materiales |  | 2023-05-10 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR NOMENCLATURA T1,T2,T3,T4 | Katherine Fabrega | T1-T2 Nomenclatura apartamentos | Contratos |  | 2023-05-10 | 0
PASEO DE SEVILLA | Solicitud de Materiales | OSCAR ANDRES OVIEDO GUTIERREZ | Edif - Aparatos Sanitarios 5to Piso | Materiales |  | 2023-05-11 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Cantidades de elementos hidrosanitarios | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 HORIZONTALES GAS PISO 1-24 | Materiales |  | 2023-05-11 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | Legalización del Contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Estucoyprimera mano de pintura piso 7-8-9 | Contratos |  | 2023-05-11 | 0
MILAN | Contrato estuco y pintura zonas sociales | Nelson Miguel Martínez Rey | Estucoy Pintura Gimnasio | Contratos |  | 2023-05-11 | 2
PARMA | Legalizacion de contrato mamposteria y friso | Kevin Cardona Marmol | T2 Mamposteria Aptos Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-05-11 | 1
COUNTRY WOODS | Armar ring contrato hidrosanitario T1 | Paula Galvis | T1 Desagues Subterraneos | Contratos |  | 2023-05-11 | 2
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada loseta guía | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E2 INSTALACION DE LINEA GUIA SOBRE SENDERO EXISTENTE | Materiales |  | 2023-05-11 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de material | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E1 ACABADO DE ANDEN ADOQUIN | Materiales |  | 2023-05-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud de contrato Redes HS | Julian Pedreros Castellanos | T-7 Ptos sanitarios P1-P12 | Contratos |  | 2023-05-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | andamios colgantes | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-3 Friso fachada principal | Equipos |  | 2023-05-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Andamios Colgantes | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-4 Friso fachada principal | Equipos |  | 2023-05-12 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Legalización Contrato Aparatos Sanitarios | Israel de Jesus Funez | T5 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Contratos |  | 2023-05-12 | 2
MIRAFLORES DEL VALLE | GENERAR OG MESONES T6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Lavaplatos | Materiales |  | 2023-05-13 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | (NO VALIDO) (NO USAR) | PIS IMPERMEABILIZACION | Diseños | 2023-08-11 | 2023-08-24 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | No ha llegado el material | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-22 Closet alcobas, vestier, linos | Materiales |  | 2023-05-15 | 1
SOLARIO | Solicitar Materiales | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T1 aptos Piso ceramica P1-P11 | Materiales |  | 2023-05-15 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada Ascensor T1 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1 Llegada Ascensores a Obra | Materiales |  | 2023-05-15 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Contactar contratista para fabricación de escotilla | Camilo Andres Padilla Ospino | T3 Pta Salida Cubierta | Otra |  | 2023-05-15 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Elaboración Contrato Aparatos Sanitarios | Israel de Jesus Funez | T3 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Legalización Contrato Puertas Cortafuego | Israel de Jesus Funez | T3 Puertas Corta Fuegos Piso 1-11 | Contratos |  | 2023-05-15 | 3
PARMA | Solicitud de contrato para desagues | Kevin Cardona Marmol | T3 Desagues Subterraneos | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | contrato drywall | Victor Alfonso Fuentes Dallos | EDIF COMUNAL 2 2DO PISO - Instalaciones electricas y Cieloraso en Drywall | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Solicitud contrato totalidad instalacion ascensores | Aura Milena Garcia Florez | T1 INST ELECTRICAS FOSO ASCENSOR | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Solicitud contrato Drywall torres y zonas comunes | Aura Milena Garcia Florez | T1 ESTRUCTURA CIELO RASO PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2023-05-15 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T16 MONTANTEyPRUEBAS RCI | Materiales |  | 2023-05-15 | 0
COUNTRY WOODS | Llegada de torregrua a obra | Jose Luis Salazar Mesa | PARQ Cimentacion torre grua | Equipos |  | 2023-05-15 | 4
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato meson en granito Pool House | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Piscina/wc amoblamiento | Contratos |  | 2023-05-16 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar OC material montante eléctrica T6 | Valentina Sanchez Mantilla | T6 Montante Electrica Comun P1-P16 | Materiales |  | 2023-05-16 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato cerramiento (obra gris) e1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Cerramiento conjunto T1-T6 | Contratos |  | 2023-05-16 | 2
SAONA | Adjudicar Contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 Instalacion Barandasypasamanos pto fijo S3-16 | Contratos |  | 2023-05-16 | 1
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T2 Lavaderos Piso 11-1 | Diseños | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0
RIVERSIDE | Requerimiento T2 lvm- lvp-duchas-griferias-incrustaciones | Sandra Patricia Palencia Cantillo | T2 Aparatos sanitarios P17-P1 | Materiales |  | 2023-05-16 | 3
PEÑON DE ALICANTE | Legalización del Contrato | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PORT CIMENTACION | Contratos |  | 2023-05-16 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Instalación de punto eléctrico (coordinar con el contratista FREDZAMON) | John Alfredo Ceron Castro | T1 INST. APARATOS ELÉCTRICOS PISO 1-22 | Otra |  | 2023-05-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Contrato legalizado de mampostería | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-05-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedido anchorfix | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-05-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedido malla ram | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-05-16 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalizaicon contratos pisos y enchapes | Aura Milena Garcia Florez | T3 MORTERO INTERIOR APTOS PISO 1 A 17 Y PLAQUETAS COCINA Y LAVADEROS | Materiales |  | 2023-05-17 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Legalización contrato pisos y enchapes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T1 MORTERO PUNTO FIJO ESCALERA 2 | Contratos |  | 2023-05-17 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Legalización contrato pisos y enchapes | Cindy Johanna Rodriguez Torres | T3 MORTERO INTERIOR APTOS PISO 1 A 17 Y PLAQUETAS COCINA Y LAVADEROS | Materiales |  | 2023-05-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalizacion contrato pisos y enchapes | Aura Milena Garcia Florez | T1 ENCHAPE CABINA BAÑOS PISO 1 A 17 | Contratos |  | 2023-05-17 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Legalizacion contratos y enchapes | Aura Milena Garcia Florez | T1 MORTERO PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Contratos |  | 2023-05-17 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T8- Contrato de Citiofonia | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Pendientado, media caña perimetral, afinadoyductos | Contratos |  | 2023-05-17 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | CH Graniplast fachadas | Diseños | 2023-07-22 | 2023-08-29 | 0
PALMANOVA | SOLICITUD DE ACERO | Alberto de la Hoz | Cerramiento fundida de vigas de cimentación | Materiales |  | 2023-05-17 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Montar contrato de Aparatos sanitarios | Katherine Fabrega | T8 Aparatos sanitarios piso 12 al 1 | Contratos |  | 2023-05-18 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | llegada de medidores aeptados por acueducto | John Garcia Castillo | T-8 INSTALACIÓN MEDIDORES AGUA T8 | Materiales |  | 2023-05-18 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEGALIZCION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T9 PROLONGACIONES HIDRAULICA PISO 1-11 | Contratos |  | 2023-05-18 | 1
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Empaste culata izquierda | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Empaste fachada principal | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Graniplast culata derecha | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Graniplast pasillos piso 12-1 | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Empaste fachada posterior | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Granipast fachada pricipal | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6 Graniplast fachada posteior | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T8 Mamposteria sucia piso 1-12 | Diseños | 2023-07-26 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Empaste fachada interior (Patios) | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Estucoy1ra mano baños aux- pisos 1-12 | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Graniplast escaleras piso 12-1 | Diseños | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato cerramiento (metalico) e1 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Cerramiento conjunto T1-T6 | Contratos |  | 2023-05-18 | 1
CITY CENTER | Definicion diseños definitivos electricos T2 | Carlos Andres Moreno Villamizar | T2 P5 APTOS PROLONG ELECTRICA | Diseños |  | 2023-05-18 | 3
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Seguimiento a la reunión con la CAR para verificación de límites del proyecto | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 19-25 ESTRUCTURA PAVIMENTO | Otra |  | 2023-05-18 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Seguimiento a la reunión con la CAR para verificación de límites del proyecto | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 19-25 INSTALACION FILTRO | Otra |  | 2023-05-18 | 1
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Seguimiento a la reunión con la CAR para verificación de límites del proyecto | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 27-35 INST RED SUMINISTRO ANDEN | Otra |  | 2023-05-18 | 1
EL JARDIN LAUREL | Legalización Contrato de Mortero | Israel de Jesus Funez | T2 Mortero Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-05-19 | 2
PEÑON DE ALICANTE | Solicitud mamparas | Yuli Alejandra Moreno Reinoso | T1 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Seguridad y Espacio |  | 2023-05-19 | 1
PASEO DE SEVILLA | Proceso de Licitación de proveedor | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 INSTALACION BARANDA BALCON PISO 1-4 | Contratos |  | 2023-05-19 | 2
DIMARO | T3 Llegada material PVC arañas | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T3 Bajante sanitario, lluvias, ventilacion piso 1-10 | Materiales |  | 2023-05-20 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Fundida de pilotes | Tatiana | T3 ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDA DADOS Y VIGAS | Mano de obra |  | 2023-05-21 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada de material | Angel Yovanni Silva Lopez | T2 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1 A 17 | Equipos |  | 2023-05-22 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA MATERIAL | Víctor Manuel Diaz Laverde | PS T1-T2 ET1 Enchapeygravilla | Materiales |  | 2023-05-22 | 1
PUERTA DORADA EL LAGO | Orden de compra | Mariano José Castro Borre | T6 Puertas - ClosetyMuebles de cocina (Kit de acbados) | Materiales |  | 2023-05-23 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Orden de compra | Mariano José Castro Borre | T7 Puertas alcoba ppalybaño auxiliar | Materiales |  | 2023-05-23 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Orden de compra | Mariano José Castro Borre | T8 Puertas Principales | Materiales |  | 2023-05-23 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Legalizar contrato de Mesón de cocina baño de T10 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T 10 Mortero piso 4-3-2-1 | Contratos |  | 2023-05-23 | 0
JARDIN IMPERIAL | LEGALIZACION CONTRATO | Matthew David Hernandez Posada | T11 BARANDASyPASAMANOS PTO FIJO | Contratos |  | 2023-05-23 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definicion aptos movilidad reducida | Tatiana | T2 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-17 | Diseños |  | 2023-05-23 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 T34 A 29 IMPERMEABILIZACION DE FACHADA | Contratos | 2023-07-06 | 2023-05-23 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Pendiente llegada formaleta izquierda escalera | Jhony Alexander Triana Pelaez | T1 ESCALERAS EN CONCRETO TORRE PISO 1 a 17 | Equipos |  | 2023-05-23 | 2
PEÑAZUL LA ALDEA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Juan Gabriel Niño Herrera | T9 Mortero piso 1-2-3 | Diseños | 2023-04-11 | 2023-08-22 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Comparativo rendimiento/costo Separol N vs Glass 3x1 (desmoldante) | John Alfredo Ceron Castro | T1 LAVADO ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-05-23 | 0
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato CONT 4117 Estructura cruce tuberia PEAD a pozo 90 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | RED CONEXIÓN AGUAS NEGRAS | Contratos |  | 2023-05-23 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Estructura P1 a P16 | Diseños | 2023-07-29 | 2023-08-22 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T2 Estructura Drywall Piso 11-1 | Diseños | 2023-07-31 | 2023-08-22 | 1
FIORINO | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Granipast fachada pricipal | Diseños | 2023-11-01 | 2023-09-04 | 0
FIORINO | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Primera lavada | Diseños | 2023-10-29 | 2023-09-04 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZACION CARPINTERIA EN ALUMINIO T27,T28,T29,T30 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T29-T30 Ventaneria en Alum Fachada principal | Contratos |  | 2023-05-24 | 0
DIMARO | T1 Seg. Llegada 1er despacho Puertas internas ARDISA | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Ptas int piso 1-10 | Materiales |  | 2023-05-24 | 1
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB ZONAS VERDES | Contratos | 2023-07-07 | 2023-05-24 | 5
PASEO SAN RAFAEL | VIVIENDA_ HID_ ALCANTARILLADO | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Diseños | 2023-07-18 | 2023-08-25 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalizcion contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | T1 1ER ASEO APTOS | Contratos |  | 2023-05-24 | 5
PEÑON DE ALICANTE | llegada de formaleta | Leidy Diana Vega Salcedo | TANQUE ESTRUCTURA | Equipos |  | 2023-05-25 | 1
PROVENZA PRESTIGE | Determinacion de contratista | Eduard Andres Ayala Gongora | T3 Aseo para entrega | Contratos |  | 2023-05-25 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Modificacion largo | Tatiana | SOTANO - Instalacion Topellantas | Equipos |  | 2023-05-25 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Lorenzo Montero Nagel | T6 Instalaciones Hidrosanitarias-cimentacion | Diseños | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Lorenzo Montero Nagel | T7 Instalaciones Hidrosanitarias-cimentacion | Diseños | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Lorenzo Montero Nagel | T8 Instalaciones Hidrosanitarias-cimentacion | Diseños | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 0
JARDIN IMPERIAL | URBANISMO_ ARQ_ URB_ANDENES INTERNOS | Alejandro Hoyos Ruiz | F2 ANDENES TORRE 11 | Diseños | 2023-07-30 | 2023-09-06 | 0
JARDIN IMPERIAL | URBANISMO_ ARQ_ URB_ANDENES INTERNOS | Alejandro Hoyos Ruiz | F2 VIAS TORRE 10 - 11 - 9 | Diseños | 2023-07-30 | 2023-09-06 | 0
BELATERRA AQUARIS | LEGALIZACION CONTRATO | Eduard Andres Quinayas Beltran | T4 Ventaneria fachada principal | Contratos |  | 2023-05-25 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE SUMINISTRO | Luis Fernando Zuñiga | T7 Puerta Ventana Fachada Posterior | Materiales |  | 2023-05-25 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | PENDIENTE SUMINISTRO | Luis Fernando Zuñiga | T7 Ventaneria en Alum Fachada ppal | Materiales |  | 2023-05-25 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Contrato impermeabilización torre 3 | Israel de Jesus Funez | T3 Impermeabilización Cubierta | Contratos |  | 2023-05-26 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 MAMP FACHADA | Materiales |  | 2023-05-26 | 0
PEÑON DE ALICANTE | LLEGADA DE FORMALETA BALCON | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 VIGA BORDILLO BALCONES P1-12 | Materiales |  | 2023-05-26 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | Pedido de Hierro | (NO VALIDO) (NO USAR) | T13 Mamposteria Fachada piso 9-10-11-12 | Materiales |  | 2023-05-26 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Julian Alejandro Martin Ramirez | EC1 IMPERM CUByASCENSOR | Diseños | 2023-09-02 | 2023-09-06 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | inicio llegada ladrillo y bloque | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2023-05-27 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales de obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1-15 | Materiales |  | 2023-05-29 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | llegada de acero | Juan Camilo Fernandez Gamboa | Z.SOCIAL CH - PLACA SEGUNDO PISO | Materiales |  | 2023-05-29 | 2
PASEO SAN RAFAEL | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Diseños | 2023-07-25 | 2023-08-30 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Terminación de hincado de pilotes Torre 3 | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZB - EXCAVACION CIELO ABIERTO CON TALUDES | Otra |  | 2023-05-29 | 2
EL COUNTRY - MASAI | ENTREGA FOSO ASCENSOR T4 | Jhon Edinson Barba Avila | T4 Arreglos pantallas foso | Contratos |  | 2023-05-29 | 1
FIORINO | Diseño paisajistico con especificación | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes CH | Diseños |  | 2023-05-29 | 0
EL JARDIN LAUREL | Contrato muro cerramiento perimetral | Israel de Jesus Funez | Excavacion cimentacion cerramiento perimetral T2,3 | Contratos |  | 2023-05-29 | 0
RIVERSIDE | Adjudicación y legalización contrato Carp. Alum T2-T1 | MITCHELL FERNEY MELO MONTENEGRO | T1 Vent fachada principal | Contratos |  | 2023-05-29 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T7 Ventanería en Alum Culata | Materiales |  | 2023-05-30 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 Puerta ventana Fachada Ppal | Materiales |  | 2023-05-30 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | NO HA LLEGADO MATERIAL | Carlos David Turizo Hernandez | T-19 Aparatos de cocina | Materiales |  | 2023-05-30 | 0
COUNTRY WOODS | Llegada a obra de formaleta para parqueadero | Jose Luis Salazar Mesa | PARQ Col P1 + placa P2 mod 1 | Materiales |  | 2023-05-30 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Adj y leg contrato pintura portería interna | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PORT 1a mano pintura interna portería | Contratos |  | 2023-05-30 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Retranque | Tatiana | SOTANO PLZ2 E1 - FILTROS FRANCES E INST HIDROSANITARIAS CONTRAPISO | Mano de obra |  | 2023-05-30 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisión tipo de anclajes (HILTI) entre placa y pantallas en sótanos 1 | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - PLACA ENTRE PISO SOTANO 1 | Materiales |  | 2023-05-30 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Malla contrapiso torre 1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 ARMADOyFUNDIDA PLACA MACIZA CIMENTACION | Materiales |  | 2023-05-30 | 0
SAONA | Llegada de material | Laura Esthepanny Lozano Banguero | T2 Ptos sanitarios nivel 1-4 | Materiales |  | 2023-05-30 | 2
BELATERRA PRAIA | Llegada de tuberia RCI T1 a T5 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T1 Instalacion de tuberia C-900 RCI-Cimentacion | Materiales |  | 2023-05-30 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Legalización Contrato Instalación de Mesones | Israel de Jesus Funez | T3 Mesón Acero Inoxidable con Lavaplatos y Estufa P11-1 | Contratos |  | 2023-05-31 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Requerimiento malla contrapiso | David Alejandro Granados Mejia | T1 ARMADOyFUNDIDA PLACA MACIZA CIMENTACION | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
FIORINO | Suministro de rejas | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | Cimentacion, Colum, AntepechoyPisante Ladrillo Extrub | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de mobiliario porteria 2 | Leydy Diana M Torres Jimenes | DetalladayTerminacion Porteria-Recepcion 2 | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
BELATERRA AQUARIS | Adjudicación y legalización | Eduard Andres Quinayas Beltran | T4 Impermeabilizacion cubierta | Contratos |  | 2023-05-31 | 1
LOTE MADERO | Llegada de material | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Moviliario Urbano PC10 | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
DIMARO | PARQ Adjudicación y legalización contrato acabado fachada | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Estuco y pintura fachada Ppal Calle 104 PARQ | Contratos |  | 2023-05-31 | 0
DIMARO | T3 Req. Mampostería y friso | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T3 Mamposteria Fachada piso 1-10 | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Muestra y ensayos de cilindros para dosificación del mortero y pega de mampostería | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERÍA PUNTO FIJO PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Directora debe gestionar la revisión de los pedidos de acero (cartillas) vs planos de diseño | John Alfredo Ceron Castro | T1 LAVADO ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Legalización contrato estructura | Maria Fernanda Vera Gamboa | PS T4-T5 ET2 Estructura | Contratos |  | 2023-05-31 | 3
PROVENZA PRESTIGE | Llegada material | Jessenia Montoya Campo | Teatrino Inst.Alfombra | Materiales |  | 2023-05-31 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Terminacion de pilotes Hincados Torre 3 | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 ARMADO Y FUNDIDA ARRANQUE DE MUROS | Mano de obra |  | 2023-06-01 | 1
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E1 ACABADO CICLORUTA - ASFALTO | Contratos |  | 2023-06-01 | 0
MILAN | Contrato Carpintería Metálica Torre 1 y 2 | Nelson Miguel Martínez Rey | T2 BarandasyPasamanos Pto Fijo | Contratos |  | 2023-06-01 | 4
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada de material | Lucy Hortencia Avila Romero | T7 ENCHAPE | Materiales |  | 2023-06-02 | 1
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar material puntos sanitarios piso 1,2,3,4 T11 | Andersson David Candanosa Caro | T 11 Ptos sanitarios piso 1-2-3-4 | Materiales |  | 2023-06-02 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | llegada de hierro y malla de p7 a cub t7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Cimentacion Placa Flotante | Materiales |  | 2023-06-02 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud Material F3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 PROLON CIMENyESTRUC ELECTRICAS | Materiales |  | 2023-06-02 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 RESANES MURO-PLACA P1-P12 | Materiales |  | 2023-06-02 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Solicitud de material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 RESANES MURO-PLACA P1-P12 | Materiales |  | 2023-06-02 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Debe quedar las mamparas instaladas | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 OTRAS BAJANTES | Seguridad y Espacio |  | 2023-06-03 | 0
EL JARDIN AZUCENA | NIVELES | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Cimentacion torre grua | Diseños |  | 2023-06-03 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definicion homologo porcelanato | Elizabeth Vasquez Poloche | PORTERIA - Afinados sobre pisos | Diseños |  | 2023-06-05 | 2
EL JARDIN LAUREL | Montar pedido montante hidraulica torre 2 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T2 Montante Hidraulica | Materiales |  | 2023-06-05 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-7 Vent culata 1 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-03-14 | 0
SOLARIO | Llegada de torre grua | Mariam Jese Donado Cantillo | T1 Cimentacion torre grua | Materiales |  | 2023-06-05 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T2 Suministro Pasamanos punto fijo | Materiales | 2024-02-09 | 2023-12-26 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Si no se libera piso 1 no se puede iniciar excavacion | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA PUNTAL S1 - Z2 | Seguridad y Espacio |  | 2023-06-05 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar OC cable T1 | Valentina Sanchez Mantilla | T1 Cableado Electrico Comun P1-P16 | Materiales |  | 2023-06-06 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Requerimiento de redes detección incendios pisos 12 al 17 | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ALAMBRADA PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-06-06 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada material hidrosanitario | Elizabeth Vasquez Poloche | T2 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2023-06-06 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Entrega al contratista electrico un juego de planos actualizados | John Alfredo Ceron Castro | T1 OTRAS BAJANTES | Otra |  | 2023-06-06 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Presentar resistencias a 7 dias de mezcla de mamposteria | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 OTRAS BAJANTES | Otra |  | 2023-06-06 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Pedido de materiales enchape T6 a T10 | John Mario Pérez Pulido | T5-T6 Pisos Aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Materiales |  | 2023-06-06 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Legalización contrato mano de obra | Andres Felipe Miranda Ramos | T7 Puertas - ClosetyMuebles de cocina (Kit de acbados) | Contratos |  | 2023-06-06 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | Legalización contrato mano de obra | Andres Felipe Miranda Ramos | T8 Puertas alcoba ppalybaño auxiliar | Contratos |  | 2023-06-06 | 0
DIMARO | T1 Seg. Llegada 1er despacho ptas ventanas | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Ptas Ventanas, ptas balcones y patios | Materiales |  | 2023-06-07 | 0
CADIZ | Llegada de material | Miguel Felipe Alarcon Medina | T4 VENTANAS FACHADA | Materiales |  | 2023-06-07 | 0
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | F2 RED GAS TORRE 10 - 11 | Diseños | 2023-07-30 | 2023-09-20 | 1
EL JARDIN AZUCENA | PISO CONTENEDOR | Maria Isabel Morales Cotes | Cerramiento provisional | Mano de obra |  | 2023-06-07 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LICETH ANDREA TORRES PRADA | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial T2 | Diseños | 2023-03-14 | 2023-09-19 | 2
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1 INST MUEBLES COCINA | Materiales | 2024-03-20 | 2024-04-08 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Llegada de materiales | Jessenia Montoya Campo | T3 Inst. muebles de lavadero piso 2 a 17 | Materiales |  | 2023-06-08 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Legalización Contrato | Laura Fernanda Pedreros Araque | PARQUE E1 ACABADO ARQUITECTONICO JUEGOS INFANTILES | Contratos |  | 2023-06-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR MALLAS ELECTROSOLDADA Y HIERRO ESTRUCTURA T31,T32,T33,T34 | Katherine Fabrega | T27-T28-T29-T30 Muros P1-P5 | Materiales |  | 2023-06-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | CONCRETO | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Cimentacion torre grua | Materiales |  | 2023-06-08 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Legalización de contrato para mampostería T1 | Kevin Cardona Marmol | T1 MAMPOSTERIA PISO 1-2-3 | Contratos |  | 2023-06-09 | 1
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de material | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E1 INSTALACION DE POSTES DE ILUMINACION | Materiales |  | 2023-06-09 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Solicitud de materiales | Jeison Daniel Bossa Peña | TANQUE IMP EXTERNA | Materiales |  | 2023-06-09 | 0
DIMARO | T4 job contrato cimentación y estructura | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T4 Excavacion cimentacion | Contratos |  | 2023-06-10 | 1
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | MODULO 1 Inst elec Fundida | Contratos | 2023-07-19 | 2023-06-10 | 1
EL JARDIN AZUCENA | DEFINIR CONTRATISTA | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Cimentacion torre grua | Mano de obra |  | 2023-06-12 | 1
SOLARIO | Solicitud de material de mamposteria Club house | Luis José Carrillo Ahumada | CLUB HOUSE Mamposteria fachada ppal | Materiales |  | 2023-06-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Terminación de hincado de pilotes Torre 3 | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 INSTALACIONES REDES ELECTRICOS | Otra |  | 2023-06-12 | 3
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Contrato de pintura | Victor Alfonso Fuentes Dallos | EDIF COMUNAL 1 - Estuco y primera mano sobre muros | Contratos |  | 2023-06-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materailes a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZA - AMARRE VIGAS DE CIMENTACIÓN | Materiales |  | 2023-06-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materailes a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZA - FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACIÓN | Materiales |  | 2023-06-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de acero a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZB - FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACIÓN | Materiales |  | 2023-06-12 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de acero a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZC - DESCABECE DE PILOTES | Materiales |  | 2023-06-12 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materailes a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZC - FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACIÓN | Materiales |  | 2023-06-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZD - EXCAVACION MANUAL DE VIGAS | Materiales |  | 2023-06-12 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZH - PASES ELÉCTRICOS Y CANALIZACIONES | Materiales |  | 2023-06-12 | 3
LYON CIUDAD LA SALLE | Definición tanque de amortiguamiento | Aura Milena Garcia Florez | TQ - Instalación de equipos de suministro - tanque | Diseños |  | 2023-06-13 | 3
PASEO SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | Inicio de obra | Contratos | 2023-07-07 | 2023-06-13 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | Inicio de obra | Contratos | 2023-07-07 | 2023-06-13 | 1
EL JARDIN ORQUIDEA | Llegada de pegante y boquilla | Aldair Martinez Rios | Enchapes Piscinas Adultos | Materiales |  | 2023-06-13 | 3
FIORINO | Legalización de contrato | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Meson granito cocina -isla -baños | Contratos |  | 2023-06-13 | 1
JARDIN IMPERIAL | ENVIAR REQUERIMIENTOS MURO-PLACAHIDROSANITARIOS T8-9 | Nayelis Torres Mendez | T9 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales |  | 2023-06-14 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento enchapes PH | (NO VALIDO) (NO USAR) | PH Enchapes muros baños P1 a P4 | Materiales |  | 2023-06-14 | 4
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Programación de llegada ladrillo y bloque | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-06-14 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Requerimiento Malla RAM, conectores, ref. dovela pisos 6 al 10 T1 | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERÍA PUNTO FIJO PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-06-14 | 1
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T1-2 Y 3 LAVADO DE FACHADA | Contratos | 2023-07-28 | 2023-06-14 | 6
PALMANOVA | Llegada formaleta antepechos T2 | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T2 Antepecho cubierta | Equipos |  | 2023-06-14 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar contrato de Aseo | Katherine Fabrega | T8 Primera lavada piso 12 al 1 | Contratos |  | 2023-06-15 | 0
NAPOLI | T10 Seg. Ingreso personal inst ascensores ALTUS | Carlos Hernan Reyes Alvarez | T10 Inicio contratista instalacion ascensor | Mano de obra |  | 2023-06-15 | 0
CADIZ | llegada de material | Tatiana | T3 VENTANAS FACHADA | Materiales |  | 2023-06-15 | 0
CITY CENTER | Adj y leg contrato mamposteria T2 | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 MAMP APTO P 5 | Contratos |  | 2023-06-15 | 2
SAONA | Adjudicar Contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | MC Puertas en vidrio templadoyventaneria externa e interna club house | Contratos |  | 2023-06-15 | 5
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL- Aseo | Contratos | 2023-07-21 | 2023-06-15 | 1
PASEO DE SEVILLA | FALTA CONTRATO | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-6 DUCTOS SUPERBOARD - PATIOS | Contratos |  | 2023-06-15 | 2
PEÑON DE ALICANTE | Llegada Cortadora de ladrillo | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Equipos |  | 2023-06-15 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 MAMP FACHADA | Mano de obra |  | 2023-06-15 | 1
PROVENZA PRESTIGE | Adjudicacion de contrato | Angela Milena Bonilla Rivera | T3 Inst. Divisiones WC piso 2 a 17 | Contratos |  | 2023-06-15 | 0
BAIKAL | terminación de juegos y chorros | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | Dotación piscina niños | Otra |  | 2023-06-16 | 6
EL COUNTRY - MASAI | ENVIO DE FC A FABRICA NOMENCLATURA T3 | Luis Alexander Ochoa | T3 Instalacion nomenclatura de apto p1-20 | Contratos |  | 2023-06-16 | 0
FIORINO | Adjudicación de contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 Ventaneria fachada principal | Contratos |  | 2023-06-16 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Montar OG Montante Torre 4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Montante Hidraulica | Materiales |  | 2023-06-16 | 9
EL JARDIN AZUCENA | ESCRITORIOS Y MOBILIARIO | Maria Isabel Morales Cotes | Campamento | Mano de obra |  | 2023-06-17 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de mamparas | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 MAMP APTOS Y BUITRONES BAÑOS | Equipos |  | 2023-06-17 | 1
DIMARO | T1 Seg. Llegada 1er despacho Muebles de cocinas, baños y lavaderos CHALLENGER | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Muebles cocina, lavadero, baños ppal. y aux. piso 1-10 | Materiales |  | 2023-06-17 | 2
FLORENCIA | T5 Seg. Llegada 1er despacho puertas ppales e internas | Abimael Eduardo Padilla gomez | T5 Ptas acceso piso 1-12 | Materiales |  | 2023-06-17 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Adjudicación de contratos | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 RESANE ESTRUCTURA INTERIOR APTOS PISO 1 a 15 | Contratos |  | 2023-06-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Falta de espacio por ubicación de Torre Grúa | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ1 - FUNDIDA CONSTRUCCION PLACA TAPA TANQUE | Seguridad y Espacio |  | 2023-06-19 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Falta de espacio por ubicación de Torre Grúa | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ2 - FORMALETEADA CONSTRUCCION MUROS TANQUE | Seguridad y Espacio |  | 2023-06-19 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | LLegada de materiales | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZD - EXCAVACION CIELO ABIERTO CON TALUDES | Materiales |  | 2023-06-19 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Coordinar la autobomba para concreto para el dia sabado 24 jun | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Equipos |  | 2023-06-20 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Ingreso de personal | Jeison Daniel Bossa Peña | T2 RED HID APTOS PUNTOS (PROL EN MAMP) | Mano de obra |  | 2023-06-20 | 0
EL COUNTRY - MASAI | generar orden de compra de combos pool house | Brayan Dario Rincon Gutierrez | instalacion de combos sanitarios pool houe | Materiales |  | 2023-06-20 | 0
CADIZ | Llegada de mesones | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T2 MESON COCINAyESTUFA | Materiales |  | 2023-06-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA | MONTAR OG HIERRO PORTERIA | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales |  | 2023-06-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Hierro cim torre 1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Materiales |  | 2023-06-21 | 0
LORCA | Presentar estandar Enchapes | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | T1 aptos Enchape baños | Materiales |  | 2023-06-21 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Tener lista las plataformas de recepcion de materiales para la torre | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Equipos |  | 2023-06-21 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Hacer pedido de 200kg de Eucopatch | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-06-21 | 0
PASEO DE SEVILLA | Arribo de material a la obra | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-6 VENTANERÍA FACHADA PISO 12-1 | Materiales |  | 2023-06-21 | 0
CADIZ | Llegada de material por parte del contratista | Miguel Felipe Alarcon Medina | T4 PUERTA CTO MAQ | Materiales |  | 2023-06-21 | 0
PALMANOVA | Llegada tub prolog (50%) | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T3 Prolongaciones hidro-sanit | Materiales |  | 2023-06-22 | 0
MERIDIANO | LLEGADA DE FORMALETA PARA COLUMNAS A OBRA | Paola Andrea Gonzalez Borbon | MODULO 1 EST columnas p1 | Equipos |  | 2023-06-22 | 3
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegada mesas de juegos | Juan Camilo Dominguez Acuña | DetallesyTerminación Salón Juegos | Materiales |  | 2023-06-22 | 3
PRUEBA CARTAGENA | prueba 1 | HEIDER SOLARTE LOPEZ | Cerramiento Perimetral Piscinas | Diseños |  | 2023-06-22 | 2
PEÑON DE ALICANTE | Llegada mampares | Leidy Diana Vega Salcedo | T2 MAMP FACHADA | Equipos |  | 2023-06-22 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | TANQUE REMATES ESTRUCT | Materiales |  | 2023-06-23 | 0
URBANISMO EXTERNO SAN RAFAEL | Seguimiento de contratación para el tramo 24-32 | Justo Rafael Marin Rincones | TRAMO POZO ALL 24-32 EXCAVACION CAJA ANDEN | Otra |  | 2023-06-23 | 0
EL COUNTRY - MASAI | ENVIO DE MINUTA DE NOMENCLATURA T3 | Paula Galvis | T3 Instalacion nomenclatura de apto p1-20 | Contratos |  | 2023-06-23 | 0
PALMANOVA | T5 Acta de vanos vent | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T5 Ventanas en Alum Fachada ppal | Materiales |  | 2023-06-23 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Excavacion zapatas tanque | Contratos | 2023-07-19 | 2023-06-23 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Losa inferior tanque | Contratos | 2023-07-19 | 2023-06-23 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PISCINAS - TUBERIA PARA CONEXIÓN DE MARQUINAS | Contratos | 2023-07-19 | 2023-06-23 | 1
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Lorenzo Montero Nagel | Club House- Encofrado, armadoyvaciado de Placa Nivel 1 | Diseños | 2023-09-02 | 2023-10-05 | 0
CADIZ | Llegada Ap. Sanitarios | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | ED COMUNAL AP SANITARIOS | Materiales |  | 2023-06-26 | 3
FIORINO | llegada mat mortero | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Mortero piso 1-18 | Materiales |  | 2023-06-26 | 0
EL JARDIN LAUREL | Legalización Contrato de Aseo | Israel de Jesus Funez | T1 Segunda Lavada P 11-1 | Contratos |  | 2023-06-26 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de la formaleta a obra | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T1 ARMADO DE FORMALETA EN PISO PARA MODULACIÓN | Equipos |  | 2023-06-26 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Definir diseño hidrosanitario para el tanque | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - EXC MANUAL FILTROS Y VIGAS CIMENTACIÓN | Diseños |  | 2023-06-27 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Solicitud ascensor T4 | Víctor Manuel Diaz Laverde | T4 LLEGADA OBRA | Materiales |  | 2023-06-27 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Llegada de gravilla | Jessenia Montoya Campo | PLZ 3- Inst. Tabletaygravilla 2do piso - solo gravilla | Materiales |  | 2023-06-27 | 0
BELATERRA PRAIA | TRASLADO DE LADRILLO DE SAONA | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | Campamento- (Administrativo,logistica, contratista todo costo) | Materiales |  | 2023-06-27 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud de materiales | Arles Javier Rojas Gutierrez | EC1 ENCHAPES | Materiales |  | 2023-06-27 | 2
CADIZ | Definir grama sintética | Jose Alejandro Torres Rodriguez | INST DE GRAMA SINTETICA | Diseños |  | 2023-06-27 | 1
PRUEBA CARTAGENA | jhj | YESID NORATO CHAPARRO | Construcción Cto de Maquinas Piscinas (Obra Negra) | Diseños |  | 2023-06-28 | 4
PRUEBA CARTAGENA | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_CIELO RASO | Hernan Alfonso Isaza Benitez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Diseños | 2023-08-20 | 2023-09-26 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Cotizar al proveedor de madera traer los planchones zunchados | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-06-28 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Proceso constructivo | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | Vía de 20 a 21 Instalación filtro | Diseños |  | 2023-06-28 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE MESONES A OBRA T6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Lavaplatos | Materiales |  | 2023-06-29 | 2
PARMA | Montaje ascensor T1 | Kevin Cardona Marmol | T1 Montaje Ascensor 1 | Contratos |  | 2023-06-29 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Legalizacion contrato | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T6 NOMENCLATURA | Contratos |  | 2023-06-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Montar pedido hidráulico de piso 13 al 18 | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-06-29 | 1
LYON CIUDAD LA SALLE | Llegada material hidrosanitario | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1 A 17 | Materiales |  | 2023-06-30 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Requerimiento de redes hidro-sanitarias pisos 12 al 17 | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 OTRAS BAJANTES | Materiales |  | 2023-06-30 | 5
SAONA | Adjudicar Contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 acabado - carpinteria metalica sotanos 3-2-1 | Contratos |  | 2023-06-30 | 7
PUNTALTA ALTOFARO | Legalización de contrato de carpintería de Madera T4 | Kevin Cardona Marmol | T2 PUERTAS INTERNAS PISO 3-2-1 | Contratos |  | 2023-06-30 | 0
BAIKAL | entrega de cantidades carp | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Mueble cocina, lavaderoybaños pisos 1-19 | Contratos |  | 2023-06-30 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Material F3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 PROLON CIMENyESTRUC HIDRAULICAS | Materiales |  | 2023-06-30 | 0
DIMARO | PARQ Adjudicación contrato acabado fachada | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Estuco y pintura fachada Posterior Peatonal 1 PARQ | Contratos |  | 2023-06-30 | 0
PALMANOVA | LLEGADA MATERIAL | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | Subestación 2 estructura | Materiales |  | 2023-06-30 | 1
FLORENCIA | T5 Seg. Llegada 1er despacho barandas | Kathleen Alanys Estren Escorcia | T5 Barandas condensadoras A.A. | Materiales |  | 2023-06-30 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Entrega de torre a admón conjunto | Nicolas Sierra Perdomo | T-7 SEGUNDA MANO ASEO PTO FIJO | Otra |  | 2023-06-30 | 0
DIMARO | Z SOCIAL Seg. Llegada 1er despacho carp aluminio MOVIGLASS | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Carpinteria en Aluminio P1-3 Z. Social | Materiales |  | 2023-07-01 | 1
LOTE SEVILLA | solicitud orchestly M.O | Daniel Enrique Guerrero Ruiz | Instalacion red alc. Pluvial via 4 | Contratos |  | 2023-07-01 | 0
FIORINO | Definición de barandas de pasamanos | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Diseños |  | 2023-07-03 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de materiales para pisos y enchapes T1 a T5 | Neil Fernando Barrios Molina | T1-T2 Pisos Aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Materiales |  | 2023-07-03 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Proyeccion de legalización contrato | Victor Alfonso Fuentes Dallos | EDIF COMUNAL 1 - Instalaciones electricas y Cieloraso en Drywall | Contratos |  | 2023-07-03 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de personal | Jeison Daniel Bossa Peña | TANQUE REMATES ESTRUCT | Mano de obra |  | 2023-07-03 | 0
EL COUNTRY - MASAI |  | Paula Galvis | Pintura piso 2 Edificio Parq | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-04 | 1
SOLARIO | Pedido de material acero para T3 | ALEJANDRO HUMBERTO VARGAS CORREA | T3 EST Descargue de hierro | Materiales |  | 2023-07-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 URB ACUEDUCTO PPAL Excavacion | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 URB RED ALC PLU PPAL Excavacion | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 URB RED ALC SAN PPAL Excavacion | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 URB Red Contra Instalacion de tuberia | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-04 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | NO SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO RECEBO B-400 | Victor Alfonso Fuentes Dallos | SOTANO PLZ2 E1 - RECEBO COMPACTADO | Contratos |  | 2023-07-04 | 5
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada de material para prolongaciones de gas | Angel Yovanni Silva Lopez | T3 PROLONGACIONES GAS PISO 1 al 17 | Materiales |  | 2023-07-05 | 4
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Armado zapatas Nivel -4A | Contratos | 2023-08-01 | 2023-07-05 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | Tatiana | T10 PUERTAS PPAL | Materiales |  | 2023-07-05 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de formaleta | Neil Fernando Barrios Molina | Portería 1 - Club House Estructura | Materiales |  | 2023-07-05 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Lyon debe quitar formaletasy acero | Diego Rene Rodriguez Moncada | Vía de 13 a 14 Movimiento de tierra - Relleno | Seguridad y Espacio |  | 2023-07-05 | 0
FIORINO | LEGALIZACIÓN T2 MESONES COCINA-BAÑOS | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Enchape cocinaylavadero piso 1-18 | Contratos |  | 2023-07-06 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ELEC_PLANTA DE EMERGENCIA | Doriam Mayreth Sanchez | E1 Red Ppal Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado | Diseños | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | Llegada de hierro figurado y recto | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Mamposteria Fachada piso 9-10-11-12 | Materiales |  | 2023-07-06 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T14 PUERTA BAÑO | Contratos | 2023-08-02 | 2023-07-07 | 2
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T5 Primera Lavada P 11-1 | Contratos | 2023-07-24 | 2023-07-07 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de materiales | Leidy Diana Vega Salcedo | TANQUE FILTRO | Materiales |  | 2023-07-07 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedido de bloque #4 para que llegue hoy, martes y jueves | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-08 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZACIÓN NOMENCLATURA T1,T2,T3,T4 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1-T2 Nomenclatura apartamentos | Contratos |  | 2023-07-09 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud materiales | JESUS EDUARDO DURAN SANCHEZ | T7 CARGUE PISOS | Materiales |  | 2023-07-10 | 0
SOLARIO | Solicitud de material de filtro de piscina | ALEJANDRO HUMBERTO VARGAS CORREA | PISCINAS Construccion filtro perimetral | Materiales |  | 2023-07-10 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido acero | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PLACA SUBPRESION S2 E1 - Z5 - T2 | Materiales |  | 2023-07-10 | 1
COUNTRY LIVING | llegada de hierro y malla de p15 al 17 | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Detallado de Estructura pisos 1-20 | Materiales |  | 2023-07-10 | 4
FIORINO | Pedido de material medidores de agua | Julian Orlando Ayala Cortes | T1 Prueba hidra. Montante pvc 2 1/2 | Materiales |  | 2023-07-10 | 0
FIORINO | Adjudicación de contrato | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 Meson granito cocina -isla -baños | Contratos |  | 2023-07-11 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Adjudicación de contratos | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 RESANE FOSO DE ASCENSOR | Contratos |  | 2023-07-11 | 1
PUERTA DORADA EL LAGO | Material no se encuentra en obra | John Jairo Trinidad Velasquez | T8 Ventaneria en Alum Fachada posterior | Materiales |  | 2023-07-11 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2023-07-30 | 2023-07-11 | 0
MERIDIANO | DEFINICION DE PROVEEDOR DE PERLINES Y COPALOSA | Paola Andrea Gonzalez Borbon | MODULO 1 EST vigas y placa p2 | Materiales |  | 2023-07-12 | 3
PASEO DE SEVILLA | Contrato | Jose Alejandro Torres Rodriguez | Excavacion Mecanica Torre 5 | Contratos |  | 2023-07-12 | 3
BELATERRA PRAIA | FORMALETA PARA MUESTRAS DE CONCRETO - TRASLADO BODEGA EQUIPOS Y VENTUS | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | Campamento- (Administrativo,logistica, contratista todo costo) | Equipos |  | 2023-07-12 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA | Coordinar pedido de mesones | Luzmila de Lourdes | T3 MESON GRANITO COCINA - BAÑOS P 20-1 | Materiales |  | 2023-07-13 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar a AMV radicar diseños de serie 3 para llevar el respectivo seguimiento | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS Inst. Lamparas e iluminacion sotanos | Diseños |  | 2023-07-13 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Coordinar con chimeneas la instalcion de rejilla de ventilacion en antepechos de ventana con el fin de evitar futuros problemas de condensacion | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Diseños |  | 2023-07-13 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Presentar el rendimiento de armado de muros a FCA para la adición de DFG | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-13 | 23
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Hacer entrega de informe de acero teniendo en cuenta el acero que suministro DFG por autorizacion del Ing. Ricardo. | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-13 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Requerimiento de redes eléctricas y comunicaciones pisos 12 al 17 | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-13 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Se detiene pedido de muros de piso 19 a 22 hasta realizar ajuste de acero segun informe. No se realizaran mas pedidos | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-13 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Enviar estándar de enchape al Ing. Ricardo | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-13 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar balance de kardex vs inventario de acero prox comite | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-13 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Se realizara el curado del piso 13 con agua y sin antisol e investigar si existe un curador que no sea a base de parafina | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-13 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | Entrega de foso T6 | Diego Armando Cala Rugeles | T6 Entrega foso ascensor | Mano de obra |  | 2023-07-13 | 1
BELATERRA AQUARIS | Creación de contrato | Eduard Andres Quinayas Beltran | T4 Estucoy1ra mano baños aux- pisos 1-12 | Contratos |  | 2023-07-13 | 3
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Aprobación diseños SDA | Jose Alejandro Torres Rodriguez | PARQUE E2 INSTALACION DE PARQUE INFALTIL | Diseños |  | 2023-07-13 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Instalación mesones Porteria | Materiales | 2024-09-19 | 2024-04-03 | 0
PEÑON DE ALICANTE | ingresos de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | TANQUE RELLENO | Mano de obra |  | 2023-07-14 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Legalización Contrato Mortero | Israel de Jesus Funez | T4 Mortero Piso 11-1 | Contratos |  | 2023-07-14 | 2
EL COUNTRY - MASAI | envio de cantidades a licitación espejos t3 | Paula Galvis | T3 Inst espejos de baños | Contratos |  | 2023-07-14 | 0
VIVERDI | Llegada de acero para cimentación | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | MOD PORT CONTRA FIORINO Armado y fundida cimentacion zapatas | Materiales |  | 2023-07-16 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ EST_ PILOTAJE | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 CIM Pilotes | Diseños | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Cargue de Piso Zona Plazoleta | Orlando Santamaria Garcia | Teatrino- Puerta en vidrioyaluminio | Otra |  | 2023-07-17 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Cambio de diseño | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | Andenes 13 a 10 Excavación de caja andén | Diseños |  | 2023-07-17 | 0
CADIZ | Llegada de material | Tatiana | T3 ESCOTILLA CUBIERTA | Materiales |  | 2023-07-17 | 0
RIVERSIDE | Hacer pedido de andamios colgantes | Luis Yamil Arevalo Castro | T2 Friso Fachada externa P1-P17 | Equipos |  | 2023-07-17 | 0
SOLARIO | LLegada de acero faltante T1 | Mariam Jese Donado Cantillo | T1 EST Muro P1-P12 | Materiales |  | 2023-07-18 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar longitud de tuberia de bomba para fundida piso 1 parqueaderos eje 1-5/A-E | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Equipos |  | 2023-07-18 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Encargado DFG ayudara a revisar donde se puede reutilizar la malla que se pidio para muros | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-07-18 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar muestra de muebles de carpinteria para ubicar puntos electricos e hidraulicos para corregir lo necesario a tiempo | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-18 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Juan Gabriel Niño Herrera | T4 IMPERMEABILIZACION | Diseños | 2023-11-28 | 2023-10-25 | 0
BELATERRA AREIA | Pedido Acero Piscina | NICOLAS MORENO GUZMAN | Armado y fundida cimentacion -Piscina Adultos | Materiales |  | 2023-07-18 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Pendiente definicion de trazado para provisional hidraulico | Ruby Marquez Castillo | Provisional de agua | Otra |  | 2023-07-18 | 0
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 FRISO P5 APTOS | Contratos | 2023-08-16 | 2023-07-19 | 3
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Lyon debe quitar formaletasy acero | Diego Rene Rodriguez Moncada | Vía de 12 a 13 instalación de tubería pluvial | Seguridad y Espacio |  | 2023-07-19 | 0
PALMANOVA | LLEGADA DE ACERO | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | Cerramiento fundida de vigas de cimentación | Materiales |  | 2023-07-19 | 4
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Frisos Muros Piscinas | Contratos | 2023-08-24 | 2023-07-19 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de material | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E1 INSTALACION DE BANCAS PREFABRICADAS | Materiales |  | 2023-07-20 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud materiales | (NO VALIDO) (NO USAR) | T10 MAMPOSTERIA | Materiales |  | 2023-07-20 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | No hay diseños aprobados | Jose Alejandro Torres Rodriguez | VIA 5 (20) LOCALIZACION Y REPLANTEO | Diseños |  | 2023-07-21 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | Legalización contrato | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Pintura foso ascensor | Contratos |  | 2023-07-21 | 0
PUERTA DORADA EL LAGO | No se ha montado job | Luis Fernando Zuñiga | Cancha Pintura e instalación de malla | Contratos |  | 2023-07-21 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LLEGADA MALLAS ELECTROSOLDADA Y HIERRO ESTRUCTURA T31,T32,T33,T34 | Neil Fernando Barrios Molina | T27-T28-T29-T30 Muros P1-P5 | Materiales |  | 2023-07-23 | 0
SERRANIA DEL HATO | Revision de stock para verificar m2 en otras obras y restar al pedido | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | P1 A P4 T6 PISOS PORCELANATO | Materiales |  | 2023-07-24 | 0
COUNTRY LIVING | llegada de hierro y malla del 18 a cubierta | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Detallado de Estructura pisos 1-20 | Materiales |  | 2023-07-24 | 1
EL JARDIN LAUREL | Contrato ventanas zonas sociales - enviar a contratación | Israel de Jesus Funez | Instalacion Puertasyventanas PorteriayAdmón | Contratos |  | 2023-07-24 | 5
EL JARDIN CAMELIA | Llegada de Puertas Madera | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales |  | 2023-07-25 | 5
PEÑAZUL EL POBLADO | Montar pedidos | José Alejandro Barcenas Moreno | T5 CICLOPEO | Materiales |  | 2023-07-25 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Solicitud de material | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 RED GAS MONTANTE | Materiales |  | 2023-07-25 | 1
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg contrato CONT 4479 demarcacion vias E2 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Señalización_Demarcación Vías ET 2 | Contratos |  | 2023-07-25 | 1
MERIDIANO | GENERAR REQUERIMIENTO EMPALME HD CON GRES | Carmen Yaneth Bautista | Provisional de agua | Materiales |  | 2023-07-26 | 27
BELATERRA PRAIA | ADJUDICAR CONTRATO DE PISCINA Y TANQUE DE AQUIETAMIENTO | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | Armadoyfundida cimentacion -Piscina Adultos | Contratos |  | 2023-07-26 | 1
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud materiales | JOSE DANIEL GOMEZ PAPAGAYO | T3 MAMPOSTERIA | Materiales |  | 2023-07-26 | 1
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T1 Suministro Baranda escalera | Materiales | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada de acero cimentación T3 | Aldair Martinez Rios | T3 ARMADO Y FIGURADO VIGAS DE CIMENTACION | Materiales |  | 2023-07-26 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada de material | OSCAR ANDRES OVIEDO GUTIERREZ | T-6 INSTALACIÓN CLOSETS PISO 1-4 (PRIMERA ENTREGA) | Materiales |  | 2023-07-26 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Excavacion plataforma para piso 1 parqueadero eje 8-12/A-D | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Equipos |  | 2023-07-27 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | DFG debe avanzar en remates en estos que no se funde | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Mano de obra |  | 2023-07-27 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Entrega y firma de acta de vanos a contratistas DFG y chimeneas | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-07-27 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de acero para cimentación | Maria Isabel Morales Cotes | T2 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales |  | 2023-07-27 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de material | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E1 INSTALACION DE CANECAS Y OTROS | Materiales |  | 2023-07-27 | 0
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Llegada de material Lavadero T9 | Aldair Martinez Rios | T 9 Lavaderos piso 12 al 1 | Materiales |  | 2023-07-27 | 0
LA PLAZUELA | Toma de medida de mesones T1-T2 (de acuerdo a avance de carp. madera) | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T1 Meson granito cocina - baños P16-P1 | Materiales |  | 2023-07-28 | 4
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero tanque muros y tapa | Maria Isabel Morales Cotes | TQ Armado y fundida estructura tanque | Materiales |  | 2023-07-28 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de material | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 RED HIDRAULICA MONTANTE | Materiales |  | 2023-07-28 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | llegada de puertas de baño T6 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T6 Ptas int. wc | Materiales |  | 2023-07-28 | 2
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | Replanteo Parqueadero Comunales | Contratos | 2023-08-15 | 2023-07-29 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Loira se tomó el espacio de Urbanismo | (NO VALIDO) (NO USAR) | Vía de 25 a 26 Movimiento de tierra - Corte | Seguridad y Espacio |  | 2023-07-30 | 2
FIORINO | Legalización de contrato | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 2da mano pisos 1-17 | Contratos |  | 2023-07-30 | 0
PRUEBA CARTAGENA | URBANISMO_ HI_ PAR_RED CONTRA INCENDIO | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T3 Instalación Citofono ascensor | Diseños | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Mamposteria Piso 1-2-3 | Contratos | 2023-08-15 | 2023-07-31 | 0
FLORENCIA | T4 Llegada ascensor IMPORTACION MARVAL | Carlos Arturo Ferrer Amador | T4 Llegada de ascensor a obra ascensor | Equipos |  | 2023-07-31 | 1
PUERTA DORADA ARRECIFE | NO HA LLEGADO MATERIAL | Sergio Andres Berdugo Ortiz | T-20 Mueble cocina, lavadero y baños | Materiales |  | 2023-07-31 | 2
CADIZ | Llegada de enchapes | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T3 ENCHAPE | Materiales |  | 2023-07-31 | 1
LA VEGA DE SAN ROQUE | Adj y leg CONT 4565 Carp metalica ctos electricos EBAR | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Et2 Aseo Zona urbanismo/Detalles de entrega | Contratos |  | 2023-08-01 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisión y pruebas (presión) de redes eléctricas y comunicaciones antes de instalar enchapes para evitar reprocesos | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-01 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Pedido del material con sus tiempos. | Víctor Manuel Diaz Laverde | T4 PISOS APTOS | Materiales |  | 2023-08-01 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG HIERRO SUBESTACIÓN | Juan Camilo Dominguez Acuña | SUBESTACION ELEC cimentacion | Materiales |  | 2023-08-01 | 3
CADIZ | Llegada de material por parte de AINCOM | Miguel Felipe Alarcon Medina | T2 PUERTA CTO MAQ | Materiales |  | 2023-08-02 | 2
PALMANOVA | FINALIZAR MAMP PTO FIJO | Andres Felipe Meza Iglesias | T2 Barandas Instalación | Otra |  | 2023-08-02 | 0
PASEO DE SEVILLA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-5 EXCAVACION VIGAS DE CIMENTACION | Diseños | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0
MERIDIANO | SUBIDA DE PRECIOS AL SISTEMA TUBERIA HD | Paola Andrea Gonzalez Borbon | Provisional de agua | Materiales |  | 2023-08-02 | 5
MILAN | Contrato de Drywall | Nelson Miguel Martínez Rey | T1 Estructura Drywall Piso 1-2-3 | Contratos |  | 2023-08-02 | 2
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Alambrada piso 11-1 | Contratos | 2023-10-05 | 2023-08-03 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Reunirse con el provvedor para programación de actividades | Julian Alberto Ortiz Barragan | T3 DIVISION DE BAÑOS | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LIBERAR REVISION DE PISO 2 Y 3 PARA ENTREGA A CONTRATISTA | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar llegada de material de redes electricas. Que hace falta? | Christian Camilo Gonzalez Acosta | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Imprimir secuencia constructiva y enviarla a los contratistas | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con FCA contratista encargado de descarche de pisos para afinado | Christian Camilo Gonzalez Acosta | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con mamposteria en que aptos se puede trabajar con contratista de enchape | Christian Camilo Gonzalez Acosta | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar materiales de RCI | Jaime Luis Guillot Bermudez | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Listas de chequeo con R-ING 008. Descargar de aconex | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con mamposteria en que aptos se puede trabajar con contratista de enchape | Christian Camilo Gonzalez Acosta | PORT-EDIF COMUN Excavacion Red Hidraulica | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Imprimir secuencia constructiva y enviarla a los contratistas | John Alfredo Ceron Castro | PORT-EDIF COMUN Excavacion Red Hidraulica | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LIBERAR REVISION DE PISO 2 Y 3 PARA ENTREGA A CONTRATISTA | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 CARGUE DE PISOS PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FCA se reuna con Pedro Ramos para revisar cantidades de excavacion con grupo Azer, ya que hacen falta cantidades en el contato | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 CARGUE DE PISOS PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con FCA contratista encargado de descarche de pisos para afinado | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar llegada de material de redes electricas. Que hace falta? | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar una lampara más para instalar iluminación en una escalera | John Alfredo Ceron Castro | T1 ENCHAPE PISO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Seguridad y Espacio |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LIBERAR REVISION DE PISO 2 Y 3 PARA ENTREGA A CONTRATISTA | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar llegada de material de redes electricas. Que hace falta? | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar una lampara más para instalar iluminación en una escalera | John Alfredo Ceron Castro | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Seguridad y Espacio |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Semana del 24 al 29 de Julio. Realizar Pedido de Mampostería y Eléctricos | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ESTUCO Y PINTURA PLACA PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Verificar medidas de estantillones en obra y ajustarlos a las medidads de los vanos establecidos en el acta | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ESTUCO Y PINTURA PLACA PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con FCA contratista encargado de descarche de pisos para afinado | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 Instalacion red electrica | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con mamposteria en que aptos se puede trabajar con contratista de enchape | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 Instalacion red electrica | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar materiales de RCI | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 Instalacion red electrica | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FCA se reuna con Pedro Ramos para revisar cantidades de excavacion con grupo Azer, ya que hacen falta cantidades en el contato | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 Instalacion red electrica | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Verificar medidas de estantillones en obra y ajustarlos a las medidads de los vanos establecidos en el acta | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 Instalacion red electrica | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar con mamposteria en que aptos se puede trabajar con contratista de enchape | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar materiales de RCI | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Imprimir secuencia constructiva y enviarla a los contratistas | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FCA se reuna con Pedro Ramos para revisar cantidades de excavacion con grupo Azer, ya que hacen falta cantidades en el contato | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Contratos |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LIBERAR REVISION DE PISO 2 Y 3 PARA ENTREGA A CONTRATISTA | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Mano de obra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar llegada de material de redes electricas. Que hace falta? | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FCA se reuna con Pedro Ramos para revisar cantidades de excavacion con grupo Azer, ya que hacen falta cantidades en el contato | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Verificar medidas de estantillones en obra y ajustarlos a las medidads de los vanos establecidos en el acta | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Otra |  | 2023-08-03 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Entrega de formaleta para torre por DISMACON | yurkey Katherine Larrota Serrano | T1 Estructura muros-placa P1 a P16 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | LLEGADA DE HIERRO Y ADITIVOS | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Mamposteria piso 1-12 | Materiales |  | 2023-08-03 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Montaje OG muros + tapa tanque | Juan Camilo Dominguez Acuña | TQ Armado y fundida estructura tanque | Materiales |  | 2023-08-04 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada de pead | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Inst. Tubería Red de Distribucion a torres T1 Red Agua potable | Materiales |  | 2023-08-04 | 0
LORCA | Tener estandar mamp | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | T1 aptos Mamposteria interna y fachada | Materiales |  | 2023-08-04 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Armado y fundida estructura Piscinas Adulto | Contratos | 2023-08-22 | 2023-08-05 | 0
VIVERDI | Llegada de formaleta | Julio Cesar Ruiz Diaz | MOD PORT CONTRA FIORINO S2 Armada y fundida muro de contencion | Equipos |  | 2023-08-07 | 1
FIORINO | Segumiento de suministro de material | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | Red de Baja Tensión SE-T1 | Materiales |  | 2023-08-07 | 1
COUNTRY WOODS | Adj y leg contrato mampostería parqueadero MOD A | Paula Galvis | PARQ Punto Fijo Mamposteria-Friso Mod 1 | Contratos |  | 2023-08-07 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | PEDIDO DE CONCRETO | José Alejandro Barcenas Moreno | T5 ARMADOyFUNDIDA VIGAS CIMENTACION | Materiales | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T4 Lavadero en Granito P1-P12 | Contratos | 2023-08-27 | 2023-08-08 | 0
COUNTRY LIVING | valvulas reguladoras de montate consumo t2 | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Montante de Consumo | Materiales |  | 2023-08-08 | 2
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Armadoyfundida cimentacion Piscinas | Contratos | 2023-08-23 | 2023-08-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1-T2 Puertas ppales y puertas patios | Contratos | 2023-08-28 | 2023-08-08 | 4
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | Tatiana | T7 VENTANAS FACHADA | Materiales |  | 2023-08-08 | 1
MERIDIANO | formaleta para banda de vigas | Paola Andrea Gonzalez Borbon | MODULO 1 EST vigas y placa p2 | Equipos |  | 2023-08-09 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_VIDRIOS-ESPEJOS | Juan Gabriel Niño Herrera | T4 DIVISIONES DE BAÑO-ESPEJOS | Diseños | 2024-02-16 | 2023-10-25 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revision de fechas de ejecución de actividades en sótano | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - COLUMNAS SOTANO 2 | Otra | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Coordinar con el equipo de ingeniería (obra) el trabajo de los domingos junto con contratistas | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero no estructurales | Maria Isabel Morales Cotes | T1 EST Muro placa | Materiales | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Requerimiento de materiales para pisos T1 | David Alejandro Granados Mejia | T1 PISO P 1-2-3 | Materiales |  | 2023-08-10 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T13 VENTANAS PATIOS | Materiales |  | 2023-08-10 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Semana del 31 al 5 de Agosto. Realizar Pedido de Redes Hidra./ Enchapes | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA FOSO ASCENSOR | Materiales |  | 2023-08-10 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Diseños de torre 2 desde piso 1 | Juan Alberto Gutierrez Forero | T2 ESCALERAS PISO 1-CUBIERTA | Diseños |  | 2023-08-10 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Se entrega relacion de pedidos montados (OG) cada 4 pisos el dia 09/08/223 a la Ing. Aura | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - PLACA PRIMER PISO | Materiales |  | 2023-08-10 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Se entrega relacion de pedidos montados (OG) cada 4 pisos el dia 09/08/223 a la Ing. Aura | John Alfredo Ceron Castro | T1 Instalacion red electrica | Materiales |  | 2023-08-10 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | PEDIDO DE MAERIALES | José Alejandro Barcenas Moreno | T5 ARMADO INST SANITARIAS | Materiales | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada ventanas porteria | Izza Milena Rangel Franco | T2 Llegada Ascensores a Obra | Otra |  | 2023-08-11 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Llegada de material | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PARQUE E1 INSTALACION JUEGO BIOSALUDABLES | Materiales |  | 2023-08-11 | 3
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CH Inst quicios | Contratos | 2023-08-29 | 2023-08-12 | 1
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Enchapes Piscinas Adultos | Contratos | 2023-09-14 | 2023-08-12 | 0
VIVERDI | Llegada de material red pluvial y sanit | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | E1 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial ppal | Materiales |  | 2023-08-13 | 0
EL JARDIN AZUCENA | MODULACION FORSA | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 EST Muro placa | Equipos |  | 2023-08-14 | 5
EL JARDIN CAMELIA | Requerimiento mobiliario piscina | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | Aparatos Sanitarios Baños de Piscina | Materiales | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Actualización estándar pisos y enchapes torre 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Pisos Baño Aux P 11-1 | Materiales | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0
BOSQUES DEL HATO | Contrato deteccion incendio T6 y T7 | Laura Alejandra Dulcey Galvis | P9 A P12 T1 VENT FAC PPAL -POST | Contratos |  | 2023-08-14 | 0
EL COUNTRY - MASAI |  | Nathalia Alvarez Rangel | T3 Muros pta ascensor | Materiales | 2024-04-02 | 2024-02-12 | 0
LOTE SEVILLA | LLegada de material obra | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Instalacion red alc. Pluvial via 4 | Materiales |  | 2023-08-15 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud materiales | JESUS EDUARDO DURAN SANCHEZ | T4 ENCHAPE | Materiales |  | 2023-08-15 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada de faltante de acero cimentación | Aldair Martinez Rios | T3 ARMADO Y FIGURADO VIGAS DE CIMENTACION | Materiales | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Columnas Servicios Piscinas | Contratos | 2023-08-31 | 2023-08-15 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Placa cubierta Subestación Eléctrica | Contratos | 2023-08-31 | 2023-08-15 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Revisión de diseños de tanque de amortización | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ1 - ENTARIMADO CONSTRUCCION PLACA TAPA TANQUE | Diseños |  | 2023-08-15 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Revisión de diseños de tanque de amortización | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO TQ2 - AMARRE CONSTRUCCION MUROS TANQUE | Diseños |  | 2023-08-15 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CH CARP MADERA | Materiales | 2024-10-23 | 2024-06-17 | 0
COUNTRY PARK | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Red gas aptos Red | Diseños | 2023-09-20 | 2023-11-14 | 2
PRUEBA CARTAGENA | tareas | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Materiales | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0
PALMANOVA | SeguimientoLlegada ventaneria | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T1 Ventanas en Alum Fachada ppal | Materiales |  | 2023-08-16 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedido de redes eléctricas e hidráulicas para sotanos | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Materiales |  | 2023-08-16 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Contratista Fredzamon debe suminsitrar informacion sobre tiempos de fabricacion tableros TGA, celda triplex, etc | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-08-16 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Requerimiento De Redes Detección Incendios Pisos 12 Al 17 | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Materiales |  | 2023-08-16 | 4
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Requerimiento de redes contraincendios pedido final (pisos 18 al 22) balancear materiales requeridos vs stock en almacén para evitar sobrantes | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 OTRAS BAJANTES | Materiales |  | 2023-08-16 | 5
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Requerimiento de redes hidro-sanitarias pedido final (pisos 18 al 22) balancear materiales requeridos vs stock en almacén para evitar sobrantes | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 OTRAS BAJANTES | Materiales |  | 2023-08-16 | 7
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 Montante Red Contra Incendios Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-08-31 | 2023-08-17 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 Mortero de Pasillos Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-08-31 | 2023-08-17 | 2
LA VEGA DE SAN ROQUE |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T37-38 Metal PtaPatios P1 | Contratos | 2023-09-13 | 2023-08-17 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Pendiente definición formaleta parqueadero | yurkey Katherine Larrota Serrano | PQDERO Puntos sanitarios | Equipos | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Aprobación SDA | Jose Alejandro Torres Rodriguez | PARQUE E2 MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACION PARA SIEMBRA | Diseños |  | 2023-08-17 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-6 Barandas y pasamanos pto fijo | Materiales | 2024-04-17 | 2024-03-07 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Mamposteria Piso 13-14-15 | Contratos | 2023-09-04 | 2023-08-18 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Capacitar al personal de toma de muestras con SGS | John Alfredo Ceron Castro | T1 ESTRUCTURA CUARTO MAQUINAS | Otra | 2023-08-09 | 2023-08-18 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | John Alfredo Ceron Castro | T1 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO PISO 1-22 | Materiales | 2024-08-05 | 2024-03-08 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T2 Montaje Ascensor 1 | Contratos | 2023-09-04 | 2023-08-19 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Estucoy1era mano Pintura PorteriayRecepción | Contratos | 2023-09-05 | 2023-08-19 | 1
SOLARIO | Pedido de material acero para T3 | ALEJANDRO HUMBERTO VARGAS CORREA | T3 EST Muro P1-P12 | Materiales |  | 2023-08-20 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Solicitud de material para placa 5 hacia arriba T1 | Deisy Yadira Leal Campos | T1 EST Cto maquinas | Materiales | 2023-08-31 | 2023-08-22 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada material electrico T3 y T4 | Valentina Sanchez Mantilla | T4 Redes hidraulicas por Mamposteria P1-P12 | Materiales |  | 2023-08-22 | 4
PARMA | Legalizar contrato red electrica T3 | Kevin Cardona Marmol | T3 Tuberia Embebida Piso 1-22 | Contratos |  | 2023-08-22 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | Instalacion de mesonesymuebles PorteriayAdmón | Contratos | 2023-08-30 | 2023-08-22 | 1
FIORINO | VIVIENDA_ ARQ-NO EST_ ESTRUCTURAS LIVIANAS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Estructura Dry wall Cielo piso 1-18 | Diseños | 2023-07-20 | 2023-08-22 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de ventanería | Katherine Fabrega | T1-T2 Ventaneria en Alum Fachada principal | Materiales |  | 2023-08-22 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | PORTERIA Instalacion puertas de madera internas | Materiales | 2024-06-22 | 2024-06-26 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T2 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2024-06-22 | 2024-06-26 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada de material | Angel Yovanni Silva Lopez | T3 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Equipos |  | 2023-08-23 | 3
LYON CIUDAD LA SALLE | Inicio Llegada ladrillo y bloque | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 17 | Materiales |  | 2023-08-23 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | T3 INST. PUERTAS Y CERRADURAS BAÑO PISO 1 A 15 | Materiales | 2025-04-21 | 2024-06-25 | 0
MERIDIANO | llegada material de alcantarillado | Paola Andrea Gonzalez Borbon | E1 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado | Materiales |  | 2023-08-23 | 0
MERIDIANO | envio de requerimiento hierro cimentacion modulo2 | Jose Luis Estevez | MODULO 2 Localizacion y replanteo | Materiales | 2023-08-25 | 2023-08-23 | 0
MERIDIANO | generar og y envio a proveedor hierro piso 3 porteria | Paola Andrea Gonzalez Borbon | PORTERIA Armado y fundida estructura | Materiales | 2023-09-04 | 2023-08-23 | 0
MERIDIANO | LLEGADA DE MATERIAL ACCESORIOS EMPALME HD GRES | Paola Andrea Gonzalez Borbon | Provisional de agua | Materiales |  | 2023-08-23 | 1
PRUEBA CARTAGENA | Revisión cantidades de enchape | YESID NORATO CHAPARRO | T2 Mortero Pto Fijo Piso 1-11 | Materiales | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Contratos | 2023-09-05 | 2023-08-24 | 0
PUNTALTA ALTOFARO | Llegada d ventanas serie 13 | David Alejandro Granados Mejia | T4 VENTANA FACHADA PRINCIPAL | Otra | 2023-08-18 | 2023-08-24 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Conformacion terraza | Materiales |  | 2023-08-24 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Legada material a obra | Jessenia Montoya Campo | T3 Inst. mesones en marmol baño piso 2 a 17 | Materiales |  | 2023-08-24 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Solicitud de Bloque o Ladrillo | Camilo Andres Pacheco Vasco | MAMP.-FRISOS PORTERIA | Materiales | 2023-08-19 | 2023-08-24 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud materiales | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH MAMP - PAÑETE | Materiales |  | 2023-08-24 | 2
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Prolongaciones electricas por estructura P1 a P20 | Contratos | 2023-09-28 | 2023-08-24 | 0
MERIDIANO | llegada de hierro cimentacion modulo 2 | Paola Andrea Gonzalez Borbon | MODULO 2 Localizacion y replanteo | Materiales | 2023-09-25 | 2023-08-24 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Estucoyprimera mano de pintura piso 7-8-9 | Contratos | 2023-09-19 | 2023-08-25 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Cimentación Cerramiento Perimetral | Contratos | 2023-09-11 | 2023-08-26 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud y llegada de anadamio tipo escalera y barandas para seguridad durante actividad de excavación | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - PLACA DE CIMENTACIÓN | Seguridad y Espacio | 2023-08-19 | 2023-08-26 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Enviar estándar de mamposteria al Ing. Ricardo | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-08-26 | 4
FIORINO | Llegada de acero | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Fundicion de antepechos cubierta | Materiales |  | 2023-08-27 | 1
PARMA | Legalizacion de contrato de estructura para T3 | Kevin Cardona Marmol | T3 Fundida Muro Placa Piso 1 al 22 | Contratos |  | 2023-08-28 | 0
FIORINO | Pedido de materiales para actividades de enchape | Julian Orlando Ayala Cortes | T2 Pisos 1-18 | Materiales | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de material para muros livianos, piso 11 Z20-21 | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | T2 Estructura Drywall Piso 11-1 | Materiales | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Diseño planta electrica | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | Z.SOC-EDIF COMUN - Montaje subestacion - Tableros y plantas de emerg. | Diseños |  | 2023-08-28 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Andres Felipe Guerrero Amaya | T14 PUERTAS PPAL | Materiales |  | 2023-08-28 | 0
EL COUNTRY - MASAI |  | Paula Galvis | Zona verde fachada ppal T3 | Materiales |  | 2023-08-28 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Inicio llegada ladrillo y bloque | Elizabeth Vasquez Poloche | EDIF COMUNAL 1 - Mamposteria de Fachada | Materiales |  | 2023-08-28 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Ajustar eje adicional formaleta placa torre 1 y torre 3 | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 19 | Materiales | 2023-08-21 | 2023-08-29 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFINIR NIVELES PARA SUBIR LA CIMENTACIÓN SUPERFICIAL | Julian Alejandro Martin Ramirez | Z.SOCIAL CH - PLACA DE CONTRA PISO | Diseños | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Llegada acero paz del rio | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 EST Muro placa P1-P17 | Materiales | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | inicio fundida pilotes torre 4 torre grua | Tatiana | T4 Cimentacion torre grua | Otra | 2023-09-04 | 2023-08-29 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materailes a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZA - FILTROS CONTRAPISO E INST HIDROSANITARIAS | Materiales |  | 2023-08-29 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZD - FILTROS CONTRAPISO E INST HIDROSANITARIAS | Materiales |  | 2023-08-29 | 3
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de materiales a obra | Ricardo Mauricio Roa Tellez | SOTANO ZH - FILTROS CONTRAPISO E INST HIDROSANITARIAS | Materiales |  | 2023-08-29 | 4
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de material | Erika Solangy Muñoz Boada | PLACA ENTREPISO S1 E1 - TORRE 2 | Materiales |  | 2023-08-29 | 1
EL JARDIN CAMELIA | OG Sanitarios z. s. piscina | Juan Camilo Dominguez Acuña | Aparatos Sanitarios Baños de Piscina | Materiales | 2023-08-23 | 2023-08-29 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Hierro pilotes al 100% | Edith Tatiana Prieto Cuevas | PQDERO E1 CIM Excavacion vigas | Materiales | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | Lucy Hortencia Avila Romero | T3 ENCHAPE | Materiales |  | 2023-08-29 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Solicitud Material | Arles Javier Rojas Gutierrez | T5 PROLON CIMEN HIDRAULICAS | Materiales | 2023-08-15 | 2023-08-29 | 1
COUNTRY LIVING | Falta diseños Estructurales Piscinas | Tatiana Rondon Villareal | Armadoyfundida estructura Piscinas | Diseños | 2023-08-14 | 2023-08-29 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE |  | Hebert Tiller Osorio Cuesta | Vía de 17 a 17p Movimiento de tierra - Corte | Contratos | 2023-10-19 | 2023-08-30 | 3
SAONA | Llegada de material | Laura Esthepanny Lozano Banguero | T2 Mamposteria sucia nivel 1-4 | Materiales |  | 2023-08-30 | 3
PASEO SAN RAFAEL | Llegada de acero | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-04 | 2023-08-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Seguimiento a requisitos/restricciones para inicio de cimentación superficial (01/11) | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-11-01 | 2023-08-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Seguimiento, gestión personal de obra | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-11-01 | 2023-08-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Inicio proceso contrato: Provisional de agua | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Restricción: Contratos, Cimentación y estructura (Sin Iniciar) -CONT3396 | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-09-05 | 2023-08-30 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | PORT CARP METALICA | Materiales | 2024-07-25 | 2024-03-18 | 0
FLORENCIA | T4 Seg. Llegada ascensor | Carlos Arturo Ferrer Amador | T4 Inicio contratista instalacion ascensor | Equipos | 2023-09-02 | 2023-08-30 | 0
CADIZ | Llegada Ap. Sanitarios | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T3 AP SANITARIOS | Materiales |  | 2023-08-31 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T8-T9-T10 Muros P1-P5 | Contratos | 2023-09-26 | 2023-08-31 | 3
DIMARO | T4 Llegada PVC Bajantes | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Arreglos pantallas foso Ascensores 1-2 | Materiales |  | 2023-08-31 | 0
DIMARO | T3 Llegada formaleta antepechos cubierta | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T3 Antepechos y dados cubierta | Equipos | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada de acero tanque | Aldair Martinez Rios | Excavacion zapatas Nivel -4A | Materiales |  | 2023-08-31 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Material de desagüe | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-6 Desagues | Materiales |  | 2023-08-31 | 0
EL JARDIN CAMELIA | PG Sanitarios piscina | Juan Camilo Dominguez Acuña | Aparatos Sanitarios Baños de Piscina | Materiales | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T11 DETALLESyTERMINACION | Materiales | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | llegada de hierro y aditivos t7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Mamposteria Fachada serie 148 | Materiales |  | 2023-08-31 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Ascensor | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T13 ASCENSOR | Materiales | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 0
PROVENZA PRESTIGE | Daño del material en caso de ejecución temprana | Orlando Santamaria Garcia | Teatrino- Puerta en vidrioyaluminio | Seguridad y Espacio |  | 2023-08-31 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Barandasypasamanos pto fijo | Contratos | 2023-09-19 | 2023-09-01 | 1
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T2 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Diseños | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 0
PARMA | Solicitud de contrato para frisos T3 | Kevin Cardona Marmol | T3 Friso Interno Aptos Piso 1 - 22 | Contratos |  | 2023-09-01 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | PORTERIA Instalacion puertas de madera internas | Contratos | 2023-09-20 | 2023-09-01 | 2
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Mortero Piso 11-1 | Contratos | 2023-09-17 | 2023-09-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | REVISAR Y DEFINIR COTIZACIÓN DE CAJA PARA GUARDAR ALAMBRE | Christian Camilo Gonzalez Acosta | P.SOTANOS - EXCAVACION SOTANO 1 | Materiales | 2023-08-31 | 2023-09-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | REVISAR CONTRATO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON FCA | John Alfredo Ceron Castro | T1 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Otra | 2023-08-30 | 2023-09-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitar cotización a fredzamon para reflectores para mamposteria en actividades de pañete | John Alfredo Ceron Castro | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra | 2023-08-09 | 2023-09-02 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | EL DÍA LUNES LOS CONTRATISTAS FREDZAMON, HYG, CHIMENEAS Y DFG ENTREGAN 2DO, 3ER Y 4TO PISO REMATADOS PARA EL INGRESO DEL CONTRATISTA DE PINTURA | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERÍA PUNTO FIJO PISO 1-22 | Mano de obra | 2023-08-29 | 2023-09-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | SE DEBE OPRGANIZAR EL HORARIO DE TORRE GRUA DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL ING. ROZO EN EL COMITÉ | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-22 | Otra | 2023-08-31 | 2023-09-02 | 0
VIVERDI | Pedido de acero muros tipo 4 y muro de tanque | Valentina Escobar | TQ Armado y fundida estructura Tanque | Materiales | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Ventaneria fachada principal | Contratos | 2024-02-22 | 2023-09-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Definir tuberia asignada para concreto | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA PUNTAL P1 - Z15 | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Acero placa torre 4 | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 21-22-23 | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0
CITY CENTER | Montar requerimiento equipos de bombeo T2 | Carlos Andres Moreno Villamizar | Instalación Sistema de Bombeo TANQUE 2 | Equipos |  | 2023-09-04 | 0
SOLARIO | Diseños eléctricos | German Alberto Baquero Mican | E1 ACUEDUCTO T1 Excavacion red de distribucion a torre T1 | Diseños | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 0
SOLARIO | Diseños eléctricos | German Alberto Baquero Mican | E1 PQDERO Sub base | Diseños | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 0
CADIZ | Llegada de material | Miguel Felipe Alarcon Medina | T4 VENTANAS FACHADA | Materiales |  | 2023-09-04 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada enchape | Neil Fernando Barrios Molina | Portería 1-Club house Mortero y pisos | Materiales |  | 2023-09-05 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Necesidad de espacios para reubicar patio de acero del contratista | Ana Milena Gallo Sanabria | T2 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Seguridad y Espacio | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido acero | Ricardo Mauricio Roa Tellez | COLUMNAS S2 E1 - TORRE 3 | Materiales |  | 2023-09-05 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de material ACERO Y CONCRETO | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PLACA SUBPRESION S2 E1 - Z8 - T3 | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de material | Erika Solangy Muñoz Boada | T1 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PISO 1-24 | Materiales |  | 2023-09-05 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | 1ER CH - Inst. de Carpinteria metalica, aluminio y madera | Materiales | 2025-01-13 | 2024-07-09 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Mortero Pto Fijo Piso 1-11 | Contratos | 2023-09-20 | 2023-09-05 | 0
EL JARDIN VIOLETA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T1 RED HID aptos red | Diseños | 2023-11-05 | 2023-12-15 | 0
EL JARDIN VIOLETA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T2 RED HID aptos puntos en estructura | Diseños | 2023-11-05 | 2023-12-15 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Acta Entrega Ascensor 2 | Materiales |  | 2023-09-05 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | REQUERIMIENTO IMPLEMENTOS VIVERO | (NO VALIDO) (NO USAR) | CERRAMIENTOS Y ADECUACIONES | Otra | 2023-09-07 | 2023-09-06 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Pedir concreto placas comunales | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | EDIF COMUNAL 2 - CIMENTACIÓN Y PLACA DE CONTRA PISO | Materiales |  | 2023-09-06 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar O1 lavaderos | Constanza Catalina Acuña Duran | T1 INST. LAVADEROS Y GRIFERIAS PISO 1 A 17 (INCLUIDO SOPORTE) | Materiales | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Montar O1 Mesones | Constanza Catalina Acuña Duran | T2 INST. MESON COCINA PISO 1 a 17 (INCLUYENDO ESTUFA Y SOPORTE DE MESON) | Materiales | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Montaje OD insumos SST | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada de acero | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Impresión Layout de Obra | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Modificaciones de preliminares para proyecto | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 0
DIMARO | T1 Llegada lavaderos y accesorios | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T1 Lavadero y lavaplatos piso 1-10 | Materiales |  | 2023-09-06 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Separadores y desencofrante | Lucy Hortencia Avila Romero | T5 ARMADOyFUNDIDA VIGAS | Materiales | 2023-08-29 | 2023-09-06 | 0
PALMANOVA | T2 Friso ducto | Carlos Enrique Jimenez Ubarnes | T1 Prolongaciones Gas P1-P12 | Otra | 2023-08-15 | 2023-09-06 | 1
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 MAMPOSTERIA PISO 1 AL 11 | Contratos | 2023-09-20 | 2023-09-07 | 5
PARMA | Llegada de ventanas | Henry Patiño Diaz | T1 Ventanas Fachada Principal | Materiales |  | 2023-09-07 | 5
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | Frisos y morteros -Piscina Niños | Contratos | 2023-09-20 | 2023-09-07 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Mortero aptos- piso 1-12 | Contratos | 2023-09-20 | 2023-09-07 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Montaje de orden de compra de materiales para pisos T1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 PISO P 1-2-3 | Materiales |  | 2023-09-07 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | VALIDAR EN SITIO LAS DUDAS DE DFG DE ACERO, TOPOGRAFÍA E ILUMINACIÓN | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Otra | 2023-09-16 | 2023-09-07 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FREDZAMON DEBE TENER LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS DEL CHISPERO UBICADOS SEGUN LO ACORDADO EN COMITE HASTA PISO 7 | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 INSTALACION REDES ELECTRICAS | Diseños | 2023-09-16 | 2023-09-07 | 0
EL COUNTRY - MASAI | prueba equipos 2 | Leidy Jomayra Molina Ferro | T3 Muros pta ascensor | Equipos | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0
BELATERRA AQUARIS | llegada de sika mortero 101 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T6 Mortero baño auxybalcones- piso 1-12 | Materiales | 2023-09-20 | 2023-09-07 | 0
CITY CENTER | Llegada a obra planta eléctrica T2 | Carlos Andres Moreno Villamizar | Planta Emergencia T2 | Equipos |  | 2023-09-07 | 0
LOTE SEVILLA | Aprobacion de trabajos X gerencia | Dany Fabian Jerez | Conformacion subrasante VS (VIA 6 A VIA 11) | Otra | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Instalación puertas principales | Nicolas Sierra Perdomo | T-10 INSTALACIÓN APARATOS ELÉCTRICOS PISO 5-8 | Seguridad y Espacio | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Divisiones de baño Piso 1-10 | Contratos | 2023-09-27 | 2023-09-08 | 0
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T7 Amarre de vigas Cimentación | Diseños | 2024-09-01 | 2023-12-20 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Enchapes Cto Basuras | Contratos | 2023-09-25 | 2023-09-09 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Pisos Punto Fijo Parqueadero | Contratos | 2023-09-25 | 2023-09-09 | 1
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T4 DRYWALL | Contratos | 2023-09-27 | 2023-09-09 | 2
RIVERSIDE |  | Luz Dary Ramos Rangel | T4 Puertas acceso P17-P1 | Materiales | 2025-03-14 | 2024-07-15 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Diseños | 2023-12-23 | 2023-12-21 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Calcular peso acero mamposteria | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | PLACA AEREA S2 - T1 VENT 1 | Otra | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 LAVADO FACHADA | Contratos | 2023-08-15 | 2023-09-11 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Definir detalle vigas 310 316 y 317 | Jairo Alberto Florez Ramirez | PLACA PUNTAL S1 - Z1 | Diseños | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Cantitades conectore torre 1 cimentacion | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Materiales | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada materiales | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T14 VENTANAS FACHADA | Materiales |  | 2023-09-11 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | PORT SS Mesones en granito y lavaplatos | Contratos | 2023-08-29 | 2023-09-12 | 1
SOLARIO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T1 Porcelana Sanitaria | Diseños | 2024-01-19 | 2023-12-11 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Diseño mortero | Ana Milena Gallo Sanabria | T1 aptos Mortero | Diseños | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Liberar zona de Torre 2 | Erika Solangy Muñoz Boada | EXCAVACION MECANICA S1 - TORRE 2 - PARQ | Mano de obra | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | ESTANDAR ESTRUCTURA SOTANOS | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PLACA SUBPRESION S2 E1 - Z7 - T3 | Otra | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | DEFINIR EQUIPO PARA TRABAJO EN FACHADA | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 MAMPOSTERIA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-24 | Otra | 2023-09-26 | 2023-09-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | IZAJE DE TORRE GRUA 1 | Edith Tatiana Prieto Cuevas | Izaje TG1 Torre 1 | Equipos | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Pruebas PIT torre 5 | Tatiana | T5 CIM Pilotes Seccion 40 | Otra | 2023-09-13 | 2023-09-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de ganchos | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 15 | Materiales | 2023-09-13 | 2023-09-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | PROTECCIÓN DE AGRGADOS CON POLIETILENO | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 15 | Materiales | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | ORDEN DE MATERIALES EN LA OBRA | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 15 | Materiales | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0
LORCA | Llegada piloteadora | Judy Carolina Villanueva Sandoval | PQDERO CIM Pilotes | Equipos |  | 2023-09-13 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO | REVISIÓN MATERIALES | José Alejandro Barcenas Moreno | PS T1-T2 ET1 Inst equipos | Materiales | 2023-09-15 | 2023-09-13 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento acero escaleras torre 8 y 9 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 ESTRUCTURA ESCALERA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2023-08-15 | 2023-09-13 | 4
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | COTIZACION DE LA MANILA | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | REVISION PRESUPUESTO VIAS ETAPA 1A-B | Paola Andrea Fernandez Suescun | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-07 | 2023-09-13 | 0
MERIDIANO | requerimiento hierro subestacion electrica | Carmen Yaneth Bautista | SUBESTACION ELEC1 estructura | Materiales | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 0
PALMANOVA | RELLENO | Andres Felipe Meza Iglesias | T4 Fundida placa antepiso | Otra | 2023-09-15 | 2023-09-13 | 0
DIMARO | URB Seg. Llegada Transformador eléctrico subestación 1 | Julio Jesus Curvelo Castrillo | Inst. Transformador Sub. Electrica 1 | Materiales |  | 2023-09-13 | 5
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Katherine Fabrega | T7 Puertas ppales y puertas patios | Materiales | 2024-03-13 | 2024-04-03 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T4 ESTUCO | Contratos | 2023-10-09 | 2023-09-14 | 1
MILAN | Llegada de aparatos sanitarios | Sismary Babilonia Medrano | T1 Inst. Sanitario Baño PISO 18-1 | Materiales | 2023-11-15 | 2023-09-14 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de andamio colgante | OSCAR MAURICIO VEGA MENDOZA | T2 Graniplast Patios Internos | Equipos | 2023-08-23 | 2023-09-14 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T5 Mortero baños P1-P16 | Contratos | 2023-10-10 | 2023-09-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH ASCENSOR | Contratos | 2023-10-09 | 2023-09-14 | 0
BELATERRA AQUARIS | llegada de material | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T6 Aparatos sanitarios baños aux- pisos 1-12 | Materiales |  | 2023-09-15 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de terminales roscados N° 4,6,7,8 | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - VIGA ANILLO CINTURON | Materiales | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T1 Primera Lavada P 18-1 | Contratos | 2023-10-02 | 2023-09-16 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Gestionar reunión con diseñador estructural para revisar posición de vigas | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - VIGA ANILLO CINTURON | Diseños | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | 14. ADELANTAR DESPACHO DE ENCHAPE DE PUNTOS FIJOS Y ESCALERA | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 CARGUE DE PISO APARTAMENTO PISO 1-22 | Materiales | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisión y pruebas (presión) de redes hidro-sanitarias antes de instalar enchapes para evitar reprocesos | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-22 | Otra |  | 2023-09-16 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | 11. Dejar radicado el anticipo del ladrillo de fachada HOY | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERÍA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-22 | Materiales | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Enviar correo para revisión y aprobacion de diseño de ventana VT-06 | John Alfredo Ceron Castro | T1 VENTANERIA ALUMINIO PATIOS INTERIORES PISO 1-22 | Diseños | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Revisar planeacion de experiencias | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | PLACA PUNTAL P1 - Z15 | Materiales | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Validación fabricación malla Paz del rio | Tatiana | T3 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 17 | Materiales | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Contratos | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 0
EL JARDIN LAUREL | Inicio de ventanas torre 2 | Izza Milena Rangel Franco | T2 Ventana Fachada Posterior | Otra | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Solicitud tecnico auxiliar almacen | Jairo Alberto Florez Ramirez | PLACA PUNTAL S1 - Z11 | Mano de obra | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Digitar columnas ch1 sot 3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Materiales | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE |  | Hebert Tiller Osorio Cuesta | Alameda 6 Red electrica | Contratos | 2023-10-23 | 2023-09-18 | 0
RIVERSIDE | Seguimiento Creación O1 para solicitar material | Luis Yamil Arevalo Castro | T4 Muro placa P1-P17 | Materiales | 2023-09-19 | 2023-09-18 | 0
SOLARIO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T2 Porcelana Sanitaria | Diseños | 2024-01-23 | 2023-12-18 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Falta de equipo para fundida de muros de tanque de consumo | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T8 Inst elec aptos puntos en fundida (Estructura) | Materiales | 2023-09-22 | 2023-09-19 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Terminar hincar pilotes torre 5 | Tatiana | PQDERO E1 CIM Excavacion vigas | Otra | 2023-09-05 | 2023-09-19 | 1
BELATERRA AREIA | Llegada Acero Pisicna | Diana Marcela Vergara Soto | Armado y fundida cimentacion -Piscina Adultos | Materiales |  | 2023-09-19 | 2
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Mesones granito cocina-isla-piso 1-12 | Materiales |  | 2023-09-19 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | PRUEBA INSTALACION REJILLAS DE VENTILACION SOTANOS | Juan Alberto Gutierrez Forero | PLACA PRIMER PISO E1 - PLAZOLETA 3 | Otra | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Revision vales de salidas firmados por contratistas | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Formaleta Escaleras (Izquierda) | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 ESCALERAS EN CONCRETO TORRE PISO 1 a 15 | Equipos | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Hacer OG formaleta escaleras | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T2 ESCALERAS EN CONCRETO TORRE PISO 1 a 19 | Equipos | 2023-09-25 | 2023-09-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Cierre de Observaciones de Remates de P1 a P3 de supervisión tecnica | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 15 | Otra | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 instalación de divisiones de baño | Contratos | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Asignación de contratista estructura TORRE 5 | Yenny Paola Munevar Peña | T5 CIM Descabece de pilotes | Otra | 2023-09-06 | 2023-09-19 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | PARQ Pasamanos Punto Fijo Mod 1 S1 a P6 | Contratos | 2023-10-09 | 2023-09-20 | 12
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Aprobación de OD plástico | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Enviar correo a proveedores de no despacho de material para inventario de material | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-21 | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Reunion con los operadores para enseñar a diligenciar los formatos de equipo | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-28 | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | El relleno adyayente no se puede hacer por los árboles de conservación | Diego Rene Rodriguez Moncada | Vía de 11 a 15 Movimiento de tierra - Corte | Seguridad y Espacio |  | 2023-09-20 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Despacho orden titan | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | Vía de 21 a 22 Construcción de pozos sanitario | Materiales | 2023-09-28 | 2023-09-20 | 0
BELATERRA PRAIA | Llegada mamposteria T1 a 5 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T1 Mamposteria sucia piso 1-12 | Materiales |  | 2023-09-20 | 5
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero piso 5 a cubierta | Maria Isabel Morales Cotes | T1 EST Muro placa | Materiales | 2023-08-11 | 2023-09-20 | 4
EL JARDIN AZUCENA | Estandar pvc | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 RED SAN aptos Punto en placa | Materiales | 2023-08-28 | 2023-09-20 | 2
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada formaleta Tanque | Aldair Martinez Rios | Losa inferior tanque | Equipos | 2023-08-28 | 2023-09-20 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO | LLEGADA DE ACERO MUROS | Víctor Manuel Diaz Laverde | T5 ARMADOyFUNDIDA MUROSyPLACAS P1-P9 | Materiales | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | URBANISMO_ ARQ-EST_ PAR_CARPINTERIA METALICA | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | BAS - Inst. carpinteria metalica | Diseños | 2024-03-02 | 2024-04-10 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 BarandasyPasamanos Escaleras Piso 1 - 22 | Materiales |  | 2023-09-21 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Dotación de gabinetes contra-incendio torre 3 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 ACCESORIOS GABINETES CONTRA INCENDIO P 20-1 | Materiales |  | 2023-09-21 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | desmonte de torre grua | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Desmonte Torre Grua | Equipos | 2023-08-26 | 2023-09-21 | 3
CITY CENTER | Llegada de material PALP T2 | Monica Lucia Sarmiento Deglado | T2 P5 APTOS Ptos gas | Materiales | 2023-11-07 | 2023-09-21 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Llegada material por pago anticipo | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T-9 INSTAL. MESON COCINA PISO 4-1 | Materiales | 2023-08-28 | 2023-09-22 | 1
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | PuertasyVentanas PorteriayRecepción | Contratos | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | 5. DEFINIR Y TRAER LA CANTIDAD DE EPOXICO PARA ANCLAJES | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Materiales | 2023-09-16 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA DE ANCLAJE EPOXICO | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - VIGA ANILLO CINTURON | Materiales | 2023-09-23 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | CORRECCIÓN DE ESTANDARES (ESTRUCTURA, CARGUE DE PISO Y MAMPOSTERÍA) | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 CARGUE DE PISO APARTAMENTO PISO 1-22 | Otra | 2023-09-23 | 2023-09-22 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | EL CONTRATISTA FREDZAMON DEBE REVISAR Y ENTREGAR CANTIDAD DE CABLEADO Y ALAMBRE PARA APTOS DESDE LA PARCIAL HASTA LA ENTREGA | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 INSTALACION REDES ELECTRICAS | Materiales | 2023-08-30 | 2023-09-22 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de bloque de fachada a obra. Se debe iniciar a gestionar la solicitud y llegada del bloque faltante para terminar la torre | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERÍA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-22 | Materiales | 2023-09-14 | 2023-09-22 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | EL CONTRATISTA DEBE QUEDAR PONER AL DÍA LAS OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LO CONTRARIO EL ING. RICARDO NO FIRMA MODIFICACIÓN | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 RESANE ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-22 | Otra | 2023-09-16 | 2023-09-22 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos | 2023-10-06 | 2023-09-23 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Frisos Muros Piscinas | Contratos | 2023-10-26 | 2023-09-23 | 1
FIORINO | No ha llegado ascensor | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 Limpieza pit ascensor | Materiales |  | 2023-09-25 | 0
FIORINO | No ha llegado ascensor | Julio Cesar Ruiz Diaz | Piso de Juegos Infantiles | Materiales |  | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Cielo Raso Laminas Drywall | Contratos | 2024-07-26 | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2024-08-14 | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst ventaneria de fachada posterior serie 04 | Contratos | 2024-11-24 | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 01 | Contratos | 2024-11-24 | 2023-09-25 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst vestier de madera | Contratos | 2024-11-29 | 2023-09-25 | 0
EL JARDIN LAUREL | Entrega foso ascensor torre 2 a altus | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T2 Acta Entrega Foso Ascensor | Otra | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Aceros pozos, dados, y detalles placa ch1 sot 3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Materiales | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | PIS EQUIPOS | Materiales | 2024-12-26 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | traslado sobrantes de Masari | Jose David Borja Barbetti | CH Enchapes de SaunayTurco | Materiales | 2023-09-15 | 2023-09-25 | 1
CIUDAD DEL PARQUE ACANDI | Solicitar material Mesón cocina baño de T9 | Stephany Paola Salcedo Solano | T 9 Meson de cocina - baño piso 12 al 1 | Materiales |  | 2023-09-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | LLegada de minicargador | Yury Christina Ibañez Amaya | EXCAVACION MECANICA S2 11-12-13-14 | Equipos | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | Acta de asignación de contratistas formaleta | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 ARMADO DE FORMALETA EN PISO PARA MODULACIÓN | Equipos | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de acero y concreto escalera P1 a P6 | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T1 ESCALERAS PISO 1-CUBIERTA | Materiales | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | marcacion de material sobrante de almacen | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 EST Muro placa P1-P17 | Materiales | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | ampliar placa con diseñador | Tatiana | T3 Cimentacion torre grua | Diseños | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | ORDEN DE COMPRA FORMALETA DE APTOS T2 | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T2 ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACION | Otra | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 CIM Fundida cimentación Muretes | Contratos | 2023-11-01 | 2023-09-26 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 Impermeab cubierta | Contratos | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0
PEÑON DE ALICANTE | ingreso de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 LAMINA DRYWALL PF | Mano de obra | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada hierro P1 a P5 T4-T3 | Valentina Sanchez Mantilla | T4 Cuarto Máquinas | Materiales | 2023-09-29 | 2023-09-26 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento duchas T5 | Jessica Alexandra Rodriguez Garcia | T5 Mezcladores | Materiales | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Montar granulares para reubicación red acueducto prov | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Materiales | 2023-09-27 | 2023-09-26 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Requerimiento ajuste pisos y enchapes | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Enchapes Baño Aux Piso 11-1 | Materiales | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Primera Lavada P 11-1 | Materiales |  | 2023-09-26 | 0
SOLARIO | Piso y enchape | Mariam Jese Donado Cantillo | T1 aptos Enchape baños | Materiales | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | ACTIVIDADES PREVIAS EN EJECUCION (MONTANTE HIDRAULIC Y RCI, SHUT) | Santiago Miguel Barrios De Armas | T1 pto fijo Mamposteria interna | Mano de obra | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 0
PALMANOVA | TERMINACIÓN ESTRUCTURA | Andres Felipe Meza Iglesias | T4 Red Contra Incendio P1-P12 - Pto fijo | Otra | 2023-09-11 | 2023-09-27 | 1
LORCA | Llegada de material | Fabian Antonio Lopez Molano | PQDERO Cimentacion torre grua | Materiales |  | 2023-09-27 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO | PEDIDO FORMALETA | Víctor Manuel Diaz Laverde | PS T4-T5 ET2 Estructura | Equipos | 2023-09-15 | 2023-09-27 | 1
BELATERRA PRAIA | Llegada de acero para T6 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T7 Solado | Materiales | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 0
SAONA | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Inst Muebles cocina 1-13 | Diseños | 2023-08-13 | 2023-09-27 | 3
SAONA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_MESONES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Meson granito cocina 1-13 | Diseños | 2023-08-08 | 2023-09-27 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Cotización modulación formaleta | Juan Camilo Dominguez Acuña | SUBESTACION ELEC cimentacion | Equipos | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Cantidades formaleta faltante para completar juego - forsa | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 EST Muro placa | Equipos | 2023-08-16 | 2023-09-28 | 3
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Prolongaciones Eléctricas Piso 1-11 | Contratos | 2023-10-09 | 2023-09-28 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Conformacion terraza | Contratos | 2023-11-07 | 2023-09-28 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 Mueble soporte mesón piso 1 - 22 | Contratos | 2023-11-07 | 2023-09-28 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud de aditivos | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5-6 MURO PLACA P1-12 | Materiales | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de mesones de cocina | Neil Fernando Barrios Molina | T1-T2 Lavaderos P1-P5 | Materiales |  | 2023-09-28 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T8 Mamposteria interna P1-P5 | Contratos | 2023-10-24 | 2023-09-28 | 2
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | BDGA 1 Mamposteria interna | Contratos | 2023-10-26 | 2023-09-29 | 3
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de ascensor de torre 2 | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T2 Montaje Ascensor 1 | Equipos | 2023-08-30 | 2023-09-29 | 1
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Segunda lavada | Contratos | 2023-10-13 | 2023-09-29 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3-T4 Nomenclatura apartamentos | Contratos | 2024-01-15 | 2023-09-29 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T7 Nomenclatura apartamentos | Contratos | 2024-01-15 | 2023-09-29 | 2
COUNTRY LIVING |  | Tatiana Rondon Villareal | estrucutura pool house | Materiales | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 0
COUNTRY LIVING | LLEGADA DE ENCHAPE A OBRE T2 PRIMER DESPACHO | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Enchape de wc-cocina-z.ropas piso 1-20 | Materiales |  | 2023-10-02 | 1
BAIKAL | cuantificación y llegada el cable AMV | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Cableado piso 1-19 | Materiales | 2023-08-18 | 2023-10-02 | 3
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Acero placa cimentacion ch1 | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA PUNTAL S1 - Z13 | Materiales | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 0
LORCA | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Jose Alfredo Jimenez Bernal | PORTERIA Puertas metalicas | Diseños | 2024-03-10 | 2024-04-24 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | MONTAR O1 MATERIAL | Tatiana | T2 INST. PUERTAS ACCESO Y CERRADURA PISO 1 A 17 | Materiales | 2023-10-31 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de acero para tanques de RCI y suministro | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Materiales | 2023-10-20 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Hacer solicitud y completar pedido del acero del sotano | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - VIGA ANILLO CINTURON | Materiales | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | MONTAR PEDIDO DE LAS BOCAPUERTAS (GRAVILLA, MONA, ETC) | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-22 | Materiales | 2023-09-23 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | ENVIAR PEDIDO DE ACERO DE CIMENTACIÓN DE SÓTANOS | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 FUNDIDA DE DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION | Materiales | 2023-09-23 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | ENTREGAR ESTANDAR DE ESTRUCTURA (ACERO Y CONCRETO) | John Alfredo Ceron Castro | T1 LAVADO ESTRUCTURA APARTAMENTOS PISO 1-22 | Otra | 2023-09-23 | 2023-10-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | ACTA DE REVISIÓN DE VANOS (ING. MAURICIO) CON PLOMOS | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Otra | 2023-09-16 | 2023-10-02 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Pedido material sótanos y torres | Jhoan Nicolas Archila Patarroyo | T3 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales | 2023-09-27 | 2023-10-02 | 0
PEÑON DE ALICANTE | ingreso personal de drywall | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 CIERRE DUCTOS HIDROSANITARIOS | Mano de obra | 2023-09-27 | 2023-10-02 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Liberacion observaciones RACI | Yury Christina Ibañez Amaya | EXCAVACION MECANICA S1 - Z1-Z2-Z3-Z4-Z5-Z6 | Otra | 2023-09-26 | 2023-10-02 | 0
VIVERDI | Llegada de acero Muro tipo 2 Eje 6, L y P | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | MOD S2 PORT CONTRA TORRE Armada y fundida muro de contencion | Materiales | 2023-09-24 | 2023-10-02 | 1
EL JARDIN CAMELIA | Entrega foso de ascensores | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Acta Entrega Foso Ascensor 1 | Otra |  | 2023-10-03 | 3
BELATERRA AREIA | Llegada Andamios Colgantes | Diana Marcela Vergara Soto | T1 Detallado estructura- Externo Fach Lat Ext 12-1 | Equipos | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0
EL COUNTRY - MASAI |  | Paula Galvis | T4 Aseo de entrega aptos P1-20 | Contratos | 2023-10-27 | 2023-10-03 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Requerimiento rejillas piso, buitrones y tapavalvulas gas T5 | Jessica Alexandra Rodriguez Garcia | T5 Centros de Medición Gas | Materiales | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | EC1 CARP MADERA | Contratos | 2023-10-20 | 2023-10-03 | 7
GALLET CIUDAD LA SALLE | LLegada material de obra | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 aptos Mortero | Materiales | 2023-09-27 | 2023-10-03 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Entrega Foso ascensores | Jonathan Suarez Ovallos | T9 Puesta en Marcha | Otra | 2023-08-30 | 2023-10-03 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | ENVIAR 1 BT DE CEMENTO Y MISTO A SGS | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T1 MUROS Y PLACAS PISOS 2 a 15 | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | CASETON DE CIMENTACIÓN DE TORRE 2 | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T2 ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACION | Materiales | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | MONTAR O1 DE MESONES DE COCINA | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 INST. MESON COCINA PISO 1 a 15 (INCLUYENDO ESTUFA Y SOPORTE DE MESON) | Otra | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Legalización contrato de relleno perimetral Montpis | SILVIO ANDRES VELANDIA | DESCARGUE TALUD S1 - TORRE 1 - PARQ | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | P.SOTANOS E2 - EXCAVACIÓN TANQUE | Materiales |  | 2023-10-03 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Revision de punto para elevador de carga | Juan Alberto Gutierrez Forero | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Comparativo de contrato hidráulico mano de obra vs todo costo - Torre 2 | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PISO 1-24 | Otra | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | BAJAR DECIMALES DE FUTUROS | Edith Tatiana Prieto Cuevas | PRELIMINARES DE OBRA (Carreteable, Campamentos, Casino, Residuos,Cerramiento) | Otra | 2023-09-25 | 2023-10-03 | 1
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PTA EMERGENCIA Inst tubo desfogue | Materiales | 2025-07-07 | 2024-10-29 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO | Llegada del material | Víctor Manuel Diaz Laverde | T4 PISOS APTOS | Materiales |  | 2023-10-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-16 | Diseños | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Malla punzonada fachada ppalyposterior | Contratos | 2023-09-18 | 2023-10-04 | 1
JARDIN IMPERIAL | OG acero escaleras torre 8 y 9 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 ESTRUCTURA ESCALERA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2023-08-18 | 2023-10-04 | 5
EL JARDIN AZUCENA | Cotización formaleta tanque | Juan Camilo Dominguez Acuña | TQ Armado y fundida estructura tanque | Equipos | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 1
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Mortero piso 1-10 | Contratos | 2023-10-31 | 2023-10-04 | 0
DIMARO | URB Llegada aparatos sanitarios zona social | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Aparatos sanitarios y demás accesorios Porteria | Materiales | 2023-09-30 | 2023-10-05 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 aptos Enchape cocina | Contratos | 2023-10-31 | 2023-10-05 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puertas en obra | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-1 Ptas internas | Materiales |  | 2023-10-05 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Acta de vano | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T10 VENTANAS FACHADA | Otra |  | 2023-10-05 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Gestion OD tuberia galvanizada que no aparece en el sistema | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | Andenes 13 a 21 Instalación de red de acueducto | Otra | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Despichada pajarita | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Materiales | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Limpieza de la maleza en el lote | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Envio formatos para el diligenciamiento de maquinaria | (NO VALIDO) (NO USAR) | Vía de 20 a 21 Instalación tubería sanitaria | Equipos | 2023-09-21 | 2023-10-05 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Seguimiento a las actividades de HyG que han estado demorando las actividades de cargue de piso | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 CARGUE DE PISO APARTAMENTO PISO 1-22 | Otra | 2023-10-21 | 2023-10-05 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Se debe supervisar y garantizar un buen desnivel en la zona de la ducha para evitar reprocesos | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | Otra |  | 2023-10-05 | 5
PUNTALTA ALTAGRACIA | Enchapes T1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 ENCHAPES P 1-2-3 | Materiales |  | 2023-10-05 | 2
BELATERRA TEMPUS | DISEÑO NIVELES DEL PROYECTO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Inicio de obra | Diseños | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Graniplast Fachada Principal | Contratos | 2023-10-23 | 2023-10-06 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Revisión previa contratista para autorizar inicio de instalacion | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA | Seguridad y Espacio |  | 2023-10-09 | 1
PASEO SAN RAFAEL | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Eder Leonardo Avila Ruiz | T1 Inst Puerta metalica de acceso | Diseños | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Muro Placa piso 1-2 | Contratos | 2023-10-24 | 2023-10-09 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Granipast fachada pricipal | Contratos | 2023-10-24 | 2023-10-09 | 0
BOSQUES DEL HATO | Llegada de formaleta T10 y T11 aptos | Laura Katherine Barrios Gomez | MUROS P5T11 | Materiales | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Digitar vigas ch2 sotano3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA SUBPRESION TRINCHERAS S3 - 11-12-13 | Materiales | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 1-16 | Diseños | 2024-05-21 | 2024-01-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | EQUIPAMIENTO_ EST_ POR_ESTRUCTURA | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | Z.SOCIAL 1 - Columna piso 1 a 2 | Diseños | 2024-04-15 | 2024-01-09 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | NO HA LLEGADO VENTANERIA | Sergio Andres Berdugo Ortiz | T-22 Cableado P1-P11 | Materiales | 2023-09-30 | 2023-10-09 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Plaquetas | Tatiana | T7 LAVADEROS | Materiales | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Enviar material para diseño de mortero | Ana Milena Gallo Sanabria | T1 aptos Mamposteria interna 1 a 17 | Otra | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 1
BELATERRA AREIA | Llegada de Material a Obra | Diana Marcela Vergara Soto | T1 Enchape baños-piso 1-12 | Materiales |  | 2023-10-10 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Reversion de vales de cimentacion de torres | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PLACA SUBPRESION S2 E1 - Z1 - T1 | Otra | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Pedido de gas para torre 2 | Erika Solangy Muñoz Boada | T1 HORIZONTALES GAS PISO 1-24 | Materiales | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Terminar la actividad de estructura | Ana Milena Gallo Sanabria | T1 INST. TARROS EXTRACCION GAS | Otra | 2023-10-16 | 2023-10-10 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Terminar la estructura hasta piso 5 completo | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 15 | Otra | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | MARCACIÓN DE SOBRANTES MATERIALES | Edith Tatiana Prieto Cuevas | PRELIMINARES DE OBRA (Carreteable, Campamentos, Casino, Residuos,Cerramiento) | Otra | 2023-09-25 | 2023-10-10 | 2
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | LLEGADA DE INSUMOS LAVALLANTAS | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | PRELIMINARES GENERALES | Materiales | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Montar O1 de concreto, pasos, rejillas y tabla para sumideros | Diego Rene Rodriguez Moncada | Vía de 12 a 13 C1 Construcción de sumideros | Materiales | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | GENERAR OG, LLEGADA DE HIERRO DE CAMARAS | Diego Alejandro Gomez Gonzalez | Vía de 20 a 21 Construcción de pozos sanitario | Materiales | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Visita IDU | (NO VALIDO) (NO USAR) | Vía de 22 a 23 Estructura de pavimento | Otra | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 0
EL JARDIN AZUCENA | og pvc | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 RED HID aptos Prueba 1(estructura) | Materiales | 2023-09-05 | 2023-10-11 | 2
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Puentes peatonales conexión con torre 1ytorre 2 | Contratos | 2023-11-01 | 2023-10-11 | 0
FIRENZE | Ingreso de personal ´para trabajos en ascensor | Andres David Portilla | T8 Acta Entrega Foso Ascensor | Mano de obra | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 0
AQUANOVA | Llegada 2,7 Ton hierro Tanque | Jurany Cristina Lara Antequera | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2023-10-06 | 2023-10-11 | 0
LORCA | SOLICITUD DE MATERIAL | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | T1 CIM Solado | Materiales | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 0
LORCA | REQUERIMIENTO MATERIAL | Andres Felipe Otero Rojas | T1 RED SAN aptos Punto en muro Estructura | Materiales | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Generar orden de compra acero cimentación T1-T2 | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-18 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Validar compra de baño, si se compra individual o contenedor de baño | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada contenedor oficina | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-18 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada materiales preliminares I | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Requerimiento tanque almacenamiento acero de refuerzo | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Materiales | 2023-09-04 | 2023-10-12 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Diseño provisional de obra | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-09-25 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Instalaciones hidráulicas urbanismo: Requerimiento para generar OD | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Montaje contrato parqueadero | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-09-04 | 2023-10-12 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Montar OD para conexiones de provisionales de agua de acuerdo al diseño | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Seguimiento de gestión de personal de obra | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-11-01 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Compromiso: Tablero Lean, mobiliario de oficina, puesto de obra | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Otra | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Permiso de vertimiento, a espera de provisional | Zaida Yamile Yaya Garzon | Inicio de obra | Otra | 2023-10-31 | 2023-10-12 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | DEFINIR TRASLADO DEL CAMPAMENTO DE INGENIERÍA | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Seguridad y Espacio | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Seguimiento a muestras de mortero de pañete y de pega | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 MAMPOSTERÍA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-22 | Diseños | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Contratos | 2023-10-27 | 2023-10-12 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Requerimiento kit adicionales | Michelina Angelone Gutierrez | T1 PISO P 1-2-3 | Materiales | 2023-10-13 | 2023-10-12 | 0
MIRAFLORES DEL VALLE | REVISION DE EXTRACTORES T7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T7 Ptas int. wc | Materiales | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud Material Sanitario | (NO VALIDO) (NO USAR) | E3 REDES DE AGUA LLUVIA | Materiales | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material faltante | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T14 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0
BELATERRA AQUARIS | llegada de material | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T6 Lavaderos | Materiales |  | 2023-10-12 | 1
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Ptas baños aux- pisos 1-12 | Contratos | 2024-05-28 | 2023-10-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | LOCALES MAMPOST.-FRISOS | Contratos | 2023-11-08 | 2023-10-12 | 3
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-8 Ptos gas P1-P12 | Contratos | 2023-11-08 | 2023-10-12 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T13-T14 Mamposteria interna P1-P5 | Contratos | 2023-11-09 | 2023-10-13 | 2
LA PLAZUELA |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T6 Estructura Drywall P8-P1 | Contratos | 2023-09-21 | 2023-10-13 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 ESPEJOS Y VIDRIOS VARIOS PF | Materiales | 2024-06-06 | 2024-04-16 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 EST Resanes muro placa | Contratos | 2023-10-30 | 2023-10-14 | 0
VIVERDI | Llegada de acero muros tipo 4 y muro de tanque | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | TQ Armado y fundida estructura Tanque | Materiales | 2023-10-01 | 2023-10-17 | 2
EL JARDIN LAUREL | Estandar de pisos y enchapes torre 3 | Izza Milena Rangel Franco | T3 Inst. Pisos P 11-1 | Materiales | 2023-09-15 | 2023-10-17 | 4
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada material eléctrico T4 y T3 | Valentina Sanchez Mantilla | T4 Redes Electricas Comun por Estructura P1-P12 | Materiales | 2023-08-23 | 2023-10-17 | 2
SERRANIA DEL HATO | Montar requerimiento ladrillo interno T6 | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | MAMPOSTERIA P1 A P4 T6 | Materiales | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Placa torre 3 cimentacion | Monica Milena Velasquez Castañeda | PLACA PUNTAL S1 - Z13 | Materiales | 2023-10-18 | 2023-10-17 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T8 instalación de divisiones de baño | Contratos | 2023-09-26 | 2023-10-17 | 2
LYON CIUDAD LA SALLE | Definir combos baños discapacitados | KAREN ANDREA BARBOSA GIRALDO | T1 INST. ACCESORIOS BAÑOS PISO 1 a 17 | Materiales | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFINIR CONTRATISTA DE MAMPOSTERIA | Karen Valentina Sanchez Guzman | PORTERÍA - MAMPOSTERÍA FACHADA | Otra | 2023-10-30 | 2023-10-17 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFINIR CONTRATO DE PROVISIONAL ELECTRICA | ROBERTO RICARDO ROZO CIFUENTES | PROVISIONAL ELÉCTRICA | Otra | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | SUBSANAR REMATES DE P6 Y P7 PARA CIERRE DE SUPERVISIÓN TECNICA | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T1 RESANE ESTRUCTURA INTERIOR APTOS PISO 1 a 15 | Otra | 2023-10-03 | 2023-10-17 | 1
PASEO DE SEVILLA | Llegada de Material | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T-5 EXCAVACION VIGAS DE CIMENTACION | Materiales | 2023-12-06 | 2023-10-17 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | John Alfredo Ceron Castro | T1 INSTALACION DIVISIONES BAÑO PISO 1-22 | Materiales | 2024-05-11 | 2024-04-19 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Definir Código Baños Discapacitados | Elizabeth Vasquez Poloche | T1 INST. ACCESORIOS BAÑOS PISO 1 a 17 | Materiales | 2023-10-09 | 2023-10-18 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Carlos Andres Moreno Villamizar | T13 Pasamanos pto fijo piso 12-11-10-9 | Materiales | 2024-05-30 | 2024-05-09 | 0
MERIDIANO | envio de requerimiento de cinta pvc | Jose Luis Estevez | TQ Excavacion a maquina para cimentacion Tanque | Materiales | 2023-09-23 | 2023-10-18 | 3
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Entrega de plano con programación | (NO VALIDO) (NO USAR) | PRELIMINARES GENERALES | Otra | 2023-09-27 | 2023-10-18 | 1
SAONA | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Vent fachada principal | Diseños | 2023-08-27 | 2023-10-18 | 2
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ARQ_TOR_LAVADEROS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T2 Lavaderos Piso 11-1 | Diseños | 2024-01-29 | 2024-02-09 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Montaje Torre grúa | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Izaje torre grua | Equipos | 2023-09-20 | 2023-10-18 | 2
LOTE MADERO | Llegada de brida | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Zonas verdes PC10 | Materiales | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Katherine Fabrega | Portería 1-Club house Inst. Puertas y ventanas | Materiales | 2024-09-17 | 2024-07-30 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T9-T10 Mortero aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Contratos | 2023-11-15 | 2023-10-19 | 4
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada de aditivos | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T5-6 MURO PLACA P1-12 | Materiales | 2023-09-28 | 2023-10-19 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Enviar correo cotizacion de pañete de culata a la ing Aura para revisar precios | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 RESANE FACHADA LATERAL 1 | Otra | 2023-10-14 | 2023-10-19 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Radicacion Provisional electrica | Yuli Maribel Arias Cifuentes | Provisional de energia | Otra | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Recordar al residente de equipos los baldes que se requieren para el pilotaje | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | EXCAVACION MECANICA ED. COMUNAL | Materiales | 2023-10-14 | 2023-10-19 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Coordinar con SYST el traslado de porteria y arhi. Para el nuevo acceso se deben demarcar y señalizar perfectamente los senderos peatonales | Hayling Enerieth Parra Prieto | P.SOTANOS - EXCAVACION SOTANO 1 | Seguridad y Espacio | 2023-10-06 | 2023-10-19 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Enviar carta a HyG por incumplimiento de actividades con copia a la aseguradora | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 CARGUE DE PISO APARTAMENTO PISO 1-22 | Otra | 2023-10-28 | 2023-10-19 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | DEFINIR SOLUCIÓN DE ARREGLO DE ESCUADRA CON GERENCIA | John Alfredo Ceron Castro | T1 ENCHAPE PISO Y MURO BAÑOS PISO 1-22 | Diseños | 2023-09-23 | 2023-10-19 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revision y aprobacion de precios para llenos de muros (Direccion de obra) | Yenny Paola Munevar Peña | T1 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PISO 1-22 | Otra | 2023-10-21 | 2023-10-19 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Friso muros aptos- piso 1-12 | Contratos | 2023-11-02 | 2023-10-19 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Prueba montante de gas | Contratos | 2023-11-02 | 2023-10-19 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Ptos gas piso 1-12 | Contratos | 2023-11-02 | 2023-10-19 | 0
SANTA CLARA | Definición de diámetro de pilotes | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 CIM Pilotes | Diseños | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0
SANTA CLARA | Llegada formaleta tq almacenamiento | Julio Cesar Ruiz Diaz | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Equipos | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T8 Prolong. sanitarias e hidraulicas (Mamp) P1-P5 | Contratos | 2023-11-16 | 2023-10-20 | 2
PROVENZA PRESTIGE | Entregas de Apartamentos | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T3 Medidores de gas | Otra | 2023-10-15 | 2023-10-20 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | T04 Suministro ventaneria fachada ppal | Diseños | 2024-08-30 | 2024-08-02 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-9 Ptos sanitarios P1-P12 | Contratos | 2023-11-17 | 2023-10-23 | 0
COUNTRY LIVING | LLEGADA DE ENCHAPE DE T2 SEGUNDO DESPACHO | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Enchape de wc-cocina-z.ropas piso 1-20 | Materiales |  | 2023-10-23 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Requerimiento sst norfy | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA PUNTAL S1 - Z13 | Seguridad y Espacio | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 0
SAONA |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Primera lavada 1-15 | Contratos | 2023-11-07 | 2023-10-23 | 0
EL JARDIN LAUREL | Enviar acta de vanos torre 3 | Izza Milena Rangel Franco | T3 Ventaneria Interna | Otra | 2023-09-29 | 2023-10-23 | 3
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Impermeabilización Cubierta | Diseños | 2024-01-10 | 2024-02-13 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | SOLICITUD MATERIAL ENCHAPES PISOS | Tatiana | PORTERIA - Pisos y guardaescobas - Porcelanato | Materiales | 2023-10-25 | 2023-10-23 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Hacer tablestacado zona torre grua | Norfy Estefania Bedoya | EXCAVACION MECANICA S1 - Z1-Z2-Z3-Z4-Z5-Z6 | Seguridad y Espacio | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Inicio llegada formaleta de muros y/o placa para la modulación en seco | Julio Cesar Ruiz Diaz | T2 MUROS Y PLACAS PISO 1 | Equipos | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 2
BAIKAL | contrato urbanismo hidrosanitario t2 - fabricación | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 RAS Excavacion red de alcantarillado | Contratos |  | 2023-10-24 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T8 Mortero aptos P1-P5 (Baños aux y cocinas) | Contratos | 2023-11-20 | 2023-10-24 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMEINTO DE MATERIAL | Claudia Marcela Acuña Beleño | T5 RED SAN aptos Red (tuberia descolgada) | Materiales | 2023-10-03 | 2023-10-24 | 2
GALLET CIUDAD LA SALLE | llegada de material de cargue de pisos | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 aptos Mortero | Materiales | 2024-01-05 | 2023-10-24 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Revisar inventario enchapes baño y estándar para verificar necesidad de pedido | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 Enchapes Baño Aux Piso 11-1 | Materiales | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Revisar requerimiento vs puertas disponibles en obra | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 0
BELATERRA PRAIA | formaleta | Julio Cesar Ruiz Diaz | Club House- Encofrado, armadoyvaciado de Placa Nivel 1 | Equipos | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Revisar estado de formaleta de Laurel | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 EST Escaleras pto fijo | Equipos | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | INSTALACION TUBERIA PLUVIAL POR ARBOLES DE CONSERVACION | Lucy Skint Bueno | Vía de 19 a 12 Tala de Arboles y Translado | Seguridad y Espacio | 2023-10-30 | 2023-10-25 | 0
MERIDIANO | GENERAR OG Y ENVIO A PROVEEDOR PISOS Y ENCHAPES MODULO1 | Paola Andrea Gonzalez Borbon | BDGA 1 Mortero baños | Materiales | 2023-10-27 | 2023-10-25 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T1 Sumn ventaneria de fachada ppal serie Alcoba Ppal | Materiales | 2024-12-06 | 2024-08-07 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Montar caso en Qntrl de pañete de culata | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 RESANE FACHADA LATERAL 2 | Otra | 2023-10-28 | 2023-10-25 | 0
LORCA | REQUERIMIENTO MEZCLADOR | Andres Felipe Otero Rojas | T1 RED HID Mezcladores en mamposteria | Materiales | 2023-11-28 | 2023-10-25 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Correo de solicitud a residente de equipos informando fecha requerida de llegada de piloteadora a obra | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | PORT - Pilotaje | Materiales | 2023-10-28 | 2023-10-25 | 0
DIMARO | T1 Seg Llegada 1er desapcho barandas manejadoras ETALUM | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T1 Barandas condensadoras A.A. | Materiales |  | 2023-10-25 | 1
CADIZ | llegada material | Miguel Felipe Alarcon Medina | T4 PUERTAS PPAL | Materiales | 2023-11-03 | 2023-10-25 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Lavaderos | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-1 Lavaderos | Materiales | 2023-11-18 | 2023-10-26 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | SS2 ESTRUCTURA | Contratos | 2023-11-22 | 2023-10-26 | 3
BELATERRA AQUARIS | PLANEACION DE LLEGADA DE PUERTAS | Steven Raigosa Rios | T4 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2023-09-06 | 2023-10-26 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud Material | Andres Felipe Guerrero Amaya | T11 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Solicitud material mamp | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 MAMPOSTERIA | Materiales | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 MONTANTE HG 6 P1 - 20 | Contratos | 2024-02-29 | 2023-10-26 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Mesón cocina Lavaplatos en Acero Inoxidable Piso 1 - 22 | Materiales |  | 2023-10-26 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Contratar picado o rayado de concreto de muros para asegurar adherencia del enchape al muro | John Alfredo Ceron Castro | T1 ENCHAPE PISO Y MURO BAÑOS PISO 1-22 | Otra | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Solicitud Acero Cim TG | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | T1 Cimentacion torre grua | Materiales | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Aprobar produccion de puerta ventana aprobada por vanti en visita segun muestra instalada | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Diseños | 2023-11-04 | 2023-10-26 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 CIM Solado | Contratos | 2023-12-04 | 2023-10-27 | 1
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 RED HID aptos Prueba 1(estructura) | Contratos | 2023-11-14 | 2023-10-27 | 9
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Espejos Piso 1-10 | Contratos | 2023-11-17 | 2023-10-28 | 0
PUERTA DORADA MARISMA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Carlos Alberto Quiroz Torres | E1 Red de media tension | Diseños | 2024-07-06 | 2024-07-04 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Estucoy1ra Mano Pintura Piso 1-2-3 | Contratos | 2023-11-16 | 2023-10-30 | 2
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Estucoy1ra Mano Pintura Piso 4-5-6 | Contratos | 2023-11-16 | 2023-10-30 | 2
EL JARDIN LAUREL | Cambio negociación Salón Social (a M2) | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Estructura Salón de Eventos | Equipos | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 CIM Solado | Contratos | 2023-11-24 | 2023-10-30 | 2
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada de material RCI sótanos y torres | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y RCI | Materiales | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Llegada minicargador provenza | (NO VALIDO) (NO USAR) | PLACA PUNTAL S1 - Z13 | Materiales | 2023-10-31 | 2023-10-30 | 0
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T1 Detallado estructura Piso 1-2-3 | Materiales | 2024-04-11 | 2024-02-22 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 APTOS Estuco muro | Diseños | 2024-02-10 | 2024-02-12 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 APTOS Segunda mano | Diseños | 2024-02-10 | 2024-02-12 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Graniplast Cto Máquinas | Contratos | 2023-11-17 | 2023-10-31 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Se requiere instalación de tubería CINC | Claudia Marcela Acuña Beleño | T3 Friso punto fijo | Materiales | 2023-11-07 | 2023-10-31 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | SOLICITAR LAVADEROS T9,T10,T11,T12 | John Mario Pérez Pulido | T1-T2 Lavaderos P1-P5 | Materiales |  | 2023-10-31 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | diseño electrico de club house | German Andres Triana Pinto | CLUB HOUSE Est armado y fundida estructura S1 | Diseños | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | legalizacion anticipo ladrillo | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T2 aptos Mamposteria interna 1 a 17 | Materiales | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | llegada de hierro de P1 a P6 | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T4 EST Muro placa P1-P17 | Materiales | 2023-11-10 | 2023-10-31 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Llegada de SHUT de basura de T3 | Ricardo Mauricio Roa Tellez | PRELIMINARES DE OBRA (Carreteable, Campamentos, Casino, Residuos,Cerramiento) | Otra | 2023-10-10 | 2023-10-31 | 4
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Porceso de contratación | Karen Valentina Sanchez Guzman | Z.SOCIAL CH - COLUMNAS PISO 2 A PISO 3 | Otra | 2023-12-08 | 2023-10-31 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFINIR CONTRATISTA DE MAMPOSTERIA | Karen Valentina Sanchez Guzman | ZS LOCALES - Mamposteria de Fachada | Otra | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de empalmes rocsados, lamina timbermack, discos de corte | Sandra Patricia Porras Torres | P.SOTANOS - VIGA ANILLO CINTURON | Materiales | 2023-11-11 | 2023-11-01 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar segumiento a las actividades de mamposteria de fachada que estan retrasando la instalación de la ventanería | John Alfredo Ceron Castro | T1 CARGUE DE PISO APARTAMENTO PISO 1-22 | Otra | 2023-11-04 | 2023-11-01 | 0
LORCA | LLEGADA MATERIAL | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 Red gas aptos Red | Materiales | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 0
LORCA | REQUERIMIENTO | Andres Felipe Otero Rojas | T1 RED SAN aptos Punto en placa | Materiales | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Antes de iniciar a instalarventaneria se tiene que hacer firmar el acta de vanos por parte de etalum | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Otra | 2023-10-28 | 2023-11-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Cerramiento Perimetral Piscinas | Contratos | 2023-12-06 | 2023-11-01 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T5 Estuco wC aux P1-P16 | Contratos | 2023-12-13 | 2023-11-01 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Tercera mano pisos 1-19 | Contratos | 2023-11-17 | 2023-11-01 | 0
DIMARO | PARQ Llegada Puertas corta fuego | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Inst. Puertas corta fuego PARQ | Materiales |  | 2023-11-02 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puertas internas | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-2 Ptas internas | Materiales | 2023-09-30 | 2023-11-02 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 MONTANTE HG 6 P1 - 20 | Materiales | 2024-04-01 | 2023-11-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revision de actividades por serie para liberar las actividades de lavado y ventaneria | Sandra Patricia Porras Torres | T1 LAVADO FACHADA PRINCIPAL | Otra | 2023-10-28 | 2023-11-02 | 0
BELATERRA AQUARIS | FORMALETA UNISPAN TORRE 11-12 | Julio Cesar Ruiz Diaz | T12 Modulacion en sitio | Equipos | 2023-08-31 | 2023-11-02 | 3
MIRAFLORES DEL VALLE | inicio de llegada de ventaneria t7 | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T7 Vent fachada principal | Materiales | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 1
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Mortero de Aptos piso 1-20 | Contratos | 2023-12-14 | 2023-11-03 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Pintura y demarcación Cancha | Contratos | 2023-12-09 | 2023-11-03 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Solicitud Teja | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | Cerramiento provisional | Materiales | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 1
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | EC1 DRYWALL | Contratos | 2023-11-07 | 2023-11-04 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Llegada de puertas internas | Neil Fernando Barrios Molina | T1-T2 Puertas baño auxiliar | Materiales | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE |  | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T1 MAMPOSTERIA FACHADA MUROS PARAPETOS Y REMATES CUBIERTA | Contratos | 2023-09-22 | 2023-11-07 | 3
LA PALMA |  | Edwin Andrey Cogua Garzon | G1 T15-16-17-18 Y 19 APARATOS MESON-ESTUFA | Materiales | 2025-05-24 | 2024-08-01 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Doriam Mayreth Sanchez | Inicio de obra | Contratos | 2023-11-25 | 2023-11-07 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE |  | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | Vía de 21 a 22 Base asfáltica | Materiales | 2024-09-05 | 2024-04-18 | 0
VIVERDI | Pedido acero cimentación tanque | Valentina Escobar | TQ Armado y fundida cimentacion Tanque | Materiales | 2023-09-10 | 2023-11-07 | 5
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_NOMENCLATURA | Alejandro Hoyos Ruiz | T9 DETALLESyTERMINACION | Diseños | 2024-02-13 | 2024-02-28 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | PORTERIA CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2023-11-23 | 2023-11-08 | 1
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T2 Impermeabilización Cubierta Cto Máquinas | Contratos | 2023-11-17 | 2023-11-08 | 0
EL JARDIN LAUREL | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T3 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Diseños | 2024-02-11 | 2024-02-19 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T7 Impermeabilizacion cubierta | Diseños | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0
EL JARDIN CAMELIA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T4 Lavamanos Piso 11-1 | Diseños | 2024-01-13 | 2024-02-20 | 0
LORCA | REQUERIMIENTO MATERIAELES | Andres Felipe Otero Rojas | T1 EST Resanes muro placa | Materiales | 2023-11-02 | 2023-11-08 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Material | Lucy Hortencia Avila Romero | T4 ENCHAPE | Materiales |  | 2023-11-08 | 0
PALMANOVA | Seguimiento Llegada puertas | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T1 Puerta ppal | Materiales | 2023-11-03 | 2023-11-08 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada de material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T11 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T2 Redes hidraulicas por Estructura P1-P16 | Contratos | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T9 Mortero piso 1-2-3 | Contratos | 2023-08-23 | 2023-11-09 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada acero cim parq | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas NIV -1 | Materiales | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 0
BELATERRA TEMPUS | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | Jairo Jahir Vargas Romero | Inicio de obra | Otra | 2023-10-05 | 2023-11-09 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Coordinación y logística desmonte Torregrúa Torres 6, 7 y 8 | Carlos Jose Ardila Payares | T-6 Desmonte torre grua | Seguridad y Espacio | 2023-09-30 | 2023-11-09 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T8 Prolongaciones Gas P1-P5 | Contratos | 2023-12-05 | 2023-11-09 | 1
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T4 MESON COCINAyESTUFA | Contratos | 2023-11-29 | 2023-11-10 | 1
LYON 2 CIUDAD LA SALLE |  | Victor Alfonso Fuentes Dallos | T1 RESANE FACHADA LATERAL 1 | Contratos | 2023-12-06 | 2023-11-10 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_MAMPOSTERIA-FRISO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | Z.SOCIAL 2 - Mamposteria de Fachada | Diseños | 2025-04-15 | 2024-02-12 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Instalacion de mesonesymuebles Porteria-Recepción | Contratos | 2023-08-17 | 2023-11-10 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | URBANISMO_ MOVIMIENTO DE TIERRAS | Edna Carolina D Achardy Morales | TQ Excavacion a maquina para cimentacion tanque | Diseños | 2024-01-21 | 2024-04-22 | 5
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ PUERTAS CORTAFUEGO | Contratos | 2023-09-28 | 2023-11-14 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 SUM PUERTA CORTAFUERGO | Contratos | 2023-09-28 | 2023-11-14 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Terminar la cimentción de vigas y dados | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T2 INSTALACIONES REDES ELECTRICOS | Otra | 2023-10-16 | 2023-11-14 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Gestión Llegada de malla de mampara para incio de mamposteria | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 15 | Materiales | 2023-10-03 | 2023-11-14 | 5
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3-T4 Puertas baño auxiliar | Contratos | 2023-07-14 | 2023-11-14 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T5 Mamposteria de fachada posterior | Contratos | 2023-11-02 | 2023-11-14 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T1 Inst Escalera metalica cto maq | Materiales | 2024-09-03 | 2024-06-05 | 0
BOSQUES DEL HATO | Montar requerimiento ladrillo, varillas, etc. mampostería interna T11 y 10 | Karen Dayana Cuevas Garces | MAMPOSTERIA P1 A P4 T11 | Materiales | 2023-10-17 | 2023-11-14 | 1
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CH Aplomada e inst equipos | Contratos | 2023-11-22 | 2023-11-14 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Aprobación de Diseños | Jose Alejandro Torres Rodriguez | VIA 5 (19) LOCALIZACION Y REPLANTEO | Diseños |  | 2023-11-14 | 5
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Inventarioyubicación lineas de vida | Contratos | 2023-11-29 | 2023-11-15 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Inventarioyubicación lineas de vida | Contratos | 2023-11-29 | 2023-11-15 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 aptos Mortero | Contratos | 2023-12-11 | 2023-11-15 | 1
CADIZ | Llegada barandas | Miguel Felipe Alarcon Medina | T4 BARANDAS ESCALERA | Materiales | 2023-12-22 | 2023-11-15 | 0
LORCA | LLEGADA ACERO | Fabian Antonio Lopez Molano | PQDERO Cimentacion torre grua | Materiales | 2023-11-29 | 2023-11-15 | 0
LORCA | INGRESO DE PERSONAL | Andres Felipe Otero Rojas | T1 RED HID Mezcladores en mamposteria | Mano de obra | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar TODO el requerimiento de materiales e insumos que se necesiten en sotano (plomeria, filtros, cajas de inspeccion,etc) | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - EXC MANUAL FILTROS Y VIGAS CIMENTACIÓN | Materiales | 2023-10-20 | 2023-11-15 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | EL CABLEADO DEL PUNTO FIJO DEBE QUEDAR DERIVADO Y PARA ESTO SON NECESARIOS LOS CONECTORES, DE LO CONTRARIO NO SE INSTALA EL CABLEADO. | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 ALAMBRADA PISO 1-22 | Otra | 2023-09-16 | 2023-11-15 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revision de las escuadras en todos los casos de los sellos para verificar gravedad de la situacion | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 ENCHAPE PISO Y MURO BAÑOS PISO 1-22 | Diseños | 2023-11-04 | 2023-11-15 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de diseño general para jardinería a arquitectura | Christian Camilo Gonzalez Acosta | T1 Jardines levantamiento mamposteria | Diseños | 2023-11-25 | 2023-11-15 | 0
PEÑON DE ALICANTE | llagada del ascensor | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA | Materiales |  | 2023-11-15 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Reunion con HyG , obra y satel con el fin de revisar fechas de despachos de material | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Materiales | 2023-11-17 | 2023-11-15 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Re-diseño de ventana de piso 1 ya que en visita de vanti no cumple con lo requerido para la ventilacion | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Diseños | 2023-11-04 | 2023-11-15 | 1
JARDIN IMPERIAL | Montar OG arañas sanitarias t9 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 BAJANTE SANITARIO | Materiales | 2023-10-27 | 2023-11-15 | 1
EL JARDIN AZUCENA | aprobación modulación | Edinson Dannylo Otero rojas | SUBESTACION ELEC estructura | Equipos | 2023-10-05 | 2023-11-15 | 2
EL JARDIN AZUCENA | OG Requerimientos tanque | Juan Camilo Dominguez Acuña | TQ Excavacion a maquina para cimentacion tanque | Materiales | 2023-10-20 | 2023-11-15 | 1
EL JARDIN AZUCENA | VIVIENDA_HID_ ACUEDUCTO | Edinson Dannylo Otero rojas | E1 Inst Tuberia de conduccion | Diseños | 2024-01-21 | 2024-02-28 | 0
EL JARDIN AZUCENA | VIVIENDA_ HID_ ALCANTARILLADO | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado | Diseños | 2024-01-23 | 2024-02-28 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 BarandayPasamanos Pasillos Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 0
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Primera lavada | Diseños | 2024-02-11 | 2024-02-27 | 0
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T5 Mamposteria de aptos - piso 1-12 | Diseños | 2024-01-20 | 2024-02-27 | 0
EL COUNTRY - MASAI |  | Paula Galvis | Bordillos andenes zona de circulacion T3 | Contratos | 2023-11-28 | 2023-11-16 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T5 Primera lavada | Contratos | 2023-11-30 | 2023-11-16 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada acero cim TG | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T1 Cimentacion torre grua | Materiales | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Frisosymorteros -Piscina Niños | Diseños | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | PORT F2 Friso y graniplast Fachada- Port-Recepcion-Admon | Diseños | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T3 Primera lavada | Diseños | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T6Ascensor Inventarioyubicación lineas de vida | Diseños | 2024-04-22 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T8Ascensor Inventarioyubicación lineas de vida | Diseños | 2024-04-22 | 2024-02-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de material | Jonathan Camilo Fuentes | T2 Media caña PerimetralyDuctos Placa Cubierta | Materiales | 2023-10-12 | 2023-11-17 | 1
BELATERRA AQUARIS | URBANISMO_ ARQ_ URB_ZONAS VERDES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes T12 | Diseños | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T11 Inventarioyubicación lineas de vida | Diseños | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T12 Inventarioyubicación lineas de vida | Diseños | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T8 Inventarioyubicación lineas de vida | Diseños | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | URBANISMO_ EST_ PAR_ESTRUCTURA | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD | Diseños | 2024-01-29 | 2024-02-21 | 0
SOLARIO | Llegada de Hierro T3 para muro placa | Mariam Jese Donado Cantillo | T2 Resanes muro placa | Materiales | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Inst. Pisos P 10-11-12 | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-20 | 3
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Inst. Pisos P 7-8-9 | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-20 | 3
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Mortero Piso 13-14-15 | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-20 | 3
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Mortero Placa Cubierta | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-20 | 3
EL JARDIN LAUREL | Llegada de sanitarios torre 1 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Materiales | 2023-10-02 | 2023-11-20 | 2
EL JARDIN LAUREL | Llegada a obra | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3 Llegada Ascensores a Obra | Materiales | 2023-10-31 | 2023-11-20 | 1
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T1 Suministro Pasamanos punto fijo | Contratos | 2023-12-08 | 2023-11-21 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | llegada de puerta ventana | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T1 Montaje del Ascensor | Otra | 2023-11-15 | 2023-11-21 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH LAVADO E IMPERM FACHADA | Contratos | 2023-12-12 | 2023-11-21 | 0
PEÑON DE ALICANTE | INGRESO PERSONAL DE OBRA | (NO VALIDO) (NO USAR) | PORT ELECTRICAS | Mano de obra | 2023-11-19 | 2023-11-21 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | llegada material | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T2 aptos Mamposteria interna 1 a 17 | Materiales | 2023-11-14 | 2023-11-21 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada ventanas | Sebastian Sanchez Santana | T4 VENTANAS FACHADA | Materiales | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Estándar de mampostería | Maria Isabel Morales Cotes | T1 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2023-09-21 | 2023-11-22 | 5
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Empaste culata derecha | Contratos | 2023-12-06 | 2023-11-22 | 1
BELATERRA AREIA | URBANISMO_ ARQ_ URB_ANDENES INTERNOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Anden perimetral T2 | Diseños | 2024-02-11 | 2024-03-06 | 0
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T5 Inventario y ubicación lineas de vida | Diseños | 2024-03-02 | 2024-03-06 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Conformacion terraza | Contratos | 2023-12-01 | 2023-11-23 | 0
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Alejandro Hoyos Ruiz | T9 SEGUNDA LAVADA | Diseños | 2024-05-17 | 2024-03-06 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | PuertasyVentanas Guardería | Materiales |  | 2023-11-23 | 0
PUNTALTA ALTOFARO | Llegada 2do despacho importación pisos | Adriana Patricia Sara Paez | ENCHAPES P 15-14-13 T4 | Materiales | 2023-12-01 | 2023-11-23 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | REVISAR CON FCA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ESTRUCTURA DE PORTERÍA Y SALÓN COMUNAL | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS - PLACA CABEZAL | Otra | 2023-09-16 | 2023-11-23 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revision de cantidad de anclajes certificados para cubierta | Hayling Enerieth Parra Prieto | T1 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Seguridad y Espacio | 2023-11-30 | 2023-11-23 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Entrega de foso de ascensor para pintura e impermeabilizacion por parte de DFG. Previa revision de sello de calidad foso de ascensor | Sandra Patricia Porras Torres | T1 PINTURA FOSO ASCENSOR | Otra | 2023-10-30 | 2023-11-23 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada de lavaderos | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T13 LAVADEROS | Materiales | 2023-10-19 | 2023-11-23 | 2
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Friso culata derecha | Diseños | 2024-01-28 | 2024-03-04 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Friso fachada principal | Diseños | 2024-01-28 | 2024-03-04 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Graniplast escaleras piso 19-1 | Diseños | 2024-01-28 | 2024-03-04 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Armado de acero Vigas de cimentación | Diseños | 2024-02-03 | 2024-03-04 | 0
BELATERRA AQUARIS | VIVIENDA_ARQ_TOR_LAVADEROS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Mesonylavaplatos | Diseños | 2024-02-05 | 2024-03-14 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Montante hidraulica | Contratos | 2023-11-30 | 2023-11-23 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T8 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos | 2023-12-02 | 2023-11-23 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Montante hidraulica | Contratos | 2023-11-30 | 2023-11-23 | 0
LYON CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_HID_ TAN_INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Cindy Johanna Rodriguez Torres | TQ - Limpieza y desinfección tanque | Diseños | 2024-01-21 | 2024-02-26 | 2
RIVERSIDE |  | Luz Dary Ramos Rangel | Parq. Carpinteria metalica | Materiales | 2024-07-26 | 2024-06-17 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Suministro Baranda escalera | Contratos | 2023-12-14 | 2023-11-27 | 0
EL JARDIN LAUREL | Entrega foso ascensor | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T2 Acta Entrega Foso Ascensor | Otra | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 5
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Puertas Cortafuegos Piso 1 - 22 | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-27 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Ptas internas pisos 1-18 | Contratos | 2024-02-22 | 2023-11-27 | 0
RIO DEL HATO MALL | Pendiente definicion diseño y cantidades por Melo cubierta metalica locales | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | CUBIERTA LIVIANA LOCALES | Diseños | 2023-10-23 | 2023-11-27 | 2
BAIKAL | llegada c900 y otros t2 | Jose David Borja Barbetti | T2 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Materiales |  | 2023-11-27 | 6
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T3 Ins. Pasamanos escalera | Materiales | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | aprobacion de la OG ing Ricardo | ROBERTO RICARDO ROZO CIFUENTES | T1 pto fijo Piso | Materiales | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Se debe tener iluminacion en pasillos, se tuvieron demoras en asignación de contrato | Juan Camilo Fernandez Gamboa | T1 PAÑETES PASILLOS TORRE | Seguridad y Espacio | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 2
VIVERDI | Pedido de acero cimentación arranques de muros T1 | Valentina Escobar | T1 PARTE ALTA Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2023-11-19 | 2023-11-28 | 1
BELATERRA AREIA | Pedido de Material | NICOLAS MORENO GUZMAN | T1 Montante hidraulica | Materiales |  | 2023-11-28 | 7
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Closet alcobas, vestier, linos pisos 1-19 | Contratos | 2023-10-06 | 2023-11-28 | 2
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Alejandro Hoyos Ruiz | T9 ESTRUCTURA DRYWALL PISO 1 AL 11 | Diseños | 2024-01-21 | 2024-02-28 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | F2 ANDENES TORRE 10 | Contratos | 2023-09-10 | 2023-11-29 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | F2 ANDENES TORRE 9 | Contratos | 2023-09-10 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | Club House-Cielo Raso Dry wall Nivel 2 | Diseños | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T2 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Armadoyfundida Losa inferior de cimentación | Contratos | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Instalaciones Hidrosanitarias-cimentacion | Contratos | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T7 Instalacion de tuberia C-900 RCI-Cimentacion | Contratos | 2023-09-18 | 2023-11-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T8 Instalacion de tuberia C-900 RCI-Cimentacion | Contratos | 2023-09-18 | 2023-11-29 | 0
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_IMPERMEABIILIZACION | Alejandro Hoyos Ruiz | T9 IMPERMEAB CUBIERTA | Diseños | 2024-05-07 | 2024-03-20 | 0
MERIDIANO | ORDEN DE COMPRA LADRILLOS | Paola Andrea Gonzalez Borbon | BDGA 1 Mamposteria interna | Materiales | 2023-10-05 | 2023-11-29 | 4
PASEO SAN RAFAEL | Enviar programacion de bomba estacionaria | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO CIM fundida zapatas NIV -1 | Equipos | 2023-10-24 | 2023-11-30 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de diseño de cubiertas metálicas con Elkin García para enviar a FCA para contratación | John Alfredo Ceron Castro | PARQ - Instalacion de Carpinteria metalica cuartos tecnicos | Diseños | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar en el diseño de la modulación de la mampostería de cubierta. Relleno de celdas, etc | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 MAMPOSTERÍA ANTEPECHO CUBIERTA- COLUMNETAS | Diseños | 2023-11-18 | 2023-11-30 | 1
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T2 Puertas Internas Piso 18-1 | Materiales | 2024-05-16 | 2023-11-30 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 Graniplast Fachada Principal | Contratos | 2023-12-11 | 2023-11-30 | 2
SANTA CLARA | Llegada de bomba | Tatiana Alejandra Correa Franco | TQ REGULACION ALL Armado y fundida cimentacion Tanque | Equipos | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 4
COUNTRY WOODS | Pendiente llegada a tiempo de hierro y mallas Paz del Río | Jose Luis Salazar Mesa | T1 Resane de culatas P1 a P20 | Materiales | 2023-11-09 | 2023-11-30 | 1
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T8 Pintura foso ascensor | Contratos | 2023-12-03 | 2023-11-30 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada material | Daniela Patricia Herrera Melendez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial T3 | Materiales |  | 2023-12-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 Acta Entrega Ascensor 1 | Materiales |  | 2023-12-01 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Conformacion terraza | Contratos | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0
PARMA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Jose Manuel Florez Sarmiento | T3 Instalación de Sanitarios Piso 1 - 22 | Diseños | 2024-05-12 | 2024-03-14 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | PORTERIA Instalacion muebles de madera | Materiales | 2025-09-17 | 2024-08-27 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Ventaneria fachada principal | Materiales |  | 2023-12-04 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T11 PRIMERA LAVADA 1 AL 11 | Contratos | 2023-12-19 | 2023-12-04 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC Aparatos Sanitarios pisos 3-4-5-6 | Contratos | 2023-12-19 | 2023-12-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | Pedido enchape importado | Yury Christina Ibañez Amaya | T1 ENCHAPE PISO Y MURO BAÑOS PISO 1-16 | Materiales |  | 2023-12-04 | 0
BOSQUES DEL HATO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | DESAGUES T8-9 | Diseños | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 0
PEÑAZUL LA ALDEA | T9- Llegada de Puertas Ventanas | Yorleynis Montejo Ruiz | T9 PtayVentanas Metal C Maquinasysalida Cubierta | Materiales | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Instalacion de barandas y pasamanos pto fijo | Contratos | 2023-12-06 | 2023-12-05 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Instalacion de barandas y pasamanos pto fijo | Contratos | 2023-12-06 | 2023-12-05 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-8 Montante hg 6 | Contratos | 2024-01-02 | 2023-12-05 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento material eléctrico T5 aparatos y cable | Freddy Gonzalo Castellanos Rodriguez | T5 Inst electrica SIPRA | Materiales | 2023-10-16 | 2023-12-05 | 3
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Laminaylijado Dry wall Cielo piso 1-19 | Contratos | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T 1-2-3 Excv.manual red acueducto y contraincendio | Contratos | 2024-01-02 | 2023-12-06 | 0
DIMARO | T2 Llegada gabinetes contra incendio | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Gabinetes contra incedio piso 1-10 | Materiales |  | 2023-12-06 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T4 Mamposteria Fachada piso 1-10 | Contratos | 2023-12-30 | 2023-12-06 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada ventanas | Sebastian Sanchez Santana | T3 VENTANAS FACHADA | Materiales | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 1
AQUANOVA | Organización mobiliario | Briggith Onasis de la Hoz Osorio | Campamento | Seguridad y Espacio | 2023-10-26 | 2023-12-07 | 3
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 Lavaderos Piso 11-1 | Contratos | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Excavación Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Contratos | 2023-12-09 | 2023-12-07 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Formaleta | Daniel Eduardo Garcia Blandon | CH ESTRUCTURA | Equipos | 2023-11-09 | 2023-12-07 | 2
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Empaste escaleras piso 1-12 | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Empaste pasillos piso 1-12 | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Graniplast culata izquierda | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Empaste culata izquierda | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Empaste fachada principal | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Graniplast culata derecha | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T6 Graniplast pasillos piso 12-1 | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Empaste fachada interior (Patios) | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Estucoy1ra mano baños aux- pisos 1-12 | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Graniplast escaleras piso 12-1 | Contratos | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada acero estructura torres | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | PQDERO EST Armado y fundida columnas | Materiales | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | ED PARQ MAMP - PAÑETE | Contratos | 2024-01-04 | 2023-12-07 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | T2 SUM PUERTA CORTAFUERGO | Materiales | 2023-11-29 | 2024-07-03 | 6
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Iniciar enchape la proxima semana a mas tardar | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ESTRUCTURA CIELO RASO PISO 1-22 | Otra | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 1
PRUEBA CARTAGENA | prueba | YESID NORATO CHAPARRO | Pintura Cancha deportiva | Materiales | 2023-11-30 | 2023-12-11 | 1
VIVERDI |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Inst muebles de baño | Materiales | 2025-02-22 | 2023-12-11 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegada a obra | Izza Milena Rangel Franco | T2 Baranda Balcón en Vidrio P1-11 | Materiales | 2023-10-31 | 2023-12-11 | 3
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-8 Mortero P1-P12 | Contratos | 2024-01-05 | 2023-12-11 | 0
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | mamposterial pool house | Contratos | 2023-11-06 | 2023-12-11 | 3
RIO DEL HATO MALL |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | CONCRETO ESTAMPILLADO PLAZOLETA SUR | Contratos | 2024-01-08 | 2023-12-12 | 0
COUNTRY LIVING |  | Tatiana Rondon Villareal | T2 Instalacion puertas principales p1-20 | Materiales | 2024-08-12 | 2024-10-15 | 4
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | T5 CIM Fundida - Concreto de limpieza | Contratos | 2024-01-06 | 2023-12-12 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Escalera metalica | Contratos | 2023-10-26 | 2023-12-12 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Mamposteria interna | Contratos | 2024-01-08 | 2023-12-12 | 2
RIVERSIDE |  | Luz Dary Ramos Rangel | Recepción Redes Elec- A.A- Hidros | Materiales | 2024-04-26 | 2024-03-11 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada de enchapes | Lucy Hortencia Avila Romero | EC1 ENCHAPES | Materiales |  | 2023-12-13 | 0
FIRENZE | Seguimiento entrega ascensor a obra | Orlando David Iguaran Maestre | T8 Acta Entrega Foso Ascensor | Mano de obra | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Relleno, estuco y 1era mano pisos 1-12 | Contratos | 2023-12-28 | 2023-12-13 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Ventaneria patios internos | Contratos | 2024-06-27 | 2023-12-13 | 0
LORCA | SOLICITUD ACERO | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | PQDERO Cimentacion torre grua | Materiales | 2023-11-01 | 2023-12-13 | 1
MILAN | Seguimiento llegada de ventanas | Jose Manuel Florez Sarmiento | T2 Baranda Balcones Piso 18-1 | Otra | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0
MILAN | Seguimiento llegada de ventanas | Jose Manuel Florez Sarmiento | T2 Ventana Fachada Posterior | Otra | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 BarandasyPasamanos Escaleras Piso 1 - 22 | Materiales |  | 2023-12-14 | 0
PARMA | Inicio de ventanas | Henry Patiño Diaz | T2 Ventanas Fachada Principal | Otra | 2023-10-20 | 2023-12-14 | 3
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | F2 RED GAS TORRE 10 - 11 | Contratos | 2023-08-30 | 2023-12-14 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Pedido del acero de refuerzode pavimentos | Neil Fernando Barrios Molina | E1 Parq. Placa asfaltica o pavimento | Materiales | 2023-11-21 | 2023-12-14 | 1
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 DUCTOS A.A. PISO 1y5 | Contratos | 2024-01-04 | 2023-12-15 | 2
EL JARDIN VIOLETA | Requerimiento acero tanque - subestación | Luis Fontalvo Castro | Tanque Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2023-12-30 | 2023-12-15 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Mortero Gimnasio | Contratos | 2023-08-31 | 2023-12-15 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Morteros Piscinas | Contratos | 2023-08-31 | 2023-12-15 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Pintura Fachada Principal 1 Parqueadero | Contratos | 2023-09-05 | 2023-12-15 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T4 ESTUCOy1RA MANO APTOS P9-P1 | Contratos | 2024-01-12 | 2023-12-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T8 Inst Baranda punto fijo | Contratos | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | SOTANO ZA - AMARRE VIGAS DE CIMENTACIÓN | Contratos | 2024-02-08 | 2023-12-16 | 0
VIVERDI | Llegada de acero cimentación arranques de muros T1 | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T1 PARTE ALTA Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2023-12-10 | 2023-12-18 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | German Alirio Villarreal Solano | T3 Inst elec aptos Fundida | Diseños | 2024-07-13 | 2024-08-20 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T3 PROLONGACIONES ELÉCTRICAS PISO 1-16 | Diseños | 2024-08-10 | 2024-08-21 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | German Alirio Villarreal Solano | PORTERIA Prolongacion instalaciones electricas | Diseños | 2024-08-27 | 2024-08-20 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | Puertas cortafuego S2-P3 C.C. | Materiales | 2025-01-30 | 2024-07-11 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Prolongaciones hidraulicas piso 1-18 | Contratos | 2024-01-04 | 2023-12-19 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 APTOS Primera mano muro | Contratos | 2024-06-23 | 2023-12-19 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 LAVADO FACHADA | Contratos | 2024-01-15 | 2023-12-19 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Solicitud de material | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T1 Mamposteria Pto Fijo Piso 1-11 | Materiales | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Ventana Fachada Posterior | Contratos | 2024-02-16 | 2023-12-20 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ TAN_IMPERMEABILIZACION | Diana Milena Casasbuenas Guzman | TQ Impermeabilizacion Tanque | Diseños | 2024-03-08 | 2024-03-18 | 0
DIMARO | Llegada dotación gimnasio | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | Dotación Gimnasio | Materiales | 2023-12-16 | 2023-12-20 | 0
LORCA | LLEGADA MATERIAL | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 RED SAN aptos Punto en muro Mamposteria | Materiales | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Ventanas Fachada Principal | Contratos | 2024-04-02 | 2023-12-21 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T12 VENTANAS PATIOS | Materiales | 2023-11-06 | 2023-12-21 | 1
SAONA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Aplomada e inst equipos ASC 2 | Diseños | 2024-07-17 | 2024-04-03 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Red Gas Aptos Red | Diseños | 2024-04-07 | 2024-04-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA | EQUIPAMIENTO_ HID_ PIS_INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LICETH ANDREA TORRES PRADA | Andén Circulación Peatonal T3 | Diseños | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | MURO MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 Zona S2 EJE 8-21 Armada y fundida muro de contencion | Contratos | 2023-12-06 | 2023-12-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T1 Meson de cocina | Materiales | 2025-09-12 | 2024-09-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | German Alirio Villarreal Solano | POOL HOUSE Prolongacion instalaciones electricas | Diseños | 2024-09-28 | 2024-08-27 | 0
BURGOS CASTILLA RESERVADO | Aprobación de dotación gym | John Garcia Castillo | ED COM- Dotacion Gimnasio | Materiales |  | 2023-12-26 | 3
SOLARIO | Llegada de cerámica T2 | Mariam Jese Donado Cantillo | T1 aptos Piso ceramica P1-P11 | Materiales | 2024-01-22 | 2023-12-26 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial T2 | Contratos | 2023-07-26 | 2023-12-26 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | SUBESTACION ELEC cimentacion | Contratos | 2024-01-20 | 2023-12-26 | 1
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Graniplast culata 1 serie 06 | Contratos | 2024-01-22 | 2023-12-27 | 3
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Graniplast fachada posterior serie 04-05 | Contratos | 2024-01-22 | 2023-12-27 | 3
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Graniplast vacios 2 | Contratos | 2024-01-22 | 2023-12-27 | 3
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Terminación de rellenos en obra Montepellier | (NO VALIDO) (NO USAR) | Vía de 13 a 14 Movimiento de tierra - Corte | Seguridad y Espacio |  | 2023-12-27 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Graniplast culata izquierda | Contratos | 2024-03-12 | 2023-12-27 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Domos de Cubierta | Contratos | 2023-12-29 | 2023-12-27 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Solitud del material | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T2 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Materiales | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 1
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Estructura Drywall Piso 11-1 | Contratos | 2024-01-02 | 2023-12-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | Club House- Armadoyvaciado de columnas Piso 1 | Contratos | 2024-01-13 | 2024-01-02 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | CERRAMIENTO - Carpinteria Metalica - rejas cerramiento | Materiales | 2025-01-25 | 2024-07-23 | 0
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T2 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2024-09-20 | 2024-07-24 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | PIS IMPERMEABILIZACION | Contratos | 2024-01-15 | 2024-01-03 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Aprobación diseños hidrosanitarios | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | Colectores Construcción de pozos sanitario | Diseños |  | 2024-01-03 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CANCHAS ACABADO PISO | Contratos | 2024-01-12 | 2024-01-03 | 0
LA CABRERA |  | Edwin Andrey Cogua Garzon | E1 T34 A 29 INST PUERTA METALICA DE ACCESO | Materiales | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Solicitud mat provisional Agua | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | Provisional de agua | Materiales | 2023-11-09 | 2024-01-04 | 3
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Empaste culata izquierda | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Empaste muros pto fijos- piso 1-12 | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Graniplast escaleras piso 12-1 | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Empaste culata izquierda | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Empaste muros pto fijos- piso 1-12 | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Graniplast escaleras piso 12-1 | Contratos | 2024-01-19 | 2024-01-04 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | German Alirio Villarreal Solano | T1 RED HID aptos red | Diseños | 2024-05-14 | 2024-04-02 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 CIM Excavacion caisson (anillos) | Contratos | 2024-02-01 | 2024-01-06 | 1
COUNTRY LIVING | LLEGADA DE ENCHAPE TORRE 2 CUARTO DESPACHO | Ginna Marcela Muñoz Lemus | T2 Enchape de wc-cocina-z.ropas piso 1-20 | Materiales |  | 2024-01-09 | 1
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Camilo Andres Mendez Polania | EDIFICIO COMUNAL- PORTERIA Carpinteria de Aluminio fachada | Diseños | 2024-08-06 | 2024-10-16 | 3
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T8 Barandas y pasamanos | Contratos | 2023-11-23 | 2024-01-09 | 1
PASEO DE SEVILLA | Pedida de Material | Cristian Andres Sandoval Florez | T-5 AMARREyFUNDIDA FOSOS ASCENSOR | Materiales | 2024-01-03 | 2024-01-09 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | llegada de m<aterial | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T3 aptos Mamposteria interna 1 a 17 | Materiales | 2023-11-14 | 2024-01-09 | 2
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ EST_ TAN_ESTRUCTURA | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E1 TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Diseños | 2024-04-02 | 2024-04-19 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Inst muebles de cocina | Diseños | 2023-12-26 | 2024-01-09 | 2
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 01 | Diseños | 2023-12-22 | 2024-01-09 | 1
BELATERRA TEMPUS | URBANISMO_ EST_ PAR_ESTRUCTURA | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E2 CLUB HOUSE Cim fundida zapatas | Diseños | 2024-05-14 | 2024-04-19 | 0
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T13 Aplomada e inst equipos ascensor | Diseños | 2024-04-13 | 2024-04-19 | 0
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_INSTALACION DE ASCENSORES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Aplomada e inst equipos ascensor | Diseños | 2024-04-13 | 2024-04-19 | 0
JARDIN IMPERIAL | og mallas piso 1 al 6 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2023-12-08 | 2024-01-10 | 1
PUERTA DORADA ARRECIFE | EL CONTRATISTA NO HA TRAIDO MATERIAL | Valentina Andrea Roa Jacob | T-22 Barandas balcones | Mano de obra | 2023-11-30 | 2024-01-10 | 1
CITY CENTER | Armar ring contrato lavada e imp mamposteria de fachada T2 | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 LAVADA FACH PISO 5 AL 17 TODAS LAS SERIES | Contratos |  | 2024-01-10 | 0
LORCA | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_CARPINTERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | PORTERIA Carpinteria de Aluminio fachada | Diseños | 2024-03-11 | 2024-07-31 | 5
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T4 ESTRUCTURA DRYWALL APTOS | Contratos | 2024-01-16 | 2024-01-11 | 3
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Instalación Portón de Acceso | Contratos | 2023-11-21 | 2024-01-11 | 2
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Acta Entrega Ascensor 1 | Contratos | 2024-01-20 | 2024-01-12 | 2
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | CLUB HOUSE 01 Carpinteria de Aluminio fachada | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | PQDERO Pasamanos en puntos fijos | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
PASEO SAN RAFAEL | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_MAMPOSTERIA-FRISO | Eder Leonardo Avila Ruiz | SUBESTACION ELEC mamposteria y friso | Diseños | 2024-03-11 | 2024-04-09 | 2
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | PORT F2 Instalacion Carpinteria de Aluminio- Port-Recepcion-Admon | Contratos | 2024-03-06 | 2024-01-12 | 0
BELATERRA AQUARIS | SUMINSITRO DE MATERIAL | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T7 Mortero baño auxybalcones- piso 1-12 | Materiales | 2024-01-31 | 2024-01-12 | 0
COUNTRY WOODS | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Jose Luis Salazar Mesa | T4 Desagues Subterraneos | Diseños | 2024-03-04 | 2024-04-11 | 0
LA PALMA | Llegada de material hidráulico | Vanessa Hurtado Cuervo | PORTERIA - PROLONGACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2023-12-20 | 2024-01-14 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CH Cubierta en pergola de concreto de terraza | Contratos | 2023-10-02 | 2024-01-15 | 0
BOSQUES DEL HATO | Llegada material mampostería T10 y T11 | Laura Katherine Barrios Gomez | MAMPOSTERIA P1 A P4 T11 | Materiales | 2023-11-16 | 2024-01-15 | 1
PRUEBA CARTAGENA | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_CARPINTERIA EN MADERA | Hernan Alfonso Isaza Benitez | Pintura Cancha deportiva | Diseños | 2024-03-23 | 2024-04-08 | 0
FIORINO | Llegada de materiales varios para morteros y frisos | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Mortero piso 1-18 | Materiales | 2023-12-17 | 2024-01-15 | 2
SOLARIO | LLegada de material | Mariam Jese Donado Cantillo | PORTERIA Aparatos sanitarios | Materiales |  | 2024-01-15 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | German Alirio Villarreal Solano | PQDERO Prolongacion instalaciones electricas | Diseños | 2025-03-03 | 2024-09-17 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PORTERIA Puertas metalicas | Materiales | 2025-03-14 | 2024-08-07 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE | Llegada ascensores | Elizabeth Vasquez Poloche | T3 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Materiales | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | programacion pedido lavaderos fase 1 | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 Lavaderos | Materiales | 2023-12-04 | 2024-01-16 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | programacion de pedido de enchape de hall | Edith Tatiana Prieto Cuevas | T1 pto fijo Piso | Materiales | 2023-12-04 | 2024-01-16 | 1
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T2 Tercera Lavada P 11-1 | Contratos | 2024-01-30 | 2024-01-16 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Cotización formaleta subestación | Juan Camilo Dominguez Acuña | SUBESTACION ELEC cimentacion | Equipos | 2023-09-27 | 2024-01-17 | 1
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T1 Instalacion Barandas de balcones aptos-piso 1-12 | Materiales | 2024-02-07 | 2024-01-17 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T2 Instalacion de barandas y pasamanos pto fijo | Materiales | 2024-02-07 | 2024-01-17 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Ptas internas pisos 1-19 | Contratos | 2023-10-06 | 2024-01-17 | 4
CADIZ | Llegada puertas | Yesid Fabian Rodriguez Acevedo | T4 PUERTA BAÑO | Materiales | 2024-01-12 | 2024-01-17 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de acero para ventanas de piso 1 | John Alfredo Ceron Castro | P.SOTANOS - COLUMNAS SOTANO 1 | Materiales | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de vinipel para curado de columnas | Martin Alonso Pinillos Orozco | P.SOTANOS - COLUMNAS SOTANO 2 | Materiales | 2023-12-27 | 2024-01-17 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de eucoconcrelisto para reparacion de escaleras tramo piso 2 y3 | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 CARGUE DE PISOS PUNTO FIJO Y PASILLO PISO 1-22 | Materiales | 2023-12-21 | 2024-01-17 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Camibar enchape en el modelo pues el que se homologo no es parecido al que se encuentra en sala de ventas | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-22 | Materiales | 2023-11-06 | 2024-01-17 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | SE DEBEN ENCHAPAR LOS 108 APTOS VENDIDOS HASTA EL MOMENTO, GERMAN DEBE INDICAR CUALES SON | Christian David Nieto Taborda | T1 MAMPOSTERÍA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-22 | Mano de obra | 2023-09-07 | 2024-01-17 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Solicitud acero estructura parq | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO EST Armado y fundida columnas | Materiales | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de material | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Domos de Cubierta | Materiales | 2023-11-20 | 2024-01-18 | 0
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ TOR_DOMOS ACRILICOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Instalación de Cubierta | Diseños | 2024-04-20 | 2024-05-28 | 0
SANTA CLARA | Llegada de formaleta | Julio Cesar Ruiz Diaz | MURO MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 Zona S2 EJE 8-21 Armada y fundida muro de contencion | Equipos | 2023-10-10 | 2024-01-18 | 5
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 PtayVentanas Metal C Maquinas | Contratos | 2024-01-30 | 2024-01-18 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Steven Raigosa Rios | T8 Ptas baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2024-11-08 | 2024-01-18 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Ajustar Programación por avances | Jhirson Neiro Padilla Cantero | E-3 Adecuacion del lote | Otra | 2024-01-31 | 2024-01-18 | 0
LA PALMA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Diego Alexander Acosta Garcia | EDIFICIO ZONA SOCIAL - Aseo | Diseños | 2024-03-12 | 2024-04-20 | 0
SERRANIA DEL HATO |  | Monica Alejandra Melgarejo | MORTERO P1 A P4 T6 | Contratos | 2024-02-14 | 2024-01-20 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T12-11 Muro placa piso1-2-3-4 | Contratos | 2024-02-15 | 2024-01-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 ENCHAPES P 1-2-3 | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 MORTERO CUARTO MAQUINAS | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 MORTERO P 13-14-15 | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 MORTERO P 7-8-9 | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 PISO P 7-8-9 | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | Instalación Equipos Piscina | Contratos | 2023-09-26 | 2024-01-22 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2023-11-15 | 2024-01-22 | 1
PASEO DE SEVILLA | Llegada de equipo | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | DESCABECE DE PILOTES TORRE 5 | Materiales | 2023-12-20 | 2024-01-23 | 1
PASEO DE SEVILLA | Llegada de Material | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T-5 DESAGUES PRIMER PISO | Materiales | 2024-02-21 | 2024-01-23 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PQDERO SUPERFICIE E1 Replanteo y nivelacion de subrasante | Materiales | 2024-07-22 | 2024-07-03 | 0
LORCA | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_MAMPOSTERIA-FRISO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | PORTERIA Mamposteria interna | Diseños | 2024-03-10 | 2024-04-24 | 0
LORCA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_LAVADO DE FACHADAS | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 Fachada serie 01 y 08 ppal lavada externa | Diseños | 2024-03-10 | 2024-04-24 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | No se ha suministrado el material por parte del contratista ETALUM | ABRAHAM DAVID PACHECO QUIÑONES | T3 Inst ventaneria de fachada posterior | Materiales | 2024-01-27 | 2024-01-23 | 0
MERIDIANO | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carmen Yaneth Bautista | MODULO 3 Fundida Ciclopeo | Diseños | 2024-03-15 | 2024-04-24 | 2
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado pluvial MOD COMUNAL | Contratos | 2023-11-29 | 2024-01-23 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | E2 FUNDIR PLACASyTAPIZAR | Contratos | 2024-02-10 | 2024-01-24 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Club house Redes Elec- A.A- Hidros | Contratos | 2023-10-26 | 2024-01-24 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada malla antepiso y piso 1 t12 y11 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T12-11 Muro placa piso1-2-3-4 | Materiales | 2024-01-26 | 2024-01-25 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Impermeabilización Cubierta | Contratos | 2024-02-01 | 2024-01-25 | 0
SANTA CLARA | Llegada de bomba estacionaria | Leidy Johanna Palacio Ruiz | MURO MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 Zona S2 EJE 8-21 Armada y fundida muro de contencion | Equipos | 2023-12-06 | 2024-01-25 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Se debe liberar la fachada completa del costado sur para poder iniciar la ventaneria | Sandra Patricia Porras Torres | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Otra | 2023-11-17 | 2024-01-25 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Revisar y enviar a FCA los detalles de las rejillas de carcamos para contratacion | Martin Alonso Pinillos Orozco | SOTANO 1 - Montaje subestacion - Tableros | Diseños | 2023-12-20 | 2024-01-25 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Subida detalles ventanas Aconnex | Eder Leonardo Avila Ruiz | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie Alcoba Ppal | Diseños | 2023-12-28 | 2024-01-25 | 3
DIMARO | T4 Req. Formaleta antepechos | Sebastian Sierra Canchila | T4 Antepechos y dados cubierta | Equipos | 2024-01-10 | 2024-01-25 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Mamposteria de fachada principal | Contratos | 2024-02-20 | 2024-01-26 | 3
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-26 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH ASEO | Contratos | 2024-03-12 | 2024-01-26 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | Recepción Redes Elec- A.A- Hidros | Contratos | 2024-05-02 | 2024-01-27 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Contratos | 2023-11-02 | 2024-01-29 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Estructura Drywall Piso 11-1 | Contratos | 2024-02-05 | 2024-01-29 | 0
PEÑON DE ALICANTE | T2 REMATES DE FACHADA JP | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 LAVADO FACHADA | Mano de obra | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 RED SAN aptos Red | Contratos | 2024-02-01 | 2024-01-29 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Drywall PorteriayRecepción | Contratos | 2023-10-12 | 2024-01-30 | 1
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | Construccion filtro -Piscina Adultos | Contratos | 2023-12-20 | 2024-01-30 | 0
LORCA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_PUERTAS DE SEGURIDAD | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 Inst de puerta ppal en madera | Diseños | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Contratos | 2023-04-27 | 2024-01-30 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T4 ALISTAMIENTO FOSO (pintura, inst electrica) | Contratos | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Modulación de estructura portería | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA Armado y fundida estructura | Equipos | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero parqueadero motos | Maria Isabel Morales Cotes | PQDERO MOTO EST Armado y fundida columnas | Materiales | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 1
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento montante hidráulica torre 8 y 9 | Nayelis Torres Mendez | T9 MONTANTE HIDRAULICA | Materiales | 2024-01-23 | 2024-01-31 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | SUBESTACION ELEC mamposteria y friso | Contratos | 2024-03-05 | 2024-01-31 | 2
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T1 Inst Nomenclatura vivienda | Contratos | 2024-05-16 | 2024-02-01 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada puertas Ppal T4 | Sebastian Sanchez Santana | T4 PUERTAS PPAL | Materiales | 2023-12-21 | 2024-02-01 | 2
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Red Hid Aptos Puntos | Contratos | 2024-01-09 | 2024-02-01 | 0
LA PALMA | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Diego Alexander Acosta Garcia | G1 T15-16-17-18 Y 19 Superboard aptos | Diseños | 2024-03-12 | 2024-04-20 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | revision y requerimiento de materiales desagues t12 y 11 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T12-11 Desagues | Materiales | 2024-01-26 | 2024-02-01 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | revision de materiales en obra de contra incendio t13 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T13 Montante hg 6 | Materiales | 2024-01-23 | 2024-02-01 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T3-4 Conformacion terraza | Contratos | 2024-02-27 | 2024-02-02 | 1
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T10 Mamposteria sucia piso 1-12 | Diseños | 2024-04-07 | 2024-05-15 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada del acero del parqueadero | Aldair Martinez Rios | Columnas N-1 | Materiales | 2023-12-20 | 2024-02-02 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-9 Mamposteria Int. P1-P12 | Contratos | 2024-02-27 | 2024-02-02 | 0
LA PALMA | Se debe solicitar el bloque para la mampostería | Michelle Stefann Vivas Leiton | EQUIPOS DE BOMBEO | Materiales | 2024-01-26 | 2024-02-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Solicitud de concreto para poteria | Christian Camilo Gonzalez Acosta | PORT - Placa cubierta y terraza | Materiales | 2024-01-10 | 2024-02-02 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Llegada form colum y muros estruc parq | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | PQDERO EST Armado y fundida columnas | Equipos | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 0
LORCA | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 CIELO RASO aptos Perfiles drywall | Diseños | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 0
MILAN | VIVIENDA_ HID_ ALCANTARILLADO | Jose Manuel Florez Sarmiento | Inst Tuberia de alcantarillado T3 | Diseños | 2024-11-01 | 2024-05-16 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T2 2do Aseo Apto Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-02-19 | 2024-02-05 | 0
FIORINO | Llegada de materiales varios de afinados | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Friso piso 1-18 | Materiales | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0
EL JARDIN LAUREL | Enviar acta de medidas de barandas A.A. | Izza Milena Rangel Franco | T3 Barandas condensadoras A.A. | Otra | 2023-11-02 | 2024-02-05 | 4
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria alcob auxil serie 6 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria de alcb auxil serie 1 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria de baños serie 5 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria estudios, ropas y baños serie 1 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro ventaneria estudios, ropas, baños y cocina serie 3 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 5
BAIKAL | suministro ventanería | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Ventaneria fachada principal | Materiales |  | 2024-02-05 | 1
BAIKAL | suministro ventanería | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Ventaneria patios internos | Materiales |  | 2024-02-05 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE Pisos en zona Piso 1 a Piso 6 | Contratos | 2024-02-27 | 2024-02-05 | 4
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | E1 Replanteo y siembra de zonas verdes | Contratos | 2023-11-22 | 2024-02-05 | 0
PUERTA DORADA MARISMA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Contratos | 2024-02-29 | 2024-02-06 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T4 NOMENCLATURA | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | REUBICAR ALMACENES Y CTO DE MUESTRAS | Ricardo Mauricio Roa Tellez | ZS LOCALES - COLUMNAS PISO 1 A TERRAZA | Seguridad y Espacio | 2024-01-22 | 2024-02-06 | 2
PASEO DE SEVILLA | Pedido de Material | Cristian Andres Sandoval Florez | T-5 EXCAVACION FILTRO FOSO DE ASCENSORyTORRE 5 | Materiales | 2024-02-28 | 2024-02-06 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada de Material | Wendy Dayanna Alvarado Cuellar | T-5 RELLENOS SELECCIONADOS PLACA CONTRAPISO | Materiales | 2024-02-28 | 2024-02-06 | 0
MERIDIANO | llegada de hierro estructuras menores | Paola Andrea Gonzalez Borbon | PTAR Armado y fundida cimentacion Tanque | Materiales | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento montante hidraulica | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 RED HID Montante | Materiales | 2023-10-31 | 2024-02-07 | 8
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Mortero de Baños Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-02-21 | 2024-02-07 | 3
PRUEBA CARTAGENA | Llegada material | DIANA ROCIO MARQUEZ NIÑO | Relleno Red de Alcantarillado Pluvial Exterior | Materiales |  | 2024-02-07 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Mortero aptos | Contratos | 2024-03-21 | 2024-02-07 | 1
LOTE SEVILLA | llegada de material | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Estabilizacion VS (VIA 6 A VIA 11) | Materiales |  | 2024-02-07 | 5
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | autorización inicio de obra | German Alberto Baquero Mican | T27-T28-T29-T30 Fundida placa antepiso | Otra | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 0
LORCA | llegada de personal | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | PQDERO Armada y fundida muro de contencion | Mano de obra | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 0
SANTA CLARA | Llegada de formaleta tq almacenamiento | (NO VALIDO) (NO USAR) | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Equipos | 2023-12-06 | 2024-02-08 | 2
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Mesón Guardería | Contratos | 2023-11-09 | 2024-02-08 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada acero | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7-8 MURO PLACA P1-12 | Materiales | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | SS2 CARGUE PISOS | Contratos | 2024-03-02 | 2024-02-08 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T1 aptos Piso ceramica P1-P11 | Contratos | 2024-03-03 | 2024-02-09 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Laminado Drywall Piso 11-1 | Contratos | 2024-06-22 | 2024-02-09 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ _ TOR_LAVADO DE FACHADAS | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Impermeabilización Cubierta | Diseños | 2024-01-23 | 2024-02-09 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Antes de iniciar la instalacion de la ventaneria se debe medir la misma para verificar la medida con la que viene de fabrica | Sandra Patricia Porras Torres | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-22 | Otra | 2023-11-17 | 2024-02-09 | 3
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | Solicitud Acero Pilotes CH 01 | Nicolas Sierra Perdomo | CLUB HOUSE 01 Cim pilotes | Materiales | 2024-02-08 | 2024-02-10 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | T4 aptos Mamposteria interna 1 a 17 | Contratos | 2024-03-01 | 2024-02-12 | 0
COUNTRY PARK | envio de requerimiento gas | Jhon Edinson Barba Avila | T1 Red gas aptos Red | Materiales | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 0
VIVERDI | Fecha de solicitud formaleta Tanque Alm | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | TQ Armado y fundida estructura Tanque | Equipos | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 0
EL JARDIN CAMELIA | OG Mesones | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Mesón Acero Inoxidable con Lavaplatos y Estufa P11-1 | Materiales | 2024-01-26 | 2024-02-13 | 1
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ARQ_TOR_DIVISIONES DE VIDRIO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Divisiones de baños aptos- piso 1-12 | Diseños | 2024-01-13 | 2024-02-13 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | John Alfredo Ceron Castro | T1 INST. NOMENCLATURA APARTAMENTO PISO 1-22 | Materiales | 2024-05-25 | 2024-05-23 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T4 PUERTAS PRINCIPALES | Contratos | 2024-04-07 | 2024-02-14 | 0
LORCA | solicitud epoxico | Maria Margarita Velandia Jaramillo | T1 aptos Mamposteria interna y fachada | Materiales | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0
JARDIN IMPERIAL | Montar OG montante hidráulica torre 8 y 9 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 MONTANTE HIDRAULICA | Materiales | 2024-01-31 | 2024-02-14 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Llegada de pvc embedido | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 RED SAN aptos Punto en muro | Materiales | 2023-12-06 | 2024-02-14 | 4
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | PORT SS- Mortero, pisos y enchapes | Diseños | 2024-04-20 | 2024-05-28 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Reprogramar llegada de piso para abril | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 PISO P 7-8-9 | Materiales | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0
EL JARDIN VIOLETA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 05 | Diseños | 2024-04-20 | 2024-05-28 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 MONTANTE HG 6 | Contratos | 2023-12-01 | 2024-02-15 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada ascensor | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T10 ASCENSOR | Materiales | 2023-11-08 | 2024-02-15 | 4
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | Demarcacion de Parqueaderos FASE 2- Plataforma | Contratos | 2024-06-07 | 2024-02-15 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T7 Pintura foso ascensor | Contratos | 2023-12-03 | 2024-02-15 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada TG Parq y T3 | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | PQDERO EST Armado y fundida estructura (placas) | Equipos | 2024-01-11 | 2024-02-15 | 2
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada lavaderos t6 | Lucy Hortencia Avila Romero | T6 LAVADEROS | Materiales | 2024-02-16 | 2024-02-15 | 0
RIVERSIDE | Seguimiento llegada puertas (Despacho 1) | Luz Dary Ramos Rangel | T2 Puertas int P17-P1 | Materiales | 2024-05-16 | 2024-02-16 | 0
LOTE SEVILLA | LLegada material | Duvan Jose Rosales Ordoñez | Construccion andenes VS (VIA 6 A VIA 11) | Materiales |  | 2024-02-16 | 5
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | Solicitud Acero Cim parq | Nicolas Sierra Perdomo | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T7 Mortero baño auxybalcones- piso 1-12 | Contratos | 2024-03-02 | 2024-02-19 | 0
EL JARDIN LAUREL | Requerimiento enchape faltante | Izza Milena Rangel Franco | Enchapes Piscinas Adultos | Materiales | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2
EL JARDIN LAUREL | Requerimiento mamposteria local - salón de eventos | Cesar Alfonso Delgado Gil | Mamposteria salón eventos | Materiales | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2
FIORINO | Pedido de material pendiente de mampostería | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Mamposteria sucia piso 1-18 | Materiales | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0
RIVERSIDE | Seguimiento llegada puertas (Despacho 1) | Luz Dary Ramos Rangel | T2 Puertas acceso P17-P1 | Materiales | 2024-04-16 | 2024-02-19 | 0
PASEO DE SEVILLA | Llegada personal a obra | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-5 DESAGUES PRIMER PISO | Otra | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Legalizar contrato | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 ASEO PASILLOS TORRE 1RA MANO | Otra | 2024-01-15 | 2024-02-20 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Legalizar contrato | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 ASEO PUNTO FIJO 2DA MANO ESCALERA 1 | Otra | 2024-01-15 | 2024-02-20 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Legalizar contrato lavado fachada | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 LAVADO FACHADA | Otra | 2024-01-15 | 2024-02-20 | 3
EL JARDIN CAMELIA | Montar pedido mesones | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Materiales | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Segunda Lavada P 11-1 | Contratos | 2024-03-22 | 2024-02-20 | 1
EL JARDIN CAMELIA |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | Instalación mesón BBQ Piscinas | Materiales | 2025-02-21 | 2024-02-20 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 RCI Columna tuberia A.C SCH | Contratos | 2024-01-13 | 2024-02-20 | 2
BELATERRA AREIA | Pedido lamina super T | Steven Raigosa Rios | T5 Escaleras 1-12 | Materiales | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Aprobación de modulación portería | Edinson Dannylo Otero rojas | PORTERIA Armado y fundida estructura | Equipos | 2024-01-31 | 2024-02-21 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento bajantes | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Red Bajante Sanitaria | Materiales | 2023-11-29 | 2024-02-21 | 8
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de material | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T1 Mamposteria Pto Fijo Piso 1-11 | Materiales | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | Estandar y requerimiento friso fachada | Nayelis Torres Mendez | T9 FRISO FACHADA PRINCIPAL SERIE 34 | Materiales | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 1
JARDIN IMPERIAL | Terminación piso 1 f. ppal | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T10 ESTUCO Y PINTURA FACHADA POSTERIOR PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Gabinete red de deteccion S2-P3 C.C. | Contratos | 2024-04-09 | 2024-02-21 | 1
MERIDIANO | llegada de formaleta de porteria | Paola Andrea Gonzalez Borbon | PORTERIA Armado y fundida estructura | Equipos | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Puntos sanitarios | Contratos | 2024-11-17 | 2024-02-22 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | ENVIO DE REQUERIMIENTO PUERTAS CORTAFUEGO | (NO VALIDO) (NO USAR) | T13 Inst. Ptas Cortafuego 12-11-10-9 | Materiales | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Punto Eléctrico Portón Acceso | Contratos | 2023-12-13 | 2024-02-22 | 3
LINZ E1 |  | Ivan Jair Alvarez | PORTERIA Inst ventaneria aluminio | Materiales | 2025-05-03 | 2024-12-03 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Aclaración a contratista cantidad y diseños | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 INST. CLOSETS ALCOBAS PISO 1-22 | Diseños | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 PTO FIJO ASEO ENTREGA | Contratos | 2024-01-24 | 2024-02-22 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T2 PTO FIJO ASEO PRIMERA MANO | Contratos | 2024-01-24 | 2024-02-22 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Aditivos | Sergio Luis Sabalza Barrios | Relleno piscinas | Materiales | 2024-02-29 | 2024-02-22 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 aptos Enchape cocina | Contratos | 2024-04-02 | 2024-02-23 | 2
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 aptos Pisos detallada | Contratos | 2024-04-02 | 2024-02-23 | 2
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Contratos | 2024-04-11 | 2024-02-23 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ ELEC_ SUB_TUBERIA DE DESFOGUE | German Alirio Villarreal Solano | PLANTA DE EMERGENCIA Inst tubo desfogue | Diseños | 2025-03-03 | 2024-09-17 | 0
PEÑON DE ALICANTE | T1 LLEGADA DE PISO LAMINADO | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 PISOS LAMINADO APTOS | Materiales | 2024-04-14 | 2024-02-26 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | Baranda metalica Parqueadero de Motos | Contratos | 2023-09-15 | 2024-02-26 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T13-T14 Nomenclatura torre | Contratos | 2024-06-12 | 2024-02-26 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3-T4 Lavado de apartamentos y puntos fijos | Contratos | 2024-04-15 | 2024-02-27 | 5
LOIRA CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Ana Milena Gallo Sanabria | Canalizacion y cajas red comunicaciones | Diseños | 2024-09-20 | 2024-10-28 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Luisa Fernanda Henao Gomez | T8 Inst elec aptos Fundida | Diseños | 2024-10-05 | 2024-10-29 | 0
EL JARDIN CAMELIA | Montar pedido mesones | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 Mesón Acero Inoxidable con Lavaplatos y Estufa P11-1 | Materiales | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 0
SAONA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_MESONES | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Enchape fachada principal | Diseños | 2024-02-04 | 2024-02-28 | 1
EL JARDIN AZUCENA | OG acero parqueadero motos | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO MOTO EST Armado y fundida columnas | Materiales | 2024-02-02 | 2024-02-28 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Montar OG red agua potable | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Inst Tuberia de distribucion a torres | Materiales | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Acta de vanos | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 08 | Otra | 2024-02-22 | 2024-02-28 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 BARANDASyPASAMANOS PTO FIJO | Contratos | 2023-12-26 | 2024-02-28 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 VENTANERIA POSTERIOR PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LLEGADA LAVADEROS T9,T10,T11,T12 | Neil Fernando Barrios Molina | T1-T2 Lavaderos P1-P5 | Materiales |  | 2024-02-28 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Equipo | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7-8 ESCALERAS P1-12 | Equipos | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Juan Sebastian Sanchez Herrera | T2 RED HID aptos Prueba 2 | Contratos | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 0
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | Inst Portónes Principales de acceso | Materiales | 2024-04-18 | 2024-02-29 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | PuertasyVentanas Guardería | Contratos | 2023-11-02 | 2024-02-29 | 4
SANTA CLARA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Red gas aptos Prueba 1 1-12 | Diseños | 2024-06-25 | 2024-06-13 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Red gas Montante 1-12 | Diseños | 2024-06-25 | 2024-06-13 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T3 Graniplast fachada principal | Contratos | 2024-04-08 | 2024-02-29 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T7 Puertas de acceso Aptos | Diseños | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-8 Ajustes finales y entrega ascensor | Contratos | 2024-03-26 | 2024-02-29 | 0
PALMANOVA | LIBERAR AREA DE TRABAJO | Alberto de la Hoz | Piscinas Excavación | Otra |  | 2024-02-29 | 8
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T12 CIM Excavacion cimentacion superficial | Contratos | 2024-04-17 | 2024-03-01 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T12 Desagues sanitarios | Contratos | 2024-04-17 | 2024-03-01 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | HYG SE DEBE PONER EL DÍA HASTA EL PISO 6 CON EL PERSONAL QUE INGRESÓ SEGÚN LO MANIFESTADO EN COMITÉ | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 OTRAS BAJANTES | Otra | 2023-09-13 | 2024-03-01 | 8
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | CERRAMIENTO - Carpinteria Metalica - rejas cerramiento | Materiales | 2024-08-02 | 2024-06-11 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba seguridad y espacio | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Enchapes Piscinas Niños | Seguridad y Espacio | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_MAMPOSTERIA-FRISO | Sandra Milena Lamprea | Ed Porteria-ZC Comunal Mamposteria interna | Diseños | 2024-04-27 | 2024-06-04 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 INST. CITOFONOS PISO 1-22 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-03-04 | 1
EL JARDIN LAUREL | Acta de medidas barandas A.A. T3 | Izza Milena Rangel Franco | T3 Barandas condensadoras A.A. | Otra | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 1
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Granipast fachada pricipal | Contratos | 2024-03-12 | 2024-03-04 | 1
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T1 Suministro Tapa de acceso al cuarto de maquinas | Contratos | 2024-04-18 | 2024-03-04 | 1
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Armado de acero Vigas de cimentación | Diseños | 2024-02-03 | 2024-03-04 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Ventaneria fachada posterior | Diseños | 2024-02-03 | 2024-03-04 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ARQ_TOR_DIVISIONES DE VIDRIO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 Division de baños | Diseños | 2024-02-02 | 2024-03-04 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 MORTERO PTO FIJO PISO 1 AL 11 | Contratos | 2024-03-20 | 2024-03-05 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T1 Suministro Marco Metalico Puerta baño | Materiales | 2025-05-10 | 2025-01-07 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 SUM CLOSET | Contratos | 2023-10-06 | 2024-03-05 | 0
NAPOLI | T11 Req. Puertas corta fuego | Tania Margarita Romero Varilla | T11 Instalacion puertas corta fuego pisos 1-11 | Materiales | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 0
PALMANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T7 Puerta baño auxiliar | Materiales | 2025-05-12 | 2025-01-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T11 CIM Excavacion cimentacion superficial | Contratos | 2024-04-21 | 2024-03-05 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T11 Inst elec pto fijo acometida en cimentacion | Contratos | 2024-04-21 | 2024-03-05 | 2
PALMANOVA | REVISION DE ACERO EN OBRA | Alberto de la Hoz | Piscinas Cimentación | Materiales | 2024-01-31 | 2024-03-06 | 3
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Montante de tuberia tipo PPR con valuvas de control S2-P3 C.C. | Contratos | 2024-04-23 | 2024-03-06 | 4
JARDIN IMPERIAL | Acta de vanos torre 9 | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T9 VENTANERIA INTERNA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-02-08 | 2024-03-06 | 3
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | PuertasyVentanas Guardería | Materiales |  | 2024-03-06 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento mamposteria y frisos portería - subest-pq | Maria Isabel Morales Cotes | CTO BASURAS mamposteria | Materiales | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento mamposteria y frisos portería - subest-pq | Maria Isabel Morales Cotes | PORTERIA Mamposteria | Materiales | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento mamposteria y frisos portería - subest-pq | Maria Isabel Morales Cotes | SUBESTACION ELEC mamposteria y friso | Materiales | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T2 RCI Columna tuberia A.C SCH | Materiales | 2024-03-09 | 2024-03-06 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T5 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Materiales | 2024-03-09 | 2024-03-06 | 0
MERIDIANO | orden de compra de enchape de bodegas | Paola Andrea Gonzalez Borbon | BDGA 1 Enchape baños | Materiales | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Friso fachada posterior | Diseños | 2025-02-03 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | EQUIPAMIENTO_HID_ PH_INSTALACIONES HIDROSANITARIASGAS | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Laminaylijado Dry wall Muros piso 1-18 | Diseños | 2024-11-29 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | EQUIPAMIENTO_HID_ PH_INSTALACIONES HIDROSANITARIASGAS | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Ptos gas piso 1-18 | Diseños | 2024-11-29 | 2024-06-17 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | REALIZAR PEDIDO | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH MAMP - PAÑETE | Materiales | 2024-03-15 | 2024-03-07 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 CIM Pilotes | Contratos | 2024-01-28 | 2024-03-07 | 0
GENOVA | Seguimiento llegada carp. madera | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T1 Inst closet de madera | Materiales | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Ana Milena Gallo Sanabria | T2 PAÑETE INTERIOR PISO 1 A 19 | Materiales | 2024-08-09 | 2024-09-30 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_ SUB_TUBERIA DE DESFOGUE | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | P.SOTANOS - Instalacion tuberia red de gas | Diseños | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada Formaleta estructura torres | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T1 EST Muro placa | Equipos | 2024-02-27 | 2024-03-08 | 1
LA PLAZUELA | Seguimiento Ingreso personal | Jairo Jahir Vargas Romero | T6 Acta de entrega foso ascensor | Mano de obra | 2024-01-20 | 2024-03-08 | 3
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T6 impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2024-04-19 | 2024-03-09 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Julian Alejandro Martin Ramirez | T2 PINTURA FOSO ASCENSOR | Diseños | 2024-05-11 | 2024-06-11 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_EST_ CAISSON | German Alirio Villarreal Solano | T3 CIM Excavacion caisson (anillos) | Diseños | 2024-07-13 | 2024-08-20 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Carlos Andres Moreno Villamizar | Instalacion ventanas Porteria- Recepcion | Materiales | 2024-07-17 | 2024-10-03 | 2
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | Llegada acero cimentación | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | PQDERO CIM Excavacion comun | Materiales | 2024-03-05 | 2024-03-11 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T3 Suministro barandas aluminio en placa de aire acondicionado | Materiales | 2024-06-21 | 2024-12-20 | 4
PRUEBA CARTAGENA | Solicitud de material | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Limpieza Pit Ascesor | Materiales | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Segunda Lavada P 11-1 | Contratos | 2024-03-26 | 2024-03-11 | 0
PEÑON DE ALICANTE | T2 LLEGADA DE MATERIAL | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 SUM VENTANERIA FACHADA PRINCIPAL | Materiales | 2024-01-31 | 2024-03-11 | 5
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Contratos | 2024-04-02 | 2024-03-11 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Requerimiento material eléctrico T2 | Jessica Alexandra Rodriguez Garcia | T2 Redes Electricas Comun por Estructura P1-P16 | Materiales | 2023-10-12 | 2024-03-12 | 6
PRUEBA CARTAGENA | Plan de manejo ambiental | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Otra | 2023-12-01 | 2024-03-12 | 1
PRUEBA SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | Andreina Sanchez Baez | T2 aptos Mamposteria interna 1-12 | Diseños | 2024-09-24 | 2024-06-26 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T2 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Contratos | 2024-03-26 | 2024-03-13 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero estructura pq motos | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO MOTO EST Armado y fundida estructura (placa y vigas) | Materiales | 2024-02-07 | 2024-03-13 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Formaleta viga bordillo balcón | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 EST Viga bordillo balcon | Equipos | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 1
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Red CI pto fijo Montante | Contratos | 2024-04-18 | 2024-03-13 | 1
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | SS2 ASEO | Contratos | 2024-04-10 | 2024-03-13 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Compra Graniplast a Pintuco para descuento a contratista | John Alfredo Ceron Castro | T1 PINTURA FACHADA | Materiales | 2024-04-20 | 2024-03-13 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Realizar cuadro comparativo de diseño de tanque de amortiguamiento para validar costos | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | P.SOTANOS - CONSTRUCCION MUROS TANQUES (SUMINISTRO Y RCI) | Diseños | 2023-11-11 | 2024-03-13 | 4
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Arribo a obra de gabientes | John Alfredo Ceron Castro | T1 INST. CAJAS GABINETES CONTRAINCENDIO TORRE PISO 1-22 | Materiales | 2024-03-20 | 2024-03-13 | 0
LORCA | terminación de cimentación parqueadero | Johanna Diaz Mora | PQDERO CIM Excavacion comun | Equipos | 2024-04-10 | 2024-03-13 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada Material | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T11 VENTANAS PATIOS | Materiales | 2023-11-27 | 2024-03-14 | 6
SAN MATEO - LA QUINTA | Requerimiento acero y concreto - OD | Juan Sebastian Sanchez Herrera | PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD | Materiales | 2024-03-06 | 2024-03-14 | 1
BELATERRA AQUARIS | CANTIDADES DE LADRILLO, ARENA, CEM | Jhordan Alexis Hernandez Angola | PARQ2 Muros en mamposteria escaleras | Materiales | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 0
RIO DEL HATO MALL |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | EST CIELO RASO CENTRO COMERCIAL | Contratos | 2023-12-04 | 2024-03-14 | 0
SANTA CLARA | Llegada de formaleta losa | Tatiana Alejandra Correa Franco | PQDERO EST MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 EJE 8-20 (A-D) S1 Armado y fundida estructura | Equipos | 2024-01-30 | 2024-03-14 | 2
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | PuertasyVentanas PorteriayRecepción | Materiales | 2024-08-08 | 2024-03-14 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Aprobación modulación subestación | Michelina Angelone Gutierrez | SUBESTACION ELEC (2) estructura | Equipos | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0
LA CRUZ |  | Edgar Fernando Rojas Novoa | G1 T1-2 Y 3 TERMINACION CUBIERTA | Materiales | 2024-08-09 | 2024-07-18 | 0
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Suministro Baranda punto fijo | Materiales | 2024-11-09 | 2024-10-07 | 0
FIORINO |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Primera lavada | Contratos | 2024-04-02 | 2024-03-15 | 2
LA CRUZ |  | Edgar Fernando Rojas Novoa | EDIFICIO ZONA SOCIAL - INST VENTANERIA ALUMINIO | Materiales | 2025-12-06 | 2025-01-23 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 Inst de puerta ppal de madera | Contratos | 2023-10-20 | 2024-03-18 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | E. LOCALES - Montaje planta de emergencia | Contratos | 2024-04-08 | 2024-03-18 | 0
FIORINO | Legalización para instalación de calentadores | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Aparatos de cocina | Otra | 2024-09-02 | 2024-03-18 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | MORTERO P1 A P4 T11 | Contratos | 2024-04-14 | 2024-03-18 | 1
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2024-04-16 | 2024-03-19 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PQDERO Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2023-11-16 | 2024-03-20 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Inicio fabricación puerta ventana | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 PUERTA VENTANA CORREDIZA BALCONES PISO 1-22 | Materiales | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Estandar y requerimiento MORTERO A.A. | Maria Isabel Morales Cotes | T1 aptos Mortero | Otra | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Montar OG prolongaciones hidráulicas | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 RED HID aptos puntos en mamposteria | Materiales | 2024-02-21 | 2024-03-20 | 2
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Rellenos Cerramiento perimetral T3,4 | Contratos | 2026-07-28 | 2024-03-21 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada mesones T6 | Lucy Hortencia Avila Romero | T6 MESON COCINAyESTUFA | Materiales | 2023-12-18 | 2024-03-21 | 5
PRUEBA CARTAGENA | Solicitud Drywall | YESID NORATO CHAPARRO | T1 Laminado Drywall Piso 11-1 | Materiales | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada acero Torre 7 - Torre 8 | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7-8 MURO PLACA P1-12 | Materiales | 2024-02-08 | 2024-03-22 | 3
PASEO SAN RAFAEL | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_MORTEROS-PISOS-ENCHAPES | Eder Leonardo Avila Ruiz | PORTERIA Mortero | Diseños | 2024-07-21 | 2024-06-25 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Cim pilotes | Contratos | 2024-03-04 | 2024-03-23 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Bajante de gas S1 a S2 C.C. | Contratos | 2024-05-14 | 2024-03-26 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Contratos | 2024-05-14 | 2024-03-26 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T5 PUERTAS CORTAFUEGO | Contratos | 2024-02-12 | 2024-03-26 | 1
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2024-04-19 | 2024-03-26 | 5
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | Cimentacion tanque de agua-cto maquinas | Contratos | 2024-04-23 | 2024-03-27 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PISC INST EQUIPO | Contratos | 2023-12-14 | 2024-04-01 | 4
PEÑON DE ALICANTE | T1 LLEGADA MATERIAL A OBRA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 SUM VESTIER | Materiales | 2024-02-06 | 2024-04-01 | 3
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T13 Vent fachada principal | Contratos | 2023-11-27 | 2024-04-01 | 3
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Impermeabilizacion Interna Piscinas | Contratos | 2024-06-06 | 2024-04-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T1 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Contratos | 2024-08-09 | 2024-04-01 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T2 Laminado Drywall Piso 11-1 | Materiales | 2024-10-28 | 2024-04-01 | 0
BELATERRA TEMPUS | FORMALETA CIMENTACIÓN | Carlos Eduardo Gallego Uribe | Inicio de obra | Equipos | 2024-01-02 | 2024-04-01 | 1
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | Descapote Lote Mov. De tierras | Materiales | 2024-06-21 | 2024-04-01 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | ESTRUCTURA DRYWALL P 15-14-13 T4 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | ESTRUCTURA DRYWALL P 6-5-4 T4 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | LAMINADO DRYWALL P 18-17-16 T4 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | LAMINADO DRYWALL P 9-8-7 T4 | Contratos | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-6 Barandas y pasamanos pto fijo | Contratos | 2024-02-15 | 2024-04-01 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | envio de requerimiento de hierro muros de contencion t1 | German Alirio Villarreal Solano | T1 Excavacion y perfilada muro de contencion posterior | Materiales | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PORTERIA Carp de Aluminio fachada | Materiales | 2025-04-23 | 2025-01-07 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Validar diseño Vanti | Ana Milena Gallo Sanabria | T1 Ducto metalico gas | Diseños | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | La actividad depende de terminar la estructura completa | Ricardo Mauricio Roa Tellez | T3 INST. TARROS EXTRACCION GAS | Otra | 2024-01-15 | 2024-04-02 | 7
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T3Ascensor Inventarioyubicación lineas de vida | Contratos | 2024-05-06 | 2024-04-02 | 0
SAONA | Instalación calentador Sauna | Joan Felipe Ballen Espinosa | MC instalacion equipo sauna-turco | Otra | 2024-05-13 | 2024-04-03 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | T11 PTAS PROV P1 A P4 | Contratos | 2024-04-22 | 2024-04-03 | 0
PASEO DE SEVILLA |  | Jose Alejandro Torres Rodriguez | T-5 VENTANERÍA FACHADA PISO 12-1 | Materiales | 2026-03-06 | 2025-01-09 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Contratos | 2024-05-06 | 2024-04-04 | 0
SANTA CLARA | Contrato casetones rampa | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PQDERO EST MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 EJE 8-20 (A-D) Armado y fundida rampas | Otra | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Instalación de Pérgolas | Contratos | 2023-10-23 | 2024-04-04 | 2
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 RED HID Aptos Mezcladores en estructura | Contratos | 2024-05-20 | 2024-04-04 | 2
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T1 Mortero baños P1 - P16 | Contratos | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | mover sala de ventas a portería | John Alfredo Ceron Castro | EXCAVACION MECANICA TORRE 2 | Otra | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 PAÑETE INTERIOR PISO 1 A 19 | Contratos | 2024-06-07 | 2024-04-06 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CANCHAS POSTES, MALLAS, CESTAS | Contratos | 2024-02-21 | 2024-04-06 | 3
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T4 SUPERBOARD Fachada ppal perfiles | Materiales | 2025-03-08 | 2024-09-17 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Via interna E1 Sardineles via de acceso | Contratos | 2024-05-04 | 2024-04-08 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Inst quicios | Contratos | 2024-05-27 | 2024-04-08 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Pilotaje | Contratos | 2024-03-23 | 2024-04-08 | 1
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CH VENTANAS | Contratos | 2024-02-22 | 2024-04-08 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 ESPEJOS Y VIDRIOS VARIOS PF | Contratos | 2024-03-12 | 2024-04-08 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 MAMPOSTERIA INTERIOR PISO 1-24 | Contratos | 2024-05-03 | 2024-04-08 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | EQUIPAMIENTO_ ARQ- NO EST_ CLH_MAMPOSTERIA-FRISO | German Andres Triana Pinto | SOT PQDERO Mamposteria interna | Diseños | 2024-03-26 | 2024-07-09 | 3
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Instalacion pergolas en fachada C.C. | Contratos | 2024-05-03 | 2024-04-08 | 2
EL JARDIN LAUREL | Puertas Cortafuego - llegada | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3 Puertas Corta Fuegos Piso 1-11 | Materiales | 2024-04-26 | 2024-04-08 | 0
LA CABRERA |  | Edwin Andrey Cogua Garzon | E1 T34 A 29 TERMINACION CUBIERTA | Materiales | 2024-09-25 | 2024-08-09 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | SOLICITUD DE FORMALETA MUROS DE CONTENCION | Luisa Fernanda Henao Gomez | T3-4 Armada y fundida muro de contencion porterior | Equipos | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Excavacion a maquina S1 | Contratos | 2024-05-07 | 2024-04-10 | 0
LORCA | REVISION ESPEC PASES TANQU IHM | Maria Margarita Velandia Jaramillo | TQ Excavacion a maquina para cimentacion tanque | Materiales | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG mamposteria y frisos portería - subest-pq | Juan Camilo Dominguez Acuña | CTO BASURAS mamposteria | Materiales | 2024-03-08 | 2024-04-10 | 2
JARDIN IMPERIAL | Enviar correo programación de llegada de ventanas torre 8 | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T8 VENTANERIA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T9 VENTANERIA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Materiales | 2024-08-06 | 2024-04-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG mamposteria y frisos portería - subest-pq | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA Mamposteria cubierta | Materiales | 2024-03-08 | 2024-04-10 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Llegada andamio para resanes | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 EST Resanes fachada posterior | Equipos | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 0
MERIDIANO | negociación de formaleta con nopin | Yohanna Quintero | MODULO 2 EST vigas y placa p2 | Materiales | 2024-02-21 | 2024-04-10 | 3
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE |  | Hebert Tiller Osorio Cuesta | Alameda 6 Red electrica | Contratos | 2024-05-17 | 2024-04-11 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Adquisición pases tanques | Andres Felipe Arenas Suarez | TQ Armado y fundida estructura Placa | Materiales | 2024-03-20 | 2024-04-11 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Definición Filtro por parte de Indracol | Juan Pablo Charry Lopez | PQDERO Filtro espina de pescado E1 | Diseños | 2024-03-19 | 2024-04-11 | 1
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | Llegada de acero PLZ 2 50% | VICTOR ALFONSO GOMEZ GOMEZ | SOTANO CIM Pilotes PLZ 2 | Materiales | 2024-05-16 | 2024-04-11 | 0
BELATERRA TEMPUS | Definición de instalación de cerramiento definitivo | LICETH PAOLA GUTIERREZ TORRES | Cerramiento provisional | Otra | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Andreina Sanchez Baez | T1 Localizacion y replanteo | Diseños | 2024-07-09 | 2024-07-25 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T2 Inst Ventaneria series 9-16-15-14 Alcobas ppal P1-P16 | Contratos | 2024-05-20 | 2024-04-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | Instalacion Equipos Piscina | Contratos | 2024-07-12 | 2024-04-12 | 1
AQUANOVA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T7 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Diseños | 2024-06-10 | 2024-07-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 aptos Mamposteria interna y fachada | Contratos | 2024-01-15 | 2024-04-15 | 0
FIORINO | Pedido plástico protección | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Pisos 1-18 | Materiales | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 1
EL JARDIN LAUREL | Llegan puertas a obra | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Otra | 2024-04-20 | 2024-04-15 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Estructura para Drywall ZR-cocina y wc piso 1-20 | Contratos | 2024-05-22 | 2024-04-15 | 2
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | Edgar Fernando Rojas Novoa | 1-2 eje 11 K0+035 A K0+255 Construccion de contenedor de raices superficial | Materiales | 2024-12-16 | 2024-09-25 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T4 PUERTAS CORTAFUEGO | Contratos | 2024-03-01 | 2024-04-16 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T3 Ins. Puertas cortafuego | Materiales | 2024-09-25 | 2024-11-06 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T11-T12 Puertas ppales y puertas patios | Contratos | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 2
BELATERRA AREIA | Definir llegada de equipos a obra | Steven Raigosa Rios | SUBESTACION Montaje de transformador | Equipos | 2024-03-19 | 2024-04-16 | 1
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 ESTRUCTURA FOSO ASCENSOR | Contratos | 2025-01-13 | 2024-04-17 | 0
JARDIN IMPERIAL | Llegada de andamio | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 FRISO FACHADA POSTERIOR SERIE 36 | Materiales | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Revisar modulación subestación | Edinson Dannylo Otero rojas | SUBESTACION ELEC estructura | Equipos | 2024-03-20 | 2024-04-17 | 1
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst de puertas alcobas | Contratos | 2024-04-26 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst ventaneria de fachada posterior serie 05 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 07 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst ventaneria interna (baños - labores - estudio) serie 06 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst ventaneria interna (baños - labores) serie 05 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro puerta ventana fachada ppal | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 06 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 08 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro ventaneria de vacio int serie 04 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Suministro ventaneria de vacio int serie 08 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst ventaneria de fachada posterior serie 12 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst ventaneria de fachada ppal serie 10 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst ventaneria interna (baños - labores - estudio) serie 11 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst ventaneria interna (baños - labores) serie 12 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 12 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 10 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 10 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 14 | Contratos | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Contratos | 2024-08-16 | 2024-04-17 | 10
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. SOCIAL RED PROLONGACIONES HIDRAULICAS | Contratos | 2024-05-12 | 2024-04-17 | 4
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | SOT EST Placa andén nivel S1 T1 | Contratos | 2024-06-04 | 2024-04-18 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | Aprobación O1 Acero Plz 4 | SILVIO ANDRES VELANDIA | SOTANO CIM Pilotes PLZ 4 | Otra | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 0
GENOVA | Seguimiento llegada carp. madera | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T1 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2024-03-13 | 2024-04-18 | 1
PUNTALTA ALTOFARO | Montar OG gasodomesticos | Adriana Patricia Sara Paez | T4 APARATOS DE COCINA P 21-1 | Materiales | 2024-03-08 | 2024-04-18 | 2
SANTA CLARA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 FRISO aptos interno 1-12 | Diseños | 2024-06-28 | 2024-08-01 | 4
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegada de pisos a obra | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 PISO P 4-5-6 | Materiales | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Cerramiento Piscinas | Contratos | 2023-11-08 | 2024-04-18 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de hierro y malla de piso 7 a cub t12 y 11 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T12-11 Muro placa piso1-2-3-4 | Materiales | 2024-04-02 | 2024-04-18 | 2
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T2 Mamposteria interna P1-P16 | Contratos | 2024-05-13 | 2024-04-19 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Llegada de posible material faltante RCI T1 | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Materiales | 2024-04-02 | 2024-04-19 | 1
LORCA | VIVIENDA_ARQ_TOR_LAVADEROS | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 Nomenclatura torre | Diseños | 2024-09-15 | 2024-07-31 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Se debe realizar por parte de DFG la reparación de Dinteles Soporte Piso a Piso para el sboard | Cristian Daniel Peralta Gomez | T1 DUCTOS SUPERBOARD PATIOS | Seguridad y Espacio | 2024-05-22 | 2024-04-19 | 0
BELATERRA TEMPUS | URBANISMO_ HI_ PAR_RED CONTRA INCENDIO | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Diseños | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | German Andres Triana Pinto | PORTERIA Pintura en placa | Diseños | 2024-07-12 | 2024-07-23 | 0
AQUANOVA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T8 EST Muro placa P1-P12 | Diseños | 2024-07-14 | 2024-07-24 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Inst Ducto metalico basuras | Contratos | 2024-05-29 | 2024-04-22 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | Solicitud material hidráulico cim Parq | Nicolas Sierra Perdomo | PQDERO Desagues | Materiales | 2024-02-24 | 2024-04-22 | 4
FIORINO | Definición y detalles de muro de contención pend Urb | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | CH Muro de contención perimetral a piscinas Piso 1 | Diseños | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Mamposteria antepechos | Contratos | 2024-02-15 | 2024-04-22 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Pisos baños P1 C.C. | Contratos | 2024-06-09 | 2024-04-23 | 1
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Pisos internos P2 C.C. | Contratos | 2024-06-09 | 2024-04-23 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-7 Vent fachada principal | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | PINTURA-ACABADOS PARQUEADERO | Contratos | 2024-03-06 | 2024-04-23 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-7 Ajustes finales y entrega ascensor | Contratos | 2024-06-11 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria alcob auxil serie 8 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria de alcb auxil serie 3 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria de estudio serie 5 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria estudios, ropas y baños serie 9 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria estudios, ropas, baños y cocina serie 8 | Contratos | 2023-12-20 | 2024-04-23 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Aptos Mortero | Contratos | 2024-04-26 | 2024-04-23 | 1
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T2 Impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2024-05-23 | 2024-04-23 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | Tanque Alm impermeabilización | Contratos | 2024-05-23 | 2024-04-23 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Estucoyprimer mano nivel 1-13 | Contratos | 2023-12-26 | 2024-04-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG acero pq motos | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO MOTO EST Armado y fundida columnas | Materiales | 2024-02-14 | 2024-04-24 | 4
JARDIN IMPERIAL | OG pisos y enchapes torre 9 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 PISOS CERAMICA - PISO 1 AL 11 | Materiales | 2023-11-17 | 2024-04-24 | 11
MERIDIANO | orden de compra pisos y enchapes porteria | Paola Andrea Gonzalez Borbon | PORTERIA Pisos | Materiales | 2024-02-28 | 2024-04-24 | 3
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Ascensor 1 Acta de entrega Ascensor 1 | Contratos | 2024-06-13 | 2024-04-25 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puertas de acceso | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-5 Ptas acceso | Materiales | 2024-03-31 | 2024-04-25 | 1
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | CONTRATO PARA PERSONAL DE PILOTAJE FRENTE 1 Y 2 | SILVIO ANDRES VELANDIA | SOTANO CIM Pilotes T1 | Mano de obra | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 CIM Pilotes | Materiales | 2024-03-20 | 2024-04-25 | 1
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Excavacion a maquina S1 | Contratos | 2024-05-23 | 2024-04-26 | 1
LA PLAZUELA | Llegada de material a obra T6 | Jairo Jahir Vargas Romero | T6 Meson granito cocina - baños P16-P2 | Materiales |  | 2024-04-27 | 8
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PQDERO Desagues | Contratos | 2024-04-03 | 2024-04-29 | 0
PEÑON DE ALICANTE | T1 LLEGADA DE GASODOMESTICOS | Leidy Diana Vega Salcedo | T1 HORNO | Materiales | 2024-02-20 | 2024-04-29 | 2
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 Inst Tapa acceso cto maq | Contratos | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 4
SERRANIA DEL HATO | Pendiente llegada enchapes malaya gris y pared plana blanco | Laura Tatiana Guevara Luna | P1 A P4 T6 PISOS PORCELANATO | Materiales | 2024-04-01 | 2024-04-29 | 1
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | Cto Tableros Elec Inst puerta en celosia con rejillas | Contratos | 2024-07-08 | 2024-04-29 | 0
BELATERRA TEMPUS | Pedido de material | Cristian David Henao Daza | T1 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial de torre | Materiales | 2024-04-18 | 2024-04-29 | 1
BELATERRA TEMPUS | Actualización de códigos y material presupuestado para pedido | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T14 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial de torre | Materiales | 2024-04-11 | 2024-04-29 | 1
EL JARDIN LAUREL | ENCHAPE PISCINA - OG | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Enchapes Piscinas Adultos | Materiales | 2024-04-05 | 2024-04-29 | 2
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | Mamposteria salón eventos | Contratos | 2024-02-11 | 2024-04-29 | 0
FIORINO | Pedido de eucolatex | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Friso piso 1-18 | Materiales | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Andreina Sanchez Baez | T1 CIELO RASO aptos Perfiles drywall 1-12 | Diseños | 2024-08-23 | 2024-07-29 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | CLUB HOUSE 01 Bajante sanitario | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | CLUB HOUSE 01 Montante RCI | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | CLUB HOUSE 01 Red CI | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | PQDERO Prolongaciones hidraulicas | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Doriam Mayreth Sanchez | T04 CIM Fundida cimentacion superficial Muretes | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Doriam Mayreth Sanchez | TQ Inst sistema de bombeo RCI | Diseños | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Solicitud acero Placa N+3.2 a N+4.5 | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO EST Armado y fundida estructura (placas) | Materiales | 2024-02-07 | 2024-04-30 | 4
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T2 Suministro Puerta metalica de acceso | Materiales | 2024-11-26 | 2024-11-19 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | TERMINAR LA ESTRUCTURA T2 | Cristian Mateo Lopez Duquino | T2 PAÑETE INTERIOR PISO 1 A 19 | Otra | 2024-05-27 | 2024-05-01 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 INST. PISO PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Contratos | 2024-06-19 | 2024-05-02 | 0
LORCA | ELECCION PROVEEDOR FORMALETA | Judy Carolina Villanueva Sandoval | TQ Excavacion a maquina para cimentacion tanque | Equipos | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 2
SAONA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Acabado graniplast fachada principal | Diseños | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ELEC_PLANTA DE EMERGENCIA | Tatiana Alejandra Correa Franco | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Diseños | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG montar pedido | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 INST SANITARIO BAÑO PISO 20-1 | Materiales | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | genera og y envio a proveedor pvc y gas t12 y 11 | Leydy Diana M Torres Jimenes | T12 Ptos hidraulicos piso 1-2-3-4 | Materiales | 2024-03-22 | 2024-05-02 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Diseño Aportado por Vanti Acceso Acometida Gas | VICTOR MANUEL CHIQUIZA ARIZA | T1 Excavacion manual red de gas | Diseños | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 2
BELATERRA TEMPUS | Alquiler de formaleta para estructura T13 y T14 | Julio Cesar Ruiz Diaz | T14 EST Muro placa P1-P12 | Equipos | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero placa parqueadero motos | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO MOTO EST Armado y fundida estructura (placa y vigas) | Materiales | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 3
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PORT CARP METALICA | Contratos | 2024-03-06 | 2024-05-04 | 0
FIRENZE |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Ptas int piso | Contratos | 2024-07-25 | 2024-05-04 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | E1 Replanteo y siembra de zonas verdes | Contratos | 2024-06-20 | 2024-05-06 | 0
VIVERDI | Pedido de acero para piso 1 y 2 | Valentina Escobar | T1 Muro Placa piso 1-2 | Materiales | 2024-03-11 | 2024-05-06 | 5
GALLET CIUDAD LA SALLE | Arribo Barandas Escaleras | David Esteban Yate Bastidas | T1 Suministro Puerta metalica de acceso | Materiales | 2024-05-20 | 2024-05-07 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | 1ER CH - Inst. de Carpinteria metalica, aluminio y madera | Contratos | 2024-07-30 | 2024-05-07 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CH Detalleyterminacion Club House | Contratos | 2023-12-07 | 2024-05-07 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH PINTURA | Contratos | 2024-03-26 | 2024-05-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento y estándar club house | Maria Isabel Morales Cotes | CLUB HOUSE Est Cubierta (baños y cocineta) | Materiales | 2024-04-23 | 2024-05-08 | 2
PRUEBA CARTAGENA | Entregables minimos: T3 CABLEADO PTO DFIJO PISO 111-1 | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Diseños | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | LEGALIZACION CIMENTACION SUPERFICIAL T27,T28,T29,T30 | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T27-T28-T29-T30 Fundida de vigas y dados | Contratos |  | 2024-05-08 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Suministro barandas aluminio en placa de aire acondicionado | Contratos | 2024-01-06 | 2024-05-09 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | ARREGLO TAPA HIDRAULICO SUNWARD 300 | (NO VALIDO) (NO USAR) | SOTANO CIM Pilotes T1 | Equipos | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 0
MIRAMAR PLAZA | LLEGADA DE PISOS Y ENCHAPES PASILLOS C.C | Victoria Elena Silva Lozano | Pisos baños P2 C.C. | Materiales | 2024-06-16 | 2024-05-09 | 0
MIRAMAR PLAZA | LLEGADA DE PISOS PASILLOS C.C | Victoria Elena Silva Lozano | Pisos internos P3 C.C. | Materiales | 2024-06-15 | 2024-05-09 | 0
PRUEBA CARTAGENA | SOLICITUD 2: T3 CABLEADO PTO DFIJO PISO 111-1 | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Materiales | 2024-04-23 | 2024-05-09 | 2
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | PORTERIA Localizacion y replanteo | Contratos | 2024-06-14 | 2024-05-09 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Restricciones T3 LAMINADO DRYWALL | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T2 Laminado Drywall Piso 11-1 | Otra | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 1
SANTA CLARA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Tatiana Alejandra Correa Franco | PORTERIA P3 Armado y fundida estructura | Diseños | 2024-07-21 | 2024-08-22 | 0
LORCA | EQUIPAMIENTO_ ARQ_ POR_MESONES | Jose Alfredo Jimenez Bernal | PORTERIA Inst de mesones | Diseños | 2024-08-12 | 2024-07-31 | 0
LA CABRERA |  | Edwin Andrey Cogua Garzon | URB ZONAS VERDES | Materiales | 2025-03-03 | 2024-09-12 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Inst Nomenclatura vivienda | Contratos | 2024-08-26 | 2024-05-14 | 5
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T3 Puertas corta fuego pisos 1-10 | Materiales | 2025-04-28 | 2024-12-02 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | SUMINISTRO DE SECCIONES TORRE GRUA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Equipos | 2024-06-03 | 2024-05-14 | 0
FIORINO | Pedido de pegacor y de eucolatex | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Pisos 1-18 | Materiales | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0
EL JARDIN LAUREL | Llegan a obra | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Instalación Equipos Piscina | Materiales | 2025-02-12 | 2024-05-14 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T2 Inst Ventaneria series 9-16-15-14 Alcobas ppal P1-P16 | Contratos | 2024-07-03 | 2024-05-14 | 0
MERIDIANO | envío de requerimiento mampostería modulo 2 | Carmen Yaneth Bautista | BDGA 6 Mamposteria interna | Materiales | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Pedir division de baños | Martin Alonso Pinillos Orozco | T1 INSTALACION DIVISIONES BAÑO PISO 1-22 | Materiales | 2024-04-09 | 2024-05-15 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Julian Pedreros Castellanos | T-12 Cimentacion torre grua | Diseños | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_ TAN_IMPERMEABILIZACION | Diana Milena Casasbuenas Guzman | TQ Impermeabilizacion Tanque | Diseños | 2024-12-15 | 2024-08-12 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Montar OG acero club house | Juan Camilo Dominguez Acuña | CLUB HOUSE Fundida cimentacion superficial placa | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0
BELATERRA PRAIA | FORMALETA PARA FUNDICION DE PISCINA Y TANQUE DE AQUIETAMIENTO | Julio Cesar Ruiz Diaz | Armadoyfundida cimentacion -Piscina Adultos | Equipos |  | 2024-05-15 | 18
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst ventaneria de fachada posterior serie 04 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 02 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst ventaneria interna (baños - labores - estudio) serie 03 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst ventaneria interna (baños - labores) serie 04 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro puerta ventana fachada ppal | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 06 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 08 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro ventaneria de vacio int serie 04 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro ventaneria de vacio int serie 08 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst ventaneria de fachada posterior serie 12 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst ventaneria de fachada ppal serie 10 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst ventaneria interna (baños - labores - estudio) serie 11 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst ventaneria interna (baños - labores) serie 12 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 12 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 10 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 10 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 14 | Materiales | 2024-10-18 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T2 Primera Lavada P 11-1 | Contratos | 2024-01-28 | 2024-05-15 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Impermeabilizacion Interna Piscinas | Contratos | 2024-06-14 | 2024-05-15 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Impermeabilización Foso Ascensor | Contratos | 2024-06-20 | 2024-05-15 | 0
EL JARDIN CAMELIA |  | Israel de Jesus Funez | T4 Lavamanos Piso 11-1 | Contratos | 2024-03-07 | 2024-05-16 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T13 Lavaplatos | Contratos | 2024-06-27 | 2024-05-16 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD | Contratos | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | APROBACION OG ACERO SOTANOS T1, S.C | Fabian Enrique Gutierrez Tole | SOT EST Placa andén nivel S1 T1 | Otra | 2024-05-11 | 2024-05-16 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2024-07-03 | 2024-05-17 | 5
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Impermeabilización Cubierta | Contratos | 2024-06-14 | 2024-05-17 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 aptos Mamposteria buitron | Contratos | 2024-06-24 | 2024-05-17 | 1
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 aptos Mortero | Contratos | 2024-06-24 | 2024-05-17 | 1
BELATERRA TEMPUS | Llegada de material | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T1 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial de torre | Materiales | 2024-05-02 | 2024-05-17 | 1
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | CLUB HOUSE Pintura Primera mano | Diseños | 2024-09-14 | 2024-08-29 | 0
SANTA CLARA | Contrato casetones cim T1-T2 | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Otra | 2024-05-02 | 2024-05-17 | 1
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 aptos Estuco muro 1-12 | Diseños | 2024-08-11 | 2024-08-29 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T1 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO PISO 1-22 | Contratos | 2024-07-21 | 2024-05-17 | 0
LA PALMA | andamios colgantes llegada | Rafael Ernesto Paez Vargas | G1 T15-16-17-18 Y 19 MAMPOSTERIA RESANE DE FACHADA | Equipos | 2024-05-06 | 2024-05-18 | 1
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de cerramiento definitivo | Jennifer Paola Lopez Vaca | T1-2 CERRAMIENTO DEFINITIVO | Materiales | 2024-01-09 | 2024-05-20 | 1
FIORINO | Definción de detalle barandas Urb | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PARQ MOD3 Barandasypasamanos -Escaleras | Diseños | 2024-04-29 | 2024-05-20 | 1
DIMARO | T2 Seguimiento llegada nomenclatura | Melissa Salazar Acevedo | T2 Instalacion nomenclatura piso 1-10 | Materiales | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Montaje de requerimiento de acero de cimentación T11 y T12 | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T11 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Montaje de requerimiento de acero de cimentación T11 y T12 | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T12 RED HID Acometida en cimentacion | Materiales | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | SUBESTACION ELEC localizacion y replanteo | Contratos | 2024-02-09 | 2024-05-21 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | German Alirio Villarreal Solano | T2 RED HID aptos red | Diseños | 2024-07-13 | 2024-08-20 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2024-08-22 | 2024-05-21 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | BAS - Inst. carpinteria metalica | Materiales | 2025-02-28 | 2024-12-10 | 0
EL JARDIN VIOLETA | cantidades de acero | Luis Fontalvo Castro | T1 Cimentacion torre grua | Materiales | 2023-12-11 | 2024-05-21 | 3
EL JARDIN VIOLETA | Montar pedido pvc embebido | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T1 RED HID aptos red | Materiales | 2024-01-05 | 2024-05-21 | 1
EL JARDIN VIOLETA | Montar pedido pvc embebido | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T1 RED SAN aptos Punto en placa | Materiales | 2024-01-05 | 2024-05-21 | 1
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | Instalacion de jacuzzi | Contratos | 2024-02-05 | 2024-05-22 | 6
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T1 Cubierta Impermeabilizaciones | Contratos | 2024-06-12 | 2024-05-22 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T3 APLOMADA E INST. EQUIPOS ASCENSOR | Contratos | 2024-07-10 | 2024-05-23 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | E1 Red de baja tension de transformador a torres 1-2 | Contratos | 2024-07-16 | 2024-05-23 | 0
SANTA CLARA | Llegada de acero piso 1-2-3 (Losa, muros, elem no estructurales) T1-T2 | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T2 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-06-13 | 2024-05-23 | 0
EL JARDIN AZUCENA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Red gas aptos Prueba 2 | Diseños | 2024-07-27 | 2024-09-03 | 0
EL JARDIN AZUCENA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Red gas aptos Valvulas | Diseños | 2024-07-27 | 2024-09-03 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Fabian Enrique Gutierrez Tole | TQ Armado y fundida cimentacion tanque E1 | Diseños | 2024-08-16 | 2024-08-23 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Edna Carolina D Achardy Morales | PORTERIA Estuco | Diseños | 2024-09-24 | 2024-08-23 | 0
BELATERRA TEMPUS | Formaleta Estructura T14-T13 | LICETH PAOLA GUTIERREZ TORRES | T14 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Equipos | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Segunda Lavada P 11-1 | Contratos | 2024-07-01 | 2024-05-24 | 4
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 aptos Estuco muro | Contratos | 2024-06-17 | 2024-05-24 | 3
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Acabados de Fachada Porteria-Recepcion 2 | Contratos | 2024-07-09 | 2024-05-25 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | German Alirio Villarreal Solano | CANCHA MULTIPLE Armado y fundida de piso | Diseños | 2024-09-29 | 2024-08-27 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Solicitar cemento | Paola Andrea Ramirez Jimenez | Frisos Muros Piscinas | Materiales | 2024-05-22 | 2024-05-27 | 0
PRUEBA CARTAGENA | Restricciones T3 LAMINADO DRYWALL | JUAN DE JESUS DELGADO HIGUERA | T2 Laminado Drywall Piso 11-1 | Mano de obra | 2024-05-12 | 2024-05-27 | 1
FIORINO |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T2 Buitrones patio escaleras (Aptos 1y8) - Piso 1-18 | Materiales | 2024-08-21 | 2024-05-27 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | TERCERA LAVADA P 1 al 21 T4 | Contratos | 2024-04-01 | 2024-05-27 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | TERMINAR LA ESTRUCTURA T2 | Cristian Mateo Lopez Duquino | T2 PAÑETE FACHADA POSTERIOR | Otra | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 0
LYON 2 CIUDAD LA SALLE |  | Victor Alfonso Fuentes Dallos | E1 CERRAMIENTO - Replanteo y nivelacion | Contratos | 2023-11-19 | 2024-05-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | SUMINISTRO DE BOMBA Y TUBERIA | (NO VALIDO) (NO USAR) | T3 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Equipos | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | SOLICITUD FORMALETA DE PARQUEADERO | Luisa Fernanda Henao Gomez | PQDERO CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-04-16 | 2024-05-28 | 2
DIMARO | T3 Requerimiento puertas corta fuego | Sebastian Sierra Canchila | T3 Puertas corta fuego pisos 1-10 | Materiales | 2024-05-14 | 2024-05-28 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | Envío de requerimiento | ABRAHAM DAVID PACHECO QUIÑONES | T5 Pisos Pto Fijo P1-P11 | Materiales | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0
EL JARDIN VIOLETA | Modulación Tanque | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | Tanque Armado y fundida cimentacion tanque | Equipos | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T7 PTOS GAS PISO 1 AL 11 | Diseños | 2025-03-04 | 2024-09-11 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG pedido pvc, mamposteria y frisos | Juan Camilo Dominguez Acuña | CLUB HOUSE Bajante aguas lluvia | Materiales | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG pedido pvc, mamposteria y frisos | Juan Camilo Dominguez Acuña | CLUB HOUSE Friso interno | Materiales | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG pedido pvc, mamposteria y frisos | Juan Camilo Dominguez Acuña | CLUB HOUSE Prolongaciones hidraulicas | Materiales | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG pedido pvc, mamposteria y frisos | Juan Camilo Dominguez Acuña | CLUB HOUSE Puntos sanitarios | Materiales | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG montar pedido desagües, arañas y prolongaciones | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 RED HID aptos puntos en mamposteria | Materiales | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T7 Puertas cortafuego piso 1-12 | Contratos | 2024-07-23 | 2024-05-29 | 0
MERIDIANO | llegada de material mamposteria modulo 2 | Paola Andrea Gonzalez Borbon | BDGA 6 Mamposteria interna | Materiales | 2024-05-31 | 2024-05-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | Z.SOCIAL - Resane y limpieza general de estructura | Contratos | 2024-09-24 | 2024-05-29 | 0
FIRENZE | T7 Seguimiento llegada de puertas | LEVI JAFED HENRIQUEZ PEÑA | T7 Ptas int piso | Materiales | 2024-05-21 | 2024-05-29 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Morteros internos P3 C.C. | Contratos | 2024-07-16 | 2024-05-30 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T2 Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2024-07-17 | 2024-05-30 | 0
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | Instalación de Pérgolas | Materiales | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | llegada de material | Joan Antonio Tellez Portillo | E1 EXPEDICION LICENCIA CONSTRUCCION Y URBANISMO | Materiales | 2023-12-12 | 2024-05-30 | 2
LA CRUZ | andamios colgantes solicitud | (NO VALIDO) (NO USAR) | G1 T1-2 Y 3 RESANES ESTRUCTURA | Equipos | 2024-04-29 | 2024-05-30 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE |  | Hebert Tiller Osorio Cuesta | PARQUE ZONAL Instalacion de contenedores de raices | Contratos | 2023-12-09 | 2024-05-31 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | PORTERIA Friso fachada | Contratos | 2024-05-09 | 2024-05-31 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 MAMPOSTERIA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-24 | Contratos | 2024-03-06 | 2024-06-01 | 0
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Mueble cocina, lavaderoybaños pisos 1-19 | Materiales | 2024-10-30 | 2024-06-04 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T8 Inventarioyubicación lineas de vida | Contratos | 2024-07-15 | 2024-06-04 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Instalación de Malacate | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 ESTRUCTURA MUROS EN DRYWALL PISO 1-24 | Equipos | 2024-06-10 | 2024-06-04 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Graniplast Culata 2 | Contratos | 2024-09-04 | 2024-06-04 | 7
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Graniplast Pasillo Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-09-04 | 2024-06-04 | 7
VIVERDI | Pedido de material para descolgados sótano | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | PQDERO Puntos sanitarios | Materiales | 2024-03-04 | 2024-06-04 | 5
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | ArmadoyFundida de piso Cancha Multiple | Contratos | 2026-03-02 | 2024-06-04 | 0
FIRENZE | Seguimiento entrega ascensor a obra | Orlando David Iguaran Maestre | T6 Aplomada e Inst. equipos ascensor | Mano de obra | 2023-12-11 | 2024-06-05 | 3
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Estuco acrilico externo frontal P4-P8 C.E. | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-05 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Estuco interno P1 a P3 C.C. | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-05 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Inst. Ascensor | Contratos | 2024-07-19 | 2024-06-05 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | Solicitud Acero Cim Tanque | Nicolas Sierra Perdomo | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2024-03-11 | 2024-06-05 | 5
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T2 Mortero balcon P1-P16 | Contratos | 2024-07-21 | 2024-06-05 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Contratos | 2024-10-08 | 2024-06-05 | 2
EL JARDIN AZUCENA | OG Mesones | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-06-12 | 2024-06-05 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG lavadero | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2024-06-12 | 2024-06-05 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | matt31 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | SALIDA A VENTAS TORRE 05 | Materiales | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 CIELO RASO aptos Perfiles drywall 1-12 | Diseños | 2024-10-12 | 2024-09-05 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 BarandasyPasamanos Escaleras Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-01-11 | 2024-06-06 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Divisiones de baños aptos- piso 1-12 | Contratos | 2024-07-04 | 2024-06-06 | 0
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T4 Relleno, estuco y 1era mano pisos 1-12 | Diseños | 2024-08-24 | 2024-09-17 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Apartatos Sanitarios | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-6 Aparatos sanitarios | Materiales | 2024-06-30 | 2024-06-06 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Inst. ducto shut de basuras | Contratos | 2024-07-12 | 2024-06-06 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Mortero aptos | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-06 | 0
GENOVA | T2 Seguimiento ingreso personal | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T2 FRISO Fachada ppal serie 14-15-16-09 | Mano de obra | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 0
GENOVA | T2 Seguimiento llegada ventanería | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T2 Suministro ventaneria de vacio int serie 10-11 | Materiales | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T13-T14 Aparatos Sanitarios P1-P5 | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-06 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Diseño y Acometida Vanmti | Juan Pablo Charry Lopez | T1-T2 Excavacion Red Interna de Gas | Diseños | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 0
BELATERRA PRAIA | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T9 Mortero baño auxybalcones- piso 1-12 | Diseños | 2024-08-18 | 2024-09-19 | 0
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Mesones cocina- bañosybbq p1-20 | Contratos | 2024-03-19 | 2024-06-08 | 8
RIO DEL HATO MALL | CONT5128 Cortasoles-paneles avisos | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | CORTASOL VERTICAL HD | Otra | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 0
RIO DEL HATO MALL | CONT6571 contrato modulo equipamiento carga electrica | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | PROCESO DE ENERGIZACION | Otra | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Homologación de enchapes apartamentos | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | T1 ENCHAPE PISO Y MURO BAÑOS PISO 1-24 | Diseños | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 2
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2024-07-16 | 2024-06-11 | 1
EL JARDIN LAUREL | Revisar estado de puestas torre 1 | Izza Milena Rangel Franco | T2 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Otra | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Carpinteria en Madera P1-3 Z. Social | Contratos | 2023-08-25 | 2024-06-11 | 0
RIVERBAY | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Diseños | 2023-07-29 | 2025-02-11 | 0
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T6 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 44-41 | Materiales | 2025-04-16 | 2025-03-19 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T4 Impermabilización cubierta | Contratos | 2024-07-22 | 2024-06-12 | 1
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 aptos Mamposteria interna y fachada | Contratos | 2024-06-19 | 2024-06-12 | 0
LINZ E1 | Llegada de material mamposteria (Bloque) | Jorge Hernando Martinez Reina | T1 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2024-06-25 | 2024-06-12 | 0
LINZ E1 | Solictud pases acero inox | Jorge Hernando Martinez Reina | TQ Armado y fundida estructura tanque | Materiales | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | Frisosymorteros -Piscina Niños | Contratos | 2024-07-08 | 2024-06-12 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | UAR F1 Frisos | Contratos | 2024-07-08 | 2024-06-12 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Inst Pasamanos escalera | Contratos | 2024-04-02 | 2024-06-12 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | prurba222 | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | SALIDA A VENTAS TORRE 07 | Contratos no Categorizables | 2024-06-21 | 2024-06-12 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | matt32 | Tatiana | SALIDA A VENTAS TORRE 08 | Materiales | 2024-06-06 | 2024-06-12 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento puertas madera t9 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 PUERTAS MADERA ALCOBA PRINCIPAL | Materiales | 2024-05-31 | 2024-06-12 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | ZS LOCALES - Inst. pisos punto fijo y locales | Contratos | 2024-07-28 | 2024-06-13 | 0
LA CRUZ | Sacar Cantidades de enchapes | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | G1 T1-2 Y 3 ENCHAPE BAÑO | Materiales | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Materiales | 2025-07-07 | 2025-09-30 | 3
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Inst. Sanitario Baño P 11-1 | Contratos | 2024-07-14 | 2024-06-14 | 1
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T1 Inst Escalera metalica cto maq | Contratos | 2024-04-29 | 2024-06-15 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Israel de Jesus Funez | T3 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Contratos | 2024-07-30 | 2024-06-17 | 0
FIORINO | Pedido de gasodomésticos T2 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Aparatos de cocina | Materiales | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Graniplast culatas | Contratos | 2024-07-30 | 2024-06-17 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T2 Estuco wC aux P1-P16 | Contratos | 2024-07-24 | 2024-06-17 | 4
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Pool House conformacion terraza | Contratos | 2024-04-15 | 2024-06-17 | 5
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Closet alcobas, vestier, linos pisos 1-18 | Diseños | 2024-06-15 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Instalacion de barandas pasillos | Diseños | 2024-08-19 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Mueble cocina 1-18 | Diseños | 2024-06-15 | 2024-06-17 | 0
BAIKAL | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_PUERTAS CORTAFUEGO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T3 Puertas cortafuego piso 1-18 | Diseños | 2024-11-22 | 2024-06-17 | 0
RIO DEL HATO MALL | CONT 6737 Aseo tanque | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | EQUIPOS DE PRESION | Otra | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 1
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Excavacion red de alcantarillado de torre | Contratos | 2024-07-30 | 2024-06-17 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Divisiones de baño Piso 1-10 | Contratos | 2024-07-23 | 2024-06-18 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | PQDERO Montante RCI | Materiales | 2025-03-08 | 2024-09-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T1 Red CI pto fijo Montante | Materiales | 2025-02-15 | 2024-09-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | German Alirio Villarreal Solano | T3 RED HID aptos red | Diseños | 2024-11-09 | 2024-09-17 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | CONT8314 Pintura carp metálica T3 y T4 | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T3 Puerta Ppal Hierro | Otra | 2024-03-28 | 2024-06-18 | 4
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ HID_ ALCANTARILLADO | German Alirio Villarreal Solano | E1 Red Ppal Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado | Diseños | 2025-01-19 | 2024-09-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | German Alirio Villarreal Solano | PORTERIA Puntos hidraulicos | Diseños | 2025-09-13 | 2024-09-17 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | PORTERIA Inst de mesones | Contratos | 2024-06-03 | 2024-06-19 | 5
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de acero piscina | Cesar Alfonso Delgado Gil | PISC Armado y fundida estructura | Materiales | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0
JARDIN IMPERIAL | Enviar acta de vanos puertas ventanas torre 9 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 PUERTA VENTANA CORREDIZA PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Mesón cocina Lavaplatos en Acero Inoxidable Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-10-07 | 2024-06-19 | 1
EL JARDIN AZUCENA | OG puertas madera | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Inst de puertas baños | Materiales | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 1
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Estructura Drywall P1-P17 | Contratos | 2024-07-24 | 2024-06-19 | 2
PUERTA DORADA MARISMA | FORMALETA TQ COMPARATIVO | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Equipos | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Pintura Cielo raso drywall P1-P3 C.C. | Contratos | 2024-06-27 | 2024-06-20 | 0
ABADIA SAN RAFAEL |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | EC1 AP COCINA | Contratos | 2024-03-02 | 2024-06-20 | 1
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G3 T7-8 Y 9 APARATOS MESON-ESTUFA | Contratos | 2024-09-03 | 2024-06-20 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Instalacion alistadoypisos Porteria-Recepcion 2 | Contratos | 2024-07-15 | 2024-06-20 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T7 Impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2024-07-24 | 2024-06-20 | 3
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | DETALLEyTERMINACION P 1 AL 21 T4 | Contratos | 2024-03-12 | 2024-06-20 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 RED DE MEDIA TENSIÓN | Contratos | 2024-07-29 | 2024-06-21 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 CIM Excavacion comun | Contratos | 2024-08-05 | 2024-06-21 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | E1 Excavacion red de conduccion | Contratos | 2024-08-05 | 2024-06-21 | 1
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Nomenclatura vivienda | Contratos | 2024-10-01 | 2024-06-22 | 1
RIO DEL HATO MALL | CONT5122 Cerramiento metalico proyecto | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | CONCRETO ESTAMPILLADO ESCALERA PLAZOLETA | Otra | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 1
FIORINO | Llegada de andamio eléctrico para actividades de bajantes | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Reventilacion | Equipos | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 0
EL JARDIN LAUREL | Solicitar puertas madera zonas cociales | Izza Milena Rangel Franco | Inst. puertas KIOSCO PISCINA | Otra | 2024-07-01 | 2024-06-24 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 ESTRUCTURA MUROS EN DRYWALL PISO 1-24 | Contratos | 2024-07-31 | 2024-06-25 | 5
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T4 Detalle y terminación | Contratos | 2024-08-02 | 2024-06-25 | 2
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T11-T12 Impermabilización cubierta | Contratos | 2024-08-02 | 2024-06-25 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento de puertas de T8 | Santiago Miguel Barrios De Armas | T8 Inst de puertas alcobas de madera (alc ppal y baño) | Materiales | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento de mesones de cocina (incluyendo grifería) | Santiago Miguel Barrios De Armas | T9 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | Provisional de energia | Contratos | 2023-12-11 | 2024-06-25 | 0
EL JARDIN VIOLETA | OG Alcantarillado | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T1 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado | Materiales | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 1
EL JARDIN VIOLETA | OG Agua portable | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T3 Inst Tuberia de distribucion a torres | Materiales | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 1
EL JARDIN VIOLETA | OG Alcantarillado | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | Tanque Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 1
PRUEBA SANTA CLARA | prueba-no-categ | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | SALIDA A VENTAS TORRE 03 | Contratos no Categorizables | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | prueba matt | Paola Andrea Ramirez Jimenez | SALIDA A VENTAS TORRE 07 | Materiales | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T2 Conformacion terraza | Contratos | 2024-12-11 | 2024-06-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Enviar programación fecha de llegada de puertas ventanas | Maria Isabel Morales Cotes | T1 Inst puerta ventana fachada posterior | Otra | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero cim | Maria Isabel Morales Cotes | T3 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-06-13 | 2024-06-26 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Enviar programación fecha de llegada de puertas ventanas | Maria Isabel Morales Cotes | ETAPA 1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Otra | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 0
JARDIN IMPERIAL | Acta de vanos puertas madera | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T9 PUERTAS MADERA ALCOBA PRINCIPAL | Otra | 2024-06-06 | 2024-06-26 | 2
URBANISMO TRES QUEBRADAS | CONSTRUCCIÓN MURO EN CONCRETO LA CRISTALINA Y TRASLADO DE POSTE | Mauricio Cervantes Hurtado | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Instalación de tubería sanitaria (Exc,Inst y relleno) | Otra | 2024-07-30 | 2024-06-26 | 0
MERIDIANO | diseño estructural modulo 3 y 4 | Carmen Yaneth Bautista | MODULO 3 Localizacion y replanteo | Diseños | 2024-02-22 | 2024-06-26 | 8
LORCA |  | Johanna Diaz Mora | PORTERIA Cielo raso drywall | Materiales | 2025-09-26 | 2025-01-14 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T4 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2024-08-09 | 2024-06-26 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | Planta electrica - Desfogue de emergencia | Materiales | 2025-07-30 | 2025-01-16 | 0
COUNTRY WOODS | Contrato instalacion ascensores T1 | Paula Galvis | T1 Entrega Foso ascensor norte | Otra | 2024-04-23 | 2024-06-27 | 2
SANTA CLARA | Pedido acero piso 9-12 (Losa, muros, elem no estructurales) T1-T2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 1
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Aplomada e inst equipos ASC 1 | Contratos | 2024-11-26 | 2024-06-27 | 0
LA CRUZ | Formaleta para fundida de salon social | Julian Mauricio Ramirez Alba | EDIFICIO ZONA SOCIAL - CIMENTACION | Materiales | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0
LA CRUZ | VERIFICACION DE CANTIDADES Y DE PEDIDOS PARA MAMPOSTERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS | (NO VALIDO) (NO USAR) | PORTERIA - MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 1
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | LLEGADA DE ACERO PLACA CABEZAL S1 T1 | VICTOR ALFONSO GOMEZ GOMEZ | SOT EST Placa andén nivel S1 T1 | Materiales | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 0
FIORINO | Pedido de anchorfix | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Mamposteria sucia piso 1-18 | Materiales | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 1
EL JARDIN LAUREL | Solicitar puertas madera zonas cociales | Izza Milena Rangel Franco | Instalación PuertayVentanas salón de eventos | Otra | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T2 Divisiones de baños aptos- piso 1-12 | Materiales | 2024-12-30 | 2024-07-02 | 0
VIVERDI | Realizar planeación de enchapes para T1 | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Aptos Piso | Materiales | 2024-05-20 | 2024-07-02 | 2
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | CH Instalacion de barandasypasamanos escaleras | Materiales | 2024-10-10 | 2024-07-02 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EQUIPOS DE BOMBEO | Contratos | 2024-07-19 | 2024-07-02 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Z.SOCIAL E1 - Mamposteria de Fachada e interna | Contratos | 2024-02-01 | 2024-07-02 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T4 Inst. Baranda y pasamanos escalera | Contratos | 2024-05-10 | 2024-07-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | T04 Suministro Pasamanos escalera | Diseños | 2024-10-25 | 2025-01-20 | 5
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | Solicitud Concreto Cim Tanque | Nicolas Sierra Perdomo | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2024-03-11 | 2024-07-03 | 6
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | PTAR Armado y fundida cimentacion Tanque | Contratos | 2024-05-25 | 2024-07-03 | 0
JARDIN IMPERIAL | VIVIENDA_HBA_ REDES DE REFRIGERACION | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T9 ESTRUCTURA DRYWALL PISO 1 AL 11 | Diseños | 2024-05-26 | 2024-07-03 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T1 Suministro Puerta metalica de acceso | Materiales | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 1
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO EST Topellantas | Contratos | 2024-07-30 | 2024-07-04 | 1
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 INST. PISO PUNTO FIJO ESCALERA 2 | Contratos | 2024-08-18 | 2024-07-04 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | PARQ Pintura fachadas | Contratos | 2024-08-18 | 2024-07-04 | 4
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Movimiento de campamentos Marval | Maria Paula Betancourt Mora | K0+260 A K0+320 Instalación tubería de pozo 222 a pozo 100488 (Exc,inst,Relleno) | Otra | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Julian Pedreros Castellanos | T-9 Prueba puntos de gas | Diseños | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 0
SOLARIO |  | Jimmy Manuel Gutierrez Perez | T2 Inst Nomenclatura vivienda | Materiales | 2024-10-01 | 2025-01-24 | 3
PALMANOVA | T4 Seguimiento llegada de puertas | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T4 Puerta baño auxiliar | Materiales | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG acero piscinas | Juan Camilo Dominguez Acuña | PISC Armado y fundida losa de fondo | Materiales | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 PISC NIÑOS Armado y fundida cimentacion | Contratos | 2024-11-19 | 2024-07-04 | 0
BELATERRA TEMPUS | Formaleta Tanque 1 | LICETH PAOLA GUTIERREZ TORRES | E1 TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Equipos | 2024-05-22 | 2024-07-04 | 3
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | E1 Piso paseo peatonal interno | Contratos | 2024-08-21 | 2024-07-05 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Aprobación OG acero PLZ 4 | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | SALIDA A VENTAS TORRE 08 | Materiales | 2024-07-04 | 2024-07-07 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | MUROS S3 - TORRE 1 | Contratos | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | ReplanteoySiembra de Zonas Verdes T11 | Contratos | 2024-07-22 | 2024-07-08 | 0
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T2 Division de baños | Materiales | 2024-12-16 | 2024-07-08 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 RED HID aptos red | Contratos | 2024-10-10 | 2024-07-09 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | Club House-Cielo Raso Dry wall Nivel 2 | Contratos | 2024-07-01 | 2024-07-09 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | llegada de material de desagüe | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-23 Desagues | Materiales | 2024-07-19 | 2024-07-09 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 Suministro Nomenclatura torre | Contratos | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 1
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Graniplast escaleras P1-P12 | Contratos | 2024-08-23 | 2024-07-10 | 4
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Graniplast vacios | Contratos | 2024-08-23 | 2024-07-10 | 4
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Z.SOC CUBIERTA E1 - Impermeabilización cubierta | Contratos | 2024-08-26 | 2024-07-10 | 5
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento acero pool | Cesar Alfonso Delgado Gil | POOL HOUSE Armado y fundida columnas | Materiales | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 1
JARDIN IMPERIAL | Programación ventanas fachada posterior | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T8 VENTANERIA POSTERIOR PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-06-28 | 2024-07-10 | 1
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 PUERTAS MADERA ALCOBA PRINCIPAL | Contratos | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 1
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | Pintura Cancha Multiple | Contratos | 2026-07-28 | 2024-07-11 | 0
PUNTALTA ALTOFARO | Llegada de material | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | T4 BARANDAS BALCONES | Otra | 2024-07-05 | 2024-07-11 | 0
LA CRUZ | Llegada de cemento a obra | Julian Mauricio Ramirez Alba | G1 T1-2 Y 3 MAMPOSTERIA RESANE DE FACHADA | Materiales | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Mampostería buitrones Pto fijo | Contratos | 2024-08-26 | 2024-07-11 | 4
PUERTA DORADA MARISMA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T8 EST Muro placa P1-P11 | Contratos | 2024-09-03 | 2024-07-11 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PISC Armado y fundida cimentacion | Contratos | 2024-06-18 | 2024-07-11 | 1
MIRAMAR PLAZA | Contrato Suministro e instalación equipo de bombeo | Jose David Cabarcas Consuegra | Instalacion de equipos de bombeo suministro C.C. | Contratos no Categorizables | 2024-07-31 | 2024-07-11 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 CIM Solado | Contratos | 2024-08-28 | 2024-07-12 | 0
BELATERRA TEMPUS | pedido de Igol denso | Cristian David Henao Daza | E1 TQ Impermeabilizacion tanque | Materiales | 2024-06-19 | 2024-07-12 | 2
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | PORTERIA Mamposteria | Contratos | 2024-10-03 | 2024-10-21 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 Inst Pasamanos escalera | Contratos | 2024-10-29 | 2024-11-29 | 0
BELATERRA TEMPUS | Pedido de tuberia c-900 | Cristian David Henao Daza | T14 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2024-06-19 | 2024-07-12 | 2
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T1 Inst puertas baños aux | Contratos | 2024-03-12 | 2024-07-13 | 3
BELATERRA AREIA | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T4 Empaste fachada posterior | Diseños | 2024-12-03 | 2024-10-22 | 0
FIORINO |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T2 Ptas acceso pisos 1-18 | Materiales | 2024-08-20 | 2024-07-15 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 Detalle y terminación | Contratos | 2024-08-28 | 2024-07-15 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T3 Graniplast vacios | Contratos | 2024-08-28 | 2024-07-15 | 2
COUNTRY PARK | LLEGADA DE TABLON SAHARA | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T1 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-08-01 | 2024-07-15 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T10 Lavaderos | Contratos | 2024-03-01 | 2024-07-16 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T7 Lavaderos | Contratos | 2024-03-01 | 2024-07-16 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T9 Mesonylavaplatos | Contratos | 2024-03-01 | 2024-07-16 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | ENVIO DE REQUERIMIENTO HIDROSANITARIO T1 | German Alirio Villarreal Solano | T1 RED HID aptos red | Materiales | 2024-06-19 | 2024-07-16 | 2
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Mesones | Contratos | 2024-09-26 | 2024-07-16 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Definición de planos serie 3 | Juan Alberto Gutierrez Forero | Construccion tren de celdas | Diseños | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | SUBESTACION ELEC mamposteria y friso | Contratos | 2024-07-22 | 2024-07-16 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 INST. PUERTAS Y MARCOS ACCESO PISO 1-24 | Materiales | 2026-07-29 | 2025-05-20 | 0
LINZ E1 | ESTANDAR Y SOLICITAD MATERIAL | Jorge Hernando Martinez Reina | T1 FRISO aptos interno | Materiales | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Prefabricados y adoquin para anden central parque | JUAN DAVID ORTIZ SARRIA | PARQUE ZONAL Instalacion de Bordilo | Materiales | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Solicitud de rede eléctricas y comunicaciones pisos 12 al 17 | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T1 Inst elec aptos Cableada 1-12 | Materiales | 2024-07-12 | 2024-07-17 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T10 Ventaneria fachada principal | Contratos | 2024-07-29 | 2024-07-17 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T8 Ventaneria fachada principal | Contratos | 2024-07-29 | 2024-07-17 | 0
JARDIN IMPERIAL | Traslado vezzio | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 PISOS CERAMICA - PISO 1 AL 11 | Otra | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG puertas madera | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 PUERTAS MADERA BAÑO AUX | Materiales | 2024-06-26 | 2024-07-17 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Propuestas cerramiento proveedores nacionales | Heyra Marcela Millán Rodriguez | ETAPA 1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Materiales | 2024-07-12 | 2024-07-17 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Red RCI descolgada S2 a P3 C.C. | Contratos | 2024-09-01 | 2024-07-17 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Acero de cimentación | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-10 Armado de vigas y cabezales - fundida dados en ccto ciclopeo | Materiales | 2024-07-20 | 2024-07-18 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | llegada de cerraduras a obra | Leydy Diana M Torres Jimenes | T13 Ptas int. wc | Materiales | 2024-07-05 | 2024-07-18 | 1
LA CRUZ | Pedido de material hidraulico de zona social | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | EDIFICIO ZONA SOCIAL - PROLONGACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2024-06-26 | 2024-07-18 | 2
LA CRUZ | REVISION DE CANTIDADES Y ESTADO DE MATERIALES Y SI SE REALIZARON LOS PEDIDOS | (NO VALIDO) (NO USAR) | URB Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Materiales | 2024-06-20 | 2024-07-18 | 1
SANTA CLARA | Estándar estructura T1-T2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 EST Muro placa P1-P12 | Otra | 2024-05-16 | 2024-07-18 | 4
PUNTALTA ALTAGRACIA | Envío de planos para modulación a res log | Maria Carolina Reategui Sierra | T4 MURO PLACA PISO 1-2-3 | Otra | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | DESAGUES T8-9 | Contratos | 2024-08-02 | 2024-07-19 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T2 superboard buitrones vacios internos | Contratos | 2024-08-27 | 2024-07-22 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Aprobación OG acero PLZ 4 | Joan Antonio Tellez Portillo | T3 Inst de puertas ba�os 1-12 | Diseños | 2024-06-12 | 2024-07-22 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | LLEGADA DE HIERRO CAISSON T2 100% | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 CIM Fundida caisson (anillos) | Materiales | 2024-06-20 | 2024-07-23 | 2
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | MODULO 3 Fundida Ciclopeo | Contratos | 2024-08-13 | 2024-07-23 | 0
LA PEÑA | Llegada formaleta | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Equipos | 2024-07-31 | 2024-07-23 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | FALTA ILUMINACIÓN SOTANOS Y TRINCHERAS | Juan Alberto Gutierrez Forero | P.SOTANOS Instalacion lamparas e iluminacion sotanos | Equipos | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 aptos Enchape baños | Contratos | 2024-09-05 | 2024-07-23 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | Pintura Cancha | Contratos | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Consultar inventario de mármol o granito en laurel | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA Inst de mesones | Otra | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | PLANTA DE EMERGENCIA Inst tubo desfogue | Materiales | 2025-05-06 | 2025-02-11 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | TRASLADO H Y POSTE PROVISIONAL BOLIVAR | Mauricio Cervantes Hurtado | Muro en tierra armado La Palma | Otra | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T4 aptos Mortero | Contratos | 2024-09-06 | 2024-07-24 | 6
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T4 Impermeabilización Cubierta | Contratos | 2024-09-02 | 2024-07-24 | 0
LINZ E1 | sello pases sanitarios | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 aptos Mortero | Contratos no Categorizables | 2024-07-30 | 2024-07-24 | 0
LINZ E1 | NUEVO CONTRATO ESTRUCTURA PARQUEADERO Y TANQUE | Leslie Nicole Devia Riaño | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Contratos no Categorizables | 2024-07-16 | 2024-07-24 | 0
LA CRUZ | LLEGADA DE EQUIPO | (NO VALIDO) (NO USAR) | EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA | Materiales | 2024-08-08 | 2024-07-25 | 0
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 BarandasyPasamanos Pto Fijo | Contratos | 2024-02-20 | 2024-07-25 | 0
SAONA | Realizar recorrido y consolidar información de equipo a devolver de estructura | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | T2 Detallado estructura 9-13 | Otra | 2024-05-29 | 2024-07-25 | 5
PRUEBA SANTA CLARA | Aprobación OG acero PLZ 4 | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T3 Inst de puertas ba�os 1-12 | Diseños | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 1
CIUDAD DEL PARQUE COCUY |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T13-T14 Lavado de apartamentos y puntos fijos | Contratos | 2024-09-09 | 2024-07-25 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T3 Graniplast fachada posterior serie 18-19 | Contratos | 2024-09-09 | 2024-07-25 | 5
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Llegada de Tableros | Julian Pedreros Castellanos | E-1 Inst. Equipo Sub. Eléct (Tranformador y tablero) | Materiales | 2024-06-30 | 2024-07-25 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 LAMINADO DRYWALL P 1 AL 20 | Contratos | 2024-08-02 | 2024-07-26 | 2
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | Anden perimetral T2 | Contratos | 2024-07-12 | 2024-07-26 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | PEDIDO CEMENTO- ARENA | Olga Patricia Iriarte Florez | T-24 Friso fachada principal | Materiales | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 0
RIVERSIDE | T2-T1 Instalación de aparatos sanitarios | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 Aparatos sanitarios P17-P1 | Contratos no Categorizables | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | SOLCIITUD DE MATERIAL | Joan Antonio Tellez Portillo | T1 Localizacion y replanteo | Materiales | 2024-08-02 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Llegada de material | Joan Antonio Tellez Portillo | T6 Inst puerta provisional 1-12 | Materiales | 2024-09-01 | 2024-07-29 | 0
FIORINO | Disponibilidad de soldadores para iniciar | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PARQ Pintura de estructura metálica -Eje D | Mano de obra | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Red CI pto fijo Montante Valvulas | Contratos | 2024-09-03 | 2024-07-29 | 1
PRUEBA CARTAGENA | Llegada de materiales | Camilo Andres Pulgarin Bautista | Instalación de mesones salón de eventos | Materiales | 2024-12-15 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA | prueba restri diseñio | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Ajuste Ascensor 2 | Diseños | 2024-12-20 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA | SOLCIITUSD D MATER Restricciones T3 LAMINADO DRYWALL | HEIDER SOLARTE LOPEZ | T2 Laminado Drywall Piso 11-1 | Materiales | 2025-04-23 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Hernan Alfonso Isaza Benitez | T3 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Diseños | 2024-05-26 | 2024-07-29 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T3 Ventaneria Interna | Materiales | 2025-01-02 | 2024-07-29 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Mortero | Contratos | 2024-08-09 | 2024-07-29 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | Anticipo para iniciar actividad | Yenny Paola Munevar Peña | T1 PINTURA FACHADA | Otra | 2024-07-22 | 2024-07-30 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | CAMBIO DE MALACATE | Elizabeth Florez Diaz | T1 MAMPOSTERIA FACHADA Y ENCHAPE PLACA PISO 1-24 | Equipos | 2024-07-31 | 2024-07-30 | 0
PARMA | cancha | Kevin Cardona Marmol | Instalación Dotación Cancha | Contratos no Categorizables | 2024-08-23 | 2024-07-30 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Montaje de requerimiento de acero | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | E2 SUBESTACION ELEC 2 estructura | Materiales | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada de hierro arranques t4 y 3 | Luisa Fernanda Henao Gomez | T4 CIM Solado | Materiales | 2024-07-05 | 2024-07-30 | 2
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T3 CIM Prehuecos | Contratos | 2024-08-26 | 2024-07-30 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Luisa Fernanda Henao Gomez | T8 EST Muro placa P1-P12 | Diseños | 2024-12-13 | 2024-10-29 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Aprobación OG | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T5 ALAMBRADO | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 ALAMBRADO | Materiales | 2024-08-06 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 PUERTA BAÑO | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales | 2024-08-06 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 MONTANTE DE GAS | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T8 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0
JARDIN IMPERIAL | Llegada de ascensor torre 8 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA | Materiales | 2024-05-31 | 2024-07-31 | 5
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | POOL HOUSE Cub impermeabilizacion | Contratos | 2024-07-14 | 2024-07-31 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 04 | Contratos | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 1
JARDIN IMPERIAL | Solicitar cotización de modulación de formaleta estructura | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Equipos | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0
LINZ E1 | DISEÑO RELLENO EN MATERIAL GRANULAR | Yenny Paola Munevar Peña | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Diseños | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0
PALMANOVA | E3 Llegada pisos | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T8 Pisos y enchapes Aptos P1-P12 | Materiales | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | ACTA DE VANOS VENTANAS TR 9 | Carlos Jose Ardila Payares | T-9 Vent culata 1 | Otra | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | Recepción Instalación de mesones, muebles y apar. Sanit. | Contratos | 2024-05-15 | 2024-08-01 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | P8 Impermeabilizacion cubierta punto fijo C.E. | Contratos | 2024-09-11 | 2024-08-01 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 Inst de puertas alcobas 1-12 | Diseños | 2024-06-10 | 2024-08-01 | 3
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ CARPINTERÍA EN MADERA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T1 Inst vestier de madera 1-12 | Diseños | 2024-06-22 | 2024-08-01 | 2
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Contratos | 2024-09-06 | 2024-08-01 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Compra de acoples | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 INST SANITARIO BAÑO PISO 20-1 | Materiales | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 0
SAONA | Pedido de equipamiento módulo central (billar, ping pong) | (NO VALIDO) (NO USAR) | MC Aseo grueso, lavadayterminacion | Materiales | 2024-05-29 | 2024-08-01 | 5
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T3 Inst ventaneria de fachada ppal serie 09 | Diseños | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | NIVELES Y LOCALIZACIÓN DESCOLES (Proponer alternativa) | Mauricio Cervantes Hurtado | Construccion de cabezal 1 | Diseños | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO mamposteria foso ascensor | Contratos | 2024-08-19 | 2024-08-01 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T9 PUERTAS PPAL | Contratos | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 2
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Friso fachada posterior | Contratos | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Graniplast culata izquierda | Contratos | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T3 CIM Excavacion caisson (anillos) | Materiales | 2025-02-15 | 2025-01-07 | 0
LA CRUZ | Llegada de material de red hidráulica a obra | Julian Mauricio Ramirez Alba | G1 T1-2 Y 3 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2024-07-11 | 2024-08-01 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | S.PARQ E2 - Mamposteria interna | Contratos | 2024-10-02 | 2024-08-02 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | PORTERIA Aparatos sanitarios | Contratos | 2024-05-15 | 2024-08-02 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | PORTERIA Pisos | Contratos | 2024-05-13 | 2024-08-02 | 2
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 PTO FIJO Aseo primera mano | Contratos | 2024-08-29 | 2024-08-02 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | Llegada de acero sòtano 1 | VICTOR ALFONSO GOMEZ GOMEZ | SOTANO CIM Pilotes Rediseño T1 | Materiales | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | PEDIDO MATERIAL HIDRAULICO | Miguel Felipe Alarcon Medina | T01 RED HID Montante acometida | Materiales | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0
LA CABRERA | extractor suministro | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | EQUIPOS DE BOMBEO | Equipos | 2024-08-01 | 2024-08-03 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Contratos | 2024-09-18 | 2024-08-05 | 3
DIMARO | T3 Seguimiento llegada mesones | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T3 Mesones cocina - bbq piso 1-10 | Materiales | 2024-07-09 | 2024-08-06 | 2
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | CLUB HOUSE Inst puerta cortafuego | Contratos | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada Ascensor T4-3-5 | Lucy Hortencia Avila Romero | T3 ASCENSOR | Materiales | 2023-10-30 | 2024-08-06 | 10
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G3 T8-1 IMPERMEABILIZACION DE FACHADA | Contratos | 2024-09-13 | 2024-08-06 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | UBICACION DE PLUMA | LILIANA MARGARITA MARRUGO RINCÓN | T1 CARGUE DE PISOS APTOS PISO 1-24 | Equipos | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 2
LINZ E1 | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Camilo Andres Mendez Polania | T1 ESCALERA Mortero | Diseños | 2024-08-10 | 2024-11-05 | 3
SAN MATEO - LA QUINTA | Llegada formaleta - Base Grúa | Monica Eliana Ruiz | PQDERO Izaje torre grua | Equipos | 2024-08-10 | 2024-08-06 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Elaboración estandar materiales | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 Excavacion red de conduccion | Materiales | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 0
LA CRUZ | Definir las especificaciones de diseño de los andenes | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | SENDEROS PEATONALES GRUPO 1 T1-2 Y 3 | Diseños | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Revisión Respiraderos Tanque | Ana Milena Gallo Sanabria | TQ Armado y fundida estructura Tapa | Diseños | 2024-07-31 | 2024-08-08 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | CUB CH - Impermeabilizacion de pisos | Contratos | 2024-09-22 | 2024-08-08 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 CARGUE PISOS | Materiales | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | T3 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2025-10-03 | 2025-02-25 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | EJECUCION TALUD DEL COLEGIO | (NO VALIDO) (NO USAR) | Andenes 30 a 28 Muro de cerramiento colegio (Actividad control de un tercero) | Seguridad y Espacio | 2024-07-31 | 2024-08-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Bajantes | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Red Bajante Sanitaria | Materiales | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 0
PUNTALTA ALTOFARO | Estructura Cancha | Kevin Cardona Marmol | ArmadoyFundida de piso Cancha Multiple | Contratos no Categorizables | 2024-08-29 | 2024-08-08 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG Cerraduras | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 PUERTAS MADERA BAÑO AUX | Materiales | 2024-06-26 | 2024-08-08 | 4
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Contratos | 2024-10-07 | 2024-08-08 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T14 Inst de puertas baños | Contratos | 2025-01-31 | 2024-08-08 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Contratos | 2024-10-07 | 2024-08-08 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Diseño Portón | German Andres Triana Pinto | SOT PQDERO Porton acceso de vehiculos | Diseños | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 0
PALMANOVA | T6 Llegada malla para continuar estructura | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T6 Muros P1-P12 | Materiales | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-9 Acabado culata 1 | Contratos | 2024-09-22 | 2024-08-08 | 0
CIUDAD DEL PARQUE COCUY | Cambio de diseño por conflictos en redes existentes | Katherine Fabrega | E1 RED DE MEDIA TENSIÓN | Diseños | 2024-08-27 | 2024-08-08 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Arribo tubería sanitaria Parqueadero a obra | Juan Pablo Charry Lopez | PQDERO Tuberia desagues E1 | Materiales | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 1
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | Daño en piloteadora SR 30, daño de Winche y rotura de cable | VICTOR ALFONSO GOMEZ GOMEZ | SOTANO CIM Pilotes PLZ 2 | Equipos | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | PORTERIA Inst de mesones | Contratos | 2024-09-16 | 2024-08-09 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | Replanteo y Siembra de Zonas Verdes T2 | Contratos | 2024-07-12 | 2024-08-10 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Mamposteria pto fijo piso 1-12 | Contratos | 2024-07-05 | 2024-08-10 | 0
COUNTRY WOODS |  | Jose Luis Salazar Mesa | PH Instalacion equipos sauna y turco | Materiales | 2026-02-03 | 2025-04-30 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | PUNTO FIJO BARANDAS METALICAS ESCAL T11 | Contratos | 2024-08-29 | 2024-08-12 | 0
EL JARDIN LAUREL |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Instalacion dotación Cancha deportiva | Materiales | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2
EL JARDIN LAUREL | Reprogramar combos sanitarios torre 3 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3 Lavamanos Piso 11-1 | Materiales | 2024-05-31 | 2024-08-12 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | T1 pto fijo Carraplast | Contratos | 2024-09-05 | 2024-08-12 | 0
PASEO SAN RAFAEL | O5 Equipo cubierta viga canal | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T1 EST Cto maquinas | Equipos | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 0
LA PEÑA | Llegada del Hidro Flow | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | CAMPAMENTO | Equipos | 2024-09-10 | 2024-08-13 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Elaboración estandar | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 Excavacion red contra incendio tanque a T1 | Materiales | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Llegada de material a obra | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T9 Porcelana sanitaria P1-P11 | Materiales | 2024-08-26 | 2024-08-13 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Estructura Dry wall placa nivel 1-13 | Contratos | 2024-01-24 | 2024-08-14 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Llegada de material faltante RCI | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Relleno red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2024-08-01 | 2024-08-14 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Estructura muros drywall aptos- piso 1-12 | Contratos | 2024-09-02 | 2024-08-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento O1 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T9 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 0
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 aptos Estuco placa | Contratos | 2024-09-27 | 2024-08-14 | 1
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T15-16-17-18 Y 19 INST PUERTA METALICA DE ACCESO | Contratos | 2024-09-22 | 2024-08-14 | 1
LA PALMA |  | Edwin Andrey Cogua Garzon | G3 T8-1 Aparatos Meson- estufa | Materiales | 2025-04-26 | 2025-05-04 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Graniplast fachada posterior | Contratos | 2024-09-26 | 2024-08-14 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 pto fijo Mamposteria interna | Contratos | 2024-08-26 | 2024-08-14 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T5 Red gas aptos valvulas (regulacion 2da etapa) | Contratos | 2024-10-30 | 2024-08-15 | 0
BELATERRA AQUARIS | APARATOS SANITARIOS PORTERÍA CARRERA 92 | Mauricio Rueda Restrepo | PORT F2 Aparatos sanitarios- Port-Recepcion-Admon | Materiales | 2024-07-26 | 2024-08-15 | 2
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T1 RED HID aptos puntos en estructura | Contratos | 2024-02-05 | 2024-08-15 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | T2 RED HID aptos Prueba 1(estructura) | Contratos | 2024-02-05 | 2024-08-15 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Inicio puertas ventanas | Michelina Angelone Gutierrez | T1 PUERTA VENTANA CORREDIZA PISO 1 AL 20 | Mano de obra | 2024-08-26 | 2024-08-15 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Comparativo formaleta estructura torre 4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 MURO PLACA PISO 1-2-3 | Equipos | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 0
LA CRUZ | Realizar pedido de puertas cortafuego | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | EDIFICIO ZONA SOCIAL - INST VENTANERIA ALUMINIO | Materiales | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 1
LA CRUZ | Llegada tuberia Novaforf | Julian Mauricio Ramirez Alba | URB Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Materiales | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 1
LA CABRERA | entrega de vanos torre 34 y 33 | Juston Robin Leal Narvaez | E1 T24 A 21 INST VENTANERIA | Mano de obra | 2024-08-21 | 2024-08-16 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T3 INST. PUERTAS Y CERRADURAS BAÑO PISO 1 A 15 | Contratos | 2024-11-06 | 2024-08-16 | 0
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 P5 ESTRUCT DRYWALL C.R | Contratos | 2024-09-11 | 2024-08-16 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-11 Mamposteria Int. P1-P12 | Contratos | 2024-09-30 | 2024-08-16 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_ TOR_ASEO | Sergio Hernan Alvarado Quintero | T2 aptos Aseo Primera mano 1-12 | Diseños | 2025-04-05 | 2024-11-28 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Requerimiento ladrillo, epóxico y hierro para mamp T5 | Juan Felipe Cubides Orozco | T5 Mamposteria interna (en sucio y borde de placa) | Materiales | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 0
LORCA | PEDIDOS ACERO PISO 3 HACIA ARRIBA | (NO VALIDO) (NO USAR) | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 0
LORCA | LLEGADA ENCHAPE | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 aptos Enchape cocina | Materiales | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PORT CARP MADERA | Contratos | 2024-03-04 | 2024-08-20 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Req. de equipos de calistenia y gym bio | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | CALISTENIA Inst equipos | Materiales | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Enviar requerimiento de pisos y enchapes de T7 | ABRAHAM DAVID PACHECO QUIÑONES | T7 Enchapes Aptos P1-P11 | Materiales | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0
PALMANOVA | T8 Llegada ventanería | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T8 Puerta ventana Fachada Ppal | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada de arena y cemento | Arles Javier Rojas Gutierrez | SS2 MAMP - PAÑETE | Materiales | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 0
AQUANOVA | T3 Llegada ventanería | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T3 Suministro ventaneria de culata 1 serie 18 | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 0
AQUANOVA | T3 Llegada ventanería | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T3 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 24-17 | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 0
DIMARO | T4 Seguimiento llegada porcelanato (Importación) | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T4 Pisos piso 1-10 | Materiales | 2024-07-15 | 2024-08-21 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Acta vanos CH | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH VENTANAS | Otra | 2024-08-30 | 2024-08-21 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Aprobación OG | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T7 CARGUE PISOS | Materiales | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Aprobación OG | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T7 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Materiales | 2024-08-09 | 2024-08-21 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T9 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Materiales | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T5 Drywall buitrones-piso 1-12 | Materiales | 2024-12-04 | 2024-08-21 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Revisar si falta material | Cesar Alfonso Delgado Gil | E1 Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Otra | 2024-07-16 | 2024-08-21 | 5
LINZ E1 | SOLICITUD ACERO | Jorge Hernando Martinez Reina | PORTERIA Localizacion y replanteo | Materiales | 2024-07-23 | 2024-08-21 | 1
LINZ E1 |  | Ivan Jair Alvarez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Cimentacion | Materiales | 2025-06-10 | 2025-01-30 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | PTAS ACCESO P1 A P4 T10 | Contratos | 2024-03-21 | 2024-08-22 | 2
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T2 PTO FIJO Aseo primera mano | Contratos | 2024-10-03 | 2024-08-22 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Llegada Aparatos Sanitarios | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-7 Aparatos sanitarios | Materiales | 2024-08-16 | 2024-08-22 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | PuertasyVentanas PorteriayRecepción | Materiales |  | 2024-08-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 CLOSET ALCOBAS, VESTIER P 20-1 | Contratos | 2024-03-01 | 2024-08-22 | 6
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | CLUB HOUSE Inst puerta metalica | Diseños | 2024-07-21 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | E2 Red de baja tension de transformador a torres 7-8 | Diseños | 2024-11-22 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | PORTERIA Inst puerta cortafuego | Materiales | 2025-05-13 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Sergio Hernan Alvarado Quintero | PQDERO Inst barandas | Diseños | 2024-07-21 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | PQDERO Prolongacion instalaciones electricas | Diseños | 2024-07-21 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Tatiana Alejandra Correa Franco | SUBESTACION ELEC mamposteria y friso | Diseños | 2024-07-21 | 2024-08-22 | 0
SANTA CLARA | Cotización gases de occidente para T1-T2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Red gas aptos Red 1-12 | Otra | 2024-07-11 | 2024-08-22 | 2
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 Suministro Puerta cortafuego 1-12 | Materiales | 2025-05-13 | 2024-08-22 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | PORTEIRA CIM Fundida zapatas | Contratos | 2024-09-09 | 2024-08-23 | 0
EL JARDIN VIOLETA |  | Israel de Jesus Funez | Tanque Armado y fundida estructura tanque | Contratos | 2024-09-09 | 2024-08-23 | 0
LA CABRERA | og win fase 1 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E1 T34 A 29 ENCHAPE BAÑO | Materiales | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 0
LA CABRERA | o1 estructura y remates fase 2 | Juston Robin Leal Narvaez | E2 T20 A 15 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2024-08-01 | 2024-08-23 | 3
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | BAS - Enchapes sobre muros | Contratos | 2024-05-30 | 2024-08-23 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | REVISION ACERO | Carlos Alberto Rodriguez Bojaca | SOTANO CIM Pilotes PLZ 2 | Materiales | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | LLEGADA MATERIAL | Jaiber Leonardo Cano Artunduaga | Provisional de agua | Materiales | 2024-08-29 | 2024-08-23 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | SOLICITUD MATERIAL | Miguel Felipe Alarcon Medina | Provisional de energia | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-23 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Compra y llegadas materiales sanitarios | Juan Pablo Charry Lopez | PORTERIA Puntos hidraulicos | Materiales | 2024-07-31 | 2024-08-25 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Coordinar acta de inicio (personal en obra) | Ana Milena Gallo Sanabria | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Mano de obra | 2024-07-29 | 2024-08-25 | 2
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro Baranda punto fijo | Contratos | 2024-07-06 | 2024-08-26 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | Tatiana | T1 pto fijo Mamposteria interna 1-12 | Contratos | 2024-09-26 | 2024-08-26 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Cambio de formaleta y llegada a obra para piso 1 a cubierta CH | Juan Pablo Charry Lopez | CLUB HOUSE Est armado y fundida estructura piso 1 a piso 6 | Equipos | 2024-08-07 | 2024-08-27 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Compra Endurecedor Para Placa Sótano | Juan Pablo Charry Lopez | PQDERO Placa contrapiso E1 | Otra | 2024-08-07 | 2024-08-27 | 1
DIMARO | T4 Llegada muebles carp. madera y closets | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T4 Muebles cocina, lavadero, baños ppal. y aux. piso 1-10 | Materiales | 2024-10-07 | 2024-08-27 | 0
DIMARO | T4 Inicio instalación muebles carp. madera y closets | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T4 Closet alcobas aux 1-2 y vestier alc ppal. piso 1-10 | Materiales | 2024-10-12 | 2024-08-27 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada de mesas outinord | Laura Tatiana Guevara Luna | T4 EST Muro placa P1-P12 | Equipos | 2024-08-09 | 2024-08-27 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA | Fundida base TG | (NO VALIDO) (NO USAR) | T2 Cimentacion torre grua | Seguridad y Espacio | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 Excavacion red de conduccion | Materiales | 2024-08-15 | 2024-08-27 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Compra y Llegada de pozos | Juan Pablo Charry Lopez | T1-T2 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Materiales | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 2
LINZ E1 | DISEÑO N.E. REJA CERRAMIENTO | Ivan Jair Alvarez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Diseños | 2024-07-05 | 2024-08-27 | 2
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Inst muebles de cocina | Materiales | 2024-12-30 | 2024-08-27 | 0
JARDIN IMPERIAL | Iniciar actividad | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T9 MORTERO DE CUBIERTA | Mano de obra | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 0
BELATERRA PRAIA | Pedido de aparatos sanitarios etapa 2 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 Aparatos sanitarios baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2024-08-07 | 2024-08-28 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7 BAJANTE SANITARIAyLLUVIAS | Materiales | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada ascensor | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T8 ASCENSOR | Materiales | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 0
COUNTRY WOODS | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Jose Luis Salazar Mesa | PISC Cimentacion piscinas adultos y niños | Diseños | 2024-10-21 | 2024-11-28 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Nomenclatura torre | Contratos | 2024-10-03 | 2024-08-28 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Fabian Enrique Gutierrez Tole | EDIFICIO COMUNAL- PORTERIA Puntos hidraulicos | Diseños | 2024-12-31 | 2024-11-25 | 0
LORCA | LLEGADA ENCHAPE | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 ESCALERA Piso | Materiales | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Llegada de mezcladores | Elizabeth Florez Diaz | T1 PUNTOS Y PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-24 | Materiales | 2024-08-05 | 2024-08-28 | 2
LA CRUZ | Verificar el pedido de enchapes para cambio de estandar y envió a contraloria | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | G2 T4-5 Y 6 ENCHAPE BAÑO | Materiales | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 0
COUNTRY WOODS | Hacer seguimiento a llegada de material para mampostería | Jennifer Sierra Cabeza | T4 Mamp interna aptos P1 a P20 | Materiales | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Pimer aseo apto p1-20 | Contratos | 2024-06-14 | 2024-08-29 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG Gasodomesticos | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 INST ESTUFAS P 20-1 | Materiales | 2024-07-25 | 2024-08-29 | 2
MIRAMAR PLAZA | Seguimiento llegada equipo de bombeo | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | Instalacion de equipos de bombeo suministro C.C. | Materiales | 2024-08-09 | 2024-08-29 | 1
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T7 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2025-09-27 | 2025-03-19 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T1 INST. PUERTAS Y MARCOS ACCESO PISO 1-16 | Materiales | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 0
LA CABRERA | aprobacion de o1 para gravillas filtros | Nestor Andres Tibata Botero | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 1
LA CABRERA | o1 hidrosanitario y gas rci aptos 13 torres | Juan Camilo Bejarano Suescun | E2 T20 A 15 Mamposteria interna | Materiales | 2024-08-22 | 2024-08-30 | 1
LA PALMA | CUBIERTA METALICA ZONAS COMUNES | Vanessa Nicole Bolivar Muñoz | G2 T9-10-11-12-13 Y 14 MORTERO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA | Contratos no Categorizables | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T2 aptos Mamposteria interna 1-12 | Contratos | 2025-02-24 | 2024-08-30 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T2 Primera lavada | Contratos | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T4 MURO PLACA PISO 1-2-3 | Contratos | 2024-10-03 | 2024-08-31 | 2
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T1 Inst puertas baños aux | Contratos | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Desmonte torre grúa | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Desmonte torre grua | Equipos | 2024-07-31 | 2024-09-03 | 2
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Pintura baranda escalera | Materiales | 2024-11-20 | 2024-09-03 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Llegada ladrillo, epoxico y hierro para mamp T5 | yurkey Katherine Larrota Serrano | T5 Mamposteria interna (en sucio y borde de placa) | Materiales | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Pendiente despacho de tableros de medidores por anticipo | Paula Pinto Marin | T4 contadores de luz | Materiales | 2024-08-02 | 2024-09-03 | 3
EL CAMPO |  | Edgar Fernando Rojas Novoa | URB MOVIMIENTO DE TIERRA - T12-T14 | Materiales | 2025-06-18 | 2025-02-10 | 0
EL CAMPO |  | Edgar Fernando Rojas Novoa | URB MOVIMIENTO DE TIERRA - T4-T5 | Materiales | 2025-06-18 | 2025-02-10 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO Mamposteria interna | Contratos | 2024-10-16 | 2024-09-03 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | Z.SOCIAL E3 - Afinados sobre pisos y escaleras | Diseños | 2024-10-05 | 2024-12-03 | 3
PASEO SAN RAFAEL | Llegada Equipo cubierta viga canal | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T1 EST Cto maquinas | Equipos | 2024-08-19 | 2024-09-03 | 2
LA CRUZ |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | EDIFICIO ZONA SOCIAL - PINTURA | Contratos | 2024-10-17 | 2024-09-03 | 0
LINZ E1 | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Camilo Andres Mendez Polania | PORTERIA Enchape | Diseños | 2024-07-23 | 2024-12-03 | 4
LORCA | COTIZACION CANASTA 70X70 | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 FRISO Vacio int serie 04 | Equipos | 2024-08-22 | 2024-09-03 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | REPARACIÓN MOTOR DE GIRO TORRE GRUA | Elizabeth Florez Diaz | T1 COLUMNAS Y PLACAS PISO 1-24 | Equipos | 2024-07-15 | 2024-09-03 | 7
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Estructura para Drywall ZR-cocina y wc piso 1-20 | Contratos | 2024-05-15 | 2024-09-04 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T5 ALAMBRADO | Materiales | 2024-08-05 | 2024-09-04 | 4
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T6 ALAMBRADO | Materiales | 2024-08-13 | 2024-09-04 | 3
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7 CARGUE PISOS | Materiales | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 MESON GRANITO COCINA | Contratos | 2024-08-08 | 2024-09-04 | 1
JARDIN IMPERIAL | Llegada de puertas | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 PUERTAS MADERA ALCOBA PRINCIPAL | Materiales | 2024-08-17 | 2024-09-04 | 1
RIVERBAY | VIVIENDA_ EST_ PILOTAJE | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Diseños | 2023-08-29 | 2025-02-11 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-16 PLACA | Contratos | 2024-08-27 | 2024-09-05 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 1 - Mamposteria de Fachada | Contratos | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 aptos Mortero | Contratos | 2024-12-04 | 2024-09-05 | 0
LA CRUZ | Verificar fecha de inicio de la actividad | Edgar Fernando Rojas Novoa | G2 T4-5 Y 6 GRANIPLAST FACHADA | Materiales | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0
LA CRUZ | Llegada de materiales de RCI de urbanismo para red de suministro | Julian Mauricio Ramirez Alba | URB Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Materiales | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CLUB HOUSE Pisos | Contratos | 2025-04-10 | 2024-09-05 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | PORTERIA Enchape | Materiales | 2025-03-04 | 2024-09-05 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 aptos Enchape baños 1-12 | Materiales | 2025-03-04 | 2024-09-05 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | 1 cuadrilla para puntos fijos y escaleras | Julian Alberto Ortiz Barragan | DETALLEyTERMINACION P 20-1 T1 | Mano de obra | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG cerraduras | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 PUERTAS ACCESO PISO 20-1 | Materiales | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | PVC Torre 4 | David Alejandro Granados Mejia | T4 PTOS HIDROSANITARIOS PISO 1-2-3 | Materiales | 2024-08-02 | 2024-09-05 | 4
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | UAR Frisos | Contratos | 2024-06-18 | 2024-09-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T11 Mamposteria sucia piso 1-12 | Contratos | 2024-07-15 | 2024-09-05 | 0
BELATERRA TEMPUS | pedido de acero descolgadas p1-p3 | Cristian David Henao Daza | T14 RED SAN aptos Red | Materiales | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 1
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | E1 Piso paseo peatonal interno | Contratos | 2024-05-15 | 2024-09-05 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | Provisional de energia | Contratos | 2024-11-05 | 2024-09-06 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Eduard Andres Quinayas Beltran | T12 Primera lavada | Contratos | 2024-07-15 | 2024-09-06 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CANCHAS AFINADO | Contratos | 2024-04-21 | 2024-09-06 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PORTERIA Mamposteria interna | Contratos | 2024-10-30 | 2024-09-06 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | Jennifer Paola Lopez Vaca | PISC INST EQUIPO | Materiales | 2025-10-04 | 2025-05-29 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T4 PTOS HIDROSANITARIOS PISO 1-2-3 | Contratos | 2024-10-10 | 2024-09-07 | 2
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | ZOOMLION #2 NO SE HA RALIZADO EL CAMBIO FILTRO DE ACEITE MOTOR | VICTOR ALFONSO GOMEZ GOMEZ | SOTANO CIM Pilotes T1 | Equipos | 2024-08-02 | 2024-09-09 | 4
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Graniplast fachada posterior | Contratos | 2024-10-23 | 2024-09-10 | 3
PARMA | Pedido de duchas torre 3 | Henry Patiño Diaz | T3 Prolongaciones hidrosanitarias Piso 1-22 | Materiales | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de pisos y enchapes | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-08-28 | 2024-09-10 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA | Requerimiento OG - Cada tres pisos | Yeison Manuel Mena Ramirez | T1 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2024-09-13 | 2024-09-10 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | F4 Estructura del pavimento T13-11 | Contratos | 2024-10-02 | 2024-09-10 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Sub- Llegada de equipo subestación (pendiente modulación por proveedor) | Edisson Giovanny Herrera Soto | SUBESTACION ELEC estructura | Equipos | 2024-08-22 | 2024-09-10 | 1
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T1-2 Y 3 PTO FIJO GRANIPLAST MUROS | Contratos | 2024-06-11 | 2024-09-10 | 0
LINZ E1 | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Camilo Andres Mendez Polania | PORTERIA Estuco | Diseños | 2024-08-30 | 2024-12-12 | 5
BELATERRA PRAIA | Llegada de enchape Etapa 2 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T6 Enchape baños aux piso 1-12 | Materiales | 2024-08-30 | 2024-09-11 | 1
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T7 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Contratos | 2024-09-16 | 2024-09-11 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T8 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2024-09-21 | 2024-09-11 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento cargue de pisos - OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH CARGUE PISOS | Materiales | 2024-08-14 | 2024-09-11 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada material | Daniel Eduardo Garcia Blandon | T7 ALAMBRADO | Materiales | 2024-09-17 | 2024-09-11 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento ajuste OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T9 MAMPOSTERIA CUBIERTA | Materiales | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA | Personal drywall | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 ESTRUCTURA DRYWALL P 1 AL 20 | Mano de obra | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 0
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Estructura Dry wall placa nivel 1-13 | Materiales | 2024-09-04 | 2024-09-12 | 0
LA CABRERA | bodega para almacenamiento combos mesones y lavaderos | Juston Robin Leal Narvaez | E1 T34 A 29 APARATOS SANITARIOS | Seguridad y Espacio | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 3
LA CRUZ | desfinir tipo de adoquin | Edgar Fernando Rojas Novoa | URB Via Estructura del pavimento | Materiales | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-9 2ra mano pto fijo P12-P1 | Contratos | 2024-10-28 | 2024-09-12 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Llegada de ventaneria | Arles Javier Rojas Gutierrez | EC1 VENTANAS | Materiales | 2024-08-27 | 2024-09-12 | 1
RIVERSIDE |  | Luz Dary Ramos Rangel | T3 Puertas int P16-P1 | Materiales | 2025-12-26 | 2025-07-15 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | REMATES PARQUEADERO S1 | Materiales | 2025-04-04 | 2025-03-13 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO | Materiales | 2025-11-10 | 2025-04-01 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T1 aptos Enchape ba�os 1-12 | Contratos | 2024-10-18 | 2024-09-16 | 0
BAIKAL | Llegada de cerraduras digitales | Jose David Borja Barbetti | T2 Ptas acceso pisos 1-19 | Materiales | 2024-09-23 | 2024-09-16 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | hierro y mallas placas de piso 8 a cubierta | Luisa Fernanda Henao Gomez | T4 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-08-12 | 2024-09-17 | 2
PASEO SAN RAFAEL | Ajuste indracol desague bajantes lluvias parque | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PQDERO Bajante aguas lluvia | Diseños | 2024-08-28 | 2024-09-17 | 2
PASEO SAN RAFAEL | Parq- Od mamposteria (sikadur achor-bloque.icopor) | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO Mamposteria fachada | Materiales | 2024-08-24 | 2024-09-17 | 3
PASEO SAN RAFAEL | T3- Cartillas Piso 5 a piso 8 Placas | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 EST Muro placa | Materiales | 2024-09-14 | 2024-09-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento aparatos sanitarios | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Inst griferias | Materiales | 2024-09-20 | 2024-09-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de mesones torre 3 | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Mesones cocina en acero inoxidable lavaplatos | Materiales | 2024-09-20 | 2024-09-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | Via parqueadero comunal Sardineles via de acceso | Contratos | 2024-09-18 | 2024-09-17 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG tuberías urbanismo | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | F2 RED GAS TORRE 8 - 9 | Materiales | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 0
PALMANOVA | T5 Seguimiento llegada de puertas (De acuerdo al envío del acta de vanos) | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T5 Puerta baño auxiliar | Materiales | 2024-07-15 | 2024-09-18 | 2
PRUEBA BARRANQUILLA | Adecuación de espacio | Daniela Patricia Herrera Melendez | T4 EST Muro placa P1-P11 | Seguridad y Espacio | 2024-07-15 | 2024-09-18 | 0
ABADIA SAN RAFAEL | Pedido de enchape Ancara cafe | Lucy Hortencia Avila Romero | EC1 ENCHAPES | Materiales | 2024-08-28 | 2024-09-18 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | T4 Cub Especiales domo | Materiales | 2025-04-29 | 2025-02-25 | 0
LINZ E1 | PENDIENTE DEFINIR MODIFICACIÓN | Camilo Andres Mendez Polania | LOCALES Estructura | Diseños | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 0
LINZ E1 | PENDIENTE AJUSTES POR ESPACIOS DE TRABAJO EN ZONA ARMARIOS | Camilo Andres Mendez Polania | SUBESTACION ELEC estructura | Diseños | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 0
LA PALMA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL - Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2024-10-23 | 2024-09-18 | 5
LA CRUZ | Planos de telecomunicaciones del cuarto Setu | Edgar Fernando Rojas Novoa | CTO SETU Inst equipos | Diseños | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0
LA CRUZ | Planos de iluminación de urbanismo vías y andenes | Edgar Fernando Rojas Novoa | URB Red de media tension | Diseños | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | hacer acta de vanos y requerimiento | ABRAHAM DAVID PACHECO QUIÑONES | T6 Inst de puertas alcobas de madera (alc ppal y baño) | Materiales | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Llegada de enchapes | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-9 Ench coc-bñ P1-P12 | Materiales | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T7 aptos Estuco placa 1-12 | Contratos | 2026-05-04 | 2024-09-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CLUB HOUSE Red CI | Contratos | 2025-08-11 | 2024-09-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 01 | Contratos | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Red CI pto fijo Montante 1-12 | Contratos | 2025-01-12 | 2024-09-19 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Acta de puertas madera 50% restante | Luis Javier Fontalvo Castro | T1 PUERTAS ACCESO PISO 20-1 | Otra | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 0
BELATERRA PRAIA | Llegada de lavaderos pendiente etapa 1 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T3 Lavaderos | Materiales | 2024-09-11 | 2024-09-19 | 0
BELATERRA PRAIA | Desembolso de anticipo a proveedor para inicio de fabricación carp aluminio T6-T7-T8 | Lorenzo Montero Nagel | T8 Ventaneria fachada principal | Otra | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0
MILAN | Acta de medidas de mesones | ANDRES MAURICIO BERMEJO ROJANO | T2 Mesón Granito Cocina- Baño P 18-1 | Materiales | 2024-08-29 | 2024-09-19 | 1
BELATERRA AQUARIS | Pedido de pegante pendiente escaleras club house | Steven Raigosa Rios | Detalleyterminacion Club House | Materiales | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Fachada serie 01 y 08 ppal lavada externa | Contratos | 2024-07-22 | 2024-09-20 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CH ESTRUCTURA | Materiales | 2025-04-22 | 2025-04-12 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | Empalmes y conexiones red acueducto y RCI PARQ y T1 | Contratos | 2024-07-11 | 2024-09-23 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T3 Ducto metalico basuras | Contratos | 2024-09-02 | 2024-09-23 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | Llegada bomba estacionaria | VICTOR ALFONSO GOMEZ GOMEZ | T1 EST Placa y Columnas Aptos | Equipos | 2024-08-01 | 2024-09-23 | 2
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Red de Gas Aptos Prueba Puntos de gas | Contratos | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Red Gas Montante Prueba | Contratos | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Llegan puertas a obra | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Suministro Puerta metalica de acceso | Materiales | 2024-09-09 | 2024-09-24 | 2
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | Via parqueadero comunal Sardineles via de acceso | Materiales | 2024-10-07 | 2024-09-24 | 0
PARMA | Pedido prolongaciones, desagues | Henry Patiño Diaz | T3 Prolongaciones hidrosanitarias Piso 1-22 | Materiales | 2024-09-06 | 2024-09-24 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA | Comparativo Santa Fe - Prisma Fachadas | Monica Eliana Ruiz | T1 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0
LINZ E1 | FALTA CODIGO Y PRECIO PINTURA PINTUCOAT PARA ESCALERA | DAVID SANABRIA PALENCIA | T1 Enchape pasillos | Materiales | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 0
LA PALMA | Adicional de mortero de gas y de baño | ELKIN MANUEL OSORIO CARMONA | E1 G1 T15-19 pto fijo Mortero | Contratos no Categorizables | 2024-10-02 | 2024-09-24 | 0
LA PALMA | Anclajes horizontales y pañetes de vigas | Diego Alexander Rincon Sanchez | G3 T8-1 MAMPOSTERIA INTERNA | Contratos no Categorizables | 2024-10-02 | 2024-09-24 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T1- Ajuste planos fabricación import-altus | Edisson Giovanny Herrera Soto | T1 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2024-08-28 | 2024-09-24 | 2
LOIRA CIUDAD LA SALLE | PROC CONST PARQ - RED DESCOLGADA | Ana Milena Gallo Sanabria | T 1-2-3 Relleno red de gas | Otra | 2024-09-02 | 2024-09-25 | 1
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T9 MUEBLES DE COCINA | Materiales | 2024-12-30 | 2024-09-25 | 0
BELATERRA PRAIA | Pedido de grifería etapa 3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T9 Aparatos sanitarios baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2024-10-09 | 2024-09-25 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T5 Ptas int piso 1-10 | Materiales | 2026-09-03 | 2025-07-30 | 0
GENOVA | Seguimiento llegada ventaneria | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | CLUB HOUSE Inst ventaneria aluminio | Materiales | 2024-09-11 | 2024-09-26 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puertas | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-8 Ptas internas | Materiales | 2024-08-31 | 2024-09-26 | 1
LA CRUZ | solicitud de llegada de equipo de bombeo a obra | Julian Mauricio Ramirez Alba | EQUIPOS DE BOMBEO | Equipos | 2024-09-11 | 2024-09-26 | 2
LA CRUZ | hacer traer la flauta a vanti | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | URB Red ppal Inst de tuberia red interna de gas | Otra | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0
SANTA CLARA | EQUIPAMIENTO_HID_ PIS_EQUIPOS DE PISCINA | Tatiana Alejandra Correa Franco | CTO MAQ PISC Inst Equipos Piscina | Diseños | 2024-10-06 | 2024-09-26 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Contratos | 2024-11-13 | 2024-09-27 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-10 Mamposteria pto fijo P1-P12 | Contratos | 2024-11-14 | 2024-09-27 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | PQDERO Montante RCI | Contratos | 2025-04-25 | 2024-09-30 | 0
PUERTA DORADA MARISMA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | PQDERO RED HIDRAULICA | Contratos | 2024-11-25 | 2024-09-30 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | ADECUAR ESPACIO | (NO VALIDO) (NO USAR) | E2 Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Seguridad y Espacio | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | ADECUAR ESPACIO | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Izaje torre grua | Seguridad y Espacio | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Nomenclatura locales comerciales C.C. | Contratos | 2024-07-15 | 2024-10-01 | 6
EL JARDIN AZUCENA | OG BAJANTES ALL | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 Red Bajante Aguas Lluvias | Materiales | 2024-10-04 | 2024-10-01 | 0
BELATERRA AREIA | Llegada de ascensor a obra | Diana Marcela Vergara Soto | T5 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2024-04-30 | 2024-10-01 | 3
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 CARGUE DE PISOS APTOS PISO 1-16 | Contratos | 2024-11-15 | 2024-10-01 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada ventaneria | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T8 VENTANAS PATIOS | Materiales | 2024-09-03 | 2024-10-01 | 4
PARQUE ORIENTE SOLEIL | SOLICITUD DE FORMALETA PARA PARQUEADERO | Luisa Fernanda Henao Gomez | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Equipos | 2024-04-23 | 2024-10-01 | 10
LA PEÑA | Montar OD del pedido de escaleras de las torres | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Materiales | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Port - Od Pisos y enchape | Karen Valentina Herrera Zambrano | PORTERIA Enchape | Materiales | 2024-09-13 | 2024-10-02 | 1
PASEO SAN RAFAEL | OD - Bordillos y sardineles | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | T1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal externa | Materiales | 2024-10-11 | 2024-10-02 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- Cartilla Piso 9 a piso 12 Placas | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 EST Muro placa | Materiales | 2024-09-28 | 2024-10-02 | 0
JARDIN IMPERIAL | Inicio de actividad | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T8 PTAS ACCESO | Mano de obra | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | Joan Antonio Tellez Portillo | SALIDA A VENTAS TORRE 05 | Contratos | 2026-02-02 | 2024-10-02 | 0
JARDIN IMPERIAL | Inicio de actividad | ADRIANA CAROLINA RIPOLL PUENTES | T8 Inst de puertas baños de madera | Mano de obra | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TQ Instalacion pasamuros en tanque | Contratos | 2024-10-13 | 2024-10-02 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL |  | Leonardo de Jesus Guerrero Cabrera | Excavacion Mecanica SOT 1 | Materiales | 2025-05-17 | 2025-03-13 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2024-11-11 | 2024-10-03 | 0
BELATERRA TEMPUS | Legalización de equipos de bombeo tanque E1 | Juan Diego Losada Caballero | E1 TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Contratos no Categorizables | 2024-12-05 | 2024-10-03 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | prueba rest 2 | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T1 CIM Descabece de pilotes | Contratos no Categorizables | 2024-10-18 | 2024-10-03 | 0
BELATERRA TEMPUS | Contrato de gas T13-T14 | Juan Diego Losada Caballero | T14 Red gas aptos Red | Contratos no Categorizables | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 0
LA CRUZ | llegada de puertas de baño 144 | Julian Mauricio Ramirez Alba | G1 T1-2 Y 3 INST DE PUERTAS BAÑOS | Materiales | 2024-10-17 | 2024-10-03 | 0
LA CRUZ | Montar O1 de accesorio buche para la red de gas | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | G3 T7-8 Y 9 INSTALACIONES GAS | Materiales | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 0
PALMANOVA | T8 Llegada puertas madera | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T8 Puerta ppal | Materiales | 2024-09-09 | 2024-10-03 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | prueba 3 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | PQDERO EST Armado y fundida rampas | Contratos no Categorizables | 2024-11-09 | 2024-10-03 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-9 Montante gas | Contratos | 2024-10-29 | 2024-10-03 | 0
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T11 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Diseños | 2024-09-23 | 2025-03-06 | 3
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T1 BARANDA PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Materiales | 2025-04-12 | 2025-04-24 | 0
LA PALMA |  | Vanessa Nicole Bolivar Muñoz | URB ZONAS VERDES | Contratos | 2024-12-31 | 2024-10-04 | 0
LA CABRERA | montar o1 mamposteria y pañetes f2 | Juan Camilo Bejarano Suescun | E2 T20 A 15 Mamposteria interna | Materiales | 2024-08-29 | 2024-10-05 | 5
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | TQ Impermeabilizacion tanque | Contratos | 2024-10-31 | 2024-10-05 | 2
RIVERSIDE | Revisar req aparatos y equipos T3-T4 | Luis Yamil Arevalo Castro | T4 Aparatos sanitarios P17-P1 | Materiales | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Lavaderos | Contratos | 2024-11-15 | 2024-10-07 | 0
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB Replanteo y siembra de zonas verdes | Contratos | 2025-01-07 | 2024-10-07 | 0
COUNTRY PARK | ENVIO DE REQUERMIENTO CERRAMIENTOY URBANISMO | Jhon Edinson Barba Avila | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Cimentacion | Materiales | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada hidrosanitaria p2 al 7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 RED HID aptos red | Materiales | 2024-09-13 | 2024-10-08 | 2
SAN MATEO - LA QUINTA | Estandar HS+RCI | Juan Sebastian Sanchez Herrera | PQDERO Puntos hidraulicos | Materiales | 2024-08-29 | 2024-10-08 | 2
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | Z.SOC-EDIF COMUN - PROLONGACIONES HIDRAULICAS | Diseños | 2024-12-22 | 2025-01-07 | 0
LORCA | PEDIDOS ENCHAPES KITS | Maria Margarita Velandia Jaramillo | T1 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- Modulación aptos (4 fundidas por piso) | Edisson Giovanny Herrera Soto | T3 EST Muro placa | Equipos | 2024-08-26 | 2024-10-08 | 5
PRUEBA BARRANQUILLA |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Contratos | 2024-12-04 | 2024-10-08 | 0
PARMA | Requerimiento montante hidraulica | Henry Patiño Diaz | T3 Montante Hidraúlica PVC | Materiales | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento puertas cortafuego | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Medidas barandas condensadoras A.A. | Maria Isabel Morales Cotes | T3 Inst barandas aluminio en placa de aire acondicionado | Otra | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0
BELATERRA PRAIA | Acta de vanos puertas de baños T5 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 Carpinteria madera Ptas baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 0
BELATERRA PRAIA | Pedido de puertas cortafuego T6-T7-T8 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2024-09-25 | 2024-10-09 | 1
MERIDIANO |  | Carmen Yaneth Bautista | MODULO 3CIM Excavacion comun | Materiales | 2025-07-29 | 2025-03-19 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Edna Carolina D Achardy Morales | T01 aptos Estuco muro | Diseños | 2025-01-05 | 2025-01-09 | 0
GENOVA | Pieza faltante | HERNAN RENE VARGAS DE LA HOZ | T2 Desmonte torre grua | Materiales | 2024-09-23 | 2024-10-10 | 1
LA CRUZ | Llegada Montantes Gas, hidraulica y RCI todas las torres | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T7-8 Y 9 INSTALACIONES GAS | Materiales | 2024-08-22 | 2024-10-10 | 4
LA CRUZ | equipo formaleta pedir | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | URB Via Estructura del pavimento | Materiales | 2024-09-26 | 2024-10-10 | 1
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 CLUB HOUSE Cim fundida zapatas | Contratos | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0
SANTA CLARA | URBANISMO_ MOVIMIENTO DE TIERRAS | Sergio Hernan Alvarado Quintero | PISC Excavacion de cimentacion superficial | Diseños | 2024-09-09 | 2024-10-10 | 0
BELATERRA AQUARIS |  | Steven Raigosa Rios | Pavimento- Ingreso vehicular cra 92 | Materiales | 2025-02-12 | 2024-10-10 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T1 RED HID aptos red 1-12 | Contratos | 2024-11-15 | 2024-10-12 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Inventario y ubicación lineas de vida | Contratos | 2024-07-29 | 2024-10-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Puertas madera | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 Inst de puertas baños | Materiales | 2024-11-11 | 2024-10-15 | 0
PARMA | Montar O1 prolongaciones- bajantes | Jose Manuel Florez Sarmiento | T3 Bajantes Sanitarios | Materiales | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 1
BOSQUES DEL HATO | Llegada de sanitarios y gasodomésticos T10 y T11 | Laura Katherine Barrios Gomez | APRTOS SANIT-LAV-ACC P1 A P4 T11 | Materiales | 2024-09-10 | 2024-10-15 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMEINTO MAMPOSTERIA PUNTO FIJO | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T11 pto fijo Mamposteria interna | Materiales | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 0
LA PEÑA | OG del pedido de escaleras de las torres | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Materiales | 2024-10-04 | 2024-10-15 | 1
LORCA | COTIZACION DINTELES METALICOS | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Adecuacion con estructura metalica foso ascensor | Otra | 2024-09-19 | 2024-10-16 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Urb- O1-OD Cantidades adoquin vehicular 8 cm y adoquin andenes 6 cmm | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | T1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal externa | Materiales | 2024-10-22 | 2024-10-16 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- Cartilla Piso 9 a piso 12 Muros | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 EST Muro placa | Materiales | 2024-09-28 | 2024-10-16 | 1
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Permiso conexion acueducto en la novena por parte del IDU | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | Vía de 25 a 26 Instalación de sardinel | Seguridad y Espacio | 2024-07-01 | 2024-10-16 | 4
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T4 Mesones cocina - bbq piso 1-10 | Contratos | 2024-07-30 | 2024-10-16 | 2
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Gabinete CI | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Puntos hidraulicos | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO Gabinete CI | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO Red CI | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TQ Inst sistema de bombeo RCI | Contratos | 2024-11-28 | 2024-10-16 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | diseños detalles urb carp metalica | Jairo Alberto Florez Ramirez | CTO BASURAS inst carpinteria metalica | Diseños | 2024-09-05 | 2024-10-16 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T11 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T11 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T12 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T12 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T12 Inst Baranda punto fijo | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Detalle y terminación | Contratos | 2024-12-02 | 2024-10-17 | 7
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CANCHAS AFINADO | Contratos | 2024-12-02 | 2024-10-17 | 7
LA CRUZ | Movimiento de contenedores para red provisional sanitaria | Julian Mauricio Ramirez Alba | URB Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Seguridad y Espacio | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 0
BELATERRA TEMPUS | Legalización contrato red gas T13-T14 | Juan Diego Losada Caballero | T13 Red gas aptos Red | Contratos no Categorizables | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | prueba8 | Camilo Andres Pulgarin Bautista | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Contratos no Categorizables | 2024-10-01 | 2024-10-18 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 EST Muro placa P1-P12 | Contratos | 2024-09-12 | 2024-10-18 | 0
LA PALMA | MAMPOSTERIA Y PAÑETES ADICIONALES APTOS (Ducto superboard) | Diego Alexander Rincon Sanchez | G3 T8-1 Pañete de aptos | Contratos no Categorizables | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | VERIFICAR ACCESORIOS FALTANTES RCI | Sandra Patricia Porras Torres | T1 Excavacion manual red acueducto y contraincendios | Materiales | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T5 Barandas condensadoras A.A. | Materiales | 2026-05-15 | 2025-07-30 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T5 Vent Interna | Materiales | 2026-05-15 | 2025-07-30 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Edna Carolina D Achardy Morales | CLUB HOUSE 01 Pintura en placa | Diseños | 2024-11-16 | 2025-01-20 | 3
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | Doriam Mayreth Sanchez | T01 Suministro ventaneria fachada ppal | Materiales | 2025-06-06 | 2025-09-12 | 3
FIORINO | T2 - Sum material faltante de puertas, piso 13 en adelante. | JOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SERNA | T2 Ptas internas pisos 1-18 | Materiales | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 0
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | SENDEROS PEATONALES GRUPO 1 T1-2 Y 3 | Contratos | 2024-11-12 | 2024-10-21 | 0
LORCA | CORREO ETALUM MODIFICACION | Johanna Diaz Mora | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 01 | Materiales | 2024-09-26 | 2024-10-22 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Od enchapes y pisos porteria | Karen Valentina Herrera Zambrano | PORTERIA Enchape | Materiales | 2024-10-30 | 2024-10-22 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Parq- Reviison de las cartillas de los ultimos niveles de placa y vigas | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO SUPERFICIE E1 Estructura | Materiales | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- OD cartilla Acero Escalera | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 EST Escaleras pto fijo | Materiales | 2024-10-23 | 2024-10-22 | 0
PARMA | Acta de medidas de puertas de madera torre 3 | Henry Patiño Diaz | T3 Puertas Internas de Madera Piso 1 - 22 | Otra | 2024-10-11 | 2024-10-22 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | CLUB HOUSE Mamposteria-Friso | Contratos | 2024-10-04 | 2024-10-22 | 0
MERIDIANO |  | Carmen Yaneth Bautista | MODULO 3 EST Descargue de hierro estructura metalica | Materiales | 2025-09-01 | 2025-05-12 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada de banches | Laura Tatiana Guevara Luna | T4 EST Muro placa P1-P12 | Equipos | 2024-09-16 | 2024-10-22 | 4
JARDIN IMPERIAL | OG enchape ascensor | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T9 Enchape ascensor | Materiales | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 1
BELATERRA PRAIA | Pedido de enchape etapa 3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T11 Enchape baños aux piso 1-12 | Materiales | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 1
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T8 Friso aptos piso 1-12 | Contratos | 2024-07-04 | 2024-10-23 | 0
LA CRUZ | verificacion de concreto 3000 28 dias g c | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | PQDERO SUPERFICIE Adoquin (incluye sardinel) | Materiales | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG acero buitrones | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 ARMADOyFUNDIDA ESCALERAS 1-2-3 | Materiales | 2024-10-10 | 2024-10-24 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Materiales | 2025-05-13 | 2025-04-22 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Solicitud de permiso de adecuación | Juan Pablo Romero Cortes | T8 RED SAN aptos Red | Otra | 2024-10-20 | 2024-10-25 | 0
AMARETTO | Presupuesto V0 (movimiento de tierras) | Abimael Eduardo Padilla gomez | INICIO DE OBRA | Otra | 2023-08-31 | 2024-10-25 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Gestión diseño redes de gas E1 | Katherine Fabrega | E1 Red ppal Relleno red Interna de gas | Diseños | 2024-06-30 | 2024-10-25 | 6
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Impermeabilización Cubierta | Contratos | 2024-11-26 | 2024-10-25 | 0
LA PALMA | AJUSTE MORTERO Y ENCHAPE ESCALERA | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 G2 T9-14 pto fijo Piso tablon | Contratos no Categorizables | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 0
LA PALMA | BAJANTES Y SOPORTES LLUVIAS 19 TORRES | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T15-16-17-18 Y 19 TERMINACION CUBIERTA | Contratos no Categorizables | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 0
LA PALMA | BAJANTES Y SOPORTES LLUVIAS 19 TORRES | Diego Alexander Rincon Sanchez | G3 T8-1 Mortero e impermeabilizacion de cubierta | Contratos no Categorizables | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 0
FIORINO | Llegada de aparatos sanitarios pendientes T2 | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T2 Aparatos sanitarios pisos 1-18 | Materiales | 2024-07-09 | 2024-10-28 | 2
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Pintura en placa | Contratos | 2024-12-06 | 2024-10-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 Carpinteria Metalica - rejas cerramiento | Materiales | 2025-12-16 | 2025-05-20 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- Cemento y agregados remates aptos | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 EST Muro placa | Materiales | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | CONTRATO DE LIMPIEZA Y SESINFECCIÓN DEL TANQUE | John Alfredo Ceron Castro | TQ - LIMPIEZA Y DESINFECCION TANQUE | Otra | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | REVISAR MATERIALES A.LL SOT 2 | Sandra Patricia Porras Torres | P.SOTANOS - Inst. Tuberias sanitarias y lluvias colgantes sotano | Materiales | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA TABLEROS ELÉCTRICOS MEDIDORES T1 | Cristian Daniel Peralta Gomez | P.SOTANOS Inst. Tuberias electricas y bandeja de comun | Equipos | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | MORTERO ALIGERADO PORTE´RIA | Sandra Patricia Porras Torres | PORT - Piso y guardaescobas | Otra | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | REQUERIMIENTO ACCESORIOS Y TUBERÍA FALTANTE RED POTABLE | Sandra Patricia Porras Torres | T1 Excavacion manual red acueducto y contraincendios | Materiales | 2024-10-12 | 2024-10-29 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA DE TABLEROS ELÉCTRICOS T1 | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 Instalacion red electrica | Equipos | 2024-10-14 | 2024-10-29 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Definir mobiliario | Edinson Dannylo Otero rojas | PORTERIA Mobiliario | Otra | 2024-10-17 | 2024-10-29 | 1
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | ETAPA 1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Contratos | 2024-08-16 | 2024-10-29 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | SOT Montante RCI | Contratos | 2025-03-23 | 2024-10-29 | 0
EL CAMPO | INVENTARIO FORMALETA 2 JUEGOS | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T7-T11 Estructura muro placa | Equipos | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Red CI pto fijo Montante | Contratos | 2024-11-04 | 2024-10-30 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 ESTUCO MURO Y PLACA PISO 1-16 | Contratos | 2024-12-13 | 2024-10-30 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Requerimiento OD | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 PUERTA BAÑO | Materiales | 2024-10-18 | 2024-10-31 | 1
SANTA CLARA | Cierre y definición de especificaciones de equipos de la RCI | Tatiana Alejandra Correa Franco | TQ Inst sistema de bombeo RCI | Diseños | 2024-10-03 | 2024-10-31 | 1
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Puertas cortafuego punto fijo- S3-piso 13 | Contratos | 2024-09-18 | 2024-10-31 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegada formaleta estructura | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 MURO PLACA PISO 1-2-3 | Equipos | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 0
LA CRUZ | Mesones de urbanismo | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | EDIFICIO ZONA SOCIAL - CIELO RASO DRYWALL | Contratos no Categorizables | 2024-10-26 | 2024-10-31 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Inst Puerta metalica de acceso | Contratos | 2024-08-15 | 2024-11-01 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Primera lavada | Contratos | 2024-10-09 | 2024-11-01 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T2 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1-16 | Diseños | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Confirmación por parte de arquitectura- (CLUB HOUSE) | Jhamintom Lorenzo Obando Quiñones | Z.SOC PISC - Enchapes de muros y pisos piscinas | Diseños | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Od gravilla balcones (t1-t2-t3) | Karen Valentina Herrera Zambrano | T2 aptos Enchape cocina | Materiales | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0
LORCA | COTIZACION CAJA PASO CUBIERTA | Maria Margarita Velandia Jaramillo | T1 Cub Impermeabilizaciones | Otra | 2024-10-03 | 2024-11-05 | 1
LINZ E1 | NO SE CUENTA CON CÓDIGO Y PRECIOS PARA GABINETES DE PISO DE COMUNICACIONES Y POTENCIA | DAVID SANABRIA PALENCIA | T1 Cajas electricas y comunicaciones | Materiales | 2024-09-17 | 2024-11-05 | 2
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | SOT Montante hidraulica | Contratos | 2025-03-23 | 2024-11-05 | 0
DIMARO | T4 Inicio instalación puertas internas y ppales | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T4 Ptas acceso piso 1-10 | Materiales | 2024-10-12 | 2024-11-05 | 1
EL JARDIN AZUCENA | instalación | Cesar Alfonso Delgado Gil | ETAPA 1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Mano de obra | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Llegan a obra | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 Llegada de ascensor a obra | Materiales | 2024-10-28 | 2024-11-05 | 1
BELATERRA PRAIA | Llegada de aparatos sanitarios etapa 2 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T6 Aparatos sanitarios baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2024-11-13 | 2024-11-06 | 0
BELATERRA PRAIA | Llegada de ascensores etapa 3 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T9 Ascensor Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2024-12-18 | 2024-11-06 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIA DE 4 A 6 VIA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO K0+600 A K0+860 | Contratos | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 1
EL CAMPO | DISEÑO CIMENTACION CON PLACA AEREA | Heiler Alejandro Portela Gomez | T17-T16 Cimentacion | Diseños | 2024-10-25 | 2024-11-06 | 1
EL CAMPO | SOLICITUD FORMALETA 2 JUEGOS | Edgar Fernando Rojas Novoa | T4-T5 Estructura muro placa | Equipos | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T1 Pisos Escaleras P1-P11 | Contratos | 2024-12-20 | 2024-11-07 | 0
LA CRUZ | Llegada bloque #5 | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T7-8 Y 9 MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2024-11-13 | 2024-11-07 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | PLACA AEREA S2 - ETAPA 1- 2 CENTRAL | Contratos | 2025-03-12 | 2024-11-07 | 0
BELATERRA TEMPUS | PEDIDO INST SANITARIAS DESCOLGADAS DEL P1-4 DE T1 Y T2 | Cristian David Henao Daza | T2 RED SAN aptos Red | Materiales | 2024-10-16 | 2024-11-07 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Red CI pto fijo Montante | Contratos | 2025-02-18 | 2024-11-07 | 0
COUNTRY LIVING |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Inst espejos de baños | Contratos | 2024-09-23 | 2024-11-07 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | 1-2 eje 11 K0+035 A K0+255 Construccion de contenedor de raices superficial | Contratos | 2024-09-09 | 2024-11-08 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA ZC | Sandra Patricia Porras Torres | Z.SOC SAL COM I-II Cieloraso en Drywall | Seguridad y Espacio | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | SOLUCIONAR CON EL ING ELKIN GARCÍA LAS CONEXIONES PERNADAS PARA LAS CUIBIERTAS LIVIANAS | John Alfredo Ceron Castro | PARQ - Pergolas Primer piso 50% | Diseños | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | DISEÑO REDES CITOFONÍA URB | John Alfredo Ceron Castro | PORT - Piso y guardaescobas | Diseños | 2024-10-21 | 2024-11-08 | 3
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA DE ARO TAPA PARA FINALIZACIÓN | Jaime Luis Guillot Bermudez | T1 Instalacion red alcantarillado y aguas lluvias | Materiales | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 Nomenclatura torre | Contratos | 2026-02-17 | 2024-11-09 | 0
RIVERBAY | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Diseños | 2023-08-15 | 2025-02-11 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Od pedido parales duchas | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | T3 RED HID Mezcladores en estructura | Materiales | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 0
EL JARDIN AZUCENA | concretos requerimiento | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Materiales | 2024-11-13 | 2024-11-12 | 0
PARMA | Montar pedido prolongaciones hidraulicas - bajantes | Sismary Babilonia Medrano | T3 Prolongaciones hidrosanitarias Piso 1-22 | Materiales | 2024-10-03 | 2024-11-12 | 2
SAONA | VIVIENDA_ ARQ- NO EST_ TOR_CUBIERTAS METALICAS | Diana Milena Casasbuenas Guzman | T2 Instalación de Cubierta | Diseños | 2024-05-10 | 2024-11-13 | 10
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-16 | Materiales | 2025-08-21 | 2025-09-02 | 0
GENOVA | Contrato imperm. tanque | Jully Dayana Jimenez Ramirez | TQ Impermeabilizacion tanque | Contratos no Categorizables | 2024-09-18 | 2024-11-14 | 2
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | PQDERO Inst puerta cortafuego | Materiales | 2025-10-01 | 2025-06-04 | 0
COUNTRY WOODS | Llegada puertas cortafuego | Jennifer Sierra Cabeza | T1 Puertas Cortafuego P1 a P20 | Materiales | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 Red CI pto fijo Montante 1-12 | Materiales | 2025-02-18 | 2024-11-14 | 0
MILAN | Inicio | Cielo Luz Rodriguez Lopez | T4 Inst. Pisos P 1-2-3 | Mano de obra | 2024-10-24 | 2024-11-14 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PISC Excavacion de cimentacion superficial | Contratos | 2024-08-06 | 2024-11-14 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | PORTERIA Red CI | Materiales | 2025-02-18 | 2024-11-14 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Pintura foso ascensor | Contratos | 2025-01-01 | 2024-11-14 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 PUERTAS INTERNAS PISO 20-1 | Materiales | 2025-02-03 | 2024-11-14 | 0
LINZ E1 | ENOBRA NO CUENTA CON PERSONAL PARA ESPACIOS CONFINADOS | Tatiana | TQ Lavado y desinfeccion tanque | Seguridad y Espacio | 2024-11-06 | 2024-11-14 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 fachada impermeabilizacion fachada ppal | Contratos | 2025-02-02 | 2024-11-16 | 0
DIMARO | Corrección contratista de aseo | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 1ra lavada de aptos piso 1-10 | Otra | 2024-11-13 | 2024-11-19 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada de material - Coral | Daniel Eduardo Garcia Blandon | CH MAMP - PAÑETE | Materiales | 2024-08-06 | 2024-11-19 | 5
EL JARDIN AZUCENA | Llegada de mesón lavaplatos torre 1 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Mesones cocina en acero inoxidable lavaplatos | Materiales | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 0
LORCA |  | Johanna Diaz Mora | T1 Espejos varios | Materiales | 2025-09-16 | 2025-05-21 | 0
EL CAMPO | Instalaciones lectricas Mano de obra | Diego Alexander Rincon Sanchez | T15 Ducterias electricas | Contratos no Categorizables | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0
EL CAMPO | Instalaciones lectricas Mano de obra | Diego Alexander Rincon Sanchez | T25-T27 Ducterias electricas | Contratos no Categorizables | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0
EL CAMPO | RQ-11 DE TORRE LAS 2 TORRE GRUAS | Diana Catalina Valencia López | T7-T11 Cimentacion | Equipos | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Contratos | 2025-01-08 | 2024-11-21 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FIN DE ALCANTARILLADO ALL Y SERVIDAS | Sandra Patricia Porras Torres | T1 Jardines levantamiento mamposteria | Seguridad y Espacio | 2024-11-12 | 2024-11-21 | 1
LA CRUZ | pedir material sika anchor fix para finalizar | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | G3 T7-8 Y 9 MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T14 aptos Mortero | Contratos | 2024-12-24 | 2024-11-21 | 0
BELATERRA PRAIA | Pedido o solicitud traslado de enchape para piscina | (NO VALIDO) (NO USAR) | Enchapes muros -Piscina Adultos | Materiales | 2024-11-06 | 2024-11-21 | 1
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T6 Ventaneria fachada principal | Materiales | 2024-12-16 | 2024-11-21 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO CIM Relleno | Contratos | 2024-12-16 | 2024-11-21 | 0
GENOVA | T2 Seguimiento llegada carpintería madera | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T2 Inst de puertas baños | Materiales | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 0
GENOVA | T2 Seguimiento llegada carpintería madera | ERICH JOAQUIN CAMARGO HERNANDEZ | T2 Inst vestier de madera | Materiales | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | E1 Instalacion hidrante | Contratos | 2025-07-15 | 2024-11-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Montante RCI | Contratos | 2026-01-14 | 2024-11-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 Red CI pto fijo Montante | Contratos | 2025-09-07 | 2024-11-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PORTERIA Inst caja botoneras ascensor | Contratos | 2025-05-20 | 2024-11-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Inst elec aptos Citofonos 1-12 | Contratos | 2025-11-04 | 2024-11-22 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | CONTRATACION DE CODOS Y DEFLECTORES | Karen Valentina Sanchez Guzman | T 1-2-3 Relleno red de gas | Contratos no Categorizables | 2024-11-15 | 2024-11-25 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Cuarto subestación-Planta-Tableros Mampostería | Contratos | 2024-12-27 | 2024-11-25 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Graniplast Fachadas | Contratos | 2024-10-13 | 2024-11-25 | 0
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Impermeab cubierta | Contratos | 2025-01-07 | 2024-11-25 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro muros T2 del P1 al 7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 EST Descargue de hierro | Materiales | 2024-11-20 | 2024-11-26 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PORTERIA Armado y fundida estructura | Contratos | 2025-01-13 | 2024-11-26 | 0
PASEO SAN RAFAEL | od Pedido de alcantarillado aguas negras y lluvias | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | E1 (T1-T2) Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Materiales | 2024-10-29 | 2024-11-26 | 3
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | ARREGLO GIRO MOTOR | (NO VALIDO) (NO USAR) | DESMONTE TORRE GRUA POSICION 1 | Equipos | 2024-11-04 | 2024-11-26 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Solicitud de mobiliario | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA Mobiliario | Materiales | 2024-10-18 | 2024-11-26 | 2
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Red gas aptos Prueba 2 | Contratos | 2024-09-03 | 2024-11-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Red gas aptos Valvulas | Contratos | 2024-09-03 | 2024-11-26 | 0
EL JARDIN DALIA | Revisar con residente de equipos personal operativo de maquinaria y suministro de combustible | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | URB Excavacion a maquina | Equipos | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0
EL CAMPO | Planeación de equipos torre gruas | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T1-T3 Cimentacion | Equipos | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 0
EL CAMPO | TRAMITE FORMALETA COMPRAS | LUZ ANGELA MARTINEZ MONDRAGON | T7-T11 Estructura muro placa | Equipos | 2024-12-27 | 2024-11-27 | 0
LINZ E1 | Pendientes solución observaciones por parte de JCG | Tatiana | SUBESTACION ELEC estructura | Diseños | 2024-10-29 | 2024-11-27 | 1
BELATERRA AREIA | Pedido de material hidrosanitario T4 | NICOLAS MORENO GUZMAN | T4 Ptos sanitarios piso 1-12 | Materiales | 2024-10-15 | 2024-11-27 | 2
JARDIN IMPERIAL | Entrega foso ascensor | Nayelis Torres Mendez | T8 ACTA ENTREGA FOSO ASCENSOR | Otra | 2024-09-19 | 2024-11-27 | 6
SANTA CLARA | Revisión de diseño y detalles de cubierta de parqueadero | Tatiana Alejandra Correa Franco | PQDERO Cub Liviana | Diseños | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0
SANTA CLARA | Pedido de metarial hidraúlico piso 6 a 12 T1-T2 | Juan Sebastian Lopez Reinosa | T1 RED HID aptos red 1-12 | Materiales | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Vidrios gabinete CI | Contratos | 2024-10-08 | 2024-11-28 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | PQDERO MOD 1 EST Armado y fundida rampas | Contratos | 2025-01-14 | 2024-11-28 | 5
COUNTRY WOODS |  | Jose Luis Salazar Mesa | T4 Puertas Cortafuego P1 a P20 | Materiales | 2025-10-14 | 2025-06-18 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | T9 - Entrega foso | (NO VALIDO) (NO USAR) | T9 ASCENSOR | Otra | 2024-10-15 | 2024-11-28 | 3
LA CRUZ | LLEGADA FORMALETA MURO DE CONTENCION | Julian Mauricio Ramirez Alba | PQDERO SUPERFICIE Pintura demarcacion de parqueaderos | Equipos | 2024-11-15 | 2024-11-28 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | E.PARQ - Montaje planta de emergencia | Materiales | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-9 Aparatos sanitarios | Contratos | 2025-01-16 | 2024-11-29 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PORTERIA Estuco | Contratos | 2025-01-15 | 2024-11-29 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | SUBESTACION ELEC mamposteria y friso | Contratos | 2025-10-27 | 2024-11-30 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | POOL HOUSE Lavada de fachada | Contratos | 2025-10-16 | 2024-11-30 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T2 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-01-10 | 2024-12-02 | 1
COUNTRY PARK | LLEGADA DE PISO PTO FIJO A OBRA | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T1 pto fijo Piso | Materiales | 2024-09-02 | 2024-12-02 | 3
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Ventaneria fachada principal | Materiales | 2025-07-02 | 2024-12-02 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE | DEFLECTORES DE GAS APERTURA DE MAMPOSTERIA | Karen Valentina Sanchez Guzman | T 1-2-3 Tendido red de gas | Contratos no Categorizables | 2024-11-18 | 2024-12-02 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Llegada de material | Joan Antonio Tellez Portillo | T6 Mesones cocina y ba�o 1-12 | Materiales | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de acero cimentación | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2024-11-22 | 2024-12-03 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLEGADA DE TOLETE | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T8 Conexión red Principal Alcan. | Materiales | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Od adoquin vehicular y de andenes | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO SUPERFICIE E1 Ins adoquin | Materiales | 2024-11-12 | 2024-12-03 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Od Pedido de montante RCI Torre 3 | Karen Valentina Herrera Zambrano | T3 Inst elec pto fijo aparatos sistema deteccion incendios | Materiales | 2024-11-14 | 2024-12-03 | 1
LA PEÑA | eucopatch | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Materiales | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 0
LA PEÑA | 1 1/4" llegada | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO Prolongacion instalaciones electricas | Materiales | 2024-12-07 | 2024-12-03 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T4 MUROS EN DRYWALL PISO 1-16 | Materiales | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T8 Puertas de acceso Aptos | Materiales | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento de puertas internas torre 8 - 2do pedido | Nayelis Torres Mendez | T8 Inst de puertas alcobas de madera | Materiales | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2
EL CAMPO | LLEGADA TORRE GRUA 2 E1 | Jhon Benavides Medina | T7-T11 Cimentacion | Equipos | 2024-12-31 | 2024-12-04 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 aptos Mortero 1-12 | Contratos | 2024-11-06 | 2024-12-05 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 FRISO aptos interno 1-12 | Contratos | 2024-11-06 | 2024-12-05 | 0
PUNTALTA ALTOFARO |  | Kevin Cardona Marmol | Instalacion Cancha Multiple | Contratos | 2024-02-05 | 2024-12-06 | 2
PASEO DE SEVILLA |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-5 MORTERO AFINADO AREAS SOCIALyPRIVADA PISO 1-4 | Contratos | 2024-09-23 | 2024-12-06 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T4 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-16 | Materiales | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 Graniplast pasillos piso 12-1 | Contratos | 2025-01-15 | 2024-12-09 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Puerta ppal | Contratos | 2024-08-13 | 2024-12-10 | 2
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 ESTRUCTURA CIELO RASO PISO 1-16 | Contratos | 2025-01-16 | 2024-12-10 | 0
LORCA |  | Johanna Diaz Mora | T2 CIM Pilotes diametro | Materiales | 2025-09-24 | 2025-05-21 | 0
LA PEÑA | Pedido de desmoldante | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Materiales | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Terminación de pisos y enchapes piso al 11 | Maria Isabel Morales Cotes | T2 aptos Piso ceramica | Otra | 2025-02-07 | 2024-12-10 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | PORT F1 DetalladayTerminacion- Port-Recepcion-Admon | Contratos | 2025-01-03 | 2024-12-11 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T9 Impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2025-01-03 | 2024-12-11 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Acero Muro-placa | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2024-12-20 | 2024-12-11 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 3er Aseo Apto Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-10-16 | 2024-12-11 | 5
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | Z.SOC 1 LOBBY - Inst. carpinteria metalica y madera | Diseños | 2025-06-29 | 2025-07-01 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-01-27 | 2024-12-11 | 2
AMARETTO |  | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Red CI pto fijo Montante Valvulas | Materiales | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T1 RCI montante | Materiales | 2025-08-22 | 2025-05-22 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Suministro Puerta cortafuego | Contratos | 2024-11-26 | 2024-12-11 | 3
LINZ E1 | no se tiene proveedor a la fecha | Leslie Nicole Devia Riaño | TQ Impermeabilizacion tanque | Contratos no Categorizables | 2024-11-26 | 2024-12-12 | 0
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | Pintura Cancha Multiple | Materiales | 2024-12-07 | 2024-12-12 | 0
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T4 Puertas Internas Piso 1-19 | Materiales | 2025-01-08 | 2024-12-12 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Terminación pisos y enchapes sin serie 5 ni piso 1 | Luis Javier Fontalvo Castro | T1 PISO P 19-20 | Otra | 2024-12-06 | 2024-12-12 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Contrato de estrucutra torre 8 | Joan Antonio Tellez Portillo | T8 EST Muro placa P1-P12 | Contratos no Categorizables | 2025-02-20 | 2024-12-12 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 aptos Estuco muro 1-12 | Contratos | 2024-12-19 | 2024-12-12 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | SOT PQDERO Pasamanos en puntos fijos | Contratos | 2024-11-26 | 2024-12-12 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T1 Ins. Gatos domos en cubierta | Materiales | 2025-11-19 | 2025-07-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T1 Ins. Puertas en los medidores | Materiales | 2025-11-19 | 2025-07-04 | 0
BAIKAL | Recibo de planos constructivos tanque de regulación | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | Armadoyfundida cimentacion - Tanque Reg | Diseños | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 1
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2024-06-20 | 2024-12-16 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Inst elec pto fijo Comunicaciones verticales | Contratos | 2025-01-27 | 2024-12-16 | 2
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | PQDERO Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2024-12-11 | 2024-12-17 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | ETAPA 1 Replanteo y Siembra de Zonas Verdes Exteriores | Contratos | 2024-10-01 | 2024-12-17 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ARQ_ DESFOGUES CALENTADORES | Edna Carolina D Achardy Morales | Planta de Emergencia Inst tubo desfogue | Diseños | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Primer aseo P1 a P20 | Contratos | 2025-01-19 | 2024-12-17 | 0
LORCA | ADICION VIGA CIMENTACION MAMPOSTERIA | Camila Pedraza Aldana | T1 Relleno Red de alcantarillado pluvial de torre | Otra | 2024-10-16 | 2024-12-17 | 2
PASEO SAN RAFAEL |  | Yuli Maribel Arias Cifuentes | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Materiales | 2025-02-22 | 2025-03-18 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T13 Inst Ducto metalico basuras | Materiales | 2025-10-23 | 2025-07-10 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T13 Pintura baranda punto fijo | Materiales | 2025-10-23 | 2025-07-10 | 0
EL CAMPO | Confirmación de inicio y alcance urbanismo externo bolivar. | Edgar Fernando Rojas Novoa | URB MOVIMIENTO DE TIERRA - T4-T5 | Seguridad y Espacio | 2024-12-07 | 2024-12-18 | 1
LA CRUZ | LLEGADA ELEMENTOS PARA CERTIFICACION GAS (CHAZOS11/4 - ABRAZADERAS1/2) | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T7-8 Y 9 INSTALACIONES GAS | Materiales | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PQDERO Inst barandas | Contratos | 2024-08-08 | 2024-12-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Red gas aptos Prueba 1 1-12 | Contratos | 2024-11-25 | 2024-12-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Red gas Montante 1-12 | Contratos | 2024-11-25 | 2024-12-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Inst Baranda punto fijo 1-12 | Contratos | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Requerimiento | David Alejandro Granados Mejia | T4 PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS PISO 1-2-3 | Materiales | 2024-10-10 | 2024-12-19 | 5
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T13 EST Muro placa P1-P12 | Contratos | 2025-03-11 | 2024-12-19 | 0
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 HALL-ESCALERA EJE h CARP METAL | Contratos | 2024-06-27 | 2024-12-20 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T1 Barandas condensadoras A.A. | Contratos | 2024-11-07 | 2024-12-20 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Acta Entrega Ascensor 1 | Contratos | 2024-10-02 | 2024-12-20 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Limpieza Pit Ascesor | Contratos | 2024-11-07 | 2024-12-20 | 0
BELATERRA PRAIA | Flautas de medidores etapa 3 | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T10 Montante hidraulica | Contratos no Categorizables | 2024-11-27 | 2024-12-20 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T11 RCI Montante tuberia A.C SCH | Contratos | 2025-02-19 | 2024-12-20 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T9 RCI Montante tuberia A.C SCH | Contratos | 2025-02-19 | 2024-12-20 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | MANTENIMIENTO DE PILOTEADORA | Andreina Sanchez Baez | T1 CIM Pilotes | Equipos | 2024-12-23 | 2024-12-20 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Excavacion de cimentacion Piscinas | Contratos | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Acero Cimentación | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Parq. Llegada ascensor | Edisson Giovanny Herrera Soto | PQDERO Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 1
PASEO SAN RAFAEL | T2- llegada ascensor a obra | Edisson Giovanny Herrera Soto | T2 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2025-01-21 | 2024-12-23 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 CIM Prehuecos | Contratos | 2025-01-20 | 2024-12-23 | 0
COUNTRY WOODS |  | Jose Luis Salazar Mesa | Cancha Multiple cerramiento MULT | Materiales | 2025-12-10 | 2025-06-25 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PORTERIA Puertas metalicas | Contratos | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 División de baños | Contratos | 2025-02-03 | 2024-12-27 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- Od pisos y ceramicas puntos fijo | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | T3 aptos Enchape baños | Materiales | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Estuco y 1a mano P1 a P20 | Contratos | 2025-02-27 | 2024-12-31 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Espejos baños | Contratos | 2024-09-24 | 2025-01-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | FUNDIDA PLACA CONTRAPISO SOT 2 ENTRE EJES | RICARDO TINJACA LUNA | P.SOTANOS - Inst. Tuberias sanitarias y lluvias colgantes sotano | Seguridad y Espacio | 2024-11-12 | 2025-01-03 | 2
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PLANTA DE EMERGENCIA Inst tubo desfogue | Contratos | 2025-03-04 | 2025-01-03 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Contratos | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 4
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2024-10-28 | 2025-01-07 | 0
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 ESCALERA Mortero | Contratos | 2024-09-12 | 2025-01-07 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | Llegada de ascensores | Elizabeth Florez Diaz | Z.SOC ASCENSOR - Aplomada e Inst. Equipos Ascensor | Equipos | 2025-02-10 | 2025-01-07 | 0
EL JARDIN AZUCENA | fundida | Cesar Alfonso Delgado Gil | PQDERO MOTO EST Armado y fundida rampas | Mano de obra | 2024-11-13 | 2025-01-07 | 3
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Acicional equipo topografica | (NO VALIDO) (NO USAR) | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Movimiento de tierra - Relleno | Contratos no Categorizables | 2025-01-15 | 2025-01-08 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 aptos Pisos | Contratos | 2025-01-17 | 2025-01-08 | 26
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T12-T7 Lavado de fachada | Contratos | 2025-02-16 | 2025-01-08 | 90
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada de material , váñvula bola 4in | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | T8 MONTANTEyPRUEBAS RCI | Materiales | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA | solicitar cantidades faltantes para montante | (NO VALIDO) (NO USAR) | T9 MONTANTEyPRUEBA HIDRAULICA | Materiales | 2024-12-17 | 2025-01-09 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T6 Instalacion de barandasypasamanos pto fijo | Materiales | 2025-01-16 | 2025-01-09 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T11 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Contratos | 2025-02-20 | 2025-01-09 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Instalacion Barandasypasamanos escaleras S3-13 | Contratos | 2025-01-22 | 2025-01-09 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 DETALLESyTERMINACION | Contratos | 2024-09-19 | 2025-01-09 | 4
SANTA CLARA | Llegada de enchape alfa para escaleras | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T1 pto fijo Piso 1-12 | Materiales | 2024-12-26 | 2025-01-09 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-12 Armado de vigas y cabezales - fundida dados en ccto ciclopeo | Contratos | 2024-12-27 | 2025-01-09 | 2
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T5 Puertas corta fuego pisos 1-10 | Materiales | 2026-04-22 | 2025-07-30 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Barandas acabado final | Contratos | 2025-01-28 | 2025-01-10 | 1
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Construccion de cajas red distribucion a torres T4-T5 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado torres T12-T14 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | E1 Excavacion red de conduccion | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | E1 Red Ppal Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Excavacion red de alcantarillado torres T1-T3 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Excavacion red de alcantarillado torres T8-T11 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Excavacion red de distribucion a torres T6-T7 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Inst y relleno tuberia de alcantarillado torres T12-T14 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Inst y relleno tuberia de distribucion a torres T1-T3 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Inst y relleno tuberia de distribucion a torres T8-T11 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Red de baja tension de transformador a torres T6-T7 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
EL CAMPO | No están los diseños definitivos de redes de urbanismo | Heiler Alejandro Portela Gomez | Red de comunicaciones y TV a torres T4-T5 | Diseños | 2024-11-15 | 2025-01-10 | 3
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 CIM Excavacion caisson (anillos) | Contratos | 2024-09-08 | 2025-01-10 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T1 Suministro Puerta cortafuego | Materiales | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Lina Yadira Olarte | T4 Suministro Puertas Acceso | Materiales | 2026-03-19 | 2025-08-02 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | prueba | Daniela Patricia Herrera Melendez | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Seguridad y Espacio | 2025-01-30 | 2025-01-13 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. PORT Y ADMON. INSTALACIÓN DE PUERTAS INTERNAS EN MADERA | Contratos | 2024-10-07 | 2025-01-14 | 0
LA PEÑA | RQ Brazoz mamparas | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Materiales | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | revisar que falta y que sobra para pedir enchape de torre 9 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T9 ENCHAPE | Materiales | 2024-12-20 | 2025-01-14 | 1
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | CH 1a mano muros internos y fachada interna | Contratos | 2024-10-31 | 2025-01-14 | 1
EL JARDIN DALIA |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Provisional de energia | Materiales | 2025-04-08 | 2025-01-14 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG Puertas internas torre 8 - 2do pedido | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 Inst de puertas baños de madera | Materiales | 2024-11-29 | 2025-01-15 | 5
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Relleno, estuco y 1era mano pisos 1-12 | Contratos | 2024-12-27 | 2025-01-15 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T11 Mortero baño auxybalcones- piso 1-12 | Contratos | 2025-01-16 | 2025-01-15 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T9 Graniplast pasillos piso 12-1 | Contratos | 2025-03-10 | 2025-01-15 | 0
JARDIN IMPERIAL | Terminación | Nayelis Torres Mendez | T9 Enchape ascensor | Otra | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 1
PARMA | Llegan a obra | Henry Patiño Diaz | T3 Mueble soporte mesón piso 1 - 22 | Otra | 2024-12-13 | 2025-01-15 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Pintura de barandasypasamanos pto fijo | Contratos | 2025-04-30 | 2025-01-15 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Llegada equipo | Monica Eliana Ruiz | T1 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2024-09-30 | 2025-01-15 | 5
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Ajuste subbase estabilizada Eje 18 | Diego Alexander Rincon Sanchez | 6-7 Eje 18 K0+230 A K0+320 Instalación de subbase estabilizada | Contratos no Categorizables | 2025-01-29 | 2025-01-16 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Manto control de erosión | Diego Alexander Rincon Sanchez | Muro en tierra armado La Palma | Contratos no Categorizables | 2025-01-29 | 2025-01-16 | 0
PALMANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Detalle y terminación | Contratos | 2024-12-19 | 2025-01-16 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | GIMNASIO Acabado de pisos | Contratos | 2025-04-21 | 2025-01-16 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 CIELO RASO aptos Laminas drywall 1-12 | Materiales | 2025-03-18 | 2025-01-16 | 0
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T4 Mueble Cocina, LavaderoyBaños Piso 1-19 | Materiales | 2025-02-10 | 2025-01-16 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 MUROS EN DRYWALL PISO 1-16 | Contratos | 2025-07-04 | 2025-01-17 | 5
PRUEBA BARRANQUILLA | EQ1.2 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Equipos | 2025-02-25 | 2025-01-20 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Otr Prueba 1.1 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Otra | 2025-02-10 | 2025-01-20 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA |  | Laura Fernanda Pedreros Araque | VIA 5 (20) NIVELACION SUBRASANTE | Contratos | 2025-02-13 | 2025-01-20 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Cub Mamposteria interna | Contratos | 2024-07-04 | 2025-01-20 | 0
LA PEÑA | Trámite llegado de radios | Jessenia Montoya Campo | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Seguridad y Espacio | 2025-01-27 | 2025-01-21 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada mampostería T1-2 P1-10 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | EQ 1.1 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Equipos | 2025-01-28 | 2025-01-21 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Mat Prueba 4 | Daniela Patricia Herrera Melendez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Materiales | 2025-02-25 | 2025-01-21 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | SST Prueba 1.1 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Seguridad y Espacio | 2025-03-18 | 2025-01-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento pvc embebido | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 TUBERIA EMBEBIDA HIDRO-SANITARIOS PISO 1-11 | Materiales | 2024-12-04 | 2025-01-22 | 5
EL JARDIN DALIA | Seguimiento al suministro de relleno para mov. tierras | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | URB Excavacion a maquina | Materiales | 2024-12-20 | 2025-01-22 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. PORT Y ADMON. PISOS | Contratos | 2024-12-27 | 2025-01-22 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PORTERIA Pintura en muros | Contratos | 2024-12-08 | 2025-01-22 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 PTO FIJO Aseo primera mano | Contratos | 2024-12-23 | 2025-01-22 | 0
SANTA CLARA | Compra de 2 Trompos para afinados | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T1 aptos Mortero 1-12 | Equipos | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0
LORCA |  | Johanna Diaz Mora | T2 CIM Excavacion comun | Materiales | 2025-12-10 | 2025-07-02 | 0
LA CRUZ | Montar adicional Umacon Mov Tierras | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | PQDERO SUPERFICIE Replanteo y nivelacion de subrasante | Otra | 2025-01-17 | 2025-01-23 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | CONTRATO CIMENTACION SUPERFICIAL T4 | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 CIM Descabece de pilotes | Contratos no Categorizables | 2024-10-25 | 2025-01-24 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T2 CIM Solado torre | Contratos | 2025-02-05 | 2025-01-27 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-11 Montante gas | Contratos | 2025-02-06 | 2025-01-28 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | TUBERIA NOVAFOR | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T9 Conexión red Principal Alcan. | Materiales | 2025-01-31 | 2025-01-28 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Espejos Ascensor | Contratos | 2025-03-03 | 2025-01-28 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Acta de vanos puertas principales T2 | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Inst Puerta metalica de acceso | Otra | 2025-01-17 | 2025-01-28 | 1
EL JARDIN DALIA | Correo solicitud diseño muro de contención | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | URB Colchon de grava o mejoramiento del suelo | Diseños | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG puertas madera | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 Inst de puertas alcobas de madera | Materiales | 2025-01-17 | 2025-01-29 | 1
ZURI - ZENTRAL | Solicitud de materiales Cemento-Arena | Karen Melissa Hurtado | T1 EST Resanes muro placa | Materiales | 2025-01-24 | 2025-01-29 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Ins. Nomenclatura vivienda | Contratos | 2024-11-24 | 2025-01-29 | 0
LA PEÑA | Solicitar Tubería de redes de Urbanismo | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | E1 Inst y relleno tuberia de conduccion (T20 a parqueadero) | Materiales | 2025-01-20 | 2025-01-29 | 1
LA PEÑA | Entrega de Vanos | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 MAMPOSTERIA FACHADA E INTERNA | Seguridad y Espacio | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 0
LA CRUZ | Llegada de pozos de inspección | Julian Mauricio Ramirez Alba | URB Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Materiales | 2025-01-24 | 2025-01-30 | 0
BELATERRA TEMPUS | Cambio de diseños urbanismo | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E1 Excavacion red de conduccion | Diseños | 2024-10-02 | 2025-01-30 | 5
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T14 SUPERBOARD aptos Perfiles | Contratos | 2025-01-03 | 2025-01-30 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG material mamposteria torre 4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 MAMPOSTERIA PISO 1-2-3 | Materiales | 2024-11-28 | 2025-01-30 | 4
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Red CI pto fijo Montante prueba | Contratos | 2025-02-17 | 2025-01-30 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | PISCINAS - DETALLE Y TERMINACIÓN | Materiales | 2026-02-05 | 2025-08-20 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T4 Puertas acceso P17-P1 | Contratos | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | SUBESTACION ELEC estructura | Contratos | 2025-10-13 | 2025-01-31 | 3
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 SUPERBOARD Fachada ppal perfiles | Contratos | 2025-11-20 | 2025-01-31 | 0
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Cimentacion | Contratos | 2024-12-15 | 2025-01-31 | 0
EL CAMPO | ASIGNACION DE EQUIPOS | LUZ ANGELA MARTINEZ MONDRAGON | T1-T3 Cimentacion | Equipos | 2024-11-19 | 2025-02-03 | 4
VIVERDI | EQUIPAMIENTO_ARQ_ PH_EQUIPOS DE SAUNATURCO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | SAUNA Inst Equipos | Diseños | 2024-08-23 | 2025-02-03 | 4
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento faltante acueducto | Cesar Alfonso Delgado Gil | T2 Inst Tuberia de distribucion a torres | Materiales | 2025-01-29 | 2025-02-04 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Acero estructura | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2024-12-06 | 2025-02-04 | 2
EL JARDIN DALIA | Requerimiento PVC embebido | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 RED SAN aptos Punto en muro | Materiales | 2024-12-19 | 2025-02-04 | 3
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | Topografia | Contratos | 2024-12-05 | 2025-02-04 | 3
LA PEÑA | solicitar redes de presion O1 | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | T12-T7 Inst y relleno tuberia de distribucion a torre | Materiales | 2025-02-05 | 2025-02-04 | 0
LORCA | Aprobación de O1 | (NO VALIDO) (NO USAR) | PQDERO Red CI | Materiales | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T11 Primera lavada | Contratos | 2025-02-19 | 2025-02-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T6 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Contratos | 2025-03-05 | 2025-02-05 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T8 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Contratos | 2025-03-05 | 2025-02-05 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG Anclajes torre 7 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 Amarre de vigas Cimentación | Materiales | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | EJE10-PARQUE LOCAL MURO TIERRA ARM | (NO VALIDO) (NO USAR) | Muro en tierra armado La Cristalina (parque) | Contratos no Categorizables | 2024-12-19 | 2025-02-05 | 0
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Enchape fachada posterior | Materiales | 2025-05-06 | 2025-02-06 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 MESON GRANITO COCINA - BAÑOS P 20-1 | Materiales | 2025-04-07 | 2025-02-06 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | Planta de Emergencia Acabados muros cto | Contratos | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Inicio de Conformación ingreso de San Lucas po San Felipe | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | E3 ZONAS VERDES | Otra | 2024-12-18 | 2025-02-07 | 2
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T4 Instalacion nomenclatura piso 1-10 | Contratos | 2024-12-31 | 2025-02-08 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO Mamposteria interna | Contratos | 2025-03-05 | 2025-02-10 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | LLEGADA DE FORMALETA DE ESTRUCTURA PARQUEADERO | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Armado y fundida estructura P2 | Equipos | 2024-08-13 | 2025-02-11 | 5
RIVERBAY | Aprobación licencia de construcción | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Otra |  | 2025-02-11 | 0
RIVERBAY | Entrega programación detallada de obra | Gisella Paola Sarmiento Perez | INICIO DE OBRA | Otra |  | 2025-02-11 | 0
RIVERBAY | Solicitud programación de obra | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Otra |  | 2025-02-11 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | CLUB HOUSE Mortero | Contratos | 2025-04-29 | 2025-02-11 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | CLUB HOUSE Pintura interna 3er Mano | Contratos | 2025-11-12 | 2025-02-11 | 0
LA PEÑA | pedido cimentacion torre 6 y 19 | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 CIMENTACION | Materiales | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T13 Inst puerta ventana fachada posterior | Materiales | 2026-02-09 | 2025-09-04 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T13 Inst vidrios para barandas de aluminio | Materiales | 2026-02-09 | 2025-09-04 | 0
ZURI - ZENTRAL | Llegada de materiales Cemento-Arena | Luz Marisol Rojas Guepud | T1 EST Resanes muro placa | Materiales | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 0
ZURI - ZENTRAL | Llegada de Acero Pilotaje | Luz Marisol Rojas Guepud | T3 CIM Pilotes | Materiales | 2025-02-14 | 2025-02-12 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1 - 2 Inst ventaneria de fachada posterior serie 2-3 | Contratos | 2025-06-23 | 2025-02-12 | 0
EL JARDIN DALIA | Revisión estado de separadores ciudad jardin | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Tanque Armado y fundida cimentacion | Equipos | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 0
JARDIN IMPERIAL | Correo a DIMO | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 MUEBLES DE COCINA | Otra | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 0
BELATERRA TEMPUS | Requerimiento O1 de material para enchape T1-T2 | Cristian David Henao Daza | T1 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T14 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2024-12-18 | 2025-02-13 | 2
PRUEBA BARRANQUILLA |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7 CIM Pilotes | Contratos | 2025-03-21 | 2025-02-13 | 0
AMARETTO | Inicio llegada de mamposteria | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T1 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | SOT Puntos sanitarios | Contratos | 2025-03-20 | 2025-02-13 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Suministro escalera metalica | Contratos | 2025-01-29 | 2025-02-13 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PORTERIA Mamposteria interna | Contratos | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 1
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T4 Mortero Impermeabilización | Contratos | 2025-02-25 | 2025-02-14 | 1
LA CABRERA | Pedidos Varios T21-24 | Angel David Rodríguez Martínez | E1 T24 A 21 Aparatos sanitarios | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-14 | 0
LA CABRERA | Cartilla de placas incluyendo ajuste por traslado de F1 | Juston Robin Leal Narvaez | E2 T20 A 15 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-02-18 | 2025-02-14 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Red de comunicaciones a torres | Contratos | 2025-04-15 | 2025-02-15 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | Z.SOC CUBIERTA E2 - Montaje estructura metalica | Materiales | 2025-11-11 | 2025-05-27 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | TQ Impermeabilizacion Tanque | Contratos | 2025-04-21 | 2025-02-17 | 3
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | DESMONTE DE EQUIPO | Julio Cesar Ruiz Diaz | DESMONTE TORRE GRUA POSICION 1 | Equipos | 2025-02-03 | 2025-02-18 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro estructura pqdero Nivel+1.5 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Armado y fundida columnas P1 | Materiales | 2025-01-28 | 2025-02-18 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Pendiente llegada de marcos - solicitar fecha | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Inst puerta ventana fachada ppal | Otra | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2024-11-13 | 2025-02-19 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T11 Ascensor Plomos plantillas- Subir material cto de maquinas | Contratos | 2025-01-12 | 2025-02-19 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Aseo C.C. | Contratos | 2024-09-04 | 2025-02-19 | 0
ZURI - ZENTRAL | Contratista de estructura PQ | JOSE ORLANDO RICO JOYA | TOP DWN Viga puntal y anden nivel 0 m | Mano de obra | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 1
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | TQ Impermeabilizacion tanque | Contratos | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2
LA PEÑA | Cambio en estándar, O1 y OD del código de cerámicas | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 Enchape cocina | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 0
LA PEÑA | Llegada OD 47 Cimentación torre 19 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 CIMENTACION | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 0
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | PQDERO Mamposteria interna | Contratos | 2025-03-03 | 2025-02-20 | 7
GALLET CIUDAD LA SALLE | Triturado para cubierta | Angie Tatiana Rodriguez Trujillo | T1 Cub Equipamiento Cubierta transitable | Materiales | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-11 Barandas y pasamanos pto fijo | Materiales | 2025-08-25 | 2025-09-11 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Instalacion de portones de acceso para portería principal | Contratos | 2024-10-07 | 2025-02-22 | 0
LA CABRERA | Pedido aparatos electricos T21-24 | Miguel German Poveda Rivera | E1 T24 A 21 Aparatos electricos | Materiales | 2025-02-19 | 2025-02-22 | 0
LA PALMA | Pedido mortero y enchape adm cuarto de basuras | Michelle Stefann Vivas Leiton | EDIFICIO ZONA SOCIAL - Enchape | Materiales | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 0
LA PALMA | Definición de precios Sanitarios | Vanessa Nicole Bolivar Muñoz | G1 T15-16-17-18 Y 19 APARATOS SANITARIOS | Materiales | 2025-02-28 | 2025-02-22 | 0
LA PALMA | Pedido Cimentacion T5 OD19 | Michelle Stefann Vivas Leiton | G3 T8-7-6-5-4-3-2 Y 1 CIM FUNDIDA CIMENTACION ZAPATAS | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 1
BAIKAL | Validación de presupuesto versión 1 para arranque de torre | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Inicio de torre | Otra | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T2 ESTUCO MURO Y PLACA PISO 1-16 | Diseños | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 1
EL CAMPO | SEGUIMIENTO MOVIMIENTO DE ACERO PARA DESPEJAR TERRAZA | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | T4-T5 Estructura muro placa | Materiales | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Materiales | 2025-11-18 | 2025-05-27 | 0
LA CRUZ | coordinación y llegada de puertas | Edgar Fernando Rojas Novoa | G3 T7-8 Y 9 INST PUERTA METALICA DE ACCESO | Materiales | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | ENVIO DE REQUERIMIENTO DEL 16 A CUB | Silvia Juliana Sisa | T1 EST Descargue de hierro | Materiales | 2024-10-04 | 2025-02-25 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Terminación prolong eléctricas piso 9 | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Inst elec aptos Prolongaciones en mamposteria | Otra | 2025-02-22 | 2025-02-25 | 0
ZURI - ZENTRAL | Solicitud de materiales OD | Karen Melissa Hurtado | T1 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 0
ZURI - ZENTRAL | llehada de mesones acero | Karen Melissa Hurtado | T1 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2025-03-03 | 2025-02-26 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 PISOS APTOS | Contratos | 2025-03-07 | 2025-02-26 | 2
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T3 Limpieza Pit Ascesor | Materiales | 2025-01-30 | 2025-02-26 | 0
BELATERRA PRAIA | Llegada de puertas cortafuego T6-T7-T8 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T7 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2024-11-20 | 2025-02-27 | 4
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | SALIDA A VENTAS TORRE 07 | Contratos | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PORTERIA Cielo raso drywall | Contratos | 2025-03-24 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Inst de puerta ppal en madera 1-12 | Contratos | 2024-12-26 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Inst de puertas baños 1-12 | Contratos | 2024-12-26 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Inst vestier de madera 1-12 | Contratos | 2024-12-10 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Cub Impermeabilizaciones | Contratos | 2025-02-12 | 2025-02-27 | 0
BELATERRA TEMPUS | PEDIDO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS CIMENTACION T11 Y T12 | DANIEL RICARDO CRUEL RODRIGUEZ | T11 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Materiales | 2024-11-27 | 2025-02-27 | 4
BELATERRA TEMPUS | Llegada de acero Torre 13 y 14 piso 9 a 12 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T14 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 0
SAONA | Llegada de mezcladores pendientes para T2 | Laura Esthepanny Lozano Banguero | T2 Prueba hidraulica nivel 9-13 | Materiales | 2025-02-19 | 2025-02-27 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 ESTUCOy1RA MANO APTOS P9-P1 | Contratos | 2025-03-10 | 2025-02-27 | 1
LA CABRERA | Pedido enchapes 21-24 | Angel David Rodríguez Martínez | E1 T24 A 21 Aparatos electricos | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 1
LA CABRERA | Pedido enchapes 21-24 | Angel David Rodríguez Martínez | E1 T24 A 21 Enchape cocina | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 1
LA CABRERA | Pedido enchapes T25-T28 | Angel David Rodríguez Martínez | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 Enchape baño | Materiales | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 1
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T12-T7 Enchape Baño | Contratos | 2025-04-15 | 2025-02-28 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de arañas y bajantes torre 1-2 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 RED SAN aptos Red | Materiales | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 1
LA PALMA | Arborización | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB ZONAS VERDES | Contratos no Categorizables | 2024-10-16 | 2025-03-01 | 0
LA PALMA | Pedido malla T4-T9 | Michelle Stefann Vivas Leiton | G3 T8-1 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-02-20 | 2025-03-01 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ DESFOGUES CALENTADORES | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T1 INST. ESTUFA, CALENTADOR Y HORNO PISO 1-16 | Diseños | 2025-06-20 | 2025-07-01 | 0
LA PALMA | Pedido extintores T15-T19 | Michelle Stefann Vivas Leiton | G3 T8-1 Instalaciones Hidraulicas | Materiales | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 0
EL CAMPO | PEDIDO ACERO NIVEL 2 Y 2A | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 0
EL CAMPO | PEDIDO INSTALACIONES DE GAS MURO PLACA | Diana Catalina Valencia López | T4-T5 Instalaciones gas | Materiales | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 aptos Empaste placa | Contratos | 2025-02-09 | 2025-03-04 | 1
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Movimiento de tierra - Relleno | Contratos | 2025-03-13 | 2025-03-04 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CH ASCENSOR | Materiales | 2025-11-24 | 2025-07-04 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada de malla muros T2 Piso 15 al 20 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2025-03-14 | 2025-03-04 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada mobiliario PH | Valentina Sanchez Mantilla | PH Mobiliario terraza y bbq P4 | Materiales | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Daniela Patricia Herrera Melendez | T8 Friso punto fijo | Contratos | 2025-03-14 | 2025-03-05 | 0
AMARETTO |  | Abimael Eduardo Padilla gomez | T5 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0
RIVERBAY | Entrega planos proyecto | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Otra |  | 2025-03-05 | 1
EL JARDIN DALIA | Campamento | Cesar Alfonso Delgado Gil | Campamento | Otra | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acero de escaleras | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 EST Resanes muro placa | Materiales | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 0
EL JARDIN DALIA | Aprobación O1 prolong, balantes y arañas torre 1-2 | Cindy Alejandra Contreras | T1-2 RED SAN aptos Red | Otra | 2025-02-22 | 2025-03-05 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PISC Rejillas desnatadores inyectores pasos escalera pasamanos | Contratos | 2025-03-21 | 2025-03-05 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | formaleta Viga cabezal, parales y madera | KATERINE MORALES RIAÑO | TOP DWN Placa cabezal nivel | Equipos | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0
LA PEÑA | Llegada de material OD 46 cimentación torre 6 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 CIMENTACION | Materiales | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0
LA CRUZ | Acero y concreto Tanque de almacenamiento faltante | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | URB Replanteo y siembra de zonas verdes | Materiales | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T4 VENTANA FACHADA PRINCIPAL | Contratos | 2025-09-30 | 2025-03-06 | 0
BELATERRA TEMPUS | nuevos diseños de urbanismo | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado pluvial (13P-14P-10P-15P a 17P // 11P-12P // 8P-9P-4P-10P // 5P-6P-79-4P) | Diseños | 2024-10-02 | 2025-03-06 | 8
SANTA CLARA | Realizar requerimiento de lavaderos T1 y T2 | Juan Sebastian Lopez Reinosa | T1 Lavaderos 1-12 | Materiales | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 0
AQUANOVA |  | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T8 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2025-09-27 | 2025-09-12 | 0
LA CABRERA | Pedido electrico muro placa 8-9 | Juston Robin Leal Narvaez | E2 T14 A 8 DUCTERIAS ELECTRICAS | Materiales | 2025-02-18 | 2025-03-07 | 1
LA CABRERA | Pedido electrico 17-18 | Juston Robin Leal Narvaez | E2 T20 A 15 DUCTERIAS ELECTRICAS | Materiales | 2025-02-18 | 2025-03-07 | 1
LA CABRERA | Pedido de sanitarios salón social | Miguel German Poveda Rivera | EDIFICIO ZONA SOCIAL- Aseo | Materiales | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 0
LA PEÑA | montar 01 concretos 2500 | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO CIM Fundida zapatas | Materiales | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 instalacion nomenclatura de apto P1 a P20 | Contratos | 2025-04-09 | 2025-03-08 | 0
EL CAMPO | Formaleta 4 apartamentos y escalera | LUZ ANGELA MARTINEZ MONDRAGON | T1-T3 Estructura muro placa | Equipos | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada ajuste de hierro caissons T4 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 CIM Fundida caisson (anillos) | Materiales | 2025-03-18 | 2025-03-11 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | TOP DWN Descabece pantalla | Contratos | 2025-03-20 | 2025-03-11 | 2
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | Envio requerimiento concretos caisson puente | Nelson Alexander Torres Barragan | VIA DE 0 A 1 ARMADO Y CONCRETO CIMENTACION PROFUNDA M.I | Materiales | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 0
LA PEÑA | Pedido de material redes grupo 2 | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2025-03-17 | 2025-03-11 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Programación puertas acceso | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Suministro Puerta metalica de acceso | Otra | 2025-03-24 | 2025-03-11 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Empaste fachada posterior | Contratos | 2025-05-05 | 2025-03-11 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Plomos plantillas- Subir material cto de maquinas | Contratos | 2025-07-27 | 2025-03-11 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | CLUB HOUSE Cielo raso drywall | Contratos | 2025-03-17 | 2025-03-12 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Acero muro contención | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Columnas | Materiales | 2025-02-14 | 2025-03-12 | 2
EL JARDIN DALIA | OG PVC embebido | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 RED SAN aptos Punto en muro | Materiales | 2024-12-27 | 2025-03-12 | 4
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acero muro contención | Cesar Alfonso Delgado Gil | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Columnas | Materiales | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0
MILAN | Compra cerraduras puertas pples T4 | Sismary Babilonia Medrano | T4 Mesón Granito Cocina- Baño P 1-19 | Materiales | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento cemento piscina | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | E1 PISC ENTRENAMIENTO Piso perimetral | Materiales | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento sikaflex | Claudia Marcela Acuña Beleño | T10 Graniplast fachada Ppal | Materiales | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 Suministro ventaneria fachada ppal | Contratos | 2024-12-10 | 2025-03-13 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Contratos | 2024-11-14 | 2025-03-13 | 0
ZURI - ZENTRAL | Llegada de material mamposteria | Luz Marisol Rojas Guepud | T1 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-02-28 | 2025-03-13 | 1
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Cimentacion | Contratos | 2025-05-01 | 2025-03-14 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T3 Mortero Impermeabilización | Contratos | 2025-03-26 | 2025-03-14 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 PISC ADULTOS Excavacion de cimentacion superficial | Contratos | 2025-04-28 | 2025-03-14 | 0
LA PALMA | Hacer pedido de conos y tapas faltates de alcantarillado Sanitario y pluvial | Michelle Stefann Vivas Leiton | Construccion de pozos red pluvial conexion T9 y salon comunal | Materiales | 2025-02-21 | 2025-03-14 | 1
LA PALMA | Pedido concreto Anden 3000 | Michelle Stefann Vivas Leiton | Fundida de andenes y sobreancho G2 T9-10-11-12-13 Y 14 | Materiales | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T2 INSTALACION DIVISIONES BAÑO PISO 1-16 | Diseños | 2025-10-05 | 2025-10-09 | 0
EL CAMPO | ACCESORIOS TORRE GRUA (BALDES - BACHE) | LUZ ANGELA MARTINEZ MONDRAGON | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Equipos | 2025-02-26 | 2025-03-17 | 2
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | P.SOTANOS - Instalacion tuberia hidraulica | Contratos | 2025-08-11 | 2025-03-18 | 0
LA PEÑA | O1 mamposteria parqueadero | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO Mamposteria interna | Materiales | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | envio requerimiento de hierro caisson puente | Nelson Alexander Torres Barragan | VIA DE 0 A 1 ARMADO Y CONCRETO CIMENTACION PROFUNDA M.I | Materiales | 2025-03-05 | 2025-03-18 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA | Llegada equipo cimentación | Monica Eliana Ruiz | T9 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Equipos | 2024-10-14 | 2025-03-18 | 6
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | ADMINISTRACION Mamposteria | Contratos | 2026-02-02 | 2025-03-18 | 1
EL JARDIN DALIA | Definir proveedor formaleta escalera | Duvan Jose Rosales Ordoñez | T1-2 EST Escaleras pto fijo | Equipos | 2025-03-07 | 2025-03-18 | 1
EL JARDIN DALIA | OG acero de escaleras | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 EST Resanes muro placa | Materiales | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 1
EL JARDIN DALIA | OG Cinta PVC Tanque | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Tanque Armado y fundida cimentacion | Materiales | 2025-02-13 | 2025-03-18 | 4
EL JARDIN AZUCENA | Inicio de actividad | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Cub Mortero | Otra | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Fecha suministro de puertas madera | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-02-18 | 2025-03-18 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Inicio de actividad | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Suministro Puerta metalica de acceso | Otra | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0
EL JARDIN AZUCENA | pvc embebido muro placa | Maria Isabel Morales Cotes | T3 RED HID Mezcladores en estructura | Materiales | 2024-11-13 | 2025-03-18 | 2
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento de arañas, bajantes y prolongaciones | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-02-26 | 2025-03-19 | 1
JARDIN IMPERIAL | Seguimiento Entrega ascensores torre 8 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 ACTA ENTREGA ASCENSOR | Otra | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 0
LORCA | PEDIR RCI PORTERIA | Andres Felipe Otero Rojas | PORTERIA Gabinete CI | Materiales | 2025-03-09 | 2025-03-19 | 1
PALMANOVA | T6 Seguimiento llegada de puertas ventanas | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T6 Inst. barandas condensadoras | Materiales | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T5 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2025-01-09 | 2025-03-19 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Inst Pasamanos punto fijo | Contratos | 2025-04-20 | 2025-03-19 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | RED COMUNICACION-URB EXT TRES | Genny Noguera Nuñez | 1-2 eje 11 K0+035 A K0+255 instalación de red eléctrica | Contratos no Categorizables | 2024-12-11 | 2025-03-20 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | AJT MATERIALES-CAMBIO DISEÑO SERIE 1 | Genny Noguera Nuñez | 2-4 eje 11 K0+255 A K0+300 Instalación de red eléctrica | Contratos no Categorizables | 2024-12-25 | 2025-03-20 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | EJE 18-10-11 MANTO CONTROL DE EROSION | (NO VALIDO) (NO USAR) | Muro en tierra armado La Palma | Contratos no Categorizables | 2024-12-19 | 2025-03-20 | 0
LA CRUZ | Llegada de puertas de baño | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T7-8 Y 9 INST DE PUERTAS BAÑOS | Materiales | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PORTERIA Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2025-03-12 | 2025-03-20 | 1
MILAN |  | Kevin Cardona Marmol | T4 Estructura Drywall Piso 1-2-3 | Contratos | 2024-04-11 | 2025-03-20 | 7
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T4 Red Refrigeración Piso 1 al 19 | Materiales | 2025-04-25 | 2025-03-20 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Acabado graniplast lateral izquierda | Contratos | 2025-01-12 | 2025-03-20 | 0
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada PVC | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T5 RED HID aptos red | Materiales | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 0
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada hierro ciment superf | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T6 CIM Fundida cimentacion zapatas | Materiales | 2025-04-24 | 2025-03-20 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento Acero cimentacion t14 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T14 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | LOCALES CARPINT. ALUMINIO | Contratos | 2024-12-02 | 2025-03-21 | 0
LA CABRERA | Pedido material electricos T25-28 | Miguel German Poveda Rivera | E1 T34 A 29 ALAMBRADO ELECTRICO | Materiales | 2025-02-17 | 2025-03-21 | 4
LA CABRERA | Pedido electrico T28-T25 Y T21AT24 | Miguel German Poveda Rivera | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 Aparatos electricos | Materiales | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2025-04-02 | 2025-03-21 | 0
LA PALMA | RAMPA PEAT - ALTURA LIBRE DE SALIDA | Rafael Ernesto Paez Vargas | Armado y fundida rampa de acceso | Diseños | 2025-02-27 | 2025-03-22 | 1
LA PEÑA | Generar acta de inicio de cague de pisos Grupo 1 | José Alejandro Barcenas Moreno | G1 T12-T7 pto fijo Mortero | Otra | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T12-T7 Lavadero | Contratos | 2025-05-07 | 2025-03-25 | 2
LA PEÑA | RQ Accesorios para mamparas | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | G3 T18-T13 Estructura muro-placa | Seguridad y Espacio | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 0
LA PEÑA | RQ Accesorios para mamparas | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | G5 T21-T24 Estructura muro placa | Seguridad y Espacio | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 0
LA PEÑA | O1 geotextil, valvulas y accesorios Redes de Urbanismo | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | Red ppal Inst de tuberia red interna de gas | Materiales | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento pisos y enchapes PH | Juan Felipe Cubides Orozco | Pool House Pisos Oficinas y salas P1 | Materiales | 2025-02-05 | 2025-03-25 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA | envío de requerimiento hidrosanitario del p15 a cub | Silvia Juliana Sisa | T1 RED HID aptos red | Materiales | 2024-10-18 | 2025-03-25 | 6
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | Llegada de adoquín completo para anden | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | VIA DE 4 A 6 ANDENES ESTRUCTURA K0+600 A K0+860 | Materiales | 2025-04-01 | 2025-03-25 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T6 aptos Pisos | Contratos | 2026-09-03 | 2025-03-25 | 0
EL CAMPO | LLEGADA FORMALETA ESCALERA | LUZ ANGELA MARTINEZ MONDRAGON | T1-T3 Estructura muro placa | Equipos | 2025-03-22 | 2025-03-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | CLUB HOUSE Estuco | Materiales | 2026-04-11 | 2025-03-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | CLUB HOUSE Pintura interna 3er Mano | Materiales | 2026-04-11 | 2025-03-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Nomenclatura vivienda | Contratos | 2025-04-07 | 2025-03-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento mamposteria torre 3 | Maria Isabel Morales Cotes | T3 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Instalacion Barandasypasamanos escaleras S3-13 | Materiales | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento de estructura piso 7 a cubierta T7 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0
JARDIN IMPERIAL | Seguimiento a Llega a obra | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 MUEBLES DE COCINA | Otra | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 0
EL JARDIN DALIA | OG montante hidráulica | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 RED HID Montante | Materiales | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Montante hidraulica | Contratos | 2026-02-08 | 2025-03-26 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Llegada de cemento | Danny Estrada Grisales | 1-2 eje 11 K0+035 A K0+255 Construccion de contenedor de raices superficial | Materiales | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0
LORCA | ENCHAPE RECEPCION | Fabian Antonio Lopez Molano | PORTERIA Enchape | Materiales | 2025-04-02 | 2025-03-26 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Inst puerta provisional | Contratos | 2024-09-27 | 2025-03-26 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 aptos Primera mano muro | Contratos | 2025-04-05 | 2025-03-26 | 1
AQUANOVA | T2 Seguimiento llegada puertas | Jurany Cristina Lara Antequera | T4 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 0
SAONA | Contrato Calentadores T2 | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Aparatos de cocina 1-13 | Contratos no Categorizables | 2025-04-16 | 2025-03-27 | 0
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T4 Mesón Granito Cocina- Baño P 1-19 | Materiales | 2025-02-13 | 2025-03-27 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PORTERIA Inst de mesones | Contratos | 2025-01-13 | 2025-03-28 | 0
LA CABRERA | O1 Enchapes FII | Juan Camilo Bejarano Suescun | E2 T14 A 8 Enchape baño | Materiales | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 1
LA CABRERA | O1 Enchapes FII | Juan Camilo Bejarano Suescun | E2 T20 A 15 Enchape cocina | Materiales | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 1
PUERTA DORADA ARRECIFE | llegada miniretro | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | E-4 Inst Tuberia de alcantarillado | Equipos | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-10 Mortero P1-P12 | Contratos | 2025-04-09 | 2025-03-31 | 3
EL CAMPO | PEDIDO ACERO CIMENTACIONES 5 TORRES | Diana Catalina Valencia López | T7-T11 Cimentacion | Materiales | 2025-04-05 | 2025-03-31 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Llegada de material puerta principal | Juan Pablo Romero Cortes | T6 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 0
BAIKAL | Llegada de piloteadora y equipo adicional para inicio de actividades T3 | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Pilotaje | Equipos | 2025-02-03 | 2025-03-31 | 5
PRUEBA SANTA CLARA | Contrato muros de drywall | Joan Antonio Tellez Portillo | T8 MUROS aptos Laminas drywall 1-12 | Contratos no Categorizables | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 0
EL JARDIN DALIA | Actualización requerimiento arañas y bajantes | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 RED SAN aptos Red | Materiales | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Edisson Giovanny Herrera Soto | CTO TABLEROS ELEC Carcamo de transferencia a planta de emergencia | Contratos | 2024-09-11 | 2025-04-01 | 3
AMARETTO |  | Abimael Eduardo Padilla gomez | T5 Mesones cocina y baño | Materiales | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Excavacion cimentacion | Contratos | 2025-04-11 | 2025-04-01 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 aptos Mortero | Contratos | 2025-01-15 | 2025-04-01 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | llegada hierro caisson puente | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | VIA DE 0 A 1 ARMADO Y CONCRETO CIMENTACION PROFUNDA M.I | Materiales | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2025-05-28 | 2025-04-01 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Siembra de prados y arboles | Contratos | 2025-05-19 | 2025-04-02 | 0
LA PEÑA | LLEGADA DE ABRAZADERAS DE MORDAZA | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 INSTALACIONES SANITARIAS | Materiales | 2025-03-05 | 2025-04-02 | 2
LA PEÑA | Memoria diagonales de Andamios | Alba Yobjana Mejía Ruiz | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Seguridad y Espacio | 2025-03-19 | 2025-04-02 | 1
JARDIN IMPERIAL | Inicio de actividad | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 PTAS ACCESO | Otra | 2025-04-07 | 2025-04-02 | 0
BELATERRA TEMPUS | Entrega de diseño eléctrico club house | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E2 CLUB HOUSE Prolongacion instalaciones electricas | Diseños | 2025-03-13 | 2025-04-03 | 2
PRUEBA BARRANQUILLA | Realizar requerimiento de mamposteria | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T3 Cub Mamp elementos no estructurales | Materiales | 2025-05-02 | 2025-04-03 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PORTERIA Pintura en muros | Contratos | 2024-12-08 | 2025-04-03 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 EST Muro placa P1-P8 | Contratos | 2025-04-15 | 2025-04-04 | 0
AMARETTO | T6 Requerimiento hierro ciment superf | Katty Julieth Benavides Quiroz | T6 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Llegada de ascensor norte a obra | Contratos | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Cimentacion | Contratos | 2025-05-14 | 2025-04-07 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de acero porteria | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 1
EL JARDIN DALIA | Revisión de arquitectura - actualización planos | Pablo Adenis Casallas Leon | T3-4 EST Muro placa P1-P4 | Diseños | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | Pintura Cancha | Materiales | 2025-01-18 | 2025-04-07 | 2
EL CAMPO | GENERAR O1 TABLA SUPER T | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | compra de gasodomesticos torre 3 | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | T3 INST. ESTUFA, CALENTADOR Y HORNO PISO 1-24 | Materiales | 2025-05-01 | 2025-04-08 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | Excavacion Mecanica SOT 1 | Contratos | 2025-04-28 | 2025-04-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst muebles de cocina | Contratos | 2025-04-06 | 2025-04-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento Prolongaciones | Maria Isabel Morales Cotes | T3 RED HID aptos puntos en mamposteria | Materiales | 2025-04-09 | 2025-04-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | og pvc embedido | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 RED SAN aptos Punto en placa | Materiales | 2024-11-22 | 2025-04-08 | 4
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T3 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Materiales | 2025-10-07 | 2025-04-08 | 0
JARDIN IMPERIAL | Inicio de actividad ARMADO | Nayelis Torres Mendez | T8 MUEBLES DE COCINA | Otra | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 0
LA PEÑA | O1 material del enchape parqueadero | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | CTO BASURAS acabados | Materiales | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 0
LORCA | CAMBIO DE CONTRATISTA PUERTAS INTERNAS | Camila Pedraza Aldana | T1 Inst de puertas alcobas | Contratos no Categorizables | 2025-03-26 | 2025-04-09 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos | 2025-12-04 | 2025-04-09 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PQDERO Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos | 2025-05-20 | 2025-04-09 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T2 RED HID aptos red | Contratos | 2025-04-25 | 2025-04-10 | 0
LA CRUZ | Bajante agua lluvia: Pedir codos de 45 3" para conexión a red aguas lluv. nivel piso 1 | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | G3 T7-8 Y 9 APARATOS SANITARIOS | Materiales | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Seguimiento despacho parcial puertas internas | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 PUERTAS INTERNAS PISO 20-1 | Otra | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | Envio de requerimiento | Paola Andrea Ramirez Jimenez | Inst portones principales de acceso | Materiales | 2025-05-05 | 2025-04-10 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Adecuación de espacio para almacenaje de material | Daniela Patricia Herrera Melendez | T5 aptos Enchape baños | Seguridad y Espacio | 2025-04-22 | 2025-04-10 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Ch - Entrega Foso | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CH ASCENSOR | Otra | 2024-10-31 | 2025-04-12 | 9
LA PALMA | Seguimiento a suministro puerta y Dampers AMV | Rafael Ernesto Paez Vargas | EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA | Otra | 2025-03-03 | 2025-04-13 | 5
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 RED HID aptos puntos en mamposteria | Contratos | 2025-04-25 | 2025-04-14 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-9 Ptas acceso | Contratos | 2024-12-16 | 2025-04-14 | 2
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2024-11-28 | 2025-04-14 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Mamposteria de fachada posterior | Contratos | 2025-02-18 | 2025-04-14 | 5
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | COMPRA DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | T3 INST. APARATOS SANITARIOS PISO 1-24 | Materiales | 2025-09-01 | 2025-04-15 | 0
LA PEÑA |  | Eduard Andres Ayala Gongora | EDIFICIO COMUNAL Estuco | Contratos | 2025-06-04 | 2025-04-16 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 INST. MESON COCINA PISO 1-16 | Contratos | 2025-01-31 | 2025-04-19 | 2
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Contratos | 2025-06-05 | 2025-04-21 | 0
EL CAMPO | PEDIDO PREFABRICADOS | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | E1 Construccion de cajas red de conduccion | Materiales | 2025-04-26 | 2025-04-21 | 0
EL CAMPO | LLEGADA DE TUBERIA | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | PQDERO Prolongacion instalaciones electricas | Materiales | 2025-04-12 | 2025-04-21 | 0
EL CAMPO | Elaboración estándar de estructura fase 2 | Carlos Arvey Diaz Santiago | T15 Drenaje cimentacion | Otra | 2025-04-26 | 2025-04-21 | 0
EL CAMPO | Estandar hidraulico | Carlos Arvey Diaz Santiago | T17-T16 Instalaciones hidraulicas | Otra | 2025-04-26 | 2025-04-21 | 0
EL CAMPO | PEDIDO CINTA PCV Y ABRAZADERAS PLÁSTICAS Y PASAMUROS | Anderson Rafael Gonzalez Navarro | Tanque Armado y fundida muros tanque | Materiales | 2025-04-26 | 2025-04-21 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | DISEÑO PILOTAJE TG T2 | John Alfredo Ceron Castro | T2 CIM Prehuecos | Diseños | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada de estructura del 16 a cub | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 EST Descargue de hierro | Materiales | 2024-11-22 | 2025-04-22 | 3
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PISC Cerramiento perimetral | Contratos | 2025-05-02 | 2025-04-22 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | CARPINTERIA METALICA T1-2 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Suministro Pasamanos escalera | Contratos no Categorizables | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 0
EL JARDIN DALIA | OG acero muro contención | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Cimentacion | Materiales | 2025-03-21 | 2025-04-22 | 2
EL JARDIN DALIA | OG acero porteria | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PORTERIA CIM Fundida cimentacion zapatas | Materiales | 2025-04-04 | 2025-04-22 | 1
EL JARDIN DALIA | Requerimiento morteros, pisos y enchapes | Maria Carolina Reategui Sierra | T1-2 aptos Mortero | Materiales | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 0
EL JARDIN DALIA | OG arañas y bajantes torre 1-2 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 Red Bajante Sanitaria | Materiales | 2025-02-18 | 2025-04-22 | 2
BELATERRA PRAIA | PEDIR EUCOLATEX | Maryuri Rodriguez Rosero | T9 Detallado estructura aptos 1-12 | Materiales | 2025-04-02 | 2025-04-23 | 2
JARDIN IMPERIAL | Revisar cerraduras para torre 8 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 Inst de puertas alcobas de madera | Materiales | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Instalación de Cubierta | Contratos | 2024-11-25 | 2025-04-23 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | LLEGADA EQUIPO CIM T8-9 | Monica Eliana Ruiz | T9 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Equipos | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Contratos | 2024-09-27 | 2025-04-23 | 0
LA PEÑA | LLegada cimentacion acero T-19 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 CIMENTACION | Materiales | 2025-04-04 | 2025-04-23 | 1
LORCA | ADICIONAL PREMEBOG POR ALTURA | Camila Pedraza Aldana | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Contratos no Categorizables | 2025-04-02 | 2025-04-23 | 0
AQUANOVA | T8 Seguimiento llegada material PVC | Jurany Cristina Lara Antequera | T8 RED SAN aptos Punto en muro | Materiales | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | ENTREGABLE DEIFNITIVOAS | Juan Pablo Romero Cortes | T3 EST Viga bordillo balcon | Diseños | 2025-04-18 | 2025-04-23 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | LLEGADA HIERRO ESTRUCTURA T25 | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-25 Estructura Muro placa P1-P11 | Materiales | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-05-06 | 2025-04-24 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | Inst portones principales de acceso | Contratos | 2025-04-07 | 2025-04-24 | 0
MILAN | llegada material 2da escalera | Sismary Babilonia Medrano | T4 Piso Pto Fijo Piso 1-19 | Materiales | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Materiales | 2026-04-06 | 2025-04-24 | 0
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T1-2 Y 3 INST DE PUERTAS BAÑOS | Contratos | 2024-07-09 | 2025-04-25 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T8 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 0
PUERTA DORADA MARISMA | DEFINIR CONTRATO SI ES TODO COSTO O M.O | Carlos Alberto Quiroz Torres | CLUB HOUSE red de refrigeracion ductos | Otra | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0
PUERTA DORADA MARISMA | REQUERIMIENTO EPOXICO PARA ANCLAJES | José Alberto Carbono Guillot | PQDERO EST Topellantas | Materiales | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T4 Mesones | Contratos | 2025-01-10 | 2025-04-25 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T8 CIELO RASO aptos Perfiles drywall | Contratos | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T13 Acometidas electricas y comunicación | Contratos | 2025-06-04 | 2025-04-28 | 1
EL CAMPO | Pedido de Formaplac, escaleras y rampas | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | PQDERO EST Escaleras | Materiales | 2025-04-12 | 2025-04-28 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Pool House Pintura interna Primera mano | Contratos | 2025-05-08 | 2025-04-28 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | envio requerimiento mampostería T1 piso 11-20 | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T1 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Llegada puertas cortafuego | Laura Tatiana Guevara Luna | T3 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2025-03-18 | 2025-04-29 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Friso muros aptos- piso 1-12 | Contratos | 2025-01-22 | 2025-04-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Traslado formaleta aazucena | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 EST Muro placa | Materiales | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 0
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G2 T20-T19 Y T6-T1 Inst Puerta metalica de acceso | Contratos | 2025-07-02 | 2025-04-29 | 0
LA PEÑA | MONTAJE SOPORTERIA PARA REDES | ENRIQUE JOSE OROZCO LEMUS | PQDERO Montante hidraulica | Materiales | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQ ACERO ESCALERA | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Muro placa P1-P11 | Materiales | 2025-05-01 | 2025-04-30 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Programación detallada | Laura Pico Guerrero | Inicio de obra | Otra | 2025-01-03 | 2025-04-30 | 21
PANORAMIK | Llegada de la planta | Tatiana Rondon Villareal | Inicio de obra | Materiales | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 0
PANORAMIK | Seguimiento montaje programación a WP | Oscar Fabian Alvarez Franklim | Inicio de obra | Otra | 2024-11-20 | 2025-04-30 | 6
SANTA CLARA | Pedido de enchape zonas comunes | Tatiana Alejandra Correa Franco | CLUB HOUSE Pisos | Materiales | 2025-02-06 | 2025-04-30 | 7
BELATERRA TEMPUS | Requerimiento de mampostería portería fase 1 | Cristian David Henao Daza | E1 PORTERIA Mamposteria interna | Materiales | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 0
SAONA | Llegada de andamios para fachada T2 | Laura Esthepanny Lozano Banguero | T2 Friso fachada principal | Equipos | 2025-04-08 | 2025-05-02 | 2
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 RED HID aptos red | Contratos | 2025-03-18 | 2025-05-02 | 4
BELATERRA TEMPUS | Suministro puertas ventanas T1-T2 | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Inst puerta ventana fachada ppal | Materiales | 2025-04-09 | 2025-05-02 | 1
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Estuco piso 1-10 | Contratos | 2025-11-05 | 2025-05-02 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 PUERTAS CORTAFUEGO | Contratos | 2025-03-17 | 2025-05-02 | 1
LA CRUZ | REPOSICION SANITARIOS ROTOS | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | G3 T7-8 Y 9 APARATOS SANITARIOS | Materiales | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 8
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 ALISTAMIENTO FOSO (pintura, inst electrica) | Contratos | 2025-03-04 | 2025-05-03 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 EST Pto Fijo Resanes muro placa | Contratos | 2025-06-05 | 2025-05-05 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 ESTUCO MURO Y PLACA PISO 1-16 | Contratos | 2025-07-29 | 2025-05-05 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 EST Muro placa P1-P20 | Contratos | 2025-05-28 | 2025-05-05 | 3
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada hierro rampas parqueadero | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Armado y fundida rampas P1A-P1 | Materiales | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 0
RIVERSIDE | Llegada mobiliario coworking | Luis Yamil Arevalo Castro | Area Co-working Inst. mobiliario | Materiales | 2025-02-28 | 2025-05-06 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | INSTALACIÓN DE GABINETES | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | T1 ARMADA Y DOTACION GABINETES PISO 1-24 | Materiales | 2025-02-03 | 2025-05-06 | 5
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst de puertas alcobas | Materiales | 2025-08-11 | 2025-05-06 | 0
EL JARDIN DALIA | Planeación equipos porteria | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA Armado y fundida estructura | Equipos | 2025-04-11 | 2025-05-06 | 2
EL JARDIN DALIA | Requerimiento desagues | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 Desagues sanitarios 1er piso | Materiales | 2025-05-03 | 2025-05-06 | 0
EL JARDIN DALIA | og acero estructura | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG Acero piso 7 a cubierta T7 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-04-04 | 2025-05-07 | 3
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Inst red de refrigeracion ductos de aptos | Contratos | 2025-08-29 | 2025-05-07 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Ascensor 1 Montaje del Ascensor 1 | Contratos | 2025-03-25 | 2025-05-07 | 1
ZURI - ZENTRAL | Falla de Piloteadora | Jose Mauricio Lemus Porras | T3 CIM Pilotes | Equipos | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0
LA PEÑA | Llegada gabinete de piso | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Pto Fijo Graniplast | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
LA PEÑA | Legada accesorios mamparas | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Seguridad y Espacio | 2025-04-04 | 2025-05-08 | 13
LA PEÑA | Legada accesorios mamparas | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G4 T29-T25 Estructura muro-placa | Seguridad y Espacio | 2025-04-04 | 2025-05-08 | 3
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQ MATERIAL PISOS | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T11 aptos piso P1-P11 | Materiales | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 0
SANTA CLARA | Definición de tipo de plantas para zonas verdes etapa 1 | Tatiana Alejandra Correa Franco | E1 Replanteo y siembra de zonas verdes | Diseños | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Definir referencia enchape baños | Maria Carolina Reategui Sierra | T4 ENCHAPES P 1-2-3 | Materiales | 2025-04-10 | 2025-05-08 | 2
ALCALA GRAN RESERVA | Llegada de lavamos y sanitarios | Magaly Lopez Perez | Inicio de obra | Materiales | 2025-04-22 | 2025-05-08 | 1
ALCALA GRAN RESERVA | Solicitar protecciones moviles | JULIAN REYNALDO SANGUINO TORRES | Inicio de obra | Seguridad y Espacio | 2025-04-22 | 2025-05-08 | 1
COUNTRY WOODS | envio EQ formaleta t2 | Jennifer Sierra Cabeza | T2 Armada y fundida cimentacion superficial | Equipos | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2025-08-13 | 2025-05-09 | 0
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de Ceramica Mikonos | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T1 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-10 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 T34 A 29 INST DE PUERTAS BAÑOS | Contratos | 2024-08-08 | 2025-05-12 | 0
EL CAMPO | Llegada de acero | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | PORTERIA CIM Fundida cimentacion zapatas | Materiales | 2025-05-03 | 2025-05-12 | 0
EL CAMPO | Verificación material eléctrico | Diana Catalina Valencia López | T4-T5 Ducterias electricas | Materiales | 2025-05-03 | 2025-05-12 | 0
EL CAMPO | Pedido de materiales para filtro | Anderson Rafael Gonzalez Navarro | Tanque filtro perimetral | Materiales | 2025-05-03 | 2025-05-12 | 0
EL CAMPO |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB MOVIMIENTO DE TIERRA - T21-T27 | Contratos | 2025-05-22 | 2025-05-12 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T3 INSTALACION DIVISIONES BAÑO PISO 1-16 | Diseños | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 0
BAIKAL | Llegada de acero faltante pilotes T3 | Jose David Borja Barbetti | T3 Pilotaje | Materiales | 2025-01-27 | 2025-05-12 | 4
EL JARDIN DALIA | Planeación equipos porteria | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA Armado y fundida estructura | Equipos | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 0
EL JARDIN DALIA | OG desagues | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 Desagues sanitarios 1er piso | Materiales | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 0
EL JARDIN DALIA | OG embebidos | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 CERRAMIENTO DEFINITIVO DETALLE Y ACABADO | Contratos | 2024-11-06 | 2025-05-13 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. PORT Y ADMON. ASEO | Contratos | 2024-12-24 | 2025-05-13 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Pisos aptos P1-P12 | Contratos | 2025-03-20 | 2025-05-13 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | orden de compra alcantarillado | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Materiales | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Mesones cocina y baño | Contratos | 2025-02-24 | 2025-05-13 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada montante hidráulica T1 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 RED HID Montante | Materiales | 2025-04-29 | 2025-05-13 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL | requerimiento lavaderos t1 y t2 | Monica Salazar Espinosa | T1 Lavaderos | Materiales | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Pool House Carpinteria de Aluminio fachada e internas | Contratos | 2025-05-29 | 2025-05-13 | 0
COUNTRY PARK | orden de compra hierro cimentacion torre 2 | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T2 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-04-30 | 2025-05-14 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | Aprobación de la O1 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | Inst portones principales de acceso | Materiales | 2025-05-27 | 2025-05-14 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | MATERIAL NO SE HA PEDIDO | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 EST Viga bordillo balcon | Materiales | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T8 DIVISION DE BAÑOS | Contratos | 2024-11-20 | 2025-05-14 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Dis 1 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T6 CIM Pilotes | Diseños | 2025-06-03 | 2025-05-15 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | OTR 1 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T6 CIM Pilotes | Otra | 2025-06-05 | 2025-05-15 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | MO 20 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T9 EST Muro placa P1-P11 | Mano de obra | 2025-05-27 | 2025-05-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PORCELANA SANITARIA, MESONES Y LAVADEROS | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T11 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2025-07-15 | 2025-05-15 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Enviar el RI de señalización | JULIAN REYNALDO SANGUINO TORRES | Inicio de obra | Seguridad y Espacio | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 Meson de cocina | Contratos | 2026-06-21 | 2025-05-15 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Graniplast fachada ppal serie 05 | Contratos | 2025-06-22 | 2025-05-15 | 2
SAONA | T2 llegada de enchape pendiente para pasillos | Laura Esthepanny Lozano Banguero | T2 Piso punto fijo nivel 1-13 | Materiales | 2025-04-22 | 2025-05-15 | 1
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T14 Inst ventaneria de fachada ppal serie 53 | Materiales | 2025-01-31 | 2025-05-15 | 4
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T4 Puertas Corta Fuegos Piso 1-19 | Materiales | 2025-07-07 | 2025-05-15 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | FORMALETE MURO PLACA ESTRUC T25 | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-25 Estructura Muro placa P1-P11 | Equipos | 2025-04-21 | 2025-05-16 | 2
VIVERDI | llegada de enchapes a obra | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | POOL HOUSE Enchape | Materiales | 2025-05-26 | 2025-05-19 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Cimentación cerramiento | Contratos | 2025-03-29 | 2025-05-19 | 0
EL CAMPO | llegada de material all - residual | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Materiales | 2025-05-10 | 2025-05-19 | 1
PUERTA DORADA NATURA | Requerimiento de acero T14 a T18 | Roberto Kitchen Morales | T14-15-16-17-18 CIM Fundida cimentacion superficial vigas y dados | Materiales | 2025-03-31 | 2025-05-19 | 4
RIVERBAY | Entrega revision ppto (Ingenieria) | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Otra |  | 2025-05-20 | 3
PRUEBA BARRANQUILLA | MAT 21 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T9 EST Muro placa P1-P11 | Materiales | 2025-07-23 | 2025-05-20 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Ins. Nomenclatura vivienda | Contratos | 2025-10-23 | 2025-05-20 | 0
EL JARDIN DALIA | Acta de vano ventanas y barandas torre 3-4 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 - 4 Inst ventaneria de fachada ppal serie 9-12 | Otra | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro ajuste antepecho parqueadero | Claudia Patricia Cruz | PQDERO EST Antepechos concreto | Materiales | 2025-06-18 | 2025-05-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada hierro N+13,5 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Armado y fundida estructura P5 | Materiales | 2025-05-28 | 2025-05-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada hidrosanitaria p8 al 15 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 RED HID aptos red | Materiales | 2024-10-18 | 2025-05-20 | 6
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | contrato de gas hidrogas | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIA DE 3 A 4 EXCAVACION RED DE GAS PPAL K0+340 A K0+600 | Contratos no Categorizables | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 0
LA PEÑA | Legada de enchape T10, T11 y T12 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Enchape Baño | Materiales | 2025-04-14 | 2025-05-21 | 2
LA PEÑA | PEDIDO MUROS PISO 4 AL 6 TORRE 13,20,14 | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Materiales | 2025-04-29 | 2025-05-21 | 3
LA PEÑA | MONTAR OD GRUPO 2 TORRE 4,5,6 | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G2 T20-T19 Y T6-T1 Mamposteria de interna | Materiales | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0
LA PEÑA | OD parcial de RCI Parqueadero | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO Gabinete Contraincendio | Materiales | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 0
LA PEÑA | EQUIPOS DE PRESIÓN URBANISMO | Eduard Andres Ayala Gongora | Tanque Inst sistema de bombeo agua potable | Contratos no Categorizables | 2025-07-22 | 2025-05-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | Correo requerimiento modulación escalera | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 0
AMARETTO |  | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Inst red de refrigeracion ductos de aptos | Materiales | 2025-10-01 | 2025-08-21 | 0
ZURI - ZENTRAL | Bamba Disel para retiro de agua | Luz Marisol Rojas Guepud | TOP DWN Excavacion mecanica trincheras Sotano 2 nivel -7.0 m | Equipos | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0
COUNTRY PARK | llegada hierro cimentacion torre 2 | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T2 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-05-29 | 2025-05-21 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Envio de requerimiento de concreto | Laura Patricia Hernandez Muñoz | PARQUEADERO ESTRUCTURA Armado y fundida placas (demolicion placa s3-s2-s1) | Materiales | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 1
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Acabado graniplast fachada principal | Contratos | 2025-01-12 | 2025-05-22 | 4
SAONA | T2 Requerimiento O1 materiales montante hid | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | T2 Montante hidraulica | Materiales | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 2
SANTA CLARA | T1 suministro de barandas de escaleras | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Inst Baranda punto fijo 1-12 | Materiales | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 CLUB HOUSE Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2025-07-01 | 2025-05-22 | 0
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada ventanería | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Suministro puerta ventana fachada ppal | Materiales | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 1
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada ventanería | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Suministro ventaneria de culata 2 serie 06 | Materiales | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 1
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada ventanería | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Suministro ventaneria de vacios serie 2 | Materiales | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | MOBILIARIO GYM. SALON FIESTAS | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | SALON DE NIÑOS Mobiliario | Materiales | 2025-04-17 | 2025-05-22 | 2
PUERTA DORADA MARISMA | HACER REGATA MUROS EN CONCRETO | Eddinson Javier Rueda | T3 Cub Mortero | Otra | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | TQ Impermeabilizacion tanque | Contratos | 2025-03-21 | 2025-05-26 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Mamposteria interna | Contratos | 2026-01-26 | 2025-05-26 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | COMPRA DE DOTACION | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | Z.SOC BAR P1 - Aparatos y dotacion sport bar | Materiales | 2025-02-17 | 2025-05-27 | 4
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | DOTACION DE EQUIPOS | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | Z.SOC TEATR P1 - Dotacion General Equipos | Equipos | 2025-02-10 | 2025-05-27 | 4
EL JARDIN DALIA | Aprobación EQ formaleta portería, muro contención perimetral y resanes fachada | Cindy Alejandra Contreras | PORTERIA Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 1
EL JARDIN DALIA | Aprobación EQ formaleta portería, muro contención perimetral y resanes fachada | Cindy Alejandra Contreras | T1-2 EST Resanes muro placa | Materiales | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 1
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de Montecristal Beige | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T2 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 1
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de Montecristal Beige | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T4 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Orden de compra malla placa cimentacionT4 p1 y p2-p7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | ESTUO Y PINTURA T1-2 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 aptos Estuco muro | Contratos no Categorizables | 2025-03-28 | 2025-05-27 | 6
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento mampostería local | Karen Paola Rivera Arias | LOCAL Mamposteria | Materiales | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 0
SKY TOWER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | Micropilotes talud oriente sup B1 a B13 | Contratos | 2025-06-16 | 2025-05-28 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | SOTANO TANQUE 1 CIM Descabece de pilotes | Contratos | 2025-05-08 | 2025-05-28 | 0
JARDIN IMPERIAL | Revisar modulación y realizar listado de equipo escalera | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 ESRUCTURA ESCALERA PISO 1 AL 1 | Equipos | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0
JARDIN IMPERIAL | Inicio de actividad | Nayelis Torres Mendez | T8 MESON GRANITO COCINA - BAÑOS | Otra | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 0
LA PEÑA | Llegada pedida de redes hidrosanitarias T19 y T20 | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 RED HID aptos estructura | Materiales | 2025-06-03 | 2025-05-28 | 0
LA PEÑA | Programación material de urbanismo | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | T12-T7 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial de torre | Materiales | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 CLUB HOUSE Inst puerta cortafuego | Contratos | 2025-09-01 | 2025-05-29 | 0
BELATERRA TEMPUS | Mover torre grúa de T13-T14 para T11-T12 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T12 Izaje torre grua | Equipos | 2025-04-24 | 2025-05-29 | 2
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Contratos | 2025-08-10 | 2025-05-29 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | SUBESTACION ELEC localizacion y replanteo | Contratos | 2025-09-29 | 2025-05-29 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Llegada de pv para provisional hidraulico | Magaly Lopez Perez | Provisional de agua | Materiales | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 2
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T2 CIM Pilotes | Contratos | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 0
LA CABRERA | Gestion llega de 170 puertas | Angel David Rodríguez Martínez | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 Inst puerta metalica de acceso | Materiales | 2025-06-26 | 2025-05-30 | 0
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de la Ceramica Mikonos | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T2 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 2
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Camilo Andres Mendez Polania | T1 aptos Estuco muro | Diseños | 2025-08-31 | 2025-08-11 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T3 Cub Mamp elementos no estructurales | Contratos | 2025-06-12 | 2025-06-03 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Confirmación pago regulador 2da etapa | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Red gas Contadores de gas | Otra | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 ESTRUCTURA CIELO RASO PISO 1-16 | Contratos | 2026-03-15 | 2025-06-03 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Llegada de cubierta tipo sandwich | Laura Tatiana Guevara Luna | PORTERIA Cubierta acabados | Materiales | 2025-04-29 | 2025-06-03 | 2
PRUEBA BARRANQUILLA | Actualizaciones de diseño (cambio de formato, color, patrón o altura del enchape). | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 aptos Enchape baños | Seguridad y Espacio | 2025-04-15 | 2025-06-04 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Nivel láser / reglas | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 aptos Enchape cocina | Equipos | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Planos de acabados sin entregar o sin firma de aprobación por diseño o interventoría. | Juan Pablo Romero Cortes | T3 aptos Enchape cocina | Seguridad y Espacio | 2025-04-03 | 2025-06-04 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Puertas completas en sitio ( | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-01-03 | 2025-06-04 | 0
LA PEÑA | Revisión de pedidos aparatos torres | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 Meson- Estufa | Materiales | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 0
JARDIN IMPERIAL | Socializar acuerdos de calidad | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 VENTANERIA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Contratos | 2025-01-10 | 2025-06-04 | 3
EL JARDIN DALIA | Estándar de mamposteria | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 aptos Mamposteria interna | Otra | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 1
BELATERRA TEMPUS | Requerimiento de enchape para portería | Cristian David Henao Daza | E1 PORTERIA Pisos | Materiales | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Despacho parcial 100 unidades - seguimiento | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 PUERTAS INTERNAS PISO 20-1 | Materiales | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T4 MONTANTE HG 6 P1 - 20 | Contratos | 2025-07-24 | 2025-06-05 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T14 SUPERBOARD aptos Perfiles | Materiales | 2025-02-25 | 2025-06-05 | 7
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 RED HID Montante | Contratos | 2025-06-16 | 2025-06-05 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 Suministro Pasamanos escalera | Contratos | 2025-06-16 | 2025-06-05 | 0
EL CAMPO | Definicion de traslado o compra de equipo faltantes para 4 apartamentos. | LUZ ANGELA MARTINEZ MONDRAGON | T1-T3 Estructura muro placa | Equipos | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Llegada de torre grua | Maria Ines Castellanos Tarazona | T3 Cimentacion torre grua | Materiales | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 1
LA CRUZ |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL - INST VENTANERIA ALUMINIO | Contratos | 2024-09-04 | 2025-06-06 | 0
PUERTA DORADA NATURA | Requerimiento de concreto de torre 14 a 18 | Roberto Kitchen Morales | T14-15-16-17-18 CIM Solado | Materiales | 2025-03-31 | 2025-06-07 | 6
PUERTA DORADA NATURA | Requerimiento de concreto de torres 9 a 13 | Roberto Kitchen Morales | T9-10-11-12-13 CIM Solado | Materiales | 2025-03-31 | 2025-06-07 | 6
VIVERDI | Porcelanato mate nueva referencia | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Enchape cocina | Materiales | 2025-06-19 | 2025-06-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1-16 | Contratos | 2025-08-31 | 2025-06-09 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada hierro N+18 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Armado y fundida estructura P6A | Materiales | 2025-06-16 | 2025-06-10 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | MAMPOSTERIA Y PAÑETE PORT Y PARQUEADERO | Nelson Enrique Pabon Ribero | PQDERO Mamposteria interna | Contratos no Categorizables | 2025-04-23 | 2025-06-10 | 9
PRUEBA BARRANQUILLA | Disponibilidad de cerámica o enchape (tipo, color, formato) | Juan Pablo Romero Cortes | T3 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Listas de materiales validadas y entregadas en obra | Juan Pablo Romero Cortes | T3 aptos Enchape cocina | Materiales | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | CANCHA MULTIPLE Demarcacion y pintura | Materiales | 2025-09-19 | 2025-06-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Terminación - seguimiento | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Empaste fachada ppal serie 10 | Otra | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 1
EL JARDIN DALIA | Terminación muro de contención | Cesar Alfonso Delgado Gil | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Cimentacion | Otra | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Morteros | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 aptos Mortero | Materiales | 2025-04-11 | 2025-06-10 | 3
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Inst tuberia de distribucion a torre | Contratos | 2025-04-02 | 2025-06-10 | 5
EL JARDIN DALIA | Requerimiento concreto f2 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T5-6 CIM Solado | Materiales | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento pruebas de estanqueidad | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 0
COUNTRY WOODS | Torre grua t2 | Jennifer Sierra Cabeza | T2 Estructura P1 a P20 | Equipos | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Contratos | 2024-11-19 | 2025-06-11 | 0
LA PEÑA | Llegada pedido eucosismo | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Inst ventaneria | Materiales | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 0
LA PEÑA | Revisar vale salida con asignación en remision fisico y sistema | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Equipos | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 0
EL CAMPO | Finalizar traslado de formaleta de Cabrera a El campo. | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1-T3 Estructura muro placa | Equipos | 2025-06-03 | 2025-06-12 | 1
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | Planos definitivos estan en constante actualizacion | Fabian Enrique Gutierrez Tole | T1 aptos Mamposteria interna | Diseños | 2025-02-23 | 2025-06-12 | 5
PUERTA DORADA NATURA | Realizar requerimiento de cerámica. | Nicolle Coronado Barraza | PISCINAS Enchapes | Materiales | 2025-06-07 | 2025-06-12 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | POOL HOUSE Cielo raso drywall | Contratos | 2025-05-12 | 2025-06-12 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento acero cimentación | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Enviar a reparación pulidora - venas estructura | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 DETALLADO ESTRUCTURA PISO 1 AL 20 | Equipos | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0
LA CRUZ | DEFINICIÓN DIÁMETRO ROCIADOR SALÓN COMUNAL CON EL DISEÑADOR | Edgar Fernando Rojas Novoa | EDIFICIO ZONA SOCIAL - PINTURA | Diseños | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 Red CI pto fijo acometida en cimentacion | Contratos | 2025-06-18 | 2025-06-13 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 ASEO 1ERA MANO PISO 1-24 | Contratos | 2025-08-08 | 2025-06-16 | 0
MERIDIANO | Llegada formaleta cim modulo 3 Bodega 13 y 14 | Paola Andrea Gonzalez Borbon | MODULO 3 armada de vigas y zapatas | Equipos | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 1
VIVERDI |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Inst ventaneria de fachada ppal serie 06 | Materiales | 2025-04-22 | 2025-06-16 | 1
EL JARDIN DALIA | Fundida placa cubierta | Cesar Alfonso Delgado Gil | CTO BASURAS estructura | Otra | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 0
EL JARDIN DALIA | OG aparatos sanitarios - mesones - accesorios alistamientos | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2025-06-20 | 2025-06-17 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | COMPRAR MOBILIARIO | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | Z.SOC TEATR P1 - Dotacion General Equipos | Materiales | 2025-02-10 | 2025-06-17 | 4
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-10 Acabado culata 1 | Contratos | 2025-06-27 | 2025-06-17 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-11 Acabado culata 1 | Contratos | 2025-06-27 | 2025-06-17 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada cerradura puerta baños t1 y t2 | Laura Tatiana Guevara Luna | T1 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-06-25 | 2025-06-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Envio requerimiento hierro N+21 | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PQDERO EST Armado y fundida columnas P7A | Materiales | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CH IMPERM CUByASCENSOR | Materiales | 2026-01-06 | 2025-07-04 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2025-07-01 | 2025-06-18 | 0
LA PEÑA | trámite de camisas para muestras de mortero | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 pto fijo Mortero | Otra | 2025-05-12 | 2025-06-18 | 4
LA PEÑA | MONTAR O1 CONCRETO 3000 1" FIBRA | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Materiales | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 0
LA PEÑA | Pedido red hidrosanitaria - gas - RCI T13 y T14 | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 Red CI pto fijo Montante | Materiales | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 0
LA PEÑA | Pedido OD Red Eléctrica T13 y T14 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 Ducterias electricas | Materiales | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 1
LA PEÑA | Llegada de soportes para redes hidraulicas parqueadero OD 25000161 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO Puntos hidraulicos | Materiales | 2025-05-13 | 2025-06-18 | 3
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 MAMPOSTERIA PISO 1 AL 11 | Contratos | 2025-03-31 | 2025-06-18 | 3
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-9 Prueba montante de gas | Contratos | 2025-05-29 | 2025-06-18 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Orden Ducto evacuación escombros | Hayling Enerieth Parra Prieto | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 18 | Seguridad y Espacio | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Muestras de acero | Leidy Diana Vega Salcedo | T3 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Materiales | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de formaleta de muretes | Jeison Daniel Bossa Peña | T3 ARMADO Y FUNDIDA PLACA ANTEPISO | Equipos | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Ingreso de personal | (NO VALIDO) (NO USAR) | T3 DESAGÜES CIMENTACION | Mano de obra | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 0
SKY TOWER | Requerimiento hierro micropilotes | Jorge Alberto Sandoval Rodriguez | Micropilotes talud oriente sup B1 a B13 | Materiales | 2025-06-03 | 2025-06-19 | 1
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 PORTERIA Estuco | Contratos | 2025-07-18 | 2025-06-19 | 0
SANTA CLARA | Llegada de piso para club house (traslado de Saona) | Leidy Johanna Palacio Ruiz | CLUB HOUSE Pisos | Materiales | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 1
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T12 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2025-12-09 | 2025-06-19 | 0
PUNTALTA ALTARENA | OG acero pilotaje | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 CIM Pilotes | Materiales | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0
EL CAMPO | Insumos para brigadistas | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T1-T3 Mamposteria de fachada e interna | Seguridad y Espacio | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T6 Mesones cocina y Lavaderos | Contratos | 2025-07-10 | 2025-06-20 | 0
LA CABRERA | Pedido aparatos electricos T25-28 | Miguel German Poveda Rivera | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 Aparatos electricos | Materiales | 2025-02-18 | 2025-06-21 | 13
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de sum e instalación de puertas ppales | Andres Felipe Miranda Ramos | T1 Suministro Puertas Acceso | Materiales | 2025-05-17 | 2025-06-21 | 3
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento montante sanitaria | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PQDERO Puntos sanitarios | Materiales | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Requeriiento hierro Muro placa T4 p2-p7 | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T4 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | Requerimiento medidor interno | Janeth Alexandra Padilla Baez | RED DE 10 A 11 INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO P(SOL)L1 AL L3 ENTREGA 1 | Materiales | 2025-07-01 | 2025-06-24 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | Cerramiento provisional | Contratos | 2025-05-12 | 2025-06-24 | 3
EL JARDIN DALIA | OG arañas y bajantes | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 Red Bajante Sanitaria | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG pvc P. House | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA Bajante aguas lluvia | Materiales | 2025-07-04 | 2025-06-24 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst de puertas baños | Contratos | 2024-08-14 | 2025-06-24 | 10
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Z.SOC CUBIERTA E2 - Montaje estructura metalica | Contratos | 2025-08-28 | 2025-06-24 | 0
LA PEÑA | O6 DE 2 VIAJES DE TRITURADO 3/4" | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | E1 Red Ppal Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0
LA PEÑA | Programacion capacitacion intalación de andamios | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 MAMPOSTERIA FACHADA E INTERNA | Seguridad y Espacio | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0
LA PEÑA | O1 MEMOSRIA SYS | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 Mamposteria de interna | Seguridad y Espacio | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0
LA PEÑA | Pedido OD Redes hidrosanitarias - gas - RCI | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 RED HID aptos estructura | Materiales | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 2
LA PEÑA | OD Boquillas para epoxico | Alba Yobjana Mejía Ruiz | PQDERO Mamposteria fachada | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0
LA PEÑA | RCI 2 Piso parqueadero montar OD | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO Montante Red Contraincendio | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 aptos Aseo Segunda mano | Contratos | 2025-02-25 | 2025-06-25 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T3 Muebl cocina, lavadero y baños P16-P1 | Contratos | 2025-03-03 | 2025-06-25 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PUERTASCORTAFUEGO | Claudia Marcela Acuña Beleño | PQDERO Red contraincendio | Materiales | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | POOL HOUSE Pintura Primera mano | Contratos | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 0
LORCA |  | Angie Constanza Sierra | T1 Cub Impermeabilizaciones | Contratos | 2025-03-31 | 2025-06-26 | 0
PUNTALTA ALTARENA | O1 acero cimentación | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 CIM Muretes sobre cimentacion | Materiales | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 1
MILAN | Escalera habilitada | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 2da Mano Pintura Pto Fijo Piso 1-19 | Otra | 2025-06-28 | 2025-06-26 | 0
MILAN | Primeros pisos | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Mueble Cocina, LavaderoyBaños Piso 1-19 | Otra | 2025-07-19 | 2025-06-26 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Despacho parcial 106 unidades - seguimiento | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 PUERTAS INTERNAS PISO 20-1 | Materiales | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PORTERIA Aseo | Contratos | 2024-11-06 | 2025-06-27 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | Canalizacion y cajas red comunicaciones | Contratos | 2024-05-08 | 2025-06-28 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | CITOFONIA T1-2 PORT | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Inst elec aptos Citofonos | Contratos no Categorizables | 2025-07-25 | 2025-07-01 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento aditivos y madera para cimentacion t4 | Anderson Ferney Gonzalez Murillo | T4 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 1 - Enchape sobre pisos y escaleras | Contratos | 2025-09-21 | 2025-07-01 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 INSTALACION DIVISIONES BAÑO PISO 1-24 | Contratos | 2025-11-05 | 2025-07-01 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 FRISO aptos interno | Contratos | 2025-07-10 | 2025-07-01 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Friso pto fijo | Contratos | 2025-07-10 | 2025-07-01 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 pto fijo Mamposteria interna | Contratos | 2025-07-10 | 2025-07-01 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento griferia lavaplatos | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 Instalacion de griferias | Materiales | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Solado | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T5-6 CIM Solado | Materiales | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | P.SOTANOS S3 - Instalacion tuberias sanitarias y lluvias | Diseños | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Jose Alfredo Jimenez Bernal | Z.SOCIAL 2 - Estuco y primera mano muros | Diseños | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Programa de manejo ambiental | Jhon Edinson Barba Avila | PQDERO ZONA 1 Excavacion a maquina | Otra | 2025-02-11 | 2025-07-03 | 7
SKY TOWER | Llegada hierro micropilotes | Monica Lucia Sarmiento Deglado | Micropilotes talud oriente sup B1 a B13 | Materiales | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 0
LA PEÑA | TUBERIA 12" ALL URBANISMO | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | E1 Red Ppal Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Materiales | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 0
LA PEÑA | 5 tablas de planchon en obra | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | PQDERO EST Escaleras | Materiales | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 1
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CLUB HOUSE Aseo | Contratos | 2025-08-27 | 2025-07-03 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Andamios en obra | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 FRISO FACHADA PRINCIPAL | Equipos | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 SUPERBOARD aptos Perfiles | Materiales | 2025-03-11 | 2025-07-03 | 4
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 CIELO RASO aptos Perfiles drywall | Contratos | 2025-07-15 | 2025-07-03 | 0
EL CAMPO | ACCESORIOS DEL TANQUE (NO TIENE PRECIO) | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | Tanque filtro perimetral | Materiales | 2025-05-25 | 2025-07-03 | 2
LA CABRERA | inicio Llegada de OD 2534 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E1 T24 A 21 Lavadero | Materiales | 2025-03-14 | 2025-07-04 | 9
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T2 Desagues Subterraneos | Contratos | 2025-09-29 | 2025-07-04 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Cortadora de cerámica | Juan Pablo Romero Cortes | T3 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-05-03 | 2025-07-07 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH IMPERM CUByASCENSOR | Contratos | 2025-02-03 | 2025-07-07 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada SYSO | Angie Constanza Sierra | T3 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Mano de obra | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 0
METROPOLI 30 | TERMINACION DE PLANOS | Yorleynis Montejo Ruiz | SOT T1-T2 Prolongacion instalaciones electricas | Diseños | 2025-07-22 | 2025-07-08 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierros y aitivos porteria, cto basura y local | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PORTERIA Desagues | Materiales | 2025-07-10 | 2025-07-08 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T5 CIM Excavacion comun | Contratos | 2025-09-23 | 2025-07-08 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T7 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Contratos | 2025-08-05 | 2025-07-08 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PORTERIA Inst de mesones | Contratos | 2025-03-12 | 2025-07-08 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de acero cto planta emerg | Cesar Alfonso Delgado Gil | PLANTA DE EMERGENCIA estructura | Materiales | 2025-06-20 | 2025-07-08 | 2
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acero cimentación | Cesar Alfonso Delgado Gil | T11-12 CIM Fundida cimentacion placa | Materiales | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento tubería alcantarillado | Cesar Alfonso Delgado Gil | E1 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado | Materiales | 2025-06-12 | 2025-07-09 | 2
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T2 Mamp interna aptos P1 a P20 | Contratos | 2025-11-27 | 2025-07-09 | 0
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 P26-27-28-29 PISOS APTOS | Contratos | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 0
LA PEÑA | LLEGADA EUCOSISMO | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Inst ventaneria | Materiales | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 0
LA PEÑA | Pedido Muros torre 13 y 14 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 Estructura muro-placa | Materiales | 2025-06-03 | 2025-07-09 | 3
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T3 aptos Estuco muro | Contratos | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 2
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Instalacion muebles de madera | Contratos | 2024-09-27 | 2025-07-10 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T2 Desmonte torre grua | Contratos | 2025-03-20 | 2025-07-10 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PORTERIA Instalacion puertas de madera | Contratos | 2025-07-06 | 2025-07-10 | 1
PUNTALTA ALTARENA | Cuadro comparativo formaleta pq | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO EST Armado y fundida columnas piso 1 nivel bajo | Equipos | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2
EL CAMPO | Llegada de mampostería para T1 a T3 | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T1-T3 T1 Mamposteria de fachada ppal | Materiales | 2025-06-09 | 2025-07-10 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO ACERO MAMPOSTERIA T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Mamposteria de fachada ppal | Materiales | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0
PUERTA DORADA MARISMA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | PORTERIA Aseo | Contratos | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | E2 Red Ppal Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado | Contratos | 2025-07-19 | 2025-07-11 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Dis | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T8 Cub Mortero | Diseños | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 1
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T5 Instalación de Cubierta | Materiales | 2025-09-02 | 2025-07-11 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Mesones de cocina | Contratos | 2025-08-28 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T1 Red gas Montante | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T2 Red gas Contadores de gas | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T3 Red gas aptos Red | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T4 Red gas aptos Punto en estructura | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T4 Red gas Montante acometida | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | E1 Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Contratos | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | SUBESTACION ELEC acabados muros | Contratos | 2025-08-05 | 2025-07-15 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T1 Inst de puertas baños | Contratos | 2025-09-30 | 2025-07-15 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Requerimiento malla t6 y t7 p2-p7 | Ludyn Marcela Riaño Sanchez | T7 EST Descargue de hierro | Materiales | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T-23 Barandasypasamanos pto fijo | Contratos | 2024-07-17 | 2025-07-15 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2025-10-12 | 2025-07-15 | 0
BELATERRA AREIA |  | LICETH PAOLA GUTIERREZ TORRES | T4 Puertas de acceso aptos- pisos 1-12 | Contratos | 2025-07-30 | 2025-07-15 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | PORTERIA Mamposteria fachada | Contratos | 2025-08-19 | 2025-07-15 | 0
EL JARDIN DALIA | OG acero cto planta emerg | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PLANTA DE EMERGENCIA cimentacion | Materiales | 2025-06-27 | 2025-07-15 | 1
EL JARDIN DALIA | Requerimiento pisos y enchapes portería | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA Pisos | Materiales | 2025-06-24 | 2025-07-15 | 2
EL JARDIN DALIA | OG Acero cimentación | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T11-12 CIM Fundida cimentacion placa | Materiales | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0
BELATERRA TEMPUS | Llegada de formaleta para losa de club house | Juan Manuel Gonzalez Camacho | E2 CLUB HOUSE Est armado y fundida estructura | Materiales | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de concretos | Maria Isabel Morales Cotes | PISC Armado y fundida losa de fondo | Materiales | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 0
IZOLA ZENTRAL-CITIZZEN | SEGUIMIENTO LLEGADA HIDROLAVADORA | Erika Stefania Pasichana Rodriguez | T2 INICIO DE TORRE | Equipos | 2025-07-07 | 2025-07-15 | 1
METROPOLI 30 | CARTILLAS-ACERO | Laura Valentina Mojica Rojas | SOTANO T1-T2 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 0
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | PORTERIA Detalles y terminacion | Contratos | 2025-08-22 | 2025-07-16 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T9 Red gas aptos valvulas (regulacion 2da etapa) | Contratos | 2025-04-09 | 2025-07-16 | 0
COUNTRY PARK | Contrato de pisos especiales | David Felipe Naranjo Aldana | JUEGOS Piso Juegos Infantiles | Contratos no Categorizables | 2025-02-12 | 2025-07-16 | 8
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | T1 Inst division de baño | Materiales | 2026-02-06 | 2025-07-16 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 CLUB HOUSE Cub impermeabilizacion | Contratos | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 0
SANTA CLARA | Suministro de puertas de madera T1 | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T1 Inst de puerta ppal en madera 1-12 | Materiales | 2025-07-09 | 2025-07-17 | 1
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 PORTERIA Aseo | Contratos | 2025-09-18 | 2025-07-17 | 0
PUNTALTA ALTARENA | OG ciclópeo | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO CIM Fundida ciclopeo | Materiales | 2025-06-19 | 2025-07-17 | 2
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 RED HID aptos puntos y mezcladores en estructura | Contratos | 2025-09-03 | 2025-07-17 | 0
AMARETTO | T1 Requerimiento puertas corta fuego | Katty Julieth Benavides Quiroz | T1 Suministro Puerta cortafuego | Materiales | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Plumero | John Alfredo Ceron Castro | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 18 | Mano de obra | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | PORTERIA 1 - Instalacion porton metalica vehiculos | Contratos | 2025-08-04 | 2025-07-17 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T3 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2025-06-25 | 2025-07-17 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 VENTANAS | Contratos | 2025-03-14 | 2025-07-18 | 1
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T5 Mesones cocina y baño | Contratos | 2025-04-02 | 2025-07-19 | 2
PUERTA DORADA NATURA | Cambio de color por diseño. | Lina Yadira Olarte | T1 Graniplast fachada posterior serie | Diseños | 2025-07-30 | 2025-07-19 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE |  | Hebert Tiller Osorio Cuesta | 13 A 10 C2 Estructura anden | Contratos | 2025-07-24 | 2025-07-21 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 CUBIERTAS DE POLICARBONATO | Contratos | 2025-05-05 | 2025-07-21 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Mamposteria interna piso 1-10 | Contratos | 2025-12-30 | 2025-07-21 | 0
BAIKAL | Contrato de casetones tanque de reg | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Solado - Tanque Reg | Contratos no Categorizables | 2025-06-02 | 2025-07-22 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Inst de mesones | Contratos | 2025-08-26 | 2025-07-22 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Requeriiento materiales RCI p1 Parqueadero | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PQDERO Red CI | Materiales | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada malla placa cimentaciont4 p1 y p2-p7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-07-29 | 2025-07-22 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | legada topes y lona ascensor t3 y t4 | Laura Tatiana Guevara Luna | T3 Puesta en marcha ascensor | Materiales | 2025-06-17 | 2025-07-22 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento pisos por tonos | Maria Isabel Morales Cotes | PISC Enchapes | Materiales | 2025-07-11 | 2025-07-22 | 1
EL JARDIN DALIA | Envío fotos referencia nueva de enchape baño | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 aptos Enchape baño auxiliar | Materiales | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento pisos y enchapes | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3-4 aptos Piso ceramica | Materiales | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de rejillas | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 aptos Piso ceramica | Materiales | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | PARQ Pintura fachadas | Contratos | 2025-09-09 | 2025-07-23 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Estuco y 1a mano punto fijo P1 a P20 | Contratos | 2025-09-09 | 2025-07-23 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Contratos | 2025-07-24 | 2025-07-23 | 0
LA PEÑA | Montar O1 de EUCOSISMO | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 MAMPOSTERIA FACHADA E INTERNA | Materiales | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T2 RED HID Montante | Contratos | 2026-12-03 | 2025-07-23 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Revisión por la Supervisión Técnica Independiente | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | Inicio de obra | Diseños | 2025-02-04 | 2025-07-24 | 6
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PQDERO Pintura columnas, antepechos E1 | Contratos | 2025-08-05 | 2025-07-24 | 0
BELATERRA PRAIA | PEDIDO LAVAMANOS PORTERIA | Juan Camilo Mora Vera | PORT F2 Aparatos sanitarios- Port-Recepcion-Admon | Materiales | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-08-04 | 2025-07-24 | 0
EL CAMPO | MONTAR O1 PISOS Y ENCHAPES | Diana Catalina Valencia López | T1-T3 pto fijo Mortero | Materiales | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Solicitud dle material X, bajo espec Y | Daniela Patricia Herrera Melendez | T7 aptos Mamp de fachada ppal series | Materiales | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos | 2025-08-05 | 2025-07-25 | 0
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de recepcion de material | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Materiales | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 T24 A 21 Enchape baño | Contratos | 2025-05-03 | 2025-07-26 | 3
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Estuco piso 1-10 | Contratos | 2026-04-09 | 2025-07-28 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | SAUNA Inst Equipos | Contratos | 2025-03-10 | 2025-07-28 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de morteros cub | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 Cubierta Mortero | Materiales | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento enchape portería | Karen Paola Rivera Arias | PORTERIA Enchape | Materiales | 2025-06-20 | 2025-07-29 | 3
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada dotación portería | Laura Tatiana Guevara Luna | PORTERIA Mobiliario | Materiales | 2025-07-11 | 2025-07-29 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | PISC Division y cerramiento piscinas | Contratos | 2025-08-22 | 2025-07-30 | 0
JARDIN IMPERIAL | Inicio de actividad | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MAMPOSTERIA PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-07-16 | 2025-07-30 | 1
BELATERRA TEMPUS | Requerimiento pintura escaleras etapa 1 | Mauricio Rueda Restrepo | T1 pto fijo Graniplast escalera | Materiales | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T12 Nomenclatura vivienda | Contratos | 2025-12-23 | 2025-07-31 | 0
PUNTALTA ALTARENA | OG acero muros piso 2 al 6 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 EST Muro placa P1-P21 | Materiales | 2025-06-27 | 2025-07-31 | 1
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 PORTERIA Aseo | Contratos | 2025-09-10 | 2025-07-31 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Cotizar wines plásticos para bajar costos piso escalera | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 PISO ESCALERAS | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento placas parq piso 2 y 3 | Angie Marcela Teheran Aguilar | PQDERO EST Armado y fundida placas piso 2 nivel alto | Materiales | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MORTERO-PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Mortero aptos | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MORTERO-PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T14 Enchapes Aptos P1-P11 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MORTERO-PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T14 Mortero Pto fijo P1-P11 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MORTERO-PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T15 Mortero aptos | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 18 | Contratos | 2025-08-21 | 2025-07-31 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Pool House Pasamanos | Contratos | 2025-04-10 | 2025-07-31 | 0
SKY TOWER | Llegada de hierro muros de contención y viga cabezal | Monica Lucia Sarmiento Deglado | Viga cabezal muro oriental (largo) | Materiales | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T2 aptos Mortero | Contratos | 2025-08-05 | 2025-08-01 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 Inst Marco metalico de puerta | Contratos | 2025-08-13 | 2025-08-01 | 0
LA PEÑA | Tornillos y abrazaderas mordaza | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 INSTALACIONES SANITARIAS | Materiales | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 1
LA PEÑA | construccion de acopios de agregados | José Alejandro Barcenas Moreno | G2 T20-T19 Y T6-T1 Mamposteria de interna | Seguridad y Espacio | 2025-07-08 | 2025-08-01 | 1
LA PEÑA | Llegada enchape para parqueadero | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO Pisos | Materiales | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIA DE 0 A 1 ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO K0+0 A K0+40 | Contratos | 2025-08-14 | 2025-08-02 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 Lavaderos | Contratos | 2026-08-19 | 2025-08-02 | 0
PUERTA DORADA NATURA | Accesorios PEAD | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | E1 Inst tuberia de distribucion a torres | Materiales | 2025-07-30 | 2025-08-02 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Excavación - Tanque Reg | Contratos | 2025-06-16 | 2025-08-04 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | BDGA 8 Aseo ventaneria por fachada ppal | Contratos | 2025-09-17 | 2025-08-04 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Requerimiento pegacor y pisos aptos t8 | Monica Salazar Espinosa | T8 aptos Piso ceramica | Materiales | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2
ALCALA GRAN RESERVA | Llegada de hierro T3 | Magaly Lopez Perez | T1 EST Descargue de hierro | Materiales | 2025-06-19 | 2025-08-05 | 2
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | P. HOUSE Y CTO MAQ ESTUCO Y PINTURA | Contratos | 2025-08-24 | 2025-08-05 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Inst Ducto metalico basuras | Contratos | 2025-08-25 | 2025-08-05 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Pintura baranda punto fijo | Contratos | 2025-08-25 | 2025-08-05 | 0
EL JARDIN DALIA | Recuperación y rellenos | Cesar Alfonso Delgado Gil | PLANTA DE EMERGENCIA localizacion y replanteo | Otra | 2025-08-02 | 2025-08-05 | 0
EL JARDIN DALIA | Acueducto - RCI torre 1 a 4 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 Inst tuberia de distribucion a torre | Otra | 2025-08-02 | 2025-08-05 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T13 CIM Solado | Contratos | 2025-06-27 | 2025-08-05 | 2
PUNTALTA ALTARENA | Definición formaleta parqueadero | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO EST Armado y fundida columnas piso 1 nivel bajo | Equipos | 2025-07-19 | 2025-08-06 | 1
SANTA CLARA | T1 Suministro de barandas aluminio de balcón | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Inst barandas aluminio en balcon | Materiales | 2025-07-31 | 2025-08-06 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | CH Cielo raso P1 y P2 | Contratos | 2025-09-09 | 2025-08-06 | 0
LA PEÑA | LLEGADA OD 25000226 HIERRO PISO 4 A 6 T13 Y T14 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G3 T18-T13 Estructura muro-placa | Materiales | 2025-07-14 | 2025-08-06 | 2
PUERTA DORADA MARISMA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | PORTERIA CARPINTERIA DE MADERA | Contratos | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0
EL CAMPO | VERIFICACION DE MATERIALES | Carlos Arvey Diaz Santiago | T1-T3 Ducterias electricas | Materiales | 2025-07-22 | 2025-08-08 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 SUPERBOARD MUROS pto fijo Acabado | Contratos | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | Diseño de estructura t1 | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 FRISO Fachada posterior series | Diseños | 2025-09-02 | 2025-08-08 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Embalaje adecuado para evitar daños antes de instalación. | Juan Pablo Romero Cortes | T3 Inst ventaneria de fachada ppal serie | Materiales | 2025-10-12 | 2025-08-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLEGADA DE LAVADEROS | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T10 Porcelana sanitaria P1-P11 | Materiales | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLEGADA DE BLOQUE | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T13 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-08-14 | 2025-08-08 | 0
PARQUE ORIENTE MONTEVISTA |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Tala de arboles | Contratos | 2025-08-29 | 2025-08-08 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL |  | Juan Diego Agurto Arango | T1 Desagues subterraneos | Contratos | 2025-07-15 | 2025-08-08 | 3
BELATERRA PRAIA | REVISIÓN CONTRATO POR VENC. DE POLIZAS | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T9 Impermeabilizacion cubierta | Otra | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T4 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2025-01-03 | 2025-08-09 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Pool House Pisos juegos, gym y pasillo P2 | Contratos | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 INST. PUERTAS Y CERRADURAS INTERIORES PISO 1-16 | Contratos | 2025-10-08 | 2025-08-12 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento mamposteria T4 | Karen Paola Rivera Arias | T4 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-08-04 | 2025-08-12 | 1
EL JARDIN DALIA | Requerimiento madera muro cerramiento | Cesar Alfonso Delgado Gil | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Columnas | Materiales | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 0
EL JARDIN DALIA | Cimentación | Cesar Alfonso Delgado Gil | PLANTA DE EMERGENCIA localizacion y replanteo | Otra | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Mortero cubierta | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 Cubierta Mortero | Materiales | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Acero Cim torre 13 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T13 CIM Fundida cimentacion placa | Materiales | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de puertas madera portería | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3-4 Inst de puertas baños de madera | Materiales | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 0
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Contratos | 2025-03-14 | 2025-08-12 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG Duchas | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 PROLONGACIONES HIDRO-SANITARIAS 1 AL 11 | Materiales | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 aptos Segunda mano | Contratos | 2025-09-26 | 2025-08-13 | 0
LA PEÑA |  | Eduard Andres Ayala Gongora | PQDERO Aseo | Contratos | 2025-12-08 | 2025-08-13 | 0
SAONA | Legalizacion contrato equipos de bombeo T2 | Joan Felipe Ballen Espinosa | RAP Red de conduccion (Tanque almacenamiento -Torre 2) | Contratos no Categorizables | 2025-08-30 | 2025-08-14 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Inicio de red de gas | Julian Alberto Ortiz Barragan | T4 PTOS GAS PISO 1 AL 20 | Otra | 2025-08-04 | 2025-08-14 | 1
PUNTALTA ALTARENA | OG acero ascensor pq | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO CIM Fundida cimentacion vigas nivel 1 alto | Materiales | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Definición formaleta parqueadero | Duvan Jose Rosales Ordoñez | PQDERO EST Armado y fundida columnas piso 1 nivel bajo | Equipos | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento ajuste columnas piso 1A al 3A | Angie Marcela Teheran Aguilar | PQDERO EST Armado y fundida columnas piso 3 nivel alto | Materiales | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 0
PUNTALTA ALTARENA | O1 acero piso 2 y 3 parqueadero | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO EST Armado y fundida placas piso 3 nivel alto | Materiales | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 1
PUNTALTA ALTARENA | Actualización comparativo con Formacol | Duvan Jose Rosales Ordoñez | T1 EST Muro placa P1-P21 | Equipos | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Requerimiento hierro placa p2 T1 | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T1 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 1
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | MODULO 3 EST Descargue de hierro estructura metalica | Contratos | 2025-07-02 | 2025-08-14 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T8 Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | Z.SOCIAL E3 - Afinados sobre pisos y escaleras | Materiales | 2026-02-19 | 2025-08-15 | 0
LA CABRERA |  | Edwin Andrey Cogua Garzon | E1 T24 A 21 Emboquille de apartamentos | Materiales | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Z.SOC TEATR P1 - Inst. Alfombra | Contratos | 2025-07-25 | 2025-08-19 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Enchape | Contratos | 2025-08-11 | 2025-08-19 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 aptos Mortero | Contratos | 2025-10-03 | 2025-08-19 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Divisiones de baños aptos- piso 1-12 | Contratos | 2025-10-22 | 2025-08-19 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Llenado tanque | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | E1 Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Materiales | 2025-07-22 | 2025-08-19 | 2
EL JARDIN DALIA | OG embebidos PVC | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T11-12 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0
EL JARDIN DALIA | OG acero cim | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T13 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de PVC embebido | Cesar Alfonso Delgado Gil | T13 RED SAN aptos Punto en placa | Materiales | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0
EL JARDIN DALIA | Acta de vanos puertas ppales torre 3-4 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3-4 Inst Puerta metalica de acceso | Otra | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 1
JARDIN IMPERIAL | OG pisos pf y escaleras | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 Instalación de pisos escalera p 1 al 11 | Materiales | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 0
COUNTRY WOODS |  | Jose Luis Salazar Mesa | PISC Division y cerramiento piscinas | Materiales | 2025-09-12 | 2025-08-20 | 0
BAIKAL |  | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | Excavación - Tanque Reg | Materiales | 2025-10-25 | 2025-08-20 | 0
LA PEÑA | Montar O1 cargue de cubiertas | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 Mortero e impermeabilizacion de cubierta | Materiales | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2026-02-18 | 2025-08-21 | 0
PUNTALTA ALTARENA | OG placas parq piso 2 y 3 | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO EST Armado y fundida placas piso 2 nivel alto | Materiales | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 1
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T12 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2025-12-01 | 2025-08-21 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Ceramica y enchape apartamentos Tr 10 | Neil Fernando Barrios Molina | T-10 Instalacion Pisos P1-P12 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-08-21 | 1
AQUANOVA | T6 Seguimiento llegada de puertas | Jurany Cristina Lara Antequera | T6 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2025-07-18 | 2025-08-22 | 2
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Pool House Puertas metalicas | Contratos | 2025-09-03 | 2025-08-23 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 ESTRUCTURA DRYWALL PUNTOS FIJOS | Contratos | 2025-03-08 | 2025-08-25 | 4
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | PQDERO Mamposteria interna | Contratos | 2025-11-13 | 2025-08-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | CLUB HOUSE Inst de mesones | Materiales | 2026-03-05 | 2025-08-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | POOL HOUSE Cub metálica | Contratos | 2025-06-03 | 2025-08-26 | 3
EL JARDIN DALIA | Contrapiso porteria | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA Antepiso | Otra | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Red CI pto fijo Montante | Contratos | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 0
EL JARDIN DALIA | Fundida cimentación | Cesar Alfonso Delgado Gil | T11-12 CIM Fundida cimentacion vigas | Otra | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Contratos | 2025-09-16 | 2025-08-26 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PORTERIA Red CI | Contratos | 2025-03-10 | 2025-08-26 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA | ASEO T1-2 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 aptos Aseo Primera mano | Contratos no Categorizables | 2025-05-30 | 2025-08-26 | 6
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Inst Baranda y pasamanos escalera | Contratos | 2025-09-13 | 2025-08-27 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 ESTUCO PISO 1 AL 11 | Contratos | 2026-11-14 | 2025-08-27 | 0
LA PEÑA | Solicitud OD gabinetes de piso | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 Aparatos electricos | Materiales | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 1
LA PEÑA | Solicitud OD adpatador macho 3/4" | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 RED HID aptos mamposteria | Materiales | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 2
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | Formaleta | KATERINE MORALES RIAÑO | T1 EST Muro placa P1-P21 | Equipos | 2025-08-31 | 2025-08-28 | 0
SAONA | Contrato de instalación de aparatos sanitarios | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Aparatos Sanitarios 1-13 | Contratos no Categorizables | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | E1 Replanteo y siembra de zonas verdes | Contratos | 2025-06-04 | 2025-08-28 | 2
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento de acero estructura piso 1 al 5 | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 EST Muro placa P1-P21 | Materiales | 2025-09-11 | 2025-08-28 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Cotización formaleta muros de contención | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO Armada y fundida muro de contencion (PISO 1 nivel bajo) | Equipos | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 Inst ventaneria de fachada ppal serie 09 | Materiales | 2025-10-17 | 2025-08-28 | 0
EL CAMPO | Demolición de columnas de piso 1, por resistencias bajas | Jhon Jairo Balaguera Cely | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Otra | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T10 Inst de puerta ppal de madera | Contratos | 2025-03-02 | 2025-08-29 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Enchapes Aptos P1-P11 | Materiales | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO COMBO SANITARIO | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Porcelana sanitaria P1-P11 | Materiales | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T15 Enchapes Aptos P1-P11 | Materiales | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T5 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2025-04-02 | 2025-08-30 | 2
LA CABRERA | Costrucción de pozo y tramo tubería para abrir T28 | Juston Robin Leal Narvaez | CA Construccion de pozos red de alcantarillado sanitario (tanque) | Mano de obra | 2025-08-27 | 2025-08-31 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Ins. Estructura domos en cubierta | Contratos | 2025-01-22 | 2025-09-01 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Ins. Puertas cortafuego | Contratos | 2025-03-03 | 2025-09-01 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 Inst Puerta metalica de acceso | Contratos | 2026-05-14 | 2026-04-13 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | POOL HOUSE Localizacion y replanteo | Contratos | 2025-07-23 | 2025-09-02 | 4
PARQUE ORIENTE AURORA | Cartilla hierro cimentacion T3 | Karen Paola Rivera Arias | T3 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-08-22 | 2025-09-02 | 1
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Luis Alejandro Garzon | T5 ESTRUCTURA DRYWALL PUNTOS FIJOS | Materiales | 2025-09-12 | 2025-09-02 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | Z.SOC PISC - Montaje de accesorios de piscinas | Materiales | 2026-07-30 | 2025-09-02 | 0
EL JARDIN DALIA | Terminación Friso vacíos T2 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 FRISO Vacios serie 5-6 | Otra | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 0
EL JARDIN DALIA | OG acero cim torre 14-15 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T14-15 CIM Fundida cimentacion placa | Materiales | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0
LA PEÑA | ACTA INICIO FREDZAMON OO25000011 | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 Inst elec aptos Prolongaciones en mamposteria | Otra | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 0
LA PEÑA | ACTA INICIO ALUMEN CARPT METALICA | ENRIQUE JOSE OROZCO LEMUS | PQDERO Inst puerta metalica | Otra | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | PISC Instalaciones electricas para equipos de bombeo piscinas | Contratos | 2026-02-03 | 2025-09-03 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PISCINAS - IMPERMEABILIZACIÓN | Contratos | 2025-05-16 | 2025-09-03 | 0
LA CRUZ | PEDIDO RCI | Brayan Stiven Veloza Fonseca | EDIFICIO ZONA SOCIAL - PINTURA | Materiales | 2025-06-09 | 2025-09-04 | 6
SAONA | T2 suministro de divisiones en "T" | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Division de baños 1-13 | Materiales | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | PEDIDO DE ACERO PLACA DE SUBPRESION | Michael Klein Porras Soto | Fundida vigas y placa cim profunda F1(A) | Materiales | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PORTERIA Enchape | Contratos | 2025-03-19 | 2025-09-05 | 5
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 INST. CITOFONOS PISO 1-24 | Contratos | 2025-08-28 | 2025-09-06 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T2 CIM Fundida cimentación superficial vigas | Contratos | 2025-09-19 | 2025-09-08 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | E1 Excavacion red de conduccion | Contratos | 2025-08-12 | 2025-09-08 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | PORTERIA Estuco | Contratos | 2025-09-19 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Bajantes T2 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 FRISO Vacios serie 5-6 | Otra | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Inst Pasamanos escalera | Contratos | 2025-07-10 | 2025-09-09 | 3
EL JARDIN DALIA | Requerimiento ajuste bloque perforación vertical torre 11-12 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11-12 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento ACPM - fomaleta/purga torre 11-12 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11-12 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento Estufa | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11-12 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de concreto cim torre 13-15 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T13 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | OG acero cim torre 14-15 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T14-15 CIM Fundida cimentacion placa | Materiales | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de goteros de aluminio | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T3-4 FRISO aptos interno | Materiales | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 0
BELATERRA PIETRA | Diseño estructural Parqueadero | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 PARQUEADERO CIM Fundida zapatas | Diseños | 2025-08-29 | 2025-09-09 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | SOT T1-T2 Inst aparatos electricos | Contratos | 2026-04-24 | 2025-09-09 | 0
METROPOLI 30 |  | Juan Diego Agurto Arango | SOTANO Filtro muro de contencion | Contratos | 2025-10-22 | 2025-09-09 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 Inst muebles de cocina | Contratos | 2026-01-06 | 2025-09-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T4 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Materiales | 2025-07-28 | 2025-09-09 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Orden de compra acero de cimentación | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T3 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Llegada sanitarios | Laura Tatiana Guevara Luna | T2 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 1
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | TQ Lavado y desinfeccion tanque | Contratos | 2025-06-24 | 2025-09-10 | 4
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T11 EST Cto maquinas | Contratos | 2025-03-04 | 2025-09-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | Ventanas serie 26 | Nayelis Torres Mendez | T7 VENTANERIA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-09-20 | 2025-09-10 | 0
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada aparatos sanitarios | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T1 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | E1 T1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Contratos | 2025-09-22 | 2025-09-11 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | ADMINISTRACION Inst electricas | Contratos | 2026-02-15 | 2025-09-11 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 EST Muro placa P1-P21 | Contratos | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 0
PUNTALTA ALTARENA | OG vigas parqueadero piso 3B | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO EST Armado y fundida placas piso 3 nivel alto | Materiales | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 0
PUERTA DORADA MARISMA | MAQUINA EXCAVACION | Maria Jose Andrade Melendez | T2 CIM Excavacion comun | Equipos | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 0
LA PEÑA | Pedido Hierro cimentación T17 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 Cimentacion | Materiales | 2025-06-23 | 2025-09-12 | 3
LA PEÑA | MONTAR CONCRETO DEL CLUB HOUSE | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | SALON DE EVENTOS Estructura | Materiales | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | EDIFICIO COMUNAL- PORTERIA Mortero P1-2 | Contratos | 2025-08-14 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 FRISO aptos interno | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 Friso pto fijo | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 pto fijo Mamposteria interna | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T9 RED HID aptos puntos en estructura | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 FRISO aptos interno | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 Friso pto fijo | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 APTOS Aseo primera mano | Contratos | 2025-10-23 | 2025-09-16 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Puertas porteria | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PORTERIA Instalacion puertas de madera baño | Materiales | 2025-08-26 | 2025-09-16 | 1
EL JARDIN DALIA |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 Inst Baranda escalera | Materiales | 2025-11-05 | 2025-09-16 | 0
EL JARDIN DALIA | Red Contraincendios torre 1-2 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 Red CI pto fijo Montante | Otra | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | CLUB HOUSE Aparatos sanitarios | Contratos | 2025-09-19 | 2025-09-16 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | T3 envio de requerimiento arranque pantallas | Anderson Ferney Gonzalez Murillo | T3 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2025-09-08 | 2025-09-16 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento losetas andenes internos y externos | Anderson Ferney Gonzalez Murillo | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Materiales | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 0
COUNTRY PARK | Contrato de pisos especiales urbanismo | David Felipe Naranjo Aldana | JUEGOS Piso Juegos Infantiles | Contratos no Categorizables | 2025-05-21 | 2025-09-17 | 0
DIMARO | Subestación 2 - Cimentación, estructura y mamp | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Mamposteria y friso Cto Sub. Electrica 2 | Contratos no Categorizables | 2025-02-12 | 2025-09-17 | 1
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T10 RED HID Acometida | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T10 RED SAN aptos (Arañas) | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T11 RED HID Acometida | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T11 RED HID Montante | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T12 Porcelana Sanitaria | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T12 RED HID aptos puntos en estructura | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T12 RED HID Pto fijo caja medidores | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T13 Red Bajante Aguas Lluvias | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T13 RED HID aptos red | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T13 RED SAN aptos (Arañas) | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE 2 Arreglos pantallas foso ascensor | Contratos | 2026-03-06 | 2025-09-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE 2 Cub impermeabilizacion | Contratos | 2026-06-09 | 2025-09-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE 2 Muros drywall | Contratos | 2026-04-30 | 2025-09-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE 2 Puertas metalicas | Contratos | 2026-06-22 | 2025-09-17 | 0
JARDIN IMPERIAL | Programación de resanes de fachadas para inicio de ventanas | Nayelis Torres Mendez | T7 EST Resanes fachada posterior | Otra | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | E1 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado TRAMOS (1S-6´S) (15S-26S) | Contratos | 2025-10-20 | 2025-09-18 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG Piso Escalera torre 4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 PISO ESCALERAS | Materiales | 2025-05-22 | 2025-09-18 | 7
PUNTALTA ALTARENA | HITO: Llegada formaleta estr | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO EST Armado y fundida columnas piso 1 nivel bajo | Otra | 2025-09-20 | 2025-09-18 | 0
BELATERRA TEMPUS | T3 llegada de combos sanitarios | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T3 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2025-09-29 | 2025-09-18 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | Llegada de ascensor a obra | Leonardo de Jesus Guerrero Cabrera | T1 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2026-07-08 | 2025-09-18 | 0
EL CAMPO |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | PQDERO Inst aparatos electricos | Contratos | 2025-04-14 | 2025-09-19 | 0
EL CAMPO |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | SUBESTACION ELEC instalaciones electricas | Contratos | 2025-04-14 | 2025-09-19 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Lina Yadira Olarte | T1 Mesones cocina y Lavaderos | Materiales | 2026-01-09 | 2025-09-19 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | CTO BASURAS 1 inst carpinteria metalica | Contratos | 2025-08-20 | 2025-09-20 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. SOCIAL INST MESONES | Contratos | 2025-09-25 | 2025-09-22 | 0
RIVERBAY | Tanque Estructura | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | TQ Armado y fundida estructura tanque | Contratos no Categorizables | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | E1 Red ppal Inst de tuberia red interna de gas | Contratos | 2025-10-15 | 2025-09-23 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Cubierta Impermeabilizaciones | Contratos | 2025-10-10 | 2025-09-23 | 0
EL JARDIN DALIA | Entrega de vanos ventanas | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 - 4 Inst ventaneria de fachada posterior serie 14-15 | Otra | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 0
EL JARDIN DALIA | Entrega de vanos ventanas | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 - 4 Inst ventaneria de fachada ppal serie 9-12 | Otra | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Contratos | 2024-12-08 | 2025-09-23 | 3
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Requerimiento Sanitario t7,t6 | Monica Salazar Espinosa | T7 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 0
ALCALA GRAN RESERVA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Provisional de energia | Contratos | 2025-08-30 | 2025-09-23 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 FRISO Fachada posterior series | Contratos | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 0
JARDIN IMPERIAL | Fundida de antepisos 127 128 | Nayelis Torres Mendez | T7 EST Resanes fachada principal | Otra | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 1
SAONA | T2 suministro de baranda de aluminio en terraza | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Inst Baranda terraza (vidrio) | Materiales | 2025-08-21 | 2025-09-25 | 3
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 aptos Aseo Segunda mano 1-12 | Contratos | 2025-09-30 | 2025-09-25 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento de antepechos parq | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO EST Antepechos concreto piso 1 | Materiales | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | INICIO DE OBRA | Contratos | 2024-06-22 | 2025-09-25 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Requerimeinto tuberia p1 T1 | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T1 RED HID aptos red | Materiales | 2025-09-13 | 2025-09-25 | 1
EL CAMPO | Aseo pisos0 para replanteo | Lesly Milena Garcia Bello | T6 Mamposteria de fachada e interna | Seguridad y Espacio | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 Inicio de torre | Contratos | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2
PASEO DE SEVILLA |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | T-5 VENTANERÍA FACHADA PISO 12-1 | Contratos | 2024-08-26 | 2025-09-29 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | DRYWALL Y SUPERBOARD T9 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 CIELO RASO aptos Perfiles drywall | Contratos no Categorizables | 2025-07-02 | 2025-09-30 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento enchape T4 p1-p10 | Karen Paola Rivera Arias | T4 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T6 EST Muro placa P1-P12 | Contratos | 2025-11-21 | 2025-09-30 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | PQDERO SUPERFICIE Estructura del pavimento (incluye vía acceso) | Contratos | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Acero estructura t14-15 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T14-15 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 0
JARDIN IMPERIAL | Programación de resanes de fachadas para inicio de ventanas | Nayelis Torres Mendez | T7 EST Resanes fachada principal | Otra | 2025-09-16 | 2025-10-01 | 1
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | PQDERO Cub Liviana | Materiales | 2025-12-26 | 2025-10-01 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Aseo | Contratos | 2025-10-10 | 2025-10-01 | 0
LORCA | COMPRA DE ASCENSOR T2 | Edisson Giovanny Herrera Soto | T2 Arreglos pantallas foso ascensor | Equipos | 2026-08-01 | 2025-10-01 | 0
AQUANOVA | T8 Llegada de puertas ppales y de baño | Jurany Cristina Lara Antequera | T8 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T1 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2025-10-20 | 2025-10-02 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 TEATR - Alambrado e Inst elect aparatos | Contratos | 2026-02-22 | 2025-10-02 | 1
PUNTALTA ALTARENA | OG Acero antepechos parq | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO EST Antepechos concreto piso 2 | Materiales | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 0
LA PEÑA | MONTAR O1 PARA INSUMOS ELECTRICOS | Karol Vanessa Avila Prieto | G5 T21-T24 Aparatos electricos | Materiales | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2026-02-20 | 2025-10-03 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Instalaciones Electricas | Contratos | 2025-01-31 | 2025-10-06 | 7
BAIKAL | FORMALETA | Jose David Borja Barbetti | Armadoyfundida muros - Tanque Reg | Equipos |  | 2025-10-06 | 30
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_ SUB_TUBERIA DE DESFOGUE | Fabian Enrique Gutierrez Tole | PLANTA DE EMERGENCIA Inst tubo desfogue | Diseños | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0
EL CAMPO | ACTUALIZACION DE DISEÑOS | Edgar Fernando Rojas Novoa | PQDERO Bajante aguas lluvia | Diseños | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | CARPINTERIA MADRA PARQ | Nelson Enrique Pabon Ribero | PORTERIA Instalacion puertas de madera | Contratos no Categorizables | 2025-08-08 | 2025-10-07 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 RED HID aptos red | Contratos | 2025-04-08 | 2025-10-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada mobiliario recepción porteria | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | PORTERIA Mobiliario | Materiales | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada mesones T3 | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T3 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 0
LA PALMA | MOVER ENCHAPE DE T6 Y T4 PARA JMR | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 G3 T8-1 pto fijo Mortero | Contratos no Categorizables | 2025-10-13 | 2025-10-07 | 0
LA PALMA | PEDIDO ENCHAPE OD T4 - T7 | Lesli Yarelis Hidalgo Martinez | E1 G3 T8-1 pto fijo Mortero | Materiales | 2025-10-08 | 2025-10-07 | 0
BELATERRA AREIA | Solicitud de formaleta torre 3 | Steven Raigosa Rios | T3 Armado y fundicion MURO-nivel 2 | Equipos | 2025-04-22 | 2025-10-07 | 3
EL JARDIN DALIA | Terminación ventanas internas | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1 - 2 Inst ventaneria de vacios serie 7-8 | Otra | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T11-12 RED HID aptos puntos en estructura | Contratos | 2025-09-29 | 2025-10-08 | 0
EL JARDIN DALIA | Friso interno | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T3-4 FRISO aptos interno | Otra | 2025-09-29 | 2025-10-08 | 1
COUNTRY WOODS |  | Jose Luis Salazar Mesa | T1 instalacion muebles cocinas P1 a P20 | Materiales | 2026-03-18 | 2025-10-08 | 0
LA PEÑA | CAMBIO ACCESORIOS PVC-P A SCH POTABLE URBANISMO | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | E1 Inst y relleno tuberia de conduccion (T20 a parqueadero) | Materiales | 2025-09-09 | 2025-10-08 | 3
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | PORTERIA Inst puerta metalica | Contratos | 2025-03-06 | 2025-10-08 | 9
BELATERRA TEMPUS | Llegada de acero piscina | Juan Manuel Gonzalez Camacho | E2 PISC ADULTOS Excavacion de cimentacion superficial | Materiales | 2025-08-28 | 2025-10-09 | 3
PUNTALTA ALTAGRACIA | Requerimiento puertas cortafuego | Michelina Angelone Gutierrez | T4 PISO PUNTO FIJO P 20 - 1 | Materiales | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0
SKY TOWER | Material de pozos nueva red matriz | Monica Lucia Sarmiento Deglado | Instalación tubería red alcantarillado | Materiales | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC-EDIF COMUN - Montaje subestacion - Tableros y plantas de emerg. | Contratos | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento de acero estructura piso 7 al 11 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 EST Muro placa P1-P21 | Materiales | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2
PUERTA DORADA MARISMA | CONEXION TORRE GRUA CON PROV MARISMA | Carlos Alberto Quiroz Torres | T2 Izaje torre grua | Otra | 2025-10-30 | 2025-10-10 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 aptos Primera mano muro | Contratos | 2025-10-17 | 2025-10-14 | 0
EL CAMPO | Coordinar sentido de lavaderos izquierdos derechos. | Edgar Fernando Rojas Novoa | T1-T3 Meson-Estufa | Materiales | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | MESONES T9 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 Mesones cocina y baño | Contratos no Categorizables | 2025-09-18 | 2025-10-14 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 INST. PUERTAS Y CERRADURAS INTERIORES PISO 1-16 | Contratos | 2026-02-04 | 2025-10-14 | 0
IZOLA ZENTRAL-CITIZZEN | Instalación y habilitación de caseta de portería | Jonatan Camilo Lopez Molina | INICIO DE OBRA | Seguridad y Espacio | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0
METROPOLI 30 | Pilotaje - Definición proveedor fluido estabilizante | Ximena Orduz Gaona | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Materiales | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 0
JARDIN IMPERIAL | Ventanas serie 28 | Nayelis Torres Mendez | T7 VENTANERIA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0
EL JARDIN DALIA | Friso vacío torre T3 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T3-4 FRISO Vacios serie 11-12 | Otra | 2025-09-26 | 2025-10-15 | 2
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Mesones cocina - bbq piso 1-10 | Contratos | 2026-04-22 | 2025-10-15 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Solicitud de material | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 EST Viga bordillo balcon | Materiales | 2026-01-16 | 2025-10-15 | 0
LORCA |  | Johanna Diaz Mora | CLUB HOUSE 2 Puertas metalicas | Materiales | 2026-08-22 | 2025-10-15 | 0
LA PEÑA | Montar OD DE o1 25000251 Ambiental | Karol Vanessa Avila Prieto | CAMPAMENTO | Materiales | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 1
LA PEÑA | ACTA INCIO TAM OS 25000016 | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G2 T20-T19 Y T6-T1 Lavado de fachada | Otra | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 5
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | Tanque Lavado y desinfeccion | Contratos | 2025-07-25 | 2025-10-15 | 9
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 INST. MESON COCINA PISO 1-24 | Contratos | 2025-06-12 | 2025-10-16 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 aptos Mamposteria Fachada | Contratos | 2026-04-24 | 2025-10-16 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH IMPERM CUByASCENSOR | Contratos | 2025-02-03 | 2025-10-16 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Revisión y requerimiento placas y columnas parq | Angel Santiago Contreras Garces | PQDERO EST Armado y fundida placas piso 4 nivel bajo | Materiales | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 0
PUNTALTA ALTARENA | OG Acero Estr Piso 2 al 5 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 EST Muro placa P1-P21 | Materiales | 2025-10-02 | 2025-10-16 | 1
PUNTALTA ALTARENA | Revisión y requerimiento tanque | Edinson Dannylo Otero rojas | Tanque Armado y fundida cimentacion | Otra | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Inicio mampostería ascensores torre 4 | Michelina Angelone Gutierrez | T4 MAMPOSTERIA PTA ASCENSOR | Otra | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | DEFINIR EQUIPO PENDIENTE DEL GYM | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | GIMNASIO Aparatos y equipos | Equipos | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | requerimiento friso T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 FRISO aptos interno | Materiales | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMEINTO MAMPOSTERIA COMPLETA T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 pto fijo Mamposteria interna | Materiales | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO Pasamanos en puntos fijos | Contratos | 2025-01-20 | 2025-10-16 | 3
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puertas madera principales e internas | Neil Fernando Barrios Molina | T-10 Ptas acceso | Materiales | 2025-08-30 | 2025-10-16 | 4
LA CABRERA | Arreglo de vanos patios T25 A T28 | CAMILO SNEYDER PARRA BELTRAN | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 Inst puerta metalica de acceso | Mano de obra | 2025-10-11 | 2025-10-17 | 0
LA CABRERA | Pedido material tubera novafort 6" | Juston Robin Leal Narvaez | Inst Tuberia de alcantarillado sanitario (Exc, Inst y Relleno) de torre T15-T20 | Materiales | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Definición concretera | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO CIM Pilotes | Materiales | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Solicitud de separadores | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO CIM Pilotes | Materiales | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0
EL JARDIN DALIA | Terminación resanes F. post torre 4 - entrega vanos | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T3 - 4 Inst ventaneria de fachada posterior serie 14-15 | Otra | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T4 Mesones granito cocina-isla-piso 1-12 | Materiales | 2025-11-14 | 2025-10-20 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | MODULO 4 EST Metalica instalacion columna | Contratos | 2025-05-26 | 2025-10-20 | 4
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Impermeabilización Cubierta | Contratos | 2026-05-15 | 2025-10-20 | 0
EL CAMPO | Montar pedido de equipos de seguridad en alturas | Lesly Milena Garcia Bello | T1-T3 Pañete de fachadas | Seguridad y Espacio | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 0
ALCALA GRAN RESERVA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T3 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2025-12-01 | 2025-10-21 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Pintura demarcacion de parqueaderos | Contratos | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro p15-20 T4 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 EST Descargue de hierro | Materiales | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 1
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T11-12 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-09-29 | 2025-10-21 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | Tanque Escalera | Contratos | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0
METROPOLI 30 | ELECTRICOS - Planos y detalles | Yorleynis Montejo Ruiz | SOT T1-T2 Mamposteria interna | Diseños | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0
METROPOLI 30 | Mantenimiento Correctivo Torre grua 1 | Judy Carolina Villanueva Sandoval | T1 Izaje torre grua | Equipos | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0
LA PEÑA | ACTA INICIO HJM OO25000008 | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 SUPERBOARD MUROS pto fijo | Otra | 2025-09-02 | 2025-10-22 | 6
LA PEÑA | LLEGADA OD 25000343 HIERRO ESCALERA T17 - T18 | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T18-T13 Cimentacion | Materiales | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0
LA PEÑA | LLEGADA OD 25000341 MALLA MUROS T17 T 18 | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T18-T13 Estructura muro-placa | Materiales | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada pta cortafuego Abadia | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T3 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 1
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | E1 Replanteo y siembra de zonas verdes | Contratos | 2025-07-11 | 2025-10-22 | 6
EL CAMPO | Creación de códigos de insumos | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | SUBESTACION ELEC instalaciones electricas | Materiales | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0
JARDIN IMPERIAL | Resanes fachada principal - terminación | Nayelis Torres Mendez | T7 EST Resanes fachada principal | Otra | 2025-09-15 | 2025-10-22 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Julian Alberto Ortiz Barragan | T4 PUERTAS ACCESO PISO 20-1 | Materiales | 2026-08-28 | 2025-10-23 | 0
SANTA CLARA | Llegada de mobiliario club house y port | Leidy Johanna Palacio Ruiz | CLUB HOUSE Aseo | Materiales | 2025-09-11 | 2025-10-23 | 2
BELATERRA TEMPUS | Llegada de planta de emergencia | Carlos Eduardo Gallego Uribe | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Materiales | 2025-07-24 | 2025-10-23 | 4
CERROS DE SANTA MARIA | Llegada material RCI T1 | Melissa Andrea Plata Pico | T1 Red CI pto fijo Montante | Materiales | 2025-08-26 | 2025-10-23 | 2
PEÑON DE ALICANTE | Llegada del ascensor | Leidy Diana Vega Salcedo | T3 LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA | Equipos | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 aptos Estuco muro | Contratos | 2025-10-07 | 2025-10-23 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLEGADA COMBOS | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T14 Porcelana sanitaria P1-P11 | Materiales | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Puertas cortafuego | Contratos | 2025-01-20 | 2025-10-24 | 7
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2025-12-18 | 2026-01-23 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Suministro Marco metalico de puerta | Contratos | 2025-07-29 | 2026-05-13 | 0
BELATERRA TEMPUS | CLUB HOUSE requerimiento enchapes | Cristian David Henao Daza | E2 CLUB HOUSE Pisos en zonas sociales | Materiales | 2025-08-07 | 2025-10-24 | 5
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento embebido PVC | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 RED SAN aptos Punto en muro | Materiales | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0
LA PEÑA | Adición o modificación para troquelar cajas del grupo 1 torres | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 Alambrado electrico | Otra | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0
LA CABRERA | Adecuación vanos en 37 y 36 | Angel David Rodríguez Martínez | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 Inst ventaneria | Mano de obra | 2025-10-17 | 2025-10-25 | 0
EL JARDIN DALIA | Terminación estr cub 21 oct, muros NES 24 oct, Esc 25 oct | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11-12 EST Muro placa P1-P4 | Otra | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Cableado Pto Fijo Piso 11-1 | Contratos | 2024-12-11 | 2025-10-25 | 3
EL JARDIN DALIA | Revisar cerramiento metálico perimetral | Cesar Alfonso Delgado Gil | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Otra | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0
LA PALMA | PEDIDO ENCHAPE OD T4 - T7 | Lesli Yarelis Hidalgo Martinez | E1 G3 T8-1 ESCALERA piso tablon | Materiales | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 1
LA PALMA | PEDIDO ENCHAPE OD T4 - T7 | Lesli Yarelis Hidalgo Martinez | G3 T8-1 Enchape de baño | Materiales | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 1
LA PALMA | LLEGADA DE MATERIAL URBANISMO POTABLE T1 A T8 | Vanessa Hurtado Cuervo | Inst tuberia de distribucion T6-T8 | Materiales | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Inst de mesones | Contratos | 2025-01-20 | 2026-07-17 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 aptos Enchape baños | Contratos | 2025-05-26 | 2026-01-26 | 0
PUERTA DORADA MARISMA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | CLUB HOUSE Inst puerta cortafuego | Contratos | 2025-09-02 | 2025-10-27 | 0
PARQUE ORIENTE MONTEVISTA | Llegada camisas metálicas y rellenos | Paula Pinto Marin | PARQUEADERO CIM Fundida caisson | Materiales | 2025-08-25 | 2025-10-27 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada arañas p7 – p14 t4 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 RED HID aptos red | Materiales | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 0
RIVERA DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | T1 Inst elec pto fijo acometida en cimentacion | Contratos | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | CARPINTERIA MADERA T9 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 Inst de puerta ppal en madera | Contratos no Categorizables | 2025-06-26 | 2025-10-28 | 7
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Seguimiento operador cortadora | Maria Paula Betancourt Mora | 6-7 Eje 18 K0+230 A K0+320 Instalación adoquín o loseta | Mano de obra | 2025-10-17 | 2025-10-28 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | CTO BASURAS inst carpinteria metalica | Materiales | 2025-11-21 | 2025-10-28 | 0
METROPOLI 30 | Maquina y/o contratista para pilotes tangentes | Edisson Giovanny Herrera Soto | PLZ Excavacion a maquina (zonas comunes) | Equipos | 2025-10-08 | 2025-10-28 | 2
METROPOLI 30 | • FORMALETA DE DE LOS TANQUES AGUA POTABLE, SUDVS Y RCI | Ximena Orduz Gaona | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Equipos | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 1
EL JARDIN DALIA | Definición Cim cerramiento metálico perimetral | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Otra | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2024-11-28 | 2026-01-27 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PORTERIA Instalacion muebles de madera | Contratos | 2025-08-04 | 2026-01-14 | 0
EL CAMPO | Torre grúa para torre 8 y 9 | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T7-T11 Estructura muro placa | Equipos | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0
METROPOLI 30 | • FORMAETA DE COLUMNAS Y MUROS DE PLZ 1 Y PLAZ 2 CON CUBIERTA | Ximena Orduz Gaona | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Equipos | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0
METROPOLI 30 | • FORMALETA DE VIGAS Y PLACAS DE ENTREPISO CON LA DIFERENTES ALTURAS DE VIGAS T1-T2 CON CUBIERTA - | Ximena Orduz Gaona | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Equipos | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | Restricción en actividad de excavación por cierre de botaderos, lo que impide el retiro del material.. | John Alfredo Ceron Castro | T2 CIM Excavacion comun Torre | Otra | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada topes y lona ascensores t1 y t2 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 Puesta en marcha ascensor | Materiales | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Llegada hierro muros p2,3,4 t1 | Melissa Andrea Plata Pico | T1 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0
BELATERRA PIETRA | Tala de árboles | Juan Diego Losada Caballero | Tala de arboles | Contratos no Categorizables | 2025-10-16 | 2025-11-18 | 0
PUNTALTA ALTARENA | 2da Fundida Cimentación | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 CIM Muretes sobre cimentacion | Otra | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0
PUNTALTA ALTARENA | OG Acueducto | Juan Camilo Dominguez Acuña | E1 Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Materiales | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E2 CLUB HOUSE Inst puerta cortafuego | Materiales | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
PUNTALTA ALTARENA | OG acero piso 7 al 11 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 EST Muro placa P1-P21 | Materiales | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Revisión y requerimiento tanque | Edinson Dannylo Otero rojas | Tanque Armado y fundida estructura | Otra | 2025-10-14 | 2025-10-30 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 APARATOS ELECTRICOS | Contratos | 2025-06-16 | 2025-10-30 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T6 CIM Pilotes | Contratos | 2026-03-13 | 2025-10-30 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Cielo raso drywall | Contratos | 2025-01-20 | 2026-04-08 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 aptos Piso Cerámica | Contratos | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1-4 Siembra de prados y arboles | Contratos | 2026-04-30 | 2026-01-29 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | Contrato de iluminación del puente | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIA DE 0 A 1 ILUMINACION PUENTE | Contratos no Categorizables | 2025-03-25 | 2025-10-30 | 8
PARQUE ORIENTE MONTEVISTA | Personal administrativo del proyecto | Paula Pinto Marin | Inicio de obra | Otra | 2025-06-16 | 2025-10-31 | 2
PARQUE ORIENTE MONTEVISTA |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIV Estructura- Obra Gris Acabados | Contratos | 2025-07-22 | 2025-10-31 | 2
BAIKAL | Llegada de acero cimentaciòn T3 | Jose David Borja Barbetti | T3 Armado de acero Vigas de cimentación | Materiales | 2025-08-25 | 2025-10-31 | 3
LA CABRERA | Cajillas polo a tierra T25 a 27 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 Inst elec aptos Certificacion retie | Materiales | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 1
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Replanteo y siembra de zonas verdes | Contratos | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | P. HOUSE Y CTO MAQ DOTACIÓN | Contratos | 2025-08-10 | 2025-10-31 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 Inst red de refrigeracion ductos de aptos | Contratos | 2026-03-03 | 2026-02-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | E1(T4) CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Contratos | 2026-01-18 | 2026-01-30 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Suministro Baranda balcon | Contratos | 2025-07-29 | 2026-05-21 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 INST. CITOFONOS PISO 1-16 | Contratos | 2026-01-04 | 2025-11-01 | 0
VIVERDI |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PQDERO Montante RCI | Materiales | 2024-12-28 | 2025-11-03 | 11
PARKSIDE | Llegada planta | Ivan Dario Barbosa Vasquez | INICIO DE OBRA | Equipos | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Llegada acero TQ | Melissa Andrea Plata Pico | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0
ALCALA GRAN RESERVA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T3 aptos Mamposteria interna P1-P23 | Contratos | 2025-12-18 | 2026-02-03 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Reubicacion pozo La Cruz | Edgar Fernando Rojas Novoa | 8-2 eje 15 K0+00 A K0+160 Instalación de bordillo Anden | Seguridad y Espacio | 2025-10-21 | 2025-11-04 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Mortero aptos | Contratos | 2025-11-13 | 2025-11-04 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Pisos Pto Fijo P1-P11 | Contratos | 2025-11-13 | 2025-11-04 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Transferencia planta | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | Certificacion Retilab - Iluminacion | Otra | 2025-10-10 | 2025-11-04 | 2
LA PEÑA | OD Red eléctrica T15 y T16 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 Alambrado electrico | Materiales | 2025-06-17 | 2025-11-04 | 7
LA PEÑA | Pedido de hierro muro placa T15 y T16 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 Estructura muro-placa | Materiales | 2025-06-10 | 2025-11-04 | 7
LA PEÑA | Pedido red hidrosanitaria - gas - RCI T15 y T16 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 RED HID aptos mamposteria | Materiales | 2025-06-17 | 2025-11-04 | 6
METROPOLI 30 | • FORMALETA DE CIMENTACIÓN T1 Y T2 | Ximena Orduz Gaona | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Equipos | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 INST. CITOFONOS PISO 1-16 | Contratos | 2026-04-30 | 2026-02-13 | 0
JARDIN IMPERIAL | Acta de vanos barandas torre 7 | Nayelis Torres Mendez | T7 BARANDAS BALCONES | Otra | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | E1(T4) CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Contratos | 2026-04-15 | 2026-02-13 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Mesones cocina - bbq piso 1-10 | Contratos | 2026-09-23 | 2026-07-31 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | Z.SOC 1 LOBBY - Inst. carpinteria metalica y madera | Materiales | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Ventaneria fachada principal | Contratos | 2026-02-16 | 2026-09-02 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T12 SUPERBOARD aptos Perfiles | Contratos | 2025-09-12 | 2025-11-06 | 2
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Suministro Puerta metalica de acceso | Contratos | 2025-07-29 | 2026-05-27 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 aptos Estuco muro | Contratos | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0
PARQUE ORIENTE MONTEVISTA |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | PARQUEADERO CIM Fundida cimentacion vigas | Contratos | 2026-01-06 | 2026-02-06 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T2 aptos Piso laminado | Contratos | 2025-10-27 | 2025-11-08 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 INST. MESON COCINA PISO 1-16 | Contratos | 2025-07-25 | 2025-11-08 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Enchape | Contratos | 2025-02-11 | 2026-02-06 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 Nomenclatura torre | Contratos | 2025-11-05 | 2026-02-13 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | E2 T20 A 15 Ins puertas baño | Contratos | 2025-12-20 | 2026-01-19 | 0
BAIKAL | T3 Requerimiento de acero para estructura | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Muro piso 1-18 | Materiales | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 CIM Excavacion comun | Contratos | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 EST Muro placa | Contratos | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | PQDERO Cub Liviana | Contratos | 2025-06-26 | 2025-11-11 | 1
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Estructura Dry wall Cielo piso 1-18 | Contratos | 2025-02-13 | 2026-05-27 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | PUERTAS CORTA FUEGO T9 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 Suministro Puerta cortafuego | Contratos no Categorizables | 2025-09-24 | 2025-12-23 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | BDGA11 Aseo | Contratos | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | ASEO EDIFICIO PARQ | Nelson Enrique Pabon Ribero | PQDERO Aseo | Contratos no Categorizables | 2025-09-23 | 2025-11-13 | 0
SANTA CLARA | Requerimiento de material hidrosanitario para bovedas T8-T7 | Maria Fernanda Gutierrez Ruiz | T8 Inst tuberia de alcantarillado de torre | Materiales | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | POOL HOUSE Mobiliario | Contratos | 2026-09-23 | 2026-09-14 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 PISO LAMINADO INTERIOR PISO 1-16 | Contratos | 2026-07-17 | 2026-01-30 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 PROLONGACIONES ELÉCTRICAS PISO 1-16 | Contratos | 2025-12-03 | 2025-11-14 | 0
PARKSIDE | Llegada formaleta estruct pqdero | Ivan Dario Barbosa Vasquez | PARQUEADERO EST Armado y fundida placas | Materiales | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0
RIVERA DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | PARQUEADERO Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 0
BELATERRA PIETRA | Solicitud de torre grúa | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 PARQUEADERO EST Armado y fundida placas | Equipos | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de enchape baños, cocina | Leidy Diana Vega Salcedo | T3 ENCHAPES BAÑOS | Materiales | 2025-06-25 | 2025-11-18 | 2
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T12 Inst ventaneria de fachada ppal serie 45 | Materiales | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | MODULO 3 EST Metalica instalacion columna | Contratos | 2025-10-06 | 2025-11-20 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Nomenclatura vivienda | Contratos | 2026-03-16 | 2026-02-27 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Inst ventaneria de fachada posterior | Contratos | 2025-12-09 | 2025-11-20 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | SUBESTACION carcamo de trampa de aceite | Contratos | 2025-11-25 | 2025-11-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 aptos Enchape baños | Contratos | 2025-10-30 | 2025-11-21 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Porcelana Sanitaria | Contratos | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 03 Lavada de fachada | Contratos | 2026-06-11 | 2026-02-20 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 INST. CAJA BOTONERA ASCENSOR | Contratos | 2026-01-22 | 2026-02-20 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T6 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2026-02-10 | 2025-11-24 | 1
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | EDIFICIO COMUNAL- PORTERIA Lavada de Fachada | Contratos | 2025-07-29 | 2026-02-20 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | P. HOUSE Y CTO MAQ DETALLE Y TERMINACIÓN | Contratos | 2025-10-23 | 2025-11-24 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Contratos | 2027-02-16 | 2026-02-23 | 0
RIVERA DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | Adecuacion del lote o descapote | Contratos | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 PUERTAS PRINCIPALES | Contratos | 2025-03-17 | 2025-11-26 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Malla antepiso t3 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T3 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | PORTERIA Inst ventaneria aluminio | Materiales | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | PORTERIA Instalacion muebles de madera | Contratos | 2025-10-14 | 2025-11-28 | 1
CARIBBEAN BEACH RESORT | Llegada torre grúa (3) | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO CIM Pilotes | Equipos | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 MAMPOSTERIA ANTEPECHOS PISO 1-16 | Contratos | 2025-09-10 | 2025-11-28 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Inst closet de madera | Contratos | 2025-12-17 | 2025-11-28 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Inst de puertas ropas | Contratos | 2025-12-17 | 2025-11-28 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Inst vestier de madera | Contratos | 2025-12-17 | 2025-11-28 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Suministro Pasamanos escalera | Contratos | 2025-07-29 | 2026-06-19 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | En proceso de coordinación | Julian Pedreros Castellanos | T-14 Inicio de torre | Diseños | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2026-03-02 | 2026-06-20 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | T3 INST. MUEBLES COCINA Y ROPAS PISO 1-24 | Materiales | 2026-10-05 | 2025-07-17 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | E2 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal externa | Contratos | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Contratos | 2026-06-04 | 2026-07-15 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Red CI pto fijo acometida en cimentacion | Contratos | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2025-09-18 | 2026-03-03 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMEINTOS PUERTAS Y CERRADURA T13 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | Z.SOC-EDIF COMUN - Montaje subestacion - Tableros y plantas de emerg. | Materiales | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | E.PARQ - Montaje planta de emergencia | Contratos | 2025-04-16 | 2025-12-05 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Vent Fachada Posterior | Contratos | 2025-12-24 | 2025-12-05 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Lavada fachada posterior | Contratos | 2025-07-02 | 2026-03-05 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | INSTALACION ASCENSOR T9 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 Inst quicios ascensor | Contratos no Categorizables | 2025-07-28 | 2025-12-07 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-16 | Contratos | 2025-11-30 | 2025-12-10 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | INICIO DE OBRA | Contratos | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0
BELATERRA PIETRA | Solicitud de formaleta muros de contención | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 PARQUEADERO CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0
VIVERDI |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PUERTAS T13 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Inst de puertas alcobas de madera (alc ppal y baño) | Materiales | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | ASEO TORRE 9 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 aptos Aseo Primera mano | Contratos no Categorizables | 2025-09-30 | 2026-01-05 | 0
BAIKAL | Llegada de material hidrosanitario Torre 3 | Jose David Borja Barbetti | T3 Ptos sanitarios piso 1-18 | Materiales | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0
BELATERRA PIETRA | Llegada de equipo hidroflow | Carlos Julio Beltran Lozanos | Provisional de agua | Materiales | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | Fabian Enrique Gutierrez Tole | SOT Inst rejillas ventilacion | Materiales | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 INST. ESPEJOS Y ACCESORIOS BAÑOS PISO 1-16 | Contratos | 2026-04-19 | 2026-02-27 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Llegada hidroflow | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | INICIO DE OBRA | Materiales | 2025-10-09 | 2025-12-17 | 1
CARIBBEAN BEACH RESORT |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | Provisional de agua | Contratos | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 C.SQUASH - Pisos de madera | Contratos | 2026-05-21 | 2026-02-17 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH ASCENSOR | Contratos | 2025-06-04 | 2025-12-18 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T8 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 INST. PUERTAS Y CERRADURAS INTERIORES PISO 1-16 | Contratos | 2026-02-04 | 2026-04-24 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 Lavada fachada ppal | Contratos | 2025-12-10 | 2026-03-18 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 PISC - Instalacion de aparatos, accesorios, espejos baños | Contratos | 2026-02-18 | 2026-05-22 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T4 aptos Mortero | Contratos | 2024-11-18 | 2025-12-23 | 7
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 Inst Baranda balcon | Contratos | 2026-11-04 | 2026-08-28 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 INST. CAJA BOTONERA ASCENSOR | Contratos | 2026-04-05 | 2025-12-24 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2027-01-07 | 2025-12-26 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 Inst de puertas baños | Contratos | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 COWORK - Instalacion meson | Contratos | 2025-12-18 | 2025-12-29 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 Inst de puertas baños de madera | Contratos | 2026-06-30 | 2026-10-28 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T4 Suministro Puertas Acceso | Contratos | 2026-01-14 | 2025-12-31 | 0
METROPOLI 30 |  | Yorleynis Montejo Ruiz | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Materiales | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | E2 T20 A 15 Lavado de fachada | Contratos | 2025-12-19 | 2026-01-02 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T7 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Contratos | 2026-01-21 | 2026-01-03 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Laminaylijado Dry wall Cielo piso 1-18 | Contratos | 2025-02-13 | 2026-07-17 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 LAVADO FACHADA PRINCIPAL | Contratos | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Mortero Cubierta | Contratos | 2026-01-16 | 2026-01-06 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Estructura Dry wall Muros piso 1-18 | Contratos | 2025-04-29 | 2026-04-17 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Meson quartzone cocina | Contratos | 2025-03-07 | 2026-11-24 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-13 Armado de vigas y cabezales - fundida dados en ccto ciclopeo | Contratos | 2025-10-23 | 2026-04-08 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 Inst de puertas baños | Contratos | 2026-01-25 | 2026-01-10 | 0
BAIKAL | T3 llegada de acero para estructura piso 1 a 6 | Jose David Borja Barbetti | T3 Muro piso 1-18 | Materiales | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Inst de puertas alcobas | Contratos | 2026-01-09 | 2026-01-13 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MESONES-LVADEROS Y LLAVE JARDIN T14 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T14 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0
SANTA CLARA | Llegada de formaleta para cimentación T8-T7 | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T8 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Equipos | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | BDGA15 Suministro Lamina fachada ppal | Contratos | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2026-04-22 | 2026-08-28 | 0
PARKSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 INICIO DE TORRE | Contratos | 2025-12-29 | 2026-04-15 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Solicitud de camisas metalicas para pruebas de concreto | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO CIM Pilotes | Materiales | 2025-10-09 | 2026-01-17 | 1
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE | T1 Impermeabilizacion foso-lineales-cubierta | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 A3-4 Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos no Categorizables | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0
BELATERRA PIETRA | Llegada de camisas metálicas | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 PARQUEADERO CIM Fundida zapatas | Materiales | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | POOL HOUSE Puntos hidraulicos | Contratos | 2025-09-12 | 2026-04-20 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T11-12 Red CI pto fijo Montante | Contratos | 2025-12-16 | 2026-01-22 | 0
BAIKAL | T3 Contrato de flautas | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Montante hidraulica | Contratos no Categorizables | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Z.SOC TEATR P1 - Dotacion General Equipos | Contratos | 2025-10-03 | 2026-01-24 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Contratos | 2026-02-16 | 2026-04-24 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Ptos gas piso 1-18 | Contratos | 2025-04-29 | 2026-05-11 | 0
VIVERDI |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | CTO MAQ PISC Inst Equipos Piscina | Materiales | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | LLEGADA DE ENCHAPES T1 | VICTOR ALFONSO GOMEZ GOMEZ | T1 aptos Enchape baños | Materiales | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0
BAIKAL | T3 Contrato red gas | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Ptos gas piso 1-18 | Contratos no Categorizables | 2026-12-08 | 2026-03-02 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 Lavada fachada ppal | Contratos | 2026-04-23 | 2026-05-04 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T11-12 Inst Pasamanos punto fijo | Contratos | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Baranda vidrio templado balcon piso 1-18 | Contratos | 2025-03-06 | 2026-10-09 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T2 Inst elec aptos Acometida | Contratos | 2026-02-17 | 2026-02-07 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T11-12 Inst Puerta metalica de acceso | Contratos | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 aptos piso P1-P11 | Contratos | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 Mortero escaleras P1-P11 | Contratos | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 aptos piso P1-P11 | Contratos | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 Mortero escaleras P1-P11 | Contratos | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Closet alcobas, vestier, linos pisos 1-18 | Contratos | 2024-12-31 | 2026-12-31 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Friso piso 1-18 | Contratos | 2025-01-15 | 2026-05-27 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Mamposteria interna | Contratos | 2025-12-15 | 2026-05-15 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 ESTRUCTURA DRY WALL PISO 1 AL 11 | Contratos | 2026-10-17 | 2026-02-12 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T4 Inst puerta baño auxiliar de madera | Contratos | 2024-09-17 | 2026-12-18 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Ins. Estructura domos en cubierta | Contratos | 2026-04-07 | 2026-09-08 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Llegada sanitarios T6 y T7 | Laura Tatiana Guevara Luna | T7 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2026-09-05 | 2026-09-29 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 2 VIP - Inst. carpinteria metalica y madera | Contratos | 2026-05-13 | 2026-10-02 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Inst Puerta medidores | Contratos | 2026-09-01 | 2026-10-02 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 aptos Mortero | Contratos | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 Cubiertas Especiales domo | Materiales | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Contratos | 2026-04-07 | 2026-02-26 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2026-06-16 | 2026-05-29 | 0
RIVERA DEL HATO | Solicitud hidroflow | Carlos Andres Moreno Villamizar | Inicio de Obra | Equipos | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Closet alcobas aux 1-2 y vestier alc ppal. piso 1-10 | Contratos | 2026-03-18 | 2026-02-28 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2027-01-07 | 2026-07-07 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 Piso Juegos Infantiles | Contratos | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 Inst ventaneria de fachada ppal | Contratos | 2026-01-05 | 2026-03-03 | 0
ALCALA GRAN RESERVA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T3 Suministro Baranda escalera | Contratos | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | JUEGOS Piso Juegos Infantiles | Contratos | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T2 Mamp Fachada Alcoba ppal S9 y S10 | Contratos | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | SOT Pintura demarcacion de parqueaderos | Contratos | 2027-09-26 | 2026-06-16 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 INST. NOMENCLATURA APTOS PISO 1-22 | Contratos | 2026-11-30 | 2026-06-26 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos | 2026-02-16 | 2026-06-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado TRAMOS (1S-6´S) (15S-26S) | Contratos | 2026-01-31 | 2026-03-20 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | Tanque Inst sistema de bombeo agua potable | Contratos | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 TURCO - Prueba y puesta en marcha equipo turco | Contratos | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 0
BELATERRA PIETRA |  | Juan Diego Losada Caballero | INICIO DE OBRA | Contratos | 2026-01-10 | 2026-04-04 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Suministro Pasamanos punto fijo | Contratos | 2026-03-14 | 2026-04-07 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 FRISO aptos interno | Contratos | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Edna Carolina D Achardy Morales | CANCHA MULTIPLE Inst Equipamiento | Diseños | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 A1-2 Inst quicios ascensor | Contratos | 2026-05-27 | 2026-07-10 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | POOL HOUSE Cub impermeabilizacion | Contratos | 2026-08-01 | 2026-07-24 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Barandas condensadoras A.A. | Contratos | 2026-05-04 | 2026-04-15 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Vent Interna | Contratos | 2026-05-04 | 2026-04-15 | 0
LA SCALA |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | E1 Provisional de agua | Contratos | 2026-04-06 | 2026-04-18 | 0
RIVERA DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | PARQUEADERO Prolongaciones hidraulicas | Contratos | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Ins. Puertas cortafuego | Contratos | 2026-06-12 | 2026-11-11 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Prueba montante de gas | Contratos | 2025-04-29 | 2026-08-05 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2025-12-02 | 2026-04-25 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE | URB TANQUE AGUAS LLUVIAS | Sebastian Rodriguez Traslaviña | Tanque REGULACION ALL Armado y fundida cimentacion | Contratos no Categorizables | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 INST. ESPEJOS Y ACCESORIOS BAÑOS PISO 1-16 | Contratos | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | 8-2 eje 15 K0+00 A K0+160 instalación de red eléctrica | Contratos | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T8 Mesones cocina y Lavaderos | Contratos | 2026-05-21 | 2026-05-02 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2026-08-21 | 2026-08-14 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 Inst Nomenclatura vivienda | Contratos | 2026-06-11 | 2026-08-14 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Ins. Ventaneria fachada posterior | Contratos | 2026-06-24 | 2026-11-24 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | EDIFICIO COMUNAL- PORTERIA Carpinteria de Aluminio fachada | Contratos | 2026-07-27 | 2026-05-12 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | ADMINISTRACION Mobiliario | Contratos | 2026-10-06 | 2026-05-14 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | POOL HOUSE Aseo | Contratos | 2025-12-30 | 2026-08-18 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Inst puerta alcoba principal en madera | Contratos | 2026-10-27 | 2027-03-24 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Mesones cocina y Lavaderos | Contratos | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | CASETA TABLEROS ELEC Inst equipos (tableros eléctricos) | Materiales | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 INST. CITOFONOS PISO 1-16 | Contratos | 2026-04-30 | 2026-09-04 | 0
BELATERRA TEMPUS | T10 llegada de ascensor | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T10 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T3 INST VENTANERIA PATIOS | Contratos | 2025-11-15 | 2026-05-29 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 Empaste fachada posterior serie 38 | Contratos | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 06 | Contratos | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0
MERIDIANO |  | Carmen Yaneth Bautista | BDGA11 Inst ventaneria de fachada ppal | Materiales | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 aptos Mortero | Contratos | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T2 Inst Puerta metalica de acceso | Contratos | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 Vidrios gabinete CI | Contratos | 2026-06-23 | 2026-09-01 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2026-03-29 | 2026-09-18 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T3 INST PUERTAS PPAL | Contratos | 2025-12-06 | 2026-06-24 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 INST. ESPEJOS Y ACCESORIOS BAÑOS PISO 1-16 | Contratos | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Lavaderos | Contratos | 2026-12-22 | 2026-10-09 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Cub Impermeabilizaciones | Contratos | 2026-11-28 | 2026-10-13 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Camilo Andres Mendez Polania | T2 ZONA COMERCIAL Puerta ventana | Diseños | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T4 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2026-07-24 | 2026-10-13 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T2 Instalacion puertas principales P1 a P20 | Contratos | 2026-07-04 | 2026-08-03 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Ptas int piso 1-10 | Contratos | 2026-08-22 | 2026-08-03 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 1ra lavada de aptos piso 1-10 | Contratos | 2026-11-17 | 2026-11-09 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 Nomenclatura torre | Contratos | 2026-12-16 | 2026-12-11 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Estuco muro apartamentos | Contratos | 2026-12-16 | 2026-11-27 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | Pintura Cancha Multiple | Contratos | 2026-01-19 | 2026-08-31 | 1
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Camilo Andres Mendez Polania | POOL HOUSE Inst puerta ventana | Diseños | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | PORTERIA Mortero | Contratos | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T3 Localizacion y replanteo | Contratos | 2026-10-29 | 2026-09-25 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T6 EST Muro placa P1-P11 | Contratos | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Pisos aptos P1-P12 | Contratos | 2026-08-20 | 2027-01-15 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Juegos Infantiles inst. piso | Contratos | 2027-01-18 | 2027-05-28 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | E1 Tanque Prueba sistema de bombeo agua potable | Contratos | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Graniplast Fachadas | Contratos | 2026-09-21 | 2027-02-19 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | fasfas | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T3 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos no Categorizables | 2024-07-26 | 2026-12-01 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2025-07-20 | 2027-03-30 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Juegos Infantiles inst. piso | Contratos | 2027-01-18 | 2027-05-28 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T1 aptos Mamposteria buitrones | Contratos | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Fabian Enrique Gutierrez Tole | POOL HOUSE Puntos hidraulicos | Diseños | 2027-05-02 | 2027-05-02 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T2 aptos Mamposteria buitrones | Contratos | 2027-02-20 | 2027-02-20 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | SOT T1-T2 Pintura foso ascensor | Contratos | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | Inst porton principal de acceso | Contratos | 2027-11-03 | 2027-08-03 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Camilo Andres Mendez Polania | POOL HOUSE Mortero | Diseños | 2027-07-13 | 2027-07-13 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T2 Inst de puertas baños de madera | Contratos | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 02 Lavada de fachada | Contratos | 2027-01-13 | 2027-11-16 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | POOL HOUSE Puntos hidraulicos | Contratos | 2027-09-28 | 2028-02-04 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Llegada de material | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T3 CIELO RASO aptos Perfiles drywall 1-12 | Contratos no Categorizables | 2024-07-18 | 2027-11-17 | 0
ALCALA GRAN RESERVA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T3 Excavacion red de alcantarillado pluvial de torre | Contratos | 2027-12-29 | 2027-12-29 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CANCHA MULTIPLE Armado y fundida de piso | Contratos | 2027-06-16 | 2028-04-17 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 ZONA COMUNAL Mobiliario | Contratos | 2029-02-05 | 2029-02-05 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | POOL HOUSE Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2029-02-05 | 2029-02-05 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | POOL HOUSE Inst puerta ventana | Contratos | 2029-02-05 | 2029-02-05 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | SAUNA Aparatos y equipos | Contratos | 2029-07-19 | 2029-07-19 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Zonas verdes etapa 1 | Contratos | 2025-10-02 | 2025-02-10 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T2 CIM Fundida cimentacion superficial vigas (Incluye Dados) | Contratos | 2025-02-20 | 2025-02-11 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | PISC Cimentacion piscinas adultos y niños | Contratos | 2024-11-18 | 2025-02-11 | 0
RIVERBAY | Entrega ppto (CPC) | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Otra |  | 2025-02-11 | 0
RIVERBAY | Solicitud planos proyecto | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Otra |  | 2025-02-11 | 1
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | CLUB HOUSE Estuco | Contratos | 2025-11-12 | 2025-02-11 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | CLUB HOUSE Pintura interna 2da Mano | Contratos | 2025-11-12 | 2025-02-11 | 0
LA PEÑA |  | José Alejandro Barcenas Moreno | G2 T20-T19 Y T6-T1 Inst Puerta metalica de acceso | Materiales | 2025-09-01 | 2025-10-08 | 4
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T13 Inst barandas aluminio en placa de aire acondicionado | Materiales | 2026-02-09 | 2025-09-04 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T13 Inst ventaneria de fachada ppal | Materiales | 2026-02-09 | 2025-09-04 | 0
ZURI - ZENTRAL | Solicitud acero piso 9-12 | Karen Melissa Hurtado | T1 EST Muro placa P1-P21 | Materiales | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 0
ZURI - ZENTRAL | Plano de cim con cambio de pilote 132 | JOSE ORLANDO RICO JOYA | T2 CIM Solado torre | Diseños | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG pvc embebido | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 TUBERIA EMBEBIDA HIDRO-SANITARIOS PISO 1-11 | Materiales | 2024-08-16 | 2025-02-12 | 9
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1 - 2 Inst ventaneria de fachada ppal serie 5-8 | Contratos | 2025-06-23 | 2025-02-12 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Acero | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Tanque Armado y fundida estructura | Materiales | 2024-12-27 | 2025-02-12 | 2
SANTA CLARA | Pedido de material niples para torre 1 y torre 2 | Juan Sebastian Lopez Reinosa | T1 RED HID aptos red 1-12 | Materiales | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T13 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2024-12-18 | 2025-02-13 | 2
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 TQ Impermeabilizacion tanque | Contratos | 2025-03-02 | 2025-02-13 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T12 Inst Baranda punto fijo | Contratos | 2025-01-31 | 2025-02-13 | 0
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Barandas para escaleras electricas C.C. | Contratos | 2023-12-22 | 2025-02-13 | 0
LA PEÑA |  | José Alejandro Barcenas Moreno | PQDERO Inst puerta metalica | Materiales | 2025-09-05 | 2025-10-08 | 3
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Contratos | 2025-09-22 | 2025-02-14 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | E1 Provisional de energia | Contratos | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 0
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | TQ Lavado y desinfeccion tanque | Contratos | 2024-09-04 | 2025-02-14 | 0
LA CABRERA | Pedido hidrosanitario HSG T8-T9 | Angel David Rodríguez Martínez | E2 T14 A 8 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-14 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Inst elec aptos Citofonos | Contratos | 2025-05-01 | 2025-02-15 | 0
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Meson granito cocina - baños piso 14-15-16-17 | Contratos | 2024-11-29 | 2025-02-17 | 1
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Aplomada e inst equipos | Contratos | 2025-05-20 | 2025-02-17 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T5 Mortero piso 1-10 | Materiales | 2025-08-11 | 2025-07-30 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Contrato de instalación pasamuros Tanque | David Felipe Naranjo Aldana | TQ Instalacion pasamuros en tanque | Contratos no Categorizables | 2025-04-01 | 2025-02-18 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Terminación prolong eléctricas piso 8 | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Inst elec aptos Prolongaciones en mamposteria | Otra | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T9 APARATOS SANITARIOS | Contratos | 2024-09-22 | 2025-02-19 | 5
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T10 Ascensor Plomos plantillas- Subir material cto de maquinas | Contratos | 2025-01-12 | 2025-02-19 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG acero espirales | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 Recalce de Pilotes Cimentación | Materiales | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 0
ZURI - ZENTRAL | Solitud de acero para sótano 2 | Karen Melissa Hurtado | TOP DWN Excavacion mecanica trincheras Sotano 2 nivel -7.0 m | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2025-07-10 | 2025-02-20 | 0
LA PEÑA | Cambio en estándar, O1 y OD del código de cerámicas | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 Enchape Baño | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 0
LA PEÑA | Llegada de mezcladores | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2025-03-04 | 2025-02-20 | 0
LA PEÑA | Revisar O1 y OG de concreto Polimix para estructura parqueadero | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 0
LA CRUZ | Adicional de cantidades para conformación y recuperación de vía t7 a t9 | Diego Alexander Rincon Sanchez | PQDERO SUPERFICIE Replanteo y nivelacion de subrasante | Contratos no Categorizables | 2025-03-04 | 2025-02-20 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PQDERO Mamposteria interna | Contratos | 2025-03-03 | 2025-02-21 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | PQDERO Entrega foso ascensor | Contratos | 2025-04-03 | 2025-02-22 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T3 Suministro Puerta metalica de acceso | Contratos | 2025-02-07 | 2025-02-22 | 0
LA CABRERA | Predido hidrosanitario HSG 20-19 | Miguel German Poveda Rivera | E2 T20 A 15 CIM FUNDIDA CIMENTACION ZAPATAS | Materiales | 2025-02-19 | 2025-02-22 | 0
LA PALMA | Entrega acta de vanos AMV | Rafael Ernesto Paez Vargas | EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA | Otra | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 0
LA PALMA | Llegada material acero cimentacion T3-T9 | Vanessa Hurtado Cuervo | G3 T8-7-6-5-4-3-2 Y 1 CIM FUNDIDA CIMENTACION ZAPATAS | Materiales | 2025-02-20 | 2025-02-22 | 0
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | POOL HOUSE Mortero | Materiales | 2025-07-11 | 2025-05-28 | 0
BAIKAL | Revisión y aprobación de planos de detalle por parte de obra carp aluminio | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Ventaneria fachada principal | Diseños | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0
EL CAMPO | VERIFICACION MATERIALES HIDRAULICOS | Edgar Fernando Rojas Novoa | T1-T3 Instalaciones hidraulicas | Materiales | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | TQ Lavado y desinfeccion tanque | Contratos | 2025-03-31 | 2025-02-24 | 0
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | E1 Excavacion red de conduccion | Contratos | 2024-12-01 | 2025-02-25 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 CIM Fundida cimentacion vigas | Contratos | 2025-03-06 | 2025-02-25 | 2
EL JARDIN AZUCENA | OG acero escalera PQ | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO MOTO EST Escaleras | Materiales | 2025-01-28 | 2025-02-25 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | llegada de impermeabilizador | Paola Andrea Ramirez Jimenez | TQ Impermeabilizacion tanque | Materiales | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 0
ZURI - ZENTRAL | Solicitud de materiales OD | Karen Melissa Hurtado | T1 aptos Mortero | Materiales | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 0
ZURI - ZENTRAL | Llegada de segunda retro | Karen Melissa Hurtado | TOP DWN Excavacion para vigas cim profunda | Equipos | 2025-02-22 | 2025-02-26 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Alambrada piso 11-1 | Contratos | 2025-03-26 | 2025-02-26 | 0
BELATERRA PRAIA | Llegada de puertas cortafuego T6-T7-T8 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T6 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2024-11-20 | 2025-02-27 | 4
MILAN |  | Kevin Cardona Marmol | T4 Inst Espejos Piso 1-19 | Contratos | 2024-04-11 | 2025-02-27 | 6
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CLUB HOUSE Pintura Primera mano | Contratos | 2025-02-12 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Cub Impermeabilizaciones | Contratos | 2025-03-17 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Inst de puertas alcobas 1-12 | Materiales | 2026-01-07 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Inst muebles de cocina 1-12 | Materiales | 2026-01-07 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA | Montaje de requerimiento O1 de la montante hidraulica de torres | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 RED HID Montante 1-12 | Materiales | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 1
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2024-09-11 | 2025-02-27 | 0
BELATERRA TEMPUS | Llegada de formaleta de cubierta para torres | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T14 EST Cubierta antepechos | Equipos | 2025-02-06 | 2025-02-27 | 1
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 Inst vestier de madera 1-12 | Materiales | 2026-01-07 | 2025-02-27 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | carpinteria madera | Kelly Gutierrez Perez | T7 Inst de puertas alcobas de madera (alc ppal y baño) | Materiales | 2025-03-28 | 2025-02-27 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | Z.SOC TEATR - Alambrado e Inst elect aparatos | Contratos | 2025-04-15 | 2025-02-28 | 0
LA CABRERA | Llegada Otranto OD 2510 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E1 T24 A 21 Enchape cocina | Materiales | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 1
LA CABRERA | Llegada Otranto OD 2510 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E1 T34 A 29 ENCHAPE COCINA | Materiales | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 1
LA CABRERA | Pedir 5/8 cimentaicon 17 y 18 | Miguel German Poveda Rivera | E2 T20 A 15 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 1
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de arañas y bajantes torre 1-2 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 Red Bajante Sanitaria | Materiales | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 1
PUERTA DORADA MARISMA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | E1 Red de media tension | Contratos | 2025-06-18 | 2025-02-28 | 0
LA PALMA | Pedido Tabla burra cepillada | Michelle Stefann Vivas Leiton | Fundida de andenes y sobreancho G1 T15-16-17-18 Y 19 | Materiales | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 IMPERMEABILIZACION DE DUCHAS PISO 1-16 | Contratos | 2025-04-10 | 2025-03-03 | 1
LA PALMA | Pedido extintores T15-T19 | Michelle Stefann Vivas Leiton | G2 T9-10-11-12-13 Y 14 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 0
EL CAMPO | MOTOBOMBA A COMBUSTIBLE | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Equipos | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 0
EL CAMPO | PEDIDO INSTALACIONES DE GAS MURO PLACA | Diana Catalina Valencia López | T1-T3 Instalaciones gas | Materiales | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 aptos Caracoleado placa | Contratos | 2025-02-09 | 2025-03-04 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Terminación prolong eléctricas piso 10 | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Inst elec aptos Prolongaciones en mamposteria | Otra | 2025-03-01 | 2025-03-04 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | Contrato de demolición puente existente | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIA DE 0 A 1 DEMOLICION ESTRUCTURA EXISTENTE PUENTE | Contratos no Categorizables | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Inst de puertas baños | Contratos | 2024-11-05 | 2025-03-04 | 5
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada mesa de ping pong PH | Valentina Sanchez Mantilla | PH Mobiliario P2 salon juegos | Materiales | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | GIMNASIO Acabado de pisos | Contratos | 2024-10-09 | 2025-03-04 | 0
AMARETTO |  | Abimael Eduardo Padilla gomez | T5 Inst closet de madera (Kit) | Materiales | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-10 Ptos gas P1-P12 | Contratos | 2025-03-14 | 2025-03-05 | 1
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Puertas internas 1-13 | Materiales | 2025-01-21 | 2025-03-05 | 3
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acero escalera | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 EST Escaleras pto fijo | Materiales | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento montante hidraulica | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 RED HID Montante | Materiales | 2025-03-01 | 2025-03-05 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento materiales de alistamiento torre 8 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 APARATOS SANITARIOS | Materiales | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | formaleta de muros y losa, definir los inusmos para la cotización | Leonardo de Jesus Guerrero Cabrera | T1 EST Muro placa P1-P21 | Equipos | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | DEfinir tipo de pegante | Kelly Gutierrez Perez | E1 PISC ENTRENAMIENTO Piso perimetral | Materiales | 2025-03-13 | 2025-03-06 | 0
LA CRUZ | llegada material enchape | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T7-8 Y 9 ENCHAPE COCINA | Materiales | 2025-02-18 | 2025-03-06 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG - pvc embebido muro placa piso 16 a cub | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 PTOS HIDROSANITARIOS PISO 19-20 | Materiales | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0
BELATERRA TEMPUS | nuevos diseños de urbanismo | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado 27S a 34S-22S-35S // 23S a 27S // 20S a 22S // 16S a 20S | Diseños | 2024-10-02 | 2025-03-06 | 8
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PISC Enchapes | Contratos | 2025-07-14 | 2025-03-06 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Definir si se cambiara referencia de lavadero | Kelly Gutierrez Perez | T7 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 0
LA CABRERA | Pedir faltantes 7/8 cimentacion | Miguel German Poveda Rivera | E2 T14 A 8 CIM FUNDIDA CIMENTACION ZAPATAS | Materiales | 2025-02-19 | 2025-03-07 | 2
LA CABRERA | Pedido material cimentacion 20-19 | Miguel German Poveda Rivera | E2 T20 A 15 CIM FUNDIDA CIMENTACION ZAPATAS | Materiales | 2025-02-18 | 2025-03-07 | 1
LA CABRERA | Pedido material muro placa T20-19 | Miguel German Poveda Rivera | E2 T20 A 15 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-02-19 | 2025-03-07 | 1
LA PEÑA | Montar O1 de Hierro adicional de cimentación (cambio placa aérea) | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 CIMENTACION | Materiales | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 2
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Espejos de baños P1 a P20 | Contratos | 2025-04-14 | 2025-03-08 | 0
EL CAMPO | PEDIDO DE MATERIAL ELECTRICO MURO PLACA PROLONGACIÓN PARA TORRE 1 A 6 | Carlos Arvey Diaz Santiago | T1-T3 Ducterias electricas | Materiales | 2025-02-25 | 2025-03-10 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro muro T2 Piso 15 al 20 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA | BUITRONES FACHADA T1-2 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 SUPERBOARD Fachada ppal laminas | Contratos no Categorizables | 2025-03-14 | 2025-03-11 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada de hierro parqueadero N+4.50 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Armado y fundida estructura P2A | Materiales | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | llegada madera caisson puente | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | VIA DE 0 A 1 ARMADO Y CONCRETO CIMENTACION PROFUNDA M.I | Materiales | 2025-03-27 | 2025-03-11 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Fecha de suministro material | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Inst barandas aluminio en balcon | Otra | 2025-02-18 | 2025-03-11 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Empaste fachada interior (Patios) | Contratos | 2025-05-05 | 2025-03-11 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Estructura muros drywall aptos- piso 1-12 | Contratos | 2025-04-27 | 2025-03-11 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Adecuación de espacio para inicio de labores | (NO VALIDO) (NO USAR) | T5 Inst elec aptos Fundida | Seguridad y Espacio | 2025-03-12 | 2025-03-11 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de acero muro contención | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Cimentacion | Materiales | 2025-02-07 | 2025-03-12 | 3
EL JARDIN DALIA | OG Prolongaciones torre 1-2 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 RED HID aptos puntos en mamposteria | Materiales | 2025-02-18 | 2025-03-12 | 1
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acero muro contención | Cesar Alfonso Delgado Gil | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Cimentacion | Materiales | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | TURCO Aparatos y equipos | Contratos | 2025-04-29 | 2025-03-13 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento equipos calistenia | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | CALISTENIA Inst equipos | Materiales | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento sikaflex | Claudia Marcela Acuña Beleño | T10 Graniplast fachada posterior | Materiales | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento mesones y lavaderos | Claudia Marcela Acuña Beleño | T10 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | TQ Impermeabilizacion tanque | Contratos | 2025-03-25 | 2025-03-13 | 0
ZURI - ZENTRAL | Contratista de estructura SUBT | JOSE ORLANDO RICO JOYA | SUBESTACION Excavacion y perfilada muro de contencion | Mano de obra | 2025-02-05 | 2025-03-13 | 2
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 1 - Placa Cubierta | Contratos | 2025-04-20 | 2025-03-13 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puertas | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-9 Ptas internas | Materiales | 2024-12-31 | 2025-03-14 | 2
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 CLUB HOUSE Instalacion puertas de madera | Contratos | 2025-01-17 | 2025-03-14 | 2
LA PALMA | Pedido de material de transición entre las bombas de suministro y la potable del urbanismo | Michelle Stefann Vivas Leiton | Cajas electricas y comunicaciones cuarto bombas a T15 | Materiales | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 0
LA PALMA | Pedido concreto Anden 3000 | Michelle Stefann Vivas Leiton | Fundida de andenes y sobreancho G1 T15-16-17-18 Y 19 | Materiales | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 1
LA PALMA | Pedido de material de transición entre las bombas de suministro y la potable del urbanismo | Michelle Stefann Vivas Leiton | Red de baja tension y comunicaciones cuarto bombas T15 | Materiales | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 0
EL CAMPO | Adicional filtro perimetral parqueadero | Diego Alexander Rincon Sanchez | PQDERO CIM Fundida cimentacion vigas | Contratos no Categorizables | 2025-03-29 | 2025-03-17 | 0
EL CAMPO | CALCULO CANTIDADES TANQUE AP - ACERO - CONCRETO - FORMALETA | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | Tanque Armado y fundida cimentacion | Materiales | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 0
LA PEÑA | Garantia bomba sumergible | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO CIM Fundida zapatas | Equipos | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC-EDIF COMUN - PROLONGACIONES HIDRAULICAS | Contratos | 2025-05-21 | 2025-03-18 | 3
SAN MATEO - LA QUINTA | PISOSY ENCHAPES PARQ PORT | Nelson Enrique Pabon Ribero | PQDERO Pisos | Contratos no Categorizables | 2025-05-28 | 2025-03-18 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Requerimiento mampostería de parqueadero | (NO VALIDO) (NO USAR) | PQDERO Mamposteria interna | Materiales | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0
EL JARDIN DALIA | OG acueducto y RCI | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | E1 Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Materiales | 2025-01-14 | 2025-03-18 | 7
EL JARDIN DALIA | Requerimiento concreto | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 1
EL JARDIN DALIA | Aprobación O1 prolong, balantes y arañas torre 1-2 | Cindy Alejandra Contreras | T1-2 RED HID aptos red | Otra | 2025-02-22 | 2025-03-18 | 3
EL JARDIN AZUCENA | Terminación | Maria Isabel Morales Cotes | T2 aptos Mortero | Otra | 2025-03-15 | 2025-03-18 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst de puertas baños | Contratos | 2025-02-25 | 2025-03-18 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro Pasamanos escalera | Contratos | 2024-12-24 | 2025-03-18 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Definir proveedor formaleta aptos | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 EST Muro placa | Equipos | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Estandar pvc torre 3 | Maria Isabel Morales Cotes | T3 RED SAN aptos Red | Otra | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento de arañas, bajantes y prolongaciones | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 PROLONGACIONES HIDRO-SANITARIAS 1 AL 11 | Materiales | 2025-02-26 | 2025-03-19 | 1
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T6 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Materiales | 2025-06-20 | 2025-03-19 | 0
PALMANOVA | T6 Seguimiento llegada de puertas ventanas | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T6 Ins. Vidrios Balcones | Materiales | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Aprobación de estuco | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 EST Pto Fijo Resanes muro placa | Materiales | 2025-03-07 | 2025-03-19 | 2
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | AJT MATERIALES-CAMBIO DISEÑO SERIE 1 | Genny Noguera Nuñez | 1-2 eje 11 K0+035 A K0+255 instalación de red eléctrica | Contratos no Categorizables | 2024-12-25 | 2025-03-20 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Llegada de loseta toperol | Danny Estrada Grisales | 2-4 eje 11 K0+255 A K0+300 Instalación adoquín y loseta | Materiales | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | EJE 18-10-11 MANTO CONTROL DE EROSION | (NO VALIDO) (NO USAR) | Muro en tierra armado 1 Cabrera | Contratos no Categorizables | 2024-12-19 | 2025-03-20 | 0
LA CRUZ | llegada material | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T7-8 Y 9 APARATOS MESON-ESTUFA | Materiales | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CLUB HOUSE Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2025-04-18 | 2025-03-20 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegan a obra | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 MURO PLACA PISO 19-20 | Materiales | 2025-03-21 | 2025-03-20 | 0
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T4 Red Refrigeración Piso 1 al 19 | Materiales | 2025-04-25 | 2025-03-20 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Acabado graniplast lateral derecha | Contratos | 2025-01-12 | 2025-03-20 | 0
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada PVC | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T5 RED HID aptos puntos en mamposteria | Materiales | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 0
AMARETTO | T1 Enviar requerimiento hierro ciment superf | Katty Julieth Benavides Quiroz | T6 CIM Fundida cimentacion zapatas | Materiales | 2025-04-03 | 2025-03-20 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento Acero cimentacion t13 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | solicitud material puerta principial | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 Inst puerta provisional | Materiales | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 0
LA CABRERA | Pedido electrico T28-T25 Y T21AT24 | Miguel German Poveda Rivera | E1 T24 A 21 Aparatos electricos | Materiales | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 0
LA CABRERA | No se han definido preciós de los materiales | Edisson Giovanny Herrera Soto | E1 T34 A 29 INST DE PUERTAS BAÑOS | Materiales | 2025-02-27 | 2025-03-21 | 2
LA CABRERA | Pedido Siamesa | Angel David Rodríguez Martínez | Inst tuberia de distribucion T20-T15 | Materiales | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 2
LA PALMA | RAMPA PARQ - ALTURA DE ACCESO | Rafael Ernesto Paez Vargas | Armado y fundida rampa de acceso | Diseños | 2025-02-27 | 2025-03-22 | 2
LA PEÑA | O1 geotextil, valvulas y accesorios Redes de Urbanismo | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | E1 Red Ppal Inst y relleno tuberia de alcantarillado sanitario | Materiales | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0
LA PEÑA | LLEGADA VALVULA EXPULSADORA DE AIRE | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 1
LA PEÑA | Mmorias accesorios para mamparas | Alba Yobjana Mejía Ruiz | G3 T18-T13 Estructura muro-placa | Seguridad y Espacio | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 0
LA PEÑA | Mmorias accesorios para mamparas | Alba Yobjana Mejía Ruiz | G5 T21-T24 Estructura muro placa | Seguridad y Espacio | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 0
LA PEÑA | Aprobación O1 mampostería parqueadero | Maria Alejandra Jurado Herrera | PQDERO Mamposteria interna | Materiales | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Envío de requerimiento parqueadero N+6.00 | Silvia Juliana Sisa | PQDERO EST Armado y fundida estructura P3 | Materiales | 2025-02-24 | 2025-03-25 | 2
BAIKAL | Requerimiento de epp estructura T3 | (NO VALIDO) (NO USAR) | T3 Muro piso 1-18 | Materiales | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Inst portones principales de acceso | Contratos | 2025-05-09 | 2025-03-25 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T3 FRISO aptos interno | Contratos | 2025-05-16 | 2025-03-25 | 0
EL CAMPO | DEFINIR ALQUILER FOMALETA O COMPRA DE EQUIPO | Edgar Fernando Rojas Novoa | PQDERO EST Escaleras | Equipos | 2025-03-15 | 2025-03-25 | 1
EL CAMPO | LLEGADA DE MALLAS (MUROS) T1-T6 | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T6 Estructura muro placa | Materiales | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | CLUB HOUSE Pintura interna 2da Mano | Materiales | 2026-04-11 | 2025-03-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Nomenclatura torre | Contratos | 2025-05-06 | 2025-03-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro Pasamanos escalera | Materiales | 2025-07-02 | 2025-03-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Estandar pvc torre 3 | Maria Isabel Morales Cotes | T3 RED HID aptos red | Otra | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 0
JARDIN IMPERIAL | Inicio de actividad | Henry Francisco Carrillo Orjuela | F2 ANDENES TORRE 8 | Otra | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0
JARDIN IMPERIAL | Llegan a obra | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 Inst de puertas baños de madera | Otra | 2025-03-08 | 2025-03-26 | 1
EL JARDIN DALIA | Acta de medidas barandas condensadoras | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 Inst barandas aluminio en placa de aire acondicionado | Otra | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 MAMPOSTERIA ANTEPECHOS PISO 1-16 | Contratos | 2025-07-16 | 2025-03-26 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Lavada fachada ppal | Contratos | 2025-05-12 | 2025-03-26 | 0
LORCA | ADOQUIN ZONAS COMUNES | Fabian Antonio Lopez Molano | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal externa | Materiales | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0
LORCA | PODIR POR CAMBIO DE ESPECIFICACION | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Calentador a gas | Materiales | 2025-03-09 | 2025-03-26 | 1
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 aptos Estuco placa | Contratos | 2025-04-05 | 2025-03-26 | 1
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T5 RED HID aptos red | Contratos | 2025-04-05 | 2025-03-26 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | formaleta de muros y losa, definir los inusmos para la cotización | Leonardo de Jesus Guerrero Cabrera | Armado y fundida muros y col SOT 2 F1(A) | Equipos | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0
BELATERRA TEMPUS | Contrato de casetones clubhouse y porteria2 | Juan Diego Losada Caballero | E2 CLUB HOUSE Cim solado | Contratos no Categorizables | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 1
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LAYOUT DE OBRA T1 | Sandra Patricia Porras Torres | T2 CIM Prehuecos | Seguridad y Espacio | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 Cub Impermeabilizaciones | Contratos | 2025-04-09 | 2025-03-29 | 0
LA CABRERA | O1 Enchapes FII | Juan Camilo Bejarano Suescun | E2 T20 A 15 Enchape baño | Materiales | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 RCI valvulas montante | Contratos | 2025-02-17 | 2025-03-29 | 0
PUERTA DORADA NATURA | Realizar requerimiento PVC de torres 5 a 8 | Roberto Kitchen Morales | T5-6-7-8 Desagues subterraneos | Materiales | 2025-03-26 | 2025-03-29 | 0
EL CAMPO | APROBACION O1 ACERO CIMENTACION | (NO VALIDO) (NO USAR) | T7-T11 Cimentacion | Materiales | 2025-03-22 | 2025-03-31 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | Llegada de material puerta principal | Juan Pablo Romero Cortes | T6 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO Mortero | Contratos | 2025-04-25 | 2025-03-31 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Contrato muros de drywall | Joan Antonio Tellez Portillo | T8 MUROS aptos Acabado drywall 1-12 | Contratos no Categorizables | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 0
EL JARDIN DALIA | Revisión formaleta escalera | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 EST Escaleras pto fijo | Equipos | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 0
EL JARDIN DALIA | Actualización de planos estructurales - seguimiento | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T3-4 EST Muro placa P1-P4 | Diseños | 2025-04-04 | 2025-04-01 | 0
AMARETTO |  | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Mesones cocina y baño | Materiales | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Descabece de pilotes | Contratos | 2025-04-11 | 2025-04-01 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 aptos Enchape cocina | Contratos | 2025-03-23 | 2025-04-01 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Contratos | 2024-09-11 | 2025-04-01 | 4
PARQUE ORIENTE AURORA | Envío requerimiento hierro caisson T3 | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T3 CIM Excavacion caisson (anillos) | Materiales | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 1
COUNTRY WOODS | Llegada de formaleta | Jose Luis Salazar Mesa | PISC Estructura piscinas adultos y niños | Materiales | 2025-02-10 | 2025-04-02 | 4
LA PEÑA | llegada de enchape | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Enchape cocina | Materiales | 2025-02-24 | 2025-04-02 | 2
LA PEÑA | Llegada OD 104, 105 redes | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 RED HID aptos estructura | Materiales | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 0
BELATERRA PRAIA | Aparatos sanitarios E3 | Maryuri Rodriguez Rosero | T9 Aparatos sanitarios baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2025-03-25 | 2025-04-02 | 1
JARDIN IMPERIAL | Terminación piso 1 | Nayelis Torres Mendez | T8 ESTUCO Y PINTURA FACHADA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | Enviar plano de viga cabezal a proveedor de formaleta (PERI) | Leonardo de Jesus Guerrero Cabrera | SOTANO CIM Pilotes hincados | Equipos | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQ CONCRETO CIMENTACION | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-04-10 | 2025-04-03 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 CIM Fundida cimentacion zapatas | Contratos | 2025-04-15 | 2025-04-04 | 0
AMARETTO | T5 Seguimiento llegada material PVC | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T5 RED HID aptos red | Materiales | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | Andenes, senderos y zonas verdes Hamacas y juegos infantiles | Contratos | 2025-04-08 | 2025-04-04 | 0
LA CABRERA | Llegada acero T17-18 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E2 T20 A 15 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 0
EL JARDIN DALIA | Solicitar cotización es modulación | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PORTERIA Armado y fundida estructura | Equipos | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0
EL JARDIN DALIA | Toda la formaleta estructura en obra | Duvan Jose Rosales Ordoñez | T1-2 EST Muro placa P1-P4 | Equipos | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 1
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | Instalación Dotación Cancha | Materiales | 2025-01-18 | 2025-04-07 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-10 Ptas internas | Materiales | 2026-02-10 | 2025-10-16 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-9 Impermeab cubierta | Contratos | 2025-04-21 | 2025-04-07 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | INSTALACION ASCENSORES T1-2 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Llegada de ascensor a obra | Contratos no Categorizables | 2025-04-23 | 2025-04-08 | 0
BAIKAL | Ingreso de personal para inicio de actividad de pilotaje T3 | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Pilotaje | Mano de obra | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Pendiente llegada de vidrios - seguimiento | Edinson Dannylo Otero rojas | T3 Inst barandas aluminio en balcon | Otra | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | og pvc embedido | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 RED SAN aptos Punto en muro | Materiales | 2024-11-22 | 2025-04-08 | 4
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T3 Instalacion de tuberia C-900 RCI | Contratos | 2025-09-11 | 2025-04-08 | 0
BELATERRA PRAIA | llegada de cocinas E3 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T9 Meson y lavaplatos | Materiales | 2025-05-05 | 2025-04-09 | 0
JARDIN IMPERIAL | terminación cableado | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 ALAMBRADA PISO 1-11 | Otra | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 0
LA PEÑA | Envio correo diseñador mamposteria ascensor | ENRIQUE JOSE OROZCO LEMUS | PQDERO Mamposteria interna | Diseños | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos | 2024-12-02 | 2025-04-09 | 1
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Fabian Enrique Gutierrez Tole | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Diseños | 2025-02-24 | 2025-08-11 | 6
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T2 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2025-04-25 | 2025-04-10 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Contrato demolición- va en una linea dentro del contrato de estructura | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PARQUEADERO ESTRUCTURA Armado y fundida placas (demolicion placa s3-s2-s1) | Contratos no Categorizables | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 0
BELATERRA TEMPUS | Envío de planos para cotización de formaleta Club House | Cristian David Henao Daza | E2 CLUB HOUSE Est armado y fundida estructura | Equipos | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 0
SANTA CLARA | Llegada de ascensores T1, T2 y Club house | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T1 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | Solicitud de enchape p5 1-4 | Daniela Patricia Herrera Melendez | T5 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 0
PANORAMIK | Seguimiento PMA | Tatiana Rondon Villareal | Inicio de obra | Otra | 2024-10-04 | 2025-04-11 | 6
LA CABRERA | Llegada acero T8-9 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E2 T20 A 15 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-04-07 | 2025-04-13 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 RED HID Acometida en cimentacion | Contratos | 2025-04-25 | 2025-04-14 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 RED SAN aptos Red (tuberia descolgada) | Contratos | 2025-04-25 | 2025-04-14 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO Aseo | Contratos | 2025-03-03 | 2025-04-14 | 2
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Cub Mamp elementos no estructurales | Contratos | 2025-02-18 | 2025-04-14 | 3
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T1 aptos Mortero | Contratos | 2025-04-30 | 2025-04-14 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T5 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2025-05-07 | 2025-04-16 | 1
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Detalles y terminacion piso 1-10 | Contratos | 2026-07-06 | 2025-04-16 | 0
BAIKAL | Recibo de cotizacion de formaleta para tanque de regulación | Jose David Borja Barbetti | Excavación - Tanque Reg | Equipos | 2025-01-27 | 2025-04-21 | 4
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE | URB EQUIPOS DE PRESION | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 RED HID aptos puntos en estructura | Contratos no Categorizables | 2025-05-05 | 2025-04-21 | 0
EL CAMPO | GENERAR O1 ACERO FALTANTE PARQUEADERO | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 0
EL CAMPO | Elaboración estándar de estructura fase 2 | Carlos Arvey Diaz Santiago | T15 Cimentacion | Otra | 2025-04-26 | 2025-04-21 | 0
EL CAMPO | Elaboración estándar de estructura fase 2 | Carlos Arvey Diaz Santiago | T17-T16 Drenaje cimentacion | Otra | 2025-04-26 | 2025-04-21 | 0
EL CAMPO | PEDIDO CINTA PCV Y ABRAZADERAS PLÁSTICAS Y PASAMUROS | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | Tanque Armado y fundida muros tanque | Materiales | 2025-04-26 | 2025-04-21 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 ESTRUCTURA MUROS EN DRYWALL PISO 1-24 | Contratos | 2025-03-17 | 2025-04-21 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro parquedero N+6.00 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Armado y fundida estructura P3A | Materiales | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Envío de requerimiento Juegos infantiles | Vladimir Suarez Palencia | JUEGOS Inst de Juegos Infantiles | Materiales | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | CARPINTERIA METALICA PARQ | Nelson Enrique Pabon Ribero | PQDERO Inst pasamanos | Contratos no Categorizables | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de arañas y bajantes | Maria Isabel Morales Cotes | T3 RED HID aptos red | Materiales | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 1
EL JARDIN DALIA | OG acero porteria | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PORTERIA CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2025-04-04 | 2025-04-22 | 1
EL JARDIN DALIA | Revisión requerimiento mamposteria | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 aptos Mamposteria interna | Otra | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 0
EL JARDIN DALIA | OG arañas y bajantes torre 1-2 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 Red Bajante Aguas Lluvias | Materiales | 2025-02-18 | 2025-04-22 | 2
EL JARDIN DALIA | Llegan a obra | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 0
JARDIN IMPERIAL | og escaleras y dinteles piso 7 a cub | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Estructura Dry wall muro nivel 1-13 | Contratos | 2025-06-14 | 2025-04-23 | 0
JARDIN IMPERIAL | Revisar cerraduras para torre 8 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 PTAS ACCESO | Materiales | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0
COUNTRY PARK | Contrato microcemento CH | David Felipe Naranjo Aldana | CLUB HOUSE Pintura Primera mano | Contratos no Categorizables | 2025-03-27 | 2025-04-23 | 1
LA PEÑA | LLEGADA SELLANTE ETERNA | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Red CI pto fijo Montante | Materiales | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 0
LA PEÑA | Pedidos muro placa, escaleras Torre 20 - 13 y 14 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 Estructura muro-placa | Materiales | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 0
AQUANOVA | T8 Seguimiento llegada material PVC | Jurany Cristina Lara Antequera | T8 RED HID aptos red | Materiales | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Ins. Ducto Shut de basuras | Contratos | 2025-01-01 | 2025-04-23 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | LLEGADA HIERRO ESTRUCTURA T25 | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-25 Estructura Muro placa P1-P11 | Materiales | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 aptos Mamposteria buitron | Contratos | 2025-05-06 | 2025-04-24 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | E1 Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Contratos | 2025-05-06 | 2025-04-24 | 0
MILAN |  | Kevin Cardona Marmol | T4 Laminado Drywall Piso 1-2-3 | Contratos | 2025-04-10 | 2025-04-24 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado pluvial TRAMO 6P-10P y 10P -TANQUE | Contratos | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 INSTALACION EQUIPO | Contratos | 2025-02-24 | 2025-04-24 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | LOCALES Mamposteria | Contratos | 2025-05-07 | 2025-04-25 | 0
PUERTA DORADA MARISMA | REQUERIMIENTO PTAS CORTA FUEGO CH Y PARQ | José Alberto Carbono Guillot | CLUB HOUSE Inst puerta cortafuego | Materiales | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 0
PUERTA DORADA MARISMA | PENDIENTE LICITACION | Andres Felipe Miranda Ramos | PORTERIA RED CONTRA INCENDIO | Otra | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | INICIO DE OBRA | Contratos | 2023-12-25 | 2025-04-25 | 0
PUERTA DORADA NATURA | Requerimirnto de acero Torre 9 a 13 | Roberto Kitchen Morales | T9-10-11-12-13 CIM Fundida cimentacion superficial vigas y dados | Materiales | 2025-03-31 | 2025-04-26 | 2
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 CIELO RASO aptos Perfiles drywall | Contratos | 2025-05-09 | 2025-04-28 | 0
EL CAMPO | adecuación de zona | Diana Catalina Valencia López | E1 Excavacion red de conduccion | Otra | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Cub Impermeabilizaciones | Contratos | 2025-02-17 | 2025-04-28 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIA DE 4 A 6 SEÑALIZACION VERTICAL K0+600 A K0+860 | Contratos | 2025-06-20 | 2025-04-28 | 2
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Envío requerimiento dotación portería | (NO VALIDO) (NO USAR) | PORTERIA Mobiliario | Materiales | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Instalacion muebles de madera | Contratos | 2025-02-04 | 2025-04-29 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Llegan a obra formaleta | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 EST Muro placa | Equipos | 2024-11-12 | 2025-04-29 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | SILLAS | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | Z.SOC TEATR P1 - Inst. Sillas | Materiales | 2025-02-10 | 2025-04-29 | 3
LA PEÑA | Llegada Diagonales de andamios | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Seguridad y Espacio | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 3
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Inst de mesones | Contratos | 2024-09-05 | 2025-04-30 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Suministro Pasamanos escalera | Contratos | 2025-05-19 | 2025-04-30 | 1
PANORAMIK | Llegada de baños (traslado) | Tatiana Rondon Villareal | Inicio de obra | Materiales | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 0
PANORAMIK | Gestión construcción campamento | Tatiana Rondon Villareal | Inicio de obra | Otra | 2024-10-04 | 2025-04-30 | 5
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Meson de cocina | Contratos | 2025-09-26 | 2025-04-30 | 0
BELATERRA PRAIA | Llegada aparatos sanitarios E3 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T9 Aparatos sanitarios baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2025-05-28 | 2025-04-30 | 0
SAONA | Llegada de líneas de vida para contratistas en fachada (gilberto cruz y solar) | Laura Esthepanny Lozano Banguero | T2 Buitrones cocinas-baños-escaleras-zona de ropas - nivel 1-13 | Materiales | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 0
SAONA | T2 Llegada de cerraduras pendientes de puertas de baños | Laura Esthepanny Lozano Banguero | T2 Puertas internas 1-13 | Materiales | 2025-05-06 | 2025-05-02 | 0
MILAN |  | Kevin Cardona Marmol | T4 Puertas Corta Fuegos Piso 1-19 | Contratos | 2025-05-06 | 2025-05-02 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | Llegada de mesones | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-23 Meson granito cocina - baños | Materiales | 2025-05-26 | 2025-05-02 | 0
LORCA | No suministro | Fabian Antonio Lopez Molano | T1 Suministro Puerta cortafuego | Materiales | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 0
LA CRUZ | Pedir enchape | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | EDIFICIO ZONA SOCIAL - ENCHAPE | Materiales | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Contratos | 2025-05-13 | 2025-05-02 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | LOCALES Enchape | Contratos | 2025-05-23 | 2025-05-05 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Aprobación OG acero PLZ 2 50% | Joan Antonio Tellez Portillo | T5 CIM Pilotes | Otra | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Puntos hidraulicos | Contratos | 2026-02-12 | 2025-05-05 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | envio de requerimiento alcantarillado | Yuli Maribel Arias Cifuentes | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Materiales | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 Nomenclatura torre | Contratos | 2025-05-29 | 2025-05-06 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | PISOS LAMINADOS | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | Z.SOC SUITES P2 - Pisos y guardaescobas | Materiales | 2025-04-14 | 2025-05-06 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Despacho puertas madera | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 Inst de puertas alcobas | Materiales | 2025-04-18 | 2025-05-06 | 2
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 0
EL JARDIN DALIA | OG mamposteria torre 1 y 2 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-03-14 | 2025-05-06 | 5
EL JARDIN DALIA | Requerimiento griferias | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 - 4 Instalacion de griferias | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 0
JARDIN IMPERIAL | Fundida | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 Fundida de vigas de Cimentación | Otra | 2025-05-03 | 2025-05-07 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T8 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Materiales | 2025-06-20 | 2025-05-07 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ ASCENSOR 2 Montaje del ascensor | Contratos | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 0
COUNTRY PARK | envio requerimiento hierro cimentacion t2 | Luis Carlos Peña Vega | T2 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-04-24 | 2025-05-07 | 1
LA PEÑA | Memoria de materiales portería provisional | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | CAMPAMENTO | Materiales | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 0
LA PEÑA | OD de alambre | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Materiales | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 0
LA PEÑA | Legada accesorios mamparas | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G3 T18-T13 Estructura muro-placa | Seguridad y Espacio | 2025-04-04 | 2025-05-08 | 3
LA CRUZ | Liberación de ingreso por parte de Urbanimo externo | Mauricio Cervantes Hurtado | EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA | Seguridad y Espacio | 2024-10-23 | 2025-05-08 | 12
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CLUB HOUSE Pintura de fachada | Contratos | 2025-07-20 | 2025-05-08 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 aptos Aseo Primera mano 1-12 | Contratos | 2025-08-14 | 2025-05-08 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Envio requerimiento de formaleta | Maria Ines Castellanos Tarazona | Inicio de obra | Materiales | 2025-04-04 | 2025-05-08 | 18
ALCALA GRAN RESERVA | Solicitar protecciones fijas | JULIAN REYNALDO SANGUINO TORRES | Inicio de obra | Seguridad y Espacio | 2025-04-22 | 2025-05-08 | 1
COUNTRY WOODS | envio EQ formaleta cimentacion t2 | Jennifer Sierra Cabeza | T2 Armada y fundida cimentacion superficial | Equipos | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | POOL HOUSE Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2025-09-12 | 2025-05-09 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Ins. Ventaneria fachada principal | Contratos | 2025-03-28 | 2025-05-10 | 0
LA CABRERA | Montaje de corbatas perdidas Super T | Miguel German Poveda Rivera | E2 T20 A 15 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Planta electrica - Desfogue de emergencia | Contratos | 2024-11-06 | 2025-05-12 | 0
EL CAMPO | Entrega formaleta la Cabrera (DFG) | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1-T3 Estructura muro placa | Equipos | 2025-04-12 | 2025-05-12 | 1
EL CAMPO | FORMALETA TAPA ICPOR | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | Tanque Excavacion a maquina para cimentacion | Materiales | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 0
EL CAMPO |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB MOVIMIENTO DE TIERRA - T18-T20 | Contratos | 2025-05-22 | 2025-05-12 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-16 | Contratos | 2025-07-07 | 2025-05-12 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T5 Cub Impermeabilizaciones | Contratos | 2025-08-27 | 2025-05-12 | 1
EL JARDIN DALIA | Formaleta columnas | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PORTERIA Armado y fundida estructura | Equipos | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento conncreto porteria | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA CIM Fundida cimentacion zapatas | Materiales | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento concreto | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3-4 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 CERRAMIENTO DEFINITIVO COLUMNAS | Contratos | 2024-11-06 | 2025-05-13 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 CERRAMIENTO DEFINITIVO RELLENOS Y ADECUACIONES EXTERIORES | Contratos | 2024-11-06 | 2025-05-13 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. TRX ASEO | Contratos | 2024-12-24 | 2025-05-13 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | CANCHA MULTIPLE Armado y fundida de piso | Contratos | 2025-02-27 | 2025-05-13 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada hierro N+15 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Armado y fundida estructura P5A | Materiales | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada hidrosanitaria p15 a cub | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 RED HID aptos red | Materiales | 2024-11-12 | 2025-05-13 | 9
PARQUE ORIENTE SOLEIL | requerimiento cerradura puerta baños t1 y t2 | Monica Salazar Espinosa | T1 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-05-10 | 2025-05-13 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | envio requerimiento hierro de arranque T6-7 | Ludyn Marcela Riaño Sanchez | T7 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-05-15 | 2025-05-13 | 0
COUNTRY PARK | envio requerimiento hierro arranques | Luis Carlos Peña Vega | T2 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Llegada de tubería de 20" | Danny Estrada Grisales | Pruebas de redes de alcantarillado sanitario y desinfección | Materiales | 2025-05-16 | 2025-05-14 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Realizar llegada de mamposteria | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T3 Cub Mamp elementos no estructurales | Materiales | 2025-06-11 | 2025-05-14 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG piso y enchapes | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 MORTERO PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | CAMPAMENTOS Y LOGISTICA INGRESO | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T2 ARMADO DE DADOSyVIGAS | Seguridad y Espacio | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Mat 1 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T6 CIM Pilotes | Materiales | 2025-05-28 | 2025-05-15 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | EQ 20 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T9 EST Muro placa P1-P11 | Equipos | 2025-06-03 | 2025-05-15 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Sst 20 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T9 EST Muro placa P1-P11 | Seguridad y Espacio | 2025-05-21 | 2025-05-15 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Movimiento de tierras (maquinaria propia) | Maria Ines Castellanos Tarazona | Inicio de obra | Equipos | 2025-06-02 | 2025-05-15 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Suministro de concretos | Maria Ines Castellanos Tarazona | T3 Cimentacion torre grua | Materiales | 2025-05-26 | 2025-05-15 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Graniplast fachada ppal serie 01 | Contratos | 2025-06-22 | 2025-05-15 | 2
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Division de baños 1-13 | Contratos | 2025-05-23 | 2025-05-15 | 0
BELATERRA TEMPUS | Llegada de materiales hidrosanitarios portería fase 1 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | E1 PORTERIA Puntos sanitarios | Materiales | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 0
MILAN |  | Kevin Cardona Marmol | T4 Impermeabilización Cubierta | Contratos | 2024-04-17 | 2025-05-15 | 2
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 EST Cto maquinas | Contratos | 2025-06-04 | 2025-05-16 | 0
MERIDIANO | Requerimiento formaleta cim modulo 13 Bodega 3 y 14 | Kelly del Pilar Cristancho | MODULO 3 armada de vigas y zapatas | Equipos | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 ESTRUCTURA DRYWALL APTOS | Contratos | 2025-04-14 | 2025-05-19 | 3
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T8 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-05-23 | 2025-05-19 | 0
PUERTA DORADA NATURA | Requerimiento de acero | Nicolle Coronado Barraza | E1 Estructura del pavimento via de acceso | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 0
PUERTA DORADA NATURA | Material de subbase no cumple con lo programado | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T9-10-11-12-13 Inicio de torres | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | MO 21 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T9 EST Muro placa P1-P11 | Mano de obra | 2025-08-27 | 2025-05-20 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | CONT-NC 20 | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T9 EST Viga bordillo balcon | Contratos no Categorizables | 2025-05-29 | 2025-05-20 | 0
EL JARDIN DALIA | og Concreto porteria | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PORTERIA CIM Fundida cimentacion zapatas | Materiales | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Envio requerimiento hierro ajuste antepecho parqueadero | Silvia Juliana Sisa | PQDERO EST Antepechos concreto | Materiales | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro N+16.50 | Claudia Patricia Cruz | PQDERO EST Armado y fundida columnas P6 | Materiales | 2025-06-12 | 2025-05-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Orden de compra material alcantarillado | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado de torre | Materiales | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Llegada dotación de portería | Laura Tatiana Guevara Luna | PORTERIA Mobiliario | Materiales | 2025-05-23 | 2025-05-20 | 0
LA PEÑA | Llegada de ladrillo para urbanismo | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | E1 Red Ppal Construccion de pozos y cajas red de alcantarillado sanitario | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2
LA PEÑA | Llegada de Glasst | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Materiales | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 0
LA PEÑA | AJUSTAR OD MAMPOSTERIA TORRES | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G2 T20-T19 Y T6-T1 Mamposteria de interna | Materiales | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0
LA PEÑA | PEDIDO MUROS PISO 4 AL 6 TORRE 13,20,14 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 Estructura muro-placa | Materiales | 2025-04-29 | 2025-05-21 | 3
LA PEÑA | OD parcial de RCI Parqueadero | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO Red Contraincendio | Materiales | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | 1era fundida estructura | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | Montaje de precio puertas de madera (18) - seguimiento | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 Inst de puertas baños de madera | Materiales | 2025-05-23 | 2025-05-21 | 0
ZURI - ZENTRAL | Falta finalización de cimentación por pruebas adicionales PIT | Jose Mauricio Lemus Porras | T2 EST Muro placa P1-P21 | Otra | 2025-05-08 | 2025-05-21 | 1
CERROS DE SANTA MARIA | Realizar requerimiento acero de cimentación | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T1 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Montar la O1 señalización y delimitación | Laura Patricia Hernandez Muñoz | Inicio de obra | Materiales | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Lavaderos 1-12 | Contratos | 2025-09-19 | 2025-05-22 | 0
SAONA | T2 Llegada de materiales montante hid | Laura Esthepanny Lozano Banguero | T2 Montante hidraulica | Materiales | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 0
MILAN | Revisar propuesta | Jose Manuel Florez Sarmiento | Instalación de Pérgolas | Otra | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 CLUB HOUSE Puntos sanitarios | Contratos | 2025-01-21 | 2025-05-22 | 0
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada ventanería | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Suministro puerta ventana fachada posterior | Materiales | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 1
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada ventanería | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Suministro ventaneria de culata 2 serie 05 | Materiales | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 1
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada ventanería | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Suministro ventaneria de vacios 1 | Materiales | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | MOBILIARIO GYM. SALON FIESTAS | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | SALA DE AEROBICOS Aparatos y equipos | Materiales | 2025-04-17 | 2025-05-22 | 2
PUERTA DORADA MARISMA | HACER MEDIA CAÑA Y MORTERO | Eddinson Javier Rueda | T3 Cub Mediacaña | Otra | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 1
EL CAMPO | ACCESORIOS DEL TANQUE (LO QUE TIENE PRECIO) | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | Tanque filtro perimetral | Materiales | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T3 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-16 | Diseños | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 0
LA CABRERA | Pedido muro placa T17-T20 | CAMILO SNEYDER PARRA BELTRAN | E2 T20 A 15 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-03-13 | 2025-05-26 | 5
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | DOTACIÓN SUITES | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | Z.SOC SUITES P2 - Mobiliario | Materiales | 2025-04-21 | 2025-05-27 | 2
EL JARDIN DALIA | Requerimiento ajuste acero muro de contención | Cesar Alfonso Delgado Gil | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Antepecho | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 3
EL JARDIN DALIA | Inicio resanes fachada | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 EST Resanes fachada ppal | Otra | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 0
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de Montecristal Beige | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T1 aptos Enchape cocina | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 1
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de Montecristal Beige | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T3 aptos Enchape cocina | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada malla placa cimentacionT4 p1 y p2-p7 | Claudia Patricia Cruz | T4 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-07-29 | 2025-05-27 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | requerimiento material desagües t6 y t7 | Vladimir Suarez Palencia | T6 Desagues subterraneos | Materiales | 2025-05-13 | 2025-05-27 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento hierro cerramiento de obra | Karen Paola Rivera Arias | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Cimentacion | Materiales | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0
COUNTRY WOODS | Llegada de ascensor a obra | Jennifer Sierra Cabeza | T4 Llegada de ascensor norte a obra | Materiales | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 1
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | CTO BASURAS cimentacion | Contratos | 2025-04-23 | 2025-05-28 | 0
ZURI - ZENTRAL | Aprobación por parte de compras de la formaleta anillo 1 | Yenny Paola Munevar Peña | TOP DWN Armado y fundida placas aerea Sotano 1 | Equipos | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 0
JARDIN IMPERIAL | Gestionar aprobación OG | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 Inst de puertas baños de madera | Materiales | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0
LA PEÑA | REVISAR OD CONCRETO TORRES | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Materiales | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 0
LA PEÑA | OD cambios códigos soportes parqueadero | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO Montante hidraulica | Materiales | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 0
SAONA | Llegada de rejillas de lavaderos pendientes T2 | Laura Esthepanny Lozano Banguero | T2 Lavaderos 1-13 | Materiales | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T12 Inst ventaneria de fachada ppal serie 45 | Contratos | 2025-07-02 | 2025-05-29 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T4 VENTANA FACHADA POSTERIOR | Contratos | 2025-08-08 | 2025-05-29 | 0
SANTA CLARA | Suministros puerta ventana de T1 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Inst puerta ventana fachada ppal | Materiales | 2025-04-23 | 2025-05-29 | 4
ALCALA GRAN RESERVA | Solicitar protecciones de zonas sociales | JULIAN REYNALDO SANGUINO TORRES | Inicio de obra | Seguridad y Espacio | 2025-04-22 | 2025-05-29 | 13
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 1ERA MANO PINT EXTERIOR PISO 5 A 30 FRONTAL | Contratos | 2025-07-17 | 2025-05-30 | 0
LA CABRERA | Llegada de sensores de humo OD 2575 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E1 T34 A 29 APARATOS ELECTRICOS | Materiales | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 0
PUERTA DORADA NATURA | Realizar requerimiento PVC de torres 14 a 18 | Roberto Kitchen Morales | T14-15-16-17-18 Desagues subterraneos | Materiales | 2025-04-04 | 2025-05-30 | 5
PUERTA DORADA NATURA | Realizar requerimiento PVC de torres 9 a 13 | Roberto Kitchen Morales | T9-10-11-12-13 Desagues subterraneos | Materiales | 2025-04-04 | 2025-05-30 | 5
LA TERRA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T2 PREHUECOS PILOTES | Contratos | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Muebles - soporte llega personala obra para armado | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Inst muebles de cocina | Otra | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 0
BELATERRA AREIA |  | LICETH PAOLA GUTIERREZ TORRES | T4 Puertas cortafuego piso 1-12 | Contratos | 2025-08-18 | 2025-06-03 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro N+15 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Armado y fundida estructura P5A | Materiales | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Nivel láser / reglas | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 aptos Enchape baños | Equipos | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Planos de acabados sin entregar o sin firma de aprobación por diseño o interventoría. | Juan Pablo Romero Cortes | T3 aptos Enchape baños | Seguridad y Espacio | 2025-04-03 | 2025-06-04 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Falta de detalle sobre cenefas, esquineros, bordes o transición con otros acabados. | Juan Pablo Romero Cortes | T3 aptos Enchape cocina | Seguridad y Espacio | 2025-04-20 | 2025-06-04 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Espuma de poliuretano, tornillería y selladores | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-02-01 | 2025-06-04 | 0
LA PEÑA | PEDIDO EUCO SISMO | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 Inst ventaneria | Materiales | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 0
LA PEÑA | Verificar tiempos de llegada red RCI Urbanismo | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | Tanque Inst sistema de bombeo RCI | Materiales | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 0
JARDIN IMPERIAL | Resanes piso 1 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | PORTERIA CIM Fundida ciclopeo | Contratos | 2025-04-13 | 2025-06-04 | 4
EL JARDIN DALIA | OG concreto torre 3-4 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | PISC Enchapes | Materiales | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Definición buitrón del gas | Julian Alberto Ortiz Barragan | T4 MAMPOSTERIA PTO FIJO PISO 1-2-3 | Otra | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Detalladayterminacion 1-13 | Contratos | 2025-08-13 | 2025-06-05 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 RED HID aptos red | Contratos | 2025-06-16 | 2025-06-05 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 RED SAN aptos Red | Contratos | 2025-06-16 | 2025-06-05 | 0
EL CAMPO | Parales para estructura de parqueadero | Edgar Fernando Rojas Novoa | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T2 Solado cimentacion | Contratos | 2025-07-03 | 2025-06-05 | 0
LA CRUZ | Montar pedido RCI salón comunal | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | EDIFICIO ZONA SOCIAL - PINTURA | Materiales | 2025-04-21 | 2025-06-05 | 4
PUERTA DORADA NATURA | Requerimiento de concreto de torre 14 a 18 | Roberto Kitchen Morales | T14-15-16-17-18 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-03-31 | 2025-06-07 | 6
PUERTA DORADA NATURA | Requerimiento de concreto de torres 9 a 13 | Roberto Kitchen Morales | T9-10-11-12-13 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-03-31 | 2025-06-07 | 6
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-12 Ptos sanitarios P1-P12 | Contratos | 2025-06-18 | 2025-06-09 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T8 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-06-12 | 2025-06-09 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada hierro N+16,50 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Armado y fundida estructura P6 | Materiales | 2025-06-12 | 2025-06-10 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Llegada de hierro arranques T6-7 | Laura Tatiana Guevara Luna | T7 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-05-15 | 2025-06-10 | 2
PRUEBA BARRANQUILLA | Adhesivos, boquillas, niveladores | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Disponibilidad de cerámica o enchape (tipo, color, formato) | Juan Pablo Romero Cortes | T3 aptos Enchape cocina | Materiales | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | CANCHA MULTIPLE Demarcacion y pintura | Contratos | 2025-05-22 | 2025-06-10 | 1
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | POOL HOUSE Carpinteria de Aluminio | Materiales | 2025-10-23 | 2025-06-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Enviar foto constancia bomba | Maria Isabel Morales Cotes | T2 RED HID INST Medidores | Otra | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 1
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-04-25 | 2025-06-10 | 4
EL JARDIN DALIA | Acta vanos puertas madera | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 Inst de puertas baños de madera | Otra | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento montante hidraulica | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3-4 RED HID Montante | Materiales | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG arañas y bajantes | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T8 DIVISION DE BAÑOS | Materiales | 2025-07-16 | 2025-06-11 | 0
COUNTRY PARK | Llegada material desagues T2 | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T2 Desagues subterraneos | Materiales | 2025-06-17 | 2025-06-11 | 0
LA PEÑA | OD de materiales granulares para urbanismo | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | E1 Red Ppal Inst y relleno tuberia de alcantarillado sanitario | Materiales | 2025-05-20 | 2025-06-11 | 2
LA PEÑA | Hacer nueva planeacion de formaleta | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Equipos | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE | Pruebas de integridad Pilotes T3 | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T3 CIM Pilotes | Contratos no Categorizables | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PUERTAS MADEROA T11 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T11 Inst de puertas alcobas de madera (alc ppal y baño) | Materiales | 2025-07-15 | 2025-06-12 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Material de desagües | Neil Fernando Barrios Molina | T-12 Ptos sanitarios P1-P12 | Materiales | 2025-06-14 | 2025-06-12 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T3 Detalle y terminación | Contratos | 2025-06-25 | 2025-06-12 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T8 Carpinteria madera Ptas baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2025-04-15 | 2025-06-12 | 4
SANTA CLARA | Contrato de calentadores y Aa | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Campana extractora 1-12 | Contratos no Categorizables | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 0
LA CRUZ | PEDIDO 01 ENCHAPE | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | EDIFICIO ZONA SOCIAL - ENCHAPE | Materiales | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T2 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2025-09-04 | 2025-06-13 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 LAVADO FACHADA INICIAL PISO 1-24 | Contratos | 2025-07-22 | 2025-06-16 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PQDERO Inst puerta cortafuego | Contratos | 2025-05-30 | 2025-06-16 | 0
VIVERDI | disponibilidad de los andamios colgantes | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | T1 Est Fachada Resanes Fachada principal | Equipos | 2025-05-29 | 2025-06-16 | 1
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T4 Estructura muros drywall aptos- piso 1-12 | Materiales | 2025-07-15 | 2025-06-17 | 0
EL JARDIN DALIA | OG aparatos sanitarios - mesones - accesorios alistamientos | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 Lavaderos | Materiales | 2025-06-20 | 2025-06-17 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento arañas y bajantes | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3-4 RED SAN aptos Red | Materiales | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 aptos Piso Cerámica | Contratos | 2025-06-27 | 2025-06-17 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-10 Acabado fachada principal | Contratos | 2025-06-27 | 2025-06-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada montante contra incendios T1 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 Red CI pto fijo Montante | Materiales | 2025-04-29 | 2025-06-17 | 4
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada Hierro Ajuste antepechos parqueadero | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Antepechos concreto | Materiales | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CH IMPERM CUByASCENSOR | Materiales | 2026-01-06 | 2025-07-04 | 0
COUNTRY PARK | llegada de lamparas porteria | Brayan Dario Rincon Gutierrez | PORTERIA Inst aparatos electricos | Materiales | 2025-05-12 | 2025-06-18 | 2
LA PEÑA | O1 Granular cambio de tuberia | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | E1 Red Ppal Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Materiales | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 0
LA PEÑA | REVISION PEDIDOS APARATOS TORRES 03 | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-18 | 0
LA PEÑA | Toma de sellos T1-T2 | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Otra | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 3
LA PEÑA | Pedido red hidrosanitaria - gas - RCI T13 y T14 | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 RED SAN aptos estructura | Materiales | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 0
LA PEÑA | Llegada de soportes para redes hidraulicas parqueadero OD 25000161 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO Montante hidraulica | Materiales | 2025-05-13 | 2025-06-18 | 3
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T9 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2025-04-22 | 2025-06-18 | 3
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Daniela Patricia Herrera Melendez | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Contratos | 2025-06-25 | 2025-06-18 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Orden de compra de Icopor | David Esteban Yate Bastidas | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 18 | Materiales | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de consumibles | (NO VALIDO) (NO USAR) | T3 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Materiales | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Reunión con eléctrico | Jennifer Paola Lopez Vaca | T3 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Otra | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Revisión con los eléctricos e hidralicos | Jeison Daniel Bossa Peña | T3 ARMADO Y FUNDIDA PLACA ANTEPISO | Materiales | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T8 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2025-09-17 | 2025-06-19 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 PORTERIA Cielo raso drywall | Contratos | 2025-06-25 | 2025-06-19 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento ciclópeo | Angie Marcela Teheran Aguilar | PQDERO CIM Fundida ciclopeo | Materiales | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 0
BELATERRA TEMPUS | T1-T2 Suministro de puertas ventanas | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Inst puerta ventana fachada ppal | Materiales | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 1
PUNTALTA ALTARENA | O1 acero pilotaje | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 CIM Pilotes | Materiales | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 0
EL CAMPO | Llegada bancas metalicas | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | T1-T3 Estructura muro placa | Materiales | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | asdsa | Juan Pablo Romero Cortes | T3 EST Cto maquinas | Diseños | 2025-06-11 | 2025-06-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | TQ Lavado y desinfeccion tanque | Contratos | 2025-03-26 | 2025-06-21 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Inst elec pto fijo Puesta en marcha tableros contadores | Contratos | 2025-05-24 | 2025-06-21 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento arañas | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PQDERO Puntos sanitarios | Materiales | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada malla antepiso T4 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 Antepiso | Materiales | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada hierro N+19,5 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Armado y fundida columnas P7 | Materiales | 2025-07-03 | 2025-06-24 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | PUERTAS DE SEGURIDAD T9 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 Inst de puerta ppal en madera | Contratos no Categorizables | 2025-10-15 | 2025-06-24 | 0
EL JARDIN DALIA | Fundida de antepechos | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 EST Cubierta antepechos | Otra | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 0
EL JARDIN DALIA | OG arañas y bajantes | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 RED SAN aptos Red | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento pvc P. House | Maria Isabel Morales Cotes | PORTERIA Puntos sanitarios | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento pisos y enchapes pisc | Maria Isabel Morales Cotes | PISC Enchapes | Materiales | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 INST. CITOFONOS PISO 1-24 | Contratos | 2025-07-14 | 2025-06-24 | 0
LA PEÑA | Montar solicitus SGS grafil | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 MAMPOSTERIA FACHADA E INTERNA | Otra | 2025-07-01 | 2025-06-25 | 0
LA PEÑA | Llegada bloque #5 G2 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 Mamposteria de interna | Materiales | 2025-06-21 | 2025-06-25 | 0
LA PEÑA | Pedido OD Redes hidrosanitarias - gas - RCI | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 RED GAS estructura | Materiales | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 2
LA PEÑA | Montar OD Homologacion de enchape parqueadero | Karol Vanessa Avila Prieto | PORTERIA Enchape | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0
LA PEÑA | OD Boquillas para epoxico | Alba Yobjana Mejía Ruiz | PQDERO Mamposteria interna | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0
LA PEÑA | Trasformadores | Diego Alexander Rincon Sanchez | SUBESTACION ELEC inst equipos | Contratos no Categorizables | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T3 Closet alcobas, vestier, linos P16-P1 | Contratos | 2025-03-03 | 2025-06-25 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Material de Prolongaciones | Neil Fernando Barrios Molina | T-12 Ptos sanitarios P1-P12 | Materiales | 2025-06-21 | 2025-06-26 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | POOL HOUSE Pintura de fachada | Contratos | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Llegada cambio de valvula | Danny Estrada Grisales | 4-3 eje 11 K0+300 A K0+430 Instalación de red de acueducto (Exc, Inst y Relleno) | Materiales | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 1
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 Mesones cocina y baño 1-12 | Materiales | 2025-11-26 | 2025-06-26 | 0
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | Instalación de Pérgolas | Materiales | 2025-12-04 | 2025-06-26 | 0
MILAN | Entrega hasta piso 19 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Mueble Cocina, LavaderoyBaños Piso 1-19 | Otra | 2025-07-05 | 2025-06-26 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T14 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-11-18 | 2025-06-26 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Mesones cocina y baño 1-12 | Materiales | 2025-11-26 | 2025-06-26 | 0
LOIRA CIUDAD LA SALLE |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 Conexión y armada de tableros | Contratos | 2024-09-11 | 2025-06-28 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-07-10 | 2025-06-28 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada hierro N+21 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Armado y fundida columnas P7A | Materiales | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Requerimiento biosaludables | Laura Tatiana Guevara Luna | JUEGOS Inst de Juegos Infantiles | Materiales | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 INSTALACION DIVISIONES BAÑO PISO 1-24 | Contratos | 2025-07-03 | 2025-07-01 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Cubierta Mamp antepecho | Contratos | 2025-07-10 | 2025-07-01 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Friso Fachada Ppal | Contratos | 2025-07-10 | 2025-07-01 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Mamposteria de fachada ppal | Contratos | 2025-07-10 | 2025-07-01 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento pvc porteria | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA Puntos hidraulicos | Materiales | 2025-06-10 | 2025-07-01 | 2
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T5-6 CIM Solado | Contratos | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 0
JARDIN IMPERIAL | Llegan a obra | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 BAJANTE SANITARIO | Materiales | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Contratos | 2025-07-19 | 2025-07-02 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Licencia de construcción | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | Inicio de obra | Otra | 2024-12-11 | 2025-07-03 | 9
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Contratos | 2025-06-09 | 2025-07-03 | 0
LA CRUZ | Lavado de adoquín para demarcación con pintura | Diego Alexander Rincon Sanchez | PQDERO SUPERFICIE Pintura demarcacion de parqueaderos | Contratos no Categorizables | 2025-05-19 | 2025-07-03 | 2
LA PEÑA | Llegada de OD 25-197 Llegada OD 25 198 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 RED HID aptos mamposteria | Materiales | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 1
PUNTALTA ALTARENA | OG acero cimentación | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-06-19 | 2025-07-03 | 1
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 aptos Aseo Segunda mano 1-12 | Contratos | 2025-09-26 | 2025-07-03 | 0
BELATERRA TEMPUS | Contrato resanes T13-T14 piso 1 a 6 | Juan Diego Losada Caballero | T14 EST Resanes muro placa | Contratos no Categorizables | 2025-04-10 | 2025-07-03 | 1
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 CIELO RASO aptos Laminas drywall | Contratos | 2025-07-15 | 2025-07-03 | 0
EL CAMPO | Adecuacion espacio de la cortadorra | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | T1-T3 Mamposteria de fachada e interna | Otra | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Mortero piso 1-10 | Contratos | 2025-12-10 | 2025-07-04 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | E3 ZONAS VERDES | Contratos | 2025-05-14 | 2025-07-04 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | INICIO DE OBRA | Contratos | 2024-03-09 | 2025-07-05 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Pool House Instalacion muebles de madera | Contratos | 2025-09-22 | 2025-07-07 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | E1 Red Ppal Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado | Contratos | 2025-06-19 | 2025-07-07 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Revisar planos con Don Uriel, o si se requiere copia nueva | (NO VALIDO) (NO USAR) | T3 DESAGÜES CIMENTACION | Diseños | 2025-06-04 | 2025-07-07 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento materiales red agua potable | Yuli Maribel Arias Cifuentes | E1 Excavacion red de conduccion | Materiales | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Cub Especiales domo | Contratos | 2025-10-20 | 2025-07-08 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T7 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Contratos | 2025-09-30 | 2025-07-08 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | Llegada accesorio PEAD silleta codo union portaflanche | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | RED DE 7 A 5 INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO P(ORIENTE)R1 AL R6 | Materiales | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 1
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de acero cto planta emerg | Cesar Alfonso Delgado Gil | PLANTA DE EMERGENCIA cimentacion | Materiales | 2025-06-20 | 2025-07-08 | 2
EL JARDIN DALIA | OG puertas madera | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 Inst de puertas baños de madera | Materiales | 2025-06-20 | 2025-07-08 | 1
JARDIN IMPERIAL | Gestionar formaleta antepecho sala y bordillo balcones | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 1
EL JARDIN DALIA | Requerimiento tubería alcantarillado | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3-4 Inst tuberia de alcantarillado de torre | Materiales | 2025-06-12 | 2025-07-09 | 2
ALCALA GRAN RESERVA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Topografia | Contratos | 2025-06-11 | 2025-07-09 | 0
LA PEÑA | O1 POR UNIONES PF (20) | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | CAMPAMENTO | Materiales | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 0
LA PEÑA | Llegada codo 45 CXC2 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 RED HID aptos mamposteria | Materiales | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 2
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Inspector de obra | John Alfredo Ceron Castro | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 18 | Mano de obra | 2025-07-15 | 2025-07-10 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Cielo raso drywall | Contratos | 2024-09-27 | 2025-07-10 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T2 Cimentacion torre grua | Contratos | 2025-03-20 | 2025-07-10 | 0
SANTA CLARA | Llegada de tapas de cajas del alcantarillado urb | Leidy Johanna Palacio Ruiz | E1 Red Ppal Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado TRAMOS (1S-6´S) (15S-26S) | Materiales | 2025-06-26 | 2025-07-10 | 1
PUNTALTA ALTARENA | O1 ciclópeo | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO CIM Fundida ciclopeo | Materiales | 2025-06-12 | 2025-07-10 | 2
EL CAMPO | Llegada de mampostería para T1 a T3 | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T1-T3 Mamposteria de fachada e interna | Materiales | 2025-06-09 | 2025-07-10 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO ACERO MAMPOSTERIA T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Mamposteria de fachada posterior | Materiales | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0
AMARETTO | Tanque Seguimiento llegada hierro | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | TQ Armado y fundida estructura tanque | Materiales | 2025-03-03 | 2025-07-10 | 2
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T8 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Revision de entragables | Juan Pablo Romero Cortes | T3 pto fijo Mamposteria interna | Diseños | 2025-06-21 | 2025-07-11 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | ssy | Juan Pablo Romero Cortes | T8 Cub Mortero | Seguridad y Espacio | 2025-06-25 | 2025-07-11 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | TQ Excavacion a maquina para cimentacion tanque | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T1 Red gas Contadores de gas | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T2 Red gas aptos Red | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T3 Red gas aptos Punto en estructura | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T3 Red gas Montante acometida | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T4 Red gas Montante | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
IZOLA ZENTRAL-CITIZZEN | ENVIO DE PLANIFICACIÒN PARA MINICARGADOR, BOMBA ESTACIONARIA, TORRE GRUA | Jonatan Camilo Lopez Molina | T2 INICIO DE TORRE | Equipos | 2025-07-02 | 2025-07-14 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 LAVADO FACHADA PRINCIPAL | Contratos | 2025-06-19 | 2025-07-15 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento hierro seguridad t4 p1-p7 | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T4 EST Escaleras pto fijo | Materiales | 2025-06-06 | 2025-07-15 | 3
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | T7 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-11-20 | 2025-07-15 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro N+25,5 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Armado y fundida estructura P9 | Materiales | 2025-07-07 | 2025-07-15 | 1
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T3 Instalaciones Hidrosanitarias | Contratos | 2025-06-26 | 2025-07-15 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Ptas internas pisos 1-12 | Contratos | 2025-08-08 | 2025-07-15 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | CTO BASURAS mamposteria | Contratos | 2025-08-19 | 2025-07-15 | 0
EL JARDIN DALIA | llegada de flanche | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | E1 Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Materiales | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 0
EL JARDIN DALIA | OG mamposteria y frisos porteria | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PORTERIA Mamposteria interna | Materiales | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 1
EL JARDIN DALIA | OG grifería llave jardín | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 Instalacion de griferias | Materiales | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Acero cimentación torre 10 y 11 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T11-12 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de concretos | Maria Isabel Morales Cotes | PISC Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 0
IZOLA ZENTRAL-CITIZZEN | ADECUACIÒN CERRAMIENTO E INGRESOS DE OBRA | Jonatan Camilo Lopez Molina | INICIO DE OBRA | Seguridad y Espacio | 2025-07-07 | 2025-07-15 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | PARQ 1 - Pintura y demarcacion Parqueaderos | Contratos | 2025-08-25 | 2025-07-15 | 2
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO COMUNAL Cielo raso drywall | Contratos | 2025-06-01 | 2025-07-16 | 3
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T8 Red gas aptos valvulas (regulacion 2da etapa) | Contratos | 2025-04-09 | 2025-07-16 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Mesones cocina- baños y bbq P1 a P20 | Contratos | 2025-10-07 | 2025-07-16 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Inst division de baño | Contratos | 2025-12-06 | 2025-07-16 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 MONTANTE HG 6 | Contratos | 2025-08-08 | 2025-07-16 | 0
BELATERRA TEMPUS | Suministro puertas ventanas T14-T13 | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T14 Inst puerta ventana fachada ppal | Materiales | 2025-05-07 | 2025-07-17 | 3
BELATERRA TEMPUS | Requerimiento O1 tuberìa de suministro urb | Cristian David Henao Daza | E1 Inst tuberia de conduccion | Materiales | 2025-07-03 | 2025-07-17 | 1
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 PQDERO Pintura demarcación de parqueaderos | Contratos | 2025-08-14 | 2025-07-17 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 aptos Primera mano muro | Contratos | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 0
EL CAMPO | MATERIAL RELLENO BASE | Heiler Alejandro Portela Gomez | Tanque Armado y fundida cimentacion | Diseños | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Cortador de ladrillo | John Alfredo Ceron Castro | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 18 | Mano de obra | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Z.SOCIAL E3 - Afinados sobre pisos y escaleras | Contratos | 2025-09-17 | 2025-07-17 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | PQDERO 1 Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2025-10-20 | 2025-07-17 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada enchapes | Daniel Eduardo Garcia Blandon | CH ENCHAPES | Materiales | 2024-09-18 | 2025-07-18 | 12
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Mesones cocina y baño | Contratos | 2025-04-02 | 2025-07-19 | 2
PUERTA DORADA NATURA | Cambio de color por diseño. | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T1 Graniplast culata | Diseños | 2025-07-30 | 2025-07-19 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2025-06-05 | 2025-07-19 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | PQDERO ZONA 1 Excavacion a maquina | Contratos | 2025-05-22 | 2025-07-21 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 PISO LAMINADO INTERIOR PISO 1-24 | Contratos | 2026-01-06 | 2025-07-21 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | Orden de compra señalizacion vertical | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | VIA DE 4 A 6 SEÑALIZACION VERTICAL K0+600 A K0+860 | Materiales | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Cubierta acabados | Contratos | 2025-07-13 | 2025-07-22 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento montante RCI | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PQDERO Montante RCI | Materiales | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-22 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | T2 Inst de puertas baños | Materiales | 2026-08-21 | 2025-07-22 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Requerimiento material redes hidraulicas y sanitarias t7 | Monica Salazar Espinosa | T7 Desagues subterraneos | Materiales | 2025-07-28 | 2025-07-22 | 0
EL JARDIN DALIA | Inst Ventanas - inicio | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1 - 2 Inst ventaneria de fachada ppal serie 1-4 | Otra | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2
EL JARDIN DALIA | Acta de vanos ventas | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 - 4 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 9-12 | Otra | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento pvc P. House | Maria Isabel Morales Cotes | POOL HOUSE Puntos hidraulicos | Materiales | 2025-06-24 | 2025-07-22 | 3
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Desagues subterraneos | Contratos | 2025-10-29 | 2025-07-23 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Baranda metalicas P1-20 | Contratos | 2025-09-09 | 2025-07-23 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 ASEO 1RA MANO PISO 1-16 | Contratos | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 2
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 Suministro Pasamanos escalera | Contratos | 2025-08-11 | 2025-07-23 | 0
LA PEÑA | LLEGADA SIKAFIBER | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 Mortero e impermeabilizacion de cubierta | Materiales | 2025-07-17 | 2025-07-23 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Orden Protección fachadas torre 1 | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 18 | Otra | 2025-06-16 | 2025-07-24 | 2
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PQDERO Inst porton acceso de vehiculos | Contratos | 2025-08-26 | 2025-07-24 | 5
PUNTALTA ALTAGRACIA | Fecha de inicio | Julian Alberto Ortiz Barragan | T4 PTOS GAS PISO 1 AL 20 | Otra | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 CERRAMIENTO PERIMETRAL Acabado | Contratos | 2025-04-29 | 2025-07-24 | 0
EL CAMPO | VERF MATERIAL ELECTRICO | Carlos Arvey Diaz Santiago | T1-T3 Ducterias electricas | Materiales | 2025-07-26 | 2025-07-24 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | llegada dle material X, bajo espec Y | Juan Pablo Romero Cortes | T7 aptos Mamp de fachada ppal series | Materiales | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 aptos Piso Cerámica | Contratos | 2025-09-30 | 2025-07-25 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Puertas Cortafuego P1 a P20 | Contratos | 2025-08-06 | 2025-07-26 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 T24 A 21 Emboquille de apartamentos | Contratos | 2025-05-03 | 2025-07-26 | 3
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 EST Viga bordillo balcon | Contratos | 2026-09-18 | 2025-07-28 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | MORTERO P1 A P4 T8-9 | Contratos | 2025-05-21 | 2025-07-28 | 3
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de aditivos act morteros | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 aptos Mortero | Materiales | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 0
PANORAMIK |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PQDERO Excavacion trincheras muro de contencion OCC S1 | Contratos | 2025-08-02 | 2025-07-29 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada hierro seguridad t4 p1-p7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 EST Escaleras pto fijo | Materiales | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | Andenes, senderos y zonas verdes Hamacas y juegos infantiles | Contratos | 2025-09-09 | 2025-07-30 | 0
SAONA | Suministro de barandas de balcón T2 | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Baranda vidrio templado balcon nivel 1-13 | Materiales | 2025-06-03 | 2025-07-30 | 4
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 CLUB HOUSE Inst de mesones | Contratos | 2025-09-01 | 2025-07-31 | 0
BELATERRA TEMPUS | Contrato de soportes para lavaderos y mesones T12 y T11 | Juan Diego Losada Caballero | T12 Lavaderos | Contratos no Categorizables | 2025-06-19 | 2025-07-31 | 1
PUNTALTA ALTARENA | Comparativo revisado formaleta | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 EST Muro placa P1-P21 | Equipos | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 0
SANTA CLARA | Suministro de puertas de madera T2 | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T2 Inst de puerta ppal en madera 1-12 | Materiales | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Comparativo tablón y prueba - escalera | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 PISO ESCALERAS | Materiales | 2025-06-26 | 2025-07-31 | 3
PUNTALTA ALTARENA | OG acero vigas cim y arranque columnas pq | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO EST Armado y fundida columnas piso 1 nivel bajo | Materiales | 2025-06-26 | 2025-07-31 | 3
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MORTERO-PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Enchapes Aptos P1-P11 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MORTERO-PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T14 aptos piso P1-P11 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada de material para bajantes ALL - AN | Aldair Martinez Rios | PARQ. S. SOCIAL INST MESONES | Materiales | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MORTERO-PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T15 Enchapes Aptos P1-P11 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Formaleta seguridad, mampara | Leidy Diana Vega Salcedo | T3 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Materiales | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 2
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | PTAR Inst equipos | Contratos | 2025-08-12 | 2025-07-31 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Requerimiento material RCI | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T1 Red CI pto fijo Montante | Materiales | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T1 FRISO aptos interno | Contratos | 2025-08-05 | 2025-08-01 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-16 | Contratos | 2025-03-31 | 2025-08-01 | 0
LA PEÑA | REQUERIMIENTO OD 25000236 TEE SANITARIA 2" GRUPO 1 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 INSTALACIONES SANITARIAS | Materiales | 2025-07-18 | 2025-08-01 | 1
LA PEÑA | Llegada OD 25000160 T19 y T20 completa | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 Inst elec aptos Prolongaciones en mamposteria | Materiales | 2025-06-21 | 2025-08-01 | 4
LA PEÑA | REQUERIMIENTO OD 25000231 Separadores Torre 13 y 14 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G3 T18-T13 Estructura muro-placa | Materiales | 2025-07-14 | 2025-08-01 | 2
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB ZONAS VERDES | Contratos | 2023-08-30 | 2025-08-02 | 26
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Lavaderos | Contratos | 2025-10-06 | 2025-08-02 | 0
AQUANOVA | T8 Seguimiento llegada ventanería | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T8 Inst ventaneria de fachada ppal serie 58-59 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 0
VIVERDI | Permisos para intervención espacio publico | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | Red de Media Tension | Otra | 2025-03-03 | 2025-08-04 | 3
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Pintura vacio interno baños S29 | Contratos | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento Sika toxement 1A mortero cubierta 101 T1 y T2 | Karen Paola Rivera Arias | T1 Cub Impermeabilizaciones | Materiales | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Requerimiento pegacor punto fijo t8 | Monica Salazar Espinosa | T8 aptos Piso ceramica | Materiales | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1-4 Cimentación cerramiento | Contratos | 2025-08-29 | 2025-08-05 | 1
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE |  | Cielo Ines Caceres Quintero | VIA DE 4 A 6 SEÑALIZACION VERTICAL K0+600 A K0+860 | Materiales | 2026-01-09 | 2025-08-05 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Inst Baranda punto fijo | Contratos | 2025-08-25 | 2025-08-05 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Inst Tapa de ducto metalico basuras | Contratos | 2025-08-25 | 2025-08-05 | 0
EL JARDIN DALIA | Formaleta en obra | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PLANTA DE EMERGENCIA estructura | Equipos | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Rejillas | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 aptos Piso ceramica | Materiales | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acero cim | Cesar Alfonso Delgado Gil | T13 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Divisiones de baños aptos- piso 1-12 | Contratos | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 0
JARDIN IMPERIAL | Llegan a obra - pedido para completar 100% | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 Inst de puertas baños de madera | Materiales | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 4
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2025-09-19 | 2025-08-06 | 0
LA PEÑA | LLEGADA DE GABINETES DE PISO | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Aparatos electricos | Materiales | 2025-07-14 | 2025-08-06 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-11 Barandas y pasamanos pto fijo | Contratos | 2025-06-24 | 2025-08-06 | 0
EL CAMPO | Movimiento de tierra para acceso de maquinaria | Jhon Jairo Balaguera Cely | PORTERIA CIM Relleno | Otra | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 CIELO RASO aptos Laminas drywall | Contratos | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | solicitud de bloque | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T3 aptos Mamp de fachada posterior series | Materiales | 2025-08-20 | 2025-08-08 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Elementos de izaje si hay paneles grandes o pesados. | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 Inst ventaneria de fachada ppal serie | Materiales | 2025-10-12 | 2025-08-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO FILTRO PERIMETRAL PISCINA | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | E3 PISCINAS Construccion filtro perimetral | Materiales | 2025-08-14 | 2025-08-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLEGADA DE ENCHAPE A OBRA | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T12 Mortero Pto fijo P1-P11 | Materiales | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLEGADA DE TUBERIA DESCOLGDA | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T13 RED SAN aptos Red (tuberia descolgada) | Materiales | 2025-08-11 | 2025-08-08 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Requerimiento materiales pasamuros tanque | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | TQ Instalacion pasamuros en tanque | Materiales | 2025-07-30 | 2025-08-08 | 1
BELATERRA PRAIA | PEDIDO ENCHAPE PDTE DE ET2 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T11 Enchape baños aux piso 1-12 | Materiales | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 0
LA CABRERA | Pedido estructura T12 -T14 | CAMILO SNEYDER PARRA BELTRAN | E2 T14 A 8 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-03-15 | 2025-08-09 | 19
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | CANCHA MULTIPLE Demarcacion y pintura | Contratos | 2025-08-15 | 2025-08-11 | 0
BAIKAL | Requerimiento del acero faltante para tanque de regulación | ANA MARIA MARULANDA ARIAS | Armadoyfundida cimentacion - Tanque Reg | Materiales | 2025-05-30 | 2025-08-12 | 6
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada material rci urbanismo | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG pvc P. House | Juan Camilo Dominguez Acuña | POOL HOUSE Puntos hidraulicos | Materiales | 2025-07-04 | 2025-08-12 | 2
EL JARDIN DALIA | Requerimiento concreto planta emergencia | Cesar Alfonso Delgado Gil | PLANTA DE EMERGENCIA estructura | Materiales | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de puertas madera porteria | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA Instalacion puertas de madera baño | Otra | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de concreto | Cesar Alfonso Delgado Gil | T11-12 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T3-4 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-07-24 | 2025-08-12 | 1
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G2 T20-T19 Y T6-T1 Enchape de cocina | Contratos | 2025-08-26 | 2025-08-12 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento ajuste mamposteria | Nayelis Torres Mendez | T7 MAMPOSTERIA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 0
ZURI - ZENTRAL | Llegada de ventanearía por Paro Minero Ubate | Karen Melissa Hurtado | T1 Inst ventaneria de culata Sur (2 Series) | Materiales | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0
LA PEÑA | Acopios ambientales | José Alejandro Barcenas Moreno | G2 T20-T19 Y T6-T1 Mamposteria de interna | Seguridad y Espacio | 2025-07-08 | 2025-08-13 | 3
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | TQ Prueba sistema de bombeo RCI | Materiales | 2025-06-03 | 2025-08-14 | 3
PUNTALTA ALTAGRACIA | Acta de medidas barandas condensadoras | Michelina Angelone Gutierrez | T4 BARANDAS BALCONES | Otra | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 2
PUNTALTA ALTARENA | O1 acero ascensor pq | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO CIM Fundida cimentacion vigas nivel 1 alto | Materiales | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 1
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento ajuste columnas piso 1A al 3A | Angie Marcela Teheran Aguilar | PQDERO EST Armado y fundida columnas piso 1 nivel alto | Materiales | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento ajuste columnas piso 1A al 3A | Angie Marcela Teheran Aguilar | PQDERO EST Armado y fundida columnas piso 2 nivel bajo | Materiales | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 0
PUNTALTA ALTARENA | O1 acero piso 2 y 3 parqueadero | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO EST Armado y fundida placas piso 2 nivel bajo | Materiales | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 1
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento de acero piso 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | PQDERO EST Armado y fundida placas piso 4 nivel bajo | Materiales | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | Tanque Armado y fundida estructura | Contratos | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Requerimiento material PVC placa p2 T1 | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T1 RED HID aptos red | Materiales | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Pintura en redes | Contratos | 2026-02-15 | 2025-08-15 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | T3 INSTALACION BARANDA BALCON PISO 1-24 | Materiales | 2026-02-19 | 2025-08-15 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 CENTRO MEDICIONES GAS PISO 1-24 | Contratos | 2025-08-20 | 2025-08-15 | 0
LA CABRERA |  | Edwin Andrey Cogua Garzon | EDIFICIO ZONA SOCIAL (PORTERIA, ADMINISTRACION, SALONES DE REUNIONES) - MORTERO | Materiales | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | ADMINISTRACION Enchape | Contratos | 2026-03-15 | 2025-08-19 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PQDERO Pintura demarcacion de parqueaderos | Contratos | 2025-09-30 | 2025-08-19 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG aparatos sanitarios | Juan Camilo Dominguez Acuña | CLUB HOUSE Aparatos sanitarios | Materiales | 2025-07-04 | 2025-08-19 | 3
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T4 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2025-10-18 | 2025-08-19 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Embebido PVC torre 11-12 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T11-12 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 0
EL JARDIN DALIA | OG acero cim | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T13 CIM Fundida cimentacion placa | Materiales | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de PVC embebido | Cesar Alfonso Delgado Gil | T13 RED SAN aptos Punto en muro | Materiales | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de madera torre 3-4 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3-4 Inst de puertas baños de madera | Materiales | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento prado | Henry Francisco Carrillo Orjuela | F2 ZONAS VERDES TORRE 7 | Materiales | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | CH Aparatos Electricos P1-P3 | Contratos | 2025-09-09 | 2025-08-20 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T11 Pasamanos pto fijo piso 12-11-10-9 | Contratos | 2026-01-05 | 2025-08-20 | 0
LA PEÑA | Montar O1 cemento cargue de pisos y cubierta | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 Enchape cocina | Materiales | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | Formaleta | KATERINE MORALES RIAÑO | T1 Antepiso | Equipos | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento PVC cim parq | Angie Marcela Teheran Aguilar | PQDERO Desagues | Materiales | 2025-08-12 | 2025-08-21 | 1
SANTA CLARA | Suministro carp madera zonas comunes | Tatiana Alejandra Correa Franco | PORTERIA Instalacion muebles de madera | Materiales | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Ceramica y enchape apartamentos Tr 10 | Neil Fernando Barrios Molina | T-10 Ench coc-bñ P1-P12 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-08-21 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 Suministro Baranda escalera | Contratos | 2025-01-14 | 2025-08-22 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T4 ESTRUCTURA CIELO RASO PISO 1-16 | Diseños | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO | Contratos | 2025-08-04 | 2025-08-23 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | IMPERMEABILIZACIÓN T8-9 | Contratos | 2026-03-03 | 2025-08-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | CLUB HOUSE Inst de mesones | Contratos | 2025-05-13 | 2025-08-26 | 3
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | PISC Impermeabilizacion | Contratos | 2025-10-22 | 2025-08-26 | 0
EL JARDIN DALIA | Formaleta placa cubierta | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PLANTA DE EMERGENCIA localizacion y replanteo | Materiales | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 1
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 aptos Mortero | Contratos | 2025-07-24 | 2025-08-26 | 2
EL JARDIN DALIA | Fundida cimentación | Cesar Alfonso Delgado Gil | T11-12 CIM Fundida cimentacion placa | Otra | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Llegada de material PVC para fundidas | Magaly Lopez Perez | T3 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2025-07-10 | 2025-08-26 | 4
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos | 2025-06-18 | 2025-08-26 | 4
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos | 2026-04-08 | 2025-08-26 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Ins. Puertas cortafuego | Contratos | 2025-08-06 | 2025-08-26 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Herramientas de fijación (atornilladores, taladros, nivel láser). | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 Inst ventaneria de fachada ppal serie | Equipos | 2025-10-12 | 2025-08-27 | 0
LA PEÑA | Llegada de Armarios eléctricos | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Aparatos electricos | Materiales | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 1
LA PEÑA | Solcitud O1 para accesorios redes torres | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 RED HID aptos mamposteria | Materiales | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 0
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 PISO 29 A 26 DIV BAÑOS | Contratos | 2025-10-01 | 2025-08-27 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PLANTA DE EMERGENCIA cimentacion | Contratos | 2025-09-30 | 2025-08-27 | 0
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | Instalación Reja Metálica-torre 2 | Materiales | 2025-10-16 | 2025-08-28 | 0
SANTA CLARA | Suministro tableros elec subestación | Tatiana Alejandra Correa Franco | CTO TABLEROS ELEC Inst equipos | Materiales | 2025-06-12 | 2025-08-28 | 4
SANTA CLARA | T2 Llegada de pasamanos escaleras y baranda pto fijo | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 Inst Pasamanos escalera 1-12 | Materiales | 2025-06-06 | 2025-08-28 | 8
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento PVC embebido torre 1 | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 RED SAN aptos Punto en placa | Materiales | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T12 Inst de puertas baños | Contratos | 2025-09-12 | 2025-08-28 | 0
EL CAMPO | Movimiento de tierra para acceso de maquinaria | Jhon Jairo Balaguera Cely | PORTERIA CIM Relleno | Seguridad y Espacio | 2025-08-22 | 2025-08-28 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. SOCIAL INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA | Contratos | 2024-10-18 | 2025-08-29 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 aptos piso P1-P11 | Materiales | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO TABLA GOTERO T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Friso vacios | Materiales | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T15 aptos piso P1-P11 | Materiales | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T5 Inst closet de madera (Kit) | Contratos | 2025-04-02 | 2025-08-30 | 2
SAN LUCAS LA QUINTA | Llegada parque juegos infantiles | Daniel Eduardo Garcia Blandon | E1 INST JUEGOS INFANTILES | Materiales | 2024-11-13 | 2025-08-30 | 2
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Ins. Escalera domos en cubierta | Contratos | 2025-01-22 | 2025-09-01 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Ins. Pasamanos punto fijo | Contratos | 2025-03-03 | 2025-09-01 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 aptos Mortero Cabina Ducha | Contratos | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | P9 A P12 T8-9 VENT FAC PPAL -POST | Contratos | 2025-09-17 | 2025-09-01 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2025-05-30 | 2025-09-02 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada lavaderos t1 y t2 | Laura Tatiana Guevara Luna | T1 Lavaderos | Materiales | 2025-07-28 | 2025-09-02 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Z.SOC PISC - Montaje de accesorios de piscinas | Contratos | 2025-12-09 | 2025-09-02 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento Pavimiento | Cesar Alfonso Delgado Gil | PQDERO SUPERFICIE Estructura del pavimento (incluye vía acceso) | Materiales | 2025-08-27 | 2025-09-02 | 0
EL JARDIN DALIA | OG mamposteria torre 11-12 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T11-12 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 BARANDASyPASAMANOS PTO FIJO | Contratos | 2026-10-31 | 2025-09-03 | 0
LA PEÑA | ACTA INICIO APAREJADOR SEPAMAL | ENRIQUE JOSE OROZCO LEMUS | PQDERO Friso interno | Otra | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 0
COUNTRY PARK | Llegada hierro P6-P10 | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T2 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2025-08-15 | 2025-09-03 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | P. HOUSE Y CTO MAQ DOTACIÓN | Contratos | 2025-08-10 | 2025-09-03 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | motor torre grua presenta daños. no se puede continuar con actividad de lleno de relleno de cimentación | Judy Carolina Villanueva Sandoval | T2 RELLENO POR CAPAS RECEBO + MATERIAL DEL SITIO | Equipos | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | CTO MAQ PISC Inst Equipos Piscina | Materiales | 2026-02-24 | 2025-09-04 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T4 PUERTAS ACCESO PISO 20-1 | Contratos | 2026-03-12 | 2025-09-04 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | TQ Excavacion a maquina para cimentacion tanque | Contratos | 2025-09-18 | 2025-09-05 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Pintura interna 2da Mano | Contratos | 2025-04-15 | 2025-09-05 | 4
PUERTA DORADA MARISMA | MOVIMIENTO TIERRA ENTRADA PARQ CUARTO BASURAS | José Alberto Carbono Guillot | CTO BASURAS Inst electricas | Otra | 2025-08-29 | 2025-09-06 | 0
LA CABRERA | Personal de Urbanismo Proyecto | Juston Robin Leal Narvaez | Adoquin T25-T28 | Mano de obra | 2025-08-28 | 2025-09-07 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 CIM Solado | Contratos | 2025-09-23 | 2025-09-08 | 1
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | PORTERIA Cielo raso drywall | Contratos | 2025-09-29 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Entrega condensadoras recuadre T1 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 EST Resanes fachada posterior | Otra | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 1
EL JARDIN DALIA | Llegan a obra | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 Inst de puertas baños de madera | Materiales | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento rellenos torre 11-15 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11-12 Antepiso (incluye pasillo) | Materiales | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento concreto escaleras torre 11-15 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11-12 EST Escaleras pto fijo | Materiales | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de Lavaderos | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11-12 Lavaderos | Materiales | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de concreto cim torre 13-15 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T13 CIM Fundida cimentacion placa | Materiales | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento montante hidraulica torre 13 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T13 RED HID Montante | Materiales | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acero cim torre 14-15 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T14-15 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Tanque Terminado - filtración/aseo y desinfección | Cesar Alfonso Delgado Gil | Tanque Lavado y desinfeccion | Otra | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Contratos | 2025-12-04 | 2025-09-09 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | SOT T3 CIM Pilotes Preexcavados | Contratos | 2026-04-28 | 2025-09-09 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Aseo | Contratos | 2025-09-14 | 2025-09-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Contratos | 2025-09-25 | 2025-09-09 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2025-04-13 | 2025-09-09 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Llegada sanitarios t1 | Laura Tatiana Guevara Luna | T1 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 1
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Desagues subterraneos | Contratos | 2025-10-29 | 2025-09-10 | 0
RIVERSIDE | T3 Seguimiento llegada aparatos sanitarios | Luis Yamil Arevalo Castro | T3 Aparatos sanitarios P16-P1 | Materiales | 2025-08-28 | 2025-09-10 | 1
JARDIN IMPERIAL | Ventanas serie 25 | Nayelis Torres Mendez | T7 VENTANERIA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T1 Mesones cocina y Lavaderos | Contratos | 2025-11-26 | 2025-09-11 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-11 Ajustes finales y entrega ascensor | Contratos | 2025-08-27 | 2025-09-11 | 1
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | Cantidad de ladrillos santa fe | CRISTIAN SANTIAGO RUGE GOMEZ | T1 aptos Mamposteria Fachada | Materiales | 2025-09-30 | 2025-09-11 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | CLUB HOUSE Inst de mesones | Materiales | 2025-12-02 | 2025-09-11 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Columnas parqueadero en obra | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO EST Armado y fundida columnas piso 1 nivel bajo | Equipos | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T8 Cub Mortero | Contratos | 2025-09-22 | 2025-09-12 | 0
LA PEÑA | Acta inicio y acuerdo de calidad 25000025 Os | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 Inst de puertas baños de madera | Materiales | 2025-08-12 | 2025-09-12 | 3
LA PEÑA | Planeación de formaleta club house | ENRIQUE JOSE OROZCO LEMUS | SALON DE EVENTOS Estructura | Equipos | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | Inst Tuberia de alcantarillado pluvial T8-T14 | Contratos | 2025-08-23 | 2025-09-14 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 Cubierta Mamp antepecho | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 Friso Fachada Ppal | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 Mamposteria de fachada ppal | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T10 RED SAN aptos Red | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 Cubierta Mamp antepecho | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 Friso Fachada Ppal | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 Mamposteria de fachada ppal | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | PORTERIA Cielo raso drywall | Contratos | 2025-09-29 | 2025-09-16 | 2
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Contratos | 2025-10-09 | 2025-09-16 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 Inst Puerta metalica de acceso | Materiales | 2026-01-27 | 2025-09-16 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Puertas madera torre 3-4 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 Inst de puertas baños de madera | Materiales | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 LOBBY - Cieloraso en Drywall | Contratos | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | INSTALACION ASCENSORES PARQ | Nelson Enrique Pabon Ribero | PQDERO Inst quicios ascensor | Contratos no Categorizables | 2025-11-10 | 2025-09-16 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Inst pasamanos | Contratos | 2026-02-15 | 2025-09-16 | 0
DIMARO | Subestación 2 - Cimentación, estructura y mamp | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Cimentación y estructura Cto Sub. Electrica 2 | Contratos no Categorizables | 2025-02-12 | 2025-09-17 | 1
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T10 Red Bajante Sanitaria | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T10 RED HID Pto fijo caja medidores | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T11 Red Bajante Sanitaria | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T11 RED HID INST Medidores | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T11 RED SAN aptos Red | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T12 RED HID Acometida | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T12 RED HID Montante | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T13 Porcelana Sanitaria | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T13 RED HID aptos puntos en estructura | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T13 RED HID Pto fijo caja medidores | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE 2 Adecuacion con estructura metalica foso ascensor | Contratos | 2026-03-14 | 2025-09-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE 2 Cim excavacion comun | Contratos | 2025-10-24 | 2025-09-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE 2 Lavada de fachada | Contratos | 2026-05-13 | 2025-09-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE 2 Puertas metalicas | Contratos | 2026-06-22 | 2025-09-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T2 Excavacion red de alcantarillado pluvial de torre | Contratos | 2026-10-01 | 2025-09-17 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | CLUB HOUSE Inst ventaneria aluminio | Materiales | 2025-05-20 | 2025-09-18 | 6
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | PORTERIA Inst ventaneria aluminio | Materiales | 2025-05-21 | 2025-09-18 | 6
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento de acero estructura Rampa/escalera/antepechos | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO EST Antepechos concreto piso 1 | Materiales | 2025-09-12 | 2025-09-18 | 0
BELATERRA TEMPUS | T3 llegada de lavaderos | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T3 Lavaderos | Materiales | 2025-09-22 | 2025-09-18 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | Compra de accesorios y tornillos mamparas | Michael Klein Porras Soto | T1 aptos Mamposteria Fachada | Seguridad y Espacio | 2025-10-01 | 2025-09-18 | 0
EL CAMPO |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | PORTERIA Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2025-04-14 | 2025-09-19 | 0
EL CAMPO |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | PQDERO Red electrica prov foso ascensor | Contratos | 2025-04-14 | 2025-09-19 | 0
PUERTA DORADA MARISMA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | E1 Piso paso peatonal | Contratos | 2026-02-04 | 2025-09-19 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Muros drywall | Contratos | 2025-01-20 | 2025-09-20 | 3
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Puertas en madera baños C.E. | Contratos | 2024-12-27 | 2025-09-22 | 0
RIVERBAY | Tanque Estructura | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Contratos no Categorizables | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Contratos | 2025-07-22 | 2025-09-23 | 2
EL JARDIN DALIA | Empaste vacío T1 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1 - 2 Empaste vacios serie 1-2 | Otra | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0
EL JARDIN DALIA | Llegada de ventanas | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 - 4 Inst ventaneria de fachada posterior serie 10-11 | Otra | 2025-09-20 | 2025-09-23 | 0
EL JARDIN DALIA | Llegada de ventanas | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 - 4 Inst ventaneria de fachada ppal serie 13-16 | Otra | 2025-09-20 | 2025-09-23 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PORTERIA Mobiliario | Contratos | 2026-05-08 | 2025-09-23 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro p8-p14 T4 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | Llegada Material acueducto | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | VIA DE 4 A 5 INSTALACION DE TUBERIA ACUEDUCTO AURORA | Materiales | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 Cub Mamp elementos no estructurales | Contratos | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 0
LA PEÑA | MONTAR O1 PRA INSUMOS ELECTRICOS | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 Aparatos electricos | Materiales | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 PUERTAS CORTAFUEGOS PISO 1 AL 11 | Contratos | 2026-02-25 | 2025-09-24 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E2 PISC ADULTOS Friso paredes | Materiales | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 0
PUNTALTA ALTARENA | OG Rampa/antepechos/escaleras | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO EST Antepechos concreto piso 1 | Materiales | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLEGADA DE PUERTA CORTA FUEGO CH | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | PQDERO Puertas cortafuego | Materiales | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Pedido concreto cimentación parqueadero | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | PQDERO 1 CIM Fundida zapatas | Materiales | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 1
EL CAMPO | LLEGADA PREFABRICADOS DE ALCANTARILLADO | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | E1 Red Ppal Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado | Materiales | 2025-08-18 | 2025-09-26 | 2
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Suministro Puerta cortafuego | Contratos | 2025-05-30 | 2025-09-27 | 0
VIVERDI | Legalización de contrato de equipos de RCI | Joan Felipe Ballen Espinosa | TQ Inst Sistema de Bombeo RCI | Contratos no Categorizables | 2025-04-30 | 2025-09-29 | 9
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T2 Inst elec aptos Citofonos | Contratos | 2025-07-11 | 2025-09-30 | 5
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento material t3 drenajes | Anderson Ferney Gonzalez Murillo | T3 RED HID aptos red | Materiales | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento aralas p7-p14 t4 | Anderson Ferney Gonzalez Murillo | T4 RED HID aptos red | Materiales | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | PORTERIA Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 1
EL JARDIN DALIA | OG Acero cimentación t14-15 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T14-15 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 1
JARDIN IMPERIAL | Inicio de ventanas f. ppal | Nayelis Torres Mendez | T7 EST Resanes fachada principal | Otra | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | GIMNASIO Aparatos y equipos | Contratos | 2026-01-07 | 2025-10-01 | 0
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 NOMENCLATURA TORRES | Contratos | 2025-12-02 | 2025-10-01 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T2 Ventaneria Alcoba 1 Vacio interno y ropas S9 y S16 | Contratos | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada ascensores | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Llegada de ascensor a obra | Materiales | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | RECEPCION DE BLOQUE EN OBRA | Mariam Jese Donado Cantillo | T-12 Mamposteria Int. P1-P12 | Materiales | 2025-09-10 | 2025-10-02 | 2
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | Instalación de mamparas | Michael Klein Porras Soto | T1 aptos Mamposteria Fachada | Seguridad y Espacio | 2025-11-03 | 2025-10-02 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | PORTERIA Mamposteria interna | Contratos | 2025-12-18 | 2025-10-02 | 0
PASEO SAN RAFAEL | revision con plomeros anticorrosivo gas torre 3 | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 Red gas Modulo de Empotrar | Otra | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | LOCAL Inst carpinteria metalica | Contratos | 2025-09-12 | 2025-10-03 | 0
MERIDIANO | Llegada material antepiso m1 y m2 | Paola Andrea Gonzalez Borbon | MODULO 1 Antepiso | Materiales | 2025-09-05 | 2025-10-06 | 2
BAIKAL | FORMALETA | Jose David Borja Barbetti | Armadoyfundida cimentacion - Tanque Reg | Equipos |  | 2025-10-06 | 30
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Construcción de Muro La Cruz | (NO VALIDO) (NO USAR) | 8-2 eje 15 K0+00 A K0+160 Estructura Anden (mejoramiento, relleno,subbase y arena) | Otra | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 0
EL CAMPO | Actualización diseño estructura porteria. | Edgar Fernando Rojas Novoa | PORTERIA Armado y fundida estructura | Diseños | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PORTERIA Inst de mesones | Contratos | 2025-11-11 | 2025-10-07 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 Red CI pto fijo Montante pintura | Contratos | 2026-03-16 | 2025-10-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Mediacaña perimetral planta | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | Certificacion Retilab - Iluminacion | Otra | 2025-10-10 | 2025-10-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL | llegada de lavaderos pendintes | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T3 Lavaderos | Materiales | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 0
LA PALMA | CONTRATO PARA CORTE DE PUNTO DE ANCLAJE JMR | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 G3 T8-1 pto fijo Mortero | Contratos no Categorizables | 2025-10-08 | 2025-10-07 | 0
LA PALMA | PEDIDO APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA LAVAPLATOS Y LLAVES JARDIN T4-T7 | Michelle Stefann Vivas Leiton | E1 G3 T8-1 pto fijo Mortero | Materiales | 2025-10-13 | 2025-10-07 | 0
IZOLA ZENTRAL-CITIZZEN |  | Maicol David Sanchez Ortiz | PRELIMINARES | Materiales | 2025-12-06 | 2025-10-07 | 0
EL JARDIN DALIA | Terminación ventanas internas | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1 - 2 Inst ventaneria de vacios serie 5-6 | Otra | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 0
EL JARDIN DALIA | Entrega de vanos torre 4 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11-12 EST Resanes fachada posterior | Otra | 2025-10-03 | 2025-10-08 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Pisos y enchapes | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 aptos Piso ceramica | Materiales | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | TURCO Aparatos y equipos | Contratos | 2025-11-18 | 2025-10-08 | 0
LA PEÑA | OD PRECINTOS ALMACEN | ENRIQUE JOSE OROZCO LEMUS | CAMPAMENTO | Materiales | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 0
LA PEÑA | MONTAR OD SIKAFLEX T7 - T12 | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 Lavadero | Materiales | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | E1 Red Ppal Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado TRAMOS (1S-6´S) (15S-26S) | Contratos | 2025-12-18 | 2025-10-09 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Acuerdo de servicio tanque | Edinson Dannylo Otero rojas | Tanque Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 0
SKY TOWER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | Instalación tubería red alcantarillado | Contratos | 2026-01-29 | 2025-10-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | T2 MUROS EN DRYWALL PISO 1-16 | Materiales | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Llegada de material | Andreina Sanchez Baez | T5 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Montaje Ascensores 1-2 | Contratos | 2026-05-13 | 2025-10-10 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 aptos Estuco placa | Contratos | 2025-10-17 | 2025-10-14 | 0
EL CAMPO | Envio de insumos subestación para creación de códigos | Anderson Rafael Gonzalez Navarro | SUBESTACION ELEC instalaciones electricas | Materiales | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | ESPEJOS Y DIVISIONES T1-2 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Espejos baños | Contratos no Categorizables | 2025-09-19 | 2025-10-14 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | PORTERIA Muros drywall | Materiales | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE |  | Cielo Ines Caceres Quintero | VIA DE 4 A 5 AURORA SARDINELES | Materiales | 2026-02-26 | 2025-10-14 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Pedido combos sanitarios T3 con acoples | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | T3 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 1
JARDIN IMPERIAL | Inicio morteros | Yerardin Diaz Alian | T7 MORTERO PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-10-20 | 2025-10-15 | 0
EL JARDIN DALIA | Inicio de ventanas torre 3 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T3 - 4 Inst ventaneria de fachada posterior serie 14-15 | Otra | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T2 Mamp Fachada Serie 9 Alcoba 2 | Contratos | 2025-12-11 | 2025-10-15 | 2
PRUEBA BARRANQUILLA | Llegada de material | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 EST Viga bordillo balcon | Materiales | 2026-03-15 | 2025-10-15 | 0
LORCA |  | Johanna Diaz Mora | CLUB HOUSE 2 Instalacion muebles de madera | Materiales | 2027-02-26 | 2025-10-15 | 0
LORCA | LLegada Acero cimentación | Fabian Antonio Lopez Molano | T2 CIM Fundida cimentación superficial vigas | Materiales | 2025-10-21 | 2025-10-15 | 0
LA PEÑA | Llegada caja metálica 30x 30 Fuente Nac | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Aparatos electricos | Materiales | 2025-08-12 | 2025-10-15 | 5
LA PEÑA | Montar OD de la O1 25-261 | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | Red ppal Inst de tuberia red interna de gas | Materiales | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Retrasos en actividades de estructura por demoras en fraguado de placa, lo que no permite el descimbre de los elementos y retrasa por consiguiente las actividades de elementos muros. Se generó queja por parte de dirección de obra hacia Holcim | John Alfredo Ceron Castro | T2 MUROSyPLACAS PISOS 2 a 18 | Otra | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 0
LA PALMA | PEDIDO APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA LAVAPLATOS Y LLAVES JARDIN T4-T7 | Michelle Stefann Vivas Leiton | G3 T8-1 Instalaciones Sanitarias | Materiales | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 0
SKY TOWER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | Instalación tubería red alcantarillado | Contratos | 2026-02-19 | 2025-10-16 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Llegada tuberia p1 T1 | Melissa Andrea Plata Pico | T1 RED HID aptos red | Materiales | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento de PVC desagües primer piso | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 Desagues sanitarios 1er piso | Materiales | 2025-09-30 | 2025-10-16 | 1
PUNTALTA ALTARENA | PVC Embebido | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 RED SAN aptos Punto en placa | Materiales | 2025-09-04 | 2025-10-16 | 3
SANTA CLARA | Requerimiento de acero pilotes T8-T7 | Maria Fernanda Gutierrez Ruiz | T8 CIM Pilotes | Materiales | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento concreto parq placas, antepechos y rampa | Angel Santiago Contreras Garces | PQDERO EST Armado y fundida placas piso 2 nivel bajo | Materiales | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | ACTA DE VANO DE PUERTAS INTERNA APTO T12 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T12 Inst de puertas alcobas de madera (alc ppal y baño) | Otra | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | requerimiento friso T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Friso vacios | Materiales | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | MONTAR O1 DE PISOS Y ENCHAPES | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T14 Enchapes Aptos P1-P11 | Otra | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0
AMARETTO | Tanque Impermeabilización | Jose David Cabarcas Consuegra | TQ Impermeabilizacion tanque | Contratos no Categorizables | 2025-10-24 | 2025-10-16 | 0
LA CABRERA | Certificación freno - Seguridad Industrial | CAMILA ASTRID GAMEZ JOAQUI | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 Impermeabilizacion de fachada | Equipos | 2025-10-08 | 2025-10-17 | 1
LA CABRERA | Movimiento de tierras F2 | Diego Alexander Rincon Sanchez | E3 T7 A 1 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Contratos no Categorizables | 2025-05-08 | 2025-10-17 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Layout proyecto | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | INICIO DE OBRA | Otra | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Llegada primera piloteadora | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO CIM Pilotes | Equipos | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Cubiertas Especiales domo | Contratos | 2025-09-30 | 2025-10-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | POOL HOUSE Mortero | Contratos | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T4 Puertas de acceso aptos- pisos 1-12 | Materiales | 2026-01-13 | 2025-10-20 | 0
PARKSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | PARQUEADERO Prolongaciones hidraulicas | Contratos | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0
EL CAMPO | Contrato red baja tensión de transformador a subestación. | Edgar Fernando Rojas Novoa | SUBESTACION ELEC instalaciones electricas | Otra | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PQDERO Aseo | Contratos | 2025-12-26 | 2025-10-21 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 1 - Estuco y primera mano muros | Contratos | 2025-08-27 | 2025-10-21 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-07-24 | 2025-10-21 | 5
EL JARDIN DALIA | Inicio de actividad | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 Inst tuberia de alcantarillado de torre | Otra | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0
EL JARDIN DALIA | Terminación antepisos torre 4 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T3-4 Antepiso (incluye pasillo) | Otra | 2025-10-02 | 2025-10-21 | 2
METROPOLI 30 | ARQ- Entrega planos y detalles diseño | Edisson Fabian Gutierrez Muñoz | SOT T1-T2 Mamposteria interna | Diseños | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0
METROPOLI 30 | Personal operativo para Pilotaje | Judy Carolina Villanueva Sandoval | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Otra | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0
LA PEÑA | LLEGADA OD 25000336 MAT ELECTRICO | Julian Mauricio Ramirez Alba | G1 T12-T7 Aparatos electricos | Materiales | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0
LA PEÑA | LLEGADA OD 25000342 MALLA PLACA T17 Y T18 | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T18-T13 Cimentacion | Materiales | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0
LA PEÑA | OD 25000322 (HIERRO CIMENTACIÓN T17) Y OD 25000321(MUROS T17 Y T18) | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T18-T13 Cimentacion | Materiales | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Arreglo Hidraulico de lavadero Torre 3 (material) | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | T3 aptos Enchape cocina | Materiales | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T11 Inst. Ptas Cortafuego 12-11-10-9 | Contratos | 2026-04-14 | 2025-10-22 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | PH Divisiones y puertas ventanas | Contratos | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 0
JARDIN IMPERIAL | Resane vacío - inicio | Nayelis Torres Mendez | T7 DETALLADO ESTRUCTURA 1 AL 11 | Otra | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegan a obra | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 PISO PUNTO FIJO P 20 - 1 | Materiales | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | CTO MAQ E2 PISC Inst Equipos | Contratos | 2025-09-11 | 2025-10-23 | 0
BELATERRA TEMPUS | Definir cambio de breaker para planta de emergencia | Carlos Eduardo Gallego Uribe | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Diseños | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Contratos | 2026-02-02 | 2025-10-23 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 CABLEADO | Contratos | 2025-05-13 | 2025-10-23 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T12 Mortero Cubierta | Contratos | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 aptos Primera mano placa | Contratos | 2025-10-07 | 2025-10-23 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Pintura interna 1er Mano | Contratos | 2025-04-15 | 2025-10-24 | 7
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | Planta de Emergencia mamposteria y friso | Contratos | 2025-04-23 | 2025-10-24 | 3
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Contratos | 2025-07-21 | 2025-10-24 | 4
BELATERRA TEMPUS | CLUB HOUSE requerimiento ladrillo mamposteria | Cristian David Henao Daza | E2 CLUB HOUSE Mamposteria interna | Materiales | 2025-07-31 | 2025-10-24 | 7
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento embebido PVC | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | POOL HOUSE Divisiones de baño | Contratos | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0
LA CABRERA | Llegada a obra Cable #10 y #12 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 Alambrado electrico | Materiales | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Contratos | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento concreto antepecho y escaleras parq | Angel Santiago Contreras Garces | PQDERO EST Escaleras (2) | Materiales | 2025-10-21 | 2025-10-25 | 1
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | T3 Red Electrica Definitiva Foso Ascensor 1 | Contratos | 2025-06-16 | 2025-10-27 | 4
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T11 Carpinteria madera Ptas baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2025-04-15 | 2025-10-27 | 7
LA PALMA | CONFIRMACIÓN POR PARTE DE ST CONTINUAR O NO | Edwin Andrey Cogua Garzon | EDIFICIO ZONA SOCIAL (ADMINISTRACION, SALON, BICLETERO Y CUARTO DE BASURAS) - MAMPOSTERIA INTERNA | Diseños | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 1
LA PALMA | LLEGADA DE MATERIAL URBANISMO POTABLE T1 A T8 | Vanessa Hurtado Cuervo | Inst tuberia de distribucion T1-T5 | Materiales | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 1
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE | T4 ARMADO CANASTAS PREHUECOS | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T4 CIM Prehuecos | Contratos no Categorizables | 2025-10-25 | 2025-10-27 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 aptos Estuco muro | Contratos | 2025-06-05 | 2026-01-26 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 CIELO RASO aptos Perfiles drywall | Contratos | 2025-12-01 | 2026-04-04 | 0
BAIKAL | Requerimiento de material hidrosanitario Torre 3 | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Ptos sanitarios piso 1-18 | Materiales | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos | 2025-11-25 | 2025-10-28 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T8 empaste Fachada sala serie 57 | Contratos | 2025-12-26 | 2025-10-28 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 aptos Mortero | Contratos | 2025-08-27 | 2025-10-28 | 4
URBANISMO TRES QUEBRADAS | O1 requerimiento sello de juntas | Maria Paula Betancourt Mora | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Sello de placa de pavimento | Materiales | 2025-10-14 | 2025-10-28 | 2
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | PTAS PROVA P12 T8-9 | Contratos | 2025-07-11 | 2025-10-28 | 5
METROPOLI 30 | Maquina y/o contratista para pilotes de 50 cm (la piloteadora solo hace de 60-70-80) | Edisson Giovanny Herrera Soto | PLZ Excavacion a maquina (zonas comunes) | Equipos | 2025-10-08 | 2025-10-28 | 2
METROPOLI 30 | Llegada de Maquina auxiliar | Judy Carolina Villanueva Sandoval | SOT T1-T2 CIM Pilotes plataforma de acceso y zonas comunes | Equipos | 2025-10-17 | 2025-10-28 | 1
PUNTALTA ALTARENA | Llegan a obra | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO EST Armado y fundida placas piso 2 nivel bajo | Equipos | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Contratos | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PORTERIA Inst de mesones | Contratos | 2025-08-19 | 2026-01-14 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal externa | Contratos | 2025-10-21 | 2026-01-27 | 0
PARKSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | E1 Movimiento de tierra | Contratos | 2026-02-16 | 2026-04-07 | 0
METROPOLI 30 | • FORMALETA DE VIGAS Y PLACA DE PLZ 1 Y PLZ2 | Ximena Orduz Gaona | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Equipos | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Alistamiento e instalación de cortadora para inicio de mamposteria | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 18 | Otra | 2025-10-04 | 2025-10-29 | 3
PANORAMIK | Seguimiento presupuesto V0 | Tatiana Rondon Villareal | Inicio de obra | Otra | 2024-10-25 | 2025-10-29 | 11
CERROS DE SANTA MARIA | Pedido hierro torre grua PQDRO | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | PQDERO 1 Cimentacion torre grua | Materiales | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2
CERROS DE SANTA MARIA | Pedido de concreto y acero TQ | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2
PUNTALTA ALTARENA | 2da Fundida Cimentación | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 CIM Fundida cimentacion vigas | Otra | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Pedido Puertas cortafuegos torre 4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 PISO PUNTO FIJO P 20 - 1 | Materiales | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 1
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T11-12 Red gas aptos red | Contratos | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
BELATERRA TEMPUS | T3 suministro puerta ventanas | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 Inst puerta ventana fachada ppal | Materiales | 2025-09-25 | 2025-10-30 | 3
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento arañas y bajantes | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 RED SAN aptos Red | Materiales | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
SANTA CLARA | Suministro de material para puertas ventana torre 2 (material pendiente por perdidas) | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 Inst puerta ventana fachada ppal | Materiales | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
PARKSIDE | Cerramiento provisional | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | INICIO DE OBRA | Contratos no Categorizables | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Carpinteria de Aluminio fachada | Contratos | 2025-01-20 | 2025-10-30 | 4
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 aptos Mortero | Contratos | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Cotizacion Arreglo muro eje 18 | Maria Paula Betancourt Mora | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Estructura Anden (mejoramiento, relleno,subbase y arena ) | Otra | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
SKY TOWER | Material estructuras alcantarillad (cemento, hierro, tubería) | Monica Lucia Sarmiento Deglado | Instalación tubería red alcantarillado | Materiales | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 1
COUNTRY WOODS | Dotacion ClubHouse pediente | Jennifer Sierra Cabeza | Carp Madera Z entreten, salon juegos y deposito P2 | Materiales | 2025-07-02 | 2025-10-31 | 4
PARQUE ORIENTE MONTEVISTA |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T1 Inicio de torre | Contratos | 2025-09-12 | 2025-10-31 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 ACABADOS CUBIERTA | Contratos | 2025-07-25 | 2025-10-31 | 1
LA SCALA |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 CIM Excavacion de vigas | Contratos | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | Inst talanqueras | Contratos | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0
BELATERRA TEMPUS | T12 Suministro enchape | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T12 aptos Piso ceramica-tablon gres | Materiales | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | EN ESPERA DE APROBACION DE GERENCIA DE PROYECTOS | Carlos Jose Ardila Payares | T-15 Cimentacion torre grua | Otra | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Puertas metalicas | Contratos | 2025-01-20 | 2026-05-21 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Inst de puertas baños | Contratos | 2026-01-15 | 2026-09-03 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Suministro ventaneria fachada ppal | Contratos | 2025-09-07 | 2026-08-10 | 0
VIVERDI |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PQDERO Gabinete CI | Materiales | 2024-12-28 | 2025-11-03 | 11
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | PORTERIA Cubierta especial (pérgolas+canaletas) | Contratos | 2025-10-18 | 2025-11-03 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | POOL HOUSE Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2026-07-02 | 2026-08-12 | 0
PANORAMIK |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Cajas de inspeccion | Contratos | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | BUITRONES FACHADA T9 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 aptos Mamposteria buitron | Contratos no Categorizables | 2025-07-02 | 2025-11-04 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Enchapes Aptos P1-P11 | Contratos | 2025-11-13 | 2025-11-04 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Pisos Escaleras P1-P11 | Contratos | 2025-11-13 | 2025-11-04 | 0
METROPOLI 30 | Llegada de piloteadora | Judy Carolina Villanueva Sandoval | SOT T1-T2 CIM Pilotes plataforma de acceso y zonas comunes | Equipos | 2025-10-17 | 2025-11-04 | 1
LA PEÑA | Pedido red hidrosanitaria - gas - RCI T15 y T16 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 Red CI pto fijo Montante | Materiales | 2025-06-17 | 2025-11-04 | 6
LA PEÑA | OD 25000349 HIERRO RECTO DENTELLONES T17- T18 | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T18-T13 Estructura muro-placa | Materiales | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0
LA PEÑA | Pedido red hidrosanitaria - gas - RCI T15 y T16 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 RED HID aptos estructura | Materiales | 2025-06-17 | 2025-11-04 | 6
METROPOLI 30 | • FORMALETA DE CIMENTACIÓN PLZ 1 Y PLZ2 | Ximena Orduz Gaona | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Equipos | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0
PEÑON DE ALICANTE |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T3 ENCHAPES BAÑOS | Contratos | 2025-11-15 | 2025-11-05 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Llegada de formaleta tanque | Maria Ines Castellanos Tarazona | Tanque Armado y fundida cimentacion | Materiales | 2025-05-26 | 2025-11-05 | 7
CARIBBEAN BEACH RESORT | Llegada de separadores | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO CIM Pilotes | Materiales | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Lavada fachada ppal | Contratos | 2025-07-02 | 2026-02-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 C.SQUASH - Inst. Puertas y Carpinteria en aluminio | Contratos | 2026-05-11 | 2025-11-06 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 1 - Inst. carpinteria metalica | Contratos | 2025-11-20 | 2025-11-06 | 0
PUNTALTA ALTARENA | OG acero piso 12 al 16 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 EST Muro placa P1-P21 | Materiales | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Suministro Baranda escalera | Contratos | 2025-07-29 | 2026-05-27 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Ptas acceso pisos 1-18 | Contratos | 2024-12-31 | 2026-11-13 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T2 ESTRUCTURA CIELO RASO PISO 1-16 | Diseños | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 aptos Piso laminado | Contratos | 2025-10-20 | 2025-11-08 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA | LAVADO E IMPER FACHADAS T9 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 fachada impermeabilizacion fachada ppal | Contratos no Categorizables | 2025-05-16 | 2025-11-08 | 3
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Enchape | Contratos | 2025-02-11 | 2026-03-26 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO Pintura de fachada | Contratos | 2024-11-17 | 2026-02-06 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T6 Mortero piso 1-10 | Materiales | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Instalaciones Hidrosanitarias | Contratos | 2024-07-01 | 2025-11-10 | 2
AQUANOVA | T8 Llegada de puertas cortafuego | Jurany Cristina Lara Antequera | T8 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 1
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 CIM Solado | Contratos | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 CIM Solado | Contratos | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Estructura Dry wall Muros piso 1-18 | Contratos | 2025-02-13 | 2026-05-27 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Desagues subterraneos | Contratos | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Primer aseo P1 a P20 | Contratos | 2025-09-02 | 2025-11-11 | 3
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 RCI Columna tuberia A.C SCH | Contratos | 2025-05-07 | 2026-05-29 | 0
SANTA CLARA | Contrato casetones cim T8-T7 | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T8 CIM Relleno | Contratos no Categorizables | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada combos T3 con acoples | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T3 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Llegada de SIka | Danny Estrada Grisales | 6-7 Eje 18 K0+230 A K0+320 Sello de placa de pavimento | Materiales | 2025-10-24 | 2025-11-14 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 INST. MESON COCINA PISO 1-16 | Contratos | 2025-07-31 | 2025-11-14 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PISCINAS - DETALLE Y TERMINACIÓN | Contratos | 2025-10-23 | 2025-11-15 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Daniela Patricia Herrera Melendez | T6 Inst puerta provisional | Contratos | 2026-10-07 | 2025-11-15 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T8 Inst de puertas baños | Contratos | 2025-05-27 | 2025-11-17 | 3
COUNTRY PARK | Requerimiento dotacion gym pet | Lizbeth Yulieth Silva Riatiga | ZONA MASCOTAS Inst de equipamiento | Materiales | 2025-10-21 | 2025-11-18 | 1
LA PEÑA | OD 25000351 GLASST Y EUCOCURADOR TORRES | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 Estructura muro-placa | Materiales | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Formaleta rampa | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO EST Armado y fundida rampas piso 1 | Equipos | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | CITOFONIA T9 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 Inst elec aptos Citofonos | Contratos no Categorizables | 2025-10-14 | 2026-01-01 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Nomenclatura torre | Contratos | 2026-03-16 | 2026-02-27 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Inst puerta ventana fachada ppal | Contratos | 2025-12-09 | 2025-11-20 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | EDIFICIO COMUNAL- PORTERIA Cub impermeabilizacion | Contratos | 2025-08-31 | 2026-02-27 | 0
PARKSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | Tala de arboles | Contratos | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Lavaderos | Contratos | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 INST. ESTUFA, CALENTADOR Y HORNO PISO 1-16 | Contratos | 2025-12-15 | 2025-11-22 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | Via Estructura del pavimento (acceso vehicular) | Contratos | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Mortero | Contratos | 2026-02-18 | 2025-11-24 | 3
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | EDIFICIO COMUNAL Lavada de fachada | Contratos | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 aptos Aseo Tercera mano | Contratos | 2026-03-24 | 2026-02-20 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T4 Suministro ventaneria de culata | Contratos | 2024-05-22 | 2025-11-25 | 4
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada Enchape p1-p10 t4 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 aptos Piso ceramica | Materiales | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0
LA PEÑA | Pedido hierro cimentación T16 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 Cimentacion | Materiales | 2025-06-12 | 2025-11-25 | 7
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T4 RED REFRIGERACIÓN PISO 1 AL 20 | Contratos | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 Entrega Foso ascensor | Contratos | 2025-12-09 | 2025-11-27 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | PORTERIA Inst red de refrigeracion ductos de aptos | Materiales | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Llegada de piloteadora | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO CIM Pilotes | Equipos | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T1 Red de comunicaciones a torres | Contratos | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Inst puerta cortafuego | Contratos | 2026-03-11 | 2025-11-28 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Inst de puertas baños | Contratos | 2025-12-17 | 2025-11-28 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Inst muebles de cocina | Contratos | 2025-12-17 | 2025-11-28 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 CIELO RASO aptos Acabado drywall | Contratos | 2025-12-01 | 2026-05-07 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | E3 ZONAS VERDES | Materiales | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | En proceso de coordinación | Julian Pedreros Castellanos | T-15 Inicio de torre | Diseños | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 0
LA SCALA | pedido materiales | Omar Andres Hernandez Martinez | T1 CIM Muros sobre cimentacion | Materiales | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | BDGA11 Mamposteria interna | Contratos | 2025-10-09 | 2025-12-01 | 1
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | PQDERO 1 Inst pasamanos escalera | Contratos | 2026-10-14 | 2026-07-14 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T11-12 aptos Mortero | Contratos | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T4 CIM Descabece de pilotes | Contratos | 2026-02-18 | 2026-03-03 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | PLANTA DE EMERGENCIA Inst tubo desfogue | Contratos | 2026-09-03 | 2026-07-17 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 LOBBY - Cieloraso en Drywall | Contratos | 2025-09-04 | 2025-12-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | P.SOTANOS - Instalacion tuberia red de gas | Materiales | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Ptas Ventanas, ptas balcones y patios | Contratos | 2025-12-24 | 2025-12-05 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Presupuesto V0 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | INICIO DE OBRA | Otra | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC-EDIF COMUN - Inst. Tuberia Redes Externa, media y baja tension | Contratos | 2025-12-03 | 2025-12-06 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Cerramiento provisional | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | INICIO DE OBRA | Contratos no Categorizables | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2026-09-10 | 2026-10-12 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 RED SAN aptos Punto en placa | Contratos | 2026-05-08 | 2026-03-24 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegan a obra | Julian Alberto Ortiz Barragan | T4 PUERTAS ACCESO PISO 20-1 | Otra | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PUERTAS T13 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | F4 Replanteoynivelacion de subrasante T13-11 | Contratos | 2025-11-22 | 2025-12-13 | 0
BAIKAL | llegada de formaleta | Jose David Borja Barbetti | T3 Muro piso 1-18 | Equipos | 2024-03-14 | 2025-12-15 | 7
RIVERA DEL HATO | parqueadero muro de contención | Marlon Hernando Angarita Becerra | PARQUEADERO Armada y fundida muro de contencion | Diseños | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Instalacion muebles de madera | Contratos | 2025-01-20 | 2025-12-16 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-16 | Contratos | 2026-01-27 | 2026-03-13 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | E1 Movimiento de tierra | Contratos | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T8 CIM Pilotes | Contratos | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 2 TERRAZA - Impermeabilizacion Placa | Contratos | 2026-01-09 | 2025-12-17 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MESONES T13 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0
JARDIN IMPERIAL | Llegan a obra | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA | Materiales | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | EDIFICIO COMUNAL- PORTERIA Estuco y Pintura interna 1er mano | Contratos | 2025-08-27 | 2025-12-19 | 0
METROPOLI 30 | Torregrua 2 | Judy Carolina Villanueva Sandoval | T1 EST Columna, muro y placa P1-P20 | Equipos | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 2 - Estuco y primera mano muros | Contratos | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Inst barandas aluminio en placa de aire acondicionado | Contratos | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T3 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2026-02-24 | 2026-03-24 | 0
RIVERA DEL HATO | Programación detallada | Oscar Fabian Alvarez Franklim | Inicio de Obra | Otra | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 Inst de puerta ppal de madera | Contratos | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 LAVADO FACHADA PRINCIPAL | Contratos | 2026-01-06 | 2025-12-29 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | POOL HOUSE Mortero | Contratos | 2026-11-12 | 2026-03-27 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T1 Suministro Puertas Acceso | Contratos | 2026-01-14 | 2025-12-31 | 0
METROPOLI 30 |  | Yorleynis Montejo Ruiz | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Materiales | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | E2 T20 A 15 Graniplast fachada | Contratos | 2025-12-19 | 2026-01-02 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T6 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Contratos | 2026-01-21 | 2026-01-03 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Via interna E2 Replanteo y nivelacion de subrasante via de acceso | Contratos | 2025-09-16 | 2026-01-05 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 INST. PUERTAS Y MARCOS ACCESO PISO 1-16 | Contratos | 2026-01-19 | 2026-01-05 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Inst elec pto fijo aparatos sistema deteccion incendios | Contratos | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 Cub Impermeabilizaciones | Contratos | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0
RIVERA DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | PARQUEADERO Armada y fundida muro de contencion | Contratos | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PUERTAS Y CERRADURAS T14 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T14 Inst de puertas alcobas de madera (alc ppal y baño) | Materiales | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T3 ESTRUCTURA CIELO RASO PISO 1-16 | Diseños | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Mueble cocina 1-18 | Contratos | 2024-12-31 | 2026-11-27 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | PTAS ACCESO P1 A P4 T8-9 | Contratos | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T2 Inst Puertas Acceso | Contratos | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Llegada formaleta plataforma est | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO EST Armado y fundida placas | Materiales | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 C.SQUASH - Division Cancha Squash | Contratos | 2026-06-14 | 2026-03-27 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | POOL HOUSE Cielo raso drywall | Contratos | 2026-04-07 | 2026-03-27 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T12 Inst Baranda escalera | Materiales | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T4 ESTRUCTURA DRYWALL P 1 AL 20 | Contratos | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE | T1 Impermeabilizacion foso-lineales-cubierta | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 A1-2 Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos no Categorizables | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 CIELO RASO pto fijo Perfiles drywall | Contratos | 2026-04-06 | 2026-04-01 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | POOL HOUSE Mamposteria interna | Contratos | 2025-09-12 | 2026-04-20 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2026-10-29 | 2026-04-21 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llegan a obra | Julian Alberto Ortiz Barragan | T4 MUEBLE COCINA, LAVADEROyBAÑOS P 20-1 | Otra | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-10 Ptas internas | Contratos | 2025-08-28 | 2026-01-24 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 INST. PUERTAS Y MARCOS ACCESO PISO 1-24 | Contratos | 2025-02-18 | 2026-01-26 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE | URB MURO DE LIMPIEZA | Sebastian Rodriguez Traslaviña | PQDERO Muros de limpieza | Contratos no Categorizables | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0
SANTA CLARA | Llegada de material hidrosanitario para bovedas T8-T7 | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T8 Inst tuberia de alcantarillado de torre | Materiales | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | EDIFICIO COMUNAL- PORTERIA Cielo raso drywall | Contratos | 2026-05-22 | 2026-02-02 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | POOL HOUSE Enchape | Contratos | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | PQDERO Pintura en redes | Contratos | 2026-04-14 | 2026-05-04 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T11-12 Inst Pasamanos escalera | Contratos | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | E1 PORTERIA Mamposteria fachada | Contratos | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T2 Suministro Puerta cortafuego | Contratos | 2025-12-18 | 2026-02-07 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T1 Suministro ventaneria estudios, ropas y baños serie 1 | Contratos | 2026-06-11 | 2026-11-13 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | EDIFICIO COMUNAL Nomenclatura y señalización | Contratos | 2026-06-09 | 2026-05-22 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 Mortero Cubierta | Contratos | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 Pisos Pto Fijo P1-P11 | Contratos | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 Mortero Cubierta | Contratos | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 Pisos Pto Fijo P1-P11 | Contratos | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | JUEGOS Piso Juegos Infantiles | Contratos | 2025-11-24 | 2026-07-13 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Mamposteria buitrones Pto fijo | Contratos | 2025-12-15 | 2026-05-15 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T12 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T4 Inst puerta alcoba principal de madera | Contratos | 2024-09-17 | 2026-12-18 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Ins. Escalera domos en cubierta | Contratos | 2026-04-07 | 2026-09-08 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | POOL HOUSE Inst de mesones | Contratos | 2026-07-23 | 2026-11-05 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | PORTERIA Aseo | Contratos | 2026-03-24 | 2026-05-19 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 LOBBY - Inst. carpinteria metalica y madera | Contratos | 2026-01-19 | 2026-02-19 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | CERRAMIENTO Inst reja metalica T1 | Contratos | 2026-08-08 | 2026-10-02 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T1 Suministro Baranda alcoba | Contratos | 2026-01-26 | 2026-09-12 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 ZONA COMERCIAL COMUNAL Mortero | Contratos | 2027-02-24 | 2026-05-26 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T2 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Camilo Andres Mendez Polania | POOL HOUSE Inst ventaneria aluminio | Diseños | 2026-12-06 | 2026-12-06 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Contratos | 2026-01-27 | 2026-02-27 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | MESONES-APARATOS DE COCINA T8-9 | Contratos | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Ptas int piso 1-10 | Contratos | 2026-03-18 | 2026-02-28 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 2 - Enchape sobre pisos y escaleras | Contratos | 2026-03-29 | 2026-05-15 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | EDIFICIO COMUNAL Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 INSTALACION DIVISIONES BAÑO PISO 1-16 | Contratos | 2025-12-15 | 2026-03-09 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 RCI montante | Contratos | 2026-03-16 | 2026-08-19 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 PISC - Inst. Carpinteria metalica baños | Contratos | 2026-02-17 | 2026-03-12 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T3 aptos Mortero Cabina Ducha | Contratos | 2026-05-28 | 2026-06-16 | 0
COUNTRY PARK | Contrato teatrino | David Felipe Naranjo Aldana | TEATRINO Mobiliario | Contratos no Categorizables | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 aptos Enchape baños | Contratos | 2026-03-12 | 2026-06-19 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | PORTERIA Inst puerta ventana | Contratos | 2027-05-12 | 2027-02-05 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Julian Alberto Ortiz Barragan | T4 MESON GRANITO COCINA - BAÑOS P 20-1 | Materiales | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | POOL HOUSE Enchape | Contratos | 2025-11-10 | 2026-06-29 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ELEC_ INSTALACIONES ELECTRICAS | Fabian Enrique Gutierrez Tole | POOL HOUSE Prolongacion instalaciones electricas | Diseños | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 pto fijo Carraplast placa | Contratos | 2026-06-24 | 2026-07-03 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 aptos Mortero | Contratos | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PISC Enchapes | Contratos | 2025-12-01 | 2026-07-07 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 aptos Estuco muro | Contratos | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | POOL HOUSE Cielo raso drywall | Contratos | 2025-11-10 | 2026-06-29 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Barandas Balcones | Contratos | 2026-05-04 | 2026-04-15 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Vent Fachada Principal | Contratos | 2026-05-04 | 2026-04-15 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Inst division de baño | Contratos | 2026-09-28 | 2026-10-30 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T1 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2026-05-14 | 2027-02-17 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Ins. Pasamanos escalera | Contratos | 2026-06-12 | 2026-11-11 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Montante gas | Contratos | 2025-04-29 | 2026-08-05 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | EDIFICIO COMUNAL Inst puerta metalica | Contratos | 2026-05-21 | 2026-04-24 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Inst ventaneria de fachada ppal | Contratos | 2026-01-17 | 2026-04-27 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Nomenclatura torre | Contratos | 2026-08-31 | 2026-07-14 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Instalación de red de red eléctrica | Contratos | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 Mesones cocina y Lavaderos | Contratos | 2026-05-21 | 2026-05-02 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Puertas cortafuego piso 1-18 | Contratos | 2025-06-11 | 2027-01-05 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Contratos | 2026-04-27 | 2026-08-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Ins. Ventaneria en vacios | Contratos | 2026-06-24 | 2026-11-24 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 RED HID Montante | Contratos | 2025-12-24 | 2026-08-06 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T4 DIVISION DE BAÑOS | Contratos | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | ASEO T8-9 | Contratos | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2026-10-27 | 2027-03-24 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T1 Mesones cocina y Lavaderos | Contratos | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T7 Mesones cocina y Lavaderos | Contratos | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Friso fachada principal | Contratos | 2025-07-08 | 2026-09-04 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T7 BARANDASyPASAMANOS PTO FIJO | Materiales | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Daniela Patricia Herrera Melendez | T1 Cub Mamp elementos no estructurales | Contratos | 2026-06-09 | 2026-05-28 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | POOL HOUSE Aseo | Contratos | 2026-09-09 | 2026-08-31 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 pto fijo Empaste muros | Contratos | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Materiales | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 Mesones de cocina en acero integrado | Contratos | 2026-07-15 | 2026-06-05 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 INST. NOMENCLATURA APTOS PISO 1-22 | Contratos | 2027-01-14 | 2026-09-18 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Adecuación de espacio | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T5 Inst de puerta ppal en madera 1-12 | Seguridad y Espacio | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 Inst de puertas baños de madera | Contratos | 2026-04-10 | 2026-06-19 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | PORTERIA Instalacion puertas de madera | Contratos | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie | Contratos | 2026-09-17 | 2026-06-27 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Impermeabilizacion Fachada principal | Contratos | 2026-09-16 | 2026-10-09 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2027-01-17 | 2026-10-02 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 Vidrios gabinete CI | Contratos | 2026-10-13 | 2026-09-22 | 0
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | TURCO Aparatos y equipos | Materiales | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | POOL HOUSE Instalacion puertas de madera | Contratos | 2026-07-27 | 2026-08-01 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Ptas acceso piso 1-10 | Contratos | 2026-08-22 | 2026-08-03 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | PQDERO Inst ventaneria aluminio | Materiales | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 2 VIP - Aseo Final | Contratos | 2026-05-18 | 2026-11-09 | 0
COUNTRY WOODS |  | Jose Luis Salazar Mesa | PISC Instalaciones electricas para equipos de bombeo piscinas | Materiales | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | Instalacion dotación Cancha Multiple | Contratos | 2026-01-19 | 2026-08-31 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Mesones de cocina | Contratos | 2026-12-30 | 2027-05-28 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | PORTERIA Estuco | Contratos | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T3 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2026-12-09 | 2026-12-21 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T5 Inst elec aptos Cableada 1-12 | Contratos | 2027-08-15 | 2027-08-15 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Doriam Mayreth Sanchez | CANCHA MULTIPLE Armado y fundida de piso | Diseños | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 IMPERMEAB CUBIERTA | Contratos | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T9 Inst muebles de cocina | Materiales | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T2 Instalacion puertas principales P1 a P20 | Contratos | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T4 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Contratos | 2027-02-17 | 2027-05-25 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T4 Lavada fachada ppal | Contratos | 2027-01-06 | 2027-03-30 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | SOT T1-T2 Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Inst de puertas baños de madera | Contratos | 2027-01-30 | 2027-01-30 | 0
COUNTRY WOODS |  | Jose Luis Salazar Mesa | T2 Ventaneria Alcoba 1 Vacio interno y ropas S9 y S16 | Materiales | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Ins. Nomenclatura vivienda | Contratos | 2027-02-25 | 2027-07-09 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Camilo Andres Mendez Polania | T2 ZONA COMERCIAL Pintura interna 1er mano | Diseños | 2027-07-09 | 2027-07-09 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Camilo Andres Mendez Polania | PISC NIÑOS Enchapes | Diseños | 2027-08-08 | 2027-08-08 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Camilo Andres Mendez Polania | T2 ZONA COMERCIAL Pisos | Diseños | 2027-11-15 | 2027-11-15 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | CTO MAQ PISCINAS Inst electricas para equipos Cto de Maquinas Piscina | Contratos | 2028-06-22 | 2028-06-22 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Inicio proceso contrato: Provisional de agua | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T3 CIELO RASO aptos Perfiles drywall 1-12 | Contratos no Categorizables | 2023-12-15 | 2027-11-17 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Permiso Plan de Manejo Tránsito (ya se solicitó) | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T3 CIELO RASO aptos Perfiles drywall 1-12 | Contratos no Categorizables | 2024-08-09 | 2027-11-17 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 ZONA COMERCIAL Carpinteria de Aluminio fachada | Contratos | 2028-10-27 | 2028-10-27 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | POOL HOUSE Lavada de fachada | Contratos | 2027-11-28 | 2028-06-23 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 02 Puertas Vidrio | Contratos | 2027-09-12 | 2028-07-14 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 ZONA COMERCIAL Pisos | Contratos | 2028-04-10 | 2028-09-25 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | POOL HOUSE Pisos | Contratos | 2027-12-30 | 2028-12-07 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Suministro ventaneria de alcb auxil serie 2 | Contratos | 2024-10-11 | 2025-02-10 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Montar requerimiento enchapes piscinas | Ruby Marquez Castillo | PISC Enchapes | Materiales | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 0
RIVERBAY | Entrega permiso aprovechamiento forestal | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Otra |  | 2025-02-11 | 0
RIVERBAY | Entregar Layout de obra | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Otra |  | 2025-02-11 | 0
RIVERBAY | Subida programación a work planner | Gisella Paola Sarmiento Perez | INICIO DE OBRA | Otra |  | 2025-02-11 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | CLUB HOUSE Pintura de fachadas | Contratos | 2025-11-12 | 2025-02-11 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de acero escalera PQ | Cesar Alfonso Delgado Gil | PQDERO MOTO EST Escaleras | Materiales | 2025-01-17 | 2025-02-11 | 3
LORCA | Lavado de Fachada | (NO VALIDO) (NO USAR) | T1 Graniplast fachada ppal serie 01 | Mano de obra | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T13 Inst puerta ventana fachada ppal | Materiales | 2026-02-09 | 2025-09-04 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Jose Alfredo Jimenez Bernal | Z.SOC 1 LOBBY - Cieloraso en Drywall | Diseños | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 0
ZURI - ZENTRAL | Solicitud de mesones acero | Karen Melissa Hurtado | T1 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 0
ZURI - ZENTRAL | planos cim torre 3 | JOSE ORLANDO RICO JOYA | T3 CIM Prehuecos | Diseños | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1 - 2 Inst ventaneria de fachada posterior serie 6-7 | Contratos | 2025-06-23 | 2025-02-12 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Acero | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Tanque Armado y fundida cimentacion | Materiales | 2024-12-27 | 2025-02-12 | 2
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T6 CIELO RASO aptos Perfiles drywall 1-12 | Contratos | 2027-02-22 | 2025-02-12 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2024-12-18 | 2025-02-13 | 2
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T2 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2024-12-18 | 2025-02-13 | 2
PUERTA DORADA ARRECIFE |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T-23 Pintura foso ascensor | Contratos | 2024-08-28 | 2025-02-13 | 0
AMARETTO | T1 Llegada de hierro de P5 a Cubierta | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T1 EST Muro placa P1-P8 | Materiales | 2025-02-08 | 2025-02-13 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T4 1ra lavada de aptos piso 1-10 | Contratos | 2024-11-03 | 2025-02-13 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 BARANDA PUNTO FIJO ESCALERA 1 | Contratos | 2025-01-29 | 2025-02-13 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | TQ Lavado y desinfeccion tanque | Contratos | 2025-03-31 | 2025-02-14 | 0
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | PORTERIA Estuco | Contratos | 2025-01-29 | 2025-02-14 | 0
LA CABRERA | Pedidos Varios T25-28 | Juan Camilo Bejarano Suescun | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 Aparatos sanitarios | Materiales | 2025-02-18 | 2025-02-14 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Z.SOCIAL E3 - Afinados sobre pisos y escaleras | Contratos | 2024-11-12 | 2025-02-14 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 ASEO 1RA MANO PISO 1-16 | Contratos | 2025-04-01 | 2025-02-17 | 0
LA PEÑA |  | José Alejandro Barcenas Moreno | PQDERO Inst ventaneria aluminio | Materiales | 2025-11-24 | 2025-10-08 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Lavaderos | Contratos | 2024-12-23 | 2025-02-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Contrato cinta del tanque | David Felipe Naranjo Aldana | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Contratos no Categorizables | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | URB VIAS Y ANDENES ADOQUIN | Nelson Enrique Pabon Ribero | E1 T2 Piso paso peatonal | Contratos no Categorizables | 2025-10-27 | 2025-02-18 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Inicio de actividad | Maria Isabel Morales Cotes | T2 pto fijo Caracoleado placa | Otra | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 0
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Puertas acceso nivel 1-13 | Materiales | 2025-01-21 | 2025-02-19 | 1
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | T9 Ascensor Plomos plantillas- Subir material cto de maquinas | Contratos | 2025-01-12 | 2025-02-19 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Arreglo tramo pluvial P040-P042 | Maria Paula Betancourt Mora | 6-7 Eje 18 K0+230 A K0+320 Pavimento en concreto MR | Otra | 2024-12-24 | 2025-02-19 | 2
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | Realizar estandar ed comunal y pedido de acero para pilotes hincados | Michael Klein Porras Soto | SOTANO CIM Pilotes hincados | Materiales | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2
BELATERRA TEMPUS | Llegada de ascensores etapa 1 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T1 Llegada de ascensor a obra | Materiales | 2025-02-12 | 2025-02-20 | 1
LA PEÑA | Llegada de abrazaderas y ajustes para verticales en torres | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 1
LA PEÑA | Montar O1 de concreto adicional polimix | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 CIMENTACION | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 0
LA CRUZ | Revisión de combos sanitarios T7 a T9 | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | G3 T7-8 Y 9 APARATOS SANITARIOS | Materiales | 2025-01-22 | 2025-02-20 | 2
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | PORTERIA Enchape | Contratos | 2024-12-19 | 2025-02-21 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Contratos | 2025-03-12 | 2025-02-21 | 0
LA PALMA | Cambio de cuchilla del minicargador | LUZ ANGELA MARTINEZ MONDRAGON | Inst Tuberia de alcantarillado pluvial (Exc, Inst y Relleno) T17-19 Y Suds | Materiales | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 0
LA CABRERA | Programar Retie Retilap | Miguel German Poveda Rivera | E1 T24 A 21 Aparatos electricos | Otra | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 0
LA PALMA | Pedido mortero y enchape adm cuarto de basuras | Michelle Stefann Vivas Leiton | EDIFICIO ZONA SOCIAL - Mortero | Materiales | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 0
LA PALMA | Llegada material acero cimentacion T3-T9 | Vanessa Hurtado Cuervo | G2 T9-10-11-12-13 Y 14 CIM FUNDIDA CIMENTACION ZAPATAS | Materiales | 2025-02-20 | 2025-02-22 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2025-02-07 | 2025-02-22 | 0
BAIKAL | Actualización de precio concreto tremie 3/4 | Julio Cesar Ruiz Diaz | T3 Pilotaje | Materiales | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 0
EL CAMPO | CUADRO COMPARATIVO PLANTA ELECTRICA PARA TORRE GRUA #2 | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Equipos | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Camilo Andres Mendez Polania | EDIFICIO COMUNAL- PORTERIA Estuco y Pintura interna 1er mano | Diseños | 2025-03-28 | 2025-05-26 | 2
METROPOLI 30 |  | Yorleynis Montejo Ruiz | T1-T2 Excavacion a maquina | Materiales | 2025-08-06 | 2025-07-08 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Llegada enchapes piscinas | yurkey Katherine Larrota Serrano | PISC Enchapes | Materiales | 2025-03-11 | 2025-02-25 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada de aditivos del tanque | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | TQ Impermeabilizacion tanque | Materiales | 2025-02-27 | 2025-02-25 | 0
RIVERSIDE | T1 Seguimiento llegada aparatos sanitarios | Luis Yamil Arevalo Castro | T1 Aparatos sanitarios P17-P1 | Materiales | 2025-02-27 | 2025-02-25 | 0
ZURI - ZENTRAL | Llegada de material cargue de pisos | Luz Marisol Rojas Guepud | T1 aptos Mortero | Materiales | 2025-02-28 | 2025-02-26 | 0
ZURI - ZENTRAL | Llegada de Retro | Jose Mauricio Lemus Porras | T2 CIM Excavacion comun Torre | Equipos | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento de arañas, bajantes y prolongaciones | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 APARATOS SANITARIOS | Materiales | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Inicio de actividad | Luis Javier Fontalvo Castro | T1 PISO ESCALERA | Otra | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0
BELATERRA PRAIA | Llegada de puertas cortafuego T6-T7-T8 | Juan Sebastian Jimenez Alvarez | T8 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2024-11-20 | 2025-02-27 | 4
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CLUB HOUSE Cielo raso drywall | Contratos | 2025-04-06 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | PORTERIA Cielo raso drywall | Materiales | 2025-05-08 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Inst de puerta ppal en madera 1-12 | Materiales | 2026-01-07 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Inst de puertas baños 1-12 | Materiales | 2026-01-07 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Inst vestier de madera 1-12 | Materiales | 2026-01-07 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Inst muebles de cocina 1-12 | Contratos | 2024-12-10 | 2025-02-27 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T13 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2024-09-11 | 2025-02-27 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T2 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2024-09-11 | 2025-02-27 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | O1 Acero 50% vigas y arranques de muros TORRE 1 | CRISTIAN SANTIAGO RUGE GOMEZ | T1 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Suministro Baranda escalera | Contratos | 2024-09-27 | 2025-02-27 | 0
LA CABRERA | Llegada Otranto OD 2510 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E1 T24 A 21 Enchape baño | Materiales | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 1
LA CABRERA | Pedidos Varios T29-30 | Angel David Rodríguez Martínez | E1 T34 A 29 APARATOS SANITARIOS | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 3
LA CABRERA | Pedido enchapes T25-T28 | Angel David Rodríguez Martínez | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 Enchape cocina | Materiales | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 1
EL JARDIN DALIA | Formaleta - revisar estado de cotizaciones | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 EST Escaleras pto fijo | Equipos | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 0
EL JARDIN DALIA | Definición formaleta tanque | Cesar Alfonso Delgado Gil | Tanque Armado y fundida cimentacion | Equipos | 2025-02-11 | 2025-02-28 | 2
LA PALMA | Pedido topellantas | Michelle Stefann Vivas Leiton | EDIFICIO DE PARQUEADEROS - Demarcacion | Materiales | 2025-02-19 | 2025-03-01 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Rejillas medidores de gas P1 a P20 | Contratos | 2025-03-19 | 2025-03-01 | 4
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-04-15 | 2025-03-03 | 0
LA PALMA | Pedido de concreto | Michelle Stefann Vivas Leiton | Muro volcamiento | Materiales | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 0
EL CAMPO | PEDIDO CONCRETO PARQUEADERO | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 0
EL CAMPO | PEDIDO INSTALACIONES DE GAS MURO PLACA | Diana Catalina Valencia López | T6 Instalaciones gas | Materiales | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 aptos Estuco muro | Contratos | 2025-02-09 | 2025-03-04 | 1
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Mesones cocina y baño | Contratos | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 0
BAIKAL | Orden de compra concreto pilotes T3 | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Pilotaje | Materiales | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada mobiliaro CH | Valentina Sanchez Mantilla | CH Mobiliarios salon multiple P1 y P2 | Materiales | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T4 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2025-01-09 | 2025-03-04 | 2
AMARETTO |  | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Inst closet de madera (Kit) | Materiales | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0
AMARETTO |  | Abimael Eduardo Padilla gomez | T6 Inst closet de madera (Kit) | Materiales | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0
RIVERBAY | Solicitud presupuesto V0 | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Otra |  | 2025-03-05 | 2
EL JARDIN DALIA | Seguimiento formaleta escaleras | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 EST Escaleras pto fijo | Equipos | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 0
EL JARDIN DALIA | Aprobación O1 Red agua potable y RCI | Cindy Alejandra Contreras | T1-2 Inst tuberia de distribucion a torre | Otra | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 1
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | Tanque Armado y fundida estructura | Contratos | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 4
ZURI - ZENTRAL | llegada acero piso muros 9-12 | Karen Melissa Hurtado | T1 EST Muro placa P1-P21 | Materiales | 2025-02-24 | 2025-03-05 | 1
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | ESTRUCTURA METALICA T8-9 | Contratos | 2025-01-23 | 2025-03-06 | 5
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | TQ Lavado y desinfección | Contratos | 2025-01-05 | 2025-03-06 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Montar OG ajuste de pedido arañas y bajantes | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1 AL 20 | Materiales | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 0
SANTA CLARA | Realizar requerimiento de lavaderos T1 y T2 | Juan Sebastian Lopez Reinosa | T2 Lavaderos 1-12 | Materiales | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 0
BELATERRA TEMPUS | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Diana Milena Casasbuenas Guzman | E2 CLUB HOUSE Inst ventaneria aluminio | Diseños | 2024-08-19 | 2025-03-06 | 8
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Mesones cocina y baño 1-12 | Contratos | 2025-07-15 | 2025-03-06 | 0
LA CABRERA | Llegada Mantelo 21-24 OD 2529 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E1 T24 A 21 Enchape baño | Materiales | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0
LA CABRERA | Pedido estructura T8-9 | Juston Robin Leal Narvaez | E2 T14 A 8 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-02-18 | 2025-03-07 | 1
LA CABRERA | Pedido hidrosanitario HSG 17-18 | Juston Robin Leal Narvaez | E2 T20 A 15 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-02-18 | 2025-03-07 | 1
LA PEÑA | O1 VALVULA MARIPOSA GAS Y VALVULA BOMBERO | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 INSTALACIONES GAS | Materiales | 2025-03-10 | 2025-03-07 | 0
LA PEÑA | Montar OD repisas, puntillas, alambre | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO CIM Fundida zapatas | Materiales | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T4 Detalle y terminación | Contratos | 2025-03-19 | 2025-03-08 | 0
BAIKAL | Revisión y aprobación de planos de detalle por parte de obra carp madera | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Mueble cocina 1-18 | Diseños | 2025-03-24 | 2025-03-10 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Mamposteria y pañete T1-2 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos no Categorizables | 2024-12-13 | 2025-03-11 | 1
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | Viga cinturon F1(A) | Contratos | 2025-03-20 | 2025-03-11 | 2
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | Envio requerimiento madera caisson puente | Nelson Alexander Torres Barragan | VIA DE 0 A 1 ARMADO Y CONCRETO CIMENTACION PROFUNDA M.I | Materiales | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 0
LA PEÑA | pedido acero cimentación torre 20 | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 CIMENTACION | Materiales | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Empaste culata derecha | Contratos | 2025-05-05 | 2025-03-11 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Empaste fachada principal | Contratos | 2025-05-05 | 2025-03-11 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | Fabian Enrique Gutierrez Tole | SUBESTACION estructura | Diseños | 2025-06-27 | 2025-06-12 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | Club House-Acabados de fachada | Contratos | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de acero muro contención | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Columnas | Materiales | 2025-02-07 | 2025-03-12 | 3
EL JARDIN DALIA | OG PVC embebido | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 RED SAN aptos Punto en placa | Materiales | 2024-12-27 | 2025-03-12 | 4
SANTA CLARA | Entrega de diseños actualizados por sobredimensiones de cubierta de pqdero | Tatiana Alejandra Correa Franco | PQDERO Cub Liviana | Diseños | 2025-02-06 | 2025-03-13 | 2
MILAN | Compra cerraduras puertas pples T4 | Sismary Babilonia Medrano | T4 Puertas Acceso Piso 1-19 | Materiales | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento mamposteria punto fijo | Claudia Marcela Acuña Beleño | PQDERO Entrega foso ascensor | Materiales | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento puertas y cerraduras | Claudia Marcela Acuña Beleño | T10 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 aptos Piso laminado + Guardaescoba | Contratos | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | Bomba estacionaria por alquiler para fundida de cimentacion | KATERINE MORALES RIAÑO | T1 CIM Excavacion | Equipos | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T3 CIM Pilotes | Contratos | 2025-04-01 | 2025-03-13 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 CIM Descabece de pilotes | Contratos | 2025-03-26 | 2025-03-14 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T7 RED HID aptos red 1-12 | Contratos | 2025-04-10 | 2025-03-14 | 0
BELATERRA TEMPUS | PEDIDO DE ACERO DE MUROS P1-4 T12 Y T11 | DANIEL RICARDO CRUEL RODRIGUEZ | T11 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Materiales | 2024-12-11 | 2025-03-14 | 4
LA PALMA | Hacer pedido de conos y tapas faltates de alcantarillado Sanitario y pluvial | Michelle Stefann Vivas Leiton | Construccion de pozos red pluvial pdero P2-P3 | Materiales | 2025-02-21 | 2025-03-14 | 1
LA PALMA | Llegada material sanitario T16 | Vanessa Hurtado Cuervo | G1 T15-16-17-18 Y 19 APARATOS SANITARIOS | Materiales | 2025-02-22 | 2025-03-14 | 1
GALLET CIUDAD LA SALLE | Verificación de estado de enchapes para cubierta. | David Esteban Yate Bastidas | T3 Cub Piso | Materiales | 2025-03-01 | 2025-03-17 | 1
EL CAMPO | MONTAJE TORREGRUA #2 | LUZ ANGELA MARTINEZ MONDRAGON | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Equipos | 2025-02-22 | 2025-03-17 | 3
LA PEÑA | pedido enchape torre 10,11,12 | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 Enchape Baño | Materiales | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 1
LA PEÑA | Revisar cantidades mampostería O1 | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO Mamposteria interna | Materiales | 2025-01-27 | 2025-03-18 | 5
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | Llegada de accesorios para tubería de acueducto | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | VIA DE 0 A 1 EXCAVACION RED DE ACUEDUCTO K0+0 A K0+40 | Materiales | 2025-03-04 | 2025-03-18 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | SUBESTACION ELEC mamposteria y friso | Contratos | 2025-10-27 | 2025-03-18 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Mamposteria interna | Contratos | 2025-06-30 | 2025-03-18 | 1
EL JARDIN DALIA | Accesorios formaleta estructura aptos | Duvan Jose Rosales Ordoñez | T1-2 EST Muro placa P1-P4 | Equipos | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 1
EL JARDIN DALIA | OG acueducto y RCI | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 Inst tuberia de distribucion a torre | Materiales | 2025-01-14 | 2025-03-18 | 7
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T5 Divisiones de baños aptos- piso 1-12 | Contratos | 2025-04-09 | 2025-03-18 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst de puertas alcobas | Contratos | 2025-02-25 | 2025-03-18 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Nomenclatura vivienda | Contratos | 2025-04-25 | 2025-03-18 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T3 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-01-20 | 2025-03-18 | 1
EL JARDIN AZUCENA | pvc embebido muro placa | Maria Isabel Morales Cotes | T3 RED SAN aptos Punto en muro | Materiales | 2024-11-13 | 2025-03-18 | 2
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento de arañas, bajantes y prolongaciones | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 BAJANTE AGUAS LLUVIAS | Materiales | 2025-02-26 | 2025-03-19 | 1
JARDIN IMPERIAL | Seguimiento llegada blanco satinado zona labores | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 ENCH COC-BÑ PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 0
RIVERBAY |  | Orlando David Iguaran Maestre | T2 Suministro Baranda escalera | Materiales | 2025-10-09 | 2025-10-28 | 1
PALMANOVA | T6 Seguimiento llegada de puertas ventanas | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T6 Puerta Ventana Fachada Posterior | Materiales | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PORTERIA Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2025-02-25 | 2025-03-19 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | AJT MATERIALES-CAMBIO DISEÑO SERIE 1 | Genny Noguera Nuñez | 2-3 eje 10 K0+170 A K0+410 instalación de red eléctrica | Contratos no Categorizables | 2024-12-25 | 2025-03-20 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | AJT MATERIALES-CAMBIO DISEÑO SERIE 1 | Genny Noguera Nuñez | 4-3 eje 11 K0+300 A K0+430 instalación de red eléctrica | Contratos no Categorizables | 2024-12-25 | 2025-03-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | TQ Impermeabilizacion tanque | Contratos | 2025-02-27 | 2025-03-20 | 1
LA CRUZ | Acero y concreto muro de contención eje 15 | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | URB Replanteo y siembra de zonas verdes | Materiales | 2025-02-27 | 2025-03-20 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | Seguimiento Despacho parcial mesones | Luis Javier Fontalvo Castro | T1 MESON GRANITO COCINA - BAÑOS P 20-1 | Materiales | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0
MILAN | Toma de medidas mesones T4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Mesón Granito Cocina- Baño P 1-19 | Otra | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Acabado granipalst fachada posteior | Contratos | 2025-01-12 | 2025-03-20 | 0
SAONA | Llegada de andamios eléctricos (1m) para vacíos | Laura Esthepanny Lozano Banguero | T2 Friso fachada interior | Equipos | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 10
AMARETTO | T1 Enviar requerimiento hierro ciment superf | Katty Julieth Benavides Quiroz | T6 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2025-04-03 | 2025-03-20 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento Acero cimentacion t15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T15 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | solicitud material puerta principial | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 0
LA CABRERA | Llegada de sardinel | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | Adoquin T25-T28 | Materiales | 2025-03-28 | 2025-03-21 | 0
LA CABRERA | Pedido enchapes T25-T28 | Juan Camilo Bejarano Suescun | E1 T34 A 29 ENCHAPE BAÑO | Materiales | 2025-03-10 | 2025-03-21 | 0
LA CABRERA | O1 mamposteria FII | Juan Camilo Bejarano Suescun | E2 T14 A 8 Mamposteria aptos | Materiales | 2025-03-03 | 2025-03-21 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Estructura para Drywall ZR-cocina y wc piso 1-20 | Contratos | 2025-03-27 | 2025-03-22 | 5
LA PALMA | Pedido mobiliario Administración | Michelle Stefann Vivas Leiton | EDIFICIO ZONA SOCIAL - Aseo | Materiales | 2025-03-14 | 2025-03-22 | 1
LA PEÑA | Llegada saca corbatas | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Materiales | 2025-01-27 | 2025-03-25 | 4
LA PEÑA | Mmorias accesorios para mamparas | Alba Yobjana Mejía Ruiz | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Seguridad y Espacio | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 0
LA PEÑA | Mmorias accesorios para mamparas | Alba Yobjana Mejía Ruiz | G4 T29-T25 Estructura muro-placa | Seguridad y Espacio | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 0
LA PEÑA | R-EQU de 48 pines para columnas | ENRIQUE JOSE OROZCO LEMUS | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Equipos | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0
LA PEÑA | O1 geotextil, valvulas y accesorios Redes de Urbanismo | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | T12-T7 Inst Tuberia de alcantarillado pluvial de torre | Materiales | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | CLUB HOUSE Mortero | Contratos | 2025-06-16 | 2025-03-25 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | envío requerimiento sika transparente | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T2 Lavada fachada ppal | Materiales | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | Llegada de adoquin para anden | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | VIA DE 4 A 6 ANDENES ESTRUCTURA K0+600 A K0+860 | Materiales | 2025-03-11 | 2025-03-25 | 1
PUERTA DORADA ARRECIFE |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | E-4 Excavacion red de alcantarillado | Contratos | 2024-08-25 | 2025-03-25 | 0
EL CAMPO | LLEGADA DE MALLAS (MUROS) T1-T6 | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T1-T3 Estructura muro placa | Materiales | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | CLUB HOUSE Pintura de fachadas | Materiales | 2026-04-11 | 2025-03-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst Baranda escalera | Contratos | 2025-04-07 | 2025-03-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Inicio de actividad | Maria Isabel Morales Cotes | T2 pto fijo Mortero | Otra | 2025-03-17 | 2025-03-25 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Estandar mamposteria torre 3 | Maria Isabel Morales Cotes | T3 aptos Mamposteria interna | Otra | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0
BELATERRA PRAIA | pedido de cocinas de E3 | Maryuri Rodriguez Rosero | T9 Meson y lavaplatos | Materiales | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 0
JARDIN IMPERIAL | Terminación pintura fachada posterior | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 ESTUCO Y PINTURA FACHADA POSTERIOR PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de mamposteria torre 1 y 2 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-03-04 | 2025-03-26 | 3
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Pool House Mamposteria interna | Contratos | 2025-04-05 | 2025-03-26 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 aptos Enchape baños | Contratos | 2025-06-17 | 2025-03-26 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Llegada granulares | Danny Estrada Grisales | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Construccion de pozos pluviales | Materiales | 2025-03-28 | 2025-03-26 | 0
LORCA | CEMENTO, ARENA, EUCOLATEX PQ | Fabian Antonio Lopez Molano | PQDERO Friso interno | Materiales | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0
PALMANOVA | T6 Ingreso personal Altus para inst. ascensores | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T6 Inst. Ascensor | Mano de obra | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T5 RED HID aptos puntos en estructura | Contratos | 2025-04-05 | 2025-03-26 | 0
AQUANOVA | T2 Seguimiento llegada puertas | Jurany Cristina Lara Antequera | T4 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 0
SAONA | Contrato Campanas T2 | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Aparatos de cocina 1-13 | Contratos no Categorizables | 2025-03-18 | 2025-03-27 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG Montante hid e interconexiones torre 4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 MONTANTE HIDRAULICA | Materiales | 2025-03-06 | 2025-03-27 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | Excv y movimiento de tierras Piscinas | Contratos | 2025-11-19 | 2025-03-29 | 0
LA CABRERA | O1 Enchapes FII | Juan Camilo Bejarano Suescun | E2 T14 A 8 Enchape cocina | Materiales | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 1
LA CABRERA | Entrega de andenes en urbanismo exterior para iniciar construcción de cerramiento | Mauricio Cervantes Hurtado | URB ZONAS VERDES | Otra | 2025-03-26 | 2025-03-29 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | TUBERIA NOVAFORT Y LADRILLO TOLETE | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | E-4 Inst Tuberia de alcantarillado | Materiales | 2025-03-05 | 2025-03-29 | 2
EL CAMPO | PEDIDO ACERO PORTERIA | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | PORTERIA CIM Fundida cimentacion zapatas | Materiales | 2025-04-05 | 2025-03-31 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Preba 31-01-25 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | Inst portones principales de acceso | Otra | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 4
PRUEBA BARRANQUILLA | Llegada de material puerta principal | Juan Pablo Romero Cortes | T6 Inst puerta provisional | Materiales | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T2 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-16 | Diseños | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Contrato muros de drywall | Joan Antonio Tellez Portillo | T8 MUROS aptos Perfiles drywall 1-12 | Contratos no Categorizables | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 0
EL JARDIN DALIA | Gestionar llegada | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 CIM Fundida cimentacion placa | Materiales | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PTA EMERGENCIA Inst tubo desfogue | Contratos | 2024-09-11 | 2025-04-01 | 3
AMARETTO |  | Abimael Eduardo Padilla gomez | T6 Mesones cocina y baño | Materiales | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0
RIVERBAY | T1 Estr seguimiento llegada 1er pedido de hierro | LEVI JAFED HENRIQUEZ PEÑA | T1 EST Muro placa P1-P8 | Materiales | 2025-03-26 | 2025-04-01 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 Lavada fachada posterior | Contratos | 2025-02-19 | 2025-04-01 | 0
PANORAMIK | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Tatiana Rondon Villareal | Inicio de obra | Diseños | 2024-09-22 | 2025-11-04 | 14
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Contratos | 2024-12-30 | 2025-04-01 | 0
LA PEÑA | O1 cámaras de caídas para pozos | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | E1 Red Ppal Inst y relleno tuberia de alcantarillado sanitario | Materiales | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 0
LA PEÑA | pedido mampostería grupo 2 | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 MAMPOSTERIA FACHADA E INTERNA | Materiales | 2025-03-11 | 2025-04-02 | 1
LA PEÑA | Corrección estandar mampostería urbanismo | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO Mamposteria interna | Materiales | 2025-03-24 | 2025-04-02 | 4
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento escaleras y dinteles piso 7 a cub | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA PILOTAJE T2 | Jaime Luis Guillot Bermudez | T2 CIM Prehuecos | Materiales | 2025-04-05 | 2025-04-03 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Definir si se cambiara referencia de lavadero t10 | Kelly Gutierrez Perez | T10 Porcelana sanitaria P1-P11 | Diseños | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | Definir si se cambiara referencia de lavadero para la torre 7 | Kelly Gutierrez Perez | T7 Porcelana sanitaria P1-P11 | Diseños | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 1
AMARETTO | T5 Seguimiento llegada material PVC | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T5 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 0
AMARETTO | T6 Requerimiento hierro ciment superf | Katty Julieth Benavides Quiroz | T6 CIM Fundida cimentacion zapatas | Materiales | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Segunda mano de pintura P1 a P20 | Contratos | 2025-07-14 | 2025-04-04 | 7
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Columnas | Contratos | 2025-05-14 | 2025-04-07 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de acero porteria | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 1
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | Tanque Armado y fundida cimentacion | Contratos | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 2
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T3 Puertas Internas de Madera Piso 1 - 22 | Materiales | 2025-08-02 | 2025-04-07 | 0
EL CAMPO | CONSECUCION FORMALETA ESCALERAS PARQ | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | PQDERO EST Escaleras | Equipos | 2025-03-29 | 2025-04-07 | 4
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | COMPRA DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | T1 INST. ESTUFA, CALENTADOR Y HORNO PISO 1-24 | Materiales | 2025-02-10 | 2025-04-08 | 2
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T3 ESTUCO MURO Y PLACA PISO 1-16 | Diseños | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Entrega ascensores 1 | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Puesta en marcha ascensor | Otra | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | og pvc embedido | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 RED HID Mezcladores en estructura | Materiales | 2024-11-22 | 2025-04-08 | 4
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | CLUB HOUSE Cielo raso drywall | Contratos | 2025-07-16 | 2025-04-08 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T3 Instalaciones Electricas en cimentacion | Contratos | 2025-12-22 | 2025-04-08 | 0
SAONA | Llegada de pluma adicional para subir material de T2 | Laura Esthepanny Lozano Banguero | T2 Friso fachada principal | Equipos | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 0
LA PEÑA | Llegada OD 97 , 98 redes | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 RED HID aptos estructura | Materiales | 2025-03-24 | 2025-04-09 | 2
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PORTERIA Instalacion muebles de madera | Contratos | 2024-12-11 | 2025-04-09 | 3
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TQ Impermeabilizacion tanque | Contratos | 2024-12-05 | 2025-04-09 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-16 | Contratos | 2025-04-22 | 2025-04-09 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Localizar espacio del almacén | Magaly Lopez Perez | Inicio de obra | Materiales | 2025-04-23 | 2025-04-10 | 0
BELATERRA TEMPUS | Pedido de mampostería e insumos portería | Cristian David Henao Daza | E1 PORTERIA Mamposteria interna | Materiales | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG Sanitarios, lavaderos y lavaplatos | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 INST SANITARIO BAÑO PISO 20-1 | Materiales | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Prueba de seguimiento de diseño | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T3 pto fijo Mamposteria interna | Diseños | 2025-04-15 | 2025-04-10 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | INICIO DE OBRA | Contratos | 2023-12-25 | 2025-04-11 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA | Tam debe terminar de ajustar la estructura del ch | (NO VALIDO) (NO USAR) | CH MAMP - PAÑETE | Otra | 2025-01-17 | 2025-04-12 | 4
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-10 Montante gas | Contratos | 2025-04-25 | 2025-04-14 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 RED HID aptos red (Estructura) | Contratos | 2025-04-25 | 2025-04-14 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | SILVANA OSPINO ESCOBAR | T-9 Ptas internas | Contratos | 2024-12-16 | 2025-04-14 | 2
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2025-05-12 | 2025-04-14 | 3
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Mamposteria de fachada ppal | Contratos | 2025-02-18 | 2025-04-14 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2025-04-21 | 2025-04-15 | 0
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | PQDERO Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2025-07-07 | 2025-04-16 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | TANQUE - Impermeabilización interior | Contratos | 2025-07-06 | 2025-04-21 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Puertas Cortafuego P1 a P20 | Contratos | 2024-07-31 | 2025-04-21 | 0
EL CAMPO | PEDIDO PREFABRICADOS | Anderson Rafael Gonzalez Navarro | E1 Construccion de cajas red de conduccion | Materiales | 2025-04-26 | 2025-04-21 | 0
EL CAMPO | Revisión traslado eléctrico de la Cruz | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | PQDERO Prolongacion instalaciones electricas | Materiales | 2025-04-12 | 2025-04-21 | 0
EL CAMPO | Estandar hidraulico | Carlos Arvey Diaz Santiago | T15 Instalaciones hidraulicas | Otra | 2025-04-26 | 2025-04-21 | 0
EL CAMPO | LLEGADA ACERO CIMENTACION | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T7-T11 Estructura muro placa | Materiales | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 0
EL CAMPO | Llegada material sobrante de La Cruz | Diana Catalina Valencia López | Tanque filtro perimetral | Materiales | 2025-04-26 | 2025-04-21 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO | EMPALMES CONECTORES MECÁNICOS | Sandra Patricia Porras Torres | T2 CIM Prehuecos | Materiales | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada sika transparente | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 Lavada fachada ppal | Materiales | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | Llegada madera caisson | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | VIA DE 0 A 1 ARMADO Y CONCRETO CIMENTACION PROFUNDA M.I | Materiales | 2025-03-25 | 2025-04-22 | 1
BELATERRA AREIA | Realizar pedido (O requisición O1) acero Torre 3 | NICOLAS MORENO GUZMAN | T3 Armado y fundicion MURO-nivel 2 | Materiales | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 0
EL JARDIN DALIA | OG acero muro contención | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Columnas | Materiales | 2025-03-21 | 2025-04-22 | 2
EL JARDIN DALIA | OG Morteros | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 aptos Enchape baño auxiliar | Materiales | 2025-04-11 | 2025-04-22 | 1
EL JARDIN DALIA | OG Morteros | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 aptos Piso ceramica | Materiales | 2025-04-11 | 2025-04-22 | 1
EL JARDIN DALIA | OG arañas y bajantes torre 1-2 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 RED SAN aptos Red | Materiales | 2025-02-18 | 2025-04-22 | 2
JARDIN IMPERIAL | Cartilla de acero violeta + proveedor | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-04-12 | 2025-04-23 | 0
JARDIN IMPERIAL | Revisar cerraduras para torre 8 | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 Inst de puertas baños de madera | Materiales | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0
SAONA | Contrato de cubiertas traslúcidas de T2 | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Instalación de Cubierta | Contratos no Categorizables | 2025-05-14 | 2025-04-23 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Llegada de Placa fondo | Danny Estrada Grisales | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Construccion de pozos pluviales | Materiales | 2025-04-08 | 2025-04-23 | 1
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Nomenclatura torre | Contratos | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 0
LA PEÑA | LLegada cimentacion acero T-20 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 CIMENTACION | Materiales | 2025-04-11 | 2025-04-23 | 0
LORCA | PEDIR SANITARIOS | Fabian Antonio Lopez Molano | PORTERIA Aparatos sanitarios | Materiales | 2025-04-09 | 2025-04-23 | 1
AQUANOVA | T8 Seguimiento llegada material PVC | Jurany Cristina Lara Antequera | T8 RED SAN aptos Punto en placa | Materiales | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | LLEGADA FORMALETA MURO PLACA T25 | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-25 Estructura Muro placa P1-P11 | Equipos | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Mamposteria interna piso 1-10 | Contratos | 2025-08-25 | 2025-04-24 | 1
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 pto fijo Mamposteria interna | Contratos | 2025-05-06 | 2025-04-24 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T2 CIM Excavacion comun Torre | Contratos | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Contratos | 2025-05-19 | 2025-04-24 | 0
BELATERRA TEMPUS | Llegada de corbatas para muros de 15 para sobrerecorrido de pto fijo | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T1 EST Cto maquinas | Equipos | 2025-04-11 | 2025-04-24 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIA DE 4 A 6 VIA SARDINELES K0+600 A K0+860 | Contratos | 2025-05-07 | 2025-04-25 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Fabian Enrique Gutierrez Tole | T1 EST Placa y Columnas Aptos | Diseños | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 0
PUERTA DORADA MARISMA | REQUERIMIENTO TUB NOVAFORT | José Alberto Carbono Guillot | E1 Inst tuberia de alcantarillado de torres | Materiales | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 0
PUERTA DORADA MARISMA | REQUERIMIENTO DE ACERO CIMENTACION | José Alberto Carbono Guillot | T1 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | SALIDA A VENTAS TORRE 03 | Contratos | 2025-03-10 | 2025-04-25 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 CIELO RASO aptos Acabado drywall | Contratos | 2025-05-09 | 2025-04-28 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T13 Inst elec aptos puntos en fundida (Estructura) | Contratos | 2025-06-04 | 2025-04-28 | 1
EL CAMPO | DISEÑO MURO CONTENCION T4 | Edgar Fernando Rojas Novoa | T4-T5 Cimentacion | Diseños | 2025-03-22 | 2025-04-28 | 7
BAIKAL | Definir especificaciones técnicas para cim T3 - Rellenos | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Inicio de torre | Diseños | 2025-02-17 | 2025-04-28 | 3
PARQUE ORIENTE AURORA | Orden de compra mamposteria T1 PISO 11-20 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | PUERTA CORTA FUEGO T1-2 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Inst Puerta cortafuego | Contratos no Categorizables | 2025-06-05 | 2025-04-29 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Llegan a obra | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 Suministro Puerta cortafuego | Materiales | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 2
EL JARDIN AZUCENA | OG Prolongaciones y duchas | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 RED HID aptos puntos en mamposteria | Materiales | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 0
LA PEÑA | LLEGADA ADAPTADOR BRIDA 4" Y EMPAQUE DE BRIDA | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Red CI pto fijo Montante | Materiales | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 2
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | FORMALETA CIMENTACION | John Alfredo Ceron Castro | T2 INSTALACION CIMBRA DE VIGASyDADOS | Equipos | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQ ACERO MURO PLACA | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Muro placa P1-P11 | Materiales | 2025-05-01 | 2025-04-30 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Llegada de separadores t1 | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T1 CIM Solado | Materiales | 2025-09-01 | 2025-04-30 | 0
PANORAMIK | Mantenimiento de baños | Tatiana Rondon Villareal | Inicio de obra | Materiales | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH LAVADO E IMPERM FACHADA | Contratos | 2025-02-03 | 2025-04-30 | 0
SANTA CLARA | Suministro de muebles de cocina y baño T1 y T2 | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T1 Inst muebles de cocina 1-12 | Materiales | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 1
BELATERRA TEMPUS | Entrega de diseños a obra de sistema de bombeo | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E1 TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Diseños | 2025-03-27 | 2025-05-02 | 3
SAONA | T2 Suministro carp metálica | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Instalacion Barandasypasamanos escaleras S3-13 | Materiales | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T3-4 CIM Fundida cimentacion placa | Contratos | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 0
BELATERRA TEMPUS | PEDIDO INSTALACIONES HIDRAULICAS LOSA 1-6 | Cristian David Henao Daza | T11 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Materiales | 2024-12-12 | 2025-05-02 | 3
AMARETTO | T6 Seguimiento llegada hierro ciment superf | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T6 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 1
LA CABRERA | Pedido sensores de Humo x6 Torres | Miguel German Poveda Rivera | E1 T34 A 29 APARATOS ELECTRICOS | Materiales | 2025-03-06 | 2025-05-02 | 7
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PORTERIA Mortero | Contratos | 2025-04-09 | 2025-05-02 | 5
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Cimentacion | Contratos | 2024-11-27 | 2025-05-03 | 0
VIVERDI | VIVIENDA_ ARQ_CARPINTERIA METALICA | Diana Milena Casasbuenas Guzman | PQDERO Cub Liviana | Diseños | 2024-09-21 | 2025-05-05 | 5
MERIDIANO | Contrato Puertas de madera para administración | Jaime Humberto Velasco Landazabal | PORTERIA Instalacion puertas de madera | Contratos no Categorizables | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | CTO BASURAS 1 mamposteria | Contratos | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro sub estación | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | SUBESTACION ELEC estructura | Materiales | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0
RIVERSIDE | T4 Seguimiento llegada aparatos sanitarios | Luis Yamil Arevalo Castro | T4 Aparatos sanitarios P17-P1 | Materiales | 2025-04-28 | 2025-05-06 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | IMPORTACION PARQUE INFANTIL | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | T1 Instalación pisos andenes - sendero | Materiales | 2025-04-14 | 2025-05-06 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Despacho puertas madera | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-04-18 | 2025-05-06 | 2
EL JARDIN DALIA | O5 equipos | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PORTERIA Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Material Frisos | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 FRISO aptos interno | Materiales | 2025-04-03 | 2025-05-06 | 3
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acero estructura | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3-4 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 1
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | Club House-Mesón granito Cocina | Materiales | 2026-02-16 | 2025-05-07 | 0
AQUANOVA | T4 Seguimiento llegada puertas corta fuego | Jurany Cristina Lara Antequera | T4 Suministro Puerta cortafuego | Materiales | 2025-03-28 | 2025-05-07 | 2
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Graniplast Fachadas | Contratos | 2025-06-29 | 2025-05-07 | 0
LORCA | Aseo entrega contratista TAM | Andres Felipe Otero Rojas | PORTERIA Aseo | Otra | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0
LA PEÑA | O1 de polietileno para Cimentación | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 CIMENTACION | Materiales | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 0
LA PEÑA | Llegada OD 25000160 T19 y T20 primeras líneas | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 Inst elec aptos Prolongaciones en mamposteria | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
LA PEÑA | Legada accesorios mamparas | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G5 T21-T24 Estructura muro placa | Seguridad y Espacio | 2025-04-04 | 2025-05-08 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQ DE MATERIAL | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T11 Porcelana sanitaria P1-P11 | Materiales | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PORTERIA Aseo | Contratos | 2025-08-27 | 2025-05-08 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Definir referencia pisos escaleras | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 PISO ESCALERAS | Materiales | 2025-04-10 | 2025-05-08 | 2
ALCALA GRAN RESERVA | Realizar macaneo | JULIAN REYNALDO SANGUINO TORRES | Inicio de obra | Seguridad y Espacio | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Envio de hierro para protección hasta piso 5 | JULIAN REYNALDO SANGUINO TORRES | PARQUEADERO ESTRUCTURA Armado y fundida placas (demolicion placa s3-s2-s1) | Seguridad y Espacio | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 2
COUNTRY WOODS | envio listado cantidades formaleta cimentacion t2 | Zaira Liney Rincon Gomez | T2 Armada y fundida cimentacion superficial | Equipos | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 INST. PUERTAS Y MARCOS ACCESO PISO 1-16 | Contratos | 2025-01-13 | 2025-05-10 | 0
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de Montecristal Beige | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T1 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-10 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PISO 1-24 | Contratos | 2025-03-21 | 2025-05-12 | 0
EL CAMPO | mover el acero | Diana Catalina Valencia López | PORTERIA Localizacion y replanteo | Otra | 2025-05-03 | 2025-05-12 | 0
EL CAMPO | PEDIDO ELECTRICO | Carlos Arvey Diaz Santiago | T7-T11 Ducterias electricas | Materiales | 2025-03-29 | 2025-05-12 | 5
EL CAMPO |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB MOVIMIENTO DE TIERRA - T12-T14 | Contratos | 2025-05-22 | 2025-05-12 | 0
EL CAMPO |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB MOVIMIENTO DE TIERRA - T4-T5 | Contratos | 2025-05-22 | 2025-05-12 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 ENCHAPE PISO COCINAS PISO 1-16 | Contratos | 2025-07-07 | 2025-05-12 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIA DE 4 A 6 SIEMBRA DE ARBOLES K0+600 A K0+860 | Contratos | 2025-07-22 | 2025-05-12 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento conncreto porteria | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 0
EL JARDIN DALIA | Llegan a obra | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 RED HID Montante | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-13 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 CERRAMIENTO DEFINITIVO ANTEPECHOS | Contratos | 2024-11-06 | 2025-05-13 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 CERRAMIENTO DEFINITIVO EXCAVACIÓN | Contratos | 2024-11-06 | 2025-05-13 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. JUEGOS Y S. ESP. ASEO | Contratos | 2024-12-24 | 2025-05-13 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Cub impermeabilizacion | Contratos | 2024-08-22 | 2025-05-13 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro de portería | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PORTERIA CIM Fundida cimentacion zapatas | Materiales | 2025-05-21 | 2025-05-13 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Nomenclatura vivienda | Contratos | 2025-06-20 | 2025-05-13 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada montante contra incendios T2 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 Red CI pto fijo Montante | Materiales | 2025-03-25 | 2025-05-13 | 3
PARQUE ORIENTE SOLEIL | requerimiento puertas cortafuegos t1 y t2 | Monica Salazar Espinosa | T1 Suministro Puerta cortafuego | Materiales | 2025-05-10 | 2025-05-13 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T1 CIM Solado | Contratos | 2025-04-30 | 2025-05-13 | 1
COUNTRY PARK | Requerimiento desagues T2 | Vianey Eliana Roa Aceros | T2 Desagues subterraneos | Materiales | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Llegada del portón | Paola Andrea Ramirez Jimenez | Inst portones principales de acceso | Materiales | 2025-07-01 | 2025-05-14 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Llegar acero tipo X | Juan Pablo Romero Cortes | T8 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-07-10 | 2025-05-14 | 0
LORCA | ARENA RIO Y ARENA DE PEÑA | Andres Felipe Otero Rojas | PQDERO Frisos pta ascensor | Materiales | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Eq 1 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T6 CIM Pilotes | Equipos | 2025-05-30 | 2025-05-15 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Sst 1 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T6 CIM Pilotes | Seguridad y Espacio | 2025-06-04 | 2025-05-15 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | MAT 20 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T9 EST Muro placa P1-P11 | Materiales | 2025-05-20 | 2025-05-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PORCELANA SANITARIA, MESONES Y LAVADEROS | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T11 Porcelana sanitaria P1-P11 | Materiales | 2025-07-15 | 2025-05-15 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Llegada del Arhi | JULIAN REYNALDO SANGUINO TORRES | Inicio de obra | Seguridad y Espacio | 2025-05-02 | 2025-05-15 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 Meson de cocina | Contratos | 2026-01-12 | 2025-05-15 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | TQ Prueba sistema de bombeo RCI | Contratos | 2025-06-25 | 2025-05-15 | 1
BELATERRA TEMPUS | Llegada de mampostería portería fase 1 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | E1 PORTERIA Mamposteria interna | Materiales | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T3 aptos Enchape baños | Contratos | 2025-05-29 | 2025-05-15 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. PORT Y ADMON. VENTANERÍA EN ALUMINIO FACHADA PRINCIPAL | Contratos | 2025-02-17 | 2025-05-16 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Instalación de subbase estabilizada | Contratos | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 0
VIVERDI | llegada de enchapes a obra | CLAUDIA MILENA PATIÑO PALTA | PORTERIA Pisos | Materiales | 2025-05-26 | 2025-05-19 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Instalación pisos andenes - sendero | Contratos | 2025-05-21 | 2025-05-19 | 0
EL CAMPO | Memoria bancas metálicas | Lesly Milena Garcia Bello | T1-T3 Ducterias electricas | Seguridad y Espacio | 2025-05-03 | 2025-05-19 | 1
PUERTA DORADA NATURA | Requerimiento de acero T14 a T18 | Roberto Kitchen Morales | T14-15-16-17-18 EST Muro placa P1-P5 | Materiales | 2025-03-31 | 2025-05-19 | 4
PRUEBA BARRANQUILLA | Dis 21 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T9 EST Muro placa P1-P11 | Diseños | 2025-08-26 | 2025-05-20 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | OTR 21 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T9 EST Muro placa P1-P11 | Otra | 2025-08-26 | 2025-05-20 | 0
EL JARDIN DALIA | og Concreto porteria | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PORTERIA Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Concreto | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada hierro N+12 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Armado y fundida columnas P4 | Materiales | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Enviar requerimiento hierro N+18 | Silvia Juliana Sisa | PQDERO EST Armado y fundida estructura P6A | Materiales | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Orden de compra Cajas de medidores | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 RED HID Montante | Materiales | 2025-05-30 | 2025-05-20 | 0
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G1 T12-T7 MUROS SUPERBOARD | Contratos | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 0
LA PEÑA | Legada de enchape T10, T11 y T12 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Enchape cocina | Materiales | 2025-04-14 | 2025-05-21 | 2
LA PEÑA | AJUSTAR OD MAMPOSTERIA TORRES | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G2 T20-T19 Y T6-T1 Mamposteria De Fachada | Materiales | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0
LA PEÑA | CORRECCION ESTANDAR HIDRO | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 RED HID aptos estructura | Materiales | 2025-05-26 | 2025-05-21 | 0
LA PEÑA | Legada de enchape T10, T11 y T12 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO Mamposteria interna | Materiales | 2025-04-14 | 2025-05-21 | 2
LORCA | ARENA RIO Y ARENA DE PEÑA | Fabian Antonio Lopez Molano | PQDERO Frisos pta ascensor | Materiales | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | Estandar y requerimiento resanes estructura | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 0
ZURI - ZENTRAL | Realizar 74 pruebas PIT | Jose Mauricio Lemus Porras | T2 CIM Fundida cimentacion superficial vigas (Incluye Dados) | Otra | 2025-05-08 | 2025-05-21 | 1
PANORAMIK | Llegada tuberia pvc (para baños) | Tatiana Rondon Villareal | Inicio de obra | Materiales | 2025-04-16 | 2025-05-21 | 1
ALCALA GRAN RESERVA | Llegada de señalización y delimitación | Magaly Lopez Perez | Inicio de obra | Materiales | 2025-06-02 | 2025-05-22 | 0
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Carta de compromiso Acueducto | Jose Alejandro Torres Rodriguez | VIA 5 (19) MANIOBRA CONEXIÓN A RED MATRIZ | Otra | 2025-02-13 | 2025-05-22 | 5
SAONA | T2 Contrato de instalación de calentadores | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Aparatos de cocina 1-13 | Contratos no Categorizables | 2025-04-09 | 2025-05-22 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Primera lavada 1-13 | Contratos | 2024-07-24 | 2025-05-22 | 4
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Lavaderos 1-12 | Contratos | 2025-09-19 | 2025-05-22 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 CLUB HOUSE Bajante aguas lluvia | Contratos | 2025-01-21 | 2025-05-22 | 0
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada ventanería | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Suministro ventaneria de culata 1 serie 01 | Materiales | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 1
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada ventanería | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Suministro ventaneria de fachada posterior serie 02-03-04-05 | Materiales | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO ACERO FALTANTE | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T14 Muro placa P1-P11 | Materiales | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0
PUERTA DORADA MARISMA | REDISEÑO DE ACOMETIDA EXTERNA | Carlos Alberto Quiroz Torres | E1 Red ppal Excavacion red Interna de gas | Diseños | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 1
EL CAMPO | R-EQU11: Accesorios faltantes para formaleta torres. | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | T1-T3 Estructura muro placa | Equipos | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | CTO MAQ PISC Inst Equipos Piscina | Contratos | 2025-03-10 | 2025-05-26 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Luis Alejandro Garzon | T5 ESTRUCTURA DRYWALL APTOS | Materiales | 2025-08-29 | 2025-08-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | COMPRA DE JACUZZI | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | Z.SOC PISC - Montaje equipo de piscinas | Materiales | 2025-02-24 | 2025-05-27 | 3
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | EQUIPOS DE GIMNASIO | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | Z.SOC TEATR P1 - Dotacion General Equipos | Equipos | 2025-02-11 | 2025-05-27 | 3
EL JARDIN DALIA | Requerimiento Mortero | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 aptos Mortero | Materiales | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 2
PUERTA DORADA NATURA | Requerimiento de acero | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | PQDERO SUPERFICIE Estructura del pavimento | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 1
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de Montecristal Beige | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T2 aptos Enchape cocina | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 1
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de Montecristal Beige | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T4 aptos Enchape cocina | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Envio O1 hierro P1 T4 | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T4 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Drywall torre 1 - torre 2 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 CIELO RASO aptos Perfiles drywall | Contratos no Categorizables | 2025-03-13 | 2025-05-27 | 9
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento mampostería porteria | Karen Paola Rivera Arias | PORTERIA Mamposteria interna | Materiales | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 0
COUNTRY PARK | Orden de compra hierro arranque T2 | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T2 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 1
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | Tanque 1 Armado y fundida cimentacion | Contratos | 2025-04-23 | 2025-05-28 | 0
JARDIN IMPERIAL | Revisar modulación dintel puerta cortafuego | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Construccion de caja totalizadora | Contratos | 2025-05-07 | 2025-05-28 | 0
LA PEÑA | Llegada pedida de redes hidrosanitarias T19 y T20 | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 RED SAN aptos estructura | Materiales | 2025-06-03 | 2025-05-28 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Silicitud matriz de acabados | John Alfredo Ceron Castro | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 18 | Diseños | 2025-03-14 | 2025-05-29 | 6
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 PISC ADULTOS Friso paredes | Contratos | 2025-09-01 | 2025-05-29 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T4 PTOS GAS PISO 1 AL 20 | Contratos | 2025-03-30 | 2025-05-29 | 4
SANTA CLARA | Requerimiento de tapas de cajas del alcantarillado urb | Tatiana Alejandra Correa Franco | E1 Red Ppal Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado TRAMOS (1S-6´S) (15S-26S) | Materiales | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PORTERIA Armado y fundida estructura | Contratos | 2025-07-29 | 2025-05-29 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Llegada de formaleta para estructura | Maria Ines Castellanos Tarazona | Tanque Armado y fundida cimentacion | Materiales | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 0
LA ALMERIA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T2 CIM Prehuecos | Contratos | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 0
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de ceramica (mikonos) | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T1 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 2
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de Mikonos | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T3 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 2
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | Inst portones principales de acceso | Contratos | 2025-06-13 | 2025-05-31 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Instlación puertas madera - inicio | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Inst de puertas alcobas | Otra | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Solicitud cotización medidores | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Red gas Contadores de gas | Otra | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | PISOS Y ENCHAPES T9 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 aptos Mortero | Contratos no Categorizables | 2025-06-12 | 2025-06-03 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 aptos Mortero | Contratos | 2025-02-27 | 2025-06-04 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Ambigüedad sobre hasta qué nivel se enchapa (solo zona húmeda, toda la pared, etc.). | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 aptos Enchape baños | Seguridad y Espacio | 2025-04-15 | 2025-06-04 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Actualizaciones de diseño (cambio de formato, color, patrón o altura del enchape). | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 aptos Enchape cocina | Seguridad y Espacio | 2025-04-15 | 2025-06-04 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Llegada de bloque | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 aptos Mamp de fachada posterior series | Materiales | 2025-03-12 | 2025-06-04 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Delimitación del área si se trabaja con herramientas ruidosas o eléctricas. | Juan Pablo Romero Cortes | T3 Inst de puertas baños | Seguridad y Espacio | 2024-12-11 | 2025-06-04 | 0
LA PEÑA | LLEGADA OD 181 Y 182 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 Lavadero | Materiales | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 0
JARDIN IMPERIAL | Estándar de Frisos | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 FRISO PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 0
EL JARDIN DALIA | OG muro contención - ajuste | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Antepecho | Materiales | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 1
EL JARDIN DALIA | Rellenos piso 1 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 Desagues subterraneos | Otra | 2025-05-27 | 2025-06-04 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Materiales | 2025-09-03 | 2025-06-05 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T4 BARANDASyPASAMANOS PTO FIJO | Contratos | 2025-10-09 | 2025-06-05 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T4 MORTERO P 1-2-3 | Contratos | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUIRIMIENTO MATERIAL ARAÑA T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 RED SAN aptos Red (tuberia descolgada) | Materiales | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 RED SAN aptos Punto en muro | Contratos | 2025-06-16 | 2025-06-05 | 0
AMARETTO | T1 Finalización fundida escalera | Katty Julieth Benavides Quiroz | T1 Inst Baranda escalera | Mano de obra | 2025-04-10 | 2025-06-05 | 2
EL CAMPO | Montar R-EQU11 de formaleta faltante muro-placa | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | T1-T3 Estructura muro placa | Equipos | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 0
CITY CENTER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 1ra lavada piso 5 | Contratos | 2025-11-13 | 2025-06-05 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | FORMALETA CIMENTACION | John Alfredo Ceron Castro | T2 FUNDIDA DE DADOSyVIGAS DE CIMENTACION | Materiales | 2025-05-13 | 2025-06-06 | 1
PUERTA DORADA NATURA | Requerimiento de concreto de torre 14 a 18 | Roberto Kitchen Morales | T14-15-16-17-18 EST Muro placa P1-P5 | Materiales | 2025-03-31 | 2025-06-07 | 6
PUERTA DORADA NATURA | Requerimiento de concreto de torres 9 a 13 | Roberto Kitchen Morales | T9-10-11-12-13 EST Muro placa P1-P5 | Materiales | 2025-03-31 | 2025-06-07 | 6
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | ET 1 INST BAR-B-Q | Contratos | 2025-03-07 | 2025-06-09 | 0
MERIDIANO | Requerimiento hierro cim modulo 3 Bodega 13 y 14 | Carmen Yaneth Bautista | MODULO 3 armada de vigas y zapatas | Materiales | 2025-05-13 | 2025-06-09 | 3
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Nomenclatura torre | Contratos | 2025-08-24 | 2025-06-10 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | PUERTA DE SEGURIDAD T1-2 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Inst de puerta ppal en madera | Contratos no Categorizables | 2025-05-28 | 2025-06-10 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Listas de materiales validadas y entregadas en obra | Juan Pablo Romero Cortes | T3 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | EPP disponibles (guantes, gafas, rodilleras) | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 aptos Enchape cocina | Seguridad y Espacio | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | CLUB HOUSE Cielo raso drywall | Materiales | 2025-09-17 | 2025-06-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Terminación - seguimiento | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Graniplast fachada ppal serie 09 | Otra | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 1
EL JARDIN DALIA | Llegan a obra | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1 - 2 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 1-4 | Otra | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 1
EL JARDIN DALIA | OG Pisos y enchapes | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 aptos Mortero | Materiales | 2025-04-18 | 2025-06-10 | 3
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T3-4 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-07-24 | 2025-06-10 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T4 Instalacion Barandas de balcones aptos-piso 1-12 | Materiales | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 0
JARDIN IMPERIAL | Planeación de equipos | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 EST Resanes fachada principal | Equipos | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Pool House Mortero Oficinas y salas P1 | Contratos | 2025-03-20 | 2025-06-11 | 1
LA PEÑA | Montar O1 para repisas almacen | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | CAMPAMENTO | Materiales | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 0
LA PEÑA | Planeacion llegada de lavaderos | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 Lavadero | Materiales | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 2
LA PEÑA | ANDAMIOS MAMPOSTERIA PARQUEADEROS | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO Mamposteria interna | Equipos | 2025-06-03 | 2025-06-11 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T8 CIM Descabece de pilotes | Contratos | 2025-06-25 | 2025-06-12 | 0
AMARETTO | Tanque Seguimiento llegada hierro | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2025-07-14 | 2025-06-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA | Realizar Requerimiento de cemento y arena. | Nicolle Coronado Barraza | PISCINAS Friso paredes | Materiales | 2025-06-07 | 2025-06-12 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Impermeabilizacion cubierta | Contratos | 2025-09-29 | 2025-06-12 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento acero cimentación | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 CIM Muretes sobre cimentacion | Materiales | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG Enchapes referencia faltante torre 4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 ENCHAPES P 1-2-3 | Materiales | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 1
LA CRUZ | PEDIDO Y REVISIÓN PUERTAS DE MADERA AVERIADAS | Brayan Stiven Veloza Fonseca | G3 T7-8 Y 9 INST DE PUERTAS BAÑOS | Materiales | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | POR AVANCE DE OBRA NO ES NECESARIO | Carlos David Turizo Hernandez | E-4 Anden interno - Piso peatonal Interno | Seguridad y Espacio | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2025-08-14 | 2025-06-16 | 0
BAIKAL | Definir tránsito de personal estructura T3 | Nathaly Quintero Mendez | T3 Muro piso 1-18 | Seguridad y Espacio | 2025-07-07 | 2025-06-16 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | PISC Armado y fundida estructura | Contratos | 2025-07-10 | 2025-06-17 | 0
EL JARDIN DALIA | Terminación muro de contención | Cesar Alfonso Delgado Gil | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Antepecho | Otra | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 0
EL JARDIN DALIA | Estándar bajante y montante | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 Red Bajante Sanitaria | Otra | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Muro-placa piso 1-10 | Contratos | 2025-06-27 | 2025-06-17 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-10 Acabado culata 2 | Contratos | 2025-06-27 | 2025-06-17 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-11 Acabado culata 2 | Contratos | 2025-06-27 | 2025-06-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada hierro cerramiento de obra | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Cimentacion | Materiales | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 0
COUNTRY WOODS | llegada a obra de formaleta cimentacion | Jennifer Sierra Cabeza | T2 Armada y fundida cimentacion superficial | Equipos | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CH LAVADO E IMPERM FACHADA | Materiales | 2026-01-06 | 2025-07-04 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 Inst de puertas baños | Contratos | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 0
LA PEÑA | Revision y planificacion de puerta principal torres | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 Inst Puerta metalica de acceso | Materiales | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2
LA PEÑA | PEDIDO HIERRO CIMENTACION TORRE 15 | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Materiales | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 2
LA PEÑA | Pedido red hidrosanitaria - gas - RCI T13 y T14 | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 RED GAS estructura | Materiales | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 0
LA PEÑA | RED PEDIDO HID - SANIT- GAS - RCI T15 T 16 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 RED HID aptos estructura | Materiales | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T10 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2025-04-22 | 2025-06-18 | 3
JARDIN IMPERIAL | Mantenimiento de mamparas | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Equipos | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Orden Malacate | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 18 | Equipos | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 0
LA CRUZ | PEDIDO MAMPOSTERÍA Y ENCHAPE | Brayan Stiven Veloza Fonseca | CTO BASURAS MAMPOSTERIA (INCLUYE BICICLETERO) | Materiales | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Revisión cartillas de acero, validar que hace falta | (NO VALIDO) (NO USAR) | T3 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Materiales | 2025-06-23 | 2025-06-19 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Mantenimiento de gru | Leidy Diana Vega Salcedo | T3 ARMADO Y FUNDIDA PLACA ANTEPISO | Materiales | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Revisar material ya en obra | (NO VALIDO) (NO USAR) | T3 DESAGÜES CIMENTACION | Materiales | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 0
SKY TOWER | Energía provisional (planta eléctrica) | Jorge Alberto Sandoval Rodriguez | Provisional de energia | Otra | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Protección polisombra torre 4 | Julian Alberto Ortiz Barragan | T4 DETALLADO ESTRUCTURA PISO 1 AL 20 | Otra | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E3 TQ Armado y fundida estructura tanque | Contratos | 2025-05-09 | 2025-06-19 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T14 Graniplast fachada ppal serie 53 | Contratos | 2025-02-26 | 2025-06-19 | 8
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | Topografia | Contratos | 2025-05-27 | 2025-06-19 | 1
EL CAMPO | Revisar acceso al parqueadero (escaleras) | Carlos Arvey Diaz Santiago | T1-T3 Mamposteria de fachada e interna | Seguridad y Espacio | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | SOLCITUD DEL MATERIAL | Daniela Patricia Herrera Melendez | T7 CIM Excavacion comun | Materiales | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 0
LA CABRERA | Pedido electrico T17-T18 T9-T8 | Miguel German Poveda Rivera | E2 T14 A 8 Aparatos electricos | Materiales | 2025-03-15 | 2025-06-21 | 11
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento bloques mamposteria Parqueadero | Anderson Ferney Gonzalez Murillo | PQDERO Mamposteria fachada | Materiales | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento concreto estructura | Anderson Ferney Gonzalez Murillo | T1 FRISO Fachada alcoba aux serie2 | Materiales | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 0
MERIDIANO | Llegada de hierro cim modulo 3 Bodega 13 y 14 | Paola Andrea Gonzalez Borbon | MODULO 3 armada de vigas y zapatas | Materiales | 2025-06-03 | 2025-06-24 | 1
BOSQUES DEL HATO | Llegada material CI montante T8-9 | Laura Katherine Barrios Gomez | MONTANTE INCENDIO T8-9 | Materiales | 2025-07-11 | 2025-06-24 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento cemento resane prolongaciones | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA Prolongaciones hidraulicas | Materiales | 2025-06-10 | 2025-06-24 | 1
EL JARDIN DALIA | OG Montante hidrálica | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 RED HID Montante | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento pvc P. House | Maria Isabel Morales Cotes | PORTERIA Bajante aguas lluvia | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG pvc P. House | Juan Camilo Dominguez Acuña | CLUB HOUSE Aparatos sanitarios | Materiales | 2025-07-04 | 2025-06-24 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Z.SOC TEATR P1 - Dotacion General Equipos | Contratos | 2025-09-02 | 2025-06-24 | 0
LA PEÑA | O6 DE VIAJE DE RECEBO CORRIENTE | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | E1 Red Ppal Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0
LA PEÑA | Llegada lavaplatos y plaquetas | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Meson- Estufa | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0
LA PEÑA | Programacion capacitacion intalación de andamios | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 Mamposteria de interna | Seguridad y Espacio | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0
LA PEÑA | Pedido OD Redes hidrosanitarias - gas - RCI | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 RED SAN aptos estructura | Materiales | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 2
LA PEÑA | REQU Cadena de 3 ramales | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO Mamposteria interna | Equipos | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0
LA PEÑA | RCI 2 Piso parqueadero montar OD | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO Red Contraincendio | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | Z.SOCIAL 1 - Placa Cubierta | Materiales | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T3 Puertas acceso P16-P1 | Contratos | 2025-03-03 | 2025-06-25 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | CLUB HOUSE Aseo | Contratos | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | POOL HOUSE Pintura Segunda mano | Contratos | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 0
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | Zonas comunes red de baja tension | Contratos | 2024-12-31 | 2025-06-26 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 CIM Pilotes | Contratos | 2025-05-07 | 2025-06-26 | 1
MILAN | Barandas y pasamanos terminación | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Baranda Balcones Piso 1-19 | Otra | 2025-07-05 | 2025-06-26 | 0
MILAN |  | Kevin Cardona Marmol | T4 Primera Lavada P 1-19 | Contratos | 2024-10-30 | 2025-06-26 | 1
PUNTALTA ALTARENA | Montaje O1 acero zapata pq | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO CIM Fundida zapatas nivel 1 bajo | Materiales | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 1
LA CABRERA | Llegada accesorios faltantes de totalizadora (Válvula) | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | Totalizadora Red de agua potable | Materiales | 2025-05-08 | 2025-06-27 | 6
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 DIVISIONES DE BAÑO-ESPEJOS | Contratos | 2025-05-15 | 2025-06-28 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada de desagues hidrosanitarios porteria, cto basuras y local | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PORTERIA Desagues | Materiales | 2025-07-10 | 2025-07-01 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro arranques t4 p1 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 EST Descargue de hierro | Materiales | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 1
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | Envio requerimiento valvula entrada aurora (traslado terracota) | Janeth Alexandra Padilla Baez | VIA DE 4 A 5 INSTALACION DE TUBERIA ACUEDUCTO AURORA | Materiales | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Z.SOC ASCENSOR - Inst. caja botonera ascensor | Contratos | 2025-08-29 | 2025-07-01 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Friso en cubierta | Contratos | 2025-07-10 | 2025-07-01 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Friso vacios | Contratos | 2025-07-10 | 2025-07-01 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | Cerramiento provisional | Materiales | 2025-08-02 | 2025-07-01 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento griferías llave jardín | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 Instalacion de griferias | Materiales | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Entrega - seguimiento | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Puesta en marcha ascensor | Otra | 2025-05-27 | 2025-07-02 | 3
COUNTRY WOODS |  | Jose Luis Salazar Mesa | T2 Desagues Subterraneos | Materiales | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 ASEO 1RA MANO PISO 1-16 | Contratos | 2025-08-21 | 2025-07-03 | 1
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | Fundida vigas y placa cim profunda F1(A) | Contratos | 2025-07-25 | 2025-07-03 | 0
SKY TOWER | Requerimiento hierro muros de contención y viga cabezal | Jorge Alberto Sandoval Rodriguez | Viga cabezal muro oriental (largo) | Materiales | 2025-06-06 | 2025-07-03 | 1
LA PEÑA | Solicitud de Diseño de mezcla | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 MAMPOSTERIA FACHADA E INTERNA | Diseños | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0
LA PEÑA | Llegada acero club house | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | SALON DE EVENTOS Cimentacion | Materiales | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PORTERIA Aseo | Contratos | 2025-08-27 | 2025-07-03 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Revisar estandar de morteros | Michelina Angelone Gutierrez | T4 MORTERO P 1-2-3 | Otra | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Ptos hidro-sanitarios muro-placa piso 1-10 | Contratos | 2025-07-14 | 2025-07-03 | 0
EL CAMPO | Definición de muros de contención limitantes con urbanismo externi | Edgar Fernando Rojas Novoa | PORTERIA CIM Fundida cimentacion zapatas | Otra | 2025-05-28 | 2025-07-03 | 2
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 0
LA CABRERA | LLegada faltante de lavaderos | Angel David Rodríguez Martínez | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 Lavadero | Materiales | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Pool House cielo raso | Contratos | 2025-07-16 | 2025-07-05 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Cortadora de cerámica | Juan Pablo Romero Cortes | T3 aptos Enchape cocina | Materiales | 2025-05-03 | 2025-07-07 | 1
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIA DE 3 A 4 SARDINELES K0+340 A K0+600 | Contratos | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada acero escalera | Leidy Diana Vega Salcedo | T3 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Materiales | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 0
METROPOLI 30 | Formaleta | Joan Sebastian Callejas Callejas | SOTANO Armada y fundida muro de contencion T1-T2 | Materiales | 2025-08-05 | 2025-07-08 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento hierro N+25,5 | German Alirio Villarreal Solano | PQDERO EST Armado y fundida estructura P9 | Materiales | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T6 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Contratos | 2025-09-30 | 2025-07-08 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Envio de requerimiento de hierro piso 1-5 | Laura Patricia Hernandez Muñoz | PARQUEADERO ESTRUCTURA Armado y fundida placas (demolicion placa s3-s2-s1) | Materiales | 2025-05-05 | 2025-07-08 | 4
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento ciclópeo | Maria Isabel Morales Cotes | PISC Armado y fundida losa de fondo | Materiales | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 1
EL JARDIN DALIA | Revisión pedido mamposteria y friso Portería | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | PORTERIA Mamposteria interna | Materiales | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acero cimentación | Cesar Alfonso Delgado Gil | T11-12 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento mamposteria y frisos porteria | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA Mamposteria interna | Materiales | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 1
PANORAMIK |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PQDERO Armada y fundida muro de contencion SUR S1 | Contratos | 2025-07-18 | 2025-07-09 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | CANCHA MULTIPLE Demarcacion y pintura | Contratos | 2025-09-19 | 2025-07-09 | 0
LA PEÑA | Llegada OD 25200 Anclajes | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Materiales | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 2
LA PEÑA | Llegada valde de escombros torre grua | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Equipos | 2025-06-03 | 2025-07-09 | 5
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | P.SOTANOS S3 - Instalacion tuberias sanitarias y lluvias | Contratos | 2026-03-02 | 2025-07-10 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Puertas metalicas | Contratos | 2024-07-23 | 2025-07-10 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T2 Izaje torre grua | Contratos | 2025-03-20 | 2025-07-10 | 0
BELATERRA PRAIA | pedido de enchape | (NO VALIDO) (NO USAR) | T8 Enchape baños aux piso 1-12 | Materiales | 2025-03-19 | 2025-07-10 | 10
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento acero vigas cim y arranque columnas pq | Angie Marcela Teheran Aguilar | PQDERO EST Armado y fundida columnas piso 1 nivel bajo | Materiales | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLEGADA DE PUERTA MADERA T10 | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T10 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO ACERO MAMPOSTERIA T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 pto fijo Mamposteria interna | Materiales | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Falta de detalle sobre cenefas, esquineros, bordes o transición con otros acabados. | Juan Pablo Romero Cortes | T3 aptos Enchape baños | Seguridad y Espacio | 2025-04-20 | 2025-07-11 | 2
PRUEBA BARRANQUILLA | Llegada | Daniela Patricia Herrera Melendez | T8 Cub Mortero | Materiales | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Pool House Cub impermeabilizacion | Contratos | 2025-07-23 | 2025-07-12 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Mesones de cocina | Contratos | 2025-01-07 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T1 Red gas Montante acometida | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T2 Red gas Montante | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T3 Red gas Contadores de gas | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T4 Red gas aptos Red | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T1 CIM Pilotes | Contratos | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 0
BOSQUES DEL HATO | Llegada enchape de fachada e interno T8-9 | Laura Katherine Barrios Gomez | ENCHAPES FACHADA T8-9 | Materiales | 2025-07-04 | 2025-07-14 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento material rci urbanismo | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T1 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2025-07-04 | 2025-07-15 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T2 Inst de puertas baños | Contratos | 2025-09-30 | 2025-07-15 | 0
PANORAMIK | Solicitud gestión de formaletas | Tatiana Rondon Villareal | Inicio de obra | Materiales | 2024-09-20 | 2025-07-15 | 8
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T4 Detalle y terminación | Contratos | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Mesones granito cocina-isla-piso 1-12 | Contratos | 2025-07-07 | 2025-07-15 | 1
BELATERRA TEMPUS | Llegada de enchape de porteria | Juan Manuel Gonzalez Camacho | E1 PORTERIA Pisos | Materiales | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | PORTERIA Mamposteria interna | Contratos | 2025-08-19 | 2025-07-15 | 0
EL JARDIN DALIA | OG acero cto planta emerg | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PLANTA DE EMERGENCIA estructura | Materiales | 2025-06-27 | 2025-07-15 | 1
EL JARDIN DALIA | Actualizar estándar de mamposteria y frisos torre 1-2 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Acero cimentación torre 10 y 11 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T11-12 CIM Fundida cimentacion placa | Materiales | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0
BELATERRA TEMPUS | T1-T2 Suministro de barandas de escaleras | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T1 Inst Baranda escalera | Materiales | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | PISC Enchapes | Contratos | 2025-10-27 | 2025-07-15 | 0
IZOLA ZENTRAL-CITIZZEN | SEGUIMIENTO A ENTREGA DEL DISEÑO PILOTES PLAZOLETA 1 | Yenny Paola Munevar Peña | VIV CIMENTACION | Diseños | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 INST. PUERTAS Y MARCOS ACCESO PISO 1-24 | Contratos | 2025-05-07 | 2025-07-15 | 0
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | PORTERIA Detalles y terminacion | Contratos | 2025-05-13 | 2025-07-16 | 4
PRUEBA BARRANQUILLA | entregable Z | Daniela Patricia Herrera Melendez | T7 aptos Mamp de fachada ppal series | Diseños | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Inst puerta cortafuego | Contratos | 2025-07-28 | 2025-07-16 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T9 Carpinteria madera Ptas baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2025-04-15 | 2025-07-16 | 3
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 CLUB HOUSE Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2025-03-06 | 2025-07-17 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Llegan a obra ACERO PILOTAJE | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 CIM Pilotes | Materiales | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 PORTERIA Pintura de fachada | Contratos | 2025-08-14 | 2025-07-17 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 aptos Estuco muro | Contratos | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 0
EL CAMPO | Pedir anclajes de cubierta | Carlos Arvey Diaz Santiago | T1-T3 Estructura muro placa | Materiales | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 0
AQUANOVA | T6 Seguimiento llegada puertas | Jurany Cristina Lara Antequera | T6 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2025-07-09 | 2025-07-17 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 INSTALACION BARANDA BALCON PISO 1-24 | Contratos | 2025-08-23 | 2025-07-17 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | PORTERIA CUB 1 - Montaje cubierta policarbonato | Contratos | 2025-09-17 | 2025-07-17 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | Formaleta | Michael Klein Porras Soto | T1 EST Escaleras pto fijo | Equipos | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Espejos varios | Contratos | 2024-11-22 | 2025-07-19 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Mesones cocina y baño | Contratos | 2025-04-02 | 2025-07-19 | 2
PUERTA DORADA NATURA | Cambio de color por diseño. | Lina Yadira Olarte | T1 Graniplast fachada ppal serie | Diseños | 2025-07-30 | 2025-07-19 | 0
MERIDIANO | Formaleta pedestales Modulo 3 | Carmen Yaneth Bautista | MODULO 3 CIM FUNDIDA pedestales | Equipos | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 DETALLADA ENTREGA PUNTO FIJO | Contratos | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PISCINAS - ENCHAPES | Contratos | 2025-05-30 | 2025-07-21 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH LAVADO E IMPERM FACHADA | Contratos | 2025-02-03 | 2025-07-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2025-04-14 | 2025-07-22 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | E1 Replanteo y siembra de zonas verdes | Contratos | 2025-07-23 | 2025-07-22 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Requerimiento Autobomba concreto t6 y t7 cimentacion | Ludyn Marcela Riaño Sanchez | T7 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Equipos | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | POOL HOUSE Mamposteria interna | Contratos | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Inst elec aptos puntos en fundida | Contratos | 2025-03-12 | 2025-07-22 | 7
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T3-4 RED HID aptos puntos en estructura | Contratos | 2025-05-23 | 2025-07-22 | 3
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acero estructura | Cesar Alfonso Delgado Gil | T11-12 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2025-07-17 | 2025-07-23 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Mesones cocina- baños y bbq P1 a P20 | Contratos | 2025-09-02 | 2025-07-23 | 0
COUNTRY WOODS |  | Jose Luis Salazar Mesa | T4 Mesones cocina- baños y bbq P1 a P20 | Materiales | 2026-01-30 | 2025-07-23 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 1 - Aseo general | Contratos | 2025-08-28 | 2025-07-23 | 2
LA PEÑA | Llegada de sikaflex | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Meson- Estufa | Materiales | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada formaleta escalera y parales | Leidy Diana Vega Salcedo | T3 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Materiales | 2025-06-30 | 2025-07-23 | 1
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | TQ Excavacion a maquina para cimentacion tanque | Contratos | 2025-09-18 | 2025-07-24 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T12 Empaste fachada ppal serie 45 | Contratos | 2025-09-05 | 2025-07-24 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 CIM Pilotes | Materiales | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 0
EL CAMPO | VERIF CONCRETO,ACERO,CONSUMIBLES,REDES | Jhon Jairo Balaguera Cely | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-07-30 | 2025-07-24 | 0
EL CAMPO | VERF MATERIALES: RUANAS,FORMALETA,FILTROS,CONCRETOS,ACERO ,TAPA TANQUE,MADERAS,PUNTILLAS,CINTA. | Jhon Jairo Balaguera Cely | Tanque Armado y fundida cimentacion | Materiales | 2025-07-19 | 2025-07-24 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | INICIO DE OBRA | Contratos | 2024-04-02 | 2025-07-25 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIA DE 4 A 6 SIEMBRA DE ZONAS VERDES K0+600 A K0+860 | Contratos | 2025-08-05 | 2025-07-25 | 0
PUERTA DORADA NATURA | No aparece en el contrato las rejillas para baños | Andres Felipe Miranda Ramos | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie | Materiales | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 T24 A 21 Enchape cocina | Contratos | 2025-05-03 | 2025-07-26 | 3
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Suministro division de baño | Contratos | 2025-08-01 | 2025-07-28 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento de andamios | Maria Isabel Morales Cotes | CLUB HOUSE Cielo raso drywall | Equipos | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Inst de puertas baños de madera | Contratos | 2025-09-08 | 2025-07-29 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Llegada formaleta cimentacion T6 y T7 | Laura Tatiana Guevara Luna | T7 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Equipos | 2025-08-01 | 2025-07-29 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Jose Alfredo Jimenez Bernal | Z.SOCIAL 2 - Enchape sobre pisos y escaleras | Diseños | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG pisos y enchapes | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 PISOS CERAMICA - PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-05-23 | 2025-07-30 | 2
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T11 RED HID Montante | Contratos | 2025-11-04 | 2025-07-31 | 0
BELATERRA TEMPUS | T3 requerimiento de pegacor para enchapes | DANIEL RICARDO CRUEL RODRIGUEZ | T3 aptos Piso ceramica-tablon gres | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento acero muros piso 2 al 6 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 EST Muro placa P1-P21 | Materiales | 2025-06-19 | 2025-07-31 | 2
BELATERRA TEMPUS | Contrato topellantas etapa 1 | Juan Diego Losada Caballero | E1 PQDERO EST Topellantas | Contratos no Categorizables | 2025-08-09 | 2025-07-31 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG Sikadur | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 PISO P 1-2-3 | Materiales | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 0
EL CAMPO | Pendiente ingreso personal | Jhon Jairo Balaguera Cely | E1 Excavacion red de conduccion | Otra | 2025-07-23 | 2025-07-31 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MORTERO-PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Mortero Pto fijo P1-P11 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MORTERO-PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T14 Mortero aptos | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MORTERO-PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T14 Pisos Pto Fijo P1-P11 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MORTERO-PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T15 Mortero Pto fijo P1-P11 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2024-11-25 | 2025-07-31 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | PQDERO 1 CIM Solado | Contratos | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 4
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T1 aptos Mortero | Contratos | 2025-08-04 | 2025-08-01 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T2 aptos Piso ceramica | Contratos | 2025-08-05 | 2025-08-01 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. SOCIAL INST MESONES | Contratos | 2024-10-18 | 2025-08-01 | 0
LA PEÑA | construccion de acopios de agregados | José Alejandro Barcenas Moreno | G1 T12-T7 Mamposteria de fachada ppal | Seguridad y Espacio | 2025-07-08 | 2025-08-01 | 1
LA PEÑA | Llegada OD 196-197 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 RED HID aptos mamposteria | Materiales | 2025-06-30 | 2025-08-01 | 2
LA PEÑA | O1 RCI códigos nuevos | ENRIQUE JOSE OROZCO LEMUS | PQDERO Red Contraincendio | Materiales | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Lavaderos | Contratos | 2025-06-22 | 2025-08-02 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 Inst elec aptos Citofonos | Contratos | 2025-12-04 | 2025-08-02 | 0
PUERTA DORADA NATURA | Falta por llegar a obra ventaneria de vacios | Andres Felipe Miranda Ramos | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie | Materiales | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | PQDERO 1 Desagues | Contratos | 2025-09-12 | 2025-08-04 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | BDGA 1 Red CI pto fijo Dotacion gabinete | Contratos | 2025-08-08 | 2025-08-05 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada formaleta muros p1 T4 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 EST Muro placa P1-P20 | Equipos | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T8 Suministro Puerta principales | Contratos | 2025-05-27 | 2025-08-05 | 4
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIA DE 4 A 6 SEÑALIZACIÓN DE PISO K0+600 A K0+860 | Contratos | 2025-11-20 | 2025-08-05 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | mat | Daniela Patricia Herrera Melendez | T1 CIM Pilotes | Materiales | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Inst Puerta metalica de acceso cto maquinas | Contratos | 2025-08-25 | 2025-08-05 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Mamposteria | Contratos | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | PORTERIA Mamposteria interna | Contratos | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento embebidos PVC | Cesar Alfonso Delgado Gil | T11-12 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Aparatos sanitarios | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3 - 4 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 0
PUNTALTA ALTARENA | OG acero cimentación | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 CIM Muretes sobre cimentacion | Materiales | 2025-06-19 | 2025-08-06 | 3
SKY TOWER | Llegada de contenedores a obra | Monica Lucia Sarmiento Deglado | Campamento | Materiales | 2025-06-10 | 2025-08-06 | 3
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 ACABADOS CUBIERTA | Contratos | 2025-06-24 | 2025-08-06 | 0
LA PEÑA | Requerimiento OD 25000226 HIERRO MUROS TORRE 13 - 14 PISO 4 A PISO 6 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G3 T18-T13 Estructura muro-placa | Materiales | 2025-07-21 | 2025-08-06 | 3
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLEGADA DE TUBERIA DESCOLGDA | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T14 RED SAN aptos Red (tuberia descolgada) | Materiales | 2025-08-11 | 2025-08-08 | 0
EL CAMPO | Validación planos de diseño tanque | Jhon Jairo Balaguera Cely | Tanque Armado y fundida cimentacion | Diseños | 2025-07-30 | 2025-08-08 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-02-18 | 2025-08-08 | 5
PRUEBA BARRANQUILLA | Equipos de protección para vidrio (ventosas, soportes). | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 Inst ventaneria de fachada ppal serie | Equipos | 2025-10-12 | 2025-08-08 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Línea de vida y arnés certificado. | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 Inst ventaneria de fachada ppal serie | Seguridad y Espacio | 2025-10-10 | 2025-08-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLEGADA DE ENCHAPE A OBRA | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T11 Enchapes Aptos P1-P11 | Materiales | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLEGADA DE BLOQUE | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T13 Mamposteria de fachada posterior | Materiales | 2025-08-14 | 2025-08-08 | 0
PARQUE ORIENTE MONTEVISTA |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Topografia | Contratos | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL |  | Juan Diego Agurto Arango | T1 RED HID Montante acometida de torre | Contratos | 2025-07-15 | 2025-08-08 | 3
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | PORTERIA Inst de mesones | Contratos | 2025-01-30 | 2025-08-08 | 0
URB EXTERNO EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | ND10-ND12 Inst tuberia red de alumbrado publico | Contratos | 2025-09-16 | 2025-08-09 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T5 Aseo 2a mano entrega | Contratos | 2025-08-19 | 2025-08-11 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | Inst portones principales de acceso | Contratos | 2026-03-09 | 2025-08-12 | 1
EL JARDIN AZUCENA | OG Pisos piscina | Juan Camilo Dominguez Acuña | PISC Enchapes | Materiales | 2025-07-25 | 2025-08-12 | 1
EL JARDIN DALIA | OG Alacantarillado | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | E1 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado | Materiales | 2025-07-22 | 2025-08-12 | 1
EL JARDIN DALIA | Solado | Cesar Alfonso Delgado Gil | PLANTA DE EMERGENCIA localizacion y replanteo | Otra | 2025-08-04 | 2025-08-12 | 1
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Inst Puerta metalica de acceso | Contratos | 2025-10-22 | 2025-08-12 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Acero Cim torre 13 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T13 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0
METROPOLI 30 |  | Juan Diego Agurto Arango | SOTANO Armada y fundida muro de contencion T1-T2 | Contratos | 2025-08-29 | 2025-08-12 | 0
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | G2 T20-T19 Y T6-T1 Mamposteria de interna | Contratos | 2025-08-14 | 2025-08-12 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T11 Instalacion citofono | Contratos | 2025-12-24 | 2025-08-13 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Vidrios gabinete CI | Contratos | 2025-09-29 | 2025-08-13 | 0
SANTA CLARA | T2 suministro mesones de cocina | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 Mesones cocina y baño 1-12 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-08-14 | 1
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Instalación de Cubierta | Materiales | 2025-09-29 | 2025-08-14 | 0
PUNTALTA ALTARENA | OG Muro de conytención pq | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO Armada y fundida muro de contencion (PISO 1 nivel bajo) | Materiales | 2025-07-31 | 2025-08-14 | 1
PUNTALTA ALTARENA | O1 acero ascensor pq | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO CIM Fundida cimentacion vigas nivel 1 bajo | Materiales | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 1
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento ajuste columnas piso 1A al 3A | Angie Marcela Teheran Aguilar | PQDERO EST Armado y fundida columnas piso 1 nivel bajo | Materiales | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento ajuste columnas piso 1A al 3A | Angie Marcela Teheran Aguilar | PQDERO EST Armado y fundida columnas piso 3 nivel bajo | Materiales | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 0
PUNTALTA ALTARENA | O1 acero piso 2 y 3 parqueadero | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO EST Armado y fundida placas piso 3 nivel bajo | Materiales | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 1
PUNTALTA ALTARENA | Torre grúa en obra | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 Izaje torre grua | Materiales | 2025-07-17 | 2025-08-14 | 1
CERROS DE SANTA MARIA | Requerimiento ciclopeo parqueadero | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T1 Mejoramiento terreno | Materiales | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PLANTA DE EMERGENCIA Inst tubo desfogue | Contratos | 2025-12-09 | 2025-08-15 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T5 Inst Puerta medidores | Contratos | 2025-02-26 | 2025-08-15 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | PORTERIA 1 - Instalacion porton metalica vehiculos | Materiales | 2026-02-19 | 2025-08-15 | 0
LA CABRERA |  | Edwin Andrey Cogua Garzon | E1 T24 A 21 Enchape baño | Materiales | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T2 CIM Pilotes diametro | Contratos | 2025-07-24 | 2025-08-19 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro estructura p2 a p7 t4 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2025-08-20 | 2025-08-19 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-16 | Contratos | 2025-04-14 | 2025-08-19 | 0
BELATERRA AREIA | Llegada de lavaderos T4 | Diana Marcela Vergara Soto | T4 Lavaderos- piso 1-12 | Materiales | 2025-09-01 | 2025-08-19 | 0
EL JARDIN DALIA | Formaleta columnas | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PLANTA DE EMERGENCIA localizacion y replanteo | Materiales | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 1
EL JARDIN DALIA | Requerimiento montante torre 11-12 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T11-12 RED HID Montante | Materiales | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 0
EL JARDIN DALIA | OG acero piso 1 al 4 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T13 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de PVC embebido | Cesar Alfonso Delgado Gil | T13 RED SAN aptos Red | Materiales | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | Demarcacion de Parqueaderos Torre 2 | Contratos | 2025-09-15 | 2025-08-20 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento de montante hidraúlica | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MONTANTE HIDRAULICA | Materiales | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 0
ZURI - ZENTRAL | Personal prestado para Gallet desde el juves de la semana pasada | Karen Melissa Hurtado | T1 aptos Mamposteria interna | Mano de obra | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 0
LA PEÑA | Llegada de gabinete de piso | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Aparatos electricos | Materiales | 2025-07-22 | 2025-08-20 | 4
LA PEÑA | ACTA INICIO AMV | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | Red de media tension | Otra | 2025-08-04 | 2025-08-20 | 2
PUNTALTA ALTAGRACIA | Solicitar juegos infantiles | Juan Camilo Dominguez Acuña | Instalación de Juegos Infantiles | Materiales | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 1
PUNTALTA ALTARENA | Formaleta placa parq | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO EST Armado y fundida placas piso 2 nivel bajo | Equipos | 2025-08-22 | 2025-08-21 | 0
BELATERRA TEMPUS | T3 Requerimiento de tuberia y faltantes para redes hidrosanitarias | DANIEL RICARDO CRUEL RODRIGUEZ | T3 RED HID aptos red | Materiales | 2025-07-31 | 2025-08-21 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Ceramica y enchape apartamentos Tr 10 | Neil Fernando Barrios Molina | T-10 Piso punto fijo P12-P1 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-08-21 | 1
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-10 Impermeab cubierta | Contratos | 2025-09-03 | 2025-08-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Inst pasamanos | Contratos | 2025-08-31 | 2025-08-23 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Inst puerta cortafuego | Contratos | 2025-08-28 | 2025-08-25 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 Izaje torre grua | Contratos | 2025-09-04 | 2025-08-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | CTO MAQ PISC Inst Equipos Piscina | Contratos | 2025-06-16 | 2025-08-26 | 1
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | POOL HOUSE Cub metálica | Materiales | 2026-01-05 | 2025-08-26 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Aparatos sanitarios Portería | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PORTERIA Aparatos sanitarios | Materiales | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Red gas aptos red | Contratos | 2025-07-09 | 2025-08-26 | 3
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T3 EST Muro placa | Contratos | 2025-04-07 | 2025-08-26 | 3
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Contratos | 2025-12-01 | 2025-08-26 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Requerimiento traslado 260m2 Aqua enchapes T8 | Monica Salazar Espinosa | T8 aptos Piso ceramica | Materiales | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Inst elec aptos Certificacion ritel | Contratos | 2025-06-16 | 2025-08-26 | 5
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | Fabian Enrique Gutierrez Tole | T1 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 PTOS GAS PISO 1 AL 11 | Contratos | 2025-08-05 | 2025-08-27 | 0
LA PEÑA | Acta inicio y acuerdo de calidad 25000007 OO | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 Meson- Estufa | Materiales | 2025-08-12 | 2025-08-27 | 2
LA PEÑA | Llegada OD 25-196 25197 25-17 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 RED HID aptos mamposteria | Materiales | 2025-07-10 | 2025-08-27 | 4
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 pto fijo Aseo Primera mano | Contratos | 2025-09-17 | 2025-08-27 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | Optimización de diseño | Leonardo de Jesus Guerrero Cabrera | T2 CIM Muretes sobre cimentacion | Diseños | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 0
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Division de baños 1-13 | Materiales | 2025-08-20 | 2025-08-28 | 1
SANTA CLARA | Requerimiento de aparatos sanitarios, lavamanos y griferias club house | Juan Sebastian Lopez Reinosa | PORTERIA Aparatos sanitarios | Materiales | 2025-08-22 | 2025-08-28 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento PVC embebido torre 1 | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento de acero estructura vigas piso 3A | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO EST Armado y fundida placas piso 3 nivel alto | Materiales | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | E-4 Anden interno - Piso peatonal Interno | Contratos | 2024-08-08 | 2025-08-28 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Definición de diseño de carpinteria de madera para inicio de calculo de cantidades | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T2 INST. MUEBLES COCINAyROPAS PISO 1 a 18 | Diseños | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PUERTAS T12 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T12 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2025-10-22 | 2025-08-29 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO TABLA GOTERO T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Friso Fachada Posterior | Materiales | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T14 aptos piso P1-P11 | Materiales | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Inst closet de madera (Kit) | Contratos | 2025-04-02 | 2025-08-30 | 2
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Inst closet de madera (Kit) | Contratos | 2025-04-02 | 2025-08-30 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 INST. NOMENCLATURA APTOS PISO 1-24 | Contratos | 2025-06-03 | 2025-09-01 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Ins. Gatos domos en cubierta | Contratos | 2025-01-22 | 2025-09-01 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Ins. Puertas en los medidores | Contratos | 2025-03-03 | 2025-09-01 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | MODULO3 RED HID red | Contratos | 2025-09-09 | 2025-09-01 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA | ESPEJOS PARQUEADERO | Nelson Enrique Pabon Ribero | PQDERO Aseo | Contratos no Categorizables | 2025-09-19 | 2025-09-02 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada acero de cimentación último viaje | Claudia Patricia Cruz | T3 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-09-22 | 2025-09-02 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 IMPERMEABILIZACION | Contratos | 2025-07-07 | 2025-09-02 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | Z.SOC PISC - Montaje de accesorios de piscinas | Materiales | 2026-06-26 | 2025-09-02 | 0
EL JARDIN DALIA | Terminación Friso vacíos T2 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 FRISO Vacios serie 7-8 | Otra | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 0
EL JARDIN DALIA | OG acero cim torre 14-15 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T14-15 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0
LA PEÑA | Acopios ambientales | José Alejandro Barcenas Moreno | G1 T12-T7 Mamposteria de fachada ppal | Seguridad y Espacio | 2025-07-08 | 2025-09-03 | 6
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Instalacion puertas de madera | Contratos | 2025-05-08 | 2025-09-03 | 0
ZURI - ZENTRAL | Llegada parcial de material | Karen Melissa Hurtado | T1 SUPERBOARD MUROS pto fijo Laminas | Materiales | 2025-08-13 | 2025-09-03 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T12 aptos Estuco P1-P11 | Contratos | 2025-12-04 | 2025-09-03 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 CIM Fundida cimentacion vigas | Contratos | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 1
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T14 Inst Baranda escalera | Materiales | 2025-04-23 | 2025-09-04 | 10
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | Formaleta | KATERINE MORALES RIAÑO | T1 EST Escaleras pto fijo | Equipos | 2025-08-31 | 2025-09-04 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Pintura de fachada | Contratos | 2025-04-15 | 2025-09-05 | 9
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PORTERIA Estuco | Contratos | 2025-02-23 | 2025-09-05 | 5
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 PUERTA CORTAFUEGO PUNTO FIJO | Contratos | 2025-07-28 | 2025-09-06 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 Red CI pto fijo acometida en cimentacion | Contratos | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | MODULO 1 Antepiso | Contratos | 2024-09-24 | 2025-09-08 | 1
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1 - 2 Empaste fachada ppal serie 1-4 | Contratos | 2025-08-29 | 2025-09-09 | 2
EL JARDIN DALIA | Bajantes T2 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 FRISO Vacios serie 7-8 | Otra | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Inst Pasamanos punto fijo | Contratos | 2025-07-10 | 2025-09-09 | 3
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T11-12 CIM Fundida cimentacion placa | Contratos | 2025-06-27 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento concreto estructura torre 11-12 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11-12 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento mesones | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11-12 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acero estructura torre 14-15 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T13 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acero cim torre 14-15 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T14-15 CIM Fundida cimentacion placa | Materiales | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento friso interno - vacíos torre 3-4 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T3-4 FRISO aptos interno | Materiales | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | EDIFICIO COMUNAL- PORTERIA Muros drywall | Contratos | 2026-06-12 | 2026-02-27 | 0
METROPOLI 30 |  | Juan Diego Agurto Arango | SOT T1-T2 Mamposteria interna | Contratos | 2025-12-19 | 2025-09-09 | 0
METROPOLI 30 | Llegada de formaleta | Joan Sebastian Callejas Callejas | SOTANO T1-T2 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Equipos | 2025-10-01 | 2025-09-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 ESTRUCTURA CIELO RASO PISO 1-16 | Contratos | 2026-06-09 | 2025-09-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 LOBBY - Inst. carpinteria metalica y madera | Contratos | 2026-04-06 | 2025-09-09 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | puertas en aluminio para parqueadero | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PQDERO Inst puerta cortafuego | Contratos no Categorizables | 2025-05-13 | 2025-09-09 | 2
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Llegada malla t6 y t7 p2-p7 | Laura Tatiana Guevara Luna | T7 EST Descargue de hierro | Materiales | 2025-08-01 | 2025-09-09 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | Cancha Multiple demarcación MULT | Contratos | 2025-10-11 | 2025-09-10 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T10 Carpinteria madera Ptas baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2025-04-15 | 2025-09-10 | 6
LORCA | COTIZACION CABLE TABLEROS RCI Y LIDER | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | TQ Prueba sistema de bombeo RCI | Equipos | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | INTERVENCION DE AMV EN SUB-ESTACION | Carlos Jose Ardila Payares | E-3 Revisión Retie Sub. Eléctrica | Otra | 2025-08-31 | 2025-09-11 | 1
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | 01: Pedido de acero placa contrapiso T1 | Michael Klein Porras Soto | T1 Antepiso | Materiales | 2025-09-01 | 2025-09-11 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ DESFOGUES CALENTADORES | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T2 INST. ESTUFA, CALENTADOR Y HORNO PISO 1-16 | Diseños | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Requerimiento ajuste ladrillo torre 4 | Michelina Angelone Gutierrez | T4 MAMPOSTERIA PISO 19-20 | Materiales | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 0
AQUANOVA | T8 Seguimiento Llegada puertas | Jurany Cristina Lara Antequera | T8 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T3 Detalle y terminación | Contratos | 2025-09-23 | 2025-09-12 | 0
LA PEÑA | ACTA INICIO ASEO URB TAM | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO Aseo | Otra | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | PH Instalacion equipos sauna y turco | Contratos | 2025-02-09 | 2025-09-12 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 pto fijo Mamposteria interna | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 Friso en cubierta | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 Friso vacios | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T10 RED HID aptos puntos en estructura | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T9 RED HID aptos red | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 Friso en cubierta | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 Friso vacios | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 PTO FIJO Aseo primera mano | Contratos | 2025-10-23 | 2025-09-16 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Materiales Pavimento | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PQDERO SUPERFICIE Estructura del pavimento (incluye vía acceso) | Materiales | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 Inst Pasamanos escalera | Materiales | 2025-11-05 | 2025-09-16 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T3-4 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Contratos | 2025-10-09 | 2025-09-16 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | CLUB HOUSE Inst de mesones | Contratos | 2025-09-26 | 2025-09-16 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Requerimiento hierro cimentacion t5 | Ludyn Marcela Riaño Sanchez | T5 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | E1 Replanteo y siembra de zonas verdes | Contratos | 2025-01-30 | 2025-09-16 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Desagues cajas de inspeccion | Contratos | 2024-12-28 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T10 Porcelana Sanitaria | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T10 RED HID INST Medidores | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T11 Porcelana Sanitaria | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T11 RED HID aptos puntos en estructura | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T11 RED HID Pto fijo caja medidores | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T12 Red Bajante Aguas Lluvias | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T12 RED HID aptos red | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T12 RED SAN aptos (Arañas) | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T13 Red Bajante Sanitaria | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T13 RED HID INST Medidores | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T13 RED SAN aptos Red | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE 2 Aseo | Contratos | 2026-10-26 | 2025-09-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE 2 Inst de mesones | Contratos | 2026-09-23 | 2025-09-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE 2 Pintura interna 1er Mano | Contratos | 2026-05-26 | 2025-09-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T2 aptos Mamposteria interna y fachada | Contratos | 2026-06-06 | 2025-09-17 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T7 VENTANERIA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-10-18 | 2025-09-17 | 0
SANTA CLARA | Suministro de aparatos sanitarios, lavamanos y griferias club house | Leidy Johanna Palacio Ruiz | PORTERIA Aparatos sanitarios | Materiales | 2025-08-28 | 2025-09-18 | 2
PUNTALTA ALTARENA | Formaleta muro contención parq | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO Armada y fundida muro de contencion (PISO 1 nivel bajo) | Equipos | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento de acero estructura Rampa/escalera/antepechos | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO EST Armado y fundida rampas piso 1 | Materiales | 2025-09-12 | 2025-09-18 | 0
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada puertas corta fuego | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T1 Suministro Puerta cortafuego | Materiales | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T2 MAMPOSTERIA INTERIOR APTOS PISO 1 a 18 | Contratos | 2025-10-17 | 2025-09-18 | 0
EL CAMPO |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | PQDERO Inst electrica foso ascensor | Contratos | 2025-04-14 | 2025-09-19 | 0
EL CAMPO | PENDIENTE APROBACION DE ORGENES OG | RONALD FERNEY FORERO AMAYA | T7-T11 Estructura muro placa | Materiales | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T5 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2025-10-24 | 2025-09-19 | 0
BAIKAL | Requerimiento de acero cimentaciòn T3 | ANA MARIA MARULANDA ARIAS | T3 Armado de acero Vigas de cimentación | Materiales | 2025-07-18 | 2025-09-22 | 4
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Impermeabilizacion de cubierta | Contratos | 2025-10-09 | 2025-09-23 | 0
RIVERBAY | Tanque Estructura | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | TQ Excavacion a maquina para cimentacion tanque | Contratos no Categorizables | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | PORTERIA Instalacion puertas de madera baño | Contratos | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 0
EL JARDIN DALIA | Entrega condensadoras recuadre T2 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 EST Resanes fachada posterior | Otra | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 1
EL JARDIN DALIA | Llegada de ventanas | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 - 4 Inst ventaneria de fachada posterior serie 14-15 | Otra | 2025-09-20 | 2025-09-23 | 0
EL JARDIN DALIA | Llegada de ventanas | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 - 4 Inst ventaneria de fachada ppal serie 9-12 | Otra | 2025-09-20 | 2025-09-23 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T2 Inst de puertas baños | Materiales | 2026-02-17 | 2025-09-23 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Requerimiento material red contra incendio | Vladimir Suarez Palencia | T8 Excavacion red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 1
TERRAZA DE MIRAFLORES | requerimiento mesones cocina | JEISON ALEXANDER UPEGUI ARANGO | T11 Lavaplatos | Materiales | 2025-07-17 | 2025-09-24 | 3
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 FRISO Fachada ppal series | Contratos | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 INSTALACION ASCENSOR | Contratos | 2026-10-08 | 2025-09-24 | 0
SAONA | T2 suministro de pasamanos de escaleras | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Instalacion Barandasypasamanos escaleras S3-13 | Materiales | 2025-08-27 | 2025-09-25 | 3
SANTA CLARA | Suministro barandas de balcones T2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 Inst barandas aluminio en balcon | Materiales | 2025-05-07 | 2025-09-25 | 5
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T7 CIM Excavacion comun | Contratos | 2025-10-14 | 2025-09-25 | 0
URB EXTERNO CIUDAD LA SALLE | Permiso intervencion del cause | Carlos Alberto Mojica Rodriguez | Andenes 20 a 21 Instalacion bordillo Zona Zampa | Diseños | 2024-09-30 | 2025-09-25 | 3
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Daño de guaya torre grua | Judy Carolina Villanueva Sandoval | T2 MUROSyPLACAS PISOS 2 a 18 | Equipos | 2025-09-20 | 2025-09-25 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 CIELO RASO aptos Acabado drywall | Contratos | 2025-07-21 | 2025-09-27 | 3
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 Inicio de torre | Contratos | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | Z.SOC SAUNA - Montaje equipo sauna | Materiales | 2026-06-24 | 2025-07-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento enchape Zahara | Karen Paola Rivera Arias | PQDERO Pisos | Materiales | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | requerimiento material morteros P1-P10 T4 | Karen Paola Rivera Arias | T4 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 1
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 aptos Mortero | Contratos | 2025-10-09 | 2025-09-30 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Excavacion red de alcantarillado de torre | Contratos | 2025-07-07 | 2025-09-30 | 3
EL JARDIN DALIA | Entrega vanos torre 3 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T3 - 4 Inst ventaneria de fachada ppal serie 13-16 | Otra | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0
JARDIN IMPERIAL | Ventanas serie 27 | Nayelis Torres Mendez | T7 VENTANERIA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | SUBESTACION ELEC inst equipos | Contratos | 2025-12-22 | 2025-10-01 | 0
COUNTRY WOODS | Definicion fecha importación mesa Coworking | Jennifer Sierra Cabeza | Carp Madera teatrino, coworking y baños P4 | Materiales | 2025-07-16 | 2025-10-01 | 6
LORCA | APROBACION COTIZACION DE CABLE TABLEROS | Angie Constanza Sierra | TQ Prueba sistema de bombeo RCI | Otra | 2025-09-10 | 2025-10-01 | 1
AQUANOVA | T8 Llegada de puertas ppales y de baño | Jurany Cristina Lara Antequera | T8 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | Andamios electricos en el contrato | Leonardo de Jesus Guerrero Cabrera | T1 aptos Mamposteria Fachada | Equipos | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento tubería alcantarillado | Edinson Dannylo Otero rojas | E1 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado | Materiales | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento acero elemento no estr piso 1 al 5 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 EST Muro placa P1-P21 | Materiales | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Pendiente diseños de pergolas ENOE. Generación de O4 por cotizaciones. | John Alfredo Ceron Castro | T2 MONTAJE PERGOLAS FACHADAS | Diseños | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 0
ALCALA GRAN RESERVA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Topografia | Contratos | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 0
RIVERA DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | E1 Movimiento de tierra | Contratos | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 0
BAIKAL | FORMALETA | Jose David Borja Barbetti | Armadoyfundida tapa - Tanque Reg | Equipos |  | 2025-10-06 | 30
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | SOT Inst rejillas ventilacion | Contratos | 2025-01-29 | 2025-10-06 | 3
EL CAMPO |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | SUBESTACION ELEC instalaciones electricas | Contratos | 2025-12-24 | 2025-10-07 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | ADMINISTRACION Inst carpinteria metalica | Contratos | 2026-04-06 | 2025-10-07 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T8 aptos Piso ceramica | Contratos | 2025-10-20 | 2025-10-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL | LLEGADA DE MATERIAL ELECTRICO CUARTO BOMBA | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | PQDERO Inst aparatos electricos | Materiales | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Revision con vanti gas natural | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | T3 Red gas Montante prueba 1 | Otra | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 0
LA PALMA | MOVER REPARACIÓN DE T8 A DFG | Diego Alexander Rincon Sanchez | E1 G3 T8-1 pto fijo Mortero | Contratos no Categorizables | 2025-10-13 | 2025-10-07 | 0
IZOLA ZENTRAL-CITIZZEN | CONTRATO TOPOGRAFIA | Leslie Nicole Devia Riaño | MOVIMIENTO DE TIERRA | Contratos no Categorizables | 2025-07-08 | 2025-10-07 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | PQDERO SUPERFICIE Estructura del pavimento (incluye vía acceso) | Materiales | 2025-10-11 | 2025-10-08 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Inst de puertas baños de madera | Contratos | 2025-08-23 | 2025-10-08 | 2
EL JARDIN DALIA | Acta de vanos torre 11-12 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11-12 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 41-44 | Otra | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 0
PARQUE ORIENTE MONTEVISTA | Programación detallada | Paula Pinto Marin | Inicio de obra | Otra | 2025-06-16 | 2025-10-08 | 2
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T2 Montante Contra Incendio | Contratos | 2025-12-16 | 2025-10-08 | 0
LA PEÑA | LLEGADA CAJA PREFABRICADA | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 Aparatos electricos | Materiales | 2025-10-14 | 2025-10-08 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | P.SOTANOS - Instalacion tuberia red de gas | Contratos | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento concreto estr | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 EST Muro placa P1-P21 | Materiales | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | COMBOS SANITARIOS, LAVADEROS Y MESONES DE COCINA | Mariam Jese Donado Cantillo | T-10 Aparatos sanitarios | Materiales | 2025-08-31 | 2025-10-09 | 1
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Operador cortadora | Keli Johana Aguiar Polo | 8-2 eje 15 K0+00 A K0+160 Instalación adoquín o loseta | Mano de obra | 2025-10-17 | 2025-10-09 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Llegada de formaleta cimentación t1 | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T1 CIM Solado | Materiales | 2025-04-14 | 2025-10-09 | 6
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 1ra lavada de aptos piso 1-10 | Contratos | 2026-06-19 | 2025-10-10 | 0
PUERTA DORADA MARISMA | EJECUCION CIMENTACION TR 2 (50%) VIGAS | Maria Jose Andrade Melendez | T2 Izaje torre grua | Seguridad y Espacio | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 aptos Primera mano placa | Contratos | 2025-10-17 | 2025-10-14 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Pendiente definir diseños de carp metálica | Laura Patricia Hernandez Muñoz | T3 Suministro Baranda escalera | Diseños | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | BDGA11 Inst ventaneria de fachada ppal | Contratos | 2025-09-11 | 2025-10-14 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Contratos | 2025-09-10 | 2025-10-14 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Z.SOC TEATR P1 - Dotacion General Equipos | Contratos | 2025-09-02 | 2025-10-14 | 0
BELATERRA PIETRA | Diseño arquitectónico Parqueadero | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 PARQUEADERO CIM Fundida zapatas | Diseños | 2025-10-04 | 2025-10-14 | 0
EL JARDIN DALIA | Llegada a obra referencia de baño pendiente | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 aptos Enchape baño auxiliar | Materiales | 2025-09-26 | 2025-10-15 | 2
COUNTRY WOODS | Estado compra Hamacas | Jennifer Sierra Cabeza | Andenes, senderos y zonas verdes Hamacas y juegos infantiles | Materiales | 2025-08-20 | 2025-10-15 | 6
PARKSIDE | Llegada maq mov de tierras Marval | Ivan Dario Barbosa Vasquez | E1 Movimiento de tierra | Equipos | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 0
LORCA |  | Johanna Diaz Mora | CLUB HOUSE 2 Carpinteria de Aluminio fachada | Materiales | 2026-05-12 | 2025-10-15 | 0
LORCA |  | Johanna Diaz Mora | CLUB HOUSE 2 Puertas metalicas | Materiales | 2026-08-22 | 2025-10-15 | 0
LA PEÑA | montar od de o1 25000245 electrico | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 Alambrado electrico | Materiales | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 1
LA PEÑA | ANDAMIOS COLGANTES PARQUEADERO | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO Friso fachada | Equipos | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 4
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Pendiente realización de diseños para carpintería barandas. Generación de O4. | John Alfredo Ceron Castro | T2 BARANDAS PUNTO FIJO COSTADO FACHADA LATERAL 1 | Diseños | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 INST. MESON COCINA PISO 1-24 | Contratos | 2025-12-01 | 2025-10-16 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 Inst elec pto fijo acometida en cimentacion | Contratos | 2025-10-27 | 2025-10-16 | 1
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | CH LAVADO E IMPERM FACHADA | Contratos | 2025-02-03 | 2025-10-16 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Primera fundida de cimentación | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 CIM Fundida cimentacion vigas | Otra | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 0
PUNTALTA ALTARENA | PVC Embebido | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2025-09-04 | 2025-10-16 | 3
SANTA CLARA | Planeación de autobomba o torre grúa para cimentacion T8-T7 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T8 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Equipos | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | PQDERO Desagues | Contratos | 2025-09-12 | 2025-10-16 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | DIFINICION DE MAQUINARIA DE GYM | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | GIMNASIO Aparatos y equipos | Materiales | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | requerimiento friso T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Friso Fachada Posterior | Materiales | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MONTANTE T13 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Red CI pto fijo Montante P1-P11 | Materiales | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada aparatos sanitarios | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T1 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puertas madera principales e internas | Neil Fernando Barrios Molina | T-10 Ptas internas | Materiales | 2025-08-30 | 2025-10-16 | 4
LA CABRERA | Pedido bajantes lluvias T35 A 37 | Angel David Rodríguez Martínez | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 Mortero e impermeabilización de cubierta | Materiales | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 1
LA PALMA | MOVER REPARACIÓN DE T8 A DFG | Diego Alexander Rincon Sanchez | G3 T8-1 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Contratos no Categorizables | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | Provisional de energia | Contratos | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Materiales | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | POOL HOUSE Pisos | Contratos | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T4 Mueble cocina- pisos 1-12 | Materiales | 2026-01-13 | 2025-10-20 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Armado de acero Vigas de cimentación | Contratos | 2024-07-04 | 2025-10-20 | 8
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Instalacion nomenclatura piso 1-10 | Contratos | 2026-10-30 | 2025-10-20 | 0
EL CAMPO | Codigo de Brida HD para montante RCI T4 a T5 | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T4-T5 Instalaciones hidraulicas | Materiales | 2025-10-22 | 2025-10-21 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | ADMINISTRACION Pintura | Contratos | 2026-04-13 | 2025-10-21 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada enchape Zahara parqueadero | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO Pisos | Materiales | 2025-10-27 | 2025-10-21 | 0
PARQUE ORIENTE MONTEVISTA |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | E1 Movimiento de tierra | Contratos | 2025-09-29 | 2025-10-21 | 0
EL JARDIN DALIA | Llegan a obra | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T14-15 CIM Fundida cimentacion placa | Materiales | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | Tanque Escotilla | Contratos | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0
METROPOLI 30 | HIDROSANITARIOS - Planos pendientes disñeo | Yorleynis Montejo Ruiz | SOT T1-T2 Mamposteria interna | Diseños | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0
METROPOLI 30 | Mantenimiento preventivo Torre grua 1 | Judy Carolina Villanueva Sandoval | T1 Izaje torre grua | Equipos | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0
LA PEÑA | ACTA INICIO HJM OO25000009 | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 SUPERBOARD MUROS pto fijo | Otra | 2025-09-02 | 2025-10-22 | 6
LA PEÑA | LLEGADA OD 25000344 HIERRO ANCLAJE T17 - T18 | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T18-T13 Cimentacion | Materiales | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0
LA PEÑA | Llegada RCI parqueadero | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO Montante Red Contraincendio | Materiales | 2025-06-20 | 2025-10-22 | 14
PASEO SAN RAFAEL | Generar y aprobación OG combos sanitarios T3 | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T3 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 1
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 aptos Piso ceramica | Contratos | 2025-09-26 | 2025-10-22 | 2
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Mortero piso 1-10 | Contratos | 2026-05-12 | 2025-10-22 | 1
JARDIN IMPERIAL | Inicio de actividad | Nayelis Torres Mendez | T7 MORTERO PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento columnas y placas (niveles faltantes) | Angel Santiago Contreras Garces | PQDERO EST Armado y fundida columnas piso 6 nivel bajo | Materiales | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0
SANTA CLARA | Llegada de mobiliario club house y port | Leidy Johanna Palacio Ruiz | PORTERIA Aseo | Materiales | 2025-09-11 | 2025-10-23 | 2
BELATERRA TEMPUS | Suministro de tranformadores elec | Carlos Eduardo Gallego Uribe | SUBESTACION ELEC inst equipos | Materiales | 2025-07-24 | 2025-10-23 | 3
RIVERA DEL HATO | T01 Diseño elect | Marlon Hernando Angarita Becerra | T1 Inst elec pto fijo acometida en cimentacion | Diseños | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Daños en mini cargador desde el 15-09-25 y sin arreglo a la fecha. Se tiene fecha de programación de reparación el próximo viernes 26-09-2025. | Judy Carolina Villanueva Sandoval | T2 MUROSyPLACAS PISO 1 | Equipos | 2025-09-26 | 2025-10-23 | 3
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 aptos Estuco placa | Contratos | 2025-10-07 | 2025-10-23 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Cub impermeabilizacion | Contratos | 2025-03-16 | 2025-10-24 | 7
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Puertas Vidrio | Contratos | 2025-01-20 | 2026-05-13 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 Meson de cocina en acero integrado | Contratos | 2025-07-03 | 2026-07-15 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Suministro ventaneria fachada posterior | Contratos | 2025-09-07 | 2025-10-24 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento mampostería y frisos torre 1 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento embebido PVC | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 RED SAN aptos Punto en placa | Materiales | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0
LA PEÑA | Adición o modificación para troquelar cajas del grupo 1 torres | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 Aparatos electricos | Otra | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0
LA CABRERA | Pedido sifones y semicodos 1 1/2" | Angel David Rodríguez Martínez | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 Lavadero | Materiales | 2025-10-07 | 2025-10-25 | 1
EL JARDIN DALIA | Entrega vanos para inst ventanas f. posterior | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T3 - 4 Inst ventaneria de fachada posterior serie 14-15 | Otra | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento concreto antepecho y escaleras parq | Angel Santiago Contreras Garces | PQDERO EST Antepechos concreto piso 1 | Materiales | 2025-10-21 | 2025-10-25 | 1
EL JARDIN DALIA | OG Mobiliario Portería | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PORTERIA Mobiliario | Materiales | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0
LA PALMA | PEDIDO ENCHAPE OD T4 - T7 | Lesli Yarelis Hidalgo Martinez | E1 G3 T8-1 pto fijo Piso tablon | Materiales | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 1
LA PALMA | PEDIDO ENCHAPE OD T4 - T7 | Lesli Yarelis Hidalgo Martinez | G3 T8-1 Enchape de cocina | Materiales | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 1
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Llegada Andamio de pescante | Judy Carolina Villanueva Sandoval | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 18 | Equipos | 2025-08-05 | 2025-10-27 | 4
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PORTERIA Inst de mesones | Contratos | 2025-08-19 | 2026-07-17 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 aptos Enchape cocina | Contratos | 2025-05-26 | 2026-01-26 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 INST. ESPEJOS Y ACCESORIOS BAÑOS PISO 1-16 | Contratos | 2025-12-22 | 2026-01-13 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Contratos | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PORTERIA Instalacion puertas de madera | Contratos | 2025-11-14 | 2025-10-28 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | E1 Construccion de cajas red de media tension | Contratos | 2025-10-14 | 2025-10-28 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 Inst quicios ascensor | Contratos | 2025-11-07 | 2025-10-28 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Lleno tanque La Cruz | Edgar Fernando Rojas Novoa | 8-2 eje 15 K0+00 A K0+160 Instalación de bordillo Anden | Seguridad y Espacio | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Aseo | Contratos | 2026-04-17 | 2025-10-28 | 1
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | SOT T1-T2 CIM Pilotes plataforma de acceso y zonas comunes | Contratos | 2025-09-23 | 2025-10-28 | 2
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | SOTANO T1-T2 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2025-10-16 | 2025-10-28 | 1
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T3-4 aptos Mortero | Contratos | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Pintura interna 3er Mano | Contratos | 2025-04-15 | 2026-01-27 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 Nomenclatura vivienda | Contratos | 2025-11-05 | 2026-02-03 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Pasamanos | Contratos | 2025-01-20 | 2026-05-19 | 0
METROPOLI 30 | • FORMALETA DE MUROS DE CONTECIÓN DOS CARAS Y TRINCHERA | Ximena Orduz Gaona | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Equipos | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | SOT T1-T2 Red hidraulica | Contratos | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Llegada wing T3 | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T3 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-10-17 | 2025-10-29 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 EST Muro placa P1-P20 | Contratos | 2025-04-21 | 2025-10-29 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Llegada material redes hidrosanitarias P2,3,4 T1 | Melissa Andrea Plata Pico | T1 RED HID aptos red | Materiales | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0
BELATERRA PIETRA |  | Juan Diego Losada Caballero | Topografia | Contratos | 2025-12-30 | 2026-02-06 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T2 Instalación Citofono ascensor | Materiales | 2025-03-07 | 2025-10-29 | 4
PUNTALTA ALTARENA | OG Alcantarillado | Juan Camilo Dominguez Acuña | E1 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado | Materiales | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E2 CLUB HOUSE Inst puerta metalica | Materiales | 2025-03-17 | 2025-10-30 | 3
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento prolongaciones torre 1 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 RED HID aptos puntos en mamposteria | Materiales | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Programación detalla de obra | Gisella Paola Sarmiento Perez | INICIO DE OBRA | Otra | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | E1 PORTERIA Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | DEFINIR PLANOS SOBRERECORRIDO T13 | Kelly Gutierrez Perez | T13 Inst electrica foso ascensor | Diseños | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Contratos | 2025-12-01 | 2026-04-08 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Llegada hierro torre grua PQDRO | Melissa Andrea Plata Pico | PQDERO 1 Cimentacion torre grua | Materiales | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ DESFOGUES CALENTADORES | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T3 INST. ESTUFA, CALENTADOR Y HORNO PISO 1-16 | Diseños | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Liberacion de zona desagues La Cristalina | Mauricio Cervantes Hurtado | Desagues muro en tierra armado la Cristalina | Seguridad y Espacio | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0
PARQUE ORIENTE MONTEVISTA |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | PARQUEADERO CIM Fundida caisson | Contratos | 2025-09-16 | 2025-10-31 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | T8 Suministro Puerta principales | Materiales | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Puerta ventana corrediza piso 1-18 | Contratos | 2026-03-27 | 2026-10-09 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T2 CIM Excavacion comun | Contratos | 2025-08-22 | 2025-10-31 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Llega a obra | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA | Materiales | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | EN ESPERA DE APROBACION DE GERENCIA DE PROYECTOS | Carlos Jose Ardila Payares | T-13 Cimentacion torre grua | Otra | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Barandas | Contratos | 2025-01-20 | 2025-10-31 | 4
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO Puertas cortafuego | Contratos | 2025-01-20 | 2026-05-21 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Suministro Pasamanos punto fijo | Contratos | 2025-07-29 | 2026-05-21 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T3 Armado y fundicion MURO-nivel 2 | Contratos | 2025-09-24 | 2025-11-01 | 1
VIVERDI |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | PQDERO Red CI | Materiales | 2024-12-28 | 2025-11-03 | 11
PARKSIDE | Llegada formaleta pqdero Cim | Ivan Dario Barbosa Vasquez | PARQUEADERO CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | Via Replanteo y nivelacion de subrasante | Contratos | 2025-08-26 | 2025-11-03 | 2
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | CLUB HOUSE Pisos | Contratos | 2025-05-29 | 2025-11-04 | 5
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Cotizacion manto muro en tierra | Maria Paula Betancourt Mora | Muro en tierra armado La Cristalina (parque) | Otra | 2025-10-14 | 2025-11-04 | 2
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Mortero escaleras P1-P11 | Contratos | 2025-11-13 | 2025-11-04 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 aptos Mortero | Contratos | 2025-12-24 | 2025-11-04 | 3
LA PEÑA | Cambio de barrajes para tableros de 8 y 6 ctos | Julian Mauricio Ramirez Alba | G1 T12-T7 Aparatos electricos | Materiales | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0
LA PEÑA | OD Red eléctrica T15 y T16 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 Aparatos electricos | Materiales | 2025-06-17 | 2025-11-04 | 7
LA PEÑA | Pedido red hidrosanitaria - gas - RCI T15 y T16 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 RED GAS aptos estructura | Materiales | 2025-06-17 | 2025-11-04 | 6
LA PEÑA | Pedido red hidrosanitaria - gas - RCI T15 y T16 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 RED SAN aptos estructura | Materiales | 2025-06-17 | 2025-11-04 | 6
METROPOLI 30 | • FORMALETA DE RAMPAS | Ximena Orduz Gaona | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Equipos | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | T11 Lavaderos | Contratos | 2025-12-24 | 2025-11-05 | 2
CARIBBEAN BEACH RESORT | Llegada de camisas metalicas para pruebas de concreto | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO CIM Pilotes | Materiales | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Instalacion puertas de madera | Contratos | 2025-01-20 | 2026-09-08 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | EDIFICIO COMUNAL- PORTERIA Puertas | Contratos | 2026-10-01 | 2026-06-22 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 SAL COM - Inst. carpinteria metalica y madera | Contratos | 2025-10-03 | 2025-11-06 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Ventaneria fachada posterior | Contratos | 2026-03-16 | 2026-09-02 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | TQ Impermeabilizacion tanque | Contratos | 2027-01-20 | 2026-01-23 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO LLAVE JARDIN T12 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T12 Porcelana sanitaria P1-P11 | Materiales | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | E2 PQDERO SUPERFICIAL Pintura demarcacion de parqueaderos | Contratos | 2025-12-17 | 2026-02-06 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | BDGA11 Nomenclatura torre | Contratos | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 aptos Estuco muro | Contratos | 2025-10-10 | 2025-11-08 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | TANQUE - Lavado y desinfeccion | Contratos | 2025-08-10 | 2025-11-08 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | E1(T1) CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Contratos | 2025-09-05 | 2026-02-06 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos | 2026-04-17 | 2026-02-13 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | E2 T20 A 15 Inst Nomenclatura vivienda | Contratos | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 0
BAIKAL | Llegada de material hidrosanitario cimentación T3 | Jose David Borja Barbetti | T3 Ptos sanitarios piso 1-18 | Materiales | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 1
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0
LA PEÑA | ACTA INICIO BALDOSINES ONICE OS25000010 | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 Lavadero | Otra | 2025-09-02 | 2025-11-11 | 4
BELATERRA PIETRA | Llegada de hidrolavadoras | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 Movimiento de tierra | Materiales | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 ESTUCO MURO Y PLACA PISO 1-16 | Contratos | 2025-12-08 | 2026-02-10 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Gestion de OG Sika | Danny Estrada Grisales | 6-7 Eje 18 K0+230 A K0+320 Sello de placa de pavimento | Materiales | 2025-10-17 | 2025-11-11 | 1
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T2 Red de T.V | Contratos | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0
BELATERRA PIETRA |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 PARQUEADERO Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2026-07-03 | 2026-08-21 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T3 RED HID aptos puntos y mezcladores en estructura | Contratos | 2026-01-20 | 2026-02-13 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | POOL HOUSE Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | Contratos | 2026-02-15 | 2026-02-24 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 Inst de puertas baños | Contratos | 2025-09-03 | 2025-11-15 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Daniela Patricia Herrera Melendez | T6 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2026-10-07 | 2025-11-15 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | Aprobación TPO San Mateo | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | Provisional de agua | Otra | 2024-08-24 | 2025-11-17 | 18
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | E1 Construccion de cajas red de media tension | Materiales | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Inicio de actividad | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 EST Muro placa P1-P21 | Materiales | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 Inst elec aptos Acometida | Contratos | 2025-10-27 | 2025-11-19 | 2
CARIBBEAN BEACH RESORT |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO EST Armado y fundida placas | Contratos | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Llegada equipo torre grua | Melissa Andrea Plata Pico | PQDERO 1 Izaje torre grua | Materiales | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Inst barandas aluminio en placa de aire acondicionado | Contratos | 2025-12-09 | 2025-11-20 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Inst ventaneria de fachada ppal | Contratos | 2025-12-09 | 2025-11-20 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 aptos Estuco muro | Contratos | 2026-02-01 | 2025-11-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 aptos Estuco muro | Contratos | 2025-09-05 | 2025-11-21 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 MESON COCINA | Contratos | 2025-04-14 | 2025-11-21 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T4 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal externa | Contratos | 2025-10-21 | 2026-02-20 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 ESTRUCTURA CIELO RASO PISO 1-16 | Contratos | 2026-08-04 | 2026-02-06 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T7 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-11-13 | 2025-11-24 | 1
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2026-03-24 | 2026-02-20 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T4 Inst ventaneria fachada posterior | Contratos | 2024-05-22 | 2025-11-25 | 4
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T4 Inst elec aptos puntos en fundida | Contratos | 2026-06-24 | 2026-08-28 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | Pool House Aseo | Contratos | 2025-10-20 | 2025-11-25 | 2
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 ZONA COMERCIAL Carpinteria de Aluminio fachada | Contratos | 2026-10-27 | 2026-10-12 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | E1 T1 Replanteo y siembra de zonas verdes | Contratos | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0
BELATERRA TEMPUS | Requerimiento de acero cimentacion T10 | DANIEL RICARDO CRUEL RODRIGUEZ | T10 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Materiales | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Llegada maquinaria | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | Adecuacion del lote o descapote | Equipos | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Planos (modelos) est y armado plataforma | Stefanny Garces Perez | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO EST Armado y fundida placas | Diseños | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC-EDIF COMUN - Montaje subestacion - Tableros y plantas de emerg. | Contratos | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2025-12-17 | 2025-11-28 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Inst mueble lavadero | Contratos | 2025-12-17 | 2025-11-28 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | E1(T1) CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Contratos | 2025-12-16 | 2026-03-05 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. SOCIAL INST MESONES | Contratos | 2025-12-12 | 2025-11-29 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | En proceso de coordinación | Julian Pedreros Castellanos | T-14 Solado | Diseños | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | E-3 Inst Puerta cortafuegos Sub. Eléct | Contratos | 2025-10-17 | 2025-12-01 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | T3 INST. PUERTAS Y CERRADURAS INTERIORES PISO 1-24 | Materiales | 2026-10-05 | 2025-07-17 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | POOL HOUSE Inst puerta metalica | Contratos | 2026-07-23 | 2026-07-14 | 0
BELATERRA PIETRA |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 PARQUEADERO CIM Fundida zapatas | Contratos | 2026-01-23 | 2025-12-02 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Red CI pto fijo Montante | Contratos | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | COMPRA DE ASCENSOR A OBRA | VICTOR ALFONSO GOMEZ GOMEZ | T1 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMEINTOS PUERTAS Y CERRADURA T13 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Inst de puertas alcobas de madera (alc ppal y baño) | Materiales | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | CANCHA MULTIPLE Demarcacion y pintura | Contratos | 2025-04-13 | 2025-12-04 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Barandas Balcones | Contratos | 2025-12-24 | 2025-12-05 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Vent Fachada Principal | Contratos | 2025-12-24 | 2025-12-05 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 Mesones de cocina en acero integrado | Contratos | 2025-10-14 | 2025-12-06 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | JOSE ORLANDO RICO JOYA | T1 Inst de puertas baños | Materiales | 2026-10-12 | 2025-07-02 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Instalacion de barandas pasillos | Contratos | 2025-03-06 | 2026-08-14 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Julian Alberto Ortiz Barragan | T4 BARANDASyPASAMANOS PTO FIJO | Materiales | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | S.PARQ E2 - Montaje planta de emergencia | Contratos | 2024-10-29 | 2025-12-11 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 BICI - Carpinteria metalica | Contratos | 2025-11-29 | 2025-12-12 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | EDIFICIO COMUNAL- PORTERIA Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2026-01-23 | 2025-12-13 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 CIELO RASO aptos Perfiles drywall | Contratos | 2025-10-10 | 2025-12-15 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-07-13 | 2025-12-15 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | SUBESTACION acabados muros | Contratos | 2025-12-18 | 2025-12-15 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2025-12-04 | 2026-03-13 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Planos (modelo) cim | Stefanny Garces Perez | PLATAFORMA TORRE CABO Cimentacion torre Grua | Diseños | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO CIM Pilotes | Contratos | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | Tala de arboles | Contratos | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 1 - Enchape sobre pisos y escaleras | Contratos | 2025-09-21 | 2025-12-17 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PUERTA CORTAFUEGO TT13 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0
SANTA CLARA | Llegada de acero de cimentacion superficial T8-T7 | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T8 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 INSTALACION DIVISIONES BAÑO PISO 1-16 | Contratos | 2026-05-21 | 2026-07-08 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 aptos Mortero Cabina Ducha | Contratos | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T2 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Contratos | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T5 aptos Mortero | Contratos | 2024-11-18 | 2025-12-23 | 7
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 Inst Baranda escalera | Contratos | 2026-11-04 | 2026-08-28 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T2 Baranda metalicas P1-20 | Contratos | 2026-01-14 | 2025-12-24 | 0
BELATERRA PIETRA | Revisión por la Supervisión Técnica Independiente | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 PARQUEADERO CIM Fundida zapatas | Diseños | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T3-4 Inst de puertas baños de madera | Contratos | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 Mamposteria interna (en sucio y borde de placa) | Contratos | 2026-01-24 | 2025-12-29 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Llegada torre grúa (2) | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO CIM Pilotes | Equipos | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0
RIVERA DEL HATO | Solicitud torre grua tore y pqdero | Carlos Andres Moreno Villamizar | T1 Cimentacion torre grua | Equipos | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0
METROPOLI 30 |  | Yorleynis Montejo Ruiz | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Materiales | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Puertas Vidrio | Contratos | 2025-04-09 | 2026-03-21 | 0
RIVERA DEL HATO | Definición personal de obra adm. | Carlos Andres Moreno Villamizar | Inicio de Obra | Otra | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Laminaylijado Dry wall Muros piso 1-18 | Contratos | 2025-02-13 | 2026-07-17 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PUERTAS T14 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T14 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0
MERIDIANO |  | Carmen Yaneth Bautista | MODULO 4 EST Metalica instalacion columna | Materiales | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Estructura Dry wall Cielo piso 1-18 | Contratos | 2025-04-29 | 2026-04-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | POOL HOUSE Inst de mesones | Contratos | 2025-12-07 | 2026-07-28 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-13 Inicio de torre | Contratos | 2025-11-24 | 2026-04-08 | 0
LA SCALA | Formaleta aptos | Julio Cesar Ruiz Diaz | T1 EST Muro placa P1-P28 | Equipos | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 PISO LAMINADO INTERIOR PISO 1-16 | Contratos | 2026-06-02 | 2026-03-25 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Tercera lavada y detallada | Contratos | 2025-11-09 | 2026-01-13 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 Inst ventaneria de fachada posterior serie 38 | Contratos | 2026-08-12 | 2026-11-06 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T11-12 Inst de puertas baños de madera | Contratos | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Via interna E2 Replanteo y nivelacion de subrasante via de acceso | Contratos | 2025-09-11 | 2026-01-15 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 INST. ESTUFA, CALENTADOR Y HORNO PISO 1-16 | Contratos | 2026-04-12 | 2026-01-16 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Entregable de diseño | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T3 EST Viga bordillo balcon | Diseños | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0
BELATERRA PIETRA | Llegada de torre grúa | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 PARQUEADERO EST Armado y fundida placas | Equipos | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0
PARKSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 EST Muro placa | Contratos | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | Tanque 1 Lavado y desinfeccion | Contratos | 2026-05-29 | 2026-04-06 | 0
BELATERRA TEMPUS | Llegada de acero cimentacion T10 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T10 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Materiales | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Camilo Andres Mendez Polania | T2 ZONA COMERCIAL Carpinteria de Aluminio fachada | Diseños | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 PISC - Enchapes de muros y pisos piscinas | Contratos | 2025-11-18 | 2026-01-24 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 INST. NOMENCLATURA APTOS PISO 1-22 | Contratos | 2026-08-12 | 2026-05-06 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 PISC - Enchapes de muros y pisos piscinas | Contratos | 2025-11-18 | 2026-01-29 | 0
VIVERDI |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | SAUNA Inst Equipos | Materiales | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 CIELO RASO aptos Perfiles drywall | Contratos | 2026-04-08 | 2026-02-02 | 1
RIVERA DEL HATO | Solicitud de formaleta T01 | Carlos Andres Moreno Villamizar | T1 EST Muro placa | Materiales | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | POOL HOUSE Estuco | Contratos | 2025-09-29 | 2026-05-05 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Llegada formaleta torre cabo | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | VIV ESTRUCTURA - TORRE CABO - OBRA GRIS - ACABADOS | Materiales | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 INST. ESTUFA, CALENTADOR Y HORNO PISO 1-16 | Contratos | 2026-07-07 | 2026-06-12 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 INST. CAJA BOTONERA ASCENSOR | Contratos | 2026-04-05 | 2026-05-08 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2026-07-30 | 2026-05-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 Enchapes Aptos P1-P11 | Contratos | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 Mortero Pto fijo P1-P11 | Contratos | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 Enchapes Aptos P1-P11 | Contratos | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 Mortero Pto fijo P1-P11 | Contratos | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Closet alcobas, vestier, linos pisos 1-18 | Contratos | 2024-12-31 | 2026-12-31 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Inst portones principales de acceso | Contratos | 2027-05-26 | 2026-06-19 | 0
BELATERRA TEMPUS | Llegada de acero estructura T10 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T10 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 2 VIP - Cieloraso en Drywall | Contratos | 2026-03-14 | 2026-08-06 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Lavado Fachada principal | Contratos | 2026-09-09 | 2026-05-15 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Ins. Gatos domos en cubierta | Contratos | 2026-04-07 | 2026-09-08 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | T8 Suministro ventaneria de sala serie 57 | Materiales | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 0
BELATERRA PIETRA |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 Movimiento de tierra | Contratos | 2026-01-19 | 2026-02-18 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 2 VIP - Inst. carpinteria metalica y madera | Contratos | 2026-05-13 | 2026-10-02 | 0
DIMARO |  | Julio Jesus Curvelo Castrillo | T6 Inst Baranda y pasamanos escalera | Materiales | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Mesones cocina y baño | Contratos | 2026-12-24 | 2026-12-18 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 Inst Puerta metalica de acceso | Contratos | 2026-02-16 | 2026-02-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 INSTALACION DIVISIONES BAÑO PISO 1-16 | Contratos | 2026-06-25 | 2026-09-15 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 aptos Aseo Segunda mano | Contratos | 2026-06-16 | 2026-05-29 | 0
RIVERA DEL HATO | Solicitud camisas metalicas | Carlos Andres Moreno Villamizar | PARQUEADERO Armada y fundida muro de contencion | Materiales | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Muebles cocina, lavadero, baños ppal. y aux. piso 1-10 | Contratos | 2026-03-18 | 2026-02-28 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | POOL HOUSE Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2025-10-20 | 2026-12-07 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA | Contratos | 2026-04-09 | 2026-06-12 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2026-04-29 | 2026-06-02 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Contratos | 2026-03-24 | 2026-06-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 INST. PUERTAS Y CERRADURAS INTERIORES PISO 1-16 | Contratos | 2026-06-24 | 2026-07-17 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 pto fijo Carraplast placa | Contratos | 2026-03-11 | 2026-06-12 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | TQ Prueba sistema de bombeo agua potable | Contratos | 2027-03-31 | 2026-05-29 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 Inst ventaneria de fachada ppal | Contratos | 2026-04-30 | 2026-03-16 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 INST. CITOFONOS PISO 1-16 | Contratos | 2026-07-26 | 2026-06-30 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T4 Inst ventaneria de alcb auxil serie 25 | Materiales | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 0
PARQUE ORIENTE MONTEVISTA |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIV Estructura- Obra Gris Acabados | Contratos | 2026-06-24 | 2026-12-24 | 0
RIVERA DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | T1 RED HID Acometida en cimentacion | Contratos | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 INST. MUEBLES COCINA Y ROPAS PISO 1-24 | Contratos | 2025-11-14 | 2026-04-04 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Laminaylijado Dry wall Cielo piso 1-18 | Contratos | 2025-04-29 | 2026-07-17 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2026-04-28 | 2026-07-07 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 Inst de puertas baños | Contratos | 2025-11-25 | 2026-04-11 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ VENTANERIA ALUMINIO | Camilo Andres Mendez Polania | T1 Inst Puerta medidores | Diseños | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T3 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2026-10-22 | 2026-11-24 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Ptas Ventanas, ptas balcones y patios | Contratos | 2026-05-04 | 2026-04-15 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Suministro Baranda escalera | Contratos | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE | T1 INST PLAQUETAS MESONES | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 Mesones de cocina en acero integrado | Contratos no Categorizables | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Aplomada e inst equipos | Contratos | 2025-08-19 | 2026-08-04 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Ins. Puertas en los medidores | Contratos | 2026-06-12 | 2026-11-11 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Prueba puntos de gas | Contratos | 2025-04-29 | 2026-08-05 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | PORTERIA Instalacion puertas de madera | Contratos | 2027-07-15 | 2027-04-13 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T7 PUERTAS CORTAFUEGOS PISO 1 AL 11 | Materiales | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 2 - Graniplast y pintura fachada | Contratos | 2026-08-06 | 2026-07-29 | 0
RIVERA DEL HATO | Solicitud de formaleta pqdero cim | Carlos Andres Moreno Villamizar | PARQUEADERO CIM Fundida zapatas | Materiales | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T9 Mesones cocina y Lavaderos | Contratos | 2026-05-21 | 2026-05-02 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 PISO LAMINADO INTERIOR PISO 1-16 | Contratos | 2026-09-20 | 2026-07-17 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T3 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Contratos | 2026-10-10 | 2026-10-26 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Ins. Ventaneria fachada principal | Contratos | 2026-06-24 | 2026-11-24 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ DESFOGUES CALENTADORES | Camilo Andres Mendez Polania | T1 Calentador a gas | Diseños | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 ASEO 1RA MANO PISO 1-16 | Contratos | 2026-01-04 | 2026-08-14 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | Inst portones principales de acceso | Contratos | 2026-06-12 | 2026-09-22 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Inst puerta baño auxiliar en madera | Contratos | 2026-10-27 | 2027-03-24 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T4 Mesones cocina y Lavaderos | Contratos | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Red gas aptos red | Contratos | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 ARMADO Y FIGURADO LOSA DE CIMENTACION | Contratos | 2025-07-11 | 2026-08-25 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Ins. Ventaneria fachada principal | Contratos | 2026-06-24 | 2026-11-24 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Ins. Ducto Shut de basuras | Contratos | 2026-03-16 | 2026-08-19 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 Empaste fachada ppal serie 37 | Contratos | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Movimiento de tierra Etapa 2 | Contratos | 2025-06-01 | 2026-06-02 | 3
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 instalacion muebles cocinas P1 a P20 | Contratos | 2025-06-19 | 2026-06-05 | 0
RIVERA DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | Provisional de energia | Contratos | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 Mesones de cocina en acero integrado | Contratos | 2026-04-20 | 2026-06-13 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 Inst ventaneria de alcb auxil serie 18 | Contratos | 2026-02-04 | 2026-06-18 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Impermeabilización Cubierta | Contratos | 2026-10-20 | 2026-09-30 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | PLANTA DE EMERGENCIA estructura | Contratos | 2026-04-09 | 2026-06-26 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Daniela Patricia Herrera Melendez | T9 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2026-07-13 | 2026-07-02 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Mesones cocina y baño | Contratos | 2026-07-21 | 2026-07-06 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Friso fachada posterior | Contratos | 2025-07-08 | 2026-10-16 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | PQDERO 1 Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2027-01-12 | 2026-10-09 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Camilo Andres Mendez Polania | ADMINISTRACION Pintura | Diseños | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Closet alcobas aux 1-2 y vestier alc ppal. piso 1-10 | Contratos | 2026-08-22 | 2026-08-03 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2026-11-24 | 2026-11-17 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Espejos baños | Contratos | 2027-06-29 | 2026-10-23 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 Nomenclatura vivienda | Contratos | 2026-12-16 | 2026-12-11 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Estuco placa apartamentos | Contratos | 2026-12-16 | 2026-11-27 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Nomenclatura vivienda | Contratos | 2027-03-22 | 2026-12-07 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 Porcelana Sanitaria | Contratos | 2026-12-16 | 2026-12-23 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Ins. Puertas cortafuego | Contratos | 2026-11-15 | 2027-04-12 | 0
PARQUE ORIENTE MONTEVISTA |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIV Estructura- Obra Gris Acabados | Contratos | 2026-06-24 | 2026-12-24 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T1 Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Instalacion nomenclatura piso 1-10 | Contratos | 2027-01-06 | 2027-01-29 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T2 Instalacion puertas principales P1 a P20 | Contratos | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | PORTERIA Mobiliario | Materiales | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T1 aptos Mortero | Contratos | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | sfas | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T3 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos no Categorizables | 2024-07-25 | 2026-12-01 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 PUERTAS ACCESO | Contratos | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | SOT T1-T2 Entrega foso ascensor | Contratos | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | SOT T1-T2 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Inst ventaneria fachada ppal | Contratos | 2027-02-13 | 2027-02-13 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Impermeabilizacion de cubierta | Contratos | 2027-01-06 | 2027-06-08 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T2 Graniplast fachada ppal | Contratos | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 APTOS Aseo primera mano | Contratos | 2027-02-25 | 2027-07-09 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Cubierta Impermeabilizaciones | Contratos | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 0
ALCALA GRAN RESERVA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Tanque Impermeabilizacion | Contratos | 2027-10-05 | 2027-10-05 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CANCHA MULTIPLE Inst Equipamiento | Contratos | 2027-08-03 | 2028-03-17 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 03 Puertas Vidrio | Contratos | 2027-04-28 | 2028-01-21 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Llegada de material | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T3 CIELO RASO aptos Perfiles drywall 1-12 | Contratos no Categorizables | 2024-02-15 | 2027-11-17 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | CTO MAQ PISCINAS Inst Equipos Piscina | Contratos | 2028-09-22 | 2028-09-22 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | POOL HOUSE Mamposteria interna | Contratos | 2027-11-10 | 2028-04-25 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | POOL HOUSE Mortero | Contratos | 2027-12-13 | 2028-08-25 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | POOL HOUSE Mortero | Contratos | 2027-12-13 | 2028-08-25 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 ZONA COMERCIAL Pintura interna 1er mano | Contratos | 2027-12-06 | 2028-11-10 | 0
EL CAMPO | LLEGADA FORMALETA 2 JUEGOS | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T7-T11 Estructura muro placa | Equipos | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada de hierro tanque | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2025-01-13 | 2025-02-11 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | PH Cimentacion: ciclopeo y zapatas + vigas de amarre | Contratos | 2024-11-25 | 2025-02-11 | 0
RIVERBAY | Entrega plan de manejo ambiental | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Otra |  | 2025-02-11 | 0
RIVERBAY | Solicitud licencia de construcción | Orlando David Iguaran Maestre | INICIO DE OBRA | Otra |  | 2025-02-11 | 1
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | CLUB HOUSE Enchape | Contratos | 2025-04-29 | 2025-02-11 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | CLUB HOUSE Pintura interna 1er Mano | Contratos | 2025-11-12 | 2025-02-11 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T3 RED HID aptos red | Contratos | 2024-12-30 | 2025-02-11 | 1
LORCA | Aprobación de OG | Angie Constanza Sierra | T1 SUPERBOARD MUROS pto fijo Acabado | Materiales | 2025-02-04 | 2025-02-12 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Kelly Gutierrez Perez | T13 Inst ventaneria de fachada posterior | Materiales | 2026-02-09 | 2025-09-04 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | CTO BASURAS inst carpinteria metalica | Contratos | 2025-01-28 | 2025-02-12 | 0
ZURI - ZENTRAL | Diseño Dado Pilote 132 | JOSE ORLANDO RICO JOYA | T2 CIM Fundida cimentacion superficial vigas (Incluye Dados) | Diseños | 2025-02-26 | 2025-02-12 | 0
JARDIN IMPERIAL | Verificación formaleta estructura en obra | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Equipos | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1 - 2 Inst ventaneria de fachada ppal serie 1-4 | Contratos | 2025-06-23 | 2025-02-12 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento PVC Tanque - concreto | Cesar Alfonso Delgado Gil | Tanque Armado y fundida cimentacion | Materiales | 2025-02-06 | 2025-02-12 | 0
SANTA CLARA | Cotización de topellantas | Leidy Johanna Palacio Ruiz | PQDERO EST MOD COMUNAL CONTRA T1-T2 EJE 8-20 (A-D) Topellantas | Materiales | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0
BELATERRA TEMPUS | PEDIDO INSTALACIONES HIDRAULICAS CIMENTACION T12 Y T11 | Cristian David Henao Daza | T11 CIM Fundida cimentacion superficial placa | Materiales | 2024-11-27 | 2025-02-13 | 5
PUNTALTA ALTAGRACIA | Terminación pisos y enchapes serie 5 y piso 1 | Luis Javier Fontalvo Castro | T1 PISO P 19-20 | Otra | 2025-01-24 | 2025-02-13 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T11 Inst Baranda punto fijo | Contratos | 2025-01-31 | 2025-02-13 | 0
AMARETTO | Inicio llegada de mamposteria | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T1 pto fijo Mamposteria interna | Materiales | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T4 2da y 3ra lavada de aptos piso 1-10 | Contratos | 2024-11-03 | 2025-02-13 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Contratos | 2025-04-01 | 2025-02-14 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T11 aptos Estuco P1-P11 | Contratos | 2025-06-25 | 2025-02-14 | 0
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 Extractor de olores | Contratos | 2024-12-23 | 2025-02-14 | 0
LA CABRERA | Ajuste pedido por nuevo diseño de cimentacio T7y T8 | Juston Robin Leal Narvaez | E2 T14 A 8 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-14 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | (NO VALIDO) (NO USAR) | Muro en tierra armado La Cristalina (parque) | Contratos | 2024-09-01 | 2025-02-15 | 0
BOSQUES DEL HATO | Entregar planeación pisos y enchapes T8-9 | Laura Katherine Barrios Gomez | ENCHAPES INT P1 A P4 T8-9 | Materiales | 2025-01-27 | 2025-02-17 | 1
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | POOL HOUSE Cub impermeabilizacion | Contratos | 2025-04-21 | 2025-02-17 | 3
EL CAMPO | AUXILIAR SYST | Henry Guarin Carvajal | URB MOVIMIENTO DE TIERRA - T4-T5 | Mano de obra | 2024-11-26 | 2025-02-17 | 4
PARQUE ORIENTE AURORA | Envío requerimiento aditivos del tanque | Yuli Maribel Arias Cifuentes | TQ Impermeabilizacion tanque | Materiales | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Terminación friso balcón | Maria Isabel Morales Cotes | T2 FRISO Fachada ppal serie 09 | Otra | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 0
PARMA |  | Kevin Cardona Marmol | T3 Puertas Internas de Madera Piso 1 - 22 | Contratos | 2024-03-18 | 2025-02-18 | 2
SAONA | Primer suministro de ventanería T2 | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Vent fachada principal | Materiales | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 0
JARDIN IMPERIAL | Formaleta pilote fecha disponibilidad | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 Recalce de Pilotes Cimentación | Equipos | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 0
ZURI - ZENTRAL | Solicitud de materiales para cargue | Karen Melissa Hurtado | T1 aptos Mortero | Materiales | 2025-02-07 | 2025-02-19 | 1
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CLUB HOUSE Cub impermeabilizacion | Contratos | 2025-04-24 | 2025-02-20 | 1
LA PEÑA | Llegada de repisas | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 CIMENTACION | Materiales | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 2
LA PEÑA | Llegada de material hidraulico y sanitarios de futuros (Codos 45 pvc-p 1/2) | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 0
LA PEÑA | pedidos muros 6 , 1, 19 piso 0 a 3 | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 CIMENTACION | Materiales | 2025-02-11 | 2025-02-20 | 0
LA CRUZ | Programacion de llegada puertas accesos T7 a T9 | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | G3 T7-8 Y 9 INST PUERTA METALICA DE ACCESO | Materiales | 2025-01-28 | 2025-02-20 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PORTERIA Mortero | Contratos | 2025-03-21 | 2025-02-21 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Rellenos | Contratos | 2025-03-12 | 2025-02-21 | 0
LA PALMA | Pedido mortero y enchaoe porteria | Michelle Stefann Vivas Leiton | PORTERIA - ENCHAPE | Materiales | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 0
LA CABRERA | Pedido de mampostería T35-T37 | Angel David Rodríguez Martínez | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 0
LA PALMA | Llegada mamposteria OD 47 | Vanessa Hurtado Cuervo | EDIFICIO ZONA SOCIAL (ADMINISTRACION, SALON, BICLETERO Y CUARTO DE BASURAS) - MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2025-02-28 | 2025-02-22 | 0
LA PALMA | Malla muro T5 OD18 | Michelle Stefann Vivas Leiton | G3 T8-1 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 1
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | CLUB HOUSE Mortero | Materiales | 2025-07-11 | 2025-05-28 | 0
BAIKAL | Actualización de precios concreto | Jose David Borja Barbetti | T3 Pilotaje | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 0
EL CAMPO | VERIFICACION MATERIALES ELECTRICOS T1 A T3 | Edgar Fernando Rojas Novoa | T1-T3 Ducterias electricas | Materiales | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Camilo Andres Mendez Polania | EDIFICIO COMUNAL- PORTERIA Mortero P1-2 | Diseños | 2025-03-14 | 2025-05-26 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | ANDAMIOS ELECTRICOS | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PPL PISO 1-24 | Materiales | 2025-02-03 | 2025-02-25 | 2
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T1 CIM Excavacion | Contratos | 2025-03-06 | 2025-02-25 | 2
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Llegada de ascensor a obra T3-T4 | Laura Tatiana Guevara Luna | T4 Llegada de ascensor a obra | Materiales | 2025-02-01 | 2025-02-25 | 2
GALLET CIUDAD LA SALLE |  | Camila Pedraza Aldana | SOT PQDERO Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2024-10-18 | 2025-02-26 | 0
ZURI - ZENTRAL | Llegada de material para cargue | Karen Melissa Hurtado | T1 aptos Mortero | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-26 | 1
ZURI - ZENTRAL | Llegada de Acero Cim T.2 | Luz Marisol Rojas Guepud | T2 CIM Fundida cimentacion superficial vigas (Incluye Dados) | Materiales | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 0
PRUEBA CARTAGENA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T1 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Contratos | 2022-01-03 | 2025-02-26 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Puertas internas - fecha de llegada | Julian Alberto Ortiz Barragan | T1 PUERTAS INTERNAS PISO 20-1 | Otra | 2024-12-12 | 2025-02-27 | 4
MILAN |  | Kevin Cardona Marmol | T4 Divisiones Baño Piso 1-19 | Contratos | 2024-04-11 | 2025-02-27 | 6
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | CLUB HOUSE Cielo raso drywall | Materiales | 2025-05-08 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PORTERIA Pintura Primera mano | Contratos | 2025-02-12 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Inst de puertas alcobas 1-12 | Contratos | 2024-12-26 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 Inst muebles de cocina 1-12 | Contratos | 2024-12-10 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA | Cotización de los lavaderos de torre 1 y torre 2 | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T1 Lavaderos 1-12 | Materiales | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 1
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 Inst muebles de cocina 1-12 | Materiales | 2026-01-07 | 2025-02-27 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T14 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2024-09-11 | 2025-02-27 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Inst vestier de madera 1-12 | Contratos | 2024-12-10 | 2025-02-27 | 0
AMARETTO | T1 Llegada formaleta escalera | Anyeline de Avila Hereira | T1 EST Escaleras pto fijo | Equipos | 2025-02-06 | 2025-02-27 | 2
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PQDERO Mamposteria interna | Contratos | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 0
LA CABRERA | Pedido enchapes 21-24 | Angel David Rodríguez Martínez | E1 T24 A 21 Enchape baño | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 1
LA CABRERA | Llegada Otranto OD 2510 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E1 T34 A 29 ENCHAPE BAÑO | Materiales | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 1
LA CABRERA | Pedido mamposteria T35-t37 | Juan Camilo Bejarano Suescun | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 1
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de arañas y bajantes torre 1-2 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 Red Bajante Aguas Lluvias | Materiales | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 1
EL JARDIN DALIA | Cotizaciones Pasamuros Tanque | Juan Guillermo Moira Cassiani | Tanque Instalacion pasamuros | Otra | 2025-01-24 | 2025-02-28 | 2
LA PALMA | Inconsistencias en la cubierta (evaluar alternativas) | (NO VALIDO) (NO USAR) | EDIFICIO ZONA SOCIAL - Estructura metalica | Diseños | 2025-02-21 | 2025-03-01 | 1
BOSQUES DEL HATO | Pendiente definir diseño cubierta metálica T8-9 | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez | ESTRUCTURA METALICA T8-9 | Diseños | 2025-02-04 | 2025-03-03 | 2
LA PALMA | Pedido adoquin parqueadero | Michelle Stefann Vivas Leiton | Adoquin | Materiales | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 0
EL CAMPO | Formaleta columnas y muro de contencion | LUZ ANGELA MARTINEZ MONDRAGON | PQDERO CIM Fundida cimentacion vigas | Equipos | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 2
EL CAMPO | Accesorios para formaleta MC y Dentellón | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T1-T3 Estructura muro placa | Equipos | 2025-02-19 | 2025-03-03 | 1
VIVERDI | definición de anclajes para acabado y manenimiento fachada | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Est cub Antepechos elementos no estructurales | Seguridad y Espacio | 2025-01-10 | 2025-03-03 | 2
EL JARDIN AZUCENA | Inicio de actividad | Maria Isabel Morales Cotes | T2 aptos Estuco muro | Otra | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 1
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | Llegada de formaleta especial jersey | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | VIA DE 0 A 1 BARRERAS DE TRAFICO MD-MI PUENTE | Materiales | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada de aditivos para mampostería de T1 P 1 al 10 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-03-13 | 2025-03-04 | 0
TERRACOTA CDAD TIERRABUENA | Llegada de maquinas gym PH | Valentina Sanchez Mantilla | PH Maquinas gym P2 | Materiales | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | GIM BIO Piso | Contratos | 2024-10-09 | 2025-03-04 | 0
AMARETTO |  | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0
AMARETTO |  | Abimael Eduardo Padilla gomez | T6 Inst de puerta ppal en madera | Materiales | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Meson granito cocina 1-13 | Materiales | 2025-03-01 | 2025-03-05 | 0
EL JARDIN DALIA | OG acero escalera | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 EST Escaleras pto fijo | Materiales | 2025-03-14 | 2025-03-05 | 0
EL JARDIN DALIA | Aprobación O1 prolong, balantes y arañas torre 1-2 | Cindy Alejandra Contreras | T1-2 RED HID aptos puntos en mamposteria | Otra | 2025-02-22 | 2025-03-05 | 1
JARDIN IMPERIAL | Llegada de pedido apto aprobados para compra | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 PISOS CERAMICA - PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-03-14 | 2025-03-05 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | Solicitar equipo de bombeo para aguas lluvias | KATERINE MORALES RIAÑO | T1 CIM Excavacion | Equipos | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 Suministro ventaneria de sala serie 25 | Contratos | 2024-07-09 | 2025-03-06 | 0
LA CRUZ | llegada material enchape | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T7-8 Y 9 ENCHAPE BAÑO | Materiales | 2025-02-18 | 2025-03-06 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG - pvc embebido muro placa piso 16 a cub | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 PTOS HIDROSANITARIOS PISO 16-17-18 | Materiales | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T2 Mesones cocina y baño 1-12 | Contratos | 2025-07-15 | 2025-03-06 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CLUB HOUSE Inst de mesones | Contratos | 2025-07-31 | 2025-03-06 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Llegada de material electrico | Daniela Patricia Herrera Melendez | T5 Inst elec aptos Fundida | Materiales | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 0
LA CABRERA | Lllegada mantelo OD 2512 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E1 T34 A 29 ENCHAPE BAÑO | Materiales | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0
LA CABRERA | Pedir Aceros paramuro placa de T14-t13 y T20 | Miguel German Poveda Rivera | E2 T14 A 8 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 1
LA CABRERA | Pedido material estructura T17-18 | Juston Robin Leal Narvaez | E2 T20 A 15 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 1
LA PEÑA | LLEGADA DE TORNILLERIA | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 INSTALACIONES HIDRAULICAS | Materiales | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0
LA PEÑA | solicitar hierro rampa, puente y piso 3 | ENRIQUE JOSE OROZCO LEMUS | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0
EL CAMPO | LLEGADA FORMALETA PLACA PARQ | LUZ ANGELA MARTINEZ MONDRAGON | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Equipos | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada de malla placa T2 piso 15 al 20 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2025-03-17 | 2025-03-11 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T1 Suministro division de baño | Materiales | 2025-09-11 | 2025-10-30 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada de hierro antepechos y escalera | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Antepechos concreto | Materiales | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | Llegada de neoprenos para el puente | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | VIA DE 0 A 1 ARMADO Y CONCRETO CIMENTACION PROFUNDA M.I | Materiales | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 0
LA PEÑA | montar od concreto 2500 | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO CIM Fundida zapatas | Materiales | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Empaste culata izquierda | Contratos | 2025-05-05 | 2025-03-11 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Estructura drywall cielos aptos- piso 1-12 | Contratos | 2025-04-27 | 2025-03-11 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Entragable definitivos | Daniela Patricia Herrera Melendez | T5 Inst elec aptos Fundida | Diseños | 2025-03-28 | 2025-03-11 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Acero muro contención | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Cimentacion | Materiales | 2025-02-14 | 2025-03-12 | 2
EL JARDIN DALIA | OG PVC embebido | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2024-12-27 | 2025-03-12 | 4
JARDIN IMPERIAL | Gestionar pisos de pasillo y escalera pendiente | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 ENCH COC-BÑ PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 0
SANTA CLARA | Ajuste de diseño del sistema placa-pilotes | Tatiana Alejandra Correa Franco | T8 CIM Pilotes | Diseños | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0
MILAN | Compra cerraduras puertas pples T4 | Sismary Babilonia Medrano | T4 Puertas Internas Piso 1-19 | Materiales | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | Requerimiento tolete para cajas | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T10 Conexión red Principal Alcan. | Materiales | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMEINTO PUERTAS Y CERRADURAS | Claudia Marcela Acuña Beleño | T10 Inst de puertas alcobas de madera (alc ppal y baño) | Materiales | 2025-03-20 | 2025-03-13 | 0
COUNTRY PARK | Contrato papel de colgadura Club house | David Felipe Naranjo Aldana | CLUB HOUSE Pintura Primera mano | Contratos no Categorizables | 2025-03-20 | 2025-03-13 | 0
ZURI - ZENTRAL | Contratista de estructura CUARTO DE BASURA | JOSE ORLANDO RICO JOYA | CTO BASURAS cimentacion | Mano de obra | 2025-02-19 | 2025-03-13 | 1
ZURI - ZENTRAL | Contratista de estructura TANQUE | JOSE ORLANDO RICO JOYA | TANQUE 1 Excavacion y perfilada muro de contencion | Mano de obra | 2025-02-05 | 2025-03-13 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Puertas | Sergio Luis Sabalza Barrios | T-9 Ptas acceso | Materiales | 2024-12-31 | 2025-03-14 | 2
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 PORTERIA CIM Solado | Contratos | 2025-04-28 | 2025-03-14 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T3 Inst de puertas baños | Contratos | 2025-02-26 | 2025-03-14 | 0
LA PALMA | Hacer pedido de conos y tapas faltates de alcantarillado Sanitario y pluvial | Michelle Stefann Vivas Leiton | Construccion de pozos red pluvial T17-19 Y Suds | Materiales | 2025-02-21 | 2025-03-14 | 1
LA PALMA | Pedido acero T4-T9 | Michelle Stefann Vivas Leiton | G3 T8-1 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Arribo equipo RCI a Obra | Juan Pablo Charry Lopez | TQ Inst sistema de bombeo RCI | Equipos | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 1
EL CAMPO | LLEGADA DE MATERIALES ELECTRICOS | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | PQDERO Prolongacion instalaciones electricas | Materiales | 2025-03-29 | 2025-03-17 | 0
LA PEÑA | pedido enchape torre 10,11,12 | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 Enchape cocina | Materiales | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1-16 | Contratos | 2025-07-04 | 2025-03-18 | 3
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | Llegada de geomalla para aldeas infantiles | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | VIA DE 3 A 4 SIEMBRA DE ZONAS VERDES K0+340 A K0+600 | Materiales | 2025-03-25 | 2025-03-18 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada sika transparente | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 Lavada fachada ppal | Materiales | 2025-04-15 | 2025-03-18 | 0
EL JARDIN DALIA | Mov de contenedores | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | Campamento | Otra | 2025-02-14 | 2025-03-18 | 1
EL JARDIN DALIA | Formaleta en obra | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 EST Muro placa P1-P4 | Equipos | 2025-03-13 | 2025-03-18 | 0
EL JARDIN DALIA | OG acueducto y RCI | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 Inst tuberia red contra incendio tanque a torre | Materiales | 2025-01-14 | 2025-03-18 | 7
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T1 Porcelana Sanitaria | Contratos | 2024-04-16 | 2025-03-18 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Fecha suministro de puertas madera | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 Inst de puertas alcobas | Materiales | 2025-02-18 | 2025-03-18 | 2
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Suministro Barandas escalera | Contratos | 2024-12-24 | 2025-03-18 | 0
EL JARDIN AZUCENA | pvc embebido muro placa | Maria Isabel Morales Cotes | T3 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-11-13 | 2025-03-18 | 2
EL JARDIN AZUCENA | pvc embebido muro placa | Maria Isabel Morales Cotes | T3 RED SAN aptos Punto en placa | Materiales | 2024-11-13 | 2025-03-18 | 2
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento de arañas, bajantes y prolongaciones | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 BAJANTE SANITARIO | Materiales | 2025-02-26 | 2025-03-19 | 1
JARDIN IMPERIAL | Fecha llegada material | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 MUEBLES DE COCINA | Otra | 2025-03-15 | 2025-03-19 | 0
RIVERBAY |  | Orlando David Iguaran Maestre | T2 Suministro Pasamanos escalera | Materiales | 2025-10-09 | 2025-10-28 | 1
PALMANOVA | T6 Seguimiento llegada de puertas ventanas | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T6 Puerta ventana Fachada Ppal | Materiales | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 0
ZURI - ZENTRAL | LLegada del acero | Luz Marisol Rojas Guepud | TOP DWN Excavacion mecanica trincheras Sotano 2 nivel -7.0 m | Materiales | 2025-03-24 | 2025-03-19 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Llegada de loseta guía | Danny Estrada Grisales | 2-4 eje 11 K0+255 A K0+300 Instalación adoquín y loseta | Materiales | 2025-04-01 | 2025-03-20 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Llegada de tuberia Biaxial 6" | Danny Estrada Grisales | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Instalación de red de Acueducto (Exc, inst, Relleno) | Materiales | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 Cub Especiales domo | Contratos | 2025-04-15 | 2025-03-20 | 0
BELATERRA TEMPUS | Llegada de acero de Torre 3 piso 5 a 12 muros | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T3 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T4 MAMPOSTERIA PISO 1-2-3 | Contratos | 2024-12-06 | 2025-03-20 | 4
MILAN |  | Nelson Miguel Martínez Rey | T4 Red Refrigeración Piso 1 al 19 | Contratos | 2024-05-11 | 2025-03-20 | 6
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Acabado graniplast fachada principal | Contratos | 2025-01-12 | 2025-03-20 | 0
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada PVC | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T5 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 0
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada hierro ciment superf | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T6 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2025-04-24 | 2025-03-20 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | DISEÑO CARCAMO ANTEPISO SUBESTACION | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | E2 SUBESTACION ELEC 2 inst equipos | Diseños | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | solicitud material puerta principial | (NO VALIDO) (NO USAR) | T6 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 0
LA CABRERA | Pedido material electrico T21-24 | Miguel German Poveda Rivera | E1 T24 A 21 Alambrado electrico | Materiales | 2025-02-18 | 2025-03-21 | 3
LA CABRERA | Pedido enchapes T25-T28 | Juan Camilo Bejarano Suescun | E1 T34 A 29 ENCHAPE COCINA | Materiales | 2025-03-10 | 2025-03-21 | 0
LA CABRERA | O1 mamposteria FII | Juan Camilo Bejarano Suescun | E2 T20 A 15 Mamposteria interna | Materiales | 2025-03-03 | 2025-03-21 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 instalacion nomenclatura de apto P1 a P20 | Contratos | 2025-11-13 | 2025-03-22 | 0
LA PEÑA | O1 geotextil, valvulas y accesorios Redes de Urbanismo | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | E1 Red Ppal Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Materiales | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0
LA PEÑA | Montar O1 de Hierro adicional (modulación de cartillas) | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 ESTRUCTURA Muro placa | Materiales | 2025-02-17 | 2025-03-25 | 8
LA PEÑA | RQ Accesorios para mamparas | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Seguridad y Espacio | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 0
LA PEÑA | RQ Accesorios para mamparas | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | G4 T29-T25 Estructura muro-placa | Seguridad y Espacio | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 0
LA PEÑA | Gestionar OG diagonales Andamios | Karol Vanessa Avila Prieto | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Seguridad y Espacio | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T1 Suministro Marco Metalico Puerta baño | Contratos | 2024-11-26 | 2025-03-25 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | POOL HOUSE Mortero | Contratos | 2025-06-16 | 2025-03-25 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada de gabinetes contra incendio | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 Red CI pto fijo Gabinete | Materiales | 2025-04-03 | 2025-03-25 | 0
BAIKAL | Revisión y aprobación de planos constructivos de tanque de regulación por parte de ingeniería | ANA MARIA MARULANDA ARIAS | Excavación - Tanque Reg | Diseños | 2025-01-20 | 2025-03-25 | 3
EL CAMPO | LLEGADA FORMALETA COLUMNAS Y MURO CONTENCION | LUZ ANGELA MARTINEZ MONDRAGON | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Equipos | 2025-02-22 | 2025-03-25 | 4
EL CAMPO | LLEGADA DE MALLAS (MUROS) T1-T6 | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T4-T5 Estructura muro placa | Materiales | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | CLUB HOUSE Pintura interna 1er Mano | Materiales | 2026-04-11 | 2025-03-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Inst Pasamanos escalera | Contratos | 2025-04-07 | 2025-03-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Suministro Barandas escalera | Materiales | 2025-07-02 | 2025-03-25 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG Acero piso 7 a cub | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 EST Muro placa | Materiales | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0
JARDIN IMPERIAL | Adoquines inicio actividad | Henry Francisco Carrillo Orjuela | F2 ANDENES TORRE 8 | Otra | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0
JARDIN IMPERIAL | Llegan a obra | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 Inst de puertas alcobas de madera | Otra | 2025-03-08 | 2025-03-26 | 1
EL JARDIN DALIA | Requerimiento material frisos | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 FRISO aptos interno | Materiales | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T5 Entrega Foso ascensor | Contratos | 2025-04-05 | 2025-03-26 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T4 aptos Aseo Primera mano | Contratos | 2025-03-22 | 2025-03-26 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Relleno seleccionado | Danny Estrada Grisales | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Instalación de red de Acueducto (Exc, inst, Relleno) | Materiales | 2025-03-28 | 2025-03-26 | 0
LORCA | RED RCI | Fabian Antonio Lopez Molano | PQDERO Red CI | Materiales | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 aptos Estuco muro | Contratos | 2025-04-05 | 2025-03-26 | 1
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T5 RED HID aptos puntos en mamposteria | Contratos | 2025-04-05 | 2025-03-26 | 0
AQUANOVA | T4 Seguimiento llegada barandas | Ivan Dario Barbosa Vasquez | T4 Suministro Baranda escalera | Materiales | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Friso fachada principal | Contratos | 2025-04-30 | 2025-03-27 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Nomenclatura torre | Contratos | 2025-02-17 | 2025-03-27 | 2
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PORTERIA Cubierta impermeabilizacion | Contratos | 2025-04-09 | 2025-03-29 | 0
LA CABRERA | Llegada faltantes de cimentacion OD 2548-2529 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E2 T20 A 15 CIM FUNDIDA CIMENTACION ZAPATAS | Materiales | 2025-03-25 | 2025-03-29 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 RCI prueba montante | Contratos | 2025-02-17 | 2025-03-29 | 0
PUERTA DORADA NATURA | LLEGADA RELLENO PARA CONTRAPISO T 1 A T4 | Roberto Kitchen Morales | T1-2-3-4 CIM Relleno | Materiales | 2025-03-31 | 2025-03-29 | 0
EL CAMPO | LLEGADA INSUMOS RCI CIMENTACION | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T4-T5 Instalaciones hidraulicas | Materiales | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Solicitud de personal | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T5 Inst elec aptos Fundida | Mano de obra | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 0
GALLET CIUDAD LA SALLE | Pendiente impermeabilización | Andres Felipe Arenas Suarez | T3 Cub Mortero | Mano de obra | 2025-03-23 | 2025-03-31 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ EST_ CIMENTACION SUPERFICIAL- ESTRUCTURA | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | Z.SOC-EDIF COMUN - Montaje subestacion - Tableros y plantas de emerg. | Diseños | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Terminación pisos y enchapes piso 11 | Maria Isabel Morales Cotes | T2 aptos Piso ceramica | Otra | 2025-02-22 | 2025-04-01 | 2
EL JARDIN DALIA | Gestionar llegada | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T8 pto fijo Mamposteria interna | Contratos | 2025-05-21 | 2025-04-01 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Armado y fundida zapatas y vigas cimentacion | Contratos | 2025-04-11 | 2025-04-01 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 aptos Enchape baños | Contratos | 2025-03-23 | 2025-04-01 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 Lavada fachada ppal | Contratos | 2025-02-19 | 2025-04-01 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2024-11-12 | 2025-04-01 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Modulación cubierta portería | Vladimir Suarez Palencia | PORTERIA Cubierta acabados | Materiales | 2025-03-18 | 2025-04-01 | 1
LA PEÑA | llegada de enchape | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Enchape Baño | Materiales | 2025-02-24 | 2025-04-02 | 2
LA PEÑA | Movimiento contenedor naranja | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 CIMENTACION | Seguridad y Espacio | 2025-03-24 | 2025-04-02 | 1
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | SUBESTACION ELEC inst equipos | Contratos | 2025-07-04 | 2025-04-02 | 0
JARDIN IMPERIAL | Revisar personal para resanes de escaleras | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T8 Estuco y 1era mano pintura escalera piso 1 al 11 | Otra | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0
LA CRUZ | Bajante agua lluvias: pedir arandelas para asegurar bajantes de aguas lluvias | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | G3 T7-8 Y 9 GRANIPLAST FACHADA | Materiales | 2025-04-07 | 2025-04-03 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO DE MATERIAL MONTANTE T11 Y 12 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T12 RED HID Montante | Materiales | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Contratos | 2025-04-15 | 2025-04-04 | 0
AMARETTO | T5 Seguimiento llegada material PVC | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T5 RED HID aptos puntos en mamposteria | Materiales | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Envio de requerimiento provisional hidráulico | Maria Ines Castellanos Tarazona | Provisional de agua | Materiales | 2025-04-09 | 2025-04-04 | 0
LA CABRERA | Pedido cimentacion T20-T19-T10-T11 | CAMILO SNEYDER PARRA BELTRAN | E2 T20 A 15 CIM FUNDIDA CIMENTACION ZAPATAS | Materiales | 2025-03-12 | 2025-04-06 | 2
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Contratos | 2025-05-14 | 2025-04-07 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de acero porteria | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA CIM Fundida cimentacion zapatas | Materiales | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 1
PARMA |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | Instalación Cerramiento Cancha | Materiales | 2025-01-18 | 2025-04-07 | 2
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Julian Pedreros Castellanos | T-10 Ptas acceso | Materiales | 2026-02-10 | 2025-10-16 | 0
EL CAMPO | Definir precios RCI | Jessenia Montoya Campo | T1-T3 Instalaciones hidraulicas | Materiales | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | COMPRAS DE GASODOMESTICOS IMPORTADOS | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | T1 INST. ESTUFA, CALENTADOR Y HORNO PISO 1-24 | Materiales | 2025-01-27 | 2025-04-08 | 3
BAIKAL | Mantenimiento de torre grúa | Jose David Borja Barbetti | T3 Desmonte torre grua | Equipos | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | og pvc embedido | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2024-11-22 | 2025-04-08 | 4
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento Duchas | Maria Isabel Morales Cotes | T3 RED HID Mezcladores en mamposteria | Materiales | 2025-04-09 | 2025-04-08 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento pvc piscinas | Edinson Dannylo Otero rojas | PISC Rejillas desnatadores inyectores pasos escalera pasamanos | Materiales | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T5 Divisiones de baños aptos- piso 1-12 | Materiales | 2025-05-06 | 2025-04-08 | 0
SAONA | Requerimiento de pluma adicional para subir material en T2 | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | T2 Friso fachada principal | Equipos | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 0
LA PEÑA | Llegada valvula gas y valvula angular | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 RED HID aptos estructura | Materiales | 2025-03-24 | 2025-04-09 | 2
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 BARANDAS ESCALERASyPUNTOS FIJOS | Contratos | 2025-02-25 | 2025-04-09 | 2
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Fabian Enrique Gutierrez Tole | E1 Excavacion red de conduccion | Diseños | 2025-02-24 | 2025-08-11 | 6
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 VENTANERIA ALUMINIO FACHADAS PISO 1-16 | Contratos | 2024-12-26 | 2025-04-09 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Localizar espacio para patio de hierro | Magaly Lopez Perez | Inicio de obra | Materiales | 2025-04-23 | 2025-04-10 | 0
BELATERRA TEMPUS | Requerimiento de materiales hidrosanitarios para portería | Cristian David Henao Daza | E1 PORTERIA Puntos sanitarios | Materiales | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG pisos y enchapes torre 4 | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 PISO P 1-2-3 | Materiales | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Llegada de enchape p5 1-4 | Daniela Patricia Herrera Melendez | T5 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-05-09 | 2025-04-10 | 0
PANORAMIK | Seguimiento plan manejo de tránsito | Tatiana Rondon Villareal | Inicio de obra | Otra | 2024-10-04 | 2025-04-11 | 5
LA CABRERA | Pedido cimentacion T20-T19-T10-T11 | CAMILO SNEYDER PARRA BELTRAN | E2 T14 A 8 CIM FUNDIDA CIMENTACION ZAPATAS | Materiales | 2025-03-12 | 2025-04-13 | 3
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Red Bajante Sanitaria | Contratos | 2025-04-25 | 2025-04-14 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 RED HID Montante | Contratos | 2025-04-25 | 2025-04-14 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PQDERO Aseo | Contratos | 2025-03-03 | 2025-04-14 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 aptos Mamposteria buitron | Contratos | 2025-02-18 | 2025-04-14 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 pto fijo Mamposteria interna | Contratos | 2025-02-18 | 2025-04-14 | 3
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Llegada de ascensor a obra | Contratos | 2025-06-05 | 2025-04-16 | 2
EL CAMPO |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | T1-T3 Mamposteria de fachada e interna | Contratos | 2025-04-29 | 2025-04-16 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | TANQUE - Impermeabilización interior | Contratos | 2025-07-06 | 2025-04-21 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE | T1 Detección contraincendio | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 Red CI pto fijo acometida en cimentacion | Contratos no Categorizables | 2025-04-09 | 2025-04-21 | 0
EL CAMPO | gestionar Traslado acero | Carlos Arvey Diaz Santiago | PORTERIA Localizacion y replanteo | Seguridad y Espacio | 2025-04-24 | 2025-04-21 | 0
EL CAMPO | PEDIDO MAMPARAS | Diana Catalina Valencia López | T1-T3 Estructura muro placa | Seguridad y Espacio | 2025-04-05 | 2025-04-21 | 1
EL CAMPO | Elaboración estándar de estructura fase 2 | Carlos Arvey Diaz Santiago | T17-T16 Cimentacion | Otra | 2025-04-26 | 2025-04-21 | 0
EL CAMPO | PEDIDO CINTA PCV Y ABRAZADERAS PLÁSTICAS Y PASAMUROS | Diana Catalina Valencia López | Tanque Armado y fundida muros tanque | Materiales | 2025-04-26 | 2025-04-21 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 ESTUCO Y PINTURA 1ERA MANO PISO 1-24 | Contratos | 2025-01-29 | 2025-04-21 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Envio requerimiento hierro subestacion y portería | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PORTERIA CIM Excavacion comun | Materiales | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | T2 gas interno aptos-O1-25000117 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 Red gas aptos Punto en mamposteria | Materiales | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE | Contrato de acueducto tubería en acero para pasos elevados | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIA DE 1 A 2 INSTALACION DE TUBERIA ACUEDUCTO K0+40 A K0+320 | Contratos no Categorizables | 2025-03-25 | 2025-04-22 | 1
EL JARDIN AZUCENA | OG arañas y bajantes | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 RED HID aptos puntos en mamposteria | Materiales | 2025-04-11 | 2025-04-22 | 0
EL JARDIN DALIA | OG acero porteria | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PORTERIA Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-04-04 | 2025-04-22 | 1
EL JARDIN DALIA | Requerimiento morteros, pisos y enchapes | Maria Carolina Reategui Sierra | T1-2 aptos Enchape baño auxiliar | Materiales | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento morteros, pisos y enchapes | Maria Carolina Reategui Sierra | T1-2 aptos Piso ceramica | Materiales | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 0
EL JARDIN DALIA | Llegan a obra | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 CIM Fundida cimentacion placa | Materiales | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 0
JARDIN IMPERIAL | Llegada de acero dinteles | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 1
SAONA | Requerimiento de líneas de vida para contratistas en fachada (gilberto cruz y solar) | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | T2 Buitrones cocinas-baños-escaleras-zona de ropas - nivel 1-13 | Materiales | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 0
SAONA | Montaje y puesta en funcionamiento de malacate | Laura Esthepanny Lozano Banguero | T2 Meson granito cocina 1-13 | Equipos | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Meson de cocina | Contratos | 2025-06-11 | 2025-04-23 | 0
COUNTRY WOODS | equipos de piscina | Jennifer Sierra Cabeza | PISC Instalacion sifones, filtros y bombeos piscinas | Materiales | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 0
LA PEÑA | Pedido muros aptos perdidos T19 Y T20 | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Materiales | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 1
AQUANOVA | T8 Seguimiento llegada material PVC | Jurany Cristina Lara Antequera | T8 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 0
AQUANOVA | T8 Seguimiento llegada material PVC | Jurany Cristina Lara Antequera | T8 RED SAN aptos Red | Materiales | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | LLEGADA DE ACERO MURO PLACA T25 | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T-25 Estructura Muro placa P1-P11 | Materiales | 2024-08-08 | 2025-04-24 | 12
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 aptos Mamp de fachada ppal serie 05-06-01 | Contratos | 2025-05-06 | 2025-04-24 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Katherine Fabrega | T1 Ins. Puertas cortafuego | Materiales | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0
MILAN |  | Jose Manuel Florez Sarmiento | T4 Estructura Drywall Piso 1-2-3 | Materiales | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Antepecho | Contratos | 2025-07-06 | 2025-04-24 | 0
SANTA CLARA |  | Tatiana Alejandra Correa Franco | TURCO Aparatos y equipos | Materiales | 2025-12-09 | 2025-04-24 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | CTO BASURAS 1 mortero | Contratos | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 Ins. Ventaneria fachada principal | Contratos | 2025-02-17 | 2025-04-25 | 0
PUERTA DORADA MARISMA | TRASLADO MAT ENTRE OBRAS | Edgard Eduardo Rodriguez Granados | E1 Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Materiales | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | INICIO DE OBRA | Contratos | 2023-12-25 | 2025-04-25 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | Aparatos elect. Kidsroom, salas VIP y baños P3 | Contratos | 2024-10-23 | 2025-04-26 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 CIELO RASO aptos Laminas drywall | Contratos | 2025-05-09 | 2025-04-28 | 0
EL CAMPO | PEDIDO PREFABRICADOS | Diana Catalina Valencia López | E1 Construccion de cajas red de conduccion | Materiales | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Edna Carolina D Achardy Morales | T04 aptos Estuco muro | Diseños | 2025-05-16 | 2025-09-12 | 4
BAIKAL | Llegada de epp estructura T3 | Jose David Borja Barbetti | T3 Muro piso 1-18 | Materiales | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Arañas sanitarias T2 piso 15 a cubierta -O1 2500017 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 RED SAN aptos Punto en placa (arañas sanitarias) | Materiales | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | MESONES TORRE 1-2 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Mesones cocina y baño | Contratos no Categorizables | 2025-05-05 | 2025-04-29 | 1
EL JARDIN AZUCENA | OG Pisos y enchapes | Juan Camilo Dominguez Acuña | T3 aptos Piso ceramica | Materiales | 2024-10-11 | 2025-04-29 | 4
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | DOTACION | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | Z.SOC C.SQUASH - Dotacion general | Materiales | 2025-02-18 | 2025-04-29 | 2
LA PEÑA | LLEGADA CARTILLA C030-C031 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Materiales | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 1
PASEO SAN RAFAEL | Precio para subir Og de la sala y mobiliario adminsitración | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | PORTERIA Mobiliario | Materiales | 2025-02-26 | 2025-04-30 | 39
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Suministro Baranda escalera | Contratos | 2025-05-19 | 2025-04-30 | 1
PANORAMIK | Baños portables | Tatiana Rondon Villareal | Inicio de obra | Materiales | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 0
PANORAMIK | Enviar Programación a Planeación | Oscar Fabian Alvarez Franklim | Inicio de obra | Otra | 2024-09-13 | 2025-04-30 | 8
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Inst ventaneria de alcb auxil serie 10 | Contratos | 2025-01-27 | 2025-04-30 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T7 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Materiales | 2025-06-20 | 2025-04-30 | 0
SAONA | Requerimiento de formaleta para cajas circulares y rectangulares alcantarillado | JILMER JHOAN RODRÍGUEZ SALDARRIAGA | RAP Construccion de cajas | Equipos | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 0
SAONA | T2 Suministro puertas ventanas | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Puerta ventana corrediza nivel 1-13 | Materiales | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T3-4 CIM Fundida cimentacion vigas | Contratos | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento de morteros, piso y enchapes | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MORTERO PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-04-09 | 2025-05-02 | 1
AMARETTO | T6 Seguimiento llegada hierro ciment superf | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | T6 CIM Fundida cimentacion zapatas | Materiales | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 1
LA CRUZ | Revisión de mampostería disponible en obra | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | CTO BASURAS MAMPOSTERIA (INCLUYE BICICLETERO) | Materiales | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | ESTUCO INTERNO P9 A P12 T8-9 | Contratos | 2025-05-13 | 2025-05-02 | 3
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | PQDERO Inst puerta metalica | Contratos | 2025-07-07 | 2025-05-05 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Cielo Raso AptosPerfiles Drywall | Contratos | 2024-07-26 | 2025-05-05 | 9
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Excavacion cimentacion | Contratos | 2024-10-31 | 2025-05-05 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | PISC Mortero y enchape interior piscina adultos y niños | Contratos | 2025-05-14 | 2025-05-05 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada montante hidráulica T2 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 RED HID Montante | Materiales | 2025-03-21 | 2025-05-06 | 4
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal externa | Contratos | 2025-05-08 | 2025-05-06 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | T2 Cub Impermeabilizaciones | Contratos | 2025-05-14 | 2025-05-06 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-08-11 | 2025-05-06 | 0
EL JARDIN DALIA | Llegan a obra | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PORTERIA CIM Fundida cimentacion zapatas | Equipos | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 0
EL JARDIN DALIA | OG griferias | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3 - 4 Instalacion de griferias | Materiales | 2025-05-16 | 2025-05-06 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento embebidos | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3-4 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2025-05-03 | 2025-05-06 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T7 Carpinteria madera Ptas baños aux- pisos 1-12 | Materiales | 2025-04-15 | 2025-05-07 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ ASCENSOR 1 Montaje del ascensor | Contratos | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Solicitud de separadores | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | PQDERO 1 CIM Solado | Materiales | 2025-01-17 | 2025-05-07 | 1
LORCA | entrega actividades contratistas dimo y marmoles | Maria Margarita Velandia Jaramillo | T1 aptos Aseo Primera mano | Mano de obra | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0
LA PEÑA | Llegada de Eucocurador | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
LA PEÑA | CARTILLA CIMENTACION TORRE 13 Y 14 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 Cimentacion | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | SELECCION DE RELLENOS | John Alfredo Ceron Castro | T2 RELLENO POR CAPAS RECEBO + MATERIAL DEL SITIO | Materiales | 2025-03-20 | 2025-05-08 | 2
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CLUB HOUSE Aseo | Contratos | 2025-08-27 | 2025-05-08 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T1 aptos Aseo Primera mano 1-12 | Contratos | 2025-08-14 | 2025-05-08 | 0
SAONA |  | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Estructura Dry wall muro nivel 1-13 | Materiales | 2025-07-07 | 2025-05-08 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Solicitar mamparas | JULIAN REYNALDO SANGUINO TORRES | Inicio de obra | Seguridad y Espacio | 2025-04-22 | 2025-05-08 | 1
COUNTRY WOODS | Pisos especiales | Paula Galvis | CH Pisos salones comunales y terrazas cubiertas P1 y P2 | Contratos no Categorizables | 2025-02-28 | 2025-05-08 | 3
COUNTRY WOODS | envio listado cantidades formaleta torre t2 | Zaira Liney Rincon Gomez | T2 Armada y fundida cimentacion superficial | Equipos | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 0
PUERTA DORADA ARRECIFE | Verificacion de ejes estructurasles - planos | Carlos David Turizo Hernandez | T-25 Estructura Muro placa P1-P11 | Otra | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 0
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de Montecristal Beige | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T1 aptos Enchape cocina | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-10 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 PINTURA 2DA MANO MUROS Y PLACA PISO 1-24 | Contratos | 2025-03-21 | 2025-05-12 | 0
EL CAMPO | LLegada de formaleta placa | LUZ ANGELA MARTINEZ MONDRAGON | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Equipos | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 0
EL CAMPO | Gestionar formaleta de tanque | LUZ ANGELA MARTINEZ MONDRAGON | Tanque Armado y fundida cimentacion | Equipos | 2025-05-31 | 2025-05-12 | 0
EL CAMPO |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB MOVIMIENTO DE TIERRA - T16-T17 | Contratos | 2025-05-22 | 2025-05-12 | 0
EL CAMPO |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | URB MOVIMIENTO DE TIERRA - T7-T11 | Contratos | 2025-05-22 | 2025-05-12 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 Red de comunicaciones a torres | Contratos | 2025-06-22 | 2025-05-12 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 CUB Impermeabilizacion | Contratos | 2025-04-22 | 2025-05-12 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento conncreto porteria | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 0
EL JARDIN DALIA | og Paz del Rio | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 CERRAMIENTO DEFINITIVO CIMENTACIÓN | Contratos | 2024-11-06 | 2025-05-13 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | E1 CERRAMIENTO DEFINITIVO INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA | Contratos | 2024-11-06 | 2025-05-13 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. SOCIAL ASEO | Contratos | 2024-12-24 | 2025-05-13 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | MODULO 3 armada de vigas y zapatas | Contratos | 2025-05-15 | 2025-05-13 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada hierro placa N+10.50 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Armado y fundida columnas P4 | Materiales | 2025-05-21 | 2025-05-13 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada montante red de gas T1 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T1 Red gas Montante | Materiales | 2025-04-29 | 2025-05-13 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada montante gas T2 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T2 Red gas Montante | Materiales | 2025-03-28 | 2025-05-13 | 5
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Requerimiento topes y lona ascensor T3 y T4 | Monica Salazar Espinosa | T3 Puesta en marcha ascensor | Materiales | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 0
COUNTRY PARK | llegada de platinas para juegos infantiles | Brayan Dario Rincon Gutierrez | JUEGOS Inst de Juegos Infantiles | Materiales | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 0
COUNTRY WOODS | llegada a obra de hierro cimentacion | Jennifer Sierra Cabeza | T2 Armada y fundida cimentacion superficial | Materiales | 2025-05-22 | 2025-05-14 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Montar la orden de compra | Paola Andrea Ramirez Jimenez | Inst portones principales de acceso | Materiales | 2025-06-17 | 2025-05-14 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Solcitar acero tipo X | (NO VALIDO) (NO USAR) | T8 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-04-30 | 2025-05-14 | 1
LA PEÑA | OD de polietileno de Cimentación | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 CIMENTACION | Materiales | 2025-05-06 | 2025-05-14 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA | Mo 1 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T6 CIM Pilotes | Mano de obra | 2025-06-09 | 2025-05-15 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Dis 21 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T9 EST Muro placa P1-P11 | Diseños | 2025-05-20 | 2025-05-15 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | OTR 20 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T9 EST Muro placa P1-P11 | Otra | 2025-05-27 | 2025-05-15 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2025-06-19 | 2025-05-15 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Provisional de agua OW | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Provisional de agua | Contratos no Categorizables | 2025-04-14 | 2025-05-15 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Inst portones principales de acceso | Contratos | 2025-09-21 | 2025-05-15 | 0
SAONA | T2 Contrato de instalación de campanas | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Aparatos de cocina 1-13 | Contratos no Categorizables | 2025-04-22 | 2025-05-15 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 PORTERIA Mortero | Contratos | 2025-07-08 | 2025-05-15 | 0
MILAN |  | Kevin Cardona Marmol | Instalación de Pérgolas | Contratos | 2025-09-26 | 2025-05-15 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | PARQ. S. SOCIAL PUERTA DE ACCESO | Contratos | 2024-10-18 | 2025-05-16 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIA DE 3 A 4 SIEMBRA DE ZONAS VERDES K0+340 A K0+600 | Contratos | 2025-08-14 | 2025-05-19 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Mesones cocina y baño | Contratos | 2025-01-02 | 2025-05-19 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T8 aptos Enchape baños | Contratos | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 0
EL CAMPO | AVERIFICAR CONCRETO DEL TANQUE | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | Tanque filtro perimetral | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 0
PUERTA DORADA NATURA | Requerimiento de acero T9 a T13 | Roberto Kitchen Morales | T9-10-11-12-13 EST Muro placa P1-P5 | Materiales | 2025-03-31 | 2025-05-19 | 5
PRUEBA BARRANQUILLA | EQ 21 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T9 EST Muro placa P1-P11 | Equipos | 2025-08-05 | 2025-05-20 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Sst 21 | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T9 EST Muro placa P1-P11 | Seguridad y Espacio | 2025-08-27 | 2025-05-20 | 0
EL JARDIN DALIA | og Concreto porteria | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PORTERIA CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | T2 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2025-12-16 | 2025-05-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Enviar requerimiento hierro N+16.50 | Silvia Juliana Sisa | PQDERO EST Armado y fundida columnas P6 | Materiales | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | IMPERMEABILIZACION PARQ | Nelson Enrique Pabon Ribero | PQDERO Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos no Categorizables | 2025-10-17 | 2025-05-20 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Envio O1 malla placa p1-p7 | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T4 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0
LA PEÑA | Llegada de ladrillo para urbanismo | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | E1 Red Ppal Construccion de pozos y cajas red de alcantarillado pluvial | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2
LA PEÑA | CORRECCION ESTANDAR HIDRO | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 RED HID aptos mamposteria | Materiales | 2025-05-26 | 2025-05-21 | 0
LA PEÑA | MONTAR OD GRUPO 2 TORRE 4,5,6 | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G2 T20-T19 Y T6-T1 Mamposteria De Fachada | Materiales | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0
LA PEÑA | CORRECCION ESTANDAR HIDRO | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 RED HID aptos mamposteria | Materiales | 2025-05-26 | 2025-05-21 | 0
LA PEÑA | OD parcial de RCI Parqueadero | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO Montante Red Contraincendio | Materiales | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento acero cubierta | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0
JARDIN IMPERIAL | Montaje de precio puertas de madera (18) - seguimiento | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 Inst de puertas alcobas de madera | Materiales | 2025-05-23 | 2025-05-21 | 0
ZURI - ZENTRAL | Resultados de pruebas Pit | Jose Mauricio Lemus Porras | T2 CIM Fundida cimentacion superficial vigas (Incluye Dados) | Otra | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0
SKY TOWER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | DESVÍO RED excavacion a maquina | Contratos | 2025-06-09 | 2025-05-21 | 1
ALCALA GRAN RESERVA | Montar la O1 protecciones fijas | Laura Patricia Hernandez Muñoz | Inicio de obra | Materiales | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 1
URBANISMO EXTERNO LOTE 5 BANCA | Carta de compromiso Acueducto | Jose Alejandro Torres Rodriguez | VIA 5 (20) MANIOBRA CONEXIÓN A RED MATRIZ | Otra | 2025-02-13 | 2025-05-22 | 5
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Aparatos Sanitarios 1-13 | Contratos | 2025-05-05 | 2025-05-22 | 0
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | Zonas verdesyjardineria exterior e interior T2 | Contratos | 2025-06-16 | 2025-05-22 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E2 CLUB HOUSE Bajante sanitario | Contratos | 2025-01-21 | 2025-05-22 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA ACERO Y ALAMBRE | David Esteban Yate Bastidas | T2 ARMADO DE DADOSyVIGAS | Materiales | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 0
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada ventanería | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Suministro ventaneria de culata 1 serie 02 | Materiales | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 1
AMARETTO | T1 Seguimiento llegada ventanería | Abimael Eduardo Padilla gomez | T1 Suministro ventaneria de fachada ppal serie 06-07-08-01 | Materiales | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | MOBILIARIO GYM. SALON FIESTAS | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | GIMNASIO Aparatos y equipos | Materiales | 2025-04-17 | 2025-05-22 | 2
PUERTA DORADA MARISMA | REQUERIMIENTO DE PILOTEADORA | Carlos Alberto Quiroz Torres | T2 CIM Pilotes | Equipos | 2025-04-30 | 2025-05-23 | 2
EL CAMPO | R-EQU11: PALOMERAS Y CORBATAS | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | T1-T3 Estructura muro placa | Equipos | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 Inst Puerta Cortafuego | Contratos | 2025-01-29 | 2025-05-26 | 0
LA CABRERA | Pedido hidraulico montante T35-T37 | Angel David Rodríguez Martínez | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 MAMPOSTERIA INTERNA | Materiales | 2025-02-24 | 2025-05-26 | 8
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | compra de juegos de mesa | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | Z.SOC SAL JUEGOS P1 - Dotacion general | Materiales | 2025-02-18 | 2025-05-27 | 4
EL JARDIN DALIA | Aprobación EQ formaleta portería, muro contención perimetral y resanes fachada | Cindy Alejandra Contreras | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Antepecho | Materiales | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 1
EL JARDIN DALIA | Requerimiento pisos y enchapes | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 aptos Piso ceramica | Materiales | 2025-05-06 | 2025-05-27 | 2
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de Montecristal Beige | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T1 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 1
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de Montecristal Beige | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T3 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento mampostería subestacion | Karen Paola Rivera Arias | SUBESTACION ELEC mamposteria y friso | Materiales | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada de nomenclatura | Laura Tatiana Guevara Luna | T4 Nomenclatura vivienda | Materiales | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento mampostería cuarto de basuras | Karen Paola Rivera Arias | CTO BASURAS mamposteria | Materiales | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada hierro ajuste antepecho parqueadero | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO EST Antepechos concreto | Materiales | 2025-06-18 | 2025-05-27 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Inst elec aptos Citofonos | Contratos | 2025-07-09 | 2025-05-28 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | TANQUE 1 Excavacion y perfilada muro de contencion | Contratos | 2025-05-08 | 2025-05-28 | 0
JARDIN IMPERIAL | Gestionar aprobación OG | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 Inst de puertas alcobas de madera | Materiales | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 ASEO 1ERA MANO PISO 1-24 | Contratos | 2025-04-07 | 2025-05-28 | 0
LA PEÑA | TRASLADO CORTADORA | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO Mamposteria interna | Equipos | 2025-04-29 | 2025-05-28 | 4
SAONA | Seguimiento al refuerzo del personal por parte de Jocar y Solar | Carlos Julio Beltran Lozanos | T2 Friso fachada principal | Mano de obra | 2025-04-16 | 2025-05-29 | 4
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T12 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2025-08-21 | 2025-05-29 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Julian Alberto Ortiz Barragan | T4 VENTANA FACHADA PRINCIPAL | Materiales | 2026-02-19 | 2025-05-29 | 0
SANTA CLARA | Suministro barandas de balcones T1 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Inst barandas aluminio en balcon | Materiales | 2025-04-23 | 2025-05-29 | 1
ALCALA GRAN RESERVA | Realizar residuos de materiales | JULIAN REYNALDO SANGUINO TORRES | Inicio de obra | Materiales | 2025-05-08 | 2025-05-29 | 2
ALCALA GRAN RESERVA | Solicitud de formaleta tanque | Maria Ines Castellanos Tarazona | Tanque Armado y fundida cimentacion | Materiales | 2025-03-31 | 2025-05-29 | 2
LA CABRERA | llegada puertas de baños T21 T24 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E1 T24 A 21 Inst puertas baños | Materiales | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 1
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de ceramica Mikonos | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T1 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 2
PUERTA DORADA NATURA | A la espera de MIKONOS | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T4 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 2
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 1 - Placa Cubierta | Contratos | 2025-04-20 | 2025-05-31 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Instlación puertas madera - inicio | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Inst de puertas baños | Otra | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Llegada e instalación - seguimiento | Juan Camilo Dominguez Acuña | T2 Vidrios gabinete CI | Otra | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada de material alcantarillado | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | E1 Red Ppal Excavacion red de alcantarillado | Materiales | 2025-06-05 | 2025-06-03 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | E3 Conformacion terrazas | Contratos | 2025-09-23 | 2025-06-04 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | EPP disponibles (guantes, gafas, rodilleras) | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 aptos Enchape baños | Seguridad y Espacio | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Ambigüedad sobre hasta qué nivel se enchapa (solo zona húmeda, toda la pared, etc.). | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 aptos Enchape cocina | Seguridad y Espacio | 2025-04-15 | 2025-06-04 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Verificación del tipo de puerta según planos | Juan Pablo Romero Cortes | T3 Inst de puertas baños | Diseños | 2025-01-11 | 2025-06-04 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | EPP para trabajo con herramientas eléctricas y manejo de puertas pesadas. | Juan Pablo Romero Cortes | T3 Inst de puertas baños | Seguridad y Espacio | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 0
LA PEÑA | MONTAR OD ACERO CLUB HOUSE | ENRIQUE JOSE OROZCO LEMUS | PORTERIA Armado y fundida estructura | Materiales | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 1
JARDIN IMPERIAL | Planeación equipos - Revisar | Carlos Andres Sandoval Quiñonez | T7 MURO PLACA PISO 1 AL 11 | Equipos | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento mamposteria cerramiento | Cesar Alfonso Delgado Gil | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Mamposteria | Materiales | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 1
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Red CI pto fijo acometida en cimentacion | Contratos | 2025-05-08 | 2025-06-04 | 0
SANTA CLARA | Llegada de enchape zonas comunes | Leidy Johanna Palacio Ruiz | PISC Enchapes | Materiales | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T4 ESTUCOy1RA MANO PINTURA P 1-2-3 | Contratos | 2025-04-13 | 2025-06-05 | 2
SAONA | Llegada de formaleta para cajas circulares y rectangulares alcantarillado | Laura Esthepanny Lozano Banguero | RAP Construccion de cajas | Equipos | 2025-05-14 | 2025-06-05 | 3
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 RED HID aptos puntos en estructura | Contratos | 2025-06-16 | 2025-06-05 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 RED SAN aptos Punto en placa | Contratos | 2025-06-16 | 2025-06-05 | 0
EL CAMPO | Llegada material alcantarillado, pluv-san de OG 109 | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado torres T1-T3 | Materiales | 2025-05-31 | 2025-06-05 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Pavimento en concreto MR | Contratos | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 0
LA CRUZ | Pedir material para RCI | GUSTAVO ADOLFO BARBOSA ALFONSO | EDIFICIO ZONA SOCIAL - CIELO RASO DRYWALL | Materiales | 2025-05-09 | 2025-06-05 | 2
PUERTA DORADA NATURA | Instalación de montante de gas en T1 | Andres Felipe Miranda Ramos | T1 pto fijo Mamposteria interna | Mano de obra | 2025-05-17 | 2025-06-07 | 1
PUERTA DORADA NATURA | Instalación de montante de gas en T2 | Andres Felipe Miranda Ramos | T2 pto fijo Mamposteria interna | Mano de obra | 2025-05-17 | 2025-06-07 | 1
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | P. HOUSE Y CTO MAQ ESTUCO Y PINTURA | Contratos | 2025-08-24 | 2025-06-07 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 RED HID aptos red | Contratos | 2025-05-12 | 2025-06-09 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento desagues hidrosanitarios porteria, cto basuras y local | Karen Paola Rivera Arias | PORTERIA Desagues | Materiales | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | requerimiento hierro escalera t4 p1-p7 | Yuli Maribel Arias Cifuentes | T4 EST Escaleras pto fijo | Materiales | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | MAMPOSTERIA Y PAÑETE T8-9 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 aptos Mamposteria interna | Contratos no Categorizables | 2025-03-17 | 2025-06-10 | 4
PRUEBA BARRANQUILLA | Adhesivos, boquillas, niveladores | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 aptos Enchape cocina | Materiales | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | sdfsd | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 EST Cto maquinas | Materiales | 2025-06-19 | 2025-06-10 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | POOL HOUSE Carpinteria de Aluminio | Contratos | 2025-05-03 | 2025-06-10 | 1
EL JARDIN AZUCENA | Terminación - seguimiento | Maria Isabel Morales Cotes | T2 Graniplast fachada ppal serie 10 | Otra | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 1
EL JARDIN DALIA | OG Pisos y enchapes | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 aptos Enchape baño auxiliar | Materiales | 2025-04-18 | 2025-06-10 | 3
EL JARDIN DALIA | OG Pisos y enchapes | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 aptos Piso ceramica | Materiales | 2025-04-18 | 2025-06-10 | 3
EL JARDIN DALIA | Requerimiento mamposteria | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3-4 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0
JARDIN IMPERIAL | Llegan a obra - pedido para completar 100% | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 ARAÑAS SANITARIAS PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-06-23 | 2025-06-11 | 0
JARDIN IMPERIAL | Solicitar matrices | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 VENTANERIA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 0
COUNTRY PARK | Oden de compra griferia decorceramica | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T1 Inst griferias | Materiales | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 0
LA PEÑA | OD tuberia 12" ALL Urbanismo | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | E1 Red Ppal Inst Tuberia de alcantarillado pluvial | Materiales | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 0
LA PEÑA | LLEGADA POLIETILENO | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 DRENAJE CIMENTACION | Materiales | 2025-06-03 | 2025-06-11 | 1
LA PEÑA | OD material para enchape del parqueadero | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO Pisos | Materiales | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PUERTAS MADEROA T11 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T11 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2025-07-15 | 2025-06-12 | 0
AMARETTO | Tanque Seguimiento llegada hierro | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | TQ Armado y fundida estructura tanque | Materiales | 2025-07-14 | 2025-06-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA | Realizar Requerimiento de cemento y arena. | Nicolle Coronado Barraza | PISCINAS Mortero interior | Materiales | 2025-06-07 | 2025-06-12 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Subterranización red media tensión | Karol Stefany Chacon Martinez | Inicio de obra | Contratos no Categorizables | 2025-05-01 | 2025-06-12 | 1
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento acero pilotaje | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 CIM Pilotes | Materiales | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento acero zapatas pq | Angie Marcela Teheran Aguilar | PQDERO CIM Fundida zapatas nivel 1 bajo | Materiales | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | Planta de Emergencia Inst equipo | Contratos | 2024-09-27 | 2025-06-12 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Z.SOC C.FUTBOL P1 - Impermeabilizacion Cancha | Contratos | 2025-06-27 | 2025-06-14 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos | 2025-06-30 | 2025-06-16 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ DESFOGUES CALENTADORES | Jose Alfredo Jimenez Bernal | T4 INST. ESTUFA, CALENTADOR Y HORNO PISO 1-16 | Diseños | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T4 Estructura drywall cielos aptos- piso 1-12 | Materiales | 2025-07-15 | 2025-06-17 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento madera | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 EST Cubierta antepechos | Materiales | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 0
EL JARDIN DALIA | Estándar bajante y montante | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 RED SAN aptos Red | Otra | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 aptos Mortero | Contratos | 2025-06-27 | 2025-06-17 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-10 Acabado fachada posterior | Contratos | 2025-06-27 | 2025-06-17 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-11 Acabado fachada principal | Contratos | 2025-06-27 | 2025-06-17 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento hierros y aitivos porteria, cto basura y local | Karen Paola Rivera Arias | PORTERIA Desagues | Materiales | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 MUROS EN DRYWALL PISO 1-16 | Contratos | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 0
SAN LUCAS LA QUINTA |  | Luis Carlos Bohorquez Santamaria | CH LAVADO E IMPERM FACHADA | Materiales | 2026-01-06 | 2025-07-04 | 0
SKY TOWER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | Viga cabezal muro oriental (largo) | Contratos | 2025-07-01 | 2025-06-18 | 0
LA PEÑA | APROBACION EUCOSISMO Y REPISAS | José Alejandro Barcenas Moreno | G1 T12-T7 Inst ventaneria | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-18 | 0
LA PEÑA | Remisión de memoria (códigos) SYST | Alba Yobjana Mejía Ruiz | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Materiales | 2025-05-23 | 2025-06-18 | 3
LA PEÑA | Pedido red hidrosanitaria - gas - RCI T13 y T14 | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 RED HID aptos estructura | Materiales | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 0
LA PEÑA | confirmar asignacion de precio al codigo de boquillas para epoxico | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | PQDERO Mamposteria interna | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-18 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T11 Puertas cortafuego piso 1-12 | Materiales | 2025-04-22 | 2025-06-18 | 3
JARDIN IMPERIAL | Acta de vanos ventanas | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 VENTANERIA PRINCIPAL PISO 1 AL 11 | Otra | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 1
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Orden Plataformas de descargue | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 18 | Equipos | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada bachero | Jennifer Paola Lopez Vaca | T3 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Materiales | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Revision de material hidrosanitario en obra | Jennifer Paola Lopez Vaca | T3 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Materiales | 2025-06-23 | 2025-06-19 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Revisar materiales muretes (acero) | Jeison Daniel Bossa Peña | T3 ARMADO Y FUNDIDA PLACA ANTEPISO | Materiales | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Pedido de material snaitario | Jeison Daniel Bossa Peña | T3 RED SANITARIA PUNTOS PLACA (ARAÑAS) | Materiales | 2025-07-15 | 2025-06-19 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 Inst portones principales de acceso | Contratos | 2025-07-11 | 2025-06-19 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Acta de vanos ventanas | Michelina Angelone Gutierrez | T4 VENTANA FACHADA PRINCIPAL | Otra | 2025-05-27 | 2025-06-19 | 2
BELATERRA TEMPUS | Llegada de puertas cortafuego etapa 1 | Juan Manuel Gonzalez Camacho | T1 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2025-04-10 | 2025-06-19 | 4
PUNTALTA ALTARENA | O1 acero cimentación | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 0
EL CAMPO | LLEGADA DE ACERO CIMENTACIÓN PORTERIA | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | PORTERIA CIM Excavacion comun | Materiales | 2025-05-17 | 2025-06-20 | 3
EL CAMPO | FILTRO PERIMETRAL (TRASLADO) | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | Tanque filtro perimetral | Materiales | 2025-05-17 | 2025-06-20 | 4
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T5 Inst puertas baños aux | Contratos | 2025-07-10 | 2025-06-20 | 0
LA CABRERA | Pedido electrico T17-T18 T9-T8 | Miguel German Poveda Rivera | E2 T20 A 15 Aparatos electricos | Materiales | 2025-03-15 | 2025-06-21 | 11
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento montante hidraulica | Yuli Maribel Arias Cifuentes | PQDERO Montante hidraulica | Materiales | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos | 2025-03-11 | 2025-06-24 | 0
MERIDIANO | Llegada de mobiliario de portería y administración | Paola Andrea Gonzalez Borbon | PORTERIA Mobiliario | Materiales | 2025-02-12 | 2025-06-24 | 9
SAN MATEO - LA QUINTA | ESTUCO Y PINTURA PARQ | Nelson Enrique Pabon Ribero | PQDERO Inst quicios ascensor | Contratos no Categorizables | 2025-07-11 | 2025-06-24 | 0
EL JARDIN DALIA | OG madera formaleta cub | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 EST Cubierta antepechos | Materiales | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 0
EL JARDIN DALIA | OG arañas y bajantes | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 RED SAN aptos Red | Materiales | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG pvc P. House | Juan Camilo Dominguez Acuña | PORTERIA Puntos sanitarios | Materiales | 2025-07-04 | 2025-06-24 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento pvc P. House | Maria Isabel Morales Cotes | CLUB HOUSE Aparatos sanitarios | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0
METROPOLI 30 | CARTILLAS-ACERO | Edward Camilo Urrego Aguilera | SOTANO Armada y fundida muro de contencion T1-T2 | Materiales | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 0
LA PEÑA | Programacion capacitacion intalación de andamios | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Mamposteria de fachada ppal | Seguridad y Espacio | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0
LA PEÑA | Pedido 01 Lavadero, lavaplatos y aparatos sanitarios | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0
LA PEÑA | Pedido OD Redes hidrosanitarias - gas - RCI | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 Red CI pto fijo Montante | Materiales | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 2
LA PEÑA | Programacion capacitacion intalación de andamios | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G3 T18-T13 Mamposteria interna | Seguridad y Espacio | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0
LA PEÑA | GROUTING PARA TORRES 1 VIAJE | ENRIQUE JOSE OROZCO LEMUS | PQDERO Mamposteria interna | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0
LA PEÑA | Montar OD Homologacion de enchape parqueadero | Karol Vanessa Avila Prieto | SALON DE EVENTOS Enchape | Materiales | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Contratos | 2025-09-02 | 2025-06-25 | 0
RIVERSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T3 Puertas int P16-P1 | Contratos | 2025-03-03 | 2025-06-25 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | POOL HOUSE Aseo | Contratos | 2025-05-22 | 2025-06-26 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | POOL HOUSE Pintura Tercera mano | Contratos | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 0
IZOLA ZENTRAL-CITIZZEN |  | Maicol David Sanchez Ortiz | MOVIMIENTO DE TIERRA | Materiales | 2025-12-04 | 2025-10-07 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 Replanteo y Siembra de Zonas Verdes | Contratos | 2025-07-25 | 2025-06-26 | 0
MILAN | Terminación piso y enchapes T4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T4 Inst. Pisos P 1-2-3 | Otra | 2025-05-17 | 2025-06-26 | 3
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T14 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2025-11-18 | 2025-06-26 | 0
SANTA CLARA | Llegada barandas de Aire acondicionado | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Inst Baranda placa aire acondicionado 1-12 | Materiales | 2025-06-06 | 2025-06-26 | 2
LA CRUZ | Puertas patio: montar adicional de suministro e instalación de vidrios para puertas de patios. | Jeisson Hernan Lesmes Mendoza | G3 T7-8 Y 9 INST DE PUERTAS BAÑOS | Contratos no Categorizables | 2025-04-10 | 2025-06-27 | 2
URB EXTERNO EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | ND11-ND10 Inst de tuberia red de gas | Contratos | 2025-05-26 | 2025-06-28 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Instalacion puertas de madera | Contratos | 2025-08-24 | 2025-07-01 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada hierro escalera t4 p1-p7 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 EST Escaleras pto fijo | Materiales | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0
METROPOLI 30 |  | Juan Diego Agurto Arango | T1-T2 Excavacion a maquina | Contratos | 2025-07-18 | 2025-07-01 | 0
PASEO SAN RAFAEL | T3- Llegada ascensor a obra | Edisson Giovanny Herrera Soto | T3 Llegada de ascensor a obra | Equipos | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 13
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Friso Fachada Posterior | Contratos | 2025-07-10 | 2025-07-01 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Mamposteria de fachada posterior | Contratos | 2025-07-10 | 2025-07-01 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento pvc porteria | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA Prolongaciones hidraulicas | Materiales | 2025-06-10 | 2025-07-01 | 2
EL JARDIN DALIA | OG Mesones | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento aparatos sanitarios | Maria Isabel Morales Cotes | CLUB HOUSE Aparatos sanitarios | Materiales | 2025-06-24 | 2025-07-02 | 0
PANORAMIK |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PQDERO Excavacion trincheras muro de contencion SUR S1 | Contratos | 2025-07-11 | 2025-07-02 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 1 TERRAZA - Impermeabilizacion Placa | Contratos | 2025-09-02 | 2025-07-03 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 CIM Fundida cimentacion vigas | Contratos | 2025-07-11 | 2025-07-03 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | P.SOTANOS S3 - Instalacion tuberias electricas | Contratos | 2025-07-10 | 2025-07-03 | 0
LA PEÑA | Reparacion bomba sumergible | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 Estructura muro placa | Equipos | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 1
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | LLEGADA MATERIAL SANITARIO | David Esteban Yate Bastidas | T2 PASES PARA DESAGUES | Materiales | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | PQDERO Cub Liviana | Contratos | 2025-08-13 | 2025-07-03 | 0
PUNTALTA ALTARENA | OG acero zapata pq | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO CIM Fundida zapatas nivel 1 bajo | Materiales | 2025-06-19 | 2025-07-03 | 1
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 CIELO RASO aptos Acabado drywall | Contratos | 2025-07-15 | 2025-07-03 | 0
EL CAMPO | Mantenimiento de la cortadora | JOHN ALBERTO GONZALEZ RINCON | T1-T3 Mamposteria de fachada e interna | Equipos | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Daniela Patricia Herrera Melendez | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Contratos | 2025-06-10 | 2025-07-04 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2025-07-15 | 2025-07-04 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | INICIO DE OBRA | Contratos | 2024-03-09 | 2025-07-05 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 Inst elec aptos puntos en fundida | Contratos | 2025-08-14 | 2025-07-07 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | E1 Inst tuberia de conduccion (porteria a tanque de agua) | Contratos | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Llegada de formaleta | Leidy Diana Vega Salcedo | T3 ARMADO Y FUNDIDA MURO-PLACA P1-P12 | Materiales | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 0
METROPOLI 30 | ACERO CIMENTACION TORREGRUA | Joan Sebastian Callejas Callejas | T1 Cimentacion torre grua | Materiales | 2025-06-24 | 2025-07-08 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Envio programacion bloques parqueadero | Anderson Ferney Gonzalez Murillo | PQDERO Mamposteria interna | Materiales | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T6 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Contratos | 2025-08-05 | 2025-07-08 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T1 RED HID aptos red | Contratos | 2025-09-01 | 2025-07-08 | 0
EL JARDIN DALIA | inicio red agua potable | Cesar Alfonso Delgado Gil | E1 Excavacion red de conduccion | Otra | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 3
EL JARDIN DALIA | OG Enchape baño referencia pendiente | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 aptos Enchape baño auxiliar | Materiales | 2025-06-20 | 2025-07-08 | 1
PRUEBA SANTA CLARA | Solicitud de material | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T5 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento tubería alcantarillado | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 Inst tuberia de alcantarillado de torre | Materiales | 2025-06-12 | 2025-07-09 | 2
ALCALA GRAN RESERVA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T3 EST Col P1 + Placa P2 | Contratos | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Cub Especiales domo | Contratos | 2025-06-16 | 2025-07-09 | 4
LA PEÑA | ARREGLO DE BOMBAS CORTADORA DE LADRILLO | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G2 T20-T19 Y T6-T1 Mamposteria de interna | Equipos | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 0
LA PEÑA | CONSULTA PARQUEADERO DISEÑADOR HINDRACOL | ENRIQUE JOSE OROZCO LEMUS | PQDERO Montante hidraulica | Diseños | 2025-07-16 | 2025-07-09 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | PORTERIA Carpinteria de Aluminio fachada | Contratos | 2024-09-27 | 2025-07-10 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 LAVADO FACHADA PRINCIPAL | Contratos | 2025-10-20 | 2025-07-10 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CTO MAQ PISC Inst Equipos Piscina | Contratos | 2025-04-24 | 2025-07-10 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA | Actualizar estándar de Mortero | Michelina Angelone Gutierrez | T4 MORTERO P 1-2-3 | Otra | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 0
EL CAMPO | Muestras bajas: se debe realizar extracción de núcleos para continuar con estructura. | Jhon Jairo Balaguera Cely | PQDERO EST Armado y fundida estructura | Otra | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO ACERO MAMPOSTERIA T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0
AMARETTO | Tanque Seguimiento llegada hierro | Jonathan David Castiblanco Gonzalez | TQ Armado y fundida cimentacion tanque | Materiales | 2025-03-03 | 2025-07-10 | 2
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T7 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 EST Viga bordillo balcon | Contratos | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Orden de compra | Daniela Patricia Herrera Melendez | T8 Cub Mortero | Materiales | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 1
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | MODULO 3CIM Excavacion comun | Contratos | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T1 Red gas aptos Red | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T2 Red gas aptos Punto en estructura | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T2 Red gas Montante acometida | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T3 Red gas Montante | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T4 Red gas Contadores de gas | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-12 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T3 EST Viga bordillo balcon | Contratos | 2025-07-18 | 2025-07-14 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | PTO FIJO BARANDAS METALICAS ESCAL T8-9 | Contratos | 2025-08-14 | 2025-07-14 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada aditivos, madera para cimentacion t4 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | T6 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-11-20 | 2025-07-15 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Estuco | Contratos | 2025-07-13 | 2025-07-15 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 RCI montante | Contratos | 2025-01-01 | 2025-07-15 | 0
BELATERRA AREIA |  | LICETH PAOLA GUTIERREZ TORRES | T4 Mueble cocina- pisos 1-12 | Contratos | 2025-06-26 | 2025-07-15 | 0
BELATERRA TEMPUS | Requerimiento o solicitud de traslado de enchape para portería | Cristian David Henao Daza | E1 PORTERIA Pisos | Materiales | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 0
PRUEBA SANTA CLARA |  | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | SUBESTACION ELEC mamposteria y friso | Contratos | 2025-08-19 | 2025-07-15 | 0
EL JARDIN DALIA | OG PVC Portería | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PORTERIA Desagues | Materiales | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 0
EL JARDIN DALIA | OG grifería lavaplatos | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 Instalacion de griferias | Materiales | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Acero cimentación | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T11-12 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Planeación de equipos | Maria Isabel Morales Cotes | PISC Armado y fundida estructura | Equipos | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 0
IZOLA ZENTRAL-CITIZZEN | TRASLADO DE CONTENEDOR OFICINA Y ALMACEN | Erika Stefania Pasichana Rodriguez | INICIO DE OBRA | Equipos | 2025-07-07 | 2025-07-15 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | P.SOTANOS - Instalacion tuberia red de gas | Contratos | 2025-07-18 | 2025-07-15 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 INST. PUERTAS Y MARCOS ACCESO PISO 1-24 | Contratos | 2025-08-08 | 2025-07-15 | 0
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | PQDERO Pintura de fachada | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-16 | 2
COUNTRY WOODS | Formaleta estructura t2 | Jennifer Sierra Cabeza | T2 Estructura P1 a P20 | Equipos | 2025-06-06 | 2025-07-16 | 4
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T1 Espejos baños | Contratos | 2025-07-24 | 2025-07-16 | 5
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T9 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Materiales | 2025-06-20 | 2025-07-16 | 2
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T12 aptos Mortero | Contratos | 2025-07-31 | 2025-07-17 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Contratos | 2025-07-25 | 2025-07-17 | 0
BELATERRA TEMPUS | Requerimiento de concreto para urbanismo pendiente (pqderos-andenes-acceso) | Cristian David Henao Daza | E1 PQDERO Estructura del pavimento | Materiales | 2025-06-04 | 2025-07-17 | 4
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 aptos Estuco placa | Contratos | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 0
EL CAMPO | Definición de Acceso de la obra | Henry Guarin Carvajal | T1-T3 Mamposteria de fachada e interna | Otra | 2025-06-24 | 2025-07-17 | 1
AQUANOVA | T6 Seguimiento llegada puertas | Jurany Cristina Lara Antequera | T6 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-07-09 | 2025-07-17 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | COMPRA DE ALFOMBRA | Nicolas Ricardo Hernandez Aguirre | Z.SOC TEATR P1 - Inst. Alfombra | Materiales | 2025-02-10 | 2025-07-17 | 6
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE | IMPORTACIÓN DE PISO LAMINADO | Catalina Carvajal Rubiano | T1 PISO LAMINADO INTERIOR PISO 1-24 | Materiales | 2025-01-08 | 2025-07-17 | 9
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL |  | Karen Valentina Sanchez Guzman | T2 CIM Descabece de pilotes | Contratos | 2025-09-22 | 2025-07-17 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | EDIFICIO ZONA SOCIAL (PORTERIA, ADMINISTRACION, SALONES DE REUNIONES) - MORTERO | Contratos | 2024-12-13 | 2025-07-19 | 3
PUERTA DORADA NATURA | Seguimiento al caso MIKONOS por calidad | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T1 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-07-30 | 2025-07-19 | 0
PUERTA DORADA NATURA | Seguimiento al caso MIKONOS por calidad | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T2 aptos Enchape baños | Materiales | 2025-07-30 | 2025-07-19 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Llegada enchapes PH | yurkey Katherine Larrota Serrano | Pool House Pisos Oficinas y salas P1 | Materiales | 2025-04-01 | 2025-07-21 | 4
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 PISO LAMINADO INTERIOR PISO 1-24 | Contratos | 2025-08-14 | 2025-07-21 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-11 Montante hg 6 | Contratos | 2025-07-19 | 2025-07-22 | 0
PANORAMIK | Instalación ARHI | Jose Steven Hoyos Navarro | Inicio de obra | Materiales | 2025-04-21 | 2025-07-22 | 5
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada materiales montante hidraulica parqueadero | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | PQDERO Montante hidraulica | Materiales | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Inst de puertas baños | Contratos | 2025-10-06 | 2025-07-22 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Luisa Fernanda Henao Gomez | T1 Inst de puertas baños | Materiales | 2026-08-21 | 2025-07-22 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Requerimiento concreto t6 y t7 cimentacion | Ludyn Marcela Riaño Sanchez | T7 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 0
EL JARDIN DALIA | Inst Ventanas - fin | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1 - 2 Inst ventaneria de fachada ppal serie 1-4 | Otra | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento aparatos sanitarios | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 - 4 Porcelana Sanitaria | Materiales | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 0
EL JARDIN AZUCENA | Requerimiento pvc P. House | Maria Isabel Morales Cotes | POOL HOUSE Prolongaciones hidraulicas | Materiales | 2025-06-24 | 2025-07-22 | 3
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T2 Lavaderos 1-13 | Contratos | 2025-04-29 | 2025-07-23 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 Primer aseo P1 a P20 | Contratos | 2025-09-09 | 2025-07-23 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Pintura fachada L alcoba ppal S29 | Contratos | 2025-08-23 | 2025-07-23 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 Suministro Baranda escalera | Contratos | 2025-08-11 | 2025-07-23 | 0
LA PEÑA | Cambio de Tee mecánica y llegada | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Red CI pto fijo Montante | Materiales | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 0
PEÑON DE ALICANTE | Pedido materiales montantes | Jeison Daniel Bossa Peña | T3 RED SANITARIA PUNTOS PLACA (ARAÑAS) | Materiales | 2025-07-30 | 2025-07-23 | 0
SANTA CLARA | Llegada barandas de Aire acondicionado | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 Suministro Baranda placa aire acondicionado 1-12 | Materiales | 2025-06-06 | 2025-07-24 | 5
PUNTALTA ALTAGRACIA | OG Morteros | Juan Camilo Dominguez Acuña | T4 MORTERO P 1-2-3 | Materiales | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Acabado | Contratos | 2025-04-29 | 2025-07-24 | 0
EL CAMPO | CANTIDADES CONCRETO ANDENES T1 A 6 Y PORTERIA | Diana Catalina Valencia López | SENDEROS PEATONALES T1-T3 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-24 | 0
AQUANOVA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T5 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2025-01-03 | 2025-07-25 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 aptos Mortero | Contratos | 2025-09-30 | 2025-07-25 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | PH Ventaneria | Contratos | 2025-05-09 | 2025-07-26 | 0
PUERTA DORADA NATURA | No están contratadas las rejillas para baños | Andres Felipe Miranda Ramos | T2 Suministro ventaneria de fachada ppal serie | Materiales | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Luis Alejandro Garzon | T5 CUBIERTAS DE POLICARBONATO | Materiales | 2025-11-05 | 2025-07-28 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T3 CIM Prehuecos | Contratos | 2025-03-10 | 2025-07-28 | 0
EL JARDIN DALIA | Llegan a obra | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PLANTA DE EMERGENCIA estructura | Materiales | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0
EL JARDIN DALIA | OG acero estructura | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T11-12 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIA DE 4 A 6 SEÑALIZACION VERTICAL K0+600 A K0+860 | Contratos | 2025-07-08 | 2025-07-29 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | DRYWALL Y SUPERBOARD PARQ | Nelson Enrique Pabon Ribero | PORTERIA Cielo raso drywall | Contratos no Categorizables | 2025-06-17 | 2025-07-29 | 5
SAONA |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | Instalación Reja Metálica-torre 2 | Contratos | 2025-09-06 | 2025-07-30 | 0
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento de duchas | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T7 PROLONGACIONES HIDRO-SANITARIAS 1 AL 11 | Materiales | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T12 Inst Baranda escalera | Contratos | 2025-11-15 | 2025-07-31 | 0
PUNTALTA ALTARENA | OG concreto pilotes | Juan Camilo Dominguez Acuña | T1 CIM Pilotes | Materiales | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 0
SANTA CLARA | Suministro de transformador elec | Tatiana Alejandra Correa Franco | SUBESTACION ELEC inst equipos | Materiales | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 1
BELATERRA TEMPUS | Requerimiento de tubería para alcantarillado Urb | Cristian David Henao Daza | E1 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado 27S a 34S-22S-35S // 23S a 27S // 20S a 22S // 16S a 20S | Materiales | 2025-04-09 | 2025-07-31 | 10
PUNTALTA ALTARENA | O1 Muro de contención pq | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO Armada y fundida muro de contencion (PISO 1 nivel bajo) | Materiales | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MORTERO-PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 aptos piso P1-P11 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MORTERO-PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Pisos Pto Fijo P1-P11 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS | Llegada de material de ventanería T1 | Linda Lucia Padilla de los Reyes | PARQ. S. SOCIAL INST MESONES | Materiales | 2025-07-20 | 2025-07-31 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MORTERO-PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T15 aptos piso P1-P11 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO MORTERO-PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T15 Pisos Pto Fijo P1-P11 | Materiales | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 PISC - Montaje equipo de piscinas | Contratos | 2025-04-14 | 2025-07-31 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Llegada de acero de cimentación | Melissa Andrea Plata Pico | T1 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 2
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T1 aptos Piso ceramica | Contratos | 2025-08-22 | 2025-08-01 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T2 FRISO aptos interno | Contratos | 2025-08-05 | 2025-08-01 | 0
LA PEÑA | Llegada de material para provisional OD25000229 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | CAMPAMENTO | Materiales | 2025-07-08 | 2025-08-01 | 2
LA PEÑA | LLEGADA CHAZOS MULTIUSO 3/8 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Red CI pto fijo Montante | Materiales | 2025-07-14 | 2025-08-01 | 1
LA PEÑA | LLEGADA OD 25000231 SEPARADORES TORRE 13 Y 14 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G3 T18-T13 Estructura muro-placa | Materiales | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 MONTAJE RED CONTRAINCENDIOS | Contratos | 2025-08-06 | 2025-08-01 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Inst elec aptos Citofonos | Contratos | 2025-08-19 | 2025-08-02 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 Lavaderos | Contratos | 2026-01-25 | 2025-08-02 | 0
PUERTA DORADA NATURA | Falta por llegar a obra ventaneria de vacios | Andres Felipe Miranda Ramos | T2 Suministro ventaneria de fachada ppal serie | Materiales | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Pintura fachada L alcoba ppal S29 | Contratos | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | CTO BASURAS inst carpinteria metalica | Contratos | 2025-05-30 | 2025-08-05 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimieto hierro muros P8-P14 | Anderson Ferney Gonzalez Murillo | T4 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T8 Suministro ventaneria de sala serie 57 | Contratos | 2025-05-27 | 2025-08-05 | 2
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE |  | Cielo Ines Caceres Quintero | VIA DE 4 A 6 SEÑALIZACIÓN DE PISO K0+600 A K0+860 | Materiales | 2026-01-02 | 2025-08-05 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | LLEGADA DE MATERAIL | Daniela Patricia Herrera Melendez | T7 CIM Excavacion comun | Materiales | 2025-06-27 | 2025-08-05 | 3
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Inst Tapa acceso cto maq | Contratos | 2025-08-25 | 2025-08-05 | 0
EL JARDIN DALIA | OG mamposteria cerramiento | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Mamposteria | Materiales | 2025-05-27 | 2025-08-05 | 5
EL JARDIN DALIA | Era fundida de antepiso | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1-2 Antepiso (incluye pasillo) | Otra | 2025-07-25 | 2025-08-05 | 1
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acero cim | Cesar Alfonso Delgado Gil | T13 CIM Fundida cimentacion placa | Materiales | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Pisos enchapes torre 3-4 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 aptos Piso ceramica | Materiales | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 0
JARDIN IMPERIAL | Llegan a obra - pedido para completar 100% | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T8 Inst de puertas alcobas de madera | Materiales | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 4
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T2 Desagues Subterraneos | Contratos | 2025-09-29 | 2025-08-06 | 0
LA PEÑA | Caja especial eléctrica | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Aparatos electricos | Materiales | 2025-07-22 | 2025-08-06 | 3
LA PEÑA | CORRECIÓN EN CODIGO DE INSUMO CINTA DE SEÑALIZACIÓN | Alba Yobjana Mejía Ruiz | G3 T18-T13 Estructura muro-placa | Seguridad y Espacio | 2025-07-14 | 2025-08-06 | 4
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLEGADA DE TUBERIA DESCOLGDA | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T15 RED SAN aptos Red (tuberia descolgada) | Materiales | 2025-08-11 | 2025-08-08 | 0
EL CAMPO | Respuesta cotización pasamuros | Jhon Jairo Balaguera Cely | Tanque Armado y fundida cimentacion | Materiales | 2025-07-30 | 2025-08-08 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Desagues | Contratos | 2024-12-05 | 2025-08-08 | 4
PRUEBA BARRANQUILLA | Accesorios: felpas, escuadras, cerraduras, sellantes, anclajes, tornillería inoxidable. | Juan Pablo Romero Cortes | T3 Inst ventaneria de fachada ppal serie | Materiales | 2025-11-05 | 2025-08-08 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Revisión estructural previa del vano o marco de instalación. | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 Inst ventaneria de fachada ppal serie | Seguridad y Espacio | 2025-10-10 | 2025-08-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLEGADA DE ENCHAPE A OBRA | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T12 aptos piso P1-P11 | Materiales | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | LLEGADA DE BLOQUE | Carlos Javier Barrientos Sanjuan | T13 Mamposteria de fachada ppal | Materiales | 2025-08-14 | 2025-08-08 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Llegada hierro muros p1 T1 | Melissa Andrea Plata Pico | T1 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T10 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Materiales | 2025-06-20 | 2025-08-08 | 2
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 Mesones cocina y baño | Contratos | 2025-01-09 | 2025-08-08 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Instalacion puertas principales P1 a P20 | Contratos | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 0
ALCALA GRAN RESERVA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T3 RED HID aptos puntos en estructura | Contratos | 2025-07-17 | 2025-08-12 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Muros drywall | Contratos | 2025-07-07 | 2025-08-12 | 0
EL JARDIN AZUCENA | OG pvc P. House | Juan Camilo Dominguez Acuña | POOL HOUSE Prolongaciones hidraulicas | Materiales | 2025-07-04 | 2025-08-12 | 2
EL JARDIN DALIA | Requerimiento concreto planta emergencia | Cesar Alfonso Delgado Gil | PLANTA DE EMERGENCIA cimentacion | Materiales | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de aparatos sanitarios portería | Cesar Alfonso Delgado Gil | PORTERIA Aparatos sanitarios | Materiales | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de concreto | Cesar Alfonso Delgado Gil | T11-12 CIM Fundida cimentacion placa | Materiales | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento acero piso 1 al 4 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T13 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2025-08-04 | 2025-08-12 | 1
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADA LATERAL 2 PISOS 1-24 | Materiales | 2026-03-02 | 2025-07-17 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Lavaderos | Contratos | 2025-10-16 | 2025-08-12 | 0
TERRAZA DE MIRAFLORES | Requerimiento pisos aptos | JEISON ALEXANDER UPEGUI ARANGO | T11 Pisos - piso 12-11-10-9 | Materiales | 2025-07-10 | 2025-08-13 | 1
LA PEÑA | Llegada de caja prefabricadas 30x30 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 Aparatos electricos | Materiales | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 0
SANTA CLARA | Suministro equipos de presión | Tatiana Alejandra Correa Franco | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Materiales | 2025-07-17 | 2025-08-14 | 1
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | CLUB HOUSE Pintura de fachada | Contratos | 2025-07-18 | 2025-08-14 | 2
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | PQDERO CIM Fundida ciclopeo | Contratos | 2025-07-17 | 2025-08-14 | 3
PUNTALTA ALTARENA | OG acero ascensor pq | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO CIM Fundida cimentacion vigas nivel 1 bajo | Materiales | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento ajuste columnas piso 1A al 3A | Angie Marcela Teheran Aguilar | PQDERO EST Armado y fundida columnas piso 2 nivel alto | Materiales | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 0
PUNTALTA ALTARENA | O1 acero piso 2 y 3 parqueadero | Edinson Dannylo Otero rojas | PQDERO EST Armado y fundida placas piso 2 nivel alto | Materiales | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 1
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento de acero piso 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | PQDERO EST Armado y fundida placas piso 4 nivel alto | Materiales | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | Tanque Armado y fundida cimentacion | Contratos | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Llegada material PVC placa p2 T1 | Melissa Andrea Plata Pico | T1 RED HID aptos red | Materiales | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | Optimización de diseño | Leonardo de Jesus Guerrero Cabrera | T1 EST Muro placa P1-P21 | Diseños | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 instalacion muebles cocinas P1 a P20 | Contratos | 2025-10-08 | 2025-08-15 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | Juan Alberto Gutierrez Forero | PORTERIA CUB 1 - Montaje cubierta policarbonato | Materiales | 2026-02-19 | 2025-08-15 | 0
LA CABRERA |  | Edwin Andrey Cogua Garzon | E1 T24 A 21 Enchape cocina | Materiales | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 0
MERIDIANO | Requerimiento material antepisos bodegas M1 Y M2 | Jose Luis Estevez | MODULO 1 Antepiso | Materiales | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PORTERIA Cielo raso drywall | Contratos | 2025-05-07 | 2025-08-19 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 pto fijo Mamposteria interna | Contratos | 2025-08-26 | 2025-08-19 | 0
BELATERRA AREIA |  | Juan Diego Losada Caballero | T4 Primera lavada | Contratos | 2025-08-28 | 2025-08-19 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Aditivos mortero | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 aptos Mortero | Materiales | 2025-07-22 | 2025-08-19 | 2
EL JARDIN DALIA | Arañas y bajantes sanitaria torre 11-12 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T11-12 RED SAN aptos Red | Materiales | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de PVC embebido | Cesar Alfonso Delgado Gil | T13 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Desagües | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 Desagues sanitarios 1er piso | Materiales | 2025-08-06 | 2025-08-19 | 1
JARDIN IMPERIAL | Requerimiento adoquín | Henry Francisco Carrillo Orjuela | F2 ANDENES TORRE 7 | Materiales | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 0
JARDIN IMPERIAL | OG pisos pf y escaleras | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 PISO PUNTO FIJO PISO 1 AL 11 | Materiales | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 pto fijo Carraplast placa | Contratos | 2025-09-09 | 2025-08-20 | 6
LA PEÑA | Montar O1 cemento cargue de pisos y cubierta | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 Enchape Baño | Materiales | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 0
LA PEÑA | Muros de contención O1 - acero | ENRIQUE JOSE OROZCO LEMUS | Sendero peatonal T12-T7 | Materiales | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | E1 Red Ppal Inst tuberia de alcantarillado | Contratos | 2025-07-01 | 2025-08-21 | 1
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento PVC embebido torre 1 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 RED HID aptos puntos en estructura | Materiales | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 0
BELATERRA TEMPUS | Llegada de pegacor enchape porteria | Juan Manuel Gonzalez Camacho | E1 PORTERIA Enchape | Materiales | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 0
EL CAMPO | Espera de resultados de muestras bajas a partir de piso 3 | Carlos Arvey Diaz Santiago | T1-T3 Mamposteria de fachada e interna | Otra | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 0
PUERTA DORADA NATURA | Faltan 250 parales para la estructura | Lauren Valentina Ocampo Rodriguez | T9-10-11-12-13 EST Muro placa P1-P5 | Materiales | 2025-07-28 | 2025-08-23 | 3
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PORTERIA Inst pasamanos | Contratos | 2025-08-31 | 2025-08-23 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | PISC Cerramiento perimetral | Contratos | 2025-10-09 | 2025-08-25 | 0
VIVERDI | mampara de protección | Jose Manuel Orjuela Bravo | T1 Est Fachada Resanes Fachada lateral Izq | Seguridad y Espacio | 2025-06-24 | 2025-08-25 | 2
EL JARDIN AZUCENA |  | Edinson Dannylo Otero rojas | CTO MAQ PISC Inst Equipos Piscina | Materiales | 2025-12-31 | 2025-08-26 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | POOL HOUSE Fundida Ciclopeo | Contratos | 2025-03-29 | 2025-08-26 | 6
EL JARDIN DALIA | OG pisos y enchapes portería | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PORTERIA Pisos | Materiales | 2025-07-15 | 2025-08-26 | 3
EL JARDIN DALIA | Requerimiento de mamposteria torre 11-12 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T11-12 aptos Mamposteria interna | Materiales | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 0
ALCALA GRAN RESERVA | Llegada de protecciones fijas | Magaly Lopez Perez | Inicio de obra | Materiales | 2025-06-12 | 2025-08-26 | 4
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | SUBESTACION ELEC estructura | Contratos | 2025-08-06 | 2025-08-26 | 0
PANORAMIK |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Inicio de obra | Contratos | 2025-02-19 | 2025-08-26 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T8 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA | Espaciadores, cuñas, prensadores si se requiere ajuste. | Daniela Patricia Herrera Melendez | T3 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-11-12 | 2025-08-27 | 0
LA PEÑA | OD cuarto set | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 Alambrado electrico | Materiales | 2025-08-12 | 2025-08-27 | 2
LA PEÑA | Acta inicio y acuerdo de calidad 25000015 OS | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 Meson- Estufa | Materiales | 2025-08-12 | 2025-08-27 | 2
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | Solado - Tanque Reg | Contratos | 2025-04-04 | 2025-08-27 | 3
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | PISC Instalacion sifones, filtros y bombeos piscinas | Contratos | 2025-09-01 | 2025-08-27 | 0
SAONA | Contrato demarcacion de pqderos | Joan Felipe Ballen Espinosa | Demarcacion de Parqueaderos Torre 2 | Contratos no Categorizables | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 0
SANTA CLARA | Barandas y pasamanos pqdero y club house | Tatiana Alejandra Correa Franco | CLUB HOUSE Inst barandas | Materiales | 2025-07-07 | 2025-08-28 | 5
SANTA CLARA | T1 Llegada de pasamanos escaleras y baranda pto fijo | Tatiana Alejandra Correa Franco | T1 Inst Pasamanos escalera 1-12 | Materiales | 2025-06-06 | 2025-08-28 | 8
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento PVC embebido torre 1 | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 RED SAN aptos Punto en muro | Materiales | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E2 CLUB HOUSE Instalacion puertas de madera | Materiales | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 0
EL CAMPO | MONTAR PEDIDO O1 RED GENERAL | Jhon Jairo Balaguera Cely | E1 Red de media tension | Materiales | 2025-07-23 | 2025-08-28 | 3
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2025-04-02 | 2025-08-29 | 5
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PUERTAS T12 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T12 Inst de puertas alcobas de madera (alc ppal y baño) | Materiales | 2025-10-22 | 2025-08-29 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO TABLA GOTERO T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Friso Fachada Ppal | Materiales | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PISOS Y ENCHAPE T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T14 Enchapes Aptos P1-P11 | Materiales | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T1 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2025-04-02 | 2025-08-30 | 2
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2025-04-02 | 2025-08-30 | 2
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Ins. Cubierta o teja domos en cubierta | Contratos | 2025-01-22 | 2025-09-01 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Ins. Pasamanos escalera | Contratos | 2025-03-03 | 2025-09-01 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | E1 Red de media tension | Contratos | 2025-08-11 | 2025-09-01 | 5
BAIKAL | Llegada de acero tanque de regulación | Jose David Borja Barbetti | Armadoyfundida cimentacion - Tanque Reg | Materiales | 2025-06-30 | 2025-09-01 | 3
SAN MATEO - LA QUINTA | CARPINTERIA METALICA T9 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 Suministro Pasamanos escalera | Contratos no Categorizables | 2025-07-29 | 2025-09-02 | 3
PARQUE ORIENTE AURORA | Orden de compra acero de cimentación | Claudia Patricia Cruz | T3 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-09-04 | 2025-09-02 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Z.SOC PISC - Montaje de accesorios de piscinas | Contratos | 2025-12-04 | 2025-09-02 | 0
PEÑAZUL EL POBLADO |  | Maria Fernanda Vera Gamboa | T5 1ER ASEO APTOS | Contratos | 2025-06-04 | 2025-09-02 | 7
EL JARDIN DALIA | OG mamposteria torre 11-12 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T11-12 aptos Mamposteria buitrones | Materiales | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 0
EL JARDIN DALIA | Fundida pasillo torre 1-2 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3-4 Antepiso (incluye pasillo) | Otra | 2025-08-30 | 2025-09-02 | 0
LA PEÑA | ACTA INICIO BALDOSINES ONICE OO25000006 | Karol Vanessa Avila Prieto | G2 T20-T19 Y T6-T1 Lavadero | Otra | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 0
COUNTRY PARK | Llegada electrodomesticos Challenger por devolucion | Brayan Dario Rincon Gutierrez | T1 Campana extractora | Materiales | 2025-08-30 | 2025-09-03 | 0
ALCALA GRAN RESERVA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Adecuacion del lote o descapote | Contratos | 2025-08-02 | 2025-09-03 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Motor torre grua presenta daños. No se puede continuar con actividad de lleno de relleno de cimentación para continuar con armado de redes y armado y vaciado de placa. | Judy Carolina Villanueva Sandoval | T2 ARMADOyFUNDIDA PLACA DE CONTRAPISO | Equipos | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 0
BELATERRA TEMPUS | Suministro portón acceso vehicular | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E1 Inst portones principales de acceso | Materiales | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 1
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | T4 MESON GRANITO COCINA - BAÑOS P 20-1 | Contratos | 2025-11-20 | 2025-09-04 | 0
PARQUE ORIENTE MONTEVISTA | Programa de manejo ambiental | Paula Pinto Marin | Inicio de obra | Otra | 2025-06-16 | 2025-09-05 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Pintura en placa | Contratos | 2025-04-15 | 2025-09-05 | 6
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 CIELO RASO aptos Perfiles drywall | Contratos | 2025-07-21 | 2025-09-05 | 2
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 VENTANERIA ALUMINIO FACHADA PPAL PISO 1-24 | Contratos | 2025-08-04 | 2025-09-06 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-08-26 | 2025-09-08 | 6
VIVERDI |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | Planta de Emergencia Inst equipo | Materiales | 2026-03-31 | 2025-09-08 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Referencia de enchapes baño pendiente | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T1-2 aptos Piso ceramica | Materiales | 2025-07-25 | 2025-09-09 | 3
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Inst Baranda escalera | Contratos | 2025-07-10 | 2025-09-09 | 3
EL JARDIN DALIA | Puertas principales torre 1-2 | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 Inst Puerta metalica de acceso | Otra | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 1
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T11-12 CIM Fundida cimentacion vigas | Contratos | 2025-06-27 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Inicio de estructura torre 11-12 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11-12 EST Muro placa P1-P4 | Otra | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento antepiso pvc torre 13 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T13 Antepiso (incluye pasillo) | Materiales | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | Requerimiento concreto torre 13-15 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T13 EST Muro placa P1-P4 | Materiales | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA | OG acero cim torre 14-15 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T14-15 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | Tanque Inst sistema de bombeo agua potable | Contratos | 2025-12-26 | 2025-09-09 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Entrega Foso ascensor | Contratos | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | SOT T1-T2 Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2026-03-06 | 2025-09-09 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada materiales red agua potable | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | E1 Excavacion red de conduccion | Materiales | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 2
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 ACABADOS CUBIERTA | Contratos | 2025-11-19 | 2025-09-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 2 - Placa Cubierta | Contratos | 2025-10-03 | 2025-09-09 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL |  | Jonatan Stiven Rodriguez Rincon | T1 Graniplast Fachada sala serie 01 | Contratos | 2025-10-27 | 2025-09-09 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T1 Espejo baño principal | Contratos | 2026-01-29 | 2025-09-10 | 0
COUNTRY WOODS | Seguimiento compra comedores | Jennifer Sierra Cabeza | Carp madera kidsroom, salas VIP y baños P3 | Materiales | 2025-08-20 | 2025-09-10 | 3
JARDIN IMPERIAL | Antepiso 2 aptos | Nayelis Torres Mendez | T7 ARMADOyFUNDIDA PLACA CONTRAPISO | Otra | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 1
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T1 CIM Pilotes | Contratos | 2025-07-10 | 2025-09-11 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-10 Ajustes finales y entrega ascensor | Contratos | 2025-08-27 | 2025-09-11 | 1
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | ACERO Y MALLA CONTRAPISO T1 | KATERINE MORALES RIAÑO | T1 Antepiso | Materiales | 2025-09-15 | 2025-09-11 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Jose Alfredo Jimenez Bernal | Z.SOC 2 VIP - Cieloraso en Drywall | Diseños | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | PQDERO EST Armado y fundida columnas piso 1 nivel bajo | Contratos | 2025-09-15 | 2025-09-11 | 0
AQUANOVA | T8 Seguimiento Llegada puertas | Jurany Cristina Lara Antequera | T8 Inst de puertas baños | Materiales | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ CIELO RASOS | Camilo Andres Mendez Polania | T1 CIELO RASO aptos Perfiles drywall | Diseños | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 0
LA PEÑA | OD MAMPOSTERIA Y PISOS PARQ | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO Mortero | Materiales | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 0
LA CABRERA | LLegada acero muros malla especial T19 y 20 | Fabio Alberto Castiblanco Barrera | E2 T20 A 15 ESTRUCTURA Muro placa P1-P6 | Materiales | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 Friso Fachada Posterior | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 Mamposteria de fachada posterior | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T10 RED HID aptos red | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 Friso Fachada Posterior | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 Mamposteria de fachada posterior | Contratos | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Traslado Cerramiento definitivo | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Inst reja metalica | Materiales | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 0
EL JARDIN DALIA | Empaste inicio | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1 - 2 Empaste fachada ppal serie 1-4 | Otra | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 Inst Pasamanos punto fijo | Materiales | 2025-11-05 | 2025-09-16 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Pegante torre 3-4 | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T3-4 aptos Piso ceramica | Materiales | 2025-09-03 | 2025-09-16 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 MUROS EN DRYWALL PISO 1-16 | Contratos | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | PUERTAS CORTAFUEGO PARQ | Nelson Enrique Pabon Ribero | PQDERO Inst puerta cortafuego | Contratos no Categorizables | 2025-09-23 | 2025-09-16 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Aseo | Contratos | 2026-04-17 | 2025-09-16 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Ptos hidro-sanitarios muro-placa piso 1-10 | Contratos | 2025-11-07 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T10 Red Bajante Aguas Lluvias | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T10 RED HID Montante | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T11 Red Bajante Aguas Lluvias | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T11 RED HID aptos red | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T11 RED SAN aptos (Arañas) | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T12 Red Bajante Sanitaria | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T12 RED HID INST Medidores | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T12 RED SAN aptos Red | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T13 RED HID Acometida | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | T13 RED HID Montante | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0
LA PEÑA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | Sendero peatonal T12-T7 | Contratos | 2025-07-03 | 2025-09-17 | 6
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE 2 Carpinteria de Aluminio fachada | Contratos | 2025-12-20 | 2025-09-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE 2 Instalacion muebles de madera | Contratos | 2026-09-15 | 2025-09-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | CLUB HOUSE 2 Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2025-12-15 | 2025-09-17 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T2 Desagues | Contratos | 2026-02-27 | 2025-09-17 | 0
SANTA CLARA | Requerimiento O1 mobiliario club house y port | Tatiana Alejandra Correa Franco | CLUB HOUSE Aseo | Materiales | 2025-07-24 | 2025-09-18 | 4
SANTA CLARA | Requerimiento O1 mobiliario club house y port | Tatiana Alejandra Correa Franco | PORTERIA Aseo | Materiales | 2025-07-24 | 2025-09-18 | 4
PUNTALTA ALTARENA | OG pvc cim parqueadero | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO Desagues | Materiales | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 0
BELATERRA TEMPUS | CLUB HOUSE requerimiento tuberia red hidrosanitario | Cristian David Henao Daza | E2 CLUB HOUSE Puntos sanitarios | Materiales | 2025-08-07 | 2025-09-18 | 2
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2026-06-02 | 2026-04-30 | 0
EL CAMPO |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | PORTERIA Inst aparatos electricos | Contratos | 2025-04-14 | 2025-09-19 | 0
EL CAMPO |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | PQDERO Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2025-04-14 | 2025-09-19 | 0
EL CAMPO |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | Tanque Instalaciones electricas cuarto de maquinas | Contratos | 2025-04-14 | 2025-09-19 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Lavada de fachada | Contratos | 2025-01-03 | 2025-09-20 | 6
MIRAMAR PLAZA |  | Jose David Cabarcas Consuegra | Puertas en madera baños C.C. | Contratos | 2024-12-27 | 2025-09-22 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T1 Ins. Nomenclatura torre | Contratos | 2025-10-23 | 2025-09-23 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | CASETA TABLEROS ELEC Inst equipos (tableros eléctricos) | Contratos | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 0
EL JARDIN DALIA | OG Mobiliario portería | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | PORTERIA Mobiliario | Materiales | 2025-09-05 | 2025-09-23 | 1
EL JARDIN DALIA | Fundida antepisos torre 4 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T1-2 Porcelana Sanitaria | Otra | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 0
EL JARDIN DALIA | Entrega de vanos ventanas | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 - 4 Inst ventaneria de fachada ppal serie 13-16 | Otra | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 0
EL JARDIN DALIA | Fundida antepisos - inicio | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T3-4 Antepiso (incluye pasillo) | Otra | 2025-09-10 | 2025-09-23 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada acero de cimentación último viaje | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T3 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 1
PARQUE ORIENTE SOLEIL | Requerimiento material red agua potable | Vladimir Suarez Palencia | T8 Excavacion red de distribucion a torre | Materiales | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 1
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T2 Desagues Subterraneos | Contratos | 2025-09-29 | 2025-09-24 | 2
LA PEÑA | REQUERIMIENTO OD 25000286 TEE SANIT 4*2 | LORENA ISABEL SUESCA CASTIBLANCO | G1 T12-T7 INSTALACIONES SANITARIAS | Materiales | 2025-09-02 | 2025-09-24 | 3
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 MORTERO PISO 1 AL 11 | Contratos | 2026-08-04 | 2025-09-24 | 0
BELATERRA TEMPUS | Contrato equipos de red Contraincendio etapa3 | Juan Diego Losada Caballero | E1 TQ Inst sistema de bombeo RCI | Contratos no Categorizables | 2025-08-20 | 2025-09-25 | 2
PUNTALTA ALTARENA | OG Rampa/antepechos/escaleras | Juan Camilo Dominguez Acuña | PQDERO EST Armado y fundida rampas piso 1 | Materiales | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T7 CIM Solado | Contratos | 2025-10-14 | 2025-09-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 2 VIP - Inst. carpinteria metalica y madera | Contratos | 2026-04-23 | 2025-09-25 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Carpinteria Metalica - rejas cerramiento | Contratos | 2025-07-28 | 2025-09-26 | 0
LINZ E1 |  | Leslie Nicole Devia Riaño | PORTERIA Instalacion puertas de madera | Contratos | 2025-02-23 | 2025-09-27 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | CIELO RASO WC P1 A P4 T8-9 | Contratos | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 1
SAN MATEO - LA QUINTA | SMLQ - NOMENCLATURA T1-2 PARQ | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Nomenclatura vivienda | Contratos no Categorizables | 2025-07-02 | 2025-09-30 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA | Requerimiento topes y lona ascensores t1 y t2 | Karen Paola Rivera Arias | T1 Puesta en marcha ascensor | Materiales | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 Inst ventaneria de alcb auxil serie 25 | Contratos | 2025-10-20 | 2025-09-30 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | Inst portones principales de acceso | Contratos | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 1
EL JARDIN DALIA | Requerimiento pisos y enchapes torre 11-12 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T14-15 aptos Piso ceramica | Materiales | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T3-4 Inst Pasamanos punto fijo | Contratos | 2026-01-28 | 2025-09-30 | 0
BELATERRA PIETRA | Layout actualizado de obra | (NO VALIDO) (NO USAR) | INICIO DE OBRA | Diseños | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 0
SANTA CLARA | Suministros puerta ventana de T2 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T2 Inst puerta ventana fachada ppal | Materiales | 2025-05-07 | 2025-10-01 | 8
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T1 instalacion muebles cocinas P1 a P20 | Contratos | 2025-01-09 | 2025-10-01 | 7
PRUEBA BARRANQUILLA | LLEGADA DE PILOTEADORA | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T1 CIM Pilotes | Equipos | 2025-09-22 | 2025-10-01 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Carlos Jose Ardila Payares | T-10 Aparatos sanitarios | Contratos | 2025-10-31 | 2025-10-02 | 0
VERDANIA BOSQUES DE GUAYMARAL | Cortadora de ladrillo y estandar de instalación | CRISTIAN SANTIAGO RUGE GOMEZ | T1 aptos Mamposteria Fachada | Equipos | 2025-10-06 | 2025-10-02 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Contratos | 2025-09-26 | 2025-10-02 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento de acero estructura piso 1 al 5 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 EST Muro placa P1-P21 | Materiales | 2025-09-11 | 2025-10-02 | 1
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Daños en suministro de energía durante el día 24-09-2025.Motivo de lo anterior no se genera avance en actividades de estructura por falta de torre grua. | John Alfredo Ceron Castro | T2 MUROSyPLACAS PISOS 2 a 18 | Otra | 2025-09-26 | 2025-10-02 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | PUESTA EN MARCHA ASCENSOR T8-9 | Contratos | 2025-10-16 | 2025-10-06 | 0
RIVERA DEL HATO | eléctrico pqdero | Marlon Hernando Angarita Becerra | PARQUEADERO Prolongacion instalaciones electricas | Diseños | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0
BAIKAL | FORMALETA | Jose David Borja Barbetti | Mejoramiento de terrreno- Roca muerta - Tanque Reg | Equipos |  | 2025-10-06 | 30
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2026-01-07 | 2025-10-07 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Inst Baranda y pasamanos escalera | Contratos | 2026-01-13 | 2025-10-07 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | PQDERO Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2026-02-19 | 2025-10-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Bordillo entrada planta | ANDRES SIMON MAHECHA TORRES | Certificacion Retilab - Iluminacion | Otra | 2025-10-10 | 2025-10-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Revisar pedido cemento blanco y gravilla t3 | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | T3 aptos Enchape cocina | Materiales | 2025-10-10 | 2025-10-07 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Rejilla ventilación tapa de escotillas cuarto de bomba | Cristian Camilo Amaya Fuquen | TQ REGULACION ALL Impermeabilizacion Tanque | Materiales | 2025-10-10 | 2025-10-07 | 0
LA PALMA | LLEGADA DE MATERIAL URBANISMO POTABLE T1 A T8 | Vanessa Hurtado Cuervo | E1 G3 T8-1 pto fijo Mortero | Materiales | 2025-10-16 | 2025-10-07 | 0
IZOLA ZENTRAL-CITIZZEN |  | Leslie Nicole Devia Riaño | PRELIMINARES | Contratos | 2025-11-14 | 2025-10-07 | 0
EL JARDIN DALIA | Empaste vacío T2 | Cesar Alfonso Delgado Gil | T1 - 2 Empaste vacios serie 1-2 | Otra | 2025-09-27 | 2025-10-08 | 1
EL JARDIN DALIA |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T1-2 Inst de puertas baños de madera | Materiales | 2026-03-18 | 2025-10-08 | 0
EL JARDIN DALIA | Entrega vanos torre 4 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T3 - 4 Inst ventaneria de fachada posterior serie 14-15 | Otra | 2025-10-13 | 2025-10-08 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | SAUNA Aparatos y equipos | Contratos | 2025-11-18 | 2025-10-08 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T4 Espejos de baños P1 a P20 | Contratos | 2026-01-30 | 2025-10-08 | 3
LA PEÑA | MONTAR OD LAVADERO | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | G1 T12-T7 Lavadero | Materiales | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 0
BELATERRA PRAIA |  | Lorenzo Montero Nagel | T11 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Materiales | 2025-06-20 | 2025-10-09 | 4
PUNTALTA ALTARENA | Acuerdo de servicio tanque | Edinson Dannylo Otero rojas | Tanque Armado y fundida cimentacion | Materiales | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T9 EST Muro placa P1-P11 | Contratos | 2026-11-11 | 2025-10-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 ACABADOS CUBIERTA | Contratos | 2026-02-16 | 2025-10-09 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | Cancha Multiple cerramiento MULT | Contratos | 2025-10-29 | 2025-10-10 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Montaje Ascensores 1-2 | Contratos | 2026-01-16 | 2025-10-10 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 aptos Estuco muro | Contratos | 2025-10-17 | 2025-10-14 | 0
EL CAMPO | Contrato para acometida de ascensor | Edgar Fernando Rojas Novoa | PQDERO Inst electrica foso ascensor | Otra | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Llegada de formaleta para T4 | yurkey Katherine Larrota Serrano | T4 CIM Solado | Materiales | 2025-08-23 | 2025-10-14 | 3
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada losetas andenes internos y externos | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Materiales | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0
URBANISMO EXTERNO PARQUE ORIENTE |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | VIA DE 4 A 5 AURORA SARDINELES | Contratos | 2026-01-26 | 2025-10-14 | 0
PASEO SAN RAFAEL | Montar O1 pta cortafuego Abadia | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | T3 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 1
BELATERRA PIETRA | Programación detallada | Jefferson Mauricio Suarez Rojas | INICIO DE OBRA | Otra | 2025-09-10 | 2025-10-15 | 2
EL JARDIN DALIA | Entrega de vanos ventanas | Cesar Alfonso Delgado Gil | T3 - 4 Inst ventaneria de fachada posterior serie 10-11 | Otra | 2025-09-19 | 2025-10-15 | 2
BAIKAL | Requerimiento de formaleta para vigas de cimentación T3 (traslado de bodega de equipos y alquiler/compra de piezas si aplica) | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Armado de acero Vigas de cimentación | Equipos | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 0
PARKSIDE | Llegada de camisas metálicas | Ivan Dario Barbosa Vasquez | PARQUEADERO CIM Fundida zapatas | Materiales | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0
LORCA |  | Johanna Diaz Mora | CLUB HOUSE 2 Inst de mesones | Materiales | 2027-01-26 | 2025-10-15 | 0
LORCA | Formaleta Cimentación | Fabian Antonio Lopez Molano | T2 CIM Fundida cimentación superficial vigas | Materiales | 2025-09-22 | 2025-10-15 | 1
LA PEÑA | Barrajes para tableros 8 y 6 | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 Aparatos electricos | Materiales | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 0
LA PEÑA | Memoria para Modificación para TAM por aplicación cemento marino Parqueadero | Laura Nallely Carrillo Rodriguez | PQDERO Friso fachada | Otra | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Solicitud escantillones para ventanas T2 | DIEGO ARMANDO MALDONADO GUTIERREZ | T2 MAMPOSTERIA FACHADA PISOS 1 a 18 | Otra | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 1
LA PALMA | PEDIDO APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA LAVAPLATOS Y LLAVES JARDIN T4-T7 | Michelle Stefann Vivas Leiton | G3 T8-1 APARATOS SANITARIOS | Materiales | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 0
RIVERA DEL HATO | Hidrosanitarias | Marlon Hernando Angarita Becerra | PARQUEADERO Prolongaciones hidraulicas | Diseños | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Pedido hierro muros p2,3,4 t1 | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T1 EST Muro placa P1-P20 | Materiales | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Primera fundida de cimentación | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 CIM Muretes sobre cimentacion | Otra | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 0
PUNTALTA ALTARENA | PVC Embebido | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 RED SAN aptos Punto en muro | Materiales | 2025-09-04 | 2025-10-16 | 3
SANTA CLARA | Requerimiento de formaleta para cimentación T8-T7 | Tatiana Alejandra Correa Franco | T8 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Equipos | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Revisión y requerimiento placas y columnas parq | Angel Santiago Contreras Garces | PQDERO EST Armado y fundida columnas piso 4 nivel bajo | Materiales | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | ACTA DE VANO DE PUERTAS INTERNA APTO T12 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T12 Inst de puerta ppal de madera | Otra | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | requerimiento friso T13-14-15 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Friso Fachada Ppal | Materiales | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | MONTAR O1 DE PISOS Y ENCHAPES | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T14 aptos piso P1-P11 | Otra | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T2 EST Muro placa P1-P8 | Contratos | 2026-03-05 | 2025-10-16 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Llegada de loseta | Danny Estrada Grisales | 5-6 Eje 18 K0+15 A K0+230 Instalación adoquín o loseta | Materiales | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 0
LA CABRERA | SUPERBOARD PTO FIJO (GASIFICADA TORRE 27) | CAMILO SNEYDER PARRA BELTRAN | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 Superboard aptos | Otra | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 0
LA PALMA | MOVER REPARACIÓN DE T8 A DFG | Diego Alexander Rincon Sanchez | G3 T8-7-6-5-4-3-2 Y 1 RESANES ESTRUCTURA | Contratos no Categorizables | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Inst elec aptos puntos en fundida | Contratos | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | PORTERIA Inst red de refrigeracion ductos de aptos | Contratos | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 0
VIVERDI |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Mesones cocina y baño | Materiales | 2025-12-27 | 2025-10-20 | 0
BELATERRA AREIA |  | Steven Raigosa Rios | T4 Ptas internas pisos 1-12 | Materiales | 2026-01-13 | 2025-10-20 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Fundida Vigas de cimentación | Contratos | 2024-07-04 | 2025-10-20 | 8
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE | URB RAMPA DE ACCESO | Sebastian Rodriguez Traslaviña | PQDERO EST Armado y fundida rampas | Contratos no Categorizables | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 0
RIVERSIDE | T3 Llegada aparatos sanitarios | Luis Yamil Arevalo Castro | T3 Aparatos sanitarios P16-P1 | Materiales | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 ESTUCO MURO Y PLACA PISO 1-16 | Contratos | 2025-10-12 | 2025-10-21 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada Malla antepiso T3 | Claudia Patricia Cruz | T3 CIM Fundida cimentacion superficial placa aligerada | Materiales | 2025-11-26 | 2025-10-21 | 0
EL JARDIN AZUCENA |  | Matthew David Hernandez Posada | CLUB HOUSE Inst de mesones | Contratos | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0
EL JARDIN DALIA | Llegan a obra | GUSTAVO ADOLFO JULIO POLO | T14-15 CIM Fundida cimentacion vigas | Materiales | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0
LORCA | Correr parrillas T2 - Localizacion y replaneo CH 2 | Daniel Sebastian Peñaranda Pachon | CLUB HOUSE 2 Localizacion y replanteo | Materiales | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | SOTANO Antepiso | Contratos | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0
METROPOLI 30 | Pintura torre grua secciones oxidadas | Judy Carolina Villanueva Sandoval | T1 Izaje torre grua | Equipos | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0
LA PEÑA | LLEGADA DE OD 312 HIERRO MUROS T13 Y T14 | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T18-T13 Cimentacion | Materiales | 2025-09-24 | 2025-10-22 | 3
LA PEÑA | LLEGADA OD 25000345 HIERRO TORRE 18 | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T18-T13 Cimentacion | Materiales | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0
LA PEÑA | DESCRIPCION MANGUERA FLEXOMETALICA | Jhonatan Stiven Castañeda Zapata | Red ppal Inst de tuberia red interna de gas | Materiales | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0
PASEO SAN RAFAEL | PEDIDO MATERIAL RCI PARTE 2 T3 | KIMBERLY YOHANNA GUZMAN RODRIGUEZ | T3 Red CI pto fijo Montante prueba | Materiales | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 2
COUNTRY PARK | Pedido sillas teatrino | Lizbeth Yulieth Silva Riatiga | TEATRINO Mobiliario | Materiales | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 0
JARDIN IMPERIAL | Andamios en obra | JUAN CAMILO MARTINEZ ROJAS | T7 DETALLADO ESTRUCTURA 1 AL 11 | Materiales | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0
EL JARDIN DALIA | Entrega de vanos f. ppal torre 4 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T3 - 4 Inst ventaneria de fachada ppal serie 13-16 | Otra | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 RED HID aptos puntos en estructura | Contratos | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 0
BELATERRA TEMPUS | Definir especificaciones para el enchape de la piscina | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E2 PISC ADULTOS Enchapes | Diseños | 2025-08-13 | 2025-10-23 | 5
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T9 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2026-05-08 | 2026-07-30 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Inst elec aptos Certificacion retie | Contratos | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO | Se genera informe de DO a Holcim por retrasos en fraguados de concreto | John Alfredo Ceron Castro | T2 MUROSyPLACAS PISOS 2 a 18 | Materiales | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 aptos Primera mano muro | Contratos | 2025-10-07 | 2025-10-23 | 1
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Mamposteria interna | Contratos | 2024-11-07 | 2025-10-24 | 8
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | E1 Red Ppal Construccion de pozos y sumideros red de alcantarillado | Contratos | 2025-04-23 | 2025-10-24 | 3
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T01 SUPERBOARD MUROS pto fijo Laminas | Contratos | 2025-07-21 | 2025-10-24 | 4
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 SUPERBOARD MUROS pto fijo Laminas | Contratos | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento de acero escalera torre 4 | Angie Marcela Teheran Aguilar | T1 EST Escaleras pto fijo | Materiales | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0
EL JARDIN DALIA | Planta de emergencia con frisos | Cesar Alfonso Delgado Gil | PLANTA DE EMERGENCIA mamposteria y friso | Otra | 2025-09-30 | 2025-10-24 | 2
LA PEÑA | Adición o modificación para troquelar cajas del grupo 1 torres | Karol Vanessa Avila Prieto | G1 T12-T7 Inst elec aptos Prolongaciones en mamposteria | Otra | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0
LA CABRERA | Abrazaderas 3/4" red matriz Pto fijo | CAMILO SNEYDER PARRA BELTRAN | E1 T37 A 35 Y 28 A 25 Superboard pto fijo | Materiales | 2025-10-06 | 2025-10-25 | 1
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento concreto antepecho y escaleras parq | Angel Santiago Contreras Garces | PQDERO EST Escaleras (1) | Materiales | 2025-10-21 | 2025-10-25 | 1
PRUEBA CARTAGENA |  | Luis Andres Plata Gutierrez | Instalación Reja Metálica cerramiento perimetral T1 | Contratos | 2025-07-04 | 2025-10-27 | 4
EL JARDIN DALIA | Inicio mamposteria torre 11 | Henry Francisco Carrillo Orjuela | T11-12 aptos Mamposteria interna | Otra | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0
LA PALMA | CONFIRMACIÓN POR PARTE DE ST CONTINUAR O NO | Edwin Andrey Cogua Garzon | EDIFICIO COMUNAL Mamposteria fachada | Diseños | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 1
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | PQDERO SUPERFICIE E1 Pintura demarcacion de parqueaderos | Contratos | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 2
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-10-15 | 2025-10-27 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PORTERIA Instalacion puertas de madera | Contratos | 2025-08-04 | 2026-01-13 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 aptos Mortero | Contratos | 2025-05-26 | 2026-01-26 | 0
BAIKAL | Llegada de formaleta para vigas de cimentación T3 (traslado de bodega de equipos y alquiler/compra de piezas si aplica) | Jose David Borja Barbetti | T3 Armado de acero Vigas de cimentación | Equipos | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada malla p15-20 T4 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 EST Descargue de hierro | Materiales | 2025-10-30 | 2025-10-28 | 0
PARQUE ORIENTE SOLEIL | llegada puertas cortafuegos t1 y t2 | Laura Tatiana Guevara Luna | T1 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2025-08-15 | 2025-10-28 | 2
SAN MATEO - LA QUINTA | IMPERMEABILIZACIÓN TOREE 1-2 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 Cub Impermeabilizaciones | Contratos no Categorizables | 2025-04-07 | 2025-10-28 | 11
SAN MATEO - LA QUINTA | LAVADO Y DESINFECCION TANQUE | Nelson Enrique Pabon Ribero | TQ Lavado y desinfeccion tanque | Contratos no Categorizables | 2025-10-06 | 2025-10-28 | 1
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Revision cotizacion de manto muro | Mauricio Cervantes Hurtado | Muro en tierra armado La Cristalina (parque) | Otra | 2025-10-14 | 2025-10-28 | 3
LA PEÑA | Montar O1 Madera y puntillas testeros torres | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 CIM Fundida Ciclopeo | Materiales | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0
METROPOLI 30 | Llegada de herramientas-insumos-equipos para pilotaje | Judy Carolina Villanueva Sandoval | SOT T1-T2 CIM Pilotes plataforma de acceso y zonas comunes | Equipos | 2025-10-17 | 2025-10-28 | 1
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T1 Puertas Madera Internas apto Piso 11-1 | Materiales | 2025-07-21 | 2025-10-28 | 2
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | E1 Excavacion red de conduccion | Contratos | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Superboard | Contratos | 2025-01-20 | 2026-04-06 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 aptos Estuco muro | Contratos | 2025-10-14 | 2026-01-27 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | Inst portones principales de acceso | Contratos | 2025-10-23 | 2026-02-24 | 0
METROPOLI 30 | • FORMALETA DE MUROS Y COLUMNAS CON LAS DIFERENTES ALTURAS DE ENTREPISO T1-T2 Y CTO DE MAQUINAS | Ximena Orduz Gaona | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Equipos | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T2 DUCTOS DRYWALL FACHADA PATIOS INTERIORES | Contratos | 2025-11-28 | 2026-01-28 | 0
PASEO SAN RAFAEL | LLEGADA MATERIAL RCI PARTE 2 T3 | Yimmy Alejandro Velasquez Rios | T3 Red CI pto fijo Montante prueba | Materiales | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 1
AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Envío de modulación placa a ing. Johanna | Ruby Marquez Castillo | T4 CIM Solado | Materiales | 2025-06-23 | 2025-10-29 | 7
CERROS DE SANTA MARIA | Pedido material redes hidrosanitarias P2,3,4 T1 | Karol Liliana Sanabria Valdivieso | T1 RED HID aptos red | Materiales | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2
VIVERDI |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Inst Puerta Cortafuego | Materiales | 2025-09-26 | 2025-10-29 | 1
PRUEBA CARTAGENA |  | LICETH ANDREA TORRES PRADA | T3 Prueba Bajantes | Materiales | 2025-03-07 | 2025-10-29 | 4
SANTA CLARA | Requerimiento de acero de cimentacion superficial T8-T7 | Maria Fernanda Gutierrez Ruiz | T8 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
BELATERRA TEMPUS | T12 suministro puerta ventanas | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T12 Suministro puerta ventana fachada ppal | Materiales | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
PUNTALTA ALTARENA | Requerimiento montante hid | Edinson Dannylo Otero rojas | T1 RED HID Montante | Materiales | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Legada segunda piloteadora | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO CIM Pilotes | Equipos | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | SOT T1-T2 Cableado | Contratos | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA | DEFINIR PLANOS SOBRERECORRIDO T13 | Kelly Gutierrez Perez | T14 Montaje del Ascensor | Diseños | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | CTO BASURAS mamposteria | Contratos | 2025-05-30 | 2026-01-30 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | PORTERIA Inst ventaneria aluminio | Materiales | 2025-10-07 | 2025-10-30 | 1
PARQUE ORIENTE AURORA | Llegada material redes hidrosanitarias p15-20 T4 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 RED HID aptos red | Materiales | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | POOL HOUSE Cub estructura metalica | Contratos | 2025-11-08 | 2025-10-31 | 0
PARQUE ORIENTE MONTEVISTA | Suministro de concretos | Paula Pinto Marin | PARQUEADERO CIM Fundida caisson | Materiales | 2025-08-25 | 2025-10-31 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 PROLONGACIONES ELÉCTRICAS PISO 1-16 | Contratos | 2025-03-26 | 2025-10-31 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Red de T.V | Contratos | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0
LORCA |  | Camila Pedraza Aldana | T2 Conformacion terraza | Contratos | 2025-07-24 | 2025-10-31 | 0
BELATERRA TEMPUS | Requerimiento de enchape para piscina | Cristian David Henao Daza | E2 PISC ADULTOS Enchapes | Materiales | 2025-09-04 | 2025-10-31 | 3
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | EN ESPERA DE APROBACION DE GERENCIA DE PROYECTOS | Carlos Jose Ardila Payares | T-14 Armado de vigas y cabezales - fundida dados en ccto ciclopeo | Otra | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Enchape | Contratos | 2025-02-11 | 2026-01-30 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 CIELO RASO aptos Laminas drywall | Contratos | 2025-12-01 | 2026-04-09 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Suministro Puerta cortafuego | Contratos | 2025-07-29 | 2026-05-21 | 0
BELATERRA PIETRA | Diseño eléctrico parqueadero | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 PARQUEADERO CIM Fundida zapatas | Diseños | 2025-09-04 | 2025-11-03 | 2
VIVERDI |  | AIDA FERNANDA TELLO GARCIA | T1 Inst Baranda Punto fijo | Materiales | 2025-01-13 | 2025-11-03 | 8
LORCA | Llegada acero base torre grua T2 | Fabian Antonio Lopez Molano | PQDERO Desmonte torre grua | Materiales | 2025-09-26 | 2025-11-03 | 1
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 PISC - Instalacion de aparatos, accesorios, espejos baños | Contratos | 2026-02-18 | 2026-05-22 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 aptos Mamp de fachada alcob aux serie 13 | Contratos | 2026-04-16 | 2025-11-04 | 1
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 aptos piso P1-P11 | Contratos | 2025-11-13 | 2025-11-04 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Mortero Pto fijo P1-P11 | Contratos | 2025-11-13 | 2025-11-04 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 aptos Piso Cerámica | Contratos | 2025-12-24 | 2025-11-04 | 3
LA PEÑA | LLEGADA OD 346 - REQUERIMIENTO SYTS BRIGADISTAS | Julian Mauricio Ramirez Alba | G2 T20-T19 Y T6-T1 Resanes de estructura | Materiales | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0
LA PEÑA | OD Red eléctrica T15 y T16 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 Ducterias electricas | Materiales | 2025-06-17 | 2025-11-04 | 7
LA PEÑA | Pedido red hidrosanitaria - gas - RCI T15 y T16 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 RED GAS aptos puntos en mamposteria | Materiales | 2025-06-17 | 2025-11-04 | 6
LA PEÑA | Pedido red hidrosanitaria - gas - RCI T15 y T16 | Karol Vanessa Avila Prieto | G3 T18-T13 RED SAN aptos mamposteria | Materiales | 2025-06-17 | 2025-11-04 | 6
METROPOLI 30 | • FORMALETA DE ESCALERAS | Ximena Orduz Gaona | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Materiales | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada material drenajes t3 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T3 RED HID aptos red | Materiales | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Llegada de hidrolavadora | JUAN MANUEL RODRIGUEZ REY | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO CIM Pilotes | Materiales | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | E1(T1) Replanteo y Siembra de Zonas Verdes Exteriores | Contratos | 2025-10-12 | 2026-02-04 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | Llegada pasamuros tanque | Melissa Andrea Plata Pico | TQ Instalacion pasamuros en tanque | Materiales | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 1 - Inst. carpinteria metalica | Contratos | 2025-11-20 | 2025-11-06 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Ventaneria patios internos | Contratos | 2026-02-16 | 2026-09-02 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | EDIFICIO COMUNAL Enchape (baños P1, P3, P5) | Contratos | 2026-02-25 | 2026-02-09 | 0
METROPOLI 30 | • EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: PALOMERAS, PASARELAS, MAMPARAS, BARANDAS PERIMETRALES | Ximena Orduz Gaona | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Materiales | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | POOL HOUSE Mamposteria interna | Contratos | 2026-09-22 | 2026-02-06 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | T1 aptos Guardaescoba | Contratos | 2025-08-27 | 2025-11-08 | 2
SAN MATEO - LA QUINTA | ESTUCO Y PINTURA T9 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 aptos Estuco muro | Contratos no Categorizables | 2025-07-29 | 2025-11-08 | 1
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Camilo Andres Mendez Polania | SOT Pintura en redes | Diseños | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | Planta de Emergencia Inst tubo desfogue | Contratos | 2025-10-09 | 2026-03-05 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 SUPERBOARD MUROS pto fijo Acabado | Contratos | 2025-12-01 | 2026-04-16 | 0
LA CABRERA |  | Diego Alexander Rincon Sanchez | E2 T20 A 15 Mortero e impermeabilización de cubierta | Contratos | 2025-12-01 | 2026-01-19 | 0
BAIKAL | T3 requerimiento de material hidrosanitario | ALEXI FERNANDO HERNANDEZ TINOCO | T3 Ptos sanitarios piso 1-18 | Materiales | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0
GENOVA |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T3 CIM Fundida cimentacion zapatas | Contratos | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0
LA PEÑA | OD 25000352 MADERA TESTEROS TORRE 13 Y 14 | Julian Mauricio Ramirez Alba | G3 T18-T13 CIM Fundida Ciclopeo | Materiales | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0
BELATERRA PRAIA |  | CARLOS ENRIQUE LENIS CRUZ | Club House-Espejosydivisiones en vidrio | Contratos | 2025-07-25 | 2026-02-06 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 1 - Graniplast y pintura fachada | Contratos | 2026-03-30 | 2026-02-10 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 Inst de puertas baños | Contratos | 2026-08-19 | 2026-10-28 | 0
PARKSIDE | Revisión por la Supervisión Técnica Independiente | Ivan Dario Barbosa Vasquez | INICIO DE OBRA | Otra | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0
SANTA CLARA | Llegada de acero pilotes T8-T7 | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T8 CIM Pilotes | Materiales | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | E1(T4) Replanteo y Siembra de Zonas Verdes Exteriores | Contratos | 2026-03-01 | 2026-02-13 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | SUM TANQUE AGUAS LLUVIAS | Nelson Enrique Pabon Ribero | TQ Inst sistema de bombeo RCI | Contratos no Categorizables | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 INST. MESON COCINA PISO 1-16 | Contratos | 2025-07-31 | 2025-11-14 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | P. HOUSE Y CTO MAQ DETALLE Y TERMINACIÓN | Contratos | 2025-10-23 | 2025-11-15 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Daniela Patricia Herrera Melendez | T6 Inst de puertas baños | Contratos | 2026-10-07 | 2025-11-15 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | ESPEJOS Y DIVISIONES T9 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 Espejos baños | Contratos no Categorizables | 2026-02-05 | 2025-12-29 | 0
ALCALA GRAN RESERVA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | Tanque Armado y fundida cimentacion | Contratos | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0
IZOLA ZENTRAL-CITIZZEN |  | Leslie Nicole Devia Riaño | MOVIMIENTO DE TIERRA | Contratos | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 SUPERBOARD MUROS pto fijo Perfiles | Contratos | 2026-04-24 | 2026-05-12 | 0
VIVERDI |  | Joan Felipe Ballen Espinosa | T1 APTOS ASEO Primera mano | Contratos | 2025-01-29 | 2025-11-20 | 1
LA SCALA | redes hidrosanitarias | LAURA NATALY VERA MOLANO | T1 CIM Muros sobre cimentacion | Materiales | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Inst puerta ventana fachada posterior | Contratos | 2025-12-09 | 2025-11-20 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T13 Inst vidrios para barandas de aluminio | Contratos | 2025-12-09 | 2025-11-20 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | T04 Suministro ventaneria vacio interno | Contratos | 2025-09-07 | 2025-11-21 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T1-2 Instalacion de griferias | Contratos | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | SOT T1-T2 Puntos hidraulicos | Contratos | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | TQ Lavado y desinfeccion tanque | Contratos | 2025-11-10 | 2026-02-09 | 0
ZURI - ZENTRAL |  | Leslie Nicole Devia Riaño | T2 Inst elec aptos Fundida | Contratos | 2025-10-17 | 2025-11-24 | 0
PASEO SAN RAFAEL |  | Cristian Camilo Amaya Fuquen | T3 Red de T.V. y Red de Telefonos | Contratos | 2025-04-03 | 2025-11-24 | 3
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 aptos Aseo Segunda mano | Contratos | 2026-03-24 | 2026-02-20 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T4 Inst ventaneria fachada principal | Contratos | 2024-05-22 | 2025-11-25 | 4
PARQUE ORIENTE AURORA | llegada material aditivos morteros p1-p10 t4 | CLAUDIA CAROLINA FUENTES ALVAREZ | T4 aptos Mortero | Materiales | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0
COUNTRY PARK | Llegada dotacion porteria | Brayan Dario Rincon Gutierrez | PORTERIA Mobiliario | Materiales | 2025-08-15 | 2025-11-25 | 4
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T5 CIM Prehuecos | Contratos | 2025-12-03 | 2025-11-26 | 0
PUERTA DORADA NATURA |  | Andres Felipe Miranda Ramos | CUARTO MAQUINAS PISCINAS Construccion Cto de Maq Piscina | Contratos | 2025-09-26 | 2025-11-27 | 2
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T12 Cub Impermeabilizaciones | Contratos | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2
CARIBBEAN BEACH RESORT | Planos (modelo) PQ cim | Stefanny Garces Perez | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO CIM Fundida cimentacion vigas | Diseños | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Planos (modelo) plataforma | Stefanny Garces Perez | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO Prolongacion instalaciones electricas | Diseños | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0
RIVERA DEL HATO | Revisión por la Supervisión Técnica Independiente | Carlos Andres Moreno Villamizar | Inicio de Obra | Diseños | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Inst de puertas alcobas | Contratos | 2025-12-17 | 2025-11-28 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T1 Inst muebles de baño | Contratos | 2025-12-17 | 2025-11-28 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | PORTERIA Lavada de Fachada | Contratos | 2025-01-07 | 2025-11-29 | 7
COUNTRY WOODS |  | Jose Luis Salazar Mesa | PH Divisiones y puertas ventanas | Materiales | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | En proceso de coordinación | Julian Pedreros Castellanos | T-15 Armado de vigas y cabezales - fundida dados en ccto ciclopeo | Diseños | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Paola Andrea Ramirez Jimenez | T8 Inst de puerta ppal en madera | Contratos | 2025-11-04 | 2025-12-01 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 INSTALACION DIVISIONES BAÑO PISO 1-16 | Contratos | 2026-02-06 | 2025-12-01 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PQDERO Inst caja botoneras ascensor | Contratos | 2025-12-12 | 2025-12-01 | 0
BELATERRA PIETRA |  | Juan Diego Losada Caballero | E1 PARQUEADERO Prolongaciones hidraulicas | Contratos | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 Inst elec aptos puntos en fundida | Contratos | 2025-12-17 | 2025-12-03 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | EDIFICIO COMUNAL- PORTERIA Mortero P1-2 | Contratos | 2025-08-14 | 2025-12-04 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | Tanque 1 Impermeabilizacion | Contratos | 2026-05-08 | 2026-03-13 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA | NOMENCLATURA T9 | Nelson Enrique Pabon Ribero | T9 Nomenclatura vivienda | Contratos no Categorizables | 2025-10-03 | 2026-01-15 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Barandas condensadoras A.A. | Contratos | 2025-12-24 | 2025-12-05 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Vent Interna | Contratos | 2025-12-24 | 2025-12-05 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 PROLONGACIONES ELÉCTRICAS PISO 1-16 | Contratos | 2025-12-03 | 2025-12-06 | 0
PANORAMIK | Formaleta para cimentación | Tatiana Rondon Villareal | PQDERO CIM Solado | Materiales | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0
BOSQUES DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | P1 A P4 T8-9 CABLEADO INTERNO | Contratos | 2025-09-26 | 2025-12-11 | 0
BELATERRA TEMPUS | Requerimiento de acero estructura T10 | DANIEL RICARDO CRUEL RODRIGUEZ | T10 EST Muro placa P1-P12 | Materiales | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 VENTANERIA ALUMINIO FACHADA LATERAL 2 PISOS 1-24 | Contratos | 2025-09-17 | 2025-12-12 | 0
URBANISMO TRES QUEBRADAS | Subida de precio Sika | Danny Estrada Grisales | 6-7 Eje 18 K0+230 A K0+320 Sello de placa de pavimento | Materiales | 2025-10-14 | 2025-12-12 | 2
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | SOT Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2026-04-10 | 2025-12-13 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | PQDERO 1 Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2025-09-13 | 2025-12-15 | 1
PARQUE ORIENTE MONTEVISTA |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | Provisional de energia | Contratos | 2025-08-30 | 2025-12-15 | 0
EL CAMPO | POR MUESTRAS BAJAS DE CONCRETO SOLO SE PUEDE AVANZAR MAMPOSTERIA EN T2 Y T3 | Edgar Fernando Rojas Novoa | T1-T3 Mamposteria de fachada e interna | Otra | 2025-09-29 | 2025-12-15 | 1
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-10-30 | 2026-03-12 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Planos (modelo) prolongaciones torre cabo | Stefanny Garces Perez | VIV ESTRUCTURA - TORRE CABO - OBRA GRIS - ACABADOS | Diseños | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | PLATAFORMA CENTRAL PARQUEADERO CIM Pilotes | Contratos | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T7 CIM Pilotes | Contratos | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 1 TERRAZA - Impermeabilizacion Placa | Contratos | 2025-09-02 | 2025-12-17 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO LLAVE JARDIN - LAVADERO T13 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T13 Mesones de cocina en acero integrado | Materiales | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 aptos Mamposteria interna | Contratos | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T4 Inst Pasamanos punto fijo | Contratos | 2025-10-27 | 2025-12-19 | 0
EL CASTELL IBERIA RESERVADO |  | EDISON FERNANDO VELASCO DIAZ | CLUB HOUSE 01 Aseo | Contratos | 2025-04-08 | 2026-03-21 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2-3 Cimentación cerramiento | Contratos | 2025-12-30 | 2026-03-20 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Inst barandas aluminio en balcon | Contratos | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 Inst Pasamanos escalera | Contratos | 2026-11-04 | 2026-08-28 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 INST. PUERTAS Y MARCOS ACCESO PISO 1-16 | Contratos | 2025-07-30 | 2025-12-26 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Julian Alberto Ortiz Barragan | T4 VENTANA FACHADA POSTERIOR | Materiales | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T3 Inst de puertas baños de madera | Contratos | 2026-11-10 | 2026-12-14 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Relleno, estucoy1era mano pisos 1-18 | Contratos | 2025-03-02 | 2026-04-10 | 0
PARKSIDE |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | PARQUEADERO CIM Fundida zapatas | Contratos | 2025-12-19 | 2025-12-31 | 0
METROPOLI 30 |  | Yorleynis Montejo Ruiz | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Materiales | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0
METROPOLI 30 |  | Yorleynis Montejo Ruiz | SOT T1-T2 CIM Pilotes Preexcavados | Materiales | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E2 CLUB HOUSE Inst de mesones | Materiales | 2026-01-03 | 2026-01-03 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | BDGA11 Empaste fachada ppal | Contratos | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2026-05-21 | 2026-04-01 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PUERTAS T14 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T14 Inst de puertas alcobas de madera (alc ppal y baño) | Materiales | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0
PANORAMIK |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | PQDERO CIM Solado | Contratos | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 aptos Estuco muro | Contratos | 2025-11-05 | 2026-04-07 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUERIMIENTO PUERTAS Y CERRADURAS T14 | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T14 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-13 Solado | Contratos | 2025-11-24 | 2026-04-08 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Mueble cocina 1-18 | Contratos | 2024-12-31 | 2026-11-27 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | ADMINISTRACION Aseo | Contratos | 2026-04-27 | 2026-04-10 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | SOT Pintura en redes | Contratos | 2026-07-15 | 2026-04-13 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 Inst ventaneria de fachada ppal serie 37 | Contratos | 2026-08-12 | 2026-11-06 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T1 INST. NOMENCLATURA APTOS PISO 1-22 | Contratos | 2026-05-10 | 2026-01-15 | 0
PANORAMIK |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T1 Localizacion y replanteo | Contratos | 2026-02-09 | 2026-01-15 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 LOBBY - Suministro e instalacion porton metalica vehiculos | Contratos | 2025-10-15 | 2026-01-16 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 A1-2 Impermeabilizacion foso ascensor | Contratos | 2026-05-15 | 2026-04-24 | 0
BELATERRA PIETRA | Solicitud formaleta estruct parqueadero | (NO VALIDO) (NO USAR) | E1 PARQUEADERO EST Armado y fundida placas | Materiales | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 SAUNA - Prueba y puesta en marcha equipo sauna | Contratos | 2025-09-15 | 2026-01-19 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PQDERO EST Cto de maquinas | Contratos | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 0
AMARETTO |  | Jose David Cabarcas Consuegra | T6 Cub Mortero | Contratos | 2026-01-30 | 2026-01-21 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T3 Inst de puertas baños | Materiales | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0
C DEL PARQUE TAYRONA APTOS |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T-10 Ptas acceso | Contratos | 2025-08-28 | 2026-01-24 | 0
SANTA CLARA | Llegada de autobomba o torre grúa para cimentacion T8-T7 | Leidy Johanna Palacio Ruiz | T8 CIM Fundida cimentacion superficial vigas | Materiales | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T1 A1-2 Aplomada e inst equipos ascensor | Contratos | 2026-02-04 | 2026-04-24 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | POOL HOUSE Estuco | Contratos | 2026-05-07 | 2026-04-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | Z.SOC SAUNA - Montaje equipo sauna | Contratos | 2025-12-20 | 2026-01-31 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Puertas corta fuego pisos 1-10 | Contratos | 2026-07-15 | 2026-02-02 | 0
CARIBBEAN BEACH RESORT | Planos (modelo) est torre cabo | Stefanny Garces Perez | VIV ESTRUCTURA - TORRE CABO - OBRA GRIS - ACABADOS | Diseños | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Juan Guillermo Moira Cassiani | T11-12 Inst Baranda escalera | Contratos | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0
SANTA CLARA |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T8 Inst tuberia de alcantarillado de torre | Contratos | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 MUROS EN DRYWALL PISO 1-16 | Contratos | 2025-10-25 | 2026-02-07 | 0
CERROS DE SANTA MARIA | T1 RCI | Karol Stefany Chacon Martinez | T1 Red CI pto fijo Montante | Contratos no Categorizables | 2025-09-01 | 2026-02-09 | 2
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | ADMINISTRACION Pintura | Contratos | 2027-03-30 | 2026-05-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 Mortero aptos | Contratos | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T14 Pisos Escaleras P1-P11 | Contratos | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 Mortero aptos | Contratos | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA |  | Elkin Fabian Diaz Amaya | T15 Pisos Escaleras P1-P11 | Contratos | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Ptas internas pisos 1-18 | Contratos | 2024-12-31 | 2026-12-31 | 0
PUERTA DORADA CRISTALINA | REQUEMIENTO PUERTA CORTAFUEGO | JEISON DAVID VIZCAINO VARELA | T14 Inst de puerta ppal de madera | Materiales | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 SUPERBOARD aptos Perfiles | Contratos | 2026-08-19 | 2026-08-28 | 0
SOLARIO |  | Luisa Fernanda Navarro Picon | T4 Inst de puerta ppal de madera | Contratos | 2024-09-17 | 2026-12-18 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Ins. Cubierta o teja domos en cubierta | Contratos | 2026-04-07 | 2026-09-08 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOCIAL 2 - Enchape sobre pisos y escaleras | Contratos | 2026-03-29 | 2026-05-15 | 0
SKY TOWER |  | Karol Stefany Chacon Martinez | Provisional de energia | Contratos | 2025-11-28 | 2026-02-16 | 0
METROPOLI 30 |  | Yorleynis Montejo Ruiz | SOT T3 CIM Pilotes Preexcavados | Materiales | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 2 VIP - Inst. carpinteria metalica y madera | Contratos | 2026-05-13 | 2026-10-02 | 0
PARKSIDE | Presupuesto versión 0 | Ivan Dario Barbosa Vasquez | INICIO DE OBRA | Otra | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T2 ASEO 1RA MANO PISO 1-16 | Contratos | 2025-11-05 | 2026-05-26 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | T1 Inst Puerta cortafuego | Materiales | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | ADMINISTRACION Mobiliario | Contratos | 2026-04-30 | 2026-02-26 | 0
RIVERBAY |  | Maryeth Angelica Mafiol Sanchez | T2 aptos Aseo Tercera mano | Contratos | 2026-06-16 | 2026-05-29 | 0
RIVERA DEL HATO |  | Laura Alejandra Dulcey Galvis | T1 CIMENTACION SUPERFICIAL | Contratos | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T5 Ptas acceso piso 1-10 | Contratos | 2026-03-18 | 2026-02-28 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | JHON ALEXANDER GUARIN REINA | Z.SOC 2 VIP - Inst. carpinteria metalica y madera | Materiales | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | T1 Red CI pto fijo Montante | Contratos | 2025-10-31 | 2026-04-28 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 PISC - Instalacion de aparatos, accesorios, espejos baños | Contratos | 2026-03-12 | 2026-05-22 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | E1 Anden y sardinel franja de circulacion peatonal | Contratos | 2026-03-24 | 2026-06-09 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T4 INSTALACION DIVISIONES BAÑO PISO 1-16 | Contratos | 2026-02-06 | 2026-03-12 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T2 Inst ventaneria de fachada posterior serie | Contratos | 2026-03-31 | 2026-03-12 | 0
PUERTA DORADA MARISMA |  | Carlos Alberto Quiroz Torres | E1 Piso paso peatonal | Materiales | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0
RIVERA DEL HATO | Presupuesto versión 0 | Carlos Andres Moreno Villamizar | Inicio de Obra | Otra | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | TQ Instalacion pasamuros en tanque | Contratos | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Puertas corta fuego pisos 1-10 | Contratos | 2026-12-15 | 2026-10-12 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | PQDERO Inst pasamanos | Materiales | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0
EL JARDIN DALIA |  | Gustavo David Galvan Ordosgoitia | T3-4 Inst Pasamanos punto fijo | Materiales | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 0
MONTPELLIER CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T3 INST. PUERTAS Y CERRADURAS INTERIORES PISO 1-24 | Contratos | 2025-11-14 | 2026-04-04 | 0
BAIKAL |  | CAMILA YISELA VALLEJO PAREDES | T3 Laminaylijado Dry wall Muros piso 1-18 | Contratos | 2025-04-29 | 2026-07-17 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Nelson Enrique Pabon Ribero | PORTERIA Instalacion puertas de madera | Contratos | 2025-12-09 | 2026-04-08 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 Inst Pasamanos punto fijo | Contratos | 2025-11-27 | 2026-04-13 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Espejos baños | Contratos | 2024-10-24 | 2026-04-14 | 5
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 RED SAN Aptos Red | Contratos | 2026-02-15 | 2026-07-17 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Vent Fachada Posterior | Contratos | 2026-05-04 | 2026-04-15 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | T1 Suministro Pasamanos escalera | Contratos | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | CTO MAQ PISC Inst Equipos Piscina | Contratos | 2025-12-30 | 2027-01-07 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Inst ventaneria de alcb auxil serie 13 | Contratos | 2026-05-06 | 2026-04-22 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | PORTERIA Inst ventaneria aluminio | Contratos | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 INST. ESTUFA, CALENTADOR Y HORNO PISO 1-16 | Contratos | 2026-08-30 | 2026-08-28 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | E1 Replanteo y siembra de zonas verdes Cubiertas | Contratos | 2027-04-19 | 2026-07-27 | 0
ALCALA GRAN RESERVA |  | Jinneth Fernanda Carreño Acosta | T3 Red CI pto fijo Montante | Contratos | 2025-11-01 | 2026-04-28 | 2
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | POOL HOUSE Instalacion puertas de madera | Contratos | 2025-11-24 | 2027-02-26 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | PLANTA DE EMERGENCIA acabados muros | Contratos | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 0
MERIDIANO |  | Jaime Humberto Velasco Landazabal | BDGA11 Inst puerta batiente | Contratos | 2026-02-03 | 2026-05-02 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | David Felipe Naranjo Aldana | T3 Inst elec aptos Citofonos | Contratos | 2026-05-19 | 2026-08-14 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Ins. Ventaneria en culatas | Contratos | 2026-06-24 | 2026-11-24 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 Inst Puerta cortafuego | Contratos | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 1 C.SQUASH - Inst. Puertas y Carpinteria en aluminio | Contratos | 2025-06-04 | 2026-05-12 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 INST. CAJA BOTONERA ASCENSOR | Contratos | 2026-08-17 | 2026-08-14 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T4 RED HID aptos puntos y mezcladores en estructura | Contratos | 2026-06-17 | 2026-08-21 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | CERRAMIENTO Cimentacion T1 | Contratos | 2026-11-19 | 2026-08-21 | 0
PRUEBA BARRANQUILLA |  | Camilo Andres Pulgarin Bautista | T5 Mesones cocina y Lavaderos | Contratos | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | Z.SOC 2 VIP - Cieloraso en Drywall | Contratos | 2026-04-07 | 2026-08-06 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 FUNDIDA DE LOSA DE CIMENTACION | Contratos | 2025-07-11 | 2026-08-25 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 Inst Nomenclatura vivienda | Contratos | 2026-09-25 | 2026-09-07 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 Calentador a gas | Contratos | 2027-03-08 | 2026-10-02 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Juan Diego Losada Caballero | T10 pto fijo Empaste escalera | Contratos | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | E2 CLUB HOUSE Inst ventaneria aluminio | Materiales | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T2 Mesones de cocina en acero integrado | Contratos | 2026-07-15 | 2026-06-05 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T1 Inst Escalera metalica | Contratos | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ HID_ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Fabian Enrique Gutierrez Tole | TQ Inst sistema de bombeo agua potable | Diseños | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | EDIFICIO COMUNAL Instalacion puertas de madera | Contratos | 2026-06-20 | 2026-06-19 | 0
PUNTALTA ALTARENA |  | Kevin Cardona Marmol | PORTERIA Instalacion muebles de madera | Contratos | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Camilo Andres Mendez Polania | T1 ZONA COMERCIAL COMUNAL Mortero | Diseños | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | CTO MAQ E2 PISC Inst Equipos | Materiales | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T3 Lavada fachada ppal | Contratos | 2026-09-01 | 2026-10-02 | 0
SAINT MICHEL CIUDAD LA SALLE |  | Jose Luis Caballero Angarita | T3 PISO LAMINADO INTERIOR PISO 1-16 | Contratos | 2026-11-04 | 2026-09-22 | 0
COUNTRY PARK |  | Vianey Eliana Roa Aceros | SAUNA Aparatos y equipos | Materiales | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0
LA TERRA ALSACIA RESERVADO |  | FREDY SANTIAGO RUBIANO ALZATE | T2 INST. MUEBLES COCINAyROPAS PISO 1 a 18 | Contratos | 2026-05-06 | 2026-07-29 | 0
DIMARO |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T6 Muebles cocina, lavadero, baños ppal. y aux. piso 1-10 | Contratos | 2026-08-22 | 2026-08-03 | 0
PARQUE ORIENTE AURORA |  | German Alirio Villarreal Solano | ADMINISTRACION Inst carpinteria metalica | Materiales | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0
BELATERRA TEMPUS |  | Carlos Eduardo Gallego Uribe | T12 Inst de puertas baños | Materiales | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0
MILAN |  | Kevin Cardona Marmol | Mamposteria-Friso cerramiento perimetral T3,4 | Contratos | 2026-10-01 | 2026-08-28 | 0
PUNTALTA ALTAGRACIA |  | Kevin Cardona Marmol | Cerramiento Cancha Multiple | Contratos | 2026-01-19 | 2026-08-31 | 1
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T1 aptos Piso laminado | Contratos | 2027-03-17 | 2026-11-13 | 0
CHAMONIX CIUDAD LA SALLE |  | Sebastian Rodriguez Traslaviña | T3 pto fijo Carraplast placa | Contratos | 2026-11-10 | 2026-12-14 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 MESON GRANITO COCINA - BAÑOS | Contratos | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0
CERROS DE SANTA MARIA |  | Karol Stefany Chacon Martinez | PORTERIA Mamposteria interna | Contratos | 2027-04-01 | 2026-12-29 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | PLANTA DE EMERGENCIA Inst equipo | Contratos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | Zonas verdes etapa 2 | Contratos | 2026-08-30 | 2027-01-29 | 0
COUNTRY WOODS |  | Paula Galvis | T2 Mesones cocina- baños y bbq P1 a P20 | Contratos | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 0
SAN MATEO - LA QUINTA |  | Zury Andrea Orduz Sepúlveda | T9 Inst muebles de cocina | Materiales | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T2 aptos Mortero | Contratos | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 0
COUNTRY PARK |  | David Felipe Naranjo Aldana | T2 Espejos baños | Contratos | 2027-02-22 | 2027-02-16 | 0
JARDIN IMPERIAL |  | Matthew David Hernandez Posada | T7 PUERTAS INT PISO | Contratos | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | E1 Tanque Inst sistema de bombeo agua potable | Contratos | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ ARQ_ ESTUCO- PINTURA | Camilo Andres Mendez Polania | SOT Pintura demarcacion de parqueaderos | Diseños | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | T2 Inst ventaneria fachada ppal | Contratos | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Lavaderos | Contratos | 2027-01-31 | 2027-06-11 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 Ins. Nomenclatura torre | Contratos | 2027-02-25 | 2027-07-09 | 0
C DEL PARQUE LOS FLAMENCOS |  | Jully Dayana Jimenez Ramirez | T2 PTO FIJO Aseo primera mano | Contratos | 2027-02-25 | 2027-07-09 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE | VIVIENDA_ARQ_ ENCHAPES Y PISOS | Camilo Andres Mendez Polania | PISCINAS Enchapes | Diseños | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0
METROPOLI 30 |  | Camila Pedraza Aldana | E1 CERRAMIENTO PERIMETRAL Acabado | Contratos | 2027-08-14 | 2027-08-14 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | POOL HOUSE Prolongacion instalaciones electricas | Contratos | 2028-05-11 | 2028-05-11 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | Aprobación OG acero PLZ 2 50% | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T3 CIELO RASO aptos Perfiles drywall 1-12 | Contratos no Categorizables | 2023-02-20 | 2027-11-17 | 0
PRUEBA SANTA CLARA | OTRA 02 | YENNY MIREYA RIASCOS URBANO | T3 CIELO RASO aptos Perfiles drywall 1-12 | Contratos no Categorizables | 2024-09-13 | 2027-11-17 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | POOL HOUSE Muros drywall | Contratos | 2028-06-12 | 2028-06-12 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | POOL HOUSE Lavada de fachada | Contratos | 2027-11-28 | 2028-06-23 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | T2 ZONA COMERCIAL Puerta ventana | Contratos | 2028-10-28 | 2028-10-28 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | POOL HOUSE Instalacion puertas de madera | Contratos | 2029-04-07 | 2029-04-07 | 0
BURDEOS CIUDAD LA SALLE |  | SILVIO ANDRES VELANDIA | POOL HOUSE Cielo raso drywall | Contratos | 2028-11-10 | 2028-11-10 | 0